2020 | 5 | CHP200301767951 | Proyecto de inversión | 744349.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744349.11, modificado:744349.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ESC. TELESECUNDARIA NÚMERO 220 CLAVE: 07ETV0071I) - 113393 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 113393 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA MIGUEL HIDALGO POSICIONANDOSE EN LA CALLE EL RECREO EN EL PARQUE CENTRAL DIRIGIRSE A LA CALLE IGNACIO ALLENDE A DOS CU, lon:-93.01127987, lat:16.94471359}} | 2020-07-02 | 2020-08-10 | 744349.11 | 744349.11 | 744349.11 | 744349.11 | 744349.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-04/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:744349.11, importe_modificado:744349.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1767951/proyecto_INICIO, 1767951/proyecto_FIN, 1767951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767978 | Proyecto de inversión | 3154319.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154319.33, modificado:3154319.33}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO OJO DE AGUA - 113461 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 113461 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE POSICIONÁNDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA CENTRAL Y , lon:-92.92379781, lat:16.89446559}} | 2020-08-14 | 2020-10-12 | 3154319.33 | 3154319.33 | 3154319.33 | 3154319.33 | 3154319.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-09/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:3154319.33, importe_modificado:3154319.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767978/proyecto_INICIO, 1767978/proyecto_FIN, 1767978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767984 | Proyecto de inversión | 320689.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320689.54, modificado:320689.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS; EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, BARRIO EL MANGO 1, CALLE REAL A BOMBANÁ. - 113479 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 113479 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE REAL AL BOMBANÁ PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLORES MAGÓN Y , POSICIONÁNDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRALCALLE FLORES MAGÓN Y AVENIDA RECREO, CAMINAR RUMBO AL NORTE, lon:-93.01650815, lat:16.94806433}} | 2020-08-17 | 2020-09-15 | 320689.54 | 320689.54 | 320689.54 | 320689.54 | 320689.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-10/2020, contratista:C. Arq. Roberto Francisco Gordillo Valdéz, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:320689.54, importe_modificado:320689.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1767984/proyecto_INICIO, 1767984/proyecto_PROCESO, 1767984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768009 | Proyecto de inversión | 758792.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758792.56, modificado:758792.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PORVENIR LOCALIDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ ASENTAMIENTO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ - 113540 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 113540 | S | 731 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y CARRETERA CARRETERA A SILTEPEC., LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE ENCU, lon:-92.27964324, lat:15.4564168}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 758792.56 | 758792.56 | 758792.56 | 758792.56 | 758792.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:758792.56, importe_modificado:758792.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}} | {1768009/proyecto_INICIO, 1768009/proyecto_PROCESO, 1768009/proyecto_FIN, 1768009/proyecto_INICIO, 1768009/proyecto_PROCESO, 1768009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768306 | Proyecto de inversión | 843477.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843477.56, modificado:843477.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (27A. CALLE. OTE ENTRE AV. FCO. SARABIA Y 2A. AV. NTE.) BARRIO EL MALUCAL - 114273 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 114273 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.25, meta_modificada:111.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE ORIENTE BARRIO EL MALUCAL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE VEINTICINCO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA, lon:-92.88820725, lat:15.45457901}} | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 843477.56 | 843477.56 | 843477.56 | 843477.56 | 843477.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:843477.56, importe_modificado:843477.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.25}} | {1768306/proyecto_INICIO, 1768306/proyecto_PROCESO, 1768306/proyecto_FIN, 1768306/proyecto_INICIO, 1768306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768501 | Proyecto de inversión | 102349.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102349.44, modificado:102349.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (STA CRUZ NIHO GP 10) - 114977 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 114977 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.94931144, lat:17.02225997}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 102349.44 | 102349.44 | 102349.44 | 102349.44 | 102349.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-007/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102349.44, importe_modificado:102349.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1768501/proyecto_INICIO, 1768501/proyecto_FIN, 1768501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768504 | Proyecto de inversión | 526480.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526480.41, modificado:526480.41}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. - 114985 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 114985 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:41, direccion:INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 30214 FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 106 MARGEN DERECHO TOM, lon:-92.49330836, lat:16.21835788}} | 2020-08-28 | 2020-10-26 | 526480.41 | 526480.41 | 526480.41 | 526480.41 | 526480.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-068/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:526480.41, importe_modificado:526480.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768504/proyecto_FIN, 1768504/proyecto_INICIO, 1768504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301768665 | Proyecto de inversión | 1724878.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724878.01, modificado:1724878.01}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO TELEVISA (CABECERA MUNICIPAL) - 115394 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115394 | S | 416 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO TELEVISA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA DEL ARCO DE BIENVENIDA KM 192 A LADO DERECHO A 250 METROS SE ENCUENTRA DICHA BA, lon:-92.34256381, lat:16.77665073}} | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-130/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1724878.01, importe_modificado:1724878.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} | {1768665/proyecto_INICIO, 1768665/proyecto_FIN, 1768665/proyecto_PROCESO, 1768665/proyecto_FIN, 1768665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768878 | Proyecto de inversión | 520156.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520156.29, modificado:520156.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES - 115989 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 115989 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES Y , SE UBICA A ORILLA DEL RIO CONOCIDO COMO RIO CHICO., lon:-92.02337344, lat:17.82534432}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-002-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:520156.29, importe_modificado:260078.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1768878/proyecto_INICIO, 1768878/proyecto_PROCESO, 1768878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769068 | Proyecto de inversión | 2845770.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845770.15, modificado:2845770.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HUIXTLA LOCALIDAD, FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN, HUIXTLA ASENTAMIENTO JIQUILPAN - 116472 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116472 | S | 703 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:ANDADOR TACANA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR TACANA Y AVENIDA ABASOLO SUR, CALLE SOCONUSCO AL NORTE CON ANDADOR TACANA ENTRE CALLE MONTEBELLO Y ESC. PRIMARIA URBANA DEL ESTAD, lon:-92.46663073, lat:15.12656777}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 2845770.15 | 2845770.15 | 2845770.15 | 2845770.15 | 2845770.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/026/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2845770.15, importe_modificado:2845770.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {1769068/proyecto_INICIO, 1769068/proyecto_PROCESO, 1769068/proyecto_FIN, 1769068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769278 | Proyecto de inversión | 1511392.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511392.03, modificado:1511392.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 117034 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 117034 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.04, meta_modificada:453.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06981862, lat:16.75613135}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1511392.03 | 1511392.03 | 1511392.03 | 1511392.03 | 1511392.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1511392.03, importe_modificado:1511392.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.04}} | {1769278/proyecto_PROCESO, 1769278/proyecto_INICIO, 1769278/proyecto_FIN, 1769278/proyecto_INICIO, 1769278/proyecto_PROCESO, 1769278/proyecto_FIN, 1769278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769415 | Proyecto de inversión | 768208.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768208.32, modificado:768208.32}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EJIDO 11 DE ABRIL LOCALIDAD UNION JUAREZ - 117510 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 117510 | S | 610 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO ONCE DE ABRIL A 1.5 KM AL NORTE DE LA FRACCIÓN SAN JERÓNIMO DENTRO DEL EJIDO EL TANQUE SE ENCUENTRA S, lon:-92.14243931, lat:15.05543646}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 768208.32 | 768208.32 | 768208.32 | 768208.32 | 768208.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:768208.32, importe_modificado:768208.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769415/proyecto_PROCESO, 1769415/proyecto_INICIO, 1769415/proyecto_PROCESO, 1769415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769567 | Proyecto de inversión | 720238.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720238.56, modificado:720238.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL CUYO - 117991 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117991 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:71, direccion:ANDADOR SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO EL CUYO, 29980 SAN FRANCISCO EL CUYO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR SAN FRANCISCO Y , SE UBICA EL EJIDO FRENTE A LA LOCALIDA DEL CUYO ALVARO OBREGON CRUZANDO EL RIO.USUMACINTA., lon:-92.00158288, lat:17.85185798}} | 2020-05-08 | 2020-06-06 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-013-2020, contratista:consulpo, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:720238.56, importe_modificado:360119.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1769567/proyecto_INICIO, 1769567/proyecto_FIN, 1769567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769607 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (POBLADO EL TULIPÁN ) - 118118 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118118 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:COLONIA EL TULIPAN, 29770 EL TULIPÁN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE L, lon:-92.89937476, lat:17.01144191}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-018/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769607/proyecto_FIN, 1769607/proyecto_INICIO, 1769607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769738 | Proyecto de inversión | 2794155.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794155.27, modificado:2794155.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REGION 2 - 118556 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 118556 | S | 378 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.56, meta_modificada:2.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LUIS ESPINOSA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO DEL PUENTE EL MANGUITON HASTA LLEGAR , lon:-93.58778428, lat:16.46539713}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 2794155.27 | 2794155.27 | 2794155.27 | 2794155.27 | 2794155.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/004-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2794155.27, importe_modificado:2794155.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.56}} | {1769738/proyecto_PROCESO, 1769738/proyecto_FIN, 1769738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769869 | Proyecto de inversión | 1310097.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310097.56, modificado:1310097.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ C.C.T. 07DPR3402E EJIDO LA LIBERTAD - 119008 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 119008 | S | 178 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:112, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL TECHADO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ A 100 METROS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL PARA LLEGAR A ESTE E, lon:-93.31470903, lat:15.98778749}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/116-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1310097.56, importe_modificado:1310097.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1769869/proyecto_PROCESO, 1769869/proyecto_FIN, 1769869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770012 | Proyecto de inversión | 288477.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288477.5, modificado:288477.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (SAN LUIS OJO DE AGUA) - 119407 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119407 | S | 125 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUIS OJO DE AGUA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO HIDRAUICO QUE COLINDA CON LOS BARRIO SAN LUIS 2A SECCION Y SANTA TERESITA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3380193, lat:17.171711}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 288477.5 | 288477.5 | 288477.5 | 288477.5 | 288477.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:288477.5, importe_modificado:288477.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2135.0}} | {1770012/proyecto_INICIO, 1770012/proyecto_PROCESO, 1770012/proyecto_FIN, 1770012/proyecto_INICIO, 1770012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770815 | Proyecto de inversión | 650957.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650957.01, modificado:650957.01}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 121539 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 121539 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.65, meta_modificada:89.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 30923 REVOLUCIÓN MEXICANA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA CAMINO CHIMALAPAEJIDO JUAREZ CHEMALE A 1,5 KM SE ENCUENTRA EL DESVIÓ QUE VA A LA LOCALIDAD D, lon:-92.19727256, lat:15.41988586}} | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 650957.01 | 650957.01 | 650957.01 | 650957.01 | 650957.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0024/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:650957.01, importe_modificado:650957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.65}} | {1770815/proyecto_PROCESO, 1770815/proyecto_FIN, 1770815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770838 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:264480.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURALAJTETIC BAJO 1 HOMBRES - 121580 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121580 | S | 152 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:69, direccion:PARAJE AJTETIC BAJO 1, 00000 AJTETIC BAJO I, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO 1, lon:-92.82405379, lat:16.70013346}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-43VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:264480.0, importe_modificado:264480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1770838/proyecto_PROCESO, 1770838/proyecto_INICIO, 1770838/proyecto_FIN, 1770838/proyecto_INICIO, 1770838/proyecto_FIN, 1770838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771233 | Proyecto de inversión | 216052.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216052.52, modificado:216052.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL TINTO BONSHÁN - 122555 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 122555 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.2, meta_modificada:637.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:37, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EL TINTO BONSHAN, 29980 EL TINTO BONSHÁN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON, lon:-91.95781216, lat:17.83099367}} | 2020-08-24 | 2020-10-23 | 216052.52 | 216052.52 | 216052.52 | 216052.52 | 216052.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-027-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:216052.52, importe_modificado:108026.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.2}} | {1771233/proyecto_INICIO, 1771233/proyecto_FIN, 1771233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771319 | Proyecto de inversión | 3449756.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449756.02, modificado:3449756.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PAXTONTICJÁ ASENTAMIENTO PAXHTONTICJA (TERCERA ETAPA) - 122811 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122811 | S | 832 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE PASHTONTICJA, 29460 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.28140175, lat:16.7724179}} | 2020-08-11 | 2020-09-09 | 3449756.02 | 3449756.02 | 3449756.02 | 3449756.02 | 3449756.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-143/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3449756.02, importe_modificado:3449756.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} | {1771319/proyecto_INICIO, 1771319/proyecto_FIN, 1771319/proyecto_PROCESO, 1771319/proyecto_FIN, 1771319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771457 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVO SAN RAMÓN - 123160 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123160 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - A LA LOCALIDAD CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE NUEVO SAN RAMON, 29450 NUEVO SAN RAMÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABE, lon:-92.21689053, lat:16.71151258}} | 2020-08-17 | 2020-09-14 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-150/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771457/proyecto_INICIO, 1771457/proyecto_FIN, 1771457/proyecto_PROCESO, 1771457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771492 | Proyecto de inversión | 386475.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386475.64, modificado:386475.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 123285 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123285 | S | 28 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:79, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29930 NUEVO PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNION TENIENDO UN APROXIMADO DE 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33375217, lat:17.20962984}} | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 386475.64 | 386475.64 | 386475.64 | 386475.64 | 386475.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-028/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:386475.64, importe_modificado:386475.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1771492/proyecto_INICIO, 1771492/proyecto_FIN, 1771492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771544 | Proyecto de inversión | 85443.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85443.36, modificado:85443.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA BARRIO SHIMOTIC, GP 8) - 123455 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123455 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02709299, lat:17.03299336}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-058/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:85443.36, importe_modificado:85443.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771544/proyecto_INICIO, 1771544/proyecto_FIN, 1771544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771587 | Proyecto de inversión | 243600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SANTA ROSA MUJERES - 123609 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123609 | S | 280 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:PARAJE SANTA ROSA, 00000 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-92.82814925, lat:16.68157449}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-112VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:243600.0, importe_modificado:243600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1771587/proyecto_INICIO, 1771587/proyecto_PROCESO, 1771587/proyecto_INICIO, 1771587/proyecto_PROCESO, 1771587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771617 | Proyecto de inversión | 939600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939600.0, modificado:939600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PEZTOJ BAJO HOMBRES - 123681 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123681 | S | 540 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PEZTOJ BAJO, 00000 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO, lon:-92.7750065, lat:16.76104421}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-57VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:939600.0, importe_modificado:939600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1771617/proyecto_INICIO, 1771617/proyecto_PROCESO, 1771617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772073 | Proyecto de inversión | 150584.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150584.59, modificado:150584.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAPULTEPEC (SEGUNDA ETAPA) - 124882 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124882 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.6 - A CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 20 PARAJE CHAPULTEPEC, 29450 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABEC, lon:-92.13248901, lat:16.74726152}} | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-171/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:150584.59, importe_modificado:150584.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1772073/proyecto_INICIO, 1772073/proyecto_FIN, 1772073/proyecto_PROCESO, 1772073/proyecto_FIN, 1772073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772109 | Proyecto de inversión | 547081.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547081.31, modificado:547081.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RICARDO FLORES MAGÓN - 124977 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 124977 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:158, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 00000 RICARDO FLORES MAGÓN, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO DENTRO DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON, lon:-93.53825117, lat:17.31542554}} | 2020-07-02 | 2020-07-31 | 547081.31 | 547081.31 | 547081.31 | 547081.31 | 547081.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:547081.31, importe_modificado:547081.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1772109/proyecto_FIN, 1772109/proyecto_PROCESO, 1772109/proyecto_FIN, 1772109/proyecto_INICIO, 1772109/proyecto_PROCESO, 1772109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301772322 | Proyecto de inversión | 110317.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110317.93, modificado:110317.93}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A SUR ORIENTE EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 125502 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 125502 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE EL MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA, lon:-93.06947646, lat:16.1705112}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 110317.93 | 110317.93 | 110317.93 | 110317.93 | 110317.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/120-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:110317.93, importe_modificado:110317.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772322/proyecto_PROCESO, 1772322/proyecto_FIN, 1772322/proyecto_INICIO, 1772322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772396 | Proyecto de inversión | 215708.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215708.33, modificado:215708.33}} | CONSTRUCCION DE BODEGA PARA FORRAJES EN LA ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL JOSE FELIX FLORES ARELLANO EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 125654 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125654 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , BOULEVARD ENTRADA AL PARRAL ENTRE LA GASOLINERA Y LA ENTRADA AL PARRAL A 200 METROS DEL CECYTE, lon:-92.99488522, lat:16.36352844}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 215708.33 | 215708.33 | 215708.33 | 215708.33 | 215708.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/13/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:215708.33, importe_modificado:215708.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772396/proyecto_PROCESO, 1772396/proyecto_INICIO, 1772396/proyecto_FIN, 1772396/proyecto_PROCESO, 1772396/proyecto_FIN, 1772396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772404 | Proyecto de inversión | 379488.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379488.24, modificado:379488.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA 2A AVENIDA SUR ENTRE 1A Y 2A ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 125679 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 125679 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REALIZARA EN , lon:-93.07276485, lat:16.16834899}} | 2020-09-10 | 2020-10-30 | 379488.24 | 379488.24 | 379488.24 | 379488.24 | 379488.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/122-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:379488.24, importe_modificado:379488.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772404/proyecto_PROCESO, 1772404/proyecto_FIN, 1772404/proyecto_PROCESO, 1772404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772455 | Proyecto de inversión | 377070.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377070.91, modificado:377070.91}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LOS AMATES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 125855 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 125855 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE LOS AMATES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REALIZARA EN EL BARRIO LOS AMATES ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A 50 MTS AL SUR, lon:-93.07246981, lat:16.16711245}} | 2020-09-10 | 2020-11-15 | 377070.91 | 377070.91 | 377070.91 | 377070.91 | 377070.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/123-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:377070.91, importe_modificado:377070.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1772455/proyecto_FIN, 1772455/proyecto_INICIO, 1772455/proyecto_PROCESO, 1772455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772657 | Proyecto de inversión | 69373.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69373.89, modificado:69373.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO ACHM, COL.LUIS ESPINOZA) - 126451 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO E BOCHIL | 126451 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02708167, lat:17.0325249}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 69373.89 | 69373.89 | 69373.89 | 69373.89 | 69373.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-074/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69373.89, importe_modificado:69373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772657/proyecto_INICIO, 1772657/proyecto_FIN, 1772657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772676 | Proyecto de inversión | 4607224.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4607224.33, modificado:4607224.33}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 126509 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 126509 | S | 451 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.73, meta_modificada:995.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIUDAD RURAL - RIBERA EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 CIUDAD , 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y TERRACERIA RIBERA CACATE, SE SALE DE LA CABECE, lon:-93.02029472, lat:17.29349862}} | 2020-04-01 | 2020-08-15 | 4607224.33 | 4607224.33 | 4607224.33 | 4607224.33 | 4607224.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-03/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:4607224.33, importe_modificado:4607224.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.73}} | {1772676/proyecto_INICIO, 1772676/proyecto_PROCESO, 1772676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301772781 | Proyecto de inversión | 574959.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574959.34, modificado:574959.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD XAKTIK - 126811 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126811 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PARAJE XAKTIK, 29450 XAKTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA, lon:-92.33796774, lat:16.76227566}} | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-192/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:574959.34, importe_modificado:574959.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1772781/proyecto_INICIO, 1772781/proyecto_FIN, 1772781/proyecto_PROCESO, 1772781/proyecto_FIN, 1772781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773303 | Proyecto de inversión | 741539.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741539.01, modificado:741539.01}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TUMBAC - 128224 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 128224 | S | 87 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE SAN PABLO EJIDO SAN PABLO TUMBAC, 29560 SAN PABLO TUMBAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA FRANCISCO LEON CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-93.26738588, lat:17.31167479}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 741539.01 | 741539.01 | 741539.01 | 741539.01 | 741539.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-019/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:741539.01, importe_modificado:741539.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {1773303/proyecto_INICIO, 1773303/proyecto_FIN, 1773303/proyecto_PROCESO, 1773303/proyecto_INICIO, 1773303/proyecto_PROCESO, 1773303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773309 | Proyecto de inversión | 678600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678600.0, modificado:678600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC ACCION MUJERES - 128238 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 128238 | S | 780 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:54, direccion:PARAJE NAVENCHAUC ACCION, 29360 NAVENCHAUC (LAS TORRES), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NEVENCHAUC ACCIÓN., lon:-92.7647415, lat:16.74468708}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 678600 | 678600 | 678600 | 678600 | 678600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-120VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:678600.0, importe_modificado:678600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}} | {1773309/proyecto_INICIO, 1773309/proyecto_PROCESO, 1773309/proyecto_INICIO, 1773309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773425 | Proyecto de inversión | 447611.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447611.98, modificado:447611.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA FLORESTA - 128559 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 128559 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:87, direccion:EJIDO LA FLORESTA, 00000 LA FLORESTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO DE LA FLORESTA, lon:-93.52030798, lat:17.37803663}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 447611.98 | 447611.98 | 447611.98 | 447611.98 | 447611.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-046/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:447611.98, importe_modificado:447611.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1773425/proyecto_INICIO, 1773425/proyecto_PROCESO, 1773425/proyecto_FIN, 1773425/proyecto_PROCESO, 1773425/proyecto_FIN, 1773425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301773599 | Proyecto de inversión | 767118.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767118.9, modificado:767118.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO CHIVOL - 129061 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 129061 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD LOS NARANJOS INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO , lon:-92.61973764, lat:17.26197282}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 767118.9 | 767118.9 | 767118.9 | 767118.9 | 767118.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-118/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:767118.9, importe_modificado:767118.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {1773599/proyecto_INICIO, 1773599/proyecto_FIN, 1773599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773684 | Proyecto de inversión | 259553.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259553.71, modificado:259553.71}} | SUMINISTRO DE CIENTO SESENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 129317 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129317 | S | 383 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 7 EJIDO TZAJALA 2DA SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TZAJALA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA 2DA , lon:-92.39217256, lat:17.13672966}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 259553.71 | 259553.71 | 259553.71 | 259553.71 | 259553.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84506, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:259553.71, importe_modificado:259553.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1773684/proyecto_FIN, 1773684/proyecto_INICIO, 1773684/proyecto_FIN, 1773684/proyecto_PROCESO, 1773684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773698 | Proyecto de inversión | 122698.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122698.12, modificado:122698.12}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 129365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129365 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:984, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO NUEVA GENERACIÓN EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A YOC SACÚN Y TERRACERIA ALÁN SACÚN, TERRACERIA JOL YALEMESIL LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBR, lon:-92.06259051, lat:17.19818156}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122698.12, importe_modificado:122698.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1773698/proyecto_INICIO, 1773698/proyecto_PROCESO, 1773698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773863 | Proyecto de inversión | 910740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910740.0, modificado:910740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD HUANACASTLE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 129880 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 129880 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 HUANACASTLE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SALIDA PANTEON AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 500 MTS SE ENCUENTRA EL DESVIO EL TERRONAL QUE CONDUCE AL BARRIO CUATRO CAMINOS LLEGANDO AL BARRI, lon:-92.40669953, lat:15.7073851}} | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 910740 | 910740 | 910740 | 910740 | 910740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:910740.0, importe_modificado:910740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {1773863/proyecto_INICIO, 1773863/proyecto_PROCESO, 1773863/proyecto_FIN, 1773863/proyecto_PROCESO, 1773863/proyecto_FIN, 1773863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774224 | Proyecto de inversión | 486252 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486252.0, modificado:486252.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 130880 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130880 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.21, meta_modificada:177.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE ONCE PONIENTE ESTA OBRA ESTA UBICADA DRENTRO DE EL POB. VILLAFLOR, lon:-93.27330337, lat:16.22775683}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 486252 | 486252 | 486252 | 486252 | 486252 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-072, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:486252.0, importe_modificado:486252.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.21}} | {1774224/proyecto_INICIO, 1774224/proyecto_FIN, 1774224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774270 | Proyecto de inversión | 5505596.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5505596.27, modificado:5505596.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL BANY PRIMERA ETAPA EN CALLE DE ACCESO EN EL CUARTO CANTÓN - 130978 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL | 130978 | S | 458 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CALLE DE ACCESO CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA BAJA ENTRANDO POR ESTACON TUZANTAN QUE SE UBICA LA ENTRADA FRENTE AL, lon:-92.44914774, lat:15.09883267}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 5505596.27 | 5505596.27 | 5505596.27 | 5505596.27 | 5505596.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:5505596.27, importe_modificado:5505596.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} | {1774270/proyecto_PROCESO, 1774270/proyecto_FIN, 1774270/proyecto_INICIO, 1774270/proyecto_PROCESO, 1774270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774278 | Proyecto de inversión | 578405.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578405.64, modificado:578405.64}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 19 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JIMBAL - 130988 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130988 | S | 0 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:159, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JIMBAL, 29910 SAN FRANCISCO JIMBAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 1 Y CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 2, CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A SAN FRANCISCO , lon:-92.60201894, lat:17.44037844}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 578405.64 | 578405.64 | 578405.64 | 578405.64 | 578405.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-147/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:578405.64, importe_modificado:578405.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1774278/proyecto_INICIO, 1774278/proyecto_PROCESO, 1774278/proyecto_FIN, 1774278/proyecto_INICIO, 1774278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774721 | Proyecto de inversión | 2391061.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391061.59, modificado:2391061.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE SANTA CRUZ) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 131708 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131708 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.4, meta_modificada:1374.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE JUAN SABINES, PROLONGACION IGNACIO ALLENDE EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA C, lon:-92.47277311, lat:17.00292956}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2391061.59 | 2391061.59 | 2391061.59 | 2391061.59 | 2391061.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2391061.59, importe_modificado:2391061.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.4}} | {1774721/proyecto_FIN, 1774721/proyecto_PROCESO, 1774721/proyecto_INICIO, 1774721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774828 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 131976 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 131976 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE DELINA BAJA Y TERRACERIA ACCESO CHIK AKIL POJCOL, TERRACERIA CONDUCE A SANTIAGO POJCOL SE UBICA A 32.60 KMS. DE LA C, lon:-92.06301098, lat:17.01022274}} | 2020-09-10 | 2020-10-09 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1774828/proyecto_INICIO, 1774828/proyecto_FIN, 1774828/proyecto_INICIO, 1774828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774830 | Proyecto de inversión | 2048775.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048775.93, modificado:2048775.93}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA NORIA - 131978 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 131978 | S | 97 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1849.13, meta_modificada:1849.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA NORIA, 30133 LA NORIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQUIERDA SE UBICA EL DESVIO DE PASO LIMON, A 3.5, lon:-92.27199694, lat:15.66655263}} | 2020-09-07 | 2020-12-15 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/25, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2048775.93, importe_modificado:2048775.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1849.13}} | {1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO, 1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO, 1774830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775354 | Proyecto de inversión | 1009511.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009511.36, modificado:1009511.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON GRADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO CONCEPCIÓN 1RA. EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133302 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133302 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45533123, lat:17.24515399}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1009511.36 | 1009511.36 | 1009511.36 | 1009511.36 | 1009511.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-123/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1009511.36, importe_modificado:1009511.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775354/proyecto_PROCESO, 1775354/proyecto_FIN, 1775354/proyecto_INICIO, 1775354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776570 | Proyecto de inversión | 4459406.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459406.01, modificado:4459406.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO - 134825 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 134825 | S | 116 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3908.64, meta_modificada:3908.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN CARALAMPIO, 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION CARMEN REFORMA Y TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.8 KM DE LA CABECERA , lon:-92.43615377, lat:17.08783983}} | 2020-06-10 | 2020-10-30 | 4459406.01 | 4459406.01 | 4459406.01 | 4459406.01 | 4459406.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4459406.01, importe_modificado:4459406.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3908.64}} | {1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776601 | Proyecto de inversión | 183643.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183643.5, modificado:183643.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO - 134852 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 134852 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 50 METROS DE LA ESCUELA CECYT, lon:-92.29627249, lat:15.74069193}} | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 183643.5 | 183643.5 | 183643.5 | 183643.5 | 183643.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:183643.5, importe_modificado:183643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1776601/proyecto_FIN, 1776601/proyecto_PROCESO, 1776601/proyecto_INICIO, 1776601/proyecto_PROCESO, 1776601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777969 | Proyecto de inversión | 174071.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174071.31, modificado:174071.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN KILÓMETRO 57 - 136494 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 136494 | S | 16 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:76, direccion:EJIDO KILOMETRO 57, 00000 KILÓMETRO 57, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO KILOMETRO 57 DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.5604409, lat:17.28221266}} | 2020-07-03 | 2020-07-17 | 174071.31 | 174071.31 | 174071.31 | 174071.31 | 174071.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-005/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:174071.31, importe_modificado:174071.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1777969/proyecto_INICIO, 1777969/proyecto_PROCESO, 1777969/proyecto_INICIO, 1777969/proyecto_FIN, 1777969/proyecto_PROCESO, 1777969/proyecto_FIN, 1777969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301778477 | Proyecto de inversión | 281450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281450.0, modificado:281450.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 137099 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137099 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.78, meta_modificada:119.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS BARRIO POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, AVENIDA TERCERA NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE , lon:-93.28179756, lat:16.23007579}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 281450 | 281450 | 281450 | 281450 | 281450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-112, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:281450.0, importe_modificado:281450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.78}} | {1778477/proyecto_INICIO, 1778477/proyecto_FIN, 1778477/proyecto_PROCESO, 1778477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778659 | Proyecto de inversión | 613599 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613599.0, modificado:613599.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SOMBRA DE LA SELVA - 137247 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137247 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA 230 DURANTE 44 KM Y , lon:-93.62171029, lat:16.34002414}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 613599 | 613599 | 613599 | 613599 | 613599 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-113, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:613599.0, importe_modificado:613599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1778659/proyecto_INICIO, 1778659/proyecto_FIN, 1778659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778669 | Proyecto de inversión | 505827 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505827.0, modificado:505827.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD PALENQUE DE LOS PINOS - 137258 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137258 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1214, direccion:CALLE EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS EJIDO EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS, 30470 PALENQUE DE LOS PINOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SOBRE LA CARRETERA TUXTLA G, lon:-93.10302115, lat:16.48175647}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 505827 | 505827 | 505827 | 505827 | 505827 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-124, contratista:CONSTRUPALE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:505827.0, importe_modificado:505827.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1778669/proyecto_PROCESO, 1778669/proyecto_FIN, 1778669/proyecto_INICIO, 1778669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778729 | Proyecto de inversión | 976928.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976928.03, modificado:976928.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 137319 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137319 | S | 204 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANACAL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA UNION JA, lon:-92.50031677, lat:15.31955393}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 976928.03 | 976928.03 | 976928.03 | 976928.03 | 976928.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-053/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:976928.03, importe_modificado:976928.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.0}} | {1778729/proyecto_PROCESO, 1778729/proyecto_INICIO, 1778729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779101 | Proyecto de inversión | 982950.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982950.14, modificado:982950.14}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. - 137703 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137703 | S | 133 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVA MORELIA, 30605 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA FRAC. 4 DE OCTUBRE, TERRACERIA NUEV, lon:-92.50956433, lat:15.37954237}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-051/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:982950.14, importe_modificado:982950.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1779101/proyecto_PROCESO, 1779101/proyecto_FIN, 1779101/proyecto_INICIO, 1779101/proyecto_PROCESO, 1779101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780237 | Proyecto de inversión | 5737800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5737800.0, modificado:5737800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 139170 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139170 | S | 312 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 900 COLONIA GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.48394883, lat:16.94717993}} | 2020-06-23 | 2020-08-01 | 5737800 | 5737800 | 5737800 | 5737800 | 5737800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84317, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5737800.0, importe_modificado:5737800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}} | {1780237/proyecto_INICIO, 1780237/proyecto_PROCESO, 1780237/proyecto_FIN, 1780237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301788030 | Proyecto de inversión | 1482153.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482153.21, modificado:1482015.66}} | Alumbrado Público con Luminarias Solares de tramo Boulevard Acceso a la Feria desde el Boulevard Matamoros Primera Sección hasta el Final del Boulevard cad. Km 0+000 al km 0+526 en la Cabecera Municipal de Pichucalco (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B022 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1482015.66 | 1482015.66 | 1482015.66 | 1482015.66 | 1482015.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-102 F, contratista:Suministro y Servicios Públicos JEKA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1457031.97, importe_modificado:1457031.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1788030/proyecto_INICIO, 1788030/proyecto_PROCESO, 1788030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301791649 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN LA RANCHERIA CUCAYO 3A SECCION | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86927, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA CHIAPAS, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1791649/proyecto_INICIO, 1791649/proyecto_PROCESO, 1791649/proyecto_FIN, 1791649/proyecto_PROCESO, 1791649/proyecto_FIN, 1791649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301791913 | Proyecto de inversión | 21672326.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.167232667E7, modificado:2.167232667E7}} | 2041131.-CAMINO: SOYALO - FRANSISCO SARABIA - CHICOASEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000;RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+500 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B120 | N | 0 | 0 | 11760 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Soyaló, Chis., México, lon:-92.9227329, lat:16.8905692}} | 2020-08-18 | 2020-12-15 | 21672326.67 | 21672326.67 | 21672326.67 | 21672326.67 | 21672326.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041131-191, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.130499911E7, importe_modificado:2.130499911E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401797386 | Proyecto de inversión | 12270445.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22704457E7, modificado:1.22704457E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE COPAINALA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ZACALAPA DEL KILOMETRO TRES MAS SETECIENTOS OCHENTA AL KILOMETRO CINCO MAS TRES CEROS - 159233 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 159233 | S | 474 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO COPAINALA - MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA) KILÓMETRO 5 + 000 PUEBLO MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), 29620 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO COPAINALA A MIGUEL HIDALGO Y , SOBR, lon:-93.21254055, lat:17.11364661}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 12270445.7 | 12270445.7 | 12270445.7 | 12270445.7 | 12270445.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040066-256, contratista:EDUARDO ROSALES ESPINOSA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.203843471E7, importe_modificado:1.203843471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.22}} | {1797386/proyecto_INICIO, 1797386/proyecto_FIN, 1797386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401797397 | Proyecto de inversión | 5609949.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5609949.02, modificado:5609949.02}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN EL KILOMETRO TREINTA Y OCHO ENTRONQUE CARRETERO TUXTLA LA ANGOSTURA HACIA LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO EL CHICHONAL DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS CERO SESENTA - 159335 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 159335 | S | 372 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL) KILÓMETRO 1 + 060 COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), 29383 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA , lon:-92.86450495, lat:16.48766232}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 5609949.02 | 5609949.02 | 5609949.02 | 5609949.02 | 5609949.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040068-251, contratista:JOSE CRUZ GONZALEZ ANTONIO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:5540349.08, importe_modificado:5540349.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.06}} | {1797397/proyecto_INICIO, 1797397/proyecto_PROCESO, 1797397/proyecto_FIN, 1797397/proyecto_PROCESO, 1797397/proyecto_FIN, 1797397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401807771 | Acción | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 40691 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | INNOVACIONES NICTE SA DE CV | 40691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96031, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1807771/proyecto_INICIO, 1807771/proyecto_FIN, 1807771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401808997 | Proyecto de inversión | 630069.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630069.52, modificado:630069.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (CAMINO LA CEIBA) - 62273 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 62273 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO RANCHERÍA EL CAOBA - CAMINO RANCHERIA LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA EL , lon:-90.59282984, lat:16.46771965}} | 2020-05-20 | 2020-07-20 | 630069.52 | 630069.52 | 630069.52 | 630069.52 | 630069.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:630069.52, importe_modificado:630069.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1808997/proyecto_INICIO, 1808997/proyecto_PROCESO, 1808997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401810815 | Acción | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99761 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0002/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1810815/proyecto_PROCESO, 1810815/proyecto_INICIO, 1810815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401810823 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99878 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0004/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1810823/proyecto_INICIO, 1810823/proyecto_FIN, 1810823/proyecto_PROCESO, 1810823/proyecto_FIN, 1810823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816300 | Proyecto de inversión | 316361.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316361.42, modificado:316361.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 PISOS FIRMES - 143878 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143878 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE 1RA SUR, CALLE CENTRAL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.34637226, lat:17.42909889}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 316361.42 | 316361.42 | 316361.42 | 316361.42 | 316361.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-114/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:316361.42, importe_modificado:316361.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1816300/proyecto_PROCESO, 1816300/proyecto_INICIO, 1816300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816413 | Proyecto de inversión | 273957.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273957.77, modificado:273957.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN IXHUATÁN LOCALIDAD IXHUATÁN ASENTAMIENTO IXHUATAN - 144035 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 144035 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 2DA NORTE PONIENTE BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1RA ORIENTE NORTE, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA CENTRAL NORTE Y AV PRIMERA ORIENTE NORTE, lon:-93.0077479, lat:17.29302446}} | 2020-07-14 | 2020-07-30 | 273957.77 | 273957.77 | 273957.77 | 273957.77 | 273957.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT002/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:273957.77, importe_modificado:273957.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_INICIO, 1816413/proyecto_PROCESO, 1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_PROCESO, 1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_INICIO, 1816413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817914 | Proyecto de inversión | 1608998.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608998.2, modificado:1608998.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145665 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145665 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 2DA SUR ENTRE 3A Y 6A ORIENTE BARRIO SAN ISIDRO, lon:-92.72307012, lat:15.86862034}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA013, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1608998.2, importe_modificado:1608998.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_FIN, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818081 | Proyecto de inversión | 1453232.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453232.97, modificado:1453232.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE TLAXCALA II - 145807 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145807 | S | 720 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERU BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA PERU Y CALLE 30 DE ABRIL, BOULEVARD BOLIVIA ESTA OBRA S E ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.64569076, lat:16.74726733}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1453232.97 | 1453232.97 | 1453232.97 | 1453232.97 | 1453232.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/15/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, monto:1453232.97, importe_modificado:1543232.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1818081/proyecto_INICIO, 1818081/proyecto_PROCESO, 1818081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818106 | Proyecto de inversión | 1072128.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072128.19, modificado:1072128.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 METROS - 145824 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 145824 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 29903 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL LA IGLESIA, LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA ABARC, lon:-92.14028129, lat:17.37649075}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-139/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1072128.19, importe_modificado:1072128.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1818106/proyecto_PROCESO, 1818106/proyecto_FIN, 1818106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819430 | Proyecto de inversión | 1499632.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499632.85, modificado:1499632.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 147437 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147437 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.1, meta_modificada:1426.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR Y CARRETERA QUINTA SUR OTE., CARRETERA NUEV, lon:-92.03206005, lat:16.86807505}} | 2020-08-10 | 2020-11-02 | 1499632.85 | 1499632.85 | 1499632.85 | 1499632.85 | 1499632.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0526/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499632.85, importe_modificado:1499632.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.1}} | {1819430/proyecto_INICIO, 1819430/proyecto_PROCESO, 1819430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819919 | Proyecto de inversión | 138428.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138428.65, modificado:138428.65}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y OCHO DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 148036 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 148036 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA XANIL Y CARRETERA XANIL, SE UBICA A 49.60 KMS. DE LA CABECERA MUN, lon:-92.09023568, lat:17.19294348}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90814, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:138428.65, importe_modificado:138428.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1819919/proyecto_FIN, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819974 | Proyecto de inversión | 706631.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706631.12, modificado:706631.12}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EJIDO LA NUEVA UNIÓN - 148103 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 148103 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:480, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA NUEVA UNION, 29960 LA NUEVA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 24.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-92.10528291, lat:17.59045081}} | 2020-06-22 | 2020-09-15 | 706631.12 | 706631.12 | 706631.12 | 706631.12 | 706631.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-144-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:706631.12, importe_modificado:706631.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}} | {1819974/proyecto_PROCESO, 1819974/proyecto_INICIO, 1819974/proyecto_FIN, 1819974/proyecto_INICIO, 1819974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820486 | Proyecto de inversión | 448361.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448361.36, modificado:448361.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS; EN EL BARRIO PARAÍSO, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+064.15. - 149061 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 149061 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIEMRA PONIENTE NORTE Y , CALLE CENTRAL PONIENTE POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL CALLE CENTRAL PTE. Y AV. PRIMERA PTE. NTE, lon:-92.9276448, lat:16.89335738}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 448361.36 | 448361.36 | 448361.36 | 448361.36 | 448361.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-14/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:448361.36, importe_modificado:448361.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1820486/proyecto_INICIO, 1820486/proyecto_FIN, 1820486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820495 | Proyecto de inversión | 95233.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95233.31, modificado:95233.31}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO 1° DE MAYO - 149094 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 149094 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 4A AVENID, lon:-93.11440101, lat:16.15384696}} | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 95233.31 | 95233.31 | 95233.31 | 95233.31 | 95233.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/139-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:95233.31, importe_modificado:95233.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {1820495/proyecto_PROCESO, 1820495/proyecto_INICIO, 1820495/proyecto_FIN, 1820495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820629 | Proyecto de inversión | 1492667.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492667.42, modificado:1492667.42}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 149334 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 149334 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.6, meta_modificada:1476.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:CALLE 2A PONIENTE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES SOBRE LA 2A CALLE PONIENTE A 80 MTS AL ORIE, lon:-93.26268607, lat:16.16262368}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1492667.42 | 1492667.42 | 1492667.42 | 1492667.42 | 1492667.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/140-2020, contratista:LYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1492667.42, importe_modificado:1492667.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.6}} | {1820629/proyecto_INICIO, 1820629/proyecto_PROCESO, 1820629/proyecto_FIN, 1820629/proyecto_INICIO, 1820629/proyecto_PROCESO, 1820629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821098 | Proyecto de inversión | 236373.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 150436 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 150436 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N RANCHERIA EL VERGEL, 29800 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCA, lon:-92.53617291, lat:17.26472933}} | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1821098/proyecto_INICIO, 1821098/proyecto_PROCESO, 1821098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821357 | Proyecto de inversión | 1770019.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770019.34, modificado:1770019.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 150965 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150965 | S | 435 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ANGEL ALBINO CORZO KILÓMETRO 36 + 200 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LO, lon:-91.89712464, lat:16.02269229}} | 2020-07-20 | 2020-10-02 | 1770019.34 | 1770019.34 | 1770019.34 | 1770019.34 | 1770019.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/075/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1770019.34, importe_modificado:1770019.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:244.0}} | {1821357/proyecto_FIN, 1821357/proyecto_INICIO, 1821357/proyecto_PROCESO, 1821357/proyecto_FIN, 1821357/proyecto_PROCESO, 1821357/proyecto_INICIO, 1821357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821460 | Proyecto de inversión | 150180.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150180.12, modificado:150180.12}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES - 151215 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151215 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS AV CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y LOS TULIPANES COLONIA SAN FELIPE, lon:-93.7415719, lat:16.08348601}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 150180.12 | 150180.12 | 150180.12 | 150180.12 | 150180.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/018/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:150180.12, importe_modificado:150180.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1821460/proyecto_INICIO, 1821460/proyecto_FIN, 1821460/proyecto_PROCESO, 1821460/proyecto_FIN, 1821460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821585 | Proyecto de inversión | 2500263.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500263.63, modificado:2500263.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 151532 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOMUSELO CHIAPAS | 151532 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO UNION BUENA VISTA - ENTRONQUE AL MUNICIPIO DE JALTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 750 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONC, lon:-92.60340113, lat:15.82922266}} | 2020-05-08 | 2020-08-08 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-022/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2500263.63, importe_modificado:2500263.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO, 1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822060 | Proyecto de inversión | 1340464.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340464.8, modificado:1340464.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN - 152574 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152574 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO BABILONIA 1RA SECCION, 29960 BABILONIA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 16.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-92.02283906, lat:17.44573994}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1340464.8 | 1340464.8 | 1340464.8 | 1340464.8 | 1340464.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94627, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1340464.8, importe_modificado:1340464.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1822060/proyecto_INICIO, 1822060/proyecto_FIN, 1822060/proyecto_PROCESO, 1822060/proyecto_FIN, 1822060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822215 | Proyecto de inversión | 1399984.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399984.8, modificado:1399984.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 152952 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152952 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29960 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIEN, lon:-91.83703275, lat:17.28618959}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1399984.8 | 1399984.8 | 1399984.8 | 1399984.8 | 1399984.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1399984.8, importe_modificado:1399984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1822215/proyecto_FIN, 1822215/proyecto_INICIO, 1822215/proyecto_FIN, 1822215/proyecto_PROCESO, 1822215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822361 | Proyecto de inversión | 882768.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882768.76, modificado:882768.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CLAVE: 07DPR3702B EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 153271 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 153271 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.32, meta_modificada:371.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.69187107, lat:15.2786292}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:NG. JULIO CESAR PEREZ VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:882768.76, importe_modificado:882768.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.32}} | {1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822890 | Proyecto de inversión | 539266.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539266.69, modificado:539266.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 154434 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154434 | S | 9558 | 21828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE CENTRO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA A LA ALTURA DEL IMSS Y PANTEON , lon:-92.0894976, lat:16.89733013}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 539266.69 | 539266.69 | 539266.69 | 539266.69 | 539266.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0421/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:539266.69, importe_modificado:539266.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1822890/proyecto_FIN, 1822890/proyecto_PROCESO, 1822890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822991 | Proyecto de inversión | 673740.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673740.19, modificado:673740.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ - 154680 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154680 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TAZAS Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.66937355, lat:16.80401699}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 673740.19 | 673740.19 | 673740.19 | 673740.19 | 673740.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0485/2020, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:673740.19, importe_modificado:673740.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}} | {1822991/proyecto_PROCESO, 1822991/proyecto_INICIO, 1822991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823037 | Proyecto de inversión | 313988.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313988.37, modificado:313988.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 154783 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 154783 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SANTA MARIA KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA SANTA CLARA, 29760 SANTA MARÍA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA QUE SE ENCUENTRA A 24000 M DE LA, lon:-92.76222561, lat:17.10881631}} | 2020-09-21 | 2020-10-30 | 313988.37 | 313988.37 | 313988.37 | 313988.37 | 313988.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96536, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:313988.37, importe_modificado:313988.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1823037/proyecto_INICIO, 1823037/proyecto_PROCESO, 1823037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823465 | Proyecto de inversión | 659658.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659658.39, modificado:659658.39}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, BARRIO LAS FLORES 2. - 155846 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 155846 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO LAS FLORES 2, lon:-93.7454681, lat:16.08714816}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 659658.39 | 659658.39 | 659658.39 | 659658.39 | 659658.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/074/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:659658.39, importe_modificado:659658.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1823465/proyecto_INICIO, 1823465/proyecto_FIN, 1823465/proyecto_INICIO, 1823465/proyecto_FIN, 1823465/proyecto_PROCESO, 1823465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824190 | Proyecto de inversión | 750964.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750964.06, modificado:750964.06}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO LA LIBERTAD CHIAPAS - 158146 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | 158146 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:EJE VIAL CARRETERA LIBERTAD- PALENQUE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL POBLADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA A 9.4 KM DE LA CABEC, lon:-91.80993517, lat:17.6814912}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 750964.06 | 750964.06 | 750964.06 | 750964.06 | 750964.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-007/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:750964.06, importe_modificado:750964.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1824190/proyecto_INICIO, 1824190/proyecto_PROCESO, 1824190/proyecto_FIN, 1824190/proyecto_INICIO, 1824190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824427 | Proyecto de inversión | 995468.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995468.42, modificado:995468.42}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA R.C. EN ESCUELA PRIM. INDIGENA CENTRO REVOLUCION CON C.C.T. 07DPB2420M - 158710 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158710 | S | 86 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSE MARIA , lon:-92.25773104, lat:16.65645566}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 995468.42 | 995468.42 | 995468.42 | 995468.42 | 995468.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-036/2020, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:995468.42, importe_modificado:995468.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1824427/proyecto_PROCESO, 1824427/proyecto_FIN, 1824427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824480 | Proyecto de inversión | 796844 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796844.0, modificado:796844.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS - 158815 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 158815 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:272, direccion:EJIDO VILLA LAS ROSAS, 30187 VILLA LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS ROSAS, lon:-91.69194154, lat:16.41722461}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 796844 | 796844 | 796844 | 796844 | 796844 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:796844.0, importe_modificado:796844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1824480/proyecto_PROCESO, 1824480/proyecto_FIN, 1824480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824533 | Proyecto de inversión | 1340321.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340321.48, modificado:1337797.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS - 158907 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 158907 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:48, direccion:EJIDO HIDALGO, 30187 HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, lon:-92.12926525, lat:16.45224524}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 1337797.35 | 1337797.35 | 1337797.35 | 1337797.35 | 1337797.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1340321.48, importe_modificado:1337797.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1824533/proyecto_INICIO, 1824533/proyecto_PROCESO, 1824533/proyecto_FIN, 1824533/proyecto_PROCESO, 1824533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824539 | Proyecto de inversión | 314351.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314351.97, modificado:314351.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN POBLADO SANTA CRUZ - 158917 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158917 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:607, direccion:CALLE CAMINO SAN JOSE EL CARMEN PUEBLO SANTA CRUZ, 29180 SANTA CRUZ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES - EL PARRAL Y CALLE SANTA AMALIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES E, lon:-92.95246337, lat:16.46699477}} | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-001/2020, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:314351.97, importe_modificado:314351.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_FIN, 1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_INICIO, 1824539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401824657 | Proyecto de inversión | 636177.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636177.68, modificado:636177.68}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE 07KPR3626W RANCHERÍA SAN JOSÉ BELÉN - 159245 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159245 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSÉ BELÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ BELÉN, 30173 SAN JOSÉ BELÉN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA LA CURVA, LA OBRA SE UBI, lon:-91.67093162, lat:16.24643207}} | 2020-09-18 | 2020-11-18 | 636177.68 | 636177.68 | 636177.68 | 636177.68 | 636177.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0030/2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:636177.68, importe_modificado:636177.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1824657/proyecto_FIN, 1824657/proyecto_INICIO, 1824657/proyecto_PROCESO, 1824657/proyecto_FIN, 1824657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824747 | Proyecto de inversión | 1321073.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321073.88, modificado:1321073.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA CLAVE 07DPB2626E CABECERA MUNICIPAL - 159490 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159490 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE MACULIS, CALLE GUAYACANES SE UBICA DENTRO DE LA CABERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA , lon:-92.00011732, lat:17.51392391}} | 2020-05-11 | 2020-08-10 | 1321073.88 | 1321073.88 | 1321073.88 | 1321073.88 | 1321073.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-129-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1321073.88, importe_modificado:1321073.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} | {1824747/proyecto_INICIO, 1824747/proyecto_PROCESO, 1824747/proyecto_INICIO, 1824747/proyecto_FIN, 1824747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824817 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COLONIA PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 159702 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159702 | S | 160 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE NORTE, CALLE ITURBIDE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A PAKALNA AVA, lon:-91.98347109, lat:17.54206215}} | 2020-06-02 | 2020-07-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94747, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1824817/proyecto_FIN, 1824817/proyecto_PROCESO, 1824817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825082 | Proyecto de inversión | 1519200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519200.0, modificado:1519200.0}} | AMPLIACION DE DERNAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE 9A Y 10A AVENIDA SUR - 160454 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160454 | S | 460 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIEGUEL ALEMAN BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA SUR DEL BARRIO BAJO, lon:-92.25087699, lat:16.65480284}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-025/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILLES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1519200.0, importe_modificado:1519200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1825082/proyecto_INICIO, 1825082/proyecto_FIN, 1825082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825099 | Proyecto de inversión | 1049000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049000.0, modificado:1049000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 4A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA - 160493 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160493 | S | 363 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIEGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CUARTA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENU, lon:-92.25521067, lat:16.65790873}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1049000.0, importe_modificado:1049000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1825099/proyecto_INICIO, 1825099/proyecto_FIN, 1825099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826128 | Proyecto de inversión | 324444.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324444.76, modificado:324444.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (APLICACIÓN DE SELLO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO) DEL PUENTE ZANATENCO AL KM 0+000 DEL BLVD PESCADORES. - 163346 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 163346 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE A RIO FLOR Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA HIDALGO AV HIDALGO ENTRE CALLLE A RIO FLOR Y LOS TULIPANES BARRIO SAN FELIPE CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.74411196, lat:16.08509358}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 324444.76 | 324444.76 | 324444.76 | 324444.76 | 324444.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/030/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:324444.76, importe_modificado:324444.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1826128/proyecto_INICIO, 1826128/proyecto_PROCESO, 1826128/proyecto_FIN, 1826128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826237 | Proyecto de inversión | 1428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LAZARO CÁRDENAS - 163633 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 163633 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:375, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29820 LÁZARO CÁRDENAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, lon:-92.69899383, lat:17.13052345}} | 2020-03-04 | 2020-05-04 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-017/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1826237/proyecto_PROCESO, 1826237/proyecto_INICIO, 1826237/proyecto_PROCESO, 1826237/proyecto_INICIO, 1826237/proyecto_FIN, 1826237/proyecto_INICIO, 1826237/proyecto_FIN, 1826237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826582 | Proyecto de inversión | 440465.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440465.19, modificado:440465.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA 2DA. SECCIÓN - 164377 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164377 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 CUARTEL ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA SECC, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 14.10 K, lon:-91.76629024, lat:17.519487}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 440465.19 | 440465.19 | 440465.19 | 440465.19 | 440465.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95222, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:440465.19, importe_modificado:440465.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:385.0}} | {1826582/proyecto_INICIO, 1826582/proyecto_FIN, 1826582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826590 | Proyecto de inversión | 1176492.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176492.24, modificado:1176492.24}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 164390 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164390 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE BARRIO EL 9 BARRIO BARRIO EL 9, 30370 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA BARRIO EL NUEVE, lon:-92.81681117, lat:15.78155574}} | 2020-02-05 | 2020-03-16 | 1176492.24 | 1176492.24 | 1176492.24 | 1176492.24 | 1176492.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/008/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1176492.24, importe_modificado:1176492.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826590/proyecto_INICIO, 1826590/proyecto_PROCESO, 1826590/proyecto_FIN, 1826590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826655 | Proyecto de inversión | 147722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147722.86, modificado:147722.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164481 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164481 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, CP. 30370, lon:-92.71765942, lat:15.86918535}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD015, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINOCORZO, monto:147722.86, importe_modificado:147722.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826655/proyecto_PROCESO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826662 | Proyecto de inversión | 1654336.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654336.62, modificado:1654336.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164489 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164489 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE 2A CALLE PONIENTE Y 4A CALLE PONIENTE BARRIO LA PILITA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE 2A CALLE PONIENTE Y 4A, lon:-92.72547044, lat:15.87581733}} | 2020-02-07 | 2020-03-17 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA030, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1426152.26, importe_modificado:1426152.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826697 | Proyecto de inversión | 1040267.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040267.52, modificado:1040267.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 164554 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164554 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 20 + 20 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29968 20 DE NOVIEMBRE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.87449835, lat:17.40622677}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1040267.52 | 1040267.52 | 1040267.52 | 1040267.52 | 1040267.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95251, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1040267.52, importe_modificado:1040267.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}} | {1826697/proyecto_PROCESO, 1826697/proyecto_FIN, 1826697/proyecto_PROCESO, 1826697/proyecto_INICIO, 1826697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826704 | Proyecto de inversión | 214335.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214335.65, modificado:214335.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS - 164568 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164568 | S | 142 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, TERRACERIA MORELOS PARA , lon:-92.095471, lat:16.88905035}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 214335.65 | 214335.65 | 214335.65 | 214335.65 | 214335.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0576/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:214335.65, importe_modificado:214335.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1826704/proyecto_INICIO, 1826704/proyecto_FIN, 1826704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827023 | Proyecto de inversión | 67507.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67507.12, modificado:67507.12}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET C.C.T.: 07DPR1509J LOCALIDAD EL PARAISO - 165307 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 165307 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCAL, lon:-93.06864532, lat:16.90935678}} | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 67507.12 | 67507.12 | 67507.12 | 67507.12 | 67507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/0T/006/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:67507.12, importe_modificado:67507.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827023/proyecto_INICIO, 1827023/proyecto_PROCESO, 1827023/proyecto_FIN, 1827023/proyecto_INICIO, 1827023/proyecto_PROCESO, 1827023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827107 | Proyecto de inversión | 1222093.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222093.09, modificado:1222093.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165472 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165472 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR ENTRE 5A PTE Y 7A BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A SUR ENTRE 5A PTE Y 7A BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, lon:-92.73200967, lat:15.87159141}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1222093.09 | 1222093.09 | 1222093.09 | 1222093.09 | 1222093.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA040, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1222093.09, importe_modificado:1222093.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827107/proyecto_INICIO, 1827107/proyecto_FIN, 1827107/proyecto_PROCESO, 1827107/proyecto_FIN, 1827107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827212 | Proyecto de inversión | 739066.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739066.5, modificado:739066.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO BABILONIA 3RA. SECCIÓN - 165679 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165679 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1022, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BABILONIA 3RA SECCION, 29960 BABILONIA 3RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.68800802, lat:17.3848604}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 739066.5 | 739066.5 | 739066.5 | 739066.5 | 739066.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93987, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:739066.5, importe_modificado:739066.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1827212/proyecto_PROCESO, 1827212/proyecto_FIN, 1827212/proyecto_INICIO, 1827212/proyecto_PROCESO, 1827212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827266 | Proyecto de inversión | 89781.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89781.29, modificado:89781.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA SANTA ANA ENTRE CALZADA JORGE GÓMEZ Y SEÑOR DEL POZO, CALZADA SEÑOR DEL POZO ENTRE SANTA ANA Y AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE, CALZADA CERRO HUECO ENTRE AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE Y LIBRAMIENTO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CERRO HUECO - 165847 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165847 | S | 748 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA SEÑOR DEL POZO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA EL TARAY, CALLE GOLONDRINAS UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA CAZADORA SUBIR POR LA C, lon:-93.08493138, lat:16.73580754}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 89781.29 | 89781.29 | 89781.29 | 89781.29 | 89781.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:459314.85, importe_modificado:459314.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1827266/proyecto_FIN, 1827266/proyecto_INICIO, 1827266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827422 | Proyecto de inversión | 125385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125385.6, modificado:125385.6}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166333 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | 166333 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ALLE ZAPATA BARRIO BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71727134, lat:15.87312305}} | 2020-07-21 | 2020-08-04 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-016/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:125385.6, importe_modificado:125385.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827430 | Proyecto de inversión | 1432445.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432445.33, modificado:1432445.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166354 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 166354 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72974454, lat:15.87279238}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA039, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1432445.33, importe_modificado:1432445.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827430/proyecto_INICIO, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_FIN, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_FIN, 1827430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827500 | Proyecto de inversión | 1137072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137072.0, modificado:1128896.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO - 166542 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166542 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 36 + 70 EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO, 29966 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C, lon:-91.72595321, lat:17.34487132}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1128896.76 | 1128896.76 | 1128896.76 | 1128896.76 | 1128896.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94991, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1137072.0, importe_modificado:1128896.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}} | {1827500/proyecto_PROCESO, 1827500/proyecto_FIN, 1827500/proyecto_PROCESO, 1827500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827515 | Proyecto de inversión | 505586 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505586.0, modificado:505586.0}} | REHABILITACION DE 46 TECHUMBRE EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE. - 166573 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166573 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 30384 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SIETE DE OCTUBRE CP. 30384 ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.79289774, lat:15.7223799}} | 2020-07-05 | 2020-07-09 | 505586 | 505586 | 505586 | 505586 | 505586 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ002, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO Angel Albino Corzo, monto:505586.0, importe_modificado:505586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827515/proyecto_PROCESO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827553 | Proyecto de inversión | 2000861.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000861.2, modificado:2000861.2}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LIBERACION - 166672 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 166672 | S | 343 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4041.0, meta_modificada:4041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:EJIDO LIBERACIÓN, 30443 LIBERACIÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO LIBERACION, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LLEGAR A EL EJIDO LIBER, lon:-93.82851412, lat:16.42577637}} | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 2000861.2 | 2000861.2 | 2000861.2 | 2000861.2 | 2000861.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/008-2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2000861.2, importe_modificado:2000861.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4041.0}} | {1827553/proyecto_INICIO, 1827553/proyecto_PROCESO, 1827553/proyecto_FIN, 1827553/proyecto_PROCESO, 1827553/proyecto_FIN, 1827553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827954 | Proyecto de inversión | 588564.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588564.3, modificado:588564.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS - 167956 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 167956 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:869, direccion:COLONIA LA ESMERALDA LOS CIPRECES, 30187 LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA LOS CIPRECES, lon:-91.67512129, lat:16.25384476}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 588564.3 | 588564.3 | 588564.3 | 588564.3 | 588564.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:588564.3, importe_modificado:588564.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1827954/proyecto_FIN, 1827954/proyecto_INICIO, 1827954/proyecto_PROCESO, 1827954/proyecto_INICIO, 1827954/proyecto_PROCESO, 1827954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828017 | Proyecto de inversión | 460681.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460681.39, modificado:460681.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 12 DE OCTUBRE C.C.T. 07EPB0679V - 168082 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 168082 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:EJIDO LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, 30187 LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, lon:-91.77413663, lat:16.42670605}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 460681.39 | 460681.39 | 460681.39 | 460681.39 | 460681.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:460681.39, importe_modificado:460681.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828017/proyecto_INICIO, 1828017/proyecto_PROCESO, 1828017/proyecto_FIN, 1828017/proyecto_PROCESO, 1828017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828123 | Proyecto de inversión | 933075 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933075.0, modificado:933075.0}} | MEJORAMIENTO DE 429 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA COMPETENCIA ASENTAMIENTO LA COMPETENCIA - 168592 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 168592 | S | 257 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - LA COMPETENCIA KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO LA COMPETENCIA, 29714 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUN, lon:-92.75645818, lat:17.23729515}} | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 933075 | 933075 | 933075 | 933075 | 933075 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:933075.0, importe_modificado:933075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:429.0}} | {1828123/proyecto_PROCESO, 1828123/proyecto_FIN, 1828123/proyecto_INICIO, 1828123/proyecto_PROCESO, 1828123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828669 | Proyecto de inversión | 4300802.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300802.38, modificado:4300802.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO GALEANA - 170131 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170131 | S | 463 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1752.2, meta_modificada:1752.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUISTAJITO-GALEANA Y TERRACERIA LA TELE, LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES , lon:-92.00149699, lat:16.22550488}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 4300802.38 | 4300802.38 | 4300802.38 | 4300802.38 | 4300802.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-VIV/ELE/0032/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4300802.38, importe_modificado:4300802.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1752.2}} | {1828669/proyecto_INICIO, 1828669/proyecto_FIN, 1828669/proyecto_PROCESO, 1828669/proyecto_FIN, 1828669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828789 | Proyecto de inversión | 301000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:301000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 215 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170490 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170490 | S | 233 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:128, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30187 SAN ISIDRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-91.63959437, lat:16.32936704}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:301000.0, importe_modificado:301000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:215.0}} | {1828789/proyecto_INICIO, 1828789/proyecto_PROCESO, 1828789/proyecto_FIN, 1828789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828868 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 160 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170680 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170680 | S | 169 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:100, direccion:EJIDO RÍO COROZAL, 30187 RÍO COROZAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RÍO COROZAL, lon:-91.58988076, lat:16.49194557}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:224000.0, importe_modificado:224000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1828868/proyecto_INICIO, 1828868/proyecto_FIN, 1828868/proyecto_PROCESO, 1828868/proyecto_INICIO, 1828868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828886 | Proyecto de inversión | 16800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170733 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170733 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:548, direccion:EJIDO ARROYO EL NACIMIENTO, 30187 ARROYO EL NACIMIENTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO EL NACIMIENTO, lon:-91.50710279, lat:16.38308772}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1828886/proyecto_INICIO, 1828886/proyecto_FIN, 1828886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828905 | Proyecto de inversión | 935125.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935125.84, modificado:935125.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS - 170760 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170760 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:515, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 30187 LA FLORIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, lon:-91.81971945, lat:16.50380992}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 935125.84 | 935125.84 | 935125.84 | 935125.84 | 935125.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:935125.84, importe_modificado:935125.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1828905/proyecto_INICIO, 1828905/proyecto_PROCESO, 1828905/proyecto_INICIO, 1828905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828977 | Proyecto de inversión | 2977116.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977116.56, modificado:2977116.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA LOCALIDAD CACHO DEL TORO - 171207 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 171207 | S | 538 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1481.0, meta_modificada:1481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:221, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CACHO DE TORO COLONIA CACHO DE TORO, 29150 CACHO DEL TORO, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EL CAMINO, lon:-93.08223541, lat:16.62511089}} | 2020-08-17 | 2020-10-30 | 2977116.56 | 2977116.56 | 2977116.56 | 2977116.56 | 2977116.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2977116.56, importe_modificado:2977116.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1481.0}} | {1828977/proyecto_FIN, 1828977/proyecto_INICIO, 1828977/proyecto_FIN, 1828977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829130 | Proyecto de inversión | 859198.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859198.42, modificado:859198.42}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPR0873A ANEXO EL CAMPAMENTO - 171853 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171853 | S | 274 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y CALLE CENTRAL SUR SALIDA A PROGRESO, , lon:-91.96451291, lat:16.29989122}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 859198.42 | 859198.42 | 859198.42 | 859198.42 | 859198.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0034/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:859198.42, importe_modificado:859198.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1829130/proyecto_INICIO, 1829130/proyecto_PROCESO, 1829130/proyecto_FIN, 1829130/proyecto_INICIO, 1829130/proyecto_PROCESO, 1829130/proyecto_FIN, 1829130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829155 | Proyecto de inversión | 391670.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391670.24, modificado:391670.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACCESO AL CESSA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CARRIZAL - 171954 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 171954 | S | 273 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.84, meta_modificada:356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERRA A COAPILLA. LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE, lon:-93.14546888, lat:17.21550889}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 391670.24 | 391670.24 | 391670.24 | 391670.24 | 391670.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2020, contratista:Constructora Integral LIE S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:391670.24, importe_modificado:391670.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.84}} | {1829155/proyecto_FIN, 1829155/proyecto_PROCESO, 1829155/proyecto_INICIO, 1829155/proyecto_PROCESO, 1829155/proyecto_FIN, 1829155/proyecto_INICIO, 1829155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829262 | Proyecto de inversión | 237466.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237466.16, modificado:236503.12}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. - 172236 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172236 | S | 208 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30187 IGNACIO ZARAGOZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-91.9196782, lat:16.35234159}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 236503.12 | 236503.12 | 236503.12 | 236503.12 | 236503.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:237466.16, importe_modificado:236503.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829262/proyecto_INICIO, 1829262/proyecto_PROCESO, 1829262/proyecto_FIN, 1829262/proyecto_PROCESO, 1829262/proyecto_INICIO, 1829262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401829505 | Proyecto de inversión | 654428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654428.57, modificado:654356.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL ACCESO A LA LOCALIDAD DEL EJIDO HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+320. - 173293 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 173293 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:48, direccion:EJIDO HIDALGO, 30187 HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, lon:-92.12890047, lat:16.45373722}} | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 654356.96 | 654356.96 | 654356.96 | 654356.96 | 654356.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99661, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:654428.57, importe_modificado:654356.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1829505/proyecto_PROCESO, 1829505/proyecto_FIN, 1829505/proyecto_INICIO, 1829505/proyecto_PROCESO, 1829505/proyecto_INICIO, 1829505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401829635 | Proyecto de inversión | 633582.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633582.14, modificado:633582.14}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA VICTORIA - 173672 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 173672 | S | 167 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CALLE LA VICTORIA EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DODNE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENEN CONOCIMIENTO AL IGUAL QUE LA POBLACION, lon:-90.71569335, lat:16.30594064}} | 2020-04-16 | 2020-05-30 | 633582.14 | 633582.14 | 633582.14 | 633582.14 | 633582.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-001/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:633582.14, importe_modificado:633582.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829635/proyecto_INICIO, 1829635/proyecto_FIN, 1829635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829660 | Proyecto de inversión | 700966.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700966.8, modificado:700966.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS SECOS - 173738 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 173738 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:302, direccion:EJIDO NUEVO MATZAM, 30187 NUEVO MATZÁM, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MATZAM, lon:-91.36357748, lat:16.12388325}} | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 700966.8 | 700966.8 | 700966.8 | 700966.8 | 700966.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0088-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:700966.8, importe_modificado:700966.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1829660/proyecto_PROCESO, 1829660/proyecto_FIN, 1829660/proyecto_INICIO, 1829660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829675 | Proyecto de inversión | 1891925.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891925.14, modificado:1891925.14}} | REHABILITACIÓN DE CARCAMO PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE S.S.S. GUADALUPE - 173765 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 173765 | S | 164 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:828, direccion:INTERIOR SN EJIDO S.S.S GUADALUPE, 30210 SSS GUADALUPE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , CIRCULANDO POR LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN EL KM. 99.5 SE TOMA EL DESVIO QUE SE ENCUENT, lon:-92.5068634, lat:16.25039014}} | 2020-10-22 | 2020-12-20 | 1891925.14 | 1891925.14 | 1891925.14 | 1891925.14 | 1891925.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-080/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1891925.14, importe_modificado:1891925.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829675/proyecto_FIN, 1829675/proyecto_INICIO, 1829675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401829759 | Proyecto de inversión | 199699.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199699.5, modificado:199699.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SANTA TERESA - 174055 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174055 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.58, meta_modificada:158.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE SANTA TERESA, 29840 SANTA TERESA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8700 SE UBICA EL PARAJE SA, lon:-92.77209362, lat:17.03081627}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 199699.5 | 199699.5 | 199699.5 | 199699.5 | 199699.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88654, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:199699.5, importe_modificado:199699.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.58}} | {1829759/proyecto_PROCESO, 1829759/proyecto_FIN, 1829759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829878 | Proyecto de inversión | 2555559.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555559.02, modificado:2555559.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 66 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL - 174665 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 174665 | S | 310 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 66 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE, lon:-93.15004627, lat:17.21557603}} | 2020-09-17 | 2020-12-17 | 2555559.02 | 2555559.02 | 2555559.02 | 2555559.02 | 2555559.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2555559.02, importe_modificado:2555559.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:66.0}} | {1829878/proyecto_INICIO, 1829878/proyecto_PROCESO, 1829878/proyecto_FIN, 1829878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830025 | Proyecto de inversión | 791446.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791446.74, modificado:791446.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDAS - 175207 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 175207 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:438, direccion:EJIDO ANEXO TABASCO DOS MIL, 30187 ANEXO TABASCO DOS MIL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANEXO TABASCO DOS MIL, lon:-91.82499664, lat:16.35600035}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 791446.74 | 791446.74 | 791446.74 | 791446.74 | 791446.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:791446.74, importe_modificado:791446.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1830025/proyecto_INICIO, 1830025/proyecto_PROCESO, 1830025/proyecto_FIN, 1830025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830254 | Proyecto de inversión | 311619 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311619.0, modificado:311619.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (BARRIO SAN JOSÉ BELÉN) - 175809 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175809 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:247.45, meta_modificada:247.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PEREZ COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLEJON INNOMINADO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO CON DIRE, lon:-92.72199315, lat:17.0583595}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 311619 | 311619 | 311619 | 311619 | 311619 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88985, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:311619.0, importe_modificado:311619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:247.45}} | {1830254/proyecto_INICIO, 1830254/proyecto_FIN, 1830254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830407 | Proyecto de inversión | 890947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890947.2, modificado:890947.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN TIERRA TZOTZIL - 176291 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176291 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:707.48, meta_modificada:707.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE UNIÓN TIERRA TZOTZIL, 29840 UNIÓN TIERRA TZOTZIL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL CRUCERO A PLÁTANOS, lon:-92.7850993, lat:17.01404185}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88994, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:890947.2, importe_modificado:890947.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:707.48}} | {1830407/proyecto_INICIO, 1830407/proyecto_FIN, 1830407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830520 | Proyecto de inversión | 2367908.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367908.39, modificado:2367908.39}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: PLAN GRANDE A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+060 - 176560 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176560 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4060.0, meta_modificada:4060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:597, direccion:CAMINO TRAMO PLAN GRANDE CARRIZAL - LLANO GRANDE CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 060 BARRIO PLAN GRANDE, 30903 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO CARRIZAL A PLAN GRANDE Y CAMINO LLANO GRANDE A MOTOZINTLA, lon:-92.30043993, lat:15.39624987}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2367908.39 | 2367908.39 | 2367908.39 | 2367908.39 | 2367908.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-089/2020, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2367908.39, importe_modificado:2367908.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4060.0}} | {1830520/proyecto_INICIO, 1830520/proyecto_FIN, 1830520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830980 | Proyecto de inversión | 532908.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532908.18, modificado:532908.18}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LAS FLORES - 178631 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 178631 | S | 131 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DE LAS FLORES KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO SANTA MARIA DE LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y CARRETERA SANTA , lon:-92.040703, lat:16.84096318}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 532908.18 | 532908.18 | 532908.18 | 532908.18 | 532908.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88737, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:532908.18, importe_modificado:532908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3015.0}} | {1830980/proyecto_INICIO, 1830980/proyecto_FIN, 1830980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831532 | Proyecto de inversión | 271343.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271343.52, modificado:271343.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 180677 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 180677 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:721.8, meta_modificada:721.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 18 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO EL PUENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28116576, lat:15.74087795}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 271343.52 | 271343.52 | 271343.52 | 271343.52 | 271343.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93872, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:271343.52, importe_modificado:271343.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:721.8}} | {1831532/proyecto_INICIO, 1831532/proyecto_FIN, 1831532/proyecto_PROCESO, 1831532/proyecto_FIN, 1831532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831723 | Proyecto de inversión | 248673.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248673.32, modificado:248673.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRANCISCO VILLA - 181107 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 181107 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:55, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 29605 FRANCISCO VILLA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJODO FRNACISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.57437363, lat:17.17142557}} | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 248673.32 | 248673.32 | 248673.32 | 248673.32 | 248673.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-015/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:248673.32, importe_modificado:248673.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1831723/proyecto_INICIO, 1831723/proyecto_PROCESO, 1831723/proyecto_FIN, 1831723/proyecto_INICIO, 1831723/proyecto_PROCESO, 1831723/proyecto_FIN, 1831723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832402 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 183835 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO DOLORES Y LUEGO LA RANCHERÍ, lon:-92.36941337, lat:15.89168262}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93880, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_FIN, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832476 | Proyecto de inversión | 889810.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889810.68, modificado:889810.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 184108 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 184108 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1307, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 + 70 EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29960 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 77.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-91.43662846, lat:17.144976}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 889810.68 | 889810.68 | 889810.68 | 889810.68 | 889810.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93535, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:889810.68, importe_modificado:889810.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:770.0}} | {1832476/proyecto_INICIO, 1832476/proyecto_FIN, 1832476/proyecto_PROCESO, 1832476/proyecto_FIN, 1832476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832629 | Proyecto de inversión | 709348.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709348.85, modificado:709348.85}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, BOCHIL , CHIAPAS - 184586 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184586 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.01052038, lat:17.05132854}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:ING ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:709348.85, importe_modificado:709348.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1832629/proyecto_INICIO, 1832629/proyecto_PROCESO, 1832629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832704 | Proyecto de inversión | 1005641.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005641.21, modificado:1005641.21}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: E.C. LEYVA VELÁZQUEZ A NUEVA REVOLUCION DEL KM 0+000 AL KM 8+760 - 184922 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 184922 | S | 112 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.76, meta_modificada:8.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:517, direccion:EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN, 30187 NUEVA REVOLUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REVOLUCIÓN TRAMO DE LEYVA VELÁZQUEZ A NUEVA REVOLUCION DEL KM 000 AL KM 8.760., lon:-91.81596987, lat:16.42141281}} | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1005641.21 | 1005641.21 | 1005641.21 | 1005641.21 | 1005641.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0008-FISM/2020, contratista:ÁNGEL GÓMEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1005641.21, importe_modificado:1005641.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.76}} | {1832704/proyecto_INICIO, 1832704/proyecto_FIN, 1832704/proyecto_PROCESO, 1832704/proyecto_FIN, 1832704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832768 | Proyecto de inversión | 1091091.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091091.07, modificado:1091091.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO, TRAMO: E.C. (ZARAGOZA-TUXCHAMEN) AL EJIDO SANTA ANA PINABETO. - 185169 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185169 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SANTA ANA, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE LOCZLIA EN EL EJIDO PINABETO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.23864237, lat:15.21399894}} | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 1091091.07 | 1091091.07 | 1091091.07 | 1091091.07 | 1091091.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-091/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1091091.07, importe_modificado:1091091.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}} | {1832768/proyecto_INICIO, 1832768/proyecto_PROCESO, 1832768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833527 | Proyecto de inversión | 1683743.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683743.04, modificado:1683743.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO MONTES AZULES - 187823 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187823 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.45847223, lat:17.1854711}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1683743.04 | 1683743.04 | 1683743.04 | 1683743.04 | 1683743.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95696, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1683743.04, importe_modificado:1683743.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1470.0}} | {1833527/proyecto_PROCESO, 1833527/proyecto_INICIO, 1833527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833581 | Proyecto de inversión | 585100.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585100.68, modificado:585100.68}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO LOS MEZCALES - 187937 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTEA | 187937 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA PUBLICA DE TERRACERIA BARRIO LOS MEZCALES, 30943 LOS MEZCALES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ALTAMIRANO Y PACAYAL Y CAMINO HACIA LOS MEZCALES CANCHA DE TERRACERIA, CAMINO HACIA FRO, lon:-92.03336026, lat:15.59121976}} | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 585100.68 | 585100.68 | 585100.68 | 585100.68 | 585100.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-065/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:585100.68, importe_modificado:585100.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1833581/proyecto_FIN, 1833581/proyecto_INICIO, 1833581/proyecto_PROCESO, 1833581/proyecto_INICIO, 1833581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833587 | Proyecto de inversión | 1405340.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405340.67, modificado:1405340.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 188061 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 188061 | S | 521 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:740.9, meta_modificada:740.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:900, direccion:EJIDO SAN BARTOLO EL PUERTO, 30187 SAN BARTOLO (EL PUERTO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO EL PUERTO, lon:-91.48376001, lat:16.52115178}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1405340.67 | 1405340.67 | 1405340.67 | 1405340.67 | 1405340.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0003-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO´S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1405340.67, importe_modificado:1405340.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:740.9}} | {1833587/proyecto_PROCESO, 1833587/proyecto_INICIO, 1833587/proyecto_PROCESO, 1833587/proyecto_FIN, 1833587/proyecto_INICIO, 1833587/proyecto_FIN, 1833587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833776 | Proyecto de inversión | 3872960.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872960.12, modificado:3872960.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA PILA 2A. ETAPA - 188602 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 188602 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3295.67, meta_modificada:3295.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA PILA EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA PILA Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE SUR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALL, lon:-92.6222692, lat:15.69536118}} | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 3872960.12 | 3872960.12 | 3872960.12 | 3872960.12 | 3872960.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/018-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:3872960.12, importe_modificado:3872960.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3295.67}} | {1833776/proyecto_FIN, 1833776/proyecto_INICIO, 1833776/proyecto_FIN, 1833776/proyecto_PROCESO, 1833776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833884 | Proyecto de inversión | 140009.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140009.1, modificado:140009.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO SAN ISIDRO III - 188918 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 188918 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLEJON INNOMINADO, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR LA ÚLTIMA SALIDA A LA IZQUIERDA, LAS ACCIONES SE UBICAN S, lon:-92.71951437, lat:17.06872777}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89055, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:140009.1, importe_modificado:140009.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:467.0}} | {1833884/proyecto_INICIO, 1833884/proyecto_FIN, 1833884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834012 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN CABECERA MUNICIPAL - 189269 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189269 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CARRE, lon:-92.11584184, lat:15.43494491}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-025/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1834012/proyecto_PROCESO, 1834012/proyecto_FIN, 1834012/proyecto_PROCESO, 1834012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834058 | Proyecto de inversión | 745713.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745713.69, modificado:745713.69}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LAGUNA CHAMULA - 189427 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 189427 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:RANCHERIA LAGUNA CHAMULA, 30000 LAGUNA CHAMULA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA LAGUNA CHAMULA ENTRE CARRETERA COMITANSAN CRISTOBAL, A 200 M DEL CAMINO , lon:-92.28721814, lat:16.46925631}} | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 745713.69 | 745713.69 | 745713.69 | 745713.69 | 745713.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/051/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:745713.69, importe_modificado:745713.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834058/proyecto_PROCESO, 1834058/proyecto_INICIO, 1834058/proyecto_FIN, 1834058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401834134 | Proyecto de inversión | 2490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490000.0, modificado:2490000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EL MOLINO TERCERA ETAPA EN COAPILLA - 189669 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 189669 | S | 1753 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO COAPILLA - TAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO RUMBO A TAPALA, lon:-93.14885386, lat:17.14351252}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/003-A/2020, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2490000.0, importe_modificado:2490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1834134/proyecto_INICIO, 1834134/proyecto_PROCESO, 1834134/proyecto_FIN, 1834134/proyecto_INICIO, 1834134/proyecto_PROCESO, 1834134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834209 | Proyecto de inversión | 1520792.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520792.45, modificado:1520792.45}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 189851 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189851 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA EJIDAL, lon:-90.76776753, lat:16.26271991}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1520792.45 | 1520792.45 | 1520792.45 | 1520792.45 | 1520792.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-013/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1520792.45, importe_modificado:1520792.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1834209/proyecto_PROCESO, 1834209/proyecto_INICIO, 1834209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834266 | Proyecto de inversión | 586556.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586556.02, modificado:586556.02}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POCITO CAULOTE, BOCHIL, CHIAPAS. - 189982 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189982 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO EL REVESTIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO , lon:-93.06639274, lat:17.02395753}} | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 586556.02 | 586556.02 | 586556.02 | 586556.02 | 586556.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/031/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:586556.02, importe_modificado:586556.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1834266/proyecto_INICIO, 1834266/proyecto_PROCESO, 1834266/proyecto_FIN, 1834266/proyecto_INICIO, 1834266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834326 | Proyecto de inversión | 488651.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488651.09, modificado:488651.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. 5 DE MAYO Y AV. LOS MISTERIOS BARRIO HIDALGO EN EJIDO SANTO DOMINGO - 190140 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 190140 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA LOS MISTERIOS, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y, lon:-92.10801483, lat:15.02680301}} | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 488651.09 | 488651.09 | 488651.09 | 488651.09 | 488651.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:488651.09, importe_modificado:488651.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {1834326/proyecto_INICIO, 1834326/proyecto_PROCESO, 1834326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834488 | Proyecto de inversión | 1634904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634904.0, modificado:1634904.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO RÍO BLANCO - 190660 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190660 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6525.0, meta_modificada:6525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RÍO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 500 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RÍO Y TERRACERIA EL PLATANAR, TERRACERIA EL PUENTE LA OBRA SE, lon:-91.63440113, lat:16.20479658}} | 2020-10-13 | 2020-10-30 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90610, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1634904.0, importe_modificado:1634904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6525.0}} | {1834488/proyecto_INICIO, 1834488/proyecto_PROCESO, 1834488/proyecto_FIN, 1834488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834884 | Proyecto de inversión | 917843.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917843.55, modificado:917843.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SEGUNDA NTE. PTE CON GRADAS - 191722 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 191722 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SEGURA Y CALLE SANTA CRUZ, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL 195 PARA TOMAR LA CALLE QUE NOS DIRIGE AL, lon:-93.01058505, lat:17.29367981}} | 2020-10-01 | 2020-12-09 | 917843.55 | 917843.55 | 917843.55 | 917843.55 | 917843.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-07/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:917843.55, importe_modificado:917843.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1834884/proyecto_INICIO, 1834884/proyecto_PROCESO, 1834884/proyecto_FIN, 1834884/proyecto_PROCESO, 1834884/proyecto_FIN, 1834884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835000 | Proyecto de inversión | 1176504.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176504.86, modificado:1176504.86}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE: 07DPR4873B - 191974 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 191974 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN FRANCISCO OJO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 30160 SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , , lon:-92.12553362, lat:16.04781609}} | 2020-08-10 | 2020-11-22 | 1176504.86 | 1176504.86 | 1176504.86 | 1176504.86 | 1176504.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/087/2020, contratista:MARTHA GUADALUPE PULIDO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1176504.86, importe_modificado:1176504.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_FIN, 1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_INICIO, 1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835068 | Proyecto de inversión | 1938969.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938969.23, modificado:1938969.23}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 192161 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192161 | S | 325 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10779.0, meta_modificada:10779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA IKOS TIC JÁ PARA , lon:-92.24957135, lat:16.91535488}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 1938969.23 | 1938969.23 | 1938969.23 | 1938969.23 | 1938969.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93490, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1938969.23, importe_modificado:1938969.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10779.0}} | {1835068/proyecto_INICIO, 1835068/proyecto_FIN, 1835068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835081 | Proyecto de inversión | 1440320.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440320.6, modificado:1440320.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA. - 192197 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 192197 | S | 126 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:581.23, meta_modificada:581.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CHIS TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENANGO DEL VALLE KILÓMETRO 106 + 400 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA ALTA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETER, lon:-92.4423357, lat:16.27583801}} | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 1440320.6 | 1440320.6 | 1440320.6 | 1440320.6 | 1440320.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-097/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1925724.2, importe_modificado:1925724.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:581.23}} | {1835081/proyecto_INICIO, 1835081/proyecto_PROCESO, 1835081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401835711 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN FRANCISCO LAS PALMAS - 194337 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194337 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 30124 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO CARRETERA A PABLO L SIDAR A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNCIPAL LLEGANDO A NUEVA MORELIA A ENTRONQUE A MANO IZQUIE, lon:-92.44553085, lat:15.75044707}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29836.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94103, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835711/proyecto_FIN, 1835711/proyecto_PROCESO, 1835711/proyecto_INICIO, 1835711/proyecto_FIN, 1835711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835806 | Proyecto de inversión | 59676.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59676.92, modificado:59676.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 194627 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194627 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.36681737, lat:15.68942386}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 59676.92 | 59676.92 | 59676.92 | 59676.92 | 59676.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94121, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:59676.92, importe_modificado:59676.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1835806/proyecto_INICIO, 1835806/proyecto_FIN, 1835806/proyecto_PROCESO, 1835806/proyecto_FIN, 1835806/proyecto_INICIO, 1835806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835808 | Proyecto de inversión | 604989 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604989.0, modificado:604989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ARGENTINA ASENTAMIENTO ARGENTINA - 194635 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 194635 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE ARGENTINA, 29842 ARGENTINA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6.30 TOMAR LA , lon:-92.75810185, lat:17.07470618}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 604989 | 604989 | 604989 | 604989 | 604989 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89081, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:604989.0, importe_modificado:604989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.0}} | {1835808/proyecto_INICIO, 1835808/proyecto_FIN, 1835808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835818 | Proyecto de inversión | 1808084.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808084.39, modificado:1808084.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 194675 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194675 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JON CHAMULA COLONIA NUEVO AMANECER, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JON CHAMULA Y CALLE SOL, CALLE NIÑO FUNDADOR ESTA OBRA QUEDA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA P, lon:-92.65400764, lat:16.75746242}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1808084.39 | 1808084.39 | 1808084.39 | 1808084.39 | 1808084.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2020, contratista:GRUPO XELA SOLUCIONES & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1808084.39, importe_modificado:1808084.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1835818/proyecto_INICIO, 1835818/proyecto_PROCESO, 1835818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835895 | Proyecto de inversión | 164111.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164111.53, modificado:164111.53}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 194874 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194874 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:441.1, meta_modificada:441.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 CUADRAS AL ESTE DE LA CABECRA MUNICIPAL, lon:-92.28762329, lat:15.73951508}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 164111.53 | 164111.53 | 164111.53 | 164111.53 | 164111.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93890, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:164111.53, importe_modificado:164111.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:441.1}} | {1835895/proyecto_PROCESO, 1835895/proyecto_FIN, 1835895/proyecto_INICIO, 1835895/proyecto_PROCESO, 1835895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836085 | Proyecto de inversión | 194481.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194481.21, modificado:194481.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 195340 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195340 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.98, meta_modificada:742.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETRA CHICOMUSELOA EJIDO LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3 KM DEL ENTROQUE A 3.5 KM PARALLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-92.40669684, lat:15.71726522}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 194481.21 | 194481.21 | 194481.21 | 194481.21 | 194481.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94148, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:194481.21, importe_modificado:194481.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.98}} | {1836085/proyecto_INICIO, 1836085/proyecto_PROCESO, 1836085/proyecto_INICIO, 1836085/proyecto_FIN, 1836085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836224 | Proyecto de inversión | 498065.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498065.3, modificado:498065.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PORVERNIR EJIDO ONCE DE ABRIL - 195770 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 195770 | S | 589 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL LOCALIZADO A 1.4 KM DEL CRUCERO DE LA FRACCION SAN JERONIMO DENTRO DEL EJIDO LA CALLE NO TIENE NOMBRE POR, lon:-92.14431737, lat:15.05199104}} | 2020-10-22 | 2020-12-22 | 498065.3 | 498065.3 | 498065.3 | 498065.3 | 498065.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:498065.3, importe_modificado:498065.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1836224/proyecto_INICIO, 1836224/proyecto_FIN, 1836224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836359 | Proyecto de inversión | 1613785.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613785.24, modificado:1613785.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LIBERTAD CAMPANARIO - 196090 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196090 | S | 192 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. PONIENTE SUR FRACCIONAMIENTO LIBERTAD CAMPANARIO, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. SUR PONIENTE Y CALLE 6A SUR PONIENTE, AVENIDA 9A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 10A. , lon:-92.14360905, lat:16.24192105}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/066/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1613785.24, importe_modificado:1613785.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {1836359/proyecto_INICIO, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836541 | Proyecto de inversión | 1619883 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619883.0, modificado:1619883.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD LA LIBERTAD - 196853 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 196853 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE TENEJAPA, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRIS, lon:-92.49310841, lat:16.79682824}} | 2020-05-04 | 2020-10-10 | 1619883 | 1619883 | 1619883 | 1619883 | 1619883 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1619883.0, importe_modificado:1619883.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1836541/proyecto_INICIO, 1836541/proyecto_FIN, 1836541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836549 | Proyecto de inversión | 799652.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799652.9, modificado:799652.9}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS LOCALIDADES: FRANCISCO I. MADERO-SANTA ROSA-EL PARAISO Y SAN FRANCISCO - 196878 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 196878 | S | 312 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118800.0, meta_modificada:118800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:569, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FRANCISCO I. MADERO - EL PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 000 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30527 FRANCISCO I. MADERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SE , lon:-93.47903809, lat:16.09627007}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 799652.9 | 799652.9 | 799652.9 | 799652.9 | 799652.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/155-2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:799652.9, importe_modificado:799652.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118800.0}} | {1836549/proyecto_FIN, 1836549/proyecto_INICIO, 1836549/proyecto_FIN, 1836549/proyecto_PROCESO, 1836549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836569 | Proyecto de inversión | 395299.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395299.2, modificado:395299.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO ANTIOQUÍA - 196943 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 196943 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 K, lon:-91.82331553, lat:17.47202121}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 395299.2 | 395299.2 | 395299.2 | 395299.2 | 395299.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96169, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:395299.2, importe_modificado:395299.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1836569/proyecto_PROCESO, 1836569/proyecto_INICIO, 1836569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836583 | Proyecto de inversión | 225011.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225011.6, modificado:225011.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO. - 197028 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197028 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA SALIDA A CHABAJEBAL EN EL ÚLTIMO CRUCERO TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA A LA CALLE INNOMINADA LAS ACCIO, lon:-92.71933833, lat:17.05935451}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89101, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:225011.6, importe_modificado:225011.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.0}} | {1836583/proyecto_INICIO, 1836583/proyecto_FIN, 1836583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836685 | Proyecto de inversión | 1525539.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525539.27, modificado:1525539.27}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN, EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUÍDEAS - 197406 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197406 | S | 237 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA JARDINES DEL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE TULIPANES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.64891097, lat:16.71324806}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1525539.27 | 1525539.27 | 1525539.27 | 1525539.27 | 1525539.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/089/2020, contratista:ING. SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1525539.27, importe_modificado:1525539.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {1836685/proyecto_INICIO, 1836685/proyecto_PROCESO, 1836685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836723 | Proyecto de inversión | 903449.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903449.76, modificado:903449.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN (PARTE 02 (16 ACCIONES)) - 197538 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 197538 | S | 77 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 110.92 MARGEN DERECHO SE LLEGA AL , lon:-92.42749275, lat:16.28695241}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1919830.74, importe_modificado:1919830.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1836723/proyecto_PROCESO, 1836723/proyecto_INICIO, 1836723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401837100 | Proyecto de inversión | 201222.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201222.19, modificado:201222.19}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: TAPALAPA-LIQUIDAMBAR DEL KM 0+000 AL 12+200 - 198923 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 198923 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPALAPA - LIQUIDAMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA LIQUIDAMBAR, 29670 LIQUIDÁMBAR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO TAPALAPALIQUIDAMBAR DEL KM 0000 AL 12200, lon:-93.09588809, lat:17.2344353}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 201222.19 | 201222.19 | 201222.19 | 201222.19 | 201222.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-09/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:201222.19, importe_modificado:201222.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837100/proyecto_INICIO, 1837100/proyecto_FIN, 1837100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837120 | Proyecto de inversión | 2109675.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109675.41, modificado:2109675.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 198976 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 198976 | S | 79 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:239, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JUAN DEL VALLE KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO SAN JUAN DEL VALLE, 30160 SAN JUAN DEL VALLE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-92.02074068, lat:16.17652297}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 2109675.41 | 2109675.41 | 2109675.41 | 2109675.41 | 2109675.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/090/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2109675.41, importe_modificado:2109675.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1837120/proyecto_PROCESO, 1837120/proyecto_FIN, 1837120/proyecto_INICIO, 1837120/proyecto_FIN, 1837120/proyecto_INICIO, 1837120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837422 | Proyecto de inversión | 125418.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125418.14, modificado:123496.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS - 199929 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 199929 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:BARRIO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE YALCOC, lon:-91.98974336, lat:16.33833081}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 123496.06 | 123496.06 | 123496.06 | 123496.06 | 123496.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:125418.14, importe_modificado:123496.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1837422/proyecto_INICIO, 1837422/proyecto_PROCESO, 1837422/proyecto_FIN, 1837422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401837478 | Proyecto de inversión | 2856000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856000.0, modificado:2856000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 CUARTOS DORMITORIOS EN YUQUIN - 200094 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 200094 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:194, direccion:EJIDO YUQUIN, 29824 YUQUÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO YUQUIN EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.74164391, lat:17.09650198}} | 2020-03-16 | 2020-07-16 | 2856000 | 2856000 | 2856000 | 2856000 | 2856000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-050/2020, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2856000.0, importe_modificado:2856000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1837478/proyecto_FIN, 1837478/proyecto_INICIO, 1837478/proyecto_PROCESO, 1837478/proyecto_FIN, 1837478/proyecto_INICIO, 1837478/proyecto_PROCESO, 1837478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837581 | Proyecto de inversión | 511917.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511917.8, modificado:511917.8}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE - 200364 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200364 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 86 + 800 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO REAL, TERRACERIA GUANAL PARA, lon:-91.36176755, lat:16.57216385}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 511917.8 | 511917.8 | 511917.8 | 511917.8 | 511917.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0590/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:511917.8, importe_modificado:511917.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.0}} | {1837581/proyecto_INICIO, 1837581/proyecto_FIN, 1837581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838073 | Proyecto de inversión | 170520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170520.0, modificado:170520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO CENTRO SOLIDARIO - 201829 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201829 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUÁREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUAREZ ENTRE , lon:-92.72176785, lat:17.06274424}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89119, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:170520.0, importe_modificado:170520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1838073/proyecto_INICIO, 1838073/proyecto_FIN, 1838073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838218 | Proyecto de inversión | 4071270.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}} | CONSTRUCCION DE 28 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202234 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202234 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO GRUPO I, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.9, lon:-92.42850706, lat:16.94783097}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1838218/proyecto_INICIO, 1838218/proyecto_PROCESO, 1838218/proyecto_INICIO, 1838218/proyecto_PROCESO, 1838218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838225 | Proyecto de inversión | 4071270.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}} | CONSTRUCCION DE 28 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202268 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202268 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:BOULEVARD ALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO GRUPO II, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE ALLE CONOCIDO S/N Y CALLE ALLE CONOCIDO S/N, CALLE ALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0., lon:-92.42823379, lat:16.94809594}} | 2020-07-10 | 2020-10-08 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1838225/proyecto_INICIO, 1838225/proyecto_PROCESO, 1838225/proyecto_INICIO, 1838225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838447 | Proyecto de inversión | 842486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842486.8, modificado:842486.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA - 202872 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202872 | S | 152 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELRIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA D, lon:-92.50942503, lat:16.7409849}} | 2020-10-20 | 2020-12-18 | 842486.8 | 842486.8 | 842486.8 | 842486.8 | 842486.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/092/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:842486.8, importe_modificado:842486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} | {1838447/proyecto_PROCESO, 1838447/proyecto_INICIO, 1838447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838591 | Proyecto de inversión | 1335688.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335688.35, modificado:1335688.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARRADA, EN LA CALLE RANULFO TOVILLA - 203346 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 203346 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RANUFO TOBILLA EJIDO SAN NICOLAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RANULFO TOBILLA Y CALLE FRANCISCO LEON, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE SA, lon:-92.62596774, lat:16.73522224}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1335688.35 | 1335688.35 | 1335688.35 | 1335688.35 | 1335688.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2020, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:san cristobal, monto:1335688.35, importe_modificado:1335688.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1838591/proyecto_INICIO, 1838591/proyecto_PROCESO, 1838591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838637 | Proyecto de inversión | 169396.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169396.83, modificado:169396.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 06) - 203546 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 203546 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y , BOULEVARD PASEO DE LOS CARRERANTES TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE, lon:-92.56685087, lat:16.34022746}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1838637/proyecto_INICIO, 1838637/proyecto_FIN, 1838637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838650 | Proyecto de inversión | 904016.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904016.07, modificado:904016.07}} | HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO RURAL EL DIVISADERO - 203585 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 203585 | S | 900 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:425, direccion:CAMINO TRAMO OCUILAPA - EL DIVISADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 , 29130 EL DIVISADERO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DEL TRAMO OCUILAPA EL DIVISADERO, lon:-93.38440731, lat:16.90029974}} | 2020-11-02 | 2020-12-16 | 904016.07 | 904016.07 | 904016.07 | 904016.07 | 904016.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-018/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:904016.07, importe_modificado:904016.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1838650/proyecto_PROCESO, 1838650/proyecto_FIN, 1838650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839296 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CIELITO I - 205251 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 205251 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO CIELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71650916, lat:17.13737905}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-070/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1839296/proyecto_PROCESO, 1839296/proyecto_INICIO, 1839296/proyecto_FIN, 1839296/proyecto_PROCESO, 1839296/proyecto_FIN, 1839296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839711 | Proyecto de inversión | 572063.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572063.8, modificado:572063.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA RC DE 6.00 X 8.00 M EN SECUNDARIA COMUNITARIA CONAFE LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE: 07KTV040X. - 206445 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 206445 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:368, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO CORONA, 30187 SANTO DOMINGO CORONA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CORONA, lon:-91.92542332, lat:16.59856167}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 572063.8 | 572063.8 | 572063.8 | 572063.8 | 572063.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0104-FISM/2020, contratista:REYMUNDO GARCÍA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:572063.8, importe_modificado:572063.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839711/proyecto_INICIO, 1839711/proyecto_PROCESO, 1839711/proyecto_FIN, 1839711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839885 | Proyecto de inversión | 1999864.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999864.7, modificado:1999864.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 207022 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207022 | S | 422 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 350 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS GOLONDRINAS Y TERRACERIA NUEVA LIBERTAD, TERR, lon:-92.07946987, lat:16.85301693}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1999864.7 | 1999864.7 | 1999864.7 | 1999864.7 | 1999864.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0604/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999864.7, importe_modificado:1999864.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {1839885/proyecto_INICIO, 1839885/proyecto_PROCESO, 1839885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840146 | Proyecto de inversión | 762200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762200.0, modificado:762200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ALTAGRACIA - 207804 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207804 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ALTAGRACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ALTAGRACIA, 29840 ALTAGRACIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 95, lon:-92.77560199, lat:17.03195115}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 762200 | 762200 | 762200 | 762200 | 762200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89118, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:762200.0, importe_modificado:762200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:605.0}} | {1840146/proyecto_INICIO, 1840146/proyecto_FIN, 1840146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840317 | Proyecto de inversión | 9261.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL LIMONAR - 208280 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208280 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:EJIDO EL LIMONAR, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO UNION BUENA VISTA CON ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA A 6 KM SE ECUENTRA EL EJID, lon:-92.4847516, lat:15.77069163}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93964, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1840317/proyecto_INICIO, 1840317/proyecto_FIN, 1840317/proyecto_PROCESO, 1840317/proyecto_FIN, 1840317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840497 | Proyecto de inversión | 1249264.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249264.62, modificado:1249264.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD EL LAUREL - 208789 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208789 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LAUREL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 300 EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACERIA SANTA ROSA EL LIMA PARA LLEGAR, lon:-91.83225219, lat:16.99600153}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1249264.62 | 1249264.62 | 1249264.62 | 1249264.62 | 1249264.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0613/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1249264.62, importe_modificado:1249264.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1840497/proyecto_INICIO, 1840497/proyecto_FIN, 1840497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841189 | Proyecto de inversión | 1845792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845792.0, modificado:1845792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 210956 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210956 | S | 70 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8840.0, meta_modificada:8840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA ORIENTE Y AVENIDA SEXTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIRO DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFE, lon:-91.92438447, lat:16.19001921}} | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 1845792 | 1845792 | 1845792 | 1845792 | 1845792 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90418, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1845792.0, importe_modificado:1845792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8840.0}} | {1841189/proyecto_PROCESO, 1841189/proyecto_FIN, 1841189/proyecto_INICIO, 1841189/proyecto_FIN, 1841189/proyecto_INICIO, 1841189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841269 | Proyecto de inversión | 525002.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525002.98, modificado:525002.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 211169 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 211169 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CALIDO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO ZONA II QUE SE ENCUENTRA A 8.7 KM DE LA CA, lon:-92.78687282, lat:17.09856321}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 525002.98 | 525002.98 | 525002.98 | 525002.98 | 525002.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96445, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:525002.98, importe_modificado:525002.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1841269/proyecto_INICIO, 1841269/proyecto_FIN, 1841269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841715 | Proyecto de inversión | 604668.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604668.46, modificado:604668.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 212468 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212468 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.4, meta_modificada:346.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO NUEVO) KILÓMETRO 100 + 100 EJIDO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE, CALLE SEIS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTR, lon:-92.21644898, lat:16.82233956}} | 2020-10-15 | 2020-12-30 | 604668.46 | 604668.46 | 604668.46 | 604668.46 | 604668.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0691/2020, contratista:GARCIA BALLINAS PEDRO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:604668.46, importe_modificado:604668.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.4}} | {1841715/proyecto_INICIO, 1841715/proyecto_FIN, 1841715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841874 | Proyecto de inversión | 87517.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87517.78, modificado:87517.78}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 213038 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213038 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR DEL CRUZERO DIRIGIRSE A, lon:-93.24036499, lat:16.88519268}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 87517.78 | 87517.78 | 87517.78 | 87517.78 | 87517.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95053, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:87517.78, importe_modificado:87517.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1841874/proyecto_PROCESO, 1841874/proyecto_FIN, 1841874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842222 | Proyecto de inversión | 103965.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103965.05, modificado:103965.05}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 214084 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214084 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MI, lon:-93.26789651, lat:16.95129143}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 103965.05 | 103965.05 | 103965.05 | 103965.05 | 103965.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95097, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:103965.05, importe_modificado:103965.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1842222/proyecto_INICIO, 1842222/proyecto_PROCESO, 1842222/proyecto_FIN, 1842222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842493 | Proyecto de inversión | 2826391.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826391.78, modificado:2826391.78}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA TIPO U-2C, EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT: 07DPB3166R (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 214910 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214910 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL BARRIO SE UBICA DENTRO DE LA CABE, lon:-92.39233243, lat:16.92099827}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2826391.78 | 2826391.78 | 2826391.78 | 2826391.78 | 2826391.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/066/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2826391.78, importe_modificado:2826391.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1842493/proyecto_INICIO, 1842493/proyecto_FIN, 1842493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842509 | Proyecto de inversión | 96723.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96723.93, modificado:96723.93}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD NUEVA VICTORIA GUADALUPE VICTORIA - 214982 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214982 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, lon:-93.28791081, lat:16.98602157}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 96723.93 | 96723.93 | 96723.93 | 96723.93 | 96723.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95061, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:96723.93, importe_modificado:96723.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1842509/proyecto_INICIO, 1842509/proyecto_PROCESO, 1842509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842525 | Proyecto de inversión | 104237.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104237.38, modificado:104237.38}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PACAYAL - 215019 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 215019 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENIT, lon:-93.20772979, lat:16.90431828}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 104237.38 | 104237.38 | 104237.38 | 104237.38 | 104237.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95110, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:104237.38, importe_modificado:104237.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1842525/proyecto_FIN, 1842525/proyecto_PROCESO, 1842525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842530 | Proyecto de inversión | 40555.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40555.55, modificado:40555.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN JOSÉ PACAYAL TIERRA BLANCA - 215039 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215039 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ , lon:-93.20769834, lat:16.90422592}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 40555.55 | 40555.55 | 40555.55 | 40555.55 | 40555.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91560, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:40555.55, importe_modificado:40555.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1842530/proyecto_INICIO, 1842530/proyecto_FIN, 1842530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842536 | Proyecto de inversión | 612413.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612413.68, modificado:612413.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FERNANDO LOCALIDAD CHAHUIPAC - 215051 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215051 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.44, meta_modificada:402.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RIBERA CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AV CENTRAL PTE, ENTRONCAR CON LA CALZADA COPALAR, HACIA LA IZQ 1, lon:-93.22479175, lat:16.86965624}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 612413.68 | 612413.68 | 612413.68 | 612413.68 | 612413.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-024/2020, contratista:AIYOL CONSTRUCCIONES LOGISTICA Y DESMONTE, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:612413.68, importe_modificado:612413.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.44}} | {1842536/proyecto_INICIO, 1842536/proyecto_FIN, 1842536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842542 | Proyecto de inversión | 111719.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111719.12, modificado:111719.12}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN PEDRO - 215062 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215062 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA SAN PEDRO SON 21.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA, A UNOS, lon:-93.2845988, lat:16.95254565}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 111719.12 | 111719.12 | 111719.12 | 111719.12 | 111719.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91559, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:111719.12, importe_modificado:111719.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1842542/proyecto_FIN, 1842542/proyecto_INICIO, 1842542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842928 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA EBENECER 1A SECCION CABECERA MUNICIPAL - 216050 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216050 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA EBENECER 1A SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE JUAN SABINES, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EBENECER 1A, lon:-92.00152317, lat:17.51290591}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91582, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1842928/proyecto_INICIO, 1842928/proyecto_PROCESO, 1842928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843327 | Proyecto de inversión | 396288.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396288.95, modificado:396288.95}} | CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA FLORIDA SAN RAMÓN - 217178 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 217178 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:94, direccion:EJIDO LA FLORIDA SAN RAMON, 00000 LA FLORIDA (SAN RAMÓN), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR EL PUENTE EL MAN, lon:-93.55793462, lat:16.66259596}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 396288.95 | 396288.95 | 396288.95 | 396288.95 | 396288.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037-2020, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:396288.95, importe_modificado:396288.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843327/proyecto_PROCESO, 1843327/proyecto_FIN, 1843327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843329 | Proyecto de inversión | 751379.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751379.44, modificado:751379.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COLONIA POZA AZUL CABECERA MUNICIPAL - 217183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217183 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE 27 DE MARZO, CALLE RIO CHINIGUIJA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA POZA AZUL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.97609515, lat:17.49906303}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 751379.44 | 751379.44 | 751379.44 | 751379.44 | 751379.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91536, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:751379.44, importe_modificado:751379.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1843329/proyecto_INICIO, 1843329/proyecto_PROCESO, 1843329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843356 | Proyecto de inversión | 190755.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190755.4, modificado:190755.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO LAS LOMAS) - 217288 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217288 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.84858631, lat:16.99415442}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 190755.4 | 190755.4 | 190755.4 | 190755.4 | 190755.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-101, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:190755.4, importe_modificado:190755.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843356/proyecto_INICIO, 1843356/proyecto_PROCESO, 1843356/proyecto_FIN, 1843356/proyecto_INICIO, 1843356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843389 | Proyecto de inversión | 157469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157469.28, modificado:157469.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (SAN FRANCISCO ASIS GPO 2) - 217407 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217407 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 29770 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.89369407, lat:16.99204184}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 157469.28 | 157469.28 | 157469.28 | 157469.28 | 157469.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-103, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:157469.28, importe_modificado:157469.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1843389/proyecto_INICIO, 1843389/proyecto_PROCESO, 1843389/proyecto_FIN, 1843389/proyecto_INICIO, 1843389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843876 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN FRANCISCO LAS PALMAS - 219061 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219061 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 30124 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A EJ PABLO L SIDAR A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNCICPAL LLEGANDO A NUEVA MORELIA ENTRONQUE A MANO IZQUQIERDA E, lon:-92.44401809, lat:15.75092207}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94208, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843876/proyecto_INICIO, 1843876/proyecto_PROCESO, 1843876/proyecto_FIN, 1843876/proyecto_INICIO, 1843876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844224 | Proyecto de inversión | 483029.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483029.64, modificado:483029.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS - 220034 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 220034 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:503, direccion:CALLE PALENQUE 2000 COLONIA AZCAPOTZALCO, 29960 AZCAPOTZALCO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y , SE UBICA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO A PAKALNA DOBLBAR IZQ EN CALLE, lon:-92.01103544, lat:17.52405319}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 483029.64 | 483029.64 | 483029.64 | 483029.64 | 483029.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91523, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:483029.64, importe_modificado:483029.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1844224/proyecto_INICIO, 1844224/proyecto_PROCESO, 1844224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844430 | Proyecto de inversión | 90659.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90659.88, modificado:90659.88}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA COMUNIDAD EL CIPRES - 220596 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 220596 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - COMUNIDAD EL CIPRES KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL CIPRES, 30350 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CARRETERA COMUNIDAD EL CIPRES, , lon:-92.33643595, lat:16.31258099}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 90659.88 | 90659.88 | 90659.88 | 90659.88 | 90659.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-005/2020., contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:90659.88, importe_modificado:90659.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844430/proyecto_INICIO, 1844430/proyecto_PROCESO, 1844430/proyecto_FIN, 1844430/proyecto_INICIO, 1844430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844450 | Proyecto de inversión | 1261697.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261697.39, modificado:1261697.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 1A. ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD COLOMBIA - 220649 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 220649 | S | 219 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.6, meta_modificada:1718.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COLOMBIA, 30580 COLOMBIA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL FERROCARRIL Y CALLE DEL TECHADO ESTRUCTURAL DEL EJIDO, AVENIDA DEL JARDÍN DE NIÑOS LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 1A. ET, lon:-92.65701927, lat:15.23374658}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:C. GEORGINA CRUZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1261697.39, importe_modificado:1261697.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1718.6}} | {1844450/proyecto_PROCESO, 1844450/proyecto_INICIO, 1844450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844968 | Proyecto de inversión | 2407984.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407984.77, modificado:2407984.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS - 222368 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 222368 | S | 284 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.7, meta_modificada:1732.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A 200 MTS. DE DISTANCIA DE LA IGLESIA ., lon:-92.45785482, lat:15.9499819}} | 2020-10-06 | 2020-12-07 | 2407984.77 | 2407984.77 | 2407984.77 | 2407984.77 | 2407984.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/072-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2407984.77, importe_modificado:2407984.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1732.7}} | {1844968/proyecto_INICIO, 1844968/proyecto_PROCESO, 1844968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844983 | Proyecto de inversión | 104463.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104463.94, modificado:104463.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CERECILLO - 222467 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 222467 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.7, meta_modificada:280.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO EL CERECILLO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHOCOMUSELO AL BARRIO ZACUALPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29727009, lat:15.71443984}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 104463.94 | 104463.94 | 104463.94 | 104463.94 | 104463.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94168, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:104463.94, importe_modificado:104463.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.7}} | {1844983/proyecto_INICIO, 1844983/proyecto_PROCESO, 1844983/proyecto_INICIO, 1844983/proyecto_FIN, 1844983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845224 | Proyecto de inversión | 29846.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29846.84, modificado:29846.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL - 223238 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 223238 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:356, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 30129 DIEZ DE ABRIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA DE CHICOMUSELO A RIZO DE ORO OASANDO EL ENTRONWUE DE PABLO L SIDAR A 400 METROS SOBRE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE PAR AIR AL EJIDO, lon:-92.3517862, lat:15.82453213}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94218, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29846.84, importe_modificado:29846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1845224/proyecto_INICIO, 1845224/proyecto_PROCESO, 1845224/proyecto_FIN, 1845224/proyecto_PROCESO, 1845224/proyecto_INICIO, 1845224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845349 | Proyecto de inversión | 387503.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387503.7, modificado:387503.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS - 223532 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 223532 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:902, direccion:RANCHERIA SINALOA, 30187 VICTÓRICO R. GRAJALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA SINALOA A 5.6 KM DE LA LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES, lon:-91.64813558, lat:16.55621239}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 387503.7 | 387503.7 | 387503.7 | 387503.7 | 387503.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:387503.7, importe_modificado:387503.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1845349/proyecto_INICIO, 1845349/proyecto_PROCESO, 1845349/proyecto_FIN, 1845349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845507 | Proyecto de inversión | 4320180.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320180.68, modificado:4320180.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA - 223933 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 223933 | S | 870 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4647.3, meta_modificada:4647.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBRE UBICADAS A 150 MTS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.79576826, lat:16.12980297}} | 2020-09-21 | 2020-12-12 | 4320180.68 | 4320180.68 | 4320180.68 | 4320180.68 | 4320180.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/074-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4320180.68, importe_modificado:4320180.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4647.3}} | {1845507/proyecto_FIN, 1845507/proyecto_PROCESO, 1845507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845629 | Proyecto de inversión | 834485.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834485.06, modificado:834485.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 224244 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224244 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:98, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA ELENA, 29880 SANTA ELENA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIDENCIA Y TERRACERIA NUEVA LINDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE, lon:-92.43273193, lat:17.09551086}} | 2020-07-15 | 2020-10-30 | 834485.06 | 834485.06 | 834485.06 | 834485.06 | 834485.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-056/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:834485.06, importe_modificado:834485.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1845629/proyecto_INICIO, 1845629/proyecto_PROCESO, 1845629/proyecto_FIN, 1845629/proyecto_PROCESO, 1845629/proyecto_FIN, 1845629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845645 | Proyecto de inversión | 1101416.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101416.3, modificado:1101416.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 224274 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224274 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA VICTORIA, 29880 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA LA ESMERALDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.2 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.46597555, lat:17.03380921}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1101416.3 | 1101416.3 | 1101416.3 | 1101416.3 | 1101416.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-058/2020, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1101416.3, importe_modificado:1101416.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1845645/proyecto_INICIO, 1845645/proyecto_PROCESO, 1845645/proyecto_FIN, 1845645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846129 | Proyecto de inversión | 994038.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994038.02, modificado:994038.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO MICROONDAS - 225596 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225596 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A. ORIENTE SUR BARRIO MICROONDAS, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR ORIENTE Y CALLE 9A. SUR ORIENTE, AVENIDA 5A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 6A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE C, lon:-92.12546761, lat:16.24856246}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 994038.02 | 994038.02 | 994038.02 | 994038.02 | 994038.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/070/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:994038.02, importe_modificado:994038.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1846129/proyecto_INICIO, 1846129/proyecto_PROCESO, 1846129/proyecto_FIN, 1846129/proyecto_INICIO, 1846129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401846321 | Proyecto de inversión | 1675399.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675399.21, modificado:1675399.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 226115 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 226115 | S | 988 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.5, meta_modificada:1793.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA LA CONCORDIA-BNITO JUAREZ, CARRETERA A SANTA EMILIA LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DOS CALLES QUE SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.8379516, lat:16.08493753}} | 2020-09-21 | 2020-11-07 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/076-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1675399.21, importe_modificado:1675399.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.5}} | {1846321/proyecto_PROCESO, 1846321/proyecto_FIN, 1846321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846870 | Proyecto de inversión | 100022.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100022.07, modificado:100022.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 227501 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 227501 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:SECCION IZAPA 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO DEL AGUACATE, CAMINO EL ROBLE LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO REAL A TAPACHULAA 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL, lon:-92.20124522, lat:14.9223849}} | 2020-10-01 | 2020-12-12 | 100022.07 | 100022.07 | 100022.07 | 100022.07 | 100022.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1846870/proyecto_INICIO, 1846870/proyecto_FIN, 1846870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847156 | Proyecto de inversión | 871428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN LOCALIDAD CANTON LAS VIUDAS - 228145 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 228145 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON LAS VIUDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined CANTON LAS VIUDAD, 30858 LAS VIUDAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CANTON LA VIUDAS LOCALIZADO A 6.1, lon:-92.21378769, lat:14.72588323}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1847156/proyecto_INICIO, 1847156/proyecto_PROCESO, 1847156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847178 | Proyecto de inversión | 883166.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883166.81, modificado:883166.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA NUEVA FRANCIA - 228229 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 228229 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:RANCHERIA NUEVA FRANCIA, 00000 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HACIA LA GASOLINERA E , lon:-93.64725199, lat:16.73313797}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 883166.81 | 883166.81 | 883166.81 | 883166.81 | 883166.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/034-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:883166.81, importe_modificado:883166.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1847178/proyecto_PROCESO, 1847178/proyecto_INICIO, 1847178/proyecto_FIN, 1847178/proyecto_PROCESO, 1847178/proyecto_FIN, 1847178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847321 | Proyecto de inversión | 304085.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304085.57, modificado:304085.57}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 228700 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 228700 | S | 456 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - CHACTOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-92.71479275, lat:16.71761108}} | 2020-07-24 | 2020-09-07 | 304085.57 | 304085.57 | 304085.57 | 304085.57 | 304085.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:304085.57, importe_modificado:304085.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2025.0}} | {1847321/proyecto_PROCESO, 1847321/proyecto_INICIO, 1847321/proyecto_PROCESO, 1847321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847576 | Proyecto de inversión | 331760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331760.0, modificado:331760.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA MAJADA - 229525 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229525 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1422, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD DE LA MAJADA COLONIA LA MAJADA, 29140 LA MAJADA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CARRETERA NUEVO MEXICO, TOMAR CARETERA A VILLAFLORES ANTES DE NUEVO MEXICO SOBRE LA , lon:-93.45751279, lat:16.49013493}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 331760 | 331760 | 331760 | 331760 | 331760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:331760.0, importe_modificado:331760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} | {1847576/proyecto_PROCESO, 1847576/proyecto_FIN, 1847576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847636 | Proyecto de inversión | 542880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN ANDRÉS - 229680 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229680 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1820, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD DE SAN ANDRES COLONIA SAN ANDRES, 29140 SAN ANDRÉS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO CASCADAS DEL AGUACERO, CAMINO SAN JORGE EL 18 LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES SE , lon:-93.51325005, lat:16.73360274}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1847636/proyecto_INICIO, 1847636/proyecto_FIN, 1847636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847722 | Proyecto de inversión | 162864 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162864.0, modificado:162864.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LAS FLORES - 229928 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229928 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA VALLE DE CORZO, CARRETERA LA MAJADA PARA LLEGAR A LA COMUNIDADHAY QEU TOMAR LA CARRETERA A VILLAFL, lon:-93.45344379, lat:16.51169094}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 162864 | 162864 | 162864 | 162864 | 162864 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:162864.0, importe_modificado:162864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1847722/proyecto_PROCESO, 1847722/proyecto_FIN, 1847722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847927 | Proyecto de inversión | 2121352.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121352.17, modificado:2121352.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 21 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHÉN - 230628 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 230628 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 300 PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETR, lon:-92.78635724, lat:16.96341858}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2121352.17 | 2121352.17 | 2121352.17 | 2121352.17 | 2121352.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/08, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2121352.17, importe_modificado:2121352.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1847927/proyecto_INICIO, 1847927/proyecto_FIN, 1847927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847939 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO (NUEVO CHUCHILTÓN) - 230668 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 230668 | S | 1 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:COLONIA NUEVO CHUCHILTON, 29773 NUEVO CHUCHILTÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.82086508, lat:17.00020004}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-121, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1847939/proyecto_INICIO, 1847939/proyecto_FIN, 1847939/proyecto_PROCESO, 1847939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847959 | Proyecto de inversión | 176976.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176976.1, modificado:176976.1}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 230757 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 230757 | S | 1600 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON PRINCIPAL AMPLIACION DOS BOCAS, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA ADUANA DE DOS BOCAS O FRENTE A LA GASOLINERA MARIN., lon:-92.02046748, lat:17.70706554}} | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 176976.1 | 176976.1 | 176976.1 | 176976.1 | 176976.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91533, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:176976.1, importe_modificado:176976.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847959/proyecto_FIN, 1847959/proyecto_PROCESO, 1847959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847991 | Proyecto de inversión | 2075708.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075708.95, modificado:2075708.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 35 ACCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 230845 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 230845 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA AV.IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y AVENIDA MORELOS, CALLE HERMANOS SERDAN LA OBRA ESTA LOCALIZADA A LOS ALREDEDORES DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.71305863, lat:16.88472371}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2075708.95 | 2075708.95 | 2075708.95 | 2075708.95 | 2075708.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/10, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2075708.95, importe_modificado:2075708.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1847991/proyecto_INICIO, 1847991/proyecto_PROCESO, 1847991/proyecto_FIN, 1847991/proyecto_INICIO, 1847991/proyecto_PROCESO, 1847991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848028 | Proyecto de inversión | 1792756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792756.8, modificado:1792756.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 230950 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230950 | S | 69 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7155.0, meta_modificada:7155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD E, lon:-91.93087489, lat:16.18959278}} | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 1792756.8 | 1792756.8 | 1792756.8 | 1792756.8 | 1792756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90422, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1792756.8, importe_modificado:1792756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7155.0}} | {1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_INICIO, 1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_PROCESO, 1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848094 | Proyecto de inversión | 439585.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439585.21, modificado:439585.21}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN - 231192 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 231192 | S | 300 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA 2A. SECCION, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS BOZA DE RIO CHICO., lon:-92.01495394, lat:17.83342446}} | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 439585.21 | 439585.21 | 439585.21 | 439585.21 | 439585.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91512, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:439585.21, importe_modificado:439585.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848094/proyecto_FIN, 1848094/proyecto_PROCESO, 1848094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848558 | Proyecto de inversión | 157461.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157461.24, modificado:157461.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SAN FRANCISCO EL PEDREGAL GPO 2) - 232593 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232593 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29777 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.89368481, lat:16.99201031}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-132, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:157461.24, importe_modificado:157461.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_INICIO, 1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_PROCESO, 1848558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848589 | Proyecto de inversión | 2923031.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923031.03, modificado:2923031.03}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 232691 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 232691 | S | 1539 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.28354305, lat:15.83247112}} | 2020-03-17 | 2020-06-26 | 2923031.03 | 2923031.03 | 2923031.03 | 2923031.03 | 2923031.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-014/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2923031.03, importe_modificado:2923031.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1848589/proyecto_INICIO, 1848589/proyecto_PROCESO, 1848589/proyecto_FIN, 1848589/proyecto_INICIO, 1848589/proyecto_FIN, 1848589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848617 | Proyecto de inversión | 1048000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048000.0, modificado:1048000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD EL TZAC - 232801 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232801 | S | 85 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA EL TZAC, 29870 EL TZAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.66554992, lat:16.94800514}} | 2020-09-28 | 2020-10-10 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89545, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1048000.0, importe_modificado:1048000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_FIN, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848642 | Proyecto de inversión | 1457921.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457921.41, modificado:1457921.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 232879 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 232879 | S | 3583 | 2375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE INSTALARAN LAS LAMPARAS EN VARIOS BARRIO DE LA CABECERA MUNIPAL, lon:-92.28447853, lat:15.74193718}} | 2020-04-24 | 2020-08-24 | 1457921.41 | 1457921.41 | 1457921.41 | 1457921.41 | 1457921.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102115, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1457921.41, importe_modificado:1457921.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1848642/proyecto_INICIO, 1848642/proyecto_PROCESO, 1848642/proyecto_INICIO, 1848642/proyecto_PROCESO, 1848642/proyecto_FIN, 1848642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848843 | Proyecto de inversión | 326099.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326099.79, modificado:326099.79}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LUMIJÁ - 233561 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233561 | S | 6 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LUMIJA 1 Y CALLEJON LUMIJA 2, CALLEJON LUMIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LUMIJA, lon:-92.37744998, lat:17.21181034}} | 2020-10-02 | 2020-11-06 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-191/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:326099.79, importe_modificado:326099.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1848843/proyecto_INICIO, 1848843/proyecto_FIN, 1848843/proyecto_PROCESO, 1848843/proyecto_FIN, 1848843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848913 | Proyecto de inversión | 959820.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959820.58, modificado:959820.58}} | CONSTRUCCION 55 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6MX6M (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 233759 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233759 | S | 6 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45726787, lat:17.40782422}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 959820.58 | 959820.58 | 959820.58 | 959820.58 | 959820.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-212/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:959820.58, importe_modificado:959820.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1848913/proyecto_FIN, 1848913/proyecto_INICIO, 1848913/proyecto_PROCESO, 1848913/proyecto_INICIO, 1848913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849386 | Proyecto de inversión | 3003427.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003427.36, modificado:3003427.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DOS - 235443 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 235443 | S | 86 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:631, direccion:AVENIDA JOSE CONDE COLONIA SANTO DOMINGO DOS, 29170 SANTO DOMINGO DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 AMATAL - AMERICA LIBRE Y CAMINO BOMBA DE AGUA, AVENIDA JOSE FONSECA CARRETERA ESTATAL NUMERO 190 TRAMO SA, lon:-92.99173112, lat:16.61427897}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-041/2020, contratista:Braulio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3003427.36, importe_modificado:3003427.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.0}} | {1849386/proyecto_PROCESO, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_FIN, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_FIN, 1849386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401849508 | Proyecto de inversión | 646276.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646276.52, modificado:646276.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 235814 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 235814 | S | 1196 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 30060 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 7A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. CALLE NORTE , lon:-92.14278565, lat:16.25177246}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 646276.52 | 646276.52 | 646276.52 | 646276.52 | 646276.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {1849508/proyecto_PROCESO, 1849508/proyecto_FIN, 1849508/proyecto_INICIO, 1849508/proyecto_PROCESO, 1849508/proyecto_FIN, 1849508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401849840 | Proyecto de inversión | 293049.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293049.94, modificado:293049.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO YAJALÓN CENTRO - 236654 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236654 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:COLONIA YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES 2 AVENIDA NORTE Y 3 AVENIDA NORTE., lon:-92.33372189, lat:17.17573848}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 293049.94 | 293049.94 | 293049.94 | 293049.94 | 293049.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:293049.94, importe_modificado:293049.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {1849840/proyecto_PROCESO, 1849840/proyecto_INICIO, 1849840/proyecto_FIN, 1849840/proyecto_PROCESO, 1849840/proyecto_FIN, 1849840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849928 | Proyecto de inversión | 1489284.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489284.61, modificado:1489284.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD JORGE OBISPO - 236897 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236897 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.4, meta_modificada:245.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA JORGE OBISPO HERNÁNDEZ, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENOCH CANCINO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JAIME SABINES EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL , lon:-93.05039799, lat:16.75163354}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-046/2020, contratista:Aguilar Master Builder S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1489284.61, importe_modificado:1489284.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.4}} | {1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_FIN, 1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_INICIO, 1849928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401849998 | Proyecto de inversión | 474784.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474784.8, modificado:474784.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE YUTCHEN - 237134 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 237134 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE YUTCHEN, 00000 YUTCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO PUERTOCATE EN EL KILOMETRO 22 A MAN, lon:-92.78521415, lat:16.95115913}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 474784.8 | 474784.8 | 474784.8 | 474784.8 | 474784.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/13, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:474784.8, importe_modificado:474784.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849998/proyecto_INICIO, 1849998/proyecto_FIN, 1849998/proyecto_INICIO, 1849998/proyecto_FIN, 1849998/proyecto_PROCESO, 1849998/proyecto_FIN, 1849998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850166 | Proyecto de inversión | 4888261.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888261.83, modificado:4888261.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD EL NOPAL ASENTAMIENTO EL NOPAL - 237662 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 237662 | S | 949 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:COLONIA EL NOPAL, 29349 EL NOPAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL D ELA LOCALIDAD EL NOPAL, lon:-92.84838993, lat:16.90869849}} | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 4888261.83 | 4888261.83 | 4888261.83 | 4888261.83 | 4888261.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-12, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4888261.83, importe_modificado:4888261.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2800.0}} | {1850166/proyecto_INICIO, 1850166/proyecto_PROCESO, 1850166/proyecto_FIN, 1850166/proyecto_PROCESO, 1850166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850533 | Proyecto de inversión | 7201.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7201.28, modificado:7201.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ESPERANZA - 238823 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 238823 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7076.0, meta_modificada:7076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:162, direccion:BARRIO LA ESPERANZA, 30123 LA ESPERANZA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA PASANDO POR EL BARRIO CERECELLO SE ENCUENTRA UN DESVIO A LA IZQUIERDA A 03 KILIMETROS, lon:-92.29916543, lat:15.69582818}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94292, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7201.28, importe_modificado:7201.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7076.0}} | {1850533/proyecto_INICIO, 1850533/proyecto_FIN, 1850533/proyecto_PROCESO, 1850533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850657 | Proyecto de inversión | 1106368 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106368.0, modificado:1106368.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO ASENTAMIENTO EL ZAPOTILLO - 239140 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239140 | S | 543 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1470.3, meta_modificada:1470.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO, lon:-92.95130037, lat:16.83310108}} | 2020-05-14 | 2020-07-14 | 1106368 | 1106368 | 1106368 | 1106368 | 1106368 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-11, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1106368.0, importe_modificado:1106368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.3}} | {1850657/proyecto_FIN, 1850657/proyecto_INICIO, 1850657/proyecto_FIN, 1850657/proyecto_PROCESO, 1850657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851106 | Proyecto de inversión | 186466.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186466.32, modificado:186466.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 240345 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 240345 | S | 2112 | 2070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:PASAJE EL NARANJAL SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO PARADA EL COCO Y CAMINO 5 DE MAYO, LA OBRA SE EJECUTA EN EL CANTON EL NARANJAL EN LA 2A SECCION DE MEDIO , lon:-92.18553384, lat:14.86394052}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 186466.32 | 186466.32 | 186466.32 | 186466.32 | 186466.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:186466.32, importe_modificado:186466.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1851106/proyecto_FIN, 1851106/proyecto_INICIO, 1851106/proyecto_PROCESO, 1851106/proyecto_FIN, 1851106/proyecto_INICIO, 1851106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851239 | Proyecto de inversión | 750604.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750604.63, modificado:750604.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 240634 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240634 | S | 88 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1844.6, meta_modificada:1844.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30129 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA LLEGANDO AL ENTRONQUE QUE VA AL EJIDO NUEVA AMÉRICA, DEL EJIDO NUEVA AMÉRICA A MANO IZQUIERDA , lon:-92.30766245, lat:15.93135593}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 750604.63 | 750604.63 | 750604.63 | 750604.63 | 750604.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94165, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:750604.63, importe_modificado:750604.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1844.6}} | {1851239/proyecto_INICIO, 1851239/proyecto_PROCESO, 1851239/proyecto_INICIO, 1851239/proyecto_FIN, 1851239/proyecto_PROCESO, 1851239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851463 | Proyecto de inversión | 680839.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680839.79, modificado:680839.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN INTERLOMAS - 241369 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 241369 | S | 53 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:292, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON INTERLOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 80 CANTON INTERLOMAS, 30664 CANTÓN INTERLOMAS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPALSE TOMA LA SEGUNDA CALLE ORIENTE Y POSTE, lon:-92.33413199, lat:15.05745625}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 680839.79 | 680839.79 | 680839.79 | 680839.79 | 680839.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/024/2020, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:680839.79, importe_modificado:680839.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851463/proyecto_INICIO, 1851463/proyecto_FIN, 1851463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851633 | Proyecto de inversión | 629000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629000.0, modificado:629000.16}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO TEZIUTLÁN, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 241955 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 241955 | S | 300 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TEZIUTLÁN - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO EJIDO TEZIUTLÁN, 30626 TEZIUTLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA ASF, lon:-92.65077151, lat:15.19390325}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 629000.16 | 629000.16 | 629000.16 | 629000.16 | 629000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:629000.0, importe_modificado:629000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1851633/proyecto_PROCESO, 1851633/proyecto_INICIO, 1851633/proyecto_PROCESO, 1851633/proyecto_INICIO, 1851633/proyecto_FIN, 1851633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851659 | Proyecto de inversión | 2179826.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179826.44, modificado:2179826.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PENCIL - 242069 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 242069 | S | 316 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1411.0, meta_modificada:1411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:116, direccion:EJIDO EL PENCIL, 29836 EL PENCIL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO EL PENCIL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.56677595, lat:17.15940726}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2179826.44 | 2179826.44 | 2179826.44 | 2179826.44 | 2179826.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-003/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2179826.44, importe_modificado:2179826.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1411.0}} | {1851659/proyecto_INICIO, 1851659/proyecto_PROCESO, 1851659/proyecto_FIN, 1851659/proyecto_PROCESO, 1851659/proyecto_FIN, 1851659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851867 | Proyecto de inversión | 1393868.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393868.4, modificado:1393868.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C 200 KG/CM2 DEL CAMINO A SHULVÓ - 242735 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 242735 | S | 1714 | 1546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHIG - SHULVÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NACHIG, lon:-92.72387541, lat:16.73121934}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 1393868.4 | 1393868.4 | 1393868.4 | 1393868.4 | 1393868.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-02A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1393868.4, importe_modificado:1393868.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1851867/proyecto_INICIO, 1851867/proyecto_PROCESO, 1851867/proyecto_FIN, 1851867/proyecto_INICIO, 1851867/proyecto_FIN, 1851867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851883 | Proyecto de inversión | 1769157.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769157.11, modificado:1769157.11}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 14 X 18 METROS, EN LA LOCALIDAD DE MEHONO - 242784 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242784 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMSANTO DOMINGO A , lon:-92.77116462, lat:16.89241477}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 1769157.11 | 1769157.11 | 1769157.11 | 1769157.11 | 1769157.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/52, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1769157.11, importe_modificado:1769157.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851883/proyecto_PROCESO, 1851883/proyecto_INICIO, 1851883/proyecto_FIN, 1851883/proyecto_INICIO, 1851883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851921 | Proyecto de inversión | 526542.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526542.75, modificado:526542.75}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PATHUITZ - 242872 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242872 | S | 24 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE PATHUITZ, 00000 PATHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL, lon:-92.77908859, lat:16.87225712}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 526542.75 | 526542.75 | 526542.75 | 526542.75 | 526542.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/57, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:526542.75, importe_modificado:526542.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851921/proyecto_INICIO, 1851921/proyecto_PROCESO, 1851921/proyecto_FIN, 1851921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851927 | Proyecto de inversión | 1132424.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132424.83, modificado:1132424.83}} | REHABILITACION DE CALLE CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 242897 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 242897 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR SOBRE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LA CALLE ALDAMA, lon:-92.71307688, lat:16.88463156}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1132424.83 | 1132424.83 | 1132424.83 | 1132424.83 | 1132424.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/24, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1132424.83, importe_modificado:1132424.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851927/proyecto_INICIO, 1851927/proyecto_FIN, 1851927/proyecto_PROCESO, 1851927/proyecto_FIN, 1851927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852097 | Proyecto de inversión | 1343741 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343741.0, modificado:1343741.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 243381 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243381 | S | 222 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.11, meta_modificada:532.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA BOULEVARD NORTE Y CALLE MEZQUITE, CALLE CAOBA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE FRENTE A GRUAS VILL, lon:-93.28218084, lat:16.22604699}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 1343741 | 1343741 | 1343741 | 1343741 | 1343741 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-071, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1343741.0, importe_modificado:1343741.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.11}} | {1852097/proyecto_INICIO, 1852097/proyecto_PROCESO, 1852097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852449 | Proyecto de inversión | 212568.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212568.84, modificado:212568.84}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD UNENALTIC I - 244210 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244210 | S | 120 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 00 PARAJE UNENALTIC I, 00000 UNENALTIC I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A PUERTO CATE A 13000 KI, lon:-92.76578733, lat:16.94000646}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 212568.84 | 212568.84 | 212568.84 | 212568.84 | 212568.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/005, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:212568.84, importe_modificado:212568.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852449/proyecto_INICIO, 1852449/proyecto_FIN, 1852449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852513 | Proyecto de inversión | 643956.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643956.28, modificado:643956.28}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE BATZITETIC - 244367 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244367 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 600 PARAJE BATZITETIC, 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 7600 DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO C, lon:-92.77127237, lat:16.93585913}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 643956.28 | 643956.28 | 643956.28 | 643956.28 | 643956.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/34, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:643956.28, importe_modificado:643956.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852513/proyecto_PROCESO, 1852513/proyecto_FIN, 1852513/proyecto_PROCESO, 1852513/proyecto_INICIO, 1852513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852613 | Proyecto de inversión | 787185.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787185.51, modificado:787185.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LOCALIDAD DE PEDREGAL SAN ÁNGEL - 244573 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244573 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.94, meta_modificada:614.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE, lon:-93.04250163, lat:16.7402641}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 787185.51 | 787185.51 | 787185.51 | 787185.51 | 787185.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-022/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1531021.75, importe_modificado:1531021.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.94}} | {1852613/proyecto_INICIO, 1852613/proyecto_FIN, 1852613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852627 | Proyecto de inversión | 636350.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636350.15, modificado:636350.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 244608 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244608 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CIPRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOM, lon:-93.04444744, lat:16.74619016}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-031/2020, contratista:Perforadora y Dragados del Pacifico S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1751215.26, importe_modificado:1751215.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1852627/proyecto_INICIO, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852819 | Proyecto de inversión | 720419.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720419.68, modificado:720419.68}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 11A SUR ENTRE 2A Y 3A ORIENTE ORIENTE BARRIO JUAN SABINES - 245004 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 245004 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.2, meta_modificada:659.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR ORIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE EN EL BARRIO JUAN SABINES DE ESTA CABECERA, lon:-93.27131902, lat:16.78968964}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 720419.68 | 720419.68 | 720419.68 | 720419.68 | 720419.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-023/2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:720419.68, importe_modificado:720419.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.2}} | {1852819/proyecto_PROCESO, 1852819/proyecto_INICIO, 1852819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853275 | Proyecto de inversión | 60003.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60003.32, modificado:60003.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA LAGUNA 2DA. SECCIÓN - 246217 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246217 | S | 26 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.08, meta_modificada:444.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:356, direccion:EJIDO LA LAGUNA 2DA. SECCION, 29930 LA LAGUNA 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30864886, lat:17.15009693}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:60003.32, importe_modificado:60003.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.08}} | {1853275/proyecto_INICIO, 1853275/proyecto_PROCESO, 1853275/proyecto_FIN, 1853275/proyecto_INICIO, 1853275/proyecto_PROCESO, 1853275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853531 | Proyecto de inversión | 3923544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923544.26, modificado:3922463.14}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS NIÑOS HEROES DEL KM. 0+000 AL KM. 1+311 - 247156 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247156 | S | 188 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30182 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO EL EJIDO DE LOMA BONITA Y ASI LLEGADO AL , lon:-91.32099015, lat:16.22626618}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 3922463.14 | 3922463.14 | 3922463.14 | 3922463.14 | 3922463.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-05/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4216567.16, importe_modificado:3922463.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1311.0}} | {1853531/proyecto_PROCESO, 1853531/proyecto_FIN, 1853531/proyecto_PROCESO, 1853531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853557 | Proyecto de inversión | 165875.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165875.37, modificado:165875.37}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO - 247228 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 247228 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CATORCE PONIENTE NORTE, AVENIDA CATORCE PONIENTE SUR AVENIDA, lon:-92.91485737, lat:15.78699839}} | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 165875.37 | 165875.37 | 165875.37 | 165875.37 | 165875.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/087-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:165875.37, importe_modificado:165875.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1853557/proyecto_INICIO, 1853557/proyecto_FIN, 1853557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853720 | Proyecto de inversión | 3886707.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886707.05, modificado:3886707.05}} | CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA BAÑO - 247789 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247789 | S | 160 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HER, lon:-91.28629796, lat:16.24338284}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 3886707.05 | 3886707.05 | 3886707.05 | 3886707.05 | 3886707.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-11/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:3886707.05, importe_modificado:3886707.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:47.0}} | {1853720/proyecto_INICIO, 1853720/proyecto_FIN, 1853720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853795 | Proyecto de inversión | 57695.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57695.5, modificado:57695.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CACATEEL - 248039 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248039 | S | 25 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:224, direccion:EJIDO SAN JOSE CACATEEL, 29930 SAN JOSÉ CACATEEL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36629535, lat:17.2112147}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 57695.5 | 57695.5 | 57695.5 | 57695.5 | 57695.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:57695.5, importe_modificado:57695.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}} | {1853795/proyecto_INICIO, 1853795/proyecto_PROCESO, 1853795/proyecto_FIN, 1853795/proyecto_INICIO, 1853795/proyecto_PROCESO, 1853795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853834 | Proyecto de inversión | 4258827.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4258827.19, modificado:4258827.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A SUR ENTRE 5A Y 8A OTE BARRIO LINDA VISTA - 248173 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 248173 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2445.51, meta_modificada:2445.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 6A SUR Y 6A ORIENTE EN EL BARRIO LINDA VISTA EN LA ESQUINA DE LA, lon:-93.2674892, lat:16.79355283}} | 2020-06-02 | 2020-08-31 | 4258827.19 | 4258827.19 | 4258827.19 | 4258827.19 | 4258827.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-006/2020, contratista:ALBERTO CRUZ COUTIÑO CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4258827.19, importe_modificado:4258827.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2445.51}} | {1853834/proyecto_INICIO, 1853834/proyecto_FIN, 1853834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853969 | Proyecto de inversión | 1263399.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263399.06, modificado:1263399.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO (LENIN) - 248586 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 248586 | S | 594 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.5, meta_modificada:943.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:EJE VIAL MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO LAS PILAS, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE LA AV., lon:-93.23707563, lat:16.86560919}} | 2020-09-21 | 2020-11-30 | 1263399.06 | 1263399.06 | 1263399.06 | 1263399.06 | 1263399.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-028/2020, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1263399.06, importe_modificado:1263399.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.5}} | {1853969/proyecto_PROCESO, 1853969/proyecto_INICIO, 1853969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854204 | Proyecto de inversión | 69234.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69234.6, modificado:69234.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 249242 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249242 | S | 30 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.4, meta_modificada:512.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:81, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 29930 SAN FRANCISCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32238145, lat:17.18170036}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 69234.6 | 69234.6 | 69234.6 | 69234.6 | 69234.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:69234.6, importe_modificado:69234.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.4}} | {1854204/proyecto_INICIO, 1854204/proyecto_PROCESO, 1854204/proyecto_FIN, 1854204/proyecto_INICIO, 1854204/proyecto_FIN, 1854204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854251 | Proyecto de inversión | 3795204 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795204.0, modificado:3795204.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 249378 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 249378 | S | 1806 | 1761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:24, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30470 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESJESUS MARIA GARZA ENTRANDO EN DICHO EJIDO SIGUIENDO POR LA MISMA CARRETERA D, lon:-93.32859672, lat:16.42650745}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 3795204 | 3795204 | 3795204 | 3795204 | 3795204 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-136, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3795204.0, importe_modificado:3795204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854251/proyecto_PROCESO, 1854251/proyecto_FIN, 1854251/proyecto_INICIO, 1854251/proyecto_PROCESO, 1854251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863515 | Proyecto de inversión | 1123333.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123333.17, modificado:1123333.17}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD RAMOS CUBILETE ASENTAMIENTO RAMOS CUBILETE - 250929 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250929 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL E, lon:-92.68144881, lat:17.25925577}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 1123333.17 | 1123333.17 | 1123333.17 | 1123333.17 | 1123333.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1123333.17, importe_modificado:1123333.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1863515/proyecto_INICIO, 1863515/proyecto_PROCESO, 1863515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863615 | Proyecto de inversión | 66569.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66569.5, modificado:66569.5}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD SAN ISIDRO - 251202 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251202 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29940 SAN ISIDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETALTZAC Y TERRACERIA NUEVA JENERACIÓN, LA LOCALIDAD SONDE SE REALIZA, lon:-92.02177273, lat:17.06624574}} | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 66569.5 | 66569.5 | 66569.5 | 66569.5 | 66569.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/461/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:66569.5, importe_modificado:66569.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1863615/proyecto_INICIO, 1863615/proyecto_PROCESO, 1863615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863636 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 CUARTOS DORMITORIO (LUIS ESPINOZA) - 251247 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 251247 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02704948, lat:17.03257961}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-135, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}} | {1863636/proyecto_INICIO, 1863636/proyecto_PROCESO, 1863636/proyecto_INICIO, 1863636/proyecto_FIN, 1863636/proyecto_PROCESO, 1863636/proyecto_FIN, 1863636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863724 | Proyecto de inversión | 655375.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655375.8, modificado:655375.8}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 251500 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 251500 | S | 5450 | 4587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO Y POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y LOCALIDA, lon:-92.89560394, lat:17.15978353}} | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 655375.8 | 655375.8 | 655375.8 | 655375.8 | 655375.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:655375.8, importe_modificado:655375.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1863724/proyecto_INICIO, 1863724/proyecto_PROCESO, 1863724/proyecto_FIN, 1863724/proyecto_INICIO, 1863724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863932 | Proyecto de inversión | 475612.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475612.84, modificado:475612.84}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD ARROYO GRANDE - 252120 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 252120 | S | 593 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPA, lon:-92.8729211, lat:17.18970072}} | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 475612.84 | 475612.84 | 475612.84 | 475612.84 | 475612.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:475612.84, importe_modificado:475612.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863932/proyecto_PROCESO, 1863932/proyecto_INICIO, 1863932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864351 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR - 253242 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 253242 | S | 454 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA ELECTRIFICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.30289604, lat:15.9610274}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/092-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1864351/proyecto_FIN, 1864351/proyecto_PROCESO, 1864351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864722 | Proyecto de inversión | 247263 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247263.0, modificado:247263.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PARAÍSO I - 254008 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254008 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1703, direccion:CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESDR. DOMINGO CHANONA SIGUIENDO CON LA MISMA CARRETERA ENTRANDO AL EJIDO DR. DOMIN, lon:-93.55182175, lat:16.24653549}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247263 | 247263 | 247263 | 247263 | 247263 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-17, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:247263.0, importe_modificado:247263.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864722/proyecto_INICIO, 1864722/proyecto_FIN, 1864722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866154 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 257707 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257707 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO KANALUMTIC, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE , lon:-92.36569878, lat:16.86632562}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/075/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1866154/proyecto_INICIO, 1866154/proyecto_PROCESO, 1866154/proyecto_FIN, 1866154/proyecto_INICIO, 1866154/proyecto_PROCESO, 1866154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866202 | Proyecto de inversión | 1170092 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170092.0, modificado:1170092.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 257807 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 257807 | S | 1620 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CALLE NOVENA PONIENTE EL CAMINO REFORMA HA SIDO UNA OBRA MUY INFLUYENTE P, lon:-93.27470328, lat:16.23495043}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1170092 | 1170092 | 1170092 | 1170092 | 1170092 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-148, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1170092.0, importe_modificado:1170092.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:262.0}} | {1866202/proyecto_INICIO, 1866202/proyecto_PROCESO, 1866202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866290 | Proyecto de inversión | 1508855.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508855.78, modificado:1508855.78}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 257980 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257980 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. KM 4+000 - NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 COLONIA NICOLAS BRAVO, 29140 NICOLÁS BRAVO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO CNC, CAMINO LINDA VISTA TOMA, lon:-93.6416484, lat:17.09449475}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 1508855.78 | 1508855.78 | 1508855.78 | 1508855.78 | 1508855.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-062/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1508855.78, importe_modificado:1508855.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3120.0}} | {1866290/proyecto_PROCESO, 1866290/proyecto_INICIO, 1866290/proyecto_FIN, 1866290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866482 | Proyecto de inversión | 1436740.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436740.93, modificado:1436740.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD PLANADA VILLA LUZ ASENTAMIENTO PLANADA VILLA LUZ - 258411 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258411 | S | 13 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PLANADA VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 000 EJIDO PLANADA VILLA LUZ, 29715 PLANADA VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.7192166, lat:17.27187604}} | 2020-09-21 | 2020-12-18 | 1436740.93 | 1436740.93 | 1436740.93 | 1436740.93 | 1436740.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1436740.93, importe_modificado:1436740.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1866482/proyecto_FIN, 1866482/proyecto_PROCESO, 1866482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866543 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258521 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258521 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL CAOBANO COLONIA POB. VILLAFLORES EL CAOBANO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL LADO NOR ORI, lon:-93.25766613, lat:16.24110218}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-24, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1866543/proyecto_INICIO, 1866543/proyecto_PROCESO, 1866543/proyecto_FIN, 1866543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866576 | Proyecto de inversión | 171043.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171043.41, modificado:171043.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES EN PANTEPEC, LOCALIDAD LAGUNA GRANDE - 258590 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 258590 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE LAGUNA GRANDE EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO FINAL TRAMO PUEBLO DE PANTEPEC A LAGUNA GRANDE Y CAMINO INICIAL TRAMO LAGUNA GRANDE A SAN JOSE VALTIERRA, A 5.00 KM DEL PUEBLO PANTEPE, lon:-93.08895598, lat:17.25537044}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 171043.41 | 171043.41 | 171043.41 | 171043.41 | 171043.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT016/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:171043.41, importe_modificado:171043.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1866576/proyecto_INICIO, 1866576/proyecto_FIN, 1866576/proyecto_PROCESO, 1866576/proyecto_FIN, 1866576/proyecto_PROCESO, 1866576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866670 | Proyecto de inversión | 1178579.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178579.86, modificado:1178579.86}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLJÁ - 258791 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 258791 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, CALLEJON JOLJA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLJA, lon:-92.49833044, lat:17.20388594}} | 2020-10-02 | 2020-11-21 | 1178579.86 | 1178579.86 | 1178579.86 | 1178579.86 | 1178579.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-222/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1178579.86, importe_modificado:1178579.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1866670/proyecto_INICIO, 1866670/proyecto_FIN, 1866670/proyecto_PROCESO, 1866670/proyecto_FIN, 1866670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866985 | Proyecto de inversión | 1835675 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835675.0, modificado:1835675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MADRONAL (2A. ETAPA) - 259518 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 259518 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 02 PUEBLO LA GRANDEZA, 29432 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 101 Y CALLE INNOMINADA 1, CALLE INNOMINADA 2 PARA , lon:-92.43768244, lat:16.51462773}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-034/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1835675.0, importe_modificado:1835675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1866985/proyecto_PROCESO, 1866985/proyecto_FIN, 1866985/proyecto_INICIO, 1866985/proyecto_PROCESO, 1866985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867226 | Proyecto de inversión | 1027978 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027978.0, modificado:1027978.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 260069 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 260069 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LAS CASAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA SECCIÓN DE, lon:-92.4335788, lat:16.52705692}} | 2020-08-20 | 2020-12-02 | 1027978 | 1027978 | 1027978 | 1027978 | 1027978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-036/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1027978.0, importe_modificado:1027978.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1867226/proyecto_INICIO, 1867226/proyecto_PROCESO, 1867226/proyecto_FIN, 1867226/proyecto_PROCESO, 1867226/proyecto_FIN, 1867226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867520 | Proyecto de inversión | 584735.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584735.73, modificado:584735.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD LINDAVISTA ASENTAMIENTO IXTAPA - 260826 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260826 | S | 83 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.5, meta_modificada:93.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN DENOMINACION COLONIA IXTAPA, 29340 LINDAVISTA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200.00 METROS PROXIMOS A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.90964782, lat:16.81708717}} | 2020-05-08 | 2020-07-07 | 584735.73 | 584735.73 | 584735.73 | 584735.73 | 584735.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-07, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:584735.73, importe_modificado:584735.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.5}} | {1867520/proyecto_INICIO, 1867520/proyecto_PROCESO, 1867520/proyecto_INICIO, 1867520/proyecto_FIN, 1867520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867632 | Proyecto de inversión | 1625887.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625887.88, modificado:1625887.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL COQUITO - 261080 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261080 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1700, direccion:CALLE LOS COQUITOS COLONIA EL COQUITO, 29140 EL COQUITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MALPASO Y CAMINO EMBARCADERO RAUDALES MALPASO, CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CARRETER, lon:-93.8217851, lat:17.05672665}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1625887.88 | 1625887.88 | 1625887.88 | 1625887.88 | 1625887.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1625887.88, importe_modificado:1625887.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1867632/proyecto_PROCESO, 1867632/proyecto_INICIO, 1867632/proyecto_PROCESO, 1867632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867650 | Proyecto de inversión | 1241090 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241090.0, modificado:1241090.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261113 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 261113 | S | 445 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 5. AV SUR , lon:-93.26681138, lat:16.23188789}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1241090 | 1241090 | 1241090 | 1241090 | 1241090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-174, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1241090.0, importe_modificado:1241090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1867650/proyecto_PROCESO, 1867650/proyecto_FIN, 1867650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867816 | Proyecto de inversión | 200066.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200066.73, modificado:200066.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (DOS RODADAS) - 261454 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261454 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IGUANERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO PANTEON, CAMINO IGUANERO LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO AL IGUANERO, lon:-92.73635437, lat:16.57553182}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:ING. OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:200066.73, importe_modificado:200066.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN, 1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867898 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL JARDÍN-2 - 261687 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 261687 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 2 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.60120431, lat:17.16809607}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-005/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1867898/proyecto_PROCESO, 1867898/proyecto_FIN, 1867898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867909 | Proyecto de inversión | 36828.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36828.98, modificado:36828.98}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 261712 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261712 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIRAMON LA OBRA SE ENCUENTRA UBIVADA ENLA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA, lon:-92.71993925, lat:16.56967042}} | 2020-10-01 | 2020-10-20 | 36828.98 | 36828.98 | 36828.98 | 36828.98 | 36828.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95753, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:36828.98, importe_modificado:36828.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1867909/proyecto_PROCESO, 1867909/proyecto_FIN, 1867909/proyecto_PROCESO, 1867909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868121 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LIBERTAD MELCHOR OCAMPO - 262163 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 262163 | S | 652 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:145, direccion:CALLE EJIDO MELCHOR OCAMPO EJIDO EJIDO MELCHOR OCAMPO, 30470 LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESDR. DOMINGO CHANONA CONTINUANDO POR DICHA CARRETERA DURANTE 29.8, lon:-93.47399701, lat:16.3779289}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-188, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.5}} | {1868121/proyecto_INICIO, 1868121/proyecto_PROCESO, 1868121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868254 | Proyecto de inversión | 1407148.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407148.83, modificado:1407148.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD RÍO JORDÁN - 263074 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 263074 | S | 92 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:155, direccion:EJIDO RIO JORDAN, 00000 RÍO JORDÁN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO RIO JORDAN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.51588363, lat:16.60798736}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1407148.83 | 1407148.83 | 1407148.83 | 1407148.83 | 1407148.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/011/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1407148.83, importe_modificado:1407148.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1868254/proyecto_PROCESO, 1868254/proyecto_INICIO, 1868254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868409 | Proyecto de inversión | 1638001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638001.2, modificado:1638001.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ - 263361 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263361 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:716, direccion:CALLE COBERTURA MUNICIPAL COLONIA VARIAS LOCALIDADES, 29140 HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA OCUILAPA, COMUNIDADES VARIAS PERO LAS MAS CERCANA SON HEBERTO CASTI, lon:-93.42888883, lat:16.84201155}} | 2020-11-15 | 2020-12-23 | 1638001.2 | 1638001.2 | 1638001.2 | 1638001.2 | 1638001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-054/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1638001.2, importe_modificado:1638001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1868409/proyecto_INICIO, 1868409/proyecto_FIN, 1868409/proyecto_PROCESO, 1868409/proyecto_FIN, 1868409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868477 | Proyecto de inversión | 1199660.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199660.28, modificado:1199660.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 263489 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 263489 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LAGOS DE MONTEBELLO Y CALLE TAPACHULA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA A 150 METROS DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN DIRECCION HACIA EL ORIENTE, lon:-92.47138133, lat:16.54629181}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1199660.28 | 1199660.28 | 1199660.28 | 1199660.28 | 1199660.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/019/2020/BANOBRAS, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1199660.28, importe_modificado:1199660.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1868477/proyecto_INICIO, 1868477/proyecto_PROCESO, 1868477/proyecto_FIN, 1868477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868676 | Proyecto de inversión | 1808104.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808104.69, modificado:1808104.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 263921 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 263921 | S | 150 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:45, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO GUADALUPE, 29410 GUADALUPE, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO GUADALUPE A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN UN APROXIMADO DE 5 K, lon:-92.51814321, lat:16.59068785}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1808104.69 | 1808104.69 | 1808104.69 | 1808104.69 | 1808104.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/009/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1808104.69, importe_modificado:1808104.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1868676/proyecto_INICIO, 1868676/proyecto_FIN, 1868676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868779 | Proyecto de inversión | 3627994.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627994.93, modificado:3627994.93}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 264145 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 264145 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE DEL PUENTE BARRIO TEJERIAS, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS VIALIDADES DEL BARRIO LA TEJERIA EN DIRECCION HACIA COMITAN EN UN APROXIMADO DE 500 METROS DE BODEGA AURRERA, lon:-92.47113362, lat:16.53022924}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 3627994.93 | 3627994.93 | 3627994.93 | 3627994.93 | 3627994.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/001/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3627994.93, importe_modificado:3627994.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868779/proyecto_INICIO, 1868779/proyecto_PROCESO, 1868779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868831 | Proyecto de inversión | 258778.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258778.3, modificado:258778.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 264275 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 264275 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE AV. PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE BRISAS DEL RIO FRIO, CALLE EL SILENCIO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COL. LAZARO CARDENAS ENTRE C, lon:-92.76272145, lat:16.55265335}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 258778.3 | 258778.3 | 258778.3 | 258778.3 | 258778.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:PARTE CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:258778.3, importe_modificado:258778.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1868831/proyecto_PROCESO, 1868831/proyecto_INICIO, 1868831/proyecto_FIN, 1868831/proyecto_INICIO, 1868831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869077 | Proyecto de inversión | 1431180.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431180.02, modificado:1431180.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 264856 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 264856 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.8, meta_modificada:141.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MERCEDES DE MARIA BARRIO MERCEDES DE MARIA, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MERCEDES DE MARIA A 100 METROS DE LA IGLESIA DEL CERRITO DE GUADALUPE, lon:-92.46563067, lat:16.5453482}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 1431180.02 | 1431180.02 | 1431180.02 | 1431180.02 | 1431180.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-046-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1431180.02, importe_modificado:1431180.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.8}} | {1869077/proyecto_PROCESO, 1869077/proyecto_INICIO, 1869077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869320 | Proyecto de inversión | 1674138.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674138.24, modificado:1674138.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 170 VIVIENDAS, EN TEOPISCA (CABECERA MUNICIPAL). - 265444 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 265444 | S | 106 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS SE LOCALIZAN DENTRO DE DIFERENTES CALLES Y EN DIFERENTES ZONAS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.4706204, lat:16.54229278}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 1674138.24 | 1674138.24 | 1674138.24 | 1674138.24 | 1674138.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-025-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1674138.24, importe_modificado:1674138.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869320/proyecto_INICIO, 1869320/proyecto_PROCESO, 1869320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869355 | Proyecto de inversión | 1723377.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723377.6, modificado:1723377.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 175 VIVIENDAS, EN TEOPISCA (CABECERA MUNICIPAL). - 265507 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 265507 | S | 103 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.48790561, lat:16.54705389}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 1723377.6 | 1723377.6 | 1723377.6 | 1723377.6 | 1723377.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-026-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1723377.6, importe_modificado:1723377.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869355/proyecto_INICIO, 1869355/proyecto_FIN, 1869355/proyecto_PROCESO, 1869355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869433 | Proyecto de inversión | 963710.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963710.65, modificado:963710.65}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 265680 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 265680 | S | 8348 | 9872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO MIRADERO ALTO, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MIRADERO ALTO EN UN APROXIMADO DE 300 METROS DE LA ESCUALA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-92.48042037, lat:16.5347342}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 963710.65 | 963710.65 | 963710.65 | 963710.65 | 963710.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-055-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:963710.65, importe_modificado:963710.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869433/proyecto_INICIO, 1869433/proyecto_PROCESO, 1869433/proyecto_FIN, 1869433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869437 | Proyecto de inversión | 286739.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286739.2, modificado:286739.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 265687 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 265687 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.21, meta_modificada:847.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, lon:-92.71795041, lat:16.61502334}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 286739.2 | 286739.2 | 286739.2 | 286739.2 | 286739.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-023/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:286739.2, importe_modificado:286739.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.21}} | {1869437/proyecto_INICIO, 1869437/proyecto_FIN, 1869437/proyecto_PROCESO, 1869437/proyecto_FIN, 1869437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869701 | Proyecto de inversión | 1175697.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175697.42, modificado:1175697.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 266179 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 266179 | S | 8438 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.51, meta_modificada:695.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE ATRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA BARRIO GUADALUPE, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ATRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA NO 40 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA, lon:-92.48858668, lat:16.55666541}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 1175697.42 | 1175697.42 | 1175697.42 | 1175697.42 | 1175697.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-048-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1175697.42, importe_modificado:1175697.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:695.51}} | {1869701/proyecto_FIN, 1869701/proyecto_PROCESO, 1869701/proyecto_INICIO, 1869701/proyecto_PROCESO, 1869701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870071 | Proyecto de inversión | 908678.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908678.19, modificado:908678.19}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN OSTUACÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 267086 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 267086 | S | 753 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:COLONIA , 00000 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON LA EGENTE MUNICIPAL DE PLAN DE AYALA C. MAGALY RIVAS, lon:-93.48814295, lat:17.47406952}} | 2020-07-05 | 2020-08-04 | 908678.19 | 908678.19 | 908678.19 | 908678.19 | 908678.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-025, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:908678.19, importe_modificado:908678.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1870071/proyecto_INICIO, 1870071/proyecto_FIN, 1870071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870101 | Proyecto de inversión | 2011065.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011065.42, modificado:2011065.42}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OSTUACÁN LOCALIDAD PEÑITAS EL MICO - 267153 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267153 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO - EL CHIPILIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 COLONIA , 00000 PEÑITAS EL MICO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SAN LORENZO A EL CHIPILIN, lon:-93.45559389, lat:17.47123501}} | 2020-08-27 | 2020-10-30 | 2011065.42 | 2011065.42 | 2011065.42 | 2011065.42 | 2011065.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-029, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2011065.42, importe_modificado:2011065.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}} | {1870101/proyecto_INICIO, 1870101/proyecto_PROCESO, 1870101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870346 | Proyecto de inversión | 389456.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389456.78, modificado:389456.78}} | REHABILITACION DE ANDADOR AMPLIACION DEL CERRITO (SEGUNDA ETAPA) - 267623 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267623 | S | 109 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LOS BARRIO EL AMBAR Y EL CERRITO, lon:-93.33412454, lat:17.40816949}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 389456.78 | 389456.78 | 389456.78 | 389456.78 | 389456.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:389456.78, importe_modificado:389456.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870352 | Proyecto de inversión | 56900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56900.0, modificado:56900.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OSTUACÁN LOCALIDAD TANCHICHAL - 267629 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267629 | S | 64 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MILENIO - TANCHICHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA , 00000 TANCHICHAL, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO REHABILITADO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A TANCHICHAL, lon:-93.30651374, lat:17.40694967}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:56900.0, importe_modificado:56900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1870352/proyecto_INICIO, 1870352/proyecto_FIN, 1870352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870684 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89600.0, modificado:89600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 64 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268279 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268279 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:79, direccion:EJIDO NUEVO SANTO TOMAS, 30187 NUEVO SANTO TOMÁS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTO TOMAS, lon:-91.40963272, lat:16.20403883}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:89600.0, importe_modificado:89600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1870684/proyecto_INICIO, 1870684/proyecto_FIN, 1870684/proyecto_PROCESO, 1870684/proyecto_FIN, 1870684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871082 | Proyecto de inversión | 503290.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503290.19, modificado:503290.19}} | CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 269137 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 269137 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BARRIO LA PIS, lon:-92.68597662, lat:17.16957811}} | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 503290.19 | 503290.19 | 503290.19 | 503290.19 | 503290.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:503290.19, importe_modificado:503290.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_FIN, 1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_INICIO, 1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871759 | Proyecto de inversión | 261327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261327.86, modificado:261327.86}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD VILLA LUZ ASENTAMIENTO VILLA LUZ - 270468 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270468 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 000 EJIDO VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA COBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO , lon:-92.7186318, lat:17.28100788}} | 2020-11-06 | 2020-12-07 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT004/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:261327.86, importe_modificado:261327.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1871759/proyecto_INICIO, 1871759/proyecto_PROCESO, 1871759/proyecto_FIN, 1871759/proyecto_PROCESO, 1871759/proyecto_FIN, 1871759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871893 | Proyecto de inversión | 489759.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489759.02, modificado:486440.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 270750 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 270750 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:513, direccion:EJIDO ROSARIO BUENAVISTA, 30187 ROSARIO BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO BUENAVISTA, lon:-91.63602724, lat:16.5074497}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 486440.52 | 486440.52 | 486440.52 | 486440.52 | 486440.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:489759.02, importe_modificado:486440.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871893/proyecto_INICIO, 1871893/proyecto_PROCESO, 1871893/proyecto_FIN, 1871893/proyecto_PROCESO, 1871893/proyecto_FIN, 1871893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401873933 | Proyecto de inversión | 72073.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72073.24, modificado:72073.24}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | AD/DOPM/HIDROCARBURO-005/2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-10-09 | 2020-12-03 | 72073.24 | 72073.24 | 72073.24 | 72073.24 | 72073.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:72073.24, importe_modificado:72073.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:284.0}} | {1873933/proyecto_INICIO, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_FIN, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_FIN, 1873933/proyecto_INICIO, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401873958 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Mantenimiento y rehabilitación integral institucional | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B004 | S | 5427 | 7256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12300.0, meta_modificada:12300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12300.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401873965 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento del Instituto de Investigaciones Juridicas, en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas. Licenciatura en Derecho (modalidad virtual) | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B008 | S | 154 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401875916 | Adquisición | 419900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419900.0, modificado:419900.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-001-2020A | S | 2844 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92229, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:419900.0, importe_modificado:419900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1875916/proyecto_INICIO, 1875916/proyecto_FIN, 1875916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876468 | Acción | 60062.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60062.08, modificado:60062.08}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 85174 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 85174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 60062.08 | 60062.08 | 60062.08 | 60062.08 | 60062.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/04/2020, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:60062.08, importe_modificado:60062.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1876468/proyecto_INICIO, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN, 1876468/proyecto_INICIO, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876501 | Acción | 2211579.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211579.03, modificado:2211579.03}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 86676 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2020, contratista:CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2211579.03, importe_modificado:2211579.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876501/proyecto_FIN, 1876501/proyecto_INICIO, 1876501/proyecto_PROCESO, 1876501/proyecto_FIN, 1876501/proyecto_PROCESO, 1876501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877248 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL - 56301 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 56301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877248/proyecto_FIN, 1877248/proyecto_INICIO, 1877248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877300 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 81508 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 81508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 2020 3, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS KAABA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1877300/proyecto_FIN, 1877300/proyecto_INICIO, 1877300/proyecto_FIN, 1877300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877493 | Acción | 142764.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142764.68, modificado:142764.68}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 114679 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 114679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 142764.68 | 142764.68 | 142764.68 | 142764.68 | 142764.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODIM-0002/2020, contratista:OFFICE KEYS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:382830.16, importe_modificado:382830.16}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1877493/proyecto_INICIO, 1877493/proyecto_PROCESO, 1877493/proyecto_FIN, 1877493/proyecto_PROCESO, 1877493/proyecto_FIN, 1877493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877535 | Acción | 169601.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169601.96, modificado:169601.96}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 121296 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2020-01-15 | 2020-11-15 | 169601.96 | 169601.96 | 169601.96 | 169601.96 | 169601.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96874, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:169601.96, importe_modificado:169601.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877535/proyecto_INICIO, 1877535/proyecto_FIN, 1877535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877537 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARWARE - 121361 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96871, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {1877537/proyecto_FIN, 1877537/proyecto_PROCESO, 1877537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401878514 | Proyecto de inversión | 232484.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232484.66, modificado:232484.66}} | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA) | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUMBALA | FAFM-002 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:Tumbalá, Chis., México, lon:-92.3158981, lat:17.2769854}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 232484.66 | 232484.66 | 232484.66 | 232484.66 | 232484.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/SP/FAFM-002/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:232484.66, importe_modificado:232484.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1878514/proyecto_INICIO, 1878514/proyecto_PROCESO, 1878514/proyecto_FIN, 1878514/proyecto_INICIO, 1878514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890141 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118129 | S | 16042 | 15905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890141/proyecto_FIN, 1890141/proyecto_INICIO, 1890141/proyecto_FIN, 1890141/proyecto_INICIO, 1890141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890157 | Acción | 6155860.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6155860.05, modificado:4666920.58}} | GASTOS INDIRECTOS 2020; SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHÓ | 111263 | S | 24177 | 23194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO CHENALHO, CHIS. CP. 29870, lon:-92.62614806, lat:16.89427694}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4666920.58 | 4666920.58 | 4666920.58 | 4666920.58 | 4666920.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HMCC/TM/SERV/GASTIND/FISM-021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMBARS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4666920.58, importe_modificado:4666920.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890157/proyecto_INICIO, 1890157/proyecto_PROCESO, 1890157/proyecto_FIN, 1890157/proyecto_PROCESO, 1890157/proyecto_FIN, 1890157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MONTO DEL CONTRATO DE OBRA, CONTRA EL AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-15}}
2020 | 5 | CHP200501890159 | Acción | 707105.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707105.14, modificado:707105.14}} | ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 227924 | S | 56909 | 55166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 707105.14 | 707105.14 | 707105.14 | 707105.14 | 707105.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99203, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:707705.14, importe_modificado:707705.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890177 | Acción | 3201600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201600.0, modificado:3201600.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA EVALUACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN HUIXTÁN | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 115254 | S | 11711 | 11264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL S/N, CENTRO HUIXTAN, CHIS. CP. 29470, lon:-92.45459694, lat:16.71215056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/G.I./001/2020, contratista:JUAN CARLOS MENDEZ CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3201600.0, importe_modificado:3201600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890177/proyecto_INICIO, 1890177/proyecto_PROCESO, 1890177/proyecto_FIN, 1890177/proyecto_INICIO, 1890177/proyecto_PROCESO, 1890177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890185 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106469 | S | 5542 | 5419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO IXTACOMITAN, CHIS. CP. 29570, lon:-93.0965725, lat:17.430795}} | 2020-01-13 | 2020-02-13 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890185/proyecto_INICIO, 1890185/proyecto_PROCESO, 1890185/proyecto_INICIO, 1890185/proyecto_FIN, 1890185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890188 | Adquisición | 122515.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122515.14, modificado:122515.14}} | GASTOS INDIRECTOS(MATERIAL Y SUMINISTRO) | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 154521 | S | 20693 | 20370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL JIQUIPILAS, CHIS. CP. 30430, lon:-93.65047528, lat:16.66772139}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 122515.14 | 122515.14 | 122515.14 | 122515.14 | 122515.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:122515.14, importe_modificado:122515.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1890188/proyecto_FIN, 1890188/proyecto_PROCESO, 1890188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-12}}
2020 | 5 | CHP200501890214 | Acción | 4232329.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4232329.03, modificado:4232329.5}} | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 103274 | S | 118892 | 115769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO, OCOSINGO, CHIS. CP. 29950, lon:-92.09582667, lat:16.90803833}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4232329.5 | 4232329.5 | 4232329.5 | 4232329.5 | 4232329.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-GI-005/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4232329.5, importe_modificado:4232329.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890214/proyecto_PROCESO, 1890214/proyecto_INICIO, 1890214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890232 | Acción | 957379.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957379.45, modificado:957379.45}} | ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FISM 2020 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS | 164346 | S | 14719 | 15578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA COMALTITLAN, CHIS. CP. 30620, lon:-92.57602417, lat:15.2119375}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 957379.45 | 957379.45 | 957379.45 | 957379.45 | 957379.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-GIND-002/2020, contratista:JESÚS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:957379.45, importe_modificado:957379.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890232/proyecto_FIN, 1890232/proyecto_INICIO, 1890232/proyecto_PROCESO, 1890232/proyecto_FIN, 1890232/proyecto_INICIO, 1890232/proyecto_FIN, 1890232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890269 | Acción | 135400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135400.0, modificado:135400.0}} | PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 144974 | S | 4217 | 4344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ ESQ. GALEANA S/N SOLOSUCHIAPAN, CHIS. CP. 29580, lon:-93.03117944, lat:17.42865556}} | 2020-02-21 | 2020-03-19 | 135400 | 135400 | 135400 | 135400 | 135400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99221, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:135400.0, importe_modificado:135400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890269/proyecto_INICIO, 1890269/proyecto_PROCESO, 1890269/proyecto_FIN, 1890269/proyecto_PROCESO, 1890269/proyecto_FIN, 1890269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890278 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EST Y EVAL DEL PROY CIRC DE CONECTIVIDAD CERRITOS TRAMO PISTAS ANT ARPTO ENTRONQUE 4 AV SUR PROL | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99844 | S | 182096 | 171610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPACHULA, CHIS. CP. 30700, lon:-92.26432, lat:14.91107139}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0003/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890281 | Acción | 63104 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63104.0, modificado:63104.0}} | Elaboracion de Estudio Y Proyecto de Construccion de Andadores (Guarniciones Y Banquetas) Acceso | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA CHIAPAS | 146808 | S | 2338 | 2209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPALAPA, CHIS. CP. 29670, lon:-93.10460472, lat:17.19004806}} | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 63104 | 63104 | 63104 | 63104 | 63104 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-03/2020, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:63104.0, importe_modificado:63104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890281/proyecto_PROCESO, 1890281/proyecto_FIN, 1890281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890313 | Acción | 1552865.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552865.73, modificado:1552865.73}} | GASTOS INDIRECTOS | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 115290 | S | 11789 | 11814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CHIS. CP. 29961, lon:-90.65330194, lat:16.51582806}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1552865.73 | 1552865.73 | 1552865.73 | 1552865.73 | 1552865.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101896, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1552865.73, importe_modificado:1552865.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890313/proyecto_INICIO, 1890313/proyecto_FIN, 1890313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892023 | Adquisición | 620744.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620744.04, modificado:620743.97}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de Ixhuatán, Chiapas | 07042-02 | S | 5838 | 5539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:1 PONIENTE S/N COLONIA CENTRO C.P 29720, lon:-93.00838194, lat:17.29327083}} | 2020-08-27 | 2020-11-30 | 620743.97 | 620743.97 | 620743.97 | 620743.97 | 620743.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102645, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:620743.97, importe_modificado:620743.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892023/proyecto_FIN, 1892023/proyecto_PROCESO, 1892023/proyecto_FIN, 1892023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892025 | Acción | 134015.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134015.45, modificado:134015.45}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Ixtacomitán, Chiapas | 07043-02 | S | 5542 | 5419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 29570 IXTACOMITAN, CHIAPAS, lon:-93.0965725, lat:17.430795}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 134015.45 | 134015.45 | 134015.45 | 134015.45 | 134015.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-63, contratista:IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:134015.45, importe_modificado:134015.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892025/proyecto_FIN, 1892025/proyecto_INICIO, 1892025/proyecto_FIN, 1892025/proyecto_PROCESO, 1892025/proyecto_FIN, 1892025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892029 | Acción | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Creación y actualización de la normatividad municipal | Municipio de Jiquipilas, Chiapas | 07046-01 | S | 20693 | 20370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL Y AVENIDA S/N , CENTRO C.P 30430, lon:-93.65047528, lat:16.66772139}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892029/proyecto_FIN, 1892029/proyecto_PROCESO, 1892029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892069 | Acción | 189810.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189810.09, modificado:189810.09}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Pichucalco, Chiapas | 07068-01 | S | 16267 | 15652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PALACION MUNICIPAL S/N COL. CENTRO PICHUCALCO, CHIAPAS, lon:-93.1177675, lat:17.50855083}} | 2020-03-20 | 2020-08-20 | 189810.09 | 189810.09 | 189810.09 | 189810.09 | 189810.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCA.CO, CHIAPAS, monto:189810.09, importe_modificado:189810.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892069/proyecto_INICIO, 1892069/proyecto_PROCESO, 1892069/proyecto_FIN, 1892069/proyecto_PROCESO, 1892069/proyecto_FIN, 1892069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892073 | Acción | 364781.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364781.01, modificado:364781.01}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de El Porvenir, Chiapas | 07070-02 | S | 6159 | 6104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO, lon:-92.27964028, lat:15.45636722}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 364781.01 | 364781.01 | 364781.01 | 364781.01 | 364781.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:364781.01, importe_modificado:364781.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892073/proyecto_INICIO, 1892073/proyecto_FIN, 1892073/proyecto_PROCESO, 1892073/proyecto_FIN, 1892073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892113 | Acción | 302774.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302774.6, modificado:302774.6}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Suchiate, Chiapas | 07087-01 | S | 21191 | 20481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRALPONIENTE Y 1A CALLE PONIENTE , lon:-92.15094222, lat:14.67945222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 302774.6 | 302774.6 | 302774.6 | 302774.6 | 302774.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-110, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:302774.59, importe_modificado:302774.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892113/proyecto_INICIO, 1892113/proyecto_PROCESO, 1892113/proyecto_FIN, 1892113/proyecto_PROCESO, 1892113/proyecto_FIN, 1892113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892142 | Acción | 788363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788363.18, modificado:788363.18}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Zinacantán, Chiapas | 07111-01 | S | 24258 | 21115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N. C.P. 29350. COL. CENTRO. ZINACANTÁN, CHIAPAS., lon:-92.72358056, lat:16.76011889}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 788363.18 | 788363.18 | 788363.18 | 788363.18 | 788363.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-41, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:788363.18, importe_modificado:788363.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892142/proyecto_PROCESO, 1892142/proyecto_INICIO, 1892142/proyecto_FIN, 1892142/proyecto_PROCESO, 1892142/proyecto_FIN, 1892142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937287 | Acción | 1113600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113600.0, modificado:1113600.0}} | ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA ABASTECIMEINTO DE AGUA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | GA005 | N | 0 | 0 | 21038 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JUAREZ CHIAPAS, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99598, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1113600.0, importe_modificado:1113600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1937287/proyecto_INICIO, 1937287/proyecto_FIN, 1937287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937878 | Proyecto de inversión | 996995.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996995.96, modificado:996995.96}} | Intersecciones viales de la Colonia Fovissste III: 5a Avenida sur oriente con 4a. Calle oriente sur; 5a Avenida sur oriente con 5a calle oriente sur; y 5a Avenida sur oriente con 6a calle oriente sur; y de la Colonia Maldonado 2: 12a Avenida Sur Oriente con la 14 Oriente Sur | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B291 | S | 1123 | 1037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.35, meta_modificada:772.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:5a sur oriente, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 996995.96 | 996995.96 | 996995.96 | 996995.96 | 996995.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-257 E, contratista:Ituriel Alejandro Palacios Hernández, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:996995.96, importe_modificado:996995.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.35}} | {1937878/proyecto_PROCESO, 1937878/proyecto_INICIO, 1937878/proyecto_FIN, 1937878/proyecto_PROCESO, 1937878/proyecto_FIN, 1937878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501939160 | Proyecto de inversión | 1876451.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876451.53, modificado:1876451.53}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA DE 18.00 X 30.00 M. | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 099-04-01 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:FLOR DE MAYO, lon:-92.050469, lat:16.119059}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 1876451.53 | 1876451.53 | 1876451.53 | 1876451.53 | 1876451.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-RM/001/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1876451.53, importe_modificado:1876451.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1939160/proyecto_INICIO, 1939160/proyecto_FIN, 1939160/proyecto_PROCESO, 1939160/proyecto_FIN, 1939160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700778 | Proyecto de inversión | 7844412.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7844412.02, modificado:8322622.93}} | Pavimentación con concreto hidráulico del libramiento de Altamirano entre calle acceso al panteón y 2a. norte oriente del cad. km. 0+000.00 al km. 0+753.33 en la cabecera municipal de Altamirano (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5273.31, meta_modificada:5273.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8322622.93 | 8322622.93 | 8322622.93 | 8322622.93 | 8322622.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-043 E, contratista:Aldo Construcción y Electrificación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7594750.05, importe_modificado:7594750.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5273.31}} | {1700778/proyecto_INICIO, 1700778/proyecto_PROCESO, 1700778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700787 | Proyecto de inversión | 486135.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486135.01, modificado:486134.03}} | Banqueta mixta ambos lados y Alumbrado público dela avenida San Agustín entre libramiento norte y calle Veracruz, colonia Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 486134.03 | 486134.03 | 486134.03 | 486134.03 | 486134.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/001/2020, contratista:TORAFAJ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:477895.43, importe_modificado:477895.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {1700787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101701213 | Proyecto de inversión | 3856513.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856513.6, modificado:3754099.77}} | 2051001.-Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2ª, Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+250 / Mantenimiento del subtramo: km. 12+200 - km. 13+040 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B032 | N | 0 | 0 | 49541 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.84, meta_modificada:0.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-03-01 | 2020-07-07 | 3754099.77 | 3754099.77 | 3754099.77 | 3754099.77 | 3754099.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051001-043, contratista:C. JORGE MANUEL GONZÁLEZ TEOBA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3690470.96, importe_modificado:3690470.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.84}} | {1701213/proyecto_PROCESO, 1701213/proyecto_INICIO, 1701213/proyecto_PROCESO, 1701213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101703128 | Proyecto de inversión | 1999911.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999911.65, modificado:1999911.65}} | Mantenimiento de Caminos Rurales. (Las Toronjas) | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 020-0003 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.22, meta_modificada:50.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:Las Toronjas, Chis., México, lon:-92.97972, lat:15.9274999}} | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 1999911.65 | 1999911.65 | 1999911.65 | 1999911.65 | 1999911.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/003-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999911.65, importe_modificado:1999911.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.22}} | {1703128/proyecto_PROCESO, 1703128/proyecto_FIN, 1703128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707393 | Proyecto de inversión | 2136206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136206.9, modificado:2136206.9}} | 2041040.-Camino: Yalcoc - Rafael Ramirez - Rafael Pascasio Gamboa, tramo: km. 0+000 - km. 31+500 / Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 21+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B051 | N | 0 | 0 | 127964 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2136206.9 | 2136206.9 | 2136206.9 | 2136206.9 | 2136206.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708015 | Proyecto de inversión | 4984482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4984482.76, modificado:4984482.76}} | 2041010.-Camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca Chajul, tramo: km. 0+000 - km. 70+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 70+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B075 | N | 0 | 0 | 12571 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:Boca de Chajul, Chis., México, lon:-90.9241699, lat:16.1152799}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4984482.76 | 4984482.76 | 4984482.76 | 4984482.76 | 4984482.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708308 | Proyecto de inversión | 2783172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783172.41, modificado:2783172.41}} | 2041071.-Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 - 27+360 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 27+360 (t.a) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B093 | N | 0 | 0 | 382307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.36, meta_modificada:27.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:Pavencul, Chis., México, lon:-92.1797199, lat:15.2013899}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2783172.41 | 2783172.41 | 2783172.41 | 2783172.41 | 2783172.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041071-111, contratista:CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2736000.0, importe_modificado:2736000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709145 | Proyecto de inversión | 999572.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999572.04, modificado:999572.03}} | 199220.- Jardín De Niños Federico Froebel. (Construcción de Servicios Sanitarios, Bodega, Rehabilitacion de Edificios A , B ,C y D, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Demolicón y Sustitución de Andadores y Escalones, Rehabilitación) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B010-5825C | S | 106 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 999572.03 | 999572.03 | 999572.03 | 999572.03 | 999572.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709157 | Proyecto de inversión | 920644.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920644.36, modificado:920644.35}} | 199259.- Jardín de Niños Antonio Martínez Castro. (construcción de 01 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B018-5825C | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 920644.35 | 920644.35 | 920644.35 | 920644.35 | 920644.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709595 | Proyecto de inversión | 1970247.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970247.86, modificado:2286230.97}} | Pavimentación con concreto mixto de calles y avenidas en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación de calles con concreto mixto de la 8a oriente entre 6a avenida sur y 7a avenida sur y 6a avenida sur entre 7a oriente y 8a oriente en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B214 | S | 381 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.81, meta_modificada:985.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2286230.97 | 2286230.97 | 2286230.97 | 2286230.97 | 2286230.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-049 E, contratista:Supervición y Construcciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1920577.75, importe_modificado:1920577.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.81}} | {1709595/proyecto_INICIO, 1709595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709983 | Adquisición | 11724031.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.172403141E7, modificado:1.172403141E7}} | Mobiliario y equipos para edificios de la Universidad Politécnica de Chiapas. | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Chiapas | D-004 01-E05-B001 | S | 944 | 2556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CHIS 133, Suchiapa, Chis., México, lon:-93.0871582, lat:16.6151378}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 11724031.41 | 11724031.41 | 11724031.41 | 11724031.41 | 11724031.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201710118 | Adquisición | 3964672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964672.0, modificado:4409844.45}} | Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (FGE) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalia general del Estado de Chiapas. |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:258.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4409844.45 | 4409844.45 | 4409844.45 | 4409844.45 | 4409844.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:257.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto tiene un reintegro de $1,108.80, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs5: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs6: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs7: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs8: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}}
2020 | 5 | CHP200201712822 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-040/2020 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3890.2, meta_modificada:3890.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:191, direccion:Calle los Laureles 62, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.6947403, lat:16.78851814}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-040/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3890.2}} | {1712822/proyecto_INICIO, 1712822/proyecto_PROCESO, 1712822/proyecto_FIN, 1712822/proyecto_INICIO, 1712822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712952 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Supervisión Técnica por Administración (APAUR) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D012 | N | 0 | 0 | -4 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715223 | Proyecto de inversión | 10224024.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02240242E7, modificado:9715809.33}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C CATE SIMOJOVEL HUTIUPÁN RAMAL A LOS PLÁTANOS - 2661 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2661 | S | 12766 | 12059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 6+500 KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RAMAL A LOS PLATANOS KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 6.5 EN T, lon:-92.76188928, lat:17.00807031}} | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 9715809.33 | 9715809.33 | 9715809.33 | 9715809.33 | 9715809.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040005-010, contratista:ING. JOSÉ EMILIO DE COSS RUÍZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9715809.33, importe_modificado:9715809.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715223/proyecto_INICIO, 1715223/proyecto_PROCESO, 1715223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715226 | Proyecto de inversión | 30534429.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.053442956E7, modificado:2.870104294E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CATE LARRÁINZAR E C CHENALHO PANTELHO - 2716 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2716 | S | 13408 | 12827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 37+300 KILÓMETRO 37 + 300 PUEBLO CATE - LARRAINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C SAN JUAN CHAMULA .- CHENALHO LARRAINZAR - CATE Y , EL PROYECTO INICIA EN EL , lon:-92.71546188, lat:16.8932471}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 28701042.94 | 28701042.94 | 28701042.94 | 28701042.94 | 28701042.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040008-012, contratista:C. ING. LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.870104294E7, importe_modificado:2.870104294E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1715226/proyecto_INICIO, 1715226/proyecto_PROCESO, 1715226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715230 | Proyecto de inversión | 13535616.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.353561691E7, modificado:1.305022024E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO LOS ÁNGELES ARGENTINA - 2824 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2824 | S | 12766 | 12059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 5+800 - 6+700 KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO ARGENTINA, 29840 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO E C LOS ANGELES - ARGENTINA Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD, lon:-92.7556302, lat:17.07484297}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 13050220.24 | 13050220.24 | 13050220.24 | 13050220.24 | 13050220.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040026-039, contratista:C.P. MARICELA CONSUELO BONIFAZ SANCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.305022024E7, importe_modificado:1.305022024E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1715230/proyecto_PROCESO, 1715230/proyecto_FIN, 1715230/proyecto_PROCESO, 1715230/proyecto_INICIO, 1715230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715416 | Proyecto de inversión | 200749.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200749.39, modificado:200749.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE TORREON COLONIA PLAN DE AYALA EN TUXTLA GUTIERREZ - 11646 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11646 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE TORREON, AVENIDA SAN AGUNTÍN A 2 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUT, lon:-93.18664929, lat:16.77087237}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 200749.39 | 200749.39 | 200749.39 | 200749.39 | 200749.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/007/2020, contratista:Inmobiliaria y Diseño ARMA S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:200749.39, importe_modificado:200749.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1715416/proyecto_INICIO, 1715416/proyecto_PROCESO, 1715416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715447 | Proyecto de inversión | 4906850.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4906850.98, modificado:4906850.98}} | REHABILITACIÓN DE ACCESOS AL PUENTE LA JOLOTA - 12272 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12272 | S | 29214 | 29214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:978, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 4+140 - 4+165 KILÓMETRO 0 + 25 RANCHERIA LA CEIBA - LAS LIMAS - LA UNION, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CEIBA - LAS LIMAS - LA UNION Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 550 , lon:-93.33838085, lat:15.6715103}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 4906850.98 | 4906850.98 | 4906850.98 | 4906850.98 | 4906850.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040039-197, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4906850.98, importe_modificado:4906850.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715447/proyecto_INICIO, 1715447/proyecto_PROCESO, 1715447/proyecto_FIN, 1715447/proyecto_PROCESO, 1715447/proyecto_FIN, 1715447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715470 | Proyecto de inversión | 10209569 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0209569E7, modificado:1.0209569E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TZAMETAL EN EL MUNICIPIO DE AMETENANGO DE LA FRONTERA - 13151 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13151 | S | 307 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:RANCHERIA TZAMETAL, 29793 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTOS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TZAMETAL A 5.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC EL ACCESO A ESTA LOCALIDAD , lon:-92.41239264, lat:16.86971059}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 10209569 | 10209569 | 10209569 | 10209569 | 10209569 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040050-226, contratista:JUAN JOSÉ LÓPEZ ALBORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:637484.77, importe_modificado:637484.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040024-037, contratista:C. ING. JUAN JOSÉ LÓPEZ ALBORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9122244.7, importe_modificado:9122244.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1715470/proyecto_INICIO, 1715470/proyecto_PROCESO, 1715470/proyecto_FIN, 1715470/proyecto_INICIO, 1715470/proyecto_FIN, 1715470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715485 | Proyecto de inversión | 1117461.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117461.26, modificado:1117461.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL - 13447 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13447 | S | 260 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE, lon:-92.92761545, lat:17.00022813}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 1117461.26 | 1117461.26 | 1117461.26 | 1117461.26 | 1117461.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040044-223, contratista:JEMMY ESTHER MENDOZA ESCOBAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1117461.26, importe_modificado:1117461.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715485/proyecto_INICIO, 1715485/proyecto_PROCESO, 1715485/proyecto_INICIO, 1715485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715553 | Proyecto de inversión | 3986347.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986347.02, modificado:3986347.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE AVENIDA MANUEL RODAS Y CALLE CENTRAL Y DE LA CALLE CENTRAL DESDE AVENIDA MORELOS HACIA AL ACCESO PRINCIPAL LLEGANDO POR TAPIJULAPA - 18020 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18020 | S | 11063 | 10212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2857.5, meta_modificada:2857.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO AMATÁN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL RODAS Y CALLE ANEXO CENTRAL, CALLE PINO SUÁREZ A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA CENTRAL AMATÁN. NOTA EN ESTE PROYECTO A, lon:-92.81237809, lat:17.37782562}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 3986347.02 | 3986347.02 | 3986347.02 | 3986347.02 | 3986347.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-121 E, contratista:Miguel Alejo Pimentel Guillén, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3986347.02, importe_modificado:3986347.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2857.5}} | {1715553/proyecto_INICIO, 1715553/proyecto_FIN, 1715553/proyecto_PROCESO, 1715553/proyecto_INICIO, 1715553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715854 | Proyecto de inversión | 730624.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730624.4, modificado:730624.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 27351 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 27351 | S | 397 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.84, meta_modificada:391.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PALENQUE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO, CALLE OCOSINGO NOTA ESTE PROYECTO COMPRENDE DOS AGEBS LAS CUALES SON LAS SIGUI, lon:-93.09305925, lat:16.78940966}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 730624.4 | 730624.4 | 730624.4 | 730624.4 | 730624.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-148 E, contratista:NATHAREN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2199510.17, importe_modificado:2199510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.84}} | {1715854/proyecto_INICIO, 1715854/proyecto_PROCESO, 1715854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301716454 | Proyecto de inversión | 4097511.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097511.85, modificado:4097511.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HACIA LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS CADENAMIENTO KILOMETRO CERO AL CUATROCIENTOS CUARENTA DE LA COLONIA CENTRO Y EL PEDREGAL - 54755 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 54755 | S | 399 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO FLOR DE CHIAPAS, CALLE GALEANA A UNA CUADRA DE LA TIENDA COMUNITARIA DICONSA Y DEL PARQUE INFANTI, lon:-93.03422474, lat:17.43083309}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 4097511.85 | 4097511.85 | 4097511.85 | 4097511.85 | 4097511.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-186 E, contratista:Edgar Omar Ortega Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4097511.85, importe_modificado:4097511.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.0}} | {1716454/proyecto_INICIO, 1716454/proyecto_PROCESO, 1716454/proyecto_FIN, 1716454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301717612 | Proyecto de inversión | 690760.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690760.27, modificado:690760.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DEL CIRCUITO CALLE CENTRAL SUR AVENIDA PRIMERA SUR CALLE PRIMERA PONIENTE SUR DE LA COLONIA EL CEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYALÓ - 78594 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78594 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE SUR COLONIA SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA SOYALÓ EL PROYECTO ABARCA CUATRO CUADRAS HACIA AL SUR PON, lon:-92.92533, lat:16.88977276}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 690760.26 | 690760.26 | 690760.26 | 690760.26 | 690760.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-197 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1922981.64, importe_modificado:1922981.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1717612/proyecto_INICIO, 1717612/proyecto_PROCESO, 1717612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718010 | Proyecto de inversión | 5315427.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315427.75, modificado:5315427.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA BERTOLDO GUZMÁN ZOTO ENTRE CALLE A LA PISTA AÉREA Y CALLE SINALOA EN LA LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO DEL MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS - 83947 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 83947 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3163.23, meta_modificada:3163.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BERTOLDO GUZMÁN ZOTO PUEBLO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE A LA PISTA AÉREA Y CALLE SINALOA, AVENIDA LOPEZ MATEOS A 3 CUADRAS AL ORIENTE Y 1 HACIA EL NORTE , lon:-90.76856638, lat:16.33686609}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 5315427.75 | 5315427.75 | 5315427.75 | 5315427.75 | 5315427.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-181 E, contratista:INDISAR CIA Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5315427.75, importe_modificado:5315427.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3163.23}} | {1718010/proyecto_INICIO, 1718010/proyecto_PROCESO, 1718010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722791 | Proyecto de inversión | 630719.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630719.04, modificado:630719.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 3140 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 3140 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DADO QUE LA OBRA SON TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ESTOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE L, lon:-92.29682817, lat:17.28334309}} | 2020-03-19 | 2020-05-17 | 630719.04 | 630719.04 | 630719.04 | 630719.04 | 630719.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-020/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:630719.04, importe_modificado:630719.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1722791/proyecto_INICIO, 1722791/proyecto_PROCESO, 1722791/proyecto_FIN, 1722791/proyecto_INICIO, 1722791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722991 | Proyecto de inversión | 1424104.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424104.97, modificado:1424104.97}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD A SABINALITO. - 3823 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 3823 | S | 133 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - SABINALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL SABINALITO, 48915 EL SABINALITO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION , lon:-92.23335669, lat:15.56360538}} | 2020-05-11 | 2020-07-17 | 1424104.97 | 1424104.97 | 1424104.97 | 1424104.97 | 1424104.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/03, contratista:DESARROLLOS HIDRAHULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1424104.97, importe_modificado:1424104.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1722991/proyecto_PROCESO, 1722991/proyecto_INICIO, 1722991/proyecto_FIN, 1722991/proyecto_INICIO, 1722991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723496 | Proyecto de inversión | 2434797.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434797.56, modificado:2434797.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ALIMENTADOR EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EC NIÑOS HEROES A LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB - 5575 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 5575 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - XHANIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA CHULAJCOB, 00000 CHULAJCOB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA E.C.TUMBALÁ - XHANIL Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO INICIA EN EL KM 9.9 EN , lon:-92.2138166, lat:17.35220395}} | 2020-02-14 | 2020-04-13 | 2434797.56 | 2434797.56 | 2434797.56 | 2434797.56 | 2434797.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-005/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2434797.56, importe_modificado:2434797.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} | {1723496/proyecto_INICIO, 1723496/proyecto_FIN, 1723496/proyecto_INICIO, 1723496/proyecto_FIN, 1723496/proyecto_PROCESO, 1723496/proyecto_INICIO, 1723496/proyecto_PROCESO, 1723496/proyecto_FIN, 1723496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723553 | Proyecto de inversión | 328557.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328557.16, modificado:328557.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN LA RANCHERÍA DE LA LIBERTAD - 5826 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5826 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA LIBERTAD, 29540 LA LIBERTAD, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICPAL A RANCHERIA LA LIBERTAD Y , L, lon:-93.22246178, lat:17.48071515}} | 2020-03-10 | 2020-05-10 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/005/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:328557.16, importe_modificado:328557.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1723553/proyecto_INICIO, 1723553/proyecto_PROCESO, 1723553/proyecto_FIN, 1723553/proyecto_PROCESO, 1723553/proyecto_FIN, 1723553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723578 | Proyecto de inversión | 602399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602399.36, modificado:602399.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN JIQUIPILAS LOCALIDAD HIERBA SANTA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 5937 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 5937 | S | 258 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:EJIDO , 00000 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO LAS FLORES, CAMINO HIERBA SANTA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LLEGAR A LAS FLORES , lon:-93.57290389, lat:16.73682563}} | 2020-01-27 | 2020-03-31 | 602399.36 | 602399.36 | 602399.36 | 602399.36 | 602399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/004-2020, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:602399.36, importe_modificado:602399.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1723578/proyecto_PROCESO, 1723578/proyecto_INICIO, 1723578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723884 | Proyecto de inversión | 1374909.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374909.5, modificado:1374909.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 7040 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7040 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA SOMBRA GRANDE, 00000 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA CLAVE 07DPB2023N EN DONDE S, lon:-92.31635568, lat:17.29925851}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1374909.5 | 1374909.5 | 1374909.5 | 1374909.5 | 1374909.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-036/2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1374909.5, importe_modificado:1374909.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723884/proyecto_INICIO, 1723884/proyecto_PROCESO, 1723884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723973 | Proyecto de inversión | 423096.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423096.58, modificado:423096.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ TRAMO LOCALIDAD FLOR DE CAFÉ HACIA ANEXO CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION - 7341 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7341 | S | 77 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO FLOR DE CAFÉ - ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 RANCHERIA FLOR DE CAFÉ, 00000 FLOR DE CAFÉ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO INICIA EN EL KM 18.7 A L, lon:-92.26655941, lat:17.32791346}} | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 423096.58 | 423096.58 | 423096.58 | 423096.58 | 423096.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-013/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:423096.58, importe_modificado:423096.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.0}} | {1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_FIN, 1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_INICIO, 1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_INICIO, 1723973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724110 | Proyecto de inversión | 3762303.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762303.18, modificado:3762303.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 7632 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7632 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DIAZ ORDAZ UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.41101545, lat:17.2235292}} | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 3762303.18 | 3762303.18 | 3762303.18 | 3762303.18 | 3762303.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3762303.18, importe_modificado:3762303.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724110/proyecto_INICIO, 1724110/proyecto_PROCESO, 1724110/proyecto_INICIO, 1724110/proyecto_FIN, 1724110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724214 | Proyecto de inversión | 1336936.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336936.69, modificado:1336936.69}} | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL AUDITORIO MUNICIPAL JORGE CAMACHO VIDAL CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 7986 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 7986 | S | 7352 | 6665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO CONTRERAS CARBAJAL COLONIA SANTO DOMINGO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. CESAR A. LARA Y CALLE PEDRO MORALES GUICHARD, CALLE MÁXIMO CONTRERAS CARBAJAL ENTRE EL BOULEVARD CESAR A. LARA Y , lon:-93.10922356, lat:17.51616702}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 1336936.69 | 1336936.69 | 1336936.69 | 1336936.69 | 1336936.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-005/2020, contratista:ING. JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1336936.69, importe_modificado:1336936.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.0}} | {1724214/proyecto_FIN, 1724214/proyecto_PROCESO, 1724214/proyecto_INICIO, 1724214/proyecto_PROCESO, 1724214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724288 | Proyecto de inversión | 888575.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888575.41, modificado:888575.41}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CABECERA MUNICIPAL - 8219 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8219 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PTE NORTE, CALLE UXMAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO , lon:-91.98656636, lat:17.51788591}} | 2020-02-11 | 2020-03-31 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86793, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:888575.41, importe_modificado:888575.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1724288/proyecto_INICIO, 1724288/proyecto_PROCESO, 1724288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724376 | Proyecto de inversión | 630169.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630169.7, modificado:630169.7}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA POBLADO NIÑO HEROES - 8505 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8505 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.11, meta_modificada:0.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:606, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 59 + 41 EJIDO NIÑOS HEROES, 29960 NIÑOS HÉROES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.5630871, lat:17.25250499}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 630169.7 | 630169.7 | 630169.7 | 630169.7 | 630169.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-012-2020, contratista:CONSTRUCTURA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:630169.7, importe_modificado:630169.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.11}} | {1724376/proyecto_INICIO, 1724376/proyecto_FIN, 1724376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724604 | Proyecto de inversión | 212644.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212644.16, modificado:212644.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFASICO EN SEXTA AVENIDA NTE OTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 9123 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 9123 | S | 968 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE PRIMERA NORTE ESTE PROYECTO SE UBICA EN SEXTA AVENIDA , lon:-93.16497284, lat:16.13972599}} | 2020-03-20 | 2020-04-28 | 212644.16 | 212644.16 | 212644.16 | 212644.16 | 212644.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/018-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:212644.16, importe_modificado:212644.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724604/proyecto_INICIO, 1724604/proyecto_PROCESO, 1724604/proyecto_FIN, 1724604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724750 | Proyecto de inversión | 418830.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418830.8, modificado:418830.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.(SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CARRIZAL 1RA SECCIÓN - 9499 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9499 | S | 7 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 49780 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 UBICADO A, lon:-92.43310415, lat:17.34798881}} | 2020-04-04 | 2020-05-02 | 418830.8 | 418830.8 | 418830.8 | 418830.8 | 418830.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:418830.8, importe_modificado:418830.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1724750/proyecto_PROCESO, 1724750/proyecto_INICIO, 1724750/proyecto_FIN, 1724750/proyecto_PROCESO, 1724750/proyecto_FIN, 1724750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724853 | Proyecto de inversión | 444201.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444201.87, modificado:444201.87}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.0 X 6.0 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA BARRIO BENITO JUAREZ - 9816 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9816 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 49780 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 UBICADO A 12 KM. DE SAN JOSE LIMAR A JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48286802, lat:17.31232418}} | 2020-03-25 | 2020-04-20 | 444201.87 | 444201.87 | 444201.87 | 444201.87 | 444201.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:444201.87, importe_modificado:444201.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1724853/proyecto_INICIO, 1724853/proyecto_FIN, 1724853/proyecto_PROCESO, 1724853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724868 | Proyecto de inversión | 1745128.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745128.32, modificado:1745128.32}} | CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 9841 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9841 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 49780 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 UBICADO A 13 KM. DE TILA A EL CARRIZAL, lon:-92.41915317, lat:17.34844959}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 1745128.32 | 1745128.32 | 1745128.32 | 1745128.32 | 1745128.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1745128.32, importe_modificado:1745128.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1724868/proyecto_INICIO, 1724868/proyecto_PROCESO, 1724868/proyecto_FIN, 1724868/proyecto_INICIO, 1724868/proyecto_FIN, 1724868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725181 | Proyecto de inversión | 349257.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349257.56, modificado:349257.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 07DPB3002H - 10795 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10795 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.67896434, lat:17.39573437}} | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 349257.56 | 349257.56 | 349257.56 | 349257.56 | 349257.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-018-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349257.56, importe_modificado:349257.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725181/proyecto_INICIO, 1725181/proyecto_FIN, 1725181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725234 | Proyecto de inversión | 1208529.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208529.17, modificado:1208529.17}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EJIDO NUEVO PALENQUE - 11013 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11013 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1113, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 90 EJIDO NUEVO PALENQUE, 29960 NUEVO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-92.09926955, lat:17.61683753}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1208529.17 | 1208529.17 | 1208529.17 | 1208529.17 | 1208529.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-021-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1208529.17, importe_modificado:1208529.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1725234/proyecto_INICIO, 1725234/proyecto_PROCESO, 1725234/proyecto_FIN, 1725234/proyecto_INICIO, 1725234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725312 | Proyecto de inversión | 198128.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198128.22, modificado:198128.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 11192 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 11192 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:446, direccion:RANCHERIA , 00000 RODEO COYOL, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR A EL DESVIO DE MIGUEL, lon:-93.69204349, lat:16.64272197}} | 2020-01-07 | 2020-02-05 | 198128.22 | 198128.22 | 198128.22 | 198128.22 | 198128.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:198128.22, importe_modificado:198128.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1725312/proyecto_INICIO, 1725312/proyecto_PROCESO, 1725312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725640 | Proyecto de inversión | 2830006.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830006.12, modificado:2830006.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA EJIDO EMILIO RABASA - 12209 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 12209 | S | 530 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 90 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-92.16782682, lat:17.69674172}} | 2020-02-21 | 2020-05-20 | 2830006.12 | 2830006.12 | 2830006.12 | 2830006.12 | 2830006.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-030-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2830006.12, importe_modificado:2830006.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} | {1725640/proyecto_INICIO, 1725640/proyecto_FIN, 1725640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725673 | Proyecto de inversión | 8288900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8288900.0, modificado:8288900.0}} | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL - 12307 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12307 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, lon:-92.25904423, lat:16.65958209}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:8288900.0, importe_modificado:8288900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2914.0}} | {1725673/proyecto_INICIO, 1725673/proyecto_FIN, 1725673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725972 | Proyecto de inversión | 1908941.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908941.89, modificado:1908941.89}} | CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6M X 6M SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD TZA'QUIL - 13158 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13158 | S | 14 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 49780 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TZAQUIL Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3 UBICADO A 16 KM. DE TILA A TZAQUIL, lon:-92.47442867, lat:17.40190237}} | 2020-03-21 | 2020-05-20 | 1908941.89 | 1908941.89 | 1908941.89 | 1908941.89 | 1908941.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1908941.89, importe_modificado:1908941.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1725972/proyecto_INICIO, 1725972/proyecto_FIN, 1725972/proyecto_PROCESO, 1725972/proyecto_FIN, 1725972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726012 | Proyecto de inversión | 4478606.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478606.41, modificado:4478606.41}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 13270 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13270 | S | 13 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53466034, lat:17.33412802}} | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4478606.41, importe_modificado:4478606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1726012/proyecto_INICIO, 1726012/proyecto_PROCESO, 1726012/proyecto_FIN, 1726012/proyecto_INICIO, 1726012/proyecto_PROCESO, 1726012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726278 | Proyecto de inversión | 606727.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606727.8, modificado:606727.8}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 1A.- PONIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y 1A.- SUR PONIENTE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO. - 13991 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 13991 | S | 320 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y , ESTA OBRA SE UBICA CERCA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAPALAPA POR LO QUE ES MUY FACIL SU UBICACION, lon:-93.10555485, lat:17.19014964}} | 2020-03-11 | 2020-05-31 | 606727.8 | 606727.8 | 606727.8 | 606727.8 | 606727.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-01/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:606727.8, importe_modificado:606727.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1726278/proyecto_PROCESO, 1726278/proyecto_FIN, 1726278/proyecto_PROCESO, 1726278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726947 | Proyecto de inversión | 2005688.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005688.66, modificado:2005688.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 16046 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 16046 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE CHAPAYAL, 47977 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO, lon:-92.87300426, lat:17.30244104}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 2005688.66 | 2005688.66 | 2005688.66 | 2005688.66 | 2005688.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-001/2020, contratista:RUBEN VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2005688.66, importe_modificado:2005688.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {1726947/proyecto_INICIO, 1726947/proyecto_FIN, 1726947/proyecto_PROCESO, 1726947/proyecto_FIN, 1726947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726964 | Proyecto de inversión | 2163333.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163333.44, modificado:2163333.44}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ TRAMO DEL CAMINO RURAL PANTEPEC A SANTA CRUZ - 16095 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 16095 | S | 247 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2155.0, meta_modificada:2155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE CONCEPCIÓN EJIDO SANTA CRUZ, 51676 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONCEPCION Y CAMINO SANTA CRUZ, EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN RAMALEO ANEXO AL MARGEN IZQUIERDO DE, lon:-93.04345018, lat:17.17795725}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2163333.44 | 2163333.44 | 2163333.44 | 2163333.44 | 2163333.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2163333.44, importe_modificado:2163333.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2155.0}} | {1726964/proyecto_INICIO, 1726964/proyecto_PROCESO, 1726964/proyecto_FIN, 1726964/proyecto_PROCESO, 1726964/proyecto_FIN, 1726964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726992 | Proyecto de inversión | 1554743.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554743.95, modificado:1554743.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPR3522R1 - 16194 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16194 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BEREA, 29960 BEREA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.20 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 307 RUMBOBENEMERIT, lon:-91.61317742, lat:17.36693083}} | 2020-03-04 | 2020-06-03 | 1554743.95 | 1554743.95 | 1554743.95 | 1554743.95 | 1554743.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-048-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1554743.95, importe_modificado:1554743.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726992/proyecto_INICIO, 1726992/proyecto_FIN, 1726992/proyecto_PROCESO, 1726992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727022 | Proyecto de inversión | 1090575.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090575.15, modificado:1038352.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHACAMAX BARRIO LOS OLVIDADOS CABECERA MUNICIPAL - 16270 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16270 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE SUR BARRIO LOS OLVIDADOS, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, CALLE OCTAVA SUR ORIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS OLVIDADO, lon:-91.97664035, lat:17.50614771}} | 2020-02-27 | 2020-04-27 | 1038352.2 | 1038352.2 | 1038352.2 | 1038352.2 | 1038352.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-049-2020, contratista:ING. FRANCISCO IVAN DIAZ RAMOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1090575.15, importe_modificado:1038352.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.0}} | {1727022/proyecto_INICIO, 1727022/proyecto_PROCESO, 1727022/proyecto_FIN, 1727022/proyecto_INICIO, 1727022/proyecto_FIN, 1727022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727729 | Proyecto de inversión | 1191976.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191976.14, modificado:1191976.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 18206 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18206 | S | 197 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.1, meta_modificada:1758.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNITA, 66636 LA LAGUNITA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PLATANILLO Y CAMINO A NUEVO BELEN, CAMINO A NUEVA AMERICA PARA LLEGAR A LA LAGUNITA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE NUEVO AMATE, lon:-92.10213692, lat:15.48705696}} | 2020-05-18 | 2020-07-24 | 1191976.14 | 1191976.14 | 1191976.14 | 1191976.14 | 1191976.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-030/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1191976.14, importe_modificado:1191976.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.1}} | {1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_FIN, 1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_PROCESO, 1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_PROCESO, 1727729/proyecto_FIN, 1727729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728113 | Proyecto de inversión | 367647.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367647.5, modificado:367647.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 177 OSUMACINTA - 19306 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 19306 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A PRESIDENCIA Y CALLE CALLE PAREDON, A 50 METROS DE PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE A PRESIDENCIA Y PARQUE CENTRAL, lon:-93.09113711, lat:16.93638169}} | 2020-01-20 | 2020-02-10 | 367647.5 | 367647.5 | 367647.5 | 367647.5 | 367647.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:367647.5, importe_modificado:367647.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1728113/proyecto_FIN, 1728113/proyecto_INICIO, 1728113/proyecto_PROCESO, 1728113/proyecto_FIN, 1728113/proyecto_PROCESO, 1728113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728326 | Proyecto de inversión | 2100709.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100709.14, modificado:2100709.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 19860 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 19860 | S | 350 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5687.0, meta_modificada:5687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 68 + 10 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29960 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 68.10 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.50832446, lat:17.19548925}} | 2020-03-04 | 2020-05-04 | 2100709.14 | 2100709.14 | 2100709.14 | 2100709.14 | 2100709.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-054-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2100709.14, importe_modificado:2100709.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5687.0}} | {1728326/proyecto_INICIO, 1728326/proyecto_PROCESO, 1728326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728500 | Proyecto de inversión | 1033878.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033878.49, modificado:1033878.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL AZUFRE - 20535 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 20535 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL AZUFRE, 45945 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJ, lon:-92.64523346, lat:17.20474883}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1033878.49, importe_modificado:1033878.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_FIN, 1728500/proyecto_INICIO, 1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728671 | Proyecto de inversión | 734366 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734366.0, modificado:734366.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6 PUNTO 20 POR 5 PUNTO 20 M INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 20977 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20977 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CERRADA MONTERREY, CALLE SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS VIAS DE EL, lon:-92.34126283, lat:17.55759721}} | 2020-03-10 | 2020-05-15 | 734366 | 734366 | 734366 | 734366 | 734366 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-100/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:734366.0, importe_modificado:734366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1728671/proyecto_PROCESO, 1728671/proyecto_INICIO, 1728671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728755 | Proyecto de inversión | 2337629.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337629.44, modificado:2337629.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 21311 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21311 | S | 123 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1518.0, meta_modificada:1518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:43, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 72864 SANTA ROSA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTZINTLANIQUIVIL DENTRO DE LA REGION XI SIERRA DE CHIAPAS, lon:-92.21339006, lat:15.28599636}} | 2020-02-11 | 2020-05-11 | 2337629.44 | 2337629.44 | 2337629.44 | 2337629.44 | 2337629.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0001/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2337629.44, importe_modificado:2337629.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1518.0}} | {1728755/proyecto_FIN, 1728755/proyecto_PROCESO, 1728755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728812 | Proyecto de inversión | 521198.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JÍMENEZ - 21460 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 21460 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO MARIZCAL LOS JIMÉNEZ, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE, lon:-92.35197677, lat:17.3177961}} | 2020-05-28 | 2020-07-11 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-054/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1728812/proyecto_PROCESO, 1728812/proyecto_INICIO, 1728812/proyecto_PROCESO, 1728812/proyecto_INICIO, 1728812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728871 | Proyecto de inversión | 197047.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197047.9, modificado:197047.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 21621 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 21621 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:51, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA VICTORIA, 00000 LA VICTORIA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS PARA , lon:-92.28810459, lat:17.33237319}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 197047.9 | 197047.9 | 197047.9 | 197047.9 | 197047.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-060/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:197047.9, importe_modificado:197047.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1728871/proyecto_PROCESO, 1728871/proyecto_INICIO, 1728871/proyecto_PROCESO, 1728871/proyecto_INICIO, 1728871/proyecto_PROCESO, 1728871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728938 | Proyecto de inversión | 4820800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820800.0, modificado:4820800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SHUNUCH - 21770 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21770 | S | 138 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SHUNUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO SHUNUCH, 50453 SHUNUCH, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.58641208, lat:16.89898222}} | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 4820800 | 4820800 | 4820800 | 4820800 | 4820800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4820800.0, importe_modificado:4820800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}} | {1728938/proyecto_INICIO, 1728938/proyecto_PROCESO, 1728938/proyecto_INICIO, 1728938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728980 | Proyecto de inversión | 400140.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400140.38, modificado:400140.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 21905 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 21905 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ COLONIA SOCONUSCO, 75720 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOCONUSCO SE UBICA EN, lon:-92.72399435, lat:15.31622763}} | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 400140.38 | 400140.38 | 400140.38 | 400140.38 | 400140.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:400140.38, importe_modificado:400140.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}} | {1728980/proyecto_PROCESO, 1728980/proyecto_INICIO, 1728980/proyecto_FIN, 1728980/proyecto_PROCESO, 1728980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729088 | Proyecto de inversión | 2700363.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700363.35, modificado:2700363.35}} | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ZACATONAL DE JUÁREZ - 22155 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22155 | S | 690 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - ZACATONAL DE JUAREZ KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO ZACATONAL DE JUAREZ, 62585 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUC, lon:-92.79874425, lat:17.27049298}} | 2020-02-17 | 2020-04-07 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2700363.35, importe_modificado:2700363.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1729088/proyecto_INICIO, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729187 | Proyecto de inversión | 3668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3668000.0, modificado:3668000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD YAXGEMEL UNIÓN - 22476 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22476 | S | 270 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.51441564, lat:16.91956011}} | 2020-04-06 | 2020-06-12 | 3668000 | 3668000 | 3668000 | 3668000 | 3668000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80458, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3668000.0, importe_modificado:3668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1729187/proyecto_INICIO, 1729187/proyecto_PROCESO, 1729187/proyecto_FIN, 1729187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729254 | Proyecto de inversión | 1481689.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481689.12, modificado:1481689.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LAS ALMENDRAS - 22658 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 22658 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO LAS ALMENDRAS, 00000 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A LAS ORILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHAB, lon:-92.88720535, lat:15.46424324}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 1481689.12 | 1481689.12 | 1481689.12 | 1481689.12 | 1481689.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1481689.12, importe_modificado:1481689.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:266.0}} | {1729254/proyecto_INICIO, 1729254/proyecto_PROCESO, 1729254/proyecto_FIN, 1729254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729316 | Proyecto de inversión | 5541253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5541253.27, modificado:5541253.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD BALUMTUN - 22823 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22823 | S | 145 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPLA - BALUMTUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.54123664, lat:17.07056246}} | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5541253.27, importe_modificado:5541253.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729316/proyecto_INICIO, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729428 | Proyecto de inversión | 1311562.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311562.11, modificado:1311562.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY CHACTÚ - 23098 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23098 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:127, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA CRISTO REY CHACTÚ, 48259 CRISTO REY CHACTÚ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN BENITO Y TERRACERIA SAN JOSÉ CHACTÚ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 62.6 KM DE LA CABECE, lon:-92.41121455, lat:17.04549308}} | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 1311562.11 | 1311562.11 | 1311562.11 | 1311562.11 | 1311562.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1311562.11, importe_modificado:1311562.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1729428/proyecto_INICIO, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN, 1729428/proyecto_INICIO, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729593 | Proyecto de inversión | 2563609.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563609.01, modificado:2563609.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 74 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 23575 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 23575 | S | 361 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 49750 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA, LA CASA EJIDAL, EL PANTEÓN Y LAS ESCUE, lon:-92.18301242, lat:17.47741328}} | 2020-03-23 | 2020-05-21 | 2563609.01 | 2563609.01 | 2563609.01 | 2563609.01 | 2563609.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-120/2020, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2563609.01, importe_modificado:2563609.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1729593/proyecto_INICIO, 1729593/proyecto_PROCESO, 1729593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729825 | Proyecto de inversión | 5354720.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5354720.08, modificado:5354720.08}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A AVENIDA SUR ENTRE BOULEVARD PROLONGACION DE LA 5A AVENIDA SUR Y CUARTA CALLE PONIENTE. - 24204 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24204 | S | 211 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3958.0, meta_modificada:3958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PROLONGACION DE LA 5A AVENIDA SUR Y CALLE CUARTA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA ENLEP DR. MANUEL V, lon:-92.38771783, lat:15.01842474}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 5354720.08 | 5354720.08 | 5354720.08 | 5354720.08 | 5354720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/006/2020, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:5354720.08, importe_modificado:5354720.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3958.0}} | {1729825/proyecto_INICIO, 1729825/proyecto_FIN, 1729825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730039 | Proyecto de inversión | 2617771.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617771.45, modificado:2617771.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 24868 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24868 | S | 155 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CANTÓN BARRIO NUEVO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CANTON BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), 70170 BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICI, lon:-92.62437055, lat:15.1281036}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 2617771.45 | 2617771.45 | 2617771.45 | 2617771.45 | 2617771.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018-URB/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2617771.45, importe_modificado:2617771.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.0}} | {1730039/proyecto_INICIO, 1730039/proyecto_PROCESO, 1730039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730044 | Proyecto de inversión | 1268343.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268343.83, modificado:1268343.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 24888 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 24888 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1772.0, meta_modificada:1772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:BARRIO NUEVA REVOLUCION, 72900 NUEVA REVOLUCIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA REVOLUCIÓN SE LOCALIZA A UN COSTADO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE HIDALGO TOCANAQUE, lon:-92.21138439, lat:15.40101252}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 1268343.83 | 1268343.83 | 1268343.83 | 1268343.83 | 1268343.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0017/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1268343.83, importe_modificado:1268343.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.0}} | {1730044/proyecto_INICIO, 1730044/proyecto_PROCESO, 1730044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735234 | Proyecto de inversión | 1540904.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540904.62, modificado:1540904.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO RC DE 8.00 X 6.00 EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 07EPR0386I EN LA FLOR LOTE II DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 26729 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26729 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA FLOR 2, 70314 LA FLOR LOTE DOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NOR ESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PARTIENDO DE CAB. MPAL. POR LA CARRETERA 200 DIRECCIÓN HUIXTLA SE ENCUENTRA EL EC , lon:-92.51924826, lat:15.23148614}} | 2020-03-09 | 2020-06-13 | 1540904.62 | 1540904.62 | 1540904.62 | 1540904.62 | 1540904.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005-EDU/2020, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1540904.62, importe_modificado:1540904.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1735234/proyecto_FIN, 1735234/proyecto_INICIO, 1735234/proyecto_PROCESO, 1735234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735240 | Proyecto de inversión | 998639.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998639.45, modificado:998639.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO CHICOL Y CALLE DE IGLESIA - 26736 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26736 | S | 430 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS CACAOS, 82760 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCI, lon:-92.65485535, lat:15.38955362}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 998639.45 | 998639.45 | 998639.45 | 998639.45 | 998639.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-026/2020, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:998639.45, importe_modificado:998639.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.0}} | {1735240/proyecto_INICIO, 1735240/proyecto_FIN, 1735240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736171 | Proyecto de inversión | 1684782.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684782.96, modificado:1684782.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ(AVENIDA GONZALEZ ORTEGA ENTRE CALLE JAVIER MINA ORIENTE Y CALLE CONSTITUCION ORIENTE) - 28118 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28118 | S | 228 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, SOBRE LA AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA IGLESIA APOSTÓLICA LA FE EN CRISTO JESÚS AL ORIENTE SE ENCUEN, lon:-92.4665583, lat:15.13378412}} | 2020-05-10 | 2020-07-10 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1684782.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1684782.96, importe_modificado:1684782.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1736171/proyecto_INICIO, 1736171/proyecto_FIN, 1736171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736564 | Proyecto de inversión | 136895.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136895.08, modificado:136895.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA BETANIA - 28650 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28650 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE NUEVA BETANIA, 58993 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVIÓ EN EL ARCO, lon:-92.31624058, lat:16.74235222}} | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-005/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:136895.08, importe_modificado:136895.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1736564/proyecto_INICIO, 1736564/proyecto_PROCESO, 1736564/proyecto_INICIO, 1736564/proyecto_FIN, 1736564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736597 | Proyecto de inversión | 492822.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492822.29, modificado:492822.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NAJÁ - 28687 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28687 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO KM 178 OCOSINGO-SAN CRISTOBAL - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 PARAJE NAJÁ, 63940 NAJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DESVIÓ DEL LAD, lon:-92.29357828, lat:16.84902015}} | 2020-01-20 | 2020-02-20 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-006/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:492822.29, importe_modificado:492822.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1736597/proyecto_PROCESO, 1736597/proyecto_INICIO, 1736597/proyecto_PROCESO, 1736597/proyecto_FIN, 1736597/proyecto_INICIO, 1736597/proyecto_FIN, 1736597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736672 | Proyecto de inversión | 1172227.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172227.62, modificado:1172227.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 66 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 28755 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28755 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOS ARROYOS - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO EL RETIRO, 49744 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA TIENDA DEL PUEBLO LA ESCUELA DE, lon:-92.29905893, lat:17.6023028}} | 2020-02-14 | 2020-03-15 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1172227.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1172227.62, importe_modificado:1172227.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_INICIO, 1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737444 | Proyecto de inversión | 133505.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133505.08, modificado:133505.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO CINCUENTA POR CINCO PUNTO CINCUENTA METROS - 29708 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29708 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:312, direccion:TERRACERÍA TRAMO SQAN PEDRO SABANA - TIEMOPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPÁ 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO SOBRE S, lon:-92.20435464, lat:17.3949871}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 133505.08 | 133505.08 | 133505.08 | 133505.08 | 133505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:133505.08, importe_modificado:133505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1737444/proyecto_INICIO, 1737444/proyecto_FIN, 1737444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738110 | Proyecto de inversión | 441444.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441444.42, modificado:441444.42}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD BOCA DE CHAJUL ASENTAMIENTO BOCA DE CHAJUL - 30487 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30487 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHAJUL - CHAJUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO BOCA DE CHAJUL, 43403 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA LOCALIDAD EN TERRENOS DEL EJIDO Y, lon:-90.91070395, lat:16.11421275}} | 2020-02-17 | 2020-03-27 | 441444.42 | 441444.42 | 441444.42 | 441444.42 | 441444.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89576, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:441444.42, importe_modificado:441444.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1738110/proyecto_INICIO, 1738110/proyecto_FIN, 1738110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738656 | Proyecto de inversión | 1408369.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408369.55, modificado:1408369.55}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA - 31073 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 31073 | S | 386 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.8, meta_modificada:2052.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:EJE VIAL TRIUNFO AGRARISTA - EL PALMAR EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 55783 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO EL PALMAR, ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD, lon:-93.07107172, lat:16.85636754}} | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 1408369.55 | 1408369.55 | 1408369.55 | 1408369.55 | 1408369.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1408369.55, importe_modificado:1408369.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2052.8}} | {1738656/proyecto_PROCESO, 1738656/proyecto_INICIO, 1738656/proyecto_FIN, 1738656/proyecto_PROCESO, 1738656/proyecto_FIN, 1738656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738997 | Proyecto de inversión | 1150120.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150120.96, modificado:1150120.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SANTA MARTA EL CARACOL ASENTAMIENTO SANTA MARTA EL CARACOL - 31520 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31520 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CALLE SANTA MARTHA EL CARACOL EJIDO SANTA MARTA EL CARACOL, 55017 SANTA MARTA EL CARACOL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LACOMUNIDAD EN VARIOS PUNTOS YA QUE SON VARIAS FAMILIAS QUE SERAN BENEF, lon:-90.66080552, lat:16.18218179}} | 2020-04-03 | 2020-05-29 | 1150120.96 | 1150120.96 | 1150120.96 | 1150120.96 | 1150120.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89580, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150120.96, importe_modificado:1150120.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1738997/proyecto_INICIO, 1738997/proyecto_FIN, 1738997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739177 | Proyecto de inversión | 3181946.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181946.73, modificado:3181946.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 31729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31729 | S | 258 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.0, meta_modificada:4795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO TON - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 660 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TON Y CARRETERA LA PALMA, CARRETERA RUMBO A PALENQUE DESVIÁNDOSE EN, lon:-91.80306131, lat:17.08444997}} | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78592, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3181946.73, importe_modificado:3181946.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.0}} | {1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_PROCESO, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739458 | Proyecto de inversión | 179987 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179987.0, modificado:179987.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 32057 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 32057 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.47307057, lat:16.91648101}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 179987 | 179987 | 179987 | 179987 | 179987 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-0002/2020, contratista:Julia Carolina Achín Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:179987.0, importe_modificado:179987.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1739458/proyecto_INICIO, 1739458/proyecto_FIN, 1739458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740111 | Proyecto de inversión | 54758.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.03, modificado:54758.03}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 32842 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32842 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:68, direccion:VEREDA TRAMO CARR. OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 179 - LOCALIDAD EL TZAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE SANTO DOMINGO, 58993 SANTO DOMINGO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.32981603, lat:16.87385385}} | 2020-01-16 | 2020-02-14 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-018/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:54758.03, importe_modificado:54758.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1740111/proyecto_INICIO, 1740111/proyecto_PROCESO, 1740111/proyecto_FIN, 1740111/proyecto_INICIO, 1740111/proyecto_FIN, 1740111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740470 | Proyecto de inversión | 1595354.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595354.32, modificado:1595354.32}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 33271 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33271 | S | 148 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA HUIXQUILAR, 74550 HUIXQUILAR, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO A HUIXQUILAR, CAMINO A PACAYALITO PAR ALLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN 10 KM DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC Y, lon:-92.06728198, lat:15.61101165}} | 2020-06-18 | 2020-08-28 | 1595354.32 | 1595354.32 | 1595354.32 | 1595354.32 | 1595354.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-041/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1595354.32, importe_modificado:1595354.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1740470/proyecto_INICIO, 1740470/proyecto_PROCESO, 1740470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741312 | Proyecto de inversión | 1819037.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819037.75, modificado:1819037.75}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 34377 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 34377 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ZAPATA, 79237 EMILIANO ZAPATA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DIFERENTES CALLES DEL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA., lon:-92.72238726, lat:15.64981005}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1819037.75 | 1819037.75 | 1819037.75 | 1819037.75 | 1819037.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/004-2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1819037.75, importe_modificado:1819037.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1741312/proyecto_PROCESO, 1741312/proyecto_INICIO, 1741312/proyecto_FIN, 1741312/proyecto_PROCESO, 1741312/proyecto_FIN, 1741312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741355 | Proyecto de inversión | 1300503.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300503.26, modificado:1300503.26}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL TZAY ASENTAMIENTO EL TZAY - 34421 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34421 | S | 314 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 COLONIA EL TZAY, 63940 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXC, lon:-92.3112715, lat:16.86299712}} | 2020-01-28 | 2020-02-27 | 1300503.26 | 1300503.26 | 1300503.26 | 1300503.26 | 1300503.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-025/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1300503.26, importe_modificado:1300503.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1741355/proyecto_INICIO, 1741355/proyecto_FIN, 1741355/proyecto_PROCESO, 1741355/proyecto_FIN, 1741355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741447 | Proyecto de inversión | 1207423.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207423.21, modificado:1207423.21}} | APERTURA DE CAMINO (II ETAPA) - 34541 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 34541 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHUSHUPA - CHININTIEL DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR S/N COLONIA CHILINTIEL DE JAUREZ, 54198 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SHUSHUPA Y TERRACERIA , lon:-92.5211401, lat:17.25093093}} | 2020-03-06 | 2020-04-22 | 1207423.21 | 1207423.21 | 1207423.21 | 1207423.21 | 1207423.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1207423.21, importe_modificado:1207423.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741447/proyecto_INICIO, 1741447/proyecto_FIN, 1741447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741575 | Proyecto de inversión | 1659104.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659104.1, modificado:1659104.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PUERTO DE MAZATLÁN ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA TLAXCALA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 34669 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 34669 | S | 7838 | 7838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN COLONIA LAS GRANJAS, 36970 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE PUERTO DE ACAPULCO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10237081, lat:16.7919134}} | 2020-04-22 | 2020-08-07 | 1659104.1 | 1659104.1 | 1659104.1 | 1659104.1 | 1659104.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-009-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÌA CUAUHTÈMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1659104.1, importe_modificado:1659104.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1741575/proyecto_PROCESO, 1741575/proyecto_FIN, 1741575/proyecto_PROCESO, 1741575/proyecto_FIN, 1741575/proyecto_INICIO, 1741575/proyecto_FIN, 1741575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742014 | Proyecto de inversión | 962847.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962847.1, modificado:962847.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD LOMA LINDA ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 35195 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | 35195 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.05, meta_modificada:272.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO TECPATAN - LOMA LINDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO LOMA LINDA, 63628 LOMA LINDA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 28.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A COP, lon:-93.39022763, lat:17.08825548}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 962847.1 | 962847.1 | 962847.1 | 962847.1 | 962847.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0001/2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:962847.1, importe_modificado:962847.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.05}} | {1742014/proyecto_INICIO, 1742014/proyecto_PROCESO, 1742014/proyecto_FIN, 1742014/proyecto_PROCESO, 1742014/proyecto_FIN, 1742014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742280 | Proyecto de inversión | 54758.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.03, modificado:54758.03}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS - 35560 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35560 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS, 60999 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROEST, lon:-92.2933521, lat:16.87258156}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-036/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:54758.03, importe_modificado:54758.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1742280/proyecto_INICIO, 1742280/proyecto_FIN, 1742280/proyecto_PROCESO, 1742280/proyecto_FIN, 1742280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742534 | Proyecto de inversión | 4663905.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4663905.82, modificado:4663905.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 79 CUARTOS DORMITORIO - 35828 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 35828 | S | 441 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, 46029 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANANTIAL Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD E, lon:-92.59959731, lat:17.36275471}} | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 4663905.82 | 4663905.82 | 4663905.82 | 4663905.82 | 4663905.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:4663905.82, importe_modificado:4663905.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:948.0}} | {1742534/proyecto_INICIO, 1742534/proyecto_FIN, 1742534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742772 | Proyecto de inversión | 4793481.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793481.37, modificado:4793481.37}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO TIKAL - 36126 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36126 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JACARANDAS FRACCIONAMIENTO TIKAL, 52363 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. SUR PONIENTE Y BOULEVARD LAS FLORES, AVENIDA RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JACARANDAS ENTRE 11A. CAL, lon:-92.14675704, lat:16.23407457}} | 2020-04-13 | 2020-06-15 | 4793481.37 | 4793481.37 | 4793481.37 | 4793481.37 | 4793481.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/015/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4793481.37, importe_modificado:4793481.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.0}} | {1742772/proyecto_PROCESO, 1742772/proyecto_INICIO, 1742772/proyecto_PROCESO, 1742772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301742831 | Proyecto de inversión | 808860.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808860.41, modificado:808860.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN UNIDAD DEPORTIVA LA GRANDEZA - 36268 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 36268 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA INSTALAC, lon:-92.22681891, lat:15.51411642}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 808860.41 | 808860.41 | 808860.41 | 808860.41 | 808860.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-09, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:808860.41, importe_modificado:808860.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_INICIO, 1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742863 | Proyecto de inversión | 6274953.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO OJO DE AGUA - 36351 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36351 | S | 293 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO OJO DE AGUA, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE LOS GONZALEZ, CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA, SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES CALLE SAN ANTONIO, OJO DE AGUA Y L, lon:-92.2749002, lat:17.11139422}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274953.2, importe_modificado:6274953.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}} | {1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742876 | Proyecto de inversión | 557071.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN AVENIDA GUERREO BARRIO EL NARANJO, CABECERA MUNICIPAL - 36384 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36384 | S | 84 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EL NARANJO BARRIO EL NARANJO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO, lon:-92.24211182, lat:15.37192883}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-029/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1742876/proyecto_INICIO, 1742876/proyecto_FIN, 1742876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743064 | Proyecto de inversión | 1851630.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851630.62, modificado:1851630.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO NUEVO IXTEPEC, EJIDO SAN JOSE IXTEPEC - 36893 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36893 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.0, meta_modificada:2018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:160, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA NUEVO IXTEPEC, 30911 NUEVO IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN JOSE IXTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO IXTEPEC A 2 HORAS 45.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4.59 KM D, lon:-92.41250965, lat:15.34101963}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1851630.62 | 1851630.62 | 1851630.62 | 1851630.62 | 1851630.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-039/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1851630.62, importe_modificado:1851630.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2018.0}} | {1743064/proyecto_INICIO, 1743064/proyecto_PROCESO, 1743064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743431 | Proyecto de inversión | 358440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358440.0, modificado:358440.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA SELVA MUJERES - 37744 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 37744 | S | 412 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:PARAJE LA SELVA, 61306 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD LA SELVA, lon:-92.69451875, lat:16.75504594}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 358440 | 358440 | 358440 | 358440 | 358440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-64VI/2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:358440.0, importe_modificado:358440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1743431/proyecto_INICIO, 1743431/proyecto_FIN, 1743431/proyecto_PROCESO, 1743431/proyecto_INICIO, 1743431/proyecto_FIN, 1743431/proyecto_PROCESO, 1743431/proyecto_INICIO, 1743431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743803 | Proyecto de inversión | 1142974.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142974.81, modificado:1142974.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ANAYA ENTRE C. ITURBIDE Y C. FCO. JAVIER MINA Y C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 38594 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38594 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1122.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ANAYA BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FCO. JAVIER MINA, AV ANAYA ENTRE CALLE ITURBIDE Y FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO LAS FLORES. CABECERA , lon:-93.74402494, lat:16.09134628}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1142974.81 | 1142974.81 | 1142974.81 | 1142974.81 | 1142974.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/032/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1142974.81, importe_modificado:1142974.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.04}} | {1743803/proyecto_PROCESO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_PROCESO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743816 | Proyecto de inversión | 903843.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903843.65, modificado:903843.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS AV HUIXTLA Y MAPASTEPEC ENTRE LAS CALLE TONALA Y SAN CRISTOBAL DE LA COL SANTA CRUZ - 38612 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38612 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:977.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HUIXTLA Y MAPASTEEC COLONIA SANTA CRUZ, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TONALA Y CALLE SAN CRISTOBAL, LA OBRA SE RELIZARA EN 2 CALLES CALLE 1 AV HUIXTLA ENTRE CALLE TONALA Y SAN CRISTOBAL CALLE 2 AV MAPASTEPE, lon:-93.74962595, lat:16.09841718}} | 2020-05-15 | 2020-07-16 | 903843.65 | 903843.65 | 903843.65 | 903843.65 | 903843.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/034/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:903843.65, importe_modificado:903843.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.38}} | {1743816/proyecto_INICIO, 1743816/proyecto_FIN, 1743816/proyecto_PROCESO, 1743816/proyecto_INICIO, 1743816/proyecto_FIN, 1743816/proyecto_PROCESO, 1743816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743830 | Proyecto de inversión | 99845.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99845.12, modificado:99845.12}} | CONSTRUCCION DE GALERA METALICA DE SEIS POR QUINCE M EN JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GOUT - 38638 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38638 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 16 DE SETIEMBRE EL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GOUT SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE FEBRERO Y AV. RAYON BARRIO LAS FLORE, lon:-93.75063587, lat:16.09146054}} | 2020-02-05 | 2020-02-19 | 99845.12 | 99845.12 | 99845.12 | 99845.12 | 99845.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/002/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:99845.12, importe_modificado:99845.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1743830/proyecto_INICIO, 1743830/proyecto_FIN, 1743830/proyecto_PROCESO, 1743830/proyecto_FIN, 1743830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744075 | Proyecto de inversión | 1892446.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD COROSTIC - 39209 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39209 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - COQUITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE COROSTI, lon:-92.15635167, lat:17.12967299}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78907, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_PROCESO, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744139 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD EL CANELO - 39355 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 39355 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.0, meta_modificada:1013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL LIMON INTERIOR SN COLONIA EL CANELO, 02350 EL CANELO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PAVÓN Y AVENIDA DIAZ, ANTES DE LLEGAR A SAN FERNANDO SE LOCALIZA LA RIVERA ALVARO OBREGÓN A UNOS 500 MTS DE VIVA , lon:-93.19669698, lat:16.84235554}} | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-003/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.0}} | {1744139/proyecto_INICIO, 1744139/proyecto_FIN, 1744139/proyecto_PROCESO, 1744139/proyecto_FIN, 1744139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744296 | Proyecto de inversión | 210993.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210993.08, modificado:210993.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6 X 5 METROS - 39670 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 39670 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ, 49757 LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-92.37061525, lat:17.57887051}} | 2020-03-23 | 2020-04-08 | 210993.08 | 210993.08 | 210993.08 | 210993.08 | 210993.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:210993.08, importe_modificado:210993.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1744296/proyecto_INICIO, 1744296/proyecto_FIN, 1744296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744419 | Proyecto de inversión | 1994993.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994993.81, modificado:1994993.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 39922 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 39922 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 67960 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRIUNFO Y TERRACERIA SAN ANTONIO MI, lon:-92.45804257, lat:15.38334895}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1994993.81 | 1994993.81 | 1994993.81 | 1994993.81 | 1994993.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-026/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1994993.81, importe_modificado:1994993.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1744419/proyecto_INICIO, 1744419/proyecto_FIN, 1744419/proyecto_PROCESO, 1744419/proyecto_FIN, 1744419/proyecto_PROCESO, 1744419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744464 | Proyecto de inversión | 1777303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777303.58, modificado:1777303.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PATELNA 2DA. SECCIÓN - 40023 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40023 | S | 118 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.4, meta_modificada:2678.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:861, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA SEGUNDA SECCIÓN, 52164 PATELNA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 51.20 KM. DE LA CAB. MP, lon:-92.15721992, lat:17.20016371}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78940, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777303.58, importe_modificado:1777303.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.4}} | {1744464/proyecto_INICIO, 1744464/proyecto_PROCESO, 1744464/proyecto_FIN, 1744464/proyecto_PROCESO, 1744464/proyecto_INICIO, 1744464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744512 | Proyecto de inversión | 1150000.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.82, modificado:1150000.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SAN LÁZARO ASENTAMIENTO SAN LÁZARO - 40115 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40115 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CALLE SAN LAZARO EJIDO SAN LÁZARO, 55016 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO YA QUES REHABILITACION DE LAS CALLES, lon:-90.67187258, lat:16.34814936}} | 2020-04-01 | 2020-05-08 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89585, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150000.82, importe_modificado:1150000.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1744512/proyecto_INICIO, 1744512/proyecto_FIN, 1744512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744575 | Proyecto de inversión | 3921185.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921185.77, modificado:3921185.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 40240 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40240 | S | 460 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 51485 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CONDUCE MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS TOMANDO EL CRUCERO A LA VICTORIA TENIENDO UN APROXIMADO DE 15 KM DE LA CABECE, lon:-92.37953695, lat:17.19753755}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 3921185.77 | 3921185.77 | 3921185.77 | 3921185.77 | 3921185.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-007/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3921185.77, importe_modificado:3921185.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1744575/proyecto_INICIO, 1744575/proyecto_PROCESO, 1744575/proyecto_FIN, 1744575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745334 | Proyecto de inversión | 4013266.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013266.15, modificado:4013266.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 44977 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 44977 | S | 326 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6048.0, meta_modificada:6048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TZAJALA BARRIO BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AVENIDA TZAJALA, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO PATH, lon:-92.26702716, lat:17.10803078}} | 2020-03-25 | 2020-06-23 | 4013266.15 | 4013266.15 | 4013266.15 | 4013266.15 | 4013266.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78943, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4013266.15, importe_modificado:4013266.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6048.0}} | {1745334/proyecto_PROCESO, 1745334/proyecto_FIN, 1745334/proyecto_INICIO, 1745334/proyecto_PROCESO, 1745334/proyecto_FIN, 1745334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745447 | Proyecto de inversión | 556404.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556404.58, modificado:556404.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN UNIÓN Y PROGRESO - 45257 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 45257 | S | 159 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:194, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO UNION Y PROGRESO, 00000 UNIÓN DEL PROGRESO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ENTRADA DEL EJIDO UNION Y PROGRESO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.55044091, lat:17.2839335}} | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 556404.58 | 556404.58 | 556404.58 | 556404.58 | 556404.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:556404.58, importe_modificado:556404.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1745447/proyecto_INICIO, 1745447/proyecto_PROCESO, 1745447/proyecto_FIN, 1745447/proyecto_PROCESO, 1745447/proyecto_FIN, 1745447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301745689 | Proyecto de inversión | 648551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648551.0, modificado:648551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA - 45797 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45797 | S | 260 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CASTAÑO, CALLE AVESTRUZ INTERIOR SN COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVESTRUZ Y CALLE REFORMA, AVENIDA 1A EL TUCAN LA AVENIDA EL CASTAÑO ENTRE CALLE , lon:-92.30370459, lat:14.88776485}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 648551 | 648551 | 648551 | 648551 | 648551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:648551.0, importe_modificado:648551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {1745689/proyecto_INICIO, 1745689/proyecto_PROCESO, 1745689/proyecto_INICIO, 1745689/proyecto_PROCESO, 1745689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745793 | Proyecto de inversión | 1361507.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361507.29, modificado:1361507.29}} | AMPLIACION DE SALA DE ESPERA EN UNIDAD MEDICA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 46108 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46108 | S | 3170 | 3130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.17, meta_modificada:183.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO YASHA, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-92.36509797, lat:16.86550423}} | 2020-01-10 | 2020-03-13 | 1361507.29 | 1361507.29 | 1361507.29 | 1361507.29 | 1361507.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1361507.29, importe_modificado:1361507.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.17}} | {1745793/proyecto_INICIO, 1745793/proyecto_PROCESO, 1745793/proyecto_FIN, 1745793/proyecto_INICIO, 1745793/proyecto_FIN, 1745793/proyecto_PROCESO, 1745793/proyecto_FIN, 1745793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745983 | Proyecto de inversión | 798627.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798627.39, modificado:798627.39}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE LA CALLE 3 EN EL EJIDO DR. BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ. - 46590 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 46590 | S | 364 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.8, meta_modificada:44.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE TRES PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUATRO Y PROLONGACION CALLE 1, SE ENCUENTRA UBICADO A 3 CUADRAS A MANO DERECHA DEL CENTRO DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ PUENT, lon:-93.14685322, lat:17.60302189}} | 2020-04-01 | 2020-05-16 | 798627.39 | 798627.39 | 798627.39 | 798627.39 | 798627.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:798627.39, importe_modificado:798627.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.8}} | {1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_INICIO, 1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_PROCESO, 1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746204 | Proyecto de inversión | 511777.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511777.31, modificado:511777.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ÁNGEL ALBINO CORZO - 47079 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 47079 | S | 276 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:5, direccion:CALLE AVENIDA SIN NOMBRE EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, 63109 ÁNGEL ALBINO CORZO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN DENTRO DEL EJIDO ANGEL ALBINO CORZO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.62302373, lat:17.21865884}} | 2020-04-03 | 2020-05-17 | 511777.31 | 511777.31 | 511777.31 | 511777.31 | 511777.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:511777.31, importe_modificado:511777.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1746204/proyecto_PROCESO, 1746204/proyecto_FIN, 1746204/proyecto_PROCESO, 1746204/proyecto_INICIO, 1746204/proyecto_FIN, 1746204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746562 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJON - 48028 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48028 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:787, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON, 52164 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA LIQUILW, lon:-91.97670808, lat:17.09947708}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81989, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_FIN, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746587 | Proyecto de inversión | 538657.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538657.34, modificado:538657.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54 - 48103 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48103 | S | 119 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:4, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54, 63109 ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS AFUERAS DEL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS KILOMETRO 54MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPA, lon:-93.56835149, lat:17.29382122}} | 2020-03-16 | 2020-04-29 | 538657.34 | 538657.34 | 538657.34 | 538657.34 | 538657.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:538657.34, importe_modificado:538657.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3960.0}} | {1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_PROCESO, 1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_FIN, 1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_PROCESO, 1746587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746933 | Proyecto de inversión | 2113070.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113070.91, modificado:2113070.91}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 49575 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49575 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CIUDAD EL PARRAL, 73228 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE TERCERA CALLE NORTE ORIETNTE, UBICADO A 200 METROS DE LA ESCUELA DEL CECYT ENTRADA AL PARRAL, lon:-92.98838038, lat:16.36078822}} | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 2113070.91 | 2113070.91 | 2113070.91 | 2113070.91 | 2113070.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/01/2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2113070.91, importe_modificado:2113070.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1746933/proyecto_INICIO, 1746933/proyecto_FIN, 1746933/proyecto_PROCESO, 1746933/proyecto_INICIO, 1746933/proyecto_PROCESO, 1746933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747121 | Proyecto de inversión | 803300.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803300.31, modificado:803300.31}} | INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS CON FOTO CELDAS, BAJANTES EN ACOMETIDAS Y HERRAJES PARA FIJACION DE LUMINARIAS; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 50075 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 50075 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA NORTE, COMENZANDO SOBRE EL CAMINO PAVIMENTADO COAPILLAOCOTEPEC Y SOBRE TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABEC, lon:-93.1640359, lat:17.22584978}} | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 803300.31 | 803300.31 | 803300.31 | 803300.31 | 803300.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:803300.31, importe_modificado:803300.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1747121/proyecto_PROCESO, 1747121/proyecto_INICIO, 1747121/proyecto_PROCESO, 1747121/proyecto_INICIO, 1747121/proyecto_PROCESO, 1747121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747350 | Proyecto de inversión | 913842.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913842.33, modificado:913842.33}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 50752 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50752 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, EL BARRIO GUADALUPE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE HUITIUPAN ENTRANDO SE ENCUENTRA U, lon:-92.68795073, lat:17.17046526}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:913842.33, importe_modificado:913842.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {1747350/proyecto_PROCESO, 1747350/proyecto_INICIO, 1747350/proyecto_FIN, 1747350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747620 | Proyecto de inversión | 705487.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705487.91, modificado:705487.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOS AMATES - 51563 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 51563 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:474, direccion:EJIDO LOS AMATES, 30527 LOS AMATES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES DEL EJIDO LOS AMATES PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO , lon:-93.46199817, lat:16.17244692}} | 2020-06-25 | 2020-08-24 | 705487.91 | 705487.91 | 705487.91 | 705487.91 | 705487.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/043-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:705487.91, importe_modificado:705487.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2347.0}} | {1747620/proyecto_PROCESO, 1747620/proyecto_INICIO, 1747620/proyecto_FIN, 1747620/proyecto_PROCESO, 1747620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748007 | Proyecto de inversión | 1332004.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332004.05, modificado:1332004.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME - 52429 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52429 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTE BARRIO SE LOCALIZA A LA SALIDA DE L, lon:-92.55791398, lat:17.28707266}} | 2020-03-23 | 2020-05-30 | 1332004.05 | 1332004.05 | 1332004.05 | 1332004.05 | 1332004.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1332004.05, importe_modificado:1332004.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1748007/proyecto_INICIO, 1748007/proyecto_FIN, 1748007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748926 | Proyecto de inversión | 1417729.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417729.32, modificado:1417729.32}} | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES - 54919 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54919 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:646.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPÚBLICA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REPUBLICA, CALLE MATAMOROS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 KILOMETROS DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC HASTA LLEG, lon:-92.04448275, lat:15.5981128}} | 2020-07-01 | 2020-09-03 | 1417729.32 | 1417729.32 | 1417729.32 | 1417729.32 | 1417729.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-043/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1417729.32, importe_modificado:1417729.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.38}} | {1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO, 1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO, 1748926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749312 | Proyecto de inversión | 3694793.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694793.98, modificado:3694793.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD VERAPAZ - 56021 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 56021 | S | 1230 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4606.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:BRECHA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 00000 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE UBICA EN EL EJIDO VERAPAZ FRONTERA COMALAPA, CHIAP, lon:-92.0622508, lat:15.71267616}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 3694793.98 | 3694793.98 | 3694793.98 | 3694793.98 | 3694793.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0011/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3694793.98, importe_modificado:3694793.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1749312/proyecto_FIN, 1749312/proyecto_PROCESO, 1749312/proyecto_INICIO, 1749312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301749542 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 532 JUAN DE LA BARRERA, CCT: 07ETV0557K - 56845 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 56845 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE RÍO NEGRO SEGUNDA SECCIÓN LOPEZ OBRADOR RANCHERIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-93.09796879, lat:17.33156682}} | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749542/proyecto_INICIO, 1749542/proyecto_PROCESO, 1749542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749587 | Proyecto de inversión | 3848068 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848068.0, modificado:3848068.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ACH'LUM MONTE LÍBANO - 56958 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56958 | S | 930 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20030.0, meta_modificada:20030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLACIDO FLORES Y CARRETERA CRUCERO MONTE LIBANO, CAR, lon:-91.62736798, lat:16.89951003}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 3848068 | 3848068 | 3848068 | 3848068 | 3848068 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83659, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3848068.0, importe_modificado:3848068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20030.0}} | {1749587/proyecto_INICIO, 1749587/proyecto_FIN, 1749587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749591 | Proyecto de inversión | 941444.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941444.28, modificado:850241.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, CALLE VICENTE GUERRERO. - 56963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56963 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.8, meta_modificada:400.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE UBILIO GARCÍA Y CALLE LAS GARDENIAS SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL BARRIO SAN ANTONIO CENTRO , lon:-92.27069123, lat:17.10698307}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/101/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:941444.28, importe_modificado:941444.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.8}} | {1749591/proyecto_INICIO, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749802 | Proyecto de inversión | 1683026.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683026.73, modificado:1683026.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDÍGENA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE: 07KPB1682Z - 57718 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 57718 | S | 38 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA UNIÓN CARMEN REFORMA, 29880 LA UNIÓN CARMEN REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37 KM DE LA C, lon:-92.44015919, lat:17.08827409}} | 2020-04-10 | 2020-06-30 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1683026.73, importe_modificado:1683026.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749802/proyecto_PROCESO, 1749802/proyecto_INICIO, 1749802/proyecto_FIN, 1749802/proyecto_PROCESO, 1749802/proyecto_FIN, 1749802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749830 | Proyecto de inversión | 630634 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630634.0, modificado:630634.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 57778 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 57778 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29950 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLAS Y TERRACERIA SAN CARALA, lon:-91.56152592, lat:16.79217291}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 630634 | 630634 | 630634 | 630634 | 630634 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83639, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:630634.0, importe_modificado:630634.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1749830/proyecto_INICIO, 1749830/proyecto_FIN, 1749830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750015 | Proyecto de inversión | 573323.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CUXULJÁ - 58333 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58333 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:560, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL LAMALTZAC - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 15 EJIDO CUXULJA, 29940 CUXULJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL LAMALTZAC Y TERRACERIA JOL LAMALTZAC TERCERA SECCION, SE UBICA A 35.25 KMS. , lon:-92.11927781, lat:17.07393537}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78908, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1750015/proyecto_INICIO, 1750015/proyecto_PROCESO, 1750015/proyecto_FIN, 1750015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750260 | Proyecto de inversión | 682334.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682334.13, modificado:682334.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LINDAVISTA - 59030 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59030 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1882, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.83884103, lat:16.91839197}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 682334.13 | 682334.13 | 682334.13 | 682334.13 | 682334.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83642, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682334.13, importe_modificado:682334.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.0}} | {1750260/proyecto_INICIO, 1750260/proyecto_FIN, 1750260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750474 | Proyecto de inversión | 573323.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TAKINUKUM - 59512 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59512 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:803, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 00 EJIDO BAWITZ TAKINUKUM, 29940 BAWITZ TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAWITZ TAKINUKUM Y , SE UBICA A 49.70 KM. DE LA, lon:-92.06613548, lat:17.09465908}} | 2020-03-13 | 2020-04-27 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78906, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1750474/proyecto_PROCESO, 1750474/proyecto_INICIO, 1750474/proyecto_FIN, 1750474/proyecto_PROCESO, 1750474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750559 | Proyecto de inversión | 1003316.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:1003316.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHIKAKTIC - 59751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59751 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHIKAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 680 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL EDEN Y CAMINO GUAQUITEPEC, SE UBICA A 20.68 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA S, lon:-92.23090697, lat:17.01168901}} | 2020-04-02 | 2020-06-02 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86438, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1750559/proyecto_INICIO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO, 1750559/proyecto_INICIO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750606 | Proyecto de inversión | 1702725.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702725.3, modificado:1702725.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO) - 59869 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 59869 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL DESENGAÑO, 30207 EL DESENGAÑO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA EN RUTA HACIA SAN FRANCISCO PUJILTIC SE TOMA EL ENTRONQUE HACIA CALICHAL PASANDO LA, lon:-92.50003, lat:16.39686}} | 2020-04-29 | 2020-06-27 | 1702725.3 | 1702725.3 | 1702725.3 | 1702725.3 | 1702725.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-019/2020, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1702725.3, importe_modificado:1702725.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1750606/proyecto_INICIO, 1750606/proyecto_FIN, 1750606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301750683 | Proyecto de inversión | 2866618.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 60103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60103 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA Y , TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - PATBAXIL LA O, lon:-92.36996289, lat:17.09109318}} | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81951, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1750683/proyecto_FIN, 1750683/proyecto_INICIO, 1750683/proyecto_FIN, 1750683/proyecto_PROCESO, 1750683/proyecto_INICIO, 1750683/proyecto_PROCESO, 1750683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750760 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEN'UCH - 60275 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60275 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:936, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CHENUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CHEN UCH, 29940 CHENUCH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CHEN UCH Y CORREDOR XEXAL JOCOTAQUIN, TERRACERIA TRAMO CENTRO TZO OLJA - CHEWAL , lon:-92.27186002, lat:17.06786095}} | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81981, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1750760/proyecto_INICIO, 1750760/proyecto_PROCESO, 1750760/proyecto_FIN, 1750760/proyecto_PROCESO, 1750760/proyecto_FIN, 1750760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750870 | Proyecto de inversión | 711468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711468.46, modificado:711468.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD VALLE DORADO - 60551 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60551 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08742052, lat:16.9216018}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:711468.46, importe_modificado:711468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {1750870/proyecto_INICIO, 1750870/proyecto_PROCESO, 1750870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750895 | Proyecto de inversión | 1633190.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633190.22, modificado:1633190.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS NIÑOS HEROES, CLAVE: 07KJN0483E. - 60640 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 60640 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:228, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL JORDAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EL JORDÁN, 30610 EL JORDÁN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL JORDAN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 21.5 KM DE LA CAB, lon:-92.51425157, lat:15.33768893}} | 2020-02-03 | 2020-05-02 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-001/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1633190.22, importe_modificado:1633190.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1750895/proyecto_FIN, 1750895/proyecto_PROCESO, 1750895/proyecto_INICIO, 1750895/proyecto_PROCESO, 1750895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750943 | Proyecto de inversión | 92810.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92810.12, modificado:92810.12}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SIBAQUIL - 60804 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60804 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - SIBAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y , SE UBICA A 41.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIEN, lon:-92.1409326, lat:17.14735874}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 92810.12 | 92810.12 | 92810.12 | 92810.12 | 92810.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82408, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:92810.12, importe_modificado:92810.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1750943/proyecto_INICIO, 1750943/proyecto_PROCESO, 1750943/proyecto_FIN, 1750943/proyecto_PROCESO, 1750943/proyecto_FIN, 1750943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751307 | Proyecto de inversión | 379403.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379403.52, modificado:379403.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AURORA BUENAVISTA - 61909 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61909 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AURORA BUENA VISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA AURORA BUENA VISTA, TERRACERIA, lon:-92.31343711, lat:16.95062899}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 379403.52 | 379403.52 | 379403.52 | 379403.52 | 379403.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83663, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:379403.52, importe_modificado:379403.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}} | {1751307/proyecto_INICIO, 1751307/proyecto_FIN, 1751307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751379 | Proyecto de inversión | 1238908.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238908.01, modificado:1238908.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO - 62140 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62140 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3078, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOSIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, CARRETERA SEDENA PARA LLEGAR SAL, lon:-92.04128254, lat:16.89175343}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1238908.01, importe_modificado:1238908.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1751379/proyecto_PROCESO, 1751379/proyecto_INICIO, 1751379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751505 | Proyecto de inversión | 8333707.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8333707.73, modificado:8333707.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 296 CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN YALCHUCH - 62514 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 62514 | S | 814 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO EL CARMEN YALCHUCHI, 29471 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 18.7 KMS, lon:-92.36239566, lat:16.64502546}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 8333707.73 | 8333707.73 | 8333707.73 | 8333707.73 | 8333707.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:8333707.73, importe_modificado:8333707.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:296.0}} | {1751505/proyecto_INICIO, 1751505/proyecto_PROCESO, 1751505/proyecto_FIN, 1751505/proyecto_PROCESO, 1751505/proyecto_FIN, 1751505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751621 | Proyecto de inversión | 417600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417600.0, modificado:417600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 1 MUJERES - 62908 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 62908 | S | 480 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 1, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 1, lon:-92.73864404, lat:16.73126465}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-72VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:417600.0, importe_modificado:417600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1751621/proyecto_FIN, 1751621/proyecto_PROCESO, 1751621/proyecto_INICIO, 1751621/proyecto_PROCESO, 1751621/proyecto_INICIO, 1751621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751629 | Proyecto de inversión | 250560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 2 MUJERES - 62933 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 62933 | S | 288 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 2, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 2, lon:-92.73824707, lat:16.73027828}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-73VI/2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:250560.0, importe_modificado:250560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1751629/proyecto_INICIO, 1751629/proyecto_PROCESO, 1751629/proyecto_FIN, 1751629/proyecto_PROCESO, 1751629/proyecto_FIN, 1751629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751632 | Proyecto de inversión | 2311449.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311449.4, modificado:2311449.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECUERDO - 62939 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62939 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3239, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LLANITO Y TERRACERIA EL ESFEURZO, TERRACERIA LAS REYNAS PARA, lon:-92.06871366, lat:16.90745922}} | 2020-04-02 | 2020-08-02 | 2311449.4 | 2311449.4 | 2311449.4 | 2311449.4 | 2311449.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0091/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2311449.4, importe_modificado:2311449.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1358.0}} | {1751632/proyecto_INICIO, 1751632/proyecto_PROCESO, 1751632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752063 | Proyecto de inversión | 194974.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194974.51, modificado:194974.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64316 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64316 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA SONORA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE BAJAR POR LA CALZADA AL S, lon:-93.10147894, lat:16.79540124}} | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 194974.51 | 194974.51 | 194974.51 | 194974.51 | 194974.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-002-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:194974.51, importe_modificado:194974.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_FIN, 1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_FIN, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752300 | Proyecto de inversión | 1461600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461600.0, modificado:1461600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ BAJO HOMBRES - 64967 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 64967 | S | 840 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:PARAJE ELAMBO BAJO, 29355 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ELAMBÓ BAJO, lon:-92.72437371, lat:16.69677627}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 1461600 | 1461600 | 1461600 | 1461600 | 1461600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-18VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1461600.0, importe_modificado:1461600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1752300/proyecto_FIN, 1752300/proyecto_PROCESO, 1752300/proyecto_INICIO, 1752300/proyecto_FIN, 1752300/proyecto_PROCESO, 1752300/proyecto_INICIO, 1752300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752537 | Proyecto de inversión | 885796.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885796.49, modificado:885796.49}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINÁ - 65633 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65633 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LEQUILUM Y CARRETERA NUEVO JERUSALEN, CARRETERA TREINTA , lon:-92.01663906, lat:16.89377188}} | 2020-02-01 | 2020-05-30 | 885796.49 | 885796.49 | 885796.49 | 885796.49 | 885796.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:885796.49, importe_modificado:885796.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1752537/proyecto_INICIO, 1752537/proyecto_PROCESO, 1752537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752640 | Proyecto de inversión | 1620465.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620465.67, modificado:1618586.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65811 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65811 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIRIJIMOS A CARRET, lon:-92.10033601, lat:16.90365895}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1618586.51 | 1618586.51 | 1618586.51 | 1618586.51 | 1618586.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1620465.67, importe_modificado:1620465.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1752640/proyecto_INICIO, 1752640/proyecto_PROCESO, 1752640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752696 | Proyecto de inversión | 2107599.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107599.43, modificado:2107599.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECREO - 65899 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65899 | S | 39 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PARA , lon:-91.82610363, lat:16.9477768}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2107599.43, importe_modificado:2107599.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1752696/proyecto_INICIO, 1752696/proyecto_PROCESO, 1752696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752807 | Proyecto de inversión | 896459.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896459.04, modificado:896459.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 66196 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 66196 | S | 184 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN LAS 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE , lon:-93.22579922, lat:15.95538578}} | 2020-07-13 | 2020-10-07 | 896459.04 | 896459.04 | 896459.04 | 896459.04 | 896459.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/047-2020, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:896459.04, importe_modificado:896459.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1752807/proyecto_INICIO, 1752807/proyecto_FIN, 1752807/proyecto_PROCESO, 1752807/proyecto_FIN, 1752807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753197 | Proyecto de inversión | 1383744.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383744.83, modificado:1383744.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ISABEL LA RIVERA - 67352 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67352 | S | 134 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ISABEL LA RIVERA KILÓMETRO 135 + 700 EJIDO SANTA ISABEL LA RIBERA, 29950 SANTA ISABEL LA RIVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERI, lon:-91.68428354, lat:16.98402057}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1383744.83 | 1383744.83 | 1383744.83 | 1383744.83 | 1383744.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0158/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1383744.83, importe_modificado:1383744.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1753197/proyecto_PROCESO, 1753197/proyecto_INICIO, 1753197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753229 | Proyecto de inversión | 2076722.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076722.88, modificado:2074997.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO - 67419 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67419 | S | 87 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXOQUINTELA Y TERRACERIA NUEVO GUAD, lon:-91.72490199, lat:16.93211196}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2074997.93 | 2074997.93 | 2074997.93 | 2074997.93 | 2074997.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2076722.88, importe_modificado:2076722.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1753229/proyecto_INICIO, 1753229/proyecto_PROCESO, 1753229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753298 | Proyecto de inversión | 816428.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816428.53, modificado:816428.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD BAJÁ - 67594 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67594 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - BAJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARCOS BAJÁ Y TERRACERIA CONDUCE A PATELNÁ, CALLE CENTRO CHICH SE UBICA A 50 KMS. D, lon:-92.16388276, lat:17.18837898}} | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:816428.53, importe_modificado:816428.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO, 1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO, 1753298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753326 | Proyecto de inversión | 4040627.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040627.04, modificado:4040627.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD LA VICTORIA - 67677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67677 | S | 148 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3326.4, meta_modificada:3326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 780 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALCHEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, TERRACERIA PEÑA FUERTE SE UBICA A 44.36 K, lon:-92.31158702, lat:16.95753622}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 4040627.04 | 4040627.04 | 4040627.04 | 4040627.04 | 4040627.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4040627.04, importe_modificado:4040627.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3326.4}} | {1753326/proyecto_INICIO, 1753326/proyecto_PROCESO, 1753326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753591 | Proyecto de inversión | 3261608.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3261608.22, modificado:3261608.22}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO AMPLIACIÓN SAN JOSE - 68450 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 68450 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 NORTE PTE BARRIO SAN JOSÉ, 29133 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y CALLE 10A PONIENTE NORTE, A ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR POR LA CALLE CENTRAL PONIENTE NORTE HASTA LLEGAR A LA 18 NORTE, lon:-93.27524816, lat:16.81629858}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 3261608.22 | 3261608.22 | 3261608.22 | 3261608.22 | 3261608.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-003/2020, contratista:VELCAP INGENIERIAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3261608.22, importe_modificado:3261608.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.0}} | {1753591/proyecto_INICIO, 1753591/proyecto_FIN, 1753591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753696 | Proyecto de inversión | 490229 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490229.0, modificado:490229.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD HORACIO GRAJALES - 68722 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 68722 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:152, direccion:CALLE EJIDO HORACIO GRAJALES EJIDO EJIDO HORACIO GRAJALES, 30470 HORACIO GRAJALES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO TUXTLAVILLAFLORES SOBRE LA VÍA DE SUCHIAPA PARA LLEGAR AL EJIDO GUADALUPE VICTORIA QUE SE ENC, lon:-93.15715974, lat:16.36895173}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 490229 | 490229 | 490229 | 490229 | 490229 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-056, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:490229.0, importe_modificado:490229.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1753696/proyecto_PROCESO, 1753696/proyecto_FIN, 1753696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753896 | Proyecto de inversión | 346344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346344.0, modificado:346344.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 69246 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69246 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO BARRIO POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, SE PROCEDE SALIR DEL CENTRO DEL PARQUE CENTRAL DE VIL, lon:-93.2846285, lat:16.23235623}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 346344 | 346344 | 346344 | 346344 | 346344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-054, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:346344.0, importe_modificado:346344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1753896/proyecto_FIN, 1753896/proyecto_PROCESO, 1753896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754243 | Proyecto de inversión | 905997.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905997.3, modificado:905997.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (18) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN BARRIO MIRADOR LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DURAZNAL - 70247 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 70247 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MIRADOR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE LA PLANADA Y , CAMINO A JITOTOL EL BARRIO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. A LA SALIDA A CARRETERA A JITOTOL., lon:-92.80437742, lat:17.1285048}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 905997.3 | 905997.3 | 905997.3 | 905997.3 | 905997.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:905997.3, importe_modificado:905997.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1754243/proyecto_INICIO, 1754243/proyecto_PROCESO, 1754243/proyecto_FIN, 1754243/proyecto_PROCESO, 1754243/proyecto_FIN, 1754243/proyecto_PROCESO, 1754243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754545 | Proyecto de inversión | 3442173.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442173.04, modificado:3442173.04}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILON, TRAMO CRUCERO AXUPA-GUADALUPE BAWITZ PRIMERA ETAPA. - 71263 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71263 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIB JA - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - GUADALUPE BAWITZ Y TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ , lon:-91.92690789, lat:17.16410098}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 3442173.04 | 3442173.04 | 3442173.04 | 3442173.04 | 3442173.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/251/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3442173.04, importe_modificado:3442173.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754561 | Proyecto de inversión | 1398483.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398483.87, modificado:1398483.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CAMPO - 71327 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71327 | S | 261 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SAJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ALAN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TZINTEEEL Y CAMINO ALÁN SACJUN, SE UBICA A 67 KMS. DE DE LA CABECERA MU, lon:-92.06101487, lat:17.19638764}} | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 1398483.87 | 1398483.87 | 1398483.87 | 1398483.87 | 1398483.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1398483.87, importe_modificado:1398483.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO, 1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO, 1754561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754640 | Proyecto de inversión | 1205894.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205894.19, modificado:1205894.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD OSTUACÁN - 71519 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 71519 | S | 489 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OSTUACÁN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICAS EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD TODA VEZ QUE ES LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-93.33555718, lat:17.40646334}} | 2020-03-19 | 2020-05-27 | 1205894.19 | 1205894.19 | 1205894.19 | 1205894.19 | 1205894.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-006, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1205894.19, importe_modificado:1205894.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1754640/proyecto_INICIO, 1754640/proyecto_FIN, 1754640/proyecto_PROCESO, 1754640/proyecto_FIN, 1754640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754734 | Proyecto de inversión | 2100847.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100847.42, modificado:2100847.42}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OSTUACÁN LOCALIDAD LA PEÑA 1RA. SECCIÓN - 71721 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 71721 | S | 64 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO - EL CHIPILIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 COLONIA , 00000 LA PEÑA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO QUE VA DE SAN LORENZO AL CHIPILIN, lon:-93.41550937, lat:17.48706011}} | 2020-03-13 | 2020-05-13 | 2100847.42 | 2100847.42 | 2100847.42 | 2100847.42 | 2100847.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-012, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2100847.42, importe_modificado:2100847.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.5}} | {1754734/proyecto_INICIO, 1754734/proyecto_FIN, 1754734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754775 | Proyecto de inversión | 232721.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232721.64, modificado:232721.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAGUNA ESPINAL (PACVILNÁ) - 71820 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71820 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE LAGUNA ESPINAL-PACVILNÁ, 29450 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.36596241, lat:16.81829513}} | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-014/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:232721.64, importe_modificado:232721.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1754775/proyecto_PROCESO, 1754775/proyecto_INICIO, 1754775/proyecto_FIN, 1754775/proyecto_PROCESO, 1754775/proyecto_FIN, 1754775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754837 | Proyecto de inversión | 1700336.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700336.36, modificado:1700336.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD E SAN VICENTE AGUA BENDITA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 72062 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 72062 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE AGUA BENDITA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE VENUSTIANO CARRANZA A SAN FRANCISCO PUJILTIC ADELANTE DEL CRUCERO QUE CONDU, lon:-92.44477556, lat:16.26951974}} | 2020-06-11 | 2020-08-09 | 1700336.36 | 1700336.36 | 1700336.36 | 1700336.36 | 1700336.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-046/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1700336.36, importe_modificado:1700336.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.0}} | {1754837/proyecto_INICIO, 1754837/proyecto_FIN, 1754837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301754852 | Proyecto de inversión | 1368950.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368950.8, modificado:1368950.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOCHIB (BARRIO CHIJPOMILJA) - 72143 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72143 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined BARRIO YOCHIB - BARRIO CHIJPOMILJA, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA , lon:-92.44388731, lat:16.85143356}} | 2020-05-19 | 2020-06-19 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-063/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1368950.8, importe_modificado:1368950.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1754852/proyecto_PROCESO, 1754852/proyecto_FIN, 1754852/proyecto_INICIO, 1754852/proyecto_FIN, 1754852/proyecto_INICIO, 1754852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754928 | Proyecto de inversión | 2702457.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702457.3, modificado:2702457.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+900 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS. - 72643 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 72643 | S | 402 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. CARRETERA CHIS 101 96.3 - LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA GRANDEZA RÍO BLANCO, 30207 GRANDEZA DEL RÍO BLANCO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPA, lon:-92.50131595, lat:16.38315568}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 2702457.3 | 2702457.3 | 2702457.3 | 2702457.3 | 2702457.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-048/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2702457.3, importe_modificado:2702457.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.9}} | {1754928/proyecto_INICIO, 1754928/proyecto_FIN, 1754928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301754968 | Proyecto de inversión | 3600000.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.83, modificado:3600000.83}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS - 72959 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72959 | S | 715 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1273.7, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL TRIUNFO DELAS TRES MARAVILLAS, 00000 EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENT, lon:-92.15551613, lat:15.64930531}} | 2020-01-10 | 2020-02-28 | 3600000.83 | 3600000.83 | 3600000.83 | 3600000.83 | 3600000.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0002/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3600000.83, importe_modificado:3600000.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1754968/proyecto_PROCESO, 1754968/proyecto_INICIO, 1754968/proyecto_FIN, 1754968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755055 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 73453 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 73453 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NUEVOMEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES VILLAFL, lon:-92.60601908, lat:17.30291938}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1755055/proyecto_INICIO, 1755055/proyecto_FIN, 1755055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755104 | Proyecto de inversión | 315328.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315328.05, modificado:315328.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 74065 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 74065 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:514, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29940 NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - WILIBJA Y TERRACERIA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHI, lon:-92.01759918, lat:17.07290721}} | 2020-06-11 | 2020-07-13 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:315328.05, importe_modificado:315328.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1755104/proyecto_PROCESO, 1755104/proyecto_FIN, 1755104/proyecto_INICIO, 1755104/proyecto_FIN, 1755104/proyecto_INICIO, 1755104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755148 | Proyecto de inversión | 555628.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555628.83, modificado:555628.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD RINCÓN EL CABALLAR - 74782 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74782 | S | 108 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:416, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - RINCÓN CABALLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined RANCHERIA RINCÓN CABALLAR, 00000 RINCÓN EL CABALLAR, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANC, lon:-92.12476228, lat:15.6612272}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 555628.83 | 555628.83 | 555628.83 | 555628.83 | 555628.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0012/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GÁRCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:555628.83, importe_modificado:555628.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1755148/proyecto_FIN, 1755148/proyecto_PROCESO, 1755148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755289 | Proyecto de inversión | 548000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548000.8, modificado:548000.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 LETRINAS DE 2.35*1.64 MTS - 77604 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 77604 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:EJIDO , 00000 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALZADA PANAMERICANA Y CAMINO GALILEA, SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS FLORES HASTA LLEGAR AL DESVIÓ DEL , lon:-93.57593455, lat:16.72532269}} | 2020-04-25 | 2020-06-23 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/020-2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:548000.8, importe_modificado:548000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1755289/proyecto_PROCESO, 1755289/proyecto_INICIO, 1755289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755669 | Proyecto de inversión | 416590 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416590.0, modificado:416590.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD BELÉN - 80252 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 80252 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1177, direccion:CALLE RIA. BELEN EJIDO RIA. BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDA SE ENCUENTRA UBICADO DESVIO DE CARRETERA A GRUTAS DE GUAYMAS ENTRE EL TRAMO EJ. JESUS M. GARZA EJ. GUADALUPE VICTORIA.LA OBRA SE E, lon:-93.19053262, lat:16.41863366}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 416590 | 416590 | 416590 | 416590 | 416590 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-033, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:416590.0, importe_modificado:416590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1755669/proyecto_PROCESO, 1755669/proyecto_FIN, 1755669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755840 | Proyecto de inversión | 113854.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113854.52, modificado:113854.52}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN - 80712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80712 | S | 71 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y AVENIDA HIDALGO, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y, lon:-92.18661234, lat:17.04191081}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/176/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:113854.52, importe_modificado:113854.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755840/proyecto_PROCESO, 1755840/proyecto_INICIO, 1755840/proyecto_FIN, 1755840/proyecto_INICIO, 1755840/proyecto_FIN, 1755840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755953 | Proyecto de inversión | 878828.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878828.55, modificado:878828.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E ESTRUCTURAL U-1C EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Nª 122 CARLOS MARÍA BUSTAMANTE CON CLAVE 07ETK0122T EJIDO MIXCUM - 81040 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81040 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE BRAVO EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA AGUSTÍN MELGAR, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MIXCUM A 7.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 QU, lon:-92.14220768, lat:15.02343764}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:878828.55, importe_modificado:878828.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO, 1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO, 1755953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756297 | Proyecto de inversión | 980866.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980866.27, modificado:980866.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO JOLUM - 82099 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82099 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCA, lon:-92.6169696, lat:17.26649107}} | 2020-04-06 | 2020-07-10 | 980866.27 | 980866.27 | 980866.27 | 980866.27 | 980866.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:980866.27, importe_modificado:980866.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {1756297/proyecto_INICIO, 1756297/proyecto_FIN, 1756297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756321 | Proyecto de inversión | 661504.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661504.5, modificado:661504.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME - 82179 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82179 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDAD, lon:-92.55662284, lat:17.24656557}} | 2020-04-06 | 2020-07-31 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:661504.5, importe_modificado:661504.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1756321/proyecto_INICIO, 1756321/proyecto_FIN, 1756321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756326 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 82187 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82187 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUERTO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD ANDRES QUI, lon:-92.70141531, lat:17.35659579}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1756326/proyecto_INICIO, 1756326/proyecto_FIN, 1756326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756333 | Proyecto de inversión | 3800779 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800779.0, modificado:3800779.0}} | APERTURA DE CAMINO - 82198 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82198 | S | 141 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:63, direccion:VEREDA TRAMO CRUCRERO CERRO NAVA -UNION JUAREZ - LOS MARTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR S/N PUEBLO LOS MARTINEZ, 29800 LOS MARTÍNEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA LOS MARTINEZ Y TERRACERIA CERRO BLANCO, TERRAC, lon:-92.62137121, lat:17.40825009}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 3800779 | 3800779 | 3800779 | 3800779 | 3800779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-063/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3800779.0, importe_modificado:3800779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1756333/proyecto_INICIO, 1756333/proyecto_FIN, 1756333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756495 | Proyecto de inversión | 2869571.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869571.46, modificado:2869571.46}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 8.00 X 6.48 M., ESTRUCTURA U1-C2 E.E., EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 40, BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07ETK0013M - 82634 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 82634 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SEIS DE MARZO KILÓMETRO 27 + 700 EJIDO SEIS DE MARZO, 30160 6 DE MARZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE, lon:-92.06605958, lat:16.00838107}} | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 2869571.46 | 2869571.46 | 2869571.46 | 2869571.46 | 2869571.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/033/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2869571.46, importe_modificado:2869571.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1756495/proyecto_PROCESO, 1756495/proyecto_FIN, 1756495/proyecto_PROCESO, 1756495/proyecto_FIN, 1756495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756497 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 82637 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 82637 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE NORTE BARRIO JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE , lon:-92.86192283, lat:17.067789}} | 2020-06-01 | 2020-07-24 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1756497/proyecto_INICIO, 1756497/proyecto_PROCESO, 1756497/proyecto_INICIO, 1756497/proyecto_PROCESO, 1756497/proyecto_FIN, 1756497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756614 | Proyecto de inversión | 3367046.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367046.71, modificado:3367046.71}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD CUCHUMTÓN ASENTAMIENTO CUCHUMTÓN - 82977 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 82977 | S | 316 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PARAJE CUCHUMTÓN, 29495 CUCHUMTÓN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CARRETERA TZOEPTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CUCHUMTOM, lon:-92.58454825, lat:16.87267743}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 3367046.71 | 3367046.71 | 3367046.71 | 3367046.71 | 3367046.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-006-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:3367046.71, importe_modificado:3367046.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:570.0}} | {1756614/proyecto_INICIO, 1756614/proyecto_FIN, 1756614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756749 | Proyecto de inversión | 446254.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446254.53, modificado:446254.53}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EDGAR ROBLERO SANTIAGO CON CT: 07DPB1306 EN BARRIO XELAJU CHICO CT:07DPB1306 - 83374 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83374 | S | 133 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE AVENIDA NORTE BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PRIVADA PONIENTE, AVENIDA TRECERA AVENIDA NORTE LA ESC. PRIMARIA SE ENCUENTRA, lon:-92.25664578, lat:15.36699185}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 446254.53 | 446254.53 | 446254.53 | 446254.53 | 446254.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-018/2020, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:446254.53, importe_modificado:446254.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1756749/proyecto_INICIO, 1756749/proyecto_FIN, 1756749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757256 | Proyecto de inversión | 458361.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458361.51, modificado:458361.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 84868 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84868 | S | 118 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO HACIA LA CARRETERA PERIFERICO ORIE, lon:-92.08738022, lat:16.89782675}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 458361.51 | 458361.51 | 458361.51 | 458361.51 | 458361.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:458361.51, importe_modificado:458361.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1757256/proyecto_INICIO, 1757256/proyecto_PROCESO, 1757256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757307 | Proyecto de inversión | 394627 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394627.0, modificado:394627.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SINALOA - 85012 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 85012 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1032, direccion:CALLE N.C.P. SINALOA EJIDO N.C.P. SINALOA, 30470 SINALOA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 48.50 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCHAMPERICO A MANO DERECHA TRANSITANDO 2.20 KILOMETROS DE , lon:-93.58184277, lat:16.38346271}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 394627 | 394627 | 394627 | 394627 | 394627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-028, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:394627.0, importe_modificado:394627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1757307/proyecto_FIN, 1757307/proyecto_PROCESO, 1757307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757366 | Proyecto de inversión | 669961 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669961.0, modificado:669961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 85182 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 85182 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.4, meta_modificada:936.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES CHIAPAS EJIDO POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, CARRETERA VILLACORZO LA OB, lon:-93.27567376, lat:16.21993689}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 669961 | 669961 | 669961 | 669961 | 669961 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-040, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:669961.0, importe_modificado:669961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.4}} | {1757366/proyecto_PROCESO, 1757366/proyecto_FIN, 1757366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757469 | Proyecto de inversión | 1099220.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099220.79, modificado:1099220.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO ALPUJARRAS LOCALIDAD CACAHOATAN - 85488 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 85488 | S | 299 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ALPUJARRAS A 17.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO FAJA DE ORO HACIA LA ZONA NORTE DEL MUNICIPI, lon:-92.17014215, lat:15.07426849}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1099220.79, importe_modificado:1099220.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1757469/proyecto_INICIO, 1757469/proyecto_PROCESO, 1757469/proyecto_FIN, 1757469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757856 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NIJOJ KONLUMTIC - 86661 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86661 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ KONLUMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA NIJOJ KONLUMTIC, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.64060001, lat:16.88462301}} | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1757856/proyecto_INICIO, 1757856/proyecto_FIN, 1757856/proyecto_PROCESO, 1757856/proyecto_FIN, 1757856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758181 | Proyecto de inversión | 502919.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502919.78, modificado:502919.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD AGUA VERDE - 87433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AGUA VERDE - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 510 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILÁ Y BRECHA MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 77.89 KMS. DE LA CABE, lon:-91.86343744, lat:17.02281486}} | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 502919.78 | 502919.78 | 502919.78 | 502919.78 | 502919.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/331/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:502919.78, importe_modificado:502919.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1758181/proyecto_INICIO, 1758181/proyecto_PROCESO, 1758181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758191 | Proyecto de inversión | 3056463.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056463.73, modificado:3056463.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 87457 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 87457 | S | 395 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO, lon:-91.92252687, lat:17.32884412}} | 2020-03-16 | 2020-07-15 | 3056463.73 | 3056463.73 | 3056463.73 | 3056463.73 | 3056463.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-074-2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3056463.73, importe_modificado:3056463.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758191/proyecto_INICIO, 1758191/proyecto_FIN, 1758191/proyecto_PROCESO, 1758191/proyecto_FIN, 1758191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758888 | Proyecto de inversión | 3171438.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171438.22, modificado:3171438.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME - 89225 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 89225 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2320.5, meta_modificada:2320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA LLEVA A ACABO EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ ENTRE LAS LOCALIDADES CE, lon:-92.62913923, lat:17.38625286}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-098/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3171438.22, importe_modificado:3171438.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2320.5}} | {1758888/proyecto_INICIO, 1758888/proyecto_PROCESO, 1758888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759097 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 89734 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89734 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14249487, lat:15.66056601}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0029/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:864.0}} | {1759097/proyecto_PROCESO, 1759097/proyecto_FIN, 1759097/proyecto_INICIO, 1759097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759109 | Proyecto de inversión | 2060343.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060343.2, modificado:2060343.2}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO CLAVE 07DPB0715K - 89755 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89755 | S | 176 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29902 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO A 100 METRO DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.18707484, lat:17.51209766}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 2060343.2 | 2060343.2 | 2060343.2 | 2060343.2 | 2060343.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2060343.2, importe_modificado:2060343.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759109/proyecto_PROCESO, 1759109/proyecto_INICIO, 1759109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759132 | Proyecto de inversión | 210351.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210351.99, modificado:210351.99}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 89800 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89800 | S | 609 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE ACCESO AL COBACH, SE UBICA A 21 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZÓ EN CALLE 12 DE DICIEMBRE A UNOS , lon:-92.37065155, lat:17.09078038}} | 2020-04-03 | 2020-04-28 | 210351.99 | 210351.99 | 210351.99 | 210351.99 | 210351.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/261/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:210351.99, importe_modificado:210351.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759132/proyecto_PROCESO, 1759132/proyecto_INICIO, 1759132/proyecto_FIN, 1759132/proyecto_PROCESO, 1759132/proyecto_FIN, 1759132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759181 | Proyecto de inversión | 1744328.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744328.93, modificado:1744328.93}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIONICIO MONTEJO EJIDO FAJA DE ORO LOCALIDAD CACAHOATAN - 89947 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 89947 | S | 165 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE DIONICIO MONTEJO EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVELINO PEREZ Y AVENIDA EMETERIO BALLINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FAJA DE ORO A 5.3 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.15748134, lat:15.02993352}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1744328.93 | 1744328.93 | 1744328.93 | 1744328.93 | 1744328.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1744328.93, importe_modificado:1744328.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {1759181/proyecto_PROCESO, 1759181/proyecto_INICIO, 1759181/proyecto_PROCESO, 1759181/proyecto_FIN, 1759181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759787 | Proyecto de inversión | 450428.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450428.02, modificado:450428.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA C.C.T. 07DPR3312M - 91517 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 91517 | S | 777 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN, lon:-92.97878141, lat:16.04037452}} | 2020-08-06 | 2020-10-06 | 450428.02 | 450428.02 | 450428.02 | 450428.02 | 450428.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/059-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:450428.02, importe_modificado:450428.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {1759787/proyecto_INICIO, 1759787/proyecto_PROCESO, 1759787/proyecto_FIN, 1759787/proyecto_PROCESO, 1759787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760550 | Proyecto de inversión | 1403335.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403335.78, modificado:1403335.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN AMATENANGO DE LA FRONTERA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 07KPR0435L EN LOCALIDAD LAS CRUCES - 93442 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93442 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS CRUCES, 00000 LAS CRUCES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHTEMOC - EJIDO EL PACAYAL Y CAMINO PACAYAL - LAS CRUCES, CAMINO LAS CRUCES - MIRAMORELIA PARA LLEGAR A LA LODALIDAD SE, lon:-92.04193022, lat:15.5777181}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 1403335.78 | 1403335.78 | 1403335.78 | 1403335.78 | 1403335.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1403335.78, importe_modificado:1403335.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1760550/proyecto_INICIO, 1760550/proyecto_PROCESO, 1760550/proyecto_INICIO, 1760550/proyecto_PROCESO, 1760550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760559 | Proyecto de inversión | 932633.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932633.12, modificado:932633.12}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 93457 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93457 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30943 NUEVA ESPERANZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CD CUAUHTEMOC A EJIDO EL PACAYAL Y CAMINO EJIDO PACAYAL - LAS CRUCES, CAMINO LAS CRUCES - MIRA MORELIA PARA LLEGAR A L, lon:-92.04355413, lat:15.58388097}} | 2020-08-05 | 2020-10-09 | 932633.12 | 932633.12 | 932633.12 | 932633.12 | 932633.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-051/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:932633.12, importe_modificado:932633.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1760559/proyecto_FIN, 1760559/proyecto_INICIO, 1760559/proyecto_PROCESO, 1760559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760893 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS - 94323 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 94323 | S | 101 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JANA 1 SECCION - JANA 2 SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JANA 2 SECCION, 29570 JANA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A JANA 2 SECCION SE UBICA EN LA C, lon:-93.05506549, lat:17.48277063}} | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0014/2020, contratista:GRUPO IMOBILIARIO AHUSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:782.0}} | {1760893/proyecto_INICIO, 1760893/proyecto_FIN, 1760893/proyecto_PROCESO, 1760893/proyecto_FIN, 1760893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760903 | Proyecto de inversión | 13113.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13113.24, modificado:13113.24}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 94341 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94341 | S | 213 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - EJIDO GUATIMOC KILÓMETRO 0 + 800 FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, 30892 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRACCIÓN LAS NUBES GUATIMOC A, lon:-92.15104396, lat:15.04201254}} | 2020-04-14 | 2020-04-29 | 13113.24 | 13113.24 | 13113.24 | 13113.24 | 13113.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-002/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:13113.24, importe_modificado:13113.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1760903/proyecto_INICIO, 1760903/proyecto_FIN, 1760903/proyecto_PROCESO, 1760903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761322 | Proyecto de inversión | 593723.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593723.13, modificado:593723.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PLAN DE LAS ROSAS - 95427 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 95427 | S | 230 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA PLAN DE LAS ROSAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLEJON TORRES MOLINA, SE UBICA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN LADO DE LA COLONIA AMPLIACION LA PRIMAVERA SOBRE LA CALLE C, lon:-91.97708997, lat:17.51912039}} | 2020-03-10 | 2020-05-29 | 593723.13 | 593723.13 | 593723.13 | 593723.13 | 593723.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92528, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:593723.13, importe_modificado:593723.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1761322/proyecto_INICIO, 1761322/proyecto_PROCESO, 1761322/proyecto_FIN, 1761322/proyecto_INICIO, 1761322/proyecto_PROCESO, 1761322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761347 | Proyecto de inversión | 18462.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18462.56, modificado:18462.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO GUADALUPE) - 95479 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95479 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE RUMBO A PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CALLE QUE VA HACIA EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32902701, lat:17.17903505}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:18462.56, importe_modificado:18462.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}} | {1761347/proyecto_INICIO, 1761347/proyecto_PROCESO, 1761347/proyecto_FIN, 1761347/proyecto_INICIO, 1761347/proyecto_FIN, 1761347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761470 | Proyecto de inversión | 1902922.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902922.63, modificado:1902922.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA, C.C.T. 07DPR0632C - 95848 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 95848 | S | 119 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO ALVARO OBREGON, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE PARTE DE , lon:-91.84414267, lat:16.09364233}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1902922.63 | 1902922.63 | 1902922.63 | 1902922.63 | 1902922.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/052/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1902922.63, importe_modificado:1902922.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761470/proyecto_INICIO, 1761470/proyecto_PROCESO, 1761470/proyecto_FIN, 1761470/proyecto_PROCESO, 1761470/proyecto_FIN, 1761470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761546 | Proyecto de inversión | 708112.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708112.04, modificado:708112.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 96099 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 96099 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR EJIDO VICENTE FOX, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR Y , PENDIENTE CAPTURAR, lon:-93.20962529, lat:17.10319916}} | 2020-07-07 | 2020-10-06 | 708112.04 | 708112.04 | 708112.04 | 708112.04 | 708112.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:708112.04, importe_modificado:708112.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761546/proyecto_FIN, 1761546/proyecto_PROCESO, 1761546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301761773 | Proyecto de inversión | 450513.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450513.6, modificado:450513.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA - 96683 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 96683 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO LINDA VISTA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SE LOCALIZA EN EL BARRIO , lon:-92.31244668, lat:17.28304906}} | 2020-07-28 | 2020-09-25 | 450513.6 | 450513.6 | 450513.6 | 450513.6 | 450513.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-082/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:450513.6, importe_modificado:450513.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1761773/proyecto_INICIO, 1761773/proyecto_PROCESO, 1761773/proyecto_INICIO, 1761773/proyecto_PROCESO, 1761773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761777 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22040.0, modificado:22040.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN LUIS COELA - 96692 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 96692 | S | 175 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1229, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS COELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 130 RANCHERIA SAN LUIS COELA, 29950 SAN LUIS COELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA SANTA ISABEL, CARRETERA EL PARRAL PARA LLEGA, lon:-92.06290327, lat:16.89891065}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:22040.0, importe_modificado:22040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1761777/proyecto_FIN, 1761777/proyecto_PROCESO, 1761777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761957 | Proyecto de inversión | 324418.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324418.47, modificado:324418.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LINDAVISTA - 97220 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 97220 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1805, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30536 LINDAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 06 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO LINDAVISTA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DEL EJID, lon:-93.08635123, lat:16.00700634}} | 2020-08-13 | 2020-09-13 | 324418.47 | 324418.47 | 324418.47 | 324418.47 | 324418.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/073-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:324418.47, importe_modificado:324418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1761957/proyecto_PROCESO, 1761957/proyecto_INICIO, 1761957/proyecto_FIN, 1761957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761995 | Proyecto de inversión | 265954.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265954.07, modificado:265954.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (MATAMOROS 2DA. SECCIÓN) - 97307 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 97307 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:40, direccion:CALLE TRAMO IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO COLONIA MATAMOROS 2 SECCION, 29570 MATAMOROS 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO IXTACOMITANCHAPULTENANGO A 5.065 KM DE LA CABEC, lon:-93.10073436, lat:17.40439168}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95405, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:265954.07, importe_modificado:265954.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1761995/proyecto_PROCESO, 1761995/proyecto_INICIO, 1761995/proyecto_PROCESO, 1761995/proyecto_FIN, 1761995/proyecto_INICIO, 1761995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762054 | Proyecto de inversión | 20449.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | SUMINISTRO DE TRECE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAMARIA JOL ACHALELJA - 97458 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97458 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:831, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - SAMARIA JOL ACHALELJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SAMARIA JOL ACHALELJA, 29940 SAMARIA JOL-ACH ALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COLOLTEEL Y , SE UBICA A 36.90 KMS. DE LA C, lon:-92.1202461, lat:17.09520916}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84410, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762130 | Proyecto de inversión | 855975.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855975.84, modificado:855975.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD SOMBRA GRANDE - 97692 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 97692 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.31718823, lat:17.2996324}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 855975.84 | 855975.84 | 855975.84 | 855975.84 | 855975.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-086/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:855975.84, importe_modificado:855975.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1762130/proyecto_INICIO, 1762130/proyecto_PROCESO, 1762130/proyecto_INICIO, 1762130/proyecto_PROCESO, 1762130/proyecto_INICIO, 1762130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762240 | Proyecto de inversión | 911303.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911303.66, modificado:911303.66}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (3A PONIENTE NORTE), 20 DE NOVIEMBRE - 97995 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 97995 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LACA CABECERA , lon:-92.89657505, lat:16.5432535}} | 2020-06-22 | 2020-08-08 | 911303.66 | 911303.66 | 911303.66 | 911303.66 | 911303.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:911303.66, importe_modificado:911303.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1762240/proyecto_PROCESO, 1762240/proyecto_INICIO, 1762240/proyecto_PROCESO, 1762240/proyecto_FIN, 1762240/proyecto_INICIO, 1762240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762320 | Proyecto de inversión | 348480.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348480.82, modificado:348480.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 98216 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98216 | S | 151 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2579.08, meta_modificada:2579.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE TOMANDO LA CALLE 7 ORIENTE NORTE QUE VA HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL SOCCER LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32465873, lat:17.17243812}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 348480.82 | 348480.82 | 348480.82 | 348480.82 | 348480.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:348480.82, importe_modificado:348480.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2579.08}} | {1762320/proyecto_INICIO, 1762320/proyecto_PROCESO, 1762320/proyecto_INICIO, 1762320/proyecto_FIN, 1762320/proyecto_PROCESO, 1762320/proyecto_FIN, 1762320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762529 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL BUENOS AIRES - RIO NEGRO DEL KM 0+000 AL KM 2+150 - 98819 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 98819 | S | 221 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENOS AIRES - RIO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 PUEBLO BUENOS AIRES, 29694 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES BUENOS AIRES Y RÍO NEGRO D, lon:-93.09105434, lat:17.3271069}} | 2020-01-04 | 2020-02-26 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-04/2020, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DICA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}} | {1762529/proyecto_FIN, 1762529/proyecto_PROCESO, 1762529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762833 | Proyecto de inversión | 426265.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426265.75, modificado:426265.75}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LAS CUACHES ASENTAMIENTO LAS CUACHES - 99516 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 99516 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CUACHES, 30559 LAS CUACHES, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYO CON FORME A CASA MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD, lon:-93.1483424, lat:15.45965535}} | 2020-01-01 | 2020-02-29 | 426265.75 | 426265.75 | 426265.75 | 426265.75 | 426265.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:426239.02, importe_modificado:426239.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762833/proyecto_PROCESO, 1762833/proyecto_INICIO, 1762833/proyecto_FIN, 1762833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762913 | Proyecto de inversión | 3094097.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094097.47, modificado:3094097.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SULTANA - 99743 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99743 | S | 134 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4392.0, meta_modificada:4392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA KILÓMETRO 91 + 900 PUEBLO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA BETANIA PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.56579743, lat:16.61341694}} | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 3094097.47 | 3094097.47 | 3094097.47 | 3094097.47 | 3094097.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0271/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3094097.47, importe_modificado:3094097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4392.0}} | {1762913/proyecto_PROCESO, 1762913/proyecto_INICIO, 1762913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762932 | Proyecto de inversión | 794586.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794586.66, modificado:794586.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAKLUMILJÁ (SEGUNDA ETAPA) - 99794 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99794 | S | 294 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE SAKLUMILJÁ, 29450 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.27140862, lat:16.80839189}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 794586.66 | 794586.66 | 794586.66 | 794586.66 | 794586.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-100/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:794586.66, importe_modificado:794586.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1762932/proyecto_INICIO, 1762932/proyecto_FIN, 1762932/proyecto_PROCESO, 1762932/proyecto_FIN, 1762932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763033 | Proyecto de inversión | 1044568.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044568.98, modificado:1044568.98}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD GUADALUPE BACJA (SEGUNDA ETAPA) - 100037 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100037 | S | 386 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE GUADALUPE BACJA, 29450 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA, lon:-92.25447019, lat:16.71395627}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 1044568.68 | 1044568.98 | 1044568.98 | 1044568.98 | 1044568.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-105/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1044568.98, importe_modificado:1044568.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1763033/proyecto_INICIO, 1763033/proyecto_FIN, 1763033/proyecto_PROCESO, 1763033/proyecto_FIN, 1763033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763237 | Proyecto de inversión | 4885324.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4885324.02, modificado:4885324.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD PASO HONDO ASENTAMIENTO PASO HONDO - 100663 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100663 | S | 2009 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.85, meta_modificada:690.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30153 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - PASO HONDO KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA CALLE PTE NTE- CALLE CEN, lon:-92.02585314, lat:15.68313703}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 4885324.02 | 4885324.02 | 4885324.02 | 4885324.02 | 4885324.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0039/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4885324.02, importe_modificado:4885324.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.85}} | {1763237/proyecto_INICIO, 1763237/proyecto_PROCESO, 1763237/proyecto_FIN, 1763237/proyecto_INICIO, 1763237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763268 | Proyecto de inversión | 887951.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887951.66, modificado:887951.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100747 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.09583643, lat:16.91090516}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 887951.66 | 887951.66 | 887951.66 | 887951.66 | 887951.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:887951.66, importe_modificado:887951.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}} | {1763268/proyecto_PROCESO, 1763268/proyecto_INICIO, 1763268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763366 | Proyecto de inversión | 196359.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196359.79, modificado:196359.79}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100963 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA EL CEDR, lon:-92.08397841, lat:16.89267454}} | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 196359.79 | 196359.79 | 196359.79 | 196359.79 | 196359.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0335/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:196359.79, importe_modificado:196359.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {1763366/proyecto_PROCESO, 1763366/proyecto_FIN, 1763366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763472 | Proyecto de inversión | 606552.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606552.37, modificado:606552.37}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 101201 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101201 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.2, meta_modificada:283.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.08743452, lat:16.91299329}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 606552.37 | 606552.37 | 606552.37 | 606552.37 | 606552.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0342/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:606552.37, importe_modificado:606552.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.2}} | {1763472/proyecto_PROCESO, 1763472/proyecto_INICIO, 1763472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763479 | Proyecto de inversión | 2814489.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814489.92, modificado:2814489.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO - 101225 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 101225 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLISIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE 8VA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.08718776, lat:16.91208485}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 2814489.92 | 2814489.92 | 2814489.92 | 2814489.92 | 2814489.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2814489.92, importe_modificado:2814489.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.0}} | {1763479/proyecto_INICIO, 1763479/proyecto_PROCESO, 1763479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763509 | Proyecto de inversión | 424051.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424051.99, modificado:424051.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SANTA FE EN LA CALLE MACEDONIA - 101332 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101332 | S | 322 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIA COLONIA MACEDONIA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MACEDONIA Y CALLE PROFECIONISTA, CALLE CONOCIDO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOSTE DE LA CIUDAD DE SAN CR, lon:-92.65365896, lat:16.75528449}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 424051.99 | 424051.99 | 424051.99 | 424051.99 | 424051.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2020, contratista:LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:424051.99, importe_modificado:424051.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763509/proyecto_INICIO, 1763509/proyecto_PROCESO, 1763509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763885 | Proyecto de inversión | 1208755.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208755.26, modificado:1208755.26}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 102354 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102354 | S | 792 | 831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6112.4, meta_modificada:6112.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON KILÓMETRO 130 + 800 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA SIBAL, CARRETERA CRISTOBAL COLON PARTIMOS, lon:-91.6310002, lat:17.19280732}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1208755.26 | 1208755.26 | 1208755.26 | 1208755.26 | 1208755.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83666, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1208755.26, importe_modificado:1208755.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6112.4}} | {1763885/proyecto_INICIO, 1763885/proyecto_FIN, 1763885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764029 | Proyecto de inversión | 1095657.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095657.4, modificado:1095657.4}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE 3RA PONIENTE NORTE. AGEB. 007A - 102786 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 102786 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE NORTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA NORTE PONIENTE Y CALLE INNOMINADA, CALLE 1RA PONIENTE NORTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 PONIENTE NORTE SE UBICA A DOSCIENTOS METROS , lon:-92.31741082, lat:17.27949892}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 1095657.4 | 1095657.4 | 1095657.4 | 1095657.4 | 1095657.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-096/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1095657.4, importe_modificado:1095657.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.0}} | {1764029/proyecto_PROCESO, 1764029/proyecto_INICIO, 1764029/proyecto_PROCESO, 1764029/proyecto_INICIO, 1764029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764076 | Proyecto de inversión | 1376313.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376313.58, modificado:1376313.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 102924 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 102924 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2214.6, meta_modificada:2214.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA SAN ANTONI, lon:-91.41925486, lat:16.87107682}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1376313.58, importe_modificado:1376313.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2214.6}} | {1764076/proyecto_INICIO, 1764076/proyecto_PROCESO, 1764076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764242 | Proyecto de inversión | 4671084.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671084.82, modificado:4671084.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL LIMONAR - 103351 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103351 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO EL LIMONAR, 29950 EL LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA EL SIBAL, CARRETERA EL LIMONAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.37798191, lat:16.96968404}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4671084.82, importe_modificado:4671084.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}} | {1764242/proyecto_INICIO, 1764242/proyecto_PROCESO, 1764242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764297 | Proyecto de inversión | 384664.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384664.36, modificado:384664.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 103487 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103487 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO AGUA, lon:-91.87785758, lat:16.88507561}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 384664.36 | 384664.36 | 384664.36 | 384664.36 | 384664.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0407/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:384664.36, importe_modificado:384664.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1764297/proyecto_INICIO, 1764297/proyecto_PROCESO, 1764297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764344 | Proyecto de inversión | 1686676.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686676.76, modificado:1686676.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD BUENOS AIRES ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 103611 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103611 | S | 3245 | 2456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:AVENIDA AVENIDA INNOMINADA EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SALIDA AQUILES SERDAN, FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.48552872, lat:14.8881035}} | 2020-03-09 | 2020-05-30 | 1686676.76 | 1686676.76 | 1686676.76 | 1686676.76 | 1686676.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1686676.76, importe_modificado:1686676.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1811.0}} | {1764344/proyecto_FIN, 1764344/proyecto_PROCESO, 1764344/proyecto_FIN, 1764344/proyecto_INICIO, 1764344/proyecto_PROCESO, 1764344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764374 | Proyecto de inversión | 707059.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707059.28, modificado:707059.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCANTO - 103694 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 103694 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:271, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO EL ENCANTO, 29880 SAN ANTONIO EL ENCANTO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA LA VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.2 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.47700787, lat:17.02311226}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 707059.28 | 707059.28 | 707059.28 | 707059.28 | 707059.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:707059.28, importe_modificado:707059.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1764374/proyecto_INICIO, 1764374/proyecto_PROCESO, 1764374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764679 | Proyecto de inversión | 56629.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56629.9, modificado:56629.9}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JUXUHECHEJ - 104470 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104470 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - JUXUHECHEJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILON - YAJALON KM. 2.40 Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, SE UBICA A 5.00, lon:-92.29733672, lat:17.12961088}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:56629.9, importe_modificado:56629.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_PROCESO, 1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_INICIO, 1764679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764801 | Proyecto de inversión | 703340.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703340.06, modificado:703340.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 104827 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104827 | S | 280 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.6, meta_modificada:960.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAP, lon:-92.68610164, lat:15.27843514}} | 2020-08-10 | 2020-10-26 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:703340.06, importe_modificado:703340.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.6}} | {1764801/proyecto_INICIO, 1764801/proyecto_PROCESO, 1764801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764891 | Proyecto de inversión | 2402841.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402841.97, modificado:2402841.97}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LOS LAURELES EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 105081 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 105081 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1691.6, meta_modificada:1691.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN EL BARRIO LOS LAURELES EL CUAL ATRAVESARA EN TERRENOS PARTICULARES POR DETRAS DE LAS VIV, lon:-93.06931371, lat:16.17520955}} | 2020-08-21 | 2020-12-15 | 2402841.97 | 2402841.97 | 2402841.97 | 2402841.97 | 2402841.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/090-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2402841.97, importe_modificado:2402841.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1691.6}} | {1764891/proyecto_PROCESO, 1764891/proyecto_INICIO, 1764891/proyecto_FIN, 1764891/proyecto_PROCESO, 1764891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765191 | Proyecto de inversión | 3054382.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054382.64, modificado:3054382.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL (2A. ETAPA) - 106033 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 106033 | S | 782 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 45 + 600 EJIDO TZISCAO, 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE AV. DEL LAGO DE TZISCAO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.66245645, lat:16.08498133}} | 2020-06-15 | 2020-09-30 | 3054382.64 | 3054382.64 | 3054382.64 | 3054382.64 | 3054382.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/060/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3054382.64, importe_modificado:3054382.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:327.0}} | {1765191/proyecto_INICIO, 1765191/proyecto_PROCESO, 1765191/proyecto_FIN, 1765191/proyecto_PROCESO, 1765191/proyecto_FIN, 1765191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765327 | Proyecto de inversión | 1268945.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268945.33, modificado:1268945.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M. - 106451 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 106451 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), 29902 TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL , lon:-92.25388116, lat:17.38530458}} | 2020-02-04 | 2020-04-03 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1268945.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-015/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1268945.33, importe_modificado:1268945.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1765327/proyecto_INICIO, 1765327/proyecto_FIN, 1765327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765443 | Proyecto de inversión | 51980.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51980.85, modificado:51980.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (LOS TULIPANES) - 106766 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106766 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL IXTACOMITAN-PICHUCALCO - LOS TULIPANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 365 AMPLIACION LOS TULIPANES, 29570 LOS TULIPANES, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , ENFRENTE DEL RANCHO LOS TULIPANES E, lon:-93.09940509, lat:17.43839972}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:51980.85, importe_modificado:51980.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765443/proyecto_FIN, 1765443/proyecto_INICIO, 1765443/proyecto_FIN, 1765443/proyecto_PROCESO, 1765443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765610 | Proyecto de inversión | 511358.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511358.31, modificado:511358.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA CLAVE: 07KPB1B1428H - 107202 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 107202 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD ALEGRIA INTERIOR S/N PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALIDAD DE ALEGR, lon:-92.59664279, lat:17.28479967}} | 2020-04-13 | 2020-06-19 | 0 | 511358.31 | 511358.31 | 511358.31 | 511358.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-065/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:511358.31, importe_modificado:511358.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765610/proyecto_INICIO, 1765610/proyecto_FIN, 1765610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765756 | Proyecto de inversión | 972843.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972843.65, modificado:972843.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD CONSUELO ULAPA - 107496 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107496 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.5, meta_modificada:1268.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:AVENIDA ZARAGOZA EJIDO CONSUELO ULAPA, 30580 CONSUELO ULAPA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TAPACHULA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAH, lon:-92.7902041, lat:15.3882026}} | 2020-07-27 | 2020-10-25 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:972843.65, importe_modificado:972843.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.5}} | {1765756/proyecto_PROCESO, 1765756/proyecto_INICIO, 1765756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765782 | Proyecto de inversión | 1691280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691280.0, modificado:1691280.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 107570 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107570 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EL PUNTO DE REFERENCIA QUE SE TOMO ES LA CALLE MIGUEL HIDALGO PER, lon:-91.8552287, lat:16.2046042}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87140, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1691280.0, importe_modificado:1691280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6750.0}} | {1765782/proyecto_PROCESO, 1765782/proyecto_INICIO, 1765782/proyecto_FIN, 1765782/proyecto_INICIO, 1765782/proyecto_FIN, 1765782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766052 | Proyecto de inversión | 296123.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296123.76, modificado:296123.76}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD 3 DE JUNIO - 108337 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 108337 | S | 305 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1911, direccion:CALLE TRES DE JUNIO BARRIO , 00000 3 DE JUNIO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE TRES DE JUNIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 3 DE JUNIO QUE ESTE CAMINO A ECHEGARAY, lon:-93.19694809, lat:15.67556341}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 296123.76 | 296123.76 | 296123.76 | 296123.76 | 296123.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:296123.76, importe_modificado:288112.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1561.0}} | {1766052/proyecto_FIN, 1766052/proyecto_INICIO, 1766052/proyecto_FIN, 1766052/proyecto_PROCESO, 1766052/proyecto_INICIO, 1766052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766226 | Proyecto de inversión | 406090.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406090.16, modificado:406090.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 108856 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 108856 | S | 201 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONCEAVA SUR ORIENTE Y CALLE DÉCIMA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, lon:-93.21261855, lat:15.67719961}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 406090.16 | 406090.16 | 406090.16 | 406090.16 | 406090.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:406090.16, importe_modificado:406090.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1766226/proyecto_INICIO, 1766226/proyecto_FIN, 1766226/proyecto_PROCESO, 1766226/proyecto_FIN, 1766226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766239 | Proyecto de inversión | 38860 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38860.0, modificado:38860.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108890 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108890 | S | 21828 | 22050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AMPLIACION PATRIA NUEVA BARRIO AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN SEBASTIAN, AMPLIACION PATRIA NUEVA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA , lon:-92.10603176, lat:16.90496517}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:38860.0, importe_modificado:38860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1766239/proyecto_INICIO, 1766239/proyecto_FIN, 1766239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766273 | Proyecto de inversión | 2660593.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660593.62, modificado:2660593.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD 13 DE SEPTIEMBRE - 108984 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108984 | S | 128 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2449.0, meta_modificada:2449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3065, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - 13 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 400 + 650 EJIDO 13 DE SEPTIEMBRE, 29950 13 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA IXCAN SAL, lon:-91.02375578, lat:16.07907483}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2660593.62 | 2660593.62 | 2660593.62 | 2660593.62 | 2660593.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0435/2020, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2660593.62, importe_modificado:2660593.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2449.0}} | {1766273/proyecto_INICIO, 1766273/proyecto_PROCESO, 1766273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766430 | Proyecto de inversión | 639660 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639660.0, modificado:639660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA RANCHERÍA EL HIGUERO - 109424 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 109424 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1175, direccion:RANCHERIA EL HIGUERO, 00000 EL HIGUERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOPEZ MATEO Y CAMINO RANCHERIA BARRITA PAJON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA ENTRANDO EN EL CAMINO , lon:-93.0674465, lat:15.4153636}} | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 639660 | 639660 | 639660 | 639660 | 639660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:639660.0, importe_modificado:639660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1766430/proyecto_INICIO, 1766430/proyecto_PROCESO, 1766430/proyecto_FIN, 1766430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766540 | Proyecto de inversión | 2278948.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278948.39, modificado:2278948.39}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO CENTRO) - 109747 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109747 | S | 2 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46838932, lat:17.29933116}} | 2020-06-12 | 2020-07-27 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-111/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278948.39, importe_modificado:2278948.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1766540/proyecto_PROCESO, 1766540/proyecto_FIN, 1766540/proyecto_PROCESO, 1766540/proyecto_INICIO, 1766540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766642 | Proyecto de inversión | 1218133.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218133.16, modificado:1218133.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN AV TORRES MOLINA - 110021 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 110021 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES MOLINA COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TORRES MOLINA Y CALLE PROLONGACION JIMENEZ, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN ANGEL PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.97940203, lat:17.51950918}} | 2020-05-18 | 2020-07-17 | 1218133.16 | 1218133.16 | 1218133.16 | 1218133.16 | 1218133.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-132-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1218133.16, importe_modificado:1218133.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1766642/proyecto_INICIO, 1766642/proyecto_PROCESO, 1766642/proyecto_INICIO, 1766642/proyecto_FIN, 1766642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766828 | Proyecto de inversión | 441960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441960.0, modificado:441960.0}} | MEJORAMIENTO DE 127 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES), NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 110532 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110532 | S | 47 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO HUITUPAN - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO 5 DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL E, lon:-92.64405691, lat:17.14804056}} | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 441960 | 441960 | 441960 | 441960 | 441960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:441960.0, importe_modificado:441960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1766828/proyecto_INICIO, 1766828/proyecto_FIN, 1766828/proyecto_PROCESO, 1766828/proyecto_FIN, 1766828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301766969 | Proyecto de inversión | 864292.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864292.42, modificado:864292.42}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 110885 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110885 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CAMINO VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48824545, lat:17.29735781}} | 2020-06-08 | 2020-07-13 | 864292.42 | 864292.42 | 864292.42 | 864292.42 | 864292.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-092/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864292.42, importe_modificado:864292.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1766969/proyecto_INICIO, 1766969/proyecto_FIN, 1766969/proyecto_PROCESO, 1766969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766986 | Proyecto de inversión | 178558.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LUMALTIC OXCHUC (TZAJALCHEN) - 110922 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 110922 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE LUMALTIC OXCHUC TZAJALCHEN, 29450 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA , lon:-92.27454191, lat:16.84605547}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-122/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1766986/proyecto_INICIO, 1766986/proyecto_FIN, 1766986/proyecto_PROCESO, 1766986/proyecto_FIN, 1766986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767033 | Proyecto de inversión | 595556.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595556.35, modificado:595556.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 36 TECHO FIRME LOCALIZADA EN CABECERA MUNICIPAL(BARRIO CENTRO) - 111047 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 111047 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.0, meta_modificada:1897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPEYAC, EL BARRIO CENTRO SE LOCALIZA AL NORTE DEL DOMO MUNICIPAL A 500 METROS DEL PARQUE Y EL ACCESO ES POR C, lon:-93.24390183, lat:17.49099587}} | 2020-08-31 | 2020-10-30 | 595556.35 | 595556.35 | 595556.35 | 595556.35 | 595556.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTCHISA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:595556.35, importe_modificado:595556.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.0}} | {1767033/proyecto_INICIO, 1767033/proyecto_PROCESO, 1767033/proyecto_FIN, 1767033/proyecto_PROCESO, 1767033/proyecto_FIN, 1767033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767139 | Proyecto de inversión | 603120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603120.0, modificado:603120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD PROGRESO AGRARIO - 111307 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111307 | S | 398 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.9, meta_modificada:725.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:209, direccion:CALLE EJIDO PROGRESO AGRARIO EJIDO EJIDO PROGRESO AGRARIO, 30470 PROGRESO AGRARIO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , PROGRESO AGRARIO ESTÁ SITUADO A 32.5 KILÓMETROS DE VILLAFLORES A 10 KILOMETROS DE EL EJIDO CRISTOBAL OBREGON, , lon:-93.51268203, lat:16.40960609}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 603120 | 603120 | 603120 | 603120 | 603120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-049, contratista:RAZEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:603120.0, importe_modificado:603120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.9}} | {1767139/proyecto_INICIO, 1767139/proyecto_PROCESO, 1767139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767185 | Proyecto de inversión | 906552.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906552.92, modificado:906552.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO LOS CAPULINES EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 111442 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILALCORZO | 111442 | S | 1443 | 1279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SE REALIZA, lon:-93.07646106, lat:16.16760309}} | 2020-08-27 | 2020-10-27 | 906552.92 | 906552.92 | 906552.92 | 906552.92 | 906552.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/106-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:906552.92, importe_modificado:906552.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1767185/proyecto_PROCESO, 1767185/proyecto_INICIO, 1767185/proyecto_FIN, 1767185/proyecto_PROCESO, 1767185/proyecto_FIN, 1767185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767341 | Proyecto de inversión | 229345.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229345.31, modificado:229345.31}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL - 111899 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 111899 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE A INTERVENIR SE EN, lon:-92.31746447, lat:17.27625135}} | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 229345.31 | 229345.31 | 229345.31 | 229345.31 | 229345.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-101/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:229345.31, importe_modificado:229345.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_PROCESO, 1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_PROCESO, 1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767445 | Proyecto de inversión | 1690526.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690526.23, modificado:1690526.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZACBATUL - 112144 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112144 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA M, lon:-92.2590464, lat:16.87093507}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1690526.23 | 1690526.23 | 1690526.23 | 1690526.23 | 1690526.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0512/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1690526.23, importe_modificado:1690526.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767445/proyecto_INICIO, 1767445/proyecto_PROCESO, 1767445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767451 | Proyecto de inversión | 234345.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234345.04, modificado:234345.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC, LOCALIDAD LA NARANJA, E.C. SAN LUCAS-CARRIZAL KM 3.5 A LA NARANJA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+470. - 112163 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 112163 | S | 154 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LOCALIDAD SAN LUCAS-CARRIZAL - LA NARANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 470 EJIDO LA NARANJA, 29660 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN LUCAS-CARRIZAL KM 3.5 Y CAMINO CRUCERO LA NARANJA, lon:-93.0519852, lat:17.14930926}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 234345.04 | 234345.04 | 234345.04 | 234345.04 | 234345.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT003/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:234345.04, importe_modificado:234345.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {1767451/proyecto_FIN, 1767451/proyecto_INICIO, 1767451/proyecto_FIN, 1767451/proyecto_PROCESO, 1767451/proyecto_INICIO, 1767451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767736 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49400.0, modificado:49400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECCION - 112857 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112857 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1343, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 6 + 50 RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECCION, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.9425353, lat:17.53402599}} | 2020-02-03 | 2020-03-30 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93455, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:49400.0, importe_modificado:49400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1767736/proyecto_INICIO, 1767736/proyecto_PROCESO, 1767736/proyecto_FIN, 1767736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767971 | Proyecto de inversión | 1260312.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260312.02, modificado:1260312.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA BARRIO EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 0+182.00, AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ALLENDE Y FLORES MAGÓN. - 113444 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 113444 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.74, meta_modificada:1095.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA BENITO JUÁRE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FLORES MAGÓN, POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA , SEGUIR DE, lon:-93.0099158, lat:16.94610375}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1260312.02 | 1260312.02 | 1260312.02 | 1260312.02 | 1260312.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-07/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1260312.02, importe_modificado:1260312.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.74}} | {1767971/proyecto_FIN, 1767971/proyecto_PROCESO, 1767971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768309 | Proyecto de inversión | 1967175.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967175.85, modificado:1967175.85}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 114277 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 114277 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2038.1, meta_modificada:2038.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA CALLE ORIENTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR A 9.87 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA , lon:-92.21151867, lat:15.66875965}} | 2020-08-24 | 2020-12-07 | 1967175.85 | 1967175.85 | 1967175.85 | 1967175.85 | 1967175.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/22, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1967175.85, importe_modificado:1967175.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2038.1}} | {1768309/proyecto_PROCESO, 1768309/proyecto_INICIO, 1768309/proyecto_PROCESO, 1768309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768434 | Proyecto de inversión | 106600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106600.0, modificado:106600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME COL PAKAL NA - 114720 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114720 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE HUAYACAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE HUAYACAN Y CALLE LOS BUENOS PARIENTES, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA SOBRE LA CALLE GUAYACAN ENTRE, lon:-91.98548811, lat:17.54200077}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 106600 | 106600 | 106600 | 106600 | 106600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93427, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:106600.0, importe_modificado:106600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1768434/proyecto_INICIO, 1768434/proyecto_PROCESO, 1768434/proyecto_FIN, 1768434/proyecto_PROCESO, 1768434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768467 | Proyecto de inversión | 368880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368880.0, modificado:368880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN ISIDRO HOMBRES - 114845 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 114845 | S | 212 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-92.71480393, lat:16.71778957}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 368880 | 368880 | 368880 | 368880 | 368880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-25VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:368880.0, importe_modificado:368880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1768467/proyecto_FIN, 1768467/proyecto_PROCESO, 1768467/proyecto_INICIO, 1768467/proyecto_PROCESO, 1768467/proyecto_INICIO, 1768467/proyecto_PROCESO, 1768467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768602 | Proyecto de inversión | 1013023.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013023.59, modificado:1013023.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO GUADALUPE (CABECERA MUNICIPAL) - 115242 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115242 | S | 244 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 7582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KILÓMETRO 192 + 400 BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIA, lon:-92.34576077, lat:16.77482918}} | 2020-07-08 | 2020-08-07 | 1013023.59 | 1013023.59 | 1013023.59 | 1013023.59 | 1013023.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-126/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1013023.59, importe_modificado:1013023.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1768602/proyecto_INICIO, 1768602/proyecto_FIN, 1768602/proyecto_PROCESO, 1768602/proyecto_FIN, 1768602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769225 | Proyecto de inversión | 121964.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121964.4, modificado:121964.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS (SN JOSE PARAJE NIHO) - 116924 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 116924 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 66.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISP, lon:-92.98886686, lat:17.16011404}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-010/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:121964.4, importe_modificado:121964.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1769225/proyecto_INICIO, 1769225/proyecto_FIN, 1769225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769227 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:396720.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGEL GRANDE MUJERES - 116926 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 116926 | S | 456 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOIGEL GRANDE, lon:-92.81897222, lat:16.72742617}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 396720 | 396720 | 396720 | 396720 | 396720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-93VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:396720.0, importe_modificado:396720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1769227/proyecto_FIN, 1769227/proyecto_PROCESO, 1769227/proyecto_FIN, 1769227/proyecto_INICIO, 1769227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769268 | Proyecto de inversión | 1004394 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004394.0, modificado:1004394.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 117016 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 117016 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.05, meta_modificada:449.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.15397682, lat:16.74050346}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1004394 | 1004394 | 1004394 | 1004394 | 1004394 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1281670.54, importe_modificado:1281670.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.05}} | {1769268/proyecto_INICIO, 1769268/proyecto_FIN, 1769268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769433 | Proyecto de inversión | 1466019.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466019.69, modificado:1466019.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 117571 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 117571 | S | 108 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:AMPLIACION CAMINO RURAL RANCHERIA , 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLO XX, AMPLIACION CAMINO RURAL SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO Y SE TOMA LA CALLE, lon:-92.99613051, lat:17.2828889}} | 2020-08-24 | 2020-10-26 | 1466019.69 | 1466019.69 | 1466019.69 | 1466019.69 | 1466019.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1466019.69, importe_modificado:1466019.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.0}} | {1769433/proyecto_INICIO, 1769433/proyecto_PROCESO, 1769433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-23}}
2020 | 5 | CHP200301769437 | Proyecto de inversión | 68587.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68587.56, modificado:68587.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (POCITO CAULOTE GRUPO ALFA) - 117586 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117586 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-93.06669851, lat:17.02365489}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 68587.56 | 68587.56 | 68587.56 | 68587.56 | 68587.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-013/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:68587.56, importe_modificado:68587.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769437/proyecto_INICIO, 1769437/proyecto_FIN, 1769437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769543 | Proyecto de inversión | 1297903.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297903.53, modificado:1297903.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALE REGION 3 - 117895 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 117895 | S | 583 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 30441 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CALLEJON CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EN M, lon:-93.73378213, lat:16.50752834}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 1297903.53 | 1297903.53 | 1297903.53 | 1297903.53 | 1297903.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/005-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1297903.53, importe_modificado:1297903.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1769543/proyecto_FIN, 1769543/proyecto_INICIO, 1769543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769595 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 118081 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 118081 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PENDIENTE BARRIO EL TRIUNFO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.21059088, lat:17.10035868}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769595/proyecto_FIN, 1769595/proyecto_INICIO, 1769595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301769837 | Proyecto de inversión | 1926041.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926041.64, modificado:1926041.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD LA MONTAÑA. - 118893 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 118893 | S | 296 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2149.0, meta_modificada:2149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MONTAÑA BARRIO LA MONTAÑA, 30945 LA MONTAÑA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO SONORA - LA MONTAÑA Y CAMINO SONORA - LA MONTAÑA, CAMINO HACIA EL PROGRESO BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA MON, lon:-92.19403225, lat:15.57509365}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1926041.64 | 1926041.64 | 1926041.64 | 1926041.64 | 1926041.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1926041.64, importe_modificado:1926041.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2149.0}} | {1769837/proyecto_INICIO, 1769837/proyecto_FIN, 1769837/proyecto_PROCESO, 1769837/proyecto_FIN, 1769837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769927 | Proyecto de inversión | 644756.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644756.38, modificado:644756.38}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 119187 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119187 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO VERDE COLONIA BRASILITO, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LIBERTAD Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE OLIVO VERDE ENTRE AVENIDAD LA LIBERTAD E INNOMINADA DEL C, lon:-92.13435649, lat:16.21707822}} | 2020-02-10 | 2020-04-30 | 644756.38 | 644756.38 | 644756.38 | 644756.38 | 644756.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3835916.99, importe_modificado:3835916.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1769927/proyecto_INICIO, 1769927/proyecto_PROCESO, 1769927/proyecto_FIN, 1769927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301770146 | Proyecto de inversión | 117451.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117451.32, modificado:117451.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (GP LOS PINITOS- COL. LUIS ESPINOZA) - 119861 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119861 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02702802, lat:17.03249755}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-036/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:117451.32, importe_modificado:117451.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1770146/proyecto_INICIO, 1770146/proyecto_FIN, 1770146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770215 | Proyecto de inversión | 750049.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750049.79, modificado:750049.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 120027 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 120027 | S | 233 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:71, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN PONIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN Y CAMINO EJIDO SUR DE GUILLEN, LA 1A SECCION DE GUILLEN PONIENTE SE UBICA A 6 KILOMETRO, lon:-92.16246432, lat:14.90943042}} | 2020-06-29 | 2020-08-29 | 750049.79 | 750049.79 | 750049.79 | 750049.79 | 750049.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/023/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:750049.79, importe_modificado:750049.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1770215/proyecto_INICIO, 1770215/proyecto_PROCESO, 1770215/proyecto_FIN, 1770215/proyecto_INICIO, 1770215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770796 | Proyecto de inversión | 254040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254040.0, modificado:254040.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGELITO ALTO MUJERES - 121494 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121494 | S | 292 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:PARAJE JOIGELITO ALTO, 29360 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOIGELITO ALTO, lon:-92.83053779, lat:16.73266708}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 254040 | 254040 | 254040 | 254040 | 254040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-96VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:254040.0, importe_modificado:254040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1770796/proyecto_INICIO, 1770796/proyecto_PROCESO, 1770796/proyecto_FIN, 1770796/proyecto_PROCESO, 1770796/proyecto_FIN, 1770796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770932 | Proyecto de inversión | 320160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320160.0, modificado:320160.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA ALTO MUJERES - 121849 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121849 | S | 368 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:78, direccion:PARAJE LA GRANADILLA ALTO, 29367 LA GRANADILLA ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA GRANADILLA ALTO, lon:-92.83286379, lat:16.70473608}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 320160 | 320160 | 320160 | 320160 | 320160 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-105VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:320160.0, importe_modificado:320160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1770932/proyecto_FIN, 1770932/proyecto_INICIO, 1770932/proyecto_FIN, 1770932/proyecto_PROCESO, 1770932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770936 | Proyecto de inversión | 4106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4106400.0, modificado:4106400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA HOMBRES - 121857 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121857 | S | 2360 | 1770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:PARAJE LA GRANADILLA, 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.83966728, lat:16.70930182}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 4106400 | 4106400 | 4106400 | 4106400 | 4106400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-46VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4106400.0, importe_modificado:4106400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:590.0}} | {1770936/proyecto_PROCESO, 1770936/proyecto_INICIO, 1770936/proyecto_PROCESO, 1770936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771123 | Proyecto de inversión | 1566528.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566528.62, modificado:1566528.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 122236 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 122236 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.75, meta_modificada:487.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CA, lon:-93.10666351, lat:16.69933708}} | 2020-09-07 | 2020-12-31 | 1566528.62 | 1566528.62 | 1566528.62 | 1566528.62 | 1566528.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-064-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1566528.62, importe_modificado:1566528.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.75}} | {1771123/proyecto_INICIO, 1771123/proyecto_FIN, 1771123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301771199 | Proyecto de inversión | 466320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466320.0, modificado:466320.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PIEDRA PARADA BAJO HOMBRES - 122444 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122444 | S | 268 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 00000 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO, lon:-92.84016266, lat:16.71473382}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 466320 | 466320 | 466320 | 466320 | 466320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-47VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:466320.0, importe_modificado:466320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1771199/proyecto_INICIO, 1771199/proyecto_PROCESO, 1771199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771293 | Proyecto de inversión | 869940.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869940.53, modificado:869940.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 122733 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 122733 | S | 143 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , EL FRACCIONAMIENTO ESTA AL FINALIZAR LA A NOVENA AVENIDA SUR ORIENTE, lon:-93.20309355, lat:15.67344285}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 869940.53 | 869940.53 | 869940.53 | 869940.53 | 869940.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:869940.53, importe_modificado:869940.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1771293/proyecto_INICIO, 1771293/proyecto_FIN, 1771293/proyecto_PROCESO, 1771293/proyecto_FIN, 1771293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771345 | Proyecto de inversión | 862439 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862439.0, modificado:862439.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL MASH (TERCERA ETAPA) - 122873 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122873 | S | 208 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191.8 - A LA LOCALIDAD BAWITS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 PARAJE EL MASH TERCERA ETAPA, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA M, lon:-92.30032164, lat:16.76459536}} | 2020-08-12 | 2020-09-10 | 862439 | 862439 | 862439 | 862439 | 862439 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-144/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:862439.0, importe_modificado:862439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1771345/proyecto_INICIO, 1771345/proyecto_FIN, 1771345/proyecto_PROCESO, 1771345/proyecto_FIN, 1771345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771398 | Proyecto de inversión | 479132.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479132.78, modificado:479132.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MUK'UL WITZ - 122999 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122999 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 187.9 - LOCALIDAD MUK´UL WITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MUK´UL WITZ, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.32001812, lat:16.80377903}} | 2020-08-13 | 2020-09-11 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-147/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:479132.78, importe_modificado:479132.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1771398/proyecto_INICIO, 1771398/proyecto_FIN, 1771398/proyecto_PROCESO, 1771398/proyecto_FIN, 1771398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771582 | Proyecto de inversión | 584640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584640.0, modificado:584640.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SANTA ROSA HOMBRES - 123596 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123596 | S | 336 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:PARAJE SANTA ROSA, 00000 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-92.82819753, lat:16.68153338}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 584640 | 584640 | 584640 | 584640 | 584640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-52VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:584640.0, importe_modificado:584640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1771582/proyecto_INICIO, 1771582/proyecto_PROCESO, 1771582/proyecto_INICIO, 1771582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771610 | Proyecto de inversión | 257520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257520.0, modificado:257520.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 2 HOMBRES - 123671 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123671 | S | 148 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 2, lon:-92.77815169, lat:16.76289071}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-56VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:257520.0, importe_modificado:257520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1771610/proyecto_INICIO, 1771610/proyecto_PROCESO, 1771610/proyecto_INICIO, 1771610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771615 | Proyecto de inversión | 76560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76560.0, modificado:76560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 2 MUJERES - 123677 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123677 | S | 88 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 2, lon:-92.7781356, lat:16.76308076}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-116VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:76560.0, importe_modificado:76560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1771615/proyecto_INICIO, 1771615/proyecto_PROCESO, 1771615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771627 | Proyecto de inversión | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOCOTAL MUJERES - 123699 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123699 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOCOTAL, lon:-92.7409765, lat:16.76834071}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-118VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:31320.0, importe_modificado:31320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1771627/proyecto_INICIO, 1771627/proyecto_FIN, 1771627/proyecto_PROCESO, 1771627/proyecto_FIN, 1771627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771658 | Proyecto de inversión | 6417279.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417279.72, modificado:6417279.73}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 123767 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123767 | S | 416 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4514.6, meta_modificada:4514.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON SANTA CRUZ LA UNIÓN, 30624 CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO TRAMO CABECERA MUNICIPALCANTÓN LAS BR, lon:-92.59592941, lat:15.18329073}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 6417279.73 | 6417279.73 | 6417279.73 | 6417279.73 | 6417279.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-002-AyS/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:6417279.73, importe_modificado:6417279.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4514.6}} | {1771658/proyecto_INICIO, 1771658/proyecto_PROCESO, 1771658/proyecto_INICIO, 1771658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771874 | Proyecto de inversión | 314858.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD JITÓN - 124333 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124333 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE JITON, 29450 JITÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE LA AV. CE, lon:-92.39674969, lat:16.82932827}} | 2020-08-21 | 2020-09-18 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-159/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1771874/proyecto_INICIO, 1771874/proyecto_FIN, 1771874/proyecto_PROCESO, 1771874/proyecto_FIN, 1771874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771906 | Proyecto de inversión | 1648178.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648178.26, modificado:1648178.26}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD ESTACIÓN LA UNIÓN - 124417 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 124417 | S | 131 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO ESTACION LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CERCA DEL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA TELEBACH, lon:-92.08072852, lat:17.61477893}} | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 1648178.26 | 1648178.26 | 1648178.26 | 1648178.26 | 1648178.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-pozo profundo-025-2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1648178.26, importe_modificado:824089.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771906/proyecto_INICIO, 1771906/proyecto_FIN, 1771906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772198 | Proyecto de inversión | 996876.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996876.35, modificado:996876.35}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 125225 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 125225 | S | 1218 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:983.15, meta_modificada:983.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DEL BARRIO LA JUNTA Y BARRIO EL CENTRO CRUZANDO EL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28580117, lat:15.7441634}} | 2020-06-01 | 2020-09-28 | 996876.35 | 996876.35 | 996876.35 | 996876.35 | 996876.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87909, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:996876.35, importe_modificado:996876.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:983.15}} | {1772198/proyecto_PROCESO, 1772198/proyecto_INICIO, 1772198/proyecto_FIN, 1772198/proyecto_INICIO, 1772198/proyecto_FIN, 1772198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772437 | Proyecto de inversión | 2954346.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954346.27, modificado:2954346.27}} | REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL - 125784 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125784 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE DOMICILIO CONOCIDO A 100 METROS DEL PARQUE , lon:-93.00524316, lat:16.36759664}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 2954346.27 | 2954346.27 | 2954346.27 | 2954346.27 | 2954346.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/14/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2954346.27, importe_modificado:2954346.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772437/proyecto_INICIO, 1772437/proyecto_FIN, 1772437/proyecto_PROCESO, 1772437/proyecto_FIN, 1772437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772594 | Proyecto de inversión | 179949.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO - 126247 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 126247 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONTRUYERON EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44957197, lat:14.86216153}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/001/2020, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAs, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772594/proyecto_INICIO, 1772594/proyecto_FIN, 1772594/proyecto_INICIO, 1772594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772775 | Proyecto de inversión | 1058456.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058456.14, modificado:1058456.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 126795 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 126795 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 7A ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A SUR, lon:-92.72011573, lat:15.86716415}} | 2020-03-05 | 2020-05-03 | 1058456.14 | 1058456.14 | 1058456.14 | 1058456.14 | 1058456.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/011/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1058456.14, importe_modificado:1058456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1772775/proyecto_INICIO, 1772775/proyecto_FIN, 1772775/proyecto_PROCESO, 1772775/proyecto_FIN, 1772775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772883 | Proyecto de inversión | 533890.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533890.81, modificado:533890.81}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YA'AL OKIL - 127090 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 127090 | S | 129 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO OXCHUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE YA´AL OKIL, 29450 YAAL OKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE , lon:-92.43387945, lat:16.84780151}} | 2020-10-01 | 2020-10-29 | 533890.81 | 533890.81 | 533890.81 | 533890.81 | 533890.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-195/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:533890.81, importe_modificado:533890.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1772883/proyecto_INICIO, 1772883/proyecto_FIN, 1772883/proyecto_PROCESO, 1772883/proyecto_FIN, 1772883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773077 | Proyecto de inversión | 687024.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687024.05, modificado:687024.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD AGUA TENDIDA - 127516 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 127516 | S | 230 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:506, direccion:CALLE AGUA TENDIDA RANCHERIA AGUA TENDIDA, 00000 AGUA TENDIDA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONTRUCCION DE PUENTE ES PARA EL MANEJO DE LOS SISTEMAS LAGUNARIOS, lon:-93.41038051, lat:15.67860482}} | 2020-04-25 | 2020-06-30 | 687024.05 | 687024.05 | 687024.05 | 687024.05 | 687024.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:687024.05, importe_modificado:687024.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1773077/proyecto_INICIO, 1773077/proyecto_FIN, 1773077/proyecto_PROCESO, 1773077/proyecto_FIN, 1773077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773148 | Proyecto de inversión | 1459411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459411.8, modificado:1459411.8}} | AMPLIACIÓN DE 640 M.L DE CAMINO RURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DE ACCESO AL EJIDO FRANCISCO SARABIA - 127722 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127722 | S | 333 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30680 FRANCISCO SARABIA 1RA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPALL Y CALLE AL EJIDO, PRIMERAMENTE SE TIENE QUE LLEGAR AL MUNICIPIO DE TUZANTAN PUEBLO POSTERIORMENTE RECORRER, lon:-92.39995286, lat:15.15945702}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1459411.8 | 1459411.8 | 1459411.8 | 1459411.8 | 1459411.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1459411.8, importe_modificado:1459411.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1017.0}} | {1773148/proyecto_INICIO, 1773148/proyecto_FIN, 1773148/proyecto_PROCESO, 1773148/proyecto_FIN, 1773148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773210 | Proyecto de inversión | 619044.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619044.34, modificado:619044.34}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 127953 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127953 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CAMPO DE FÚTBOL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZANTAN A 200 MTS DE PALACIO MUNICIPAL PARALELO AL ESTADIO DE FÚTBOL MORELOS, lon:-92.4190677, lat:15.14677625}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 619044.34 | 619044.34 | 619044.34 | 619044.34 | 619044.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:619044.34, importe_modificado:619044.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1773210/proyecto_PROCESO, 1773210/proyecto_FIN, 1773210/proyecto_INICIO, 1773210/proyecto_FIN, 1773210/proyecto_PROCESO, 1773210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773289 | Proyecto de inversión | 1108410.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108410.16, modificado:1108410.16}} | APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO LAZARO CARDENAS - E.C. SACRIFICIO - PASO DE NUEVA ALIANZA - 128187 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 128187 | S | 102 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:132, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL ACCESO AL EJIDO LAZARO CARDENAS Y EN ALGUNAS CALLES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-93.75639165, lat:17.12253294}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 1108410.16 | 1108410.16 | 1108410.16 | 1108410.16 | 1108410.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1108410.16, importe_modificado:1108410.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1773289/proyecto_INICIO, 1773289/proyecto_PROCESO, 1773289/proyecto_FIN, 1773289/proyecto_PROCESO, 1773289/proyecto_FIN, 1773289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301773517 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD FRACCIÓN AGUA AZUL - 128813 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128813 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO AGUA AZUL - FRACCIÓN AGUA AZUL KILÓMETRO 1 + 710 EJIDO FRACCIÓN AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAQUIL ULUB Y TERRACERIA PANTEMAJAS, ANDADOR AGUA AZ, lon:-92.11863372, lat:17.24481323}} | 2020-08-24 | 2020-09-23 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1773517/proyecto_INICIO, 1773517/proyecto_FIN, 1773517/proyecto_PROCESO, 1773517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773543 | Proyecto de inversión | 229329.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229329.49, modificado:229329.49}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARTÍN PINO SUÁREZ - 128896 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128896 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACUALÁ - SAN MARTÍN PINO SUÁREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, 29940 SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALA Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, , lon:-92.075874, lat:17.07043025}} | 2020-08-21 | 2020-09-21 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84477, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229329.49, importe_modificado:229329.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}} | {1773543/proyecto_INICIO, 1773543/proyecto_FIN, 1773543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773838 | Proyecto de inversión | 229665.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229665.71, modificado:229665.71}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN, BARRIO AEROPUERTO - 129783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129783 | S | 339 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL ALAN SACJÚN EJIDO ALAN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE BA PUS Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, TERRACERIA TZAJALCHEN SE UBICA A 66.19 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO T, lon:-92.05450286, lat:17.19199428}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229665.71, importe_modificado:229665.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1773838/proyecto_INICIO, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773947 | Proyecto de inversión | 1475182 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475182.0, modificado:1475182.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 130114 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130114 | S | 456 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.7, meta_modificada:2004.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LAS BENJAMINAS, AVENIDA LOS GIRASOLES SE ENCUENTRA UBICADA A LADO PONIENTE , lon:-93.28131151, lat:16.22232707}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1475182 | 1475182 | 1475182 | 1475182 | 1475182 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-039, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1475182.0, importe_modificado:1475182.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2004.7}} | {1773947/proyecto_INICIO, 1773947/proyecto_FIN, 1773947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774088 | Proyecto de inversión | 383928.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383928.23, modificado:383928.23}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO YEWITZ) - 130462 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130462 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A L, lon:-92.46823268, lat:17.29937213}} | 2020-06-08 | 2020-07-23 | 383928.23 | 383928.23 | 383928.23 | 383928.23 | 383928.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-093/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383928.23, importe_modificado:383928.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1774088/proyecto_INICIO, 1774088/proyecto_FIN, 1774088/proyecto_PROCESO, 1774088/proyecto_FIN, 1774088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774094 | Proyecto de inversión | 990808.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990808.11, modificado:990808.11}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO JUSTO SIERRA 2DA. SECCION. EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130474 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130474 | S | 257 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.8, meta_modificada:373.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JUSTO SIERRA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45146244, lat:17.24556385}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 990808.11 | 990808.11 | 990808.11 | 990808.11 | 990808.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-122/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:990808.11, importe_modificado:990808.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.8}} | {1774094/proyecto_INICIO, 1774094/proyecto_PROCESO, 1774094/proyecto_FIN, 1774094/proyecto_PROCESO, 1774094/proyecto_FIN, 1774094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774226 | Proyecto de inversión | 926053 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926053.0, modificado:926053.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130884 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130884 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2321, direccion:CALLE COL. NUEVA ESPERANZA FRACCIONAMIENTO COL. NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , SALIDA SOLIDARIDAD CARRETERA A SIERRA MORENA 1.00 KM SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMKIE, lon:-93.28854884, lat:16.21018011}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 926053 | 926053 | 926053 | 926053 | 926053 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-088, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:926053.0, importe_modificado:926053.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1774226/proyecto_INICIO, 1774226/proyecto_FIN, 1774226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774231 | Proyecto de inversión | 7640520.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7640520.91, modificado:7640520.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD YOK POKITIOK - 130892 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130892 | S | 401 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOK 1 Y BRECHA YOK POKITIOK 2, BRECHA YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.44293468, lat:17.25681385}} | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 7640520.91 | 7640520.91 | 7640520.91 | 7640520.91 | 7640520.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-175/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7640520.91, importe_modificado:7640520.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774231/proyecto_PROCESO, 1774231/proyecto_INICIO, 1774231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774245 | Proyecto de inversión | 1154385.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154385.22, modificado:1154385.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130915 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130915 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.57, meta_modificada:821.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABI, lon:-93.18225687, lat:16.74783302}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1154385.22 | 1154385.22 | 1154385.22 | 1154385.22 | 1154385.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-008-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3463155.65, importe_modificado:3463155.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.57}} | {1774245/proyecto_INICIO, 1774245/proyecto_FIN, 1774245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774252 | Proyecto de inversión | 685923 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685923.0, modificado:685923.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 130935 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130935 | S | 233 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , NOS DIRIGINOS A LA CARRETERA VILLAFLORESDOCTOR DOMINGO CHANONA A LOS 76.6 KM SE ENCU, lon:-93.7071647, lat:16.23395426}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 685923 | 685923 | 685923 | 685923 | 685923 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-096, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:685923.0, importe_modificado:685923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1774252/proyecto_PROCESO, 1774252/proyecto_FIN, 1774252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774363 | Proyecto de inversión | 1200543.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200543.36, modificado:1200543.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IXCOATL - 131112 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 131112 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION PROGRESO - BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA LUCHA SAN MARCOS, 30134 LA LUCHA SAN MARCOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO DE COMALAPA A BELLA VISTA Y TERRAC, lon:-92.23971102, lat:15.58762324}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/23, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1200543.36, importe_modificado:1200543.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}} | {1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774525 | Proyecto de inversión | 238892.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238892.17, modificado:238892.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 0+580 EN REFORMA AGRARIA 01 - 131381 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 131381 | S | 154 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA , 00000 REFORMA AGRARIA UNO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO A GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 31 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.29015476, lat:16.14486804}} | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 238892.17 | 238892.17 | 238892.17 | 238892.17 | 238892.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/URB-001/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:238892.17, importe_modificado:238892.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1774525/proyecto_PROCESO, 1774525/proyecto_INICIO, 1774525/proyecto_FIN, 1774525/proyecto_INICIO, 1774525/proyecto_FIN, 1774525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774652 | Proyecto de inversión | 916897.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916897.11, modificado:916897.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 131573 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131573 | S | 150 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30105 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA, lon:-92.20256629, lat:16.34406267}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 916897.11 | 916897.11 | 916897.11 | 916897.11 | 916897.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/044/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:916897.11, importe_modificado:916897.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1774652/proyecto_PROCESO, 1774652/proyecto_INICIO, 1774652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301774869 | Proyecto de inversión | 4085880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4085880.0, modificado:4085880.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS REYES - 132084 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132084 | S | 1617 | 1439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3049.0, meta_modificada:3049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LOS REYES, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE REFORMA, CALLE RUISEÑOR PARTIENDO DEL PARQUE , lon:-92.24792328, lat:14.88208164}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4085880 | 4085880 | 4085880 | 4085880 | 4085880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4085880.0, importe_modificado:4085880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3049.0}} | {1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO, 1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO, 1774869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775326 | Proyecto de inversión | 801478.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801478.56, modificado:801478.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133251 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133251 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A JOLSIBAQUIL, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45132358, lat:17.24855433}} | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 801478.56 | 801478.56 | 801478.56 | 801478.56 | 801478.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-105/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:801478.56, importe_modificado:801478.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775326/proyecto_PROCESO, 1775326/proyecto_INICIO, 1775326/proyecto_PROCESO, 1775326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778402 | Proyecto de inversión | 1320517 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320517.0, modificado:1320517.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 137019 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137019 | S | 529 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.2, meta_modificada:1524.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESP PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA RUMBO A TUXTLA GUTIÉRREZ TOM, lon:-93.13222547, lat:16.3699199}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1320517 | 1320517 | 1320517 | 1320517 | 1320517 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-079, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1320517.0, importe_modificado:1320517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.2}} | {1778402/proyecto_INICIO, 1778402/proyecto_FIN, 1778402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778813 | Proyecto de inversión | 1150000.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.82, modificado:1150000.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 137411 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137411 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:337, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHO BONITO, 00000 RANCHO BONITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA RANCHO BONITO, , lon:-92.60001684, lat:15.32971771}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-054/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1150000.82, importe_modificado:1150000.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1778813/proyecto_INICIO, 1778813/proyecto_PROCESO, 1778813/proyecto_INICIO, 1778813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779386 | Proyecto de inversión | 273540.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273540.66, modificado:273540.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PALESTINA - 138092 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 138092 | S | 24 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:149, direccion:EJIDO PALESTINA, 00000 PALESTINA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN ELEJIDO PALESTINA EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.82368291, lat:17.15400792}} | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 273540.66 | 273540.66 | 273540.66 | 273540.66 | 273540.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-008/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:273540.66, importe_modificado:273540.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1779386/proyecto_PROCESO, 1779386/proyecto_FIN, 1779386/proyecto_INICIO, 1779386/proyecto_FIN, 1779386/proyecto_INICIO, 1779386/proyecto_PROCESO, 1779386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301780362 | Proyecto de inversión | 864996 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864996.0, modificado:864996.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD GUAYMAS - 139321 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139321 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1634.4, meta_modificada:1634.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:387, direccion:CALLE RIA. GUAYMAS RANCHERIA RIA. GUAYMAS, 30470 GUAYMAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SALIENDO DE VILLAFLORES CHIAPAS TOMANDO EL LIBRAMIENTO NORTE RUMBO A CARRETERA VILLAFLORES JESUS MARIA GARZA PASA, lon:-93.2600599, lat:16.44126465}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 864996 | 864996 | 864996 | 864996 | 864996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-116, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:864996.0, importe_modificado:864996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1634.4}} | {1780362/proyecto_INICIO, 1780362/proyecto_PROCESO, 1780362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780478 | Proyecto de inversión | 677311.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677311.84, modificado:677311.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO - 139460 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 139460 | S | 144 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.5, meta_modificada:823.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:106, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 30137 SAN ANTONIO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE BELLA VISTA Y TERRACERIA CAMINO A EJIDO INDEPENDENCIA, TERRACERIA SAN ANTONIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA TOMAMOS EL CAMINO QUE CO, lon:-92.28982662, lat:15.56386897}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/27, contratista:ROSARIO DE LEÓN VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:677311.84, importe_modificado:677311.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.5}} | {1780478/proyecto_INICIO, 1780478/proyecto_PROCESO, 1780478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301781803 | Proyecto de inversión | 650365.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650365.23, modificado:650365.23}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR Y AVENIDA RAYON SUR EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 140674 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 140674 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.54, meta_modificada:239.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR Y AVENIDA RAYON SUR, CALLE ALLENDE ORIENTE AL NORTE CON ABARROTES Y CARNICERIA LA CHULETA AL SUR CON CONSULT, lon:-92.46545003, lat:15.13481255}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 650365.23 | 650365.23 | 650365.23 | 650365.23 | 650365.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/028/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:650365.23, importe_modificado:650365.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.54}} | {1781803/proyecto_INICIO, 1781803/proyecto_FIN, 1781803/proyecto_PROCESO, 1781803/proyecto_FIN, 1781803/proyecto_PROCESO, 1781803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301791972 | Proyecto de inversión | 2010908.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010908.62, modificado:2010908.62}} | Conservación de 5 Puentes, sobre el Camino: Cintalapa - Triunfo de Madero - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+900 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B101 | N | 0 | 0 | 92755 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.6, meta_modificada:398.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 2010908.62 | 2010908.62 | 2010908.62 | 2010908.62 | 2010908.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041052-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:260702.24, importe_modificado:260702.24}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041051-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:212319.53, importe_modificado:212319.53}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041050-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:202976.75, importe_modificado:202976.75}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041049-128, contratista:C. ING. HUMBERTO LUIS BALLINAS SALAZAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:111286.17, importe_modificado:111286.17}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041048-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1189540.73, importe_modificado:1189540.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792308 | Proyecto de inversión | 915517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915517.24, modificado:915517.24}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Los Angeles Buena Vista - I. Zaragoza - Plan de Ayala - Nueva Reforma Agraría | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B109 | N | 0 | 0 | 70145 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}} | 2020-08-18 | 2020-10-14 | 915517.24 | 915517.24 | 915517.24 | 915517.24 | 915517.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041120-181, contratista:CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041121-180, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401796753 | Acción | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 146319 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 146319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-09-25 | 2020-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1796753/proyecto_INICIO, 1796753/proyecto_PROCESO, 1796753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401798294 | Proyecto de inversión | 5314394.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5314394.21, modificado:5314394.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA NOVENA AVENIDA ENTRE CALLE DOS Y CINCO Y CALLE CUATRO ENTRE NOVENA AVENIDA Y OCTAVA AVENIDA Y CALLE CINCO ENTRE NOVENA AVENIDA Y SÉPTIMA AVENIDA CADENAMIENTO KM CERO AL KM CIENTO SETENTA Y SIETE EN LA RANCHERÍA LA SIBERIA DE LA LOCALIDAD SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE CHANAL - 169990 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 169990 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4984.97, meta_modificada:4984.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA NOVENA Y CALLES CINCO Y CUATRO RANCHERIA LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y AVENIDA SÉPTIMA, CALLE SEIS DOS CUADRAS AL NORTE DE LA CONOCIDA TIENDA GÓMEZ UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.29344253, lat:16.61990786}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 5314394.21 | 5314394.21 | 5314394.21 | 5314394.21 | 5314394.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-201 E, contratista:Infraestructura Sostenible DAMARZO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5314394.21, importe_modificado:5314394.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4984.97}} | {1798294/proyecto_INICIO, 1798294/proyecto_PROCESO, 1798294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401798873 | Proyecto de inversión | 4467381.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4467381.29, modificado:4467381.29}} | REHABILITACION DEL CAMINO BAUTISTA CHICO IXTAPA TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRECE MAS QUINIENTOS REHABILITACION DEL SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CERO AL KILOMETRO TRECE MAS QUINIENTOS TRAMOS AISLADOS - 180297 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 180297 | S | 658 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO KM. 0+000 - 13+500 KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO BAUTISTA CHICO, 29323 BAUTISTA CHICO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENECUENTRA SOBRE EL CAMINO SAN JUAN CHAMULA IXTAPA EL PUNTO DE I, lon:-92.71706079, lat:16.80034891}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 4467381.29 | 4467381.29 | 4467381.29 | 4467381.29 | 4467381.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040070-254, contratista:RENE ALONSO CASTILLEJOS HERRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:4467381.29, importe_modificado:4467381.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1798873/proyecto_FIN, 1798873/proyecto_PROCESO, 1798873/proyecto_INICIO, 1798873/proyecto_FIN, 1798873/proyecto_INICIO, 1798873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401801526 | Proyecto de inversión | 2333294.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333294.34, modificado:2333294.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE SUR CENTRAL SUR PRIMERA ORIENTE SUR SEGUNDA ORIENTE SUR TERCERA ORIENTE SUR PROLONGACIÓN DE LA TERCERA ORIENTE SUR CUARTA ORIENTE SUR Y QUINTA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL - 209178 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 209178 | S | 796 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE - ORIENTE COLONIA CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE, AVENIDA 5A. SUR ORIENTE A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE JITOTOL Y DE LA PRESIDENCIA M, lon:-92.86077268, lat:17.06611591}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2333294.34 | 2333294.34 | 2333294.34 | 2333294.34 | 2333294.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-259 E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6749887.2, importe_modificado:6749887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1801526/proyecto_PROCESO, 1801526/proyecto_INICIO, 1801526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401809351 | Proyecto de inversión | 483192 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483192.0, modificado:483192.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO ACALA CENTRO - 69375 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69375 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROFESOR PABLO DAVID AGUILAR MUÑOA CIUDAD ACALA CENTRO, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y , ESTA OBRA SE LLEVO ACABO EN LOS ACCESOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO POR LA ENTRADA DEL MPIO DE EMILIANO ZAPA, lon:-92.81229316, lat:16.55668211}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 483192 | 483192 | 483192 | 483192 | 483192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:483192.0, importe_modificado:483192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1809351/proyecto_INICIO, 1809351/proyecto_FIN, 1809351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401810329 | Proyecto de inversión | 4569863.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4569863.51, modificado:4569863.51}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD RIBERA LA UNIÓN CASTAÑO - 91265 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 91265 | S | 367 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:AVENIDA CARRETERA ESTATAL 157 COLONIA RIBERA LA UNIÓN CASTAÑO, 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SIEMBRAS Y CAMINO ACCESO A RANCHO EL RECUERDO, LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO AMERICA LIBRE , lon:-92.99340441, lat:16.60258523}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-009/2020, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4569863.51, importe_modificado:4569863.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1810329/proyecto_INICIO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401811159 | Acción | 1608159.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608159.64, modificado:1608159.64}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104161 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1608159.64 | 1608159.64 | 1608159.64 | 1608159.64 | 1608159.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1608159.64, importe_modificado:1608159.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811159/proyecto_PROCESO, 1811159/proyecto_INICIO, 1811159/proyecto_FIN, 1811159/proyecto_PROCESO, 1811159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401811225 | Acción | 4469981.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4469981.52, modificado:4469981.52}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 105079 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 105079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4469981.52 | 4469981.52 | 4469981.52 | 4469981.52 | 4469981.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4469981.52, importe_modificado:4469981.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1811225/proyecto_INICIO, 1811225/proyecto_PROCESO, 1811225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401812780 | Acción | 903288 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903288.0, modificado:903288.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 121082 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 121082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 903288 | 903288 | 903288 | 903288 | 903288 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS-INDIRECTOS/001/2020, contratista:JUAN CARLOS MÉNDEZ CUNDAPÍ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:903288.0, importe_modificado:903288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812780/proyecto_INICIO, 1812780/proyecto_FIN, 1812780/proyecto_PROCESO, 1812780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815335 | Proyecto de inversión | 899935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD OCOCH - 142628 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 142628 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A, lon:-92.4750301, lat:16.83801931}} | 2020-05-05 | 2020-07-22 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1815335/proyecto_PROCESO, 1815335/proyecto_FIN, 1815335/proyecto_INICIO, 1815335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815765 | Proyecto de inversión | 1351946.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351946.85, modificado:1351946.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 METROS - 143262 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143262 | S | 84 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL FARO, 29904 EL FARO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO QUE VA AL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA TIENDA RURAL Y EN EL EJIDO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESI, lon:-92.15125711, lat:17.3135019}} | 2020-05-16 | 2020-08-13 | 1351946.85 | 1351946.85 | 1351946.85 | 1351946.85 | 1351946.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-138/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351946.85, importe_modificado:1351946.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1815765/proyecto_INICIO, 1815765/proyecto_FIN, 1815765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816984 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AGUA DULCE TEHUACAN - 144640 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 144640 | S | 141 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN KILÓMETRO 91 + 100 EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA LACA, lon:-91.58520535, lat:17.06989156}} | 2020-05-04 | 2020-07-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0264/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {1816984/proyecto_INICIO, 1816984/proyecto_FIN, 1816984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817166 | Proyecto de inversión | 1349869.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349869.48, modificado:1349869.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EJIDO SAN MATEO - 144857 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144857 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.40 KM , lon:-92.06518203, lat:17.56880376}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1349869.48 | 1349869.48 | 1349869.48 | 1349869.48 | 1349869.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-100-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1349869.48, importe_modificado:1349869.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1817166/proyecto_INICIO, 1817166/proyecto_FIN, 1817166/proyecto_PROCESO, 1817166/proyecto_FIN, 1817166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817916 | Proyecto de inversión | 1253948.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253948.4, modificado:1253948.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN ANTONIO TRES PICOS - 145668 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 145668 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL MAESTRO INTERIOR SN BARRIO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN AV DEL MAESTRO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO E HIDALGO DEL BARRIO SAN ANTONIO TRES PIC, lon:-93.52649857, lat:15.87988037}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1253948.4 | 1253948.4 | 1253948.4 | 1253948.4 | 1253948.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/050/2020, contratista:ING. CUTBERTO CABRERA MAZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1253948.4, importe_modificado:1253948.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1817916/proyecto_INICIO, 1817916/proyecto_PROCESO, 1817916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819445 | Proyecto de inversión | 716654.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716654.36, modificado:716654.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 147463 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 147463 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:67, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS 3RA. SECCION, 29590 LLANO MORELOS 3RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA DESDE EL TANQUE DE CAPTACION HASTA LAS VIVIENDAS TODA LA RED DE DISTRIBUCIO, lon:-92.96424077, lat:17.47028255}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 716654.36 | 716654.36 | 716654.36 | 716654.36 | 716654.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/006-2020, contratista:VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:716654.36, importe_modificado:716654.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1819445/proyecto_PROCESO, 1819445/proyecto_FIN, 1819445/proyecto_INICIO, 1819445/proyecto_FIN, 1819445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819843 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA FINAL) PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ - 147925 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 147925 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - PLANTA DE TRATAMIENTO CAMINO COL DEMOCRATICA CHIAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 INTERIOR SN COLONIA DEMOCRÁTICA CHIAPANECA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC ARRIA TAPACHULA Y CAMINO TO, lon:-93.79372358, lat:16.0887228}} | 2020-04-01 | 2020-07-29 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/015/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819843/proyecto_PROCESO, 1819843/proyecto_INICIO, 1819843/proyecto_PROCESO, 1819843/proyecto_FIN, 1819843/proyecto_INICIO, 1819843/proyecto_PROCESO, 1819843/proyecto_FIN, 1819843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819930 | Proyecto de inversión | 2241428 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241428.0, modificado:2241428.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA EL PORVENIR (JUAN ESCUTIA) Y AVENIDA ALVARO OBREGON, EN COLONIA EL PORVENIR - 148046 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148046 | S | 1774 | 1578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.86, meta_modificada:1822.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL PORVENIR JUAN ESCUTIA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE CERESO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A, lon:-92.27149193, lat:14.92807802}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2241428 | 2241428 | 2241428 | 2241428 | 2241428 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0064/2020, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2241428.0, importe_modificado:2241428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.86}} | {1819930/proyecto_INICIO, 1819930/proyecto_PROCESO, 1819930/proyecto_FIN, 1819930/proyecto_INICIO, 1819930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820386 | Proyecto de inversión | 575401.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575401.89, modificado:575401.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CALLE SAN FRANCISCO, RIZO DE ORO, BUENOS AIRES, 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN, S/N, BRAVASCO, COAHUILA, LAS CRUCES, CJN PEMEX, 3 DE MAYO, LOS COCOS, SAN MARCOS, LINDA VISTA, BETEL, DE LOS SANTOS, VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO, SAN AGUSTÍN, TORREÓN, LOS PIÑONES, OAXACA, GUANAJUATO, FLORES, CHIAPAS, VERACRUZ, TABASCO, TOLUCA, MÉRIDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 148838 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148838 | S | 2951 | 2951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CAMPECHE SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN CERCANAS AL CBTIS EN LA SA, lon:-93.19045283, lat:16.76790725}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 575401.89 | 575401.89 | 575401.89 | 575401.89 | 575401.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-030-2020, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1770467.35, importe_modificado:1770467.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1820386/proyecto_FIN, 1820386/proyecto_INICIO, 1820386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821024 | Proyecto de inversión | 1166181.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166181.62, modificado:1166181.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD NUEVO BELEN - 150261 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 150261 | S | 107 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE A ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVO BELÉN, 30935 NUEVO BELÉN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A LA LAGUNITA PARA LLEGAR A NUEVO BELEN SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE NUE, lon:-92.09586207, lat:15.49223119}} | 2020-09-10 | 2020-11-06 | 1166181.62 | 1166181.62 | 1166181.62 | 1166181.62 | 1166181.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-057/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1166181.62, importe_modificado:1166181.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.0}} | {1821024/proyecto_PROCESO, 1821024/proyecto_INICIO, 1821024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821698 | Proyecto de inversión | 1306387.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306387.72, modificado:1306387.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COL VALLE DE BALAM AC CABECERA MUNICIPAL - 151795 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151795 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.5, meta_modificada:1543.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICA A 5.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A PAKALNA SOBRE LA CALZADA LAZARO , lon:-91.98205168, lat:17.547036}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 1306387.72 | 1306387.72 | 1306387.72 | 1306387.72 | 1306387.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-112-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1306387.72, importe_modificado:1306387.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.5}} | {1821698/proyecto_INICIO, 1821698/proyecto_FIN, 1821698/proyecto_PROCESO, 1821698/proyecto_FIN, 1821698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822006 | Proyecto de inversión | 706073.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706073.58, modificado:706073.58}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN GABRIEL - 152436 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152436 | S | 74 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA SAN GABRIEL 2A. SECCIÓN, TERRACERIA CACATEEL , lon:-91.98393501, lat:17.05123494}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 706073.58 | 706073.58 | 706073.58 | 706073.58 | 706073.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/427/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:706073.58, importe_modificado:706073.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_INICIO, 1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822064 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LISANDRO CALDERON - 152581 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152581 | S | 131 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL MAESTRO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE 30 D EJULIO, AVENIDA LAZARO CARDENAS AV DEL MAESTRO ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE 30 DE JULIO EJIDO LOS COCOS TRES PICOS, lon:-93.5302344, lat:15.87877905}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/023/2020, contratista:MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1822064/proyecto_INICIO, 1822064/proyecto_PROCESO, 1822064/proyecto_FIN, 1822064/proyecto_PROCESO, 1822064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822092 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1890000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COPAINALÁ - 152637 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 152637 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CONCEPCIÓN, 29620 LA CONCEPCIÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA CONCEPCIÓN Y CALLE ENTRADA LA CONCEPCIÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, lon:-93.17419701, lat:17.02639752}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DPM/PROAGUA-FISMDF-061/2020, contratista:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2100000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1822092/proyecto_PROCESO, 1822092/proyecto_INICIO, 1822092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822105 | Proyecto de inversión | 974328 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974328.0, modificado:974328.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ - 152663 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152663 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.92384915, lat:17.69399499}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 974328 | 974328 | 974328 | 974328 | 974328 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:974328.0, importe_modificado:974328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}} | {1822105/proyecto_INICIO, 1822105/proyecto_PROCESO, 1822105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822522 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 153637 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153637 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA LAZARO CARDENAS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON, lon:-92.05038227, lat:16.11888429}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93391, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1822522/proyecto_INICIO, 1822522/proyecto_PROCESO, 1822522/proyecto_FIN, 1822522/proyecto_PROCESO, 1822522/proyecto_FIN, 1822522/proyecto_INICIO, 1822522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822651 | Proyecto de inversión | 1321034.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321034.02, modificado:1321034.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 153907 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153907 | S | 9558 | 21828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.9, meta_modificada:1287.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLEJON 5 CALLEJON SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.08970623, lat:16.8973094}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1321034.02 | 1321034.02 | 1321034.02 | 1321034.02 | 1321034.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0420/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1321034.02, importe_modificado:1321034.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.9}} | {1822651/proyecto_INICIO, 1822651/proyecto_FIN, 1822651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823018 | Proyecto de inversión | 330831.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330831.63, modificado:330831.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 04) - 154740 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 154740 | S | 1757 | 2147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.26, meta_modificada:177.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE EL HERRAJE INTERIOR SN BARRIO EL HERRAJE, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE COPANAHUASTLA Y CALLE NANDALUMI, AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 KM. 87.1 EN LA , lon:-92.56407356, lat:16.33681285}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 330831.63 | 330831.63 | 330831.63 | 330831.63 | 330831.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.26}} | {1823018/proyecto_INICIO, 1823018/proyecto_PROCESO, 1823018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823189 | Proyecto de inversión | 532941.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532941.34, modificado:532941.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO - 155122 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155122 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 SEPTIEMBRE Y CALLE MARIANO NANGO, CALLE VERACRUZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTENORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REF, lon:-92.80253761, lat:16.557615}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 532941.34 | 532941.34 | 532941.34 | 532941.34 | 532941.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/020/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:532941.34, importe_modificado:532941.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1823189/proyecto_INICIO, 1823189/proyecto_FIN, 1823189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823203 | Proyecto de inversión | 279815.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279815.72, modificado:279815.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 155167 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155167 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.5, meta_modificada:71.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE UNION Y CALLE VICENTE BRAVO, AVENIDA INDEPENDENCIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA, lon:-92.80272468, lat:16.55164359}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 279815.72 | 279815.72 | 279815.72 | 279815.72 | 279815.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:279815.72, importe_modificado:279815.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.5}} | {1823203/proyecto_INICIO, 1823203/proyecto_FIN, 1823203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823296 | Proyecto de inversión | 191479.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191479.2, modificado:191479.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SANTA ROSA - 155410 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 155410 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:693, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 30525 SANTA ROSA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 11 VIVIENAS BENEFICIADAS DE LA RANCHERIA SANTA ROSA PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA HAY QUE TOMAR EL CAMI, lon:-93.34172647, lat:16.05684656}} | 2020-10-09 | 2020-11-09 | 191479.2 | 191479.2 | 191479.2 | 191479.2 | 191479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/144-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:191479.2, importe_modificado:191479.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {1823296/proyecto_INICIO, 1823296/proyecto_PROCESO, 1823296/proyecto_INICIO, 1823296/proyecto_FIN, 1823296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823315 | Proyecto de inversión | 702437.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702437.08, modificado:702437.08}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMÓN BOLÍVAR CON CLAVE 07DPB1010C RANCHERÍA LA FLORIDA - 155472 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155472 | S | 87 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 600 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL RIO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON, lon:-91.58936471, lat:16.15811436}} | 2020-08-26 | 2020-11-13 | 702437.08 | 702437.08 | 702437.08 | 702437.08 | 702437.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0028/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:702437.08, importe_modificado:702437.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1823315/proyecto_INICIO, 1823315/proyecto_PROCESO, 1823315/proyecto_INICIO, 1823315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823365 | Proyecto de inversión | 242971.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242971.52, modificado:242971.52}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD SAN PEDRO NICHI ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHI - 155615 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155615 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN PEDRO NICHI Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO D, lon:-92.78147185, lat:16.57255512}} | 2020-06-26 | 2020-07-25 | 242971.52 | 242971.52 | 242971.52 | 242971.52 | 242971.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/013/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:242971.52, importe_modificado:242971.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1823365/proyecto_INICIO, 1823365/proyecto_PROCESO, 1823365/proyecto_INICIO, 1823365/proyecto_FIN, 1823365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823439 | Proyecto de inversión | 272402.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272402.65, modificado:272402.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO EL TARAY Y AVENIDA JULIO CESAR CABALLERO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EL TARAY - 155782 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155782 | S | 138 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO EL TARAY FRACCIONAMIENTO EL TARAY, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JULIO CESAR CABALLERO Y CIRCUITO EL TARAY, CIRCUITO EL TARAY UBICADOS EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR, lon:-93.08276524, lat:16.73152427}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 272402.65 | 272402.65 | 272402.65 | 272402.65 | 272402.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-033-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:272402.65, importe_modificado:272402.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1823439/proyecto_FIN, 1823439/proyecto_PROCESO, 1823439/proyecto_INICIO, 1823439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823580 | Proyecto de inversión | 246496 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246496.0, modificado:246496.0}} | CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN PARAJE SAQUILCHEN - 156111 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156111 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE SAQUILCH, lon:-92.16109559, lat:16.66667817}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 246496 | 246496 | 246496 | 246496 | 246496 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:246496.0, importe_modificado:246496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1823580/proyecto_INICIO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823726 | Proyecto de inversión | 111213.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111213.36, modificado:111213.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO MÉRIDA - 156877 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 156877 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.78105202, lat:17.26089641}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 111213.36 | 111213.36 | 111213.36 | 111213.36 | 111213.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94755, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:111213.36, importe_modificado:111213.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1823726/proyecto_FIN, 1823726/proyecto_INICIO, 1823726/proyecto_FIN, 1823726/proyecto_PROCESO, 1823726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823950 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 157613 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157613 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL, CAMINO HACIA FRONTERA CON GUATEM, lon:-92.01973678, lat:15.60420159}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-006/2020, contratista:YARI¿X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.64, importe_modificado:233468.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1823950/proyecto_PROCESO, 1823950/proyecto_INICIO, 1823950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823977 | Proyecto de inversión | 800314.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800314.85, modificado:800314.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD PALO BLANCO ANÁHUAC - 157679 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 157679 | S | 251 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PALO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 000 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA , lon:-92.86147281, lat:17.27596542}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 800314.85 | 800314.85 | 800314.85 | 800314.85 | 800314.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:800314.85, importe_modificado:800314.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1823977/proyecto_PROCESO, 1823977/proyecto_INICIO, 1823977/proyecto_FIN, 1823977/proyecto_PROCESO, 1823977/proyecto_FIN, 1823977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824044 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN PACAYALITO - 157792 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA COLONIA PACAYALITO, 30944 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE EN NUEVO MICHOACAN EN NUEVA MORELIA Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA Y CANCHA PUBLICA, CAMINO HA, lon:-92.09260301, lat:15.59635638}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:BEATRIZ DE JESÚS PÉREZ VELASCO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824044/proyecto_INICIO, 1824044/proyecto_FIN, 1824044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824110 | Proyecto de inversión | 801398.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801398.78, modificado:801398.78}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 9.15 M X 5.00 M, EN CALLE COSTERA ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y CARLOS KAZUGA NORTE - 157937 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 157937 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA MOREOS NORTE, AVENIDA CARLOS KAZUGA LA OBRA CONSISTE EN 75 M2 DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN 86.40 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCT, lon:-92.67608213, lat:15.34267483}} | 2020-10-05 | 2020-12-30 | 801398.78 | 801398.78 | 801398.78 | 801398.78 | 801398.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-039/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:801398.78, importe_modificado:801398.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1824110/proyecto_INICIO, 1824110/proyecto_PROCESO, 1824110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824120 | Proyecto de inversión | 37341.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37341.26, modificado:37341.26}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 03) - 157963 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 157963 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL INTERIOR SN BARRIO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE TOMANDO L, lon:-92.56372332, lat:16.33980284}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 37341.26 | 37341.26 | 37341.26 | 37341.26 | 37341.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1824120/proyecto_PROCESO, 1824120/proyecto_FIN, 1824120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824205 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CRUZ GABRIEL - 158176 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158176 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA BAYULUBMAX, SE UBICA A 22.90 KM. DE LA CABECERA M, lon:-92.25510615, lat:17.05089749}} | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1824205/proyecto_INICIO, 1824205/proyecto_PROCESO, 1824205/proyecto_FIN, 1824205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824276 | Proyecto de inversión | 1653580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653580.0, modificado:1653580.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 07DPR0012Z, CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS. - 158365 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 158365 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE COLONIA BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE, LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA REALIZADA ESTA EN LA CALLE 1RA. OTE. NTE ENTRE , lon:-92.88886723, lat:16.99710603}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:ING ISRAEL CUNDAPI ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1653580.0, importe_modificado:1653580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824276/proyecto_INICIO, 1824276/proyecto_FIN, 1824276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824466 | Proyecto de inversión | 3201879.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201879.97, modificado:3201879.97}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS SIN NOMBRE 2DA ETAPA - 158794 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 158794 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:178, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30187 VEINTE DE NOVIEMBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.08128068, lat:16.61761854}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 3201879.97 | 3201879.97 | 3201879.97 | 3201879.97 | 3201879.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0024-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3201879.97, importe_modificado:3201879.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3620.0}} | {1824466/proyecto_FIN, 1824466/proyecto_INICIO, 1824466/proyecto_FIN, 1824466/proyecto_PROCESO, 1824466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824582 | Proyecto de inversión | 1327698.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327698.04, modificado:1327698.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD YOCJÁ - 159023 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159023 | S | 129 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PROGRESO - YOCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO YOCJA, 29940 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA TACUBA VIEJA SE UBICA A 25.80 KMS, lon:-92.37278731, lat:17.12312272}} | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1327698.04 | 1327698.04 | 1327698.04 | 1327698.04 | 1327698.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/414/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1327698.04, importe_modificado:1327698.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_PROCESO, 1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824753 | Acción | 4001362.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001362.65, modificado:4001362.65}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 159516 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4001362.65 | 4001362.65 | 4001362.65 | 4001362.65 | 4001362.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94657, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4001362.65, importe_modificado:4001362.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_PROCESO, 1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_FIN, 1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824907 | Proyecto de inversión | 153789.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153789.6, modificado:153789.6}} | REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 159955 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 159955 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO BARRIO SANTA CECILIA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CALLEJON CAMPO DE FUTBOL Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CAMINO A LA CASCADA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA A UN COSTADO D, lon:-92.66824483, lat:16.54332865}} | 2020-08-15 | 2020-08-30 | 153789.6 | 153789.6 | 153789.6 | 153789.6 | 153789.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-0004/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:153789.6, importe_modificado:153789.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1824907/proyecto_FIN, 1824907/proyecto_PROCESO, 1824907/proyecto_FIN, 1824907/proyecto_INICIO, 1824907/proyecto_PROCESO, 1824907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825073 | Proyecto de inversión | 444397.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444397.33, modificado:444397.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN MIGUEL 2DA SECCION) - 160423 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160423 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA TERCERA CALLE ORIENTE SUR ENTRE LA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE DEL BARRIO SAN MIGUEL 2, lon:-92.3329855, lat:17.16917445}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 444397.33 | 444397.33 | 444397.33 | 444397.33 | 444397.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-042/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:444397.33, importe_modificado:444397.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {1825073/proyecto_INICIO, 1825073/proyecto_PROCESO, 1825073/proyecto_FIN, 1825073/proyecto_INICIO, 1825073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825365 | Proyecto de inversión | 998024.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998024.46, modificado:998024.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161291 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 161291 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.6, meta_modificada:1505.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SINALOA PONIENTE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR, SALE DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO SUR DE LA AV MIGUE, lon:-92.6773604, lat:15.3361143}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-050/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:998024.46, importe_modificado:998024.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.6}} | {1825365/proyecto_INICIO, 1825365/proyecto_FIN, 1825365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825653 | Proyecto de inversión | 4623709 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4623709.0, modificado:4623709.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL - 162216 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 162216 | S | 1829 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CALLE EL NEVADO DE TOLUCA Y CALLE VOLCAN DEL TACANA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN ÁNGEL, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE LA CUSPIDE, CALLE ESPINAL PAR, lon:-92.2415624, lat:14.90429222}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4623709 | 4623709 | 4623709 | 4623709 | 4623709 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0068/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4623709.0, importe_modificado:4623709.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {1825653/proyecto_INICIO, 1825653/proyecto_PROCESO, 1825653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825700 | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN NUEVO ISRAELITA - 162326 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 162326 | S | 490 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:363, direccion:EJIDO NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO NUEVO ISRAELITA MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.52396908, lat:17.09696642}} | 2020-02-01 | 2020-05-20 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-005/2020, contratista:Juan Hernández Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3360000.0, importe_modificado:3360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1825700/proyecto_INICIO, 1825700/proyecto_PROCESO, 1825700/proyecto_FIN, 1825700/proyecto_PROCESO, 1825700/proyecto_FIN, 1825700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825748 | Proyecto de inversión | 4230204.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230204.16, modificado:4230204.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 200 M3 - 162430 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 162430 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.98925514, lat:16.29485472}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 4230204.16 | 4230204.16 | 4230204.16 | 4230204.16 | 4230204.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0031-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO´S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:4230204.16, importe_modificado:4230204.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825748/proyecto_INICIO, 1825748/proyecto_FIN, 1825748/proyecto_PROCESO, 1825748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825803 | Proyecto de inversión | 15270.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15270.96, modificado:15270.96}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 162549 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNIIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 162549 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE EJIDO NUEVO PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EJIDO NUEVO PROGRESO, lon:-92.64641656, lat:15.76766128}} | 2020-03-03 | 2020-03-08 | 15270.96 | 15270.96 | 15270.96 | 15270.96 | 15270.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD002, contratista:SUPERVISION Y COSTRUCCIONES EL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:15270.96, importe_modificado:15270.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1825803/proyecto_PROCESO, 1825803/proyecto_FIN, 1825803/proyecto_INICIO, 1825803/proyecto_FIN, 1825803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825979 | Proyecto de inversión | 3294619.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294619.29, modificado:3294619.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO (CENTRO DE LA LOCALIDAD) - 162984 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 162984 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, lon:-91.99924618, lat:16.40507999}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 3294619.29 | 3294619.29 | 3294619.29 | 3294619.29 | 3294619.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0034-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3294619.29, importe_modificado:3294619.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:675.0}} | {1825979/proyecto_INICIO, 1825979/proyecto_PROCESO, 1825979/proyecto_FIN, 1825979/proyecto_PROCESO, 1825979/proyecto_FIN, 1825979/proyecto_INICIO, 1825979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826039 | Proyecto de inversión | 3899399.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899399.02, modificado:3899399.02}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL - 163136 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 163136 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE EVENIDA CENTRAL E INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA AV. SUR, CALLE 2DA CALLE ORIENTE ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EDIFICIO DE LA PR, lon:-92.55179762, lat:17.28349304}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 3899399.02 | 3899399.02 | 3899399.02 | 3899399.02 | 3899399.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-113/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3899399.02, importe_modificado:3899399.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1826039/proyecto_INICIO, 1826039/proyecto_FIN, 1826039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826054 | Proyecto de inversión | 1147223.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147223.13, modificado:1147223.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 163174 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163174 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, lon:-92.73081877, lat:15.87277303}} | 2020-06-03 | 2020-08-16 | 1147223.13 | 1147223.13 | 1147223.13 | 1147223.13 | 1147223.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA026, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1147223.13, importe_modificado:1147223.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826054/proyecto_FIN, 1826054/proyecto_INICIO, 1826054/proyecto_PROCESO, 1826054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826354 | Proyecto de inversión | 567856.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567856.13, modificado:567856.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE - 163888 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 163888 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 60 EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ NORTE, 29960 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.94442698, lat:17.6364353}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 567856.13 | 567856.13 | 567856.13 | 567856.13 | 567856.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93955, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:567856.13, importe_modificado:567856.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1826354/proyecto_PROCESO, 1826354/proyecto_FIN, 1826354/proyecto_INICIO, 1826354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826923 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL (BARRIO EL PROGRESO) - 165056 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 165056 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A ALTAMIRANO EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A BARRIO ALTAMIRANO Y CALLE RUMBO CANCHA DEPORTIVA BARRIO PROGRESO, CALLE SALIDA SECUNDARIA, lon:-92.04319041, lat:15.59507849}} | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-015/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826923/proyecto_FIN, 1826923/proyecto_INICIO, 1826923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826962 | Proyecto de inversión | 2148020.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148020.75, modificado:2148020.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165152 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165152 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 1A Y 2A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 1A Y 2A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO GUADALUPE, lon:-92.72533741, lat:15.86815862}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 2148020.75 | 2148020.75 | 2148020.75 | 2148020.75 | 2148020.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AE027, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:Angel Albino Corzo, monto:2148020.75, importe_modificado:2148020.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826962/proyecto_PROCESO, 1826962/proyecto_FIN, 1826962/proyecto_INICIO, 1826962/proyecto_PROCESO, 1826962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827101 | Proyecto de inversión | 2062383.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062383.64, modificado:2062383.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165464 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165464 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A CALLE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE Y 2A AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 5A Y 6A PONIENTE CALLE 5A CALLE PON, lon:-92.72659703, lat:15.8706155}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 2062383.64 | 2062383.64 | 2062383.64 | 2062383.64 | 2062383.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA035, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2062383.64, importe_modificado:2062383.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827101/proyecto_PROCESO, 1827101/proyecto_FIN, 1827101/proyecto_INICIO, 1827101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827313 | Proyecto de inversión | 404563.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404563.5, modificado:404563.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LA GLORIA - 165990 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 165990 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SAN CRISTOBAL LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN CRISTOBAL LA GLORIA, 29840 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA SALIDA, lon:-92.66927885, lat:17.07713334}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88649, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:404563.5, importe_modificado:404563.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.0}} | {1827313/proyecto_INICIO, 1827313/proyecto_FIN, 1827313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827333 | Proyecto de inversión | 1218364.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218364.84, modificado:1218364.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, EN AVENIDA ALMENDRA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERÍA CONGRESO, UBICADO EN COL. HERMANOS SERDÁN II SECCIÓN - 166054 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 166054 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.7, meta_modificada:1227.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDRA INTERIOR SN COLONIA HERMANOS CERDÁN 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERIA EL CONGRESO, CALLE EL CUAULOTE AV ALMENDRA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERIA EL CONGRESO COLO, lon:-93.77023498, lat:16.07826271}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1218364.84 | 1218364.84 | 1218364.84 | 1218364.84 | 1218364.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/081/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1218364.84, importe_modificado:1218364.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.7}} | {1827333/proyecto_INICIO, 1827333/proyecto_PROCESO, 1827333/proyecto_FIN, 1827333/proyecto_PROCESO, 1827333/proyecto_INICIO, 1827333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827590 | Proyecto de inversión | 1045783.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045783.72, modificado:1045783.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA RANCHERIA ALVARO OBREGON - 166776 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV | 166776 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA CERCA DE LA RANCHERIA SAN LUIS Y SAN SEBASTIAN LA OBRA ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA EN LA ESC, lon:-92.99152443, lat:17.39145408}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 1045783.72 | 1045783.72 | 1045783.72 | 1045783.72 | 1045783.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FIMDF/013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1045783.72, importe_modificado:1045783.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827590/proyecto_PROCESO, 1827590/proyecto_FIN, 1827590/proyecto_INICIO, 1827590/proyecto_FIN, 1827590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827813 | Proyecto de inversión | 282149.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282149.6, modificado:281948.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 167500 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 167500 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.97329622, lat:16.30600161}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 281948.51 | 281948.51 | 281948.51 | 281948.51 | 281948.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:282149.6, importe_modificado:281948.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827813/proyecto_INICIO, 1827813/proyecto_FIN, 1827813/proyecto_INICIO, 1827813/proyecto_FIN, 1827813/proyecto_PROCESO, 1827813/proyecto_FIN, 1827813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401827839 | Proyecto de inversión | 291732 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291732.0, modificado:291732.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 167587 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167587 | S | 141 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 73 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA LA REFORMA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PA, lon:-91.87244733, lat:16.94930697}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 291732 | 291732 | 291732 | 291732 | 291732 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0587/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:291732.0, importe_modificado:291732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1827839/proyecto_INICIO, 1827839/proyecto_FIN, 1827839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828113 | Proyecto de inversión | 415188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415188.0, modificado:415188.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LA PAZ - 168562 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168562 | S | 16 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE EJIDO LA PAZ EJIDO LA PAZ, 30370 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EDIJO LA PAZ MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.63387646, lat:15.78140535}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 415188 | 415188 | 415188 | 415188 | 415188 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ004, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:415188.0, importe_modificado:415188.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828113/proyecto_PROCESO, 1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_PROCESO, 1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_FIN, 1828113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828118 | Proyecto de inversión | 114918.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114918.21, modificado:114918.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS - 168582 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 168582 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:613, direccion:CUARTEL EL REPARO, 30187 EL REPARO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO, lon:-91.75123999, lat:16.33820163}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 114918.21 | 114918.21 | 114918.21 | 114918.21 | 114918.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:114918.21, importe_modificado:114918.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1828118/proyecto_INICIO, 1828118/proyecto_FIN, 1828118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828176 | Proyecto de inversión | 1263613.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263613.2, modificado:1263613.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS - 168740 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 168740 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:151, direccion:EJIDO SANTA ANA LA LAGUNA, 30187 SANTA ANA LA LAGUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LA LAGUNA, lon:-91.65966272, lat:16.4136473}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 1263613.2 | 1263613.2 | 1263613.2 | 1263613.2 | 1263613.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1263613.2, importe_modificado:1263613.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1828176/proyecto_INICIO, 1828176/proyecto_FIN, 1828176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828178 | Proyecto de inversión | 1525883.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525883.54, modificado:1525883.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS - 168749 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 168749 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:653, direccion:EJIDO SAN ANTONIO VILLAFLORES, 30187 SAN ANTONIO VILLAFLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VILLAFLORES, lon:-91.61653534, lat:16.23109981}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 1525883.54 | 1525883.54 | 1525883.54 | 1525883.54 | 1525883.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1525883.54, importe_modificado:1525883.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1828178/proyecto_INICIO, 1828178/proyecto_PROCESO, 1828178/proyecto_FIN, 1828178/proyecto_PROCESO, 1828178/proyecto_FIN, 1828178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828399 | Proyecto de inversión | 106052.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106052.26, modificado:106052.26}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 169371 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169371 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:711, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30370 NUEVA ESPERANZA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.56338614, lat:15.68880843}} | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT021/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:106052.26, importe_modificado:106052.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1828399/proyecto_FIN, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828538 | Proyecto de inversión | 1013334.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013334.79, modificado:1013334.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LA LOCALIDAD DE BELÉN DOS - 169654 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 169654 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA BELEN DOS, 29380 BELÉN DOS, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD BELEN DOS DE LA ZONA DENOMINADA LAS GRUTAS., lon:-92.88956343, lat:16.43540311}} | 2020-10-01 | 2020-12-05 | 1013334.79 | 1013334.79 | 1013334.79 | 1013334.79 | 1013334.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1013334.79, importe_modificado:1013334.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_PROCESO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_PROCESO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828840 | Proyecto de inversión | 58800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170633 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170633 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:22, direccion:EJIDO LA CONQUISTA, 30187 LA CONQUISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CONQUISTA, lon:-91.71193796, lat:16.38131033}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:58800.0, importe_modificado:58800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1828840/proyecto_INICIO, 1828840/proyecto_FIN, 1828840/proyecto_INICIO, 1828840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828877 | Proyecto de inversión | 16800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170712 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170712 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:252, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 30187 SAN CARLOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-91.59389307, lat:16.37638539}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1828877/proyecto_INICIO, 1828877/proyecto_PROCESO, 1828877/proyecto_INICIO, 1828877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828889 | Proyecto de inversión | 1484777.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484777.58, modificado:1484777.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 39 VIVIENDAS - 170736 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170736 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:316, direccion:EJIDO SAN JOSÉ LA REVANCHA, 30187 SAN JOSÉ LA REVANCHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA REVANCHA, lon:-91.57144947, lat:16.23600586}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 1484777.58 | 1484777.58 | 1484777.58 | 1484777.58 | 1484777.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1484777.58, importe_modificado:1484777.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1828889/proyecto_INICIO, 1828889/proyecto_PROCESO, 1828889/proyecto_FIN, 1828889/proyecto_PROCESO, 1828889/proyecto_FIN, 1828889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829196 | Proyecto de inversión | 423392.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423392.97, modificado:423343.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 MUROS FIRMES - 172082 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172082 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:933, direccion:EJIDO NUEVA ILUSIÓN, 30187 NUEVA ILUSIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ILUSIÓN, lon:-91.65235487, lat:16.26487651}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 423343.2 | 423343.2 | 423343.2 | 423343.2 | 423343.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:423392.97, importe_modificado:423343.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1829196/proyecto_FIN, 1829196/proyecto_INICIO, 1829196/proyecto_PROCESO, 1829196/proyecto_INICIO, 1829196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401829347 | Proyecto de inversión | 36265.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36265.18, modificado:36265.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA 5A PONIENTE NORTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA SAN PABLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS AMERICAS - 172507 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172507 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE NORTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASTILLO TIELMANS Y AVENIDA SAN PABLO, CALLE SAN MATEO UBICADOS EN LA UNICACH AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA I, lon:-93.1188077, lat:16.77780491}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 36265.18 | 36265.18 | 36265.18 | 36265.18 | 36265.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-042-2020, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:318741.4, importe_modificado:318741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1829347/proyecto_INICIO, 1829347/proyecto_FIN, 1829347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830431 | Proyecto de inversión | 4884906.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884906.25, modificado:4884906.25}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 176385 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 176385 | S | 2376 | 2387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA DIESCISÉIS DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-92.71913043, lat:16.61136316}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 4884906.25 | 4884906.25 | 4884906.25 | 4884906.25 | 4884906.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:4884906.25, importe_modificado:4884906.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830431/proyecto_INICIO, 1830431/proyecto_PROCESO, 1830431/proyecto_INICIO, 1830431/proyecto_FIN, 1830431/proyecto_PROCESO, 1830431/proyecto_FIN, 1830431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830946 | Proyecto de inversión | 313908.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313908.8, modificado:313787.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS - 178494 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 178494 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:335, direccion:EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZAPOTAL, lon:-91.22105107, lat:16.18591579}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 313787.81 | 313787.81 | 313787.81 | 313787.81 | 313787.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:313908.8, importe_modificado:313787.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1830946/proyecto_INICIO, 1830946/proyecto_PROCESO, 1830946/proyecto_FIN, 1830946/proyecto_PROCESO, 1830946/proyecto_FIN, 1830946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401831101 | Proyecto de inversión | 727152.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727152.99, modificado:758766.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 VIVIENDAS - 179270 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 179270 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:508, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-91.5962912, lat:16.36288125}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 758766.06 | 758766.06 | 758766.06 | 758766.06 | 758766.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:759392.0, importe_modificado:758766.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1831101/proyecto_PROCESO, 1831101/proyecto_INICIO, 1831101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401831438 | Proyecto de inversión | 3293382.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293382.4, modificado:3293382.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO UNO. - 180409 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 180409 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2615.0, meta_modificada:2615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.73075828, lat:17.03660847}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 3293382.4 | 3293382.4 | 3293382.4 | 3293382.4 | 3293382.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89012, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3293382.4, importe_modificado:3293382.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2615.0}} | {1831438/proyecto_INICIO, 1831438/proyecto_FIN, 1831438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831515 | Proyecto de inversión | 238896 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238896.0, modificado:238896.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 0+585 EN REFORMA AGRARIA 02 - 180635 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 180635 | S | 168 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:CALLE CALLE JORDAN EJIDO TZIMOL CENTRO, 30110 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO AV. AZALIAS Y CALLE CALLE JERANIOS, CALLE CALLE BUGAMBILIA SE ENCUENTRA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 2 KM DE LA COLINIA GUADA, lon:-92.31824394, lat:16.15573086}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 238896 | 238896 | 238896 | 238896 | 238896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-002/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:238896.0, importe_modificado:238896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.0}} | {1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_INICIO, 1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_PROCESO, 1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831744 | Proyecto de inversión | 59683.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59683.4, modificado:59683.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 181181 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181181 | S | 222 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 20 + 300 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CUXULJA Y CARRETER, lon:-92.13030321, lat:16.77419084}} | 2020-08-01 | 2020-08-11 | 59683.4 | 59683.4 | 59683.4 | 59683.4 | 59683.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:59683.4, importe_modificado:59683.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1831744/proyecto_FIN, 1831744/proyecto_PROCESO, 1831744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831776 | Proyecto de inversión | 1270446.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270446.26, modificado:1270446.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 19 ORIENTE ENTRE 13 Y 25 AVENIDA NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ LOCALIDAD CACAHOATÁN - 181318 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 181318 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PRIVADA ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13 NORTE Y AVENIDA 25 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 19 CALLE PRIVADA ORIENTE ENTRE 13 Y 25 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO , lon:-92.15987027, lat:14.99497645}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1270446.26 | 1270446.26 | 1270446.26 | 1270446.26 | 1270446.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1270446.26, importe_modificado:1270446.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {1831776/proyecto_INICIO, 1831776/proyecto_PROCESO, 1831776/proyecto_INICIO, 1831776/proyecto_FIN, 1831776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831973 | Proyecto de inversión | 448244.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448244.35, modificado:448244.35}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 182329 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 182329 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LINDA VISTA KILÓMETRO 7 + 0 COLONIA LINDA VISTA, 29760 LINDA VISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA QUE SE UBICA A 7 KILOMETROS DE, lon:-92.80137021, lat:17.08611603}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 448244.35 | 448244.35 | 448244.35 | 448244.35 | 448244.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96426, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:448244.35, importe_modificado:448244.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1831973/proyecto_INICIO, 1831973/proyecto_FIN, 1831973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832222 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD VILLA NUEVA - 183270 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183270 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO VILLA NUEVA, 30129 VILLA NUEVA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33868435, lat:15.80327567}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93568, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832222/proyecto_FIN, 1832222/proyecto_INICIO, 1832222/proyecto_PROCESO, 1832222/proyecto_FIN, 1832222/proyecto_INICIO, 1832222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832707 | Proyecto de inversión | 513989 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513989.0, modificado:513989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS CIPRESES (2A. ETAPA) - 184931 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184931 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 45 + 800 RANCHERIA LOS CIPRESES, 29430 LOS CIPRESES, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMINADA, VEREDA, lon:-92.33577956, lat:16.50073893}} | 2020-04-24 | 2020-07-22 | 513989 | 513989 | 513989 | 513989 | 513989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-017/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:513989.0, importe_modificado:513989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1832707/proyecto_INICIO, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN, 1832707/proyecto_INICIO, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832931 | Proyecto de inversión | 504688.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504688.08, modificado:504688.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS - 185715 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185715 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:481, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA ESPERANZA, 30187 SAN ANTONIO LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA ESPERANZA, lon:-91.68786291, lat:16.4886017}} | 2020-11-08 | 2020-12-31 | 504688.08 | 504688.08 | 504688.08 | 504688.08 | 504688.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:504688.08, importe_modificado:504688.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1832931/proyecto_PROCESO, 1832931/proyecto_INICIO, 1832931/proyecto_FIN, 1832931/proyecto_INICIO, 1832931/proyecto_PROCESO, 1832931/proyecto_FIN, 1832931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832958 | Proyecto de inversión | 932393.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932393.09, modificado:932393.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS; EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA BARRIO VILLAHERMOSITA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+178.02. - 185779 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 185779 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.57, meta_modificada:794.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSICIONANDOSE EN LA CARRETERA ESTATAL SOYALÓCHICOASEN EN TRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR , lon:-93.01270082, lat:16.94352016}} | 2020-09-14 | 2020-10-28 | 932393.09 | 932393.09 | 932393.09 | 932393.09 | 932393.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-19/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:932393.09, importe_modificado:932393.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.57}} | {1832958/proyecto_PROCESO, 1832958/proyecto_INICIO, 1832958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833402 | Proyecto de inversión | 703681.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703681.91, modificado:703681.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 187334 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMLA SAN PEDRO CHIAPAS | 187334 | S | 97 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCON Y CAMINO A RINCONCITO 1, CALLEJON RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL RINCONCITO 1 HAY QUE ACCE, lon:-92.88893895, lat:17.24972851}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 703681.91 | 703681.91 | 703681.91 | 703681.91 | 703681.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:703681.91, importe_modificado:703681.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1833402/proyecto_INICIO, 1833402/proyecto_PROCESO, 1833402/proyecto_FIN, 1833402/proyecto_PROCESO, 1833402/proyecto_FIN, 1833402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833535 | Proyecto de inversión | 155645.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155645.64, modificado:155645.64}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD PLAN GRANDE - 187836 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187836 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO DE LA ESCUELA BARRIO PLAN GRANDE, 30940 PLAN GRANDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A BARRIO AGUACATILLO Y EL PACAYAL Y CAMINO A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO ESCOLAR, CAMINO A , lon:-92.02505852, lat:15.59940218}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLÍS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:155645.64, importe_modificado:155645.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1833535/proyecto_INICIO, 1833535/proyecto_FIN, 1833535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833541 | Proyecto de inversión | 1649852.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649852.94, modificado:1649852.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ARROYO JERUSALÉN - 187846 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187846 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1230, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO ARROYO JERUSALEN, 29960 ARROYO JERUSALÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 105 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.2627511, lat:17.10047112}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1649852.94 | 1649852.94 | 1649852.94 | 1649852.94 | 1649852.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95721, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1649852.94, importe_modificado:1649852.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1295.0}} | {1833541/proyecto_INICIO, 1833541/proyecto_PROCESO, 1833541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833594 | Proyecto de inversión | 98020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98020.0, modificado:98020.0}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - 188084 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 188084 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:373, direccion:EJIDO LAS CRUCES, 30187 LAS CRUCES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-91.92128277, lat:16.29178867}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 98020 | 98020 | 98020 | 98020 | 98020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0014-FISM/2020-O, contratista:FRANCISCO ULISES ROMÁN GURROLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:98020.0, importe_modificado:98020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833594/proyecto_FIN, 1833594/proyecto_INICIO, 1833594/proyecto_PROCESO, 1833594/proyecto_FIN, 1833594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833740 | Proyecto de inversión | 2083007.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083007.33, modificado:2083007.33}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE MEDIA TENSION AL BARRIO TEPEYAC - 188469 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV | 188469 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE AVIACION EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CAMPO DE AVIACION Y CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO TEPEYAC, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA , lon:-92.62520265, lat:15.6920413}} | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 2083007.33 | 2083007.33 | 2083007.33 | 2083007.33 | 2083007.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/017-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:2083007.33, importe_modificado:2083007.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1833740/proyecto_INICIO, 1833740/proyecto_PROCESO, 1833740/proyecto_INICIO, 1833740/proyecto_FIN, 1833740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833883 | Proyecto de inversión | 2244563.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244563.66, modificado:2244563.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CARALAMPIO - SANTO DOMINGO CORONA DEL KM 3+000 AL KM 6+120 PRIMERA ETAPA. - 188914 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 188914 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:822, direccion:EJIDO SAN CARALAMPIO, 30187 SAN CARALAMPIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO TRAMO SAN CARALAMPIO SANTO DOMINGO CORONA DEL KM 3000 AL KM 6120, lon:-91.96940394, lat:16.56618823}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 2244563.66 | 2244563.66 | 2244563.66 | 2244563.66 | 2244563.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0105-FISM/2020, contratista:CESAR GARCÍA CANDANEDO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2244563.66, importe_modificado:2244563.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1833883/proyecto_INICIO, 1833883/proyecto_PROCESO, 1833883/proyecto_FIN, 1833883/proyecto_PROCESO, 1833883/proyecto_FIN, 1833883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833940 | Proyecto de inversión | 902404.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902404.8, modificado:902404.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO XOQUILHUCUM - 189057 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 189057 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3008.0, meta_modificada:3008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENCONTRAR EL CRUCERO DE LA CALLE CENTRAL HI, lon:-92.71913985, lat:17.06559053}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 902404.8 | 902404.8 | 902404.8 | 902404.8 | 902404.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89056, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOQUE, monto:902404.8, importe_modificado:902404.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3008.0}} | {1833940/proyecto_INICIO, 1833940/proyecto_FIN, 1833940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834432 | Proyecto de inversión | 1068923.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068923.1, modificado:1068923.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO DESENGAÑO - 190463 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 190463 | S | 212 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.04, meta_modificada:711.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO EUREKA KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO DESENGAÑO, 30880 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENGAÑO MUNICIPIO DE UNION JUAREZ SOB, lon:-92.12550612, lat:15.05378409}} | 2020-09-14 | 2020-11-30 | 1068923.1 | 1068923.1 | 1068923.1 | 1068923.1 | 1068923.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1068923.1, importe_modificado:1068923.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.04}} | {1834432/proyecto_INICIO, 1834432/proyecto_FIN, 1834432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835041 | Proyecto de inversión | 1128656.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128656.8, modificado:1128656.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 192086 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192086 | S | 792 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 183 + 200 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, CARRETERA SANTO DOMINGO SALIMOS , lon:-91.41706549, lat:17.02646644}} | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 1128656.8 | 1128656.8 | 1128656.8 | 1128656.8 | 1128656.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89239, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1128656.8, importe_modificado:1128656.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6195.0}} | {1835041/proyecto_INICIO, 1835041/proyecto_FIN, 1835041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835085 | Proyecto de inversión | 1301154.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301154.82, modificado:1301154.82}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EJIDO EL PROGRESO - 192205 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192205 | S | 1718 | 1717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.24, meta_modificada:46.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17, lon:-91.86421648, lat:17.27875253}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 1301154.82 | 1301154.82 | 1301154.82 | 1301154.82 | 1301154.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92273, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1301154.82, importe_modificado:1301154.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.24}} | {1835085/proyecto_FIN, 1835085/proyecto_INICIO, 1835085/proyecto_FIN, 1835085/proyecto_PROCESO, 1835085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835907 | Proyecto de inversión | 208869.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208869.22, modificado:208869.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS FLORES - 194894 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194894 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:561.4, meta_modificada:561.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO LAS FLORES PASANDO PO EL 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO EL OCOTAL Y EL EJ, VADO ANCHO Y LA LUCHA A 10 KM, lon:-92.43628077, lat:15.68012151}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 208869.22 | 208869.22 | 208869.22 | 208869.22 | 208869.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93898, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:208869.22, importe_modificado:208869.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:561.4}} | {1835907/proyecto_INICIO, 1835907/proyecto_FIN, 1835907/proyecto_PROCESO, 1835907/proyecto_FIN, 1835907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836161 | Proyecto de inversión | 563760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563760.0, modificado:563760.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA EL MIRADOR - 195490 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195490 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:472, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 92 + 100 RANCHERIA EL MIRADOR, 30173 EL MIRADOR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA EL RIO, LA OBRA SE UBICA EN EL INT, lon:-91.6584688, lat:16.24087061}} | 2020-11-06 | 2020-11-23 | 563760 | 563760 | 563760 | 563760 | 563760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90315, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:563760.0, importe_modificado:563760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2250.0}} | {1836161/proyecto_PROCESO, 1836161/proyecto_INICIO, 1836161/proyecto_FIN, 1836161/proyecto_INICIO, 1836161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836167 | Proyecto de inversión | 508190.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508190.49, modificado:508190.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 195497 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 195497 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:169, direccion:INTERIOR SN COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30220 BELISARIO DOMÍNGUEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA EC. LAS LIMASLA ANGOSTURA EN E KM. 54.44 MARGEN IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA., lon:-92.76225635, lat:16.40793012}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 508190.49 | 508190.49 | 508190.49 | 508190.49 | 508190.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-086/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:508190.49, importe_modificado:508190.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1836167/proyecto_PROCESO, 1836167/proyecto_FIN, 1836167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401836604 | Proyecto de inversión | 4499675 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD TZAJALCHÉN - 197101 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 197101 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJA, lon:-92.46044293, lat:16.84081689}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-054/2020, contratista:Constructora Estudios y Diseño Malú S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1836604/proyecto_INICIO, 1836604/proyecto_FIN, 1836604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836704 | Proyecto de inversión | 410410 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410410.0, modificado:410410.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS CENTRO GRUPO II. - 197452 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197452 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 T, lon:-92.72759068, lat:17.01158053}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 410410 | 410410 | 410410 | 410410 | 410410 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89106, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:410410.0, importe_modificado:410410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:326.0}} | {1836704/proyecto_PROCESO, 1836704/proyecto_FIN, 1836704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836828 | Proyecto de inversión | 1538674.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538674.67, modificado:1538674.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 130; C.C.T. 07DST0133S LOCALIDAD CHACOMA - 197913 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 197913 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.62, meta_modificada:560.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 KM, lon:-92.49269126, lat:16.87947276}} | 2020-03-09 | 2020-05-31 | 1538674.67 | 1538674.67 | 1538674.67 | 1538674.67 | 1538674.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:Rosa Gómez Domínguez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1538674.67, importe_modificado:1538674.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.62}} | {1836828/proyecto_INICIO, 1836828/proyecto_FIN, 1836828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837269 | Proyecto de inversión | 166795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166795.2, modificado:166795.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS. - 199413 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199413 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR EL D, lon:-92.75523129, lat:17.00589819}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89112, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:166795.2, importe_modificado:166795.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1837269/proyecto_INICIO, 1837269/proyecto_FIN, 1837269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837429 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 199939 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 199939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:BARRIO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.406996, lat:15.71684262}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94092, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837429/proyecto_INICIO, 1837429/proyecto_FIN, 1837429/proyecto_PROCESO, 1837429/proyecto_FIN, 1837429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837528 | Proyecto de inversión | 3599740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENEJAPA LOCALIDAD YETZUCUM - 200227 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 200227 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 18 + 500 PARAJE YETZUCUM, 29487 YETZUCUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 18.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC EQ, lon:-92.44080899, lat:16.8845091}} | 2020-06-15 | 2020-11-11 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-056/2020, contratista:Construcción, Inmobiliaria y Obra Publica Calante S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:2599740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1837528/proyecto_INICIO, 1837528/proyecto_FIN, 1837528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837558 | Proyecto de inversión | 1079922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 200299 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 200299 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 7 PARAJE TENEJAPA, 29480 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.48923636, lat:16.91056039}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1837558/proyecto_INICIO, 1837558/proyecto_PROCESO, 1837558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837758 | Proyecto de inversión | 338793.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE AGUACATENANGO (PARTE 01) - 200836 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 200836 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 139.1 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DEL SITIO DE LA OBRA, lon:-92.41242409, lat:16.46547161}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-096/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:677587.32, importe_modificado:677587.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1837758/proyecto_INICIO, 1837758/proyecto_PROCESO, 1837758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401837791 | Proyecto de inversión | 1764000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:1587600.0, modificado:1587600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176400.0, modificado:176400.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3. EN LA LOCALIDAD SANTA ANA EL ORIENTE, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS. - 200948 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 200948 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ANA EL ORIENTE KILÓMETRO 47 + 300 EJIDO SANTA ANA EL ORIENTE, 30160 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.66642141, lat:16.1324528}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99963, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1764000.0, importe_modificado:1764000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1837791/proyecto_INICIO, 1837791/proyecto_FIN, 1837791/proyecto_PROCESO, 1837791/proyecto_FIN, 1837791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838069 | Proyecto de inversión | 120938.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120938.54, modificado:120938.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL - 201816 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 201816 | S | 1112 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL LA UBICACION DE LA 1ERA SE ENCUENTRA EN CALLE P, lon:-93.09065041, lat:16.93706589}} | 2020-08-06 | 2020-11-23 | 120938.54 | 120938.54 | 120938.54 | 120938.54 | 120938.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90233, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:120938.54, importe_modificado:120938.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1838069/proyecto_INICIO, 1838069/proyecto_PROCESO, 1838069/proyecto_FIN, 1838069/proyecto_PROCESO, 1838069/proyecto_FIN, 1838069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838127 | Proyecto de inversión | 1048065.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048065.93, modificado:1048065.93}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHALAM - 201970 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 201970 | S | 214 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 16 + 100 PARAJE TENEJAPA, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBA, lon:-92.41223339, lat:16.76838319}} | 2020-05-04 | 2020-07-22 | 1048065.93 | 1048065.93 | 1048065.93 | 1048065.93 | 1048065.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1048065.93, importe_modificado:1048065.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838127/proyecto_INICIO, 1838127/proyecto_FIN, 1838127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838183 | Proyecto de inversión | 2235996.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235996.91, modificado:2235996.91}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202156 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202156 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2516.0, meta_modificada:2516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YOCWITZ, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.40 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.38433862, lat:16.98511064}} | 2020-01-10 | 2020-04-20 | 2235996.91 | 2235996.91 | 2235996.91 | 2235996.91 | 2235996.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2235996.91, importe_modificado:2235996.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2516.0}} | {1838183/proyecto_INICIO, 1838183/proyecto_PROCESO, 1838183/proyecto_FIN, 1838183/proyecto_PROCESO, 1838183/proyecto_FIN, 1838183/proyecto_INICIO, 1838183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838194 | Proyecto de inversión | 1600965.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600965.93, modificado:1600965.93}} | CONSTRUCCION DE 11 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202170 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202170 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:32, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL ROSARIO, 29790 EL ROSARIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.62 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.39230972, lat:16.99140091}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1600965.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1600965.93, importe_modificado:1600965.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1838194/proyecto_INICIO, 1838194/proyecto_PROCESO, 1838194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838201 | Proyecto de inversión | 2763462.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763462.01, modificado:2763462.01}} | CONSTRUCCION DE 19 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202192 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202192 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO LA PALMA UNO, 29792 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20400 KILOMETROS DE LA CABE, lon:-92.37501487, lat:16.97611914}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2763462.01, importe_modificado:2763462.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1838201/proyecto_INICIO, 1838201/proyecto_PROCESO, 1838201/proyecto_FIN, 1838201/proyecto_PROCESO, 1838201/proyecto_FIN, 1838201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838236 | Proyecto de inversión | 83578 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83578.0, modificado:83578.0}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BERLIN CON EQUIPO DE DESINFECCION CON LUZ ULTRAVIOLETA - 202324 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 202324 | S | 212 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:, 29130 BERLÍN, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BERLIN A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD UBICADO EN EL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-93.35074253, lat:16.82390663}} | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 83578 | 83578 | 83578 | 83578 | 83578 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98624, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:83578.0, importe_modificado:83578.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838236/proyecto_INICIO, 1838236/proyecto_FIN, 1838236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838549 | Proyecto de inversión | 791911.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791911.55, modificado:791911.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES (RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL PINAR, BARRIO LOS ÁNGELES - 203179 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 203179 | S | 148 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA PUBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DE L, lon:-92.61796864, lat:16.7705834}} | 2020-10-20 | 2020-12-18 | 791911.55 | 791911.55 | 791911.55 | 791911.55 | 791911.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2020, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ (CIMIENTO CONSTRUCCIONES), convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:791911.55, importe_modificado:791911.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}} | {1838549/proyecto_INICIO, 1838549/proyecto_PROCESO, 1838549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839285 | Proyecto de inversión | 985046.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985046.37, modificado:985046.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO AGUA CRISTALINA - 205183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205183 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO AGUA CRISTALINA, 29960 AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.378769, lat:17.11009408}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 985046.37 | 985046.37 | 985046.37 | 985046.37 | 985046.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96360, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:985046.37, importe_modificado:985046.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:660.0}} | {1839285/proyecto_INICIO, 1839285/proyecto_PROCESO, 1839285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839671 | Proyecto de inversión | 593369.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593369.47, modificado:593369.47}} | CONSTRUCCION DE 67 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MONTERREY 2DA. SECCIÓN - 206355 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 206355 | S | 17 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY 2A. SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY 2A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALID, lon:-92.46792394, lat:17.25780263}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 593369.47 | 593369.47 | 593369.47 | 593369.47 | 593369.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-208/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:593369.47, importe_modificado:593369.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1839671/proyecto_INICIO, 1839671/proyecto_FIN, 1839671/proyecto_PROCESO, 1839671/proyecto_FIN, 1839671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839686 | Proyecto de inversión | 639163.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639163.8, modificado:639163.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA POBLADO MORELOS - 206376 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206376 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1382, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 EJIDO MORELOS, 29960 MORELOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 81.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74.70 K, lon:-91.4906764, lat:17.12583108}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 639163.8 | 639163.8 | 639163.8 | 639163.8 | 639163.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96154, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:639163.8, importe_modificado:639163.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1839686/proyecto_INICIO, 1839686/proyecto_PROCESO, 1839686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839836 | Proyecto de inversión | 249850.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249850.95, modificado:249850.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 206867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206867 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.99, meta_modificada:366.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO INTERNACIONAL COLONIA MUMUNTIC II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE S/N PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERIFERICO ORIENTE NORTE DOBLAMO, lon:-92.09984752, lat:16.9092793}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 249850.95 | 249850.95 | 249850.95 | 249850.95 | 249850.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0623/2020, contratista:GONZALEZ SANTIS ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:249850.95, importe_modificado:249850.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.99}} | {1839836/proyecto_INICIO, 1839836/proyecto_PROCESO, 1839836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839877 | Proyecto de inversión | 890773.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890773.59, modificado:890773.59}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO KM. 0+000 AL KM. 8+700 ( DESVIO COL. VICENTE GUERRERO- TOTOLAPA) - 207007 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 207007 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 435.8 TRAMO TOTOLAPA - DESVIO FLORES MAGON KILÓMETRO 8 + 700 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A VILLA DE ACALA Y CARRETERA CARRETERA A CHIAPILLA, CARRETERA CA, lon:-92.68193744, lat:16.54451536}} | 2020-10-10 | 2020-11-23 | 890773.59 | 890773.59 | 890773.59 | 890773.59 | 890773.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-020/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:890773.59, importe_modificado:890773.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8700.0}} | {1839877/proyecto_FIN, 1839877/proyecto_PROCESO, 1839877/proyecto_FIN, 1839877/proyecto_INICIO, 1839877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839961 | Proyecto de inversión | 1890440.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890440.18, modificado:1890440.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CANCHA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 052 FRIDA KAHLO - 207220 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 207220 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CALLE HACIA FRONTERA COMALAPA EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL ENTRONQUE ALA CARRETERA CHICO, lon:-92.21045652, lat:15.67532435}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/31, contratista:GUSTAVO IVARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1890440.18, importe_modificado:1890440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {1839961/proyecto_FIN, 1839961/proyecto_INICIO, 1839961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839969 | Proyecto de inversión | 1060461.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060461.94, modificado:1060461.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUAREZ COL. MONTES AZULES CABECERA MUNICIPAL - 207235 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 207235 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA PALACIO DE LAS LEYES COLONIA MONTES AZULES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MONTES , lon:-91.96866275, lat:17.50604646}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 1060461.94 | 1060461.94 | 1060461.94 | 1060461.94 | 1060461.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-160-2020, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1060461.94, importe_modificado:1060461.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1839969/proyecto_INICIO, 1839969/proyecto_FIN, 1839969/proyecto_PROCESO, 1839969/proyecto_FIN, 1839969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840211 | Proyecto de inversión | 143199.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AHORROS PRESUPUESTALES, monto:136199.04, modificado:136199.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO LAS PALMAS III - 207988 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207988 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUAREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUÁREZ ENTRE , lon:-92.72170884, lat:17.06264168}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89131, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:143199.04, importe_modificado:143199.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {1840211/proyecto_INICIO, 1840211/proyecto_FIN, 1840211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840240 | Proyecto de inversión | 1669252.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669252.85, modificado:1669252.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CABECERA MUNICIPAL - 208062 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 208062 | S | 22250 | 22250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA OTE NORTE COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE NTE Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS TAXISTAS SOBRE LA CALLE TERCERA OTE NORTE PARTIENDO DE , lon:-91.98037185, lat:17.49714118}} | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 1669252.85 | 1669252.85 | 1669252.85 | 1669252.85 | 1669252.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDAPERIMETRAL-163-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1669252.85, importe_modificado:1669252.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}} | {1840240/proyecto_INICIO, 1840240/proyecto_PROCESO, 1840240/proyecto_FIN, 1840240/proyecto_PROCESO, 1840240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840767 | Proyecto de inversión | 959846.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959846.38, modificado:959846.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD JERUSALÉN - 209793 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209793 | S | 128 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EJIDO JERUSALEN KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO JERUSALEN, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA PARQUE DE FERIA, TERRACERIA CARRETERA A SAN CRISTOBAL , lon:-92.08733715, lat:16.83878387}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 959846.38 | 959846.38 | 959846.38 | 959846.38 | 959846.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0665/2020, contratista:GORDILLO AGUILAR DIDIER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:959846.38, importe_modificado:959846.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1840767/proyecto_INICIO, 1840767/proyecto_FIN, 1840767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840976 | Proyecto de inversión | 347672.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347672.79, modificado:347672.79}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL EDEN, BOCHIL, CHIAPAS. - 210460 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210460 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:171, direccion:COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN, 29770 SAN JOSÉ EL EDÉN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 500 MTS DEL COLEGIO BOC, lon:-92.88878271, lat:17.00096268}} | 2020-05-07 | 2020-06-20 | 347672.79 | 347672.79 | 347672.79 | 347672.79 | 347672.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/013/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:347672.79, importe_modificado:347672.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1840976/proyecto_INICIO, 1840976/proyecto_PROCESO, 1840976/proyecto_FIN, 1840976/proyecto_INICIO, 1840976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841132 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COLONIA AGUA VIVA CABECERA MUNICIPAL - 210787 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 210787 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA AGUA VIVA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE REVOLUCION, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AGUA VIVA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.96781249, lat:17.5081312}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96484, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1841132/proyecto_PROCESO, 1841132/proyecto_FIN, 1841132/proyecto_INICIO, 1841132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841416 | Proyecto de inversión | 1999826.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999826.93, modificado:1999826.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CRUCERO MONTE LÍBANO - 211590 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211590 | S | 134 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTELIBANO KILÓMETRO 188 + 188 EJIDO CRUCERO MONTELIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN LUIS Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, , lon:-91.60678524, lat:16.89655531}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1999826.93 | 1999826.93 | 1999826.93 | 1999826.93 | 1999826.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0690/2020, contratista:DIAZ LEDEZMA RAUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999826.93, importe_modificado:1999826.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1888.0}} | {1841416/proyecto_INICIO, 1841416/proyecto_FIN, 1841416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841446 | Proyecto de inversión | 581690.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581690.1, modificado:581690.1}} | REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINOS COL PAKAL-KIN CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 211673 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 211673 | S | 3739 | 3739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.8, meta_modificada:14.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE CABAH SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALKIN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL P, lon:-91.98842245, lat:17.51686278}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 581690.1 | 581690.1 | 581690.1 | 581690.1 | 581690.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:581690.1, importe_modificado:581690.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.8}} | {1841446/proyecto_FIN, 1841446/proyecto_INICIO, 1841446/proyecto_FIN, 1841446/proyecto_PROCESO, 1841446/proyecto_INICIO, 1841446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841507 | Proyecto de inversión | 611760.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611760.63, modificado:611760.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL SAN JOSE MUJULAR , BOCHIL CHIAPAS. - 211890 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211890 | S | 177 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 66.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO., lon:-92.98989683, lat:17.16053434}} | 2020-08-11 | 2020-09-25 | 611760.63 | 611760.63 | 611760.63 | 611760.63 | 611760.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/026/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:611760.63, importe_modificado:611760.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.0}} | {1841507/proyecto_PROCESO, 1841507/proyecto_INICIO, 1841507/proyecto_FIN, 1841507/proyecto_PROCESO, 1841507/proyecto_FIN, 1841507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841679 | Proyecto de inversión | 1495974.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495974.88, modificado:1495974.88}} | CONSTRUCCION DE DOMO UBICADO EN EL BARRIO JUAN SABINES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS - 212356 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 212356 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE NORTE BARRIO JUAN SABINES, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA NOVENA PONIENTE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍ, lon:-92.89730328, lat:16.99697244}} | 2020-08-11 | 2020-09-25 | 1495974.88 | 1495974.88 | 1495974.88 | 1495974.88 | 1495974.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/027/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1495974.88, importe_modificado:1495974.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841679/proyecto_INICIO, 1841679/proyecto_FIN, 1841679/proyecto_PROCESO, 1841679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841682 | Proyecto de inversión | 148176.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148176.16, modificado:148176.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 212366 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212366 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.08, meta_modificada:566.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.37978285, lat:15.73851799}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 148176.16 | 148176.16 | 148176.16 | 148176.16 | 148176.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94011, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:148176.16, importe_modificado:148176.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.08}} | {1841682/proyecto_INICIO, 1841682/proyecto_FIN, 1841682/proyecto_PROCESO, 1841682/proyecto_FIN, 1841682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841744 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 212582 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212582 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE CAMINO REAL, TERRACERIA SAN LUIS COHELA PARA LLEGAR SAL, lon:-92.0498851, lat:16.91225232}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0683/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1841744/proyecto_INICIO, 1841744/proyecto_FIN, 1841744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841879 | Proyecto de inversión | 691785.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691785.13, modificado:691785.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD DOLORES - 213079 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 213079 | S | 102 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.56, meta_modificada:628.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 200 RANCHERIA DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA DOLORES PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.79486407, lat:16.9055594}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 691785.13 | 691785.13 | 691785.13 | 691785.13 | 691785.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0701/2020, contratista:GOMEZ DE LEON NELSON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:691785.13, importe_modificado:691785.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.56}} | {1841879/proyecto_INICIO, 1841879/proyecto_FIN, 1841879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841955 | Proyecto de inversión | 71731.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71731.87, modificado:71731.87}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 213313 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213313 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM EMPENSANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS HACIA EL RESTAURANT LA, lon:-93.22482241, lat:16.93338628}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 71731.87 | 71731.87 | 71731.87 | 71731.87 | 71731.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95059, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:71731.87, importe_modificado:71731.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1841955/proyecto_FIN, 1841955/proyecto_PROCESO, 1841955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842003 | Proyecto de inversión | 250000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.3, modificado:250000.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 213481 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213481 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA CALLE, lon:-92.1659847, lat:14.99393026}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:250000.3, importe_modificado:250000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1842003/proyecto_INICIO, 1842003/proyecto_FIN, 1842003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842123 | Proyecto de inversión | 609610.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609610.83, modificado:609610.83}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD NUEVA VICTORIA - 213862 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213862 | S | 167 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GAN, lon:-93.28790243, lat:16.98636964}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 609610.83 | 609610.83 | 609610.83 | 609610.83 | 609610.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91840, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:609610.83, importe_modificado:609610.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}} | {1842123/proyecto_INICIO, 1842123/proyecto_FIN, 1842123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842204 | Proyecto de inversión | 96002.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96002.68, modificado:96002.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS ROSAS - 214044 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214044 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO COPALARPROGRESO LLENDOSE , lon:-93.23912131, lat:16.88360793}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 96002.68 | 96002.68 | 96002.68 | 96002.68 | 96002.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95072, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:96002.68, importe_modificado:96002.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1842204/proyecto_PROCESO, 1842204/proyecto_FIN, 1842204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842215 | Proyecto de inversión | 231877.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231877.04, modificado:231877.04}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA) - 214073 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214073 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANAD, lon:-93.287948, lat:16.98621063}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 231877.04 | 231877.04 | 231877.04 | 231877.04 | 231877.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95093, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:231877.04, importe_modificado:231877.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1842215/proyecto_INICIO, 1842215/proyecto_FIN, 1842215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842262 | Proyecto de inversión | 16128.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16128.45, modificado:16128.45}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD NIQUIDÁMBAR - 214168 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214168 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA NIQUIDAMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO COPALAR INICIAN, lon:-93.23863484, lat:16.89872361}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 16128.45 | 16128.45 | 16128.45 | 16128.45 | 16128.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95091, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:16128.45, importe_modificado:16128.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1842262/proyecto_FIN, 1842262/proyecto_PROCESO, 1842262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842369 | Proyecto de inversión | 2490525.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490525.01, modificado:2490525.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ EN LOCALIDAD EL HORIZONTE - 214450 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214450 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL HORIZONTE, 29160 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE DEL PARQUE, SOBRE LA CARRETERA 195 ANTES DE LLEGAR A SOYALO DOBLAR A LA IZQUERDA SOBRE EL TRAMO SOYALO FRANCISCO SAR, lon:-92.95915448, lat:16.88024612}} | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 2490525.01 | 2490525.01 | 2490525.01 | 2490525.01 | 2490525.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-034/2020, contratista:Grupo Tikkun S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2490525.01, importe_modificado:2490525.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1842369/proyecto_PROCESO, 1842369/proyecto_INICIO, 1842369/proyecto_PROCESO, 1842369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401842469 | Proyecto de inversión | 1964000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964000.0, modificado:1964000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 18.10X30M, DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 21 DE AGOSTO CON CLAVE 07DPR3024U - 214776 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 214776 | S | 664 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:, 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 21 DE AGOSTO CON CLAVE 07DPR3024U, lon:-93.3240956, lat:16.96221562}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-009/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1964000.0, importe_modificado:1964000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.0}} | {1842469/proyecto_INICIO, 1842469/proyecto_FIN, 1842469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842514 | Proyecto de inversión | 95470.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95470.29, modificado:95470.29}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN ANTONIO - 214992 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214992 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNO, lon:-93.2677277, lat:16.95154333}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 95470.29 | 95470.29 | 95470.29 | 95470.29 | 95470.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95096, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:95470.29, importe_modificado:95470.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1842514/proyecto_INICIO, 1842514/proyecto_FIN, 1842514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842581 | Proyecto de inversión | 5399610 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399610.0, modificado:5399610.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENEJAPA LOCALIDAD TENEJAPA - 215181 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 215181 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - TENEJAPA KILÓMETRO 30 + 00 PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.51029616, lat:16.81813115}} | 2020-05-04 | 2020-10-10 | 5399610 | 5399610 | 5399610 | 5399610 | 5399610 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-046/2020, contratista:Bernardo Zaraus Vicente, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5399610.0, importe_modificado:5399610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1842581/proyecto_INICIO, 1842581/proyecto_FIN, 1842581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842685 | Proyecto de inversión | 387632.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387632.77, modificado:387632.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EJIDO FRANCISCO VILLA - 215468 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215468 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.82, meta_modificada:71.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 15.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.88045968, lat:17.47333977}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 387632.77 | 387632.77 | 387632.77 | 387632.77 | 387632.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91548, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:387632.77, importe_modificado:387632.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.82}} | {1842685/proyecto_INICIO, 1842685/proyecto_PROCESO, 1842685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842752 | Proyecto de inversión | 1489548.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489548.89, modificado:1489548.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN PEDRO CARRIZAL - 215655 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215655 | S | 117 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA BANCO DE GRAVA SAN PEDRO, C, lon:-92.10658931, lat:16.88065364}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1489548.89 | 1489548.89 | 1489548.89 | 1489548.89 | 1489548.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0705/2020, contratista:GORDILLO AGUILAR DIDIER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1489548.89, importe_modificado:1489548.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {1842752/proyecto_INICIO, 1842752/proyecto_FIN, 1842752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843075 | Proyecto de inversión | 66369.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66369.19, modificado:66369.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 216517 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 216517 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO CERECILLO, lon:-92.31374766, lat:15.6980539}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 66369.19 | 66369.19 | 66369.19 | 66369.19 | 66369.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94216, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:66369.19, importe_modificado:66369.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} | {1843075/proyecto_INICIO, 1843075/proyecto_PROCESO, 1843075/proyecto_FIN, 1843075/proyecto_INICIO, 1843075/proyecto_PROCESO, 1843075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843096 | Proyecto de inversión | 54656.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54656.98, modificado:54656.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 216562 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 216562 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINA, lon:-92.36625708, lat:15.68862851}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 54656.98 | 54656.98 | 54656.98 | 54656.98 | 54656.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94224, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:54656.98, importe_modificado:54656.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {1843096/proyecto_PROCESO, 1843096/proyecto_INICIO, 1843096/proyecto_FIN, 1843096/proyecto_INICIO, 1843096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843401 | Proyecto de inversión | 183920.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183920.01, modificado:183920.01}} | MENTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL JOCOTAL TIERRA BLANCA. LOCALIDAD JOCOTAL - 217443 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 217443 | S | 102 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+455.8 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 455 PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL CAMINO JOCOTAL TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD JOCOTAL., lon:-92.74372432, lat:16.77491488}} | 2020-01-15 | 2020-02-27 | 183920.01 | 183920.01 | 183920.01 | 183920.01 | 183920.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:183920.01, importe_modificado:183920.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1456.0}} | {1843401/proyecto_PROCESO, 1843401/proyecto_FIN, 1843401/proyecto_PROCESO, 1843401/proyecto_INICIO, 1843401/proyecto_PROCESO, 1843401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843483 | Proyecto de inversión | 286569.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286569.09, modificado:286569.09}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CASBIL. - 217693 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 217693 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA - CASBIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y TERRACERIA ENTRONQUE REFORMA-AGUA ESCONDIDA, TERRACERIA REFORMA-C, lon:-92.22508343, lat:15.47801562}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-21, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:286569.09, importe_modificado:286569.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}} | {1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843494 | Proyecto de inversión | 1283404.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283404.36, modificado:1283404.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 14 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD GUACAMAYA - 217729 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 217729 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 00 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE NACHITOMSANTO DOMINGO A LA ALTURA DEL, lon:-92.80612779, lat:16.89401228}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 1283404.36 | 1283404.36 | 1283404.36 | 1283404.36 | 1283404.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/02, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1283404.36, importe_modificado:1283404.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1843494/proyecto_INICIO, 1843494/proyecto_PROCESO, 1843494/proyecto_FIN, 1843494/proyecto_PROCESO, 1843494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843685 | Proyecto de inversión | 250000.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.98, modificado:250000.98}} | INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES - 218275 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 218275 | S | 312 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO DE TEJERIA Y CALLEJON TEJERINGO, CAMINO PUEBLO NUEVO A RINCON LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE LA TEJERIA ACCESANDO P, lon:-92.93007724, lat:17.19846805}} | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 250000.98 | 250000.98 | 250000.98 | 250000.98 | 250000.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF/OT-001/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:250000.98, importe_modificado:250000.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_PROCESO, 1843685/proyecto_FIN, 1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_FIN, 1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843708 | Proyecto de inversión | 15616.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHASCHAHUAL - 218362 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218362 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2799609, lat:15.75607291}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94173, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {1843708/proyecto_INICIO, 1843708/proyecto_FIN, 1843708/proyecto_PROCESO, 1843708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843753 | Proyecto de inversión | 296529.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296529.85, modificado:296529.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES - 218524 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218524 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN, lon:-92.7558551, lat:16.93804946}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 296529.85 | 296529.85 | 296529.85 | 296529.85 | 296529.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/07, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:296529.85, importe_modificado:2965293.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1843753/proyecto_INICIO, 1843753/proyecto_FIN, 1843753/proyecto_PROCESO, 1843753/proyecto_FIN, 1843753/proyecto_PROCESO, 1843753/proyecto_INICIO, 1843753/proyecto_FIN, 1843753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843919 | Proyecto de inversión | 102212.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102212.82, modificado:102212.82}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COM. SAN LUIS GRANDE - 219153 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 219153 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA COMUNIDAD SAN LUIS GRNDE, 30350 SAN LUIS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS - COMITAN KM 8200 MARGEN DERECHO Y CAMINO COMUNIDAD SAN , lon:-92.36023173, lat:16.32895008}} | 2020-05-08 | 2020-05-22 | 102212.82 | 102212.82 | 102212.82 | 102212.82 | 102212.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-001/2020., contratista:ING. BENJAMÍN GUTIÉRREZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:102212.82, importe_modificado:102212.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843919/proyecto_INICIO, 1843919/proyecto_PROCESO, 1843919/proyecto_FIN, 1843919/proyecto_INICIO, 1843919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844023 | Proyecto de inversión | 2765819.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765819.8, modificado:2765819.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS JOYAS CABECERA MUNICIPAL - 219415 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219415 | S | 1550 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LAS JOYAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESMERALDA, CALLE TOPACIO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LAS JOYAS RUMBO A PAKALNA SOBRE LA CAL, lon:-91.98508795, lat:17.55379766}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 2765819.8 | 2765819.8 | 2765819.8 | 2765819.8 | 2765819.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-156-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2765819.8, importe_modificado:2765819.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}} | {1844023/proyecto_INICIO, 1844023/proyecto_FIN, 1844023/proyecto_PROCESO, 1844023/proyecto_FIN, 1844023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844031 | Proyecto de inversión | 2396084.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396084.99, modificado:2396084.99}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 219431 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 219431 | S | 1348 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.33, meta_modificada:690.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CONCORDIA-BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO BENITO JUAREZ ENTRE LA CARRETERA LA CONCORDIABENITO JUAREZ , lon:-92.81863196, lat:16.04318533}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2396084.99 | 2396084.99 | 2396084.99 | 2396084.99 | 2396084.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/070-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2396084.99, importe_modificado:2396084.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.33}} | {1844031/proyecto_FIN, 1844031/proyecto_PROCESO, 1844031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844065 | Proyecto de inversión | 704700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704700.0, modificado:704700.0}} | CONSTRUCCION DE 81 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 219511 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 219511 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA DE SALUD Y ENFERENTE DE LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO, lon:-92.04445994, lat:17.29579981}} | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 704700 | 704700 | 704700 | 704700 | 704700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:704700.0, importe_modificado:704700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1844065/proyecto_INICIO, 1844065/proyecto_FIN, 1844065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844124 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COL LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 219745 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219745 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO DE LAS LEYES, SE UBICA A 3.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA , lon:-91.95605508, lat:17.50572762}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91546, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1844124/proyecto_INICIO, 1844124/proyecto_PROCESO, 1844124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844154 | Proyecto de inversión | 202275 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202275.0, modificado:202275.0}} | MEJORAMIENTO DE 93 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS ASENTAMIENTO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS - 219823 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219823 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE, lon:-92.64425099, lat:17.2677988}} | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 202275 | 202275 | 202275 | 202275 | 202275 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:202275.0, importe_modificado:202275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1844154/proyecto_INICIO, 1844154/proyecto_FIN, 1844154/proyecto_PROCESO, 1844154/proyecto_FIN, 1844154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844336 | Proyecto de inversión | 184875 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184875.0, modificado:184875.0}} | MEJORAMIENTO DE 85 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD GUAYABAL SINAÍ ASENTAMIENTO SANAÍ GUAYABAL - 220333 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220333 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - GUAYABAL SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONECTA DE HUITIUPAN AL MU, lon:-92.72006649, lat:17.1923044}} | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 184875 | 184875 | 184875 | 184875 | 184875 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:184875.0, importe_modificado:184875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1844336/proyecto_FIN, 1844336/proyecto_INICIO, 1844336/proyecto_FIN, 1844336/proyecto_PROCESO, 1844336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844821 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (COLONIA LUIS ESPINOSA, GRUPO BARRIO EL CEDRO) - 221839 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 221839 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-93.02704948, lat:17.03298994}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-110, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844821/proyecto_PROCESO, 1844821/proyecto_FIN, 1844821/proyecto_INICIO, 1844821/proyecto_PROCESO, 1844821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845039 | Proyecto de inversión | 1505634.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505634.48, modificado:1505634.48}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN IXTAPA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 222660 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 222660 | S | 97 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DEL CAMINO QUE CONCUCE A LA LOCALIDAD - LAZARO CARDEMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 COLONIA , 00000 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHA LAZARO CARDENAS Y , LA REHAB, lon:-92.95854632, lat:16.76272197}} | 2020-06-24 | 2020-08-25 | 1505634.48 | 1505634.48 | 1505634.48 | 1505634.48 | 1505634.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-22, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1505634.48, importe_modificado:1505634.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1845039/proyecto_FIN, 1845039/proyecto_INICIO, 1845039/proyecto_FIN, 1845039/proyecto_PROCESO, 1845039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845551 | Proyecto de inversión | 620211.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620211.72, modificado:620211.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EL CAMPANARIO - 224026 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | 224026 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL CAMPANARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS LOTES, 29750 EL CAMPANARIO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE EMPIEZA EL RECORRIDO E, lon:-92.88190343, lat:17.15352189}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 620211.72 | 620211.72 | 620211.72 | 620211.72 | 620211.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-044/2020, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:620211.72, importe_modificado:620211.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.0}} | {1845551/proyecto_PROCESO, 1845551/proyecto_INICIO, 1845551/proyecto_PROCESO, 1845551/proyecto_FIN, 1845551/proyecto_INICIO, 1845551/proyecto_PROCESO, 1845551/proyecto_FIN, 1845551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845676 | Proyecto de inversión | 1416749.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416749.4, modificado:1389057.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 SANITARIOS SECOS - 224327 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 224327 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:194, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BAWITZ, 30187 SAN ANTONIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAWITZ, lon:-92.11338902, lat:16.51369284}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1389057.21 | 1389057.21 | 1389057.21 | 1389057.21 | 1389057.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1390164.3, importe_modificado:1389057.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1845676/proyecto_INICIO, 1845676/proyecto_PROCESO, 1845676/proyecto_FIN, 1845676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401845679 | Proyecto de inversión | 525967.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525967.95, modificado:525967.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 SANITARIOS SECOS - 224332 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 224332 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:197, direccion:EJIDO LA SOMBRA, 30187 LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RÍO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SOMBRA, lon:-91.46691071, lat:16.24754155}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 525967.95 | 525967.95 | 525967.95 | 525967.95 | 525967.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0116-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:525967.95, importe_modificado:525967.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1845679/proyecto_INICIO, 1845679/proyecto_PROCESO, 1845679/proyecto_FIN, 1845679/proyecto_PROCESO, 1845679/proyecto_FIN, 1845679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846014 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 225251 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225251 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21594.0, meta_modificada:21594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA SELVA BARRIO LA SELVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE OCTAVA SUR ORIENTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS 170 MTS HACIA AV. CENTRAL OTE., lon:-92.09040296, lat:16.88989885}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0729/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21594.0}} | {1846014/proyecto_INICIO, 1846014/proyecto_FIN, 1846014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846133 | Proyecto de inversión | 871428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANTON SAN JUAN CINTAHUAYATE - 225607 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 225607 | S | 146 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO PARADA EL DESVIO CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 CANTON SAN JUAN ZINTAGUAYATE, 30854 SAN JUAN CINTAHUAYATE, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-92.24693235, lat:14.76019587}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/012/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1846133/proyecto_INICIO, 1846133/proyecto_FIN, 1846133/proyecto_PROCESO, 1846133/proyecto_INICIO, 1846133/proyecto_FIN, 1846133/proyecto_PROCESO, 1846133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401846622 | Proyecto de inversión | 350808.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350808.65, modificado:350808.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA AL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000. - 226919 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 226919 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA LA GACHUPINA, 00000 NUEVA ESPERANZA (LA GACHUPINA), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO NUEVA ESPERANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR , lon:-93.53104755, lat:16.66997143}} | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 350808.65 | 350808.65 | 350808.65 | 350808.65 | 350808.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/014-2020, contratista:ISAI ENRIQUE ZARATE CORTES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:350808.65, importe_modificado:350808.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1846622/proyecto_FIN, 1846622/proyecto_PROCESO, 1846622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847342 | Proyecto de inversión | 157550.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157550.27, modificado:157550.27}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 228754 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 228754 | S | 1573 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y CALLE NIÑOS HEROES, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.01170113, lat:17.72440062}} | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 157550.27 | 157550.27 | 157550.27 | 157550.27 | 157550.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91517, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:157550.27, importe_modificado:157550.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1847342/proyecto_PROCESO, 1847342/proyecto_INICIO, 1847342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847534 | Proyecto de inversión | 554944 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554944.0, modificado:554944.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVO SIMOJOVEL - 229425 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229425 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:658, direccion:CALLE VARIAS EN COMUNIDAD DE NUEVO SIMOJOVEL COLONIA NUEV SIMOJOVEL, 29140 NUEVO SIMOJOVEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO PEJE DE ORO TOMAR CARRETERA A CIUDAD , lon:-93.37036278, lat:16.51992564}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 554944 | 554944 | 554944 | 554944 | 554944 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:554944.0, importe_modificado:554944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1840.0}} | {1847534/proyecto_FIN, 1847534/proyecto_INICIO, 1847534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847562 | Proyecto de inversión | 278340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278340.0, modificado:278340.0}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO JOBCHENON - 229488 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 229488 | S | 205 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANADILLA - ZEQUENTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 414 PARAJE JOBCHENÓN (LA GRANADILLA), 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.83980084, lat:16.70927099}} | 2020-01-27 | 2020-03-27 | 278340 | 278340 | 278340 | 278340 | 278340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:278340.0, importe_modificado:278340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1847562/proyecto_PROCESO, 1847562/proyecto_FIN, 1847562/proyecto_INICIO, 1847562/proyecto_FIN, 1847562/proyecto_INICIO, 1847562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847663 | Proyecto de inversión | 1269502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269502.1, modificado:1269502.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN MARTÍN - 229765 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229765 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE P, lon:-92.15470059, lat:16.24722429}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/072/2020, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1269502.1, importe_modificado:1269502.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_FIN, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847673 | Proyecto de inversión | 229303.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229303.46, modificado:229303.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 229782 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 229782 | S | 4560 | 2514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA PRINCIPALMENTE EN EL BARRIO SANTA ANA, lon:-93.10234403, lat:16.62315165}} | 2020-10-20 | 2020-11-13 | 229303.46 | 229303.46 | 229303.46 | 229303.46 | 229303.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-08/FISM/032/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:229303.46, importe_modificado:229303.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}} | {1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_PROCESO, 1847673/proyecto_FIN, 1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_FIN, 1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847679 | Proyecto de inversión | 275496.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ROSAS LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE - 229797 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 229797 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN ANTONIO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-LA ZACUALPA KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA COMUNIDAD SAN SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 SAN ANTONIO EL PARAJE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRE, lon:-92.39908504, lat:16.29929204}} | 2020-07-17 | 2020-07-30 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-008/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1847679/proyecto_INICIO, 1847679/proyecto_PROCESO, 1847679/proyecto_FIN, 1847679/proyecto_INICIO, 1847679/proyecto_PROCESO, 1847679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848134 | Proyecto de inversión | 103998.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103998.23, modificado:103998.23}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 231351 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 231351 | S | 280 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAZARO CARDENAS, 29980 LÁZARO CÁRDENAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO EL REVESTIMIENTO., lon:-91.93562396, lat:17.73120626}} | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 103998.23 | 103998.23 | 103998.23 | 103998.23 | 103998.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91537, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:103998.23, importe_modificado:103998.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1848134/proyecto_PROCESO, 1848134/proyecto_INICIO, 1848134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848176 | Proyecto de inversión | 91832.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91832.15, modificado:91832.15}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ MORALES. - 231479 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 231479 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - CRUCERO SANTA ELOISA-CRUZ MORALES KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA COMUNIDAD DE CRUZ MORALES, 30350 CRUZ MORALES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN, lon:-92.4285954, lat:16.33237337}} | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-016/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:91832.15, importe_modificado:91832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1848176/proyecto_PROCESO, 1848176/proyecto_INICIO, 1848176/proyecto_PROCESO, 1848176/proyecto_FIN, 1848176/proyecto_INICIO, 1848176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848187 | Proyecto de inversión | 1060646.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060646.23, modificado:1060646.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA - 231514 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 231514 | S | 116 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.5, meta_modificada:1927.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA CP. 30362 PLAN DE AGUA PRIETA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD SE UBICA A 1 KM. SOBRE PAVIMENTO, lon:-92.79516554, lat:16.13119189}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/095-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1060646.23, importe_modificado:1060646.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.5}} | {1848187/proyecto_FIN, 1848187/proyecto_PROCESO, 1848187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848213 | Proyecto de inversión | 122442.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122442.87, modificado:122442.87}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ROSAS LOCALIDAD EL BARREÑO - 231579 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 231579 | S | 71 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - COMUNIDAD EL BARREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL BARREÑO, 30350 EL BARREÑO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS ROSAS-EL BARREÑO Y , CAMINO TRAMO LAS ROSAS COMUNIDAD EL BA, lon:-92.33221482, lat:16.37343062}} | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-018/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:122442.87, importe_modificado:122442.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848213/proyecto_INICIO, 1848213/proyecto_PROCESO, 1848213/proyecto_FIN, 1848213/proyecto_PROCESO, 1848213/proyecto_FIN, 1848213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848389 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO PARAJE NÍHO) - 232104 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232104 | S | 0 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92556821, lat:17.01669368}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-127, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_PROCESO, 1848389/proyecto_FIN, 1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848448 | Proyecto de inversión | 215934.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215934.99, modificado:215934.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO (LOCALIDAD EL PALMARCITO) - 232253 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232253 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:115, direccion:RANCHERIA EL PALMARCITO, 29776 EL PALMARCITO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-93.04430174, lat:16.99843294}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 215934.99 | 215934.99 | 215934.99 | 215934.99 | 215934.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-130, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:215934.99, importe_modificado:215934.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1848448/proyecto_FIN, 1848448/proyecto_INICIO, 1848448/proyecto_FIN, 1848448/proyecto_PROCESO, 1848448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848492 | Proyecto de inversión | 915258.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915258.61, modificado:915258.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA ASENTAMIENTO IXTAPA - 232387 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232387 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO 5 DE FEBRERO - SAN JOSE PUENTE TIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA IXTAPA, 29340 SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SAN JOSE PUENTE TIERRA - 05 DE FEBRERO Y , , lon:-92.98139934, lat:16.80927645}} | 2020-05-19 | 2020-07-20 | 915258.61 | 915258.61 | 915258.61 | 915258.61 | 915258.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-14, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:915258.61, importe_modificado:915258.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1848492/proyecto_PROCESO, 1848492/proyecto_INICIO, 1848492/proyecto_PROCESO, 1848492/proyecto_FIN, 1848492/proyecto_INICIO, 1848492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848547 | Proyecto de inversión | 261339.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.36, modificado:261339.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTO PARA COCINA (LOCALIDAD AGUA BENDITA) - 232574 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232574 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-92.92823444, lat:16.99679926}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-131, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1848547/proyecto_INICIO, 1848547/proyecto_PROCESO, 1848547/proyecto_FIN, 1848547/proyecto_PROCESO, 1848547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848559 | Proyecto de inversión | 2799498.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799498.46, modificado:2799498.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 232596 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232596 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.9, meta_modificada:2851.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO, CP. 30360 LA CONCORDIA, LA CO, lon:-92.69853634, lat:16.11794586}} | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 2799498.46 | 2799498.46 | 2799498.46 | 2799498.46 | 2799498.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/080-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2799498.46, importe_modificado:2799498.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2851.9}} | {1848559/proyecto_INICIO, 1848559/proyecto_PROCESO, 1848559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848839 | Proyecto de inversión | 1000944.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000944.86, modificado:1000944.86}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS - 233551 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 233551 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.87, meta_modificada:109.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CALLE ENTRONQUE BARRIO LAS CRUCES BARRIO LAS CRUCES, 30965 LAS CRUCES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y CAMINO LA GRANDEZA-LLANO GRANDE, CAMINO ENTRONQUE BARRIO LAS CRUCES LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.23168675, lat:15.4769929}} | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 1000944.86 | 1000944.86 | 1000944.86 | 1000944.86 | 1000944.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-20, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1000944.86, importe_modificado:1000944.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.87}} | {1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_FIN, 1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_INICIO, 1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849492 | Proyecto de inversión | 1709298.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709298.21, modificado:1709298.21}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD VICTÓRICO R. GRAJALES IGLESIA VIEJA ASENTAMIENTO VICTÓRICO R. GRAJALES IGLESIA VIEJA - 235779 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 235779 | S | 540 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-92.88509171, lat:16.897917}} | 2020-09-17 | 2020-11-03 | 1709298.21 | 1709298.21 | 1709298.21 | 1709298.21 | 1709298.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-31, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1709298.21, importe_modificado:1709298.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849492/proyecto_INICIO, 1849492/proyecto_PROCESO, 1849492/proyecto_FIN, 1849492/proyecto_PROCESO, 1849492/proyecto_FIN, 1849492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849523 | Proyecto de inversión | 386369.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386369.4, modificado:386369.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 5A AVENIDA PONIENTE ENTRE 6A CALLE NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN FRONTERA HIDALGO - 235850 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 235850 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA 5 PONIENTE ENTRE CALLE 6TA NORTE Y FRANCISO VILLA A 15 ME, lon:-92.18006865, lat:14.78101412}} | 2020-09-14 | 2020-11-16 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:386369.4, importe_modificado:386369.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849523/proyecto_INICIO, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_FIN, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_FIN, 1849523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850439 | Proyecto de inversión | 429462.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429462.14, modificado:429462.14}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE TENTIC BAJO - 238527 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 238527 | S | 83 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE SITUA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE EN LA ALTURA DE , lon:-92.76278185, lat:16.90136724}} | 2020-05-20 | 2020-07-15 | 429462.14 | 429462.14 | 429462.14 | 429462.14 | 429462.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/27, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:429462.14, importe_modificado:429462.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850439/proyecto_PROCESO, 1850439/proyecto_INICIO, 1850439/proyecto_FIN, 1850439/proyecto_INICIO, 1850439/proyecto_FIN, 1850439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850500 | Proyecto de inversión | 868608 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868608.0, modificado:868608.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL ROSARIO - 238712 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238712 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA LA OBRA SE U, lon:-91.99738755, lat:16.22099161}} | 2020-12-01 | 2020-12-22 | 868608 | 868608 | 868608 | 868608 | 868608 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93626, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:868608.0, importe_modificado:868608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4160.0}} | {1850500/proyecto_INICIO, 1850500/proyecto_FIN, 1850500/proyecto_INICIO, 1850500/proyecto_FIN, 1850500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850889 | Proyecto de inversión | 219140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219140.0, modificado:219140.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD AGRÓNOMOS MEXICANOS - 239768 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 239768 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESOCOSOCUAUTLA DE ESPINOZA ESTE T, lon:-93.53009646, lat:16.34905876}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 219140 | 219140 | 219140 | 219140 | 219140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-11, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:219140.0, importe_modificado:219140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1850889/proyecto_INICIO, 1850889/proyecto_FIN, 1850889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850951 | Proyecto de inversión | 115220.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115220.48, modificado:115220.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 239922 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 239922 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.1, meta_modificada:1132.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30129 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA LLEGANDO AL ENTRONQUE QUE VA AL EJIDO NUEVA AMÉRICA, DEL EJIDO NUEVA AMÉRICA A MANO IZQUIERDA , lon:-92.30779319, lat:15.93061999}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 115220.48 | 115220.48 | 115220.48 | 115220.48 | 115220.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94295, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:115220.48, importe_modificado:115220.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.1}} | {1850951/proyecto_PROCESO, 1850951/proyecto_INICIO, 1850951/proyecto_PROCESO, 1850951/proyecto_FIN, 1850951/proyecto_INICIO, 1850951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851076 | Proyecto de inversión | 244856.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244856.66, modificado:244856.66}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA - 240248 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 240248 | S | 2112 | 2070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:PASAJE LOS CLAVELITOS CANTON MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO PARADA LOS COCOS Y CAMINO 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL CANTON LOS CLAVELITOS A 100 METROS DE LA CA, lon:-92.19751786, lat:14.86670364}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 244856.66 | 244856.66 | 244856.66 | 244856.66 | 244856.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT-001/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:244856.66, importe_modificado:244856.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1851076/proyecto_INICIO, 1851076/proyecto_FIN, 1851076/proyecto_PROCESO, 1851076/proyecto_FIN, 1851076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-12}} | {obs1: {observación:verificar datos en institución ejecutora, no aparece el contrato y la unidad de medida ., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}, obs2: {observación:verificar datos en institución ejecutora, no aparece el contrato y la unidad de medida ., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}, obs3: {observación:verificar datos en institución ejecutora, no aparece el contrato y la unidad de medida ., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}, obs4: {observación:verificar datos en institución ejecutora, no aparece el contrato y la unidad de medida ., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}}
2020 | 5 | CHP200401851082 | Proyecto de inversión | 1202496.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202496.99, modificado:1202496.99}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALCON CONCRETO MIXTOEN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 240260 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240260 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO LA FLORIDA, 29713 LA FLORIDA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE SI, lon:-92.72264547, lat:17.17897992}} | 2020-08-07 | 2020-11-10 | 1202496.99 | 1202496.99 | 1202496.99 | 1202496.99 | 1202496.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1202496.99, importe_modificado:1202496.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1851082/proyecto_INICIO, 1851082/proyecto_PROCESO, 1851082/proyecto_FIN, 1851082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851615 | Proyecto de inversión | 2860240.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860240.98, modificado:2860240.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO LA GRANJA - 241910 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 241910 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:73, direccion:EJIDO CAMPO LA GRANJA, 29837 CAMPO LA GRANJA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CAMPO LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70665212, lat:17.14663636}} | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2860240.98 | 2860240.98 | 2860240.98 | 2860240.98 | 2860240.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-002/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2860240.98, importe_modificado:2860240.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1051.0}} | {1851615/proyecto_INICIO, 1851615/proyecto_PROCESO, 1851615/proyecto_FIN, 1851615/proyecto_PROCESO, 1851615/proyecto_FIN, 1851615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851735 | Proyecto de inversión | 119746.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119746.81, modificado:119746.81}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES UNO - 242311 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242311 | S | 238 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DERECHO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATE A LA, lon:-92.75376304, lat:16.94257587}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 119746.81 | 119746.81 | 119746.81 | 119746.81 | 119746.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/11, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:119746.81, importe_modificado:119746.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851735/proyecto_INICIO, 1851735/proyecto_PROCESO, 1851735/proyecto_FIN, 1851735/proyecto_PROCESO, 1851735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851817 | Proyecto de inversión | 2933495.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2933495.68, modificado:2933495.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 32 EN LARRÁINZAR LOCALIDAD CHUCHILTÓN ASENTAMIENTO CHUCHILTÓN - 242629 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242629 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMING, lon:-92.83029203, lat:16.95912637}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 2933495.68 | 2933495.68 | 2933495.68 | 2933495.68 | 2933495.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/49, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2933495.68, importe_modificado:2933495.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1851817/proyecto_INICIO, 1851817/proyecto_PROCESO, 1851817/proyecto_FIN, 1851817/proyecto_INICIO, 1851817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852108 | Proyecto de inversión | 2342315 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342315.0, modificado:1690757.35}} | INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL CARMEN - 243397 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243397 | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:RANCHERIA EL CARMEN, 29700 EL CARMEN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN COORDENADAS 17.384500 92.800750 FINALIZANDO EN EL CARMEN; A 2.3 KM53NE DE AMATAN.CALLE DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.79917045, lat:17.38507495}} | 2020-08-17 | 2020-11-16 | 1690757.35 | 1690757.35 | 1690757.35 | 1690757.35 | 1690757.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:2342315.0, importe_modificado:1690757.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852108/proyecto_PROCESO, 1852108/proyecto_INICIO, 1852108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852152 | Proyecto de inversión | 657419 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657419.0, modificado:657419.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 243495 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243495 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:346, direccion:CALLE EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30470 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANAL CARRETERA COSTA POR CHAMP, lon:-93.64710238, lat:16.34573362}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 657419 | 657419 | 657419 | 657419 | 657419 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-104, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:657419.0, importe_modificado:657419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1852152/proyecto_INICIO, 1852152/proyecto_FIN, 1852152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852170 | Proyecto de inversión | 483369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483369.0, modificado:483369.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LOS LAURELES - 243546 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243546 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1218, direccion:CALLE EJIDO LOS LAURELES EJIDO EJIDO LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANAL CARRETERA COSTA POR CHAMPERICO 43.30 KM. A MANO IZQUIERDA 8.4 KM, lon:-93.69662636, lat:16.28507768}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 483369 | 483369 | 483369 | 483369 | 483369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-105, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:483369.0, importe_modificado:483369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1852170/proyecto_INICIO, 1852170/proyecto_FIN, 1852170/proyecto_PROCESO, 1852170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852281 | Proyecto de inversión | 39000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.02, modificado:39000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SOLOSUCHIAPA LOCALIDAD SAN JOSÉ - 243782 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTTUCIONAL | 243782 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMAC - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , OBRA SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA CEBECERA MUNICIPAL ENTRANDO P, lon:-93.02270433, lat:17.41501336}} | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95992, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:39000.02, importe_modificado:39000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852281/proyecto_FIN, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_FIN, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_INICIO, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852367 | Proyecto de inversión | 812366.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812366.5, modificado:812366.5}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 2 PARA EL APOYO DE LINEA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. - 244036 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244036 | S | 283 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:752.9, meta_modificada:752.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 00 EJIDO BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LARRAINZAR SANTO DOMINGO A 14 KILOMETROS Y SE EN, lon:-92.84608353, lat:16.93141338}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 812366.5 | 812366.5 | 812366.5 | 812366.5 | 812366.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/16, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:812366.5, importe_modificado:812366.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:752.9}} | {1852367/proyecto_INICIO, 1852367/proyecto_PROCESO, 1852367/proyecto_INICIO, 1852367/proyecto_FIN, 1852367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852601 | Proyecto de inversión | 1251829.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251829.56, modificado:1251829.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 244551 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 244551 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.07, meta_modificada:296.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA CUAUHTÉMOC Y CALZADA BENITO JUÁREZ, SOBRE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE EN SEGUIDA DESVIARSE , lon:-93.20455622, lat:16.87405297}} | 2020-07-17 | 2020-10-15 | 1251829.56 | 1251829.56 | 1251829.56 | 1251829.56 | 1251829.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-021/2020, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1251829.56, importe_modificado:1251829.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.07}} | {1852601/proyecto_INICIO, 1852601/proyecto_PROCESO, 1852601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852789 | Proyecto de inversión | 845413.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845413.68, modificado:845413.68}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPB0098P, EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 244939 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244939 | S | 156 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 500 PUEBLO BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATA, lon:-92.78057014, lat:16.95989796}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 845413.68 | 845413.68 | 845413.68 | 845413.68 | 845413.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/55, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:845413.68, importe_modificado:845413.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852789/proyecto_INICIO, 1852789/proyecto_FIN, 1852789/proyecto_PROCESO, 1852789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852875 | Proyecto de inversión | 298884.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298884.37, modificado:298884.37}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO - 245127 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245127 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:88, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO, 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE LA LAMINA Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA TERCERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST, lon:-92.49794357, lat:17.0493513}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 298884.37 | 298884.37 | 298884.37 | 298884.37 | 298884.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:298884.37, importe_modificado:298884.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1852875/proyecto_INICIO, 1852875/proyecto_FIN, 1852875/proyecto_PROCESO, 1852875/proyecto_FIN, 1852875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852884 | Proyecto de inversión | 559380.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559380.53, modificado:559380.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CHITALTIC CENTRO 1RA. SECCIÓN - 245151 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245151 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:367, direccion:EJIDO CHITALTIC CENTRO 1RA SECCION, 29930 CHITALTIC CENTRO 1RA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.36181881, lat:17.18501736}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 559380.53 | 559380.53 | 559380.53 | 559380.53 | 559380.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-057/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:559380.53, importe_modificado:559380.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1852884/proyecto_INICIO, 1852884/proyecto_PROCESO, 1852884/proyecto_FIN, 1852884/proyecto_PROCESO, 1852884/proyecto_FIN, 1852884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852992 | Proyecto de inversión | 1008572.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008572.46, modificado:1008572.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SANTA TERESITA 2ª SECCION) - 245435 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245435 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4ª AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SANTA TERESITA 2ª SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLE DE CONCRETO QUE CONDUCE AL BARRIO HOSPITAL DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3370948, lat:17.17279116}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1008572.46 | 1008572.46 | 1008572.46 | 1008572.46 | 1008572.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-065/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1008572.46, importe_modificado:1008572.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1852992/proyecto_INICIO, 1852992/proyecto_PROCESO, 1852992/proyecto_FIN, 1852992/proyecto_PROCESO, 1852992/proyecto_FIN, 1852992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853774 | Proyecto de inversión | 604652.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604652.82, modificado:604652.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VALLE BONITO - 247948 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 247948 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:355, direccion:CALLE VALLE BONITO COLONIA VALLE BONITO, 29120 VALLE BONITO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VIVA CÁRDENAS Y CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE, PARTIENDO DE LA CABCERA DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA LAS LOCALID, lon:-93.18799485, lat:16.83225886}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 604652.82 | 604652.82 | 604652.82 | 604652.82 | 604652.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-023/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:604652.82, importe_modificado:604652.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1853774/proyecto_INICIO, 1853774/proyecto_PROCESO, 1853774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853776 | Proyecto de inversión | 900241.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900241.61, modificado:900241.61}} | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO TRAMO SAN VICENTE A SAN FELIPE JATATE DEL KM: 0+000 AL KM: 1+024, 2DA. ETAPA - 247970 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247970 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:40, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 30184 SAN VICENTE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES, AM, lon:-91.20596466, lat:16.20857075}} | 2020-03-23 | 2020-04-23 | 900241.61 | 900241.61 | 900241.61 | 900241.61 | 900241.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-13/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:900241.61, importe_modificado:900241.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1024.0}} | {1853776/proyecto_PROCESO, 1853776/proyecto_FIN, 1853776/proyecto_INICIO, 1853776/proyecto_PROCESO, 1853776/proyecto_FIN, 1853776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853792 | Proyecto de inversión | 130261.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130261.01, modificado:130261.01}} | REHABILITACION DE CANCELERIAS (CRISTALES,PUERTAS, VENTANAS) EN EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 248036 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 248036 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN ANDRES LARRAINZAR SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE., lon:-92.71497355, lat:16.87898491}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 130261.01 | 130261.01 | 130261.01 | 130261.01 | 130261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/010, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:130261.01, importe_modificado:130261.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853792/proyecto_INICIO, 1853792/proyecto_FIN, 1853792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854218 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 249271 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 249271 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, PROLONGACION DE LA CALLE 4. ORIENTE ENTRE 6. AVENIDA SUR Y SALID, lon:-93.26148344, lat:16.2324648}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-132, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {1854218/proyecto_INICIO, 1854218/proyecto_FIN, 1854218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854233 | Proyecto de inversión | 1019662 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019662.0, modificado:1019662.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO - 249308 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 249308 | S | 398 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1367.0, meta_modificada:1367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:327, direccion:CALLE EJIDO UNION Y PROGRESO EJIDO EJIDO UNION Y PROGRESO, 30470 UNIÓN Y PROGRESO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VIA SUCHIAPA 25.10 , lon:-93.3238636, lat:16.47825072}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1019662 | 1019662 | 1019662 | 1019662 | 1019662 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-130, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1019662.0, importe_modificado:1019662.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1367.0}} | {1854233/proyecto_PROCESO, 1854233/proyecto_INICIO, 1854233/proyecto_FIN, 1854233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854335 | Proyecto de inversión | 514207 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514207.0, modificado:514207.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 249619 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 249619 | S | 676 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:97, direccion:CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30470 FRANCISCO VILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SIGUIENDO LA CARRETERA VILLAFLORES FRANCISCO VILLA SE CONTINUA POR DICHA CARRETERA DURANTE , lon:-93.3317285, lat:16.21522256}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 514207 | 514207 | 514207 | 514207 | 514207 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-151, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:514207.0, importe_modificado:514207.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1854335/proyecto_PROCESO, 1854335/proyecto_FIN, 1854335/proyecto_PROCESO, 1854335/proyecto_FIN, 1854335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854417 | Proyecto de inversión | 553266.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553266.01, modificado:553266.01}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE CON CLAVE 07DPB2049V, EN LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO - 249801 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 249801 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO LARRAIN, lon:-92.7378443, lat:16.93130928}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 553266.01 | 553266.01 | 553266.01 | 553266.01 | 553266.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/17, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:553266.01, importe_modificado:553266.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854417/proyecto_INICIO, 1854417/proyecto_FIN, 1854417/proyecto_PROCESO, 1854417/proyecto_FIN, 1854417/proyecto_PROCESO, 1854417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854465 | Proyecto de inversión | 379526.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379526.82, modificado:379526.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 249905 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249905 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A NORTE PONIENTE Y CALLE 5A NORTE PONIENTE, AVENIDA 8A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA 9A PONIENTE, lon:-92.14763329, lat:16.25252623}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 379526.82 | 379526.82 | 379526.82 | 379526.82 | 379526.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/075/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:958277.86, importe_modificado:958277.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.5}} | {1854465/proyecto_PROCESO, 1854465/proyecto_INICIO, 1854465/proyecto_FIN, 1854465/proyecto_INICIO, 1854465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854588 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL) - 250209 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 250209 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA BA. SAN MIGUEL, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES CALLE INNOMINADA UBICADA EN EL BARRIO SAN MIGUELFRENTE A UN TEMPLO ADVENTISTA NUM. 5, lon:-92.95646692, lat:17.44102823}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91958, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1854588/proyecto_INICIO, 1854588/proyecto_PROCESO, 1854588/proyecto_FIN, 1854588/proyecto_PROCESO, 1854588/proyecto_FIN, 1854588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863957 | Proyecto de inversión | 754294.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754294.61, modificado:754294.61}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRRIO IMPROVICH - 252166 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 252166 | S | 5882 | 5881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE ECOTURISTICO BICENTENARIO BARRIO IMPROVICH, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE. SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR OTE., PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNANDO DIRIGIRSE 500 METROS, lon:-93.20497113, lat:16.86759974}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 754294.61 | 754294.61 | 754294.61 | 754294.61 | 754294.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:754294.61, importe_modificado:754294.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}} | {1863957/proyecto_FIN, 1863957/proyecto_PROCESO, 1863957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863967 | Proyecto de inversión | 3613072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3613072.0, modificado:3613072.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO ASENTAMIENTO EL ZAPOTILLO - 252187 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIREECION DE OBRAS PUBLICAS | 252187 | S | 543 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1936.7, meta_modificada:1936.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100.00 METROS DE LA CLINICA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTILL, lon:-92.95139693, lat:16.82993916}} | 2020-05-04 | 2020-07-17 | 3613072 | 3613072 | 3613072 | 3613072 | 3613072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-11, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3613072.0, importe_modificado:3613072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1936.7}} | {1863967/proyecto_INICIO, 1863967/proyecto_PROCESO, 1863967/proyecto_FIN, 1863967/proyecto_PROCESO, 1863967/proyecto_FIN, 1863967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864247 | Proyecto de inversión | 1326042.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326042.09, modificado:1326042.09}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD - 252978 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 252978 | S | 270 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACOMETIDAS SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.88909401, lat:15.77183427}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 1326042.09 | 1326042.09 | 1326042.09 | 1326042.09 | 1326042.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/091-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1326042.09, importe_modificado:1326042.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1864247/proyecto_INICIO, 1864247/proyecto_FIN, 1864247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864295 | Proyecto de inversión | 1023388.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023388.78, modificado:1023388.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 253088 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 253088 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PROLONGACION ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN PROLONGACION ITURBID, lon:-92.71860606, lat:16.56603787}} | 2020-04-29 | 2020-05-28 | 1023388.78 | 1023388.78 | 1023388.78 | 1023388.78 | 1023388.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1023388.78, importe_modificado:1023388.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.75}} | {1864295/proyecto_PROCESO, 1864295/proyecto_INICIO, 1864295/proyecto_FIN, 1864295/proyecto_PROCESO, 1864295/proyecto_FIN, 1864295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864529 | Proyecto de inversión | 655200.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD JOSÉ CASTILLO TIELMANS - 253637 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253637 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CALLE JOSE CASTILLO TIELMANS COLONIA JOSE CASTILO TIELMANS, 29140 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CARRETERA VALLE DE CORZO, LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE CABCERA MUNICIPAL, lon:-93.46349212, lat:16.61584986}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-060/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1864529/proyecto_INICIO, 1864529/proyecto_FIN, 1864529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864947 | Proyecto de inversión | 440562 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO (2A. ETAPA) - 254464 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254464 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERRREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA FEDERAL 190, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-92.42741186, lat:16.52393625}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-028/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864947/proyecto_INICIO, 1864947/proyecto_PROCESO, 1864947/proyecto_FIN, 1864947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865748 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN YAJALÓN CAMINO: TEMO-CHILÓN-YAJALÓN, TRAMO: KM. 0+000 ¿KM. 35+000 REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: KM. 0+000 ¿ 20+280 (T.A) Y KM. 22+880 - 35+000 KM (T.A.) - 256717 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 256717 | S | 19600 | 18687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:296, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0+000 TRAMO TEMO-CHILON - YAJALON KILÓMETRO 35 + 000 , 29930 BARRANCA NABIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CARRETERA PAVIMENTADA CAMINO TEMOCHILÓNYAJALÓN TRAMO KM. 0000 KM. 35000 REH, lon:-92.32069259, lat:17.16120951}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYC/ORD/0004/2020, contratista:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1865748/proyecto_INICIO, 1865748/proyecto_PROCESO, 1865748/proyecto_FIN, 1865748/proyecto_INICIO, 1865748/proyecto_PROCESO, 1865748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866054 | Proyecto de inversión | 584959.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584959.19, modificado:584959.19}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD LAS PALMAS - 257509 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 257509 | S | 187 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.65, meta_modificada:6.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-LAZARO CARDENAS - DESVIO SAN RAFAEL-LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 650 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA E, lon:-92.80671437, lat:17.21619069}} | 2020-11-09 | 2020-12-30 | 584959.19 | 584959.19 | 584959.19 | 584959.19 | 584959.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:584959.19, importe_modificado:584959.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.65}} | {1866054/proyecto_INICIO, 1866054/proyecto_PROCESO, 1866054/proyecto_INICIO, 1866054/proyecto_FIN, 1866054/proyecto_INICIO, 1866054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866127 | Proyecto de inversión | 1221423.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221423.03, modificado:1221423.03}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CHUCTIÉJA - 257656 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257656 | S | 769 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.71, meta_modificada:706.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHUCTIEJA 1 Y CALLEJON CHUCTIEJA 2, CALLEJON CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KMM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463427, lat:17.39983152}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 1221423.03 | 1221423.03 | 1221423.03 | 1221423.03 | 1221423.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-229/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1221423.03, importe_modificado:1221423.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.71}} | {1866127/proyecto_INICIO, 1866127/proyecto_FIN, 1866127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866266 | Proyecto de inversión | 642260.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642260.25, modificado:642260.25}} | REHABILITACION DE 1.14 KM. DE CAMINO RURAL (TOCOB LEGLEMAL) EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 257913 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257913 | S | 129 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 1 Y CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 2, CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.38018446, lat:17.23476141}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 642260.25 | 642260.25 | 642260.25 | 642260.25 | 642260.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-232/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:642260.25, importe_modificado:642260.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.14}} | {1866266/proyecto_INICIO, 1866266/proyecto_FIN, 1866266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866315 | Proyecto de inversión | 1053639.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053639.18, modificado:1053639.18}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD CNC - 258103 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258103 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:632, direccion:CALLE LOS CERROS COLONIA CNC, 29140 CNC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA ALPUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR A AMADOR HERNANDEZ EN, lon:-93.60437899, lat:17.11138779}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 1053639.18 | 1053639.18 | 1053639.18 | 1053639.18 | 1053639.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-063/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1053638.18, importe_modificado:1053639.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1866315/proyecto_INICIO, 1866315/proyecto_FIN, 1866315/proyecto_PROCESO, 1866315/proyecto_FIN, 1866315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866630 | Proyecto de inversión | 367135 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367135.0, modificado:367135.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO PIE DEL CERRO (2A. ETAPA) - 258701 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258701 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PAJALTÓN PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA JUAN SABINES, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO LA CUAL , lon:-92.43171671, lat:16.53353885}} | 2020-06-05 | 2020-08-18 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-031/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:367135.0, importe_modificado:367135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1866630/proyecto_INICIO, 1866630/proyecto_PROCESO, 1866630/proyecto_FIN, 1866630/proyecto_INICIO, 1866630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866649 | Proyecto de inversión | 1054095.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054095.28, modificado:1054095.28}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL TEMPISQUE UNO - 258754 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258754 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. CARRETERA A CINTALAPA - EL TEMPISQUE UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 COLONIA EL TEMPISQUE UNO, 29140 EL TEMPISQUE UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CINTALAPA Y CARRETERA SAN ANDRE, lon:-93.49025245, lat:16.73815737}} | 2020-10-01 | 2020-12-23 | 1054095.28 | 1054095.28 | 1054095.28 | 1054095.28 | 1054095.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-065/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1054095.28, importe_modificado:1054095.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1866649/proyecto_INICIO, 1866649/proyecto_PROCESO, 1866649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867505 | Proyecto de inversión | 157143.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157143.98, modificado:157143.98}} | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 260775 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260775 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE JOLSIBAQUIL, lon:-92.48184026, lat:17.26061413}} | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 157143.98 | 157143.98 | 157143.98 | 157143.98 | 157143.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-39/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:157143.98, importe_modificado:157143.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1867505/proyecto_PROCESO, 1867505/proyecto_INICIO, 1867505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867908 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL JARDÍN-3 - 261711 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 261711 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 3 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.59816784, lat:17.16545621}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-006/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1867908/proyecto_FIN, 1867908/proyecto_PROCESO, 1867908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868187 | Proyecto de inversión | 764081.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764081.65, modificado:764081.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 262914 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 262914 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.1, meta_modificada:1094.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON BARRIO ZARAGOZA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDAVISTA ALTO Y CALLE QUINDER, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO ZARAGOSA ENTRE LA CALZADA AL PANTEON Y LA CALLE DEL PRESCOLAR DEL BARRIO, lon:-92.48220416, lat:16.54264841}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 764081.65 | 764081.65 | 764081.65 | 764081.65 | 764081.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/018/2020/BANOBRAS, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:764081.65, importe_modificado:764081.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.1}} | {1868187/proyecto_INICIO, 1868187/proyecto_FIN, 1868187/proyecto_PROCESO, 1868187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868242 | Proyecto de inversión | 2651115.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651115.92, modificado:2651115.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD BELÉN NUEVO SAN GERÓN - 263051 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA CHIAPAS | 263051 | S | 231 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:CALLE EL ARROYO EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON, 00000 BELÉN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE BELEN Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.52076963, lat:16.59748944}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2651115.92 | 2651115.92 | 2651115.92 | 2651115.92 | 2651115.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/015/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2651115.92, importe_modificado:2651115.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {1868242/proyecto_INICIO, 1868242/proyecto_PROCESO, 1868242/proyecto_FIN, 1868242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868284 | Proyecto de inversión | 457064.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457064.38, modificado:457064.38}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 263135 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 263135 | S | 92 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:155, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA TEOPISCA, 29410 RÍO JORDÁN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD RIO JORDAN MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS., lon:-92.51640868, lat:16.60813812}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 457064.38 | 457064.38 | 457064.38 | 457064.38 | 457064.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-023-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:457064.38, importe_modificado:457064.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868284/proyecto_INICIO, 1868284/proyecto_FIN, 1868284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868293 | Proyecto de inversión | 8690060.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6083042.57, modificado:6083042.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607018.25, modificado:2607018.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD SAN ANTONIO SIBACAJ - 263155 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 263155 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:132, direccion:EJIDO SAN ANTONIO SIBACAJ, 00000 SAN ANTONIO SIBACAJ, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN ANTONIO SIBACAJ SOBRE LAS VIALIDADES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-92.51898544, lat:16.63134378}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 8690060.82 | 8690060.82 | 8690060.82 | 8690060.82 | 8690060.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF-INPI/002/2019, contratista:MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:8690060.82, importe_modificado:8690060.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868293/proyecto_FIN, 1868293/proyecto_INICIO, 1868293/proyecto_PROCESO, 1868293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868438 | Proyecto de inversión | 2282801.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282801.82, modificado:2282801.82}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO BARRIO EL RASTRO - 263407 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 263407 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR PONIENTE EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS. EN LA CALLE, lon:-92.47464826, lat:16.53882765}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 2282801.82 | 2282801.82 | 2282801.82 | 2282801.82 | 2282801.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-047-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2282801.82, importe_modificado:2282801.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868438/proyecto_INICIO, 1868438/proyecto_FIN, 1868438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868877 | Proyecto de inversión | 494138.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494138.98, modificado:494138.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 02 (MEHONO, NACHITOM, EL CARMEN, TALONHUITZ, LOS ANGELES, TZUTZBEN, NASHINICH.) - 264368 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 264368 | S | 1385 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE LARR, lon:-92.72363345, lat:16.90597691}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 494138.98 | 494138.98 | 494138.98 | 494138.98 | 494138.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-003, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:494138.98, importe_modificado:494138.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}} | {1868877/proyecto_PROCESO, 1868877/proyecto_FIN, 1868877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868962 | Proyecto de inversión | 3109620 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109620.0, modificado:3109620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 264604 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 264604 | S | 1231 | 1043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA A 200 METROS DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN DIRECCION HACIA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.52382074, lat:16.61412348}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 3109620 | 3109620 | 3109620 | 3109620 | 3109620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-004-2020, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3109620.0, importe_modificado:3109620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868962/proyecto_INICIO, 1868962/proyecto_PROCESO, 1868962/proyecto_FIN, 1868962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868963 | Proyecto de inversión | 56559.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56559.17, modificado:56559.17}} | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL TIPO CAJON, EN LA CABECERA MUICIPAL DE LARRAINZAR - 264606 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264606 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AV. MAZARIEGOS ENTRE LA AV. IGNACIO ALLENDE Y LA AV. 5 DE AMYO, lon:-92.71366995, lat:16.88213649}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 56559.17 | 56559.17 | 56559.17 | 56559.17 | 56559.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-018, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:56559.17, importe_modificado:56559.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868963/proyecto_FIN, 1868963/proyecto_PROCESO, 1868963/proyecto_FIN, 1868963/proyecto_INICIO, 1868963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868984 | Proyecto de inversión | 225766.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225766.34, modificado:225766.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 VIVIENDAS - 264654 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 264654 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRICIPAL Y CALLE NOGALES, CALLE LA MORA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-92.76291993, lat:16.55302872}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 225766.34 | 225766.34 | 225766.34 | 225766.34 | 225766.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:225766.34, importe_modificado:225766.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1868984/proyecto_INICIO, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_INICIO, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_FIN, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_FIN, 1868984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869195 | Proyecto de inversión | 3270938.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3270938.22, modificado:3270938.22}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LA CENTRAL - 265126 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 265126 | S | 141 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1389.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:AMPLIACION EJIDO LA CENTRAL EJIDO EJIDO LA CENTRAL, 30540 LA CENTRAL, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA CENTRAL, lon:-93.30097331, lat:15.72655886}} | 2020-11-01 | 2020-12-29 | 3270938.22 | 3270938.22 | 3270938.22 | 3270938.22 | 3270938.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-078/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:3270938.22, importe_modificado:3270938.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1389.02}} | {1869195/proyecto_PROCESO, 1869195/proyecto_INICIO, 1869195/proyecto_FIN, 1869195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869901 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TECPATÁN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 266702 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 266702 | S | 430 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABERA MUNICIPAL DE TECPATA, lon:-93.44884698, lat:17.26865098}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103843, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1450.0}} | {1869901/proyecto_INICIO, 1869901/proyecto_PROCESO, 1869901/proyecto_FIN, 1869901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401870001 | Proyecto de inversión | 2012278.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012278.98, modificado:2012278.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN OSTUACÁN LOCALIDAD LINDAVISTA - 266925 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 266925 | S | 341 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PEÑITAS - CHIPILIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 COLONIA , 00000 LINDAVISTA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINON RURAL DEL CHIPILIN A LINDA VISTA, lon:-93.48069632, lat:17.47373883}} | 2020-02-05 | 2020-04-09 | 2012278.98 | 2012278.98 | 2012278.98 | 2012278.98 | 2012278.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-001, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2012278.98, importe_modificado:2012278.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1870001/proyecto_PROCESO, 1870001/proyecto_FIN, 1870001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870331 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267595 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267595 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:108, direccion:EJIDO SALTILLO, 30187 SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, lon:-91.94866939, lat:16.39476539}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:11200.0, importe_modificado:11200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1870331/proyecto_INICIO, 1870331/proyecto_FIN, 1870331/proyecto_PROCESO, 1870331/proyecto_FIN, 1870331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870341 | Proyecto de inversión | 45728 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45728.0, modificado:45728.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OSTUACÁN LOCALIDAD CATEDRAL 1RA. SECCIÓN - 267616 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267616 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:32, direccion:COLONIA , 00000 CATEDRAL 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE CATEDRAL 1RA SECCION, lon:-93.32468417, lat:17.42608671}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 45728 | 45728 | 45728 | 45728 | 45728 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870515 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68600.0, modificado:68600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 49 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267932 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267932 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:654, direccion:EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 30187 NUEVO PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE AYALA, lon:-91.63378213, lat:16.21540053}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:68600.0, importe_modificado:68600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1870515/proyecto_FIN, 1870515/proyecto_INICIO, 1870515/proyecto_FIN, 1870515/proyecto_PROCESO, 1870515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870617 | Proyecto de inversión | 121800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121800.0, modificado:121800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 87 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268148 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268148 | S | 86 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:EJIDO LA ESTACION, 30187 LA ESTACIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION, lon:-91.5421536, lat:16.23698547}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1870617/proyecto_INICIO, 1870617/proyecto_FIN, 1870617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870661 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ CASTILLO TIELEMANS - 268232 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 268232 | S | 417 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2361.0, meta_modificada:2361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:302, direccion:EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, 29837 JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO JOSE CASTILLO TIELMANS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.52928168, lat:17.14655446}} | 2020-06-20 | 2020-10-05 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-094/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2361.0}} | {1870661/proyecto_PROCESO, 1870661/proyecto_INICIO, 1870661/proyecto_FIN, 1870661/proyecto_PROCESO, 1870661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871730 | Proyecto de inversión | 146036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146036.16, modificado:146036.16}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 270412 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270412 | S | 119 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29717 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CO, lon:-92.64813663, lat:17.21840454}} | 2020-11-06 | 2020-12-07 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT003/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:146036.16, importe_modificado:146036.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1871730/proyecto_INICIO, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN, 1871730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871991 | Proyecto de inversión | 1147918.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147918.77, modificado:832737.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 270980 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270980 | S | 215 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.25, meta_modificada:2.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHICJA BARRIO ALOMJA, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 8.32 KILOMETROS DE LA CABEC, lon:-92.37314169, lat:16.91920783}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 832737.14 | 832737.14 | 832737.14 | 832737.14 | 832737.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102976, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:832737.14, importe_modificado:832737.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.25}} | {1871991/proyecto_INICIO, 1871991/proyecto_PROCESO, 1871991/proyecto_FIN, 1871991/proyecto_INICIO, 1871991/proyecto_FIN, 1871991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401872020 | Proyecto de inversión | 3313974.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313974.1, modificado:3298447.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 271050 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 271050 | S | 876 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.38, meta_modificada:6.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NORESTE SO, lon:-92.43560085, lat:16.97857472}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 3298447.39 | 3298447.39 | 3298447.39 | 3298447.39 | 3298447.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102727, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3298447.39, importe_modificado:3298447.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.26}} | {1872020/proyecto_INICIO, 1872020/proyecto_PROCESO, 1872020/proyecto_FIN, 1872020/proyecto_INICIO, 1872020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876817 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla/Estudio y proyecto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D029 | N | 0 | 0 | 4632 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-09-21 | 2020-12-09 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876905 | Proyecto de inversión | 1344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | 2021024.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad Buena Vista, Municipio de Oxchuc / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D034 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876972 | Proyecto de inversión | 1237763.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237763.79, modificado:1237763.79}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-005-2020A | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CHIS 173, Simojovel de Allende, Chis., México, lon:-92.76306152, lat:17.03103796}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 1237763.79 | 1237763.79 | 1237763.79 | 1237763.79 | 1237763.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92954, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1237763.79, importe_modificado:1237763.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}} | {1876972/proyecto_INICIO, 1876972/proyecto_FIN, 1876972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877218 | Acción | 765469.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765469.43, modificado:765469.43}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 17403 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 17403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 765469.43 | 765469.43 | 765469.43 | 765469.43 | 765469.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:765469.41, importe_modificado:765469.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877218/proyecto_INICIO, 1877218/proyecto_FIN, 1877218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877235 | Acción | 99339.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99339.56, modificado:99339.56}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 40612 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 40612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 99339.56 | 99339.56 | 99339.56 | 99339.56 | 99339.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96047, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:99339.56, importe_modificado:99339.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877235/proyecto_INICIO, 1877235/proyecto_PROCESO, 1877235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877269 | Acción | 615739.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615739.78, modificado:615739.78}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 64147 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO YAJALON | 64147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 615739.78 | 615739.78 | 615739.78 | 615739.78 | 615739.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:615739.78, importe_modificado:615739.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877269/proyecto_FIN, 1877269/proyecto_PROCESO, 1877269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877329 | Acción | 1358998 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358998.0, modificado:1358998.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 92666 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 92666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 1358998 | 1358998 | 1358998 | 1358998 | 1358998 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102291, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1358998.0, importe_modificado:1358998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1877329/proyecto_INICIO, 1877329/proyecto_FIN, 1877329/proyecto_PROCESO, 1877329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877358 | Acción | 6417741.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417741.04, modificado:6417741.04}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS - 96297 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 96297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6417741.04 | 6417741.04 | 6417741.04 | 6417741.04 | 6417741.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF2020-02, contratista:CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE MEXICO S.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6417741.04, importe_modificado:6417741.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1877358/proyecto_PROCESO, 1877358/proyecto_FIN, 1877358/proyecto_INICIO, 1877358/proyecto_PROCESO, 1877358/proyecto_FIN, 1877358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877907 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 94116 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA | 94116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/002/2020, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1877907/proyecto_INICIO, 1877907/proyecto_FIN, 1877907/proyecto_INICIO, 1877907/proyecto_PROCESO, 1877907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401881204 | Proyecto de inversión | 2323586.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323586.46, modificado:2323586.46}} | ESTRACCION, CARGA Y TENDIDO DE REVESTIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | FA0002 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Larráinzar, Chis., México, lon:-92.7120416, lat:16.8820217}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2323586.46 | 2323586.46 | 2323586.46 | 2323586.46 | 2323586.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2323586.46, importe_modificado:2323586.46}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1881204/proyecto_FIN, 1881204/proyecto_PROCESO, 1881204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882389 | Proyecto de inversión | 1475974.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475974.71, modificado:1475967.79}} | Pavimentación de calles y avenidas en la localidad Nuevo Nicapa, Municipio de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 13 de Febrero entre calle Principal y calle Vicente Guerrero) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B300 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1475967.79 | 1475967.79 | 1475967.79 | 1475967.79 | 1475967.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-278 F, contratista:Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1450958.19, importe_modificado:1450958.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {1882389/proyecto_INICIO, 1882389/proyecto_PROCESO, 1882389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890186 | Acción | 2758845.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758845.51, modificado:2758845.51}} | Gastos Indirectos | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203093 | S | 14713 | 14286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE Y AV. CENTRAL IXTAPA, CHIS. CP. 29340, lon:-92.90590278, lat:16.80352528}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2758845.51 | 2758845.51 | 2758845.51 | 2758845.51 | 2758845.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-PS-FISM/2020-01, contratista:DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2758845.51, importe_modificado:2758845.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890186/proyecto_INICIO, 1890186/proyecto_PROCESO, 1890186/proyecto_FIN, 1890186/proyecto_PROCESO, 1890186/proyecto_FIN, 1890186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890193 | Acción | 1952271.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952271.42, modificado:1952271.42}} | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 130048 | S | 23349 | 22781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL ORIENTE # 1 MAPASTEPEC, CHIS. CP. 30560, lon:-92.89160583, lat:15.44113417}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 1952271.42 | 1952271.42 | 1952271.42 | 1952271.42 | 1952271.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-SERV-01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1952271.42, importe_modificado:1952271.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890193/proyecto_INICIO, 1890193/proyecto_FIN, 1890193/proyecto_PROCESO, 1890193/proyecto_FIN, 1890193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890263 | Acción | 1178510.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178510.26, modificado:242440.0}} | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 262919 | S | 20921 | 20872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN FERNANDO, CHIS. CP. 29120, lon:-93.20628472, lat:16.87171194}} | 2020-02-10 | 2020-11-10 | 242440 | 242440 | 242440 | 242440 | 242440 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-003/2020, contratista:ADRIAN EDUARDO DIAZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:242440.0, importe_modificado:242440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890263/proyecto_FIN, 1890263/proyecto_PROCESO, 1890263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890294 | Acción | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA VERIFICACION Y SEGUIMEINTO DE OBRAS Y ACCIONES | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 227415 | S | 3571 | 3640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TOTOLAPA, CHIS. CP. 30330, lon:-92.68037611, lat:16.5447325}} | 2020-01-06 | 2020-04-30 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-01/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:224000.0, importe_modificado:224000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890294/proyecto_FIN, 1890294/proyecto_PROCESO, 1890294/proyecto_FIN, 1890294/proyecto_INICIO, 1890294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892123 | Acción | 590000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.02, modificado:590000.02}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Creación y actualización de la normatividad municipal | Municipio de Tecpatán, Chiapas | 07092-02 | S | 10762 | 10664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL , lon:-93.31146778, lat:17.13699528}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 590000.02 | 590000.02 | 590000.02 | 590000.02 | 590000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRESTACION-SERVICIOS/FISMDF-0001/2020, contratista:CORPORATIVO DE MANEJO DE IMAGEN EMPRESARIAL BNB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:590000.02, importe_modificado:590000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892123/proyecto_INICIO, 1892123/proyecto_FIN, 1892123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200501937875 | Proyecto de inversión | 2517100.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517100.3, modificado:2517100.3}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Francisco Javier Mina entre av. Emilio Rabasa y Periférico Sur Oriente en el barrio Los Olvidados, en la cabecera municipal de Palenque | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B287 | S | 307 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2221.6, meta_modificada:2221.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2517100.3 | 2517100.3 | 2517100.3 | 2517100.3 | 2517100.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-217 E, contratista:Carlos Daniel Rodriguez Rivas, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2453703.4, importe_modificado:2453703.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2221.6}} | {1937875/proyecto_INICIO, 1937875/proyecto_PROCESO, 1937875/proyecto_INICIO, 1937875/proyecto_FIN, 1937875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937891 | Proyecto de inversión | 3061785.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061785.76, modificado:3061785.76}} | Pavimentación con concreto mixto (hidráulico y asfaltico) de la 9a. avenida sur oriente desde la calle Ing. Andrés Ontiveros de la col. Caminera hasta la calle Colona Colonial de la col. Santa María | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H03901I12B002 | S | 46705 | 43113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.92, meta_modificada:1184.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3061785.76 | 3061785.76 | 3061785.76 | 3061785.76 | 3061785.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-254 E, contratista:VILUHE Proyecto y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3061785.76, importe_modificado:3061785.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.92}} | {1937891/proyecto_INICIO, 1937891/proyecto_FIN, 1937891/proyecto_PROCESO, 1937891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501939256 | Proyecto de inversión | 284352.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284352.42, modificado:284352.42}} | MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | ADM-FAFM-01-2020 | N | 0 | 0 | 10631 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Segunda Pte. Nte. 208, San José, 30160 La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.05902457, lat:16.13105561}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 284352.42 | 284352.42 | 284352.42 | 284352.42 | 284352.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100758, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:284352.42, importe_modificado:284352.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1939256/proyecto_INICIO, 1939256/proyecto_PROCESO, 1939256/proyecto_FIN, 1939256/proyecto_INICIO, 1939256/proyecto_PROCESO, 1939256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501944822 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC |  | S | 21506 | 21844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Central Ote 7, Centro, 29450 Oxchuc, Chis., México, lon:-92.34336019, lat:16.78646382}} | 2020-09-03 | 2021-10-21 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMOX/DOPM/FORTAMUN-001/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1944822/proyecto_PROCESO, 1944822/proyecto_FIN, 1944822/proyecto_INICIO, 1944822/proyecto_PROCESO, 1944822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700782 | Proyecto de inversión | 2043275.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043275.46, modificado:2043275.46}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. avenida sur poniente entre 2a. calle poniente sur y calle Abasolo de la colonia centro (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.5, meta_modificada:885.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2043275.46 | 2043275.46 | 2043275.46 | 2043275.46 | 2043275.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-014 E, contratista:Yajalontic Constructora y Comercializadora S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1991764.31, importe_modificado:1991764.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.5}} | {1700782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101701608 | Proyecto de inversión | 241553 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241553.0, modificado:241551.51}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 1143 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Libramiento Sur Oriente Km. 9, Castillo Tielmans, 29070 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.07814598, lat:16.74159193}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 241551.51 | 241551.51 | 241551.51 | 241551.51 | 241551.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto tiene un reintegro de $1.49, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs5: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs6: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs7: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs8: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}}
2020 | 5 | CHP200201707330 | Proyecto de inversión | 356034.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}} | 2041054.-Conservación del Puente Duraznal de 30.00 M.L., ubicado en el Km. 10+430, sobre el Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+887 / conservación del puente "duraznal", de 30.00 m.l., ubicado en el km. 10+430 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B041 | N | 0 | 0 | 48651 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Chis., México, lon:-92.7108991, lat:17.1405789}} | 2020-06-10 | 2020-07-09 | 356034.48 | 356034.48 | 356034.48 | 356034.48 | 356034.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200201708948 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 2021011.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Francisco I Madero Norte, Municipio de Palenque / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D018 | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:Francisco I. Madero Nte, Chis., México, lon:-91.87944, lat:17.6869399}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021011-057, contratista:ZOILA CRUZ MEJIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709150 | Proyecto de inversión | 2392707.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392707.69, modificado:2633006.3}} | Pavimentación con concreto hidráulico del periférico sur entre las calles Linda Vista y Vicente Guerrero del km. 0+000 al km. 0+389.85, en la cabecera municipal de Osumacinta (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B210 | S | 1002 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2530.12, meta_modificada:2530.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Osumacinta, Chis., México, lon:-93.0917209, lat:16.9359747}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2633006.3 | 2633006.3 | 2633006.3 | 2633006.3 | 2633006.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-028 E, contratista:Construcciones Civiles Profesionales Monte Sinai, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2332384.33, importe_modificado:2332384.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2530.12}} | {1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO, 1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO, 1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709549 | Proyecto de inversión | 7840559.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7840559.11, modificado:8539441.7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle oriente entre central norte y 3a. Av. norte) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B217 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.42, meta_modificada:2270.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8539441.7 | 8539441.7 | 8539441.7 | 8539441.7 | 8539441.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-062 E, contratista:Crhistian Alejandro Cruz Hilerio, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7602432.12, importe_modificado:7602432.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.42}} | {1709549/proyecto_INICIO, 1709549/proyecto_PROCESO, 1709549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709567 | Proyecto de inversión | 7257802.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7257802.22, modificado:7257802.15}} | Alumbrado Público con Luminarias Solares en la Col. Centro Norte Poniente y Col. Centro Norte Oriente de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B005 | S | 7096 | 6420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7257802.15 | 7257802.15 | 7257802.15 | 7257802.15 | 7257802.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-073 E, contratista:NORM Espacios y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7074832.42, importe_modificado:7074832.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:227.0}} | {1709567/proyecto_PROCESO, 1709567/proyecto_INICIO, 1709567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709616 | Proyecto de inversión | 5140800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140800.0, modificado:5140512.82}} | Pavimentación de calles y avenidas de la col. Caminera en Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Retorno Nicolás Grijalva, privada retorno Nicolás Grijalva, Eduardo Cruz y Gilberto Valenzuela de la colonia Caminera | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B219C | S | 214 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.84, meta_modificada:2425.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5140512.82 | 5140512.82 | 5140512.82 | 5140512.82 | 5140512.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-072 E, contratista:Grupo Contructor Manuel Ovando, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5011200.0, importe_modificado:5011200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.84}} | {1709616/proyecto_INICIO, 1709616/proyecto_PROCESO, 1709616/proyecto_INICIO, 1709616/proyecto_PROCESO, 1709616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709625 | Proyecto de inversión | 1534066.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534066.75, modificado:1534064.36}} | Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráuilico de la calle Fídel Velázquez entre Av. Catazajá y Av. Ruinas Palenque en el Fraccionamiento Paraíso I) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B231 | S | 128 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.13, meta_modificada:594.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1534064.36 | 1534064.36 | 1534064.36 | 1534064.36 | 1534064.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-094 E, contratista:Grupo DHYMOS Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1495392.8, importe_modificado:1495392.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.13}} | {1709625/proyecto_PROCESO, 1709625/proyecto_INICIO, 1709625/proyecto_PROCESO, 1709625/proyecto_INICIO, 1709625/proyecto_PROCESO, 1709625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201710090 | Proyecto de inversión | 11034102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1034102E7, modificado:1.06434545E7}} | Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (FGE). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10643454.5 | 10643454.5 | 10643454.5 | 10643454.5 | 10643454.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:585.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto tiene un reintegro de $2,314.60, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs5: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs6: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs7: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs8: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}}
2020 | 5 | CHP200301715182 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.849253973E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEMO CHILON YAJALON TILA SALTO DE AGUA - 1042 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1042 | S | 65337 | 63393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 35+000 KILÓMETRO 35 + 000 PUEBLO TEMO - YAJALON, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CONOCIDA COMO TEMO TILA. EL , lon:-92.17073703, lat:17.02985571}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 38492539.73 | 38492539.73 | 38492539.73 | 38492539.73 | 38492539.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040001-001, contratista:ARQ. ELIEL DE JESÚS CORONA CALLEJAS,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:3.699253973E7, importe_modificado:3.699253973E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1715182/proyecto_INICIO, 1715182/proyecto_PROCESO, 1715182/proyecto_INICIO, 1715182/proyecto_PROCESO, 1715182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715215 | Proyecto de inversión | 35603448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.560344828E7, modificado:3.31968755E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO INDEPENDENCIA SILTEPEC - 2488 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2488 | S | 15604 | 15326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 61+600 KILÓMETRO 61 + 600 PUEBLO INDEPENDENCIA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES Y , EL PUNTO INC, lon:-92.77280312, lat:15.94329052}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 33196875.5 | 33196875.5 | 33196875.5 | 33196875.5 | 33196875.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040009-014, contratista:C. ING. MARIO SOLIS PAREDES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.31968755E7, importe_modificado:3.31968755E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1715215/proyecto_PROCESO, 1715215/proyecto_INICIO, 1715215/proyecto_PROCESO, 1715215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715380 | Proyecto de inversión | 7895798.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7895798.32, modificado:7289457.63}} | CONSTRUCCIÓN EN SU PRIMERA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA - 10267 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10267 | S | 3781 | 3491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.74, meta_modificada:1158.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE PUEBLO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 4A. NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA GRANDEZA Y A TRES C, lon:-92.22753391, lat:15.51145179}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 7289457.63 | 7289457.63 | 7289457.63 | 7289457.63 | 7289457.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-137 E, contratista:Ingenieros Civiles Cruz Natarén, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7289457.63, importe_modificado:7289457.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.74}} | {1715380/proyecto_INICIO, 1715380/proyecto_FIN, 1715380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715500 | Proyecto de inversión | 7833975 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6658878.0, modificado:6658878.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175097.0, modificado:1175097.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL MUNICIPIO DE TUMBALA - 13572 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13572 | S | 226 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:PUEBLO CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A ESTA LOCALIDAD ES A TRAVÉS DE LA PRIMERA ORIENTE SUR LA CUAL ES UNA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, SE CONTINUA EN ESE CAMINO DE TE, lon:-92.31033654, lat:17.27042611}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 7833975 | 7833975 | 7833975 | 7833975 | 7833975 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021004-048, contratista:GARSO INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7833975.0, importe_modificado:7833975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1715500/proyecto_INICIO, 1715500/proyecto_PROCESO, 1715500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715857 | Proyecto de inversión | 3090897.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090897.12, modificado:3090897.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRITO DE GUERRERO - 27488 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 27488 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 2A. SUR ORIENTE RANCHERIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 4A. ORIEMTE SUR, AVENIDA 1A. SUR ORIENTE A 2 CUADRAS DEL PARQUE C, lon:-92.61894753, lat:15.6919547}} | 2020-06-09 | 2020-10-31 | 3090897.12 | 3090897.12 | 3090897.12 | 3090897.12 | 3090897.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-135 E, contratista:Janco Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3090897.12, importe_modificado:3090897.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1715857/proyecto_INICIO, 1715857/proyecto_PROCESO, 1715857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301717598 | Proyecto de inversión | 2575693.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575693.3, modificado:2575693.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA AL PERIFÉRICO NORTE ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CIRCUITO PRINCIPAL AL PERIFÉRICO CADENAMIENTO CERO AL KILOMETRO TRESCIENTOS CINCUENTA EN LA LOCALIDAD DE MILPOLETA DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 78166 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78166 | S | 371 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:AVENIDA AVENIDA AL PERIFERICO NORTE COLONIA MILPOLETA, 29320 MILPOLETA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA CIRCUITO PRINCIPAL, A 400 METROS APROXIMADAMENTE DEL PERIFECIO NORTE DE LA LOCALIDA DE SAN CRIS, lon:-92.66909134, lat:16.76950207}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 2575693.3 | 2575693.3 | 2575693.3 | 2575693.3 | 2575693.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-117 E, contratista:Juan Jacobo Acero Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2575693.3, importe_modificado:2575693.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {1717598/proyecto_PROCESO, 1717598/proyecto_INICIO, 1717598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301717601 | Proyecto de inversión | 6793105.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6793105.26, modificado:6793105.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE AVENIDA REVOLUCIÓN MEXICANA CALLE MIGUEL HIDALGO AVENIDA ALDAMA CALLE BENITO JUÁREZ AVENIDA EMILIANO ZAPATA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTEMÓC EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 78237 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78237 | S | 788 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5133.5, meta_modificada:5133.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE V COLONIA ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE Y AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAM, lon:-92.68813132, lat:16.91716421}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 6793105.25 | 6793105.25 | 6793105.25 | 6793105.25 | 6793105.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-214 E, contratista:Consorcio Inmobiliario de Chiapas M&M, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6793105.26, importe_modificado:6793105.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5133.5}} | {1717601/proyecto_INICIO, 1717601/proyecto_PROCESO, 1717601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301717626 | Proyecto de inversión | 1220410.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220410.63, modificado:1220410.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS CALLES CATORCE NORTE CAMINO A SANTA RITA TREINTA Y NUEVE PONIENTE PROLONGACIÓN DOCE NORTE Y DECIMA NORTE DEL BARRIO LA UNIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATÁN - 78812 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78812 | S | 1252 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1401.5, meta_modificada:1401.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A. NORTE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 10A. NORTE PONIENTE Y CAMINO SANTA RITA 39 PONIENTE NORTE, AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA A LADO NORTE PONIENTE, lon:-92.1659182, lat:15.00368373}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1220410.63 | 1220410.63 | 1220410.63 | 1220410.63 | 1220410.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-163 E, contratista:M&M Obras y Consultoría del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2488498.7, importe_modificado:2488498.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1401.5}} | {1717626/proyecto_INICIO, 1717626/proyecto_PROCESO, 1717626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718452 | Proyecto de inversión | 555546.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555546.27, modificado:555546.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS HERMANOS PÉREZ Y CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN - 91768 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91768 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE Calle Hermanos Pérez PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION HERMANOS PÉREZ Y CALLE HERMANOS PÉREZ, CALLE CHALCHIHUITLE PARA EL ALUMBRADO DE LA AV. HERMANOS PÉREZ DE LA PRESIDEN, lon:-92.61742121, lat:16.95989562}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 555546.27 | 555546.27 | 555546.27 | 555546.27 | 555546.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-179 E, contratista:VC Ingeniería e Iluminación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6333227.5, importe_modificado:6333227.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1718452/proyecto_INICIO, 1718452/proyecto_PROCESO, 1718452/proyecto_INICIO, 1718452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718455 | Proyecto de inversión | 1027760.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027760.6, modificado:1027760.6}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS CHALCHIHUITLE HERMANOS PÉREZ BARTOLO PÉREZ CUL Y LAS RELIGIOSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN - 91796 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91796 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALLE HERMANOS PÉREZ PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LAS RELIGIONAS Y BRECHA GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE CHALCHIHUITLE PARA LAS CALLES HERMANOS PÉREZ Y LAS RELIGIO, lon:-92.61950232, lat:16.96692436}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1027760.6 | 1027760.6 | 1027760.6 | 1027760.6 | 1027760.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-179 E, contratista:VC Ingeniería e Iluminación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6333227.5, importe_modificado:6333227.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1718455/proyecto_INICIO, 1718455/proyecto_PROCESO, 1718455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722453 | Proyecto de inversión | 1300509.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300509.06, modificado:1300509.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS - 1434 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 1434 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVO ESCOBAL, 58183 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , DEL CENTRO DEL MUNICIPIO SE UBICA A UNOS 800 METROS DIRIJIENDOSE AL BARRIO LA LUPITA POR LA CALLE 5 DE MAYO TOMANDO LA PROLONGACIÓN DE , lon:-93.09379774, lat:17.42511233}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1300509.06 | 1300509.06 | 1300509.06 | 1300509.06 | 1300509.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0004/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GRACIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1300509.06, importe_modificado:1300509.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1722453/proyecto_FIN, 1722453/proyecto_INICIO, 1722453/proyecto_FIN, 1722453/proyecto_PROCESO, 1722453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722903 | Proyecto de inversión | 315787.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315787.7, modificado:315787.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 3565 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 3565 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:860, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 00000 FRANCISCO I. MADERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CALZADA CAMINO A EJIDO FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-93.61481807, lat:16.71292343}} | 2020-01-07 | 2020-02-05 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/001-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:315787.7, importe_modificado:315787.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1722903/proyecto_INICIO, 1722903/proyecto_FIN, 1722903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723018 | Proyecto de inversión | 8332294.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8332294.8, modificado:8332294.8}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ INICIANDO EN EL ENTRONQUE CARRETERO XANIL A TUMBALÁ HACIA LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON - 3953 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 3953 | S | 306 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.65, meta_modificada:1.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - XHANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 600 COLONIA LA ESPERANZA MÓRRIZON, 29921 LA ESPERANZA MÓRRIZON, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA 243 SALTO DE AGUA - XHANIL Y , LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE CAM, lon:-92.20452243, lat:17.25656118}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 8332294.8 | 8332294.8 | 8332294.8 | 8332294.8 | 8332294.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-009/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:8332294.8, importe_modificado:8332294.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.65}} | {1723018/proyecto_INICIO, 1723018/proyecto_PROCESO, 1723018/proyecto_INICIO, 1723018/proyecto_FIN, 1723018/proyecto_PROCESO, 1723018/proyecto_FIN, 1723018/proyecto_PROCESO, 1723018/proyecto_FIN, 1723018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723079 | Proyecto de inversión | 378037.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378037.68, modificado:378037.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 4202 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 4202 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:118, direccion:RANCHERIA , 00000 LA SIERRA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA NUEVA PALESTINA Y CAMINO CAMINO SAN DIONICIO, CAMINO RANCHERIA LA SIERRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL EJIDO, lon:-93.67568308, lat:16.44578653}} | 2020-01-07 | 2020-03-07 | 378037.68 | 378037.68 | 378037.68 | 378037.68 | 378037.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2020, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:378037.68, importe_modificado:378037.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1723079/proyecto_INICIO, 1723079/proyecto_FIN, 1723079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723290 | Proyecto de inversión | 1436579.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436579.39, modificado:1436579.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CALLE CENTRAL - 4849 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 4849 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:172, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 00000 SAN CRISTÓBAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA - LA REVOLUCIÓN Y , LA CALLE A PAVIMENTAR EN LA RANCHERÍA SAN CRISTÓBAL ES LA CALLE CENTRAL SIENDO ESTA LA CALLE PRINCI, lon:-92.28279484, lat:17.33934507}} | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 1436579.39 | 1436579.39 | 1436579.39 | 1436579.39 | 1436579.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-006/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1436579.39, importe_modificado:1436579.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {1723290/proyecto_INICIO, 1723290/proyecto_PROCESO, 1723290/proyecto_FIN, 1723290/proyecto_INICIO, 1723290/proyecto_FIN, 1723290/proyecto_INICIO, 1723290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723297 | Proyecto de inversión | 1833243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833243.05, modificado:1833243.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD RIVERA GALEANA ASENTAMIENTO RIVERA GALEANA - 4869 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 4869 | S | 414 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 3 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 46545 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA EL CHEN, CARRE, lon:-92.78334984, lat:17.12530202}} | 2020-05-04 | 2020-07-06 | 1833243.05 | 1833243.05 | 1833243.05 | 1833243.05 | 1833243.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1833243.05, importe_modificado:1833243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1723297/proyecto_INICIO, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723475 | Proyecto de inversión | 561169.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561169.28, modificado:561169.28}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 5494 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 5494 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 16 + 500 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS GARZAS - EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y CALLEJON LAS GARZAS - ESTERIO EMBA, lon:-92.80933675, lat:15.21424088}} | 2020-03-10 | 2020-04-09 | 561169.28 | 561169.28 | 561169.28 | 561169.28 | 561169.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:561169.28, importe_modificado:561169.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}} | {1723475/proyecto_INICIO, 1723475/proyecto_FIN, 1723475/proyecto_PROCESO, 1723475/proyecto_INICIO, 1723475/proyecto_PROCESO, 1723475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723488 | Proyecto de inversión | 1043549.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043549.13, modificado:1043549.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA SANTA CRUZ 1RA SECCIÓN - 5545 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5545 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION, 62284 SANTA CRUZ 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETER, lon:-93.24816967, lat:17.51651487}} | 2020-02-04 | 2020-04-04 | 1043549.13 | 1043549.13 | 1043549.13 | 1043549.13 | 1043549.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:1043549.13, importe_modificado:1043549.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1723488/proyecto_INICIO, 1723488/proyecto_PROCESO, 1723488/proyecto_FIN, 1723488/proyecto_PROCESO, 1723488/proyecto_FIN, 1723488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723534 | Proyecto de inversión | 360410.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360410.88, modificado:360410.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA CHICA - 5762 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 5762 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SOMBRA CHICA, 00000 SOMBRA CHICA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR LA LOCALIDAD., lon:-92.30892959, lat:17.29695354}} | 2020-04-16 | 2020-05-15 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-034/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:360410.88, importe_modificado:360410.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1723534/proyecto_PROCESO, 1723534/proyecto_INICIO, 1723534/proyecto_PROCESO, 1723534/proyecto_FIN, 1723534/proyecto_INICIO, 1723534/proyecto_PROCESO, 1723534/proyecto_FIN, 1723534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723623 | Proyecto de inversión | 1016619.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016619.12, modificado:1016619.12}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO BAJADAS GRANDES - 6118 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 6118 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 10 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVA, lon:-92.25865166, lat:17.70291527}} | 2020-02-13 | 2020-04-13 | 1016619.12 | 1016619.12 | 1016619.12 | 1016619.12 | 1016619.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-004-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1016619.12, importe_modificado:1016619.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1765.0}} | {1723623/proyecto_INICIO, 1723623/proyecto_PROCESO, 1723623/proyecto_FIN, 1723623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724022 | Proyecto de inversión | 921059.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921059.96, modificado:921059.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ TRAMO E.C. HACIA LA LOCALIDAD EL PRADO - 7439 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7439 | S | 77 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHULAJCOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 300 RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 16.3 DEL CAMINO TUMBALÁ CHULAJCOB AL CUAL SE LLEGA SAL, lon:-92.27837058, lat:17.35696491}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 921059.96 | 921059.96 | 921059.96 | 921059.96 | 921059.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-012/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:921059.96, importe_modificado:921059.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1724022/proyecto_INICIO, 1724022/proyecto_PROCESO, 1724022/proyecto_FIN, 1724022/proyecto_INICIO, 1724022/proyecto_FIN, 1724022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724310 | Proyecto de inversión | 998130.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998130.75, modificado:998130.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO RANCHERIA SANTIAGO - 8280 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 8280 | S | 312 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:259, direccion:AVENIDA 1A SUR S/N RANCHERIA SANTIAGO, 73765 SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR S/N Y CALLE CENTRAL Y 1A OTE, CALLE 1A OTE SUR LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA RANCHERIA SANTIAGO VILLA, lon:-93.01550413, lat:16.13792852}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 998130.75 | 998130.75 | 998130.75 | 998130.75 | 998130.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:998130.75, importe_modificado:998130.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}} | {1724310/proyecto_FIN, 1724310/proyecto_PROCESO, 1724310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724401 | Proyecto de inversión | 1186572.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186572.29, modificado:1186572.29}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE TIUTZOL - 8577 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8577 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 49780 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIUTZOL 1 Y VEREDA TIUTZOL 2, CALLEJON TIUTZOL 3 UBICADO A 20 KM DE SAN JOSE LIMAR A TIUTZOL, lon:-92.57736614, lat:17.4942622}} | 2020-03-20 | 2020-05-20 | 1186572.29 | 1186572.29 | 1186572.29 | 1186572.29 | 1186572.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1186572.29, importe_modificado:1186572.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1724401/proyecto_INICIO, 1724401/proyecto_FIN, 1724401/proyecto_PROCESO, 1724401/proyecto_FIN, 1724401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724486 | Proyecto de inversión | 701215.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701215.27, modificado:701215.27}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 8783 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8783 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 49780 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA CRUZ Y BRECHA LA CRUZ 2, BRECHA LA CRUZ 3 UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52835696, lat:17.32430668}} | 2020-04-14 | 2020-05-25 | 701215.27 | 701215.27 | 701215.27 | 701215.27 | 701215.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:701215.27, importe_modificado:701215.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1724486/proyecto_INICIO, 1724486/proyecto_PROCESO, 1724486/proyecto_INICIO, 1724486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724512 | Proyecto de inversión | 1124121.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124121.11, modificado:1124121.11}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 8861 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8861 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 49780 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE SEÑOR DE TILA, AVENIDA PINO SUAREZ UBICADO A 18 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.51929052, lat:17.5524025}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 1124121.11 | 1124121.11 | 1124121.11 | 1124121.11 | 1124121.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1124121.11, importe_modificado:1124121.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1724512/proyecto_PROCESO, 1724512/proyecto_FIN, 1724512/proyecto_INICIO, 1724512/proyecto_PROCESO, 1724512/proyecto_FIN, 1724512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724637 | Proyecto de inversión | 127645.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127645.53, modificado:127645.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO FRANCISCO MURGUÍA - 9223 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 9223 | S | 101 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N FRANCISCO MURGUIA EJIDO FRANCISCO MURGUÍA, 73185 FRANCISCO MURGUÍA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N FRANCISCO MURGUIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE TOMAR LA CARRETERA QUE VA A LAS RANCHE, lon:-93.19312037, lat:15.96473783}} | 2020-03-20 | 2020-04-20 | 127645.53 | 127645.53 | 127645.53 | 127645.53 | 127645.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/019-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:127645.53, importe_modificado:127645.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724637/proyecto_INICIO, 1724637/proyecto_FIN, 1724637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725235 | Proyecto de inversión | 301965.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301965.27, modificado:301965.27}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA LA VIVIENDA RURAL 6M X 6M SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD OSTELUCUM - 11017 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11017 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 49780 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON OSTELUCUM 1 Y BRECHA OSTELUCUM 2, CALLEJON OSTELUCUM 3 UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD OSTELUCUM, lon:-92.59823357, lat:17.35456067}} | 2020-03-23 | 2020-04-14 | 301965.27 | 301965.27 | 301965.27 | 301965.27 | 301965.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:301965.27, importe_modificado:301965.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1725235/proyecto_FIN, 1725235/proyecto_PROCESO, 1725235/proyecto_INICIO, 1725235/proyecto_FIN, 1725235/proyecto_INICIO, 1725235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725366 | Proyecto de inversión | 1361058.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361058.19, modificado:1361058.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CACAHOATÁN LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 11337 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 11337 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO ROSARIO IXTAL - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA LUCÍA, 69787 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.14854124, lat:14.99860054}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1361058.19 | 1361058.19 | 1361058.19 | 1361058.19 | 1361058.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPA, monto:1361058.19, importe_modificado:1361058.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}} | {1725366/proyecto_PROCESO, 1725366/proyecto_INICIO, 1725366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725619 | Proyecto de inversión | 2100443.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100443.6, modificado:2100443.6}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 12146 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 12146 | S | 483 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:EJIDO PROGRESO, 48907 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VENTANAS DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INICIA EN ESTE PUNTO HASTA CRUZAR SOBRE KM 5000 DEL, lon:-92.21723294, lat:15.58701324}} | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 2100443.6 | 2100443.6 | 2100443.6 | 2100443.6 | 2100443.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/04, contratista:CONTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2100443.6, importe_modificado:2100443.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_INICIO, 1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_PROCESO, 1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725667 | Proyecto de inversión | 688938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688938.44, modificado:688938.44}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARCOS E. BECERRA CLAVE 07EJN0027F EN ACAPETAHUA BARRIO SAGRADO CORAZON - 12296 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 12296 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO BARRIO SAGRADO CORAZON, 75678 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑ, lon:-92.68647748, lat:15.28600339}} | 2020-03-23 | 2020-05-08 | 688938.44 | 688938.44 | 688938.44 | 688938.44 | 688938.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:C. CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:688938.44, importe_modificado:688938.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.0}} | {1725667/proyecto_INICIO, 1725667/proyecto_PROCESO, 1725667/proyecto_FIN, 1725667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725907 | Proyecto de inversión | 112883.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112883.17, modificado:112883.17}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOC. DE VILLA DE GUADALUPE - 12934 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 12934 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA VIILA DE GUADALUPE, 76755 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1RA AVENIDA NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA NORTE LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE CENTRAL ENTRE 1RA Y 2DA NORTE DE LA , lon:-92.70244881, lat:16.5060572}} | 2020-05-01 | 2020-05-16 | 112883.17 | 112883.17 | 112883.17 | 112883.17 | 112883.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:112883.17, importe_modificado:112883.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1725907/proyecto_INICIO, 1725907/proyecto_PROCESO, 1725907/proyecto_FIN, 1725907/proyecto_INICIO, 1725907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725993 | Proyecto de inversión | 4096555.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096555.16, modificado:4096555.16}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 13220 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 13220 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:230, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DE LA ASUNCIÓN - NANDACAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA NANDACAJA, 34239 LA ASUNCIÓN, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SU, lon:-93.08881799, lat:16.63516532}} | 2020-03-31 | 2020-04-10 | 4096555.16 | 4096555.16 | 4096555.16 | 4096555.16 | 4096555.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80131, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:4096555.16, importe_modificado:4096555.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1725993/proyecto_INICIO, 1725993/proyecto_PROCESO, 1725993/proyecto_FIN, 1725993/proyecto_PROCESO, 1725993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726499 | Proyecto de inversión | 1848839.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848839.19, modificado:1848839.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO EMILIANO ZAPATA CHIAPAS - 14584 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 14584 | S | 1044 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.6, meta_modificada:1762.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), 62664 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LO, lon:-92.87209187, lat:16.48489615}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 1848839.19 | 1848839.19 | 1848839.19 | 1848839.19 | 1848839.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-004/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1848839.19, importe_modificado:1848839.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.6}} | {1726499/proyecto_INICIO, 1726499/proyecto_PROCESO, 1726499/proyecto_FIN, 1726499/proyecto_PROCESO, 1726499/proyecto_FIN, 1726499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727106 | Proyecto de inversión | 328262 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328262.0, modificado:328262.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPR1408L - 16561 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16561 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 74506 BIENESTAR SOCIAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. COMALAPA - MOTOZINTLA Y CARRETERA A BIENESTAR SOCIAL, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-92.11051072, lat:15.6005725}} | 2020-03-10 | 2020-04-29 | 328262 | 328262 | 328262 | 328262 | 328262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-006/2020, contratista:PEMOJAB CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:328262.0, importe_modificado:328262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1727106/proyecto_INICIO, 1727106/proyecto_PROCESO, 1727106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727276 | Proyecto de inversión | 3326632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326632.0, modificado:3326632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 17047 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 17047 | S | 1317 | 1172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2666.0, meta_modificada:2666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 70980 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA, AVENIDA 7A SUR LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO , lon:-92.26943987, lat:14.88079586}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3326632 | 3326632 | 3326632 | 3326632 | 3326632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3326632.0, importe_modificado:3326632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2666.0}} | {1727276/proyecto_INICIO, 1727276/proyecto_PROCESO, 1727276/proyecto_FIN, 1727276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727322 | Proyecto de inversión | 329348.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329348.45, modificado:329348.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO - 17169 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17169 | S | 490 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL O TELESECUNDARIA EJIDO RÍO GUERRERO, 74506 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE A TELESECUNDARIA, CAMINO A EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PAR, lon:-92.15176674, lat:15.58021247}} | 2020-02-05 | 2020-04-03 | 329348.45 | 329348.45 | 329348.45 | 329348.45 | 329348.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-013/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:329348.45, importe_modificado:329348.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1727322/proyecto_INICIO, 1727322/proyecto_FIN, 1727322/proyecto_PROCESO, 1727322/proyecto_FIN, 1727322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727325 | Proyecto de inversión | 3999998.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999998.83, modificado:3999998.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 17175 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 17175 | S | 910 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PARAISO - PLAN DE LA LIBERTAD BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 122 + 770 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 78596 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO NUEVO PARAÍSO DE UBICA A 66.00 KM. DE LA CAB, lon:-92.94817005, lat:15.86714586}} | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 3999998.83 | 3999998.83 | 3999998.83 | 3999998.83 | 3999998.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3999998.83, importe_modificado:3999998.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1727325/proyecto_INICIO, 1727325/proyecto_FIN, 1727325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727495 | Proyecto de inversión | 1200876.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200876.5, modificado:1200876.5}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LINEA DE FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN - 17587 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17587 | S | 113 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:881.87, meta_modificada:881.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 2 ARROYOS 2A SECCIÓN, 49744 DOS ARROYOS 2DA. SECCIÓN (LA CALZADA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUAEN DIRECCION A LA LOC. PASO NARANJO TOMAR LA CARRE, lon:-92.24382394, lat:17.61656587}} | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 1200876.5 | 1200876.5 | 1200876.5 | 1200876.5 | 1200876.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-060/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1200876.5, importe_modificado:1200876.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:881.87}} | {1727495/proyecto_PROCESO, 1727495/proyecto_INICIO, 1727495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727570 | Proyecto de inversión | 501393.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501393.62, modificado:501393.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 17781 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17781 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JERÓNIMO, 74363 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO - SAN JERONIMO Y CALLE PRINCIPAL SAN JERÓNIMO, CAMINO A MONTE REDONDO PARA LLEGARA LA OBRA SE ENCUENTRAN DOS FORM, lon:-92.05364579, lat:15.6369899}} | 2020-05-07 | 2020-06-04 | 501393.62 | 501393.62 | 501393.62 | 501393.62 | 501393.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-022/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:501393.62, importe_modificado:501393.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}} | {1727570/proyecto_PROCESO, 1727570/proyecto_FIN, 1727570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727802 | Proyecto de inversión | 2544360.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544360.46, modificado:2544360.46}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 18400 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18400 | S | 210 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.61, meta_modificada:316.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAPITZALA 2, 74506 TAPITZALÁ NÚMERO DOS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL A AGENCIA MUNICIPAL, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR A LA OBRA , lon:-92.15202392, lat:15.57169352}} | 2020-05-07 | 2020-07-24 | 2544360.46 | 2544360.46 | 2544360.46 | 2544360.46 | 2544360.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-026/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2544360.46, importe_modificado:2544360.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.61}} | {1727802/proyecto_INICIO, 1727802/proyecto_PROCESO, 1727802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727822 | Proyecto de inversión | 2439693.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439693.16, modificado:2439693.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA - 18434 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18434 | S | 1059 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.9, meta_modificada:1122.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL COLONIA POTRERILLO, 74363 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRLA Y PRIMARIA XICOTENCATL, CARRETERA A PACAYAL PARA LLEGAR A , lon:-92.02046635, lat:15.62884251}} | 2020-02-17 | 2020-04-15 | 2439693.16 | 2439693.16 | 2439693.16 | 2439693.16 | 2439693.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2439693.16, importe_modificado:2439693.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.9}} | {1727822/proyecto_PROCESO, 1727822/proyecto_INICIO, 1727822/proyecto_FIN, 1727822/proyecto_INICIO, 1727822/proyecto_PROCESO, 1727822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728006 | Proyecto de inversión | 1021299.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021299.15, modificado:1021299.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADO BARRIO TRES HERMANOS LOCALIDAD CACAHOATÁN - 19027 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 19027 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 NORTE BARRIO TRES HERMANOS, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, AVENIDA 5 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO TRES HERM, lon:-92.16331686, lat:14.99633832}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1021299.15, importe_modificado:1021299.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1728006/proyecto_PROCESO, 1728006/proyecto_INICIO, 1728006/proyecto_PROCESO, 1728006/proyecto_INICIO, 1728006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728044 | Proyecto de inversión | 394834.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394834.36, modificado:394834.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NAYARIT - 19140 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 19140 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:757, direccion:EJIDO NAYARTIT, 81980 NAYARIT, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO NAYARIT ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.94739755, lat:15.89369383}} | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 394834.36 | 394834.36 | 394834.36 | 394834.36 | 394834.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/003-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:394834.36, importe_modificado:394834.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1728044/proyecto_INICIO, 1728044/proyecto_FIN, 1728044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728053 | Proyecto de inversión | 1620889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ CON CLAVE: 07DPB3237V - 19166 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 19166 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 82760 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIEN, lon:-92.6321274, lat:15.37758698}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1728053/proyecto_FIN, 1728053/proyecto_PROCESO, 1728053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728318 | Proyecto de inversión | 1666847.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666847.9, modificado:1666847.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN - 19844 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19844 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:316.05, meta_modificada:316.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA -DESVIO NUEVO MICHOACAN Y CALLE PRINCIPAL A SAN MARTIN, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A SAN MARTIN SE , lon:-92.10527595, lat:15.60053075}} | 2020-04-20 | 2020-06-04 | 1666847.9 | 1666847.9 | 1666847.9 | 1666847.9 | 1666847.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-015/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1666847.9, importe_modificado:1666847.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:316.05}} | {1728318/proyecto_INICIO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_INICIO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_PROCESO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728378 | Proyecto de inversión | 521198.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 20109 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 20109 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO BUENA VISTA, 00000 BUENAVISTA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO, lon:-92.36683865, lat:17.29527785}} | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-050/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1728378/proyecto_INICIO, 1728378/proyecto_PROCESO, 1728378/proyecto_INICIO, 1728378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728492 | Proyecto de inversión | 1202401.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202401.07, modificado:1202401.07}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 20500 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 20500 | S | 140 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA JERUSALEN LA MONTAÑA, 29960 NUEVA JERUSALÉN DE LA MONTAÑA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 88 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.53700397, lat:17.1496427}} | 2020-03-04 | 2020-06-30 | 1202401.07 | 1202401.07 | 1202401.07 | 1202401.07 | 1202401.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92032, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1202401.07, importe_modificado:1202401.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1728492/proyecto_PROCESO, 1728492/proyecto_FIN, 1728492/proyecto_PROCESO, 1728492/proyecto_INICIO, 1728492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728639 | Proyecto de inversión | 1563188.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563188.54, modificado:1563188.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPR3368O EN PROGRESO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 20876 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20876 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PROGRESO, 70170 CANTÓN EL PROGRESO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A CANTÓN LAS BRISAS Y CALLE A CARRETERA COLONIA HIDALGO-EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN, SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO , lon:-92.64913031, lat:15.14291907}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1563188.54 | 1563188.54 | 1563188.54 | 1563188.54 | 1563188.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004-EDU/2020, contratista:JESÚS VALENCIA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1563188.54, importe_modificado:1563188.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1728639/proyecto_INICIO, 1728639/proyecto_PROCESO, 1728639/proyecto_FIN, 1728639/proyecto_PROCESO, 1728639/proyecto_FIN, 1728639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728733 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (EN CALLE MORELOS ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. GALEANA SUR.) - 21220 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 21220 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GALEANA, EN CONTRA ESQUINA AL NORTE SE ENCUENTRA CAFETERÍA OLD TRAIN AL ORIENTE SE ENCUENTRA LA NOTARIA PUBLICA NO. 68 A, lon:-92.46661996, lat:15.14033431}} | 2020-02-07 | 2020-05-08 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {1728733/proyecto_INICIO, 1728733/proyecto_PROCESO, 1728733/proyecto_INICIO, 1728733/proyecto_FIN, 1728733/proyecto_PROCESO, 1728733/proyecto_FIN, 1728733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728923 | Proyecto de inversión | 1743350 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743350.0, modificado:1743350.0}} | REHABIITACION DE CAMINO: CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 13 +800 - 21735 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21735 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 45993 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADORY LOS NARANJOS, lon:-92.61901566, lat:17.26979922}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 1743350 | 1743350 | 1743350 | 1743350 | 1743350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1743350.0, importe_modificado:1743350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1728923/proyecto_INICIO, 1728923/proyecto_FIN, 1728923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729010 | Proyecto de inversión | 6340400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6340400.0, modificado:6340400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BAJXULUM - 21983 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21983 | S | 600 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 COLONIA BAJXULUM, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60912104, lat:16.90094428}} | 2020-02-13 | 2020-05-28 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80444, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6340400.0, importe_modificado:6340400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:242.0}} | {1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_INICIO, 1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_PROCESO, 1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729014 | Proyecto de inversión | 4506400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506400.0, modificado:4506400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN LA LOCALIDAD BACHEN - 21994 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21994 | S | 243 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 800 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.61305525, lat:16.89602268}} | 2020-02-17 | 2020-05-22 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4506400.0, importe_modificado:4506400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} | {1729014/proyecto_INICIO, 1729014/proyecto_FIN, 1729014/proyecto_PROCESO, 1729014/proyecto_INICIO, 1729014/proyecto_PROCESO, 1729014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729047 | Proyecto de inversión | 6157000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157000.0, modificado:6157000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX DOS - 22065 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22065 | S | 354 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA CHIMIX DOS, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52527339, lat:17.01425549}} | 2020-03-09 | 2020-06-22 | 6157000 | 6157000 | 6157000 | 6157000 | 6157000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80450, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6157000.0, importe_modificado:6157000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}} | {1729047/proyecto_INICIO, 1729047/proyecto_FIN, 1729047/proyecto_PROCESO, 1729047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729925 | Proyecto de inversión | 745790.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745790.12, modificado:745790.12}} | MANTENIMIENTO DEL CANAL ESTERO PONIENTE PAREDON - 24491 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 24491 | S | 413 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CANAL KM 0+000 - CANAL KM 0+224.5 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 224 + undefined PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO Y , AVENIDA TEPIC A 500 MTS DE LA ESC. TECNICA PESQUERA, lon:-93.87388503, lat:16.0591762}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 745790.12 | 745790.12 | 745790.12 | 745790.12 | 745790.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/009/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:745790.12, importe_modificado:745790.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:491.0}} | {1729925/proyecto_INICIO, 1729925/proyecto_FIN, 1729925/proyecto_PROCESO, 1729925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730024 | Proyecto de inversión | 1098747.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098747.28, modificado:1098747.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZAPA DE MADERO LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES - 24830 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 24830 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:BARRIO NIÑOS HÉROES, 71984 NIÑOS HÉROES, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , NIÑOS HÉROES UBICADA A LOS MARGENES DEL MUNICIPIO Y COLINDA CON EL MUNICIPIO DE EL PROVENIR CHIAPAS Y BEJUCAL DE OCAMPO, lon:-92.20073264, lat:15.45455654}} | 2020-03-03 | 2020-05-06 | 1098747.28 | 1098747.28 | 1098747.28 | 1098747.28 | 1098747.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0003/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1098747.28, importe_modificado:1098747.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {1730024/proyecto_PROCESO, 1730024/proyecto_INICIO, 1730024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730028 | Proyecto de inversión | 1551032.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551032.82, modificado:1551032.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 24841 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 24841 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - BARRIO MORELOS I MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LOS CACAOS Y , SALES DEL H. AYUN, lon:-92.66965539, lat:15.3529783}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-005/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1551032.82, importe_modificado:1551032.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1730028/proyecto_INICIO, 1730028/proyecto_FIN, 1730028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730035 | Proyecto de inversión | 758776.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758776.47, modificado:758776.47}} | PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 24857 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 24857 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:BARRIO PARAISO, 73732 PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO EL GARROBO PARTE DE PARAISO EN MAZAPA DE MADERO CHIAPAS., lon:-92.19570891, lat:15.38580591}} | 2020-03-16 | 2020-05-05 | 758776.47 | 758776.47 | 758776.47 | 758776.47 | 758776.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0006/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:756583.4, importe_modificado:756583.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730035/proyecto_PROCESO, 1730035/proyecto_INICIO, 1730035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730088 | Proyecto de inversión | 1300516.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300516.14, modificado:1300516.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO - 25035 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 25035 | S | 4 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑO C, lon:-92.27941356, lat:17.35673963}} | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 1300516.14 | 1300516.14 | 1300516.14 | 1300516.14 | 1300516.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-055/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2233708.2, importe_modificado:2233708.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1730088/proyecto_PROCESO, 1730088/proyecto_INICIO, 1730088/proyecto_PROCESO, 1730088/proyecto_INICIO, 1730088/proyecto_PROCESO, 1730088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730206 | Proyecto de inversión | 949099.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949099.72, modificado:949099.72}} | REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL A ACCESO A RANCHERIA LAS LIMAS - EJIDO LOS COCOS, ESTACION TRES PICOS - 25324 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 25324 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.39, meta_modificada:102.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOS COCOS, ESTACION TRES PICOS - RANCHERIA LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 036 EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOS COCOS ESTACION TRES PICOS- RANCHERIA LAS LIMAS Y, lon:-93.51395655, lat:15.89837087}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 949099.72 | 949099.72 | 949099.72 | 949099.72 | 949099.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:949099.72, importe_modificado:949099.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.39}} | {1730206/proyecto_PROCESO, 1730206/proyecto_INICIO, 1730206/proyecto_PROCESO, 1730206/proyecto_FIN, 1730206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730222 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA INDEPENDENCIA EJIDO OJO DE AGUA - 25360 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25360 | S | 565 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 02 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAGUITO Y BRECHA EN CENOTE, CERRADA EL OCOTAL LA OBRA SE L, lon:-91.7553422, lat:16.1494517}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EN IRRIGACION E INVERNADEROS SA DE CV, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1730222/proyecto_PROCESO, 1730222/proyecto_INICIO, 1730222/proyecto_FIN, 1730222/proyecto_PROCESO, 1730222/proyecto_FIN, 1730222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730514 | Proyecto de inversión | 2084140.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084140.89, modificado:2084140.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOLOSUCHIAPA LOCALIDAD CERRO LAS CAMPANAS - 26184 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES VICRURO | 26184 | S | 200 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE INOMINADAS EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 61047 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL EJIDO CERCA DE LA TELESECUNDARIA FACIL DE UBICAR DADO QUE ES LA UNICA ESCUELA DE, lon:-92.97184306, lat:17.33456459}} | 2020-01-06 | 2020-03-10 | 2084140.89 | 2084140.89 | 2084140.89 | 2084140.89 | 2084140.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2084140.89, importe_modificado:2084140.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1730514/proyecto_FIN, 1730514/proyecto_INICIO, 1730514/proyecto_PROCESO, 1730514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301734959 | Proyecto de inversión | 2528455.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528455.84, modificado:2528455.84}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 26359 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26359 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1898.0, meta_modificada:1898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUXTLA-TAPACHULA Y CALLE CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE REALIZA EN PRIMER CANTÓN QUE ABARCA EXTENSIÓN CON LOS LIMITE, lon:-92.43991575, lat:15.12097789}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 2528455.84 | 2528455.84 | 2528455.84 | 2528455.84 | 2528455.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2528455.84, importe_modificado:2528455.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1898.0}} | {1734959/proyecto_INICIO, 1734959/proyecto_PROCESO, 1734959/proyecto_FIN, 1734959/proyecto_INICIO, 1734959/proyecto_FIN, 1734959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735236 | Proyecto de inversión | 3315077.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315077.16, modificado:3315077.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY - 26730 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 26730 | S | 215 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4816.0, meta_modificada:4816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:EJIDO MONTERREY, 82102 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVARÁ ACABO EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA LOCALIDAD DE MONTERREY ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.88948509, lat:15.71503859}} | 2020-02-03 | 2020-04-13 | 3315077.16 | 3315077.16 | 3315077.16 | 3315077.16 | 3315077.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/012-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3315077.16, importe_modificado:3315077.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4816.0}} | {1735236/proyecto_INICIO, 1735236/proyecto_PROCESO, 1735236/proyecto_FIN, 1735236/proyecto_INICIO, 1735236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735534 | Proyecto de inversión | 2366485.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366485.82, modificado:2366485.82}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL DOS MAS QUINIENTOS - 27185 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 27185 | S | 265 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO VICENTE GUERRERO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA GRANDEZA, 69003 VICENTE GUERRERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DEL CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA, lon:-92.2005314, lat:15.52475733}} | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 2366485.82 | 2366485.82 | 2366485.82 | 2366485.82 | 2366485.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-02, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2366485.82, importe_modificado:2366485.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {1735534/proyecto_INICIO, 1735534/proyecto_PROCESO, 1735534/proyecto_FIN, 1735534/proyecto_PROCESO, 1735534/proyecto_FIN, 1735534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735604 | Proyecto de inversión | 550020.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550020.75, modificado:550020.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 27276 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 27276 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A MIGUEL HIDALGO EJIDO GENERAL SANDINO, 52600 GENERAL SANDINO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO - GENERAL SANDINO Y CAMINO MIGUEL HIDALGO - GENERAL SANDINO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GENERAL S, lon:-93.23278311, lat:17.12788457}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 550020.75 | 550020.75 | 550020.75 | 550020.75 | 550020.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:550020.75, importe_modificado:550020.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1735604/proyecto_INICIO, 1735604/proyecto_FIN, 1735604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736786 | Proyecto de inversión | 237271.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237271.06, modificado:237271.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 PISOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 28879 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28879 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 49676 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL E, lon:-92.14021947, lat:17.37682609}} | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 237271.06 | 237271.06 | 237271.06 | 237271.06 | 237271.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:237271.06, importe_modificado:237271.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1736786/proyecto_INICIO, 1736786/proyecto_PROCESO, 1736786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738940 | Proyecto de inversión | 2097638.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097638.93, modificado:2097638.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 58 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 31454 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31454 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS COLONIA CENTRO COL. SARABIA., lon:-92.34230101, lat:17.55415517}} | 2020-03-10 | 2020-06-08 | 2097638.93 | 2097638.93 | 2097638.93 | 2097638.93 | 2097638.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2097638.93, importe_modificado:2097638.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1738940/proyecto_PROCESO, 1738940/proyecto_INICIO, 1738940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739303 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4978620.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PINABETAL - 31880 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31880 | S | 230 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - PINABETAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO PINABETAL, 52164 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA CONDUCE A EL EDEN, SE ENTRA A LA LOCALIDAD, lon:-92.25291074, lat:16.95229835}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 4978620.65 | 4978620.65 | 4978620.65 | 4978620.65 | 4978620.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4978621.58, importe_modificado:4978621.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1739303/proyecto_INICIO, 1739303/proyecto_PROCESO, 1739303/proyecto_FIN, 1739303/proyecto_INICIO, 1739303/proyecto_FIN, 1739303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739613 | Proyecto de inversión | 3685289.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3685289.96, modificado:3685289.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD MEQUEJA - 32254 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32254 | S | 170 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN CRUZTON - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO MEQUEJA, 52164 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZ TON Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, PARTIENDO DE BACHAJON HASTA LLEGAR , lon:-92.23122687, lat:16.95990645}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 3685289.96 | 3685289.96 | 3685289.96 | 3685289.96 | 3685289.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3685289.96, importe_modificado:3685289.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:74.0}} | {1739613/proyecto_INICIO, 1739613/proyecto_PROCESO, 1739613/proyecto_FIN, 1739613/proyecto_PROCESO, 1739613/proyecto_FIN, 1739613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739664 | Proyecto de inversión | 3772060.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772060.18, modificado:3772060.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) - 32310 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 32310 | S | 85 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.02, meta_modificada:912.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:FRACCION FRACCION 15 DE ABRIL, 67176 15 DE ABRIL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA FRACCIÓN 15 DE ABRIL EN LA CARRETERA DE MARGARITAS A CACAHOATAN ENTRE LA SECCIÓN 25 DE FEBRERO Y LA ENTRADA AL MUNICIP, lon:-92.1743722, lat:14.98125065}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 3772060.18 | 3772060.18 | 3772060.18 | 3772060.18 | 3772060.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA MARODE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3772060.18, importe_modificado:3772060.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.02}} | {1739664/proyecto_INICIO, 1739664/proyecto_PROCESO, 1739664/proyecto_FIN, 1739664/proyecto_INICIO, 1739664/proyecto_FIN, 1739664/proyecto_INICIO, 1739664/proyecto_PROCESO, 1739664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741310 | Proyecto de inversión | 595017.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595017.95, modificado:595017.95}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD QUIRINGUICHARO ASENTAMIENTO QUIRINGUICHARO - 34376 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34376 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO QUIRINGUICHARO - QUIRINGUICHARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AN COSTADO DE EJIDO POR LA ORILLA DEL R, lon:-90.71519985, lat:16.43214106}} | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 595017.95 | 595017.95 | 595017.95 | 595017.95 | 595017.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89614, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:595017.95, importe_modificado:595017.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1741310/proyecto_INICIO, 1741310/proyecto_FIN, 1741310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741322 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO ONTEEL - 34386 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34386 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2765.0, meta_modificada:2765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO ONTEEL, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, CARRETERA CARRETERA TEMO-TILA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO ONTEEL COMPRENDIDOS ENTRE LA , lon:-92.19219334, lat:17.04009836}} | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78890, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2765.0}} | {1741322/proyecto_PROCESO, 1741322/proyecto_INICIO, 1741322/proyecto_FIN, 1741322/proyecto_PROCESO, 1741322/proyecto_INICIO, 1741322/proyecto_FIN, 1741322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742030 | Proyecto de inversión | 2579956.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579956.81, modificado:2579956.81}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO TZÓ OLJA - 35218 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35218 | S | 210 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CENTRO TZOOLJA KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHAC ACOLJA Y CARRETERA BHA TRANCA, LA LOCALIDAD SE UBICA A 7.60, lon:-92.24834157, lat:17.07421652}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 2579956.81 | 2579956.81 | 2579956.81 | 2579956.81 | 2579956.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78639, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {1742030/proyecto_INICIO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_INICIO, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742251 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHUTALILJA - 35528 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35528 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:673, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALA - CHUTALIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO CHUTALIJA, 52164 CHUTALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA PAMALA - CHUTALIJA Y TERRACERIA CACATEEL - ALAN SACJUN, LA OBRA SE EJECUTARA, lon:-92.00508099, lat:17.22463727}} | 2020-03-04 | 2020-04-20 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78894, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1742251/proyecto_INICIO, 1742251/proyecto_FIN, 1742251/proyecto_INICIO, 1742251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742806 | Proyecto de inversión | 523329.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523329.93, modificado:523329.93}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS VÍCTOR MANUEL MIJARES GARCÍA CLAVE: 07DJN0801R BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL - 36224 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36224 | S | 75 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AV FRANCISCO VILLA, AVENIDA 5 DE MAYO LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS VICTOR MANUEL MIJA, lon:-92.24258943, lat:15.37459955}} | 2020-03-20 | 2020-06-16 | 523329.93 | 523329.93 | 523329.93 | 523329.93 | 523329.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-025/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:523329.93, importe_modificado:523329.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1742806/proyecto_INICIO, 1742806/proyecto_FIN, 1742806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742867 | Proyecto de inversión | 1616364.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616364.81, modificado:1616364.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 36362 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36362 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1952.0, meta_modificada:1952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUEBLO NUEVO, 49757 PUEBLO NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO, lon:-92.38042292, lat:17.58660887}} | 2020-04-09 | 2020-06-08 | 1616364.81 | 1616364.81 | 1616364.81 | 1616364.81 | 1616364.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-148/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1616364.81, importe_modificado:1616364.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1952.0}} | {1742867/proyecto_INICIO, 1742867/proyecto_PROCESO, 1742867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742895 | Proyecto de inversión | 495481.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495481.34, modificado:495481.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL TEXANITO - 36440 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36440 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.2, meta_modificada:278.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TEXANITO, 67286 EL TEXANITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL TEXANITO, LA OBRA SE ENC, lon:-92.55631829, lat:15.34280639}} | 2020-05-08 | 2020-08-07 | 495481.34 | 495481.34 | 495481.34 | 495481.34 | 495481.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-036/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:495481.34, importe_modificado:495481.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.2}} | {1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_INICIO, 1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_PROCESO, 1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743252 | Proyecto de inversión | 868947.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868947.07, modificado:868947.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 37325 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37325 | S | 739 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSE BUSHLAC, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE SUR Y CALLE 6A ORIENTE SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA ALTURA DE 7 AVENIDA SUR ORIE, lon:-92.33247829, lat:17.16533464}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 868947.07 | 868947.07 | 868947.07 | 868947.07 | 868947.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-004/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:868947.07, importe_modificado:868947.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743252/proyecto_FIN, 1743252/proyecto_INICIO, 1743252/proyecto_PROCESO, 1743252/proyecto_INICIO, 1743252/proyecto_PROCESO, 1743252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743389 | Proyecto de inversión | 5128864.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5128864.1, modificado:5128864.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 1+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN OXCHUC LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 37641 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37641 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 190.1 - LOCALIDAD LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 100 PARAJE LA PROVIDENCIA, 29450 LA PROVIDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORO, lon:-92.32941795, lat:16.78672046}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 5128864.1 | 5128864.1 | 5128864.1 | 5128864.1 | 5128864.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM-0006/2020, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5128864.1, importe_modificado:5128864.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1743389/proyecto_INICIO, 1743389/proyecto_FIN, 1743389/proyecto_PROCESO, 1743389/proyecto_FIN, 1743389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743398 | Proyecto de inversión | 2006633.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006633.08, modificado:2006633.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAHTZIBILTIC - 37661 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37661 | S | 152 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO BAHTZIBILTIC, 52164 BAHTZIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ Y , SE UBICA A 22.00 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEMÓTILA CON, lon:-92.12890805, lat:17.00335731}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 2006633.08 | 2006633.08 | 2006633.08 | 2006633.08 | 2006633.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2006633.08, importe_modificado:2006633.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}} | {1743398/proyecto_FIN, 1743398/proyecto_PROCESO, 1743398/proyecto_INICIO, 1743398/proyecto_PROCESO, 1743398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743575 | Proyecto de inversión | 123205.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123205.57, modificado:123205.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD RANCHERÍA BUENAVISTA - 38082 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38082 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 PARAJE RANCHERÍA BUENAVISTA, 58993 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.25010599, lat:16.71657736}} | 2020-02-19 | 2020-03-19 | 123205.57 | 123205.57 | 123205.57 | 123205.57 | 123205.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-044/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:123205.57, importe_modificado:123205.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1743575/proyecto_PROCESO, 1743575/proyecto_INICIO, 1743575/proyecto_FIN, 1743575/proyecto_INICIO, 1743575/proyecto_FIN, 1743575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743869 | Proyecto de inversión | 319091.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319091.72, modificado:319091.72}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 38737 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA | 38737 | S | 1753 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUN, lon:-93.16112546, lat:17.13106282}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 319091.72 | 319091.72 | 319091.72 | 319091.72 | 319091.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-001/2020, contratista:AUDEK EVALUACIONES Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:319091.72, importe_modificado:319091.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1743869/proyecto_INICIO, 1743869/proyecto_PROCESO, 1743869/proyecto_FIN, 1743869/proyecto_PROCESO, 1743869/proyecto_FIN, 1743869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743893 | Proyecto de inversión | 865453.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865453.91, modificado:865453.91}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 38813 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 38813 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA SAN FELIPE TIZAPA, ESTA COMUN, lon:-92.6115788, lat:15.27793609}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 865453.91 | 865453.91 | 865453.91 | 865453.91 | 865453.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-013/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:865453.91, importe_modificado:865453.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1743893/proyecto_INICIO, 1743893/proyecto_PROCESO, 1743893/proyecto_FIN, 1743893/proyecto_INICIO, 1743893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744305 | Proyecto de inversión | 1658648.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658648.5, modificado:1658648.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA PLANADA. LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 39682 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 39682 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE LA PLANADA BARRIO LA PLANADA, 46525 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE LA PLANADA Y CALLE A JITOTOL, CALLE MIRADOR EL BARRIO LA PLANADA SE ENCUENTRA EN SURESTE DE LA CABECERA MPAL. Y COLINDA NORTE, lon:-92.80385238, lat:17.13028546}} | 2020-06-15 | 2020-09-11 | 1658648.5 | 1658648.5 | 1658648.5 | 1658648.5 | 1658648.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1658648.5, importe_modificado:1658648.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744305/proyecto_INICIO, 1744305/proyecto_FIN, 1744305/proyecto_PROCESO, 1744305/proyecto_FIN, 1744305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745104 | Proyecto de inversión | 1827115 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827115.0, modificado:1827115.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN (TRAMO 2A AVENIDA SUR-NORTE Y 4A. PTE. HASTA CENTRA NORTE Y 9A CALLE PONIENTE) CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO SUCHIATE LOCALIDAD - 41383 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 41383 | S | 3837 | 3491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE SUR COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE NOVENA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE SUR EL ALUMBRADO SE CONSTRUIRA EN LA CALLE PARALELA A LA, lon:-92.15206626, lat:14.68434694}} | 2020-06-08 | 2020-09-08 | 1827115 | 1827115 | 1827115 | 1827115 | 1827115 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1827115.0, importe_modificado:1827115.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1745104/proyecto_INICIO, 1745104/proyecto_PROCESO, 1745104/proyecto_FIN, 1745104/proyecto_INICIO, 1745104/proyecto_PROCESO, 1745104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745387 | Proyecto de inversión | 201387.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201387.36, modificado:201387.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES HACIA EL BASURERO MUNICIPAL BARRIO MAGMANTIC - 45099 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 45099 | S | 2617 | 2495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO TZIMOL CENTRO, 45286 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS ENCINOS Y TERRACERIA LOS CIPRECES, TERRACERIA LOS MAGUEYES SE ENCUENTRA A 3KM DE LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL ENTRONQUE TRAMO CA, lon:-92.18397631, lat:16.16715719}} | 2020-04-12 | 2020-04-27 | 201387.36 | 201387.36 | 201387.36 | 201387.36 | 201387.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:201387.36, importe_modificado:201387.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:303.0}} | {1745387/proyecto_INICIO, 1745387/proyecto_PROCESO, 1745387/proyecto_FIN, 1745387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745652 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TZITEEL - 45738 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45738 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL 2DA. SECCION - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN GABRIEL 2A. SECC. Y TERRACERIA CACATEEL, TERRACERIA CRUC, lon:-91.99663217, lat:17.06172511}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746167 | Proyecto de inversión | 429654.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429654.43, modificado:429654.43}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL PASO - 47000 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 47000 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO DIQUE I, 60820 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARR AL EMBARCADERO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL PASO DETRAS DE LA CARRETERA AL EMBARCADERO, EN LA CABECERA MUNIC, lon:-93.61833395, lat:17.18171447}} | 2020-03-20 | 2020-05-03 | 429654.43 | 429654.43 | 429654.43 | 429654.43 | 429654.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-021/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:429654.43, importe_modificado:429654.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {1746167/proyecto_FIN, 1746167/proyecto_PROCESO, 1746167/proyecto_FIN, 1746167/proyecto_INICIO, 1746167/proyecto_PROCESO, 1746167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746382 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47522 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47522 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO KANAJAW, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA , lon:-92.36442887, lat:16.86269954}} | 2020-03-06 | 2020-05-15 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1746382/proyecto_PROCESO, 1746382/proyecto_FIN, 1746382/proyecto_INICIO, 1746382/proyecto_FIN, 1746382/proyecto_PROCESO, 1746382/proyecto_FIN, 1746382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746386 | Proyecto de inversión | 1165029.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165029.9, modificado:1165029.9}} | CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47536 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47536 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO NAJPALE, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA , lon:-92.36461809, lat:16.86462609}} | 2020-03-06 | 2020-05-15 | 1165029.9 | 1165029.9 | 1165029.9 | 1165029.9 | 1165029.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1165029.9, importe_modificado:1165029.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1746386/proyecto_PROCESO, 1746386/proyecto_FIN, 1746386/proyecto_PROCESO, 1746386/proyecto_FIN, 1746386/proyecto_INICIO, 1746386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746695 | Proyecto de inversión | 893958.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893958.43, modificado:893958.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL SACRIFICIO - 48387 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48387 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 00000 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS AFUERAS DEL EJIDO EL SACRIFICIO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.69422877, lat:17.09989227}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 893958.43 | 893958.43 | 893958.43 | 893958.43 | 893958.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:893958.43, importe_modificado:893958.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1746695/proyecto_INICIO, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_FIN, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_FIN, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746992 | Proyecto de inversión | 646611.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646611.15, modificado:646611.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD JULBAJPIMIL - 49734 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49734 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 580 EJIDO JULBAJPIMIL, 52164 JULBAJPIMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BELEN Y , SE UBICA A 18.39 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SI, lon:-92.18327277, lat:17.09003096}} | 2020-05-05 | 2020-08-05 | 646611.15 | 646611.15 | 646611.15 | 646611.15 | 646611.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/220/2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:646611.15, importe_modificado:646611.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO, 1746992/proyecto_FIN, 1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747135 | Proyecto de inversión | 575442.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575442.45, modificado:575442.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 50123 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 50123 | S | 799 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.8, meta_modificada:109.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A NORTE BARRIO SAN ANTONIO, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y PERIFERICO NORTE, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN ANTO, lon:-92.32886657, lat:17.17455279}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 575442.45 | 575442.45 | 575442.45 | 575442.45 | 575442.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/ED/FISM-010/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:575442.45, importe_modificado:575442.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.8}} | {1747135/proyecto_INICIO, 1747135/proyecto_PROCESO, 1747135/proyecto_FIN, 1747135/proyecto_INICIO, 1747135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747198 | Proyecto de inversión | 415424.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415424.45, modificado:415424.45}} | MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 50300 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50300 | S | 5509 | 5356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE CIUDAD EL PARRAL, 73228 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE Y , UBICADO AL FINAL DE LA 3A. AVENIVA NORTE PONIENTE JUNTO AL ARROYO, lon:-93.01320852, lat:16.3720803}} | 2020-05-22 | 2020-06-20 | 415424.45 | 415424.45 | 415424.45 | 415424.45 | 415424.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/04/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:415424.45, importe_modificado:415424.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1747198/proyecto_FIN, 1747198/proyecto_INICIO, 1747198/proyecto_PROCESO, 1747198/proyecto_FIN, 1747198/proyecto_INICIO, 1747198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747214 | Proyecto de inversión | 802653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PECHTÓN ICOLSIJÁ - 50340 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50340 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 570 EJIDO PECHTON ICOLSIJÁ, 52164 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 6.57 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A JUAN SABINES, lon:-92.31087903, lat:17.09252563}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82354, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}} | {1747214/proyecto_INICIO, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747276 | Proyecto de inversión | 1699592.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699592.28, modificado:1699592.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 33 CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 14 AV. NORTE EN LA LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO LA UNIDAD - 50508 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 50508 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 33 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 14 NORTE, CALLE 35 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 33 CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 14 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO LA UNIDA, lon:-92.16626667, lat:15.00266532}} | 2020-03-17 | 2020-06-14 | 1699592.28 | 1699592.28 | 1699592.28 | 1699592.28 | 1699592.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1699592.28, importe_modificado:1699592.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.0}} | {1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_PROCESO, 1747276/proyecto_FIN, 1747276/proyecto_PROCESO, 1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_FIN, 1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747778 | Proyecto de inversión | 3133756.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133756.5, modificado:3133756.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (NAVE 3) - 51920 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 51920 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CENTRAL SUR LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION , EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA, lon:-92.55063846, lat:17.28453639}} | 2020-03-16 | 2020-06-26 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3133756.5, importe_modificado:3133756.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747778/proyecto_PROCESO, 1747778/proyecto_INICIO, 1747778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748271 | Proyecto de inversión | 1567479.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567479.31, modificado:1567479.31}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN FERNANDO RIO GRANDE KM 0+000 AL 3+000 - 53071 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 53071 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FERNANDO - RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA SAN FERNANDO, 29880 SAN FERNANDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL OCOTAL Y TERRACERIA SAN JOAQUIIN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS, lon:-92.43639049, lat:17.00753465}} | 2020-02-20 | 2020-04-30 | 1567479.31 | 1567479.31 | 1567479.31 | 1567479.31 | 1567479.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1567479.31, importe_modificado:1567479.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1748271/proyecto_INICIO, 1748271/proyecto_FIN, 1748271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748304 | Proyecto de inversión | 1531676.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531676.08, modificado:1531676.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA - 53186 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 53186 | S | 246 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.29, meta_modificada:19.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 307 - EJIDO LA NUEVA UNIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 29956 LA NUEVA UNIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA 307 PALENQUE-LA TRINITARIA Y CAMINO EJ, lon:-90.77358806, lat:16.08277102}} | 2020-03-19 | 2020-05-20 | 1531676.08 | 1531676.08 | 1531676.08 | 1531676.08 | 1531676.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-007/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1531676.08, importe_modificado:1531676.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.29}} | {1748304/proyecto_INICIO, 1748304/proyecto_FIN, 1748304/proyecto_PROCESO, 1748304/proyecto_FIN, 1748304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749013 | Proyecto de inversión | 1710619.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710619.02, modificado:1710619.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA RITA - 55128 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 55128 | S | 300 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.11, meta_modificada:896.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - E. ZAPATA-DESVIO SAN RAFAEL- LAS PALMAS-SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.82307858, lat:17.23122813}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1710619.02 | 1710619.02 | 1710619.02 | 1710619.02 | 1710619.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-016/2020, contratista:GUILLERMO PEREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1710619.02, importe_modificado:1710619.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.11}} | {1749013/proyecto_INICIO, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749220 | Proyecto de inversión | 1728476.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728476.35, modificado:1728476.35}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 55739 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55739 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE CIPRES, PERIFERICO NORTE ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA ESCUELA PRIMARIA OCOSINGO, lon:-92.09251999, lat:16.91617535}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 1728476.35 | 1728476.35 | 1728476.35 | 1728476.35 | 1728476.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0013/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1728476.35, importe_modificado:1728476.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1749220/proyecto_PROCESO, 1749220/proyecto_INICIO, 1749220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749395 | Proyecto de inversión | 5375327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375327.43, modificado:5375327.43}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56316 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56316 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NOS DIRIGIMOS ALA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS ALA CALLE ARANGO Y EN LA ESQ, lon:-92.10507509, lat:16.90401992}} | 2020-03-03 | 2020-07-03 | 5375327.43 | 5375327.43 | 5375327.43 | 5375327.43 | 5375327.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0018/2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5375327.43, importe_modificado:5375327.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.48}} | {1749395/proyecto_INICIO, 1749395/proyecto_PROCESO, 1749395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749819 | Proyecto de inversión | 913842.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913842.3, modificado:913842.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS ZONA B - 57763 | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | 57763 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:EJIDO OJO DE AGUA CENTRO, 30955 OJO DE AGUA CENTRO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO EL TRIUNFO Y TERRACERIA BARRIO OJO DE AGUA GRANDE, TERRACERIA LAS PILAS DEL SICIL SE ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO LAS PILAS DEL S, lon:-92.17528991, lat:15.4968897}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 913842.3 | 913842.3 | 913842.3 | 913842.3 | 913842.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO/DOP/01/FISMDF-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE BEJUCAL DE OCAMPO, monto:913842.3, importe_modificado:913842.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1749819/proyecto_FIN, 1749819/proyecto_INICIO, 1749819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749974 | Proyecto de inversión | 2035299.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035299.26, modificado:2035299.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BAMINAS - 58215 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58215 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3067.2, meta_modificada:3067.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS UBICAD, lon:-92.11912465, lat:17.06227658}} | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2035299.26 | 2035299.26 | 2035299.26 | 2035299.26 | 2035299.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78891, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2035299.26, importe_modificado:2035299.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3067.2}} | {1749974/proyecto_PROCESO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_PROCESO, 1749974/proyecto_INICIO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_INICIO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750128 | Proyecto de inversión | 395493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395493.76, modificado:395493.76}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD FLORENCIA - 58657 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58657 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE FLORENICA, 00000 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11, , lon:-92.75853959, lat:17.02078373}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 395493.76 | 395493.76 | 395493.76 | 395493.76 | 395493.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85159, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:395493.76, importe_modificado:395493.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1750128/proyecto_INICIO, 1750128/proyecto_PROCESO, 1750128/proyecto_FIN, 1750128/proyecto_PROCESO, 1750128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750431 | Proyecto de inversión | 909629.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909629.81, modificado:909629.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VICTORIA - 59403 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59403 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL LIMONAL, CAMINO LOS PAVORREALES PARA LLEGA, lon:-92.10219064, lat:16.8724864}} | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 909629.81 | 909629.81 | 909629.81 | 909629.81 | 909629.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0056/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:909629.81, importe_modificado:909629.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1750431/proyecto_PROCESO, 1750431/proyecto_INICIO, 1750431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750543 | Proyecto de inversión | 1338854.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338854.81, modificado:1338854.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO BENITO JUÁREZ MONTECRISTO - 59713 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 59713 | S | 105 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANAR - BENITO JUAREZ MONTECRISTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO, 30894 BENITO JUÁREZ MONTECRISTO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.15746326, lat:15.09613594}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1338854.81, importe_modificado:1338854.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}} | {1750543/proyecto_INICIO, 1750543/proyecto_FIN, 1750543/proyecto_PROCESO, 1750543/proyecto_FIN, 1750543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750993 | Proyecto de inversión | 1071840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071840.0, modificado:1071840.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TZAJALNAM HOMBRES - 60977 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 60977 | S | 616 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:PARAJE TZAJALNAM, 29350 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TZAJALNAM., lon:-92.71815256, lat:16.74339986}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 1071840 | 1071840 | 1071840 | 1071840 | 1071840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-06VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1071840.0, importe_modificado:1071840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1750993/proyecto_INICIO, 1750993/proyecto_FIN, 1750993/proyecto_PROCESO, 1750993/proyecto_FIN, 1750993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751071 | Proyecto de inversión | 39326.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39326.32, modificado:39326.32}} | SUMINISTRO DE VEINTICINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN MIGUEL JOTOAQUIL - 61187 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61187 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:958, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN MIGUEL JOTOAQUIL, 29940 SAN MIGUEL JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XAQUILÁ Y CARRETERA LAMALTZAC, SE UBICA A 27 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.14832418, lat:17.06173066}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 39326.32 | 39326.32 | 39326.32 | 39326.32 | 39326.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82409, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:39326.32, importe_modificado:39326.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1751071/proyecto_INICIO, 1751071/proyecto_PROCESO, 1751071/proyecto_FIN, 1751071/proyecto_INICIO, 1751071/proyecto_FIN, 1751071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751215 | Proyecto de inversión | 59776.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59776.01, modificado:59776.01}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL PAMALHÁ - 61582 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61582 | S | 88 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO BATZEL PAMALHÁ, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO COLOLTEEL Y , SE UBICA A 36.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.12097906, lat:17.09503692}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 59776.01 | 59776.01 | 59776.01 | 59776.01 | 59776.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:59776.01, importe_modificado:59776.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1751215/proyecto_PROCESO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_INICIO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_PROCESO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751360 | Proyecto de inversión | 1385015.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385015.91, modificado:1378109.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 62061 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62061 | S | 184 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON BARRIO LAS VEGAS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTI, lon:-92.09505332, lat:16.89085702}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1378109.9 | 1378109.9 | 1378109.9 | 1378109.9 | 1378109.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0084/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1385015.91, importe_modificado:1385015.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1751360/proyecto_INICIO, 1751360/proyecto_PROCESO, 1751360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE PRESUPUESTO CON $1,385,015.91, SE PAGO $1,378,109.90, SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE $6,906.00 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751402 | Proyecto de inversión | 247286.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247286.64, modificado:247286.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 62219 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62219 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 480 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.21070187, lat:16.82565067}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 247286.64 | 247286.64 | 247286.64 | 247286.64 | 247286.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0086/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:247286.64, importe_modificado:247286.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1751402/proyecto_INICIO, 1751402/proyecto_FIN, 1751402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751481 | Proyecto de inversión | 1277229.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277229.48, modificado:1277229.48}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 62458 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62458 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA TENANGO , lon:-92.24793475, lat:16.91556183}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277229.48, importe_modificado:1277229.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1751481/proyecto_INICIO, 1751481/proyecto_PROCESO, 1751481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751756 | Proyecto de inversión | 2680413.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680413.04, modificado:2680413.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63335 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63335 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIRIGI, lon:-92.08872513, lat:16.89929086}} | 2020-03-25 | 2020-07-25 | 2680413.04 | 2680413.04 | 2680413.04 | 2680413.04 | 2680413.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0099/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2680413.04, importe_modificado:2680413.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.0}} | {1751756/proyecto_INICIO, 1751756/proyecto_PROCESO, 1751756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751854 | Proyecto de inversión | 985424.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985424.17, modificado:985424.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT: 07DPR1362G EN EL BARRIO LA TOMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 63692 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 63692 | S | 143 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE JAIME SABINES INTERIOR SN BARRIO LA TOMA, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁR, lon:-92.56457091, lat:16.34306599}} | 2020-05-07 | 2020-07-05 | 985424.17 | 985424.17 | 985424.17 | 985424.17 | 985424.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-031/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:985424.17, importe_modificado:985424.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1751854/proyecto_PROCESO, 1751854/proyecto_FIN, 1751854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301752210 | Proyecto de inversión | 909700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909700.0, modificado:909700.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN BARRIO NUEVO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 6A AVENIDA SUR - 64709 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64709 | S | 356 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA SEXTA AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA DE CHANAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA , lon:-92.25877817, lat:16.65150655}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 909700 | 909700 | 909700 | 909700 | 909700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-003/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:909700.0, importe_modificado:909700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:620.0}} | {1752210/proyecto_PROCESO, 1752210/proyecto_FIN, 1752210/proyecto_PROCESO, 1752210/proyecto_INICIO, 1752210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752543 | Proyecto de inversión | 2267491.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267491.69, modificado:2267491.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA PALMA GRANDE - 65646 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65646 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:838, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA PALMA GRANDE, 29950 LA PALMA GRANDE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA LA PALMA P, lon:-91.79827047, lat:16.94993715}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2267491.69 | 2267491.69 | 2267491.69 | 2267491.69 | 2267491.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2267491.69, importe_modificado:2267491.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1752543/proyecto_INICIO, 1752543/proyecto_PROCESO, 1752543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752621 | Proyecto de inversión | 253715.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253715.05, modificado:253715.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE MURO FIRME - 65779 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65779 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, VEREDA RANCHO BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CATA, lon:-92.57093022, lat:17.27329779}} | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:253715.05, importe_modificado:253715.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1752621/proyecto_INICIO, 1752621/proyecto_FIN, 1752621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752986 | Proyecto de inversión | 2211350.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211350.8, modificado:2211350.8}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD XOTXOTJA LAS CANCHAS - 66731 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66731 | S | 928 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5091.1, meta_modificada:5091.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 630 EJIDO XOTXOTJA LAS CANCHAS, 29940 XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BATZINBILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO, SE UBICA A 22.33, lon:-92.11561576, lat:17.00722392}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2211350.8, importe_modificado:2211350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5091.1}} | {1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_INICIO, 1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753036 | Proyecto de inversión | 1804316.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804316.25, modificado:1804316.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 66929 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 66929 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL LAUREL KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA EL LAUREL, 29760 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL LAUREL SE ENCUENTRA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOSE, lon:-92.87106488, lat:17.12579885}} | 2020-02-28 | 2020-04-13 | 1804316.25 | 1804316.25 | 1804316.25 | 1804316.25 | 1804316.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1804316.25, importe_modificado:1804316.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1753036/proyecto_INICIO, 1753036/proyecto_PROCESO, 1753036/proyecto_FIN, 1753036/proyecto_PROCESO, 1753036/proyecto_FIN, 1753036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753194 | Proyecto de inversión | 1336235.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336235.95, modificado:1336235.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67349 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67349 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1108.5, meta_modificada:1108.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE DECIMA ORIENTE SUR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA LA SEGUNDA AVENIDA SUR , lon:-92.08497299, lat:16.91063427}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1336235.95, importe_modificado:1336235.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1108.5}} | {1753194/proyecto_PROCESO, 1753194/proyecto_INICIO, 1753194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753559 | Proyecto de inversión | 480096.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480096.32, modificado:480096.32}} | REHABILITACION DE CAMINO CON HUELLAS (SEGUNDA ETAPA) - 68352 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68352 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL, 29564 SAN MIGUEL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-93.30286212, lat:17.35301763}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 480096.32 | 480096.32 | 480096.32 | 480096.32 | 480096.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:480096.32, importe_modificado:480096.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1753559/proyecto_INICIO, 1753559/proyecto_PROCESO, 1753559/proyecto_FIN, 1753559/proyecto_PROCESO, 1753559/proyecto_FIN, 1753559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753823 | Proyecto de inversión | 438457 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL JARDÍN - 69050 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69050 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:117, direccion:CALLE RANCHERÍA EL JARDIN RANCHERIA RANCHERÍA EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE SALIR DEL DESVIO QUE SE ENCUENTRA A 100 MTS APROX DEL HOSPITAL BICENTENARIO QUE VA PARA EL CENTRO DE VILLAF, lon:-93.13381221, lat:16.32648444}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-022, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1753823/proyecto_INICIO, 1753823/proyecto_FIN, 1753823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753955 | Proyecto de inversión | 2650976.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650976.07, modificado:2650976.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN VICENTE BUENAVISTA - 69372 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69372 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:779, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SAN VICENTE BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO SAN VICENTE BUENAVISTA, 29940 SAN VICENTE BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA GUAQUITEPEC Y , SE UBICA A 31.30 KMS. DE LA CABECE, lon:-92.2784383, lat:16.99131047}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 2650976.07 | 2650976.07 | 2650976.07 | 2650976.07 | 2650976.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/113/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2650976.07, importe_modificado:2650976.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2060.0}} | {1753955/proyecto_INICIO, 1753955/proyecto_PROCESO, 1753955/proyecto_FIN, 1753955/proyecto_PROCESO, 1753955/proyecto_FIN, 1753955/proyecto_INICIO, 1753955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754088 | Proyecto de inversión | 4645478.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645478.97, modificado:4645478.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 165 CUARTOS DORMITORIO EN VEINTE DE NOVIEMBRE - 69679 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 69679 | S | 454 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29473 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12.5 K, lon:-92.32750951, lat:16.69254953}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4645478.97 | 4645478.97 | 4645478.97 | 4645478.97 | 4645478.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4645478.97, importe_modificado:4645478.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:165.0}} | {1754088/proyecto_FIN, 1754088/proyecto_INICIO, 1754088/proyecto_PROCESO, 1754088/proyecto_INICIO, 1754088/proyecto_PROCESO, 1754088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754097 | Proyecto de inversión | 570595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570595.5, modificado:570595.5}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE (TRANSBORDADOR FLUVIAL CHALAN) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. - 69705 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 69705 | S | 577 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LL, lon:-92.59004092, lat:16.11937095}} | 2020-06-29 | 2020-08-01 | 570595.5 | 570595.5 | 570595.5 | 570595.5 | 570595.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/032-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:570595.5, importe_modificado:570595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1754097/proyecto_INICIO, 1754097/proyecto_FIN, 1754097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754676 | Proyecto de inversión | 4498835.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4498835.82, modificado:4498835.82}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OSTUACÁN LOCALIDAD LA PEÑA 2DA. SECCIÓN - 71610 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 71610 | S | 224 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PEÑITAS - SAN MANUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 230 COLONIA , 00000 LA PEÑA 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS RAMALES SE UBICAN SOBRE EL MARGEN DERECHA DEL CAMINO PRINCIPAL QUE ES EL QUE , lon:-93.41284543, lat:17.54251892}} | 2020-02-24 | 2020-04-28 | 4498835.82 | 4498835.82 | 4498835.82 | 4498835.82 | 4498835.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-004, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:4498835.82, importe_modificado:4498835.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1754676/proyecto_INICIO, 1754676/proyecto_FIN, 1754676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754735 | Proyecto de inversión | 1708063.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708063.16, modificado:1708063.16}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OSTUACÁN LOCALIDAD PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN - 71722 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 71722 | S | 156 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:CONTINUACION CAMINO A LA COOPERATIVAS DE MOJARRA TILAPIA COLONIA , 00000 PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA PASANDA LA COMUNIDAD RUMBO A LA COOPERATIVA, lon:-93.45571866, lat:17.38299427}} | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 1708063.16 | 1708063.16 | 1708063.16 | 1708063.16 | 1708063.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-017, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1708063.16, importe_modificado:1708063.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1754735/proyecto_INICIO, 1754735/proyecto_FIN, 1754735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754756 | Proyecto de inversión | 1548665.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548665.18, modificado:1548665.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN - 71765 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 71765 | S | 118 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.25, meta_modificada:497.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:55, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29 TRAMO TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS - VILLAHERMOSA TABASCO KILÓMETRO 28 + 300 COLONIA , 00000 ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL KM 36 FRENTE A LA ESCUEL, lon:-93.51944824, lat:17.43611451}} | 2020-03-10 | 2020-05-04 | 1548665.18 | 1548665.18 | 1548665.18 | 1548665.18 | 1548665.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-007, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1548665.18, importe_modificado:1548665.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:497.25}} | {1754756/proyecto_INICIO, 1754756/proyecto_FIN, 1754756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754932 | Proyecto de inversión | 11539.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11539.1, modificado:11539.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 72668 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72668 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO AJKABALNHA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON SALIDA A CHILON COLINDANDO CON EL BARRIO BELEN Y AZUFRE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33066795, lat:17.16412986}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 11539.1 | 11539.1 | 11539.1 | 11539.1 | 11539.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:11539.1, importe_modificado:11539.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {1754932/proyecto_INICIO, 1754932/proyecto_PROCESO, 1754932/proyecto_FIN, 1754932/proyecto_INICIO, 1754932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754982 | Proyecto de inversión | 1652159.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652159.1, modificado:1652159.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (EN CALLE INNOMINADO ENTRE CALLE CANAL PLUVIAL Y CARRETERA A OCOSINGO) EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO NACHOJ - 73012 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 73012 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.38, meta_modificada:962.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINDO BARRIO BARRIO NACHOJ CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL, CALLE CANAL PLUVIAL CALLE LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO NACHOJ EN, lon:-92.34019691, lat:16.78540462}} | 2020-04-20 | 2020-06-22 | 1652159.1 | 1652159.1 | 1652159.1 | 1652159.1 | 1652159.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1652159.1, importe_modificado:1652159.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.38}} | {1754982/proyecto_INICIO, 1754982/proyecto_FIN, 1754982/proyecto_PROCESO, 1754982/proyecto_FIN, 1754982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755094 | Proyecto de inversión | 3812474.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3812474.41, modificado:3812474.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD GUADALUPE GRIJALVA ASENTAMIENTO GUADALUPE GRIJALVA - 73930 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73930 | S | 568 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2469.7, meta_modificada:2469.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - GUADALUPE GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO GUADALUPE GRIJALVA, 30147 GUADALUPE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO GUADALU, lon:-92.1629147, lat:15.69501786}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3812474.41 | 3812474.41 | 3812474.41 | 3812474.41 | 3812474.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0009/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3812474.41, importe_modificado:3812474.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2469.7}} | {1755094/proyecto_INICIO, 1755094/proyecto_PROCESO, 1755094/proyecto_FIN, 1755094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755222 | Proyecto de inversión | 503386.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503386.38, modificado:503386.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SUPERFICIAL - 75723 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 75723 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:AVENIDA EL ROSARIO EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 29626 DIVISIÓN DEL NORTE (LA LAGUNA Y SAN VICENTE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE EL EJIDO IGNACIO, lon:-93.27780356, lat:17.06726173}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 503386.38 | 503386.38 | 503386.38 | 503386.38 | 503386.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:503386.38, importe_modificado:503386.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {1755222/proyecto_FIN, 1755222/proyecto_INICIO, 1755222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755349 | Proyecto de inversión | 65575.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65575.47, modificado:65575.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (TIERRA COLORADA-LOS PINITOS) - 78894 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 78894 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A REALIZAR SE ENCUENTRA EN, lon:-92.91488444, lat:17.01471101}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-002/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:65575.47, importe_modificado:65575.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1755349/proyecto_INICIO, 1755349/proyecto_FIN, 1755349/proyecto_PROCESO, 1755349/proyecto_FIN, 1755349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755467 | Proyecto de inversión | 896916.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896916.65, modificado:896916.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LOSACERO EN JARDÍN DE NIÑOS DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA CLAVE CT 07DJNO-651A - 79734 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 79734 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TRACTOR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA FRENTE A C, lon:-92.33567256, lat:17.55342421}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 896916.65 | 896916.65 | 896916.65 | 896916.65 | 896916.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-017/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:896916.65, importe_modificado:896916.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {1755467/proyecto_PROCESO, 1755467/proyecto_FIN, 1755467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755509 | Proyecto de inversión | 104204.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104204.63, modificado:104204.63}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD SAN PEDRO NICHI ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHI - 79845 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 79845 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 340 EJIDO SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO SECO Y TERRACERIA SAN PEDRO NICHI, ESTA LOC SE ENCUENTRA AL LADO NTE PTE DE, lon:-92.7841511, lat:16.58061856}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 104204.63 | 104204.63 | 104204.63 | 104204.63 | 104204.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:104204.63, importe_modificado:104204.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}} | {1755509/proyecto_INICIO, 1755509/proyecto_FIN, 1755509/proyecto_PROCESO, 1755509/proyecto_FIN, 1755509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756027 | Proyecto de inversión | 311506.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311506.05, modificado:311506.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO RANCHERIA HOJAMAN - 81254 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 81254 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1195, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA HOJAMÁN, 30534 HOJAMÁN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA HOJAMAN Y CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES, LA OBRA SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE RANCHERIA HOJAMAN PARA , lon:-93.19669892, lat:16.24566376}} | 2020-07-22 | 2020-08-05 | 311506.05 | 311506.05 | 311506.05 | 311506.05 | 311506.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/052-2020, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:311506.05, importe_modificado:311506.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1756027/proyecto_INICIO, 1756027/proyecto_FIN, 1756027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756112 | Proyecto de inversión | 1727752.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727752.8, modificado:1727752.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 81505 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 81505 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1931.5, meta_modificada:1931.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:169, direccion:INTERIOR SN COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30220 BELISARIO DOMÍNGUEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA PRINCIPAL DE BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A 7 KM DEL CRUCERO DE DE RICARDO FLORES MAGON BAÑOS DEL CARM, lon:-92.76452917, lat:16.40377343}} | 2020-07-09 | 2020-09-06 | 1727752.8 | 1727752.8 | 1727752.8 | 1727752.8 | 1727752.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-053/2020, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1727752.8, importe_modificado:1727752.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1931.5}} | {1756112/proyecto_INICIO, 1756112/proyecto_PROCESO, 1756112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301756131 | Proyecto de inversión | 218135.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218135.3, modificado:218135.3}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 81574 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81574 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.2, meta_modificada:82.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA GRIJALVA ESTA CANCHA SE ENCUENTRA AL LADO SU ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA ESCUEL, lon:-92.80439482, lat:16.55106098}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 218135.3 | 218135.3 | 218135.3 | 218135.3 | 218135.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/008/2020, contratista:GERARDO PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:218135.3, importe_modificado:218135.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.2}} | {1756131/proyecto_INICIO, 1756131/proyecto_FIN, 1756131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756342 | Proyecto de inversión | 256071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256071.82, modificado:256071.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME - 82219 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82219 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LALOCALIDADES EMILIANO ZAPATA Y ENTRELAS LO, lon:-92.53353182, lat:17.25312641}} | 2020-05-04 | 2020-07-03 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-067/2020, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:256071.82, importe_modificado:256071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1756342/proyecto_INICIO, 1756342/proyecto_PROCESO, 1756342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756498 | Proyecto de inversión | 1215018.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215018.81, modificado:1215018.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 11 CALLE ORIENTE BARRIO ANAHUAC LOCALIDAD CACAHOATAN - 82638 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 82638 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 11 ORIENTE, LA OBRA SE EN CUENTRA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 11 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.15862936, lat:14.99141083}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:EDUARDO DAVID DUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1215018.81, importe_modificado:1215018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1756498/proyecto_INICIO, 1756498/proyecto_PROCESO, 1756498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756654 | Proyecto de inversión | 3440678.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440678.31, modificado:3440678.31}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO SAN JOSE IXTEPEC PRIMERA ETAPA - 83110 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83110 | S | 322 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CALLE CALLE A NUEVO IXTEPEC EJIDO SAN JOSÉ IXTEPEC, 30911 SAN JOSÉ IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA NUEVA ESPERANZA, CAMINO HACIA MAIZ BLANCO II LA AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉ, lon:-92.3803685, lat:15.35118195}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 3440678.31 | 3440678.31 | 3440678.31 | 3440678.31 | 3440678.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-066/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3440678.31, importe_modificado:3440678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1756654/proyecto_INICIO, 1756654/proyecto_FIN, 1756654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756701 | Proyecto de inversión | 1751328.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751328.53, modificado:1751328.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN CHILON, LOCALIDAD JOL PAXILÁ - 83239 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83239 | S | 113 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.01751313}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1751328.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1751328.53, importe_modificado:1751328.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756717 | Proyecto de inversión | 148650.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148650.96, modificado:148650.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 83284 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 83284 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJE VIAL OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA EN DIRECCIÓN NORESTE UNA COCINA SE ECUENT, lon:-93.0691603, lat:16.90938757}} | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 148650.96 | 148650.96 | 148650.96 | 148650.96 | 148650.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:148650.96, importe_modificado:148650.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1756717/proyecto_INICIO, 1756717/proyecto_PROCESO, 1756717/proyecto_FIN, 1756717/proyecto_PROCESO, 1756717/proyecto_FIN, 1756717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757014 | Proyecto de inversión | 461504.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461504.75, modificado:461504.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 84080 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84080 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.67, meta_modificada:203.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO EL PORVENIR, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE LA GRAVERA Y CALLE SANTA ISABEL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR QUE COMO REFRENCIA INICIA PO, lon:-92.81778905, lat:16.55681083}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 461504.75 | 461504.75 | 461504.75 | 461504.75 | 461504.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0016/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:461504.75, importe_modificado:461504.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.67}} | {1757014/proyecto_PROCESO, 1757014/proyecto_FIN, 1757014/proyecto_INICIO, 1757014/proyecto_PROCESO, 1757014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757200 | Proyecto de inversión | 1084955.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084955.23, modificado:1084955.23}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN ASENTAMIENTO TECPATAN - 84725 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | 84725 | S | 170 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE CIUDAD TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1A CALLE ORIENTE SUR Y CALLE 2A CALLE PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE INICIA EN LA ESQUINA 1A CALLE ORIEN, lon:-93.3102286, lat:17.13690338}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1084955.23 | 1084955.23 | 1084955.23 | 1084955.23 | 1084955.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0010/2020, contratista:JESUS IVAN GARCIA COELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1084955.23, importe_modificado:1084955.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1757200/proyecto_INICIO, 1757200/proyecto_FIN, 1757200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301757344 | Proyecto de inversión | 569986 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569986.0, modificado:569986.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NIQUIDÁMBAR - 85131 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 85131 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:988, direccion:CALLE EJIDO NIQUIDAMBAR EJIDO EJIDO NIQUIDAMBAR, 30470 NIQUIDÁMBAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCOLONIA DR. DOMINGO CHANONA A MANO IZQUIERDA TR, lon:-93.48438619, lat:16.28431944}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 569986 | 569986 | 569986 | 569986 | 569986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-029, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:569986.0, importe_modificado:569986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1757344/proyecto_INICIO, 1757344/proyecto_FIN, 1757344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757807 | Proyecto de inversión | 701509 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701509.0, modificado:701509.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CONCEPCIÓN - 86552 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86552 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:148, direccion:CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO RANCHERIA RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA HASTA GIRAR EN EL ENTRONQUE A LA DERECHA DIRECCION A, lon:-93.26828594, lat:16.30920941}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 701509 | 701509 | 701509 | 701509 | 701509 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-026, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:701509.0, importe_modificado:701509.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1757807/proyecto_PROCESO, 1757807/proyecto_INICIO, 1757807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757820 | Proyecto de inversión | 1147179.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147179.29, modificado:1147179.29}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC.: PRIM. FRANCISCO VILLA, CCT. 07DPB1910U. - 86578 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 86578 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS ES UNA LOCALIDAD MUY AISLADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DIFIL ACCESO., lon:-93.12613118, lat:17.24247037}} | 2020-06-16 | 2020-08-16 | 1147179.29 | 1147179.29 | 1147179.29 | 1147179.29 | 1147179.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-11/2020, contratista:OBRA CIVIL Y CONSULTORIA TEPEYAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1147179.29, importe_modificado:1147179.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757820/proyecto_INICIO, 1757820/proyecto_PROCESO, 1757820/proyecto_FIN, 1757820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757920 | Proyecto de inversión | 396902.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396902.7, modificado:396902.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME - 86837 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 86837 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALIDADES SANT, lon:-92.5925465, lat:17.30094615}} | 2020-05-07 | 2020-07-03 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-078/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:396902.7, importe_modificado:396902.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1757920/proyecto_FIN, 1757920/proyecto_PROCESO, 1757920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758502 | Proyecto de inversión | 256071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256071.82, modificado:256071.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME - 88134 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88134 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ EZPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. AVENIDA SUR Y CALLE 1RA ORIENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ESTA COLONIAE, lon:-92.55076365, lat:17.27743912}} | 2020-05-11 | 2020-06-05 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-094/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:256071.82, importe_modificado:256071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1758502/proyecto_INICIO, 1758502/proyecto_FIN, 1758502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758854 | Proyecto de inversión | 2681971.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681971.78, modificado:2681971.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 89103 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89103 | S | 154 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.0, meta_modificada:2847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-92.34899954, lat:17.51403312}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 2681971.78 | 2681971.78 | 2681971.78 | 2681971.78 | 2681971.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2681971.78, importe_modificado:2681971.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2847.0}} | {1758854/proyecto_INICIO, 1758854/proyecto_PROCESO, 1758854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759000 | Proyecto de inversión | 668714.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668714.87, modificado:668714.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 89489 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 89489 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y , SE UBICA A 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-91.95604435, lat:17.5057532}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 668714.87 | 668714.87 | 668714.87 | 668714.87 | 668714.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-076-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:668714.87, importe_modificado:668714.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1759000/proyecto_INICIO, 1759000/proyecto_PROCESO, 1759000/proyecto_FIN, 1759000/proyecto_INICIO, 1759000/proyecto_PROCESO, 1759000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759168 | Proyecto de inversión | 108651.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108651.88, modificado:108651.88}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALÁ BARRIO CENTRO - 89912 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89912 | S | 1255 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO TZAJALÁ BARRIO CENTRO, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A NUEVO PROGRESO Y , SE UBICA A 23.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZÓ EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-92.3948703, lat:17.13450741}} | 2020-04-03 | 2020-04-28 | 108651.88 | 108651.88 | 108651.88 | 108651.88 | 108651.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/262/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:108651.88, importe_modificado:108651.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759168/proyecto_INICIO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_INICIO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_PROCESO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759291 | Proyecto de inversión | 1842644.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842644.98, modificado:1842644.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD HIDALGO - 90257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90257 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - HIDALGO Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUALEASIL, TERRACERIA TRAMO HIDALGO - LA, lon:-91.908123, lat:17.06456879}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/303/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1842644.98, importe_modificado:1842644.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1759291/proyecto_INICIO, 1759291/proyecto_PROCESO, 1759291/proyecto_INICIO, 1759291/proyecto_FIN, 1759291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759764 | Proyecto de inversión | 103202.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103202.08, modificado:103202.08}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL MANGO - 91453 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91453 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 800 RANCHERIA EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA MARTHA, TERRACERIA GUADALUPE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-91.86626681, lat:16.98606667}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 103202.08 | 103202.08 | 103202.08 | 103202.08 | 103202.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0175/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:103202.08, importe_modificado:103202.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759764/proyecto_PROCESO, 1759764/proyecto_INICIO, 1759764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759818 | Proyecto de inversión | 302620 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302620.0, modificado:302620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LAS PIEDRITAS - 91592 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 91592 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:835, direccion:CALLE RIA. LAS PIEDRITAS RANCHERIA RIA. LAS PIEDRITAS, 30470 LAS PIEDRITAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 4.3 KILÓMETROS A 15 MINUTOS APROXIMADAMENTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES, DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.23457113, lat:16.2361909}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 302620 | 302620 | 302620 | 302620 | 302620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-027, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:302620.0, importe_modificado:302620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1759818/proyecto_PROCESO, 1759818/proyecto_INICIO, 1759818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759872 | Proyecto de inversión | 3203729.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3203729.25, modificado:3203729.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA ASENTAMIENTO NUEVA PALESTINA - 91735 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91735 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2781.0, meta_modificada:2781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y CARRETERA VIEJO FLOR DE CACAO, TERRACERI, lon:-91.26309474, lat:16.81702404}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 3203729.25 | 3203729.25 | 3203729.25 | 3203729.25 | 3203729.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2020, contratista:JOSE OLMEDO WO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3203729.25, importe_modificado:3203729.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2781.0}} | {1759872/proyecto_INICIO, 1759872/proyecto_PROCESO, 1759872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760123 | Proyecto de inversión | 1276000.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.34, modificado:1276000.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CHENALHÓ - 92418 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 92418 | S | 1609 | 1534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILOITACIÓN INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HACIA EL EJIDO S, lon:-92.62906108, lat:16.90745726}} | 2020-02-06 | 2020-06-22 | 1276000.34 | 1276000.34 | 1276000.34 | 1276000.34 | 1276000.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-004/2020, contratista:CODI CASILLAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1276000.34, importe_modificado:1276000.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}} | {1760123/proyecto_INICIO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_INICIO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_PROCESO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_PROCESO, 1760123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760231 | Proyecto de inversión | 3265940.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265940.86, modificado:3265940.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 92698 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92698 | S | 388 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3031.0, meta_modificada:3031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOUIB CHAY Y CAMINO BETANIA, CAMINO LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.08381013, lat:16.88336058}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3265940.86, importe_modificado:3265940.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3031.0}} | {1760231/proyecto_INICIO, 1760231/proyecto_PROCESO, 1760231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760713 | Proyecto de inversión | 1455719.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455719.96, modificado:1455719.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 93880 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93880 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.01, meta_modificada:977.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA AMPLIACION SANTA JULIA, TE, lon:-92.05897359, lat:16.92294805}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0204/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1455719.96, importe_modificado:1455719.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:977.01}} | {1760713/proyecto_INICIO, 1760713/proyecto_PROCESO, 1760713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760782 | Proyecto de inversión | 2963429.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963429.25, modificado:2963429.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VELASCO SUÁREZ UNO - 94038 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94038 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO KM 21+600 - VELASCO SUAREZ UNO KM 25+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 COLONIA VELASCO SUAREZ UNO, 29140 VELASCO SUÁREZ UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CNC Y CARRETERA LAS FLORES, , lon:-93.74692641, lat:17.07383615}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 2963429.25 | 2963429.25 | 2963429.25 | 2963429.25 | 2963429.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-005/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2963429.25, importe_modificado:2963429.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {1760782/proyecto_INICIO, 1760782/proyecto_PROCESO, 1760782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761315 | Proyecto de inversión | 1849238.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849238.06, modificado:1849238.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SANTA CRUZ - 95417 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 95417 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA ORIENTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ CON NUMERO DE AG, lon:-91.97786244, lat:17.50867787}} | 2020-03-16 | 2020-08-05 | 1849238.06 | 1849238.06 | 1849238.06 | 1849238.06 | 1849238.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-073-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1849238.06, importe_modificado:1849238.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1761315/proyecto_PROCESO, 1761315/proyecto_FIN, 1761315/proyecto_PROCESO, 1761315/proyecto_INICIO, 1761315/proyecto_FIN, 1761315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761330 | Proyecto de inversión | 540228.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540228.13, modificado:540228.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 95444 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 95444 | S | 60 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.67882486, lat:17.39502794}} | 2020-03-10 | 2020-05-29 | 540228.13 | 540228.13 | 540228.13 | 540228.13 | 540228.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88153, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:540228.13, importe_modificado:540228.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}} | {1761330/proyecto_INICIO, 1761330/proyecto_FIN, 1761330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761343 | Proyecto de inversión | 215698.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215698.63, modificado:215698.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 95471 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 95471 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:773, direccion:COLONIA EL LAUREL, 00000 EL LAUREL, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 04 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EL LAUREL PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE, lon:-93.45423944, lat:16.10343885}} | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 215698.63 | 215698.63 | 215698.63 | 215698.63 | 215698.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/067-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:215698.63, importe_modificado:215698.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1761343/proyecto_INICIO, 1761343/proyecto_FIN, 1761343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761577 | Proyecto de inversión | 383670.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383670.02, modificado:383670.02}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPR0444J1 - 96195 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 96195 | S | 2872 | 2643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.11, meta_modificada:394.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CALLE 5 DE , lon:-92.34374301, lat:17.54959294}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 383670.02 | 383670.02 | 383670.02 | 383670.02 | 383670.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-131/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:383670.02, importe_modificado:383670.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.11}} | {1761577/proyecto_FIN, 1761577/proyecto_PROCESO, 1761577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761734 | Proyecto de inversión | 2391998.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391998.39, modificado:2391998.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE ADRIANA GABRIELA - 96608 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96608 | S | 174 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS CHIAPAS COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE FLAMBOYAN, AVENIDA LOS PARACHICOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO , lon:-93.02269445, lat:16.74522189}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 2391998.39 | 2391998.39 | 2391998.39 | 2391998.39 | 2391998.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-011/2020, contratista:Fernando Perez Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2391998.39, importe_modificado:2391998.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.0}} | {1761734/proyecto_PROCESO, 1761734/proyecto_INICIO, 1761734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301761794 | Proyecto de inversión | 1976165.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976165.58, modificado:1976165.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96727 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96727 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1874.6, meta_modificada:1874.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NOS ENCON, lon:-92.08208287, lat:16.90444965}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0240/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1976165.58, importe_modificado:1976165.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1874.6}} | {1761794/proyecto_INICIO, 1761794/proyecto_PROCESO, 1761794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761847 | Proyecto de inversión | 201350.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201350.76, modificado:201350.76}} | SUMINISTRO DE CIENTO VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD PATELNÁ - 96879 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96879 | S | 298 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAZARETH - PATELNÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO CHICH, SE UBICA A 51.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-92.15848836, lat:17.20328852}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 201350.76 | 201350.76 | 201350.76 | 201350.76 | 201350.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84399, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:201350.76, importe_modificado:201350.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO, 1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO, 1761847/proyecto_PROCESO, 1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761877 | Proyecto de inversión | 44045.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.48, modificado:44045.48}} | SUMINISTRO DE VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN RAMÓN - 96976 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96976 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN RAMÓN KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TZAJALÁ Y TERRACERIA SAN RAMÓN SEGUNDA SECCION, SE UBICA A 6.20 KMS. DE LA CA, lon:-92.31226344, lat:17.11349143}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:44045.48, importe_modificado:44045.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_PROCESO, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761886 | Proyecto de inversión | 347471.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347471.44, modificado:347471.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO - 97004 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 97004 | S | 99 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA FAMILIA ALFARO, 29380 FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO QUE SE ENCUENTRA A 4 KILÓMETROS DEL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.91079835, lat:16.56705843}} | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 347471.44 | 347471.44 | 347471.44 | 347471.44 | 347471.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-011/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:347471.44, importe_modificado:347471.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1761886/proyecto_FIN, 1761886/proyecto_INICIO, 1761886/proyecto_PROCESO, 1761886/proyecto_INICIO, 1761886/proyecto_PROCESO, 1761886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762008 | Proyecto de inversión | 426981.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426981.33, modificado:426981.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 97337 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 97337 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2330, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 00000 20 DE NOVIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 08 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO Q, lon:-93.05422546, lat:16.00162995}} | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/074-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:426981.33, importe_modificado:426981.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1762008/proyecto_INICIO, 1762008/proyecto_PROCESO, 1762008/proyecto_FIN, 1762008/proyecto_INICIO, 1762008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762039 | Proyecto de inversión | 2480010.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480010.02, modificado:1902811.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 97416 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97416 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO A LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA N.91, lon:-92.07569307, lat:16.91485564}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 1902811.17 | 1902811.17 | 1902811.17 | 1902811.17 | 1902811.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0277/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2480010.02, importe_modificado:2480010.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1762039/proyecto_INICIO, 1762039/proyecto_PROCESO, 1762039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762183 | Proyecto de inversión | 1520218.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520218.33, modificado:1520288.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 97824 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97824 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO AL CBTA N.91 TOMAMOS LA SEGUNDA SUR, lon:-92.07625901, lat:16.91492236}} | 2020-05-10 | 2020-09-15 | 1520288.33 | 1520288.33 | 1520288.33 | 1520288.33 | 1520288.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0278/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1520288.33, importe_modificado:1520288.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1762183/proyecto_INICIO, 1762183/proyecto_PROCESO, 1762183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762188 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 97836 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 97836 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.5, meta_modificada:1460.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE-PONIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE NORTE-SUR Y AVENIDA TERCERA NORTE-SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE-PONIENTE SE UBICA A 100 METROS DEL PALACIO MUNI, lon:-92.15204278, lat:14.6791267}} | 2020-06-03 | 2020-08-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.5}} | {1762188/proyecto_INICIO, 1762188/proyecto_FIN, 1762188/proyecto_PROCESO, 1762188/proyecto_FIN, 1762188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762193 | Proyecto de inversión | 810560.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810560.3, modificado:810560.3}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 97860 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 97860 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3862.0, meta_modificada:3862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 105 + 700 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA FRONTERA COROZ, lon:-90.88398802, lat:16.80566259}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 810560.3 | 810560.3 | 810560.3 | 810560.3 | 810560.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:810560.3, importe_modificado:810560.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3862.0}} | {1762193/proyecto_INICIO, 1762193/proyecto_FIN, 1762193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762248 | Proyecto de inversión | 1427358.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427358.63, modificado:1427358.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA MIXCUM UBICADA EN EJIDO UNIÓN ROJA - 98016 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPSAS | 98016 | S | 965 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO UNIÓN ROJA 18.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA EJIDO FAJA DE OROTAPACHULA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EN, lon:-92.2144949, lat:15.0483552}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1427358.63, importe_modificado:1427358.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1173.0}} | {1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762350 | Proyecto de inversión | 2765655.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765655.41, modificado:2765655.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y TENSIÓN EN VICENTE GUERRERO - 98288 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 98288 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO REFORMA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29507 VICENTE GUERRERO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE REFORMA TOMANDO LA CARRETERA A VILL, lon:-93.13371643, lat:17.8875853}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 2765655.41 | 2765655.41 | 2765655.41 | 2765655.41 | 2765655.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-12/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2765655.41, importe_modificado:2765655.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762350/proyecto_PROCESO, 1762350/proyecto_INICIO, 1762350/proyecto_FIN, 1762350/proyecto_PROCESO, 1762350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762447 | Proyecto de inversión | 732091.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732091.08, modificado:732091.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA BETANIA (SEGUNDA ETAPA) - 98579 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98579 | S | 271 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - CAMINO A TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE NUEVA BETANIA, 29450 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.31624754, lat:16.74237943}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 723091.08 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-089/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:732091.08, importe_modificado:732091.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1762447/proyecto_INICIO, 1762447/proyecto_FIN, 1762447/proyecto_PROCESO, 1762447/proyecto_FIN, 1762447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762641 | Proyecto de inversión | 2202636.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202636.04, modificado:2202636.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) - 99088 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99088 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5170.8, meta_modificada:5170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MAJASTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LALOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LASLOCALIDADES NUEVO MÉXICO Y LOSNA, lon:-92.62792355, lat:17.28996102}} | 2020-06-01 | 2020-08-28 | 2202636.04 | 2202636.04 | 2202636.04 | 2202636.04 | 2202636.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-108/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2202636.04, importe_modificado:2202636.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5170.8}} | {1762641/proyecto_PROCESO, 1762641/proyecto_INICIO, 1762641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762728 | Proyecto de inversión | 2039549.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039549.64, modificado:2039549.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN CHAPAYTIC - 99224 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99224 | S | 186 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN CHAPAYTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA SAN JUAN CHAPAYTIK, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TECOJA Y TERRACERIA PUERTO RICO, TERRACERIA S, lon:-91.73510881, lat:16.83462061}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2039549.64 | 2039549.64 | 2039549.64 | 2039549.64 | 2039549.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0318/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2039549.64, importe_modificado:2039549.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1762728/proyecto_INICIO, 1762728/proyecto_PROCESO, 1762728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762740 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA SECCION, TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+110.00 AL KM 0+463.50, KM 0+608.50 AL KM 0+872.40, KM 0+953.00 AL KM 1+287.60. - 99255 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 99255 | S | 91 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO NANCHITAL SEGUNDA SECCION - EL ESCOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 952 COLONIA SAN FRANCISCO NANCHITAL SEGUNDA SECCION, 29690 SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE , lon:-93.11699692, lat:17.35664975}} | 2020-01-24 | 2020-02-22 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-06-2020, contratista:GRUPO XIMEMEX SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:952.0}} | {1762740/proyecto_INICIO, 1762740/proyecto_PROCESO, 1762740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762800 | Proyecto de inversión | 173169.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173169.63, modificado:173169.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ DOS - 99428 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99428 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ DOS KILÓMETRO 76 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUINAS DE TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SANTA CRUZ DOS , lon:-91.67657888, lat:17.0102173}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 173169.63 | 173169.63 | 173169.63 | 173169.63 | 173169.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0269/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:173169.63, importe_modificado:173169.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1762800/proyecto_INICIO, 1762800/proyecto_FIN, 1762800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762882 | Proyecto de inversión | 296525.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296525.92, modificado:296525.92}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO CANOAS - 99650 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99650 | S | 161 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE LA ONCEAVA AVENIDA SUR BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE MOTOZINTLA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CANOAS A 30 MINUTOS DEL , lon:-92.24577894, lat:15.35159649}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 296525.92 | 296525.92 | 296525.92 | 296525.92 | 296525.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-037/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:296525.92, importe_modificado:296525.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1762882/proyecto_INICIO, 1762882/proyecto_FIN, 1762882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763016 | Proyecto de inversión | 1503850.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503850.15, modificado:1503850.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 100008 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 100008 | S | 305 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1371.1, meta_modificada:1371.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVO CHIHUAHUA, 29955 NUEVO CHIHUAHUA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PARQUE DEL EJIDO Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL PONIENTE DEL PARQUE DE, lon:-90.50363655, lat:16.25573261}} | 2020-05-25 | 2020-07-30 | 1503850.15 | 1503850.15 | 1503850.15 | 1503850.15 | 1503850.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-018/2020, contratista:SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1503850.15, importe_modificado:1503850.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1371.1}} | {1763016/proyecto_INICIO, 1763016/proyecto_PROCESO, 1763016/proyecto_FIN, 1763016/proyecto_PROCESO, 1763016/proyecto_FIN, 1763016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763072 | Proyecto de inversión | 974650.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974650.35, modificado:974650.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 100146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100146 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.8, meta_modificada:1468.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO, CHILON - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 840 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ GUAYAQUIL Y CAMINO XIXINTONIL, SE UBICA A 5.84 K, lon:-92.25393541, lat:17.13455693}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:974650.35, importe_modificado:974650.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.8}} | {1763072/proyecto_INICIO, 1763072/proyecto_PROCESO, 1763072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763129 | Proyecto de inversión | 107095.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107095.64, modificado:107095.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 100306 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100306 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.71, meta_modificada:77.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAX, lon:-93.15400914, lat:16.74249197}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 107095.64 | 107095.64 | 107095.64 | 107095.64 | 107095.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749669.48, importe_modificado:749669.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.71}} | {1763129/proyecto_PROCESO, 1763129/proyecto_INICIO, 1763129/proyecto_FIN, 1763129/proyecto_PROCESO, 1763129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763224 | Proyecto de inversión | 840599.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840599.97, modificado:840599.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 100614 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 100614 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.83803992, lat:17.19066734}} | 2020-08-10 | 2020-09-23 | 840599.97 | 840599.97 | 840599.97 | 840599.97 | 840599.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-019/2020, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:840599.97, importe_modificado:840599.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1763224/proyecto_INICIO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763337 | Proyecto de inversión | 763601.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763601.67, modificado:763601.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100894 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100894 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.0958418, lat:16.91088463}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 763601.67 | 763601.67 | 763601.67 | 763601.67 | 763601.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:763601.67, importe_modificado:763601.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {1763337/proyecto_INICIO, 1763337/proyecto_PROCESO, 1763337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763461 | Proyecto de inversión | 401250.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401250.17, modificado:401250.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO - 101175 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 101175 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.35, meta_modificada:3.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERÍA EL CEDRO - CAMINO A RANCHERÍA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA EL CEDRO, 00000 EL CEDRO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A RANCHERÍA GALILEA Y CAMINO FRENTE A LA IGLESIA, lon:-90.42584339, lat:16.42322746}} | 2020-06-29 | 2020-07-25 | 401250.17 | 401250.17 | 401250.17 | 401250.17 | 401250.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:401250.17, importe_modificado:401250.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.35}} | {1763461/proyecto_INICIO, 1763461/proyecto_FIN, 1763461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763604 | Proyecto de inversión | 381689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381689.61, modificado:381689.61}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 101636 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101636 | S | 161 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA INSURGENTES PUENTE LOS PINOS LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULIC, lon:-92.25003417, lat:15.36798019}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 381689.61 | 381689.61 | 381689.61 | 381689.61 | 381689.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-069/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:381689.61, importe_modificado:381689.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {1763604/proyecto_INICIO, 1763604/proyecto_FIN, 1763604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763746 | Proyecto de inversión | 4000002.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000002.58, modificado:4000002.58}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARTHA - 101999 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101999 | S | 49 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA ALTAMIRANO-SUSHILA, TERRACERIA SANTA MARTHA PARTIENDO CARRETE, lon:-92.02156102, lat:16.87635188}} | 2020-04-15 | 2020-06-01 | 4000002.58 | 4000002.58 | 4000002.58 | 4000002.58 | 4000002.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000002.58, importe_modificado:4000002.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.48}} | {1763746/proyecto_INICIO, 1763746/proyecto_PROCESO, 1763746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763819 | Proyecto de inversión | 2218141.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218141.53, modificado:2218141.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 289 MTS DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO Y 168.40MTS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CHAMULAPA ASENTAMIENTO CHAMULAPA - 102204 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 102204 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213805.0, meta_modificada:213805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CHAMULAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 30 CANTON CHAMULAPA, 30670 CHAMULAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , A PARTIR DE LA PRESIDENCIA TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE A CARRETERA A HUEHUETAN SALIEN, lon:-92.40434279, lat:15.05419687}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2218141.53 | 2218141.53 | 2218141.53 | 2218141.53 | 2218141.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0014/2020, contratista:JULIO CESAR PEREZ VELAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2218141.53, importe_modificado:2218141.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213805.0}} | {1763819/proyecto_INICIO, 1763819/proyecto_FIN, 1763819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763823 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN SUCHIATE LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 102215 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102215 | S | 226 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1669.0, meta_modificada:1669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE-SUR EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30844 MIGUEL ALEMÁN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE-SUR SE UBICA A 50 METROS DE LA CASA EJIDAL Y 10 METROS DEL PARQUE CENT, lon:-92.21721131, lat:14.55981699}} | 2020-07-06 | 2020-11-06 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1669.0}} | {1763823/proyecto_INICIO, 1763823/proyecto_PROCESO, 1763823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763832 | Proyecto de inversión | 201278.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201278.35, modificado:201278.35}} | RREHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PRIMERA OTE SUR, BARRIO MAGDALENA - 102243 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 102243 | S | 1230 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.3, meta_modificada:127.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN REGION , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y , ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN EL BARRIO CENTRO, lon:-93.10362283, lat:17.19037627}} | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 201278.35 | 201278.35 | 201278.35 | 201278.35 | 201278.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-01/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:201278.35, importe_modificado:201278.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.3}} | {1763832/proyecto_INICIO, 1763832/proyecto_PROCESO, 1763832/proyecto_FIN, 1763832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763859 | Proyecto de inversión | 779660.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779660.66, modificado:779660.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 102309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102309 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA ( RANCHERIA CRUZ MAMAL) KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA RANCHERIA CRUZ MAMAL, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA 16 DE , lon:-92.13905561, lat:16.93010992}} | 2020-05-20 | 2020-07-20 | 779660.66 | 779660.66 | 779660.66 | 779660.66 | 779660.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0369/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:779660.66, importe_modificado:779660.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.8}} | {1763859/proyecto_INICIO, 1763859/proyecto_FIN, 1763859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763977 | Proyecto de inversión | 447700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447700.0, modificado:447700.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL BARRIO LA ASUNCION - 102627 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 102627 | S | 193 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO LA ASUNCIÓN, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LAS CALLES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, lon:-93.12918404, lat:17.33541755}} | 2020-02-05 | 2020-03-02 | 447700 | 447700 | 447700 | 447700 | 447700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-08-2020, contratista:GRUPO XIMEMEX SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:447700.0, importe_modificado:447700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.0}} | {1763977/proyecto_INICIO, 1763977/proyecto_PROCESO, 1763977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764030 | Proyecto de inversión | 360410.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360410.88, modificado:360410.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA BARBARA. - 102790 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 102790 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO SANTA BARBARA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES DEL BARRIO SANTA BARBARA EN LAS QUE SE INCLUYEN LAS CALLES PRIMERA Y SEGUN, lon:-92.31414909, lat:17.27900718}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-095/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:360410.88, importe_modificado:360410.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_PROCESO, 1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_PROCESO, 1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764047 | Proyecto de inversión | 1207929.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207929.83, modificado:1207929.83}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 102859 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102859 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2214.6, meta_modificada:2214.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA SAN ANTONI, lon:-91.41999799, lat:16.87047834}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 1207929.83 | 1207929.83 | 1207929.83 | 1207929.83 | 1207929.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0374/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1207929.83, importe_modificado:1207929.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2214.6}} | {1764047/proyecto_INICIO, 1764047/proyecto_PROCESO, 1764047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764283 | Proyecto de inversión | 1682102.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682102.69, modificado:1682102.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 103452 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 103452 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERO CHICOMUSELO COMALAPA KM 2 Y EN EL BARRIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.26828699, lat:15.75195328}} | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 1682102.69 | 1682102.69 | 1682102.69 | 1682102.69 | 1682102.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-009/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1682102.69, importe_modificado:1682102.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {1764283/proyecto_PROCESO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO, 1764283/proyecto_PROCESO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764408 | Proyecto de inversión | 667459.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667459.43, modificado:667459.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 103787 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103787 | S | 222 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y C, lon:-92.11525012, lat:16.92376407}} | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 667459.43 | 667459.43 | 667459.43 | 667459.43 | 667459.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83670, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:667459.43, importe_modificado:667459.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1764408/proyecto_PROCESO, 1764408/proyecto_FIN, 1764408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764448 | Proyecto de inversión | 872972.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO 2 EN BARRIO EL PALMAR LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 103911 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 103911 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE SAN MIGUEL PALMAR, CALLE PRINCIPAL EL BARRIO PALMAR SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.80364786, lat:17.13308783}} | 2020-09-14 | 2020-11-14 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1764448/proyecto_INICIO, 1764448/proyecto_FIN, 1764448/proyecto_PROCESO, 1764448/proyecto_FIN, 1764448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764486 | Proyecto de inversión | 1000226.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000226.37, modificado:1000226.37}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL TELEBACH BARRIO LAS PALMAS LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 104041 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104041 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE AL TELEBACH, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45142593, lat:17.24845334}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 1000226.37 | 1000226.37 | 1000226.37 | 1000226.37 | 1000226.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-095/2020, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000226.37, importe_modificado:1000226.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764486/proyecto_PROCESO, 1764486/proyecto_FIN, 1764486/proyecto_INICIO, 1764486/proyecto_PROCESO, 1764486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764667 | Proyecto de inversión | 2995125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995125.0, modificado:2995125.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN COLONIA DOROTEO ARANGO - 104440 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104440 | S | 1186 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.0, meta_modificada:2548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA DOROTEO ARANGO, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN Y CALLE AGUA MARINA, CALLE ALABASTRO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALG, lon:-92.26146026, lat:14.88011484}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2995125 | 2995125 | 2995125 | 2995125 | 2995125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2995125.0, importe_modificado:2995125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.0}} | {1764667/proyecto_INICIO, 1764667/proyecto_PROCESO, 1764667/proyecto_FIN, 1764667/proyecto_PROCESO, 1764667/proyecto_FIN, 1764667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764674 | Proyecto de inversión | 3340997.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340997.2, modificado:3340997.2}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN OCOSINGO LOCALIDAD COHELÁ - 104455 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104455 | S | 22000 | 21000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10004.0, meta_modificada:10004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - COHELA KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO COHELA, 29950 COHELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO COLONIA MAGISTERIAL Y CAMINO CAMINO AL BASURERO, TERRACERIA SAN VICENTE CAMPOTIC PARTIMOS DE LA C, lon:-92.03996503, lat:16.91242983}} | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 3340997.2 | 3340997.2 | 3340997.2 | 3340997.2 | 3340997.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0399/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3340997.2, importe_modificado:3340997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10004.0}} | {1764674/proyecto_INICIO, 1764674/proyecto_PROCESO, 1764674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764870 | Proyecto de inversión | 500796.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500796.94, modificado:500796.94}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN ANTONIO) - 105019 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 105019 | S | 217 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3706.36, meta_modificada:3706.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE CENTRAL NORTE QUE CONDUCE AL AUDITORIO MUNICIPAL TOMANDO DESPUÉS LA AVENIDA 5 NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33089353, lat:17.17584451}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 500796.94 | 500796.94 | 500796.94 | 500796.94 | 500796.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:500796.94, importe_modificado:500796.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3706.36}} | {1764870/proyecto_INICIO, 1764870/proyecto_FIN, 1764870/proyecto_PROCESO, 1764870/proyecto_INICIO, 1764870/proyecto_PROCESO, 1764870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764898 | Proyecto de inversión | 715502.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715502.61, modificado:715502.61}} | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 EN LA LOCALIDAD WILIS 2DA. SECCIÓN - 105099 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105099 | S | 3 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS 2A. SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 2, CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 123 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD WILLIS SE, lon:-92.49058506, lat:17.32633381}} | 2020-06-06 | 2020-08-21 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-094/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:715502.61, importe_modificado:715502.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1764898/proyecto_INICIO, 1764898/proyecto_PROCESO, 1764898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764944 | Proyecto de inversión | 3913464.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913464.1, modificado:3913464.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 139 CUARTOS DORMITORIO EN LA ERA - 105226 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 105226 | S | 382 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PUEBLO LA ERA, 29475 LA ERA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 216 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.4876246, lat:16.70389429}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3913464.1 | 3913464.1 | 3913464.1 | 3913464.1 | 3913464.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3913464.1, importe_modificado:3913464.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}} | {1764944/proyecto_INICIO, 1764944/proyecto_PROCESO, 1764944/proyecto_FIN, 1764944/proyecto_INICIO, 1764944/proyecto_PROCESO, 1764944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765475 | Proyecto de inversión | 51980.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51980.85, modificado:51980.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATARINA 2DA SECCION) - 106898 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106898 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LAS LOMAS - SANTA CATARINA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 2DA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRO, lon:-93.0806447, lat:17.4769426}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95379, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:51980.85, importe_modificado:51980.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765475/proyecto_INICIO, 1765475/proyecto_PROCESO, 1765475/proyecto_FIN, 1765475/proyecto_INICIO, 1765475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765505 | Proyecto de inversión | 1098031.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098031.65, modificado:1098031.65}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO PROF. FLAVIO GUILLEN, CLAVE: 07EES0169N (SEGUNDA ETAPA) - 106971 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 106971 | S | 104 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA PTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA AVENIDA PTE. SUR Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEC. FLAVIO G, lon:-92.05009588, lat:16.11166838}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 1098031.65 | 1098031.65 | 1098031.65 | 1098031.65 | 1098031.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/063/2020, contratista:ALDRIN DE JESUS PADILLA SANTELIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1098031.65, importe_modificado:1098031.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765505/proyecto_PROCESO, 1765505/proyecto_INICIO, 1765505/proyecto_FIN, 1765505/proyecto_PROCESO, 1765505/proyecto_FIN, 1765505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765851 | Proyecto de inversión | 218059.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218059.85, modificado:218059.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 107813 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107813 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.68, meta_modificada:355.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2763, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 400 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JUAN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-91.92177281, lat:16.82804211}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 218059.85 | 218059.85 | 218059.85 | 218059.85 | 218059.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0446/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:218059.85, importe_modificado:218059.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.68}} | {1765851/proyecto_INICIO, 1765851/proyecto_PROCESO, 1765851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765919 | Proyecto de inversión | 455981.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455981.31, modificado:455981.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BARRIO FRANCISCO I. MADERO ETAPA DOS - 107983 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 107983 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:AVENIDA CARRETERA EL PORVENIR - BELLA VISTA BARRIO FRANCISCO I. MADERO, 30964 FRANCISCO I. MADERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE UBICA A 5 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EL PORVENIR BELLA VIST, lon:-92.22722378, lat:15.52315904}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 455981.31 | 455981.31 | 455981.31 | 455981.31 | 455981.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-13, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:455981.31, importe_modificado:455981.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1765919/proyecto_FIN, 1765919/proyecto_INICIO, 1765919/proyecto_FIN, 1765919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766346 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 109185 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109185 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A BOULEVA, lon:-92.1067768, lat:16.90750653}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.75}} | {1766346/proyecto_INICIO, 1766346/proyecto_FIN, 1766346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766406 | Proyecto de inversión | 366476.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366476.95, modificado:366476.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD EL VIOLIN - 109352 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109352 | S | 2 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:EJIDO EL VIOLIN, 29910 EL VIOLÍN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL VIOLIN 1 Y CALLEJON EL VIOLIN 2, CALLEJON EL VIOLIN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL VIOLIN, lon:-92.55944692, lat:17.33356921}} | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-125/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:366476.95, importe_modificado:366476.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1766406/proyecto_INICIO, 1766406/proyecto_FIN, 1766406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766429 | Proyecto de inversión | 1168756.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168756.48, modificado:1168756.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION JIMENEZ - 109419 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 109419 | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JIMENEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION JIMENEZ Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AMPLIACION PRIMAVERA FRENTE AL COBACH PLANTEL 07 SO, lon:-91.977959, lat:17.5246605}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1168756.48 | 1168756.48 | 1168756.48 | 1168756.48 | 1168756.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-118-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1168756.48, importe_modificado:1168756.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1766429/proyecto_INICIO, 1766429/proyecto_FIN, 1766429/proyecto_PROCESO, 1766429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766476 | Proyecto de inversión | 4796189.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4796189.39, modificado:4796189.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERESTRUCTURA PARA PUENTE VEHICULAR - 109555 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 109555 | S | 231 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.6, meta_modificada:41.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 53 + 80 EJIDO BOCA DE CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.60767337, lat:17.29342214}} | 2020-04-27 | 2020-07-30 | 4796189.39 | 4796189.39 | 4796189.39 | 4796189.39 | 4796189.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-126-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4796189.39, importe_modificado:4796189.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.6}} | {1766476/proyecto_INICIO, 1766476/proyecto_FIN, 1766476/proyecto_PROCESO, 1766476/proyecto_FIN, 1766476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766494 | Proyecto de inversión | 1005093.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005093.53, modificado:1005093.53}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 109597 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 109597 | S | 224 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:BRECHA TRAMO DE LA CARRETERA HACIA EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - ÁREAS DE CULTIVO DEL EJIDO GALICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 180 EJIDO , 30129 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOEJIDO LAS FLORES, lon:-92.37323352, lat:15.73114167}} | 2020-06-08 | 2020-08-07 | 1005093.53 | 1005093.53 | 1005093.53 | 1005093.53 | 1005093.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-026/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1005093.53, importe_modificado:1005093.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_PROCESO, 1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_FIN, 1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766598 | Proyecto de inversión | 2039267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039267.85, modificado:2039267.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ - 109928 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 109928 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2804.9, meta_modificada:2804.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:169, direccion:INTERIOR SN COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30220 BELISARIO DOMÍNGUEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA DE LAS LIMAS A LA ANGOSTURA EN EL KM. 54.27 MARGEN IZQUIERDO SE UBICA LA LOCALIDAD E BELISARIO , lon:-92.76322722, lat:16.40604372}} | 2020-08-28 | 2020-10-26 | 2039267.85 | 2039267.85 | 2039267.85 | 2039267.85 | 2039267.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-067/2020, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2039267.85, importe_modificado:2039267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2804.9}} | {1766598/proyecto_INICIO, 1766598/proyecto_PROCESO, 1766598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs5: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE DECIR TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-20}}
2020 | 5 | CHP200301766797 | Proyecto de inversión | 3284282.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284282.85, modificado:3284282.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 110442 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110442 | S | 167 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.5, meta_modificada:2986.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 200 EJIDO NUEVAS LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO A LAS TAZAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA, lon:-91.53596349, lat:16.66806601}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0498/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3284282.85, importe_modificado:3284282.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2986.5}} | {1766797/proyecto_INICIO, 1766797/proyecto_PROCESO, 1766797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766895 | Proyecto de inversión | 3161673.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161673.11, modificado:3161673.11}} | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 110721 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110721 | S | 5 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 1 Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA A 13 KM.DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41993638, lat:17.34892579}} | 2020-07-31 | 2020-08-27 | 3161673.11 | 3161673.11 | 3161673.11 | 3161673.11 | 3161673.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-166/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3161673.11, importe_modificado:3161673.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1766895/proyecto_INICIO, 1766895/proyecto_PROCESO, 1766895/proyecto_FIN, 1766895/proyecto_PROCESO, 1766895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766923 | Proyecto de inversión | 607099.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607099.92, modificado:607099.92}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAN MIGUEL (CHACAMUC) - 110780 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 110780 | S | 224 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE SAN MIGUEL CHACAMUC, 29450 CHACAMUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.32046773, lat:16.84526237}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 607099.92 | 607099.92 | 607099.92 | 607099.92 | 607099.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-109/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:607099.92, importe_modificado:607099.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1766923/proyecto_INICIO, 1766923/proyecto_FIN, 1766923/proyecto_PROCESO, 1766923/proyecto_FIN, 1766923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766994 | Proyecto de inversión | 2907163.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907163.63, modificado:2907163.63}} | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VICTORIA - 110941 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110941 | S | 7 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VICTORIA 1 Y BRECHA VICTORIA 2, BRECHA VICTORIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA, lon:-92.38745484, lat:17.20232292}} | 2020-07-23 | 2020-08-27 | 2907163.63 | 2907163.63 | 2907163.63 | 2907163.63 | 2907163.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-158/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2907163.63, importe_modificado:2907163.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1766994/proyecto_PROCESO, 1766994/proyecto_FIN, 1766994/proyecto_INICIO, 1766994/proyecto_PROCESO, 1766994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767102 | Proyecto de inversión | 208837.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208837.02, modificado:208837.02}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 111207 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 111207 | S | 3 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CAMINO VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48822399, lat:17.29741415}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-022/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:208837.02, importe_modificado:208837.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1767102/proyecto_INICIO, 1767102/proyecto_PROCESO, 1767102/proyecto_FIN, 1767102/proyecto_INICIO, 1767102/proyecto_PROCESO, 1767102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767122 | Proyecto de inversión | 525894.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525894.14, modificado:525894.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA - 111264 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 111264 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), 29633 TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.21828249, lat:17.13010289}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:525894.14, importe_modificado:525894.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767122/proyecto_FIN, 1767122/proyecto_INICIO, 1767122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301767529 | Proyecto de inversión | 403092.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403092.78, modificado:403092.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO - 112341 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 112341 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENAVISTA-NUEVO SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29754 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOL, lon:-92.84424219, lat:17.20436498}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 403092.78 | 403092.78 | 403092.78 | 403092.78 | 403092.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-021/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:403092.78, importe_modificado:403092.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1767529/proyecto_INICIO, 1767529/proyecto_FIN, 1767529/proyecto_PROCESO, 1767529/proyecto_FIN, 1767529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767671 | Proyecto de inversión | 816849.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816849.6, modificado:816849.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AGUA AZUL - 112675 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112675 | S | 210 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 600 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLAS Y TERRACERIA EJIDO AGUA AZUL, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO PARA SALIR A L, lon:-91.52352815, lat:16.81404313}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 816849.6 | 816849.6 | 816849.6 | 816849.6 | 816849.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0502/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:816849.6, importe_modificado:816849.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}} | {1767671/proyecto_INICIO, 1767671/proyecto_PROCESO, 1767671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767975 | Proyecto de inversión | 291747.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291747.41, modificado:291747.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, CALLE ALLENDE - 113456 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 113456 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:134.04, meta_modificada:134.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , POSICIONANDOSE EN LA IGLESIA ADVENTISTA CENTRAL CAMINAR HACIA LA CALLE IGNACIO ALLENDE DOBLAR A LA IZQUIERDA Y CAMINAR UNA CU, lon:-93.0142932, lat:16.94493032}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 291747.41 | 291747.41 | 291747.41 | 291747.41 | 291747.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-08/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:291747.41, importe_modificado:291747.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.04}} | {1767975/proyecto_INICIO, 1767975/proyecto_FIN, 1767975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768446 | Proyecto de inversión | 1750859.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750859.91, modificado:1750859.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CCT: 07DPR1361H, EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO DEL GRIJALVA - 114774 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 114774 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE COMALAPA INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO DEL GRIJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA CINTALAPA DE FIGUEROA, CALLE PIJIJIAPAN TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHI, lon:-92.64230836, lat:16.22424101}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1750859.91 | 1750859.91 | 1750859.91 | 1750859.91 | 1750859.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-072/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1750859.91, importe_modificado:1750859.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1768446/proyecto_INICIO, 1768446/proyecto_FIN, 1768446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301768648 | Proyecto de inversión | 1013025.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013025.81, modificado:1013025.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA - 115348 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 115348 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EXISTENTE AL EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA - CENTRO DEL POBLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 762 EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30129 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CHICOMUSELO , lon:-92.33542567, lat:15.70962251}} | 2020-06-04 | 2020-08-04 | 1013025.81 | 1013025.81 | 1013025.81 | 1013025.81 | 1013025.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-027/2020, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1013025.81, importe_modificado:1013025.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}} | {1768648/proyecto_INICIO, 1768648/proyecto_FIN, 1768648/proyecto_PROCESO, 1768648/proyecto_FIN, 1768648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768786 | Proyecto de inversión | 739101.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739101.95, modificado:739101.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 115727 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 115727 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.82, meta_modificada:55.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30127 PLAN DE AYALA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOSAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE PLAN DE AYALA. A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, lon:-92.47509195, lat:15.70996647}} | 2020-07-22 | 2020-09-30 | 739101.95 | 739101.95 | 739101.95 | 739101.95 | 739101.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-034/2020, contratista:JUNUEL ALEJANDRO DE LEÓN ARGUELLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:739101.95, importe_modificado:739101.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.82}} | {1768786/proyecto_INICIO, 1768786/proyecto_PROCESO, 1768786/proyecto_FIN, 1768786/proyecto_PROCESO, 1768786/proyecto_FIN, 1768786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768831 | Proyecto de inversión | 4206119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4206119.98, modificado:4206119.98}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 115862 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 115862 | S | 122 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - TRECE DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 29 + 600 EJIDO TRECE DE SEPTIEMBRE, 30160 TRECE DE SEPTIEMBRE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-92.04095278, lat:15.97750802}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 4206119.98 | 4206119.98 | 4206119.98 | 4206119.98 | 4206119.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/067/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4206119.98, importe_modificado:4206119.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768831/proyecto_INICIO, 1768831/proyecto_PROCESO, 1768831/proyecto_FIN, 1768831/proyecto_PROCESO, 1768831/proyecto_FIN, 1768831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769015 | Proyecto de inversión | 458923 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458923.0, modificado:458923.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN - 116339 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116339 | S | 2500 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y , ENTRADA A MAZATAN A UN COSTADO DE LA GLORIETA ACCESO A MAZATAN, lon:-92.45074499, lat:14.87212333}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 458923 | 458923 | 458923 | 458923 | 458923 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:458923.0, importe_modificado:458923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {1769015/proyecto_PROCESO, 1769015/proyecto_INICIO, 1769015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769220 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (SN VICENTE GP RENOVACION UNO) - 116911 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 116911 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-92.92104888, lat:16.95521453}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-009/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769220/proyecto_INICIO, 1769220/proyecto_FIN, 1769220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769270 | Proyecto de inversión | 138469.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138469.2, modificado:138469.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN LUIS 1ª SECCIÓN) - 117018 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117018 | S | 60 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUIS 1ª SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE 1 PONIENTE SUR POSTERIORMENTE SE TOMA LA AVENIDA 7 SUR PONIENTE PARA LLEGAR AL BARRIO SAN LUIS 1 SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.33716514, lat:17.17167023}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 138469.2 | 138469.2 | 138469.2 | 138469.2 | 138469.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:138469.2, importe_modificado:138469.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {1769270/proyecto_INICIO, 1769270/proyecto_PROCESO, 1769270/proyecto_INICIO, 1769270/proyecto_FIN, 1769270/proyecto_INICIO, 1769270/proyecto_PROCESO, 1769270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769477 | Proyecto de inversión | 808633.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808633.22, modificado:808633.22}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS MANACAL - 117717 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117717 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:213, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO RANCHERIA SAN LUCAS MANACAL, 30680 SAN LUCAS MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE LA RANCHERIA Y CALLE CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA, KM. 13, lon:-92.40336789, lat:15.2245595}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 808633.22 | 808633.22 | 808633.22 | 808633.22 | 808633.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:808633.22, importe_modificado:808633.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1769477/proyecto_INICIO, 1769477/proyecto_PROCESO, 1769477/proyecto_FIN, 1769477/proyecto_INICIO, 1769477/proyecto_PROCESO, 1769477/proyecto_FIN, 1769477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769888 | Proyecto de inversión | 32328.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32328.75, modificado:32328.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE OCOTAL GP 2) - 119080 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119080 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.96184204, lat:17.01953201}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 32328.75 | 32328.75 | 32328.75 | 32328.75 | 32328.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-026/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32328.75, importe_modificado:32328.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769888/proyecto_INICIO, 1769888/proyecto_FIN, 1769888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770075 | Proyecto de inversión | 99246.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99246.53, modificado:99246.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME - 119610 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 119610 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:RANCHERIA ALTO LUCERO, 00000 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CAMINO ALTO LUCERO LÑA OBRA SE ENCUENTRA A 18 KM LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA, lon:-93.67510292, lat:16.59440458}} | 2020-07-22 | 2020-08-05 | 99246.53 | 99246.53 | 99246.53 | 99246.53 | 99246.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/006-2020, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:99246.53, importe_modificado:99246.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1770075/proyecto_INICIO, 1770075/proyecto_FIN, 1770075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770218 | Proyecto de inversión | 43072.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43072.06, modificado:43072.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ-EL AGUAJE GP 3) - 120032 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120032 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98453596, lat:17.03775422}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 43072.06 | 43072.06 | 43072.06 | 43072.06 | 43072.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-041/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:43072.06, importe_modificado:43072.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770218/proyecto_PROCESO, 1770218/proyecto_FIN, 1770218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770398 | Proyecto de inversión | 809772.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809772.75, modificado:809772.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 120497 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120497 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNIICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44944065, lat:14.86314791}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 809772.75 | 809772.75 | 809772.75 | 809772.75 | 809772.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:809772.75, importe_modificado:809772.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1770398/proyecto_INICIO, 1770398/proyecto_PROCESO, 1770398/proyecto_FIN, 1770398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770595 | Proyecto de inversión | 835059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835059.99, modificado:835059.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO KUKCHEN (CABECERA MUNICIPAL) - 120990 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 120990 | S | 201 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO KUKCHEN CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y , BARRIO UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL ARCO DE BIE, lon:-92.34552136, lat:16.77713257}} | 2020-08-05 | 2020-09-03 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-134/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:835059.99, importe_modificado:835059.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1770595/proyecto_INICIO, 1770595/proyecto_FIN, 1770595/proyecto_PROCESO, 1770595/proyecto_FIN, 1770595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770736 | Proyecto de inversión | 41540.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41540.76, modificado:41540.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (COLONIA COBACH) - 121369 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121369 | S | 18 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.44, meta_modificada:307.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO COBACH, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA EL LIBRAMIENTO NORTE TOMANDO LA CALLE QUE SE DIRIGE A LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LOMA BONITA A 150 MTS APROX. HACIENDO REFERENCIA CON LA ESC. MEDIO SUPERIOR COB, lon:-92.32166904, lat:17.17111383}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:41540.76, importe_modificado:41540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.44}} | {1770736/proyecto_INICIO, 1770736/proyecto_PROCESO, 1770736/proyecto_FIN, 1770736/proyecto_PROCESO, 1770736/proyecto_FIN, 1770736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771472 | Proyecto de inversión | 440538.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440538.12, modificado:440538.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL PROGRESO - 123198 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123198 | S | 32 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNIÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33394017, lat:17.2031567}} | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 440538.12 | 440538.12 | 440538.12 | 440538.12 | 440538.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-027/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:440538.12, importe_modificado:440538.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1771472/proyecto_INICIO, 1771472/proyecto_PROCESO, 1771472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771592 | Proyecto de inversión | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PINAR SALINAS MUJERES - 123619 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123619 | S | 440 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.75902937, lat:16.76568347}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-113VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1771592/proyecto_PROCESO, 1771592/proyecto_INICIO, 1771592/proyecto_PROCESO, 1771592/proyecto_INICIO, 1771592/proyecto_PROCESO, 1771592/proyecto_INICIO, 1771592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771595 | Proyecto de inversión | 716880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716880.0, modificado:716880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TIERRA BLANCA HOMBRES - 123629 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123629 | S | 412 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, lon:-92.77366397, lat:16.76884234}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 716880 | 716880 | 716880 | 716880 | 716880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-54VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:716880.0, importe_modificado:716880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1771595/proyecto_INICIO, 1771595/proyecto_PROCESO, 1771595/proyecto_INICIO, 1771595/proyecto_PROCESO, 1771595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771846 | Proyecto de inversión | 3200112.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200112.67, modificado:3200112.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE CINCUENTA METROS DE CLARO EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 124245 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124245 | S | 493 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO LÁZARO CARDENAS, CAMINO ACHALELJA SE UBICA A 49.90 KMS. DE, lon:-92.15590338, lat:17.156719}} | 2020-08-13 | 2020-11-11 | 3200112.67 | 3200112.67 | 3200112.67 | 3200112.67 | 3200112.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/360/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3200112.67, importe_modificado:3200112.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772008 | Proyecto de inversión | 191653.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191653.11, modificado:191653.11}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL CIPRÉS - 124715 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124715 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:192, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD EL CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE EL CIPRÉS, 29450 EL CIPRÉS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3162157, lat:16.82948135}} | 2020-08-27 | 2020-09-24 | 191653.11 | 191653.11 | 191653.11 | 191653.11 | 191653.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-168/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:191653.11, importe_modificado:191653.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1772008/proyecto_INICIO, 1772008/proyecto_PROCESO, 1772008/proyecto_FIN, 1772008/proyecto_PROCESO, 1772008/proyecto_FIN, 1772008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772088 | Proyecto de inversión | 591850 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591850.0, modificado:591850.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ENTRONQUES (TRAMOS AISLADOS) EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO EL ROBLAR - 124924 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124924 | S | 2558 | 2311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A JARITAS COLONIA EL ROBLAR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA DEL CANAL DE RIEGO, CALLE SEXTA PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS AL ORIENTE DE LA GASOLINERA REPSOL, lon:-92.15991338, lat:14.67295551}} | 2020-08-05 | 2020-11-03 | 591850 | 591850 | 591850 | 591850 | 591850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:591850.0, importe_modificado:591850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {1772088/proyecto_INICIO, 1772088/proyecto_PROCESO, 1772088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772165 | Proyecto de inversión | 821370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821370.48, modificado:821370.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LA FRONTERA - 125129 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125129 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:157, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE LA FRONTERA, 29450 LA FRONTERA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIE, lon:-92.39905567, lat:16.84590365}} | 2020-09-04 | 2020-10-02 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-175/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:821370.48, importe_modificado:821370.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1772165/proyecto_INICIO, 1772165/proyecto_FIN, 1772165/proyecto_PROCESO, 1772165/proyecto_FIN, 1772165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772397 | Proyecto de inversión | 577031.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577031.65, modificado:577031.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD SALTO DE AGUA ASENTAMIENTO SALTO DE AGUA - 125656 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 125656 | S | 237 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO SALTO DE AGUA, 30546 SALTO DE AGUA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA TERCERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR VIRGINA WOOLF Y HACIA UN COSTADO DEL DOMO DEL EJIDO, lon:-93.19271831, lat:15.57162816}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 577031.65 | 577031.65 | 577031.65 | 577031.65 | 577031.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:577031.65, importe_modificado:577031.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772397/proyecto_INICIO, 1772397/proyecto_FIN, 1772397/proyecto_PROCESO, 1772397/proyecto_FIN, 1772397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772613 | Proyecto de inversión | 74729.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74729.64, modificado:74729.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL ARENAL, COL.LUIS ESPINOZA) - 126302 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126302 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02703041, lat:17.03243258}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-072/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:74729.64, importe_modificado:74729.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772613/proyecto_INICIO, 1772613/proyecto_FIN, 1772613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772845 | Proyecto de inversión | 147695.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147695.63, modificado:147695.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA EN AVENIDA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 126980 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 126980 | S | 310 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29680 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL MURO DE MAMPOSTERIA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVENIDA UNICA QUE CONDUCE A SAN FRANSCISCO OCOTAL FRE, lon:-93.15165559, lat:17.21715424}} | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 147695.63 | 147695.63 | 147695.63 | 147695.63 | 147695.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:147695.63, importe_modificado:147695.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1772845/proyecto_PROCESO, 1772845/proyecto_FIN, 1772845/proyecto_INICIO, 1772845/proyecto_PROCESO, 1772845/proyecto_INICIO, 1772845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772858 | Proyecto de inversión | 2441075.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441075.9, modificado:2441075.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO SACUN CUBWITS A YOCHIBJA - 127025 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127025 | S | 553 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CANAL ULUB, TERRACERIA GUADALUPE PAXILA SE UBICA A 88.27 K, lon:-91.89041554, lat:17.15135708}} | 2020-06-02 | 2020-08-03 | 2441075.9 | 2441075.9 | 2441075.9 | 2441075.9 | 2441075.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/275/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2441075.9, importe_modificado:2441075.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.7}} | {1772858/proyecto_INICIO, 1772858/proyecto_PROCESO, 1772858/proyecto_INICIO, 1772858/proyecto_FIN, 1772858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772871 | Proyecto de inversión | 2048250.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048250.93, modificado:2048250.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTITUDES EN ESCUELA TELE SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 127058 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127058 | S | 170 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:28, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO EL TARRAL, 30680 EL TARRAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, ESTA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO BARRAL ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDA ENTRONQUE CARR, lon:-92.3878266, lat:15.21511554}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2048250.93 | 2048250.93 | 2048250.93 | 2048250.93 | 2048250.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2048250.93, importe_modificado:2048250.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1772871/proyecto_FIN, 1772871/proyecto_INICIO, 1772871/proyecto_PROCESO, 1772871/proyecto_FIN, 1772871/proyecto_INICIO, 1772871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772889 | Proyecto de inversión | 799925.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799925.92, modificado:799925.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS - 127108 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 127108 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CANTON EL ENCANTO A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA A MARGARITAS, ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y EL EJIDO MIG, lon:-92.2037211, lat:14.97571}} | 2020-07-22 | 2020-10-21 | 799925.92 | 799925.92 | 799925.92 | 799925.92 | 799925.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/027/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:779383.15, importe_modificado:779383.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1772889/proyecto_PROCESO, 1772889/proyecto_INICIO, 1772889/proyecto_FIN, 1772889/proyecto_INICIO, 1772889/proyecto_PROCESO, 1772889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772894 | Proyecto de inversión | 855412.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855412.15, modificado:855412.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REPARO - 127119 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 127119 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO DEL CAMINO AL EJIDO NVA. PIEDRA LABRADA - AL BARRIO EL REPARO DEL EJIDO NVA. PIEDRA LABRAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 330 BARRIO EL REPARO, 30125 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSEL, lon:-92.3442788, lat:15.71544744}} | 2020-05-25 | 2020-07-24 | 855412.15 | 855412.15 | 855412.15 | 855412.15 | 855412.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-04/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:855412.15, importe_modificado:855412.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1772894/proyecto_PROCESO, 1772894/proyecto_INICIO, 1772894/proyecto_FIN, 1772894/proyecto_INICIO, 1772894/proyecto_FIN, 1772894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773291 | Proyecto de inversión | 1487000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487000.52, modificado:1487000.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DE ACCESO AL CANTÓN - 128191 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128191 | S | 1478 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE DE ACCESO CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA CON HUIXTLA Y CALLE DEL CANTON, ESTA OBRA SE UBICA AL MARGEN CON LA CIUDAD DE HUIXTLA VÍA DE ACCESO AL CANTÓN, PARTE BAJA DEL MPI, lon:-92.43945441, lat:15.12129896}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1487000.52 | 1487000.52 | 1487000.52 | 1487000.52 | 1487000.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1487000.52, importe_modificado:1487000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1773291/proyecto_INICIO, 1773291/proyecto_PROCESO, 1773291/proyecto_FIN, 1773291/proyecto_PROCESO, 1773291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773356 | Proyecto de inversión | 1482843.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482843.63, modificado:1482843.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO BOVINO EN LA LOCALIDAD EL TALCO - 128365 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 128365 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:625, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC. CHIAPA DE CORZO-AMATENANGO KM. 91.9 - EL TALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 INTERIOR SN EJIDO EL TALCO, 30206 LAS GARDENIAS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI, lon:-92.53663741, lat:16.25537481}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 1482843.63 | 1482843.63 | 1482843.63 | 1482843.63 | 1482843.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-075/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1482843.63, importe_modificado:1482843.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2490.0}} | {1773356/proyecto_PROCESO, 1773356/proyecto_INICIO, 1773356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301774019 | Proyecto de inversión | 574911 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574911.0, modificado:574911.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130289 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130289 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1052, direccion:CALLE EJIDO NUEVA ESPERANZA EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SIERRA A 55 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL, PA, lon:-93.55228153, lat:16.27344917}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 574911 | 574911 | 574911 | 574911 | 574911 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-044, contratista:ARQ. RUBEN MEDINA CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:574911.0, importe_modificado:574911.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1774019/proyecto_PROCESO, 1774019/proyecto_INICIO, 1774019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774193 | Proyecto de inversión | 4607937.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4607937.63, modificado:4607937.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 130811 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130811 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3026.4, meta_modificada:3026.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.154006, lat:16.74032988}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 4607937.63 | 4607937.63 | 4607937.63 | 4607937.63 | 4607937.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5529525.15, importe_modificado:5529525.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3026.4}} | {1774193/proyecto_INICIO, 1774193/proyecto_FIN, 1774193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774325 | Proyecto de inversión | 30442.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30442.4, modificado:30442.4}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE MODULO SOLAR PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 131060 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131060 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 1 Y CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 2, CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 3 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCLAIDAD ESPERANZA OCOTAL, lon:-92.5812966, lat:17.3454714}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-026/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:30442.4, importe_modificado:30442.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774325/proyecto_INICIO, 1774325/proyecto_PROCESO, 1774325/proyecto_FIN, 1774325/proyecto_INICIO, 1774325/proyecto_PROCESO, 1774325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774336 | Proyecto de inversión | 243539.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243539.22, modificado:243539.22}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD POJOL - 131076 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131076 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:152, direccion:EJIDO POJOL, 29910 POJOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA POJOL 1 Y BRECHA POJOL 2, BRECHA POJOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD DE POJOL, lon:-92.41525136, lat:17.46068479}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 243539.22 | 243539.22 | 243539.22 | 243539.22 | 243539.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-030/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:243539.22, importe_modificado:243539.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1774336/proyecto_INICIO, 1774336/proyecto_PROCESO, 1774336/proyecto_INICIO, 1774336/proyecto_FIN, 1774336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774381 | Proyecto de inversión | 484369.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484369.4, modificado:484369.4}} | REHABILITACION DE CALLLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE CABECERA MUNICIPAL - 131155 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 131155 | S | 2617 | 2495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 4 SUR ORIENTE Y TERRACERIA 3 ORIENTE SUR, TERRACERIA 1 PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A 800 METROS DENTRO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRI, lon:-92.18339637, lat:16.18170332}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 484369.4 | 484369.4 | 484369.4 | 484369.4 | 484369.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:484369.4, importe_modificado:484369.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {1774381/proyecto_INICIO, 1774381/proyecto_PROCESO, 1774381/proyecto_INICIO, 1774381/proyecto_FIN, 1774381/proyecto_PROCESO, 1774381/proyecto_FIN, 1774381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774750 | Proyecto de inversión | 2752905 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752905.0, modificado:2752905.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA AVIACION - 131769 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131769 | S | 1090 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVIACSA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE ELICES, AVENIDA LA MEXICANA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONI, lon:-92.31011799, lat:14.89059621}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2752905 | 2752905 | 2752905 | 2752905 | 2752905 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2020, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2752905.0, importe_modificado:2752905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.0}} | {1774750/proyecto_INICIO, 1774750/proyecto_PROCESO, 1774750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774878 | Proyecto de inversión | 115486.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115486.36, modificado:113528.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA LA CARRETERA - 132112 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 132112 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA LA CARRETERA SE ENCUENTRA UBICADA A UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL TRAMO CARRETERO EL ESCOPET, lon:-93.02423826, lat:17.39530698}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 113528.94 | 113528.94 | 113528.94 | 113528.94 | 113528.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87691, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:115486.36, importe_modificado:113528.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1774878/proyecto_INICIO, 1774878/proyecto_PROCESO, 1774878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775047 | Proyecto de inversión | 785671.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785671.43, modificado:785671.43}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 132499 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132499 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.24, meta_modificada:177.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA MARIANO N. RUIZ, CALLE 22A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CARR, lon:-92.13014495, lat:16.22961726}} | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 785671.43 | 785671.43 | 785671.43 | 785671.43 | 785671.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/025/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:785671.43, importe_modificado:785671.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.24}} | {1775047/proyecto_INICIO, 1775047/proyecto_PROCESO, 1775047/proyecto_FIN, 1775047/proyecto_INICIO, 1775047/proyecto_FIN, 1775047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301775065 | Proyecto de inversión | 1841369.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841369.04, modificado:1841369.04}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO HUIXTLA CENTRO - 132544 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 132544 | S | 2702 | 2210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO NORTE HASTA LA CARRETERA COSTERA Y CIRCUITO AYUNTAMIENTO NORTE, CALLE CONSTITUCION ENTRE CENTRAL SUR Y MIGUEL ALE, lon:-92.46065978, lat:15.14151463}} | 2020-08-27 | 2020-09-10 | 1841369.04 | 1841369.04 | 1841369.04 | 1841369.04 | 1841369.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1841369.04, importe_modificado:1841369.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1775065/proyecto_INICIO, 1775065/proyecto_PROCESO, 1775065/proyecto_FIN, 1775065/proyecto_PROCESO, 1775065/proyecto_FIN, 1775065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775178 | Proyecto de inversión | 1673505.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673505.28, modificado:1673505.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO C.C.T. 07DCC2048R EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 132851 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 132851 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, AVENIDA MIGUEL HJIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39702089, lat:17.45216028}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 1673505.28 | 1673505.28 | 1673505.28 | 1673505.28 | 1673505.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-169/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1673505.28, importe_modificado:1673505.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1775178/proyecto_INICIO, 1775178/proyecto_PROCESO, 1775178/proyecto_FIN, 1775178/proyecto_PROCESO, 1775178/proyecto_FIN, 1775178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775288 | Proyecto de inversión | 700266.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700266.77, modificado:700266.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS - 133142 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 133142 | S | 106 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.37, meta_modificada:4.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRENTE A LA ESCUELA Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, REHA, lon:-90.66873965, lat:16.57150223}} | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 700266.77 | 700266.77 | 700266.77 | 700266.77 | 700266.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-026/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:700266.77, importe_modificado:700266.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.37}} | {1775288/proyecto_INICIO, 1775288/proyecto_FIN, 1775288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775345 | Proyecto de inversión | 1007168.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007168.58, modificado:1007168.58}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA VISTA BARRIO PENTECOSTES EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133286 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133286 | S | 1674 | 1370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.95, meta_modificada:77.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45540053, lat:17.24524474}} | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 1007168.58 | 1007168.58 | 1007168.58 | 1007168.58 | 1007168.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-107/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1007168.58, importe_modificado:1007168.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.95}} | {1775345/proyecto_INICIO, 1775345/proyecto_PROCESO, 1775345/proyecto_FIN, 1775345/proyecto_PROCESO, 1775345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776881 | Proyecto de inversión | 1513189.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513189.09, modificado:1513189.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO IGNACIO ALLENDE CABECERA MUNICIPAL - 135144 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135144 | S | 117 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO IGNACIO ALLENDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA PAVIMENTACION DE CALLE ESTA UBICADA EN EL BARRIO IGNACIO ALLENDE COLIND, lon:-92.2531505, lat:15.37177127}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 1513189.09 | 1513189.09 | 1513189.09 | 1513189.09 | 1513189.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-078/2020, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1513189.09, importe_modificado:1513189.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.0}} | {1776881/proyecto_INICIO, 1776881/proyecto_FIN, 1776881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777718 | Proyecto de inversión | 1703000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703000.0, modificado:1703000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VIVA - 136160 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136160 | S | 152 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA VIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 046 COLONIA AGUA VIVA, 29870 AGUA VIVA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51440999, lat:16.96642609}} | 2020-08-05 | 2020-09-02 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84372, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1703000.0, importe_modificado:1703000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1777718/proyecto_PROCESO, 1777718/proyecto_INICIO, 1777718/proyecto_FIN, 1777718/proyecto_PROCESO, 1777718/proyecto_FIN, 1777718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777990 | Proyecto de inversión | 214091 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214091.0, modificado:214091.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 136520 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 136520 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAFLORES NOS DIRIGIMOS SOBRE LA AVENIDA 2 SUR HASTA, lon:-93.28086033, lat:16.22373053}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 214091 | 214091 | 214091 | 214091 | 214091 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-05, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:214091.0, importe_modificado:214091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1777990/proyecto_PROCESO, 1777990/proyecto_INICIO, 1777990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778171 | Proyecto de inversión | 684843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684843.0, modificado:684843.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAHERMOSA - 136740 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 136740 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:989, direccion:CALLE EJIDO VILLAHERMOSA EJIDO EJIDO VILLAHERMOSA, 30470 VILLAHERMOSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCOLONIA DR. DOMINGO CHA, lon:-93.50443601, lat:16.26057541}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 684843 | 684843 | 684843 | 684843 | 684843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-129, contratista:ROJO K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:684843.0, importe_modificado:684843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1778171/proyecto_INICIO, 1778171/proyecto_FIN, 1778171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779841 | Proyecto de inversión | 343822.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343822.89, modificado:343822.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 138695 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 138695 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CAMINOS SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA , lon:-92.90588866, lat:16.55867169}} | 2020-08-14 | 2020-09-28 | 343822.89 | 343822.89 | 343822.89 | 343822.89 | 343822.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-016/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:343822.89, importe_modificado:343822.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1779841/proyecto_INICIO, 1779841/proyecto_PROCESO, 1779841/proyecto_FIN, 1779841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780135 | Proyecto de inversión | 1155554.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155554.04, modificado:1155554.04}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (5A PONENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR PONIENTE) - 139047 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 139047 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.5, meta_modificada:731.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL, lon:-92.89875387, lat:16.54575329}} | 2020-08-11 | 2020-09-24 | 1155554.04 | 1155554.04 | 1155554.04 | 1155554.04 | 1155554.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-018/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1155554.04, importe_modificado:1155554.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.5}} | {1780135/proyecto_FIN, 1780135/proyecto_INICIO, 1780135/proyecto_PROCESO, 1780135/proyecto_INICIO, 1780135/proyecto_PROCESO, 1780135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780297 | Proyecto de inversión | 2017400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017400.0, modificado:2017400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD BEUMPALE - 139240 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139240 | S | 202 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 800 COLONIA BEUMPALE, 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56001506, lat:16.91750267}} | 2020-08-11 | 2020-08-31 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84371, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2017400.0, importe_modificado:2017400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1780297/proyecto_INICIO, 1780297/proyecto_PROCESO, 1780297/proyecto_FIN, 1780297/proyecto_INICIO, 1780297/proyecto_FIN, 1780297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301791908 | Proyecto de inversión | 997733.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997733.54, modificado:997733.54}} | 2041110.-CONSERVACIÓN DEL PUENTE "SIN NOMBRE", DE 80.00 M.L., UBICADO EN EL KM. 1+500, SOBRE EL CAMINO: HUITIUPÁN-AMATÁN, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 47+370 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B038 | N | 0 | 0 | 25452 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huitiupán, Chis., México, lon:-92.6853429, lat:17.1705587}} | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 997733.54 | 997733.54 | 997733.54 | 997733.54 | 997733.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041110-188, contratista:FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:980822.8, importe_modificado:980822.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200301793746 | Proyecto de inversión | 6809295.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6809295.72, modificado:6796017.2}} | Mantenimiento de Alumbrado Público en Libramiento Norte del Paso a Desnivel a Carretera al Sumidero, hasta el Parque Chiapasionate (Carriles laterales y centrales) y desde canal 10 hasta Torre Chiapas (Carriles laterales), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | 2.2.4.-101-UR-04-04-04-019 | S | 4631 | 4449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:908.0, meta_modificada:908.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Andrés Serra Rojas 989, Amp las Palmas, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.08130026, lat:16.75546143}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., Zona Sin Asignación de Nombre de Col 24, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.07273865, lat:16.74533166}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Fidel Velázquez 102, Grijalva INFONAVIT, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0935955, lat:16.76444011}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Las Almendras 2495, Miravalle, 29039 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.12468767, lat:16.77421961}} | 2020-05-11 | 2020-12-31 | 6796017.2 | 6796017.2 | 6796017.2 | 6796017.2 | 6796017.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:908.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401797207 | Proyecto de inversión | 1781738.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781738.58, modificado:1781738.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES AVENIDA JITOTOL SOYALÓ ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE CADENAMIENTO KILOMETRO CERO MÁS SETENTA HASTA LA CALLE SEGUNDA PONIENTE AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE LAS CALLES SEGUNDA PONIENTE Y PRIMERA PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL - 155331 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 155331 | S | 229 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.28, meta_modificada:2263.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA JITOTOL - SOYALÓ INTERIOR SN COLONIA SAN GREGORIO CASCAJAL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE SUR Y CALLE 5A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A 40 METROS DEL PARQUE MORELOS Y A 50 METRO, lon:-92.89387877, lat:16.99427398}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1781738.58 | 1781738.58 | 1781738.58 | 1781738.58 | 1781738.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-262 E, contratista:LRG Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6002100.69, importe_modificado:6002100.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2263.28}} | {1797207/proyecto_INICIO, 1797207/proyecto_PROCESO, 1797207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401797213 | Proyecto de inversión | 7815922.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7815922.21, modificado:7815922.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO DEL KILOMETRO CERO AL KILOMETRO UNO MÁS CIENTO SESENTA AVENIDA UNO DESDE CALLE PRINCIPAL AL CADENAMIENTO KILOMETRO CERO MÁS CIENTO TRECE AVENIDA DOS DESDE CALLE PRINCIPAL AL CADENAMIENTO KILOMETRO CERO MÁS CIENTO CUARENTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MASPAC DEL MUNICIPIO FRANCISCO LEÓN - 155439 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 155439 | S | 643 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8107.17, meta_modificada:8107.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA 1 Y AVENIDA AVENIDA 2, EL PROYECTO INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN JOSÉ MASPAC RUMBO A LA LOCALIDAD DE RIV, lon:-93.31048204, lat:17.29493808}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 7815922.21 | 7815922.21 | 7815922.21 | 7815922.21 | 7815922.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-224 E, contratista:RAZEL Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7815922.21, importe_modificado:7815922.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8107.17}} | {1797213/proyecto_INICIO, 1797213/proyecto_FIN, 1797213/proyecto_PROCESO, 1797213/proyecto_FIN, 1797213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401806256 | Acción | 192873.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192873.64, modificado:192873.64}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 14405 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 14405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 192873.64 | 192873.64 | 192873.64 | 192873.64 | 192873.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-02/2020, contratista:GILVERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:192873.64, importe_modificado:192873.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1806256/proyecto_FIN, 1806256/proyecto_INICIO, 1806256/proyecto_FIN, 1806256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401807667 | Proyecto de inversión | 3050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EL MOLINO SEGUNDA ETAPA EN COAPILLA - 39661 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA | 39661 | S | 1753 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO COAPILLA - TAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO, lon:-93.14988522, lat:17.14260512}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/001-A/2020, contratista:GUILLERMO MORALES ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3050000.0, importe_modificado:3050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}} | {1807667/proyecto_INICIO, 1807667/proyecto_FIN, 1807667/proyecto_PROCESO, 1807667/proyecto_FIN, 1807667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401809541 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 71178 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 71178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM/002/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1809541/proyecto_INICIO, 1809541/proyecto_FIN, 1809541/proyecto_INICIO, 1809541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401812539 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 118129 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95881, contratista:, convocante:MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_FIN, 1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401814324 | Acción | 892000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892000.0, modificado:892000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 137384 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 137384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 892000 | 892000 | 892000 | 892000 | 892000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JESUS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:892000.0, importe_modificado:892000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814324/proyecto_INICIO, 1814324/proyecto_FIN, 1814324/proyecto_PROCESO, 1814324/proyecto_FIN, 1814324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815112 | Proyecto de inversión | 615960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 142334 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 142334 | S | 437 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO ÁLVARO OBREGÓN - A LOS TRABAJADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO SERÁN EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS U, lon:-92.80689391, lat:17.03267767}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85161, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:615900.0, importe_modificado:615900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1815112/proyecto_INICIO, 1815112/proyecto_FIN, 1815112/proyecto_PROCESO, 1815112/proyecto_FIN, 1815112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815527 | Proyecto de inversión | 381936.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381936.6, modificado:381936.6}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE MORELOS PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN - 142877 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 142877 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE MORELOS PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE AL NORTE CON LA CAFETERIA OLD TRAIN Y FERRETERIA ACM, lon:-92.46624121, lat:15.13979078}} | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 381936.6 | 381936.6 | 381936.6 | 381936.6 | 381936.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_001/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:381936.6, importe_modificado:381936.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1815527/proyecto_FIN, 1815527/proyecto_INICIO, 1815527/proyecto_FIN, 1815527/proyecto_PROCESO, 1815527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815604 | Proyecto de inversión | 539961 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539961.0, modificado:539961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TENEJAPA LOCALIDAD CHANA SEGUNDA ETAPA - 143003 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 143003 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 900 PARAJE CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 2.6 KM DE CARRETERA , lon:-92.47775246, lat:16.88566176}} | 2020-05-05 | 2020-07-02 | 539961 | 539961 | 539961 | 539961 | 539961 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:539961.0, importe_modificado:539961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1815604/proyecto_INICIO, 1815604/proyecto_FIN, 1815604/proyecto_PROCESO, 1815604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816092 | Proyecto de inversión | 245079.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245079.08, modificado:245079.08}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 8A AVENIDA NORTE PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 143633 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 143633 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 8A NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE PONIENTE Y CALLE 5A PONIENTE NORTE, CALLE 4A PONIENTE NORTE EL MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA E, lon:-93.17040743, lat:16.14181607}} | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 245079.08 | 245079.08 | 245079.08 | 245079.08 | 245079.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/130-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:245079.08, importe_modificado:245079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1816092/proyecto_INICIO, 1816092/proyecto_FIN, 1816092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816570 | Proyecto de inversión | 2530843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530843.0, modificado:2530843.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXHUATÁN LOCALIDAD IXHUATÁN ASENTAMIENTO IXHUATAN - 144207 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 144207 | S | 654 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.8, meta_modificada:280.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:RANCHO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL 195, VEREDA RANCHO EL CARMEN DIRÍGETE ALNORTEPORPRIMERA PTE. SURHACIAAV. CENTRAL NTE. GIRA A LAIZQUIERDACON DIRECCIÓN AAV. CENT, lon:-93.00963733, lat:17.2959776}} | 2020-03-13 | 2020-09-12 | 2530843 | 2530843 | 2530843 | 2530843 | 2530843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2530843.0, importe_modificado:2530843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.8}} | {1816570/proyecto_PROCESO, 1816570/proyecto_INICIO, 1816570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818814 | Proyecto de inversión | 694779.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694779.23, modificado:694779.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 146554 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146554 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - MONTEBELLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO MONTEBELLO, 29904 MONTEBELLO FRACCIÓN I, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO AL SER U, lon:-92.02718647, lat:17.2469976}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 694779.23 | 694779.23 | 694779.23 | 694779.23 | 694779.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-107/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:694779.23, importe_modificado:694779.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} | {1818814/proyecto_INICIO, 1818814/proyecto_FIN, 1818814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818862 | Proyecto de inversión | 169521.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169521.96, modificado:169521.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 METROS - 146611 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146611 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:507, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE, 29902 GUADALUPE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO AL SER UN EJIDO PEQUEÑO ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.31348232, lat:17.4762123}} | 2020-02-05 | 2020-02-20 | 169521.96 | 169521.96 | 169521.96 | 169521.96 | 169521.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:169521.96, importe_modificado:169521.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1818862/proyecto_PROCESO, 1818862/proyecto_FIN, 1818862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819140 | Proyecto de inversión | 312987.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312987.84, modificado:312987.84}} | TERMINACION DE VIVIENDAS - 146942 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146942 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTUBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.3140915, lat:17.44207779}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 312987.84 | 312987.84 | 312987.84 | 312987.84 | 312987.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-081/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:312987.84, importe_modificado:312987.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1819140/proyecto_FIN, 1819140/proyecto_INICIO, 1819140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819519 | Proyecto de inversión | 2301759.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301759.2, modificado:2301759.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA - 147566 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147566 | S | 944 | 943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10645.0, meta_modificada:10645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 300 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA TRAMO, lon:-91.64971868, lat:16.15253774}} | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 2301759.2 | 2301759.2 | 2301759.2 | 2301759.2 | 2301759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0024/2020, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2301759.2, importe_modificado:2301759.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10645.0}} | {1819519/proyecto_PROCESO, 1819519/proyecto_INICIO, 1819519/proyecto_FIN, 1819519/proyecto_PROCESO, 1819519/proyecto_FIN, 1819519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819996 | Proyecto de inversión | 3901951 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901951.0, modificado:3901951.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LINDA VISTA - 148122 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148122 | S | 1544 | 1374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2893.43, meta_modificada:2893.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL LINDA VISTA AVENIDA DOMINGUEZ ARGUELLO, SEGUNDA CALLE Y CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, AVENIDA DOMINGU, lon:-92.28565186, lat:14.91821949}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3901951 | 3901951 | 3901951 | 3901951 | 3901951 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3901951.0, importe_modificado:3901951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2893.43}} | {1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_FIN, 1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_FIN, 1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820132 | Proyecto de inversión | 474898.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474898.84, modificado:474898.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 148292 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV | 148292 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO NEGRO, 30383 NUEVO RÍO NEGRO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LLEVARA A CA, lon:-92.64360638, lat:15.68676707}} | 2020-09-03 | 2020-10-17 | 474898.84 | 474898.84 | 474898.84 | 474898.84 | 474898.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/015-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:474898.84, importe_modificado:474898.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {1820132/proyecto_INICIO, 1820132/proyecto_PROCESO, 1820132/proyecto_FIN, 1820132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820219 | Proyecto de inversión | 771760.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771760.27, modificado:771760.27}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA AV. LA FLORESTA, CALLES TULIPÁN, LIRIO, GARDENIA, AZUCENA, CLAVEL, JAZMÍN, GIRASOL, AZALEA, GERANIO, ORQUIDEA, JACARANDA, GLADIOLA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 148484 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148484 | S | 718 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FLORESTA COLONIA LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO Y CALLE VILLACORZO, AVENIDA CRISANTEMO SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LA COLONIA LA FLORESTA , lon:-93.0682639, lat:16.74937269}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 771760.27 | 771760.27 | 771760.27 | 771760.27 | 771760.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-019-2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:771760.27, importe_modificado:771760.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1820219/proyecto_FIN, 1820219/proyecto_PROCESO, 1820219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820375 | Proyecto de inversión | 765821.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765821.95, modificado:765821.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 148816 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 148816 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NAYARIT, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LUIS DONA, lon:-90.6517196, lat:16.52138118}} | 2020-07-20 | 2020-09-06 | 765821.95 | 765821.95 | 765821.95 | 765821.95 | 765821.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:765821.95, importe_modificado:765821.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1820375/proyecto_FIN, 1820375/proyecto_INICIO, 1820375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820471 | Proyecto de inversión | 226639.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226639.94, modificado:226639.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN - 149015 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 149015 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE TERCERA SUR INTERIOR SN COLONIA SOYATITAN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA SUR Y CALLE 3RA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO AMATENGO DEL VALLE EN EL , lon:-92.4271964, lat:16.29127889}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 226639.94 | 226639.94 | 226639.94 | 226639.94 | 226639.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-085/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:226639.94, importe_modificado:226639.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1820471/proyecto_INICIO, 1820471/proyecto_PROCESO, 1820471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401821174 | Proyecto de inversión | 85330.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85330.38, modificado:85330.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARÍO DE LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y GALEANA. - 150613 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150613 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PASE DE LOS LAURELES INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA GALEANA, CALLE ELISEO PALACIOS CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AV GALE, lon:-93.75921058, lat:16.08509607}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 85330.38 | 85330.38 | 85330.38 | 85330.38 | 85330.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/010/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:85330.38, importe_modificado:85330.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1821174/proyecto_FIN, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_FIN, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_INICIO, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821280 | Proyecto de inversión | 31395.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31395.08, modificado:31395.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y GALEANA. - 150820 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150820 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA GALEANA, CALLE ELISEO PALACIOS CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AV GAL, lon:-93.75921856, lat:16.08509937}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 31395.08 | 31395.08 | 31395.08 | 31395.08 | 31395.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/013/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:31395.08, importe_modificado:31395.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1821280/proyecto_FIN, 1821280/proyecto_PROCESO, 1821280/proyecto_INICIO, 1821280/proyecto_FIN, 1821280/proyecto_INICIO, 1821280/proyecto_PROCESO, 1821280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821464 | Proyecto de inversión | 503157.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503157.86, modificado:503157.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LA GUADALUPE - 151224 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTMAIENTO DE PIJIJIAPAN | 151224 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.8, meta_modificada:1031.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:806, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 00000 LA GUADALUPE, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHA CON LAMINA ZINTRO ESTÁN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN LA RANCHERÍA EL PORVENIR, lon:-93.36438302, lat:15.79326636}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 503157.86 | 503157.86 | 503157.86 | 503157.86 | 503157.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:467630.23, importe_modificado:467630.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.8}} | {1821464/proyecto_PROCESO, 1821464/proyecto_INICIO, 1821464/proyecto_FIN, 1821464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821564 | Proyecto de inversión | 48195.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48195.9, modificado:48195.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARÍO (DESCARGAS DOMICILIARÍAS) EN CALLES PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TAPACHULA Y MAPASTEPEC; COL. BIENESTAR SOCIAL. - 151480 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151480 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PINO SUARES Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV MAPASTEPEC Y TAPACHULA, lon:-93.74730969, lat:16.0955947}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 48195.9 | 48195.9 | 48195.9 | 48195.9 | 48195.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/020/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:48195.9, importe_modificado:48195.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1821564/proyecto_INICIO, 1821564/proyecto_FIN, 1821564/proyecto_PROCESO, 1821564/proyecto_FIN, 1821564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822071 | Proyecto de inversión | 317456.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317456.54, modificado:317456.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TREINTA METROS CÚBICOS EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 152595 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152595 | S | 191 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AKOLJA - SAN ANTONIO LAS PALOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAK AKOLJA Y TERRACERIA SAMARIA, , lon:-92.23236433, lat:17.09606777}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/408/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:317456.54, importe_modificado:317456.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1822071/proyecto_FIN, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822155 | Proyecto de inversión | 1471016.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471016.52, modificado:1471016.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS - 152763 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152763 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 12 + 60 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, 29968 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEN, lon:-91.93158724, lat:17.4361484}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1471016.52 | 1471016.52 | 1471016.52 | 1471016.52 | 1471016.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91602, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1471016.52, importe_modificado:1471016.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1610.0}} | {1822155/proyecto_INICIO, 1822155/proyecto_FIN, 1822155/proyecto_PROCESO, 1822155/proyecto_FIN, 1822155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822327 | Proyecto de inversión | 1500002.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500002.61, modificado:1500002.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 153172 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153172 | S | 155 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.06, meta_modificada:885.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSHILA, CARRETERA CAMPET PARA L, lon:-92.07873426, lat:16.80534465}} | 2020-05-25 | 2020-08-21 | 1500002.61 | 1500002.61 | 1500002.61 | 1500002.61 | 1500002.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0388/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500002.61, importe_modificado:1500002.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.06}} | {1822327/proyecto_INICIO, 1822327/proyecto_PROCESO, 1822327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822851 | Proyecto de inversión | 3948276.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3948276.1, modificado:3948276.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES - 154339 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 154339 | S | 1000 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LAS JOTAS PUEBLO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR EL BOULEVARD FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES HASTA LLEG, lon:-93.64626258, lat:16.68500389}} | 2020-03-25 | 2020-06-22 | 3948276.1 | 3948276.1 | 3948276.1 | 3948276.1 | 3948276.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3948276.1, importe_modificado:3948276.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1183.0}} | {1822851/proyecto_INICIO, 1822851/proyecto_PROCESO, 1822851/proyecto_FIN, 1822851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822993 | Proyecto de inversión | 602630.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602630.73, modificado:602630.73}} | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 154684 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 154684 | S | 375 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE Y AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR LA OBRA DE AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO , lon:-92.68529161, lat:15.27758129}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUC, CHIS.-, monto:602630.73, importe_modificado:602630.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1822993/proyecto_INICIO, 1822993/proyecto_PROCESO, 1822993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación del motivo., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación del motivo., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs3: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación del motivo., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs4: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación del motivo., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs5: {observación:falta cambiar el estatus del proyecto de vigente a termino, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}, obs6: {observación:falta cambiar el estatus del proyecto de vigente a termino, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}, obs7: {observación:falta cambiar el estatus del proyecto de vigente a termino, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}, obs8: {observación:falta cambiar el estatus del proyecto de vigente a termino, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}}
2020 | 5 | CHP200401823003 | Proyecto de inversión | 70432.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70432.28, modificado:70432.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 03) - 154707 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 154707 | S | 1757 | 2147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.9, meta_modificada:52.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE RÓMULO RODRIGUEZ INTERIOR SN BARRIO ZONA URBANA, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MARIA GUILLEN Y CALZADA AQUILES RODRIGUEZ, CALLE AUGUSTO AYAR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 KM. , lon:-92.55435666, lat:16.34060899}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 70432.28 | 70432.28 | 70432.28 | 70432.28 | 70432.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.9}} | {1823003/proyecto_PROCESO, 1823003/proyecto_INICIO, 1823003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823044 | Proyecto de inversión | 109271.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109271.27, modificado:109271.27}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 06) - 154802 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 154802 | S | 1757 | 2147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.7, meta_modificada:84.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL PALMAR, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE APARO MEZA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 EN EL KM. 87.1 EN LA PRIM, lon:-92.56475557, lat:16.34485266}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 109271.27 | 109271.27 | 109271.27 | 109271.27 | 109271.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.7}} | {1823044/proyecto_PROCESO, 1823044/proyecto_FIN, 1823044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823231 | Proyecto de inversión | 212832.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212832.12, modificado:212832.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PARAÍSO - AGUA BENDITA 2 TRAMOS AISLADOS - 155244 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 155244 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:659, direccion:RANCHERIA AGUA BENDITA, 30187 AGUA BENDITA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA TRAMO EL PARAÍSO A AGUA BENDITA, lon:-91.73522417, lat:16.267648}} | 2020-10-08 | 2020-11-11 | 212832.12 | 212832.12 | 212832.12 | 212832.12 | 212832.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:212832.12, importe_modificado:212832.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823231/proyecto_INICIO, 1823231/proyecto_PROCESO, 1823231/proyecto_INICIO, 1823231/proyecto_FIN, 1823231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823664 | Proyecto de inversión | 665863.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665863.01, modificado:665863.01}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD EL DANUBIO LLANO CHAHUITE - 156347 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 156347 | S | 110 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:844, direccion:CAMINO TRAMO JOAQUIN AMARO - RANCHERIA EL MOSQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL MOSQUITO, 00000 EL DANUBIO (LLANO CHAHUITE), PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE AL TRAMO JOAQUIN AMARO EL MO, lon:-93.42566921, lat:15.79806685}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 665863.01 | 665863.01 | 665863.01 | 665863.01 | 665863.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:665863.01, importe_modificado:665863.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}} | {1823664/proyecto_FIN, 1823664/proyecto_INICIO, 1823664/proyecto_PROCESO, 1823664/proyecto_FIN, 1823664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824105 | Proyecto de inversión | 21854.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21854.74, modificado:21854.74}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 01) - 157922 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 157922 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO SEÑOR DEL POZO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATA, lon:-92.56140693, lat:16.33818088}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 21854.74 | 21854.74 | 21854.74 | 21854.74 | 21854.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1824105/proyecto_FIN, 1824105/proyecto_INICIO, 1824105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824148 | Proyecto de inversión | 20825.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20825.87, modificado:20825.87}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 06) - 158036 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 158036 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.75, meta_modificada:23.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 EN EL KM. 87.1, lon:-92.56513001, lat:16.33781374}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 20825.87 | 20825.87 | 20825.87 | 20825.87 | 20825.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.75}} | {1824148/proyecto_FIN, 1824148/proyecto_INICIO, 1824148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824281 | Proyecto de inversión | 133800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133800.0, modificado:133800.0}} | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRMES EN EL PARAJE NATILTÓN - 158376 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158376 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 215 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE NATILTÓN EL CUAL SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.20537333, lat:16.52424965}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 133800 | 133800 | 133800 | 133800 | 133800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:133800.0, importe_modificado:133800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1824281/proyecto_INICIO, 1824281/proyecto_FIN, 1824281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824295 | Proyecto de inversión | 89057 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89057.0, modificado:89057.0}} | CONSTRUCCION DE 7 PISOS FIRME EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 158404 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158404 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 260 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA S EUBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE FRONTER, lon:-92.16574879, lat:16.53826739}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 89057 | 89057 | 89057 | 89057 | 89057 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:89057.0, importe_modificado:89057.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1824295/proyecto_INICIO, 1824295/proyecto_PROCESO, 1824295/proyecto_FIN, 1824295/proyecto_PROCESO, 1824295/proyecto_FIN, 1824295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824713 | Proyecto de inversión | 2100127.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100127.8, modificado:2100127.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS SECOS - 159393 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159393 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:169, direccion:EJIDO SANTA RITA SONORA, 30187 SANTA RITA SONORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA SONORA, lon:-92.01743676, lat:16.51846223}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 2100127.8 | 2100127.8 | 2100127.8 | 2100127.8 | 2100127.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0066-FISM/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2100127.8, importe_modificado:2100127.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1824713/proyecto_PROCESO, 1824713/proyecto_FIN, 1824713/proyecto_PROCESO, 1824713/proyecto_FIN, 1824713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824875 | Proyecto de inversión | 787985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787985.83, modificado:787985.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 159854 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 159854 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.47, meta_modificada:1209.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y AVENIDA CONSTITUCION SUR, CALLE DURANGO PONIENTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CUADRAS A, lon:-92.67442874, lat:15.33629192}} | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 787985.83 | 787985.83 | 787985.83 | 787985.83 | 787985.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-043/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:787985.83, importe_modificado:787985.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.47}} | {1824875/proyecto_PROCESO, 1824875/proyecto_FIN, 1824875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824887 | Proyecto de inversión | 1375466.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375466.87, modificado:1375466.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159904 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 159904 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 4A BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 5A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 4AAVENIDA SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72937038, lat:15.8731626}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 1375466.87 | 1375466.87 | 1375466.87 | 1375466.87 | 1375466.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA037, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1375466.87, importe_modificado:1375466.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_INICIO, 1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_PROCESO, 1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824889 | Proyecto de inversión | 727068.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727068.31, modificado:727068.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159919 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 159919 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SURBARRIO LOS ANGELES, DE LA LOCALIDAD JALTENANGO DE L, lon:-92.72901633, lat:15.8721719}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA042, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:727068.31, importe_modificado:727068.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO, 1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824915 | Proyecto de inversión | 904709.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904709.47, modificado:904709.47}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA - 159982 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159982 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1431, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA, 29960 SOCIEDAD LA VICTORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.48119408, lat:17.18561758}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 904709.47 | 904709.47 | 904709.47 | 904709.47 | 904709.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-138-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:904709.47, importe_modificado:904709.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1824915/proyecto_PROCESO, 1824915/proyecto_FIN, 1824915/proyecto_PROCESO, 1824915/proyecto_INICIO, 1824915/proyecto_FIN, 1824915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825155 | Proyecto de inversión | 1264400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264400.0, modificado:1264400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA - 160612 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160612 | S | 500 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA DE BAR, lon:-92.25347917, lat:16.65666684}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILLES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1264400.0, importe_modificado:1264400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1825155/proyecto_INICIO, 1825155/proyecto_FIN, 1825155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825211 | Proyecto de inversión | 984100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984100.0, modificado:984100.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE LA SIBERIA CHANAL - 160802 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160802 | S | 480 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE LA SIBERIA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN, lon:-92.29153682, lat:16.61803678}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 984100 | 984100 | 984100 | 984100 | 984100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2020, contratista:GRUPO TIKKUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:984100.0, importe_modificado:984100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {1825211/proyecto_INICIO, 1825211/proyecto_FIN, 1825211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825331 | Proyecto de inversión | 1056139.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056139.35, modificado:1056139.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161173 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 161173 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.4, meta_modificada:1603.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA FEDERAL Y CALLE NUEVO LEON PONIENTE, SALE DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO NORTE DE LA AV MIGU, lon:-92.67903796, lat:15.34573507}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 1056139.35 | 1056139.35 | 1056139.35 | 1056139.35 | 1056139.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-048/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1056139.35, importe_modificado:1056139.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.4}} | {1825331/proyecto_INICIO, 1825331/proyecto_FIN, 1825331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825377 | Proyecto de inversión | 2404572 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404572.0, modificado:2404572.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AVENIDA MONTEBELLO ENTRE CALLE CASPIROL Y CALLE ORQUIDEA NEGRA, CALLE LAGUNA ESMERALDA ENTRE AVENIDA MONTEBELLO Y AVENIDA LAGOS DE COLON , AVENIDA LAGOS DE COLON ENTRE CALLE LAGUNA ESMERALDA Y CALLE PRINCIPAL LOS COCOS EN COLONIA TEÓFILO ACEBO II - 161329 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161329 | S | 953 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.1, meta_modificada:1962.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTEBELLO CALLE LAGUNA ESMERALDA Y AVENIDA LAGOS DE COLON INTERIOR SN COLONIA TEÓFILO ACEBO II, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS COCOS Y CALLE CASPIROL, CALLE LOS AMATES , lon:-92.27762609, lat:14.87917202}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2404572 | 2404572 | 2404572 | 2404572 | 2404572 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2404572.0, importe_modificado:2404572.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.1}} | {1825377/proyecto_INICIO, 1825377/proyecto_PROCESO, 1825377/proyecto_INICIO, 1825377/proyecto_FIN, 1825377/proyecto_PROCESO, 1825377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825630 | Proyecto de inversión | 927435.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927435.45, modificado:927435.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 162164 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 162164 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.4, meta_modificada:1412.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON PONIENTE Y CALLE PROLONGACION NUEVO LEON PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO NORTE, lon:-92.67343633, lat:15.34802978}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 927435.45 | 927435.45 | 927435.45 | 927435.45 | 927435.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-049/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:927435.45, importe_modificado:927435.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.4}} | {1825630/proyecto_FIN, 1825630/proyecto_PROCESO, 1825630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825639 | Proyecto de inversión | 3576617 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3576617.0, modificado:3576617.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA BELEN I - 162190 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 162190 | S | 1229 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A ORIENTE PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE OAXACA TONALA INTERIOR SN COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, lon:-92.24288205, lat:14.90630358}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3576617 | 3576617 | 3576617 | 3576617 | 3576617 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0067/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3576617.0, importe_modificado:3576617.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {1825639/proyecto_INICIO, 1825639/proyecto_PROCESO, 1825639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825821 | Proyecto de inversión | 2024360.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024360.82, modificado:2024360.82}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 162582 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 162582 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.99213265, lat:16.3096591}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 2024360.82 | 2024360.82 | 2024360.82 | 2024360.82 | 2024360.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0030-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO´S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2024360.82, importe_modificado:2024360.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825821/proyecto_INICIO, 1825821/proyecto_PROCESO, 1825821/proyecto_FIN, 1825821/proyecto_PROCESO, 1825821/proyecto_FIN, 1825821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825991 | Proyecto de inversión | 2514487.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514487.56, modificado:2514487.56}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. PLAN SANTO TOMÁS - ROSARIO RÍO BLANCO DE LOS SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL 1+800 Y DEL KM 2+100 AL 2+510 - 163016 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 163016 | S | 575 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:104, direccion:EJIDO ROSARIO RÍO BLANCO, 30187 ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO RÍO BLANCO TRAMO PLAN SANTO TOMÁS ROSARIO RÍO BLANCO, lon:-91.55588008, lat:16.43287538}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 2514487.56 | 2514487.56 | 2514487.56 | 2514487.56 | 2514487.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0019-FISM/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2514487.56, importe_modificado:2514487.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2210.0}} | {1825991/proyecto_INICIO, 1825991/proyecto_PROCESO, 1825991/proyecto_FIN, 1825991/proyecto_INICIO, 1825991/proyecto_PROCESO, 1825991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826101 | Proyecto de inversión | 503038.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503038.13, modificado:503038.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD SAN ISIDRO - 163277 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163277 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS-SONORA-SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SONORA, 29756 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTR, lon:-92.84297071, lat:17.17377941}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 503038.13 | 503038.13 | 503038.13 | 503038.13 | 503038.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-028/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:503038.13, importe_modificado:503038.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1826101/proyecto_FIN, 1826101/proyecto_INICIO, 1826101/proyecto_PROCESO, 1826101/proyecto_FIN, 1826101/proyecto_PROCESO, 1826101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826597 | Proyecto de inversión | 2705919.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705919.9, modificado:2705919.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO ASENTAMIENTO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO - 164398 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164398 | S | 5385 | 5040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CENTRO JALTENANGO DE LA PAZ, lon:-92.72600957, lat:15.87350315}} | 2020-04-02 | 2020-05-31 | 2705919.9 | 2705919.9 | 2705919.9 | 2705919.9 | 2705919.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AE015, contratista:Luis Alonso TAMAYO ORANTES, convocante:Angel Albino Corzo, monto:2705919.9, importe_modificado:2705919.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826597/proyecto_INICIO, 1826597/proyecto_PROCESO, 1826597/proyecto_FIN, 1826597/proyecto_INICIO, 1826597/proyecto_PROCESO, 1826597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826649 | Proyecto de inversión | 119245.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119245.33, modificado:119245.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 164472 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164472 | S | 245 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE SALVADOR URBINA EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA, lon:-92.77341167, lat:15.83620447}} | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD014, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:119245.33, importe_modificado:119245.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826649/proyecto_INICIO, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826669 | Proyecto de inversión | 914332.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914332.8, modificado:914332.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS RC DE 6.00 X 8.00 MTS EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ARTÍCULO 27 CLAVE 07DCC0701C. - 164505 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 164505 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02715483, lat:16.47200793}} | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 914332.8 | 914332.8 | 914332.8 | 914332.8 | 914332.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0021-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:914332.8, importe_modificado:914332.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1826669/proyecto_PROCESO, 1826669/proyecto_FIN, 1826669/proyecto_INICIO, 1826669/proyecto_FIN, 1826669/proyecto_INICIO, 1826669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826825 | Proyecto de inversión | 343989.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343989.95, modificado:343989.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, PESQUERIA SAN LUQUEÑO. - 164827 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 164827 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.22, meta_modificada:301.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:AVENIDA 1A PRINCIPAL PUEBLO SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A SUR Y CAMINO ENTRADA A SAN LUQUEÑO, AV 1A PRINCIPAL ESQUINA CALLE 4A SUR EN PESQUERIA SAN LUQUEÑO LA CO, lon:-93.84328273, lat:16.01080553}} | 2020-10-15 | 2020-11-13 | 343989.95 | 343989.95 | 343989.95 | 343989.95 | 343989.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/080/2020, contratista:MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:343989.95, importe_modificado:343989.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.22}} | {1826825/proyecto_INICIO, 1826825/proyecto_FIN, 1826825/proyecto_PROCESO, 1826825/proyecto_FIN, 1826825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826946 | Proyecto de inversión | 493702.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493702.64, modificado:493702.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA RC DE 6X8 M EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN ALDAMA CLAVE 07DCC1981J - 165110 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 165110 | S | 563 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS BARRIO DE SACSALUM., lon:-91.98820648, lat:16.30975372}} | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 493702.64 | 493702.64 | 493702.64 | 493702.64 | 493702.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0017-FISM/2020, contratista:ING. HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:493702.64, importe_modificado:493702.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826946/proyecto_INICIO, 1826946/proyecto_PROCESO, 1826946/proyecto_FIN, 1826946/proyecto_PROCESO, 1826946/proyecto_FIN, 1826946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827195 | Proyecto de inversión | 2394235.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394235.92, modificado:2394235.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ESPAÑA ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE LAS PALMERAS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 165624 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 165624 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1984.8, meta_modificada:1984.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA ESPAÑA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE LAS PALMERAS, AVENIDA ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA ESPAÑA ENTRE CALLE 18 DE ABRI, lon:-92.10400225, lat:15.03128451}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 2394235.92 | 2394235.92 | 2394235.92 | 2394235.92 | 2394235.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2394235.92, importe_modificado:2394235.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.8}} | {1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_INICIO, 1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_PROCESO, 1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827285 | Proyecto de inversión | 160716.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160716.58, modificado:160716.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN EL EJIDO VILLAFLORES - 165904 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINSTRACION DIRECTA | 165904 | S | 277 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRANDO A L EJIDO DE VILLAFLORES LA PRIMER ENTRADA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN CAMINO EL CUAL TOMAREMOS PARA PODER LLEGAR A LA OBRA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.95983684, lat:17.35574636}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 160716.58 | 160716.58 | 160716.58 | 160716.58 | 160716.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95801, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:160716.58, importe_modificado:160716.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_PROCESO, 1827285/proyecto_INICIO, 1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_PROCESO, 1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827467 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COL NANDIUME CABECERA MUNICIPAL - 166452 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166452 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 6A PTE SUR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL BOULEVARD CABEZA MAYA Y PERIFERICO SUR EN LA CALLE 6A PTE SUR COMO RE, lon:-91.98890329, lat:17.50635646}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94949, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827467/proyecto_INICIO, 1827467/proyecto_FIN, 1827467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827540 | Proyecto de inversión | 150325.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150325.63, modificado:150325.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 166639 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 166639 | S | 400 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 MTS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RUMBO AL BARRIO SAN FRANCISCO, lon:-93.64605288, lat:16.6565557}} | 2020-08-24 | 2020-09-07 | 150325.63 | 150325.63 | 150325.63 | 150325.63 | 150325.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/008-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:150325.63, importe_modificado:150325.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1827540/proyecto_INICIO, 1827540/proyecto_FIN, 1827540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827551 | Proyecto de inversión | 387220.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387220.89, modificado:387220.89}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 166665 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 166665 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETE, lon:-91.87631262, lat:16.88621516}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 387220.89 | 387220.89 | 387220.89 | 387220.89 | 387220.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0582/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:387220.89, importe_modificado:387220.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1827551/proyecto_INICIO, 1827551/proyecto_FIN, 1827551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827567 | Proyecto de inversión | 908881.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908881.06, modificado:908881.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALE TRAMO DEL EJIDO CUAUHTEMOC AL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE CINTALAPA DEL KM 0+000 AL KM 3 + 100. - 166717 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 166717 | S | 731 | 716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4730.0, meta_modificada:4730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 30441 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CAMINO CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEG, lon:-93.72048746, lat:16.55593722}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 908881.06 | 908881.06 | 908881.06 | 908881.06 | 908881.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/035-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:908881.06, importe_modificado:908881.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4730.0}} | {1827567/proyecto_PROCESO, 1827567/proyecto_FIN, 1827567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828103 | Proyecto de inversión | 1565077.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565077.32, modificado:1565077.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SACACOSECHA EN FRONTERA HIDALGO LOCALIDAD CANTÓN SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 168503 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 168503 | S | 1789 | 1578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - CANTON SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined CANTON SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE, lon:-92.19059338, lat:14.76630279}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1565077.32 | 1565077.32 | 1565077.32 | 1565077.32 | 1565077.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1565077.32, importe_modificado:1565077.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5400.0}} | {1828103/proyecto_INICIO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_PROCESO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_INICIO, 1828103/proyecto_PROCESO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401828314 | Proyecto de inversión | 865121.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865121.91, modificado:865121.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL LOCALIDAD SANTA ISABEL ZIJÁN LA FRAILESCA - 169113 | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL CHIAPAS | 169113 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION PINADA - SANTA ISABEL ZIJAN (FRAILESCA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 80 BARRIO , 30996 SANTA ISABEL ZIJÁN (LA FRAILESCA), CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE CAMINO LOCALIDADES VARIAS Y CAMINO SANTA, lon:-92.57012577, lat:15.55146079}} | 2020-03-05 | 2020-04-20 | 865121.91 | 865121.91 | 865121.91 | 865121.91 | 865121.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:865121.91, importe_modificado:865121.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1828314/proyecto_INICIO, 1828314/proyecto_FIN, 1828314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828459 | Proyecto de inversión | 7484179.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7484179.41, modificado:7484179.41}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 169486 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 169486 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN BARRIO BARRIO EL AZUFRE, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE YUCATÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA A A 125M DE LA CARRETERA A PALENQUE A 47, lon:-90.65723909, lat:16.52193014}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 7484179.41 | 7484179.41 | 7484179.41 | 7484179.41 | 7484179.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:7484179.41, importe_modificado:7484179.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_PROCESO, 1828459/proyecto_FIN, 1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_FIN, 1828459/proyecto_PROCESO, 1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828646 | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SOLO DIOS - 170056 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 170056 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:284, direccion:EJIDO SOLO DIOS, 29826 SOLO DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SOLO DIOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.74113278, lat:17.17520206}} | 2020-03-09 | 2020-04-24 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-033/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:504000.0, importe_modificado:504000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1828646/proyecto_PROCESO, 1828646/proyecto_INICIO, 1828646/proyecto_FIN, 1828646/proyecto_INICIO, 1828646/proyecto_FIN, 1828646/proyecto_INICIO, 1828646/proyecto_PROCESO, 1828646/proyecto_FIN, 1828646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828658 | Proyecto de inversión | 655323.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655323.61, modificado:655323.61}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 170087 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 170087 | S | 2357 | 2373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 216 JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE 07ETV0070J Y SE DIRI, lon:-92.71145449, lat:16.61045652}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 655323.61 | 655323.61 | 655323.61 | 655323.61 | 655323.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-06/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:655323.61, importe_modificado:655323.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1828658/proyecto_INICIO, 1828658/proyecto_PROCESO, 1828658/proyecto_FIN, 1828658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828819 | Proyecto de inversión | 187600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187600.0, modificado:187600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 134 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170581 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170581 | S | 136 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:150, direccion:EJIDO SANTA ANA LAS FLORES, 30187 SANTA ANA LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LAS FLORES, lon:-91.56106871, lat:16.26921903}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 187600 | 187600 | 187600 | 187600 | 187600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:187600.0, importe_modificado:187600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.0}} | {1828819/proyecto_INICIO, 1828819/proyecto_FIN, 1828819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828825 | Proyecto de inversión | 177800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177800.0, modificado:177800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 127 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170601 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170601 | S | 130 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:286, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 30187 FRANCISCO VILLA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, lon:-91.55736747, lat:16.30257763}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:177800.0, importe_modificado:177800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1828825/proyecto_INICIO, 1828825/proyecto_PROCESO, 1828825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828830 | Proyecto de inversión | 47600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47600.0, modificado:47600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 34 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170613 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170613 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:331, direccion:EJIDO SAN JUAN DEL POZO, 30187 SAN JUAN DEL POZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL POZO, lon:-91.71025797, lat:16.42572061}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:47600.0, importe_modificado:47600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1828830/proyecto_INICIO, 1828830/proyecto_PROCESO, 1828830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828836 | Proyecto de inversión | 166600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166600.0, modificado:166600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 119 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170623 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170623 | S | 128 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:EJIDO CRUZ DEL ROSARIO, 30187 CRUZ DEL ROSARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL ROSARIO, lon:-91.71172276, lat:16.35516739}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 166600 | 166600 | 166600 | 166600 | 166600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:166600.0, importe_modificado:166600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1828836/proyecto_PROCESO, 1828836/proyecto_FIN, 1828836/proyecto_INICIO, 1828836/proyecto_PROCESO, 1828836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828847 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67200.0, modificado:67200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 48 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170648 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170648 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:184, direccion:EJIDO VIEJO MONTECRISTO, 30187 VIEJO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VIEJO MONTECRISTO, lon:-91.73175595, lat:16.29606915}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:67200.0, importe_modificado:67200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1828847/proyecto_INICIO, 1828847/proyecto_PROCESO, 1828847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828858 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170665 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170665 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:161, direccion:EJIDO SANTA ROSA EL COPÁN, 30187 SANTA ROSA EL COPÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EL COPÁN, lon:-91.36411616, lat:16.33267962}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1828858/proyecto_INICIO, 1828858/proyecto_FIN, 1828858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828864 | Proyecto de inversión | 26600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170674 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170674 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:162, direccion:EJIDO SANTA TERESA, 30187 SANTA TERESA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, lon:-91.44842021, lat:16.36960238}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1828864/proyecto_INICIO, 1828864/proyecto_PROCESO, 1828864/proyecto_FIN, 1828864/proyecto_INICIO, 1828864/proyecto_PROCESO, 1828864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828887 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170734 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170734 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30187 BENITO JUÁREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, lon:-91.49112612, lat:16.40629905}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1828887/proyecto_INICIO, 1828887/proyecto_FIN, 1828887/proyecto_PROCESO, 1828887/proyecto_FIN, 1828887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828981 | Proyecto de inversión | 1746627.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746627.1, modificado:1746627.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO. - 171232 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 171232 | S | 699 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.8, meta_modificada:556.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE LOCALIZA EN EL CENTRO SO, lon:-93.2074701, lat:17.19719419}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 1746627.1 | 1746627.1 | 1746627.1 | 1746627.1 | 1746627.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1746627.1, importe_modificado:1746627.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.8}} | {1828981/proyecto_FIN, 1828981/proyecto_PROCESO, 1828981/proyecto_INICIO, 1828981/proyecto_PROCESO, 1828981/proyecto_FIN, 1828981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829264 | Proyecto de inversión | 3485869.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485869.8, modificado:3485869.8}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA. - 172246 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172246 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:EJIDO BAJUCU, 30187 BAJUCÚ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BAJUCU, lon:-92.06547935, lat:16.47532257}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 3485869.8 | 3485869.8 | 3485869.8 | 3485869.8 | 3485869.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0094-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVÁN BERMÚDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3485869.8, importe_modificado:3485869.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829264/proyecto_FIN, 1829264/proyecto_INICIO, 1829264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829307 | Proyecto de inversión | 1054363.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054363.71, modificado:1054363.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 172365 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172365 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE KILÓMETRO 68 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, CARRETERA CRUCERO DOLORES , lon:-91.82384861, lat:16.87578437}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1054363.71 | 1054363.71 | 1054363.71 | 1054363.71 | 1054363.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0383/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1054363.71, importe_modificado:1054363.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1829307/proyecto_INICIO, 1829307/proyecto_PROCESO, 1829307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829815 | Proyecto de inversión | 500008.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500008.3, modificado:500008.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (BARRIO SAN ANTONIO EL TRIUNFO) - 174257 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174257 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12300 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA CON, lon:-92.73788512, lat:17.00107529}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 500008.3 | 500008.3 | 500008.3 | 500008.3 | 500008.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88899, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:500008.3, importe_modificado:500008.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:397.0}} | {1829815/proyecto_INICIO, 1829815/proyecto_PROCESO, 1829815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829941 | Proyecto de inversión | 2118826.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118826.04, modificado:2118826.04}} | ¿CONSTRUCCION DE SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE PARA CARPETA ASFALTICA EN INSTALACIONES MARGINALES¿ EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 174843 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 174843 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AMPLIACION PRIMERA SUR PONIENTE PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR EL MUNICIPIO DE RAYÓN ES UN MUNICIPIO MEXICANO DEL ESTADO DE CHIAPAS , lon:-93.01053278, lat:17.19997554}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 2118826.04 | 2118826.04 | 2118826.04 | 2118826.04 | 2118826.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-020/2020, contratista:GRUPO DE ASESORES CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2118826.04, importe_modificado:2118826.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_PROCESO, 1829941/proyecto_INICIO, 1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_PROCESO, 1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830013 | Proyecto de inversión | 322885.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322885.28, modificado:322344.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS - 175180 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 175180 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:510, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30187 LA NUEVA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA, lon:-91.56259844, lat:16.27176543}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 322344.24 | 322344.24 | 322344.24 | 322344.24 | 322344.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:322885.2, importe_modificado:322344.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1830013/proyecto_INICIO, 1830013/proyecto_PROCESO, 1830013/proyecto_INICIO, 1830013/proyecto_FIN, 1830013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401830296 | Proyecto de inversión | 200246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200246.2, modificado:200246.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (BARRIO CENTRO III) - 175934 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175934 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.01, meta_modificada:159.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUÁREZ COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUA, lon:-92.72156649, lat:17.06245704}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 200246.2 | 200246.2 | 200246.2 | 200246.2 | 200246.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88987, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:200246.2, importe_modificado:200246.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.01}} | {1830296/proyecto_INICIO, 1830296/proyecto_FIN, 1830296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830393 | Proyecto de inversión | 350009 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350009.0, modificado:350009.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN (GRUPO DOS) - 176206 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176206 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM, lon:-92.73571917, lat:17.00110548}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 350009 | 350009 | 350009 | 350009 | 350009 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88990, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:350009.0, importe_modificado:350009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.0}} | {1830393/proyecto_INICIO, 1830393/proyecto_FIN, 1830393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830460 | Proyecto de inversión | 1277240.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277240.38, modificado:1277240.38}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LA UNION A LA MINA DEL KM 0+000 AL KM 1+540 - 176448 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176448 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION CARRIZAL - LA MINA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA UNION CARRIZAL A CRUCERO PIZARRIN Y CAMINO LA MINA CARRIZAL A MOTOZIN, lon:-92.29032481, lat:15.40601881}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 1277240.38 | 1277240.38 | 1277240.38 | 1277240.38 | 1277240.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-083/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1277240.38, importe_modificado:1277240.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}} | {1830460/proyecto_INICIO, 1830460/proyecto_FIN, 1830460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830621 | Proyecto de inversión | 843809.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843809.13, modificado:843809.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS - 176736 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 176736 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO FLOR DE MARQUEZ - FLOR DE MARQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA EN EL EJIDO DON, lon:-90.86679534, lat:16.14159323}} | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 843809.13 | 843809.13 | 843809.13 | 843809.13 | 843809.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89972, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:843809.13, importe_modificado:843809.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1830621/proyecto_INICIO, 1830621/proyecto_FIN, 1830621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830635 | Proyecto de inversión | 297720.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297720.08, modificado:297720.08}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 176834 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 176834 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA CANDELARIA EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN EL BARRIO LA CANDELARIA, lon:-90.76488515, lat:16.3274385}} | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 297720.08 | 297720.08 | 297720.08 | 297720.08 | 297720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89980, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:297720.08, importe_modificado:297720.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1830635/proyecto_INICIO, 1830635/proyecto_FIN, 1830635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830713 | Proyecto de inversión | 1422054.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422054.19, modificado:1422054.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 177456 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177456 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-90.83883553, lat:16.09376069}} | 2020-06-22 | 2020-08-22 | 1422054.19 | 1422054.19 | 1422054.19 | 1422054.19 | 1422054.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89997, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1422054.19, importe_modificado:1422054.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1830713/proyecto_INICIO, 1830713/proyecto_FIN, 1830713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830960 | Proyecto de inversión | 849907.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849907.44, modificado:849907.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. OJO DE AGUA SEGUNDO - EL TRAPICHITO A EL SALVADOR, DEL KM 0+000 AL KM 0+987. - 178542 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 178542 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:833, direccion:EJIDO EL SALVADOR, 30187 EL SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, lon:-91.81850851, lat:16.25403935}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 849907.44 | 849907.44 | 849907.44 | 849907.44 | 849907.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0095-FISM/2020, contratista:CESAR GARCÍA CANDANEDO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:849907.44, importe_modificado:849907.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:987.0}} | {1830960/proyecto_INICIO, 1830960/proyecto_PROCESO, 1830960/proyecto_FIN, 1830960/proyecto_PROCESO, 1830960/proyecto_FIN, 1830960/proyecto_INICIO, 1830960/proyecto_PROCESO, 1830960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831123 | Proyecto de inversión | 158761.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158761.08, modificado:158761.08}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME - 179306 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179306 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y RETORNO LA PROVIDENCIA, RETORNO ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADNUEVO MEXICO ENTRE LAS LOCALIDADESNUEVO MAJASTIC Y, lon:-92.61107401, lat:17.29362744}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:158761.08, importe_modificado:158761.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1831123/proyecto_INICIO, 1831123/proyecto_PROCESO, 1831123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831308 | Proyecto de inversión | 248673.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248673.32, modificado:248673.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RUBÉN JARAMILLO - 179978 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 179978 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:161, direccion:EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 29605 RUBÉN JARAMILLO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.53113812, lat:17.30098327}} | 2020-08-23 | 2020-09-06 | 248673.32 | 248673.32 | 248673.32 | 248673.32 | 248673.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-009/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:248673.32, importe_modificado:248673.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1831308/proyecto_INICIO, 1831308/proyecto_PROCESO, 1831308/proyecto_FIN, 1831308/proyecto_PROCESO, 1831308/proyecto_FIN, 1831308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831315 | Proyecto de inversión | 78713.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 180013 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 180013 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOK, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO 1, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.4527547, lat:17.27209465}} | 2020-08-27 | 2020-09-11 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-034/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1831315/proyecto_PROCESO, 1831315/proyecto_FIN, 1831315/proyecto_INICIO, 1831315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831503 | Proyecto de inversión | 2166810.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166810.65, modificado:2166810.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATENANGO (PARTE 1) - 180600 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 180600 | S | 1536 | 1877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2279.0, meta_modificada:2279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE POPOCATEPETL INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE TACANA, CALLE IZTACCÍHUATL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN, lon:-92.40911764, lat:16.47519463}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 2166810.65 | 2166810.65 | 2166810.65 | 2166810.65 | 2166810.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-125/2020, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2866203.71, importe_modificado:2866203.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2279.0}} | {1831503/proyecto_PROCESO, 1831503/proyecto_INICIO, 1831503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401831563 | Proyecto de inversión | 4307984 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4307984.0, modificado:4307984.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LAS CARMELITAS - 180775 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180775 | S | 1704 | 1517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2759.58, meta_modificada:2759.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA GRAVERA INTERIOR SN COLONIA LAS CARMELITAS, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE LAS LOMITAS, CALLE IMNOMINADA LAS CALLES A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN PARTIEND, lon:-92.25783573, lat:14.87241812}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4307984 | 4307984 | 4307984 | 4307984 | 4307984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4307984.0, importe_modificado:4307984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2759.58}} | {1831563/proyecto_INICIO, 1831563/proyecto_PROCESO, 1831563/proyecto_INICIO, 1831563/proyecto_PROCESO, 1831563/proyecto_FIN, 1831563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831581 | Proyecto de inversión | 761383.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761383.15, modificado:761383.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE ASENTAMIENTO AMÉRICA LIBRE - 180815 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180815 | S | 296 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DE EJIDO DE LA CASA DE COMITE DEOBRA A UN C, lon:-90.74071175, lat:16.21687346}} | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 761383.15 | 761383.15 | 761383.15 | 761383.15 | 761383.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89966, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:761383.15, importe_modificado:761383.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831581/proyecto_INICIO, 1831581/proyecto_FIN, 1831581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831669 | Proyecto de inversión | 348029.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348029.69, modificado:348029.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 180996 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180996 | S | 79 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL PIRU - EL PIRU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LA PARTE DE ATRAS DE LA COMUNIDAD, lon:-90.83739667, lat:16.09970174}} | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89941, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:348029.69, importe_modificado:348029.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831669/proyecto_INICIO, 1831669/proyecto_FIN, 1831669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832059 | Proyecto de inversión | 328425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328425.0, modificado:328425.0}} | MEJORAMIENTO DE 151 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ LA UNIÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 182610 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 182610 | S | 91 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE LA UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA CABECERA, lon:-92.77839772, lat:17.22073807}} | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 328425 | 328425 | 328425 | 328425 | 328425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:328425.0, importe_modificado:328425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1832059/proyecto_INICIO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832635 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ, BOCHIL ,CHIAPAS - 184631 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184631 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-92.98454801, lat:17.03777921}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_PROCESO, 1832635/proyecto_FIN, 1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832837 | Proyecto de inversión | 610124.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610124.64, modificado:609867.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS - 185434 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185434 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:327, direccion:EJIDO NUEVO SAN CRISTOBALITO, 30187 NUEVO SAN CRISTOBALITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN CRISTOBALITO, lon:-91.45149653, lat:16.16355424}} | 2020-11-07 | 2020-12-31 | 609867.62 | 609867.62 | 609867.62 | 609867.62 | 609867.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:610124.64, importe_modificado:609867.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1832837/proyecto_FIN, 1832837/proyecto_PROCESO, 1832837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401832856 | Proyecto de inversión | 1430638.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430638.12, modificado:1430638.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INNOMINADAS DE LÁZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 185509 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185509 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PARTIENDO DE CABECERA MPAL. POR LA CARR, lon:-92.55250465, lat:15.17599597}} | 2020-10-26 | 2020-12-26 | 1430638.12 | 1430638.12 | 1430638.12 | 1430638.12 | 1430638.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024-AyS/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1430638.12, importe_modificado:1430638.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1026.0}} | {1832856/proyecto_INICIO, 1832856/proyecto_FIN, 1832856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FAIS-BANOBRAS 2020. FIFNIQUITADA EN EL EJERCICIO 2020, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:OBRA FAIS-BANOBRAS 2020. TERMINADA EL 19 DE FEBRERO 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832862 | Proyecto de inversión | 398678.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398678.27, modificado:398678.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LINDA VISTA - 185517 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 185517 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:109, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 01 EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN ANTONIO LINDAVISTA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL 01 Y TERRACERIA LA FORTUNA, TERRACERIA ENTRONQUE MANUEL VELASCO SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABE, lon:-92.2228036, lat:16.14562995}} | 2020-10-19 | 2020-12-24 | 398678.27 | 398678.27 | 398678.27 | 398678.27 | 398678.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:398678.27, importe_modificado:398678.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1832862/proyecto_PROCESO, 1832862/proyecto_FIN, 1832862/proyecto_INICIO, 1832862/proyecto_FIN, 1832862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832866 | Proyecto de inversión | 162361.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162361.05, modificado:162361.05}} | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN GIGNACIO - 185554 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 185554 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE TERDCERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTI, lon:-92.55372711, lat:17.28677249}} | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 162361.05 | 162361.05 | 162361.05 | 162361.05 | 162361.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-014/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:162361.05, importe_modificado:162361.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}} | {1832866/proyecto_INICIO, 1832866/proyecto_FIN, 1832866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832944 | Proyecto de inversión | 1010724.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010724.18, modificado:1010724.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA - 185741 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 185741 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.46, meta_modificada:193.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RECREO Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL EN CALLE FLORES MAGON, AHÍ SE ENCUE, lon:-93.01263953, lat:16.94667088}} | 2020-09-10 | 2020-10-24 | 1010724.18 | 1010724.18 | 1010724.18 | 1010724.18 | 1010724.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-17/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1010724.18, importe_modificado:1010724.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.46}} | {1832944/proyecto_PROCESO, 1832944/proyecto_FIN, 1832944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833051 | Proyecto de inversión | 3850732.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850732.93, modificado:3850732.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD KULAKTIK - 186165 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 186165 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 400 PUEBLO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A , lon:-92.47500218, lat:16.8745686}} | 2020-02-04 | 2020-04-30 | 3850732.93 | 3850732.93 | 3850732.93 | 3850732.93 | 3850732.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-006/2020, contratista:Cecilio Jiménez Juárez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3850732.93, importe_modificado:3850732.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1833051/proyecto_INICIO, 1833051/proyecto_FIN, 1833051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833143 | Proyecto de inversión | 4544984.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544984.5, modificado:4544984.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TENEJAPA LOCALIDAD JOMANICHIM - 186569 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 186569 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.47283841, lat:16.90166277}} | 2020-03-09 | 2020-09-04 | 4544984.5 | 4544984.5 | 4544984.5 | 4544984.5 | 4544984.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:instrucciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4544984.5, importe_modificado:4544984.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1833143/proyecto_INICIO, 1833143/proyecto_PROCESO, 1833143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833248 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL BARRIO SAN ANTONIO BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, BOCHIL, CHIAPAS. - 186877 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 186877 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.98160943, lat:17.03310533}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1833248/proyecto_FIN, 1833248/proyecto_INICIO, 1833248/proyecto_FIN, 1833248/proyecto_PROCESO, 1833248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833442 | Proyecto de inversión | 162003.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162003.6, modificado:162003.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA UCRANIA - 187472 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187472 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVA UCRANIZ, 29840 NUEVA UCRANIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 1.50, TOMAR LA SA, lon:-92.74017802, lat:17.04709212}} | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89014, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:162003.6, importe_modificado:162003.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.0}} | {1833442/proyecto_INICIO, 1833442/proyecto_FIN, 1833442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833930 | Proyecto de inversión | 564245.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564245.23, modificado:564245.23}} | PERFORACIÓN DE POZO SEMIPROFUNDO 2ª ETAPA. - 189031 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 189031 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL EJIDO EJIDO LOMA LINDA, 29956 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CARRETERA PALENQUE LA TRINITAR, lon:-90.60658056, lat:16.08275596}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 564245.23 | 564245.23 | 564245.23 | 564245.23 | 564245.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-004/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:564245.23, importe_modificado:564245.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833930/proyecto_INICIO, 1833930/proyecto_PROCESO, 1833930/proyecto_FIN, 1833930/proyecto_PROCESO, 1833930/proyecto_FIN, 1833930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833938 | Proyecto de inversión | 745366.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745366.21, modificado:745366.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO SACSALUM (LOS CIPRESES) - 189048 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 189048 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SACSALUM, lon:-91.99485216, lat:16.30868944}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 745366.21 | 745366.21 | 745366.21 | 745366.21 | 745366.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0013-FISM/2020, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:745366.21, importe_modificado:745366.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833938/proyecto_INICIO, 1833938/proyecto_PROCESO, 1833938/proyecto_FIN, 1833938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834170 | Proyecto de inversión | 2662572.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662572.63, modificado:2662572.63}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 189779 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189779 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CASA DE SALUD Y UN CAMPO DE FUTBOL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04405225, lat:17.29546735}} | 2020-04-05 | 2020-06-03 | 2662572.63 | 2662572.63 | 2662572.63 | 2662572.63 | 2662572.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-108/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2662572.63, importe_modificado:2662572.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1834170/proyecto_INICIO, 1834170/proyecto_FIN, 1834170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834313 | Proyecto de inversión | 575780.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575780.51, modificado:575780.51}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PORVENIR LOCALIDAD PEÑA BLANCA ASENTAMIENTO PEÑA BLANCA - 190102 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 190102 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:42, direccion:BARRIO PEÑA BLANCA, 30975 PEÑA BLANCA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO PEÑA BLANCA SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL DEVIO DE BARRIO EL CORO SE SIGUE ESE CAMINO HASTA LLEGAR, lon:-92.27321154, lat:15.42572235}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 575780.51 | 575780.51 | 575780.51 | 575780.51 | 575780.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:575780.51, importe_modificado:575780.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1834313/proyecto_INICIO, 1834313/proyecto_PROCESO, 1834313/proyecto_FIN, 1834313/proyecto_PROCESO, 1834313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834390 | Proyecto de inversión | 163793.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163793.1, modificado:163793.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO RANCHERIA EL NOPAL - 190336 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 190336 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:574, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 11 + 60 RANCHERIA EL NOPAL, 29960 EL NOPAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 11.6, lon:-91.94355723, lat:17.43864702}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 163793.1 | 163793.1 | 163793.1 | 163793.1 | 163793.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94073, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:163793.1, importe_modificado:163793.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1834390/proyecto_INICIO, 1834390/proyecto_FIN, 1834390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834431 | Proyecto de inversión | 872825.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872825.5, modificado:872825.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 07KPR5087C SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA - 190460 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190460 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 30173 SAN CARALAMPIO (ANEXO FRANCISCO SARABIA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA, lon:-91.92230593, lat:16.2482489}} | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 872825.5 | 872825.5 | 872825.5 | 872825.5 | 872825.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0035/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:872825.5, importe_modificado:872825.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1834431/proyecto_INICIO, 1834431/proyecto_PROCESO, 1834431/proyecto_FIN, 1834431/proyecto_PROCESO, 1834431/proyecto_FIN, 1834431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834521 | Proyecto de inversión | 2897171 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897171.0, modificado:2897171.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 190753 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 190753 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:COLONIA EL PARAJE LA CAÑADA, 29776 LAS LAGUNAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.00887738, lat:17.01629788}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/034/2020, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:2897171.0, importe_modificado:2897171.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_PROCESO, 1834521/proyecto_FIN, 1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834684 | Proyecto de inversión | 2095122.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095122.34, modificado:2095122.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO LOS PINOS, EN LA 2DA. CALLE DE LOS PINOS - 191247 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191247 | S | 888 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS Y EJE VIAL UNO, CALLE GUADALUPANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIU, lon:-92.63911709, lat:16.72029487}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 2095122.34 | 2095122.34 | 2095122.34 | 2095122.34 | 2095122.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/063/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2095122.34, importe_modificado:2095122.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1834684/proyecto_INICIO, 1834684/proyecto_FIN, 1834684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834958 | Proyecto de inversión | 601461.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601461.99, modificado:601461.99}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCAIDAD SAN ANTONIO POMILO, BOCHIL. CHIIAPAS. - 191847 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191847 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POMILO., lon:-92.91491319, lat:16.9896951}} | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 601461.99 | 601461.99 | 601461.99 | 601461.99 | 601461.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/038/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:601461.99, importe_modificado:601461.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}} | {1834958/proyecto_INICIO, 1834958/proyecto_PROCESO, 1834958/proyecto_FIN, 1834958/proyecto_PROCESO, 1834958/proyecto_FIN, 1834958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835018 | Proyecto de inversión | 1406570.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406570.39, modificado:1406570.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 - 192031 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 192031 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.05, meta_modificada:133.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNIIPAL - POJAYAL 3ERA SECCION KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIGLLO XX Y CARRETERA SANTA ANITA, CAMINO POJAYAL 3RA SE SALE , lon:-92.97829383, lat:17.28236914}} | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 1406570.39 | 1406570.39 | 1406570.39 | 1406570.39 | 1406570.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-04/2020, contratista:IMPULSORA SALTUPA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1406570.39, importe_modificado:1406570.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.05}} | {1835018/proyecto_PROCESO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_INICIO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_PROCESO, 1835018/proyecto_INICIO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835095 | Proyecto de inversión | 949435.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949435.43, modificado:949435.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO NUEVA PROVIDENCIA - 192242 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192242 | S | 247 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A E, lon:-92.0195222, lat:15.6044083}} | 2020-11-05 | 2020-12-25 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-064/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:949435.43, importe_modificado:949435.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1835095/proyecto_INICIO, 1835095/proyecto_FIN, 1835095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835132 | Proyecto de inversión | 1712665.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712665.76, modificado:1712665.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 192347 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192347 | S | 152 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9499.0, meta_modificada:9499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA ALTAMIRANO Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA NUEVO PARAIS, lon:-92.0710137, lat:16.8892203}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 1712665.76 | 1712665.76 | 1712665.76 | 1712665.76 | 1712665.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1712665.76, importe_modificado:1712665.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9499.0}} | {1835132/proyecto_PROCESO, 1835132/proyecto_INICIO, 1835132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835229 | Proyecto de inversión | 147235.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147235.53, modificado:147235.53}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, UBICADO ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BENITO JUAREZ DEL BARRIO CHICO 1A SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 192660 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 192660 | S | 262 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION MEXICANA SE ENCUENTRA UBICA A 7 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, lon:-92.40995237, lat:17.22344061}} | 2020-09-14 | 2020-09-29 | 147235.53 | 147235.53 | 147235.53 | 147235.53 | 147235.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-036/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:147235.53, importe_modificado:147235.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1835229/proyecto_INICIO, 1835229/proyecto_FIN, 1835229/proyecto_PROCESO, 1835229/proyecto_INICIO, 1835229/proyecto_PROCESO, 1835229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835245 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA - 192701 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 192701 | S | 190 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE LA TEJERIA BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO TEJERIA Y CALLEJON SAN ANTONIO, CARRETERA PUEBLO NUEVO-RINCON CHAMULA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL BARRIO LA, lon:-92.9278387, lat:17.19709452}} | 2020-08-26 | 2020-11-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF-011/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1835245/proyecto_FIN, 1835245/proyecto_INICIO, 1835245/proyecto_PROCESO, 1835245/proyecto_FIN, 1835245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835445 | Proyecto de inversión | 189656.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189656.17, modificado:189656.17}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193279 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193279 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:CAMINO TRAMO TEOQUIPA EL BASCAN - SAN JOSE EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 29903 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS AL, lon:-92.14102467, lat:17.37875205}} | 2020-03-26 | 2020-04-25 | 189656.17 | 189656.17 | 189656.17 | 189656.17 | 189656.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:189656.17, importe_modificado:189656.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1835445/proyecto_INICIO, 1835445/proyecto_FIN, 1835445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835483 | Proyecto de inversión | 1036711.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036711.88, modificado:1036711.88}} | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA), EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 193372 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 193372 | S | 83 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:806, direccion:INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 30215 FRANCISCO VILLA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 102 MARGEN IZQUIERDO RECORRIENDO 0.5 KM PARA L, lon:-92.46500675, lat:16.30551464}} | 2020-10-30 | 2020-12-13 | 1036711.88 | 1036711.88 | 1036711.88 | 1036711.88 | 1036711.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-105/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1036711.88, importe_modificado:1036711.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1835483/proyecto_PROCESO, 1835483/proyecto_FIN, 1835483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401835712 | Proyecto de inversión | 1565625.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565625.19, modificado:1565625.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA, EN LA CALLE ARRIERA 1ER. ETAPA - 194339 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194339 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARRIERA COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIERA Y AVENIDA LA HORMIGA, CALLE AMERICA A LA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE HASTA LA COLONIA BOSQU, lon:-92.64860931, lat:16.75120887}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1565625.19 | 1565625.19 | 1565625.19 | 1565625.19 | 1565625.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/070/2020, contratista:C. JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1565625.19, importe_modificado:1565625.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1835712/proyecto_INICIO, 1835712/proyecto_PROCESO, 1835712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835736 | Proyecto de inversión | 44757.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44757.69, modificado:44757.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTAL - 194455 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194455 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO . AL EJ LAS FLORES POR JOLENTON, GALICA, 20 DE NOVIEMBRE DE ALLO A 500 METROS, lon:-92.39759989, lat:15.7436723}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94108, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44757.69, importe_modificado:44757.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1835736/proyecto_INICIO, 1835736/proyecto_PROCESO, 1835736/proyecto_FIN, 1835736/proyecto_INICIO, 1835736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835741 | Proyecto de inversión | 187495 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187495.0, modificado:187495.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE GRUPO LA CEIBA UNO - 194472 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 194472 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE INNOMINADA, CALLE CENTRAL JUAREZ SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DE LA CALLE CENTRAL JUAREZ TOMAR LA SALIDA A LA I, lon:-92.72299526, lat:17.06403883}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 187495 | 187495 | 187495 | 187495 | 187495 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89078, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:187495.0, importe_modificado:187495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1835741/proyecto_INICIO, 1835741/proyecto_FIN, 1835741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836162 | Proyecto de inversión | 341002.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341002.2, modificado:341002.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO - 195491 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195491 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO, 29840 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA AL, lon:-92.75676853, lat:17.083044}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89083, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:341002.2, importe_modificado:341002.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:271.0}} | {1836162/proyecto_INICIO, 1836162/proyecto_FIN, 1836162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836312 | Proyecto de inversión | 562840.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562840.9, modificado:562840.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO NUEVO ROSARIO - 195977 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 195977 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO NUEVO ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRUZ GRANDE Y AVENIDA EL ROSARIO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 14 DE SEPTIEMBRE ENT, lon:-92.15463779, lat:16.24066709}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 562840.9 | 562840.9 | 562840.9 | 562840.9 | 562840.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/054/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:562840.9, importe_modificado:562840.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1836312/proyecto_INICIO, 1836312/proyecto_PROCESO, 1836312/proyecto_FIN, 1836312/proyecto_PROCESO, 1836312/proyecto_FIN, 1836312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836316 | Proyecto de inversión | 664010.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664010.34, modificado:664010.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA LOCALIDAD BARRIO EL ROSARIO - 195983 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 195983 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.3, meta_modificada:79.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CRUZ GRANDE BARRIO EL ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EUCALIPTO, AVENIDA EL ROSARIO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CRUZ GRANDE ENTRE CALLES 15 DE SEPTIE, lon:-92.15448759, lat:16.24043017}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 664010.34 | 664010.34 | 664010.34 | 664010.34 | 664010.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/053/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664010.34, importe_modificado:664010.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.3}} | {1836316/proyecto_INICIO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_INICIO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836548 | Proyecto de inversión | 1401662.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401662.9, modificado:1401662.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN BARRIO LA ESPERANZA. - 196875 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 196875 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTUR, lon:-92.80638966, lat:17.025189}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 1401662.9 | 1401662.9 | 1401662.9 | 1401662.9 | 1401662.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89100, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1401662.9, importe_modificado:1401662.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1113.0}} | {1836548/proyecto_FIN, 1836548/proyecto_PROCESO, 1836548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836593 | Proyecto de inversión | 1746242.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746242.6, modificado:1746242.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE 07DPR4614O - 197054 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 197054 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:194, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RUBEN JARAMILLO KILÓMETRO 27 + 0 EJIDO RUBEN JARAMILLO, 30160 RUBÉN JARAMILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE S, lon:-91.97663051, lat:15.99149634}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1746242.6 | 1746242.6 | 1746242.6 | 1746242.6 | 1746242.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/088/2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1746242.6, importe_modificado:1746242.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836593/proyecto_PROCESO, 1836593/proyecto_FIN, 1836593/proyecto_INICIO, 1836593/proyecto_FIN, 1836593/proyecto_PROCESO, 1836593/proyecto_FIN, 1836593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836728 | Proyecto de inversión | 621121.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621121.71, modificado:621121.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN (PARTE 03 (11 ACCIONES)) - 197551 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 197551 | S | 77 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE Y CALLE QUINTA NORTE, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. , lon:-92.42450916, lat:16.29675998}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 621121.71 | 621121.71 | 621121.71 | 621121.71 | 621121.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1919830.74, importe_modificado:1919830.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1836728/proyecto_INICIO, 1836728/proyecto_FIN, 1836728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401836733 | Proyecto de inversión | 56465.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN (PARTE 01 (01 ACCION)) - 197567 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 197567 | S | 77 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 110.92 MARGEN DERECHO SE LLEGA AL SIT, lon:-92.42600185, lat:16.28702661}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1919830.74, importe_modificado:1919830.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1836733/proyecto_FIN, 1836733/proyecto_INICIO, 1836733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401837488 | Proyecto de inversión | 198451.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198451.35, modificado:198451.35}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 200126 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 200126 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCADEL , lon:-92.576143, lat:17.30225934}} | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:198451.35, importe_modificado:198451.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1837488/proyecto_INICIO, 1837488/proyecto_FIN, 1837488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837994 | Proyecto de inversión | 582369.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582369.21, modificado:582369.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD GETZEMANÍ - 201568 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201568 | S | 149 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA PATRIA NUEVA EL CONTENTO, TERRACERIA GETZEMANI , lon:-92.20329528, lat:16.99473777}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 582369.21 | 582369.21 | 582369.21 | 582369.21 | 582369.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0594/2020, contratista:MARTINEZ RUIZ GILBERTO IVAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:582369.21, importe_modificado:582369.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1837994/proyecto_PROCESO, 1837994/proyecto_INICIO, 1837994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838132 | Proyecto de inversión | 232439.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232439.44, modificado:232439.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE TECHO EN SAN ANTONIO 1RA. SECCIÓN - 201987 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 201987 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO PANTEPEC - SAN ANTONIO 1A SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO SAN ANTONIO 1A SECCION, 29660 SAN ANTONIO 1RA. SECCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO FINAL TRAMO PANTEPE-SAN ANTONIO 1A SECCION Y CAMINO I, lon:-93.04107256, lat:17.21181986}} | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 232439.44 | 232439.44 | 232439.44 | 232439.44 | 232439.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT007/2020, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:232439.44, importe_modificado:232439.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {1838132/proyecto_INICIO, 1838132/proyecto_PROCESO, 1838132/proyecto_FIN, 1838132/proyecto_INICIO, 1838132/proyecto_PROCESO, 1838132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838445 | Proyecto de inversión | 446735.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446735.88, modificado:446735.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON DANIEL DELGADILLO - 202869 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 202869 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DEGADILLO Y CALLE CALLE TELEBACHILLERATO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE ESCUELA TELESECUNDARIA Y HA 100 M, lon:-92.67195415, lat:16.5429102}} | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 446735.88 | 446735.88 | 446735.88 | 446735.88 | 446735.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-015/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:446735.88, importe_modificado:446735.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1838445/proyecto_INICIO, 1838445/proyecto_FIN, 1838445/proyecto_PROCESO, 1838445/proyecto_FIN, 1838445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838530 | Proyecto de inversión | 903449.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903449.76, modificado:903449.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 03) - 203118 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 203118 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESA LA ANGOSTURA INTERIOR SN BARRIO EL ARCO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALZADA CIRO FARRERA Y AVENIDA EL POZO, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VAL, lon:-92.56326569, lat:16.33520275}} | 2020-11-04 | 2020-12-08 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-091/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1806899.52, importe_modificado:1806899.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1838530/proyecto_PROCESO, 1838530/proyecto_FIN, 1838530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401839024 | Proyecto de inversión | 912812.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912812.44, modificado:912812.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD BARRIO SANTA CECILIA - 204514 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204514 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.35, meta_modificada:279.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DIAGONAL 7A. NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA DIAGONAL DE LA 7A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA INNOMINADA A, lon:-92.1483172, lat:16.25433961}} | 2020-08-27 | 2020-10-27 | 912812.44 | 912812.44 | 912812.44 | 912812.44 | 912812.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/065/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:912812.44, importe_modificado:912812.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.35}} | {1839024/proyecto_PROCESO, 1839024/proyecto_INICIO, 1839024/proyecto_FIN, 1839024/proyecto_PROCESO, 1839024/proyecto_FIN, 1839024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839195 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO CRUCERO HIDALGO A CRUCERO YALELMESIL - 204888 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204888 | S | 181 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y , SE UBICA A 79.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO TEM, lon:-91.90800642, lat:17.06451039}} | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/445/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1839195/proyecto_FIN, 1839195/proyecto_PROCESO, 1839195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839240 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXOQUINTELÁ - 205050 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 205050 | S | 137 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 500 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BALAXTE Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA CRUCERO YAXOQUINTELA PARA LLEGAR A, lon:-91.7303334, lat:16.91015942}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0641/2020, contratista:RUIZ ZEPEDA ANAKAREN GUADALUPE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7900.0}} | {1839240/proyecto_INICIO, 1839240/proyecto_FIN, 1839240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839348 | Proyecto de inversión | 259073.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259073.7, modificado:259073.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN RANCHERIA LA RUEDA - 205386 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205386 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 RANCHERIA LA RUEDA, 29960 LA RUEDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 , lon:-91.935645, lat:17.46835408}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 259073.7 | 259073.7 | 259073.7 | 259073.7 | 259073.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96178, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:259073.7, importe_modificado:259073.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1839348/proyecto_INICIO, 1839348/proyecto_PROCESO, 1839348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839422 | Proyecto de inversión | 709113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709113.85, modificado:709113.85}} | PAVIMENTACION DE CALLE 4A. SUR ENTRE 2A. Y 3A. PONIENTE BARRIO TEPEYAC - 205570 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 205570 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.9, meta_modificada:655.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 4A. SUR PONIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 3A. PONIENTE SUR, CALLE 3A. SUR PONIENTE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN , lon:-92.6234695, lat:15.69104217}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 709113.85 | 709113.85 | 709113.85 | 709113.85 | 709113.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/021-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:709113.85, importe_modificado:709113.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.9}} | {1839422/proyecto_INICIO, 1839422/proyecto_FIN, 1839422/proyecto_PROCESO, 1839422/proyecto_FIN, 1839422/proyecto_PROCESO, 1839422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839698 | Proyecto de inversión | 27843.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27843.06, modificado:27843.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 206413 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206413 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO ENTRONQUE DE EJ PABLO L SIDAR , LUEGO EL EJIDO EL CAIRO LUEGO SE EN, lon:-92.3426974, lat:15.86419053}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 27843.06 | 27843.06 | 27843.06 | 27843.06 | 27843.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93759, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27843.06, importe_modificado:27843.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1839698/proyecto_INICIO, 1839698/proyecto_PROCESO, 1839698/proyecto_FIN, 1839698/proyecto_INICIO, 1839698/proyecto_PROCESO, 1839698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839791 | Proyecto de inversión | 120393.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120393.13, modificado:120393.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA PIEDAD - 206686 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206686 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.94, meta_modificada:459.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA, CARRETERA QUE VA A LA UNION BUENAVISTA COMO A 2 KM DEL EJIDO UNIN BUENAVISTA Y A 25 KM D, lon:-92.57516114, lat:15.84472875}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 120383.13 | 120393.13 | 120393.13 | 120393.13 | 120393.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93878, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:120393.13, importe_modificado:120393.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.94}} | {1839791/proyecto_FIN, 1839791/proyecto_INICIO, 1839791/proyecto_FIN, 1839791/proyecto_PROCESO, 1839791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839884 | Proyecto de inversión | 954368.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954368.61, modificado:954368.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 207021 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207021 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09577635, lat:16.90719528}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 954368.61 | 954368.61 | 954368.61 | 954368.61 | 954368.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0645/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:954368.61, importe_modificado:954368.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1839884/proyecto_INICIO, 1839884/proyecto_PROCESO, 1839884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840003 | Proyecto de inversión | 999139.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999139.11, modificado:999139.11}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD RAMÓN F. BALBOA - 207355 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207355 | S | 452 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17614.0, meta_modificada:17614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 300 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA LLEGAR, lon:-91.40113519, lat:16.47312823}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 999139.11 | 999139.11 | 999139.11 | 999139.11 | 999139.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0647/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999139.11, importe_modificado:999139.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17614.0}} | {1840003/proyecto_INICIO, 1840003/proyecto_FIN, 1840003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840372 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL - 208425 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 208425 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE, CALLE JAVIER MINA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL SOBR, lon:-91.9792414, lat:17.51222318}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95884, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1840372/proyecto_PROCESO, 1840372/proyecto_INICIO, 1840372/proyecto_FIN, 1840372/proyecto_PROCESO, 1840372/proyecto_FIN, 1840372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840403 | Proyecto de inversión | 651435.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651435.91, modificado:651435.91}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL Y MURO DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHUCHILTON, BOCHIL, CHIAPAS. - 208507 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208507 | S | 60 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:COLONIA NUEVO CHUCHILLÓN, 29773 NUEVO CHUCHILTÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.820863, lat:17.00020794}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 651435.91 | 651435.91 | 651435.91 | 651435.91 | 651435.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:651435.91, importe_modificado:651435.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1840403/proyecto_INICIO, 1840403/proyecto_PROCESO, 1840403/proyecto_FIN, 1840403/proyecto_PROCESO, 1840403/proyecto_FIN, 1840403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840474 | Proyecto de inversión | 1079922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES POZOS - 208728 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 208728 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE TENEJAPA, 29480 TRES POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAP, lon:-92.47265723, lat:16.84347696}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-070/2020, contratista:Raúl Gonzalo Osorio Ballinas, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1840474/proyecto_INICIO, 1840474/proyecto_PROCESO, 1840474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840550 | Proyecto de inversión | 295781.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295781.88, modificado:295781.88}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA URBANA DEL BARRIO SAN SEBASTIAN - 208966 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 208966 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVARA A CABO SOBRE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LOS BARRIOS SAN SEBASTIAN , lon:-93.16360138, lat:17.2313834}} | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 295781.88 | 295781.88 | 295781.88 | 295781.88 | 295781.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:295781.88, importe_modificado:295781.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1840550/proyecto_INICIO, 1840550/proyecto_PROCESO, 1840550/proyecto_INICIO, 1840550/proyecto_FIN, 1840550/proyecto_PROCESO, 1840550/proyecto_FIN, 1840550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840605 | Proyecto de inversión | 169396.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169396.83, modificado:169396.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN (PARTE 01) - 209171 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 209171 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE , lon:-92.69772398, lat:16.3948442}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-089/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1355174.64, importe_modificado:1355174.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1840605/proyecto_INICIO, 1840605/proyecto_FIN, 1840605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401840611 | Proyecto de inversión | 469888.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469888.62, modificado:469888.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON BIODIGESTOR EN EJIDO NUEVO SUCLUMPÁ - 209210 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 209210 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.82, meta_modificada:71.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1260, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO SUCLUMPA, 29960 NUEVO SUCLUMPÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 67.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-92.20747554, lat:17.64964998}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 469888.62 | 469888.62 | 469888.62 | 469888.62 | 469888.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95760, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:469888.62, importe_modificado:469888.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.82}} | {1840611/proyecto_INICIO, 1840611/proyecto_PROCESO, 1840611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840861 | Proyecto de inversión | 92610.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.43, modificado:92610.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 210120 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210120 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L. SIDAR EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.2838811, lat:15.82853483}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 92610.43 | 92610.43 | 92610.43 | 92610.43 | 92610.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93901, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:92610.43, importe_modificado:92610.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1840861/proyecto_INICIO, 1840861/proyecto_FIN, 1840861/proyecto_PROCESO, 1840861/proyecto_FIN, 1840861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840968 | Proyecto de inversión | 1000018.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000018.19, modificado:1000018.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS. - 210427 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210427 | S | 85 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:COLONIA SAN GREGORIO, 29770 SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.89531162, lat:16.99000569}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 1000018.19 | 1000018.19 | 1000018.19 | 1000018.19 | 1000018.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/012/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1000018.19, importe_modificado:1000018.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1840968/proyecto_INICIO, 1840968/proyecto_FIN, 1840968/proyecto_PROCESO, 1840968/proyecto_FIN, 1840968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841152 | Proyecto de inversión | 9261.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.7, modificado:9261.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA MORELIA ASENTAMIENTO NUEVO MORELIA - 210850 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210850 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.44967895, lat:15.76067016}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 9261.7 | 9261.7 | 9261.7 | 9261.7 | 9261.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94128, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.7, importe_modificado:9261.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1841152/proyecto_INICIO, 1841152/proyecto_PROCESO, 1841152/proyecto_FIN, 1841152/proyecto_PROCESO, 1841152/proyecto_FIN, 1841152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841381 | Proyecto de inversión | 2339519.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339519.84, modificado:2339519.84}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO SAN JUAN - 211500 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211500 | S | 186 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.8, meta_modificada:1209.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A AVENIDA NORTE COLONIA SAN JUAN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE 21A CALLE PONIENTE Y CALLEJON DE LA 4A AVENIDA NORTE, AVENIDA 2A AVENIDA NORTE AVENIDA QUE SE UBICA 300 MTS AL OESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-92.15335624, lat:14.68741513}} | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 2339519.84 | 2339519.84 | 2339519.84 | 2339519.84 | 2339519.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2339519.84, importe_modificado:2339519.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.8}} | {1841381/proyecto_INICIO, 1841381/proyecto_FIN, 1841381/proyecto_PROCESO, 1841381/proyecto_FIN, 1841381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841605 | Proyecto de inversión | 984815.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984815.23, modificado:984815.23}} | ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ C.C.T. 07DPR0102N, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, EN ESTRUCTURA RC, Y OBRA EXTERIOR. - 212158 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 212158 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.51, meta_modificada:166.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DE PORTIVA EN LA AVENIDA SEGUNDA O, lon:-93.00761865, lat:17.29481098}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 984815.23 | 984815.23 | 984815.23 | 984815.23 | 984815.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-05/2020, contratista:ARTQUITECT PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:984815.23, importe_modificado:984815.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.51}} | {1841605/proyecto_INICIO, 1841605/proyecto_PROCESO, 1841605/proyecto_FIN, 1841605/proyecto_PROCESO, 1841605/proyecto_FIN, 1841605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841757 | Proyecto de inversión | 101871.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101871.11, modificado:101871.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 212635 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212635 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA DE CHICOMUSELO 1A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTEN, lon:-92.35895045, lat:15.73211835}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94100, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:101871.11, importe_modificado:101871.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}} | {1841757/proyecto_INICIO, 1841757/proyecto_FIN, 1841757/proyecto_PROCESO, 1841757/proyecto_FIN, 1841757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841767 | Proyecto de inversión | 67546.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67546.95, modificado:67546.95}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO AGUSTÍN DE ITURBIDE MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 212672 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212672 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.98, meta_modificada:72.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, lon:-92.19983401, lat:15.07460762}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 67546.95 | 67546.95 | 67546.95 | 67546.95 | 67546.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:67546.95, importe_modificado:67546.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.98}} | {1841767/proyecto_INICIO, 1841767/proyecto_PROCESO, 1841767/proyecto_INICIO, 1841767/proyecto_FIN, 1841767/proyecto_INICIO, 1841767/proyecto_FIN, 1841767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841847 | Proyecto de inversión | 73298.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73298.54, modificado:73298.54}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD CANDELARIA - 212968 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 212968 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:256, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL CANDELARIA Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA, lon:-93.28568014, lat:16.92347202}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 73298.54 | 73298.54 | 73298.54 | 73298.54 | 73298.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95045, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:73298.54, importe_modificado:73298.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1841847/proyecto_INICIO, 1841847/proyecto_FIN, 1841847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841945 | Proyecto de inversión | 500000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.6, modificado:500000.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO LA UNIDAD - 213275 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213275 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 17 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 12 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA 17 CALLE PONIEN, lon:-92.16812533, lat:14.99807349}} | 2020-09-25 | 2020-10-25 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:500000.6, importe_modificado:500000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1841945/proyecto_PROCESO, 1841945/proyecto_FIN, 1841945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841992 | Proyecto de inversión | 1204427.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204427.99, modificado:1204427.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN METAPA LOCALIDAD LAS PILAS ASENTAMIENTO LAS PILAS - 213444 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 213444 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2423.3, meta_modificada:2423.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CANTON LAS PILAS, 30861 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PILAS Y CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ, CAMINO LAS PILAS CANTON LAS PILASENTRE LIBRAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ Y CAMINO A LAS PILAS, lon:-92.21241264, lat:14.82470613}} | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 1204427.99 | 1204427.99 | 1204427.99 | 1204427.99 | 1204427.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101016, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1204427.99, importe_modificado:1204427.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2423.3}} | {1841992/proyecto_INICIO, 1841992/proyecto_PROCESO, 1841992/proyecto_FIN, 1841992/proyecto_PROCESO, 1841992/proyecto_FIN, 1841992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842146 | Proyecto de inversión | 72397.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72397.98, modificado:72397.98}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD EL CHININAL - 213901 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213901 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A EL CHININAL Y , SE UBICA A 8 KILOMETROS DE EL CENTRO DE SNA FERNANDO CERCA DEL MIRADOR, lon:-93.26764632, lat:16.90285029}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 72397.98 | 72397.98 | 72397.98 | 72397.98 | 72397.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95050, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72397.98, importe_modificado:72397.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1842146/proyecto_FIN, 1842146/proyecto_PROCESO, 1842146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842246 | Proyecto de inversión | 39969.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39969.6, modificado:39969.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD LA GLORIA - 214138 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 214138 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LA RIVERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAHUTEMOC, SE SIGUE HASTA, lon:-93.24821636, lat:16.96426879}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 39969.6 | 39969.6 | 39969.6 | 39969.6 | 39969.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91847, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:39969.6, importe_modificado:39969.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1842246/proyecto_PROCESO, 1842246/proyecto_FIN, 1842246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842553 | Proyecto de inversión | 39744.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39744.2, modificado:39744.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO - 215098 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215098 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE, lon:-93.28364025, lat:16.9282749}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 39744.2 | 39744.2 | 39744.2 | 39744.2 | 39744.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91557, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:39744.2, importe_modificado:39744.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1842553/proyecto_PROCESO, 1842553/proyecto_INICIO, 1842553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842719 | Proyecto de inversión | 1005398.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005398.28, modificado:1005398.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 215568 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 215568 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6TA CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PORVENIR-BELLA VISTA Y CALLE 3RA PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRU, lon:-92.22721676, lat:15.51347654}} | 2020-11-12 | 2020-12-14 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOP/FISM/2020-18, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1005398.29, importe_modificado:1005398.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_PROCESO, 1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842845 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD BARRIO LA LAGUNA - 215860 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215860 | S | 176 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.29, meta_modificada:810.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAÑADA SHISH Y TERRACERIA LA REVOLUCION, TERRACERIA LA LAGUNA PA, lon:-92.0807519, lat:16.92490513}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0706/2020, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.29}} | {1842845/proyecto_INICIO, 1842845/proyecto_FIN, 1842845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843199 | Proyecto de inversión | 986117.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986117.69, modificado:986117.69}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 216836 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 216836 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ANASTACION PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LOS BARRIOS DE SAN ANASTACIO Y GUADALUPE QUE SE ENCUENTRA, lon:-92.90129435, lat:17.15824946}} | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 986117.69 | 986117.69 | 986117.69 | 986117.69 | 986117.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:986117.69, importe_modificado:986117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1843199/proyecto_INICIO, 1843199/proyecto_PROCESO, 1843199/proyecto_FIN, 1843199/proyecto_PROCESO, 1843199/proyecto_FIN, 1843199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843253 | Proyecto de inversión | 1546496.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546496.02, modificado:1546496.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO LLANO GRANDE. - 216967 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 216967 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMI, lon:-92.2368778, lat:15.46759999}} | 2020-11-26 | 2020-12-28 | 1546496.02 | 1546496.02 | 1546496.02 | 1546496.02 | 1546496.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-24, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1546496.02, importe_modificado:1546496.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_INICIO, 1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_PROCESO, 1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843277 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COLONIA LA GUACAMAYA CABECERA MUNICIPAL - 217025 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217025 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LA GUACAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 COLONIA LA GUACAMAYA, 29960 LA GUACAMAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 3.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGI, lon:-92.01241448, lat:17.51889086}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91551, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1843277/proyecto_INICIO, 1843277/proyecto_PROCESO, 1843277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843379 | Proyecto de inversión | 173853.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173853.86, modificado:173853.86}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 217370 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217370 | S | 2175 | 2175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.55171866, lat:17.36237854}} | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 173853.86 | 173853.86 | 173853.86 | 173853.86 | 173853.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91529, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:173853.86, importe_modificado:173853.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1843379/proyecto_INICIO, 1843379/proyecto_FIN, 1843379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843997 | Proyecto de inversión | 3365190 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365190.0, modificado:3365190.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 219340 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219340 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CUARTA PTE SUR, CALLE TERCERA PTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIG, lon:-91.98446838, lat:17.50505673}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 3365190 | 3365190 | 3365190 | 3365190 | 3365190 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-155-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3365190.0, importe_modificado:3365190.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1690.0}} | {1843997/proyecto_FIN, 1843997/proyecto_INICIO, 1843997/proyecto_FIN, 1843997/proyecto_PROCESO, 1843997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844010 | Proyecto de inversión | 423101.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423101.92, modificado:423101.92}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN METAPA LOCALIDAD LOS HULES - 219382 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 219382 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLEJON BELEN CANTON LOS HULES, 30862 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON BELEN Y CALLEJON LA BLOQUERA, CALLEJON CARREON CALLEJON BELEN ENTRE CALLEJON LA BLOQUERA Y CALLEJON CARREON METAPA DE DOMINGUEZ, lon:-92.18995188, lat:14.84371897}} | 2020-11-13 | 2020-12-30 | 423101.92 | 423101.92 | 423101.92 | 423101.92 | 423101.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101020, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:423101.92, importe_modificado:423101.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1844010/proyecto_INICIO, 1844010/proyecto_FIN, 1844010/proyecto_PROCESO, 1844010/proyecto_FIN, 1844010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844308 | Proyecto de inversión | 67425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67425.0, modificado:67425.0}} | MEJORAMIENTO DE 31 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL SHUC ASENTAMIENTO EL SHUC - 220259 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220259 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL SHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 000 COLONIA EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO EMILIANO ZAP, lon:-92.64197445, lat:17.25022857}} | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:67425.0, importe_modificado:67425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1844308/proyecto_INICIO, 1844308/proyecto_FIN, 1844308/proyecto_PROCESO, 1844308/proyecto_FIN, 1844308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844573 | Proyecto de inversión | 11712.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11712.21, modificado:11712.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LAS SALINAS - 221010 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 221010 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 2.5 KM PASANDO EL ARCO DE ENTRADA AL MPIO DE CHICOMUSELO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE, lon:-92.26978907, lat:15.75228974}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94161, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:11712.21, importe_modificado:11712.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1844573/proyecto_PROCESO, 1844573/proyecto_FIN, 1844573/proyecto_INICIO, 1844573/proyecto_PROCESO, 1844573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844813 | Proyecto de inversión | 580468.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580468.88, modificado:580468.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ GPO 1) - 221816 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 221816 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:EJIDO SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUEN, lon:-92.98458504, lat:17.03775586}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 580468.88 | 580468.88 | 580468.88 | 580468.88 | 580468.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-109, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:580468.88, importe_modificado:580468.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1844813/proyecto_INICIO, 1844813/proyecto_FIN, 1844813/proyecto_PROCESO, 1844813/proyecto_INICIO, 1844813/proyecto_PROCESO, 1844813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844929 | Proyecto de inversión | 1181183.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181183.55, modificado:1181183.55}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD MAZANILHO - 222237 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 222237 | S | 218 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMNINO SACA COSECHA - MANZANILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA , 00000 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHA MAZANILHO Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO A 400.00 MET, lon:-92.94174961, lat:16.86272421}} | 2020-04-14 | 2020-07-15 | 1181183.55 | 1181183.55 | 1181183.55 | 1181183.55 | 1181183.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-10, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1181183.55, importe_modificado:1181183.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1844929/proyecto_FIN, 1844929/proyecto_INICIO, 1844929/proyecto_PROCESO, 1844929/proyecto_INICIO, 1844929/proyecto_PROCESO, 1844929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845031 | Proyecto de inversión | 223851.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223851.3, modificado:223851.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 222633 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 222633 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.5, meta_modificada:601.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN BARRIO EL PUENTE A 5 CUADRAS LA NORTE DEL CENTRO BARRIO LA JUNATA A 5 CUATRAS AL NORTE DEL CNETRO Y BARRIO EL CENTRO, lon:-92.28108461, lat:15.74299753}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94172, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:223851.3, importe_modificado:223851.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:601.5}} | {1845031/proyecto_INICIO, 1845031/proyecto_FIN, 1845031/proyecto_PROCESO, 1845031/proyecto_FIN, 1845031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845312 | Proyecto de inversión | 157475.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157475.48, modificado:157475.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A - 223452 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 223452 | S | 195 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1213, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, 30534 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO 24 DE DICIEMBRE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A, lon:-93.1857617, lat:16.25643236}} | 2020-11-27 | 2020-12-18 | 157475.48 | 157475.48 | 157475.48 | 157475.48 | 157475.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/161-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:157475.48, importe_modificado:157475.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1845312/proyecto_FIN, 1845312/proyecto_PROCESO, 1845312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845457 | Proyecto de inversión | 440063.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440063.64, modificado:440063.64}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE - 223810 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 223810 | S | 695 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MANO DERECHA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.00817551, lat:17.36490252}} | 2020-03-23 | 2020-05-30 | 440063.64 | 440063.64 | 440063.64 | 440063.64 | 440063.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:440063.64, importe_modificado:440063.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845457/proyecto_PROCESO, 1845457/proyecto_FIN, 1845457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845604 | Proyecto de inversión | 1093633.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093633.62, modificado:1093633.62}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TRAMOS AISLADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA LAS MARAVILLAS - 224153 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 224153 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5030.0, meta_modificada:5030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 420 , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LAS MARAVIILAS A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.31583591, lat:16.95636953}} | 2020-09-15 | 2020-11-13 | 1093633.62 | 1093633.62 | 1093633.62 | 1093633.62 | 1093633.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1093633.62, importe_modificado:1093633.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5030.0}} | {1845604/proyecto_INICIO, 1845604/proyecto_FIN, 1845604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845685 | Proyecto de inversión | 1096233.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096233.66, modificado:1096233.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR AUTÓNOMO EN LOCALIDAD DE EL CACAO - 224343 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 224343 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:387, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CACAO, 29160 EL CACAO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA CARRETERA TRAMO SOYALÓ CHICOASÉN TOMAR EL DESVÍO A LA IZQUIERDA SOBRE CAMINO A VENUSTIANO CARRANZ, lon:-93.04999192, lat:16.8962375}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 1096233.66 | 1096233.66 | 1096233.66 | 1096233.66 | 1096233.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-056/2020, contratista:Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1096233.66, importe_modificado:1096233.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1845685/proyecto_INICIO, 1845685/proyecto_FIN, 1845685/proyecto_PROCESO, 1845685/proyecto_FIN, 1845685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401845909 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 224922 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 224922 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21930.0, meta_modificada:21930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL BARRIO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE AGUA AZUL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS HACIA LA AV. CENTRAL OTE. A 800 MTS LLEGAMOS , lon:-92.09189427, lat:16.89107945}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0727/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21930.0}} | {1845909/proyecto_INICIO, 1845909/proyecto_FIN, 1845909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846050 | Proyecto de inversión | 25784354.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1.807004808E7, modificado:1.807004808E7}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6714306.32, modificado:6714306.32}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS - 225348 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 225348 | S | 13440 | 10560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AL SABINO BARRIO EL SABINO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE SUCHIAPA, lon:-93.09472199, lat:16.6104114}} | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 25784354.4 | 25784354.4 | 25784354.4 | 25784354.4 | 25784354.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA DE PALENQUE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2.390675781E7, importe_modificado:2.390675781E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846050/proyecto_FIN, 1846050/proyecto_INICIO, 1846050/proyecto_PROCESO, 1846050/proyecto_FIN, 1846050/proyecto_PROCESO, 1846050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846539 | Proyecto de inversión | 1051671.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051671.78, modificado:1051671.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SANTA RITA LA FRONTERA 2DA ETAPA - 226667 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226667 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE SANTA RITA LA FRONTERA EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA DE AGENTE MUNICIPAL, lon:-90.79659288, lat:16.08434014}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1051671.78 | 1051671.78 | 1051671.78 | 1051671.78 | 1051671.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-015/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1051671.78, importe_modificado:1051671.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1846539/proyecto_PROCESO, 1846539/proyecto_INICIO, 1846539/proyecto_PROCESO, 1846539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE DEL CIERRE FISICO Y MODIFICAR A M2, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-21}}
2020 | 5 | CHP200401847150 | Proyecto de inversión | 910621.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910621.78, modificado:910621.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 228130 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 228130 | S | 400 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.09645108, lat:17.70007773}} | 2020-10-28 | 2020-12-14 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-029-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS., monto:910621.78, importe_modificado:910621.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1847150/proyecto_INICIO, 1847150/proyecto_FIN, 1847150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847245 | Proyecto de inversión | 871428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 228426 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 228426 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 30851 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO GUSTAVO DIAZ , lon:-92.24325395, lat:14.72261464}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GRUPO VEZ-PACK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871429.49, importe_modificado:871429.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO, 1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO, 1847245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847473 | Proyecto de inversión | 432528.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432528.59, modificado:432528.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN IXTAPA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA - 229267 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229267 | S | 3104 | 2982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.8, meta_modificada:96.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE INTERIOR SN BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-92.8960556, lat:16.79779515}} | 2020-03-23 | 2020-05-06 | 432528.29 | 432528.59 | 432528.59 | 432528.59 | 432528.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-06, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:432528.59, importe_modificado:432528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.8}} | {1847473/proyecto_INICIO, 1847473/proyecto_PROCESO, 1847473/proyecto_FIN, 1847473/proyecto_PROCESO, 1847473/proyecto_INICIO, 1847473/proyecto_PROCESO, 1847473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847657 | Proyecto de inversión | 283504 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283504.0, modificado:283504.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 229747 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229747 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1662, direccion:CALLE COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 29140 SAN FRANCISCO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO RIO EL FRANCES, CAMINO DR MANUEL VELASCO SUARES DOS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOM, lon:-93.41152739, lat:16.95033357}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 283504 | 283504 | 283504 | 283504 | 283504 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:283504.0, importe_modificado:283504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:940.0}} | {1847657/proyecto_FIN, 1847657/proyecto_PROCESO, 1847657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847736 | Proyecto de inversión | 235248 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235248.0, modificado:235248.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL BÁLSAMO - 229963 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229963 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1855, direccion:CALLE EL BALSAMO COLONIA EL BALSAMO, 29140 EL BÁLSAMO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO DR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS TOMAR CARTEERA APIC PAC EN KM 26 TOMAR A LA DERECHA P, lon:-93.39356487, lat:16.94103745}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 235248 | 235248 | 235248 | 235248 | 235248 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:235248.0, importe_modificado:235248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:780.0}} | {1847736/proyecto_PROCESO, 1847736/proyecto_INICIO, 1847736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847770 | Proyecto de inversión | 389770 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389770.0, modificado:389770.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 230045 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 230045 | S | 279 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.45, meta_modificada:915.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES DR. JOSE MANUEL VELASCO SILE FRACCION POB. VILLAFLORES DR. JOSE MANUEL VELASCO SILE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 14 MINUTOS A LAS AFUERAS DE VI, lon:-93.30031152, lat:16.23806194}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 389770 | 389770 | 389770 | 389770 | 389770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-131, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:389770.0, importe_modificado:389770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.45}} | {1847770/proyecto_PROCESO, 1847770/proyecto_FIN, 1847770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848385 | Proyecto de inversión | 4168564.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4168564.93, modificado:4168564.93}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.LOCALIDAD RANCHERIA MORELIA - 232089 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 232089 | S | 298 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MORELIA, 29700 MORELIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-92.77044657, lat:17.35628155}} | 2020-03-20 | 2020-05-19 | 4168564.93 | 4168564.93 | 4168564.93 | 4168564.93 | 4168564.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/02A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALLEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:4168564.93, importe_modificado:4168564.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848385/proyecto_PROCESO, 1848385/proyecto_FIN, 1848385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848415 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO MONTE VERDE) - 232177 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232177 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:EJIDO MONTE VERDE, 29773 MONTE VERDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.86406802, lat:16.99454452}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-128, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN, 1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848630 | Proyecto de inversión | 524000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 232832 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232832 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ, 29870 BENITO JUÁREZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51021709, lat:17.04188122}} | 2020-10-08 | 2020-10-17 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89547, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_FIN, 1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848699 | Proyecto de inversión | 419784.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419784.36, modificado:419784.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD LA CANDELARIA - 233078 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233078 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:160, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LA CANDELARIA, 29180 LA CANDELARIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN NICOLI Y CAMINO NUEVO RANCHITO, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 EN EL TRAMO NARCISO MENDOZA JULIAN GRAJAL, lon:-92.98580541, lat:16.53650677}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 419784.36 | 419784.36 | 419784.36 | 419784.36 | 419784.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-063/2020, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:419784.36, importe_modificado:419784.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {1848699/proyecto_INICIO, 1848699/proyecto_PROCESO, 1848699/proyecto_INICIO, 1848699/proyecto_PROCESO, 1848699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848705 | Proyecto de inversión | 1685423.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685423.48, modificado:1685423.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO EN COBERTURA MUNICIPAL - 233094 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 233094 | S | 15800 | 15715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE INSTALARAN EN VARIOS BARRIOS DE LA CABEERA MUNICIPAL ASI COMO EN VARIA LOCALIDADES DE CHICOMUSELO EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28408154, lat:15.74765595}} | 2020-04-24 | 2020-08-24 | 1685423.48 | 1685423.48 | 1685423.48 | 1685423.48 | 1685423.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102103, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1865423.48, importe_modificado:1685423.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:347.0}} | {1848705/proyecto_INICIO, 1848705/proyecto_PROCESO, 1848705/proyecto_FIN, 1848705/proyecto_PROCESO, 1848705/proyecto_FIN, 1848705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848750 | Proyecto de inversión | 647684.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647684.14, modificado:647684.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD ROBERTO ALBORES GUILLEN - 233247 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233247 | S | 63 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.81, meta_modificada:975.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO COLONIA ROBERTO ALBORES GUILLEN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXT, lon:-93.017821, lat:16.74084757}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 647684.14 | 647684.14 | 647684.14 | 647684.14 | 647684.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-045/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:647684.14, importe_modificado:647684.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.81}} | {1848750/proyecto_INICIO, 1848750/proyecto_FIN, 1848750/proyecto_PROCESO, 1848750/proyecto_FIN, 1848750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848810 | Proyecto de inversión | 268560.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268560.35, modificado:268560.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD LINDAVISTA - 233487 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233487 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.8, meta_modificada:319.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:241, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LINDA VISTA, 29180 LINDAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO BALNEARIO CASA RAYO Y CAMINO QUINTA CIELITO, CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO NARCISO MENDOZA JULIAN GRAJALES AL LLEG, lon:-92.95767118, lat:16.49655331}} | 2020-11-06 | 2020-12-05 | 268560.35 | 268560.35 | 268560.35 | 268560.35 | 268560.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-062/2020, contratista:JL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:268560.35, importe_modificado:268560.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.8}} | {1848810/proyecto_PROCESO, 1848810/proyecto_INICIO, 1848810/proyecto_PROCESO, 1848810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848832 | Proyecto de inversión | 1964299.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964299.77, modificado:1964299.77}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 233536 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233536 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y CALLEJON SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48887577, lat:17.22396545}} | 2020-08-18 | 2020-11-20 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-182/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1964299.77, importe_modificado:1964299.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1848832/proyecto_INICIO, 1848832/proyecto_FIN, 1848832/proyecto_PROCESO, 1848832/proyecto_FIN, 1848832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848898 | Proyecto de inversión | 2081607.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081607.54, modificado:2081607.54}} | CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 233708 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233708 | S | 6 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45721422, lat:17.40789588}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 2081607.54 | 2081607.54 | 2081607.54 | 2081607.54 | 2081607.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-210/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2081607.54, importe_modificado:2081607.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1848898/proyecto_INICIO, 1848898/proyecto_FIN, 1848898/proyecto_PROCESO, 1848898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849010 | Proyecto de inversión | 76298.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76298.58, modificado:76298.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO LÁZARO CARDENAS - 234122 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234122 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALAZAR Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE PARAISO SE UBICA EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA SALAZAR, GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PA, lon:-92.18691729, lat:17.03180642}} | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 76298.58 | 76298.58 | 76298.58 | 76298.58 | 76298.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/459/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:76298.58, importe_modificado:76298.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1849010/proyecto_INICIO, 1849010/proyecto_PROCESO, 1849010/proyecto_FIN, 1849010/proyecto_PROCESO, 1849010/proyecto_FIN, 1849010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849348 | Proyecto de inversión | 233406.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233406.97, modificado:233406.97}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA EN PINAR SALINAS - 235322 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 235322 | S | 200 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.75853584, lat:16.76611492}} | 2020-08-21 | 2020-09-30 | 233406.97 | 233406.97 | 233406.97 | 233406.97 | 233406.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:233406.97, importe_modificado:233406.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1849348/proyecto_INICIO, 1849348/proyecto_FIN, 1849348/proyecto_PROCESO, 1849348/proyecto_FIN, 1849348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849457 | Proyecto de inversión | 5404952.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INIFECH, monto:3404952.92, modificado:3404952.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO, MODULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR - 235659 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 235659 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA Y CALLE EL MIRADOR, CALLE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS UBICADA A 41 METRO, lon:-93.09182254, lat:16.93933554}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 5404952.92 | 5404952.92 | 5404952.92 | 5404952.92 | 5404952.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90244, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:5404952.92, importe_modificado:5404952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849457/proyecto_INICIO, 1849457/proyecto_FIN, 1849457/proyecto_PROCESO, 1849457/proyecto_FIN, 1849457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849514 | Proyecto de inversión | 1016842.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}} | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. CHITAMA - 235831 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 235831 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA-CHITAMA KILÓMETRO 4 + 100 COLONIA COMUNIDAD DE CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO, lon:-92.44850181, lat:16.32846647}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-052/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1849514/proyecto_FIN, 1849514/proyecto_INICIO, 1849514/proyecto_PROCESO, 1849514/proyecto_FIN, 1849514/proyecto_PROCESO, 1849514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849784 | Proyecto de inversión | 46808.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46808.32, modificado:46808.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN JUAN - 236523 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236523 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.94, meta_modificada:459.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:BARRIO SAN JUAN, 30124 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONTERA COMALA ENTRONQUE A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO ENTRANADO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS A 20, lon:-92.37326471, lat:15.68781401}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 46808.32 | 46808.32 | 46808.32 | 46808.32 | 46808.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94236, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:46808.32, importe_modificado:46808.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.94}} | {1849784/proyecto_INICIO, 1849784/proyecto_FIN, 1849784/proyecto_PROCESO, 1849784/proyecto_FIN, 1849784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850081 | Proyecto de inversión | 2130446.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130446.33, modificado:2130446.33}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO ASENTAMIENTO EL ZAPOTILLO - 237355 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 237355 | S | 543 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 450.00 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.94709466, lat:16.83753216}} | 2020-07-23 | 2020-08-24 | 2130446.33 | 2130446.33 | 2130446.33 | 2130446.33 | 2130446.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-20, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850081/proyecto_PROCESO, 1850081/proyecto_INICIO, 1850081/proyecto_FIN, 1850081/proyecto_INICIO, 1850081/proyecto_FIN, 1850081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850155 | Proyecto de inversión | 3600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA AMARGURA - 237607 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237607 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:BARRIO LA AMARGURA, 30121 LA AMARGURA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA LUEGO TOMAR CARRETERA HACIA SILTEPEC ENTRAR A ENTRONQUE DE PUENTE MOCHO HACIA CERRO PEROTE QUE SE ENCUENTRA A 5 KM, lon:-92.44033865, lat:15.65533876}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94205, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1850155/proyecto_PROCESO, 1850155/proyecto_INICIO, 1850155/proyecto_FIN, 1850155/proyecto_PROCESO, 1850155/proyecto_FIN, 1850155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850294 | Proyecto de inversión | 345488.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345488.7, modificado:345488.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 238095 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 238095 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE EL CARMEN, 00000 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTIAGO EL PINAR EN E, lon:-92.72568007, lat:16.9152143}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 345488.7 | 345488.7 | 345488.7 | 345488.7 | 345488.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/23, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:345488.7, importe_modificado:345488.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850294/proyecto_INICIO, 1850294/proyecto_FIN, 1850294/proyecto_PROCESO, 1850294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850656 | Proyecto de inversión | 630824.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630824.72, modificado:630824.72}} | CONSTRUCCION DE UNA CALLE DE PAVIMENTACION EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO - 239137 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 239137 | S | 206 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 6 Y DE , lon:-92.74482183, lat:16.91588179}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 630824.72 | 630824.72 | 630824.72 | 630824.72 | 630824.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/31, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:630824.72, importe_modificado:630824.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850656/proyecto_PROCESO, 1850656/proyecto_INICIO, 1850656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850783 | Proyecto de inversión | 595732 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595732.0, modificado:595732.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 239509 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 239509 | S | 275 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y CALLE DALIA, SE TOMA EL TRAMO SALIDA DE VILLAFLORES A HOSPITAL REGIONAL ESTO H, lon:-93.27350688, lat:16.24185453}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 595732 | 595732 | 595732 | 595732 | 595732 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-142, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:595732.0, importe_modificado:595732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850783/proyecto_INICIO, 1850783/proyecto_PROCESO, 1850783/proyecto_FIN, 1850783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851037 | Proyecto de inversión | 1499061.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499061.23, modificado:1499061.23}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 240155 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 240155 | S | 3689 | 3337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.46, meta_modificada:207.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION JUAREZ Y AVENIDA PROLONGACION DIAZ, AVENIDA OBREGON LA OBRA SE UBICA EN EL FRFACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO EN L, lon:-92.17249091, lat:14.93385747}} | 2020-11-23 | 2020-12-22 | 1499061.23 | 1499061.23 | 1499061.23 | 1499061.23 | 1499061.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/043/2020, contratista:ELBIR SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1499061.23, importe_modificado:1499061.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.46}} | {1851037/proyecto_PROCESO, 1851037/proyecto_INICIO, 1851037/proyecto_PROCESO, 1851037/proyecto_FIN, 1851037/proyecto_INICIO, 1851037/proyecto_PROCESO, 1851037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851223 | Proyecto de inversión | 36848.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36848.11, modificado:36848.11}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 240596 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 240596 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CALLE ALDAMA, CALLE CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES BELISAR, lon:-92.68113239, lat:16.54412906}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 36848.11 | 36848.11 | 36848.11 | 36848.11 | 36848.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:36848.11, importe_modificado:36848.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1851223/proyecto_FIN, 1851223/proyecto_PROCESO, 1851223/proyecto_INICIO, 1851223/proyecto_FIN, 1851223/proyecto_INICIO, 1851223/proyecto_PROCESO, 1851223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851417 | Proyecto de inversión | 468326.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468326.8, modificado:468326.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 241213 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 241213 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MIRADOR LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO, lon:-92.68122935, lat:16.54505486}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 468326.8 | 468326.8 | 468326.8 | 468326.8 | 468326.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93508, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:468326.8, importe_modificado:468326.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_FIN, 1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_INICIO, 1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851716 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA ROTOPLAS DE 5000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE KULAKTIK - 242242 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 242242 | S | 1224 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 4 PUERTO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A .5, lon:-92.47483052, lat:16.87447278}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA , monto:5400000.0, importe_modificado:5400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1851716/proyecto_INICIO, 1851716/proyecto_FIN, 1851716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851908 | Proyecto de inversión | 2486141.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486141.55, modificado:2486141.55}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 242840 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242840 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAZARIEGOS, LA OBRA SE ENCUENRA SITUADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LRRAINZAR SOBRE LA AV. IGNACIO ALLENDE ENT, lon:-92.71605925, lat:16.88373623}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2486141.55 | 2486141.55 | 2486141.55 | 2486141.55 | 2486141.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/40, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2486141.55, importe_modificado:2486141.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851908/proyecto_FIN, 1851908/proyecto_INICIO, 1851908/proyecto_PROCESO, 1851908/proyecto_INICIO, 1851908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851910 | Proyecto de inversión | 512386.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512386.55, modificado:512386.55}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD DE CHICELALHO - 242842 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 242842 | S | 120 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 00 PARAJE CHICHELALHO, 00000 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LO OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZARPUERTO CATE KILOMETRO 40, lon:-92.75347406, lat:16.90013582}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 512386.55 | 512386.55 | 512386.55 | 512386.55 | 512386.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/22, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:512386.55, importe_modificado:512386.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851910/proyecto_INICIO, 1851910/proyecto_FIN, 1851910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852095 | Proyecto de inversión | 775334.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775334.97, modificado:775334.97}} | REHABLITACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE, EN LA RANCHERIA BUENA VISTA LOCALIDAD BUENAVISTA - 243379 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243379 | S | 108 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA BUENAVISTA - RANCHERIA EL REMOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENAVISTA, 29700 BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN SU INICIO EN LA RANCHERÍA, lon:-92.85951722, lat:17.3447011}} | 2020-07-21 | 2020-08-19 | 775334.97 | 775334.97 | 775334.97 | 775334.97 | 775334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/013/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:775334.97, importe_modificado:775334.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852095/proyecto_PROCESO, 1852095/proyecto_INICIO, 1852095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852251 | Proyecto de inversión | 2538510.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538510.68, modificado:2538510.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE NUEVO CARMEN TONAPAC - 243721 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 243721 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.7, meta_modificada:1515.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:79, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO CARMEN TONAPAC, 29160 NUEVO CARMEN TONAPAC, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO CARRETERA ESTATAL NÚMERO 101 TRAMO CHIAPA D, lon:-92.95800629, lat:16.69702904}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 2538510.68 | 2538510.68 | 2538510.68 | 2538510.68 | 2538510.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-051/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2538510.68, importe_modificado:2538510.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.7}} | {1852251/proyecto_INICIO, 1852251/proyecto_FIN, 1852251/proyecto_PROCESO, 1852251/proyecto_FIN, 1852251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852751 | Proyecto de inversión | 391232.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391232.38, modificado:391232.38}} | REHABILITACION DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE NINTETIC - 244864 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244864 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CHAMULA - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 200 PARAJE NINTETIC, 29860 NINTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO CHAMULALARRAINZAR, lon:-92.72023004, lat:16.87236167}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 391232.38 | 391232.38 | 391232.38 | 391232.38 | 391232.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/66, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:391232.38, importe_modificado:391232.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852751/proyecto_PROCESO, 1852751/proyecto_FIN, 1852751/proyecto_INICIO, 1852751/proyecto_FIN, 1852751/proyecto_PROCESO, 1852751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852792 | Proyecto de inversión | 880295.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880295.6, modificado:880295.6}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA LOCALIDAD DE MAJOVAL - 244945 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244945 | S | 450 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 PUEBLO MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO TERMINANDO EL TRAMO CARRETERO NACHITOMPUERTO CATE AUN COSTADO, lon:-92.82494654, lat:16.99366636}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 880295.6 | 880295.6 | 880295.6 | 880295.6 | 880295.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/63, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:880295.6, importe_modificado:880295.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852792/proyecto_INICIO, 1852792/proyecto_PROCESO, 1852792/proyecto_FIN, 1852792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853047 | Proyecto de inversión | 1834230.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834230.14, modificado:1834230.14}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL JOIGEL GRANDE EN TRAMOS AISLADOS - 245543 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 245543 | S | 214 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TUXTLA SAN CRISTOBAL - JOIGEL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TUXTLA GUTIÉR, lon:-92.81901514, lat:16.72748782}} | 2020-06-15 | 2020-07-29 | 1834230.14 | 1834230.14 | 1834230.14 | 1834230.14 | 1834230.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-06A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1834230.14, importe_modificado:1834230.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2940.0}} | {1853047/proyecto_INICIO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_INICIO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_PROCESO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853564 | Proyecto de inversión | 1285071.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285071.12, modificado:1285071.12}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO - 247243 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247243 | S | 143 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:38, direccion:EJIDO SAN FELIPE JATATE, 30183 SAN FELIPE JATATE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS H, lon:-91.25705681, lat:16.22715408}} | 2020-01-20 | 2020-03-19 | 1285071.12 | 1285071.12 | 1285071.12 | 1285071.12 | 1285071.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-06/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1285071.12, importe_modificado:1285071.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1853564/proyecto_FIN, 1853564/proyecto_PROCESO, 1853564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853599 | Proyecto de inversión | 554625 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554625.0, modificado:554625.0}} | MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD RAMOS CUBILETE - 247338 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247338 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.681481, lat:17.25922969}} | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 554625 | 554625 | 554625 | 554625 | 554625 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:554625.0, importe_modificado:554625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1853599/proyecto_FIN, 1853599/proyecto_INICIO, 1853599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853721 | Proyecto de inversión | 764482.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764482.41, modificado:764482.41}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA CONAFE - 247791 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 247791 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE ECHTIK, 29860 ECHTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHITOMPUERTO CATE PASA, lon:-92.76296649, lat:16.91737149}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 764482.41 | 764482.41 | 764482.41 | 764482.41 | 764482.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/11, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:764482.41, importe_modificado:764482.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853721/proyecto_INICIO, 1853721/proyecto_PROCESO, 1853721/proyecto_FIN, 1853721/proyecto_PROCESO, 1853721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854401 | Proyecto de inversión | 211562.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211562.75, modificado:211562.75}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LATZVILTON - 249755 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DELARRINZAR | 249755 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 COLONIA LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA AL LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHIT, lon:-92.76824005, lat:16.88604315}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 211562.75 | 211562.75 | 211562.75 | 211562.75 | 211562.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/019, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:211562.75, importe_modificado:211562.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854401/proyecto_INICIO, 1854401/proyecto_FIN, 1854401/proyecto_PROCESO, 1854401/proyecto_FIN, 1854401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854498 | Proyecto de inversión | 835763.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835763.12, modificado:835763.12}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BAJA TENSION (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 249985 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 249985 | S | 6245 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 500 PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLIS, lon:-92.88898578, lat:17.15862397}} | 2020-10-15 | 2020-12-30 | 835763.12 | 835763.12 | 835763.12 | 835763.12 | 835763.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:835763.12, importe_modificado:835763.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_FIN, 1854498/proyecto_PROCESO, 1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_PROCESO, 1854498/proyecto_FIN, 1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863727 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE CRISTOBAL COLON, C.C.T.: 07DPB0687E EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 251506 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 251506 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLEJON CERRO MISOPA 1, CALLEJON CERRO MISOPA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.51984842, lat:17.55447392}} | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-203/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863727/proyecto_INICIO, 1863727/proyecto_FIN, 1863727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863874 | Proyecto de inversión | 1632901 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632901.0, modificado:1632901.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD LIBERTAD MELCHOR OCAMPO - 251919 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 251919 | S | 652 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:145, direccion:CALLE EJIDO MELCHOR OCAMPO EJIDO EJIDO MELCHOR OCAMPO, 30470 LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESOCOSOCUAUTLA DE ESPINOZA ESTE TRAMO H, lon:-93.47619523, lat:16.37407545}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1632901 | 1632901 | 1632901 | 1632901 | 1632901 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-139, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1632901.0, importe_modificado:1632901.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863874/proyecto_PROCESO, 1863874/proyecto_FIN, 1863874/proyecto_INICIO, 1863874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864155 | Proyecto de inversión | 296052.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296052.58, modificado:296052.58}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TIERRA BLANCA - 252637 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 252637 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - COAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 930 COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO ORIENTE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL, lon:-93.14761817, lat:17.12962544}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-002/2020, contratista:AUDEK EVALUACIONES Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:296052.58, importe_modificado:296052.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {1864155/proyecto_INICIO, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864404 | Proyecto de inversión | 700364.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171738.36, modificado:171738.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528625.98, modificado:528625.98}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LOCALIDAD DE BENITO QUEZADA - 253359 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 253359 | S | 148 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10780.0, meta_modificada:10780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:639, direccion:AVENIDA COCOS COLONIA BENITO QUEZADA, 29160 BENITO QUEZADA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBUESA Y CALLE PIMIENTA, AVENIDA ALMENDRA EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO . TUXTLA DOBLAR A LA DERECHA EN EL RETÉN SOBRE CALLE OTILI, lon:-93.01345201, lat:16.74774282}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-064/2020, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:700364.34, importe_modificado:700364.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10780.0}} | {1864404/proyecto_INICIO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401864704 | Proyecto de inversión | 1474242.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474242.94, modificado:1474242.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 253976 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253976 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE SEPTIMA PONIENTE LA OBRA SE UBICA ENEL BARRIO SAN ANTONIO SOBRE , lon:-93.37789764, lat:16.75535066}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1474242.94 | 1474242.94 | 1474242.94 | 1474242.94 | 1474242.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-024/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1474242.94, importe_modificado:1474242.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864704/proyecto_INICIO, 1864704/proyecto_FIN, 1864704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864770 | Proyecto de inversión | 650456.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650456.28, modificado:650456.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD SHUTAL - 254126 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 254126 | S | 145 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.45, meta_modificada:7.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO CERRO BLANCO - SHUTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 RANCHERIA SOCONUSCO, 29756 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS COMUNID, lon:-92.85483607, lat:17.24022164}} | 2020-11-09 | 2020-12-30 | 650456.28 | 650456.28 | 650456.28 | 650456.28 | 650456.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:650456.28, importe_modificado:650456.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.45}} | {1864770/proyecto_INICIO, 1864770/proyecto_PROCESO, 1864770/proyecto_FIN, 1864770/proyecto_INICIO, 1864770/proyecto_PROCESO, 1864770/proyecto_FIN, 1864770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864809 | Proyecto de inversión | 1786696 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786696.0, modificado:1786696.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 254209 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254209 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:234.95, meta_modificada:234.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORE, lon:-93.27827062, lat:16.23529544}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1786696 | 1786696 | 1786696 | 1786696 | 1786696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-004, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1786696.0, importe_modificado:1786696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.95}} | {1864809/proyecto_INICIO, 1864809/proyecto_FIN, 1864809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864872 | Proyecto de inversión | 899021 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899021.0, modificado:899021.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD CRISTÓBAL OBREGÓN - 254320 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254320 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.8, meta_modificada:1225.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES , lon:-93.44099631, lat:16.42795195}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 899021 | 899021 | 899021 | 899021 | 899021 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-134, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:899021.0, importe_modificado:899021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.8}} | {1864872/proyecto_INICIO, 1864872/proyecto_FIN, 1864872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864921 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 254413 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254413 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN COLONIA POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ SE ENCUENTRA UBICADA A LA, lon:-93.25763488, lat:16.23955002}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-155, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1864921/proyecto_INICIO, 1864921/proyecto_FIN, 1864921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864987 | Proyecto de inversión | 517796.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517796.62, modificado:517796.62}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 254567 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254567 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.2, meta_modificada:125.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VISTA ALEGRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLE PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA 1 PONIENTE SUR HACIA LA COMUNIDAD DE SAN LUIS APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33672735, lat:17.16992819}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 517796.62 | 517796.62 | 517796.62 | 517796.62 | 517796.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-075/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:517796.62, importe_modificado:517796.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.2}} | {1864987/proyecto_INICIO, 1864987/proyecto_PROCESO, 1864987/proyecto_FIN, 1864987/proyecto_PROCESO, 1864987/proyecto_FIN, 1864987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865454 | Proyecto de inversión | 322889.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322889.49, modificado:322889.49}} | CONSTRUCCION DE 198 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN (PARTE 02) - 255856 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 255856 | S | 445 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPA DE CORZO-AMATENANGO DEL VALLE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA , lon:-92.42339829, lat:16.2990068}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 322889.49 | 322889.49 | 322889.49 | 322889.49 | 322889.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-103/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:830287.26, importe_modificado:830287.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.0}} | {1865454/proyecto_INICIO, 1865454/proyecto_PROCESO, 1865454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401865726 | Proyecto de inversión | 1058934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058934.34, modificado:1058934.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 256659 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256659 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO LAS PALMAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE LA OBRA S EUBICA EN EL BARRIO LAS PALMAS SOBRE LA PRIMER, lon:-93.37571978, lat:16.76077704}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 1058934.34 | 1058934.34 | 1058934.34 | 1058934.34 | 1058934.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-047/2020, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1058934.34, importe_modificado:1058934.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1865726/proyecto_INICIO, 1865726/proyecto_FIN, 1865726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865897 | Proyecto de inversión | 183515.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183515.32, modificado:183515.32}} | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA MORELOS CLAVE: 07DPR01830 - 257081 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 257081 | S | 293 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTIAGO EL PI, lon:-92.7235208, lat:16.90667494}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 183515.32 | 183515.32 | 183515.32 | 183515.32 | 183515.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:183515.32, importe_modificado:183515.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865897/proyecto_PROCESO, 1865897/proyecto_FIN, 1865897/proyecto_INICIO, 1865897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866024 | Proyecto de inversión | 406321.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406321.19, modificado:406321.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE ESMERALDA - 257404 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 257404 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:116, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA COLONIA ESMERALDA, 29880 ESMERALDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA LA UNION CARMEN REFORMA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.4 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.44378184, lat:17.08928466}} | 2020-10-07 | 2020-11-09 | 406321.19 | 406321.19 | 406321.19 | 406321.19 | 406321.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-070/2020, contratista:ROBINSON HERNÁNDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:406321.19, importe_modificado:406321.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1866024/proyecto_FIN, 1866024/proyecto_PROCESO, 1866024/proyecto_INICIO, 1866024/proyecto_PROCESO, 1866024/proyecto_FIN, 1866024/proyecto_PROCESO, 1866024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866373 | Proyecto de inversión | 521545 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521545.0, modificado:521545.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO LEÓN - 258223 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258223 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1161, direccion:CALLE RIA. NUEVO LEON RANCHERIA RIA. NUEVO LEON, 30470 NUEVO LEÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESJESUS MARIA GARZA CONTINUENADO POR DICHA CARRETERA INGRESANDO POR EL EJIDO JESUS MA, lon:-93.26283708, lat:16.4550275}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 521545 | 521545 | 521545 | 521545 | 521545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-165, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:521545.0, importe_modificado:521545.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1866373/proyecto_INICIO, 1866373/proyecto_PROCESO, 1866373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866529 | Proyecto de inversión | 249092 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249092.0, modificado:249092.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258496 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258496 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PEÑITAS COLONIA POB. VILLAFLORES PEÑITAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION QUINTA NORTE CRUZANDO EL RIO Y , PROLONGACION 5. PONIENTE ENTRE 5. AV. NORTE Y CRUZANDO EL RIO , lon:-93.27553883, lat:16.23866598}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 249092 | 249092 | 249092 | 249092 | 249092 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-21, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:249092.0, importe_modificado:249092.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866529/proyecto_PROCESO, 1866529/proyecto_FIN, 1866529/proyecto_PROCESO, 1866529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866605 | Proyecto de inversión | 1817597.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817597.69, modificado:1817597.69}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 258640 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258640 | S | 866 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.5, meta_modificada:1252.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO EL CERRITO, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUE, lon:-92.42888087, lat:16.94816982}} | 2020-09-16 | 2020-12-15 | 1817597.69 | 1817597.69 | 1817597.69 | 1817597.69 | 1817597.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/076/2020, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1817597.69, importe_modificado:1817597.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.5}} | {1866605/proyecto_INICIO, 1866605/proyecto_PROCESO, 1866605/proyecto_FIN, 1866605/proyecto_PROCESO, 1866605/proyecto_FIN, 1866605/proyecto_INICIO, 1866605/proyecto_PROCESO, 1866605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866878 | Proyecto de inversión | 629352.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629352.48, modificado:629352.48}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOCALIDAD AURORA ERMITA - 259260 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 259260 | S | 578 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORAR ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 450 EJIDO AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN C, lon:-92.87269785, lat:17.23536224}} | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 629352.48 | 629352.48 | 629352.48 | 629352.48 | 629352.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:629352.48, importe_modificado:629352.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1866878/proyecto_INICIO, 1866878/proyecto_PROCESO, 1866878/proyecto_FIN, 1866878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867364 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 260368 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 260368 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS CANTON POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE DIRIGE UNO POR LA AVENIDA CENTRAL CON RUMBO A, lon:-93.2818988, lat:16.22475329}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-147, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867364/proyecto_PROCESO, 1867364/proyecto_FIN, 1867364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867415 | Proyecto de inversión | 141637 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141637.0, modificado:141637.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 260494 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 260494 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE Y CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LAD, lon:-93.27957116, lat:16.23154076}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 141637 | 141637 | 141637 | 141637 | 141637 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-16, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:141637.0, importe_modificado:141637.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1867415/proyecto_INICIO, 1867415/proyecto_FIN, 1867415/proyecto_PROCESO, 1867415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868216 | Proyecto de inversión | 1012289.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012289.21, modificado:1012289.21}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD BUENOS AIRES - 262977 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 262977 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO BUENOS AIRES, 29710 BUENOS AIRES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO NUEVA , lon:-92.71087297, lat:17.26992564}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 1012289.21 | 1012289.21 | 1012289.21 | 1012289.21 | 1012289.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1012289.21, importe_modificado:1012289.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1868216/proyecto_INICIO, 1868216/proyecto_PROCESO, 1868216/proyecto_FIN, 1868216/proyecto_PROCESO, 1868216/proyecto_FIN, 1868216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868229 | Proyecto de inversión | 3216280.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216280.38, modificado:3216280.38}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 262999 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 262999 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE BIENES COMUNALES EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE BIENES COMUNALES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA EN LA SALIDA TRAMO CARRETERO TEOPISCA NUEVO LEON., lon:-92.47630794, lat:16.52723611}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 3216280.38 | 3216280.38 | 3216280.38 | 3216280.38 | 3216280.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-033-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3216280.38, importe_modificado:3216280.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868229/proyecto_FIN, 1868229/proyecto_INICIO, 1868229/proyecto_PROCESO, 1868229/proyecto_FIN, 1868229/proyecto_INICIO, 1868229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868368 | Proyecto de inversión | 569192.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569192.4, modificado:569192.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 263280 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263280 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1048, direccion:CALLE EL ZAPOTE COLONIA EL ZAPOTE II, 29140 EL ZAPOTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, CARRETERA EL CAPULIN LA COMUNIDAD SE UBICA TOMANDO CARRETERA A PUENTE CHIAPA, lon:-93.47680502, lat:16.95203518}} | 2020-07-15 | 2020-09-29 | 569192.4 | 569192.4 | 569192.4 | 569192.4 | 569192.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-032/2020, contratista:OPERADOR MOBIL URBANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:569192.4, importe_modificado:569192.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1868368/proyecto_INICIO, 1868368/proyecto_PROCESO, 1868368/proyecto_FIN, 1868368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868464 | Proyecto de inversión | 607639.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607639.4, modificado:607639.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA UNIDAD DEPORTIVA - 263453 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 263453 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN BARRIO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE SAN SEBASTIAN, lon:-92.47863188, lat:16.55135792}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 607639.4 | 607639.4 | 607639.4 | 607639.4 | 607639.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-020-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:607639.4, importe_modificado:607639.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868464/proyecto_INICIO, 1868464/proyecto_PROCESO, 1868464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868474 | Proyecto de inversión | 615608.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615608.31, modificado:615608.31}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD NUEVO MÉXICO ASENTAMIENTO NUEVO MÉXICO - 263480 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 263480 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1752, direccion:CALLE BARRIO NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MÉXICO, 30540 NUEVO MÉXICO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LE REALIZARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO NUEVO MEXICO, lon:-93.20484403, lat:15.68593505}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 615608.31 | 615608.31 | 615608.31 | 615608.31 | 615608.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-082/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL Y DESARROLLADO GUIALSA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:615608.31, importe_modificado:615608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1868474/proyecto_INICIO, 1868474/proyecto_PROCESO, 1868474/proyecto_FIN, 1868474/proyecto_INICIO, 1868474/proyecto_PROCESO, 1868474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868573 | Proyecto de inversión | 573300.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC 1RO. - 263706 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263706 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:909, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CUAUHTEMOC I, 29140 CUAUHTÉMOC 1RO., OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA RIVERA CACAHUANO, CARRETERA AMADOR HERNANDEZ TOMAR CARRETERA A PICPAC EN SANISIDRO CARRIZA, lon:-93.57644763, lat:17.04805782}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-072/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1868573/proyecto_PROCESO, 1868573/proyecto_INICIO, 1868573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868866 | Proyecto de inversión | 319348.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319348.24, modificado:319348.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS - 264343 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 264343 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y , LA OBRA INICIA EN LA CASETA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.72161967, lat:16.61098805}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 319348.24 | 319348.24 | 319348.24 | 319348.24 | 319348.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:319348.2, importe_modificado:319348.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1868866/proyecto_INICIO, 1868866/proyecto_FIN, 1868866/proyecto_PROCESO, 1868866/proyecto_FIN, 1868866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870021 | Proyecto de inversión | 2884393.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884393.87, modificado:2884393.87}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OSTUACÁN LOCALIDAD PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN - 266980 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 266980 | S | 99 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:COLONIA , 00000 PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIR SE CON CON EL AGENE MUNICIPAL D ELA LOCALIDAD PARA UBICAR LOS RAMALES QUE SE CONSTRUYERON, lon:-93.45563014, lat:17.38302755}} | 2020-06-18 | 2020-08-26 | 2884393.87 | 2884393.87 | 2884393.87 | 2884393.87 | 2884393.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2884393.87, importe_modificado:2884393.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1870021/proyecto_INICIO, 1870021/proyecto_FIN, 1870021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870263 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TECPATÁN LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN - 267499 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 267499 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:828.7, meta_modificada:828.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - MIGUEL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 740 EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 29617 MIGUEL ALEMÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASO KM , lon:-93.42079995, lat:17.2010449}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103844, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:828.7}} | {1870263/proyecto_INICIO, 1870263/proyecto_PROCESO, 1870263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401870333 | Proyecto de inversión | 109274.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109274.18, modificado:109274.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD OSTUACÁN - 267602 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267602 | S | 145 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA OBRERA, lon:-93.33274847, lat:17.40867924}} | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 109274.18 | 109274.18 | 109274.18 | 109274.18 | 109274.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-041 OT, contratista:RODOLFO NATAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:109274.18, importe_modificado:109274.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870333/proyecto_INICIO, 1870333/proyecto_FIN, 1870333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870360 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:87920.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN OSTUACÁN LOCALIDAD CATEDRAL DE CHIAPAS - 267641 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267641 | S | 365 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO ENTRO CATEDRAL DE CHIAPAS - CATEDRAL DE CHIAPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 COLONIA , 00000 CATEDRAL DE CHIAPAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITO EN TRAMOS AISLADOS CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO, lon:-93.29691405, lat:17.43911398}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 87920 | 87920 | 87920 | 87920 | 87920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:87920.0, importe_modificado:87920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1870360/proyecto_INICIO, 1870360/proyecto_FIN, 1870360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870364 | Proyecto de inversión | 186386.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186386.08, modificado:186386.08}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD OSTUACÁN - 267646 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267646 | S | 1564 | 1456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICAN EN LOS BARRIO CENTRO Y TADA LA CABECERA, lon:-93.33522092, lat:17.40877588}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 186386.08 | 186386.08 | 186386.08 | 186386.08 | 186386.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870368 | Proyecto de inversión | 18200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267651 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267651 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:720, direccion:RANCHERIA SINALOA, 30187 SINALOA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA, lon:-91.75505346, lat:16.28573537}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1870368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870689 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268290 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268290 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:81, direccion:EJIDO OJO DE AGUA ANEXO SAN JUAN CHAMULA, 30187 OJO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ANEXO SAN JUAN CHAMULA, lon:-91.49027349, lat:16.1403477}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1870689/proyecto_INICIO, 1870689/proyecto_FIN, 1870689/proyecto_PROCESO, 1870689/proyecto_FIN, 1870689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871980 | Proyecto de inversión | 228924.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228924.73, modificado:287848.91}} | RASTREO Y REVESTIMIENTO EN CAMINO TRAMOS AISLADOS (VARIAS) - 270953 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270953 | S | 621 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL PROYECTO BENEFICIARA A VAR, lon:-92.40194547, lat:16.93939109}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 287848.91 | 287848.91 | 287848.91 | 287848.91 | 287848.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103008, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:287848.91, importe_modificado:287848.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1871980/proyecto_INICIO, 1871980/proyecto_PROCESO, 1871980/proyecto_FIN, 1871980/proyecto_INICIO, 1871980/proyecto_PROCESO, 1871980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401873955 | Proyecto de inversión | 2656829 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656829.0, modificado:2656829.0}} | Construcción de Edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflore Chiapas (1era etapa) | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B003 | S | 26 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2656829 | 2656829 | 2656829 | 2656829 | 2656829 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876083 | Proyecto de inversión | 1166400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166400.0, modificado:1166400.0}} | 2021015.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad El Nuevo Triunfo, Municipio de Berriozabal / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D021 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-10-09 | 2020-11-30 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876842 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 2022011.-Estudio de Evaluación Socioeconomica de la Rehabilitación y Adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Comitán de Domínguez / Estudio | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D031 | N | 0 | 0 | 97537 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-10-09 | 2020-12-17 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876862 | Proyecto de inversión | 571778.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571778.36, modificado:571778.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-001-2020C | S | 424 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.7524507, lat:17.04492723}} | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 571778.36 | 571778.36 | 571778.36 | 571778.36 | 571778.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FAFM-001/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOZA BRAVO, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:571778.36, importe_modificado:571778.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:102.0}} | {1876862/proyecto_FIN, 1876862/proyecto_PROCESO, 1876862/proyecto_INICIO, 1876862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876881 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1890000.0}} | 2021018.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad La Concepción, Municipio de Copainala / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D031 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-10-09 | 2020-12-15 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877291 | Acción | 400136.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400136.27, modificado:400136.27}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 78315 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA | 78315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2020-07-13 | 2020-11-30 | 400136.27 | 400136.27 | 400136.27 | 400136.27 | 400136.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94701, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:400136.27, importe_modificado:400136.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877291/proyecto_PROCESO, 1877291/proyecto_INICIO, 1877291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877353 | Acción | 3338490.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338490.5, modificado:3338490.5}} | CAPACITACIÓN GLOBAL Y DE CONSULTORÍA POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IAP - 95840 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHILÓN | 95840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 3338490.5 | 3338490.5 | 3338490.5 | 3338490.5 | 3338490.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94884, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3338490.54, importe_modificado:3338490.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1877353/proyecto_INICIO, 1877353/proyecto_FIN, 1877353/proyecto_PROCESO, 1877353/proyecto_INICIO, 1877353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877377 | Acción | 28331.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28331.69, modificado:28331.69}} | CREACIÓN DE MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 96593 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 96593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93875, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:28331.69, importe_modificado:28331.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877377/proyecto_FIN, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401877378 | Acción | 2296405 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296405.0, modificado:2296405.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 96598 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 96598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 2296405 | 2296405 | 2296405 | 2296405 | 2296405 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94302, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2296405.0, importe_modificado:2296405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1877378/proyecto_PROCESO, 1877378/proyecto_INICIO, 1877378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401877382 | Acción | 134637.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134637.52, modificado:134637.52}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 97046 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 97046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 134637.52 | 134637.52 | 134637.52 | 134637.52 | 134637.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93693, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:134637.52, importe_modificado:134637.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1877382/proyecto_INICIO, 1877382/proyecto_FIN, 1877382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877492 | Acción | 25580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25580.0, modificado:25580.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 114631 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 114631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 25580 | 25580 | 25580 | 25580 | 25580 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/DTM/FISM/PRODIM-001/2020, contratista:OFFICE GRAFICS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:130657.98, importe_modificado:130657.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1877492/proyecto_INICIO, 1877492/proyecto_PROCESO, 1877492/proyecto_FIN, 1877492/proyecto_PROCESO, 1877492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877494 | Acción | 156043.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156043.78, modificado:156043.78}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ - 114692 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | 114692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 156043.78 | 156043.78 | 156043.78 | 156043.78 | 156043.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-114, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:156043.78, importe_modificado:156043.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877494/proyecto_INICIO, 1877494/proyecto_PROCESO, 1877494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879282 | Proyecto de inversión | 416556 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416556.0, modificado:416556.0}} | APERTURA DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 173/2020 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:135, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.70401001, lat:16.80191176}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 416556 | 416556 | 416556 | 416556 | 416556 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-173/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:416556.0, importe_modificado:416556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:400.0}} | {1879282/proyecto_INICIO, 1879282/proyecto_FIN, 1879282/proyecto_PROCESO, 1879282/proyecto_FIN, 1879282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879287 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 187/2020 | N | 0 | 0 | 3329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4355.0, meta_modificada:4355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-187/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4355.0}} | {1879287/proyecto_INICIO, 1879287/proyecto_PROCESO, 1879287/proyecto_FIN, 1879287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882340 | Proyecto de inversión | 171519.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INTERES ESTATAL/FEDERAL 2020, monto:10399.72, modificado:10399.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161120.0, modificado:161120.0}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04022020 | N | 0 | 0 | 153448 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 171519.72 | 171519.72 | 171519.72 | 171519.72 | 171519.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG/002/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:171519.72, importe_modificado:171519.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1882340/proyecto_INICIO, 1882340/proyecto_PROCESO, 1882340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE $161,120.00 CORRESPONDE A CAPITAL Y $10,399.72 CORRESPONDE A INTERESES, HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $171,519.72, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890169 | Acción | 236170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236170.0, modificado:236170.0}} | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO DE FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 233313 | S | 18646 | 18139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 236170 | 236170 | 236170 | 236170 | 236170 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102276, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:236170.0, importe_modificado:236170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890169/proyecto_FIN, 1890169/proyecto_INICIO, 1890169/proyecto_PROCESO, 1890169/proyecto_FIN, 1890169/proyecto_INICIO, 1890169/proyecto_PROCESO, 1890169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890179 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | GASTOS INDIRECTOS (ARRENDAMIENTO DE VEHICULO) | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264359 | S | 13898 | 13995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL ESQ. CALLE CENTRAL HUITIUPAN, CHIS. CP. 29710, lon:-92.68593194, lat:17.17323167}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GI-02/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890179/proyecto_FIN, 1890179/proyecto_PROCESO, 1890179/proyecto_INICIO, 1890179/proyecto_PROCESO, 1890179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890220 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 97131 | S | 67189 | 65076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. HIDALGO S/N, COL. CENTRO PALENQUE, CHIS. CP. 29660, lon:-91.98103333, lat:17.50913333}} | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-065-167-2020, contratista:TRANSPORTADORA TURISTICA CASSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890220/proyecto_INICIO, 1890220/proyecto_FIN, 1890220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891970 | Acción | 381437.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381437.83, modificado:381437.83}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Acondicionamiento de Espacios Físicos | Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas | 07006-03 | S | 16307 | 15428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}} | 2020-07-13 | 2020-08-14 | 381437.83 | 381437.83 | 381437.83 | 381437.83 | 381437.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/PRODIM-003/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:381437.83, importe_modificado:381437.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891970/proyecto_INICIO, 1891970/proyecto_PROCESO, 1891970/proyecto_FIN, 1891970/proyecto_PROCESO, 1891970/proyecto_FIN, 1891970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892011 | Acción | 680272.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680272.8, modificado:680272.8}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas | 07034-01 | S | 41738 | 39159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14105, lat:15.66016389}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 680272.8 | 680272.8 | 680272.8 | 680272.8 | 680272.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102237, contratista:, convocante:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO A.C., monto:680272.8, importe_modificado:680272.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892011/proyecto_INICIO, 1892011/proyecto_FIN, 1892011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700822 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1357497.29}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12ª Oriente Sur (Entre:5ª Sur Oriente A 4ª Sur Oriente; Sentido Sur a Norte) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.26, meta_modificada:576.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1357497.29 | 1357497.29 | 1357497.29 | 1357497.29 | 1357497.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-022 E, contratista:C. Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1323274.74, importe_modificado:1323274.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.26}} | {1700822/proyecto_PROCESO, 1700822/proyecto_FIN, 1700822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101701206 | Proyecto de inversión | 11684118.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.168411863E7, modificado:1.124144293E7}} | 2041005.-Modernización y ampliación del camino: Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec), tramo: km. 0+000 al km. 14+300 / Modernización y ampliación del subtramo: km. 9+300 - km. 14+300 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04101C03B002 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-02-15 | 2020-04-07 | 11241442.93 | 11241442.93 | 11241442.93 | 11241442.93 | 11241442.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041005-029, contratista:ING. CIVIL. JERUSALÉN MONTOYA ZENTENO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.105091E7, importe_modificado:1.105091E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101701208 | Proyecto de inversión | 10630172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.063017241E7, modificado:1.022126072E7}} | 2041007.-Camino: E.C. (Ocozocoautla-Domingo Chanona)-Cristobal Obregon, tramo: km. 0+000 - km. 3+000 / Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+000 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B012 | N | 0 | 0 | 110007 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 10221260.72 | 10221260.72 | 10221260.72 | 10221260.72 | 10221260.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101703108 | Proyecto de inversión | 467290.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467290.66, modificado:467290.66}} | "MANTENIMIENTO INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL" | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS. | MRC/DOPM/073/FORTAMUN-001/2020 | S | 120 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.5, meta_modificada:233.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Central Pte. 160, Centro, Rayón, Chis., México, lon:-93.01156819, lat:17.20121785}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 467290.66 | 467290.66 | 467290.66 | 467290.66 | 467290.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FORTAMUN-001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:467290.66, importe_modificado:467290.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.5}} | {1703108/proyecto_INICIO, 1703108/proyecto_PROCESO, 1703108/proyecto_INICIO, 1703108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101703714 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:3278352.01}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 40711 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3278352.01 | 3278352.01 | 3278352.01 | 3278352.01 | 3278352.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:3278352.01, importe_modificado:3278352.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1703714/proyecto_PROCESO, 1703714/proyecto_INICIO, 1703714/proyecto_PROCESO, 1703714/proyecto_INICIO, 1703714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707418 | Proyecto de inversión | 1017241.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017241.38, modificado:1017241.38}} | 2041070.-Camino: Rivera Amatal - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 10+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B061 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041070-110, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707420 | Proyecto de inversión | 443517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443517.24, modificado:443517.24}} | 2041014.-Camino: E.C. (Soyalo - Francisco Sarabia) - Venustiano Carranza, tramo: km. 0+000 - km. 4+357 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+357 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B062 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.36, meta_modificada:4.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 443517.24 | 443517.24 | 443517.24 | 443517.24 | 443517.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041014-063, contratista:ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:436000.0, importe_modificado:436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708027 | Proyecto de inversión | 6896896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6896896.55, modificado:6896896.55}} | 2041011.-Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, tramo: km. 0+000 - km. 54+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 54+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B076 | N | 0 | 0 | 80121 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Motozintla, Chis., México, lon:-92.2458096, lat:15.3691977}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6896896.55 | 6896896.55 | 6896896.55 | 6896896.55 | 6896896.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041011-080, contratista:EDI LENIN ESTRADA PEREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6780000.0, importe_modificado:6780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200201709030 | Proyecto de inversión | 6533765.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6533765.58, modificado:6533761.69}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Sunuapa (Pavimentación con concreto mixto de la calle principal Tepeyac entre calle Andador 1 y calle Principal) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B228 | S | 1162 | 1071 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3706.62, meta_modificada:3706.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 6533761.69 | 6533761.69 | 6533761.69 | 6533761.69 | 6533761.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-084 F, contratista:Juan Carlos Guzmán Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6423023.79, importe_modificado:6423023.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3706.62}} | {1709030/proyecto_INICIO, 1709030/proyecto_PROCESO, 1709030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709100 | Proyecto de inversión | 1100581.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100581.26, modificado:1100581.25}} | 199216.- Jardín De Niños Felipe Berriozabal. (Construccion de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Barda Perimetral y Andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B007-5825C | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100581.25 | 1100581.25 | 1100581.25 | 1100581.25 | 1100581.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709153 | Proyecto de inversión | 8568351.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8568351.59, modificado:8568350.43}} | Unidad Deportiva Municipal en Villa Corzo (Reconstrucción 2a etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B077 | S | 416 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 8568350.43 | 8568350.43 | 8568350.43 | 8568350.43 | 8568350.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-074 E, contratista:Grupo Constructor y Arrendador ARGHOS, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8352342.73, importe_modificado:8352342.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709153/proyecto_PROCESO, 1709153/proyecto_INICIO, 1709153/proyecto_PROCESO, 1709153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709554 | Proyecto de inversión | 8076800.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8076800.07, modificado:8354624.8}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle oriente entre 3a. Av. norte y 7a. Av. norte) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B217 | S | 177 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.26, meta_modificada:3016.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8354624.8 | 8354624.8 | 8354624.8 | 8354624.8 | 8354624.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-064 E, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Servicio Industrial Orva, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7849810.19, importe_modificado:7849810.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3016.26}} | {1709554/proyecto_PROCESO, 1709554/proyecto_INICIO, 1709554/proyecto_PROCESO, 1709554/proyecto_INICIO, 1709554/proyecto_PROCESO, 1709554/proyecto_INICIO, 1709554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709654 | Proyecto de inversión | 473202.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473202.32, modificado:473202.29}} | Interconexión de línea de alimentación de agua potable del cruce de la calle Pensil y av. Miguel Hidalgo en la col. Bienestar Social en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B018 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.89, meta_modificada:211.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 473202.29 | 473202.29 | 473202.29 | 473202.29 | 473202.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/004/2020, contratista:Ingenieros Civiles Cruz Natarén, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:461272.85, importe_modificado:461272.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.89}} | {1709654/proyecto_PROCESO, 1709654/proyecto_INICIO, 1709654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712810 | Proyecto de inversión | 356034.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}} | 2041111.-Conservación del Puente "Oniltic", de 20.00 M.L. ubicado en el Camino: Pantelho - Oniltic / Conservación del puente "Oniltic", de 20.00 m.l. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B039 | N | 0 | 0 | 24174 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Pantelhó, Chis., México, lon:-92.4690692, lat:17.0050996}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 356034.48 | 356034.48 | 356034.48 | 356034.48 | 356034.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041111-176, contratista:VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715228 | Proyecto de inversión | 18125229.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.812522947E7, modificado:1.735142584E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RIBERA PORTILLO COLONIA MIGUEL HIDALGO - 2795 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2795 | S | 18833 | 18907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 2+500 KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA PORTILLO - COLONIA MIGUEL HIDALGO (LENIN), 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORTILLO - MIGUEL HIDALGO (LENIN) Y , EL, lon:-93.23312128, lat:16.86426837}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 17351425.84 | 17351425.84 | 17351425.84 | 17351425.84 | 17351425.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040013-018, contratista:ING. INDUSTRIAL MATILDE DE JESÚS VELAZCO GARCÍA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.735142584E7, importe_modificado:1.735142584E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1715228/proyecto_PROCESO, 1715228/proyecto_INICIO, 1715228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715373 | Proyecto de inversión | 3678709.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678709.33, modificado:3678709.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE LAS CALLES TIZOC Y POPOCATÉPETL EN LA COLONIA AZTECA DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 10111 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10111 | S | 626 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE POPOCATEPETL, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA ALTURA DE LA C, lon:-93.06944539, lat:16.7317622}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 3678709.33 | 3678709.33 | 3678709.33 | 3678709.33 | 3678709.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-147 E, contratista:Constructora ROCSE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3678709.33, importe_modificado:3678709.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1715373/proyecto_INICIO, 1715373/proyecto_PROCESO, 1715373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715394 | Proyecto de inversión | 1098805.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098805.87, modificado:1098805.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA PONIENTE SUR - 10715 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10715 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.93, meta_modificada:513.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHICOMU, lon:-92.28433369, lat:15.74522354}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1098805.87 | 1098805.87 | 1098805.87 | 1098805.87 | 1098805.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-124 E, contratista:Constructora SIHOCHAC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1098805.87, importe_modificado:1098805.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.93}} | {1715394/proyecto_INICIO, 1715394/proyecto_PROCESO, 1715394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715436 | Proyecto de inversión | 4395089.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4395089.56, modificado:3637389.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR A CUARTA AVENIDA SUR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA - 12042 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 12042 | S | 184 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.48, meta_modificada:1042.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE COLONIA PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 8A. SUR PONIENTE, CALLE 2A. PONIENTE SUR NOTA ESTE PROYECTO COMPRENDEN 2 AGEBS LAS CUA, lon:-92.42306776, lat:14.71979684}} | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 3637389.39 | 3637389.39 | 3637389.39 | 3637389.39 | 3637389.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-040 E, contratista:Constructura Broru, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.091216817E7, importe_modificado:1.091216817E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.48}} | {1715436/proyecto_INICIO, 1715436/proyecto_PROCESO, 1715436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715478 | Proyecto de inversión | 1698685.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698685.81, modificado:1698685.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE TUMBALA - 13314 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13314 | S | 83 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS, 29920 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA ENTRE LAS LOCALIADES DE TEHUACAN Y LAZARO CARDENAS A 200 METROS DEL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DE LA LOCALIDAD DE TEHUACAN., lon:-92.29667934, lat:17.28463957}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 1698685.81 | 1698685.81 | 1698685.81 | 1698685.81 | 1698685.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040032-008, contratista:ING. CIVIL. SONIA GARCÍA MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1698685.81, importe_modificado:1698685.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715478/proyecto_INICIO, 1715478/proyecto_PROCESO, 1715478/proyecto_FIN, 1715478/proyecto_PROCESO, 1715478/proyecto_FIN, 1715478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715484 | Proyecto de inversión | 48497299 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4518305E7, modificado:1.344388641E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3978994E7, modificado:3.143193216E7}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA DE DOS ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO - 13427 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13427 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO CIUDAD CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA COVADONGA SU ACCESO ES ATRAVÉS DE LA CALLE R, lon:-93.02222983, lat:16.7158087}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 44875818.57 | 44875818.57 | 44875818.57 | 44875818.57 | 44875818.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022005-097, contratista:RUBISELA CIFUENTES ARELLANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4.490276023E7, importe_modificado:4.490276023E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715484/proyecto_INICIO, 1715484/proyecto_PROCESO, 1715484/proyecto_INICIO, 1715484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715499 | Proyecto de inversión | 1068343.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068343.2, modificado:1068343.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA AMPLIACIÓN MUNICIPIO DE BELLA VISTA - 13571 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13571 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA VIALIDAD QUINTA SUR ORIENTE DE LA CABERA MUNICIPAL DE BELLAVISTA HASTA LLEGAR AL DESVÍO DE ACCESO RURAL A LA LOCALIDAD PUENTE JUÁ, lon:-92.22651459, lat:15.56762942}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 1068343.2 | 1068343.2 | 1068343.2 | 1068343.2 | 1068343.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040052-233, contratista:JAVIER ALEJANDRO MARQUEZ JUAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1068343.2, importe_modificado:1068343.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1715499/proyecto_INICIO, 1715499/proyecto_PROCESO, 1715499/proyecto_FIN, 1715499/proyecto_PROCESO, 1715499/proyecto_FIN, 1715499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715502 | Proyecto de inversión | 48637564.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.863756455E7, modificado:4.863756455E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN DIECINUEVE LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA TERCERA ETAPA - 13596 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13596 | S | 1678 | 1707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:PUEBLO FLOR DE MAYO LA MESILLA PABLO L. SIDAR, 30120 FRONTERA COMALAPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA LOCALIDAD DE FLOR DE MAYO SE LOCALIZA A 10KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO A, lon:-92.15294501, lat:15.65058233}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 48637564.55 | 48637564.55 | 48637564.55 | 48637564.55 | 48637564.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040057-237, contratista:ALBERTO MANUEL MENDOZA ACUÑA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:4.84189341E7, importe_modificado:4.84189341E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1715502/proyecto_PROCESO, 1715502/proyecto_INICIO, 1715502/proyecto_PROCESO, 1715502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715507 | Proyecto de inversión | 1194357 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015203.0, modificado:1015203.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179154.0, modificado:179154.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD YANCHENILJA MUNICIPIO DE OXCHUC - 13632 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13632 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:87, direccion:EJIDO YANCHENILJA, 29450 YANCHENILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD YANCHENILJÁ A 4.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.31012302, lat:16.76680209}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 1194357 | 1194357 | 1194357 | 1194357 | 1194357 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021003-052, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1194357.0, importe_modificado:1194357.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1715507/proyecto_FIN, 1715507/proyecto_INICIO, 1715507/proyecto_FIN, 1715507/proyecto_INICIO, 1715507/proyecto_PROCESO, 1715507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715526 | Proyecto de inversión | 22352947.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.235294748E7, modificado:2.155776862E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA PORVENIR SILTEPEC - 13777 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13777 | S | 1769 | 1631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 20+000 - 26+000 KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO 12 DE ABRIL, 30984 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORVENIR - SILTEPEC Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE PORVENIR SILTEPEC INICI, lon:-92.3184792, lat:15.54731923}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 21557768.62 | 21557768.62 | 21557768.62 | 21557768.62 | 21557768.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040036-211, contratista:C. ING. JOSE CARLOS GOMEZ VALENCIA,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2.155776862E7, importe_modificado:2.155776862E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1715526/proyecto_INICIO, 1715526/proyecto_FIN, 1715526/proyecto_PROCESO, 1715526/proyecto_FIN, 1715526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301717634 | Proyecto de inversión | 1468885.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468885.77, modificado:1468885.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 79002 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 79002 | S | 397 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.68, meta_modificada:783.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PALENQUE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO, CALLE OCOSINGO A 6 CUADRAS DEK DESARROLLO COMUNITARIO KILOMETRO 4 Y A 2 CUADRAS, lon:-93.09306206, lat:16.78948028}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1468885.77 | 1468885.77 | 1468885.77 | 1468885.77 | 1468885.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-148 E, contratista:NATHAREN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2199510.17, importe_modificado:2199510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.68}} | {1717634/proyecto_INICIO, 1717634/proyecto_PROCESO, 1717634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718127 | Proyecto de inversión | 4731281.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4731281.82, modificado:4731281.82}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS - 85779 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85779 | S | 14588 | 13628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16289.1, meta_modificada:16289.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. ORIENTE SUR BARRIO LA QUINTA, 30354 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. SUR PONIENTE Y CARRETERA CARRETERA COMITÁN- LAS ROSAS, AVENIDA 3A. ORIENTE SUR A 50 METROS DE MI BODEGA AURRERÁ LAS ROSASY A 100 METRO, lon:-92.36611967, lat:16.35873307}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 4731281.82 | 4731281.82 | 4731281.82 | 4731281.82 | 4731281.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-164 E, contratista:Servicios Óptimos Integrales del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5227365.73, importe_modificado:5227365.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16289.1}} | {1718127/proyecto_INICIO, 1718127/proyecto_PROCESO, 1718127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718190 | Proyecto de inversión | 333327.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333327.76, modificado:333327.76}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES TAPACHULA Y DESVIACIÓN TAPACHULA Y DE LAS AVENIDAS GALDINO RÍOS OCOZOCOAUTLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS - 86910 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86910 | S | 246 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA GALDINO RIOS, CALLE CENTRAL NORTE A 10 METROS DE LA TIENDA DE ELECTRONICA LA QUINTA Y TECATE CERVECE, lon:-93.64543797, lat:16.67351258}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 333327.76 | 333327.76 | 333327.76 | 333327.76 | 333327.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1718190/proyecto_PROCESO, 1718190/proyecto_INICIO, 1718190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718266 | Proyecto de inversión | 2666622.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666622.1, modificado:2666622.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS TERCERA SUR PONIENTE CUARTA SUR PONIENTE CUARTA SUR ORIENTE QUINTA SUR PONIENTE CARRETERA INTERNACIONAL SEPTIMA SUR PONIENTE ORIENTE Y CALLES TERCERA PONIENTE SUR SEGUNDA PONIENTE SUR PRIMERA PONIENTE SUR CENTRAL PRIMERA ORIENTE SUR TERCERA ORIENTE SUR DESVIACIÓN QUINTA SUR PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN - 88006 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 88006 | S | 281 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE PUEBLO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, AVENIDA 2A. SUR ORIENTE A 10 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICA, lon:-92.45374238, lat:16.70895554}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2666622.1 | 2666622.1 | 2666622.1 | 2666622.1 | 2666622.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-153 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7598413.45, importe_modificado:7598413.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1718266/proyecto_INICIO, 1718266/proyecto_PROCESO, 1718266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301719566 | Proyecto de inversión | 3027727.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027727.17, modificado:2727478.71}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES ARENA MORENA CUAUHTÉMOC BELISARIO DOMÍNGUEZ PROLONGACIÓN NETZAHUALCÓYOTL PROLONGACIÓN LINDA VISTA ICA PRINCIPAL JUÁREZ PROLONGACIÓN JUÁREZ DOCE DE DICIEMBRE Y CUITLÁHUACEN Y AVENIDAS CURVA DEL PETROLERO IGNACIO ZARAGOZA Y ZONA CUPSE EN LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA - 108004 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 108004 | S | 1707 | 1575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BOULEVARD CURVA DEL PETROLEO BARRIO CAMPAMENTO ZONA ICA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AL RASTRO, AVENIDA LINDA VISTA A 30 METROS DEL HOTEL TOÑIN Y A 50 METROS DE CORREOS DE MÉXICO, lon:-93.60489807, lat:17.19005679}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2727478.71 | 2727478.71 | 2727478.71 | 2727478.71 | 2727478.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-165 E, contratista:Servicios Industriales SORIA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5699651.28, importe_modificado:5699651.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1719566/proyecto_INICIO, 1719566/proyecto_PROCESO, 1719566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722800 | Proyecto de inversión | 1396776.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396776.33, modificado:1396776.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TUMBALÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA - 3177 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 3177 | S | 71 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA SECCIÓN, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUMBALÁ A YAJALÓN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANCRISTOBALITO 2DA. SECCIÓN EN LA CA, lon:-92.31985255, lat:17.27842776}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1396776.33 | 1396776.33 | 1396776.33 | 1396776.33 | 1396776.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-025/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1396776.33, importe_modificado:1396776.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1722800/proyecto_INICIO, 1722800/proyecto_PROCESO, 1722800/proyecto_INICIO, 1722800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722831 | Proyecto de inversión | 563020.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563020.92, modificado:563020.92}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS LAURAS - 3322 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 3322 | S | 115 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS GARZAS - LAS LAURAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 250 RANCHERIA LAS LAURAS, 30580 LAS LAURAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS LAURAS - PAMPA PANZA COLA Y TERRACERIA LAS LAURAS - LOS CERRITOS, LA, lon:-92.74262141, lat:15.1722718}} | 2020-03-23 | 2020-04-23 | 563020.92 | 563020.92 | 563020.92 | 563020.92 | 563020.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:563020.92, importe_modificado:563020.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:791.0}} | {1722831/proyecto_FIN, 1722831/proyecto_PROCESO, 1722831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723141 | Proyecto de inversión | 367738.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367738.56, modificado:367738.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN METAPA LOCALIDAD METAPA DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO METAPA DE DOMÍNGUEZ - 4416 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 4416 | S | 2350 | 2170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 68807 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AVENIDA CENTRAL CALLE MORELOS, AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE ADOLF, lon:-92.19069066, lat:14.83700218}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 367738.56 | 367738.56 | 367738.56 | 367738.56 | 367738.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/FISM/OT/001/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:367738.56, importe_modificado:367738.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1723141/proyecto_INICIO, 1723141/proyecto_FIN, 1723141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723235 | Proyecto de inversión | 1152801.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152801.16, modificado:1152801.16}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN METAPA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 4682 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 4682 | S | 173 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE CANTON CANDELARIA CANTON CANDELARIA, 68811 CANDELARIA, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA - CIUDAD HIDALGO Y TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA DE CANDELARIA ENTRE CARRETERA I, lon:-92.2120566, lat:14.80821147}} | 2020-03-02 | 2020-05-02 | 1152801.16 | 1152801.16 | 1152801.16 | 1152801.16 | 1152801.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-001/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1152801.16, importe_modificado:1152801.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.0}} | {1723235/proyecto_INICIO, 1723235/proyecto_PROCESO, 1723235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723273 | Proyecto de inversión | 1310256.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310256.31, modificado:1310256.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 4795 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 4795 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE SALIDA A PATELNA EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN COBACH EMSAD 151 EN EL EJIDO DE IGNACIO ALLENDE SOBRE LA CALLE QUE DA SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE PATE, lon:-92.15286255, lat:17.25181408}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1310256.31 | 1310256.31 | 1310256.31 | 1310256.31 | 1310256.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-037/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1310256.31, importe_modificado:1310256.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_PROCESO, 1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_PROCESO, 1723273/proyecto_FIN, 1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723285 | Proyecto de inversión | 1000776.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000776.87, modificado:1000776.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA - 4836 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 4836 | S | 0 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TUMBALÁ A YAJALÓN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICA EN EL EJIDO JOSHIL EN LA FRACCIÓ, lon:-92.36448185, lat:17.2502723}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 1000776.87 | 1000776.87 | 1000776.87 | 1000776.87 | 1000776.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-022/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1000776.87, importe_modificado:1000776.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1723285/proyecto_PROCESO, 1723285/proyecto_FIN, 1723285/proyecto_INICIO, 1723285/proyecto_FIN, 1723285/proyecto_INICIO, 1723285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723304 | Proyecto de inversión | 728344.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728344.14, modificado:728344.14}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CALIFORNIA - 4888 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 4888 | S | 404 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A AV. SUR PONIENTE S/N BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A AV. SUR PONIENTE S/N Y CALLE CENTRAL SUR S/N, CALLE 2A PONIENTE NORTE S/N ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 550 MTS, lon:-93.27241517, lat:16.18254624}} | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 728344.14 | 728344.14 | 728344.14 | 728344.14 | 728344.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/006-2020, contratista:CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:728344.14, importe_modificado:728344.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1723304/proyecto_INICIO, 1723304/proyecto_PROCESO, 1723304/proyecto_FIN, 1723304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723525 | Proyecto de inversión | 349189.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349189.34, modificado:349189.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 5728 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | 5728 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - EL ROBLAR KILÓMETRO 8 + 814 PUEBLO EL ROBLAR, 46545 EL ROBLAR, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA OCOTAL, CARRETERA RIVERA GALE, lon:-92.79749008, lat:17.20245501}} | 2020-04-27 | 2020-06-26 | 349189.34 | 349189.34 | 349189.34 | 349189.34 | 349189.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:349189.34, importe_modificado:349189.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1723525/proyecto_INICIO, 1723525/proyecto_PROCESO, 1723525/proyecto_INICIO, 1723525/proyecto_FIN, 1723525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723634 | Proyecto de inversión | 1540643.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540643.27, modificado:1540643.27}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 6164 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 6164 | S | 515 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.5, meta_modificada:1020.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 83240 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO LA CANDELARIA, CAMINO EL TRIUNFO SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA CON RUMBO A, lon:-93.75187298, lat:16.46722155}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/010-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1540643.27, importe_modificado:1540643.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.5}} | {1723634/proyecto_PROCESO, 1723634/proyecto_INICIO, 1723634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723668 | Proyecto de inversión | 3157880.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157880.57, modificado:3157880.57}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE CENTRAL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 6275 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 6275 | S | 1671 | 1449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CENTRAL S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL S/N Y CALLE CENTRAL S/N, SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO REVOLUCION MEXICANA MUNICIPIO DE VILLACORZO , lon:-93.07370899, lat:16.16957522}} | 2020-03-15 | 2020-05-30 | 3157880.57 | 3157880.57 | 3157880.57 | 3157880.57 | 3157880.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/012-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3157880.57, importe_modificado:3157880.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1723668/proyecto_INICIO, 1723668/proyecto_PROCESO, 1723668/proyecto_FIN, 1723668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723793 | Proyecto de inversión | 1603086.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603086.92, modificado:1603086.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLE ARISTA Y PERIFÉRICO ORIENTE - 6695 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PALENQUE CHIAPAS | 6695 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ARISTA Y PERIFERICO ORIENTE, SE UBICA A 4.5 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A LA COL. PAKALNA EN BARRIO SAN JUAN ESTAN UBICA, lon:-91.98278983, lat:17.54044582}} | 2020-02-13 | 2020-03-31 | 1603086.92 | 1603086.92 | 1603086.92 | 1603086.92 | 1603086.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-006-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1603086.92, importe_modificado:1603086.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:186.0}} | {1723793/proyecto_INICIO, 1723793/proyecto_PROCESO, 1723793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723804 | Proyecto de inversión | 578047.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578047.13, modificado:578047.13}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES CASA DE DIA ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN METAPA LOCALIDAD METAPA DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO METAPA DE DOMÍNGUEZ - 6753 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 6753 | S | 609 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 68807 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.19138845, lat:14.83669687}} | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 578047.13 | 578047.13 | 578047.13 | 578047.13 | 578047.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-005/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:578047.13, importe_modificado:578047.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723804/proyecto_INICIO, 1723804/proyecto_FIN, 1723804/proyecto_PROCESO, 1723804/proyecto_FIN, 1723804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723822 | Proyecto de inversión | 361785.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361785.45, modificado:361785.45}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALZADA CONASUPO Y BARDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 6861 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6861 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLEJON 2O CALLEJÓN EL TRIUNFO SITUADOS EN EL PARQUE CE, lon:-93.17736452, lat:16.75128497}} | 2020-04-22 | 2020-08-09 | 361785.45 | 361785.45 | 361785.45 | 361785.45 | 361785.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-004-2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:361785.45, importe_modificado:361785.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {1723822/proyecto_PROCESO, 1723822/proyecto_INICIO, 1723822/proyecto_FIN, 1723822/proyecto_INICIO, 1723822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724166 | Proyecto de inversión | 686962.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686962.89, modificado:686962.89}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA CEIBA MASOJA JONISTHIE - 7822 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7822 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:211, direccion:EJIDO LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, 49780 LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE Y BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, BRECHA LA CEIBA MAJOSA JONISTHIE UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA , lon:-92.51481496, lat:17.4318622}} | 2020-03-21 | 2020-05-25 | 686962.89 | 686962.89 | 686962.89 | 686962.89 | 686962.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:686962.89, importe_modificado:686962.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724166/proyecto_INICIO, 1724166/proyecto_FIN, 1724166/proyecto_PROCESO, 1724166/proyecto_FIN, 1724166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724185 | Proyecto de inversión | 2117548 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117548.0, modificado:2117548.0}} | CONSTRUCCION DE 48 MUROS FIRMES EN EL PARAJE LA SIBERIA - 7875 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7875 | S | 173 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA SIBERIA LA CUAL CUENTA CON CALLES RURALES SIN NOMBRE, lon:-92.29255606, lat:16.61780033}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 2117548 | 2117548 | 2117548 | 2117548 | 2117548 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2117548.0, importe_modificado:2117548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1724185/proyecto_PROCESO, 1724185/proyecto_INICIO, 1724185/proyecto_FIN, 1724185/proyecto_INICIO, 1724185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724428 | Proyecto de inversión | 1146948.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146948.42, modificado:1146948.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T 07DPR2393G - 8650 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 8650 | S | 1443 | 1279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE S/N Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE CUARTA PONIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA , lon:-93.07880531, lat:16.17061199}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1146948.42 | 1146948.42 | 1146948.42 | 1146948.42 | 1146948.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/016-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1146948.42, importe_modificado:1146948.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {1724428/proyecto_INICIO, 1724428/proyecto_FIN, 1724428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724772 | Proyecto de inversión | 3864157.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864157.81, modificado:3864157.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 9581 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9581 | S | 483 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 49780 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSE VASCONCELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA UBICADO A 3 KM. DE SAN JOSE LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:-92.40102882, lat:17.45443497}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 3864157.81 | 3864157.81 | 3864157.81 | 3864157.81 | 3864157.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3864157.81, importe_modificado:3864157.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724772/proyecto_FIN, 1724772/proyecto_INICIO, 1724772/proyecto_FIN, 1724772/proyecto_PROCESO, 1724772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724798 | Proyecto de inversión | 3189943.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3189943.58, modificado:3189943.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 9668 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9668 | S | 483 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 49780 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN ALDAMA UBICADO A 3 KM. DE SAN JOSE LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:-92.40209961, lat:17.45670764}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 3189943.58 | 3189943.58 | 3189943.58 | 3189943.58 | 3189943.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3189943.58, importe_modificado:3189943.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724798/proyecto_INICIO, 1724798/proyecto_PROCESO, 1724798/proyecto_FIN, 1724798/proyecto_PROCESO, 1724798/proyecto_FIN, 1724798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725261 | Proyecto de inversión | 3691932.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691932.61, modificado:3691932.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN EL PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALZADA CONASUPO Y BARDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 11074 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 11074 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLE 2O CALLEJÓN EL TRIUNFO SITUADOS EN EL PARQUE CENTR, lon:-93.17734306, lat:16.75135689}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 3691932.61 | 3691932.61 | 3691932.61 | 3691932.61 | 3691932.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014-2020, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3691932.61, importe_modificado:3691932.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}} | {1725261/proyecto_PROCESO, 1725261/proyecto_FIN, 1725261/proyecto_INICIO, 1725261/proyecto_FIN, 1725261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725292 | Proyecto de inversión | 4321462.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4321462.31, modificado:4321462.31}} | CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 05) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 11161 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11161 | S | 15 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A LLA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.53560448, lat:17.33502927}} | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4321462.31 | 4321462.31 | 4321462.31 | 4321462.31 | 4321462.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4321462.31, importe_modificado:4321462.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1725292/proyecto_INICIO, 1725292/proyecto_PROCESO, 1725292/proyecto_FIN, 1725292/proyecto_PROCESO, 1725292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726286 | Proyecto de inversión | 3716083.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716083.72, modificado:3716083.72}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS VICENTE GUERRERO-UNIÓN HERMOSILLO SUBTRAMOS: A) KM 0+952.75 AL 1+438.30; B) KM 1+497.84 AL 1+607.10; C) KM 4+866 AL 4+960.16 EN UNIÓN HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 14016 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14016 | S | 857 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3501.0, meta_modificada:3501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRERO - CANTÓN UNIÓN HERMOSILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON UNIÓN HERMOSILLO, 70271 UNIÓN HERMOSILLO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL MUN, lon:-92.55635037, lat:15.29795549}} | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 3716083.72 | 3716083.72 | 3716083.72 | 3716083.72 | 3716083.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001-URB/2020, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3716083.72, importe_modificado:3716083.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3501.0}} | {1726286/proyecto_INICIO, 1726286/proyecto_PROCESO, 1726286/proyecto_FIN, 1726286/proyecto_PROCESO, 1726286/proyecto_FIN, 1726286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726617 | Proyecto de inversión | 1411209.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411209.59, modificado:1411209.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA CONALEP PLANTEL 069 CLAVE 07DPT00009W DE PALENQUE CHIAPAS - 15050 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15050 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA LA ESPERANZA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE QUINTA PONIENTE NORTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA ESPERANZA EL CONALEP ESTA SOBRE EL PERIFE, lon:-91.98671388, lat:17.51428191}} | 2020-02-24 | 2020-03-30 | 1411209.59 | 1411209.59 | 1411209.59 | 1411209.59 | 1411209.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-038-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1411209.59, importe_modificado:1411209.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726617/proyecto_PROCESO, 1726617/proyecto_FIN, 1726617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726685 | Proyecto de inversión | 1305471.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305471.05, modificado:1305471.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO CENTRO RIO CHANCALA - 15256 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15256 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.5, meta_modificada:1278.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.54 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUTA 307 RUMBO, lon:-91.68430777, lat:17.33418586}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1305471.05 | 1305471.05 | 1305471.05 | 1305471.05 | 1305471.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-040-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1305471.05, importe_modificado:1305471.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.5}} | {1726685/proyecto_INICIO, 1726685/proyecto_PROCESO, 1726685/proyecto_FIN, 1726685/proyecto_INICIO, 1726685/proyecto_FIN, 1726685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726898 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 15890 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX SA DE CV | 15890 | S | 3426 | 3474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15170.0, meta_modificada:15170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE ORIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 79205 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA QUINTA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEXTA ORIENTE NORTE LA OBRA SE EN, lon:-92.61339674, lat:15.69541281}} | 2020-02-27 | 2020-04-11 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/001-2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15170.0}} | {1726898/proyecto_PROCESO, 1726898/proyecto_FIN, 1726898/proyecto_PROCESO, 1726898/proyecto_INICIO, 1726898/proyecto_PROCESO, 1726898/proyecto_FIN, 1726898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726955 | Proyecto de inversión | 1798016.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798016.04, modificado:1798016.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE YAXCHILAN ESQUINA CON AV CHICHEN ITZA CALLE YAXCHILAN ESQUINA CON AV TONINA CALLE TULUM ESQUINA CON AV TONINA Y AV TONINA CON ESQUINA CALLE TULUM - 16063 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16063 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE YAXCHILAN COLONIA TIKAL, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE YAXCHILAN Y AVENIDA TONINA, CALLE TULUM SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL EN LA COL TIKALPARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PERIFERICO NORTE ENTRADA A PA, lon:-91.98956641, lat:17.51573221}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1798016.04 | 1798016.04 | 1798016.04 | 1798016.04 | 1798016.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-047-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1798016.04, importe_modificado:1798016.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {1726955/proyecto_PROCESO, 1726955/proyecto_INICIO, 1726955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726972 | Proyecto de inversión | 1856235.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856235.32, modificado:1856235.32}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PEDRO MARÍA ANAYA CLAVE 07DPB2216B - 16122 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 16122 | S | 289 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:EJIDO NAZARETH, 49738 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ENTRONQUE MADERO DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA EL CRUCERO SHUPA, A MANO DERECHA HASTA EL BANCO 20 DE NOVIEMBRE DOB, lon:-91.94883784, lat:17.37246176}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1856235.32 | 1856235.32 | 1856235.32 | 1856235.32 | 1856235.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-128/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1856235.32, importe_modificado:1856235.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726972/proyecto_PROCESO, 1726972/proyecto_INICIO, 1726972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727088 | Proyecto de inversión | 1272014.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272014.79, modificado:1272014.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 16486 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 16486 | S | 392 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1662.0, meta_modificada:1662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE DE JARDIN DE NIÑOS COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA DEL JARDIN DE NIÑOS, CALLE DE LA CASA EJIDAL LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDA, lon:-92.69823757, lat:15.17506}} | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 1272014.79 | 1272014.79 | 1272014.79 | 1272014.79 | 1272014.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1272014.79, importe_modificado:1272014.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1662.0}} | {1727088/proyecto_INICIO, 1727088/proyecto_PROCESO, 1727088/proyecto_FIN, 1727088/proyecto_INICIO, 1727088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727098 | Proyecto de inversión | 1405433.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405433.04, modificado:1405433.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 791 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV TOPACIO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE ONICE - 16528 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16528 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA TOPACIO COLONIA LAS JOYAS, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TOPACIO Y CALLE ONICE, CALLE ZAFIRO SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL EN LA COL LAS JOYAS . PARTIENDO LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A PAKAL NA CARRETERA , lon:-91.98814566, lat:17.55485127}} | 2020-03-01 | 2020-05-29 | 1405433.04 | 1405433.04 | 1405433.04 | 1405433.04 | 1405433.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-051-2020, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1405433.04, importe_modificado:1405433.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.0}} | {1727098/proyecto_INICIO, 1727098/proyecto_FIN, 1727098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727321 | Proyecto de inversión | 922050.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922050.87, modificado:922050.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 17163 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17163 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD- CUAUHTEMOC - PACAYAL Y CALLE A CAMPO DE FUTBOL Y A CLINICA DE SALUD, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA L, lon:-92.04857099, lat:15.60360456}} | 2020-04-13 | 2020-06-05 | 922050.87 | 922050.87 | 922050.87 | 922050.87 | 922050.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:922050.87, importe_modificado:922050.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:239.0}} | {1727321/proyecto_PROCESO, 1727321/proyecto_FIN, 1727321/proyecto_INICIO, 1727321/proyecto_FIN, 1727321/proyecto_PROCESO, 1727321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727413 | Proyecto de inversión | 911408.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911408.76, modificado:911408.76}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBEO - 17372 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17372 | S | 68 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 49675 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SALTO DE AGUA A CENOBIO AGUILAR SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE MI PATRIA ES PRIMERO, lon:-92.31206951, lat:17.45703164}} | 2020-02-03 | 2020-05-02 | 911408.76 | 911408.76 | 911408.76 | 911408.76 | 911408.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-098/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:911408.76, importe_modificado:911408.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1727413/proyecto_INICIO, 1727413/proyecto_PROCESO, 1727413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727657 | Proyecto de inversión | 3670928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670928.8, modificado:3670928.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 18021 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18021 | S | 490 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2992.0, meta_modificada:2992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO GUERRERO, 74506 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE AV, lon:-92.15840789, lat:15.58434627}} | 2020-04-10 | 2020-06-11 | 3670928.8 | 3670928.8 | 3670928.8 | 3670928.8 | 3670928.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-010/2020, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3670928.8, importe_modificado:3670928.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2992.0}} | {1727657/proyecto_FIN, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_FIN, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_INICIO, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_INICIO, 1727657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727701 | Proyecto de inversión | 255770.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255770.08, modificado:255770.08}} | INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES - 18146 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18146 | S | 54 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:166, direccion:VEREDA TRAMO CENOBIO AGUILAR - PIOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PIOPA, 49675 PIOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMO EL CAMINO DE CENOBIO AGUILAR HACIA EL EJIDO, lon:-92.30061845, lat:17.39107052}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 255770.08 | 255770.08 | 255770.08 | 255770.08 | 255770.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-014/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:255770.08, importe_modificado:255770.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1727701/proyecto_PROCESO, 1727701/proyecto_FIN, 1727701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727808 | Proyecto de inversión | 920402.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920402.34, modificado:920402.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 18409 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18409 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:67, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA EL RETIRO, 48259 EL RETIRO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 43.6 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.41393592, lat:17.06973608}} | 2020-04-01 | 2020-05-20 | 920402.34 | 920402.34 | 920402.34 | 920402.34 | 920402.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:C. JESÚS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:920402.34, importe_modificado:920402.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1727808/proyecto_INICIO, 1727808/proyecto_PROCESO, 1727808/proyecto_FIN, 1727808/proyecto_INICIO, 1727808/proyecto_FIN, 1727808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727838 | Proyecto de inversión | 523596.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523596.36, modificado:523596.36}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) KM. 47+800 - SAN CARALAMPIO DOS; DEL KM. 0+000 AL 2+080 - 18479 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18479 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:103, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÒBAL DE LAS CASAS - COMITÀN DE DOMÌNGUEZ KILÓMETRO 42 + 800 RANCHERIA MONTE SINAÍ, 29430 MONTE SINAÍ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TO, lon:-92.32765617, lat:16.48159069}} | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 523596.36 | 523596.36 | 523596.36 | 523596.36 | 523596.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-006/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:523596.36, importe_modificado:523596.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {1727838/proyecto_FIN, 1727838/proyecto_INICIO, 1727838/proyecto_FIN, 1727838/proyecto_PROCESO, 1727838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727915 | Proyecto de inversión | 3937002.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3937002.04, modificado:3937002.04}} | PAVIMENTACION DE CALLE 2A. ETAPA (CAMINO LAGUNA DEL COFRE) - 18789 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV | 18789 | S | 536 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA DEL COFRE - LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 79218 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA DEL COFRE Y CAMINO LLANO GRANDE, LA OBRA, lon:-92.64427307, lat:15.64302934}} | 2020-05-05 | 2020-07-18 | 3937002.04 | 3937002.04 | 3937002.04 | 3937002.04 | 3937002.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/007-2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:3937002.04, importe_modificado:3937002.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727915/proyecto_INICIO, 1727915/proyecto_FIN, 1727915/proyecto_PROCESO, 1727915/proyecto_FIN, 1727915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728402 | Proyecto de inversión | 1351521.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351521.45, modificado:1351521.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 1O MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 20199 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20199 | S | 285 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION - SANTA LUCIA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3, lon:-92.42906234, lat:17.53619974}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1351521.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351521.45, importe_modificado:1351521.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728402/proyecto_INICIO, 1728402/proyecto_FIN, 1728402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728487 | Proyecto de inversión | 776956.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776956.64, modificado:776956.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 20477 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 20477 | S | 334 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 72864 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE GRANADOS TALCANAQUE DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, lon:-92.21215269, lat:15.28142203}} | 2020-05-04 | 2020-06-02 | 776956.64 | 776956.64 | 776956.64 | 776956.64 | 776956.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0013/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:776956.64, importe_modificado:776956.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1728487/proyecto_INICIO, 1728487/proyecto_FIN, 1728487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728518 | Proyecto de inversión | 381173.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381173.45, modificado:381173.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 20568 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20568 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - BARRIO LA FORTUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA FORTUNA, 82760 LA FORTUNA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCIO, lon:-92.65811701, lat:15.41098853}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:381173.45, importe_modificado:381173.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1728518/proyecto_INICIO, 1728518/proyecto_FIN, 1728518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728739 | Proyecto de inversión | 409292.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409292.53, modificado:409292.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 21234 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21234 | S | 112 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:COLONIA NUEVO POBLADO, 72900 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD NUEVO POBLADO MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO ENTRE LOCALIDADES DE EL MANGO Y GRANADOS TALCANAQUE, lon:-92.20522105, lat:15.35997202}} | 2020-03-24 | 2020-05-11 | 409292.53 | 409292.53 | 409292.53 | 409292.53 | 409292.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0008/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:409292.53, importe_modificado:409292.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1728739/proyecto_PROCESO, 1728739/proyecto_INICIO, 1728739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728931 | Proyecto de inversión | 396902.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396902.7, modificado:396902.7}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME - 21756 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21756 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.60512466, lat:17.32105029}} | 2020-02-11 | 2020-03-17 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:396902.7, importe_modificado:396902.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1728931/proyecto_INICIO, 1728931/proyecto_FIN, 1728931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728945 | Proyecto de inversión | 3956200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956200.0, modificado:3956200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE XINICHILVO - 21789 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21789 | S | 230 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51942441, lat:16.91879155}} | 2020-02-04 | 2020-02-28 | 3956200 | 3956200 | 3956200 | 3956200 | 3956200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80438, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3956200.0, importe_modificado:3956200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1728945/proyecto_PROCESO, 1728945/proyecto_FIN, 1728945/proyecto_INICIO, 1728945/proyecto_FIN, 1728945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728946 | Proyecto de inversión | 3091600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091600.0, modificado:3091600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 21790 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21790 | S | 96 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 COLONIA LAS DELICIAS, 29870 LAS DELICIAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50395275, lat:17.03009629}} | 2020-02-04 | 2020-02-26 | 3091600 | 3091600 | 3091600 | 3091600 | 3091600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80440, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3091600.0, importe_modificado:3091600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}} | {1728946/proyecto_INICIO, 1728946/proyecto_PROCESO, 1728946/proyecto_FIN, 1728946/proyecto_INICIO, 1728946/proyecto_FIN, 1728946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728995 | Proyecto de inversión | 826214.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826214.22, modificado:826214.22}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TUZANTÁN LOCALIDADES VARIAS - 21941 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21941 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE EJIDO TUZANTAN, 73975 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMERCIO SUR Y CALLE PRINCIPALES CALLES, ESTA OBRA SE REALIZARA EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DONDE SE REQUIERAN LUMINARIAS Y ALUMBR, lon:-92.42385002, lat:15.14470865}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 826214.22 | 826214.22 | 826214.22 | 826214.22 | 826214.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:826214.22, importe_modificado:826214.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO, 1728995/proyecto_PROCESO, 1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO, 1728995/proyecto_PROCESO, 1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729103 | Proyecto de inversión | 2043600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043600.0, modificado:2043600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD JOLTOJTIC - 22189 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22189 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:175, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOLTOJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA JOLTOJTIC, 29870 JOLTOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.54523641, lat:16.90380009}} | 2020-03-16 | 2020-06-04 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2043600.0, importe_modificado:2043600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1729103/proyecto_INICIO, 1729103/proyecto_PROCESO, 1729103/proyecto_FIN, 1729103/proyecto_PROCESO, 1729103/proyecto_FIN, 1729103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729279 | Proyecto de inversión | 2435339.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435339.43, modificado:2435339.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA FRONTERA - 22716 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHÓ | 22716 | S | 240 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA FRONTERA BARRIO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 1, CALLE CALLE 2 SE AMPLIO LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN TODO EL BARRIO DE LA FRONTERA, lon:-92.62516117, lat:16.89954858}} | 2020-01-16 | 2020-04-29 | 2435339.43 | 2435339.43 | 2435339.43 | 2435339.43 | 2435339.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMCC/DOP/URB/FISMDF-001/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2435339.43, importe_modificado:2435339.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1729279/proyecto_INICIO, 1729279/proyecto_FIN, 1729279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729412 | Proyecto de inversión | 132692.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132692.82, modificado:132692.82}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA TRAMOS AISLADOS CON REVESTIMIENTO - 23054 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 23054 | S | 335 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.03, meta_modificada:527.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 55783 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR Y CAMINO TRIUNFO AGRARISTA, SE ENCUENTRA SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN D, lon:-93.07121309, lat:16.85525846}} | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 132692.82 | 132692.82 | 132692.82 | 132692.82 | 132692.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:132692.82, importe_modificado:132692.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.03}} | {1729412/proyecto_PROCESO, 1729412/proyecto_INICIO, 1729412/proyecto_FIN, 1729412/proyecto_PROCESO, 1729412/proyecto_FIN, 1729412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729441 | Proyecto de inversión | 436116.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436116.15, modificado:436116.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PEQUEÑO ROBLAR - 23131 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23131 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:180, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA EL PEQUEÑO ROBLAR, 48259 EL PEQUEÑO ROBLAR, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TEPEYAC Y TERRACERIA SAN JOSÉ BOCHTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.5 KM DE L, lon:-92.43520082, lat:17.05701921}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 436116.15 | 436116.15 | 436116.15 | 436116.15 | 436116.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-026/2020, contratista:BALLINAS GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:436116.15, importe_modificado:436116.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1729441/proyecto_INICIO, 1729441/proyecto_FIN, 1729441/proyecto_PROCESO, 1729441/proyecto_FIN, 1729441/proyecto_PROCESO, 1729441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729464 | Proyecto de inversión | 1701536.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701536.27, modificado:1701536.27}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO MIXTO - 23177 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 23177 | S | 1373 | 1307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1908.0, meta_modificada:1908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:SECCION MEDIO MONTE 1A SECCIÓN, 67690 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 1A SECCIÓN DE MEDIO MONTE EN LA CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A SUCHIATE ENTRANDO POR, lon:-92.19469194, lat:14.89078713}} | 2020-04-06 | 2020-06-06 | 1701536.27 | 1701536.27 | 1701536.27 | 1701536.27 | 1701536.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/004/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1701536.27, importe_modificado:1701536.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1908.0}} | {1729464/proyecto_PROCESO, 1729464/proyecto_INICIO, 1729464/proyecto_PROCESO, 1729464/proyecto_INICIO, 1729464/proyecto_FIN, 1729464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729575 | Proyecto de inversión | 1155122.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155122.16, modificado:1155122.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOTEROS - 23517 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23517 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:264, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA SAN MIGUEL LOTEROS, 48259 SAN MIGUEL LOTEROS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RETIRO Y TERRACERIA SAN JOSE SEGUNDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.33 KM DE LA CAB, lon:-92.4132287, lat:17.06683729}} | 2020-03-02 | 2020-05-21 | 1155122.16 | 1155122.16 | 1155122.16 | 1155122.16 | 1155122.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1155122.16, importe_modificado:1155122.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1729575/proyecto_FIN, 1729575/proyecto_INICIO, 1729575/proyecto_PROCESO, 1729575/proyecto_INICIO, 1729575/proyecto_PROCESO, 1729575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735188 | Proyecto de inversión | 3703137.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703137.84, modificado:3703137.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA ANA PINABETO RANCHERÍA EL MIRADOR DEL KM 0 +000 AL KM 15+ 600 - 26620 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26620 | S | 685 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15600.0, meta_modificada:15600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA PINABETO - RANCHERIA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA EL MIRADOR, 30916 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO PINABETO HACIA NIQUIVIL Y CAMINO HACIA FINCA GUADALUPE S, lon:-92.27790795, lat:15.18793833}} | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 3703137.84 | 3703137.84 | 3703137.84 | 3703137.84 | 3703137.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3703137.84, importe_modificado:3703137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15600.0}} | {1735188/proyecto_INICIO, 1735188/proyecto_FIN, 1735188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735299 | Proyecto de inversión | 663661.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663661.91, modificado:663661.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.50 M X 3.50 - 26805 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26805 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - CAMINO A EJIDO LOS CCACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y , SALES DEL H. AYUN, lon:-92.6703269, lat:15.35385174}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-021/2020, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:663661.91, importe_modificado:663661.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1735299/proyecto_INICIO, 1735299/proyecto_FIN, 1735299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736241 | Proyecto de inversión | 1616900.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616900.81, modificado:1616900.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CALLE MINA Y CALLE CONSTITUCION - 28220 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28220 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.1, meta_modificada:772.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, AL NORTE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DON PANCHITO AL PONIENTE SE UBICA LA CASA EJIDAL,AL NORTE OFICINAS DE HACIENDA,, lon:-92.46795449, lat:15.13449521}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1616900.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/007/FISM2020, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1616900.81, importe_modificado:1616900.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.1}} | {1736241/proyecto_PROCESO, 1736241/proyecto_INICIO, 1736241/proyecto_PROCESO, 1736241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736712 | Proyecto de inversión | 246411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246411.14, modificado:246411.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZIBULTIK - 28796 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28796 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 400 PARAJE TZIBULTIK, 58993 TZIBULTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCH, lon:-92.1946033, lat:16.7646935}} | 2020-01-22 | 2020-02-24 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-007/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:246411.14, importe_modificado:246411.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1736712/proyecto_INICIO, 1736712/proyecto_PROCESO, 1736712/proyecto_FIN, 1736712/proyecto_PROCESO, 1736712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737809 | Proyecto de inversión | 681513.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681513.37, modificado:681513.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD ARROYO GRANDE - 30150 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 30150 | S | 593 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO A SONORA - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO ARROYO GRANDE, 47977 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN C, lon:-92.8709309, lat:17.18970329}} | 2020-04-06 | 2020-05-20 | 681513.37 | 681513.37 | 681513.37 | 681513.37 | 681513.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-004/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:681513.37, importe_modificado:681513.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1737809/proyecto_INICIO, 1737809/proyecto_PROCESO, 1737809/proyecto_FIN, 1737809/proyecto_PROCESO, 1737809/proyecto_FIN, 1737809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739037 | Proyecto de inversión | 3137476.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3137476.61, modificado:3137476.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZASIBILTIC - 31567 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31567 | S | 146 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN - TZASIBILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A AGUA FRÍA Y TERRACERIA CONDUCE A PANTELÁ, LA LOCALIDAD SE , lon:-92.28819874, lat:17.14708642}} | 2020-01-09 | 2020-02-28 | 3137476.61 | 3137476.61 | 3137476.61 | 3137476.61 | 3137476.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3137476.61, importe_modificado:3137476.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:63.0}} | {1739037/proyecto_INICIO, 1739037/proyecto_FIN, 1739037/proyecto_PROCESO, 1739037/proyecto_FIN, 1739037/proyecto_INICIO, 1739037/proyecto_PROCESO, 1739037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739795 | Proyecto de inversión | 345711.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345711.22, modificado:345711.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 32453 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32453 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JOSE LOPEZ PORTILLO - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 43403 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE JOS, lon:-90.79452716, lat:16.21155223}} | 2020-02-17 | 2020-03-04 | 345711.22 | 345711.22 | 345711.22 | 345711.22 | 345711.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89592, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:345711.22, importe_modificado:345711.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1739795/proyecto_INICIO, 1739795/proyecto_FIN, 1739795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739834 | Proyecto de inversión | 514133.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514133.76, modificado:514133.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SOLOSUCHIAPA CHIAPAS - 32483 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | 32483 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 61047 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA A 2, lon:-93.03443545, lat:17.42669868}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 514133.76 | 514133.76 | 514133.76 | 514133.76 | 514133.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISDF/04/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:514133.76, importe_modificado:514133.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1739834/proyecto_INICIO, 1739834/proyecto_FIN, 1739834/proyecto_INICIO, 1739834/proyecto_PROCESO, 1739834/proyecto_INICIO, 1739834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740390 | Proyecto de inversión | 369616.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369616.72, modificado:369616.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL ARENAL - 33178 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33178 | S | 869 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:163, direccion:VEREDA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD PUILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE EL ARENAL, 58993 EL ARENAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-92.25413876, lat:16.77328452}} | 2020-01-22 | 2020-02-21 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-019/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:369616.72, importe_modificado:369616.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1740390/proyecto_PROCESO, 1740390/proyecto_FIN, 1740390/proyecto_INICIO, 1740390/proyecto_FIN, 1740390/proyecto_INICIO, 1740390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740711 | Proyecto de inversión | 4880594.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880594.18, modificado:4880594.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 33564 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 33564 | S | 492 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4691.0, meta_modificada:4691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CARRETERA A XHANIL - SALTO DE AGUA EJIDO BENITO JUÁREZ, 53127 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SE LLEVA A CABO EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ. E, lon:-92.25600589, lat:17.25868584}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 4880594.18 | 4880594.18 | 4880594.18 | 4880594.18 | 4880594.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-065/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4880594.18, importe_modificado:4880594.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4691.0}} | {1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_FIN, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741384 | Proyecto de inversión | 1362498.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362498.33, modificado:1362498.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) EN CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO SAN JUAN PANAMA - 34460 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34460 | S | 115 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN PANAMÁ, 67340 SAN JUAN PANAMÁ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SAN JUAN PANAMA, LA OBR, lon:-92.50433394, lat:15.41209376}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAPASTEPEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1362498.33, importe_modificado:1362498.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.0}} | {1741384/proyecto_INICIO, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741475 | Proyecto de inversión | 5079724.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079724.01, modificado:5079124.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SULUPHUITZ - 34574 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34574 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 740 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA MUCULJA, SE ENCUENTRA A 56.40 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.21543512, lat:17.20105596}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 5079124.01 | 5079124.01 | 5079124.01 | 5079124.01 | 5079124.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5079124.01, importe_modificado:5079124.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:102.0}} | {1741475/proyecto_FIN, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_INICIO, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_FIN, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741741 | Proyecto de inversión | 773987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773987.04, modificado:773987.04}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CACATEEL - 34878 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34878 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:457, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO CACATEEL, 52164 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN-CACATEEL Y TERRACERIA PAMALA-LAS MONTAÑAS, TERRACERIA CACATEEL- CHUTALIJA L, lon:-92.02849435, lat:17.21732481}} | 2020-03-04 | 2020-04-20 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78892, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:773987.04, importe_modificado:773987.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}} | {1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_PROCESO, 1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_PROCESO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741821 | Proyecto de inversión | 6225151.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225151.98, modificado:6224550.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN SAN JERONIMO BARRIO CENTRO - 34978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34978 | S | 286 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CENTRO, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE PENCIL, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO CENTRO ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE SAN JERÓNIMO CALLE PENCIL , lon:-92.18883655, lat:17.03561563}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 6224550.8 | 6224550.8 | 6224550.8 | 6224550.8 | 6224550.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6224551.98, importe_modificado:6224551.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:125.0}} | {1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_FIN, 1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_PROCESO, 1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_FIN, 1741821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742728 | Proyecto de inversión | 947492.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947492.29, modificado:947492.29}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD YALTZI TRES LAGUNAS ASENTAMIENTO YALTZI 3 LAGUNAS - 36051 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36051 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO YALTZI 3 LAGUNAS, 44657 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL Y AVENIDAS INNOMINADAS A 40 M DE A CLÍNICA DE SA, lon:-92.25814583, lat:16.29788645}} | 2020-04-07 | 2020-06-12 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/012/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:947492.29, importe_modificado:947492.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1742728/proyecto_PROCESO, 1742728/proyecto_INICIO, 1742728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301742925 | Proyecto de inversión | 934906.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934906.85, modificado:934906.85}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESEUNDARIA NO. 1122 JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE 07ETV1130O - 36513 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 36513 | S | 271 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N CUARTEL ASUNCION HUITIUPAN, 54198 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE SE CONSTRUYE EN LA LOC, lon:-92.57296582, lat:17.22634073}} | 2020-03-06 | 2020-05-22 | 934906.85 | 934906.85 | 934906.85 | 934906.85 | 934906.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:934906.85, importe_modificado:934906.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742925/proyecto_INICIO, 1742925/proyecto_FIN, 1742925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743045 | Proyecto de inversión | 2238102.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238102.14, modificado:2238102.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DPR0873A EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL CAMPAMENTO - 36843 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36843 | S | 274 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y CALLE CENTRAL SUR SALIDA A PROGRESO, , lon:-91.96453437, lat:16.29987063}} | 2020-04-17 | 2020-07-01 | 2238102.14 | 2238102.14 | 2238102.14 | 2238102.14 | 2238102.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0010/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2238102.14, importe_modificado:2238102.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1743045/proyecto_INICIO, 1743045/proyecto_PROCESO, 1743045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743506 | Proyecto de inversión | 370753.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370753.44, modificado:370753.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN TAPILULA LOCALIDAD TAPILULA ASENTAMIENTO ALBORES GUILLÉN - 37938 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 37938 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALBORES PROYECCION DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE COLONIA ALBORES GUILLÉN, 50320 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PROYECCION DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.02044627, lat:17.25510688}} | 2020-02-10 | 2020-03-05 | 370753.44 | 370753.44 | 370753.44 | 370753.44 | 370753.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B002/2020, contratista:DANIEL ALEJANDRO CASTAÑON PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHIAPAS, monto:370753.44, importe_modificado:370753.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1743506/proyecto_PROCESO, 1743506/proyecto_INICIO, 1743506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743527 | Proyecto de inversión | 883505.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883505.86, modificado:883505.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 07KPR5201E - 37978 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 37978 | S | 19 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 700 RANCHERIA OJO DE AGUA II, 67340 OJO DE AGUA II, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA OJO DE AGUA II, LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.53586913, lat:15.4733895}} | 2020-02-03 | 2020-05-03 | 883505.86 | 883505.86 | 883505.86 | 883505.86 | 883505.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-02/2020, contratista:DESARROLLOS HIDRAULICO J Y R, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:883505.86, importe_modificado:883505.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1743527/proyecto_INICIO, 1743527/proyecto_PROCESO, 1743527/proyecto_INICIO, 1743527/proyecto_FIN, 1743527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743539 | Proyecto de inversión | 547580.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547580.32, modificado:547580.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAONIL ASENTAMIENTO CHAONIL - 38010 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38010 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA CHAONIL, 60993 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CARRETE, lon:-92.27607165, lat:16.80437831}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-042/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:547580.32, importe_modificado:547580.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_INICIO, 1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_PROCESO, 1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743751 | Proyecto de inversión | 1293037.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293037.78, modificado:1293037.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. ( TONALA - PTO. ARISTA ) - VICENTE GERRERO - ESMERALDA - LA JOYA: TRAMO: KM 0+000 AL KM 9+460; SUBTRAMO DEL KM 6+060 AL 9+460) EN LOCALIDAD LA JOYA - 38466 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38466 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA ESMERALDA) - EJIDO LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 060 INTERIOR 0 RANCHERIA LA JOYA, 00000 LA JOYA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SN Y TERRACERIA SN, TERRACERIA S, lon:-93.70008449, lat:15.9713975}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1293037.78 | 1293037.78 | 1293037.78 | 1293037.78 | 1293037.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1293037.78, importe_modificado:1293037.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1743751/proyecto_FIN, 1743751/proyecto_INICIO, 1743751/proyecto_PROCESO, 1743751/proyecto_FIN, 1743751/proyecto_PROCESO, 1743751/proyecto_INICIO, 1743751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743968 | Proyecto de inversión | 745519.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745519.04, modificado:745519.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA - 38977 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | 38977 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 61047 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA A 2, lon:-93.03096344, lat:17.4276765}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 745519.04 | 745519.04 | 745519.04 | 745519.04 | 745519.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISDF/05/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:745519.04, importe_modificado:745519.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1743968/proyecto_INICIO, 1743968/proyecto_FIN, 1743968/proyecto_PROCESO, 1743968/proyecto_FIN, 1743968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744001 | Proyecto de inversión | 1817345 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817345.0, modificado:1817345.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, CCT: 07DPR1020K - 39043 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 39043 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - UNION LAGARTERO KILÓMETRO 49 + 800 EJIDO UNIÓN LAGARTERO, 30160 UNIÓN LAGARTERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PAR, lon:-91.91442564, lat:15.82400519}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 1817345 | 1817345 | 1817345 | 1817345 | 1817345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/011/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1817345.0, importe_modificado:1817345.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744001/proyecto_INICIO, 1744001/proyecto_PROCESO, 1744001/proyecto_FIN, 1744001/proyecto_PROCESO, 1744001/proyecto_FIN, 1744001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744078 | Proyecto de inversión | 886648.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886648.23, modificado:886648.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 39215 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 39215 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2319.4, meta_modificada:2319.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:187, direccion:CALLE SAN GERONIMO EJIDO SAN GERONIMO, 29620 SAN GERÓNIMO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUSTIN ITURBIDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL EJIDO CAMPECHE A EJIDO AGUSTIN ITURBIDE, lon:-93.26118536, lat:17.17398655}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 886648.23 | 886648.23 | 886648.23 | 886648.23 | 886648.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:886648.23, importe_modificado:886648.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2319.4}} | {1744078/proyecto_INICIO, 1744078/proyecto_FIN, 1744078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744080 | Proyecto de inversión | 872972.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 39221 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | 39221 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO CENTRO, 46525 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE A SIMOJOVEL, AVENIDA 27 DE FEBRERO EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO UBICADO EN EL CENTRO ORIENTE, lon:-92.80391608, lat:17.13099626}} | 2020-05-18 | 2020-07-17 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1744080/proyecto_INICIO, 1744080/proyecto_FIN, 1744080/proyecto_INICIO, 1744080/proyecto_PROCESO, 1744080/proyecto_FIN, 1744080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744210 | Proyecto de inversión | 1601672.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601672.44, modificado:1601672.44}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 39497 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39497 | S | 386 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 COLONIA BENITO JUAREZ, 60999 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER , lon:-92.17734075, lat:16.71122815}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 1601672.44 | 1601672.44 | 1601672.44 | 1601672.44 | 1601672.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-052/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1601672.44, importe_modificado:1601672.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1744210/proyecto_INICIO, 1744210/proyecto_FIN, 1744210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744225 | Proyecto de inversión | 1022367.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022367.19, modificado:1022367.19}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA PINADA EJIDO CARRIZAL - 39528 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39528 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE PRICIPAL DEL EJIDO EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL EJIDO CARRIZAL EN EL BARRIO LA PINADA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. SON DOS TRAMOS EL PRIM, lon:-92.30277998, lat:15.40558621}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1022367.19 | 1022367.19 | 1022367.19 | 1022367.19 | 1022367.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-059/2020, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1022367.19, importe_modificado:1022367.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1744225/proyecto_INICIO, 1744225/proyecto_FIN, 1744225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744341 | Proyecto de inversión | 542761.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542761.61, modificado:542761.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AQUILES SERDAN CLAVE: 07DPR0947B EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC, BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD (CABECERA MUNICIPAL) - 39748 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39748 | S | 587 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE TZOPILJA BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A LA ALTURA DEL ARCO, lon:-92.34255778, lat:16.77281917}} | 2020-01-20 | 2020-04-19 | 542761.61 | 542761.61 | 542761.61 | 542761.61 | 542761.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:542761.61, importe_modificado:542761.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1744341/proyecto_INICIO, 1744341/proyecto_PROCESO, 1744341/proyecto_INICIO, 1744341/proyecto_PROCESO, 1744341/proyecto_FIN, 1744341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744455 | Proyecto de inversión | 807789.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807789.69, modificado:807789.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 5 DE 18.00 X 32.00 MTS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 40003 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 40003 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION DONDE SE C, lon:-92.22708742, lat:15.51416057}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-08, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:807789.69, importe_modificado:807789.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_PROCESO, 1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744491 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD EL MANGO, BARRIO BENITO JUÁREZ - 40073 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40073 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 BARRIO BARRIO BENITO JUAREZ, 52164 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL MANGO - HICBATIL Y , TERRACERIA TRAMO EL MANGO - JOL HICBATIL LA , lon:-92.05765178, lat:17.16052437}} | 2020-03-12 | 2020-04-13 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78910, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1744491/proyecto_INICIO, 1744491/proyecto_FIN, 1744491/proyecto_INICIO, 1744491/proyecto_PROCESO, 1744491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744551 | Proyecto de inversión | 682533.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.95, modificado:679012.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD OCOTAL - 40203 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40203 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 220 EJIDO OCOTAL, 29940 OCOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA, LA OBRA SE UBICA A 72.92 KM. TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILO, lon:-91.92868608, lat:17.08449159}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2020, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682533.95, importe_modificado:682533.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO, 1744551/proyecto_FIN, 1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744929 | Proyecto de inversión | 602338.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602338.35, modificado:602338.35}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BALAXIL - 40985 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40985 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - CRUZTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 PARAJE BALAXIL, 58993 BALAXIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERA, lon:-92.34075789, lat:16.82334181}} | 2020-03-11 | 2020-04-11 | 602338.35 | 602338.35 | 602338.35 | 602338.35 | 602338.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-058/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:602338.35, importe_modificado:602338.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1744929/proyecto_PROCESO, 1744929/proyecto_INICIO, 1744929/proyecto_FIN, 1744929/proyecto_INICIO, 1744929/proyecto_FIN, 1744929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744936 | Proyecto de inversión | 876668.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876668.93, modificado:876668.93}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO DEL KM 0+000 AL KM 5+814 - 41000 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 41000 | S | 101 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - RIO DE JANEIRO KILÓMETRO 68 + 500 EJIDO RIO DE JANEIRO, 77665 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CA, lon:-91.54277106, lat:16.1131185}} | 2020-04-16 | 2020-05-16 | 876668.93 | 876668.93 | 876668.93 | 876668.93 | 876668.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/017/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:876668.93, importe_modificado:876668.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744936/proyecto_PROCESO, 1744936/proyecto_FIN, 1744936/proyecto_PROCESO, 1744936/proyecto_INICIO, 1744936/proyecto_PROCESO, 1744936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746217 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47119 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47119 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YAXCOOC, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILÓMETROS DE LA , lon:-92.36431295, lat:16.86288419}} | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1746217/proyecto_INICIO, 1746217/proyecto_PROCESO, 1746217/proyecto_FIN, 1746217/proyecto_INICIO, 1746217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746401 | Proyecto de inversión | 1289361.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289361.77, modificado:1289361.77}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO) - 47574 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47574 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILJA, 52010 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1, lon:-92.358525, lat:16.87139835}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 1289361.77 | 1289361.77 | 1289361.77 | 1289361.77 | 1289361.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1289361.77, importe_modificado:1289361.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {1746401/proyecto_PROCESO, 1746401/proyecto_FIN, 1746401/proyecto_PROCESO, 1746401/proyecto_INICIO, 1746401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746448 | Proyecto de inversión | 3631700.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3631700.17, modificado:3631700.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 47660 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47660 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALVARO OBREGON BARRIO CENTRO, 48259 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LAS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO CENTRO BARRIO GU, lon:-92.47185873, lat:17.00688028}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 3631700.17 | 3631700.17 | 3631700.17 | 3631700.17 | 3631700.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3631700.17, importe_modificado:3631700.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1746448/proyecto_INICIO, 1746448/proyecto_PROCESO, 1746448/proyecto_FIN, 1746448/proyecto_INICIO, 1746448/proyecto_PROCESO, 1746448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746530 | Proyecto de inversión | 1593638.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593638.92, modificado:1593638.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BATZEL AK'TETIC - 47944 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - BATZEL - AKTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BATZEL AKTETIC, 52164 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL HICBATIL - BATZEL AKTETIC Y TERRACERIA TRAMO HICBATIL - J, lon:-92.01329408, lat:17.12259918}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1593638.92, importe_modificado:1593638.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1746530/proyecto_FIN, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_PROCESO, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_FIN, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746751 | Proyecto de inversión | 2559804.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559804.07, modificado:2559804.07}} | APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO SACRIFICIO - EL PASO DE NUEVA ALIANZA, DEL KM 0+000 AL 1+800 - 48529 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48529 | S | 200 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:140, direccion:EJIDO NUEVA ALIANZA, 00000 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN EL TRAMO CONOCIDO COMO TRAMO SACRIFICIO EL PASO DE NUEVA ALIANZA MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.74875645, lat:17.12530191}} | 2020-04-10 | 2020-06-08 | 2559804.07 | 2559804.07 | 2559804.07 | 2559804.07 | 2559804.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-034/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:2559804.07, importe_modificado:2559804.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1746751/proyecto_INICIO, 1746751/proyecto_PROCESO, 1746751/proyecto_FIN, 1746751/proyecto_INICIO, 1746751/proyecto_PROCESO, 1746751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301747096 | Proyecto de inversión | 507889.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507889.81, modificado:507889.81}} | REHABILITACION DE LA RED DE DESCARGA SANITARIA 2DA. ETAPA EN BELISARIO DOMINGUEZ - 50014 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 50014 | S | 235 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:8, direccion:EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 00000 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.61557567, lat:17.20297832}} | 2020-06-09 | 2020-08-07 | 507889.81 | 507889.81 | 507889.81 | 507889.81 | 507889.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:507889.81, importe_modificado:507889.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.0}} | {1747096/proyecto_PROCESO, 1747096/proyecto_FIN, 1747096/proyecto_PROCESO, 1747096/proyecto_FIN, 1747096/proyecto_PROCESO, 1747096/proyecto_INICIO, 1747096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301747168 | Proyecto de inversión | 1211495.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211495.94, modificado:1211495.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 3 AVENIDA SUR EN BARRIO TAMARINDO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 50204 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHAOTAN CHIAPAS | 50204 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 SUR BARRIO EL TAMARINDO, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3 AVENIDA SUR INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 16 ORIENTE EN EL BARRIO TAMARINDO QUE ES UN BARRI, lon:-92.16772677, lat:14.98659786}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1211495.94, importe_modificado:1211495.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747267 | Proyecto de inversión | 2399016.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399016.47, modificado:2399016.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE: 07KTV0021L - 50485 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50485 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE, 73213 GUADALUPE, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.05032552, lat:16.28197948}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 2399016.47 | 2399016.47 | 2399016.47 | 2399016.47 | 2399016.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/06/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2399016.47, importe_modificado:2399016.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747267/proyecto_INICIO, 1747267/proyecto_PROCESO, 1747267/proyecto_FIN, 1747267/proyecto_INICIO, 1747267/proyecto_PROCESO, 1747267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747344 | Proyecto de inversión | 339284.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339284.47, modificado:339284.47}} | CONSERVACION DE 1.12 KMS DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS - 50729 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 50729 | S | 82 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA MORELOS, 65563 MORELOS 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - PICHUCALCO Y , TOMA LA DESDE JUAREZ LA SALIDA A PICHUCALCO A, lon:-93.17315841, lat:17.57090653}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 339284.47 | 339284.47 | 339284.47 | 339284.47 | 339284.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:SOSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:339284.47, importe_modificado:339284.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1747344/proyecto_FIN, 1747344/proyecto_INICIO, 1747344/proyecto_FIN, 1747344/proyecto_PROCESO, 1747344/proyecto_FIN, 1747344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301747445 | Proyecto de inversión | 833756.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833756.23, modificado:833756.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS ESTRUCTURA RC, ESC SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07EES0014L LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 50970 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 50970 | S | 290 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:58, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO FRANCISCO VILLA, 45307 FRANCISCO VILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PANTALEON DOMINGUEZ Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA HIDALGO SE ENCUENTRA A 25 KILOMETROS APARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL AL ENTRO, lon:-92.28591025, lat:16.18036256}} | 2020-05-08 | 2020-07-17 | 833756.23 | 833756.23 | 833756.23 | 833756.23 | 833756.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/ED-004/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:833756.23, importe_modificado:833756.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1747445/proyecto_INICIO, 1747445/proyecto_FIN, 1747445/proyecto_INICIO, 1747445/proyecto_FIN, 1747445/proyecto_PROCESO, 1747445/proyecto_FIN, 1747445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747592 | Proyecto de inversión | 3036429.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036429.11, modificado:3036429.11}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ ( EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA, CALLES CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE LAS AVENIDAS GALEANA Y CENTRAL SUR) - 51489 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 51489 | S | 883 | 723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE AVENIDA GALEANA Y CENTRAL SUR, CALLE JAVIER MINA ENTRE AVENIDA GALEANA , lon:-92.4684168, lat:15.13539389}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 3036429.11 | 3036429.11 | 3036429.11 | 3036429.11 | 3036429.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/BNOySP2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:3036429.11, importe_modificado:3036429.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1747592/proyecto_INICIO, 1747592/proyecto_PROCESO, 1747592/proyecto_INICIO, 1747592/proyecto_PROCESO, 1747592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747962 | Proyecto de inversión | 1600376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600376.0, modificado:1600376.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CENTRAL ORIENTE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS - 52338 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52338 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO Y AL PARQUE CENTRAL DAN, lon:-92.19250313, lat:14.59220508}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 1600376 | 1600376 | 1600376 | 1600376 | 1600376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1600376.0, importe_modificado:1600376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {1747962/proyecto_INICIO, 1747962/proyecto_FIN, 1747962/proyecto_PROCESO, 1747962/proyecto_FIN, 1747962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748153 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CAQUEMTE¿EL - 52738 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52738 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CAQUEMTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO CAQUEMTEEL, 29940 CAQUEMTEEL (KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-92.05005381, lat:17.06383558}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86201, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1748153/proyecto_INICIO, 1748153/proyecto_FIN, 1748153/proyecto_PROCESO, 1748153/proyecto_INICIO, 1748153/proyecto_PROCESO, 1748153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748282 | Proyecto de inversión | 312412.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312412.7, modificado:312412.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 53109 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 53109 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NOTZIPAC, 29623 NOTZIPAC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NOTZIPAC EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO, lon:-93.19502555, lat:17.08087671}} | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 312412.7 | 312412.7 | 312412.7 | 312412.7 | 312412.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:312412.7, importe_modificado:312412.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1748282/proyecto_INICIO, 1748282/proyecto_FIN, 1748282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748301 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD KANTAJTIK - 53172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53172 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:765, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 850 EJIDO KANTAJTIK, 29940 KANTAJTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHA Y TERRACERIA ESTANCIA SEGUNDA SECCION, SE UBICA A 17.66 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.1449183, lat:17.07397181}} | 2020-04-02 | 2020-06-02 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86432, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1748301/proyecto_INICIO, 1748301/proyecto_PROCESO, 1748301/proyecto_FIN, 1748301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748505 | Proyecto de inversión | 1003006.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003006.61, modificado:1003006.61}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS - 53746 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 53746 | S | 342 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.58, meta_modificada:11.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 29955 BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLES Y AVENIDAS DEL EJIDO BENITO JUÁREZ, lon:-90.54086919, lat:16.3344497}} | 2020-04-13 | 2020-05-30 | 1003006.61 | 1003006.61 | 1003006.61 | 1003006.61 | 1003006.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0010/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1003006.61, importe_modificado:1003006.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.58}} | {1748505/proyecto_INICIO, 1748505/proyecto_PROCESO, 1748505/proyecto_FIN, 1748505/proyecto_PROCESO, 1748505/proyecto_INICIO, 1748505/proyecto_PROCESO, 1748505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748527 | Proyecto de inversión | 529203.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529203.6, modificado:529203.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME - 53818 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 53818 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65504874, lat:17.35465385}} | 2020-04-02 | 2020-07-17 | 529203.6 | 529203.6 | 529203.6 | 529203.6 | 529203.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:529203.6, importe_modificado:529203.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1748527/proyecto_PROCESO, 1748527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749229 | Proyecto de inversión | 600712.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600712.1, modificado:600712.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 55759 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA | 55759 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29630 INDEPENDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.17095299, lat:17.10136904}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 600712.1 | 600712.1 | 600712.1 | 600712.1 | 600712.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV - BART, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:600712.1, importe_modificado:600712.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749229/proyecto_INICIO, 1749229/proyecto_FIN, 1749229/proyecto_PROCESO, 1749229/proyecto_FIN, 1749229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749486 | Proyecto de inversión | 1601635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601635.2, modificado:1601635.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 56695 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56695 | S | 120 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, TERRACERIA TENANGO PARA L, lon:-92.2493327, lat:16.91554577}} | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 1601635.2 | 1601635.2 | 1601635.2 | 1601635.2 | 1601635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83658, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1601635.2, importe_modificado:1601635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4000.0}} | {1749486/proyecto_PROCESO, 1749486/proyecto_INICIO, 1749486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749812 | Proyecto de inversión | 630634 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630634.0, modificado:630634.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 57751 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57751 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3098.0, meta_modificada:3098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUCHILA Y TERRACERIA SAN JUAN LA CUREÑA, TERRACER, lon:-91.9495493, lat:16.85809356}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 630634 | 630634 | 630634 | 630634 | 630634 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83638, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:630634.0, importe_modificado:630634.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3098.0}} | {1749812/proyecto_INICIO, 1749812/proyecto_PROCESO, 1749812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750379 | Proyecto de inversión | 1224582.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224582.86, modificado:1224582.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO SAMARIA - 59270 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59270 | S | 32 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.0, meta_modificada:1822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y TERRACERIA SAN MART, lon:-91.88414599, lat:16.85451669}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 1224582.86 | 1224582.86 | 1224582.86 | 1224582.86 | 1224582.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83645, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1224582.86, importe_modificado:1224582.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.0}} | {1750379/proyecto_PROCESO, 1750379/proyecto_INICIO, 1750379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750754 | Proyecto de inversión | 1060648.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060648.91, modificado:1060648.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE CATARRAYA - 60259 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60259 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.4, meta_modificada:1598.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:536, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - GUADALUPE CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 100 EJIDO GUADALUPE CATARRAYA, 29940 GUADALUPE CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO SAN JUAN CATARRAYA, SE UBICA A 100, lon:-91.81944572, lat:17.05431634}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 1060648.91 | 1060648.91 | 1060648.91 | 1060648.91 | 1060648.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82094, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1060648.91, importe_modificado:1060648.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.4}} | {1750754/proyecto_PROCESO, 1750754/proyecto_INICIO, 1750754/proyecto_FIN, 1750754/proyecto_PROCESO, 1750754/proyecto_FIN, 1750754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750958 | Proyecto de inversión | 1414698.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414698.59, modificado:1414698.59}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO (TRAMOS AISLADOS) - 60849 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 60849 | S | 108 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:776, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN LORENZO KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO SAN LORENZO, 30160 SAN LORENZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TO, lon:-91.76798905, lat:16.11438068}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 1414698.59 | 1414698.59 | 1414698.59 | 1414698.59 | 1414698.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/018/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1414698.59, importe_modificado:1414698.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750958/proyecto_INICIO, 1750958/proyecto_PROCESO, 1750958/proyecto_FIN, 1750958/proyecto_PROCESO, 1750958/proyecto_FIN, 1750958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750968 | Proyecto de inversión | 1761775.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761775.25, modificado:1761775.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DPB2480A - 60880 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 60880 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN SABINES, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CAST, lon:-92.47275781, lat:17.00435639}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1761775.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1761775.25, importe_modificado:1761775.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_INICIO, 1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_PROCESO, 1750968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751013 | Proyecto de inversión | 2000609.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000609.26, modificado:2000609.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 61035 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 61035 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 41 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y , lon:-91.87520755, lat:16.88581478}} | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2000609.26 | 2000609.26 | 2000609.26 | 2000609.26 | 2000609.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0073/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000609.26, importe_modificado:2000609.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1751013/proyecto_INICIO, 1751013/proyecto_PROCESO, 1751013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751121 | Proyecto de inversión | 780956.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780956.38, modificado:780956.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL - 61316 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 61316 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:305, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 300 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30600 LÁZARO CÁRDENAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.63679371, lat:15.24077493}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 780956.38 | 780956.38 | 780956.38 | 780956.38 | 780956.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-033/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:780956.38, importe_modificado:780956.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1751121/proyecto_PROCESO, 1751121/proyecto_INICIO, 1751121/proyecto_PROCESO, 1751121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751134 | Proyecto de inversión | 730800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730800.0, modificado:730800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHTOCH HOMBRES - 61342 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 61342 | S | 420 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECHTOCH, lon:-92.7206442, lat:16.72386278}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-09VI-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:730800.0, importe_modificado:730800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1751134/proyecto_PROCESO, 1751134/proyecto_FIN, 1751134/proyecto_INICIO, 1751134/proyecto_PROCESO, 1751134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751607 | Proyecto de inversión | 690200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690200.0, modificado:690200.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PARAJE LA MENDOZA, CHANAL - 62853 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62853 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LA MENDOZA LA CUAL SE LOCALIZA EN EL KM 32115 DEL CAM, lon:-92.02497205, lat:16.68431792}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 690200 | 690200 | 690200 | 690200 | 690200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {1751607/proyecto_FIN, 1751607/proyecto_PROCESO, 1751607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751918 | Proyecto de inversión | 3507665.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507665.45, modificado:3507665.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS PARMA, PRIVADA PIZA, PRIVADA VIENA, PRIVADA TURIN B, PRIVADA TURIN A, NAPOLES, ROMA, MILÁN, VIENA Y CALLE NAPOLI, BORUSSIA. LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER - 63861 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 63861 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2253.0, meta_modificada:2253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PARMA COLONIA NUEVO AMANECER, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TURIN B Y CALLE ROMA, AVENIDA MILAN DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE TOMAR LA CALLE DE LA SALIDA DE LA UH 4, CONTINUAR P, lon:-93.18440566, lat:16.73760105}} | 2020-07-17 | 2020-10-14 | 3507665.45 | 3507665.45 | 3507665.45 | 3507665.45 | 3507665.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-016-2020, contratista:ALICIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3507665.45, importe_modificado:3507665.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2253.0}} | {1751918/proyecto_PROCESO, 1751918/proyecto_INICIO, 1751918/proyecto_PROCESO, 1751918/proyecto_INICIO, 1751918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752176 | Proyecto de inversión | 669966.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669966.77, modificado:669966.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA EN CHILON, LOCALIDAD EL HORIZONTE - 64612 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64612 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SALIDA A YAJALON - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 150 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA GRANDE Y , SE UBICA A 17.15 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.35283878, lat:17.11207422}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 669966.77 | 669966.77 | 669966.77 | 669966.77 | 669966.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:669966.77, importe_modificado:669966.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752176/proyecto_INICIO, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN, 1752176/proyecto_INICIO, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752276 | Proyecto de inversión | 3998956 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998956.0, modificado:3998956.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL - 64895 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64895 | S | 1583 | 1408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS Y AV. ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA AZUCENAS, AVENIDA AGUACATES LAS AVENIDAS SE ENCUENT, lon:-92.26552072, lat:14.94272198}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3998956 | 3998956 | 3998956 | 3998956 | 3998956 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3998956.0, importe_modificado:3998956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3650.0}} | {1752276/proyecto_INICIO, 1752276/proyecto_PROCESO, 1752276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752530 | Proyecto de inversión | 2205554.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205554.82, modificado:2205554.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 65622 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65622 | S | 158 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2990.0, meta_modificada:2990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACER, lon:-91.82292348, lat:16.99695833}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2205554.82, importe_modificado:2205554.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2990.0}} | {1752530/proyecto_INICIO, 1752530/proyecto_PROCESO, 1752530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752769 | Proyecto de inversión | 1417226.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417226.9, modificado:1417226.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 66044 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66044 | S | 749 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL FRESNO BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GAUCAYAN Y CALLE ALMENDRAS, CALLE ARANGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y GIRAMOS A LA DERECHA DE AHI, lon:-92.10400397, lat:16.89691223}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 1417226.9 | 1417226.9 | 1417226.9 | 1417226.9 | 1417226.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1417226.9, importe_modificado:1417226.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.0}} | {1752769/proyecto_PROCESO, 1752769/proyecto_INICIO, 1752769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752842 | Proyecto de inversión | 133536.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133536.93, modificado:133536.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 66317 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 66317 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:190, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 195 TRAMO JITOTOL - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29760 EMILIANO ZAPATA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 1.2 KM DE LA CABEC, lon:-92.85893141, lat:17.0590505}} | 2020-02-10 | 2020-03-03 | 133536.93 | 133536.93 | 133536.93 | 133536.93 | 133536.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-001/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:133536.93, importe_modificado:133536.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1752842/proyecto_INICIO, 1752842/proyecto_PROCESO, 1752842/proyecto_FIN, 1752842/proyecto_PROCESO, 1752842/proyecto_FIN, 1752842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753143 | Proyecto de inversión | 298484.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298484.76, modificado:298484.76}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67212 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67212 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.19, meta_modificada:940.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10661451, lat:16.91202667}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 298484.76 | 298484.76 | 298484.76 | 298484.76 | 298484.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:298484.76, importe_modificado:298484.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.19}} | {1753143/proyecto_INICIO, 1753143/proyecto_PROCESO, 1753143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753239 | Proyecto de inversión | 689346.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689346.6, modificado:689346.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN - 67445 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | 67445 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.2, meta_modificada:607.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO SAN MIGUEL EUREKA, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN MIGUEL EUREKA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.30640206, lat:17.13138284}} | 2020-07-24 | 2020-09-23 | 689346.6 | 689346.6 | 689346.6 | 689346.6 | 689346.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0004/2020, contratista:ING. HERMOGENES CULEBRO PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:689346.6, importe_modificado:689346.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.2}} | {1753239/proyecto_INICIO, 1753239/proyecto_PROCESO, 1753239/proyecto_FIN, 1753239/proyecto_INICIO, 1753239/proyecto_FIN, 1753239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301753493 | Proyecto de inversión | 1829242.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829242.76, modificado:1829242.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CON CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL PUY, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 68182 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 68182 | S | 150 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.0, meta_modificada:1793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:528, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO EL PUY, 30204 SAN PEDRO EL PUY, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA QUE LLEVA DEL VENUSTIANO CARRANZA A SAN FRANCISCO PUJILTIC KM. 91.7 SEGUNDO ACCESO A M, lon:-92.55001395, lat:16.30945337}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1829242.76 | 1829242.76 | 1829242.76 | 1829242.76 | 1829242.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1829242.76, importe_modificado:1829242.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.0}} | {1753493/proyecto_INICIO, 1753493/proyecto_FIN, 1753493/proyecto_INICIO, 1753493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301753876 | Proyecto de inversión | 701509 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701509.0, modificado:701509.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 69189 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69189 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:823, direccion:CALLE EJIDO HERMENEGILDO GALEANA EJIDO EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 30470 HERMENEGILDO GALEANA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE SALIR DEL DESVIO QUE SE ENCUENTRA A 100 MTS APROX DEL HOSPITAL BICENTENARIO QUE VA PAR, lon:-93.19985062, lat:16.28227588}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 701509 | 701509 | 701509 | 701509 | 701509 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-020, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:701509.0, importe_modificado:701509.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1753876/proyecto_FIN, 1753876/proyecto_PROCESO, 1753876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754141 | Proyecto de inversión | 5677338.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5677338.61, modificado:5676738.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE - 69822 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69822 | S | 265 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ESTUDIANTE EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE ENTRA AVENIDA CENTRAL OR, lon:-92.18110308, lat:17.03494568}} | 2020-02-24 | 2020-05-22 | 5676738.61 | 5676738.61 | 5676738.61 | 5676738.61 | 5676738.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5676738.61, importe_modificado:5676738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:114.0}} | {1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_PROCESO, 1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_PROCESO, 1754141/proyecto_INICIO, 1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754268 | Proyecto de inversión | 338135 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338135.0, modificado:338135.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA - 70342 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 70342 | S | 66 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1862, direccion:CALLE EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30470 NUEVA INDEPENDENCIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA CARRETERA 230 DURANTE 43.5 , lon:-93.58384882, lat:16.21253829}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 338135 | 338135 | 338135 | 338135 | 338135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-036, contratista:ARCOS DEL SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:338135.0, importe_modificado:338135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1754268/proyecto_FIN, 1754268/proyecto_PROCESO, 1754268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754271 | Proyecto de inversión | 1316899.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316899.74, modificado:1316899.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 70350 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 70350 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:173, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA BENITO JUAREZ, 29760 BENITO JUÁREZ, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JURAREZ SE ENCUENTRA A 1 KM DEL PARQUE CENTRAL DE JI, lon:-92.86437308, lat:17.06154943}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1316899.74 | 1316899.74 | 1316899.74 | 1316899.74 | 1316899.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:Elpidia Del Carmen Rodríguez Cruz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1316899.74, importe_modificado:1316899.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1754271/proyecto_INICIO, 1754271/proyecto_FIN, 1754271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754281 | Proyecto de inversión | 478259.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478259.26, modificado:478259.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NUEVE) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 70409 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 70409 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE 27 DE FEBRERO, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80720447, lat:17.13280588}} | 2020-08-03 | 2020-11-03 | 478259.26 | 478259.26 | 478259.26 | 478259.26 | 478259.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:478259.26, importe_modificado:478259.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1754281/proyecto_INICIO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754284 | Proyecto de inversión | 2889426.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889426.95, modificado:2889426.95}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA - 70430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70430 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA Y TERRAC, lon:-91.9108397, lat:17.2403519}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2889426.95 | 2889426.95 | 2889426.95 | 2889426.95 | 2889426.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2889426.95, importe_modificado:2889426.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2040.0}} | {1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO, 1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO, 1754284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754855 | Proyecto de inversión | 455205.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455205.49, modificado:455205.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 72174 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72174 | S | 302 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE NOVENA SUR PONIENTE, CALLE 10A. SUR PONIENTE ESTA SE REALIZO EN EL BARRIO EL AZUFRE CABECERA MUNICIPA, lon:-92.14673494, lat:15.65362377}} | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 455205.49 | 455205.49 | 455205.49 | 455205.49 | 455205.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0001/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:455205.49, importe_modificado:455205.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1754855/proyecto_INICIO, 1754855/proyecto_PROCESO, 1754855/proyecto_FIN, 1754855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754912 | Proyecto de inversión | 1987130.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987130.96, modificado:1987130.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA REVOLUCIÓN - 72547 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72547 | S | 215 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 050 EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA, 30155 NUEVA REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL , lon:-92.13667894, lat:15.78956717}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 1987130.96 | 1987130.96 | 1987130.96 | 1987130.96 | 1987130.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0015/2020, contratista:KCB, CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1987130.96, importe_modificado:1987130.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_INICIO, 1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755014 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 73142 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 73142 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NUEVOMEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAF, lon:-92.60554701, lat:17.30271452}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}} | {1755014/proyecto_INICIO, 1755014/proyecto_FIN, 1755014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755390 | Proyecto de inversión | 1521401.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521401.11, modificado:1521401.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 79530 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79530 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES NORTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE , lon:-93.07267403, lat:16.76466834}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1521401.11 | 1521401.11 | 1521401.11 | 1521401.11 | 1521401.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1521401.11, importe_modificado:1521401.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1755390/proyecto_INICIO, 1755390/proyecto_FIN, 1755390/proyecto_PROCESO, 1755390/proyecto_FIN, 1755390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755701 | Proyecto de inversión | 163086.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163086.67, modificado:163086.67}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO GEMEL - 80346 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80346 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DÍAZ BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRÉS II Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOS POCITOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILON BARRIO GEMEL EN AVENDA PORFIRIO DÍAZ ENTRE CIPRES II, CALLE CIPRÉS Y CALLE L, lon:-92.27784519, lat:17.10686519}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 163086.67 | 163086.67 | 163086.67 | 163086.67 | 163086.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/174/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:163086.67, importe_modificado:163086.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755701/proyecto_FIN, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_FIN, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_INICIO, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755869 | Proyecto de inversión | 392764.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392764.93, modificado:392764.93}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ 19 DE MARZO - 80790 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80790 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN LA LIBERTAD BARRIO SAN JOSÉ 19 DE MARZO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN JOSE Y AVENIDA SAN PEDRO, CALLE SAN PEDRO NICHI ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN , lon:-92.8000488, lat:16.56238087}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 392764.93 | 392764.93 | 392764.93 | 392764.93 | 392764.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0011/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:392764.93, importe_modificado:392764.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1755869/proyecto_INICIO, 1755869/proyecto_FIN, 1755869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756069 | Proyecto de inversión | 562811 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562811.0, modificado:562811.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 81375 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 81375 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 8A PONIENTE Y AVENIDA 3A AVENIDA NORTE, CALLE 7A PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AREA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.2751494, lat:16.23351859}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 562811 | 562811 | 562811 | 562811 | 562811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-053, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:562811.0, importe_modificado:562811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1756069/proyecto_FIN, 1756069/proyecto_PROCESO, 1756069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756108 | Proyecto de inversión | 394627 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394627.0, modificado:394627.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAN GUILLERMO - 81483 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 81483 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2107, direccion:CALLE EJIDO SAN GUILLERMO EJIDO EJIDO SAN GUILLERMO, 30470 SAN GUILLERMO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL AREA DE LA COMUNIDAD EJ. SAN GUILLERMO A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA A IN, lon:-93.1103044, lat:16.33764979}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 394627 | 394627 | 394627 | 394627 | 394627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-021, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:394627.0, importe_modificado:394627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1756108/proyecto_INICIO, 1756108/proyecto_FIN, 1756108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756257 | Proyecto de inversión | 5459818.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5459818.01, modificado:5459818.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SÁNDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 81971 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81971 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3632.0, meta_modificada:3632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SÁNDALO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE FLAMBOYANT SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL TELETON PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE HASTA L, lon:-93.07316065, lat:16.75629572}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 5459818.01 | 5459818.01 | 5459818.01 | 5459818.01 | 5459818.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2020, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5459818.01, importe_modificado:5459818.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3632.0}} | {1756257/proyecto_INICIO, 1756257/proyecto_PROCESO, 1756257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756265 | Proyecto de inversión | 204599.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204599.27, modificado:204599.27}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 81986 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81986 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06968932, lat:16.7326852}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 204599.27 | 204599.27 | 204599.27 | 204599.27 | 204599.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-097-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:204599.27, importe_modificado:204599.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1756265/proyecto_PROCESO, 1756265/proyecto_INICIO, 1756265/proyecto_FIN, 1756265/proyecto_INICIO, 1756265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756283 | Proyecto de inversión | 1096963.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096963.13, modificado:1096963.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO ZONA BAJA - 82036 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82036 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LAS LOC, lon:-92.61760526, lat:17.26567254}} | 2020-04-06 | 2020-07-10 | 1096963.13 | 1096963.13 | 1096963.13 | 1096963.13 | 1096963.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1096963.13, importe_modificado:1096963.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1756283/proyecto_PROCESO, 1756283/proyecto_INICIO, 1756283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756324 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 82184 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82184 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD AN, lon:-92.70175863, lat:17.3557356}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-060/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}} | {1756324/proyecto_INICIO, 1756324/proyecto_FIN, 1756324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756369 | Proyecto de inversión | 2393060 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393060.0, modificado:2393060.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 82266 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 82266 | S | 231 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA VICENTE GUERRER, lon:-92.52724255, lat:15.28978125}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 2393060 | 2393060 | 2393060 | 2393060 | 2393060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-045/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2393060.0, importe_modificado:2393060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1756369/proyecto_INICIO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_INICIO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_PROCESO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756515 | Proyecto de inversión | 1469111 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1469111.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 82681 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82681 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89037182, lat:17.06436103}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756538 | Proyecto de inversión | 588044.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588044.57, modificado:588044.57}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN ASENTAMIENTO TECPATAN - 82744 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | 82744 | S | 2382 | 2148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-93.31100091, lat:17.13655598}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 588044.57 | 588044.57 | 588044.57 | 588044.57 | 588044.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103847, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:588044.57, importe_modificado:588044.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1430.0}} | {1756538/proyecto_INICIO, 1756538/proyecto_PROCESO, 1756538/proyecto_FIN, 1756538/proyecto_INICIO, 1756538/proyecto_PROCESO, 1756538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301756563 | Proyecto de inversión | 4390760.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390760.46, modificado:4390760.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 82815 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82815 | S | 208 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18300.0, meta_modificada:18300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET- JA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - PAMAL NAVIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE PAMA, lon:-91.80178263, lat:17.08341345}} | 2020-05-13 | 2020-09-10 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4390760.46, importe_modificado:4390760.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18300.0}} | {1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_FIN, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756681 | Proyecto de inversión | 1002885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002885.32, modificado:1002885.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN EJIDO DOS DE MAYO LOCALIDAD CACAHOATAN - 83189 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 83189 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO DOS DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DOS DE MAYO LOZALIZADO A 6.0 KM DE LA CIUDA, lon:-92.14718623, lat:15.03248691}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1002885.32, importe_modificado:1002885.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:838.0}} | {1756681/proyecto_INICIO, 1756681/proyecto_PROCESO, 1756681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756942 | Proyecto de inversión | 1916531.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916531.12, modificado:1916531.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA (TZOPILJA) - 83874 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 83874 | S | 462 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 PARAJE NUEVA INDEPENDENCIA- TZOPILJA, 29451 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SURO, lon:-92.31357771, lat:16.74297799}} | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 1916531.12 | 1916531.12 | 1916531.12 | 1916531.12 | 1916531.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-016/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1916531.12, importe_modificado:1916531.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1756942/proyecto_FIN, 1756942/proyecto_PROCESO, 1756942/proyecto_INICIO, 1756942/proyecto_PROCESO, 1756942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757058 | Proyecto de inversión | 2716421.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716421.38, modificado:2716421.38}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD NUEVO SOYATITÁN - 84234 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 84234 | S | 131 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:761.25, meta_modificada:761.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:352, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVO SOYATITÁN, 30315 NUEVO SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL LAS PRIMERAS CUATRO CUADRAS DE LA LOCALIDAD EN DIFERENTES CALLES LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA , lon:-92.43644126, lat:16.27891109}} | 2020-04-07 | 2020-08-04 | 2716421.38 | 2716421.38 | 2716421.38 | 2716421.38 | 2716421.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-015/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2716421.38, importe_modificado:2716421.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:761.25}} | {1757058/proyecto_FIN, 1757058/proyecto_INICIO, 1757058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301757479 | Proyecto de inversión | 1129312.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129312.2, modificado:1129312.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE RÍO JORDAN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 85517 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 85517 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:582, direccion:CALLE TEMAZCAL INTERIOR SN COLONIA RÍO JORDAN, 30225 RÍO JORDÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y AVENIDA HUMAYA, CALLE CHICOASEN LA OBRA INICIA EN LA CALLE TEMAZCAL POR SER 20 ACCIONES SE INTEGRAN EN LA RUT, lon:-92.60020863, lat:16.18391224}} | 2020-05-05 | 2020-07-03 | 1129312.2 | 1129312.2 | 1129312.2 | 1129312.2 | 1129312.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-030/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1129312.2, importe_modificado:1129312.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1757479/proyecto_INICIO, 1757479/proyecto_PROCESO, 1757479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301757496 | Proyecto de inversión | 1298709.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298709.03, modificado:1298709.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARRIO LA HERRADURA (CABECERA MUNICIPAL), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 85589 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 85589 | S | 51 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO LA HERRADURA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRESA DE LA ANGOSTURA Y AVENIDA 2DA SUR ORIENTE, CALLE POCHUTLA LA OBRA INICIA EN LA CALLE CUARTA O, lon:-92.56367981, lat:16.33668107}} | 2020-05-29 | 2020-07-27 | 1298709.03 | 1298709.03 | 1298709.03 | 1298709.03 | 1298709.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-042/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1298709.03, importe_modificado:1298709.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1757496/proyecto_INICIO, 1757496/proyecto_FIN, 1757496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301757511 | Proyecto de inversión | 1119954.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119954.57, modificado:1231950.03}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS (RAICES) MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 85648 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 85648 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:594, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS CERRITOS RAICES, 30210 LOS CERRITOS (RAÍCES), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 VENUSTIANO CARRANZA HACIA SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN IZQUIERDO RECORRER 4.6 KM , lon:-92.47653698, lat:16.26092512}} | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 1231950.03 | 1231950.03 | 1231950.03 | 1231950.03 | 1231950.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-051/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1231950.03, importe_modificado:1231950.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1757511/proyecto_INICIO, 1757511/proyecto_FIN, 1757511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301757750 | Proyecto de inversión | 2003642.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003642.58, modificado:2003642.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CARRIZAL - 86403 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86403 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA - NUEVO SAN JUAN CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 00000 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO, lon:-92.13302979, lat:15.78881382}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2003642.58 | 2003642.58 | 2003642.58 | 2003642.58 | 2003642.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0017/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2003642.58, importe_modificado:2003642.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1345.0}} | {1757750/proyecto_FIN, 1757750/proyecto_INICIO, 1757750/proyecto_PROCESO, 1757750/proyecto_FIN, 1757750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757958 | Proyecto de inversión | 2091566.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091566.52, modificado:2091566.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS PARA BAÑO - 86917 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 86917 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SABANILLA- DOCTOR MANUEL VELASCO Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN , lon:-92.58541211, lat:17.27954183}} | 2020-05-07 | 2020-08-28 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2091566.52, importe_modificado:2091566.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1757958/proyecto_INICIO, 1757958/proyecto_PROCESO, 1757958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758122 | Proyecto de inversión | 87086.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87086.4, modificado:87086.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 87290 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 87290 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:EJIDO EL ESCOBAL, 29570 EL ESCOBAL, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO IXTACOMITANCHAPUTENANGO ENTRONQUE DE CAMINO A EL ESCOBAL SE ENCUENTRA A 2078 KM DE LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA EL EJIDO SE ENCUENTRA APROXIM, lon:-93.12934222, lat:17.37018639}} | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 87086.4 | 87086.4 | 87086.4 | 87086.4 | 87086.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95363, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:87086.4, importe_modificado:87086.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758122/proyecto_INICIO, 1758122/proyecto_FIN, 1758122/proyecto_PROCESO, 1758122/proyecto_FIN, 1758122/proyecto_PROCESO, 1758122/proyecto_INICIO, 1758122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758402 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 87940 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 87940 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR E, lon:-92.67832675, lat:17.34954635}} | 2020-05-14 | 2020-07-24 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758402/proyecto_INICIO, 1758402/proyecto_PROCESO, 1758402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758966 | Proyecto de inversión | 1178985.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178985.23, modificado:1178985.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESTR. RC DE 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE ADMINISTRACIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA PUJILTIC CON CLAVE 07EBH0083E. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC. - 89414 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 89414 | S | 103 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 DEL TRAMO DE DE VENUSTIANO CARRANZA HACIA SAN FRANCISCO PUJILTIC LLEGANDO , lon:-92.45057457, lat:16.28282102}} | 2020-04-30 | 2020-06-28 | 1178985.23 | 1178985.23 | 1178985.23 | 1178985.23 | 1178985.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-028/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1178985.23, importe_modificado:1178985.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {1758966/proyecto_FIN, 1758966/proyecto_PROCESO, 1758966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301759018 | Proyecto de inversión | 2899732.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899732.41, modificado:2899732.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 89544 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89544 | S | 496 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.8, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA ORIENTE SUR Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA MARTHA CABECERA MUNICIPAL DE FRO, lon:-92.13318224, lat:15.65009059}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2899732.41 | 2899732.41 | 2899732.41 | 2899732.41 | 2899732.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0030/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2899732.41, importe_modificado:2899732.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1759018/proyecto_INICIO, 1759018/proyecto_FIN, 1759018/proyecto_PROCESO, 1759018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759070 | Proyecto de inversión | 1111984.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111984.68, modificado:1111984.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD HUIXNAYAL ASENTAMIENTO HUIXNAYAL - 89677 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89677 | S | 481 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - HUIXNAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined EJIDO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA, lon:-92.1195177, lat:15.63691614}} | 2020-03-01 | 2020-03-28 | 1111984.68 | 1111984.68 | 1111984.68 | 1111984.68 | 1111984.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0028/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GÁRCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1111984.68, importe_modificado:1111984.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1759070/proyecto_PROCESO, 1759070/proyecto_INICIO, 1759070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759165 | Proyecto de inversión | 1296731.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296731.78, modificado:1296731.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL SAN ANDRÉS CABECERA MUNICIPAL - 89902 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 89902 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE SUR COLONIA SAN ANDRÉS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE SUR Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR AVANZAR HASTA 1RA ORI, lon:-91.98120456, lat:17.50451515}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1296731.78 | 1296731.78 | 1296731.78 | 1296731.78 | 1296731.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-078-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1296731.78, importe_modificado:1296731.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:194.0}} | {1759165/proyecto_INICIO, 1759165/proyecto_FIN, 1759165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759381 | Proyecto de inversión | 1154651.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154651.62, modificado:1154651.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD SANTA LUISA - 90468 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 90468 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1393, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUISA - SANTA LUISA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN LUISA, 00000 SANTA LUISA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , EL PAVIMENTO MIXTO SE REALIZO EN LA RANCHERIA MANCOMUN SAN ANTONIO CANDELAR, lon:-93.26524788, lat:15.723625}} | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 1154651.62 | 1154651.62 | 1154651.62 | 1154651.62 | 1154651.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:MORA CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1154651.62, importe_modificado:1154651.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1759381/proyecto_PROCESO, 1759381/proyecto_FIN, 1759381/proyecto_INICIO, 1759381/proyecto_PROCESO, 1759381/proyecto_FIN, 1759381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759627 | Proyecto de inversión | 1393123.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393123.32, modificado:1393123.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91056 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91056 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1 PONIENTE ENTRE 4, lon:-92.16789008, lat:14.99241665}} | 2020-06-08 | 2020-09-07 | 1393123.32 | 1393123.32 | 1393123.32 | 1393123.32 | 1393123.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1393123.32, importe_modificado:1393123.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.0}} | {1759627/proyecto_PROCESO, 1759627/proyecto_FIN, 1759627/proyecto_INICIO, 1759627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759709 | Proyecto de inversión | 1085801.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085801.33, modificado:1085801.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA II - 91315 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 91315 | S | 68 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.9, meta_modificada:1284.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:232, direccion:INTERIOR SN EJIDO AGUA BENDITA II, 30210 AGUA BENDITA II, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHIS EC KM. 4.8 DE LA CARRETERA ESTATAL SAN FRANCISCO PUJILTIC HACIA EL ENT. COMITAN MARGEN IZQUIERDO GIRA A MANO IZQ, lon:-92.42646072, lat:16.24439428}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 1085801.33 | 1085801.33 | 1085801.33 | 1085801.33 | 1085801.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-049/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1085801.33, importe_modificado:1085801.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.9}} | {1759709/proyecto_INICIO, 1759709/proyecto_FIN, 1759709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301759729 | Proyecto de inversión | 3845748.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845748.57, modificado:3845748.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN LAS AVENIDA 1, 2, 3 Y CALLE NO 2 - 91369 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 91369 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3524.0, meta_modificada:3524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29902 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ADOFO LOPEZ MATEO ENFRENTE , lon:-92.05207515, lat:17.3094858}} | 2020-02-26 | 2020-04-26 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3845748.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-008/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3845748.57, importe_modificado:3845748.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3524.0}} | {1759729/proyecto_INICIO, 1759729/proyecto_FIN, 1759729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759738 | Proyecto de inversión | 1258810.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258810.62, modificado:1258810.62}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO TENANGO - 91386 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91386 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.25345747, lat:16.91354581}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1258810.62, importe_modificado:1258810.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1759738/proyecto_INICIO, 1759738/proyecto_PROCESO, 1759738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760091 | Proyecto de inversión | 121403.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121403.93, modificado:98151.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LA TINTA - 92328 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92328 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1408, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA TINTA KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO SANTA ELENA, CAMINO VILLA LOS PINOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.73448983, lat:16.89152764}} | 2020-07-13 | 2020-09-15 | 98151.5 | 98151.5 | 98151.5 | 98151.5 | 98151.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0186/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:121403.93, importe_modificado:121403.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.6}} | {1760091/proyecto_INICIO, 1760091/proyecto_FIN, 1760091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONTRATO CON $121,403.93, SE PAGO $98,151.50, SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE -$23,252.43, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760362 | Proyecto de inversión | 6193971.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6193971.96, modificado:6193971.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 220 CUARTOS DORMITORIO EN HUIXTÁN (CABECERA MUNICIPAL UNO) - 93041 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 93041 | S | 605 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO., lon:-92.45531466, lat:16.70871304}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 6193971.96 | 6193971.96 | 6193971.96 | 6193971.96 | 6193971.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6193971.96, importe_modificado:6193971.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:220.0}} | {1760362/proyecto_INICIO, 1760362/proyecto_PROCESO, 1760362/proyecto_FIN, 1760362/proyecto_PROCESO, 1760362/proyecto_FIN, 1760362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760797 | Proyecto de inversión | 4329373 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4329373.0, modificado:4329373.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO - 94076 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94076 | S | 1713 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2874.0, meta_modificada:2874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EL YAITE Y CALLE EL MANGO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO, 30725 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 26 Y CALLE HACIENDA, CALLE SAN JUANITO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 7A CALLE PONIENTE Y , lon:-92.24803176, lat:14.91561599}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4329373 | 4329373 | 4329373 | 4329373 | 4329373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4329373.0, importe_modificado:4329373.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2874.0}} | {1760797/proyecto_INICIO, 1760797/proyecto_PROCESO, 1760797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760837 | Proyecto de inversión | 106159.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106159.72, modificado:106159.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO FLAMBOYANT) - 94174 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94174 | S | 46 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO FLAMBOYANT, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CALLE FLAMBOYANT DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33828033, lat:17.18265575}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:106159.72, importe_modificado:106159.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {1760837/proyecto_INICIO, 1760837/proyecto_PROCESO, 1760837/proyecto_FIN, 1760837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760851 | Proyecto de inversión | 2551193.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551193.7, modificado:2551193.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ QUESPALA ASENTAMIENTO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ - 94215 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94215 | S | 935 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA , lon:-91.94615229, lat:15.81386454}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2551193.7 | 2551193.7 | 2551193.7 | 2551193.7 | 2551193.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0032/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2551193.7, importe_modificado:2551193.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {1760851/proyecto_PROCESO, 1760851/proyecto_FIN, 1760851/proyecto_INICIO, 1760851/proyecto_PROCESO, 1760851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760899 | Proyecto de inversión | 3586598 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3586598.0, modificado:3586598.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES COLONIA DEMOCRACIA - 94336 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94336 | S | 1420 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS CALLE COLON Y CALLE MADERO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE COLON Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE INDEPENDENCIA TRANSITAR DE SUR A NORTE SOBRE LA 6A. AV, lon:-92.27708382, lat:14.90472219}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3586598 | 3586598 | 3586598 | 3586598 | 3586598 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3586598.0, importe_modificado:3586598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {1760899/proyecto_INICIO, 1760899/proyecto_PROCESO, 1760899/proyecto_FIN, 1760899/proyecto_PROCESO, 1760899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761037 | Proyecto de inversión | 3917710.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917710.67, modificado:3917710.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 94635 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94635 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 0 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA SAN MARCOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.21363936, lat:16.95833186}} | 2020-07-04 | 2020-10-04 | 3917710.67 | 3917710.67 | 3917710.67 | 3917710.67 | 3917710.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3917710.67, importe_modificado:3917710.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3181.0}} | {1761037/proyecto_FIN, 1761037/proyecto_INICIO, 1761037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761270 | Proyecto de inversión | 501921.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501921.54, modificado:501921.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE - 95278 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 95278 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO- EL PROGRESO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 RANCHERIA PROGRESO NUEVO HORIZONTE, 29750 EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE), P, lon:-92.87410549, lat:17.28844729}} | 2020-07-13 | 2020-08-15 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-017/2020, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:501921.54, importe_modificado:501921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.0}} | {1761270/proyecto_INICIO, 1761270/proyecto_FIN, 1761270/proyecto_PROCESO, 1761270/proyecto_FIN, 1761270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761340 | Proyecto de inversión | 4226510.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4226510.85, modificado:4226510.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO (EL BOBO) - 95464 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 95464 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CHAYILJA, CAMINO YAJALON-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.40958188, lat:17.22548849}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 4226510.85 | 4226510.85 | 4226510.85 | 4226510.85 | 4226510.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4226510.85, importe_modificado:4226510.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761340/proyecto_INICIO, 1761340/proyecto_PROCESO, 1761340/proyecto_FIN, 1761340/proyecto_INICIO, 1761340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761352 | Proyecto de inversión | 368564.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368564.13, modificado:368564.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO II - 95494 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 95494 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:891, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30524 VEINTICUATRO DE FEBRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 07 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO PARA LLEGAR A ESTE EJIDO H, lon:-93.21779137, lat:15.91022304}} | 2020-08-11 | 2020-09-25 | 368564.13 | 368564.13 | 368564.13 | 368564.13 | 368564.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/068-2020, contratista:OMEGA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:368564.13, importe_modificado:368564.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1761352/proyecto_FIN, 1761352/proyecto_PROCESO, 1761352/proyecto_INICIO, 1761352/proyecto_PROCESO, 1761352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761454 | Proyecto de inversión | 844124.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844124.4, modificado:844124.4}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. - 95772 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 95772 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.6, meta_modificada:108.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO SEÑOR DEL POZO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, CALLE SEXTA ORIENTE SUR EL BARRIO EL SEÑOR DE POZO SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL PARQUE, lon:-92.85785143, lat:17.06408379}} | 2020-02-28 | 2020-04-02 | 844124.4 | 844124.4 | 844124.4 | 844124.4 | 844124.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:844124.4, importe_modificado:844124.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.6}} | {1761454/proyecto_INICIO, 1761454/proyecto_PROCESO, 1761454/proyecto_FIN, 1761454/proyecto_PROCESO, 1761454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761497 | Proyecto de inversión | 505135.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505135.98, modificado:505135.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS - 95928 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 95928 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE LAS LOMAS - SANTA CATARINA 2 SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 2DA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL E, lon:-93.07950594, lat:17.47121486}} | 2020-08-13 | 2020-11-13 | 505135.98 | 505135.98 | 505135.98 | 505135.98 | 505135.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0012/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:505135.98, importe_modificado:505135.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_INICIO, 1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_PROCESO, 1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_INICIO, 1761497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761501 | Proyecto de inversión | 484710.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484710.16, modificado:484710.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 95945 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 95945 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE PENDIENTE CAPTURA EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE CAPTURA Y , PENDIENTE CAPTURA, lon:-93.27530068, lat:17.12679435}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 484710.16 | 484710.16 | 484710.16 | 484710.16 | 484710.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS., monto:484710.16, importe_modificado:484710.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761501/proyecto_FIN, 1761501/proyecto_INICIO, 1761501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301761519 | Proyecto de inversión | 3999993.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999993.32, modificado:3999993.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE - 96001 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96001 | S | 175 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.0, meta_modificada:2061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1517, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA SAN FELIPE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.14195163, lat:16.8305667}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2020, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999993.32, importe_modificado:3999993.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061.0}} | {1761519/proyecto_INICIO, 1761519/proyecto_PROCESO, 1761519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761622 | Proyecto de inversión | 11020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA ITALIA - 96313 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96313 | S | 144 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA ITALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 RANCHERIA NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PEÑA GUADALUPE Y CAMINO SANTA RITA SEGUNDA SECCION, CAMINO ATOTONILCO PARA LL, lon:-92.10137178, lat:16.84068862}} | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88676, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761622/proyecto_INICIO, 1761622/proyecto_FIN, 1761622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761905 | Proyecto de inversión | 1122539.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122539.66, modificado:1122539.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB BARRIO CENTRO 2 - 97095 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 97095 | S | 271 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 350 BARRIO CENTRO 2 YOCHIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO D, lon:-92.44724884, lat:16.84701792}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 1122539.66 | 1122539.66 | 1122539.66 | 1122539.66 | 1122539.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-071/2020, contratista:IRIDIANA PEREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1122539.66, importe_modificado:1122539.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1761905/proyecto_INICIO, 1761905/proyecto_FIN, 1761905/proyecto_PROCESO, 1761905/proyecto_FIN, 1761905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762046 | Proyecto de inversión | 2143942.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143942.58, modificado:2143942.58}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.9 KM DE CAMINO RURAL - 97439 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 97439 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA - SAN JUAN TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 0.800 DEL CAMINO PALMA TULIJA HACIA , lon:-92.00702254, lat:17.24199874}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 2143942.58 | 2143942.58 | 2143942.58 | 2143942.58 | 2143942.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-144/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2143942.58, importe_modificado:2143942.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1762046/proyecto_PROCESO, 1762046/proyecto_INICIO, 1762046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762142 | Proyecto de inversión | 348480.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348480.82, modificado:348480.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO LINDA VISTA 2ª SECCIÓN) - 97716 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97716 | S | 151 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2579.08, meta_modificada:2579.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA 2ª SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA 1 AVENIDA SUR ORIENTE Y LA CALLE 6 ORIENTE SUR QUE VA HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32898687, lat:17.16976079}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 348480.82 | 348480.82 | 348480.82 | 348480.82 | 348480.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:348480.82, importe_modificado:348480.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2579.08}} | {1762142/proyecto_PROCESO, 1762142/proyecto_FIN, 1762142/proyecto_INICIO, 1762142/proyecto_FIN, 1762142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762219 | Proyecto de inversión | 1280348.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280348.64, modificado:1280348.64}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA - 97938 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 97938 | S | 113 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:86, direccion:COLONIA NUEVO VILLAHERMOSA, 29380 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ORILLAS DEL RIO GRIJALVA AL , lon:-92.89778097, lat:16.59949235}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1280348.64 | 1280348.64 | 1280348.64 | 1280348.64 | 1280348.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-005/2020, contratista:NANCY ARLET GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1280348.64, importe_modificado:1280348.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1762219/proyecto_FIN, 1762219/proyecto_INICIO, 1762219/proyecto_FIN, 1762219/proyecto_PROCESO, 1762219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762256 | Proyecto de inversión | 1726068.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726068.66, modificado:1726068.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD RÍO FLORIDO - 98030 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98030 | S | 219 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5180.0, meta_modificada:5180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA RIO FLORIDO PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.17824172, lat:16.79490428}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1726068.66 | 1726068.66 | 1726068.66 | 1726068.66 | 1726068.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0286/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1726068.66, importe_modificado:1726068.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5180.0}} | {1762256/proyecto_INICIO, 1762256/proyecto_FIN, 1762256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762373 | Proyecto de inversión | 61349.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61349.06, modificado:61349.06}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD MORELITOS - 98339 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98339 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - EL EDEN Y , TERRACERIA GUAQUITEPEC LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.23624996, lat:16.99298285}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 61349.06 | 61349.06 | 61349.06 | 61349.06 | 61349.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84313, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:61349.06, importe_modificado:61349.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_INICIO, 1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_PROCESO, 1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762410 | Proyecto de inversión | 427433.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427433.58, modificado:427433.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 7ª. PONIENTE ENTRE 1ª Y 3ª AVENIDA NORTE; Y 3ª. AVENIDA NORTE ENTRE 5ª Y 7ª CALLE PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 98453 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98453 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA LUCÍA A CONTRA ES, lon:-92.57750264, lat:15.2175685}} | 2020-06-08 | 2020-06-27 | 427433.58 | 427433.58 | 427433.58 | 427433.58 | 427433.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020-AyS/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:427433.58, importe_modificado:427433.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {1762410/proyecto_PROCESO, 1762410/proyecto_INICIO, 1762410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762585 | Proyecto de inversión | 265932.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265932.91, modificado:265932.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 LETRINAS - 98974 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 98974 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA 06 DE SEPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, TERRACERIA SAN RAFAEL ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCLAIDAD 06 DE SEPTIEMBR, lon:-92.6126752, lat:17.35103874}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 265932.91 | 265932.91 | 265932.91 | 265932.91 | 265932.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-101/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:265932.91, importe_modificado:265932.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1762585/proyecto_INICIO, 1762585/proyecto_FIN, 1762585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762645 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 99094 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99094 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO EL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR CRUZANDO EL RIO SABANILLA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN ELB, lon:-92.55216508, lat:17.28771889}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-116/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762645/proyecto_INICIO, 1762645/proyecto_PROCESO, 1762645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762732 | Proyecto de inversión | 2806361.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806361.04, modificado:2806361.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 99229 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PPUBLICAS | 99229 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS KILÓMETRO 76 + 500 RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CUEVA Y TERRACERIA EL ENCANTO, TERRACERIA SANTA ROSA DOS SALIM, lon:-91.67862264, lat:16.95114683}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0316/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2806361.04, importe_modificado:2806361.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1762732/proyecto_PROCESO, 1762732/proyecto_INICIO, 1762732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762802 | Proyecto de inversión | 750317.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750317.34, modificado:750317.34}} | REHABILITACION DE CANCHA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA ELPIDIO LOPEZ ESCOBAR C.C.T.:07DPR0791R BARRIO SAN LUCAS - 99437 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99437 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLEJON SAN LUCAS, AVENIDA TERCERA SUR LA ESCUELA PRIMARIA ELPIDO LOPEZ ESCOBAR ESTA UBICADA SOBRE L, lon:-92.25292389, lat:15.36010549}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 750317.34 | 750317.34 | 750317.34 | 750317.34 | 750317.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-017/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:750317.34, importe_modificado:750317.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}} | {1762802/proyecto_INICIO, 1762802/proyecto_FIN, 1762802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763116 | Proyecto de inversión | 1182266.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182266.11, modificado:1182266.11}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 (TRAMOS AISLADOS) - 100258 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 100258 | S | 299 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FLOR DE MAYO KILÓMETRO 42 + 0 EJIDO FLOR DE MAYO, 30160 FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA, lon:-92.00766049, lat:15.85333546}} | 2020-06-08 | 2020-06-30 | 1182266.11 | 1182266.11 | 1182266.11 | 1182266.11 | 1182266.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/055/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1182266.11, importe_modificado:1182266.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763116/proyecto_INICIO, 1763116/proyecto_PROCESO, 1763116/proyecto_FIN, 1763116/proyecto_PROCESO, 1763116/proyecto_FIN, 1763116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763142 | Proyecto de inversión | 1879532.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879532.17, modificado:1879532.17}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 100346 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100346 | S | 442 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR CARCAMO DE BOMBEO COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y AVENIDA CONCRETERA, CALLE ATETELCO UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.07260093, lat:16.73470857}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1879532.17 | 1879532.17 | 1879532.17 | 1879532.17 | 1879532.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2020, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1879532.17, importe_modificado:1879532.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763142/proyecto_INICIO, 1763142/proyecto_FIN, 1763142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763239 | Proyecto de inversión | 568470 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568470.0, modificado:568470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 100670 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 100670 | S | 265 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SUCHIAPA Y AVENIDA RIO EL PLAYON, AVENIDA EL CAPULIN LO PUEDES ENCONTRAR A 3.5 KILÓMETRO, lon:-93.27360961, lat:16.24855121}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 568470 | 568470 | 568470 | 568470 | 568470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-078, contratista:ING. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:568470.0, importe_modificado:568470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {1763239/proyecto_FIN, 1763239/proyecto_PROCESO, 1763239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763263 | Proyecto de inversión | 4544321.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544321.46, modificado:4544321.46}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL CORRALITO ASENTAMIENTO EL CORRALITO (SEGUNDA ETAPA) - 100734 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100734 | S | 1680 | 1374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KILÓMETRO 176 + 650 COLONIA EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC ENTRADA SOBRE LA CARR, lon:-92.25041783, lat:16.82327011}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 4544321.46 | 4544321.46 | 4544321.46 | 4544321.46 | 4544321.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-116/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4544321.46, importe_modificado:4544321.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:509.0}} | {1763263/proyecto_INICIO, 1763263/proyecto_FIN, 1763263/proyecto_PROCESO, 1763263/proyecto_FIN, 1763263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763287 | Proyecto de inversión | 933285.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933285.45, modificado:933285.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100793 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100793 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.2, meta_modificada:571.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA EL CEDR, lon:-92.0846436, lat:16.89244869}} | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 933285.45 | 933285.45 | 933285.45 | 933285.45 | 933285.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0334/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:933285.45, importe_modificado:933285.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.2}} | {1763287/proyecto_PROCESO, 1763287/proyecto_INICIO, 1763287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763353 | Proyecto de inversión | 879465.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879465.6, modificado:879465.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ANEXO EL CAMPAMENTO - 100940 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100940 | S | 24 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA SUR PONIENTE Y CALLE EL BANCO, AVENIDA CENTRAL SUR , lon:-91.96499034, lat:16.30053997}} | 2020-06-11 | 2020-06-30 | 879465.6 | 879465.6 | 879465.6 | 879465.6 | 879465.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84265, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:879465.6, importe_modificado:879465.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3510.0}} | {1763353/proyecto_INICIO, 1763353/proyecto_FIN, 1763353/proyecto_PROCESO, 1763353/proyecto_FIN, 1763353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763401 | Proyecto de inversión | 223198.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223198.5, modificado:223198.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL PORVENIR NEJWITS - 101044 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 101044 | S | 83 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.6 - CAMINO A ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PARAJE PORVENIR NEJWITS, 29450 EL PORVENIR NEJWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CAB, lon:-92.07783908, lat:16.70799229}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 223198.5 | 223198.5 | 223198.5 | 223198.5 | 223198.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-121/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:223198.5, importe_modificado:223198.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1763401/proyecto_INICIO, 1763401/proyecto_FIN, 1763401/proyecto_PROCESO, 1763401/proyecto_FIN, 1763401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763623 | Proyecto de inversión | 1508085 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508085.0, modificado:1508085.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SUCHIATE LOCALIDAD LA LIBERTAD ASENTAMIENTO LA LIBERTAD - 101676 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101676 | S | 287 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:AVENIDA SEXTA SUR EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE DÉCIMA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR 640 METROS AL SUROESTE DEL PARQUE CENTRAL Y 300 METROS AL SUR DEL CAMPO DE FÚTBOL., lon:-92.19713087, lat:14.59007518}} | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 1508085 | 1508085 | 1508085 | 1508085 | 1508085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1508085.0, importe_modificado:1508085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1763623/proyecto_INICIO, 1763623/proyecto_PROCESO, 1763623/proyecto_FIN, 1763623/proyecto_PROCESO, 1763623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763711 | Proyecto de inversión | 1153386.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153386.21, modificado:1153386.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TERMINACION), TRAMO CRISTOBAL COLON-LOMA LA BANDERA, DEL KM 2+000 AL KM 7+041.58 - 101899 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 101899 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.21, meta_modificada:5.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:411, direccion:RANCHERIA LOMA LA BANDERA, 00000 LOMA LA BANDERA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO CRISTOBAL COLON, CAMINO RANCHERIA LOMA LA BANDERA LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-93.53782274, lat:16.55392199}} | 2020-04-22 | 2020-06-05 | 1153386.21 | 1153386.21 | 1153386.21 | 1153386.21 | 1153386.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/018-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1153386.21, importe_modificado:1153386.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.21}} | {1763711/proyecto_FIN, 1763711/proyecto_PROCESO, 1763711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763714 | Proyecto de inversión | 29580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29580.0, modificado:29580.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 101908 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101908 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2778, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZONA MILITAR 31 Y CAMINO HOSPITAL BASICO, CAMINO RUINAS DE TONINA PARA LLEGAR, lon:-92.04154723, lat:16.89102624}} | 2020-01-07 | 2020-01-31 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86456, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29580.0, importe_modificado:29580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}} | {1763714/proyecto_FIN, 1763714/proyecto_PROCESO, 1763714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763760 | Proyecto de inversión | 2681742.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681742.71, modificado:2681742.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN NEXAPA ASENTAMIENTO NEXAPA - 102035 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 102035 | S | 157 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3322.0, meta_modificada:3322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON NEXAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 CANTON NEXAPA, 30674 CANTÓN NEXAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA OBRA SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE SOBRE LA AVENICDA CENTRA, lon:-92.37717137, lat:14.9996702}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 2681742.71 | 2681742.71 | 2681742.71 | 2681742.71 | 2681742.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2681742.71, importe_modificado:2681742.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3322.0}} | {1763760/proyecto_FIN, 1763760/proyecto_PROCESO, 1763760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763805 | Proyecto de inversión | 571369.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571369.6, modificado:571369.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 102165 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102165 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09161877, lat:16.91504624}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 571369.6 | 571369.6 | 571369.6 | 571369.6 | 571369.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571369.6, importe_modificado:571369.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1763805/proyecto_INICIO, 1763805/proyecto_PROCESO, 1763805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764174 | Proyecto de inversión | 837549.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837549.63, modificado:837549.63}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD GUANACASTAL 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO GUANACASTAL - 103196 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103196 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:166, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MAZATAN - BALNEARIO SAN SIMÓN KILÓMETRO 0 + 500 CANTON GUANACASTAL, 30650 GUANACASTAL 1RA. SECCIÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL FR, lon:-92.45458985, lat:14.85313649}} | 2020-03-30 | 2020-05-15 | 837549.63 | 837549.63 | 837549.63 | 837549.63 | 837549.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/013/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:837549.63, importe_modificado:837549.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1764174/proyecto_FIN, 1764174/proyecto_PROCESO, 1764174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764469 | Proyecto de inversión | 1217271.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217271.18, modificado:1217271.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN COLONIA LOS TAXISTAS CABECERA MUNICIPAL - 103974 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 103974 | S | 1025 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE SUR COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 2 PONIENTE SUR Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE LIC RAFAEL CEBALLOS CANCINO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL LOS TAXISTA COM, lon:-91.98409476, lat:17.49852256}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1217271.18 | 1217271.18 | 1217271.18 | 1217271.18 | 1217271.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CENTROINTEGRADOR-097-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1217271.18, importe_modificado:1217271.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {1764469/proyecto_INICIO, 1764469/proyecto_PROCESO, 1764469/proyecto_FIN, 1764469/proyecto_PROCESO, 1764469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764810 | Proyecto de inversión | 2994757 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994757.0, modificado:2994757.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA PINTORESCO - 104866 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104866 | S | 1186 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2629.0, meta_modificada:2629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE RIO TEXCUYUAPAN DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS, lon:-92.26282818, lat:14.87686931}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2994757 | 2994757 | 2994757 | 2994757 | 2994757 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2994757.0, importe_modificado:2994757.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2629.0}} | {1764810/proyecto_INICIO, 1764810/proyecto_FIN, 1764810/proyecto_PROCESO, 1764810/proyecto_FIN, 1764810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764857 | Proyecto de inversión | 1081979.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081979.56, modificado:1081979.56}} | CONSTRUCCION DE 62 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 104980 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104980 | S | 2 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CRUCERO 1 Y BRECHA EL CRUCERO 2, BRECHA EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.4625701, lat:17.36992949}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 1081979.56 | 1081979.56 | 1081979.56 | 1081979.56 | 1081979.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-148/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1081979.56, importe_modificado:1081979.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1764857/proyecto_INICIO, 1764857/proyecto_FIN, 1764857/proyecto_PROCESO, 1764857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764887 | Proyecto de inversión | 942864.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942864.51, modificado:942864.51}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD WILIS 1RA. SECCIÓN - 105071 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105071 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 2, CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICA A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE WILLI, lon:-92.50099005, lat:17.32043814}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 942864.51 | 942864.51 | 942864.51 | 942864.51 | 942864.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-084/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942864.51, importe_modificado:942864.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1764887/proyecto_INICIO, 1764887/proyecto_FIN, 1764887/proyecto_PROCESO, 1764887/proyecto_FIN, 1764887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764991 | Proyecto de inversión | 3847413.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847413.57, modificado:3847413.57}} | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 160 C.CT: 07EMS0087M EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN - 105433 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105433 | S | 137 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO PREDIO DE CULTIVO Y CAMINO PREDIO DE CULTIVO 2, CARRETERA JONISHTIE 1A. SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE SAN JOSE L, lon:-92.51043889, lat:17.43022289}} | 2020-07-06 | 2020-11-03 | 3847413.57 | 3847413.57 | 3847413.57 | 3847413.57 | 3847413.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-151/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3847413.57, importe_modificado:3847413.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1764991/proyecto_PROCESO, 1764991/proyecto_INICIO, 1764991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765182 | Proyecto de inversión | 358192.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358192.54, modificado:358192.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL NARANJO - 106003 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 106003 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.41, meta_modificada:880.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:511, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 750 RANCHERIA EL NARANJO, 30580 EL NARANJO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON RIO VADO ANCHO Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA EN LO, lon:-92.69689855, lat:15.16871986}} | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 358192.54 | 358192.54 | 358192.54 | 358192.54 | 358192.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:358192.54, importe_modificado:358192.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.41}} | {1765182/proyecto_FIN, 1765182/proyecto_INICIO, 1765182/proyecto_FIN, 1765182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765273 | Proyecto de inversión | 704321.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704321.76, modificado:704321.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106309 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.1, meta_modificada:217.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.13973152, lat:16.93159818}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 704321.76 | 704321.76 | 704321.76 | 704321.76 | 704321.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0397/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:704321.76, importe_modificado:704321.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.1}} | {1765273/proyecto_PROCESO, 1765273/proyecto_INICIO, 1765273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765459 | Proyecto de inversión | 103866.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103866.87, modificado:103866.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (LA ESPERANZA) - 106828 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106828 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:129, direccion:CALLE LA NUEVA ESPERANZA COLONIA LA ESPERANZA, 29570 LA ESPERANZA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITANSOLOSUCHIAPA A 1.138 KM DEL CENTRO D, lon:-93.09045925, lat:17.43930114}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 103866.87 | 103866.87 | 103866.87 | 103866.87 | 103866.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95376, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:103868.87, importe_modificado:103868.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1765459/proyecto_FIN, 1765459/proyecto_INICIO, 1765459/proyecto_PROCESO, 1765459/proyecto_FIN, 1765459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765667 | Proyecto de inversión | 771338.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771338.69, modificado:771338.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS CRUCES - 107289 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107289 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1904.8, meta_modificada:1904.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE EL PAPATURRO - LAS CRUCES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LAS CRUCES, 30580 LAS CRUCES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y CALLEJON LAS CRUCES - LAGUNA SECA, , lon:-92.73057762, lat:15.2820338}} | 2020-06-29 | 2020-09-27 | 771338.69 | 771338.69 | 771338.69 | 771338.69 | 771338.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:ING. FERNANDO PÉREZ GODÍNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:771338.69, importe_modificado:771338.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1904.8}} | {1765667/proyecto_INICIO, 1765667/proyecto_FIN, 1765667/proyecto_PROCESO, 1765667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765844 | Proyecto de inversión | 572919.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572919.19, modificado:572919.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD PATIHUITZ - 107782 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107782 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 35 + 420 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA DESVIO A SAN QUINTIN, CARRETERA CAMINO A SAN QUINTIN PARA S, lon:-91.73695907, lat:16.73788833}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 572919.19 | 572919.19 | 572919.19 | 572919.19 | 572919.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0431/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:572919.19, importe_modificado:572919.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:448.0}} | {1765844/proyecto_INICIO, 1765844/proyecto_PROCESO, 1765844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766085 | Proyecto de inversión | 244317.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244317.96, modificado:244317.96}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD MONTERREY 1RA. SECCIÓN - 108437 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108437 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY 1A. SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 1 Y CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCA, lon:-92.46354606, lat:17.25501851}} | 2020-08-03 | 2020-08-25 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-168/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:244317.96, importe_modificado:244317.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1766085/proyecto_PROCESO, 1766085/proyecto_FIN, 1766085/proyecto_INICIO, 1766085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766165 | Proyecto de inversión | 912155.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912155.68, modificado:912155.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES, EN PANTEPEC, LOCALIDAD SANTA CRUZ. - 108695 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 108695 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ, 29660 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN A LA LOCALIDAD LA FLORIDA Y CALLEJON SANTA CRUZ, CALLE CRUCERO SANTA CRUZ-LA FLORIDA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.00 KM DE LA CABEC, lon:-93.04348809, lat:17.17784681}} | 2020-07-22 | 2020-09-22 | 912155.68 | 912155.68 | 912155.68 | 912155.68 | 912155.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:912155.68, importe_modificado:912155.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1766165/proyecto_FIN, 1766165/proyecto_PROCESO, 1766165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766166 | Proyecto de inversión | 988371.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988371.57, modificado:988371.57}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 108696 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 108696 | S | 190 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N PUEBLO FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA L, lon:-92.53916283, lat:17.26489064}} | 2020-04-27 | 2020-07-10 | 988371.57 | 988371.57 | 988371.57 | 988371.57 | 988371.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-066/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:988371.57, importe_modificado:988371.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1766166/proyecto_INICIO, 1766166/proyecto_FIN, 1766166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766247 | Proyecto de inversión | 1617599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617599.8, modificado:1617599.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 108914 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 108914 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:468, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30563 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO SESECAPA Y CALLE VIAS DEL TREN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETER, lon:-92.82496831, lat:15.40285597}} | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 1617599.8 | 1617599.8 | 1617599.8 | 1617599.8 | 1617599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1617599.8, importe_modificado:1617599.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1766247/proyecto_PROCESO, 1766247/proyecto_INICIO, 1766247/proyecto_PROCESO, 1766247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766310 | Proyecto de inversión | 1039322.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039322.49, modificado:1039322.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION Y EMILIANO ZAPATA, DEL BARRIO SAN JUAN ARROYO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 109083 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109083 | S | 354 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45445146, lat:17.24422155}} | 2020-06-12 | 2020-08-26 | 1039322.49 | 1039322.49 | 1039322.49 | 1039322.49 | 1039322.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-101/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1039322.49, importe_modificado:1039322.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766310/proyecto_INICIO, 1766310/proyecto_FIN, 1766310/proyecto_PROCESO, 1766310/proyecto_FIN, 1766310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766331 | Proyecto de inversión | 715027.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715027.98, modificado:715027.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENAVISTA CARACOL - 109146 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 109146 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:121, direccion:CALLE BUENAVISTA CARACOL EJIDO BUENAVISTA CARACOL, 29660 BUENAVISTA CARACOL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE BUENAVISTA CARACOL Y CALLE BUENAVISTA CARACOL, BRECHA BUENAVISTA CARACOL A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMEN, lon:-93.04991233, lat:17.22625095}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 715027.98 | 715027.98 | 715027.98 | 715027.98 | 715027.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:715027.98, importe_modificado:715027.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.0}} | {1766331/proyecto_FIN, 1766331/proyecto_PROCESO, 1766331/proyecto_INICIO, 1766331/proyecto_PROCESO, 1766331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766455 | Proyecto de inversión | 3142869.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142869.6, modificado:3142869.6}} | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 109485 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109485 | S | 6 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 1 Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA A 13 KM.DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.4198881, lat:17.34894627}} | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 3142869.6 | 3142869.6 | 3142869.6 | 3142869.6 | 3142869.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-167/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3142869.6, importe_modificado:3142869.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1766455/proyecto_INICIO, 1766455/proyecto_FIN, 1766455/proyecto_PROCESO, 1766455/proyecto_FIN, 1766455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766492 | Proyecto de inversión | 1596308.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596308.8, modificado:1596308.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS - 109593 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 109593 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS EJIDO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y CALLE NUEVO POBLADO SA, lon:-93.05722657, lat:17.22853535}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 1596308.8 | 1596308.8 | 1596308.8 | 1596308.8 | 1596308.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1596308.8, importe_modificado:1596308.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1766492/proyecto_PROCESO, 1766492/proyecto_INICIO, 1766492/proyecto_PROCESO, 1766492/proyecto_FIN, 1766492/proyecto_INICIO, 1766492/proyecto_FIN, 1766492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766497 | Proyecto de inversión | 444800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444800.0, modificado:444800.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109612 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS | 109612 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA S/N PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DIRIGIRSE, lon:-92.17025506, lat:16.94875842}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 444800 | 444800 | 444800 | 444800 | 444800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88721, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:444800.0, importe_modificado:444800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {1766497/proyecto_INICIO, 1766497/proyecto_FIN, 1766497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766554 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN LA ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE: 07DPR1373M EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 109791 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109791 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.54800822, lat:17.44735918}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-141/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766554/proyecto_INICIO, 1766554/proyecto_FIN, 1766554/proyecto_PROCESO, 1766554/proyecto_FIN, 1766554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766619 | Proyecto de inversión | 964197.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964197.96, modificado:964197.96}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE: 07DPR1373M EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 109971 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109971 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.54794385, lat:17.44735918}} | 2020-07-03 | 2020-08-26 | 964197.96 | 964197.96 | 964197.96 | 964197.96 | 964197.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-142/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:964197.96, importe_modificado:964197.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766619/proyecto_INICIO, 1766619/proyecto_FIN, 1766619/proyecto_PROCESO, 1766619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766654 | Proyecto de inversión | 484812.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484812.02, modificado:484812.02}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA DOCTOR GERMÁN PAÚL E CCT 07KTV0421H LOCALIDAD EL RETIRO - 110050 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110050 | S | 98 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:35, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR SN EJIDO EL RETIRO, 30528 EL RETIRO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-93.03015096, lat:16.27133962}} | 2020-08-20 | 2020-09-18 | 484812.02 | 484812.02 | 484812.02 | 484812.02 | 484812.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/11/2020, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:484812.02, importe_modificado:484812.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1766654/proyecto_INICIO, 1766654/proyecto_FIN, 1766654/proyecto_PROCESO, 1766654/proyecto_FIN, 1766654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766757 | Proyecto de inversión | 1624593.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624593.55, modificado:1624593.55}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 110344 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 110344 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12800.0, meta_modificada:12800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TOTOLAPA - EL GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + undefined PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A TEOPISCA Y CAMINO CAMINO A SAN LUCAS, CAMINO CAMINO HACIA TOTOLAPA LA OBRA PA, lon:-92.66700291, lat:16.54407782}} | 2020-06-02 | 2020-07-16 | 1624593.55 | 1624593.55 | 1624593.55 | 1624593.55 | 1624593.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-011/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1624593.55, importe_modificado:1624593.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12800.0}} | {1766757/proyecto_INICIO, 1766757/proyecto_PROCESO, 1766757/proyecto_FIN, 1766757/proyecto_INICIO, 1766757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766841 | Proyecto de inversión | 500818.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500818.47, modificado:500818.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESTR. RC. 6.00 M X 8.00 M, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA, CCT:07DPB3225Q, EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO DEL GRIJALVA - 110578 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 110578 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE MOTOZINTLA DE MENDOZA INTERIOR SN EJIDO PARAÍSO DEL GRIJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TONALA Y , CONTINUACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE LA CARRETERA CHIS101 CHIAP, lon:-92.63947263, lat:16.22065316}} | 2020-08-21 | 2020-10-19 | 500818.47 | 500818.47 | 500818.47 | 500818.47 | 500818.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-064/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:500818.47, importe_modificado:500818.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1766841/proyecto_INICIO, 1766841/proyecto_FIN, 1766841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301766867 | Proyecto de inversión | 603147.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603147.64, modificado:603147.64}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 110658 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110658 | S | 158 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA INDEPENDENCIA 1 Y CALLEJON LA INDEPENDENCIA 2, CALLEJON LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47153281, lat:17.32433211}} | 2020-07-23 | 2020-08-27 | 603147.64 | 603147.64 | 603147.64 | 603147.64 | 603147.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-161/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:603147.64, importe_modificado:603147.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766867/proyecto_INICIO, 1766867/proyecto_FIN, 1766867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766981 | Proyecto de inversión | 741152.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741152.07, modificado:741152.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO SAN RAMÓN) - 110908 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 110908 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN RAMON, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO SAN RAMON SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.04963588, lat:17.1878805}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:741152.07, importe_modificado:741152.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1766981/proyecto_PROCESO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_INICIO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_PROCESO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767064 | Proyecto de inversión | 500818.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500818.47, modificado:500818.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESTR. RC. 6.00 M X 8.00 M EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 103 JOSÉ VENUSTIANO CARRANZA GARZA, CCT: 07ETK0012N, EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO DEL GRIJALVA - 111115 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 111115 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:PROLONGACION AVENIDA TRNITARIA INTERIOR SN EJIDO PARAÍSO DEL GRIJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE REFORMA, TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATE, lon:-92.64679629, lat:16.22080075}} | 2020-08-21 | 2020-10-19 | 500818.47 | 500818.47 | 500818.47 | 500818.47 | 500818.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-065/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:500818.47, importe_modificado:500818.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1767064/proyecto_INICIO, 1767064/proyecto_PROCESO, 1767064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301767096 | Proyecto de inversión | 1000004.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000004.3, modificado:1000004.3}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN TRAMOS VARIOS - 111191 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE COPAINALA | 111191 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COPAINALA, 29620 LA NUEVA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.16604169, lat:17.05056994}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1000004.3 | 1000004.3 | 1000004.3 | 1000004.3 | 1000004.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1004004.3, importe_modificado:1004004.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767096/proyecto_FIN, 1767096/proyecto_INICIO, 1767096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301767119 | Proyecto de inversión | 924004.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924004.5, modificado:924004.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ROSARIO - 111255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111255 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 40 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZACBATUL, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE CABECER, lon:-92.27340745, lat:16.88719579}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 924004.5 | 924004.5 | 924004.5 | 924004.5 | 924004.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83674, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:924004.5, importe_modificado:924004.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2891.0}} | {1767119/proyecto_INICIO, 1767119/proyecto_PROCESO, 1767119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767174 | Proyecto de inversión | 450000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.04, modificado:450000.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS - 111411 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PENDIENTE | 111411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:AVENIDA PENDIENTE EJIDO COPAINALA, 29620 SAN LUIS POAGTEC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.22254651, lat:17.11885823}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 450000.04 | 450000.04 | 450000.04 | 450000.04 | 450000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-058/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767174/proyecto_INICIO, 1767174/proyecto_FIN, 1767174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767290 | Proyecto de inversión | 837205.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837205.3, modificado:837205.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 111765 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 111765 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 9A. C PONORTENIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AV NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA AV NORTE PONIENTE, CALLE 10 CALLE PTE NTE A NUEVE CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL. 50 MET, lon:-92.29086735, lat:15.74128651}} | 2020-06-09 | 2020-08-07 | 837205.3 | 837205.3 | 837205.3 | 837205.3 | 837205.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-028/2020, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:837205.3, importe_modificado:837205.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1767290/proyecto_INICIO, 1767290/proyecto_FIN, 1767290/proyecto_PROCESO, 1767290/proyecto_FIN, 1767290/proyecto_PROCESO, 1767290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767385 | Proyecto de inversión | 9438.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9438.32, modificado:9438.32}} | SUMINISTRO DE SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 112010 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112010 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE AXUPHÁ Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 92, lon:-91.93958808, lat:17.19433008}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:9438.32, importe_modificado:9438.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767539 | Proyecto de inversión | 1159028.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159028.78, modificado:1159028.78}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 112359 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 112359 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SANTA TERESA, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE EL BARRIO SANTA TERESA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE, lon:-92.86173524, lat:17.06687163}} | 2020-03-17 | 2020-05-15 | 1159028.78 | 1159028.78 | 1159028.78 | 1159028.78 | 1159028.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:Flor de Oliva Arevalo Velazquez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1159028.78, importe_modificado:1159028.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1767539/proyecto_INICIO, 1767539/proyecto_FIN, 1767539/proyecto_PROCESO, 1767539/proyecto_FIN, 1767539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767543 | Proyecto de inversión | 1004939.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004939.72, modificado:1004939.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN - 112366 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112366 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION KILÓMETRO 3 - 500 KILÓMETRO UNDEFINED - UNDEFINED KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA C, lon:-93.23202703, lat:17.50665444}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1004939.72 | 1004939.72 | 1004939.72 | 1004939.72 | 1004939.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/017/2020, contratista:NAPANA CONSTRUCTORA, S.A DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1004939.72, importe_modificado:1004939.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1767543/proyecto_INICIO, 1767543/proyecto_PROCESO, 1767543/proyecto_FIN, 1767543/proyecto_PROCESO, 1767543/proyecto_FIN, 1767543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767662 | Proyecto de inversión | 170400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170400.0, modificado:170400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 112651 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112651 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 78 + 00 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA DIRIGI, lon:-91.43687154, lat:17.14496059}} | 2020-03-03 | 2020-05-03 | 170400 | 170400 | 170400 | 170400 | 170400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93434, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:170400.0, importe_modificado:170400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1767662/proyecto_INICIO, 1767662/proyecto_PROCESO, 1767662/proyecto_INICIO, 1767662/proyecto_FIN, 1767662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767713 | Proyecto de inversión | 25168.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}} | SUMINISTRO DE DIECISÉIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN (BARRIO ODISEA) - 112781 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112781 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE PRINCIPAL SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO ODISEA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAQUIL ULUB Y CALLE SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN, SE UBICA A 67.52 KMS. DE LA CABECER, lon:-92.05183378, lat:17.18545528}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84501, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25168.84, importe_modificado:25168.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767989 | Proyecto de inversión | 1393512.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393512.63, modificado:1393512.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, BARRIO EL MANGO 1, CALLE REAL A BOMBANÁ KM. 0+000 AL KM 0+150. - 113492 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 113492 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE REAL AL BOMBANÁ PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLORES MAGÓN Y , POSICIONÁNDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRALCALLE FLORES MAGÓN Y AVENIDA RECREO, CAMINAR RUMBO AL NORT, lon:-93.01652424, lat:16.94803098}} | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 1393512.63 | 1393512.63 | 1393512.63 | 1393512.63 | 1393512.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-11/2020, contratista:C. Arq. Roberto Francisco Gordillo Valdéz, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1393512.63, importe_modificado:1393512.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1767989/proyecto_INICIO, 1767989/proyecto_FIN, 1767989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768124 | Proyecto de inversión | 393924.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393924.23, modificado:393924.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN RAFAEL. - 113782 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113782 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.54, meta_modificada:576.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:228, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 30365 SAN RAFAEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA EN LA ZONA SIERRA A 73.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES SON 52.00 KM. SOBRE PAVIMENTO Y 21.00 KM. DE CA, lon:-92.60102093, lat:15.93666755}} | 2020-08-07 | 2020-09-21 | 393924.23 | 393924.23 | 393924.23 | 393924.23 | 393924.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/041-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:393924.23, importe_modificado:393924.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.54}} | {1768124/proyecto_INICIO, 1768124/proyecto_PROCESO, 1768124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768202 | Proyecto de inversión | 291200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291200.0, modificado:291200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO CALATRABA - 113978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113978 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 EJIDO CALATRABA, 29960 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 58.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.78815174, lat:17.78246421}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 291200 | 291200 | 291200 | 291200 | 291200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93609, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:291200.0, importe_modificado:291200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1768202/proyecto_INICIO, 1768202/proyecto_FIN, 1768202/proyecto_PROCESO, 1768202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768223 | Proyecto de inversión | 1661840.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661840.45, modificado:1661840.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 114047 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114047 | S | 309 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:957.06, meta_modificada:957.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UJCUMILJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-92.16970188, lat:16.91970909}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 1661840.45 | 1661840.45 | 1661840.45 | 1661840.45 | 1661840.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1661840.45, importe_modificado:1661840.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:957.06}} | {1768223/proyecto_INICIO, 1768223/proyecto_PROCESO, 1768223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768297 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BARRIO SANTA CECILIA - 114253 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 114253 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA LA CASCADA Y CALLE CALLE HACIA EL PANTEON, AVENIDA AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA DISTRIBUIDA EN TO, lon:-92.66563857, lat:16.54505431}} | 2020-08-01 | 2020-09-27 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-013/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1768297/proyecto_INICIO, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_FIN, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_FIN, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768326 | Proyecto de inversión | 213200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213200.0, modificado:213200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL - 114335 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114335 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 50 + 40 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-91.82472816, lat:17.7536361}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 213200 | 213200 | 213200 | 213200 | 213200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93448, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:213200.0, importe_modificado:213200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1768326/proyecto_INICIO, 1768326/proyecto_PROCESO, 1768326/proyecto_FIN, 1768326/proyecto_PROCESO, 1768326/proyecto_FIN, 1768326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768566 | Proyecto de inversión | 849120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849120.0, modificado:849120.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHACTOJ HOMBRES - 115170 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 115170 | S | 488 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:PARAJE CHACTOJ, 29350 CHACTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHACTOJ, lon:-92.71957914, lat:16.71142847}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 849120 | 849120 | 849120 | 849120 | 849120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-26VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1768566/proyecto_INICIO, 1768566/proyecto_PROCESO, 1768566/proyecto_FIN, 1768566/proyecto_PROCESO, 1768566/proyecto_FIN, 1768566/proyecto_PROCESO, 1768566/proyecto_INICIO, 1768566/proyecto_FIN, 1768566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768581 | Proyecto de inversión | 689040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689040.0, modificado:689040.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL GUADALUPE SHUCUN HOMBRES - 115203 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 115203 | S | 396 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:PARAJE GUADALUPE SHUCÚN, 29364 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCÚN, lon:-92.72162935, lat:16.64712197}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 689040 | 689040 | 689040 | 689040 | 689040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-27VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:689040.0, importe_modificado:689040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}} | {1768581/proyecto_FIN, 1768581/proyecto_PROCESO, 1768581/proyecto_INICIO, 1768581/proyecto_PROCESO, 1768581/proyecto_INICIO, 1768581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768672 | Proyecto de inversión | 228474.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228474.18, modificado:228474.18}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN JOSÉ EL TANQUE) - 115412 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 115412 | S | 99 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.92, meta_modificada:1690.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE EL TANQUE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE 2 PONIENTE SUR TOMANDO DESPUÉS LA AVENIDA 4 SUR PONIENTE QUE VA HACIA EL BARRIO DE SAN JOSÉ EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33461333, lat:17.17103965}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 228474.18 | 228474.18 | 228474.18 | 228474.18 | 228474.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:228474.18, importe_modificado:228474.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.92}} | {1768672/proyecto_INICIO, 1768672/proyecto_PROCESO, 1768672/proyecto_FIN, 1768672/proyecto_PROCESO, 1768672/proyecto_FIN, 1768672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768714 | Proyecto de inversión | 296671.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296671.81, modificado:296671.81}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO JUAREZ) - 115503 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115503 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A , lon:-92.46822195, lat:17.29951554}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-089/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:296671.81, importe_modificado:296671.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1768714/proyecto_INICIO, 1768714/proyecto_FIN, 1768714/proyecto_PROCESO, 1768714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768721 | Proyecto de inversión | 101501.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101501.08, modificado:101501.08}} | CONSTRUCCION DE 2 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO JUAREZ) - 115517 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115517 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A , lon:-92.46854381, lat:17.29988431}} | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 101501.08 | 101501.08 | 101501.08 | 101501.08 | 101501.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:101501.08, importe_modificado:101501.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1768721/proyecto_FIN, 1768721/proyecto_PROCESO, 1768721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768769 | Proyecto de inversión | 401921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401921.34, modificado:401921.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES - 115685 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 115685 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES. Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CONOCIDO COMO RICO CHICO., lon:-92.02342708, lat:17.8252524}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 401921.34 | 401921.34 | 401921.34 | 401921.34 | 401921.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-001-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:401921.34, importe_modificado:200960.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1768769/proyecto_INICIO, 1768769/proyecto_FIN, 1768769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768828 | Proyecto de inversión | 814320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814320.0, modificado:814320.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGEL GRANDE HOMBRES - 115855 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 115855 | S | 468 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JOIGEL GRANDE, lon:-92.81880056, lat:16.72742617}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 814320 | 814320 | 814320 | 814320 | 814320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-33VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:814320.0, importe_modificado:814320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1768828/proyecto_FIN, 1768828/proyecto_PROCESO, 1768828/proyecto_INICIO, 1768828/proyecto_PROCESO, 1768828/proyecto_FIN, 1768828/proyecto_INICIO, 1768828/proyecto_FIN, 1768828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769074 | Proyecto de inversión | 1330473.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330473.55, modificado:1330473.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE ILHUICAMINA CLAVE 07DPB1385Q EN CANTON CHIQUIHUITE - 116490 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 116490 | S | 165 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO UNION JUAREZ - CHIQUIHUITE KILÓMETRO 8 + 100 CANTON CHIQUIHUITE, 30880 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANTÓN CHIQUIHUITE A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.10058239, lat:15.09517493}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 1330473.55 | 1330473.55 | 1330473.55 | 1330473.55 | 1330473.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1330473.55, importe_modificado:1330473.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1769074/proyecto_PROCESO, 1769074/proyecto_INICIO, 1769074/proyecto_FIN, 1769074/proyecto_PROCESO, 1769074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769262 | Proyecto de inversión | 214627.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214627.26, modificado:214627.26}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL MIRADOR - 117000 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117000 | S | 93 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.44, meta_modificada:1588.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSÉ EL MIRADOR, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE CENTRAL SUR HASTA TOPAR PARED PARA LLEGAR AL BARRIO DE SAN JOSÉ EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33727962, lat:17.16918605}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 214627.26 | 214627.26 | 214627.26 | 214627.26 | 214627.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:214627.26, importe_modificado:214627.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.44}} | {1769262/proyecto_INICIO, 1769262/proyecto_PROCESO, 1769262/proyecto_FIN, 1769262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769441 | Proyecto de inversión | 456529.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456529.58, modificado:456529.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUYO ÁLVARO OBREGÓN - 117598 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117598 | S | 150 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. EJIDO CUYOALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO FRENTE AL TELEBACH., lon:-91.99913927, lat:17.8480086}} | 2020-04-15 | 2020-05-29 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-DRENAJE Y LETRINA 009-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:456529.58, importe_modificado:228264.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1769441/proyecto_INICIO, 1769441/proyecto_PROCESO, 1769441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769444 | Proyecto de inversión | 555555.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555555.6, modificado:555555.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 117607 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 117607 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SALITRAL KILÓMETRO 3 + 600 COLONIA SALITRAL, 29760 SALITRAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SALITRAL ES UNA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 3.6 KM KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉND, lon:-92.8655711, lat:17.09705461}} | 2020-04-01 | 2020-05-06 | 555555.6 | 555555.6 | 555555.6 | 555555.6 | 555555.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/013/2020, contratista:Argimiro Cabrera Vazquez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:555555.6, importe_modificado:555555.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1769444/proyecto_INICIO, 1769444/proyecto_FIN, 1769444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769580 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 118049 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 118049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO LA MERCED, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LA MERCED SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA Y POR LA CARRETERA JITOTOLSAN ANDRES DURZANAL, lon:-92.85470749, lat:17.06573579}} | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/033/2020, contratista:Servicios Integrales Lacanja, S.A De C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1769580/proyecto_INICIO, 1769580/proyecto_FIN, 1769580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769859 | Proyecto de inversión | 3088615 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088615.0, modificado:3088615.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 118977 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 118977 | S | 1223 | 1089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.0, meta_modificada:2494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA AVENIDA TAPACHULA, CALLE LAGARTERO Y AVENIDA LA RAZA INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA RAZA Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE MONTENEGRO REFERENCI, lon:-92.24365091, lat:14.92317398}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3088615 | 3088615 | 3088615 | 3088615 | 3088615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3088615.0, importe_modificado:3088615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2494.0}} | {1769859/proyecto_INICIO, 1769859/proyecto_PROCESO, 1769859/proyecto_FIN, 1769859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769935 | Proyecto de inversión | 104920.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104920.96, modificado:104920.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL MAJAGUAL. - 119207 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 119207 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.19, meta_modificada:192.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:249, direccion:RANCHERIA EL MAJAGUAL, 30362 EL MAJAGUAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES, lon:-92.79519495, lat:15.91261134}} | 2020-08-25 | 2020-09-04 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-011/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:104920.96, importe_modificado:104920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.19}} | {1769935/proyecto_INICIO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769986 | Proyecto de inversión | 56277.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56277.44, modificado:56277.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (LUIS ESPINOZA GP INDEPENDIENTE) - 119340 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119340 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02648085, lat:17.03284633}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-029/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:56277.44, importe_modificado:56277.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769986/proyecto_PROCESO, 1769986/proyecto_INICIO, 1769986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770053 | Proyecto de inversión | 122378.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 119539 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119539 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALLE ROBLES ENTRE CALLES PEDREGAL E INNOMINADA, POSTERIO, lon:-92.13367647, lat:16.2669145}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1770053/proyecto_INICIO, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301770057 | Proyecto de inversión | 1400177.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400177.34, modificado:1400177.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 119555 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 119555 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3292.0, meta_modificada:3292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LUIS ESPINOSA LA OBRA SE ENCUENTRA A 256 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HA, lon:-93.58614277, lat:16.46413754}} | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/007-2020, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1400177.34, importe_modificado:1400177.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3292.0}} | {1770057/proyecto_INICIO, 1770057/proyecto_FIN, 1770057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770061 | Proyecto de inversión | 422331.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422331.06, modificado:422331.06}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN MIGUEL 1RA SECCION) - 119575 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119575 | S | 183 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3125.6, meta_modificada:3125.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE LA 3RA Y 4TA SUR ORIENTE COLINDANDO CON LOS BARRIOS CHULHA Y CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3338944, lat:17.17044636}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 422331.06 | 422331.06 | 422331.06 | 422331.06 | 422331.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:422331.06, importe_modificado:422331.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3125.6}} | {1770061/proyecto_INICIO, 1770061/proyecto_PROCESO, 1770061/proyecto_FIN, 1770061/proyecto_PROCESO, 1770061/proyecto_FIN, 1770061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770562 | Proyecto de inversión | 71542.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71542.42, modificado:71542.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SANTA CECILIA) - 120917 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120917 | S | 31 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.48, meta_modificada:529.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A PETALCINGO SN A UN COSTADO DE LA CASETA DE SEGURIDAD, COLINDANDO CON LOS BARRIOS SAN PEDRO Y LA LOC PROGRESO PIEDRAL DE L, lon:-92.34245278, lat:17.18673623}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 71542.42 | 71542.42 | 71542.42 | 71542.42 | 71542.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:71542.42, importe_modificado:71542.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.48}} | {1770562/proyecto_INICIO, 1770562/proyecto_PROCESO, 1770562/proyecto_FIN, 1770562/proyecto_PROCESO, 1770562/proyecto_FIN, 1770562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770580 | Proyecto de inversión | 191549.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191549.06, modificado:191549.06}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SANTA ELENA) - 120967 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120967 | S | 83 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1417.6, meta_modificada:1417.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA ELENA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A PETALCINGO SN A 300MTS ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DE VIGILANCIA COLINDANDO CON LOS BARRIOS FLAMBOYANT Y SAN PEDRO DE LA CA, lon:-92.34013535, lat:17.18424552}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 191549.06 | 191549.06 | 191549.06 | 191549.06 | 191549.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:191549.06, importe_modificado:191549.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1417.6}} | {1770580/proyecto_INICIO, 1770580/proyecto_PROCESO, 1770580/proyecto_FIN, 1770580/proyecto_INICIO, 1770580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770588 | Proyecto de inversión | 125551.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125551.08, modificado:125551.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO TIERRA COLORADA, GP II) - 120976 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120976 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91487639, lat:17.01469541}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 125551.08 | 125551.08 | 125551.08 | 125551.08 | 125551.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-048/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:125551.08, importe_modificado:125551.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770588/proyecto_INICIO, 1770588/proyecto_FIN, 1770588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770619 | Proyecto de inversión | 1697498.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697498.99, modificado:1697498.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO MERCADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL) - 121071 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121071 | S | 409 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO MERCADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.34346729, lat:16.78409295}} | 2020-08-05 | 2020-09-03 | 1697498.99 | 1697498.99 | 1697498.99 | 1697498.99 | 1697498.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-135/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1697498.99, importe_modificado:1697498.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}} | {1770619/proyecto_INICIO, 1770619/proyecto_PROCESO, 1770619/proyecto_FIN, 1770619/proyecto_PROCESO, 1770619/proyecto_FIN, 1770619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770748 | Proyecto de inversión | 1054092.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054092.12, modificado:1054092.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAONIL ASENTAMIENTO CHAONIL (TERCERA ETAPA) - 121385 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121385 | S | 254 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC , lon:-92.27629964, lat:16.80130478}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 1054092.12 | 1054092.12 | 1054092.12 | 1054092.12 | 1054092.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-138/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1054092.12, importe_modificado:1054092.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1770748/proyecto_INICIO, 1770748/proyecto_PROCESO, 1770748/proyecto_FIN, 1770748/proyecto_PROCESO, 1770748/proyecto_FIN, 1770748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770805 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC MUJERES - 121516 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121516 | S | 1600 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC CENTRO, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC CENTRO, lon:-92.82616189, lat:16.71751955}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-97VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1770805/proyecto_FIN, 1770805/proyecto_INICIO, 1770805/proyecto_PROCESO, 1770805/proyecto_INICIO, 1770805/proyecto_PROCESO, 1770805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770823 | Proyecto de inversión | 936120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936120.0, modificado:936120.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC 3 MUJERES - 121549 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121549 | S | 1076 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC 3, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 3, lon:-92.82830766, lat:16.71369707}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 936120 | 936120 | 936120 | 936120 | 936120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-99VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:936120.0, importe_modificado:936120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:269.0}} | {1770823/proyecto_INICIO, 1770823/proyecto_PROCESO, 1770823/proyecto_INICIO, 1770823/proyecto_FIN, 1770823/proyecto_INICIO, 1770823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771148 | Proyecto de inversión | 87697.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87697.16, modificado:87697.16}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRANCA NAVIL GASOLINERA) - 122293 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122293 | S | 38 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.04, meta_modificada:649.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BARRANCA NAVIL GASOLINERA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A CHILON A UNOS METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL. COLINDANDO CON EL RESTAURANTE EL DELFIN, lon:-92.32407078, lat:17.16413806}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 87697.16 | 87697.16 | 87697.16 | 87697.16 | 87697.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:87697.16, importe_modificado:87697.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.04}} | {1771148/proyecto_INICIO, 1771148/proyecto_PROCESO, 1771148/proyecto_FIN, 1771148/proyecto_PROCESO, 1771148/proyecto_FIN, 1771148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771249 | Proyecto de inversión | 465443.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465443.27, modificado:465443.27}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MANZANAILJÁ (SEGUNDA ETAPA) - 122597 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122597 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 PARAJE MANZANAILJÁ SEGUNDA ETAPA, 29450 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA , lon:-92.24950182, lat:16.75137655}} | 2020-08-11 | 2020-09-09 | 465443.27 | 465443.27 | 465443.27 | 465443.27 | 465443.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-141/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:465443.27, importe_modificado:465443.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1771249/proyecto_INICIO, 1771249/proyecto_FIN, 1771249/proyecto_PROCESO, 1771249/proyecto_FIN, 1771249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771522 | Proyecto de inversión | 716209.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716209.37, modificado:716209.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 123368 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123368 | S | 52 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:371, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29930 TIERRA Y LIBERTAD, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNIÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33330846, lat:17.21002338}} | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 716209.37 | 716209.37 | 716209.37 | 716209.37 | 716209.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-029/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:716209.37, importe_modificado:716209.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1771522/proyecto_INICIO, 1771522/proyecto_FIN, 1771522/proyecto_PROCESO, 1771522/proyecto_FIN, 1771522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771886 | Proyecto de inversión | 314858.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL ARENAL (SEGUNDA ETAPA) - 124358 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124358 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD PUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE EL ARENAL, 29450 EL ARENAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-92.25409079, lat:16.77328967}} | 2020-08-21 | 2020-09-19 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-160/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1771886/proyecto_INICIO, 1771886/proyecto_FIN, 1771886/proyecto_PROCESO, 1771886/proyecto_FIN, 1771886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771901 | Proyecto de inversión | 32727.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32727.24, modificado:32727.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO ( SITETIC) - 124402 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 124402 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCA, lon:-92.97488558, lat:17.01009655}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 32727.24 | 32727.24 | 32727.24 | 32727.24 | 32727.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-062/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32727.24, importe_modificado:32727.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771901/proyecto_INICIO, 1771901/proyecto_FIN, 1771901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771966 | Proyecto de inversión | 219032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PO-OJIL - 124576 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124576 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - PO-OJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 PARAJE PO-OJIL, 29450 PO-OJIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN C, lon:-92.30665052, lat:16.77499156}} | 2020-08-26 | 2020-09-23 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-165/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1771966/proyecto_INICIO, 1771966/proyecto_FIN, 1771966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772033 | Proyecto de inversión | 77638.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77638.2, modificado:87036.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) - 124766 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 124766 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1829, direccion:EJIDO MARISCAL LA CUMBRE, 00000 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REAHABILITACION DE TECHOS SE REALIZARA EN 05 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO MARISCAL LA CUMBRE PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TO, lon:-93.37589659, lat:15.96334228}} | 2020-09-08 | 2020-10-08 | 87036 | 87036 | 87036 | 87036 | 87036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/119-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:87036.0, importe_modificado:87036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1772033/proyecto_INICIO, 1772033/proyecto_PROCESO, 1772033/proyecto_FIN, 1772033/proyecto_INICIO, 1772033/proyecto_PROCESO, 1772033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772091 | Proyecto de inversión | 876128.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876128.51, modificado:876128.51}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD JOVILTÓN - 124927 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124927 | S | 211 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE JOVILTON, 29450 JOBILTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.32606618, lat:16.82922856}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-172/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:876128.51, importe_modificado:876128.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1772091/proyecto_INICIO, 1772091/proyecto_FIN, 1772091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772138 | Proyecto de inversión | 1336200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOOM - 125055 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125055 | S | 75 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 COLONIA LOOM, 29870 LOOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69102967, lat:16.9546659}} | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84330, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1772138/proyecto_INICIO, 1772138/proyecto_PROCESO, 1772138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772325 | Proyecto de inversión | 57894.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57894.57, modificado:57894.57}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MATILISGUATAL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 125513 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 125513 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE MATILISGUATAL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MATILISGUATAL Y , EL MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA A 50 MTS AL ORIENTE DE LOS CAMPOS DE FUTBOL Y A 50 M, lon:-93.08659701, lat:16.17475395}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 57894.57 | 57894.57 | 57894.57 | 57894.57 | 57894.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/121-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:57894.57, importe_modificado:57894.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1772325/proyecto_FIN, 1772325/proyecto_PROCESO, 1772325/proyecto_INICIO, 1772325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772409 | Proyecto de inversión | 739233.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739233.43, modificado:739233.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHALAM JATATEAL - 125691 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125691 | S | 178 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 PARAJE CHALAM JATATEAL, 29450 CHALAM JATATEAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECE, lon:-92.24883181, lat:16.75860067}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 739233.43 | 739233.43 | 739233.43 | 739233.43 | 739233.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-182/2020, contratista:HUGO ARMANDO JIMENEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:739233.43, importe_modificado:739233.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1772409/proyecto_INICIO, 1772409/proyecto_FIN, 1772409/proyecto_PROCESO, 1772409/proyecto_FIN, 1772409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772482 | Proyecto de inversión | 3809296.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3809296.13, modificado:3809296.13}} | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL LOCALIDAD JERICÓ PORVENIR ASENTAMIENTO JERICÓ PORVENIR - 125929 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125929 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR SN EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE DOMICILIO CONOCIDO PARQUE CENTRAL FRENTE AL T, lon:-92.96511644, lat:16.28864422}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 3809296.13 | 3809296.13 | 3809296.13 | 3809296.13 | 3809296.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/15/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:3809296.13, importe_modificado:3809296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772482/proyecto_FIN, 1772482/proyecto_INICIO, 1772482/proyecto_PROCESO, 1772482/proyecto_FIN, 1772482/proyecto_INICIO, 1772482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772766 | Proyecto de inversión | 523950.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523950.37, modificado:523950.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 126768 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 126768 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN GARCIA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE REFORMA, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUSTIN GARCIA ENTRE CALLES JIMENEZ Y RE, lon:-92.13300257, lat:16.23141963}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/030/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:523950.37, importe_modificado:523950.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_PROCESO, 1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_FIN, 1772766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301773020 | Proyecto de inversión | 871380.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871380.52, modificado:871380.52}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 127381 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 127381 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.24, meta_modificada:228.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE LLEG, lon:-93.1822153, lat:16.74414141}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 871380.52 | 871380.52 | 871380.52 | 871380.52 | 871380.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-077-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:871380.52, importe_modificado:871380.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.24}} | {1773020/proyecto_INICIO, 1773020/proyecto_PROCESO, 1773020/proyecto_FIN, 1773020/proyecto_PROCESO, 1773020/proyecto_FIN, 1773020/proyecto_INICIO, 1773020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773211 | Proyecto de inversión | 176393.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176393.57, modificado:176393.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SANTA RITA - 127956 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | 127956 | S | 127 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30370 SANTA RITA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SANTA RITA, lon:-92.78229786, lat:15.69053872}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 176393.57 | 176393.57 | 176393.57 | 176393.57 | 176393.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/007/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:176393.57, importe_modificado:176393.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1773211/proyecto_INICIO, 1773211/proyecto_FIN, 1773211/proyecto_PROCESO, 1773211/proyecto_INICIO, 1773211/proyecto_PROCESO, 1773211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773428 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN TONALÁ LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO MADERO - 128564 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 128564 | S | 120 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:122, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30515 FRANCISCO I. MADERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.45909528, lat:15.78593958}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/044/2020, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773428/proyecto_PROCESO, 1773428/proyecto_INICIO, 1773428/proyecto_PROCESO, 1773428/proyecto_INICIO, 1773428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773548 | Proyecto de inversión | 1000997.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000997.88, modificado:1000997.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA AV. CENTRAL Y EL ESTERO - 128914 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 128914 | S | 1536 | 1877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.8, meta_modificada:1553.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE ESTERO, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZARA EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA CENTRAL Y EL ESTERO, lon:-93.78164463, lat:15.93669776}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1000997.88 | 1000997.88 | 1000997.88 | 1000997.88 | 1000997.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/045/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1000997.88, importe_modificado:1000997.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.22}} | {1773548/proyecto_INICIO, 1773548/proyecto_FIN, 1773548/proyecto_INICIO, 1773548/proyecto_PROCESO, 1773548/proyecto_FIN, 1773548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773558 | Proyecto de inversión | 1185976.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185976.96, modificado:1185976.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ZANATENCO II - 128947 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 128947 | S | 225 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.72, meta_modificada:660.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA COLONIA ZANATENCO II, 00000 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALTAMIRANO, AVENIDA PUERTO ARISTA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DE LA COLONIA ZANATENCO II EN AV GALEANA ENTRE CALLE ITURBIDE Y ALT, lon:-93.75408441, lat:16.08015044}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1185976.96 | 1185976.96 | 1185976.96 | 1185976.96 | 1185976.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/046/2020, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1185976.96, importe_modificado:1185976.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.72}} | {1773558/proyecto_INICIO, 1773558/proyecto_PROCESO, 1773558/proyecto_FIN, 1773558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773587 | Proyecto de inversión | 1541903.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541903.54, modificado:1507833.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO MARIO GALINDO - 129040 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 129040 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRIVADA DECIMA CUARTA ORIENTE BARRIO MARIO GALINDO, 00000 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE, CALLE DECIMA SEXTA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.8948301, lat:15.43397242}} | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 1507833.05 | 1507833.05 | 1507833.05 | 1507833.05 | 1507833.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1507833.05, importe_modificado:1507833.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1773587/proyecto_PROCESO, 1773587/proyecto_INICIO, 1773587/proyecto_FIN, 1773587/proyecto_INICIO, 1773587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773741 | Proyecto de inversión | 4351650.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4351650.83, modificado:4351650.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO GUADALUPE - 129477 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 129477 | S | 210 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE COROZAL BARRIO GUADALUPE, 30662 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 252 M DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL 15 DE ENERO, lon:-92.41389395, lat:15.01583123}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/013-B/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4351650.83, importe_modificado:4351650.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1282.0}} | {1773741/proyecto_INICIO, 1773741/proyecto_PROCESO, 1773741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773805 | Proyecto de inversión | 2121880.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121880.84, modificado:2121880.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN II - 129671 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 129671 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1705.3, meta_modificada:1705.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - HUEHUETAN II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 FRACCION HUEHUETAN II, 30660 HUEHUETÁN II, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA FERAL ARRIAGATAPACHULA A 700 M, lon:-92.40499672, lat:15.02057024}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/016/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2121880.84, importe_modificado:2121880.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1705.3}} | {1773805/proyecto_PROCESO, 1773805/proyecto_INICIO, 1773805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773844 | Proyecto de inversión | 1135438.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135438.59, modificado:1135438.59}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN - 129804 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 129804 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, 29386 NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL TERRENO EN DOND, lon:-92.8821343, lat:16.4822921}} | 2020-08-14 | 2020-11-14 | 1135438.59 | 1135438.59 | 1135438.59 | 1135438.59 | 1135438.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-017/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1135438.59, importe_modificado:1135438.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773844/proyecto_PROCESO, 1773844/proyecto_FIN, 1773844/proyecto_PROCESO, 1773844/proyecto_INICIO, 1773844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774184 | Proyecto de inversión | 1085582.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085582.09, modificado:1085582.09}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130789 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130789 | S | 270 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.72, meta_modificada:75.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA JUSTO SIERRA, AVENIDA LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45320112, lat:17.2450603}} | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 1085582.09 | 1085582.09 | 1085582.09 | 1085582.09 | 1085582.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-106/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1085582.09, importe_modificado:1085582.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.72}} | {1774184/proyecto_INICIO, 1774184/proyecto_FIN, 1774184/proyecto_PROCESO, 1774184/proyecto_FIN, 1774184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774329 | Proyecto de inversión | 60884.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60884.8, modificado:60884.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOL-AKO - 131066 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131066 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOL AKO 1 Y CALLEJON JOL AKO 2, CALLEJON JOL AKO 3 SE ENCUENTRA A 10 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.44950167, lat:17.39617664}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 60884.8 | 60884.8 | 60884.8 | 60884.8 | 60884.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-028/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:60884.8, importe_modificado:60884.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1774329/proyecto_PROCESO, 1774329/proyecto_INICIO, 1774329/proyecto_FIN, 1774329/proyecto_INICIO, 1774329/proyecto_PROCESO, 1774329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774387 | Proyecto de inversión | 1169276.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169276.97, modificado:1169276.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 110 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HÉROES DE CHAPULTEPEC - 131163 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 131163 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAN ESCUTIA Y TERRACERIA NICOLAS BRAVO, TERRACERIA AGUSTIN MELGAR SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO , lon:-92.28774866, lat:16.06909708}} | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 1169276.97 | 1169276.97 | 1169276.97 | 1169276.97 | 1169276.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1169276.97, importe_modificado:1169276.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1774387/proyecto_INICIO, 1774387/proyecto_PROCESO, 1774387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774615 | Proyecto de inversión | 2450821.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450821.78, modificado:2450821.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC. - 131514 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 131514 | S | 148 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1246.3, meta_modificada:1246.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CÁRCAMO SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CANCHA PUBLICA E I, lon:-93.21348503, lat:17.18851394}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 2450821.78 | 2450821.78 | 2450821.78 | 2450821.78 | 2450821.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2020, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2450821.78, importe_modificado:2450821.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1246.3}} | {1774615/proyecto_PROCESO, 1774615/proyecto_INICIO, 1774615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774711 | Proyecto de inversión | 1076086.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076086.46, modificado:1076086.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE ALVARO OBREGON) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 131680 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131680 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.67, meta_modificada:645.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO CENTRO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUERRERO AUN COSTADO DEL PARQU, lon:-92.470148, lat:17.00623532}} | 2020-03-23 | 2020-05-30 | 1076086.46 | 1076086.46 | 1076086.46 | 1076086.46 | 1076086.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1076086.46, importe_modificado:1076086.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.67}} | {1774711/proyecto_PROCESO, 1774711/proyecto_INICIO, 1774711/proyecto_PROCESO, 1774711/proyecto_FIN, 1774711/proyecto_INICIO, 1774711/proyecto_FIN, 1774711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774975 | Proyecto de inversión | 1634970 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634970.0, modificado:1634970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA XOCHIMILCO - 132353 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132353 | S | 649 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENIDA GUADALAJARA, AVENIDA PUEBLA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSIT, lon:-92.25914197, lat:14.93101082}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1634970 | 1634970 | 1634970 | 1634970 | 1634970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1634970.0, importe_modificado:1634970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1774975/proyecto_INICIO, 1774975/proyecto_PROCESO, 1774975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774981 | Proyecto de inversión | 1000014.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000014.95, modificado:1000014.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON GRADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE DEL BARRIO SANTO DOMINGO DE LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 132365 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 132365 | S | 169 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.51, meta_modificada:57.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45543379, lat:17.24687393}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1000014.95 | 1000014.95 | 1000014.95 | 1000014.95 | 1000014.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-119/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000014.95, importe_modificado:1000014.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.51}} | {1774981/proyecto_INICIO, 1774981/proyecto_PROCESO, 1774981/proyecto_FIN, 1774981/proyecto_INICIO, 1774981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775005 | Proyecto de inversión | 312609 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312609.0, modificado:312609.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA LOS AMORES - 132413 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132413 | S | 128 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS CALLE TULIPANES, CALLE MARGARITAS Y CALLE LAS HORTENCIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS HORTENCIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE GLADIOLAS LA OBR, lon:-92.25169103, lat:14.8714846}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 312609 | 312609 | 312609 | 312609 | 312609 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:312609.0, importe_modificado:312609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1775005/proyecto_INICIO, 1775005/proyecto_PROCESO, 1775005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775160 | Proyecto de inversión | 75564.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75564.01, modificado:75564.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA CALANCHUY - 132798 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132798 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR PONIENTE Y CALLE 3A SUR PONIENTE, AVENIDA 12A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 13A. AVENIDA PONI, lon:-92.14739046, lat:16.2424285}} | 2020-06-22 | 2020-06-27 | 75564.01 | 75564.01 | 75564.01 | 75564.01 | 75564.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-003/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:75564.01, importe_modificado:75564.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1775160/proyecto_INICIO, 1775160/proyecto_FIN, 1775160/proyecto_PROCESO, 1775160/proyecto_FIN, 1775160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301775315 | Proyecto de inversión | 3823429.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3823429.88, modificado:3823429.88}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SANTA CRUZ 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133231 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133231 | S | 370 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45626209, lat:17.24882384}} | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 3823429.88 | 3823429.88 | 3823429.88 | 3823429.88 | 3823429.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-104/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3823429.88, importe_modificado:3823429.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775315/proyecto_PROCESO, 1775315/proyecto_INICIO, 1775315/proyecto_PROCESO, 1775315/proyecto_INICIO, 1775315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775331 | Proyecto de inversión | 2200015.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200015.72, modificado:2200015.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 133260 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 133260 | S | 5 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.55063449, lat:17.31928293}} | 2020-07-31 | 2020-09-14 | 2200015.72 | 2200015.72 | 2200015.72 | 2200015.72 | 2200015.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-162/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2200015.72, importe_modificado:2200015.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1775331/proyecto_INICIO, 1775331/proyecto_FIN, 1775331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776742 | Proyecto de inversión | 2813678.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813678.68, modificado:2813678.68}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL COPAL DE MOTOZINTLA DE MENDOZA ASENTAMIENTO MILENIO II - 134992 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134992 | S | 6621 | 5645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE NUEVO DIA, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA, lon:-92.23863184, lat:15.37410708}} | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 2813678.68 | 2813678.68 | 2813678.68 | 2813678.68 | 2813678.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-075/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2813678.68, importe_modificado:2813678.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1776742/proyecto_INICIO, 1776742/proyecto_PROCESO, 1776742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776931 | Proyecto de inversión | 10974595.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097459518E7, modificado:1.097459518E7}} | MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 135190 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135190 | S | 12429 | 12150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL BARRIO LOS MILENIOS BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL, LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚ, lon:-92.24391431, lat:15.3725114}} | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 10974595.18 | 10974595.18 | 10974595.18 | 10974595.18 | 10974595.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1.097459518E7, importe_modificado:1.097459518E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1776931/proyecto_INICIO, 1776931/proyecto_FIN, 1776931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777152 | Proyecto de inversión | 3206910.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206910.21, modificado:3206910.21}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO (NUEVA LINDA - NUEVA REFORMA)- CHIVILTIC, EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ, CHIAPAS - 135402 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 135402 | S | 127 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1852.35, meta_modificada:1852.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA LINDA - LA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA NUEVA LINDA, 29880 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIDENCIA Y TERRACERIA LA ALIANZA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A , lon:-92.43448381, lat:17.09833873}} | 2020-03-09 | 2020-08-07 | 3206910.21 | 3206910.21 | 3206910.21 | 3206910.21 | 3206910.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3206910.21, importe_modificado:3206910.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1852.35}} | {1777152/proyecto_INICIO, 1777152/proyecto_PROCESO, 1777152/proyecto_FIN, 1777152/proyecto_INICIO, 1777152/proyecto_PROCESO, 1777152/proyecto_FIN, 1777152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777501 | Proyecto de inversión | 457862.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457862.83, modificado:457862.83}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES CASA MOCHO EN BARRIO REFORMA CABECERA MUNICIPAL - 135838 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135838 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA ONCEAVA NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PRIVADA PRIMERA PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR JUNTO AL CANAL PLUVIAL, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO REFORMA ENTRE EL, lon:-92.25399463, lat:15.36717515}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 457862.83 | 457862.83 | 457862.83 | 457862.83 | 457862.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-082/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:457862.83, importe_modificado:457862.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1777501/proyecto_INICIO, 1777501/proyecto_FIN, 1777501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778139 | Proyecto de inversión | 4404097.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404097.55, modificado:4404097.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 136698 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136698 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 6A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE ORIENTE, lon:-92.14103356, lat:16.25809203}} | 2020-07-27 | 2020-10-30 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/041/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4404097.55, importe_modificado:4404097.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1778139/proyecto_INICIO, 1778139/proyecto_PROCESO, 1778139/proyecto_INICIO, 1778139/proyecto_PROCESO, 1778139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301778716 | Proyecto de inversión | 2705321 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705321.0, modificado:2705321.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO AQUILES SERDAN - ENTRONQUE FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, DEL TRAMO 1+700 AL 2+240, BARRIO LA PIEDRA, EN HUIXTLA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN - 137302 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 137302 | S | 518 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2974.98, meta_modificada:2974.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA CARRETERA PANAMERICANA INTERIOR SN BARRIO LA PIEDRA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO RURAL EJIDO AQUILES SERDAN Y CARRETERA ENTRONQUE FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, AL NORTE CON CARRETERA FEDERAL PA, lon:-92.49508368, lat:15.15731958}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 2705321 | 2705321 | 2705321 | 2705321 | 2705321 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/021/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2705321.0, importe_modificado:2705321.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2974.98}} | {1778716/proyecto_INICIO, 1778716/proyecto_PROCESO, 1778716/proyecto_FIN, 1778716/proyecto_PROCESO, 1778716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779541 | Proyecto de inversión | 3126201.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126201.8, modificado:3126201.8}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 138272 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138272 | S | 345 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3479.0, meta_modificada:3479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, lon:-92.6602785, lat:16.89183862}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 3126201.8 | 3126201.8 | 3126201.8 | 3126201.8 | 3126201.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-009/2020, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3126201.8, importe_modificado:3126201.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3479.0}} | {1779541/proyecto_INICIO, 1779541/proyecto_FIN, 1779541/proyecto_PROCESO, 1779541/proyecto_FIN, 1779541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780080 | Proyecto de inversión | 2655928.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655928.89, modificado:2655928.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 3 Y 4 DEL BARRIO DE SANTA CRUZ - 138985 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138985 | S | 312 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.5, meta_modificada:2520.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN SERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.6299134, lat:16.89419416}} | 2020-09-01 | 2020-11-14 | 2655928.89 | 2655928.89 | 2655928.89 | 2655928.89 | 2655928.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-016/2020, contratista:ROJO K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2655928.89, importe_modificado:2655928.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.5}} | {1780080/proyecto_INICIO, 1780080/proyecto_FIN, 1780080/proyecto_INICIO, 1780080/proyecto_FIN, 1780080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780304 | Proyecto de inversión | 409048 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409048.0, modificado:409048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 139253 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139253 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRACC. LAS CRUCES FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES FRACC. LAS CRUCES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE RUMBO A LA COL FRANCISCO VILLA Y , DEL CENTRO DE VILLAFLORE, lon:-93.28756824, lat:16.23449905}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 409048 | 409048 | 409048 | 409048 | 409048 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-108, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:409048.0, importe_modificado:409048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780304/proyecto_INICIO, 1780304/proyecto_PROCESO, 1780304/proyecto_FIN, 1780304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780311 | Proyecto de inversión | 386258.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386258.83, modificado:386258.83}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL EJIDO UNION DEL CARMEN - 139262 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 139262 | S | 165 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1578, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO UNION DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 5 EJIDO UNIÓN DEL CARMEN, 30525 UNIÓN DEL CARMEN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS DE CONTENCION SE REALIZAR, lon:-93.28086478, lat:16.02348931}} | 2020-09-21 | 2020-11-13 | 386258.83 | 386258.83 | 386258.83 | 386258.83 | 386258.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/129-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:386258.83, importe_modificado:386258.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1780311/proyecto_INICIO, 1780311/proyecto_PROCESO, 1780311/proyecto_FIN, 1780311/proyecto_INICIO, 1780311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301781258 | Proyecto de inversión | 1111298.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111298.52, modificado:1111298.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140177 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140177 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.0, meta_modificada:913.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 30A. SUR ORIENTE Y CALLE 33A. SUR ORIENTE, AVENIDA 18 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 30A., lon:-92.11957783, lat:16.22345607}} | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 1111298.52 | 1111298.52 | 1111298.52 | 1111298.52 | 1111298.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/019/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3333895.47, importe_modificado:3333895.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.0}} | {1781258/proyecto_INICIO, 1781258/proyecto_PROCESO, 1781258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301781345 | Proyecto de inversión | 1883080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883080.1, modificado:1883080.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ BARRIO SAN FELIPE - 140253 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 140253 | S | 78 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON SAN FELIPE BARRIO SAN FELIPE, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION REVOLUCIÓN Y CALLE REVOLUCION, EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN FELIPE BARRIO SAN FELIPE LADO NORTE DE LA, lon:-92.46626339, lat:17.01000361}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1883080.1 | 1883080.1 | 1883080.1 | 1883080.1 | 1883080.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1883080.1, importe_modificado:1883080.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1781345/proyecto_FIN, 1781345/proyecto_PROCESO, 1781345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301788020 | Proyecto de inversión | 1396843.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396843.71, modificado:1385110.41}} | Alumbrado público con luminarias solares en la av. 2a norte oriente entre calle 2a oriente y calle central; y av. 2a sur entre calle 1a oriente hasta el final de la avenida cad. Km 0+000 al Km 0+465.19 en la localidad Nuevo Juan de Grijalva | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B019 | S | 180 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1385110.41 | 1385110.41 | 1385110.41 | 1385110.41 | 1385110.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-101 F, contratista:José Octavio Serrano Camacho, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1373168.39, importe_modificado:1373168.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1788020/proyecto_INICIO, 1788020/proyecto_PROCESO, 1788020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792156 | Proyecto de inversión | 12587992.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.258799223E7, modificado:1.132766708E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Paso Limón-Mastuerzo entre avenida El Roble poniente y calle Real de Guadalupe; y avenida Begonia entre calle Mastuerzo y calle Tulipanes de la colonia Paso Limón | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B237 | S | 743 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.46, meta_modificada:4585.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 11327667.08 | 11327667.08 | 11327667.08 | 11327667.08 | 11327667.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-116 E, contratista:Laura Ivette Lara García, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.104209654E7, importe_modificado:1.104209654E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4585.46}} | {1792156/proyecto_INICIO, 1792156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792372 | Proyecto de inversión | 1337854.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337854.85, modificado:1337854.85}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Villaflores - Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+500 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B111 | N | 0 | 0 | 115130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-08-18 | 2020-10-31 | 1337854.85 | 1337854.85 | 1337854.85 | 1337854.85 | 1337854.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041130-186, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA - SACROL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1065179.33, importe_modificado:1065179.33}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041129-187, contratista:FARIZE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792407 | Proyecto de inversión | 4813540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4813540.0, modificado:4792478.33}} | 2051004.-CAMINO: E.C. (ESTACIÓN JUÁREZ-SANTA MARTHA-OSTUACÁN)-NUEVO XOCHIMILCO-PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+0000;MANTENIMIENTO DEL SUBTRAMO: KM. 12+140 - KM. 12+340 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B119 | N | 0 | 0 | 19912 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-09-03 | 2020-11-16 | 4792478.33 | 4792478.33 | 4792478.33 | 4792478.33 | 4792478.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2051004-193, contratista:INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4711249.88, importe_modificado:4711249.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {1792407/proyecto_INICIO, 1792407/proyecto_FIN, 1792407/proyecto_PROCESO, 1792407/proyecto_FIN, 1792407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792506 | Proyecto de inversión | 611197.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611197.57, modificado:611197.57}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS. | MRC/DOPM/073/FORTAMUN-002/2020 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Segunda Ote. Nte. 2a, Santo Domingo, Rayón, Chis., México, lon:-93.00936341, lat:17.20248872}} | 2020-08-17 | 2020-10-17 | 611197.57 | 611197.57 | 611197.57 | 611197.57 | 611197.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FORTAMUN-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:611197.57, importe_modificado:611197.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1792506/proyecto_INICIO, 1792506/proyecto_FIN, 1792506/proyecto_PROCESO, 1792506/proyecto_FIN, 1792506/proyecto_PROCESO, 1792506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401801365 | Acción | 831112.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831112.24, modificado:831112.24}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 207343 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 207343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 831112.24 | 831112.24 | 831112.24 | 831112.24 | 831112.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040003-003, contratista:ING. JORGE ALBERTO ZUÑIGA PENAGOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.905919798E7, importe_modificado:1.905919798E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1801365/proyecto_PROCESO, 1801365/proyecto_INICIO, 1801365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401801531 | Proyecto de inversión | 138886.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138886.57, modificado:138886.57}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SÉPTIMA ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL - 209259 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 209259 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. ORIENTE NORTE Y CALLE 4A. NORTE ORIENTE, AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE A 20 METROS DE LA IGLESIA SEÑOR DEL POZO Y A 50 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.85623637, lat:17.06547992}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 138886.57 | 138886.57 | 138886.57 | 138886.57 | 138886.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-259 E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6749887.2, importe_modificado:6749887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1801531/proyecto_INICIO, 1801531/proyecto_PROCESO, 1801531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401811165 | Acción | 1260330 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260330.0, modificado:1260330.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104180 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1260330 | 1260330 | 1260330 | 1260330 | 1260330 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1260330.0, importe_modificado:1260330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811165/proyecto_INICIO, 1811165/proyecto_PROCESO, 1811165/proyecto_FIN, 1811165/proyecto_INICIO, 1811165/proyecto_PROCESO, 1811165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401811622 | Acción | 395280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395280.0, modificado:395280.02}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 110085 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 110085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:395280.02, importe_modificado:395280.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1811622/proyecto_INICIO, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_FIN, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_FIN, 1811622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401812253 | Acción | 3201600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201600.0, modificado:3201600.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115254 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 115254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/G.I./001/2020, contratista:JUAN CARLOS MENDEZ CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3201600.0, importe_modificado:3201600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1812253/proyecto_INICIO, 1812253/proyecto_FIN, 1812253/proyecto_PROCESO, 1812253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815035 | Proyecto de inversión | 1022915.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022915.24, modificado:1022915.24}} | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HERMENEGILDO GALEANA EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 142226 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142226 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE DOMICILIO CONOCIDO A 4 CUADAS DEL PARQUE CEBN, lon:-93.00412543, lat:16.37114186}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 1022915.24 | 1022915.24 | 1022915.24 | 1022915.24 | 1022915.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/20/2020, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1022915.24, importe_modificado:1022915.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815035/proyecto_INICIO, 1815035/proyecto_FIN, 1815035/proyecto_PROCESO, 1815035/proyecto_FIN, 1815035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816141 | Proyecto de inversión | 1674797.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674797.25, modificado:1674797.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON ZAMPEADO DE PIEDRA Y HUELLAS DE CONCRETO ARMADO - 143707 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143707 | S | 2599 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2499.0, meta_modificada:2499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FEROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 200 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SALTO DE AGUA Y A 300 METROS DE LA CALLE FE, lon:-92.34377093, lat:17.55470355}} | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 1674797.25 | 1674797.25 | 1674797.25 | 1674797.25 | 1674797.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1674797.25, importe_modificado:1674797.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2499.0}} | {1816141/proyecto_INICIO, 1816141/proyecto_FIN, 1816141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816616 | Proyecto de inversión | 373503.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373503.37, modificado:373503.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS - 144265 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 144265 | S | 2340 | 2343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.6, meta_modificada:332.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A FRANCISCO VILLA BARRIO SAN LUCAS, 29403 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A FRANCISCO VILLA Y , LA PAVIMENTACION SE REALIZO EN LA CALLE DEL CRUCERO HACIA FRANCISCO VILLA LA PAVIMENTACION SE REALIZ, lon:-92.70796427, lat:16.60729187}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 373503.37 | 373503.37 | 373503.37 | 373503.37 | 373503.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:373503.37, importe_modificado:373503.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.6}} | {1816616/proyecto_FIN, 1816616/proyecto_PROCESO, 1816616/proyecto_INICIO, 1816616/proyecto_FIN, 1816616/proyecto_INICIO, 1816616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817367 | Proyecto de inversión | 1904512.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904512.79, modificado:1904512.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE ESTRUCTURAL - 145085 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 145085 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POJAYAL 3RA SECCION KILÓMETRO 7 + 10 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA SANTA ANITA, CAMINO POJAYAL 2DA S, lon:-92.97836918, lat:17.28242831}} | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 1904512.79 | 1904512.79 | 1904512.79 | 1904512.79 | 1904512.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-11/2020, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1904512.79, importe_modificado:1904512.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1817367/proyecto_INICIO, 1817367/proyecto_PROCESO, 1817367/proyecto_FIN, 1817367/proyecto_PROCESO, 1817367/proyecto_FIN, 1817367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818502 | Proyecto de inversión | 1693676 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693676.0, modificado:1693676.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN RANCHERIA SAN JOSÉ BAJO CALATRABA - 146214 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 146214 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:720, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 RANCHERIA SAN JOSE BAJO CALATRABA, 29960 SAN JOSÉ BAJO CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PAR, lon:-91.78592408, lat:17.79529422}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1693676 | 1693676 | 1693676 | 1693676 | 1693676 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-117-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1693676.0, importe_modificado:1693676.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1818502/proyecto_INICIO, 1818502/proyecto_PROCESO, 1818502/proyecto_FIN, 1818502/proyecto_INICIO, 1818502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819084 | Proyecto de inversión | 1670823.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670823.01, modificado:1670823.01}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 146893 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146893 | S | 194 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO RL RNCANTO 1RA SECCION, 29904 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA. LA IGLESIA. EL PARQUE LA C, lon:-92.021872, lat:17.29387295}} | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 1670823.01 | 1670823.01 | 1670823.01 | 1670823.01 | 1670823.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-070/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1670823.01, importe_modificado:1670823.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1819084/proyecto_INICIO, 1819084/proyecto_FIN, 1819084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819650 | Proyecto de inversión | 1789101.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789101.3, modificado:1789101.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA - 147712 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147712 | S | 295 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2829.0, meta_modificada:2829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA KILÓMETRO 129 + 300 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y TERRACERIA LA ANCHURA, TERRACERIA PLAN DE AYUTLA PARA LLE, lon:-91.30918848, lat:16.81212449}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 1789101.3 | 1789101.3 | 1789101.3 | 1789101.3 | 1789101.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0543/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1789101.3, importe_modificado:1789101.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2829.0}} | {1819650/proyecto_INICIO, 1819650/proyecto_PROCESO, 1819650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819775 | Proyecto de inversión | 2395322.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395322.18, modificado:2395322.18}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE PARA ABASTECER A LA LOCALIDAD DE PUERTO ARISTA - 147844 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 147844 | S | 492 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TONALA - PUERTO ARISTA KILÓMETRO 13 + 054 PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA PUERTO ARISTA KM 13.54 Y , CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA KM 13, lon:-93.77584209, lat:15.97314206}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 2395322.18 | 2395322.18 | 2395322.18 | 2395322.18 | 2395322.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/004/2020, contratista:INGENIERIA GEOLOGICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2395322.18, importe_modificado:2395322.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819775/proyecto_PROCESO, 1819775/proyecto_FIN, 1819775/proyecto_INICIO, 1819775/proyecto_PROCESO, 1819775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820200 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO EN MUROS DE RETENCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA APROVECHAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 148431 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148431 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - MIGUEL HIDALGO UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 310 CIUDAD TONALA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE AV HIDALGO Y CAMINO TONALA A MIGUEL HIDALGO UNO, SE ENCUENTRA A 5.31 KM DE TONALA SOBRE EL, lon:-93.70448294, lat:16.10084626}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820200/proyecto_INICIO, 1820200/proyecto_PROCESO, 1820200/proyecto_FIN, 1820200/proyecto_INICIO, 1820200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820317 | Proyecto de inversión | 1640845.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640845.78, modificado:1640845.78}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MAYOR JULIO SABINES - 148691 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 148691 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:EJIDO MNAYOR JULIO SABINES, 30129 MAYOR JULIO SABINES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA. ENTRONQUE AL EJIDO BENITO JUAREZ A 2.32 KM ANTE DE LLEGAR EJDIO EL RETIRO MPIO DE LA CONCORDIA, lon:-92.35670115, lat:15.91165018}} | 2020-08-12 | 2020-10-30 | 1640845.78 | 1640845.78 | 1640845.78 | 1640845.78 | 1640845.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/APO/C-0001/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1640845.78, importe_modificado:1640845.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820317/proyecto_INICIO, 1820317/proyecto_FIN, 1820317/proyecto_PROCESO, 1820317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820477 | Proyecto de inversión | 2550263.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550263.96, modificado:2550263.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA - 149027 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149027 | S | 266 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA EN CALLES DE LA LOCALIDAD., lon:-92.31369405, lat:15.69417101}} | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 2550263.96 | 2550263.96 | 2550263.96 | 2550263.96 | 2550263.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-010/2020, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2550263.96, importe_modificado:2550263.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1820477/proyecto_INICIO, 1820477/proyecto_PROCESO, 1820477/proyecto_FIN, 1820477/proyecto_PROCESO, 1820477/proyecto_INICIO, 1820477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820491 | Proyecto de inversión | 1107678.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107678.12, modificado:1107678.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL E.C. (TONALÁ - PIJIJIAPAN) - EN EJIDO ALBERTO CRUZ, DEL KM 0+000 AL KM 2+200. - 149082 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 149082 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL E.C. (TONALÁ - PIJIJIAPAN) - EN EJIDO - EJIDO ALBERTO CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO ALBERTO CRUZ, 30506 ALBERTO CRUZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PIJIJIAPAN Y CAMINO ALBERTO , lon:-93.6067597, lat:15.96034946}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1107678.12 | 1107678.12 | 1107678.12 | 1107678.12 | 1107678.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/069/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1107678.12, importe_modificado:1107678.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}} | {1820491/proyecto_FIN, 1820491/proyecto_INICIO, 1820491/proyecto_PROCESO, 1820491/proyecto_INICIO, 1820491/proyecto_FIN, 1820491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820519 | Proyecto de inversión | 170160.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170160.4, modificado:170160.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 149131 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 149131 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO RINCONCITO Y , CALLE RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL RINCONCITO PASANDO SOBRE LA COLONIA EL RINCONC, lon:-92.89122842, lat:17.24365071}} | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:170160.4, importe_modificado:170160.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1820519/proyecto_INICIO, 1820519/proyecto_FIN, 1820519/proyecto_INICIO, 1820519/proyecto_PROCESO, 1820519/proyecto_INICIO, 1820519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821115 | Proyecto de inversión | 391880.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391880.94, modificado:391880.94}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 150476 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150476 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.65, meta_modificada:161.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARIO NICATAN, lon:-93.7485661, lat:16.08915056}} | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 391880.94 | 391880.94 | 391880.94 | 391880.94 | 391880.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/008/2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:391880.94, importe_modificado:391880.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.65}} | {1821115/proyecto_FIN, 1821115/proyecto_PROCESO, 1821115/proyecto_INICIO, 1821115/proyecto_FIN, 1821115/proyecto_INICIO, 1821115/proyecto_PROCESO, 1821115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821309 | Proyecto de inversión | 1399300.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399300.7, modificado:1399300.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CAOBA - 150869 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 150869 | S | 110 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.36, meta_modificada:0.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LA CAOBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 60 FRACCIONAMIENTO LA CAOBA AC, 29969 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, SE UBICA A 3.60 KM DE LA C, lon:-92.01381511, lat:17.51156452}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1399300.7 | 1399300.7 | 1399300.7 | 1399300.7 | 1399300.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-145-2020, contratista:LUNA Y FAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1399300.7, importe_modificado:1399300.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}} | {1821309/proyecto_INICIO, 1821309/proyecto_FIN, 1821309/proyecto_PROCESO, 1821309/proyecto_INICIO, 1821309/proyecto_PROCESO, 1821309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821501 | Proyecto de inversión | 1555063.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555063.74, modificado:1555063.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 117; C.C.T. 07DST0120O EN TENEJAPA LOCALIDAD SIBANILJÁ POCOLUM - 151317 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 151317 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.36, meta_modificada:559.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SIBANILJA POCOLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN , lon:-92.46449858, lat:16.87724217}} | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 1555063.74 | 1555063.74 | 1555063.74 | 1555063.74 | 1555063.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:construcciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1555063.74, importe_modificado:1555063.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.36}} | {1821501/proyecto_PROCESO, 1821501/proyecto_INICIO, 1821501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821592 | Proyecto de inversión | 1244074.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244074.22, modificado:1244074.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COL MAYA TUCAN A C CABECERA MUNICIPAL - 151560 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151560 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.6, meta_modificada:180.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA MAYA TUCAN A.C., 29967 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CIPRES, CALLE CANARIOS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-92.0047041, lat:17.51393269}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1244074.22 | 1244074.22 | 1244074.22 | 1244074.22 | 1244074.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-092-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1244074.22, importe_modificado:1244074.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.6}} | {1821592/proyecto_INICIO, 1821592/proyecto_FIN, 1821592/proyecto_PROCESO, 1821592/proyecto_FIN, 1821592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821676 | Proyecto de inversión | 1258360.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258360.65, modificado:1258360.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 151748 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151748 | S | 156 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:908.34, meta_modificada:908.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , SE UBICA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRNOS A PAKALNA ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DE POLIC, lon:-91.99944621, lat:17.54660976}} | 2020-04-09 | 2020-06-30 | 1258360.65 | 1258360.65 | 1258360.65 | 1258360.65 | 1258360.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-108-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1258360.65, importe_modificado:1258360.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:908.34}} | {1821676/proyecto_INICIO, 1821676/proyecto_PROCESO, 1821676/proyecto_FIN, 1821676/proyecto_INICIO, 1821676/proyecto_PROCESO, 1821676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821681 | Proyecto de inversión | 60364.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60364.28, modificado:60364.28}} | REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TAPACHULA Y MAPASTEPEC. - 151759 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151759 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.46, meta_modificada:55.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV MAPASTEPEC Y TAPACHULA COL B, lon:-93.74730584, lat:16.09564234}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 60364.28 | 60364.28 | 60364.28 | 60364.28 | 60364.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/021/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:60364.28, importe_modificado:60364.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.46}} | {1821681/proyecto_PROCESO, 1821681/proyecto_FIN, 1821681/proyecto_PROCESO, 1821681/proyecto_INICIO, 1821681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822016 | Proyecto de inversión | 3081476.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3081476.77, modificado:3081476.77}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 152455 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 152455 | S | 1301 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE MARÍA MORELOS KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO JOSE MARÍA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-91.8327876, lat:16.04185204}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 3081476.77 | 3081476.77 | 3081476.77 | 3081476.77 | 3081476.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/079/2020, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3081476.77, importe_modificado:3081476.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1822016/proyecto_INICIO, 1822016/proyecto_FIN, 1822016/proyecto_PROCESO, 1822016/proyecto_FIN, 1822016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822130 | Proyecto de inversión | 88872.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88872.18, modificado:88872.18}} | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN AV. GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y LIBERTAD, EN LA COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO - 152722 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152722 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA RAYON PROLONGACION AV GUERRERO EN CALLE ALMA Y LIBERTAD COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, lon:-93.75801029, lat:16.09885628}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 88872.18 | 88872.18 | 88872.18 | 88872.18 | 88872.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/025/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:88872.18, importe_modificado:88872.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1822130/proyecto_INICIO, 1822130/proyecto_FIN, 1822130/proyecto_PROCESO, 1822130/proyecto_FIN, 1822130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822527 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA - 153646 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153646 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA CALIDA SECA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REF, lon:-92.05039032, lat:16.11888429}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93401, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1822527/proyecto_INICIO, 1822527/proyecto_FIN, 1822527/proyecto_PROCESO, 1822527/proyecto_INICIO, 1822527/proyecto_PROCESO, 1822527/proyecto_FIN, 1822527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822529 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA - 153651 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153651 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA ALGOS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFERENCI, lon:-92.05039032, lat:16.11888686}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93403, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1822529/proyecto_INICIO, 1822529/proyecto_PROCESO, 1822529/proyecto_FIN, 1822529/proyecto_PROCESO, 1822529/proyecto_FIN, 1822529/proyecto_INICIO, 1822529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822647 | Proyecto de inversión | 1967554.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967554.05, modificado:1967554.05}} | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO DE 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS ESTR. U-1C EN LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO CLAVE: 07EBH0059E - 153902 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 153902 | S | 169 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRA DE LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALES BLANCO SOBRE LA CALLE SAN FRANCISCO A 100 MTS DE LA CASA, lon:-92.33682014, lat:17.54727941}} | 2020-04-10 | 2020-07-10 | 1967554.05 | 1967554.05 | 1967554.05 | 1967554.05 | 1967554.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-117/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1967554.05, importe_modificado:1967554.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} | {1822647/proyecto_FIN, 1822647/proyecto_PROCESO, 1822647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822776 | Proyecto de inversión | 196669.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196669.8, modificado:196417.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO TRES CERRITOS - CAMINO A LA LOCALIDAD EL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 0+420 - 154160 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 154160 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:602, direccion:EJIDO SAN ANTONIO TRES CERRITOS, 30187 SAN ANTONIO TRES CERRITOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TRES CERRITOS., lon:-91.9476655, lat:16.32832656}} | 2020-10-07 | 2020-11-09 | 196417.94 | 196417.94 | 196417.94 | 196417.94 | 196417.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99374, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:196669.8, importe_modificado:196417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822776/proyecto_INICIO, 1822776/proyecto_PROCESO, 1822776/proyecto_FIN, 1822776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE $251.86 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}} | {obs1: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823414 | Proyecto de inversión | 359877.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359877.63, modificado:359877.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2ª SUR PONIENTE ENTRE 2ª Y 3ª PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 155733 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155733 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR PONIIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE , lon:-93.18239769, lat:16.74309346}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 359877.63 | 359877.63 | 359877.63 | 359877.63 | 359877.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-040-2020, contratista:LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:359877.63, importe_modificado:359877.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1823414/proyecto_INICIO, 1823414/proyecto_FIN, 1823414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823619 | Proyecto de inversión | 371094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371094.03, modificado:371094.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 156185 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 156185 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TRIUNFO BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR COMO RE, lon:-92.8041689, lat:16.55654744}} | 2020-08-03 | 2020-09-16 | 371094.03 | 371094.03 | 371094.03 | 371094.03 | 371094.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:SOLIS RAMOS ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:371094.03, importe_modificado:371094.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1823619/proyecto_FIN, 1823619/proyecto_PROCESO, 1823619/proyecto_INICIO, 1823619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823652 | Proyecto de inversión | 1137851.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137851.56, modificado:1137851.56}} | CONSTRUCCIÓN LOSA CON NERVADURAS DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO ALTA RESISTENCIA DE 13.00 MTS DE CLARO, CON UN ANCHO DE CALZADA DE 3.00 MTS. - 156299 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 156299 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:911, direccion:EJIDO OCOSINGO ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 OCOSINGO (ANEXO GUADALUPE TEPEYAC), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, lon:-91.51507617, lat:16.32108564}} | 2020-10-08 | 2020-12-29 | 1137851.56 | 1137851.56 | 1137851.56 | 1137851.56 | 1137851.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1137851.56, importe_modificado:1137851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823652/proyecto_INICIO, 1823652/proyecto_FIN, 1823652/proyecto_PROCESO, 1823652/proyecto_FIN, 1823652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823864 | Proyecto de inversión | 700405.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700405.38, modificado:700405.38}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL - 157384 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157384 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL AL PARQUE CENTRAL, CARRETERA A EJIDO GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A EL PACAYAL SE AVANZAN 10, lon:-92.04421677, lat:15.59936291}} | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-062/2020, contratista:YARI¿X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:700405.38, importe_modificado:700405.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1823864/proyecto_FIN, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_PROCESO, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823890 | Proyecto de inversión | 1751055 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751055.0, modificado:1751055.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS SECOS - 157454 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157454 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:471, direccion:EJIDO EL MILAGRO SAN PEDRO EL XOCH, 30187 EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO SAN PEDRO EL XOCH., lon:-91.83783249, lat:16.26578923}} | 2020-10-08 | 2020-12-19 | 1751055 | 1751055 | 1751055 | 1751055 | 1751055 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0086-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1751055.0, importe_modificado:1751055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1823890/proyecto_INICIO, 1823890/proyecto_PROCESO, 1823890/proyecto_FIN, 1823890/proyecto_PROCESO, 1823890/proyecto_FIN, 1823890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824069 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN NUEVA LIBERTAD - 157839 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157839 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30944 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE NUVO MICHOACAN - NUEVA MORELIA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA HACI, lon:-92.11450436, lat:15.60305609}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824069/proyecto_INICIO, 1824069/proyecto_PROCESO, 1824069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824112 | Proyecto de inversión | 22453.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22453.33, modificado:22453.33}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 02) - 157940 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 157940 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR SN BARRIO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NOR, lon:-92.56473381, lat:16.34036752}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 22453.33 | 22453.33 | 22453.33 | 22453.33 | 22453.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1824112/proyecto_PROCESO, 1824112/proyecto_FIN, 1824112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824131 | Proyecto de inversión | 33698.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33698.57, modificado:33698.57}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 04) - 157992 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 157992 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO SEÑOR DEL POZO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI, lon:-92.56120765, lat:16.33798552}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 33698.57 | 33698.57 | 33698.57 | 33698.57 | 33698.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1824131/proyecto_INICIO, 1824131/proyecto_FIN, 1824131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824320 | Proyecto de inversión | 2342232.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342232.15, modificado:2342232.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 158471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158471 | S | 159 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.61771422, lat:16.75654664}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2342232.15 | 2342232.15 | 2342232.15 | 2342232.15 | 2342232.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0481/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2342232.15, importe_modificado:2342232.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2914.0}} | {1824320/proyecto_INICIO, 1824320/proyecto_PROCESO, 1824320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824460 | Proyecto de inversión | 1020165.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020165.03, modificado:1020165.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 VIVIENDAS - 158777 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 158777 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:541, direccion:EJIDO SAN SEBASTIAN, 30187 SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, lon:-91.54610418, lat:16.28771941}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 1020165.03 | 1020165.03 | 1020165.03 | 1020165.03 | 1020165.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1020165.03, importe_modificado:1020165.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1824460/proyecto_INICIO, 1824460/proyecto_PROCESO, 1824460/proyecto_FIN, 1824460/proyecto_PROCESO, 1824460/proyecto_FIN, 1824460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824777 | Proyecto de inversión | 799185.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799185.8, modificado:799185.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 159585 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 159585 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL OCOTAL KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA EL OCOTAL, 29760 EL OCOTAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL QUE SE ENCUENTRA A 2.5 KM DE LA CAB, lon:-92.83811633, lat:17.06317431}} | 2020-04-01 | 2020-05-20 | 799185.8 | 799185.8 | 799185.8 | 799185.8 | 799185.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96534, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:799185.8, importe_modificado:799185.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1824777/proyecto_INICIO, 1824777/proyecto_FIN, 1824777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824818 | Proyecto de inversión | 787147.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787147.74, modificado:787147.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO - 159703 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159703 | S | 129 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:34, direccion:EJIDO LA ESPERANZA ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, lon:-91.49302418, lat:16.29265372}} | 2020-10-10 | 2020-12-29 | 787147.74 | 787147.74 | 787147.74 | 787147.74 | 787147.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0045-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:787147.74, importe_modificado:787147.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824818/proyecto_INICIO, 1824818/proyecto_FIN, 1824818/proyecto_PROCESO, 1824818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824983 | Proyecto de inversión | 808875.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808875.28, modificado:808875.28}} | CONSTRUCCION DE 98 MTS DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NARCISO MENDOZA CLAVE 07DPB2421L - 160230 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160230 | S | 280 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-92.29312435, lat:16.61773927}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 808875.28 | 808875.28 | 808875.28 | 808875.28 | 808875.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-038/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:808875.28, importe_modificado:808875.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1824983/proyecto_INICIO, 1824983/proyecto_FIN, 1824983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825140 | Proyecto de inversión | 175039.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175039.2, modificado:175039.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LINDAVISTA - 160577 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160577 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1030, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA DOLORES, CARRETERA LINDA VISTA PARA SALIR A, lon:-91.76638822, lat:16.94687046}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 175039.2 | 175039.2 | 175039.2 | 175039.2 | 175039.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0572/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175039.2, importe_modificado:175039.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1825140/proyecto_INICIO, 1825140/proyecto_FIN, 1825140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825188 | Proyecto de inversión | 1612900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612900.0, modificado:1612900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA E IGNACIO ZARAGOZA - 160714 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160714 | S | 401 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA E IGNACIO ZARAGOZ, lon:-92.25700888, lat:16.65035176}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2020, contratista:MARIA FERNANDA GÓMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1612900.0, importe_modificado:1612900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1825188/proyecto_INICIO, 1825188/proyecto_FIN, 1825188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825240 | Proyecto de inversión | 1064729.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064729.54, modificado:1064729.54}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS - 160877 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 160877 | S | 209 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.81409376, lat:17.39796783}} | 2020-07-17 | 2020-09-10 | 1064729.54 | 1064729.54 | 1064729.54 | 1064729.54 | 1064729.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-146-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1064729.54, importe_modificado:1064729.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2928.0}} | {1825240/proyecto_INICIO, 1825240/proyecto_PROCESO, 1825240/proyecto_FIN, 1825240/proyecto_INICIO, 1825240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825640 | Proyecto de inversión | 457160.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:128886.49, modificado:128886.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328274.21, modificado:328274.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 162192 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 162192 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO 8 DE SEPTIEMBRE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE FLOR DEL CARMEN, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA MIGUE, lon:-92.67954737, lat:15.3495641}} | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 457160.7 | 457160.7 | 457160.7 | 457160.7 | 457160.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-045/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:457160.7, importe_modificado:457160.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {1825640/proyecto_INICIO, 1825640/proyecto_PROCESO, 1825640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826065 | Proyecto de inversión | 501541.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501541.82, modificado:501541.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 163194 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163194 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71473045, lat:15.87060433}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA031, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURSTE, S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:501541.82, importe_modificado:501541.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826065/proyecto_INICIO, 1826065/proyecto_FIN, 1826065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826152 | Proyecto de inversión | 134810 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134810.0, modificado:134810.0}} | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN BARRIO BAJO CHANAL - 163428 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163428 | S | 312 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA NOVENA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE CALLE INNOMINADA Y VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BA, lon:-92.25073138, lat:16.6565197}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 134810 | 134810 | 134810 | 134810 | 134810 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:134810.0, importe_modificado:134810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826152/proyecto_INICIO, 1826152/proyecto_FIN, 1826152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826368 | Proyecto de inversión | 897061.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897061.26, modificado:897061.26}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 163914 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 163914 | S | 168 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + undefined COLONIA TIERRA BLANCA, 29150 TIERRA BLANCA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , REAFINAMIENTO BONIFICACION Y ESCARIFICACION DE 3 KILOMETROS, 52 MTS E, lon:-93.08815485, lat:16.59999619}} | 2020-07-11 | 2020-07-23 | 897061.26 | 897061.26 | 897061.26 | 897061.26 | 897061.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:897061.26, importe_modificado:897061.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1826368/proyecto_INICIO, 1826368/proyecto_FIN, 1826368/proyecto_PROCESO, 1826368/proyecto_INICIO, 1826368/proyecto_PROCESO, 1826368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826579 | Proyecto de inversión | 2210640.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210640.52, modificado:2210640.52}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LAS CHICHARRAS - 164372 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164372 | S | 656 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:AMPLIACION , 30370 LAS CHICHARRAS, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LAS CHICHARRAS ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.64468362, lat:15.73739447}} | 2020-02-05 | 2020-06-10 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA004, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2210640.52, importe_modificado:2210640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826579/proyecto_INICIO, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826606 | Proyecto de inversión | 515607.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515607.33, modificado:515607.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 164410 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164410 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1402, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 11 + 80 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-92.03268254, lat:17.58121899}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 515607.33 | 515607.33 | 515607.33 | 515607.33 | 515607.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95233, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:515607.33, importe_modificado:515607.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {1826606/proyecto_INICIO, 1826606/proyecto_PROCESO, 1826606/proyecto_FIN, 1826606/proyecto_PROCESO, 1826606/proyecto_FIN, 1826606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826664 | Proyecto de inversión | 2305691.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305691.54, modificado:2305691.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164491 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164491 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONIENTE BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONIENTE BARRIO EL CE, lon:-92.72302025, lat:15.87853911}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA032, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2305691.54, importe_modificado:2305691.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_FIN, 1826664/proyecto_INICIO, 1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826933 | Proyecto de inversión | 2944915.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944915.26, modificado:2944915.26}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165070 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165070 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CERRADA FRACIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CERRADA FRACIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFE CP. 30370, lon:-92.71132297, lat:15.87024907}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 2944915.26 | 2944915.26 | 2944915.26 | 2944915.26 | 2944915.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA019, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2944915.26, importe_modificado:2944915.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826933/proyecto_INICIO, 1826933/proyecto_PROCESO, 1826933/proyecto_FIN, 1826933/proyecto_PROCESO, 1826933/proyecto_FIN, 1826933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827409 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COL FLOR DE CAFE CABECERA MUNICIPAL - 166281 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166281 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA FLOR DE CAFE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES, CALLE CAMINO REAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA FLOR, lon:-92.00516025, lat:17.51326146}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94012, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827409/proyecto_PROCESO, 1827409/proyecto_INICIO, 1827409/proyecto_FIN, 1827409/proyecto_INICIO, 1827409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827532 | Proyecto de inversión | 547256.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547256.75, modificado:541105.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA VEHICULAR - 166602 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166602 | S | 315 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:EJIDO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YALCOC, lon:-91.99098137, lat:16.33680197}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 541105.66 | 541105.66 | 541105.66 | 541105.66 | 541105.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:547256.75, importe_modificado:541105.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827532/proyecto_INICIO, 1827532/proyecto_FIN, 1827532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401827733 | Proyecto de inversión | 260604.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260604.42, modificado:260604.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS SALINAS DE GORTARI - 167231 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 167231 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:7, direccion:CALLE INNOMIADA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29386 CARLOS SALINAS DE GORTARI, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUETRA UBICADO EN EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA , lon:-92.83384736, lat:16.42585526}} | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 260604.42 | 260604.42 | 260604.42 | 260604.42 | 260604.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-021/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:260604.42, importe_modificado:260604.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1827733/proyecto_INICIO, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_FIN, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_INICIO, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827737 | Proyecto de inversión | 560125.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560125.44, modificado:560125.44}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPO ALEGRE - 167243 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167243 | S | 152 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN MIGUEL, TERRACERIA CAMPO ALEGRE PARA SALIR A LA OBRA P, lon:-91.94228104, lat:16.94100014}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 560125.44 | 560125.44 | 560125.44 | 560125.44 | 560125.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0585/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:560125.44, importe_modificado:560125.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.0}} | {1827737/proyecto_INICIO, 1827737/proyecto_FIN, 1827737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827885 | Proyecto de inversión | 678286.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678286.41, modificado:678286.41}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPATA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO CORDOVA MATAZANOS. - 167804 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 167804 | S | 401 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO CÓRDOBA MATASAPO, 30884 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANO UBICADO A 1.4 KM AL NORTE DE, lon:-92.07754272, lat:15.07610037}} | 2020-07-09 | 2020-10-07 | 678286.41 | 678286.41 | 678286.41 | 678286.41 | 678286.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:678286.41, importe_modificado:678286.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.0}} | {1827885/proyecto_INICIO, 1827885/proyecto_FIN, 1827885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828038 | Proyecto de inversión | 1245542.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245542.41, modificado:1245542.41}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA RANCHERIA SAN CARLOS - 168124 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 168124 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1523, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO REVOLUCION MEXICANA - RANCHERIA SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA SAN CARLOS, 30533 SAN CARLOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL VADO SE REALIZARA EN EL KILOMETRO 1, lon:-93.09090427, lat:16.18273078}} | 2020-10-23 | 2020-12-15 | 1245542.41 | 1245542.41 | 1245542.41 | 1245542.41 | 1245542.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/149-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1245542.41, importe_modificado:1245542.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828038/proyecto_INICIO, 1828038/proyecto_PROCESO, 1828038/proyecto_FIN, 1828038/proyecto_INICIO, 1828038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828129 | Proyecto de inversión | 106020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106020.0, modificado:106020.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 168606 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168606 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:712, direccion:CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30370 NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, lon:-92.5618546, lat:15.69017445}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 106020 | 106020 | 106020 | 106020 | 106020 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ005, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:106020.0, importe_modificado:106020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828129/proyecto_INICIO, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828138 | Proyecto de inversión | 52896 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52896.0, modificado:52896.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 168626 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168626 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:734, direccion:CALLE BARRIO LA PRIMAVERA EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30370 LA PRIMAVERA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LA PRIMAVERA DEL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.56300205, lat:15.68838984}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ006, contratista:ISABL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:52896.0, importe_modificado:52896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828138/proyecto_INICIO, 1828138/proyecto_PROCESO, 1828138/proyecto_FIN, 1828138/proyecto_PROCESO, 1828138/proyecto_FIN, 1828138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828632 | Proyecto de inversión | 233800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233800.0, modificado:233800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 167 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170024 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170024 | S | 181 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:182, direccion:EJIDO EL VERGEL, 30187 EL VERGEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, lon:-92.08125143, lat:16.57989956}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 233800 | 233800 | 233800 | 233800 | 233800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:233800.0, importe_modificado:233800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:167.0}} | {1828632/proyecto_INICIO, 1828632/proyecto_FIN, 1828632/proyecto_PROCESO, 1828632/proyecto_FIN, 1828632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828674 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29400.0, modificado:29400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 21 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170140 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170140 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:EJIDO CHIAPAS, 30187 CHIAPAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIAPAS, lon:-91.8655155, lat:16.38452122}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:29400.0, importe_modificado:29400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1828674/proyecto_INICIO, 1828674/proyecto_FIN, 1828674/proyecto_PROCESO, 1828674/proyecto_FIN, 1828674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828696 | Proyecto de inversión | 26600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170222 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170222 | S | 27 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:228, direccion:EJIDO BELLO PAISAJE, 30187 BELLO PAISAJE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BELLO PAISAJE, lon:-91.96628465, lat:16.37290395}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1828696/proyecto_FIN, 1828696/proyecto_PROCESO, 1828696/proyecto_FIN, 1828696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828738 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 27 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170340 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170340 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:562, direccion:EJIDO EL PARAÍSO, 30187 EL PARAÍSO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, lon:-91.74191123, lat:16.27680932}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:37800.0, importe_modificado:37800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1828738/proyecto_PROCESO, 1828738/proyecto_FIN, 1828738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828824 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39200.0, modificado:39200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170600 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170600 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:541, direccion:EJIDO SAN SEBASTIÁN, 30187 SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.54635792, lat:16.28852375}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:39200.0, importe_modificado:39200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1828824/proyecto_INICIO, 1828824/proyecto_PROCESO, 1828824/proyecto_FIN, 1828824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828833 | Proyecto de inversión | 4916155.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4916155.71, modificado:4916155.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD CABEZA MAYA CABECERA MUNICIPAL - 170616 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 170616 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE , lon:-91.9899869, lat:17.50724663}} | 2020-07-30 | 2020-10-15 | 4916155.71 | 4916155.71 | 4916155.71 | 4916155.71 | 4916155.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ALUMBRADO-COMPLEMENTOS-150-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4916155.71, importe_modificado:4916155.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1828833/proyecto_INICIO, 1828833/proyecto_PROCESO, 1828833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828844 | Proyecto de inversión | 14000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170641 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170641 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:483, direccion:EJIDO AGUA MARIA, 30187 AGUA MARÍA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA MARIA, lon:-91.69811435, lat:16.37331937}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1828844/proyecto_INICIO, 1828844/proyecto_PROCESO, 1828844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828853 | Proyecto de inversión | 12600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:12600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170657 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170657 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:EJIDO BUENAVISTA PACHÁN, 30187 BUENAVISTA PACHÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA PACHÁN, lon:-91.7990554, lat:16.31360685}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1828853/proyecto_PROCESO, 1828853/proyecto_INICIO, 1828853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828883 | Proyecto de inversión | 64400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64400.0, modificado:64400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 46 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170724 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170724 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:857, direccion:EJIDO NUEVO SAN MARCOS, 30187 NUEVO SAN MARCOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARCOS, lon:-91.47138426, lat:16.42426498}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:64400.0, importe_modificado:64400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1828883/proyecto_INICIO, 1828883/proyecto_FIN, 1828883/proyecto_PROCESO, 1828883/proyecto_FIN, 1828883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828884 | Proyecto de inversión | 64400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64400.0, modificado:64400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 46 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170727 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170727 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:462, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, lon:-91.4990166, lat:16.43634517}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:64400.0, importe_modificado:64400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1828884/proyecto_INICIO, 1828884/proyecto_FIN, 1828884/proyecto_PROCESO, 1828884/proyecto_FIN, 1828884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828896 | Proyecto de inversión | 152901.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152901.2, modificado:152901.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS - 170744 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170744 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:913, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 30187 SAN IGNACIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, lon:-91.70435299, lat:16.34598131}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 152901.2 | 152901.2 | 152901.2 | 152901.2 | 152901.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:152901.2, importe_modificado:152901.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1828896/proyecto_INICIO, 1828896/proyecto_FIN, 1828896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828899 | Proyecto de inversión | 1494230 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494230.0, modificado:1494230.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS - 170750 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170750 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:EJIDO CRUZ DEL ROSARIO, 30187 CRUZ DEL ROSARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL ROSARIO, lon:-91.71136585, lat:16.35519181}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 1494230 | 1494230 | 1494230 | 1494230 | 1494230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1494230.0, importe_modificado:1494230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1828899/proyecto_INICIO, 1828899/proyecto_FIN, 1828899/proyecto_PROCESO, 1828899/proyecto_FIN, 1828899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829161 | Proyecto de inversión | 716879.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716879.99, modificado:716879.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMÓN BOLÍVAR CON CLAVE: 07DPB3046E. - 171968 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 171968 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:605, direccion:EJIDO VICTORIA LA PAZ, 30187 VICTORIA LA PAZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA LA PAZ, lon:-91.77621565, lat:16.32180121}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 716879.99 | 716879.99 | 716879.99 | 716879.99 | 716879.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:716879.99, importe_modificado:716879.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829161/proyecto_INICIO, 1829161/proyecto_PROCESO, 1829161/proyecto_FIN, 1829161/proyecto_PROCESO, 1829161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829177 | Proyecto de inversión | 1030620.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030620.21, modificado:1030620.21}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 172037 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 172037 | S | 2343 | 2365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA VARIAS BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, lon:-92.71935589, lat:16.61158949}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1030620.21 | 1030620.21 | 1030620.21 | 1030620.21 | 1030620.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-009/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1030620.21, importe_modificado:1030620.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829177/proyecto_PROCESO, 1829177/proyecto_FIN, 1829177/proyecto_INICIO, 1829177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829375 | Proyecto de inversión | 1120339.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120339.67, modificado:1120339.67}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA CONASUPO ENTRE 3ª NORTE Y CALLLEJÓN CONASUPO, CALLEJÓN LAS CAÑITAS ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y 1ª PONIENTE, 1ª PONIENTE ENTRE CALZADA CONASUPO Y 1ª SUR, CALLE CENTRAL ENTRE CALZADA CONASUPO Y 2ª SUR, 1ª PONIENTE ENTRE CONASUPO Y 5ª SUR, 3ª ORIENTE ENTRE 2ª NORTE Y 5ª SUR, 5ª SUR ENTRE 1ª Y 3ª ORIENTE, 4ª Y 3ª SUR ENTRE 1ª Y 4ª ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 172611 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172611 | S | 1150 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONASUPO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA LAS CAÑITAS LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL NO., lon:-93.17960685, lat:16.75015488}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 1120339.67 | 1120339.67 | 1120339.67 | 1120339.67 | 1120339.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-044-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2394327.53, importe_modificado:2394327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1829375/proyecto_INICIO, 1829375/proyecto_PROCESO, 1829375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829420 | Proyecto de inversión | 621992 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621992.0, modificado:621992.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA SOMBRA - 172865 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172865 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2324.9, meta_modificada:2324.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA SOMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 157 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO LA SOMBRA, 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA UBILIO GARCIA Y TERRACERIA FRANCISCO GUERRERO,, lon:-91.44522217, lat:17.08636141}} | 2020-05-18 | 2020-07-03 | 621992 | 621992 | 621992 | 621992 | 621992 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86459, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:621992.0, importe_modificado:621992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2324.9}} | {1829420/proyecto_INICIO, 1829420/proyecto_FIN, 1829420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829666 | Proyecto de inversión | 455037.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455037.05, modificado:455037.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS SECOS - 173748 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 173748 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:887, direccion:EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 30187 RUBÉN JARAMILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RUBÉN JARAMILLO, lon:-91.86511275, lat:16.37817572}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 455037.05 | 455037.05 | 455037.05 | 455037.05 | 455037.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0084-FISM/2020, contratista:JOSÉ DANIEL GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:455037.05, importe_modificado:455037.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1829666/proyecto_PROCESO, 1829666/proyecto_FIN, 1829666/proyecto_INICIO, 1829666/proyecto_FIN, 1829666/proyecto_INICIO, 1829666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829860 | Proyecto de inversión | 412483.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412483.5, modificado:412483.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL (GRUPO DOS) - 174581 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174581 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 29840 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9200, TOMAR L, lon:-92.77355179, lat:17.02894122}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 412483.5 | 412483.5 | 412483.5 | 412483.5 | 412483.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88902, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:412483.5, importe_modificado:412483.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:328.0}} | {1829860/proyecto_FIN, 1829860/proyecto_PROCESO, 1829860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830095 | Proyecto de inversión | 594141.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594141.66, modificado:594110.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAFAEL RAMÍREZ C.C.T. 07DPR48421 - 175344 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 175344 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:537, direccion:RANCHERIA GUADALUPE LAS FLORES, 30187 GUADALUPE (LAS FLORES), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA GUADALUPE LAS FLORES, lon:-91.55287984, lat:16.18564771}} | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 594110.21 | 594110.21 | 594110.21 | 594110.21 | 594110.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:594141.66, importe_modificado:594110.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830095/proyecto_INICIO, 1830095/proyecto_FIN, 1830095/proyecto_INICIO, 1830095/proyecto_FIN, 1830095/proyecto_PROCESO, 1830095/proyecto_FIN, 1830095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401830446 | Proyecto de inversión | 6878817.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6878817.6, modificado:6878817.6}} | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (RELLENO SANITARIO) - 176419 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176419 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO DESVIO SOBRE AVENIDA REVOLUCION BARRIO MILENIO IV, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RUMBO A RELLENO SANITARIO DESVIO SOBRE LA AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA AVENIDA REVOL, lon:-92.24839327, lat:15.36365348}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6878817.6 | 6878817.6 | 6878817.6 | 6878817.6 | 6878817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:6878817.6, importe_modificado:6878817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1830446/proyecto_INICIO, 1830446/proyecto_FIN, 1830446/proyecto_PROCESO, 1830446/proyecto_FIN, 1830446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830494 | Proyecto de inversión | 1772198.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772198.78, modificado:1772198.78}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO:ZARAGOZA A MOTOZINTLA DEL KM 0+000 AL KM 3+779 - 176521 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176521 | S | 77 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3779.0, meta_modificada:3779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:267, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA - MOTOZINTLA DE MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 779 EJIDO ZARAGOZA, 30919 ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZARAGOZA A CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, LA OBRA SE LOCALIZA A 8 KILOMETRO, lon:-92.25304505, lat:15.38564642}} | 2020-10-19 | 2020-11-19 | 1772198.78 | 1772198.78 | 1772198.78 | 1772198.78 | 1772198.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-086/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1772198.78, importe_modificado:1772198.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3779.0}} | {1830494/proyecto_INICIO, 1830494/proyecto_FIN, 1830494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830500 | Proyecto de inversión | 2203401.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203401.7, modificado:2203401.7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 176530 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176530 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCEREZ COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILITAR C, lon:-93.1869627, lat:16.74205028}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 2203401.7 | 2203401.7 | 2203401.7 | 2203401.7 | 2203401.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-099-2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203401.7, importe_modificado:2203401.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}} | {1830500/proyecto_PROCESO, 1830500/proyecto_FIN, 1830500/proyecto_PROCESO, 1830500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830511 | Proyecto de inversión | 2121341.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121341.87, modificado:2121341.87}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LA MINA A CABALLETE CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 3+660 - 176549 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176549 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3660.0, meta_modificada:3660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:263, direccion:CAMINO TRAMO LA MINA CARRIZAL - CABACLLETE CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 660 BARRIO LA MINA, 30903 LA MINA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA MINA A LA UNION Y CAMINO LA MINA A MOTOZINTLA, LA REHABILITACION DEL CAM, lon:-92.27023773, lat:15.39924617}} | 2020-10-20 | 2020-11-20 | 2121341.87 | 2121341.87 | 2121341.87 | 2121341.87 | 2121341.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-088/2020, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2121341.87, importe_modificado:2121341.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3660.0}} | {1830511/proyecto_INICIO, 1830511/proyecto_FIN, 1830511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830824 | Proyecto de inversión | 586450.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586450.19, modificado:586450.19}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA - 178022 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 178022 | S | 249 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:AMPLIACION CAMINO A LAS GUACAMAYAS INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL PUNTO MEDIO DEL CAMINO DE SAN JOSE BUENAVISTA A LAS GUACAMAYAS, lon:-92.73592513, lat:16.62710126}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 586450.19 | 586450.19 | 586450.19 | 586450.19 | 586450.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:586450.19, importe_modificado:586450.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}} | {1830824/proyecto_INICIO, 1830824/proyecto_FIN, 1830824/proyecto_PROCESO, 1830824/proyecto_FIN, 1830824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830896 | Proyecto de inversión | 1176044.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176044.1, modificado:1176044.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN GRUPO UNO - 178346 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178346 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:933.88, meta_modificada:933.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA , lon:-92.73787567, lat:17.00320876}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 1176044.1 | 1176044.1 | 1176044.1 | 1176044.1 | 1176044.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89008, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1176044.1, importe_modificado:1176044.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:933.88}} | {1830896/proyecto_FIN, 1830896/proyecto_PROCESO, 1830896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830940 | Proyecto de inversión | 4736395.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4736395.03, modificado:4736395.03}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SECTOR 1) EN SAN VICENTE LA MESILLA - 178471 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 178471 | S | 1364 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.59, meta_modificada:1573.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE INSURGENTES, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA EL LUGAR DONDE SE EJECUTA, lon:-92.29227475, lat:16.1809459}} | 2020-09-24 | 2020-12-24 | 4736395.03 | 4736395.03 | 4736395.03 | 4736395.03 | 4736395.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-009/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:4736395.03, importe_modificado:4736395.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1573.59}} | {1830940/proyecto_INICIO, 1830940/proyecto_FIN, 1830940/proyecto_INICIO, 1830940/proyecto_PROCESO, 1830940/proyecto_FIN, 1830940/proyecto_PROCESO, 1830940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830979 | Proyecto de inversión | 527805.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527805.96, modificado:527805.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA RC 6.00 X 8.00 M EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 07ETV0759G - 178629 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 178629 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO, lon:-91.97503581, lat:16.42937171}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 527805.96 | 527805.96 | 527805.96 | 527805.96 | 527805.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0106-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:527805.96, importe_modificado:527805.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830979/proyecto_INICIO, 1830979/proyecto_PROCESO, 1830979/proyecto_INICIO, 1830979/proyecto_FIN, 1830979/proyecto_INICIO, 1830979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831777 | Proyecto de inversión | 60298.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60298.32, modificado:60298.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA ASENTAMIENTO PIEDRA LABRADA - 181322 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 181322 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.35169873, lat:15.72296372}} | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 60298.32 | 60298.32 | 60298.32 | 60298.32 | 60298.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93995, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:60298.32, importe_modificado:60298.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1831777/proyecto_INICIO, 1831777/proyecto_FIN, 1831777/proyecto_PROCESO, 1831777/proyecto_FIN, 1831777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832112 | Proyecto de inversión | 1207293.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207293.78, modificado:1207293.78}} | CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA LAGUNITA , BOCHIL CHIAPAS. - 182911 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 182911 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:COLONIA LA LAGUNITA, 29773 LA LAGUNITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.83851761, lat:17.00858698}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1207293.78, importe_modificado:1207293.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1832112/proyecto_INICIO, 1832112/proyecto_FIN, 1832112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832216 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ALEGRE - 183240 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183240 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 8 KM DEL EJIDO PABLO L SIDAR. LOS MUROS SE HARAN EN DIFERENTES DOMICILIO DEL EJIDO, lon:-92.3261283, lat:15.86368006}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93558, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832216/proyecto_INICIO, 1832216/proyecto_FIN, 1832216/proyecto_PROCESO, 1832216/proyecto_FIN, 1832216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832373 | Proyecto de inversión | 4423647.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4423647.26, modificado:4423647.26}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD EL ARENAL - 183733 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 183733 | S | 950 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2184.9, meta_modificada:2184.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:220, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ARENAL COLONIA EL ARENAL 2, 29150 EL ARENAL, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENCIA PRINCIPAL A UNOS 200 METROS SE ENCUENTRA UBIC, lon:-93.08653276, lat:16.63168503}} | 2020-09-28 | 2020-12-01 | 4423647.26 | 4423647.26 | 4423647.26 | 4423647.26 | 4423647.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:4423647.26, importe_modificado:4423647.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2184.9}} | {1832373/proyecto_INICIO, 1832373/proyecto_PROCESO, 1832373/proyecto_FIN, 1832373/proyecto_INICIO, 1832373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832549 | Proyecto de inversión | 45451.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45451.95, modificado:45451.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS MORAS - 184320 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 184320 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:176, direccion:RANCHO LAS MORAS, 30120 LAS MORAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.5 KM JUNTO AL BARRIO CRUZ GRANDE HACIA AL SUR, lon:-92.29290837, lat:15.73644636}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 45451.95 | 45451.95 | 45451.95 | 45451.95 | 45451.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93660, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:45451.95, importe_modificado:45451.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1832549/proyecto_INICIO, 1832549/proyecto_PROCESO, 1832549/proyecto_FIN, 1832549/proyecto_INICIO, 1832549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832750 | Proyecto de inversión | 1751254.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751254.5, modificado:1751254.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS SECOS - 185082 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185082 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:535, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN, 30187 SAN AGUSTÍN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, lon:-91.60255853, lat:16.23658655}} | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1751254.5 | 1751254.5 | 1751254.5 | 1751254.5 | 1751254.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0072-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1751254.5, importe_modificado:1751254.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1832750/proyecto_PROCESO, 1832750/proyecto_INICIO, 1832750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833170 | Proyecto de inversión | 813988.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813988.2, modificado:813988.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LINDAVISTA CHINIQUIJÁ - 186640 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 186640 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LINDAVISTA CHINIQUIJA, 29960 LINDAVISTA (CHINIQUIJÁ), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-91.50671892, lat:17.39752284}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 813988.2 | 813988.2 | 813988.2 | 813988.2 | 813988.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95142, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:813988.2, importe_modificado:813988.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1833170/proyecto_INICIO, 1833170/proyecto_FIN, 1833170/proyecto_PROCESO, 1833170/proyecto_INICIO, 1833170/proyecto_PROCESO, 1833170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833288 | Proyecto de inversión | 188843.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188843.94, modificado:188843.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 187001 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 187001 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SAN ANTONIO BUENA VISTA KILÓMETRO 9 + 0 COLONIA SAN ANTONIO BUENA VISTA, 29760 SAN ANTONIO BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANT, lon:-92.78265786, lat:17.09658195}} | 2020-04-20 | 2020-06-15 | 188843.94 | 188843.94 | 188843.94 | 188843.94 | 188843.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96454, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:188843.94, importe_modificado:188843.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1833288/proyecto_FIN, 1833288/proyecto_INICIO, 1833288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833563 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO VILLA HIDALGO - 187898 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187898 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL DE EL PACAYAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA CD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL EL PACAYAL, CARRETERA HACIA EL EJ, lon:-92.03596152, lat:15.61033237}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833563/proyecto_INICIO, 1833563/proyecto_PROCESO, 1833563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833780 | Proyecto de inversión | 318163.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318163.65, modificado:318163.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO B CANDELARIA - 188614 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 188614 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:842.1, meta_modificada:842.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE A TRES CUADRAS HACIA EL NORESTE ES ENCUENTRA EL BARRIO CANDELARIA Y LOS MUROS SE HARAN EN DIFERENTES DOMICILIO DEL BARRIO, lon:-92.29031262, lat:15.74540799}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 318163.65 | 318163.65 | 318163.65 | 318163.65 | 318163.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92712, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:318163.65, importe_modificado:318163.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:842.1}} | {1833780/proyecto_INICIO, 1833780/proyecto_PROCESO, 1833780/proyecto_FIN, 1833780/proyecto_INICIO, 1833780/proyecto_PROCESO, 1833780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833841 | Proyecto de inversión | 1014768 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014768.0, modificado:1014768.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO OJO DE AGUA - 188798 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188798 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 800 EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, 30173 NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA LA TIJERA, TERRACERIA EL, lon:-91.58403944, lat:16.17886792}} | 2020-10-09 | 2020-10-29 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89683, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1014768.0, importe_modificado:1014768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4050.0}} | {1833841/proyecto_INICIO, 1833841/proyecto_FIN, 1833841/proyecto_PROCESO, 1833841/proyecto_FIN, 1833841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833878 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | : CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO RIO GUERRERO - 188903 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 188903 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPL A CANCHA EJIDAL EJIDO RÍO GUERRERO, 30944 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUMBO A FRONTERA COMALAPA Y CALLE A TECHADO DE CANCHA EJIDAL, CARRETERA HACIA MOTOZINTLA DE MENDOZA PARA L, lon:-92.15656253, lat:15.58236206}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-024/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833878/proyecto_FIN, 1833878/proyecto_PROCESO, 1833878/proyecto_INICIO, 1833878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834018 | Proyecto de inversión | 2758764.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758764.97, modificado:2758764.97}} | REVESTIMIENTO Y ZAMPEADO DE CAMINO RURAL EN EL KM 0+00 AL 1+777.00 KM TRAMO IXHUATAN- EJIDO SAN MIGUEL - 189281 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 189281 | S | 244 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + undefined EJIDO , 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MIRADOR Y VEREDA SAN MIGUEL BUENA VISTA, VEREDA SAN MIGUEL SE SALE DE LA C, lon:-93.05073175, lat:17.32493114}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 2758764.97 | 2758764.97 | 2758764.97 | 2758764.97 | 2758764.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-06/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2758764.97, importe_modificado:2758764.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:889.0}} | {1834018/proyecto_PROCESO, 1834018/proyecto_FIN, 1834018/proyecto_INICIO, 1834018/proyecto_FIN, 1834018/proyecto_INICIO, 1834018/proyecto_PROCESO, 1834018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834029 | Proyecto de inversión | 1951386.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951386.95, modificado:1951386.95}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 189331 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 189331 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-91.90921598, lat:16.29363425}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 1951386.95 | 1951386.95 | 1951386.95 | 1951386.95 | 1951386.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0006-FISM/2020, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1951386.95, importe_modificado:1951386.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834029/proyecto_INICIO, 1834029/proyecto_FIN, 1834029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834151 | Proyecto de inversión | 1742717.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742717.25, modificado:1742717.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE, BOCHIL, CHIAPAS. - 189728 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189728 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.93138976, lat:17.00037177}} | 2020-08-10 | 2020-09-24 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/029/2020, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1742717.25, importe_modificado:1742717.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1834151/proyecto_INICIO, 1834151/proyecto_PROCESO, 1834151/proyecto_FIN, 1834151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834200 | Proyecto de inversión | 1830471.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830471.61, modificado:1830471.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, BOCHIL, CHIAPAS. - 189831 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189831 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.91461622, lat:17.01486468}} | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 1830471.61 | 1830471.61 | 1830471.61 | 1830471.61 | 1830471.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/030/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1830471.61, importe_modificado:1830471.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.0}} | {1834200/proyecto_INICIO, 1834200/proyecto_PROCESO, 1834200/proyecto_FIN, 1834200/proyecto_PROCESO, 1834200/proyecto_FIN, 1834200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834415 | Proyecto de inversión | 522008.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522008.76, modificado:522008.76}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 190403 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 190403 | S | 196 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PACÚ, lon:-93.11145736, lat:16.63345723}} | 2020-10-22 | 2020-11-27 | 522008.76 | 522008.76 | 522008.76 | 522008.76 | 522008.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:522008.76, importe_modificado:522008.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {1834415/proyecto_INICIO, 1834415/proyecto_FIN, 1834415/proyecto_PROCESO, 1834415/proyecto_FIN, 1834415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834449 | Proyecto de inversión | 667682.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667682.4, modificado:667682.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LA CASCADA - 190511 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 190511 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RU, lon:-91.80560635, lat:17.37276462}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 667682.4 | 667682.4 | 667682.4 | 667682.4 | 667682.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95156, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:667682.4, importe_modificado:667682.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1834449/proyecto_PROCESO, 1834449/proyecto_INICIO, 1834449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834666 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 191205 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 191205 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONERA COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LADO DERECHO LUEGO 5 KM DEL ENTRONQUE PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.25659061, lat:15.71729707}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94106, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834666/proyecto_INICIO, 1834666/proyecto_FIN, 1834666/proyecto_PROCESO, 1834666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834876 | Proyecto de inversión | 4016839.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016839.6, modificado:4016839.6}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS - 191706 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191706 | S | 200 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SELENE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SELENE Y DIAGONAL COLUMBIA, CALLE LAGOS DE MARIA EUGENIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADO AL SUR DE LA , lon:-92.63177759, lat:16.71424054}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 4016839.6 | 4016839.6 | 4016839.6 | 4016839.6 | 4016839.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4016839.6, importe_modificado:4016839.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834876/proyecto_INICIO, 1834876/proyecto_PROCESO, 1834876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835450 | Proyecto de inversión | 353552.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353552.65, modificado:353552.65}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 193288 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193288 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO JILUMIL - SANTA TERESA DE JESUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS, 29902 SANTA TERESA DE JESÚS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CARRETER, lon:-92.25130067, lat:17.41249939}} | 2020-02-04 | 2020-03-03 | 353552.65 | 353552.65 | 353552.65 | 353552.65 | 353552.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-016/2020, contratista:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-016/2020, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:353552.65, importe_modificado:353552.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1835450/proyecto_INICIO, 1835450/proyecto_FIN, 1835450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835779 | Proyecto de inversión | 67508.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67508.1, modificado:67508.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE GRUPO LA CEIBA DOS - 194571 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 194571 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LA NARANJA, CALLE CORTES SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL LOCALIZAR LA CALLE 5 DE FEBRERO TOMAR A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR, lon:-92.72519034, lat:17.05808256}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 67508.1 | 67508.1 | 67508.1 | 67508.1 | 67508.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89079, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:67508.1, importe_modificado:67508.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1835779/proyecto_INICIO, 1835779/proyecto_FIN, 1835779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835841 | Proyecto de inversión | 89515.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89515.38, modificado:89515.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 194754 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194754 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30129 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L. SIDAR, PASANDO PABLO L SIDAR LLEGANDO AL EJIDO EL RAIZAL Y A 8 KM SE ENCUENTRA LA LO, lon:-92.19166426, lat:15.88195281}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94132, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:89515.38, importe_modificado:89515.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}} | {1835841/proyecto_INICIO, 1835841/proyecto_PROCESO, 1835841/proyecto_INICIO, 1835841/proyecto_FIN, 1835841/proyecto_PROCESO, 1835841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835852 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SANTA ELENA ASENTAMIENTO SANTA ELENA - 194788 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194788 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:81, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30124 SANTA ELENA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO . MONTE SINAÍ ENTRONQUE BARRIO ZACUALPA PASANDO POR NUEVO SINAÍ, A 300 MTS, lon:-92.3362784, lat:15.86578348}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94141, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1835852/proyecto_INICIO, 1835852/proyecto_FIN, 1835852/proyecto_PROCESO, 1835852/proyecto_FIN, 1835852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836081 | Proyecto de inversión | 388962.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388962.42, modificado:388962.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 195333 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195333 | S | 79 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.9, meta_modificada:1485.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.37926417, lat:15.73792618}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 388962.42 | 388962.42 | 388962.42 | 388962.42 | 388962.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94145, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:388962.42, importe_modificado:388962.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.9}} | {1836081/proyecto_INICIO, 1836081/proyecto_FIN, 1836081/proyecto_PROCESO, 1836081/proyecto_FIN, 1836081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836097 | Proyecto de inversión | 37044.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37044.04, modificado:37044.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MIRAMAR - 195362 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195362 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:272, direccion:BARRIO MIRAMAR, 30123 MIRAMAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ 20 DE NOVIEMBRE ENTRONQUE A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL EJ NUEVA PIEDRA LABRADA A 3 KM CAMINO A PIE, lon:-92.37167099, lat:15.71885742}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 37044.04 | 37044.04 | 37044.04 | 37044.04 | 37044.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93908, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:37044.04, importe_modificado:37044.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}} | {1836097/proyecto_INICIO, 1836097/proyecto_FIN, 1836097/proyecto_PROCESO, 1836097/proyecto_FIN, 1836097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836190 | Proyecto de inversión | 258485.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258485.7, modificado:258485.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO XOQUILHUCUM. - 195546 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195546 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA A SIMOJOVEL SOBRE LA CALLE CENTRAL HIDALGO UBICAR EL CRUCERO A SIMOJOVEL LAS ACCIONES SE UBICAN , lon:-92.71926699, lat:17.0649414}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 258485.7 | 258485.7 | 258485.7 | 258485.7 | 258485.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89087, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:258485.7, importe_modificado:258485.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.0}} | {1836190/proyecto_INICIO, 1836190/proyecto_FIN, 1836190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836201 | Proyecto de inversión | 439960.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439960.95, modificado:439960.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO NUEVA JERUSALÉN - 195606 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195606 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LOCALIZAR LA CALLE SAN ANDRÉS LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LA CALLE INNOMINADA Y EMILIANO ZAPAT, lon:-92.71908358, lat:17.06146911}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 439960.95 | 439960.95 | 439960.95 | 439960.95 | 439960.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89088, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:439960.95, importe_modificado:439960.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:349.0}} | {1836201/proyecto_INICIO, 1836201/proyecto_PROCESO, 1836201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836261 | Proyecto de inversión | 676512 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676512.0, modificado:676512.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA NUEVA CRUZ - 195865 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195865 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 300 RANCHERIA NUEVA CRUZ, 30172 NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y TERRACERIA LA SUBIDA, LA OBRA SE UBICA EN EL , lon:-91.7347982, lat:16.20524078}} | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 676512 | 676512 | 676512 | 676512 | 676512 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90329, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:676512.0, importe_modificado:676512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2700.0}} | {1836261/proyecto_FIN, 1836261/proyecto_INICIO, 1836261/proyecto_FIN, 1836261/proyecto_INICIO, 1836261/proyecto_PROCESO, 1836261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836714 | Proyecto de inversión | 1424966.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424966.4, modificado:1424966.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN BARRIO GUADALUPE. - 197474 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197474 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.80608925, lat:17.02815373}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 1424966.4 | 1424966.4 | 1424966.4 | 1424966.4 | 1424966.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89107, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1424966.4, importe_modificado:1424966.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1132.0}} | {1836714/proyecto_INICIO, 1836714/proyecto_PROCESO, 1836714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836751 | Proyecto de inversión | 1196611.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196611.2, modificado:1196611.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN EL EJIDO EMILIO RABASA - 197628 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 197628 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 90 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-92.16735475, lat:17.69645552}} | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 1196611.2 | 1196611.2 | 1196611.2 | 1196611.2 | 1196611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93526, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1196611.2, importe_modificado:1196611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1836751/proyecto_PROCESO, 1836751/proyecto_INICIO, 1836751/proyecto_FIN, 1836751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836948 | Proyecto de inversión | 254800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254800.0, modificado:254800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL - 198365 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 198365 | S | 245 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 60 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.60773491, lat:17.2651555}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96467, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:254800.0, importe_modificado:254800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.0}} | {1836948/proyecto_INICIO, 1836948/proyecto_FIN, 1836948/proyecto_PROCESO, 1836948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837380 | Proyecto de inversión | 1201546.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201546.87, modificado:1201546.87}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 1RA. ETAPA - 199826 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 199826 | S | 370 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:BOULEVARD DEL EJIDO EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD DEL EJIDO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓ, lon:-90.47753208, lat:16.29883059}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1201546.87 | 1201546.87 | 1201546.87 | 1201546.87 | 1201546.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-031/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1201546.87, importe_modificado:1201546.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837380/proyecto_PROCESO, 1837380/proyecto_FIN, 1837380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837511 | Proyecto de inversión | 363736 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363736.0, modificado:363736.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO 26 DE JULIO - 200191 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200191 | S | 336 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 8 OCHO COLONIA 26 DE JULIO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA MURO DE CONTENCIÓN, CALLE 9 NUEVE SE UBICA 200 METROS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBACH N 21 Y 250 METROS AL NORTE DEL PANTEON , lon:-92.14663839, lat:14.68879186}} | 2020-10-23 | 2020-11-06 | 363736 | 363736 | 363736 | 363736 | 363736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-001/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:363736.0, importe_modificado:363736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.7}} | {1837511/proyecto_FIN, 1837511/proyecto_INICIO, 1837511/proyecto_PROCESO, 1837511/proyecto_INICIO, 1837511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838081 | Proyecto de inversión | 1100032.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100032.64, modificado:1100032.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO GUADALUPE. - 201855 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201855 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINAL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAÑITAS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PROGRESO ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE EL SABINAL ENTRE LAS CALLES CAÑITAS Y PROLONGACIÓN, lon:-92.72182581, lat:17.06513115}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 1100032.64 | 1100032.64 | 1100032.64 | 1100032.64 | 1100032.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89120, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1100032.64, importe_modificado:1100032.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:874.0}} | {1838081/proyecto_INICIO, 1838081/proyecto_PROCESO, 1838081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838195 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202171 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202171 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CALLE CONOCIDO S/N, 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECER, lon:-92.33391853, lat:16.93718135}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_FIN, 1838195/proyecto_INICIO, 1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838305 | Proyecto de inversión | 1499621.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499621.1, modificado:1499621.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 202514 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202514 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3056, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA LAS CHAMPAS, TERRACERIA LAS CHAMPITAS PARA , lon:-91.77827345, lat:16.98046676}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 1499621.1 | 1499621.1 | 1499621.1 | 1499621.1 | 1499621.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0620/2020, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499621.1, importe_modificado:1499621.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1838305/proyecto_INICIO, 1838305/proyecto_PROCESO, 1838305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838422 | Proyecto de inversión | 87226.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87226.96, modificado:87226.96}} | REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN UBR Y DIF - 202812 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202812 | S | 850 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.4, meta_modificada:180.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL JUAREZ VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE NORTE Y CALLE ESCOBEDO, LA OBRA SE EJECUTO EN LAS INTALACIONES DE LA UBR FRENTE AL SEGURO, lon:-92.45001424, lat:14.86794786}} | 2020-09-04 | 2020-09-19 | 87226.96 | 87226.96 | 87226.96 | 87226.96 | 87226.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/010/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:87226.96, importe_modificado:87226.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.4}} | {1838422/proyecto_PROCESO, 1838422/proyecto_INICIO, 1838422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838491 | Proyecto de inversión | 170180.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170180.48, modificado:170180.48}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN TECPATÁN LOCALIDAD LA NUEVA JERUSALÉN - 202996 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 202996 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:662, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - SAN JOSE CUSHIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO NUEVA JERUSALÉN, 29613 LA NUEVA JERUSALÉN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PARTIRNDO DEL DEL CAMINO TECPATANRAUDAL, lon:-93.31760259, lat:17.18112313}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 170180.48 | 170180.48 | 170180.48 | 170180.48 | 170180.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103840, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:170180.48, importe_modificado:170180.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1838491/proyecto_INICIO, 1838491/proyecto_PROCESO, 1838491/proyecto_FIN, 1838491/proyecto_INICIO, 1838491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401838598 | Proyecto de inversión | 1102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102000.0, modificado:1102000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE PLAYA DEL SOL - 203389 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 203389 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:748, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO PLAYA DEL SOL, 30507 PLAYA DEL SOL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CABEZA DE TORO Y CAMINO PUERTO ARISTA, EN CALLE PRINCIPAL DE PLAYA DE SOL, lon:-93.78425422, lat:15.91889021}} | 2020-10-16 | 2020-11-14 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/084/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1102000.0, importe_modificado:1102000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838598/proyecto_PROCESO, 1838598/proyecto_FIN, 1838598/proyecto_INICIO, 1838598/proyecto_FIN, 1838598/proyecto_PROCESO, 1838598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838704 | Proyecto de inversión | 251008.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251008.9, modificado:251008.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES - 203745 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 203745 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:800, direccion:RANCHERIA TRES HERMANOS, 30187 TRES HERMANOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA DE TRES HERMANOS, lon:-91.66159207, lat:16.26266624}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 251008.94 | 251008.94 | 251008.94 | 251008.94 | 251008.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:251026.5, importe_modificado:251008.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838704/proyecto_INICIO, 1838704/proyecto_PROCESO, 1838704/proyecto_FIN, 1838704/proyecto_PROCESO, 1838704/proyecto_FIN, 1838704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838983 | Proyecto de inversión | 1228158.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228158.44, modificado:1228158.44}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL LOCALIDAD EJIDO SANTA ROSALÍA - 204444 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204444 | S | 356 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:296, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSALÍA, 30101 SANTA ROSALÍA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA A 90.00 M D, lon:-92.24182028, lat:16.47611657}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/058/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1228158.44, importe_modificado:1228158.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838983/proyecto_PROCESO, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401838991 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 204456 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204456 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTON, lon:-92.35918688, lat:15.73161316}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94026, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1838991/proyecto_INICIO, 1838991/proyecto_FIN, 1838991/proyecto_PROCESO, 1838991/proyecto_FIN, 1838991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839187 | Proyecto de inversión | 56465.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 08) - 204856 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 204856 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOBA Y ORDOÑEZ INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA CUARTA NORTE ORIENTE Y , PROLONGACION CENTRAL SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL , lon:-92.56068135, lat:16.34172809}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1839187/proyecto_FIN, 1839187/proyecto_INICIO, 1839187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401839581 | Proyecto de inversión | 2228543.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228543.67, modificado:2228543.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL - 206051 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 206051 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA A UN LATERAL DEL TERRENO DE LA ESCUELA DEL CONAFE DEL EJIDO NUEVO COPAL NO SE TIENE CALLES NI AVENIDAS DEFINIDAS., lon:-92.83109923, lat:16.21057195}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/064-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2228543.67, importe_modificado:2228543.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1839581/proyecto_INICIO, 1839581/proyecto_FIN, 1839581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839812 | Proyecto de inversión | 198116.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198116.24, modificado:198116.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO AGUA DULCE - 206737 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206737 | S | 62 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE KILÓMETRO 31 + 300 EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARTIN Y CARRETERA SAN ANTONIO, CA, lon:-91.80369863, lat:16.87890615}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 198116.24 | 198116.24 | 198116.24 | 198116.24 | 198116.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0637/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:198116.24, importe_modificado:198116.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1839812/proyecto_INICIO, 1839812/proyecto_FIN, 1839812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840062 | Proyecto de inversión | 1628725.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628725.54, modificado:1628725.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 207495 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207495 | S | 988 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE VILLERMOSA Y CALLE CHILPANCINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-90.76151883, lat:16.3324932}} | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 1628725.54 | 1628725.54 | 1628725.54 | 1628725.54 | 1628725.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-017/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1628725.54, importe_modificado:1628725.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1840062/proyecto_PROCESO, 1840062/proyecto_FIN, 1840062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840163 | Proyecto de inversión | 958804.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958804.94, modificado:958804.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO ZACATONAL - 207840 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 207840 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL A ZACATONAL BARRIO ZACATONAL, 30945 ZACATONAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO A LA PLAYA Y LA PUREZA Y CAMINO A ZACATONAL, VEREDA A MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR A ZACATONAL SE AVANZA POR FRONT, lon:-92.18041697, lat:15.57528045}} | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 958804.94 | 958804.94 | 958804.94 | 958804.94 | 958804.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-067/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:958804.94, importe_modificado:958804.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1840163/proyecto_PROCESO, 1840163/proyecto_FIN, 1840163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840180 | Proyecto de inversión | 2985230.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985230.43, modificado:2985230.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y OBRAS ADICIONALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 207889 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207889 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , POR LA IGLESIA SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-90.8435798, lat:16.21937227}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 2985230.43 | 2985230.43 | 2985230.43 | 2985230.43 | 2985230.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-016/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:2985230.43, importe_modificado:2985230.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1840180/proyecto_INICIO, 1840180/proyecto_FIN, 1840180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840489 | Proyecto de inversión | 1130829.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130829.8, modificado:1130829.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 208769 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 208769 | S | 4338 | 4337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.55341381, lat:17.36256286}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 1130829.8 | 1130829.8 | 1130829.8 | 1130829.8 | 1130829.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92270, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1130829.8, importe_modificado:1130829.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1840489/proyecto_PROCESO, 1840489/proyecto_FIN, 1840489/proyecto_INICIO, 1840489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840635 | Proyecto de inversión | 659829.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659829.76, modificado:659829.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 209305 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 209305 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CONGREGACION LOS PINOS KILÓMETRO 7 + 0 COLONIA CONGREGACION LOS PINOS, 29760 LOS PINOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD CONGREGACION LOS PINOS QU, lon:-92.87282274, lat:17.12179311}} | 2020-07-27 | 2020-11-15 | 659829.76 | 659829.76 | 659829.76 | 659829.76 | 659829.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96441, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:659829.76, importe_modificado:659829.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1840635/proyecto_INICIO, 1840635/proyecto_FIN, 1840635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840696 | Proyecto de inversión | 359629.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359629.7, modificado:359629.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA EN EJIDO 11 DE ABRIL - 209600 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 209600 | S | 610 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.4, meta_modificada:342.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO ONCE DE ABRIL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA HIDALGO, lon:-92.1419887, lat:15.05023539}} | 2020-09-07 | 2020-10-07 | 359629.7 | 359629.7 | 359629.7 | 359629.7 | 359629.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:359629.7, importe_modificado:359629.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.4}} | {1840696/proyecto_PROCESO, 1840696/proyecto_INICIO, 1840696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840699 | Proyecto de inversión | 1599999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.88, modificado:1599999.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD TZAJALÁ - 209613 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209613 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-92.23585363, lat:16.82236909}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 1599999.88 | 1599999.88 | 1599999.88 | 1599999.88 | 1599999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0664/2020, contratista:DECELIS MORALES LEYVER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1599999.88, importe_modificado:1599999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.0}} | {1840699/proyecto_INICIO, 1840699/proyecto_FIN, 1840699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840730 | Proyecto de inversión | 846984.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846984.15, modificado:846984.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 209693 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 209693 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30224 MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO, lon:-92.62885497, lat:16.34802896}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 846984.15 | 846984.15 | 846984.15 | 846984.15 | 846984.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-087/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:846984.15, importe_modificado:846984.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1840730/proyecto_PROCESO, 1840730/proyecto_INICIO, 1840730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401840756 | Proyecto de inversión | 329000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329000.0, modificado:329000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 235 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL BARRIO DE SACSALUM, LAS MARGARITAS. - 209762 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 209762 | S | 262 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SACSALUM, lon:-91.99085344, lat:16.31201582}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:329000.0, importe_modificado:329000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}} | {1840756/proyecto_INICIO, 1840756/proyecto_PROCESO, 1840756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840844 | Proyecto de inversión | 854880.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854880.72, modificado:854880.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 210060 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 210060 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1979.3, meta_modificada:1979.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:28, direccion:BARRIO BETANIA, 30977 BETANIA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRMOTOZINTLA HASTA LLEGAR AL DESVIO DE LAS NUBES DONDE SE ENCUENTRA EL DE BETANIA SE SIGUE ESE CAMINO HASTA , lon:-92.28657729, lat:15.44683978}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 854880.72 | 854880.72 | 854880.72 | 854880.72 | 854880.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:854880.72, importe_modificado:854880.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1979.3}} | {1840844/proyecto_INICIO, 1840844/proyecto_PROCESO, 1840844/proyecto_INICIO, 1840844/proyecto_PROCESO, 1840844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840880 | Proyecto de inversión | 855154.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855154.4, modificado:855154.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 DE CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES, EN PANTEPEC, RIBERA EL CARMEN - 210161 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 210161 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA 102 EJIDO EL CARMEN, 29660 EL CARMEN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARMEN Y CALLEJON EL CARMEN, CALLEJON EL CARMEN LA LOCALIDA Y LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO NORTE PONIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.05714719, lat:17.19124531}} | 2020-11-01 | 2020-12-25 | 855154.4 | 855154.4 | 855154.4 | 855154.4 | 855154.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:855154.4, importe_modificado:855154.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1840880/proyecto_INICIO, 1840880/proyecto_PROCESO, 1840880/proyecto_FIN, 1840880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840886 | Proyecto de inversión | 464197.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464197.17, modificado:464197.17}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL CIENTO SETENTA Y TRES EN CHILON, LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 210185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210185 | S | 127 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLEJON SALIDA A BANCO DE GRAVA EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE UBICA A 32.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR BACHAJÓN SE BACHAJÓN A G, lon:-92.28340705, lat:16.98383859}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/458/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464197.17, importe_modificado:464197.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.57}} | {1840886/proyecto_INICIO, 1840886/proyecto_PROCESO, 1840886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840958 | Proyecto de inversión | 92610.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.1, modificado:92610.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOLENTÓN - 210400 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210400 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:EJIDO JOLENTON, 30123 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35465505, lat:15.73149286}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 92610.1 | 92610.1 | 92610.1 | 92610.1 | 92610.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94020, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:92610.1, importe_modificado:92610.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1840958/proyecto_INICIO, 1840958/proyecto_FIN, 1840958/proyecto_PROCESO, 1840958/proyecto_FIN, 1840958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841268 | Proyecto de inversión | 723486.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723486.98, modificado:723486.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 211164 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 211164 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CALIDO KILÓMETRO 8 KILÓMETRO 700 + UNDEFINED COLONIA CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO ZONA II QUE SE ENCUEN, lon:-92.7866797, lat:17.09860422}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 723486.98 | 723486.98 | 723486.98 | 723486.98 | 723486.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96442, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:723486.98, importe_modificado:723486.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1841268/proyecto_INICIO, 1841268/proyecto_FIN, 1841268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841347 | Proyecto de inversión | 908842.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908842.71, modificado:908842.71}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 211416 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 211416 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN TODA LA AREA URBANA DE TODOS LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89592733, lat:17.15799864}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 908842.71 | 908842.71 | 908842.71 | 908842.71 | 908842.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:908842.71, importe_modificado:908842.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_FIN, 1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_PROCESO, 1841347/proyecto_FIN, 1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841485 | Proyecto de inversión | 2882413.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882413.46, modificado:2882413.46}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRUALICO LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YALACEVO - 211827 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211827 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:CALLE EUCALIPTOS RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO, 30000 SAN JOSÉ YALACEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE YALACEVO-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA INICIA EN CALLE EUCALIPTOS ENTRE CAMINO SAN JOSE YALACEVOCOMI, lon:-92.19175665, lat:16.23662159}} | 2020-07-10 | 2020-09-11 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/047/2020, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2882413.46, importe_modificado:2882413.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_INICIO, 1841485/proyecto_PROCESO, 1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401841522 | Proyecto de inversión | 101871.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101871.11, modificado:101871.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA - 211957 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 211957 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30123 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA ENTRONQUE ZACUALPA PASANDO RANCHO VENECIA A 1.5 KM DE DISTACIA, lon:-92.33520408, lat:15.70967702}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94130, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:101871.11, importe_modificado:101871.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}} | {1841522/proyecto_INICIO, 1841522/proyecto_PROCESO, 1841522/proyecto_FIN, 1841522/proyecto_PROCESO, 1841522/proyecto_FIN, 1841522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841748 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD LINDAVISTA - 212592 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 212592 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRES COLONIA LINDAVISTA, 29828 LINDAVISTA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA JITOTOL Y CARRETERA SAN ANDRES KM 20, LA COLONIA SE ENCUENTRA 5 KM ANTES DE LLEGAR A SAN ANDRES EN EL TRAMO A JITOTOL Y LAS VI, lon:-92.79907727, lat:17.12457559}} | 2020-11-24 | 2020-12-03 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONTRUSELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1841748/proyecto_INICIO, 1841748/proyecto_FIN, 1841748/proyecto_PROCESO, 1841748/proyecto_FIN, 1841748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841892 | Proyecto de inversión | 1145351.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145351.98, modificado:1145351.98}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CUATRO CAMINOS ASENTAMIENTO 4 CAMINOS - 213125 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 213125 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4034.1, meta_modificada:4034.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:58, direccion:BARRIO 4 CAMINOS, 30973 CUATRO CAMINOS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL EJIDO MALE EL CUAL SE TOMA UN DESVIO HACIA LA IZQUIERDA QUE LLE, lon:-92.2414451, lat:15.45485174}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 1145351.98 | 1145351.98 | 1145351.98 | 1145351.98 | 1145351.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1145351.98, importe_modificado:1145351.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4034.1}} | {1841892/proyecto_INICIO, 1841892/proyecto_PROCESO, 1841892/proyecto_FIN, 1841892/proyecto_PROCESO, 1841892/proyecto_FIN, 1841892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841899 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 213160 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 213160 | S | 208 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA A FRONTERA UNO, TERRACERIA A ZAJALCHEN PARA, lon:-92.2848934, lat:16.9324777}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0686/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}} | {1841899/proyecto_INICIO, 1841899/proyecto_FIN, 1841899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841970 | Proyecto de inversión | 477302.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477302.93, modificado:477302.93}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL SAN JOSE MORELOS , BOCHIL CHIAPAS. - 213366 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213366 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.91057753, lat:17.00752319}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/030/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:477302.93, importe_modificado:477302.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_FIN, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842144 | Proyecto de inversión | 232166.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232166.02, modificado:232166.02}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 213899 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213899 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MINUTO, lon:-93.26780487, lat:16.95120933}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 232166.02 | 232166.02 | 232166.02 | 232166.02 | 232166.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91612, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:232166.02, importe_modificado:232166.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1842144/proyecto_INICIO, 1842144/proyecto_FIN, 1842144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842158 | Proyecto de inversión | 169049.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169049.69, modificado:169049.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PACAYAL - 213917 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213917 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA RIBERA SAN JOSE PACAYAL SE TOMA EL DESVIO A LA COLONIA CUAUHTEMOC PARTIENDO D, lon:-93.2078609, lat:16.90424415}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 169049.68 | 169049.68 | 169049.68 | 169049.68 | 169049.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91607, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:169049.68, importe_modificado:169049.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1842158/proyecto_INICIO, 1842158/proyecto_FIN, 1842158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842261 | Proyecto de inversión | 23937.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23937.79, modificado:23937.79}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 214166 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214166 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, BENITO JUAREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 KM DESDE, lon:-93.27494594, lat:16.90113601}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 23937.79 | 23937.79 | 23937.79 | 23937.79 | 23937.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95041, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:23937.79, importe_modificado:23937.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1842261/proyecto_FIN, 1842261/proyecto_PROCESO, 1842261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842341 | Proyecto de inversión | 1028765.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028765.96, modificado:1028765.96}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN. - 214383 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 214383 | S | 1320 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN ANASTACIO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LOS BARRIOS DE SAN ANASTACIO Y BARRIO GUADALUPE DE ESTA C, lon:-92.88682928, lat:17.15925955}} | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 1028765.96 | 1028765.96 | 1028765.96 | 1028765.96 | 1028765.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1028765.96, importe_modificado:1028765.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1842341/proyecto_INICIO, 1842341/proyecto_PROCESO, 1842341/proyecto_FIN, 1842341/proyecto_PROCESO, 1842341/proyecto_FIN, 1842341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842702 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 215534 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215534 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 0 EJIDO UJCUMIKLJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO S/N PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DI, lon:-92.17306537, lat:16.92056617}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0713/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1842702/proyecto_INICIO, 1842702/proyecto_FIN, 1842702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842753 | Proyecto de inversión | 1509206.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509206.4, modificado:1509206.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA GRUPO DOS - 215656 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 215656 | S | 59 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7228.0, meta_modificada:7228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA ORIENTE SUR Y CALLEJON LA LAGUNA, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN , lon:-92.01500881, lat:16.25199735}} | 2020-11-12 | 2020-11-27 | 1509206.4 | 1509206.4 | 1509206.4 | 1509206.4 | 1509206.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90420, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1509206.4, importe_modificado:1509206.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7228.0}} | {1842753/proyecto_PROCESO, 1842753/proyecto_FIN, 1842753/proyecto_INICIO, 1842753/proyecto_FIN, 1842753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842831 | Proyecto de inversión | 22956.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22956.13, modificado:22956.13}} | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 215836 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 215836 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS A 81 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OSUMACI, lon:-93.09184214, lat:16.93580576}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 22956.13 | 22956.13 | 22956.13 | 22956.13 | 22956.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90235, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:22956.13, importe_modificado:22956.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842831/proyecto_INICIO, 1842831/proyecto_PROCESO, 1842831/proyecto_FIN, 1842831/proyecto_PROCESO, 1842831/proyecto_FIN, 1842831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843346 | Proyecto de inversión | 76125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76125.0, modificado:76125.0}} | MEJORAMIENTO DE 35 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CACATEAL PITAL - 217257 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217257 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CACATEAL PITAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO CACATEAL PITAL, 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABEC, lon:-92.66301415, lat:17.29292601}} | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:76125.0, importe_modificado:76125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1843346/proyecto_INICIO, 1843346/proyecto_PROCESO, 1843346/proyecto_FIN, 1843346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843433 | Proyecto de inversión | 23424.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23424.42, modificado:23424.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOLENTÓN - 217528 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 217528 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:RANCHERIA JOLENTON, 30123 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , POR LOS BENEFICIARIOSCARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35489015, lat:15.73123856}} | 2020-09-04 | 2020-09-30 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94212, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:23424.42, importe_modificado:23424.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1843433/proyecto_INICIO, 1843433/proyecto_PROCESO, 1843433/proyecto_FIN, 1843433/proyecto_PROCESO, 1843433/proyecto_FIN, 1843433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843632 | Proyecto de inversión | 858719.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858719.36, modificado:858719.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN FRACCIONAMIENTO LA CONCORDIA - 218132 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218132 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1349, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ FRACCIONAMIENTO LA CONCORDIA, 29960 LA CONCORDIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MAJAGUA SE UBICA A 3.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL , lon:-92.01737725, lat:17.51155608}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 858719.36 | 858719.36 | 858719.36 | 858719.36 | 858719.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91577, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:858719.36, importe_modificado:858719.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1843632/proyecto_INICIO, 1843632/proyecto_PROCESO, 1843632/proyecto_INICIO, 1843632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843805 | Proyecto de inversión | 15616.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REGADILLO - 218857 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218857 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:BARRIO EL REGADILLO, 30120 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A 20 DE NOVIEMBRE A 2KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANA IZQUIERDA, A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL BARRIO PRIMERO DE MAYO, lon:-92.32001154, lat:15.72466895}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94193, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}} | {1843805/proyecto_PROCESO, 1843805/proyecto_FIN, 1843805/proyecto_INICIO, 1843805/proyecto_PROCESO, 1843805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843909 | Proyecto de inversión | 37038.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37038.71, modificado:37038.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE TECHO FIRME (2) EN PANTEPEC LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 219137 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 219137 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.2, meta_modificada:83.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE CONCEPCION EJIDO CONCEPCION, 29660 CONCEPCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON CONCEPCION Y CALLEJON CONCEPCION, LA OBRA Y LA LOCALIDAD SE UBICA 1.00 KM AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC CHIAPAS., lon:-93.05112335, lat:17.18505067}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 37038.71 | 37038.71 | 37038.71 | 37038.71 | 37038.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT015/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:37038.71, importe_modificado:37038.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.2}} | {1843909/proyecto_FIN, 1843909/proyecto_INICIO, 1843909/proyecto_PROCESO, 1843909/proyecto_FIN, 1843909/proyecto_INICIO, 1843909/proyecto_PROCESO, 1843909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843975 | Proyecto de inversión | 3904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ESPERANZA - 219279 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219279 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:299, direccion:RANCHO LA ESPERANZA, 30126 LA ESPERANZA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICIMUSELO A MONTE SINAI PASANDO POR ZACULAPA , NUEVO SINAI, LLEGANDO A MOTNE SINAI, SAN JUAN COMO 1.5 KM DE SAN JUAN, lon:-92.29734153, lat:15.68726454}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94230, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1843975/proyecto_INICIO, 1843975/proyecto_PROCESO, 1843975/proyecto_INICIO, 1843975/proyecto_FIN, 1843975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844103 | Proyecto de inversión | 3904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BUENAVISTA TUJU BUENAVISTA - 219667 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219667 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:BARRIO BUENAVISTA, 30120 BUENAVISTA (TUJU BUENAVISTA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 ENTRADA A AGUA ZARCA PASANDO POTRERILLO A 2 KM ., lon:-92.26923198, lat:15.7783168}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94177, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1844103/proyecto_INICIO, 1844103/proyecto_FIN, 1844103/proyecto_PROCESO, 1844103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844283 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CARMEN - 220196 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 220196 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.7, meta_modificada:175.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:COLONIA EL CARMEN, 29655 EL CARMEN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROX. PARA LLEGAR AL DESVÍO LADO IZQUIERDO DONDE SE ENCUENTRA L, lon:-93.14789296, lat:17.0988153}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/012-A/2020, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.7}} | {1844283/proyecto_PROCESO, 1844283/proyecto_INICIO, 1844283/proyecto_FIN, 1844283/proyecto_PROCESO, 1844283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845052 | Proyecto de inversión | 223851.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223851.3, modificado:223851.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 222696 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 222696 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.5, meta_modificada:601.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN BARRIO CRUZ GRANDE A 5 CUADRAS DEL CENTRO CANDELARIA A 4 CUADRASBARRIO DEL CENTRO Y BARRIO NUEVO A 6 CUSDRAS DEL CENTRO, lon:-92.2919697, lat:15.7431119}} | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94175, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:223851.3, importe_modificado:223851.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:601.5}} | {1845052/proyecto_PROCESO, 1845052/proyecto_INICIO, 1845052/proyecto_FIN, 1845052/proyecto_INICIO, 1845052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845355 | Proyecto de inversión | 389419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389419.58, modificado:389419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (BARRIO JERICO) - 223544 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 223544 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO BARRIO JERICO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIAL EL R, lon:-92.88407197, lat:17.15455012}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 389419.58 | 389419.58 | 389419.58 | 389419.58 | 389419.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-042/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:389419.58, importe_modificado:389419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1845355/proyecto_INICIO, 1845355/proyecto_PROCESO, 1845355/proyecto_INICIO, 1845355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845359 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EL TULIPÁN) - 223552 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 223552 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:COLONIA EL TULIPAN, 29770 EL TULIPÁN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE , lon:-92.89945808, lat:17.01148191}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-114, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1845359/proyecto_INICIO, 1845359/proyecto_FIN, 1845359/proyecto_PROCESO, 1845359/proyecto_FIN, 1845359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845381 | Proyecto de inversión | 610000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.21, modificado:610000.21}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION LOCALIDAD LA PLANADA SAN LUIS - 223606 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 223606 | S | 26 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:EJIDO LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA RURAL TRAMO PUEBLO NVO. LA PLANADA SAN LUIS A 1.83 KM. SALIENDO DE PUEBLO NVO PASANDO POR LA CARRETERA INTERNACIO, lon:-92.8907086, lat:17.14979214}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 610000.21 | 610000.21 | 610000.21 | 610000.21 | 610000.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-041/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:610000.21, importe_modificado:610000.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845381/proyecto_INICIO, 1845381/proyecto_PROCESO, 1845381/proyecto_FIN, 1845381/proyecto_INICIO, 1845381/proyecto_PROCESO, 1845381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845607 | Proyecto de inversión | 990543.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990543.77, modificado:990543.77}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL - PROVIDENCIA (PRIMERA ETAPA) - 224173 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 224173 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 , 29130 DAVID GUTIÉRREZ RÍOS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL MERCADO DE LAS FLORES A 800 METROS RUMBO A LA LOCAL, lon:-93.28679215, lat:16.81195829}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 990543.77 | 990543.77 | 990543.77 | 990543.77 | 990543.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-017/2020, contratista:ARRENDADORA SOLIS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:990543.77, importe_modificado:990543.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:807.0}} | {1845607/proyecto_INICIO, 1845607/proyecto_FIN, 1845607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845635 | Proyecto de inversión | 1895375.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895375.65, modificado:1895375.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD CUPASMI - 224252 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 224252 | S | 47 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:22, direccion:CALLE CAMACHO COLONIA CUPASMI, 29169 CUPASMÍ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUPASMÍ MONTE RICO Y CALLE NURIULU, SOBRE CARRTERA ESTATAL 190 DESPUES DE PASAR EL PUENTE SANTO DOMINGO DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE CARRETER, lon:-93.0044574, lat:16.67523749}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-035/2020, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1895375.65, importe_modificado:1895375.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}} | {1845635/proyecto_INICIO, 1845635/proyecto_FIN, 1845635/proyecto_PROCESO, 1845635/proyecto_FIN, 1845635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401845671 | Proyecto de inversión | 1540788.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540788.48, modificado:1540788.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 SANITARIOS SECOS - 224321 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 224321 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:EJIDO NUEVO POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO POZA RICA, lon:-91.40897368, lat:16.16393447}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1540788.48 | 1540788.48 | 1540788.48 | 1540788.48 | 1540788.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0120-FISM/2020, contratista:JUAN GIRON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1540788.48, importe_modificado:1540788.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1845671/proyecto_INICIO, 1845671/proyecto_PROCESO, 1845671/proyecto_FIN, 1845671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845690 | Proyecto de inversión | 52924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52924.81, modificado:52924.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UNIÓN JUÁREZ LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 224356 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 224356 | S | 1335 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.65, meta_modificada:55.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE ANDADOR INSURGENTES Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE ALLENDE ESQUINA CON AVENIDA INSUR, lon:-92.10440772, lat:15.02866287}} | 2020-12-07 | 2020-12-19 | 52924.81 | 52924.81 | 52924.81 | 52924.81 | 52924.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:52924.81, importe_modificado:52924.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.65}} | {1845690/proyecto_INICIO, 1845690/proyecto_PROCESO, 1845690/proyecto_FIN, 1845690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845793 | Proyecto de inversión | 42433.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42433.28, modificado:42433.28}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE AV. AZTECA Y AV. ADOLFO RUIZ CORTINESEN EJIDO SANTO DOMINGO - 224559 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 224559 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.64, meta_modificada:16.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LAS CRUCES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES , lon:-92.10492761, lat:15.02976651}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 42433.28 | 42433.28 | 42433.28 | 42433.28 | 42433.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:42433.28, importe_modificado:42433.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.64}} | {1845793/proyecto_PROCESO, 1845793/proyecto_FIN, 1845793/proyecto_PROCESO, 1845793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845857 | Proyecto de inversión | 977655.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977655.04, modificado:977655.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 224742 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 224742 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE P, lon:-92.88930105, lat:17.30304874}} | 2020-11-03 | 2020-12-30 | 977655.04 | 977655.04 | 977655.04 | 977655.04 | 977655.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-036/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:977655.04, importe_modificado:977655.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1845857/proyecto_INICIO, 1845857/proyecto_FIN, 1845857/proyecto_PROCESO, 1845857/proyecto_FIN, 1845857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846038 | Proyecto de inversión | 699894.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699894.17, modificado:699894.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD MITONTIC - 225309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225309 | S | 86 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2690, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MITONTIC KILÓMETRO 76 + 800 EJIDO MITONTIC, 29950 MITONTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATIHUITZ Y CARRETERA LA GARRUCHA, CARRETERA EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ SALIMOS DE LA CA, lon:-91.81149381, lat:16.79475098}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 699894.17 | 699894.17 | 699894.17 | 699894.17 | 699894.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0721/2020, contratista:MARIO GOMEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699894.17, importe_modificado:699894.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1846038/proyecto_INICIO, 1846038/proyecto_FIN, 1846038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847403 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 228975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 228975 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18671.0, meta_modificada:18671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA MERCED BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE LA MERCED PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIJIMOS 830 MTS CON DIRECCION 7 OTE NOR, lon:-92.07453502, lat:16.91133058}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0728/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18671.0}} | {1847403/proyecto_INICIO, 1847403/proyecto_FIN, 1847403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847412 | Proyecto de inversión | 271440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271440.0, modificado:271440.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA VICTORIA - 229012 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229012 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1680, direccion:CALLE VARIAS EN RIBERA LA VICTORIA COLONIA RIBERA LA VICTORIA, 29140 LA VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL Y CARRETERA PLAZA DE COBRO 182, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY QUE TOMAR LA, lon:-93.44078383, lat:16.90483663}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 271440 | 271440 | 271440 | 271440 | 271440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:271440.0, importe_modificado:271440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1847412/proyecto_INICIO, 1847412/proyecto_FIN, 1847412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847443 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 229158 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229158 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19254.0, meta_modificada:19254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS GAVIOTAS BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA SUR ORIENTE, CALLE EL PINO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS A 160 MTS. HACIA AV. CENTRAL O, lon:-92.07274235, lat:16.90227023}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0730/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19254.0}} | {1847443/proyecto_INICIO, 1847443/proyecto_FIN, 1847443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847707 | Proyecto de inversión | 476528 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.0, modificado:476528.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 229870 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229870 | S | 145 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CITALAPA Y CAMINO CASCADAS DEL AGUACERO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY QUE TOMAR LA CARRETERA A CINTALPA, lon:-93.52023723, lat:16.76633371}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 476528 | 476528 | 476528 | 476528 | 476528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:476528.0, importe_modificado:476528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1580.0}} | {1847707/proyecto_INICIO, 1847707/proyecto_PROCESO, 1847707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847715 | Proyecto de inversión | 749744.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749744.52, modificado:749744.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SANTA ANA CULANCHUY - 229893 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229893 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.9, meta_modificada:80.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR PONIENTE Y CALLE 3A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 12A. AVENIDA PON, lon:-92.14679355, lat:16.24334713}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 749744.52 | 749744.52 | 749744.52 | 749744.52 | 749744.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/071/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:749744.52, importe_modificado:749744.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.9}} | {1847715/proyecto_PROCESO, 1847715/proyecto_FIN, 1847715/proyecto_INICIO, 1847715/proyecto_FIN, 1847715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401848316 | Proyecto de inversión | 729606.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729606.08, modificado:729606.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD ROSARIO SACLUMIL - 231877 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231877 | S | 52 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:169, direccion:EJIDO ROSARIO SACLUMIL, 29930 ROSARIO SACLUMIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TILA., lon:-92.34404618, lat:17.19437187}} | 2020-09-03 | 2020-12-03 | 729606.08 | 729606.08 | 729606.08 | 729606.08 | 729606.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-046/2020, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:729606.08, importe_modificado:729606.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1848316/proyecto_INICIO, 1848316/proyecto_PROCESO, 1848316/proyecto_FIN, 1848316/proyecto_INICIO, 1848316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848596 | Proyecto de inversión | 404308.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404308.24, modificado:404308.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO - 232720 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232720 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.87, meta_modificada:641.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL RETIRO CP. 30364 EL RETIRO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD EL RETIRO SE UBICA EN LA ZONA LAGOS A 58.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LO, lon:-92.35774512, lat:15.94084095}} | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 404308.24 | 404308.24 | 404308.24 | 404308.24 | 404308.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/098-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:404308.24, importe_modificado:404308.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.87}} | {1848596/proyecto_PROCESO, 1848596/proyecto_INICIO, 1848596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848635 | Proyecto de inversión | 497800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497800.0, modificado:497800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD NIJOJ - 232855 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232855 | S | 153 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA NIJOJ, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.6380841, lat:16.88362536}} | 2020-10-19 | 2020-10-28 | 497800 | 497800 | 497800 | 497800 | 497800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89549, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:497800.0, importe_modificado:497800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1848635/proyecto_INICIO, 1848635/proyecto_PROCESO, 1848635/proyecto_FIN, 1848635/proyecto_INICIO, 1848635/proyecto_PROCESO, 1848635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849583 | Proyecto de inversión | 270545.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270545.67, modificado:270545.67}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ - 236034 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | 236034 | S | 1196 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.11, meta_modificada:176.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, 30020 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. NORTE PONIENTE Y CALLE 2A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 2A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. AVENIDA PONIENTE , lon:-92.1403733, lat:16.25299761}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 270545.67 | 270545.67 | 270545.67 | 270545.67 | 270545.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.11}} | {1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_PROCESO, 1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_FIN, 1849583/proyecto_PROCESO, 1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401849696 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. EL CHIPILINAR - 236343 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 236343 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA-EL CHIPILINAR KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL CHIPILINAR, 30350 EL CHIPILINAR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSA, lon:-92.42037345, lat:16.32768509}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-057/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849696/proyecto_INICIO, 1849696/proyecto_FIN, 1849696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849715 | Proyecto de inversión | 32405.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32405.76, modificado:32405.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL MIRADOR DOS - 236371 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236371 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.42, meta_modificada:318.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO MIRADOR DOS, 30123 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA NUEVO SINAI A 2 KILOMETROS CERCA DE SAN JUAN, lon:-92.3623242, lat:15.68574234}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94221, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:32405.76, importe_modificado:32405.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.42}} | {1849715/proyecto_INICIO, 1849715/proyecto_PROCESO, 1849715/proyecto_FIN, 1849715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850493 | Proyecto de inversión | 660114.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660114.44, modificado:660114.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO 12 DE DICIEMBRE - 238699 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 238699 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE DICIEMBRE BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFR. CONSUELO SOLORZANO Y CALLE BUSTAMANTE GARCIA, AVENIDA JOAQUIN RUIZ CORZO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE , lon:-92.80898593, lat:16.5600516}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 660114.44 | 660114.44 | 660114.44 | 660114.44 | 660114.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:660114.44, importe_modificado:660114.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1850493/proyecto_INICIO, 1850493/proyecto_FIN, 1850493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850609 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN IXTAPA LOCALIDAD MODELO EL ZAPOTAL ASENTAMIENTO MODELO - 239017 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239017 | S | 440 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:853.3, meta_modificada:853.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE S/N COLONIA MODELO, 29347 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMER CALLE DE LA COLONIA MODELO, lon:-92.92979257, lat:16.83882361}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-18, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:853.3}} | {1850609/proyecto_PROCESO, 1850609/proyecto_FIN, 1850609/proyecto_INICIO, 1850609/proyecto_FIN, 1850609/proyecto_PROCESO, 1850609/proyecto_INICIO, 1850609/proyecto_FIN, 1850609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851010 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 240096 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240096 | S | 19600 | 18687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15400.0, meta_modificada:15400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ACCEDE A DIFERENTES ENTRADAS DE LOCALIDADES YO COMUNIDADES QUE CONFORMA EL MUNICIPIO DE YAJALON., lon:-92.34059004, lat:17.17205212}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15400.0}} | {1851010/proyecto_FIN, 1851010/proyecto_INICIO, 1851010/proyecto_PROCESO, 1851010/proyecto_FIN, 1851010/proyecto_INICIO, 1851010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851581 | Proyecto de inversión | 626077.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626077.83, modificado:626077.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 241780 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 241780 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:BARRIO SAN CARALAMPIO, 30120 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO ZACUALPA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29002695, lat:15.72615532}} | 2020-11-11 | 2020-12-11 | 626077.83 | 626077.83 | 626077.83 | 626077.83 | 626077.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-038/2020, contratista:REPRESENTADA POR EL M, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:626077.83, importe_modificado:626077.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.0}} | {1851581/proyecto_FIN, 1851581/proyecto_PROCESO, 1851581/proyecto_INICIO, 1851581/proyecto_PROCESO, 1851581/proyecto_INICIO, 1851581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851895 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD ÚRSULO GALVÁN - 242810 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 242810 | S | 465 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.02, meta_modificada:248.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:328, direccion:CALLE EJIDO URSULO GALVAN EJIDO EJIDO URSULO GALVAN, 30470 ÚRSULO GALVÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRE, lon:-93.4151036, lat:16.28178102}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-14, contratista:CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.02}} | {1851895/proyecto_INICIO, 1851895/proyecto_FIN, 1851895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851922 | Proyecto de inversión | 924848.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924848.56, modificado:924848.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLECON CONCRETO HIDRÁULIDO F'C=200 KM/CM2 DE LA CALLE LA LIBERTAD - 242875 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 242875 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA LIBERTAD PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE SEGUNDA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALLE ITURBIDE LOCALIDAD DE ZINACANTÁN BARRIO BOCHOJBÓ ZINACANTÁN, lon:-92.71885978, lat:16.75686463}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 924848.56 | 924848.56 | 924848.56 | 924848.56 | 924848.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-04A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:924848.56, importe_modificado:924848.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}} | {1851922/proyecto_PROCESO, 1851922/proyecto_INICIO, 1851922/proyecto_FIN, 1851922/proyecto_INICIO, 1851922/proyecto_FIN, 1851922/proyecto_PROCESO, 1851922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852088 | Proyecto de inversión | 478064 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478064.0, modificado:478064.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD JERICÓ - 243361 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243361 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1681, direccion:CALLE EJIDO JERICÓ EJIDO EJIDO JERICÓ, 30470 JERICÓ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA VIA SUCHIAPAS Y SE AVANZAN 34 KM HA, lon:-93.22614539, lat:16.36275408}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 478064 | 478064 | 478064 | 478064 | 478064 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-138, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:478064.0, importe_modificado:478064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1852088/proyecto_FIN, 1852088/proyecto_PROCESO, 1852088/proyecto_INICIO, 1852088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852257 | Proyecto de inversión | 1850955.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850955.26, modificado:1850955.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA NANDAYACUTI - 243727 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 243727 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.0, meta_modificada:1379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:AVENIDA 24 DE JUNIO COLONIA NUEVA PALESTINA, 29169 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CARRETERA NUEVA PALESTINA - MONTERICO, CALLE CORONEL URBINA EN CARRETERA INTERNACIONAL NÚMER, lon:-92.97459589, lat:16.6631753}} | 2020-07-24 | 2020-09-21 | 1850955.26 | 1850955.26 | 1850955.26 | 1850955.26 | 1850955.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-052/2020, contratista:Diseño e Ingenieria Hidraulica Sanitaria del Sureste DIHSS S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1850955.26, importe_modificado:1850955.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.0}} | {1852257/proyecto_INICIO, 1852257/proyecto_FIN, 1852257/proyecto_PROCESO, 1852257/proyecto_FIN, 1852257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852342 | Proyecto de inversión | 631432 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631432.0, modificado:631432.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VIVA CHIAPAS - 243955 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243955 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:911, direccion:CALLE EJIDO VIVA CHIAPAS EJIDO EJIDO VIVA CHIAPAS, 30470 VIVA CHIAPAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA SIERRA A 82 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-93.71742535, lat:16.26448178}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 631432 | 631432 | 631432 | 631432 | 631432 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-122, contratista:ING. REYMUNDO GARCIA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:631432.0, importe_modificado:631432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {1852342/proyecto_PROCESO, 1852342/proyecto_FIN, 1852342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852503 | Proyecto de inversión | 2574000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574000.0, modificado:2768649.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA - 244347 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 244347 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:RANCHERIA SAN JOSE BUENAVISTA, 29700 SAN JOSÉ BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL, lon:-92.85495319, lat:17.35451416}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 2768649.63 | 2768649.63 | 2768649.63 | 2768649.63 | 2768649.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:3497483.35, importe_modificado:3497483.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:79.0}} | {1852503/proyecto_INICIO, 1852503/proyecto_FIN, 1852503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852524 | Proyecto de inversión | 441561.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441561.41, modificado:441561.41}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD TENTIC BAJO - 244390 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244390 | S | 100 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 PARAJE TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 4300 DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO, lon:-92.76115963, lat:16.90666777}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 441561.41 | 441561.41 | 441561.41 | 441561.41 | 441561.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/36, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:441561.41, importe_modificado:441561.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852524/proyecto_INICIO, 1852524/proyecto_FIN, 1852524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852584 | Proyecto de inversión | 552918.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552918.12, modificado:552918.12}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE NATOC - 244509 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRZAINZAR CHIAPAS | 244509 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PARAJE NATOC, 00000 NATOC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOMETR, lon:-92.79099906, lat:16.91545031}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 552918.12 | 552918.12 | 552918.12 | 552918.12 | 552918.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/59, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:552918.12, importe_modificado:552918.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852584/proyecto_PROCESO, 1852584/proyecto_INICIO, 1852584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852669 | Proyecto de inversión | 944103.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944103.89, modificado:944103.89}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD KAOMTEALHUCUM II - 244696 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244696 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 000 PARAJE KAOMTEALHUCUM, 29861 CAMTEALHUCUM II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A PUERTO CATE E, lon:-92.77873391, lat:16.92589813}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 944103.89 | 944103.89 | 944103.89 | 944103.89 | 944103.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/65, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:944103.89, importe_modificado:944103.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852669/proyecto_INICIO, 1852669/proyecto_PROCESO, 1852669/proyecto_FIN, 1852669/proyecto_PROCESO, 1852669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853383 | Proyecto de inversión | 88740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88740.0, modificado:88740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME VILLA DE GUADALUPE - 246643 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 246643 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA PONIENTE Y CALLE 1RA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE 1RA Y 2DA PONIENTE, lon:-92.70219131, lat:16.50650981}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 88740 | 88740 | 88740 | 88740 | 88740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93521, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:88740.0, importe_modificado:88740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1853383/proyecto_INICIO, 1853383/proyecto_PROCESO, 1853383/proyecto_FIN, 1853383/proyecto_PROCESO, 1853383/proyecto_FIN, 1853383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853457 | Proyecto de inversión | 3853829.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3853829.82, modificado:3853829.82}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO: ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO FLOR DE CAFÉ DEL KM. 1+200 AL KM.: 1+800 - 246933 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 246933 | S | 217 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:10, direccion:EJIDO FLOR DE CAFÉ, 30183 FLOR DE CAFÉ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PASANDO LOS EJIDOS GUADALUPE MIRAMAR, SALTO DE AGUA, ENCONTRANDO EL DESVIO QUE, lon:-91.19293229, lat:16.08936524}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 3853829.82 | 3853829.82 | 3853829.82 | 3853829.82 | 3853829.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-04/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:3853829.82, importe_modificado:3853829.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1853457/proyecto_FIN, 1853457/proyecto_PROCESO, 1853457/proyecto_INICIO, 1853457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853570 | Proyecto de inversión | 754096.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754096.39, modificado:754096.39}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA CONAFE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑES CLAVE 07KPB0603Q, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCO II - 247253 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 247253 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 PARAJE PEÑA BALNCA II, 29860 PEÑA BLANCA II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA A UN LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHITO, lon:-92.78568057, lat:16.93344409}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 754096.39 | 754096.39 | 754096.39 | 754096.39 | 754096.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/15, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:754096.39, importe_modificado:754096.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853570/proyecto_FIN, 1853570/proyecto_PROCESO, 1853570/proyecto_INICIO, 1853570/proyecto_FIN, 1853570/proyecto_PROCESO, 1853570/proyecto_FIN, 1853570/proyecto_PROCESO, 1853570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853632 | Proyecto de inversión | 1934550.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934550.66, modificado:1934550.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD MONTERREY - 247445 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 247445 | S | 133 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CALLE S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MONTERREY, 29120 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE LA IGLESIA, SE ENCUANTRA A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA RIBERA TZITZUN EN CARRETERA FEDE, lon:-93.2411863, lat:16.91885971}} | 2020-07-03 | 2020-09-30 | 1934550.66 | 1934550.66 | 1934550.66 | 1934550.66 | 1934550.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-020/2020, contratista:VIES INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1934550.66, importe_modificado:1934550.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}} | {1853632/proyecto_INICIO, 1853632/proyecto_FIN, 1853632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853670 | Proyecto de inversión | 716601.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716601.6, modificado:716601.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA YALMUTZ - 247563 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247563 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3432.0, meta_modificada:3432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPÁL - YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 400 RANCHERIA YALMUTZ, 30172 YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PABLO YALMUTZ Y TERRACERIA OJO DE AGUA, TERRACERIA LAS PEÑITAS LA, lon:-91.75301649, lat:16.14420732}} | 2020-12-09 | 2020-12-28 | 716601.6 | 716601.6 | 716601.6 | 716601.6 | 716601.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94389, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:716601.6, importe_modificado:716601.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3432.0}} | {1853670/proyecto_INICIO, 1853670/proyecto_FIN, 1853670/proyecto_PROCESO, 1853670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853765 | Proyecto de inversión | 4000006.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000006.88, modificado:4000006.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN ANTONIO - 247909 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 247909 | S | 295 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.0, meta_modificada:1587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN ANTONO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJ, lon:-92.71305901, lat:17.14066466}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 4000006.88 | 4000006.88 | 4000006.88 | 4000006.88 | 4000006.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-043/2020, contratista:FLOR DE MARIA PEREZ SOLIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:4000006.88, importe_modificado:4000006.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.0}} | {1853765/proyecto_INICIO, 1853765/proyecto_PROCESO, 1853765/proyecto_FIN, 1853765/proyecto_PROCESO, 1853765/proyecto_INICIO, 1853765/proyecto_PROCESO, 1853765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853853 | Proyecto de inversión | 355940.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355940.07, modificado:355940.07}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1277 FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE: 07ETV1302Q Y ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 07DCC1561Z EN LA LOCALIDAD DE STENLEJSOTZTETIC - 248234 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 248234 | S | 337 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 PUEBLO STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADO A UN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO NACHIT, lon:-92.82745336, lat:16.92903214}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 355940.07 | 355940.07 | 355940.07 | 355940.07 | 355940.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/13, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:355940.07, importe_modificado:355940.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853853/proyecto_PROCESO, 1853853/proyecto_FIN, 1853853/proyecto_PROCESO, 1853853/proyecto_INICIO, 1853853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853953 | Proyecto de inversión | 3499472.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499472.2, modificado:3499472.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO NUEVO - 248544 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248544 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL PARQUE ECOLOGICO BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTR, lon:-93.37129717, lat:16.76473914}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 3499472.2 | 3499472.2 | 3499472.2 | 3499472.2 | 3499472.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3499472.2, importe_modificado:3499472.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853953/proyecto_PROCESO, 1853953/proyecto_INICIO, 1853953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853990 | Proyecto de inversión | 2571315.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571315.64, modificado:2571315.64}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS AGUA PERLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+071 - 248656 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 248656 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3071.0, meta_modificada:3071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA PERLA, 30184 AGUA PERLA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES, AMAT, lon:-91.30883703, lat:16.2813486}} | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 2571315.64 | 2571315.64 | 2571315.64 | 2571315.64 | 2571315.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-15/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2571315.64, importe_modificado:2571315.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3071.0}} | {1853990/proyecto_PROCESO, 1853990/proyecto_FIN, 1853990/proyecto_INICIO, 1853990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854453 | Proyecto de inversión | 2081994.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081994.45, modificado:2081994.45}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 249874 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 249874 | S | 2782 | 2770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1388.0, meta_modificada:1388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES LOCALIDADES QUE SON ARCOCHEN CABECER, lon:-92.77357737, lat:16.91741868}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2081994.45 | 2081994.45 | 2081994.45 | 2081994.45 | 2081994.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-010, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2081994.45, importe_modificado:2081994.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1388.0}} | {1854453/proyecto_INICIO, 1854453/proyecto_FIN, 1854453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854480 | Proyecto de inversión | 728575.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728575.1, modificado:728575.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO: E.C. ARROYO GRANDE-AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO LOCALIDAD MONTE OLIVO - 249936 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 249936 | S | 392 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO GRANDE-AVELLANO BUENAVISTA - NUEVO SOCONUSCO-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO MONTE OLIVO, 29754 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN , lon:-92.83885871, lat:17.21025546}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 728575.1 | 728575.1 | 728575.1 | 728575.1 | 728575.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:728575.1, importe_modificado:728575.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.8}} | {1854480/proyecto_INICIO, 1854480/proyecto_PROCESO, 1854480/proyecto_FIN, 1854480/proyecto_PROCESO, 1854480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854539 | Proyecto de inversión | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | MEJORAMIENTO DE 108 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CERRO LA PAVA ASENTAMIENTO CERRO LA PAVA - 250066 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250066 | S | 40 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CERRO LA PAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO CERRO LA PAVA, 29716 CERRO LA PAVA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO H, lon:-92.68010067, lat:17.25153745}} | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1854539/proyecto_INICIO, 1854539/proyecto_PROCESO, 1854539/proyecto_FIN, 1854539/proyecto_PROCESO, 1854539/proyecto_FIN, 1854539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854540 | Proyecto de inversión | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | MEJORAMIENTO DE 96 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 250068 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250068 | S | 20 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29710 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CA, lon:-92.64813663, lat:17.21842504}} | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1854540/proyecto_INICIO, 1854540/proyecto_PROCESO, 1854540/proyecto_FIN, 1854540/proyecto_PROCESO, 1854540/proyecto_FIN, 1854540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854605 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE EL PORVENIR, C.C.T.: 07DPB1563C DE LA LOCALIDAD JOL-AKO - 250240 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 250240 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOL-AKO 1 Y BRECHA JOL-AKO 2, BRECHA JOL-AKO 3 SE ENCUENTRA UBICADO DE LIMAR 15 KM. A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.45010249, lat:17.39658616}} | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-206/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854605/proyecto_INICIO, 1854605/proyecto_FIN, 1854605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863444 | Proyecto de inversión | 655200.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA VENTA - 250758 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250758 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:322, direccion:CALLE ANEXO LA VENTA COLONIA ANEXO LA VENTA, 29140 LA VENTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA PUENTE LAS FLORES, TOMAR LA CARRETER A CINTALAPA CARRETERA TAPANATEPEC DESPUES DEL CRUCERO D, lon:-93.55436485, lat:16.69971408}} | 2020-10-14 | 2020-12-14 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-081/2020, contratista:CONSTRUCTORA CAHUACAN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1863444/proyecto_INICIO, 1863444/proyecto_FIN, 1863444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863533 | Proyecto de inversión | 655200.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD APIC PAC - 250986 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250986 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1248, direccion:CALLE APIC PAC COLONIA APIC PAC, 29140 APIC PAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA LA CUMBRE, CARRETERA AQUILES SERDAN TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE A APIC PAC EN EL KM 38 O AQUILES SERDAN , lon:-93.47581441, lat:17.04704532}} | 2020-10-14 | 2020-12-14 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-074/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1863533/proyecto_PROCESO, 1863533/proyecto_INICIO, 1863533/proyecto_FIN, 1863533/proyecto_PROCESO, 1863533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863591 | Proyecto de inversión | 655200.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 251144 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251144 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:633, direccion:CALLE JOS ELOPEZ PORTILLO COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, 29140 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA LA CUMBRE, CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1 PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARR, lon:-93.50195472, lat:17.04458081}} | 2020-10-10 | 2020-12-10 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-075/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1863591/proyecto_FIN, 1863591/proyecto_PROCESO, 1863591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863751 | Proyecto de inversión | 1393082.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393082.42, modificado:1393082.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR) - 251581 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 251581 | S | 73 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4980.0, meta_modificada:4980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR) - PARCELAS EN PUNTOS DISPERSOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 980 EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA, lon:-92.83990238, lat:15.73523339}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/094-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1393082.42, importe_modificado:1393082.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4980.0}} | {1863751/proyecto_PROCESO, 1863751/proyecto_FIN, 1863751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863802 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (AGUA BENDITA) - 251714 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 251714 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.92803596, lat:16.99665562}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-137, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1863802/proyecto_INICIO, 1863802/proyecto_PROCESO, 1863802/proyecto_FIN, 1863802/proyecto_INICIO, 1863802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863915 | Proyecto de inversión | 255845.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:228407.83, modificado:228407.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27437.27, modificado:27437.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 252064 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 252064 | S | 330 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOJTIC, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC BARRIO MAZAM, lon:-92.83289417, lat:16.68977219}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 255845.1 | 255845.1 | 255845.1 | 255845.1 | 255845.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:27437.27, importe_modificado:27437.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863915/proyecto_PROCESO, 1863915/proyecto_INICIO, 1863915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200401863950 | Proyecto de inversión | 203035 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:97728.94, modificado:97728.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105306.06, modificado:105306.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR - 252156 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 252156 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.69, meta_modificada:320.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO RESPLANDOR CP. 30364 NUEVO RESPLANDOR LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRESA BELISARIO, lon:-92.30287264, lat:15.9627602}} | 2020-12-07 | 2020-12-22 | 203035 | 203035 | 203035 | 203035 | 203035 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/102-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:203035.0, importe_modificado:203035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.69}} | {1863950/proyecto_PROCESO, 1863950/proyecto_FIN, 1863950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864108 | Proyecto de inversión | 5620104 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5620104.0, modificado:5620104.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTAPA LOCALIDAD CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN - 252511 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252511 | S | 596 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1861.04, meta_modificada:1861.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN DENOMINACION DE NOMBRE COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMER CALLE DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, lon:-92.96462206, lat:16.80816693}} | 2020-05-04 | 2020-07-17 | 5620104 | 5620104 | 5620104 | 5620104 | 5620104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-10, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:5620104.0, importe_modificado:5620104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1861.04}} | {1864108/proyecto_INICIO, 1864108/proyecto_PROCESO, 1864108/proyecto_FIN, 1864108/proyecto_PROCESO, 1864108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864137 | Proyecto de inversión | 598122.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598122.7, modificado:598122.91}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 252581 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 252581 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:760.85, meta_modificada:760.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MARCOS LOPEZ HERNANDEZ - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 760 EJIDO MARCOS LÓPEZ, 30630 MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO , lon:-92.57736879, lat:15.24323325}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 598122.91 | 598122.91 | 598122.91 | 598122.91 | 598122.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:598122.7, importe_modificado:598122.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:760.85}} | {1864137/proyecto_PROCESO, 1864137/proyecto_INICIO, 1864137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864145 | Proyecto de inversión | 27693.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27693.84, modificado:27693.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD FRACCIÓN LA AURORA - 252614 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252614 | S | 12 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.96, meta_modificada:204.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:297, direccion:EJIDO FRACCION LA AURORA, 29930 FRACCIÓN LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30275365, lat:17.19673219}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:27693.84, importe_modificado:27693.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.96}} | {1864145/proyecto_FIN, 1864145/proyecto_INICIO, 1864145/proyecto_PROCESO, 1864145/proyecto_FIN, 1864145/proyecto_INICIO, 1864145/proyecto_PROCESO, 1864145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864158 | Proyecto de inversión | 177117.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177117.59, modificado:177117.59}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 252640 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 252640 | S | 270 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 22000 EN EL TRAMO CARRETERO NACHITOM SANTO D, lon:-92.84621635, lat:16.93206323}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 177117.59 | 177117.59 | 177117.59 | 177117.59 | 177117.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/026, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:177117.59, importe_modificado:177117.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864158/proyecto_FIN, 1864158/proyecto_INICIO, 1864158/proyecto_FIN, 1864158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864352 | Proyecto de inversión | 246979 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246979.0, modificado:246979.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 253247 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253247 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA EJIDO POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LADO NOR PONIENTE DE ESTA CIUDAD PASANDO EL, lon:-93.27244333, lat:16.24069687}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 246979 | 246979 | 246979 | 246979 | 246979 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-08, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:246979.0, importe_modificado:246979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1864352/proyecto_FIN, 1864352/proyecto_PROCESO, 1864352/proyecto_INICIO, 1864352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864412 | Proyecto de inversión | 368301.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368301.6, modificado:368301.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO ( AGUSTÍN RUBIO MONTOYA) - 253374 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253374 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-92.90351412, lat:17.00054282}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 368301.6 | 368301.6 | 368301.6 | 368301.6 | 368301.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-144, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:368301.6, importe_modificado:368301.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864412/proyecto_INICIO, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_FIN, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_INICIO, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864595 | Proyecto de inversión | 120117.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120117.19, modificado:120117.19}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA - 253756 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 253756 | S | 263 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 000 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO NACHITOM SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO , lon:-92.84782266, lat:16.93225277}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 120117.19 | 120117.19 | 120117.19 | 120117.19 | 120117.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-013, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:120117.19, importe_modificado:120117.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864595/proyecto_INICIO, 1864595/proyecto_FIN, 1864595/proyecto_PROCESO, 1864595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864785 | Proyecto de inversión | 270857.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:260857.71, modificado:260857.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999.95, modificado:9999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL PALMARCITO - 254147 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 254147 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:68, direccion:CALLE EL PALMARCITO COLONIA EL PALMARCITO, 29166 EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A RIBERA EL PALMARCITO Y CERRADA EL PALMARCITO, EN CARRETERA ESTATAL NÚMERO 195 TRAMO ESCOPETAZO IXTAPA AL LLEGAR A LA COLON, lon:-92.984339, lat:16.82030422}} | 2020-11-23 | 2020-12-22 | 270857.66 | 270857.66 | 270857.66 | 270857.66 | 270857.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-065/2020, contratista:Fernando López Ayón, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:270857.66, importe_modificado:270857.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1864785/proyecto_INICIO, 1864785/proyecto_PROCESO, 1864785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401864835 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVA BETANIA NUEVO SIVACAL - 254256 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254256 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:444, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA NUEVA BETANIA, 29140 NUEVA BETANIA (NUEVO SIVACAL), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO LA MAJADA, CAMINO BONFIL LA OBRA SE, lon:-93.5071953, lat:16.5040509}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-069/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1864835/proyecto_INICIO, 1864835/proyecto_FIN, 1864835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA EN EL EPE BIS ESTA COMO CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO (NUEVA BETANIA), trimestre:5.0, usuario:robertovazquezv, fecha:2021-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865079 | Proyecto de inversión | 230635.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230635.35, modificado:230635.35}} | CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS (RAICES) - 254815 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 254815 | S | 123 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:594, direccion:INTERIOR SN COLONIA CERRITOS RAICES, 30210 LOS CERRITOS (RAÍCES), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 104.55 MARGEN DERECHO RECORRIENDO 4.2 KM P, lon:-92.47333969, lat:16.26173374}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 230635.35 | 230635.35 | 230635.35 | 230635.35 | 230635.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-108/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1060922.61, importe_modificado:1060922.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1865079/proyecto_INICIO, 1865079/proyecto_FIN, 1865079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401865532 | Proyecto de inversión | 126969.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126969.54, modificado:126969.54}} | TECHO FIRME ZARAGOZA 1A SECC - 256098 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 256098 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-PALENQUE RANCHERIA ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA LA LIBERTADPALENQUE., lon:-91.78299524, lat:17.66558751}} | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 126969.54 | 126969.54 | 126969.54 | 126969.54 | 126969.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:126969.54, importe_modificado:126969.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1865532/proyecto_INICIO, 1865532/proyecto_FIN, 1865532/proyecto_PROCESO, 1865532/proyecto_FIN, 1865532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865607 | Proyecto de inversión | 558751.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558751.51, modificado:558751.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLS EN ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CCT 07DJN2199M EN LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 256284 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 256284 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA HIDALGO - EJIDO RÍO ARRIBA SALBACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CANTON LA LIBERTAD, 30626 LIBERTAD, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR, lon:-92.67209229, lat:15.15138381}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 558751.51 | 558751.51 | 558751.51 | 558751.51 | 558751.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-027-EDU/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:558751.51, importe_modificado:558751.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1865607/proyecto_INICIO, 1865607/proyecto_PROCESO, 1865607/proyecto_INICIO, 1865607/proyecto_PROCESO, 1865607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865774 | Proyecto de inversión | 3393420.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393420.52, modificado:3393420.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 256784 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256784 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM LAS PALMAS 1 Y BRECHA CHULUM LAS PALMAS 2, BRECHA CHULUM LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.56122821, lat:17.35456429}} | 2020-08-24 | 2020-11-06 | 3393420.52 | 3393420.52 | 3393420.52 | 3393420.52 | 3393420.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-186/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3393420.52, importe_modificado:3393420.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865774/proyecto_INICIO, 1865774/proyecto_PROCESO, 1865774/proyecto_FIN, 1865774/proyecto_PROCESO, 1865774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865785 | Proyecto de inversión | 1003700.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003700.24, modificado:1003700.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 256804 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256804 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LAS PALMAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LAS PALMAS EN EL CE, lon:-93.37594499, lat:16.76250076}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 1003700.24 | 1003700.24 | 1003700.24 | 1003700.24 | 1003700.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-048/2020, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1003700.24, importe_modificado:1003700.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1865785/proyecto_INICIO, 1865785/proyecto_FIN, 1865785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865905 | Proyecto de inversión | 450542.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450542.42, modificado:450542.42}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS LOCALIDAD PLAN LÁZARO CÁRDENAS - 257109 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 257109 | S | 121 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESVIO SAN RAFAEL-PLAN LAZARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS , lon:-92.7873117, lat:17.20892962}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 450542.42 | 450542.42 | 450542.42 | 450542.42 | 450542.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:450542.42, importe_modificado:450542.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1865905/proyecto_PROCESO, 1865905/proyecto_INICIO, 1865905/proyecto_PROCESO, 1865905/proyecto_FIN, 1865905/proyecto_INICIO, 1865905/proyecto_PROCESO, 1865905/proyecto_FIN, 1865905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865965 | Proyecto de inversión | 502684.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502684.7, modificado:502684.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 257261 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257261 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO SATISIMA TRINIDAD EN LA SEXTA ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE, lon:-93.37216084, lat:16.76140044}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 502684.7 | 502684.7 | 502684.7 | 502684.7 | 502684.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:502684.7, importe_modificado:502684.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1865965/proyecto_PROCESO, 1865965/proyecto_FIN, 1865965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866216 | Proyecto de inversión | 1267416.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267416.76, modificado:1267416.76}} | CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257832 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257832 | S | 6 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50678413, lat:17.53246109}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-241/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1267416.76, importe_modificado:1267416.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1866216/proyecto_INICIO, 1866216/proyecto_FIN, 1866216/proyecto_PROCESO, 1866216/proyecto_FIN, 1866216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866321 | Proyecto de inversión | 734028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734028.0, modificado:734028.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258116 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258116 | S | 275 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE GARDENIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL LIBR, lon:-93.27354038, lat:16.24228486}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 734028 | 734028 | 734028 | 734028 | 734028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-164, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:734028.0, importe_modificado:734028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1866321/proyecto_INICIO, 1866321/proyecto_FIN, 1866321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866403 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258279 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258279 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES CABECERA MPAL. BARRIO POB. VILLAFLORES CABECERA MPAL., 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, SE ENCUENTRA UBICADO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA MISM, lon:-93.26782413, lat:16.23513774}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-166, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866403/proyecto_INICIO, 1866403/proyecto_PROCESO, 1866403/proyecto_FIN, 1866403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866436 | Proyecto de inversión | 613784.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613784.51, modificado:613784.51}} | MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS (MUROS FIRMES) QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL SHUC ASENTAMIENTO EL SHUC - 258335 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258335 | S | 4 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL SHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD C, lon:-92.64209637, lat:17.24999731}} | 2020-09-07 | 2020-11-13 | 613784.51 | 613784.51 | 613784.51 | 613784.51 | 613784.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-047/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:613784.51, importe_modificado:613784.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1866436/proyecto_INICIO, 1866436/proyecto_FIN, 1866436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866784 | Proyecto de inversión | 1096189.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096189.28, modificado:1096189.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 259048 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 259048 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2416.0, meta_modificada:2416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29713 VICENTE GUERRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABE, lon:-92.69021365, lat:17.20642896}} | 2020-09-21 | 2020-11-16 | 1096189.28 | 1096189.28 | 1096189.28 | 1096189.28 | 1096189.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1096189.28, importe_modificado:1096189.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2416.0}} | {1866784/proyecto_PROCESO, 1866784/proyecto_FIN, 1866784/proyecto_INICIO, 1866784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866811 | Proyecto de inversión | 1395113 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395113.0, modificado:1395113.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ, EMILIANO ZAPATA, CALLES 12 DE OCTUBRE Y LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 259120 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 259120 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE DE OCTUBRE Y AVENIDA LAS CASAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENANGO DE, lon:-92.4335037, lat:16.52654264}} | 2020-07-20 | 2020-11-01 | 1395113 | 1395113 | 1395113 | 1395113 | 1395113 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-033/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1395113.0, importe_modificado:1395113.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1866811/proyecto_PROCESO, 1866811/proyecto_FIN, 1866811/proyecto_INICIO, 1866811/proyecto_FIN, 1866811/proyecto_INICIO, 1866811/proyecto_PROCESO, 1866811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867300 | Proyecto de inversión | 172517.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172517.54, modificado:172517.54}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 260240 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260240 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIUTZOL 1 Y CALLEJON TIUTZOL 2, CALLEJON TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.57796695, lat:17.49409847}} | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 172517.54 | 172517.54 | 172517.54 | 172517.54 | 172517.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-037/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:172517.54, importe_modificado:172517.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1867300/proyecto_INICIO, 1867300/proyecto_FIN, 1867300/proyecto_PROCESO, 1867300/proyecto_FIN, 1867300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867438 | Proyecto de inversión | 1500737.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500737.12, modificado:1500737.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 260553 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260553 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO SOBRE L, lon:-93.37708464, lat:16.75604248}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1500737.12 | 1500737.12 | 1500737.12 | 1500737.12 | 1500737.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-013/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1500737.12, importe_modificado:1500737.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.0}} | {1867438/proyecto_FIN, 1867438/proyecto_INICIO, 1867438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867478 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SANTA CRUZ, AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 260683 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 260683 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CASAS Y CALLE SANTA CRUZ, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BAR, lon:-92.43123991, lat:16.52943287}} | 2020-08-31 | 2020-11-28 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-037/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1867478/proyecto_INICIO, 1867478/proyecto_PROCESO, 1867478/proyecto_FIN, 1867478/proyecto_PROCESO, 1867478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867489 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD ROBLADA GRANDE - 260724 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 260724 | S | 853 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO ROBLADA GRANDE EJIDO EJIDO ROBLADA GRANDE, 30470 ROBLADA GRANDE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE DIRIGE UNO A LA SALIDA TOMANDO LA CARRETERA VILLAFLORES TUXTLA GUTIÉ, lon:-93.19514893, lat:16.49255306}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-168, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867489/proyecto_PROCESO, 1867489/proyecto_INICIO, 1867489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867621 | Proyecto de inversión | 1415167.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415167.04, modificado:1415167.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA - 261062 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 261062 | S | 3095 | 3991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.51, meta_modificada:903.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMERA NORTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 50.00 METROS DEL PALACIO MPAL, lon:-92.90561, lat:16.8041294}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 1415167.04 | 1415167.04 | 1415167.04 | 1415167.04 | 1415167.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-26, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1415167.04, importe_modificado:1415167.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.51}} | {1867621/proyecto_PROCESO, 1867621/proyecto_INICIO, 1867621/proyecto_FIN, 1867621/proyecto_INICIO, 1867621/proyecto_PROCESO, 1867621/proyecto_INICIO, 1867621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867989 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL OCOTAL - 261855 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 261855 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:374, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29835 EL OCOTAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL OCOTAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.65354304, lat:17.09790499}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-010/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1867989/proyecto_PROCESO, 1867989/proyecto_INICIO, 1867989/proyecto_FIN, 1867989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868174 | Proyecto de inversión | 890443.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890443.68, modificado:890443.68}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS DE AGUA COBERTURA MUNICIPAL - 262732 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 262732 | S | 205 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS, lon:-92.47182575, lat:17.00571569}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-079/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:890443.68, importe_modificado:890443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1868174/proyecto_PROCESO, 1868174/proyecto_FIN, 1868174/proyecto_INICIO, 1868174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868264 | Proyecto de inversión | 2118940.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118940.83, modificado:2118940.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD SAN JOSÉ OCOTAL - 263089 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 263089 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:158, direccion:EJIDO SAN JOSE OCOTAL, 00000 SAN JOSÉ OCOTAL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE EJIDO CHIJILTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DE SAN JOSE OCOTAL A UNOS 300 METROS DEL CRUCERO A SAN ISIDRO CHIJILTE, lon:-92.49466062, lat:16.5647826}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2118940.83 | 2118940.83 | 2118940.83 | 2118940.83 | 2118940.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/017/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2118940.83, importe_modificado:2118940.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}} | {1868264/proyecto_PROCESO, 1868264/proyecto_INICIO, 1868264/proyecto_FIN, 1868264/proyecto_PROCESO, 1868264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868789 | Proyecto de inversión | 4888666.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888666.6, modificado:4888666.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA - 264169 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 264169 | S | 3095 | 3991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA., lon:-92.9073246, lat:16.8036316}} | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 4888666.6 | 4888666.6 | 4888666.6 | 4888666.6 | 4888666.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-18, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4888666.6, importe_modificado:4888666.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.0}} | {1868789/proyecto_INICIO, 1868789/proyecto_PROCESO, 1868789/proyecto_FIN, 1868789/proyecto_PROCESO, 1868789/proyecto_FIN, 1868789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869251 | Proyecto de inversión | 921958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921958.6, modificado:921958.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 265287 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265287 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:62, direccion:CALLE SIN NOMBBRE EN HERMENEGILDO GALEANA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 29140 HERMENEGILDO GALEANA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA EL MORRO PARA LLEGAR A LA, lon:-93.35574195, lat:16.58068531}} | 2020-10-15 | 2020-12-29 | 921958.6 | 921958.6 | 921958.6 | 921958.6 | 921958.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-080/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:921958.6, importe_modificado:921958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869251/proyecto_INICIO, 1869251/proyecto_FIN, 1869251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869312 | Proyecto de inversión | 1645996.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645996.02, modificado:1645996.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEOPISCA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 265432 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 265432 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHIJILTE - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO SAN FRANCISCO, 00000 SAN FRANCISCO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO CAMINO QUE CONDUCE HACIA CHI, lon:-92.56003519, lat:16.56820617}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 1645996.02 | 1645996.02 | 1645996.02 | 1645996.02 | 1645996.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-053-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1645996.02, importe_modificado:1645996.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1869312/proyecto_INICIO, 1869312/proyecto_FIN, 1869312/proyecto_PROCESO, 1869312/proyecto_FIN, 1869312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869349 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEOPISCA LOCALIDAD EL PORVENIR - 265499 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 265499 | S | 259 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:115, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL DOMO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL PORVENIR ENTRANDO POR LA PARTE DE ATRAS DE LA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN, lon:-92.46941337, lat:16.55713492}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-042-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869349/proyecto_INICIO, 1869349/proyecto_FIN, 1869349/proyecto_PROCESO, 1869349/proyecto_FIN, 1869349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869413 | Proyecto de inversión | 129388.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129388.21, modificado:129388.21}} | REHABILITACION DE CALLE HERMANOS SERDAN CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE) - 265628 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 265628 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN DIEGO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HERMANOS SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IG, lon:-92.71755954, lat:16.88628741}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 129388.21 | 129388.21 | 129388.21 | 129388.21 | 129388.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/028, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:129388.21, importe_modificado:129388.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869413/proyecto_INICIO, 1869413/proyecto_PROCESO, 1869413/proyecto_FIN, 1869413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869525 | Proyecto de inversión | 2959316.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959316.44, modificado:2959316.44}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 265859 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265859 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ DEL PERDON BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON A LA CRUZ DEL PERDON Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CAMINO VISTA HERMOSA MEYAPAC PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIENDO D, lon:-93.37136155, lat:16.77604919}} | 2020-10-27 | 2020-12-30 | 2959316.44 | 2959316.44 | 2959316.44 | 2959316.44 | 2959316.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-088/2020, contratista:GRUPO VEZ.PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2959316.44, importe_modificado:2959316.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1869525/proyecto_INICIO, 1869525/proyecto_FIN, 1869525/proyecto_PROCESO, 1869525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869575 | Proyecto de inversión | 113200.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113200.16, modificado:113200.16}} | COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOZA, BOCHIL, CHIAPAS. - 265939 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 265939 | S | 507 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02698511, lat:17.03257961}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:219- OT, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:113200.16, importe_modificado:113200.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869575/proyecto_INICIO, 1869575/proyecto_PROCESO, 1869575/proyecto_FIN, 1869575/proyecto_INICIO, 1869575/proyecto_PROCESO, 1869575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869721 | Proyecto de inversión | 836671.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836671.18, modificado:836671.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 266216 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 266216 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29430 SAN ANTONIO BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PARQUE Y , P, lon:-92.34454553, lat:16.53440436}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 836671.18 | 836671.18 | 836671.18 | 836671.18 | 836671.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-041/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:836671.18, importe_modificado:836671.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1869721/proyecto_INICIO, 1869721/proyecto_PROCESO, 1869721/proyecto_INICIO, 1869721/proyecto_PROCESO, 1869721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870185 | Proyecto de inversión | 508678.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508678.2, modificado:508678.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EXTRACCION DE DERRUMBES) EN OSTUACÁN LOCALIDAD MASPAC ARRIBA 3RA. SECCIÓN - 267319 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 267319 | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - LAGUNA LA CAMPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA , 00000 MASPAC ARRIBA 3RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON EL AGENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-93.33627789, lat:17.35485848}} | 2020-06-05 | 2020-07-05 | 508678.2 | 508678.2 | 508678.2 | 508678.2 | 508678.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-024, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:508678.2, importe_modificado:508678.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1900.0}} | {1870185/proyecto_INICIO, 1870185/proyecto_PROCESO, 1870185/proyecto_FIN, 1870185/proyecto_INICIO, 1870185/proyecto_FIN, 1870185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870335 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267604 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267604 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:336, direccion:EJIDO ANEXO NUEVA LIBERTAD EL SALVADOR, 30187 NUEVA LIBERTAD SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANEXO NUEVA LIBERTAD EL SALVADOR A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD NUEVA LI, lon:-91.71755076, lat:16.44303429}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:49000.0, importe_modificado:49000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1870335/proyecto_INICIO, 1870335/proyecto_PROCESO, 1870335/proyecto_FIN, 1870335/proyecto_INICIO, 1870335/proyecto_FIN, 1870335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870438 | Proyecto de inversión | 459550.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459550.45, modificado:459550.45}} | REHABILITACION DE CANCHA, EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO C.C.T. 07DPB0480N. (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 267809 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267809 | S | 364 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZAJALHUCUM, 29790 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DE SAN JUA, lon:-92.40373606, lat:16.9898362}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 459550.45 | 459550.45 | 459550.45 | 459550.45 | 459550.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/077/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:459550.45, importe_modificado:459550.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870438/proyecto_INICIO, 1870438/proyecto_PROCESO, 1870438/proyecto_FIN, 1870438/proyecto_PROCESO, 1870438/proyecto_FIN, 1870438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870771 | Proyecto de inversión | 211400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211400.0, modificado:211400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 151 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268449 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268449 | S | 168 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:148, direccion:EJIDO SAN PEDRO YUTNIOTIC, 30187 SAN PEDRO YUTNIOTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YUTNIOTIC, lon:-91.38427813, lat:16.08429974}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 211400 | 211400 | 211400 | 211400 | 211400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:211400.0, importe_modificado:211400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1870771/proyecto_INICIO, 1870771/proyecto_FIN, 1870771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870937 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN - 268788 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 268788 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:327, direccion:EJIDO RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, 29826 RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO RIVERA DOMINGUEZ 2DA FRACCION EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLLENDE CHIAPAS, lon:-92.73970024, lat:17.18639064}} | 2020-02-05 | 2020-06-05 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-014/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:992.0}} | {1870937/proyecto_INICIO, 1870937/proyecto_PROCESO, 1870937/proyecto_FIN, 1870937/proyecto_INICIO, 1870937/proyecto_FIN, 1870937/proyecto_INICIO, 1870937/proyecto_PROCESO, 1870937/proyecto_FIN, 1870937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871525 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:143000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 5 MIL LITROS - 270017 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 270017 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:379, direccion:RANCHERIA SAN JUAN CHEMENTIC, 30187 SAN JUAN CHAMENTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEMENTIC, lon:-92.0242661, lat:16.29238526}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:143000.0, importe_modificado:143000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1871525/proyecto_PROCESO, 1871525/proyecto_INICIO, 1871525/proyecto_FIN, 1871525/proyecto_PROCESO, 1871525/proyecto_FIN, 1871525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401872029 | Proyecto de inversión | 3604811.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604811.62, modificado:3615969.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 271072 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 271072 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.3, meta_modificada:8.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:34, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29790 SAN JUAN BAWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-92.34061982, lat:16.9543759}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 3615969.36 | 3615969.36 | 3615969.36 | 3615969.36 | 3615969.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102729, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3615969.36, importe_modificado:3615969.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.21}} | {1872029/proyecto_FIN, 1872029/proyecto_INICIO, 1872029/proyecto_FIN, 1872029/proyecto_INICIO, 1872029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401873973 | Adquisición | 1550848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550848.0, modificado:1550848.0}} | Equipamiento de la Licenciatura en Caficultura en el municipio de Villaflores, Chiapas. | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B011 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1550848 | 1550848 | 1550848 | 1550848 | 1550848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876446 | Acción | 274037.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274037.32, modificado:274037.32}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADO - 81118 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 81118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 274037.32 | 274037.32 | 274037.32 | 274037.32 | 274037.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 2020 2, contratista:IAP-CHÍAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:274037.32, importe_modificado:274037.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1876446/proyecto_FIN, 1876446/proyecto_PROCESO, 1876446/proyecto_INICIO, 1876446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876454 | Acción | 1692931.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692931.8, modificado:1692931.8}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNCIPALES - 109402 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO | 109402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 1692931.8 | 1692931.8 | 1692931.8 | 1692931.8 | 1692931.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-84, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A-C-, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1692931.8, importe_modificado:1692931.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876454/proyecto_INICIO, 1876454/proyecto_PROCESO, 1876454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876512 | Acción | 167040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167040.0, modificado:167040.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 9878 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 9878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1876512/proyecto_INICIO, 1876512/proyecto_PROCESO, 1876512/proyecto_FIN, 1876512/proyecto_PROCESO, 1876512/proyecto_INICIO, 1876512/proyecto_PROCESO, 1876512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876596 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 106469 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106469 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} | 2020-01-13 | 2020-02-13 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876596/proyecto_INICIO, 1876596/proyecto_FIN, 1876596/proyecto_PROCESO, 1876596/proyecto_FIN, 1876596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877383 | Acción | 8691 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8691.0, modificado:8691.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 97055 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 97055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 8691 | 8691 | 8691 | 8691 | 8691 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:8691.0, importe_modificado:8691.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1877383/proyecto_INICIO, 1877383/proyecto_FIN, 1877383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877401 | Acción | 410856.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410856.14, modificado:410856.14}} | ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA - 104508 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | 104508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2020-08-05 | 2020-09-18 | 410856.14 | 410856.14 | 410856.14 | 410856.14 | 410856.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AM/TM/FISM/PRODIM/SERVI3-002-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:410856.14, importe_modificado:410856.14}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1877401/proyecto_FIN, 1877401/proyecto_PROCESO, 1877401/proyecto_INICIO, 1877401/proyecto_PROCESO, 1877401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877497 | Acción | 754353.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754353.63, modificado:754353.63}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 115007 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 115007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} | 2020-05-08 | 2020-12-31 | 754353.63 | 754353.63 | 754353.63 | 754353.63 | 754353.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-54, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:754353.63, importe_modificado:754353.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1877497/proyecto_INICIO, 1877497/proyecto_FIN, 1877497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877513 | Acción | 258810.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258810.96, modificado:258810.96}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 116640 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 116640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 258810.96 | 258810.96 | 258810.96 | 258810.96 | 258810.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101913, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:258810.96, importe_modificado:258810.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877513/proyecto_FIN, 1877513/proyecto_PROCESO, 1877513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879294 | Proyecto de inversión | 1926000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926000.0, modificado:1926000.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 190/2020 | N | 0 | 0 | 3329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle los Laureles 62, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69439697, lat:16.78876466}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-190/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1926000.0, importe_modificado:1926000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_INICIO, 1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_PROCESO, 1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882352 | Proyecto de inversión | 2150275.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150275.43, modificado:2150269.9}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Pedro entre la calle Libertad y Calle Innominada 2; y alumbrado público de la Calle San Pedro entre Carretera Santa Marta-Juárez y Calle Innominada 2 en la localidad El Triunfo 2da. Sección | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B295 | S | 205 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2150269.9 | 2150269.9 | 2150269.9 | 2150269.9 | 2150269.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-237 F, contratista:Marcos Eduardo Aquino Juan Marín, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2113830.08, importe_modificado:2113830.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {1882352/proyecto_INICIO, 1882352/proyecto_PROCESO, 1882352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882599 | Proyecto de inversión | 326395.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326395.75, modificado:326395.75}} | REVESTIMIENTO DE CALLE EN BARRIO LOS SABINOS, BARRIO LOS SABINOS | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04005 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Los Sabinos, 30039 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1082083, lat:16.2212129}} | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 326395.75 | 326395.75 | 326395.75 | 326395.75 | 326395.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/005/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:326395.75, importe_modificado:326395.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1882599/proyecto_INICIO, 1882599/proyecto_PROCESO, 1882599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890150 | Acción | 903288 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903288.0, modificado:903288.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA EVALUACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 DE COAPILLA | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 121082 | S | 5027 | 4873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO COAPILLA, CHIS. CP. 29650, lon:-93.15902194, lat:17.13079139}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 903288 | 903288 | 903288 | 903288 | 903288 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS-INDIRECTOS/001/2020, contratista:JUAN CARLOS MÉNDEZ CUNDAPÍ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:903288.0, importe_modificado:903288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890150/proyecto_FIN, 1890150/proyecto_PROCESO, 1890150/proyecto_FIN, 1890150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890162 | Acción | 73274.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73274.39, modificado:73274.39}} | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 265765 | S | 3050 | 3106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. BELISARIO DOMINGUEZ. S/N CHIAPILLA, CHIS. CP. 29390, lon:-92.720025, lat:16.57049306}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 73274.39 | 73274.39 | 73274.39 | 73274.39 | 73274.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-ARR-001/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:73274.39, importe_modificado:73274.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890162/proyecto_INICIO, 1890162/proyecto_FIN, 1890162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890170 | Acción | 236170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236170.0, modificado:236170.0}} | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO DE FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 233274 | S | 18646 | 18139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}} | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 236170 | 236170 | 236170 | 236170 | 236170 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102270, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:236170.0, importe_modificado:236170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890170/proyecto_INICIO, 1890170/proyecto_PROCESO, 1890170/proyecto_FIN, 1890170/proyecto_PROCESO, 1890170/proyecto_FIN, 1890170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890203 | Acción | 1107917.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107917.3, modificado:1107917.3}} | EVALUACION DE OBRAS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN CON EL RAMO 33 FONDO DEL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 180991 | S | 38973 | 37425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE # 215 MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIS. CP. 30900, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1107917.3 | 1107917.3 | 1107917.3 | 1107917.3 | 1107917.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1107917.3, importe_modificado:1107917.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890203/proyecto_INICIO, 1890203/proyecto_FIN, 1890203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890212 | Acción | 6348494.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6348494.26, modificado:6348494.26}} | SUPERVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2020 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 63831 | S | 118892 | 115769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO, OCOSINGO, CHIS. CP. 29950, lon:-92.09582667, lat:16.90803833}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6348494.26 | 6348494.26 | 6348494.26 | 6348494.26 | 6348494.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-GI-001/2020, contratista:DISEÑO, INOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO SA. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6348494.26, importe_modificado:6348494.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890212/proyecto_PROCESO, 1890212/proyecto_FIN, 1890212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890218 | Acción | 243257 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243257.0, modificado:243257.0}} | CONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FISM 2020 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 82509 | S | 2004 | 1979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO OSUMACINTA, CHIS. CP. 29190, lon:-93.09133722, lat:16.93546694}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 243257 | 243257 | 243257 | 243257 | 243257 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99573, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:243257.0, importe_modificado:243257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890218/proyecto_INICIO, 1890218/proyecto_PROCESO, 1890218/proyecto_FIN, 1890218/proyecto_PROCESO, 1890218/proyecto_FIN, 1890218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890227 | Acción | 519680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519680.0, modificado:519680.0}} | GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA) | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 93309 | S | 16267 | 15652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL 5 DE MAYO ENTRE CONSTITUCION Y MORELOS, PICHUCALCO, CHIS. CP. 29520, lon:-93.1177675, lat:17.50855083}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 519680 | 519680 | 519680 | 519680 | 519680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCA.CO, CHIAPAS, monto:519680.0, importe_modificado:519680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890227/proyecto_INICIO, 1890227/proyecto_FIN, 1890227/proyecto_PROCESO, 1890227/proyecto_FIN, 1890227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890233 | Acción | 2509575.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509575.57, modificado:2509575.57}} | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 100000 | S | 15204 | 14432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. SUR Y 1A. ORIENTE S/N PUEBLO N. SOLISTAHUACAN, CHIS. CP. 30507, lon:-92.89732222, lat:17.15756806}} | 2020-01-02 | 2020-12-30 | 2509575.57 | 2509575.57 | 2509575.57 | 2509575.57 | 2509575.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890233/proyecto_INICIO, 1890233/proyecto_PROCESO, 1890233/proyecto_FIN, 1890233/proyecto_INICIO, 1890233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890234 | Acción | 548169.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548169.06, modificado:548169.06}} | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECT | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 172660 | S | 5518 | 5348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO RAYON, CHIS. CP. 29740, lon:-93.01121722, lat:17.20050333}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 548169.06 | 548169.06 | 548169.06 | 548169.06 | 548169.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/073/SER-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPA CONSTITUCIONAL, monto:548169.06, importe_modificado:548169.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890234/proyecto_PROCESO, 1890234/proyecto_INICIO, 1890234/proyecto_FIN, 1890234/proyecto_PROCESO, 1890234/proyecto_FIN, 1890234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890268 | Acción | 70600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70600.0, modificado:70600.0}} | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMINO RURAL RANCHERIA LA CONSTANCIA | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 144973 | S | 4217 | 4344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ ESQ. GALEANA S/N SOLOSUCHIAPAN, CHIS. CP. 29580, lon:-93.03117944, lat:17.42865556}} | 2020-02-25 | 2020-03-04 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95869, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:70600.0, importe_modificado:70600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890268/proyecto_INICIO, 1890268/proyecto_FIN, 1890268/proyecto_PROCESO, 1890268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890270 | Acción | 31999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31999.81, modificado:31999.81}} | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SAN LUIS. | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 114171 | S | 4217 | 4344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ ESQ. GALEANA S/N SOLOSUCHIAPAN, CHIS. CP. 29580, lon:-93.03117944, lat:17.42865556}} | 2020-01-21 | 2020-02-05 | 31999.81 | 31999.81 | 31999.81 | 31999.81 | 31999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95920, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:31999.81, importe_modificado:31999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890270/proyecto_INICIO, 1890270/proyecto_PROCESO, 1890270/proyecto_FIN, 1890270/proyecto_PROCESO, 1890270/proyecto_FIN, 1890270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891974 | Acción | 347330.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347330.89, modificado:347330.89}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Bella Vista, Chiapas | 07011-01 | S | 10155 | 10002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N BELLA VISTA CHIAPAS, lon:-92.24484583, lat:15.5829975}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 347330.89 | 347330.89 | 347330.89 | 347330.89 | 347330.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99765, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:347330.89, importe_modificado:347330.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891974/proyecto_INICIO, 1891974/proyecto_FIN, 1891974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891992 | Acción | 3199000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199000.0, modificado:3199000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REGLAMENTOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE L | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Creación y actualización de la normatividad municipal | Municipio de La Concordia, Chiapas | 07020-01 | S | 24787 | 25133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE S/N , PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.68793389, lat:16.11671583}} | 2020-06-09 | 2020-08-28 | 3199000 | 3199000 | 3199000 | 3199000 | 3199000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/002-SER-AD/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3199000.0, importe_modificado:3199000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891992/proyecto_FIN, 1891992/proyecto_INICIO, 1891992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892053 | Adquisición | 1026104.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026104.12, modificado:1026104.12}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas | 07061-02 | S | 49327 | 48070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PALACIO MUNIICPAL S/N, lon:-93.3756525, lat:16.76146194}} | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 1026104.12 | 1026104.12 | 1026104.12 | 1026104.12 | 1026104.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1026104.12, importe_modificado:1026104.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892053/proyecto_INICIO, 1892053/proyecto_PROCESO, 1892053/proyecto_FIN, 1892053/proyecto_PROCESO, 1892053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892100 | Acción | 568275.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568275.1, modificado:568275.1}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Simojovel, Chiapas | 07081-01 | S | 27047 | 25888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, lon:-92.71520833, lat:17.14082611}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 568275.1 | 568275.1 | 568275.1 | 568275.1 | 568275.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-74, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:568275.1, importe_modificado:568275.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892100/proyecto_INICIO, 1892100/proyecto_PROCESO, 1892100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501941334 | Proyecto de inversión | 8038781.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8038781.54, modificado:8038781.54}} | Unidad deportiva en la cabecera municipal de Ocotepec (Construcción 1a. Etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B092 | S | 6504 | 6004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5452.29, meta_modificada:5452.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:29680 Ocotepec, Chis., México, lon:-93.1641611, lat:17.2256444}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 8038781.54 | 8038781.54 | 8038781.54 | 8038781.54 | 8038781.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-212 E, contratista:Aldrin Gómez Lázaro, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7836511.76, importe_modificado:7836511.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5452.29}} | {1941334/proyecto_PROCESO, 1941334/proyecto_INICIO, 1941334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501942002 | Proyecto de inversión | 21112579.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.111257925E7, modificado:2.111257925E7}} | Unidad deportiva en la localidad de Ciudad Hidalgo, del municipio de Suchiate (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B093 | S | 17148 | 15828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5080.45, meta_modificada:5080.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:30844 Suchiate, Chis., México, lon:-92.243931, lat:14.625187}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 21112579.25 | 21112579.25 | 21112579.25 | 21112579.25 | 21112579.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-206 E, contratista:Construcciones NAYO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.058044746E7, importe_modificado:2.058044746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5080.45}} | {1942002/proyecto_PROCESO, 1942002/proyecto_FIN, 1942002/proyecto_INICIO, 1942002/proyecto_FIN, 1942002/proyecto_PROCESO, 1942002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700798 | Proyecto de inversión | 2395212.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395212.57, modificado:2189926.84}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Colima entre calle Oaxaca Y Calle Nuevo León, Colonia Plan De Ayala, en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2189926.84 | 2189926.84 | 2189926.84 | 2189926.84 | 2189926.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-010 E, contratista:Comercializadora y Constructora Roca, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2134718.61, importe_modificado:2134718.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.0}} | {1700798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101701194 | Proyecto de inversión | 14342544.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.434254442E7, modificado:1.371788258E7}} | 2041003.-Construcción de Puente Vehicular Los Cacaos de 20.0 M.L, Ubicado en el Km. 17+100 Sobre El Camino: El Triunfo - Unión Jamaica / Construcción de puente vehicular los cacaos de 20.0 m.l | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B022 | N | 0 | 0 | 34952 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Escuintla, Chis., México, lon:-92.6586163, lat:15.3232503}} | 2020-03-01 | 2020-07-31 | 13717882.58 | 13717882.58 | 13717882.58 | 13717882.58 | 13717882.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041003-028, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.34853761E7, importe_modificado:1.34853761E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707441 | Proyecto de inversión | 3574586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574586.21, modificado:3574586.21}} | 2041015.-Camino: Tuxtla - Angostura - Flores Magon, tramo: km. 11+000 - km. 61+200 / Conservación del tramo: km. 11+000 - km. 61+200 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B063 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.2, meta_modificada:50.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 3574586.21 | 3574586.21 | 3574586.21 | 3574586.21 | 3574586.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041015-064, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3514000.0, importe_modificado:3514000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708036 | Proyecto de inversión | 3967241.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967241.38, modificado:3967241.38}} | 2041012.-Camino: Tapachula - El Eden - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 39+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 39+100 (t.a.) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B077 | N | 0 | 0 | 382307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.1, meta_modificada:39.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Chiapas, México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3967241.38 | 3967241.38 | 3967241.38 | 3967241.38 | 3967241.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041012-061, contratista:LIC. BEATRIZ ELENA FIGUEROA CORDOVA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708244 | Proyecto de inversión | 897206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897206.9, modificado:897206.9}} | 2041067.-Camino: Bejucal de Ocampo - E.C. (Porvenir - La Grandeza), tramo: km. 0+000 - km. 12+600 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+600 (t.a) | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B089 | N | 0 | 0 | 8231 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Bejucal de Ocampo, Chis., México, lon:-92.1603735, lat:15.454191}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 897206.9 | 897206.9 | 897206.9 | 897206.9 | 897206.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041067-103, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708354 | Proyecto de inversión | 2034482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034482.76, modificado:2034482.76}} | 2041073.-Camino: Villacomaltitlan - Santa Cruz - Las Brisas Ejido Hidalgo - Villacomaltitlan, tramo: km. 0+000 - km. 19+700 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 19+700 (t.a) | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B095 | N | 0 | 0 | 31808 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.7, meta_modificada:19.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Villa Comaltitlán, Chis., México, lon:-92.5762346, lat:15.2127239}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2034482.76 | 2034482.76 | 2034482.76 | 2034482.76 | 2034482.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041073-093, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200201708375 | Proyecto de inversión | 284827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284827.59, modificado:284827.59}} | 2041076.-Camino: San Isidro - Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000 / Conservación del subtramo: km. 0+000 - km 4+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B098 | N | 0 | 0 | 58787 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 284827.59 | 284827.59 | 284827.59 | 284827.59 | 284827.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041076-104, contratista:RICARDO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200201708400 | Proyecto de inversión | 784585.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784585.68, modificado:784585.68}} | 2041101.-Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 / Conservación del puente "Sin Nombre" de 92.50 m.l | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B104 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chicoasén, Chis., México, lon:-93.1052211, lat:16.9684282}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 784585.68 | 784585.68 | 784585.68 | 784585.68 | 784585.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041101-144, contratista:CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:771287.62, importe_modificado:771287.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200201708978 | Proyecto de inversión | 687441 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687441.0, modificado:687441.0}} | 2021012.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales , en la Localidad de Francisco I Madero, Municipio de Solosuchiapa / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D019 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:Francisco I. Madero, Centro, Solosuchiapa, Chis., México, lon:-93.0341326, lat:17.4308078}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 687441 | 687441 | 687441 | 687441 | 687441 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021012-058, contratista:ITURIEL ALEJANDRO PALACIOS HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:687441.0, importe_modificado:687441.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708998 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 2021007.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nueva Galilea, Municipio de Palenque / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D015 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021007-054, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709082 | Proyecto de inversión | 7237469.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7237469.09, modificado:8922064.53}} | Unidad deportiva de Bochil (Terminación de la construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B075 | S | 14281 | 12165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8963776, lat:16.9965515}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 8922064.53 | 8922064.53 | 8922064.53 | 8922064.53 | 8922064.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-075 E, contratista:Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7055011.89, importe_modificado:7055011.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709082/proyecto_INICIO, 1709082/proyecto_PROCESO, 1709082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709166 | Proyecto de inversión | 1714313.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714313.28, modificado:1714308.08}} | Construcción de campo de fútbol rápido en el municipio de Sabanilla (Construcción de graderio y obras complementarias) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052411H04501S03B010 | S | 16153 | 10768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sabanilla, Chis., México, lon:-92.5517584, lat:17.2822829}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1714308.08 | 1714308.08 | 1714308.08 | 1714308.08 | 1714308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-060 E, contratista:Grupo Mares, Transformación, Ingenieria y Desarrollo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1671095.3, importe_modificado:1671095.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709166/proyecto_PROCESO, 1709166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709495 | Proyecto de inversión | 3826170.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3826170.06, modificado:3826166.49}} | Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca. (Construcción de red eléctrica de media tensión) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B011 | S | 91800 | 88200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1881.1, meta_modificada:1881.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3826166.49 | 3826166.49 | 3826166.49 | 3826166.49 | 3826166.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-058 E, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3729711.99, importe_modificado:3729711.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1881.1}} | {1709495/proyecto_PROCESO, 1709495/proyecto_INICIO, 1709495/proyecto_PROCESO, 1709495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709560 | Proyecto de inversión | 8544124.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8544124.36, modificado:8705592.4}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle oriente entre 7a. Av. norte y 11a. Av. norte) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B217 | S | 220 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2126.17, meta_modificada:2126.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8705592.4 | 8705592.4 | 8705592.4 | 8705592.4 | 8705592.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-065 E, contratista:Promotora de Vías Terrestres, s.a. De c.v., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8309849.01, importe_modificado:8309849.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2126.17}} | {1709560/proyecto_PROCESO, 1709560/proyecto_INICIO, 1709560/proyecto_PROCESO, 1709560/proyecto_INICIO, 1709560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709584 | Proyecto de inversión | 1390681.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390681.5, modificado:1390681.49}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12° Oriente Sur (Entre: 7° Sur Oriente A 8° Sur Oriente; Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B125 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.44, meta_modificada:619.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1390681.49 | 1390681.49 | 1390681.49 | 1390681.49 | 1390681.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-032 E, contratista:Construcciones Vicruro, S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1355622.3, importe_modificado:1355622.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.44}} | {1709584/proyecto_PROCESO, 1709584/proyecto_FIN, 1709584/proyecto_PROCESO, 1709584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709601 | Proyecto de inversión | 4149422.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149422.06, modificado:4879601.19}} | Pavimentación con concreto mixto de calles y avenidas en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación de calles con concreto mixto de la 8a oriente entre 5a sur y avenida Cardenal en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B214 | S | 298 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.96, meta_modificada:2136.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4879601.19 | 4879601.19 | 4879601.19 | 4879601.19 | 4879601.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-048 E, contratista:Construcciones Tácticas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4044814.78, importe_modificado:4044814.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.96}} | {1709601/proyecto_INICIO, 1709601/proyecto_PROCESO, 1709601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201710113 | Adquisición | 1756843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756843.0, modificado:1639057.96}} | Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Chiapas |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1639057.96 | 1639057.96 | 1639057.96 | 1639057.96 | 1639057.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:118.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto tiene un reintegro de $115,837.04, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs5: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs6: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs7: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs8: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}}
2020 | 5 | CHP200201712942 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Contraloría Social por Administración (APTAR) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092131H03602C01D003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712959 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Monitoreo de Obras de años anteriores (APARURAL) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715214 | Proyecto de inversión | 18504680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.850468E7, modificado:1.719961094E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO YACOOK RAFAEL RAMÍREZ RAFAEL PASCACIO GAMBOA - 2386 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2386 | S | 66254 | 63439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 21+000 - 23+000 KILÓMETRO 2 + 0 PUEBLO RAFAEL RAMIREZ, 30185 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL , lon:-91.93052985, lat:16.49635128}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 17199610.94 | 17199610.94 | 17199610.94 | 17199610.94 | 17199610.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040015-019, contratista:C. ING. IVAN VLADIMIR PÉREZ LÓPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.719961094E7, importe_modificado:1.719961094E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715214/proyecto_INICIO, 1715214/proyecto_PROCESO, 1715214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715219 | Proyecto de inversión | 14212493.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.421249357E7, modificado:1.581030598E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROMERILLO NICHNAMTIC E C LAS OLLAS - 2611 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2611 | S | 48010 | 40767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 2+500 - 4+000 KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO ROMERILLO - NICHNAMTIC, 29320 ROMERILLO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ROMERILLO - NICHNAMTIC Y , EL PROYECTO SE ENCEUNTRA SOBRE EL CAMINO DE ROMERILLO , lon:-92.5478266, lat:16.75234254}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 15810305.98 | 15810305.98 | 15810305.98 | 15810305.98 | 15810305.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040011-016, contratista:C. ING. FERNANDO DANIEL RINCÓN FIGUEROA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.361030598E7, importe_modificado:1.361030598E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1715219/proyecto_PROCESO, 1715219/proyecto_INICIO, 1715219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715220 | Proyecto de inversión | 8337622.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8337622.51, modificado:8337622.51}} | AMPLIACION DEL CAMINO SAN FERNANDO DE MONTERREY LAS MARAVILLAS - 2625 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2625 | S | 18833 | 18907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 1+020 KILÓMETRO 1 + 20 PUEBLO MONTERREY, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FERNANDO - MONTERREY Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINOM QUE VA DEL MUNICI, lon:-93.24445152, lat:16.91610959}} | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 8337622.51 | 8337622.51 | 8337622.51 | 8337622.51 | 8337622.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040014-032, contratista:C. MTRA. ANAKAREN GOMEZ ZUART, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7938140.01, importe_modificado:7938140.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.02}} | {1715220/proyecto_FIN, 1715220/proyecto_INICIO, 1715220/proyecto_FIN, 1715220/proyecto_PROCESO, 1715220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715396 | Proyecto de inversión | 2446106.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446106.08, modificado:2446106.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUARTA PONIENTE SUR ENTRE SEGUNDA SUR Y CUARTA SUR PONIENTE - 10751 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10751 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.2, meta_modificada:1340.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PONIENTE SUR PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, CALLE 5A. PONIENTE SUR A CUATRO CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHICOMUSELO, lon:-92.28435832, lat:15.74203915}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2446106.08 | 2446106.08 | 2446106.08 | 2446106.08 | 2446106.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-142 E, contratista:PINSO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2446106.08, importe_modificado:2446106.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.2}} | {1715396/proyecto_INICIO, 1715396/proyecto_PROCESO, 1715396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715471 | Proyecto de inversión | 3727566.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3727566.92, modificado:3727566.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERMINACIÓN PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL - 13184 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13184 | S | 286 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINDA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE QUE SE LOCALIZA A 13.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL PARA LLEGAR A, lon:-92.9790325, lat:17.03177517}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 3727566.92 | 3727566.92 | 3727566.92 | 3727566.92 | 3727566.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040030-006, contratista:ING. CIVIL. LUIS ALONSO NURICUMBO DÍAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3727566.92, importe_modificado:3727566.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1715471/proyecto_INICIO, 1715471/proyecto_FIN, 1715471/proyecto_PROCESO, 1715471/proyecto_INICIO, 1715471/proyecto_PROCESO, 1715471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715476 | Proyecto de inversión | 973423.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973423.94, modificado:973423.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO DE LAS MARGARITAS - 13263 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13263 | S | 134 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:344, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHITO, 30185 EL TRAPICHITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHITO A 23 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDA, lon:-91.79530616, lat:16.2741368}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 973423.94 | 973423.94 | 973423.94 | 973423.94 | 973423.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040029-005, contratista:C. ING. AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:973423.94, importe_modificado:973423.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1715476/proyecto_INICIO, 1715476/proyecto_PROCESO, 1715476/proyecto_FIN, 1715476/proyecto_PROCESO, 1715476/proyecto_FIN, 1715476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715489 | Proyecto de inversión | 2320192.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320192.44, modificado:2320192.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL AMPLIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS - 13484 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13484 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:167, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO SAN VICENTE EL ENCANTO, 30188 SAN VICENTE EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18 KM DEL ENTRONQUE CARRETERO SITUADO EN EL KM. 56.9 DE LA CARRETERA ESTATAL QUE VA DE LAS MARGARITA, lon:-91.65917951, lat:16.48296004}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2320192.44 | 2320192.44 | 2320192.44 | 2320192.44 | 2320192.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040043-222, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2320192.44, importe_modificado:2320192.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1715489/proyecto_INICIO, 1715489/proyecto_PROCESO, 1715489/proyecto_INICIO, 1715489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715491 | Proyecto de inversión | 25062480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7543736E7, modificado:1.780123137E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:REECURSOS PROPIOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6518744.0, modificado:6609215.35}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA DE SUCHIAPA - 13497 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13497 | S | 8344 | 8293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:COLONIA SUCHIAPA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RÍO AL SABINO Y A 900 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD.ENTRANDO POR EL CAMPO LLANO GA, lon:-93.09462069, lat:16.61066327}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 25410446.72 | 25410446.72 | 25410446.72 | 25410446.72 | 25410446.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022006-098, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. FREDDY MOLINA AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.390675781E7, importe_modificado:2.390675781E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715491/proyecto_INICIO, 1715491/proyecto_PROCESO, 1715491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301716465 | Proyecto de inversión | 8324806.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8324806.41, modificado:8324806.41}} | REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL - 54829 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 54829 | S | 5055 | 4961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5929.63, meta_modificada:5929.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. AVENIDA NORTE PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE ORIENTE Y CALLE 8A. NORTE ORIENTE, ANDADOR 9A. AVENIDA NORTE UBICADO EN LA SALIDA NORESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL DE EL PARRAL, lon:-92.99501675, lat:16.37121564}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 8324806.41 | 8324806.41 | 8324806.41 | 8324806.41 | 8324806.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-213 E, contratista:Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8324806.41, importe_modificado:8324806.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5929.63}} | {1716465/proyecto_PROCESO, 1716465/proyecto_INICIO, 1716465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718411 | Proyecto de inversión | 1739296.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739296.42, modificado:1739296.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD ACCESO TRES DE VENUSTIANO CARRANZA DESDE LA CALLE DOCTOR LUIS MORA HASTA LA CARRETERA TUXTLA A COMITÁN DEL CADENAMIENTO KILÓMETRO CERO AL KILOMETRO UNO MÁS CIENTO OCHENTA Y SEIS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA - 91100 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91100 | S | 1917 | 1771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO TRES COLONIA LOS LLANITOS, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. LUIS MORA Y CARRETERA CARRETERA TUXTLA-COMITÁN, A 900 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VENUSTIANO CARRANZA Y A, lon:-92.56679654, lat:16.32986289}} | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 1739296.42 | 1739296.42 | 1739296.42 | 1739296.42 | 1739296.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-038 E, contratista:Comercializadora y Constructora del Sureste S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.099779857E7, importe_modificado:2.099779857E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1718411/proyecto_INICIO, 1718411/proyecto_PROCESO, 1718411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718594 | Proyecto de inversión | 2876645.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876645.78, modificado:2876645.78}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL - 94730 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 94730 | S | 7918 | 7398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8812.59, meta_modificada:8812.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 1A. CALLE NORTE PONIENTE COLONIA TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A. PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE A 50 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-92.18825183, lat:16.18432006}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2876645.78 | 2876645.78 | 2876645.78 | 2876645.78 | 2876645.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-196 E, contratista:Compañía de Servicios MARIMAR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2876645.78, importe_modificado:2876645.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8812.59}} | {1718594/proyecto_PROCESO, 1718594/proyecto_INICIO, 1718594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718604 | Proyecto de inversión | 4074012.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4074012.3, modificado:4074012.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DE BACHILLERES DESDE LA CALLE CENTRAL HASTA EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MÁS CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS CIENTO CUARENTA Y SIETE CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MÁS CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS CIENTO CINCO PROLONGACIÓN PRIMERA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MÁS O | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 94841 | S | 443 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2282.0, meta_modificada:2282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PUEBLO EL CALVARIO, 29703 EL CALVARIO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y PROLONGACION 1A. ORIENTE, AVENIDA 1A. SUR A 50 METROS DEL TEMPLO FILADELFIA Y A 40 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS , lon:-92.8495986, lat:17.31775344}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4074012.3 | 4074012.3 | 4074012.3 | 4074012.3 | 4074012.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-185 E, contratista:Aleixe López Solís, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4074012.3, importe_modificado:4074012.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2282.0}} | {1718604/proyecto_INICIO, 1718604/proyecto_PROCESO, 1718604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722762 | Proyecto de inversión | 417622.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417622.77, modificado:417622.77}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS LOCALIDADES LA CEIBA NUEVA ESPERANZA Y CRUCERO UNICACH - 3005 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 3005 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1013, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CRUCERO UNICACH - LA CEIBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 080 + undefined EJIDO LA CEIBA, 73180 LA CEIBA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. CRUCERO UNICACH Y CAMINO EJIDO NUEVA ESPERANZA, CAMINO EJIDO LA , lon:-93.27241596, lat:16.07927671}} | 2020-02-01 | 2020-03-07 | 417622.77 | 417622.77 | 417622.77 | 417622.77 | 417622.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/002-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:417622.77, importe_modificado:417622.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1320.0}} | {1722762/proyecto_INICIO, 1722762/proyecto_FIN, 1722762/proyecto_PROCESO, 1722762/proyecto_FIN, 1722762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723258 | Proyecto de inversión | 1306337.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306337.54, modificado:1306337.54}} | MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE AMATENANGO DEL VALLE - 4763 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 4763 | S | 2194 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL PARQUE CENTRAL DE AMATENANGO DEL VAL, lon:-92.4350673, lat:16.52851664}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 1306337.54 | 1306337.54 | 1306337.54 | 1306337.54 | 1306337.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-004/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1306337.54, importe_modificado:1306337.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {1723258/proyecto_FIN, 1723258/proyecto_PROCESO, 1723258/proyecto_INICIO, 1723258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723295 | Proyecto de inversión | 676401.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676401.37, modificado:676401.37}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA - 4863 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 4863 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:8, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - EL OCOTAL KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO EL OCOTAL, 29828 EL OCOTAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CHEN Y CARRETERA RIVERA GALANA, CARRETERA SAN ANDRES DURAZ, lon:-92.77427466, lat:17.12386436}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 676401.37 | 676401.37 | 676401.37 | 676401.37 | 676401.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:676401.37, importe_modificado:676401.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1723295/proyecto_INICIO, 1723295/proyecto_PROCESO, 1723295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723298 | Proyecto de inversión | 872972.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS - 4870 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | 4870 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIO BLANCO KILÓMETRO 6 + 717 PUEBLO RÍO BLANCO, 46560 RÍO BLANCO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLCHEN Y CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL, LA COMUNIDAD, lon:-92.78535476, lat:17.18280008}} | 2020-05-04 | 2020-07-06 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1723298/proyecto_INICIO, 1723298/proyecto_PROCESO, 1723298/proyecto_FIN, 1723298/proyecto_PROCESO, 1723298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723424 | Proyecto de inversión | 2101309.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101309.94, modificado:2101309.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL PUENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 5281 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 5281 | S | 400 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 5A AVENIDA SUR S/N EJIDO BUENAVISTA, 73180 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A AVENIDA SUR S/N Y CALLE 2A ORIENTE SUR S/N, CALLE 3A ORIENTE SUR S/N ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SALIDA A LAS RA, lon:-93.16306612, lat:16.12872974}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2101309.94 | 2101309.94 | 2101309.94 | 2101309.94 | 2101309.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/010-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2101309.94, importe_modificado:2101309.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1042.0}} | {1723424/proyecto_INICIO, 1723424/proyecto_PROCESO, 1723424/proyecto_FIN, 1723424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723552 | Proyecto de inversión | 1638052.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638052.68, modificado:1638052.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TIENTIUL CHICO - 5821 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 5821 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:57, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO TIENTUL CHICO, 00000 TIENTIUL CHICO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE REGISTRAN LOS NOMBRES DE VIALIDADES EN VIRTUD DE QUE ESTAS NO CUENTAN CON NOMBRE Y LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO, lon:-92.23602882, lat:17.3642645}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 1638052.68 | 1638052.68 | 1638052.68 | 1638052.68 | 1638052.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-021/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1638052.68, importe_modificado:1638052.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1723552/proyecto_PROCESO, 1723552/proyecto_FIN, 1723552/proyecto_INICIO, 1723552/proyecto_FIN, 1723552/proyecto_PROCESO, 1723552/proyecto_INICIO, 1723552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723573 | Proyecto de inversión | 1113798.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113798.52, modificado:1113798.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL TRAMO SAN JUAN DE LOS ANGELES NUEVA REFORMA AGRARIA - 5922 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 5922 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:576, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA) - LA NUEVA REFORMA AGRARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 500 EJIDO REFORMA AGRARIA, 73191 LA NUEVA REFORMA AGRARIA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. EJIDO SAN PEDRO BUE, lon:-93.25295561, lat:15.91555452}} | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 1113798.52 | 1113798.52 | 1113798.52 | 1113798.52 | 1113798.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/011-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1113798.52, importe_modificado:1113798.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1723573/proyecto_INICIO, 1723573/proyecto_PROCESO, 1723573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723705 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 6401 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 6401 | S | 565 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 83220 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO V. GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA EL MANGUITO E INCORPORAN DOCE AL , lon:-93.58151938, lat:16.66157129}} | 2020-04-08 | 2020-06-06 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/012-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANCILLA LOPEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.0}} | {1723705/proyecto_FIN, 1723705/proyecto_PROCESO, 1723705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FISICO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200301724064 | Proyecto de inversión | 1928342.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928342.08, modificado:1928342.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE - 7501 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7501 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITURBIDE, 49780 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM ITURBIDE Y CALLEJON CHULUM ITURBIDE, CALLEJON CHULUM ITURBIDE UBICADO A 25 KM. DE SAN JOSE LIMAR A CHULUM ITURBIDE CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-92.57368348, lat:17.35589315}} | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 1928342.08 | 1928342.08 | 1928342.08 | 1928342.08 | 1928342.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1928342.08, importe_modificado:1928342.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1724064/proyecto_INICIO, 1724064/proyecto_FIN, 1724064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724173 | Proyecto de inversión | 915566 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915566.0, modificado:915566.0}} | CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN EL PARAJE TZAJALNICH - 7843 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7843 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TZAJALNICH, 58928 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE TZAJALNICH EL CUAL SE LOC, lon:-92.17069176, lat:16.5523701}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 915566 | 915566 | 915566 | 915566 | 915566 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:915566.0, importe_modificado:915566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1724173/proyecto_INICIO, 1724173/proyecto_FIN, 1724173/proyecto_PROCESO, 1724173/proyecto_FIN, 1724173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724239 | Proyecto de inversión | 703647.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703647.86, modificado:703647.86}} | CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 8067 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8067 | S | 4 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 49780 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL Y BRECHA MISOPA CHINAL, BRECHA MISOPA CHINAL UBICADO A 26 KM. DE SAN JOSE LIMAR A MISOPA CHINAL, lon:-92.50672834, lat:17.5326657}} | 2020-04-02 | 2020-06-01 | 703647.86 | 703647.86 | 703647.86 | 703647.86 | 703647.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:703647.86, importe_modificado:703647.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1724239/proyecto_PROCESO, 1724239/proyecto_INICIO, 1724239/proyecto_FIN, 1724239/proyecto_PROCESO, 1724239/proyecto_FIN, 1724239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724353 | Proyecto de inversión | 1063121.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063121.02, modificado:1063121.02}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 8410 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8410 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 49780 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BENITO JUAREZ Y BRECHA BENITO JUAREZ, BRECHA IGNACIO ZARAGOZA UBICADO A 18 KM DE SAN JOSE LIMAR A PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.46777974, lat:17.30177653}} | 2020-03-20 | 2020-05-20 | 1063121.02 | 1063121.02 | 1063121.02 | 1063121.02 | 1063121.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1063121.02, importe_modificado:1063121.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1724353/proyecto_INICIO, 1724353/proyecto_FIN, 1724353/proyecto_PROCESO, 1724353/proyecto_FIN, 1724353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724384 | Proyecto de inversión | 6033179.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6033179.85, modificado:6033179.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A LA MONTAÑA DEL KM 2+760 AL KM 4+200 EN LA LOCALIDAD LA MONTAÑA - 8525 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8525 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:EJIDO LA MONTAÑA, 49780 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA MONTAÑA Y CALLEJON LA MONTAÑA, CALLEJON LA MONTAÑA UBICADO A 36 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, lon:-92.4330355, lat:17.30407105}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 6033179.85 | 6033179.85 | 6033179.85 | 6033179.85 | 6033179.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6033179.85, importe_modificado:6033179.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1724384/proyecto_INICIO, 1724384/proyecto_FIN, 1724384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si el monto total del proyecto tuvo modificación del presupuesto, deberá hacer el cambio desde modificado para que este quede al 100 % en su ejecución., trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:si el monto total del proyecto tuvo modificación del presupuesto, deberá hacer el cambio desde modificado para que este quede al 100 % en su ejecución.(2), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301724408 | Proyecto de inversión | 191964.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191964.12, modificado:191964.12}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 MTS. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CRISTIANI - 8599 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8599 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:148, direccion:EJIDO SAN JOSE CRISTIANI, 49780 SAN JOSÉ CRISTIANI, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SAN JOSE CRISTIANI 1 Y VEREDA SAN JOSE CRISTIANI 2, BRECHA SAN JOSE CRISTIANI 3 UBICADO A 22 KM. DE SAN JOSE LIMAR A SAN JOSE CRISTIANI, lon:-92.39533864, lat:17.44365381}} | 2020-03-30 | 2020-04-14 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191964.12, importe_modificado:191964.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724408/proyecto_PROCESO, 1724408/proyecto_FIN, 1724408/proyecto_INICIO, 1724408/proyecto_PROCESO, 1724408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724587 | Proyecto de inversión | 381732 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381732.0, modificado:381732.0}} | CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO CENTRO YAXNICHIL CHANAL - 9083 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9083 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA TERCERA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABE, lon:-92.25838629, lat:16.65758029}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 381732 | 381732 | 381732 | 381732 | 381732 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:381732.0, importe_modificado:381732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1724587/proyecto_INICIO, 1724587/proyecto_FIN, 1724587/proyecto_INICIO, 1724587/proyecto_PROCESO, 1724587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724650 | Proyecto de inversión | 1053273.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053273.35, modificado:1053273.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA VISTAHERMOSA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA VISTAHERMOSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 9259 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 9259 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13886609, lat:16.74333526}} | 2020-04-22 | 2020-08-09 | 1053273.35 | 1053273.35 | 1053273.35 | 1053273.35 | 1053273.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2020, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1053273.35, importe_modificado:1053273.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:596.0}} | {1724650/proyecto_INICIO, 1724650/proyecto_PROCESO, 1724650/proyecto_FIN, 1724650/proyecto_PROCESO, 1724650/proyecto_FIN, 1724650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724734 | Proyecto de inversión | 203618 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203618.0, modificado:203618.0}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO LA ISLA CHANAL - 9467 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9467 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, lon:-92.27312305, lat:16.65865989}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 203618 | 203618 | 203618 | 203618 | 203618 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:203618.0, importe_modificado:203618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1724734/proyecto_PROCESO, 1724734/proyecto_FIN, 1724734/proyecto_PROCESO, 1724734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724805 | Proyecto de inversión | 1419711.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419711.34, modificado:1419711.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS - 9681 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9681 | S | 75 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ - XHANIL KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD PLANTEL 150 CON, lon:-92.26396883, lat:17.25822478}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1419711.34 | 1419711.34 | 1419711.34 | 1419711.34 | 1419711.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-028/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1419711.34, importe_modificado:1419711.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1724805/proyecto_INICIO, 1724805/proyecto_PROCESO, 1724805/proyecto_INICIO, 1724805/proyecto_PROCESO, 1724805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724911 | Proyecto de inversión | 216170.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216170.91, modificado:216170.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA NUEVO SUNUAPA. - 9936 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 9936 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ABSALON CASTELLANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA COLONIA NUEVO SUNUAPA SE LOCALIZA A 700 METROS AL NO, lon:-93.2452399, lat:17.4942061}} | 2020-05-26 | 2020-07-26 | 216170.91 | 216170.91 | 216170.91 | 216170.91 | 216170.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/008/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:216170.91, importe_modificado:216170.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {1724911/proyecto_INICIO, 1724911/proyecto_PROCESO, 1724911/proyecto_FIN, 1724911/proyecto_PROCESO, 1724911/proyecto_FIN, 1724911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725052 | Proyecto de inversión | 207402.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207402.34, modificado:207402.34}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO COLOSIO - 10386 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 10386 | S | 635 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR S/N BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE SUR S/N Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, AVENIDA 5A SUR ORIENTE ESTA OBRA SE UBICA CERCA DEL ARROYO EL OCOTILLO DEL BA, lon:-93.26515301, lat:16.17942161}} | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 207402.34 | 207402.34 | 207402.34 | 207402.34 | 207402.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/021-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:207402.34, importe_modificado:207402.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1725052/proyecto_PROCESO, 1725052/proyecto_FIN, 1725052/proyecto_PROCESO, 1725052/proyecto_INICIO, 1725052/proyecto_PROCESO, 1725052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725240 | Proyecto de inversión | 139610.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139610.27, modificado:139610.27}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6M X 6M. EN LA LOCALIDAD OSTELUCUM - 11024 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11024 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 49780 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON OSTELUCUM Y BRECHA OSTELUCUM 2, CALLEJON OSTELUCUM 3 UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE OSTELUCUM, lon:-92.59834086, lat:17.35445826}} | 2020-03-30 | 2020-04-14 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:139610.27, importe_modificado:139610.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1725240/proyecto_INICIO, 1725240/proyecto_PROCESO, 1725240/proyecto_FIN, 1725240/proyecto_PROCESO, 1725240/proyecto_FIN, 1725240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725253 | Proyecto de inversión | 1434268.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434268.81, modificado:1434268.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18 X 32 MTS EJIDO AGUA FRIA 2DA SECCION - 11051 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11051 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1279, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 00 EJIDO AGUA FRIA 2DA SECCION, 29960 AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-92.29894329, lat:17.69275563}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1434268.81 | 1434268.81 | 1434268.81 | 1434268.81 | 1434268.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-023-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1434268.81, importe_modificado:1434268.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1725253/proyecto_PROCESO, 1725253/proyecto_INICIO, 1725253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725314 | Proyecto de inversión | 264864.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264864.42, modificado:264864.42}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCIÓN - 11194 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11194 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN PRIMERA SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A CARMEN PRIMERA SECCION, lon:-92.49970876, lat:17.56480108}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 264864.42 | 264864.42 | 264864.42 | 264864.42 | 264864.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:264864.42, importe_modificado:264864.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1725314/proyecto_FIN, 1725314/proyecto_PROCESO, 1725314/proyecto_FIN, 1725314/proyecto_PROCESO, 1725314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725439 | Proyecto de inversión | 1858912.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858912.16, modificado:1858912.16}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 11582 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 11582 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GETZEMANI - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 698 + undefined COLONIA GETZEMANI Y MIRADOR, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO GETZEMANI Y CAMINO MIRADOR, LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL GETZEM, lon:-93.09618516, lat:16.62005482}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 1858912.16 | 1858912.16 | 1858912.16 | 1858912.16 | 1858912.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1858912.16, importe_modificado:1858912.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1725439/proyecto_INICIO, 1725439/proyecto_FIN, 1725439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725456 | Proyecto de inversión | 1148487.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148487.37, modificado:1148487.37}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO PUEBLO NUEVO - 11640 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 11640 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-91.68129833, lat:17.33172787}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1148487.37 | 1148487.37 | 1148487.37 | 1148487.37 | 1148487.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMETACION-024-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1148487.37, importe_modificado:1148487.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1258.0}} | {1725456/proyecto_INICIO, 1725456/proyecto_PROCESO, 1725456/proyecto_FIN, 1725456/proyecto_PROCESO, 1725456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725477 | Proyecto de inversión | 1356158.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356158.44, modificado:1356158.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGÓN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO 27 DE FEBRERO - 11698 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 11698 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS 27 DE FEBRERO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN LA TORRE CHIAPAS IR POR LIBRAMIENTO SE, lon:-93.06502833, lat:16.75999246}} | 2020-05-13 | 2020-07-26 | 1356158.44 | 1356158.44 | 1356158.44 | 1356158.44 | 1356158.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-012-2020, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1356158.44, importe_modificado:1356158.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}} | {1725477/proyecto_FIN, 1725477/proyecto_PROCESO, 1725477/proyecto_FIN, 1725477/proyecto_PROCESO, 1725477/proyecto_INICIO, 1725477/proyecto_PROCESO, 1725477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725921 | Proyecto de inversión | 2979180.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979180.2, modificado:2979180.2}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 13009 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13009 | S | 714 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2601.1, meta_modificada:2601.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 12 EJIDO BUENAVISTA, 82642 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCUELA PRIMARIA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA EL PARQUE LA O, lon:-91.98835864, lat:16.2419226}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2979180.2 | 2979180.2 | 2979180.2 | 2979180.2 | 2979180.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0001/2020, contratista:CONTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2979180.2, importe_modificado:2979180.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2601.1}} | {1725921/proyecto_PROCESO, 1725921/proyecto_FIN, 1725921/proyecto_PROCESO, 1725921/proyecto_INICIO, 1725921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726176 | Proyecto de inversión | 3201648.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201648.42, modificado:3201648.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PACTIUM - 13799 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 13799 | S | 13 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO PACTIÚN, 53160 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD PACTIUN A LA CUAL SE ACCESA SOBRE EL KM 24.3 DE LA CAR, lon:-92.22773572, lat:17.26607001}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 3201648.42 | 3201648.42 | 3201648.42 | 3201648.42 | 3201648.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-016/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3201648.42, importe_modificado:3201648.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1726176/proyecto_PROCESO, 1726176/proyecto_FIN, 1726176/proyecto_PROCESO, 1726176/proyecto_INICIO, 1726176/proyecto_FIN, 1726176/proyecto_INICIO, 1726176/proyecto_PROCESO, 1726176/proyecto_INICIO, 1726176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726191 | Proyecto de inversión | 969729.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969729.25, modificado:969729.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA (BARRIO TIERRA COLORADA) - 13830 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 13830 | S | 1 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO CUETIEPA, 53160 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SALTO DE AGUA 243 Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA HACIA VENUSTIANO CARRANZA SE CUBRIERON DOS, lon:-92.17580971, lat:17.30601842}} | 2020-02-25 | 2020-04-24 | 969729.25 | 969729.25 | 969729.25 | 969729.25 | 969729.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-008/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:969729.25, importe_modificado:969729.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1726191/proyecto_PROCESO, 1726191/proyecto_FIN, 1726191/proyecto_INICIO, 1726191/proyecto_FIN, 1726191/proyecto_PROCESO, 1726191/proyecto_INICIO, 1726191/proyecto_PROCESO, 1726191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726982 | Proyecto de inversión | 865820.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865820.52, modificado:865820.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL TRIUNFO BARRIO VILLA HERMOSA - 16162 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16162 | S | 620 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.5, meta_modificada:153.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO VILLA HERMOSA, 82274 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA AVENIDA REFORMA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VILLA HERMOSA Y LA AVENID, lon:-91.86546051, lat:16.20821109}} | 2020-02-24 | 2020-04-27 | 865820.52 | 865820.52 | 865820.52 | 865820.52 | 865820.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:865820.52, importe_modificado:865820.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.5}} | {1726982/proyecto_INICIO, 1726982/proyecto_PROCESO, 1726982/proyecto_FIN, 1726982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727270 | Proyecto de inversión | 927362.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927362.38, modificado:927362.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 07KJN3252H - 17022 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17022 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL Y CALLE A JARDIN DE NIÑOS BARRIO PROGRESO, CALLE SALIDA A BARRIO ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA, lon:-92.04402733, lat:15.59527564}} | 2020-05-11 | 2020-06-30 | 927362.38 | 927362.38 | 927362.38 | 927362.38 | 927362.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-020/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:927362.38, importe_modificado:927362.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1727270/proyecto_FIN, 1727270/proyecto_PROCESO, 1727270/proyecto_INICIO, 1727270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727620 | Proyecto de inversión | 640178.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640178.56, modificado:640178.56}} | MEJORAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN COBACH 146 CLAVE 07ECB0106D - 17929 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17929 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLA HIDALGO, 74363 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A COBACH 146, CARRETERA A PACAYAL PARA LLEGAR A EL COBACH 146 EN VILLA HIDALG, lon:-92.03189139, lat:15.61155872}} | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-002/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:640178.56, importe_modificado:640178.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727620/proyecto_INICIO, 1727620/proyecto_FIN, 1727620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727792 | Proyecto de inversión | 474176.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474176.01, modificado:474176.01}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 18377 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18377 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD , 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CERRADA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MONTERREY, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LOS MARGENES DE CALLE FERROCARRIL Y ENTRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-92.34521686, lat:17.55685751}} | 2020-03-20 | 2020-04-18 | 474176.01 | 474176.01 | 474176.01 | 474176.01 | 474176.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-132/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:474176.01, importe_modificado:474176.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1727792/proyecto_INICIO, 1727792/proyecto_FIN, 1727792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727868 | Proyecto de inversión | 388323.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388323.51, modificado:388323.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN - 18565 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18565 | S | 247 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.96, meta_modificada:53.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A NUEVA PROVIDENCIA BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 74363 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PACAYAL - NUEVA PROVIDENCIA Y CALLE AL CAMPO NUEVA PROVIDENCIA, CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL PARA, lon:-92.01957194, lat:15.6045161}} | 2020-05-07 | 2020-06-19 | 388323.51 | 388323.51 | 388323.51 | 388323.51 | 388323.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-023/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:388323.51, importe_modificado:388323.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.96}} | {1727868/proyecto_FIN, 1727868/proyecto_INICIO, 1727868/proyecto_PROCESO, 1727868/proyecto_INICIO, 1727868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728206 | Proyecto de inversión | 3864049.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864049.88, modificado:3864049.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2A NORTE ENTRE 3A ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA - 19543 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 19543 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3935.0, meta_modificada:3935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE ORIENTE, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CARRETERA PANAMERICANA, CERCA DE LA ESC PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, lon:-93.26745968, lat:16.80057358}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 3864049.88 | 3864049.88 | 3864049.88 | 3864049.88 | 3864049.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001/2020, contratista:C. DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3864049.88, importe_modificado:3864049.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3935.0}} | {1728206/proyecto_INICIO, 1728206/proyecto_FIN, 1728206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728820 | Proyecto de inversión | 1208407.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208407.54, modificado:1208407.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 21492 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 21492 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALA - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO EL PORVENIR, 53127 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON CLAVE 07DPB1382T , lon:-92.32745357, lat:17.34315081}} | 2020-05-29 | 2020-08-11 | 1208407.54 | 1208407.54 | 1208407.54 | 1208407.54 | 1208407.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-057/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1208407.54, importe_modificado:1208407.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1728820/proyecto_INICIO, 1728820/proyecto_PROCESO, 1728820/proyecto_INICIO, 1728820/proyecto_PROCESO, 1728820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728899 | Proyecto de inversión | 999183.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999183.98, modificado:999183.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 21694 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21694 | S | 139 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:EJIDO HIDALGO TOCANAQUE, 72510 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE A PANTEON DE LA LOCALIDAD DE HIDALGO TOCANAQUE MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS COLINDANTE CON EL MUNICIPIO DE BE, lon:-92.17546441, lat:15.43768331}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 999183.98 | 999183.98 | 999183.98 | 999183.98 | 999183.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0015/2020, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:999183.98, importe_modificado:999183.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1728899/proyecto_INICIO, 1728899/proyecto_FIN, 1728899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728930 | Proyecto de inversión | 590934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590934.98, modificado:590934.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME - 21754 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21754 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.60475353, lat:17.32101447}} | 2020-02-17 | 2020-05-29 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:590934.98, importe_modificado:590934.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1728930/proyecto_INICIO, 1728930/proyecto_FIN, 1728930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728997 | Proyecto de inversión | 2096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096000.0, modificado:2096000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN LA LOCALIDAD YIBELJOJ - 21944 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21944 | S | 600 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 600 COLONIA YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50426131, lat:16.95822258}} | 2020-02-11 | 2020-05-04 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2096000.0, importe_modificado:2096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1728997/proyecto_PROCESO, 1728997/proyecto_FIN, 1728997/proyecto_INICIO, 1728997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729148 | Proyecto de inversión | 926062.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926062.04, modificado:926062.04}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A ETAPA EN ACAPETAHUA BARRIO SAN ANTONIO - 22332 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 22332 | S | 575 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HID, lon:-92.69003912, lat:15.27730185}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 926062.04 | 926062.04 | 926062.04 | 926062.04 | 926062.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:926062.04, importe_modificado:926062.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1729148/proyecto_INICIO, 1729148/proyecto_PROCESO, 1729148/proyecto_FIN, 1729148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729183 | Proyecto de inversión | 1568078.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568078.09, modificado:1568078.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 111 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 22464 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 22464 | S | 240 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EGIPTO, 49677 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL LAS ESCUELAS ABARCANDO ASI LA MAYOR PART, lon:-91.97093855, lat:17.26196002}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 1568078.09 | 1568078.09 | 1568078.09 | 1568078.09 | 1568078.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-053/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1568078.09, importe_modificado:1568078.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1729183/proyecto_PROCESO, 1729183/proyecto_FIN, 1729183/proyecto_INICIO, 1729183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729463 | Proyecto de inversión | 675770.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675770.4, modificado:675770.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL - 23176 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 23176 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA COLOLIL, 00000 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.31556684, lat:17.2659992}} | 2020-05-27 | 2020-07-25 | 675770.4 | 675770.4 | 675770.4 | 675770.4 | 675770.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-052/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:675770.4, importe_modificado:675770.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_PROCESO, 1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_PROCESO, 1729463/proyecto_FIN, 1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729647 | Proyecto de inversión | 707105.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707105.27, modificado:707105.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 23710 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 23710 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENOBIO AGUILAR - CASCADA SECCION 7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA LA CASCADA SECCIÓN VII, 49675 LA CASCADA SECCIÓN VII, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUID, lon:-92.33223148, lat:17.39329618}} | 2020-03-13 | 2020-04-21 | 707105.27 | 707105.27 | 707105.27 | 707105.27 | 707105.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-007/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:707105.27, importe_modificado:707105.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1729647/proyecto_INICIO, 1729647/proyecto_FIN, 1729647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729742 | Proyecto de inversión | 1574293.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574293.42, modificado:1574293.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO YELAW LUM CABECERA MUNICIPAL - 23995 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 23995 | S | 379 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO YELAW LUM CABECERA MUNICIPAL, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA ORIENTE NORTE Y CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO, BARRIO UBICADA AL NOROESTE DE LA CABE, lon:-92.34129471, lat:16.78828893}} | 2020-01-17 | 2020-02-17 | 1574293.42 | 1574293.42 | 1574293.42 | 1574293.42 | 1574293.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-003/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1574293.42, importe_modificado:1574293.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1729742/proyecto_INICIO, 1729742/proyecto_FIN, 1729742/proyecto_PROCESO, 1729742/proyecto_FIN, 1729742/proyecto_INICIO, 1729742/proyecto_PROCESO, 1729742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729758 | Proyecto de inversión | 550874.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550874.81, modificado:550874.81}} | REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) - 24025 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 24025 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1257.0, meta_modificada:1257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 29626 DIVISIÓN DEL NORTE (LA LAGUNA Y SAN VICENTE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO BAQUETAL Y , APROXIMADAMENTE A UN KM DE LA IGLESIA CATÓLICA VIRGEN DEL ROSARIO, lon:-93.25802593, lat:17.08597497}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 550874.81 | 550874.81 | 550874.81 | 550874.81 | 550874.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:550874.81, importe_modificado:550874.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1257.0}} | {1729758/proyecto_INICIO, 1729758/proyecto_PROCESO, 1729758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730102 | Proyecto de inversión | 740866.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740866.26, modificado:740866.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO SAN BARTOLO - 25065 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO | 25065 | S | 28 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - SAN BASTOLO KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO SAN BARTOLO, 29580 SAN BARTOLO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL EJIDO DE SAN BARTOLO SE ENCUENTRA ANTES DE LA LOC, lon:-93.01351776, lat:17.36873327}} | 2020-01-13 | 2020-03-15 | 740866.26 | 740866.26 | 740866.26 | 740866.26 | 740866.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/02/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOZ ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:740866.26, importe_modificado:740866.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {1730102/proyecto_PROCESO, 1730102/proyecto_FIN, 1730102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730243 | Proyecto de inversión | 649834.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649834.16, modificado:649834.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 25420 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25420 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TEANIJÁ, 49675 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE PRIMERA SUR LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELAS Y LA IG, lon:-92.3464254, lat:17.42836188}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 649834.16 | 649834.16 | 649834.16 | 649834.16 | 649834.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-012/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:649834.16, importe_modificado:649834.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1730243/proyecto_FIN, 1730243/proyecto_PROCESO, 1730243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730398 | Proyecto de inversión | 2348670.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348670.95, modificado:2348670.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CRETO HIDRAULICO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO EL BAJÍO - 25865 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 25865 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.1, meta_modificada:2330.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO EL BAJÍO, 74844 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ABASOLO DONDE ESTA UN ESCUELA GUARDERIA Y PREESCOLAR CARAMELITOS EL CAI, lon:-92.40434887, lat:15.00720488}} | 2020-03-30 | 2020-06-28 | 2348670.95 | 2348670.95 | 2348670.95 | 2348670.95 | 2348670.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/010/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2348670.95, importe_modificado:2348670.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2330.1}} | {1730398/proyecto_PROCESO, 1730398/proyecto_INICIO, 1730398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730493 | Proyecto de inversión | 2906908 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906908.0, modificado:2906908.0}} | CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AMPLIACION DEL CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA DEL KM 0+711.50 AL KM 1+540.00 (2DA ETAPA) - 26125 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 26125 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SALIDA TONALA- PUERTO ARISTA KM 0+711.50 - CAMINO SALIDA TONALA-PUERTO ARISTA KM 1+540 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 711 BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA Y, lon:-93.74359329, lat:16.08299891}} | 2020-04-01 | 2020-07-29 | 2906908 | 2906908 | 2906908 | 2906908 | 2906908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/012/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2906908.0, importe_modificado:2906908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:826.0}} | {1730493/proyecto_INICIO, 1730493/proyecto_PROCESO, 1730493/proyecto_INICIO, 1730493/proyecto_PROCESO, 1730493/proyecto_FIN, 1730493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735020 | Proyecto de inversión | 1087574.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087574.8, modificado:1087574.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV BELISARIO DOMINGUEZ Y REHABILITACIÓN DE LA AV INSURGENTES - 26432 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 26432 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.5, meta_modificada:206.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE CULTURA MAYA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA BARRIO SOLIDA, lon:-91.98950338, lat:17.53814281}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1087574.8 | 1087574.8 | 1087574.8 | 1087574.8 | 1087574.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-057-2020, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1087574.8, importe_modificado:1087574.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.5}} | {1735020/proyecto_PROCESO, 1735020/proyecto_INICIO, 1735020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735617 | Proyecto de inversión | 409101.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409101.84, modificado:409101.84}} | MEJORAMIENTO DEL CANAL-ESTERO CENTRO PAREDON - 27304 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 27304 | S | 413 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.72, meta_modificada:392.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y , AVENIDA CARRANZA ATRÁS DEL MERCADITO DE PAREDON, lon:-93.86997084, lat:16.05049446}} | 2020-04-06 | 2020-04-25 | 409101.84 | 409101.84 | 409101.84 | 409101.84 | 409101.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:409101.84, importe_modificado:409101.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.72}} | {1735617/proyecto_INICIO, 1735617/proyecto_FIN, 1735617/proyecto_PROCESO, 1735617/proyecto_FIN, 1735617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737202 | Proyecto de inversión | 759025.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759025.8, modificado:759025.8}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL MADRONAL - 29387 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 29387 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - SOCONUSCO KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y TERRACERIA LAGUNA SECA - FINCA BANANERA, LA OB, lon:-92.70720537, lat:15.28631869}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 759025.8 | 759025.8 | 759025.8 | 759025.8 | 759025.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETHUA, CHIS.-, monto:759025.8, importe_modificado:759025.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}} | {1737202/proyecto_FIN, 1737202/proyecto_INICIO, 1737202/proyecto_PROCESO, 1737202/proyecto_INICIO, 1737202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738299 | Proyecto de inversión | 1271522.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271522.4, modificado:1271522.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO LA CEIBA - 30716 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30716 | S | 11 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 3A. CALLE ORIENTE, LA OBRA SE HUBICA SOBRE LA 2A. AVENIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ESA DIRECC, lon:-92.68314367, lat:17.1728204}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 1271522.4 | 1271522.4 | 1271522.4 | 1271522.4 | 1271522.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-006/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1271522.4, importe_modificado:1271522.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1738299/proyecto_INICIO, 1738299/proyecto_PROCESO, 1738299/proyecto_FIN, 1738299/proyecto_PROCESO, 1738299/proyecto_FIN, 1738299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738769 | Proyecto de inversión | 4680252.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4680252.26, modificado:4680252.26}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PULPITILLO - JOSHIL - TUMBALÁ EN EL MUNICIPIO TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 31201 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 31201 | S | 1615 | 1495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PULPITILLO - TUMBALÁ KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UN RAMAL ESTATAL QUE CONDUCE DEL E.C. YAJALÓN PULPITILLO HACIA TUM, lon:-92.36301897, lat:17.25504749}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 4680252.26 | 4680252.26 | 4680252.26 | 4680252.26 | 4680252.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-064/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4680252.26, importe_modificado:4680252.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {1738769/proyecto_INICIO, 1738769/proyecto_FIN, 1738769/proyecto_PROCESO, 1738769/proyecto_INICIO, 1738769/proyecto_FIN, 1738769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741250 | Proyecto de inversión | 1964374.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964374.38, modificado:1964374.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN UNIÓN JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO EUREKA - 34301 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 34301 | S | 193 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO EUREKA KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO EUREKA, 30880 EUREKA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EUREKA DENTRO DEL MUNICIPIO DE UNION JAUREZ C, lon:-92.12721344, lat:15.06097753}} | 2020-04-13 | 2020-06-29 | 1964374.38 | 1964374.38 | 1964374.38 | 1964374.38 | 1964374.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1964374.38, importe_modificado:1964374.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}} | {1741250/proyecto_PROCESO, 1741250/proyecto_FIN, 1741250/proyecto_INICIO, 1741250/proyecto_FIN, 1741250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741453 | Proyecto de inversión | 1792843.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792843.76, modificado:1643440.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN VICENTE - 34552 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34552 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO SAN VICENTE, 52164 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA GUAQUITEPEC-SAN VICENTE Y RETORNO CARRETERA SAN VICENTE-SAN ANTONIO , lon:-92.29218714, lat:16.98336719}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1792843.76, importe_modificado:1792843.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741590 | Proyecto de inversión | 903365.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903365.6, modificado:903365.6}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL TRIUNFO BARRIO VILLA HERMOSA - 34689 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34689 | S | 2802 | 2676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19630.0, meta_modificada:19630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO EJIDO VILLA HERMOSA, 82274 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y AVENIDA REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y AVENIDA REVOLUCIÓN A DOS CU, lon:-91.86403418, lat:16.20276686}} | 2020-05-25 | 2020-06-19 | 903365.6 | 903365.6 | 903365.6 | 903365.6 | 903365.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:903365.6, importe_modificado:903365.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19630.0}} | {1741590/proyecto_PROCESO, 1741590/proyecto_INICIO, 1741590/proyecto_FIN, 1741590/proyecto_INICIO, 1741590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741614 | Proyecto de inversión | 2327216.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327216.36, modificado:2327216.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PAXTONTICJÁ ASENTAMIENTO PASHTONTICJA - 34729 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34729 | S | 561 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 818.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 COLONIA PASHTONTICJA, 60993 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.28134811, lat:16.77244871}} | 2020-01-30 | 2020-02-29 | 2327216.36 | 2327216.36 | 2327216.36 | 2327216.36 | 2327216.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-028/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2327216.36, importe_modificado:2327216.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1741614/proyecto_INICIO, 1741614/proyecto_FIN, 1741614/proyecto_PROCESO, 1741614/proyecto_FIN, 1741614/proyecto_INICIO, 1741614/proyecto_PROCESO, 1741614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742158 | Proyecto de inversión | 7153576.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7153576.43, modificado:7153576.43}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 35396 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 35396 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, CARRETERA BELLA VISTA - EL PORVENIR SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION DONDE SE, lon:-92.22742001, lat:15.51360232}} | 2020-06-08 | 2020-11-30 | 7153576.43 | 7153576.43 | 7153576.43 | 7153576.43 | 7153576.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-06, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:7153576.43, importe_modificado:7153576.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.0}} | {1742158/proyecto_INICIO, 1742158/proyecto_PROCESO, 1742158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742172 | Proyecto de inversión | 1627147.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627147.94, modificado:1627147.94}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS CARMEN BAEZ CLAVE: 07DJN0282Y - 35416 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35416 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN EL KINDER CARMEN BAEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO EL ACCESO ES POR LA, lon:-92.247879, lat:15.36069495}} | 2020-03-20 | 2020-06-16 | 1627147.94 | 1627147.94 | 1627147.94 | 1627147.94 | 1627147.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-022/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1627147.94, importe_modificado:1627147.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1742172/proyecto_PROCESO, 1742172/proyecto_FIN, 1742172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742244 | Proyecto de inversión | 2723287.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723287.75, modificado:2723287.75}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE POJCOL - 35521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35521 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REGUGIO - GUADALUPE POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO GUADALUPE POJCOL, 52164 GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTIAGO POJCOL Y TERRACERIA LAS PALMAS, PARTIENDO DE LA, lon:-91.99262307, lat:16.99820661}} | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78895, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2723287.75, importe_modificado:2723287.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}} | {1742244/proyecto_FIN, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742916 | Proyecto de inversión | 1901271.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901271.68, modificado:1901271.68}} | REHABILITACION DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) - 36499 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV | 36499 | S | 3426 | 3474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TOLUCA - LAGUNA DEL COFRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 05 + undefined EJIDO ZAPATA, 79237 EMILIANO ZAPATA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA ALEGRE Y CAMINO PALENQUE, CAMINO LAGUNA DEL COFRE DIFER, lon:-92.72247825, lat:15.64807126}} | 2020-03-16 | 2020-04-29 | 1901271.68 | 1901271.68 | 1901271.68 | 1901271.68 | 1901271.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/003-2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1901271.68, importe_modificado:1901271.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1742916/proyecto_INICIO, 1742916/proyecto_PROCESO, 1742916/proyecto_FIN, 1742916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742920 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GOLOTON LA RAYA - 36505 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36505 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 4 + 580 EJIDO GOLOTÓN LA RAYA, 52164 GOLOTÓN LA RAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 4.58 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA SOBRE LA CARRE, lon:-92.29184409, lat:17.13582161}} | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78902, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_FIN, 1742920/proyecto_PROCESO, 1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_PROCESO, 1742920/proyecto_FIN, 1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742972 | Proyecto de inversión | 557071.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO EL PARAISO EJIDO BERRIOZABAL - 36645 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36645 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:548, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EJIDO BERRIOZABAL, 73690 NUEVO PARAÍSO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BOQUERON BUENAVISTA Y CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL, LA OBRA ESTA A 2 HORAS DE LA CABECERA. MUNICIPAL. SE LLEGA AL EJID, lon:-92.27640988, lat:15.25745168}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-031/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1742972/proyecto_INICIO, 1742972/proyecto_FIN, 1742972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743132 | Proyecto de inversión | 1261312.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261312.22, modificado:1261312.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CRUCERO SAN ANTONIO - 37057 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37057 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:167, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TEMO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CRUCERO SAN ANTONIO, 52164 CRUCERO SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.24113335, lat:17.09022683}} | 2020-03-09 | 2020-04-23 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78898, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1261312.22, importe_modificado:1261312.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}} | {1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_INICIO, 1743132/proyecto_FIN, 1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_INICIO, 1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_FIN, 1743132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743195 | Proyecto de inversión | 1433309.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433309.34, modificado:1433309.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN - 37191 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37191 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:797, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, 52164 BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XOTXOTJÁ LAS CANCHAS Y CARRETERA CRUCERO TEMÓ, , lon:-92.12661181, lat:17.00670882}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78903, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1433309.34, importe_modificado:1433309.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_INICIO, 1743195/proyecto_PROCESO, 1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_PROCESO, 1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743370 | Proyecto de inversión | 2509994.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509994.25, modificado:2509994.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 37601 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 37601 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.0, meta_modificada:1009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD SALTO DE AGUA, 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA ENCUENTRA EN LA CALLE ALDAMA A 100 MTS DE LA PARROQUIA DEL PUEBLO Y ENFRENTE DE PINT, lon:-92.33457403, lat:17.55694134}} | 2020-04-15 | 2020-06-29 | 2509994.25 | 2509994.25 | 2509994.25 | 2509994.25 | 2509994.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-147/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2509994.25, importe_modificado:2509994.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.0}} | {1743370/proyecto_INICIO, 1743370/proyecto_FIN, 1743370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743409 | Proyecto de inversión | 2251516.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251516.36, modificado:2251516.36}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 37688 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 37688 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 300 RANCHERIA LLANO GRANDE, 67340 LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LLANO GRANDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 4, lon:-92.51992104, lat:15.44662504}} | 2020-03-02 | 2020-07-31 | 2251516.36 | 2251516.36 | 2251516.36 | 2251516.36 | 2251516.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-012/2020, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROVELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2251516.36, importe_modificado:2251516.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1743409/proyecto_INICIO, 1743409/proyecto_PROCESO, 1743409/proyecto_FIN, 1743409/proyecto_PROCESO, 1743409/proyecto_FIN, 1743409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743760 | Proyecto de inversión | 615252.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615252.8, modificado:615252.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 38483 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38483 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1A CALLE PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A AVENIDA SUR Y AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE, LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA QUE VIENE DE LA CARRETERA DE SIMOJOVEL A HUITIUPAN ENTRAND, lon:-92.68835306, lat:17.17266401}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:615252.8, importe_modificado:615252.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1743760/proyecto_INICIO, 1743760/proyecto_PROCESO, 1743760/proyecto_FIN, 1743760/proyecto_PROCESO, 1743760/proyecto_FIN, 1743760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743840 | Proyecto de inversión | 593179.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593179.34, modificado:593179.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD QUIRINGUICHARO ASENTAMIENTO QUIRINGUICHARO - 38660 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38660 | S | 441 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CALLE QUIRINGUICHARO EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO YA QUE SE VA A COMPONER LAS CALLES, lon:-90.71170696, lat:16.42512932}} | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 593179.34 | 593179.34 | 593179.34 | 593179.34 | 593179.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89590, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:593179.34, importe_modificado:593179.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1743840/proyecto_INICIO, 1743840/proyecto_FIN, 1743840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743929 | Proyecto de inversión | 1665506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665506.73, modificado:1665506.73}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: CRUCERO SANTA ANA PINABETO - RANCHERIA EL MIRADOR DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EJIDO SANTA ANA PINABETO - 38895 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38895 | S | 285 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO DE SANTA ANA PINABETO - RANCHERIA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO SANTA ANA PINABETO, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA FINCA CHANJUL Y CAMINO MOTOZINTÑA-, lon:-92.23777594, lat:15.2151575}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1665506.73 | 1665506.73 | 1665506.73 | 1665506.73 | 1665506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-054/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1665506.73, importe_modificado:1665506.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1743929/proyecto_INICIO, 1743929/proyecto_FIN, 1743929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743972 | Proyecto de inversión | 923123.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923123.66, modificado:923123.66}} | ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PLANTEL 113, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS CLAVE CENTRO DE TRABAJO: 07EMS0045N - 38985 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 38985 | S | 652 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 49738 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 113 SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 1 KM DE LA SALIDA , lon:-92.02415128, lat:17.40854706}} | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 923123.66 | 923123.66 | 923123.66 | 923123.66 | 923123.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-037/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:923123.66, importe_modificado:923123.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}} | {1743972/proyecto_INICIO, 1743972/proyecto_FIN, 1743972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743995 | Proyecto de inversión | 4033898.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4033898.49, modificado:4033898.49}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO CHICH - 39027 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39027 | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:356, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO CRUCERO CHICH, 29940 CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 41.9 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR TEMÓ DE AHÍ SE, lon:-92.1224598, lat:17.16136286}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 4033898.49 | 4033898.49 | 4033898.49 | 4033898.49 | 4033898.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/117/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4033898.49, importe_modificado:4033898.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:81.0}} | {1743995/proyecto_FIN, 1743995/proyecto_INICIO, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_FIN, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_INICIO, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744145 | Proyecto de inversión | 1848083.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848083.58, modificado:1848083.58}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PACVILNÁ - 39371 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39371 | S | 446 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 PARAJE PACVILNÁ, 58993 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SA, lon:-92.37831065, lat:16.81695861}} | 2020-02-27 | 2020-03-27 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-050/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1848083.58, importe_modificado:1848083.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1744145/proyecto_FIN, 1744145/proyecto_PROCESO, 1744145/proyecto_INICIO, 1744145/proyecto_PROCESO, 1744145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744442 | Proyecto de inversión | 3973104.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3973104.09, modificado:3973104.09}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACIÓN DE BARRIO LAURELES AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE BARRIO LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 39974 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39974 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR XELAJU BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TENAN Y CAMINO HACIA CARRIZAL, LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL INICIA EN EL BARRIO CHAPULTEPEC ATRAVESANDO LOS BARRIOS , lon:-92.27401606, lat:15.369708}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 3973104.09 | 3973104.09 | 3973104.09 | 3973104.09 | 3973104.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-064/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3973104.09, importe_modificado:3973104.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1744442/proyecto_INICIO, 1744442/proyecto_FIN, 1744442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744755 | Proyecto de inversión | 1178395.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178395.89, modificado:1178395.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 40605 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 40605 | S | 248 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN CARALAMPIO MONTE PALIDO KILÓMETRO 3 + 50 COLONIA SAN CARALAMPIO MONTE PALIDO, 77665 SAN CARALAMPIO MONTE PÁLIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y, lon:-92.06968713, lat:16.13376749}} | 2020-04-13 | 2020-05-30 | 1178395.89 | 1178395.89 | 1178395.89 | 1178395.89 | 1178395.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/014/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1178395.89, importe_modificado:1178395.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744755/proyecto_INICIO, 1744755/proyecto_PROCESO, 1744755/proyecto_FIN, 1744755/proyecto_PROCESO, 1744755/proyecto_FIN, 1744755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744844 | Proyecto de inversión | 281036.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281036.19, modificado:281036.19}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 94 M. - 40802 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 40802 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:456, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - AGUA LAS PALOMAS KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO AGUA LAS PALOMAS, 77665 AGUA LAS PALOMAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE S, lon:-92.00360163, lat:15.95640877}} | 2020-04-13 | 2020-05-12 | 281036.19 | 281036.19 | 281036.19 | 281036.19 | 281036.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:281036.19, importe_modificado:281036.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744844/proyecto_PROCESO, 1744844/proyecto_FIN, 1744844/proyecto_INICIO, 1744844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744905 | Proyecto de inversión | 807680.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807680.97, modificado:807680.97}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAKLUMILJÁ - 40935 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40935 | S | 195 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE SAKLUMILJÁ, 58993 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC S, lon:-92.27146564, lat:16.80790369}} | 2020-03-10 | 2020-04-10 | 807680.97 | 807680.97 | 807680.97 | 807680.97 | 807680.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-057/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:807680.97, importe_modificado:807680.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1744905/proyecto_FIN, 1744905/proyecto_INICIO, 1744905/proyecto_FIN, 1744905/proyecto_PROCESO, 1744905/proyecto_FIN, 1744905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745455 | Proyecto de inversión | 1500671.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500671.29, modificado:1500671.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 45274 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 45274 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 48089 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁ, lon:-92.89194602, lat:17.30423362}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1500671.29 | 1500671.29 | 1500671.29 | 1500671.29 | 1500671.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-010/2020, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1500671.29, importe_modificado:1500671.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {1745455/proyecto_INICIO, 1745455/proyecto_PROCESO, 1745455/proyecto_FIN, 1745455/proyecto_PROCESO, 1745455/proyecto_FIN, 1745455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745581 | Proyecto de inversión | 663358.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663358.64, modificado:663358.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CARRIZAL - 45559 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45559 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA EL BOSQUE PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 13 APR, lon:-92.79066265, lat:17.01646174}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 663358.64 | 663358.64 | 663358.64 | 663358.64 | 663358.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85144, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:663358.64, importe_modificado:663358.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1745581/proyecto_INICIO, 1745581/proyecto_FIN, 1745581/proyecto_PROCESO, 1745581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745672 | Proyecto de inversión | 2695529 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695529.0, modificado:2695529.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA JOYA I - 45774 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45774 | S | 1068 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.0, meta_modificada:2662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE AGUACATES INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, ANDADOR SIN NOMBRE LAS CALLES SE ENCUENTRAN ENT, lon:-92.25609766, lat:14.87158078}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2695529 | 2695529 | 2695529 | 2695529 | 2695529 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2695529.0, importe_modificado:2695529.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2662.0}} | {1745672/proyecto_INICIO, 1745672/proyecto_PROCESO, 1745672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745943 | Proyecto de inversión | 298195.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298195.27, modificado:298195.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GENARO VÁZQUEZ ROJAS - 46499 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 46499 | S | 44 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:57, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO GENARO VÁZQUEZ ROJAS, 63109 GENARO VÁZQUEZ ROJAS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO GENARO VAZQUEZ MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.55721617, lat:17.23728832}} | 2020-03-17 | 2020-04-15 | 298195.27 | 298195.27 | 298195.27 | 298195.27 | 298195.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-016/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:298195.27, importe_modificado:298195.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1745943/proyecto_INICIO, 1745943/proyecto_PROCESO, 1745943/proyecto_FIN, 1745943/proyecto_INICIO, 1745943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746258 | Proyecto de inversión | 1437404.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437404.98, modificado:1437404.98}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO EJIDO VALLE MORELOS - 47210 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 47210 | S | 640 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE S/N EJIDO VALLE MORELOS, 73765 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR S/N, CALLE CUARTA PONIENTE SUR S/N LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO, lon:-93.00044702, lat:16.1365445}} | 2020-06-18 | 2020-08-17 | 1437404.98 | 1437404.98 | 1437404.98 | 1437404.98 | 1437404.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/036-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1437404.98, importe_modificado:1437404.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}} | {1746258/proyecto_INICIO, 1746258/proyecto_PROCESO, 1746258/proyecto_FIN, 1746258/proyecto_PROCESO, 1746258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746653 | Proyecto de inversión | 229329.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229329.49, modificado:229329.49}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM. EN CHILON, LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPHA - 48278 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48278 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SPAMLEJ ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 28 EJIDO SPAMLEJ ASHUPA, 52164 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 82.97 KM., lon:-91.96629117, lat:17.20335581}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82002, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229329.49, importe_modificado:229329.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}} | {1746653/proyecto_PROCESO, 1746653/proyecto_INICIO, 1746653/proyecto_FIN, 1746653/proyecto_PROCESO, 1746653/proyecto_FIN, 1746653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746654 | Proyecto de inversión | 420912.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420912.37, modificado:420912.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS GUAYABOS - 48280 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48280 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:124, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 00000 LA VICTORIA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO LA VICTORIA COMÚNMENTE CONOCIDO COMO LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.54630811, lat:17.30734679}} | 2020-04-03 | 2020-05-02 | 420912.37 | 420912.37 | 420912.37 | 420912.37 | 420912.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:420912.37, importe_modificado:420912.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1746654/proyecto_PROCESO, 1746654/proyecto_FIN, 1746654/proyecto_INICIO, 1746654/proyecto_FIN, 1746654/proyecto_INICIO, 1746654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746679 | Proyecto de inversión | 347856.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347856.68, modificado:347856.68}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN LOS DIAMANTES - 48349 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48349 | S | 60 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:123, direccion:EJIDO LOS DIAMANTES, 63109 LOS DIAMANTES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO LOS DIAMANTES MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.60692823, lat:17.30331302}} | 2020-04-03 | 2020-05-02 | 347856.68 | 347856.68 | 347856.68 | 347856.68 | 347856.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:347856.68, importe_modificado:347856.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {1746679/proyecto_FIN, 1746679/proyecto_INICIO, 1746679/proyecto_FIN, 1746679/proyecto_PROCESO, 1746679/proyecto_FIN, 1746679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746842 | Proyecto de inversión | 286661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CAMPO VIEJO - 49057 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49057 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:723, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - CAMPO VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 520 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CAMPO VIEJO, 52164 CAMPO VIEJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA JETJA, SE UB, lon:-92.02501554, lat:17.10993134}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82078, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1746842/proyecto_FIN, 1746842/proyecto_PROCESO, 1746842/proyecto_INICIO, 1746842/proyecto_PROCESO, 1746842/proyecto_FIN, 1746842/proyecto_INICIO, 1746842/proyecto_PROCESO, 1746842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746881 | Proyecto de inversión | 433167.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433167.32, modificado:433167.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 49183 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 49183 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1941, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 08 VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO, lon:-93.2435663, lat:16.10232233}} | 2020-06-25 | 2020-08-10 | 433167.32 | 433167.32 | 433167.32 | 433167.32 | 433167.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/039-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:433167.32, importe_modificado:433167.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1746881/proyecto_INICIO, 1746881/proyecto_FIN, 1746881/proyecto_INICIO, 1746881/proyecto_FIN, 1746881/proyecto_PROCESO, 1746881/proyecto_FIN, 1746881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747184 | Proyecto de inversión | 167684.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167684.09, modificado:167684.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 50256 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 50256 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 370 M DE LA ESCUELA ENLEP DR. MANUEL VELASCO SUAREZ., lon:-92.38769345, lat:15.01843752}} | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 167684.09 | 167684.09 | 167684.09 | 167684.09 | 167684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/002/2020, contratista:MARCO ANTONI GARCIA GOMEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:167684.09, importe_modificado:167684.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {1747184/proyecto_INICIO, 1747184/proyecto_FIN, 1747184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747282 | Proyecto de inversión | 943185.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943185.44, modificado:943185.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 50521 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50521 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE, LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA DE LA CRUZ A 100 METROS ESTA EL BARRIO G, lon:-92.6880902, lat:17.17060877}} | 2020-03-18 | 2020-04-30 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-012/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:943185.44, importe_modificado:943185.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1747282/proyecto_INICIO, 1747282/proyecto_PROCESO, 1747282/proyecto_INICIO, 1747282/proyecto_FIN, 1747282/proyecto_PROCESO, 1747282/proyecto_FIN, 1747282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR LAS CANTIDAD EN COMPROMETIDO YA QUE ES DIFERENTE A LA DE LO RECAUDADO CONSIDERO ES ERROR DE DEDO MOTIVO POR EL CUAL EL CIERRE SE REPORTA AL 89.40%, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}}
2020 | 5 | CHP200301747341 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD FRACCIÓN BUENAVISTA - 50718 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - FRACCION BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 7 EJIDO FRACCIÓN BUENAVISTA, 52164 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL Y , TER, lon:-92.33259704, lat:17.0822601}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82350, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1747341/proyecto_INICIO, 1747341/proyecto_PROCESO, 1747341/proyecto_FIN, 1747341/proyecto_PROCESO, 1747341/proyecto_FIN, 1747341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747509 | Proyecto de inversión | 804925.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804925.21, modificado:804925.21}} | CONSTRUCCION DE 6 POZOS PROFUNDOS - 51163 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 51163 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA PRIMERA SECCION - RANCHERIA 5 DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO MUNDO DE ARRIBA, 29514 MUNDO NUEVO ARRIBA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y CARRE, lon:-93.1925752, lat:17.71970173}} | 2020-06-08 | 2020-07-16 | 804925.21 | 804925.21 | 804925.21 | 804925.21 | 804925.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:804925.21, importe_modificado:804925.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1747509/proyecto_INICIO, 1747509/proyecto_PROCESO, 1747509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301747916 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 52261 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52261 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR S/N COLONIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES CERRO BLANCO Y UNIONJUA, lon:-92.60267496, lat:17.38886607}} | 2020-04-27 | 2020-05-29 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1747916/proyecto_INICIO, 1747916/proyecto_FIN, 1747916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748052 | Proyecto de inversión | 1308299.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308299.27, modificado:1308299.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD EL RECUERDO - 52520 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52520 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PONIENTE COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, CALLE 3A. PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO SAN CRISTOBAL D, lon:-92.98988805, lat:16.71565336}} | 2020-03-01 | 2020-04-14 | 1308299.27 | 1308299.27 | 1308299.27 | 1308299.27 | 1308299.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-005/2020, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1308299.27, importe_modificado:1308299.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1748052/proyecto_INICIO, 1748052/proyecto_PROCESO, 1748052/proyecto_INICIO, 1748052/proyecto_PROCESO, 1748052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301748242 | Proyecto de inversión | 4529257.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4529257.51, modificado:4529257.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN, BARRIO AEROPUERTO - 52973 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52973 | S | 419 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6825.6, meta_modificada:6825.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - ALAN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO AEROPUERTO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL YALELMESIL Y TERRACERIA BAJ PUS, SE UBICA A 52.20 K, lon:-92.05432584, lat:17.19203785}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 4529257.51 | 4529257.51 | 4529257.51 | 4529257.51 | 4529257.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86283, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4529257.51, importe_modificado:4529257.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6825.6}} | {1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_FIN, 1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748513 | Proyecto de inversión | 2537150.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537150.57, modificado:2537150.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME - 53764 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 53764 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65635083, lat:17.35429544}} | 2020-04-02 | 2020-07-17 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2537150.57, importe_modificado:2537150.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1748513/proyecto_INICIO, 1748513/proyecto_FIN, 1748513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748711 | Proyecto de inversión | 4010729.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4010729.58, modificado:4010729.58}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD COSTA RICA ASENTAMIENTO COSTA RICA - 54312 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54312 | S | 321 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - COSTA RICA KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO COSTA RICA, lon:-92.14708659, lat:15.75017055}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 4010729.58 | 4010729.58 | 4010729.58 | 4010729.58 | 4010729.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0014/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL ALCÁZAR RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4010729.58, importe_modificado:4010729.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1748711/proyecto_PROCESO, 1748711/proyecto_INICIO, 1748711/proyecto_PROCESO, 1748711/proyecto_FIN, 1748711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301749102 | Proyecto de inversión | 3379632.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379632.83, modificado:3379632.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ANITA - 55317 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55317 | S | 188 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA ANITA, 29950 SANTA ANITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LACANDON Y CARRETERA CRUCERO ISRAEL, TERRACERIA SANTA ANITA PARA LLE, lon:-92.11389171, lat:16.80477771}} | 2020-03-15 | 2020-05-30 | 3379632.83 | 3379632.83 | 3379632.83 | 3379632.83 | 3379632.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0009/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3379632.83, importe_modificado:3379632.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9400.0}} | {1749102/proyecto_PROCESO, 1749102/proyecto_INICIO, 1749102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749121 | Proyecto de inversión | 204990.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204990.46, modificado:204990.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL LIMÓN - 55377 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 55377 | S | 269 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PALENQUE-LA TRINITARIA - EJIDO QUETZALCOATL PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS EN, lon:-90.45949237, lat:16.22187214}} | 2020-04-13 | 2020-04-28 | 204990.46 | 204990.46 | 204990.46 | 204990.46 | 204990.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101879, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:204990.46, importe_modificado:204990.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1749121/proyecto_INICIO, 1749121/proyecto_PROCESO, 1749121/proyecto_FIN, 1749121/proyecto_INICIO, 1749121/proyecto_FIN, 1749121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749179 | Proyecto de inversión | 1683026.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683026.73, modificado:1683026.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91 CLAVE: 07DST0095F - 55586 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 55586 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JUAN SABINES BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TERRENO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 91 LA CUAL SE UBICA A U, lon:-92.47570208, lat:17.00415048}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-016/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1683026.73, importe_modificado:1683026.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749179/proyecto_INICIO, 1749179/proyecto_PROCESO, 1749179/proyecto_FIN, 1749179/proyecto_INICIO, 1749179/proyecto_FIN, 1749179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749795 | Proyecto de inversión | 940204.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940204.5, modificado:940204.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SAN JACINTO - 57695 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57695 | S | 195 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REAL Y TERRACERIA CRUCERO LA UNION, TERRACERIA, lon:-91.67584401, lat:16.8170521}} | 2020-02-10 | 2020-05-11 | 940204.5 | 940204.5 | 940204.5 | 940204.5 | 940204.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0033/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:940204.5, importe_modificado:940204.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1749795/proyecto_INICIO, 1749795/proyecto_FIN, 1749795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750136 | Proyecto de inversión | 1038171.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038171.12, modificado:1038171.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CHABAJEBAL ASENTAMIENTO CHABAJEBAL - 58686 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58686 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - CHABAJEBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL BUSCAR LA SALIDA AL PANTEÓN CONT, lon:-92.68555694, lat:17.04630904}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 1038171.12 | 1038171.12 | 1038171.12 | 1038171.12 | 1038171.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85158, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1038171.12, importe_modificado:1038171.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1750136/proyecto_FIN, 1750136/proyecto_INICIO, 1750136/proyecto_PROCESO, 1750136/proyecto_FIN, 1750136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750150 | Proyecto de inversión | 1904691.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904691.15, modificado:1904691.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CARRIZAL ASENTAMIENTO - 58723 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58723 | S | 203 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 13, TOMAR LA SALIDA A LA DERECHA, CONTINU, lon:-92.79053122, lat:17.016877}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 1904691.15 | 1904691.15 | 1904691.15 | 1904691.15 | 1904691.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1904691.15, importe_modificado:1904691.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1750150/proyecto_INICIO, 1750150/proyecto_PROCESO, 1750150/proyecto_FIN, 1750150/proyecto_INICIO, 1750150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750399 | Proyecto de inversión | 1306159.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306159.19, modificado:1306159.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD EL EDÉN - 59320 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59320 | S | 63 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENA VISTA Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA JUAN ESCUTIA PARA LL, lon:-92.0788246, lat:16.91723217}} | 2020-02-03 | 2020-03-21 | 1306159.19 | 1306159.19 | 1306159.19 | 1306159.19 | 1306159.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0052/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1306159.19, importe_modificado:1306159.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1750399/proyecto_INICIO, 1750399/proyecto_FIN, 1750399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750482 | Proyecto de inversión | 3985799.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985799.25, modificado:3985799.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 59531 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 59531 | S | 318 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RINCON VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 000 EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA RINCON, lon:-92.49576969, lat:15.303859}} | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 3985799.25 | 3985799.25 | 3985799.25 | 3985799.25 | 3985799.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3985799.25, importe_modificado:3985799.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1750482/proyecto_FIN, 1750482/proyecto_INICIO, 1750482/proyecto_PROCESO, 1750482/proyecto_FIN, 1750482/proyecto_INICIO, 1750482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750628 | Proyecto de inversión | 942977.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942977.66, modificado:942977.66}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 59931 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59931 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 110 + 900 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29935 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE YANX BACAL Y CALLE CENTRAL SUR, CALLEJON SUR PONIENTE LA ESCUELA F, lon:-90.88479606, lat:16.81328018}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 942977.66 | 942977.66 | 942977.66 | 942977.66 | 942977.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1627104.0, importe_modificado:1627104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}} | {1750628/proyecto_FIN, 1750628/proyecto_PROCESO, 1750628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750761 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOLAKIL - 60276 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60276 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALA KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO JOLAKIL, 29940 JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO JOLAKIL Y , SE UBICA A 22.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CH, lon:-92.24559724, lat:17.02457595}} | 2020-05-12 | 2020-08-12 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82100, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1750761/proyecto_INICIO, 1750761/proyecto_PROCESO, 1750761/proyecto_FIN, 1750761/proyecto_PROCESO, 1750761/proyecto_INICIO, 1750761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750845 | Proyecto de inversión | 3004631.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004631.1, modificado:3004631.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 60495 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60495 | S | 961 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2617.0, meta_modificada:2617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, CARRETERA CRUCERO MONTE LIBANO PARA LLEGAR SA, lon:-91.58936395, lat:16.89247173}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3004631.1 | 3004631.1 | 3004631.1 | 3004631.1 | 3004631.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0069/2020, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3004631.1, importe_modificado:3004631.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2617.0}} | {1750845/proyecto_PROCESO, 1750845/proyecto_INICIO, 1750845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750903 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM CHILÓN, LOCALIDAD LA PIMIENTA PRIMERA SECCIÓN - 60660 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60660 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LA PIMIENTA 1ERA. ETAPA, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN Y , LA OBRA SE EJECUT, lon:-92.04637535, lat:17.18621904}} | 2020-05-28 | 2020-07-28 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82352, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1750903/proyecto_PROCESO, 1750903/proyecto_FIN, 1750903/proyecto_INICIO, 1750903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750911 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA ZELANDA - 60676 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60676 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:895, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - NUEVA ZELANDA KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO NUEVA ZELANDA, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y , SE UBICA A 51.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.04038027, lat:17.10879028}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82356, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1750911/proyecto_INICIO, 1750911/proyecto_PROCESO, 1750911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301751029 | Proyecto de inversión | 2199360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199360.0, modificado:2199360.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL EN BOCHOJBO ALTO. HOMBRES. - 61075 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 61075 | S | 1264 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:PARAJE BOCHOJBO ALTO, 29353 BOCHOJBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD CORRESPONDE A BOCHOJBO ALTO., lon:-92.71806837, lat:16.73472344}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 2199360 | 2199360 | 2199360 | 2199360 | 2199360 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-07VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2199360.0, importe_modificado:2199360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:316.0}} | {1751029/proyecto_FIN, 1751029/proyecto_INICIO, 1751029/proyecto_FIN, 1751029/proyecto_INICIO, 1751029/proyecto_PROCESO, 1751029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751066 | Proyecto de inversión | 1325049.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325049.66, modificado:1325049.66}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 61177 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 61177 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.4, meta_modificada:1015.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA TERESITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO SANTA TERESITA, 30600 SANTA TERESITA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA SANTA TERESITA, LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.63275052, lat:15.24986419}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1325049.66 | 1325049.66 | 1325049.66 | 1325049.66 | 1325049.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-025/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1325049.66, importe_modificado:1325049.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1015.4}} | {1751066/proyecto_PROCESO, 1751066/proyecto_INICIO, 1751066/proyecto_PROCESO, 1751066/proyecto_INICIO, 1751066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751085 | Proyecto de inversión | 3016123.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016123.44, modificado:3016123.44}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHILÓN, LOCALIDAD NAZARETH - 61237 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61237 | S | 249 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.45, meta_modificada:347.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH Y , TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH . PATATEEL LA OBRA S, lon:-92.15693909, lat:17.17098906}} | 2020-03-27 | 2020-06-29 | 3016123.44 | 3016123.44 | 3016123.44 | 3016123.44 | 3016123.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/166/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3016123.44, importe_modificado:3016123.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.45}} | {1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751113 | Proyecto de inversión | 4033392.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4033392.55, modificado:4033392.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA CAÑADA - 61292 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61292 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2215.0, meta_modificada:2215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA UNO Y TERRACERIA LAS VEGAS, TERRACERIA EL CIPRES PARTIMOS, lon:-92.08663897, lat:16.93050849}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 4033392.55 | 4033392.55 | 4033392.55 | 4033392.55 | 4033392.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0076/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4033392.55, importe_modificado:4033392.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2215.0}} | {1751113/proyecto_INICIO, 1751113/proyecto_PROCESO, 1751113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751223 | Proyecto de inversión | 372360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372360.0, modificado:372360.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHTOCH MUJERES - 61597 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 61597 | S | 428 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JECHTOCH, lon:-92.71939966, lat:16.72497248}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 372360 | 372360 | 372360 | 372360 | 372360 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-69VI/2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:372360.0, importe_modificado:372360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1751223/proyecto_FIN, 1751223/proyecto_INICIO, 1751223/proyecto_PROCESO, 1751223/proyecto_INICIO, 1751223/proyecto_PROCESO, 1751223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751923 | Proyecto de inversión | 1816560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816560.0, modificado:1816560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SHULVÓ HOMBRES - 63876 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 63876 | S | 1044 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:PARAJE SHULVO, 29350 SHULVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SHULVÓ, lon:-92.73548549, lat:16.72295691}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 1816560 | 1816560 | 1816560 | 1816560 | 1816560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-15VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1816560.0, importe_modificado:1816560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}} | {1751923/proyecto_PROCESO, 1751923/proyecto_FIN, 1751923/proyecto_PROCESO, 1751923/proyecto_INICIO, 1751923/proyecto_PROCESO, 1751923/proyecto_FIN, 1751923/proyecto_INICIO, 1751923/proyecto_FIN, 1751923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752255 | Proyecto de inversión | 1219000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219000.0, modificado:1219000.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE LA 6A AVENIDA SUR Y SALIDA A PERIFERICO SUR EN BARRIO SITIMILJA - 64828 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64828 | S | 444 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SITIMILJA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y, lon:-92.25618163, lat:16.6496086}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1219000.0, importe_modificado:1219000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:790.0}} | {1752255/proyecto_INICIO, 1752255/proyecto_FIN, 1752255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752349 | Proyecto de inversión | 1703789.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703789.78, modificado:1703789.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 65136 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 65136 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1873.7, meta_modificada:1873.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:827, direccion:INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 30215 VEINTE DE NOVIEMBRE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA EN EL TRAMO DE VENUSTIANO CARRANZA HACIA SAN FRANCISCO PUJILTIC ENTRANDO POR LA COLONIA LA GLORIALA TR, lon:-92.46739779, lat:16.312667}} | 2020-03-06 | 2020-06-03 | 1703789.78 | 1703789.78 | 1703789.78 | 1703789.78 | 1703789.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-010/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1703789.78, importe_modificado:1703789.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1873.7}} | {1752349/proyecto_INICIO, 1752349/proyecto_PROCESO, 1752349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301752375 | Proyecto de inversión | 705005.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705005.05, modificado:705005.05}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 65221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65221 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29924829, lat:16.99698757}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:705005.05, importe_modificado:705005.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752554 | Proyecto de inversión | 2628596.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628596.18, modificado:2628596.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 65669 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65669 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA EL REFUGIO, TERRACERIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO PARA LLEG, lon:-92.13743555, lat:16.92901169}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 2628596.18 | 2628596.18 | 2628596.18 | 2628596.18 | 2628596.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0121/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2628596.18, importe_modificado:2628596.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.0}} | {1752554/proyecto_INICIO, 1752554/proyecto_PROCESO, 1752554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752869 | Proyecto de inversión | 1682983.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682983.03, modificado:1667517.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC - 66398 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66398 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15256043, lat:17.07089132}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1682983.03, importe_modificado:1682983.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752869/proyecto_INICIO, 1752869/proyecto_PROCESO, 1752869/proyecto_INICIO, 1752869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752889 | Proyecto de inversión | 481035.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481035.96, modificado:481035.96}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE EN CHILON, LOCALIDAD CANTELÁ - 66450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66450 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO CANTELÁ, 29940 CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANTELÁ Y CARRETERA TUNAPAZ, SE UBICA A 25.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-92.15010252, lat:17.03885483}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 481035.96 | 481035.96 | 481035.96 | 481035.96 | 481035.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:481035.96, importe_modificado:481035.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752889/proyecto_PROCESO, 1752889/proyecto_INICIO, 1752889/proyecto_FIN, 1752889/proyecto_INICIO, 1752889/proyecto_PROCESO, 1752889/proyecto_FIN, 1752889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753119 | Proyecto de inversión | 234938.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234938.16, modificado:234938.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67168 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67168 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNANCIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10602711, lat:16.9128068}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 234938.16 | 234938.16 | 234938.16 | 234938.16 | 234938.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0148/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:234938.16, importe_modificado:234938.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1753119/proyecto_PROCESO, 1753119/proyecto_INICIO, 1753119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753537 | Proyecto de inversión | 1250223.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250223.43, modificado:1250223.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN - 68284 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | 68284 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PROL. CALLE CENTRAL SUR OTE BARRIO VALLE VERDE, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGRA A L A4A SUR EN EL BARRIO EL EDEN CONTINUAR 100 MTS DOBLAR A LA DERECHA S, lon:-93.31064777, lat:17.13080812}} | 2020-07-10 | 2020-09-09 | 1250223.43 | 1250223.43 | 1250223.43 | 1250223.43 | 1250223.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0002/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1250223.43, importe_modificado:1250223.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {1753537/proyecto_PROCESO, 1753537/proyecto_INICIO, 1753537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754054 | Proyecto de inversión | 850923.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850923.06, modificado:850923.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA PILETA - 69593 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69593 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION 4A. AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR PONIENTE Y CALLE 10A. SUR PONIENTE, AVENIDA 3A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACIO, lon:-92.13368555, lat:16.2429834}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 850923.06 | 850923.06 | 850923.06 | 850923.06 | 850923.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/026/2020, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:850923.06, importe_modificado:850923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1754054/proyecto_INICIO, 1754054/proyecto_PROCESO, 1754054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301754089 | Proyecto de inversión | 439231 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439231.0, modificado:439231.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 69680 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69680 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASIL II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASIL II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALZADA LOS MAESTROS Y CALLE RIO PARANA, CALLE RIO AMAZONAS SE PROCEDE A SALIR DE LA PRESIDENCIA DANDO VU, lon:-93.25624681, lat:16.23824491}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 439231 | 439231 | 439231 | 439231 | 439231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-045, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:439231.0, importe_modificado:439231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1754089/proyecto_INICIO, 1754089/proyecto_FIN, 1754089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754334 | Proyecto de inversión | 1825008.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825008.77, modificado:1825008.77}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RAMAL PORVENIR - 70619 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 70619 | S | 550 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACIÓN - ACCESO AL EJIDO RAMAL PROVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL RAMAL EL PORVERNIR, 30369 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA AL MARGEN , lon:-92.96003905, lat:15.86089047}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 1825008.77 | 1825008.77 | 1825008.77 | 1825008.77 | 1825008.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/025-AD/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S. A. DE C. V.¿, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1825008.77, importe_modificado:1825008.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {1754334/proyecto_INICIO, 1754334/proyecto_PROCESO, 1754334/proyecto_INICIO, 1754334/proyecto_PROCESO, 1754334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754586 | Proyecto de inversión | 1641066.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641066.07, modificado:1641066.07}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD PIEDRA DEL TIGRE - 71409 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71409 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:431, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA PIEDRA DEL TIGRE, 29387 PIEDRA DEL TIGRE, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUSTAMANTE GARCIA Y , ESTA TERRACERIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE I, lon:-92.80908248, lat:16.56676227}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1641066.07 | 1641066.07 | 1641066.07 | 1641066.07 | 1641066.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1641066.07, importe_modificado:1641066.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1754586/proyecto_INICIO, 1754586/proyecto_PROCESO, 1754586/proyecto_FIN, 1754586/proyecto_PROCESO, 1754586/proyecto_FIN, 1754586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754789 | Proyecto de inversión | 501649.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501649.74, modificado:501649.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 71872 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 71872 | S | 263 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:EJIDO , 00000 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERINACA Y CAMINO HIERBA SANATA, SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA, lon:-93.57475998, lat:16.735227}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 501649.74 | 501649.74 | 501649.74 | 501649.74 | 501649.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/003-2020, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:501649.74, importe_modificado:501649.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1754789/proyecto_FIN, 1754789/proyecto_PROCESO, 1754789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754917 | Proyecto de inversión | 111818.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111818.28, modificado:111818.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 72566 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 72566 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL ROSARIO KILÓMETRO 33 + 500 COLONIA EL ROSARIO, 29760 EL ROSARIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 13.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGI, lon:-92.79288454, lat:17.08711838}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 111818.28 | 111818.28 | 111818.28 | 111818.28 | 111818.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:111818.28, importe_modificado:111818.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1754917/proyecto_INICIO, 1754917/proyecto_PROCESO, 1754917/proyecto_INICIO, 1754917/proyecto_FIN, 1754917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754967 | Proyecto de inversión | 708183.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708183.6, modificado:708183.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 72956 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 72956 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL ROSARIO KILÓMETRO 13 + 500 COLONIA EL ROSARIO, 29760 EL ROSARIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 13.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIE, lon:-92.79328151, lat:17.08739528}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 708183.6 | 708183.6 | 708183.6 | 708183.6 | 708183.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/010/2020, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:708183.6, importe_modificado:708183.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1754967/proyecto_FIN, 1754967/proyecto_INICIO, 1754967/proyecto_FIN, 1754967/proyecto_PROCESO, 1754967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755007 | Proyecto de inversión | 1618000.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618000.43, modificado:1618000.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: 0+000 AL KM 1+456.13 UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN - 73106 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 73106 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION KILÓMETRO 3 - 500 KILÓMETRO UNDEFINED - UNDEFINED KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCIÓN, 29540 LA LIBERTAD, SUNUAPA CHIAPAS EN, lon:-93.21778991, lat:17.49387871}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1618000.43 | 1618000.43 | 1618000.43 | 1618000.43 | 1618000.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1618000.43, importe_modificado:1618000.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1456.0}} | {1755007/proyecto_INICIO, 1755007/proyecto_PROCESO, 1755007/proyecto_FIN, 1755007/proyecto_PROCESO, 1755007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755874 | Proyecto de inversión | 1126703.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126703.36, modificado:1126703.36}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD LAS MARÍAS - 80802 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80802 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS MARÍAS, 30943 LAS MARÍAS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO RIO GUERRERO Y CAMINO HACIA EL VEINTE DE NOVIEMBRE, CAMINO HACIA LA LINEA CON GUATEMALA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-92.04936344, lat:15.53902584}} | 2020-07-27 | 2020-09-18 | 1126703.36 | 1126703.36 | 1126703.36 | 1126703.36 | 1126703.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1126703.36, importe_modificado:1126703.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.0}} | {1755874/proyecto_PROCESO, 1755874/proyecto_INICIO, 1755874/proyecto_PROCESO, 1755874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755980 | Proyecto de inversión | 3950823.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950823.82, modificado:3950823.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 277 METROS DE DREN PLUVIAL - 81117 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 81117 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA ORIENTE Y AVENIDA GUERRERO SUR, AVENIDA AYUNTAMIENTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ORIENTE ENTRE LAS AVENIDAS GUERRERO , lon:-92.65627712, lat:15.3161902}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 3950823.82 | 3950823.82 | 3950823.82 | 3950823.82 | 3950823.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-044/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3950823.82, importe_modificado:3950823.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {1755980/proyecto_PROCESO, 1755980/proyecto_INICIO, 1755980/proyecto_PROCESO, 1755980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756031 | Proyecto de inversión | 1027030.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027030.02, modificado:1027030.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 81260 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 81260 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.4, meta_modificada:1462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:324, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA LA ALIANZA, 30600 LA ALIANZA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA LA ALIANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-92.58530899, lat:15.35607723}} | 2020-06-08 | 2020-08-29 | 1027030.02 | 1027030.02 | 1027030.02 | 1027030.02 | 1027030.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-043/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1027030.02, importe_modificado:1027030.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.4}} | {1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_INICIO, 1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_FIN, 1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_INICIO, 1756031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756300 | Proyecto de inversión | 3171438.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171438.22, modificado:3171438.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME - 82123 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82123 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2320.5, meta_modificada:2320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO CRUCERO SABANILLA-YAJLON, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE, lon:-92.55657993, lat:17.2464836}} | 2020-04-06 | 2020-07-31 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3171438.22, importe_modificado:3171438.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2320.5}} | {1756300/proyecto_FIN, 1756300/proyecto_PROCESO, 1756300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756453 | Proyecto de inversión | 2895743.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895743.18, modificado:2895743.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD MAPIL - 82508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82508 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11600.0, meta_modificada:11600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - MAPIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - LA PALMA Y TERRACERIA TRAMO LA SUYALA - CATARRAYA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA L, lon:-91.86918101, lat:17.04494792}} | 2020-05-13 | 2020-08-26 | 2895743.18 | 2895743.18 | 2895743.18 | 2895743.18 | 2895743.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2895743.18, importe_modificado:2895743.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11600.0}} | {1756453/proyecto_INICIO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756472 | Proyecto de inversión | 1508536.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508536.2, modificado:1508536.2}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO PRINCIPAL) - 82556 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 82556 | S | 141 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 52 + 700 EJIDO BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE SALE DE LA CABECE, lon:-91.63149815, lat:16.09823893}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1508536.2 | 1508536.2 | 1508536.2 | 1508536.2 | 1508536.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/032/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1508536.2, importe_modificado:1508536.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1756472/proyecto_INICIO, 1756472/proyecto_PROCESO, 1756472/proyecto_FIN, 1756472/proyecto_PROCESO, 1756472/proyecto_FIN, 1756472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756651 | Proyecto de inversión | 850775.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850775.8, modificado:850775.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BARRIO MONTE BELLO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 83103 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 83103 | S | 356 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 SUR BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 29 AVENIDA SUR ENTRE LA 2 Y 4 ORIENTE EN EL BARRIO MONTE BELLO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.15867401, lat:14.98799382}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:850775.8, importe_modificado:850775.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756651/proyecto_INICIO, 1756651/proyecto_PROCESO, 1756651/proyecto_INICIO, 1756651/proyecto_PROCESO, 1756651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756700 | Proyecto de inversión | 1121874.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121874.31, modificado:1121874.31}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 31, CLAVE: 07DST0031V EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC, BARRIO MUKUL AKIL - 83238 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 83238 | S | 3671 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8548.0, meta_modificada:8548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 191 + 700 BARRIO BARRIO MUKUL AKIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-92.34260274, lat:16.78132936}} | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 1121874.31 | 1121874.31 | 1121874.31 | 1121874.31 | 1121874.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:CONSTRUCTORA JASEB, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1121874.31, importe_modificado:1121874.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8548.0}} | {1756700/proyecto_INICIO, 1756700/proyecto_PROCESO, 1756700/proyecto_INICIO, 1756700/proyecto_FIN, 1756700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756714 | Proyecto de inversión | 804364.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804364.69, modificado:804364.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 83261 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83261 | S | 566 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACJUN A JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTI, lon:-92.05860195, lat:17.16165456}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 804364.69 | 804364.69 | 804364.69 | 804364.69 | 804364.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:804364.69, importe_modificado:804364.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756714/proyecto_FIN, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301756726 | Proyecto de inversión | 492321.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492321.68, modificado:492321.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CHILÓN, LOCALIDAD CARMEN XAQUILÁ - 83309 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83309 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO CARMEN XAQUILA, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON CHEN UCH, TERRACER, lon:-92.28715731, lat:17.06989788}} | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:492321.68, importe_modificado:492321.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756895 | Proyecto de inversión | 1488528.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488528.72, modificado:1488528.72}} | REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA VESPERTINA DEL ESTADO 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 07EES0066R BARRIO CENTRO - 83768 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83768 | S | 213 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA ESCUELA SECUNDARIA SE UBICA A 250 METROS , lon:-92.24801045, lat:15.36573139}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1488528.72 | 1488528.72 | 1488528.72 | 1488528.72 | 1488528.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-042/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1488528.72, importe_modificado:1488528.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {1756895/proyecto_INICIO, 1756895/proyecto_FIN, 1756895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757494 | Proyecto de inversión | 923967 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923967.0, modificado:923967.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 85577 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 85577 | S | 154 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.56, meta_modificada:366.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES CHIAPAS BARRIO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES CHIAPAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, CALLE NOVENA ORIENTE L, lon:-93.26105529, lat:16.23760832}} | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 923967 | 923967 | 923967 | 923967 | 923967 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-052, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:923967.0, importe_modificado:923967.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.56}} | {1757494/proyecto_INICIO, 1757494/proyecto_FIN, 1757494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757510 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COPAINALÁ LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 85638 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 85638 | S | 382 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.55, meta_modificada:351.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE DEL TEMPLO ADVENTISTA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A VISTA HERMOSA Y CALLE 1 NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-93.34993079, lat:17.05821029}} | 2020-06-06 | 2020-07-07 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.55}} | {1757510/proyecto_FIN, 1757510/proyecto_INICIO, 1757510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301757844 | Proyecto de inversión | 1676800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676800.0, modificado:1676800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD LA LIBERTAD BARRIO NUEVO - 86634 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86634 | S | 248 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 600 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.56654642, lat:16.90480029}} | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 1676800 | 1676800 | 1676800 | 1676800 | 1676800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1676800.0, importe_modificado:1676800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1757844/proyecto_FIN, 1757844/proyecto_PROCESO, 1757844/proyecto_FIN, 1757844/proyecto_PROCESO, 1757844/proyecto_INICIO, 1757844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758005 | Proyecto de inversión | 108467.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108467.54, modificado:108467.54}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO CHAPULTEPEC) - 87013 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 87013 | S | 47 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO CHAPULTEPEC, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES PAVIMENTADAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE LA CALLE 7 ORIENTE NORTE TOMANDO LA AVENIDA LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32395622, lat:17.17384516}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 108467.54 | 108467.54 | 108467.54 | 108467.54 | 108467.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:108467.54, importe_modificado:108467.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {1758005/proyecto_INICIO, 1758005/proyecto_PROCESO, 1758005/proyecto_FIN, 1758005/proyecto_PROCESO, 1758005/proyecto_FIN, 1758005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758070 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD QUEXIL - 87163 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87163 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUEXIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE QUEXIL UBI, lon:-92.14508212, lat:17.15069268}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82393, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1758070/proyecto_INICIO, 1758070/proyecto_PROCESO, 1758070/proyecto_FIN, 1758070/proyecto_PROCESO, 1758070/proyecto_FIN, 1758070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758111 | Proyecto de inversión | 3286072.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286072.48, modificado:3286072.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LAS CALLES RÍO ZANATENCO Y RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE RÍO ZANATENCO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 87268 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87268 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2432.0, meta_modificada:2432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR , lon:-93.07493903, lat:16.7725439}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 3286072.48 | 3286072.48 | 3286072.48 | 3286072.48 | 3286072.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-043-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:3286072.48, importe_modificado:3286072.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2432.0}} | {1758111/proyecto_INICIO, 1758111/proyecto_PROCESO, 1758111/proyecto_FIN, 1758111/proyecto_INICIO, 1758111/proyecto_PROCESO, 1758111/proyecto_FIN, 1758111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758114 | Proyecto de inversión | 1722814.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722814.09, modificado:1722814.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO - 87275 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 87275 | S | 255 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.6, meta_modificada:953.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO, 29680 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION COMIENZA DEL CADENAMIENTO 0000 AL 0190.72 PARALELO A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-93.20079019, lat:17.21587977}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1722814.09 | 1722814.09 | 1722814.09 | 1722814.09 | 1722814.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1722814.09, importe_modificado:1722814.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.6}} | {1758114/proyecto_INICIO, 1758114/proyecto_PROCESO, 1758114/proyecto_INICIO, 1758114/proyecto_PROCESO, 1758114/proyecto_INICIO, 1758114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758578 | Proyecto de inversión | 661504.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661504.5, modificado:661504.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME - 88269 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88269 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADUNIÓN JUAREZ UBICADA EN LAENTRE LAS LOCALI, lon:-92.62913923, lat:17.38648323}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-100/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:661504.5, importe_modificado:661504.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1758578/proyecto_INICIO, 1758578/proyecto_PROCESO, 1758578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758605 | Proyecto de inversión | 4877355.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4877355.31, modificado:4877355.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA - 88371 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 88371 | S | 1256 | 1145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALTO DE AGUA-MADERO Y , LAS ACCIONES PASAN POR ENFRENTE DE LA CASETA DE POLICÍAS Y A 150 MTS DE LA PURIFICADORA DE AGUA SAN, lon:-92.3398735, lat:17.54491259}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 4877355.31 | 4877355.31 | 4877355.31 | 4877355.31 | 4877355.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4877355.31, importe_modificado:4877355.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {1758605/proyecto_PROCESO, 1758605/proyecto_INICIO, 1758605/proyecto_PROCESO, 1758605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758668 | Proyecto de inversión | 87086.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87086.4, modificado:87086.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 88560 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 88560 | S | 154 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:EJIDO EL ARENAL, 29570 EL ARENAL, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ARENAL SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL TRAMO CARRETERO IXTACOMITANCHAPULTENANGO A 1.765 KM DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MPAL. ENTRONQUE HACIA LA OTRA BA, lon:-93.10868134, lat:17.41639151}} | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 87086.4 | 87086.4 | 87086.4 | 87086.4 | 87086.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95357, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:87086.4, importe_modificado:87086.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758668/proyecto_INICIO, 1758668/proyecto_PROCESO, 1758668/proyecto_FIN, 1758668/proyecto_INICIO, 1758668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758816 | Proyecto de inversión | 2579485.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579485.78, modificado:2579485.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN MACAYO 1RA. SECCIÓN - 88978 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 88978 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO BOCA LIMON - MACAYO 1RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MACAYO 1A SECCIÓN, 29507 MACAYO 1RA. SECCIÓN (LAS MERCEDES), REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PASANDO BOCA LIMÓN HA, lon:-93.20728419, lat:17.95726972}} | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2579485.78 | 2579485.78 | 2579485.78 | 2579485.78 | 2579485.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-09/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2579485.78, importe_modificado:2579485.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1758816/proyecto_INICIO, 1758816/proyecto_PROCESO, 1758816/proyecto_INICIO, 1758816/proyecto_PROCESO, 1758816/proyecto_FIN, 1758816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758838 | Proyecto de inversión | 377307.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377307.49, modificado:377307.49}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DENTRO DEL MERCADO MOISÉS MURGUEZA ASENTAMIENTO CACAHOATÁN CENTRO - 89045 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 89045 | S | 22394 | 21417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.84, meta_modificada:197.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 SUR Y AVENIDA 3 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE LA 1A Y 3A AVENID SUR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD , lon:-92.16623879, lat:14.99109215}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:377307.49, importe_modificado:377307.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.84}} | {1758838/proyecto_INICIO, 1758838/proyecto_FIN, 1758838/proyecto_PROCESO, 1758838/proyecto_FIN, 1758838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758920 | Proyecto de inversión | 985424.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985424.17, modificado:985424.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X 8.00 METROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 54, CCT. 07DST0054F, EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN - 89301 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 89301 | S | 162 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:INTERIOR SN COLONIA SOYATITAN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ENTRANDO POR LA SÉPTIMA NORTE CONTINUANDO POR LA PRIMERA PONIENTE CONTINUAND, lon:-92.42143262, lat:16.29634746}} | 2020-04-29 | 2020-06-27 | 985424.17 | 985424.17 | 985424.17 | 985424.17 | 985424.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-026/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:985424.17, importe_modificado:985424.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.88}} | {1758920/proyecto_INICIO, 1758920/proyecto_FIN, 1758920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301759445 | Proyecto de inversión | 1499840.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499840.85, modificado:1499840.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 90623 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90623 | S | 292 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALI, lon:-92.21206088, lat:16.95878597}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1499840.85 | 1499840.85 | 1499840.85 | 1499840.85 | 1499840.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499840.85, importe_modificado:1499840.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.0}} | {1759445/proyecto_INICIO, 1759445/proyecto_PROCESO, 1759445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759545 | Proyecto de inversión | 2131575.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131575.4, modificado:2131575.4}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 90854 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90854 | S | 62 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MÉXICO NUEVO, 30934 MÉXICO NUEVO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CAMINO DESVIO A MEXICO NUEVO DESDE CARRETERA, CAMINO HACIA NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA, lon:-92.11007804, lat:15.46284112}} | 2020-07-22 | 2020-09-25 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-045/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2131575.4, importe_modificado:2131575.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.0}} | {1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO, 1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO, 1759545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759569 | Proyecto de inversión | 1177631.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177631.99, modificado:1177631.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TECPATÁN LOCALIDAD RANCHO ALEGRE - 90907 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATÁN | 90907 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:613, direccion:CAMINO TRAMO CERRO BLANCO - RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 EJIDO RANCHO ALEGRE, 00000 RANCHO ALEGRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO TECPATÁNRAUDALES M, lon:-93.41696663, lat:17.30564483}} | 2020-05-17 | 2020-07-15 | 1177631.99 | 1177631.99 | 1177631.99 | 1177631.99 | 1177631.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0017/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1177631.99, importe_modificado:1177631.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}} | {1759569/proyecto_INICIO, 1759569/proyecto_PROCESO, 1759569/proyecto_FIN, 1759569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301759756 | Proyecto de inversión | 1237942.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237942.75, modificado:1237942.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COLONIA LOS TAXISTAS CABECERA MUNICIPAL - 91435 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 91435 | S | 1045 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.8, meta_modificada:1149.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LIC EDUARDO ROBLEDO RINCON COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC EDUARDO ROBLEDO RINCON Y , PARTIR DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE HACIA OCOSINGO TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE OCOSI, lon:-91.98197581, lat:17.49748645}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1237942.75 | 1237942.75 | 1237942.75 | 1237942.75 | 1237942.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-081-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1237942.75, importe_modificado:1237942.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.8}} | {1759756/proyecto_INICIO, 1759756/proyecto_FIN, 1759756/proyecto_PROCESO, 1759756/proyecto_FIN, 1759756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760157 | Proyecto de inversión | 696684.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696684.86, modificado:696684.86}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO LOCALIDAD EL IXCÁN - 92504 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92504 | S | 324 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3040, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL IXCAN KILÓMETRO 183 + 700 EJIDO EL IXCAN, 29950 EL IXCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRINITARIA Y CARRETERA 13 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA PEÑA BLANCA PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.09692171, lat:16.0890258}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 696684.86 | 696684.86 | 696684.86 | 696684.86 | 696684.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0190/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:696684.86, importe_modificado:696684.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1760157/proyecto_INICIO, 1760157/proyecto_FIN, 1760157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760481 | Proyecto de inversión | 648070.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648070.74, modificado:648070.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 93312 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 93312 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:99, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO PICHUCALCO - LOS CASCABELES KILÓMETRO 5 + 000 RANCHERIA LOS CASCABELES, 29520 LOS CASCABELES, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5 KM DE PICHUCALCO POR LA CARRETERA ESTATAL 195 , lon:-93.11270309, lat:17.47080784}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 648070.74 | 648070.74 | 648070.74 | 648070.74 | 648070.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-017/2020, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:648070.74, importe_modificado:648070.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1760481/proyecto_INICIO, 1760481/proyecto_FIN, 1760481/proyecto_PROCESO, 1760481/proyecto_FIN, 1760481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760504 | Proyecto de inversión | 970925.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970925.36, modificado:970925.36}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 5A AV NORTE OTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 93357 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 93357 | S | 968 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:501.2, meta_modificada:501.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO SE REALIZ, lon:-93.16349063, lat:16.13858092}} | 2020-08-07 | 2020-10-07 | 970925.36 | 970925.36 | 970925.36 | 970925.36 | 970925.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/063-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:970925.36, importe_modificado:970925.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:501.2}} | {1760504/proyecto_INICIO, 1760504/proyecto_FIN, 1760504/proyecto_PROCESO, 1760504/proyecto_FIN, 1760504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760635 | Proyecto de inversión | 1664462.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664462.46, modificado:1664462.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 93594 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93594 | S | 388 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.2, meta_modificada:898.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOQUIB CHAY Y CAMINO BETANIA, TERRACERIA LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.083936, lat:16.88165674}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1664462.46 | 1664462.46 | 1664462.46 | 1664462.46 | 1664462.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0203/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1664462.46, importe_modificado:1664462.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.2}} | {1760635/proyecto_INICIO, 1760635/proyecto_PROCESO, 1760635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760655 | Proyecto de inversión | 1965039 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965039.0, modificado:1965039.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 93660 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 93660 | S | 779 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2118.0, meta_modificada:2118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TULIPANES Y CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL LA JOYA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA GLADIOLA BAJAR POR LA 8A AVENIDA NORTE GIR, lon:-92.27911855, lat:14.90314432}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1965039 | 1965039 | 1965039 | 1965039 | 1965039 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2020, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1965039.0, importe_modificado:1965039.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2118.0}} | {1760655/proyecto_INICIO, 1760655/proyecto_PROCESO, 1760655/proyecto_FIN, 1760655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760790 | Proyecto de inversión | 221886.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221886.23, modificado:221886.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 PISOS FIRMES - 94056 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 94056 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LAS CARRETERAS PRINCIPALES DEL EJIDO A 100 MTS DEL EMBARCADERO DE GANADO Y LA TIENDAN DEL, lon:-92.25040213, lat:17.52987111}} | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 221886.23 | 221886.23 | 221886.23 | 221886.23 | 221886.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-090/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:221886.23, importe_modificado:221886.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1760790/proyecto_INICIO, 1760790/proyecto_FIN, 1760790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760825 | Proyecto de inversión | 1109201.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109201.42, modificado:1109201.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 94135 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94135 | S | 522 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.4, meta_modificada:1395.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:224, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30140 NUEVA ESPERANZA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.08600755, lat:15.71650866}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1109201.42 | 1109201.42 | 1109201.42 | 1109201.42 | 1109201.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0034/2020, contratista:YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1109201.42, importe_modificado:1109201.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.4}} | {1760825/proyecto_PROCESO, 1760825/proyecto_FIN, 1760825/proyecto_PROCESO, 1760825/proyecto_FIN, 1760825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760875 | Proyecto de inversión | 1364403.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364403.17, modificado:1364403.17}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN JUAN - 94277 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94277 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN JUAN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ Y CALLEJON A LA CABAÑA, LA OBRA SE UBICA POSTERIOR AL BARRIO SAN MIGUEL COMO AMPLIACIÓN DEL MI, lon:-93.35863715, lat:16.74865121}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 1364403.17 | 1364403.17 | 1364403.17 | 1364403.17 | 1364403.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-006/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1364403.17, importe_modificado:1364403.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2650.0}} | {1760875/proyecto_INICIO, 1760875/proyecto_FIN, 1760875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760927 | Proyecto de inversión | 1408196 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408196.0, modificado:1408196.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA LA CEIBA - 94393 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94393 | S | 560 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:418.95, meta_modificada:418.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN COLONIA LA CEIBA, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR RIO TEXCUYUAPAN Y CALLE IMNOMIADA, CALLE INNOMINADA SE SUBE POR LA 6A AVENIDA NORTE GIRAR A LA IZQUIERDA EN L, lon:-92.25316281, lat:14.9363957}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1408196 | 1408196 | 1408196 | 1408196 | 1408196 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2020, contratista:ADOLFO SALAZAR ORDUÑA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1408196.0, importe_modificado:1408196.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:418.95}} | {1760927/proyecto_INICIO, 1760927/proyecto_PROCESO, 1760927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761103 | Proyecto de inversión | 1031600.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031600.85, modificado:1031600.85}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 94849 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94849 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.08, meta_modificada:700.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.07471515, lat:16.88841954}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1031600.85 | 1031600.85 | 1031600.85 | 1031600.85 | 1031600.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2020, contratista:A&B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1031600.85, importe_modificado:1031600.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.08}} | {1761103/proyecto_PROCESO, 1761103/proyecto_INICIO, 1761103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761296 | Proyecto de inversión | 556657.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556657.9, modificado:556657.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 95344 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 95344 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - AMOR DE DIOS KILÓMETRO 9 + 3 COLONIA AMOR DE DIOS, 29760 AMOR DE DIOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AMOR DE DIOS SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA TRAMO JITOTOL SAN , lon:-92.79230561, lat:17.11531863}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 556657.9 | 556657.9 | 556657.9 | 556657.9 | 556657.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/029/2020, contratista:Alejandro Gomez Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:556657.9, importe_modificado:556657.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1761296/proyecto_INICIO, 1761296/proyecto_FIN, 1761296/proyecto_PROCESO, 1761296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761344 | Proyecto de inversión | 36925.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36925.12, modificado:36925.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO GUADALUPANA) - 95472 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95472 | S | 16 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.28, meta_modificada:273.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPANA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE RUMBO A PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CALLE QUE VA HACIA EL BARRIO GUADALUPANA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34121038, lat:17.18606897}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:36925.12, importe_modificado:36925.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.28}} | {1761344/proyecto_FIN, 1761344/proyecto_PROCESO, 1761344/proyecto_INICIO, 1761344/proyecto_FIN, 1761344/proyecto_INICIO, 1761344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761455 | Proyecto de inversión | 565630.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565630.08, modificado:565630.08}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY - 95777 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 95777 | S | 122 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA BARRIO LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY, lon:-92.07580231, lat:16.88204039}} | 2020-04-20 | 2020-08-20 | 565630.08 | 565630.08 | 565630.08 | 565630.08 | 565630.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0226/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:565630.08, importe_modificado:565630.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {1761455/proyecto_INICIO, 1761455/proyecto_PROCESO, 1761455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761510 | Proyecto de inversión | 951156.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951156.57, modificado:951156.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 95966 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95966 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.04, meta_modificada:621.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA FRONTERA UNO, TERRACERIA FRONTERA DOS PARA LLE, lon:-92.2848183, lat:16.93241612}} | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 951156.57 | 951156.57 | 951156.57 | 951156.57 | 951156.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0235/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:951156.57, importe_modificado:951156.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.04}} | {1761510/proyecto_INICIO, 1761510/proyecto_PROCESO, 1761510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761591 | Proyecto de inversión | 1277008.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277008.05, modificado:1277008.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO - 96229 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96229 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.51, meta_modificada:675.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA TZAJBATUL, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TZAJALA PASAMOS CUXULJA, ABASOLO Y AL LLEGAER A T, lon:-92.2607808, lat:16.90849356}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1277008.05 | 1277008.05 | 1277008.05 | 1277008.05 | 1277008.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0234/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277008.05, importe_modificado:1277008.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.51}} | {1761591/proyecto_INICIO, 1761591/proyecto_PROCESO, 1761591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761748 | Proyecto de inversión | 1365982.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365982.51, modificado:1365982.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LA ESPERANZA EL ZAPOTAL ASENTAMIENTO EL ZAPOTAL - 96630 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 96630 | S | 500 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:CALLE ZAPOTAL EJIDO EL ZAPOTAL, 30559 LA ESPERANZA (EL ZAPOTAL), PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CARRETERA VALDIVIA- PALMARCITO Y CALLE SEGUNDA, LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL TRAMO CARRETERO VALDIVIAPALMARCITO EN LA SEGUNDA MA, lon:-93.1641756, lat:15.4497211}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 1365982.51 | 1365982.51 | 1365982.51 | 1365982.51 | 1365982.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1365982.51, importe_modificado:1365982.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1761748/proyecto_INICIO, 1761748/proyecto_PROCESO, 1761748/proyecto_FIN, 1761748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761755 | Proyecto de inversión | 1907668.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907668.38, modificado:1907668.38}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 96646 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 96646 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD COLONIA LA TRINIDAD, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA SOLEDAD A 549 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITANSOLOSUCHIAPA PASANDO POR EL, lon:-93.09003728, lat:17.43408418}} | 2020-08-03 | 2020-10-26 | 1907668.38 | 1907668.38 | 1907668.38 | 1907668.38 | 1907668.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0011/2020, contratista:CONSTRUCTORAXITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1907668.38, importe_modificado:1907668.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1135.0}} | {1761755/proyecto_INICIO, 1761755/proyecto_PROCESO, 1761755/proyecto_FIN, 1761755/proyecto_INICIO, 1761755/proyecto_PROCESO, 1761755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761765 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 96669 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96669 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 132 + 130 COLONIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SOLEDAD Y CAMINO RAMON F. BALBOA, CAMINO BETANIA PARTIMOS DE LA CABECERA, lon:-91.3539576, lat:16.40901024}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88679, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:928000.0, importe_modificado:928000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16000.0}} | {1761765/proyecto_INICIO, 1761765/proyecto_FIN, 1761765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761825 | Proyecto de inversión | 1205767.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205767.75, modificado:1205767.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD EJIDO SALVADOR URBINA - 96816 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96816 | S | 1155 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SALVADOR URBINA UBICADO A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE ORO HA, lon:-92.21169919, lat:15.03560985}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1205767.75, importe_modificado:1205767.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {1761825/proyecto_INICIO, 1761825/proyecto_PROCESO, 1761825/proyecto_INICIO, 1761825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761874 | Proyecto de inversión | 12584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}} | SUMINISTRO DE OCHO DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JOSE AVENTURA - 96965 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96965 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SAN JOSE AVENTURA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO SAN JOSE AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL ASHUPA - CANAL ULUB Y TERRACERIA TRAMO SACUN CUB, lon:-91.93459958, lat:17.18460106}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84316, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1761874/proyecto_INICIO, 1761874/proyecto_PROCESO, 1761874/proyecto_INICIO, 1761874/proyecto_PROCESO, 1761874/proyecto_FIN, 1761874/proyecto_INICIO, 1761874/proyecto_FIN, 1761874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761914 | Proyecto de inversión | 206718.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206718.18, modificado:206718.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA) - 97120 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 97120 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29570 EMILIANO ZAPATA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LO LOCALIDAD SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITANPICHUCALCO A 4.450 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, lon:-93.10051321, lat:17.45914304}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 206718.18 | 206718.18 | 206718.18 | 206718.18 | 206718.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:206718.18, importe_modificado:206718.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1761914/proyecto_PROCESO, 1761914/proyecto_FIN, 1761914/proyecto_INICIO, 1761914/proyecto_FIN, 1761914/proyecto_PROCESO, 1761914/proyecto_FIN, 1761914/proyecto_INICIO, 1761914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761926 | Proyecto de inversión | 3365999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365999.94, modificado:3365999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA CULEBRA - 97145 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97145 | S | 347 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA CULEBRA KILÓMETRO 120 + 125 EJIDO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA LA CULEBRA SALIMOS DE LA CABECE, lon:-91.45735749, lat:16.94452966}} | 2020-03-01 | 2020-06-15 | 3365999.94 | 3365999.94 | 3365999.94 | 3365999.94 | 3365999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0260/2020, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3365999.94, importe_modificado:3365999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2420.0}} | {1761926/proyecto_PROCESO, 1761926/proyecto_INICIO, 1761926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761962 | Proyecto de inversión | 3701770.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701770.01, modificado:3701770.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXOQUINTELÁ - 97247 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97247 | S | 102 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:978.12, meta_modificada:978.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA MARTA Y TERRACERIA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, TERRACERIA NUEVO LEON , lon:-91.7296056, lat:16.9102749}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 3701770.01 | 3701770.01 | 3701770.01 | 3701770.01 | 3701770.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0265/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3701770.01, importe_modificado:3701770.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:978.12}} | {1761962/proyecto_INICIO, 1761962/proyecto_PROCESO, 1761962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761971 | Proyecto de inversión | 2506796.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506796.44, modificado:2506796.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAGUNA SANTA ELENA - 97263 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97263 | S | 122 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.9, meta_modificada:2400.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAGUNA SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 96 EJIDO LAGUNA SANTA ELENA, 29950 LAGUNA SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA LAGUNA SANT, lon:-91.50065471, lat:16.60181587}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2506796.44 | 2506796.44 | 2506796.44 | 2506796.44 | 2506796.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0266/2020, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2506796.44, importe_modificado:2506796.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.9}} | {1761971/proyecto_INICIO, 1761971/proyecto_PROCESO, 1761971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761982 | Proyecto de inversión | 92312.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92312.8, modificado:92312.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 97288 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97288 | S | 40 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.2, meta_modificada:683.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LA BELLEZA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA, lon:-92.33925614, lat:17.17252467}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 92312.8 | 92312.8 | 92312.8 | 92312.8 | 92312.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:92312.8, importe_modificado:92312.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.2}} | {1761982/proyecto_FIN, 1761982/proyecto_PROCESO, 1761982/proyecto_FIN, 1761982/proyecto_INICIO, 1761982/proyecto_PROCESO, 1761982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761992 | Proyecto de inversión | 1943878.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943878.9, modificado:1943878.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZAJALUCUM - 97302 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97302 | S | 374 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.68, meta_modificada:626.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO CATARRAYA Y TERRACERIA SAQUILJA, TERRACERIA POMARROSA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.76148568, lat:17.04875614}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1943878.9 | 1943878.9 | 1943878.9 | 1943878.9 | 1943878.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0268/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1943878.9, importe_modificado:1943878.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:626.68}} | {1761992/proyecto_INICIO, 1761992/proyecto_PROCESO, 1761992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761996 | Proyecto de inversión | 893483.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893483.28, modificado:893483.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCIÓN V - 97308 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 97308 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD., lon:-92.36353396, lat:17.24859242}} | 2020-07-07 | 2020-09-04 | 893483.28 | 893483.28 | 893483.28 | 893483.28 | 893483.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-077/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:893483.28, importe_modificado:893483.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1761996/proyecto_PROCESO, 1761996/proyecto_INICIO, 1761996/proyecto_PROCESO, 1761996/proyecto_INICIO, 1761996/proyecto_PROCESO, 1761996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762031 | Proyecto de inversión | 155810.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155810.54, modificado:155810.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (CABECERA MUNICIPAL) - 97393 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 97393 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL INCLUYENDO EL BARRIO LA SOLEDAD Y ANEXO SAN SEBASTIAN, lon:-93.09278807, lat:17.43141205}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 155810.54 | 155810.54 | 155810.54 | 155810.54 | 155810.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95398, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:155810.54, importe_modificado:155810.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1762031/proyecto_INICIO, 1762031/proyecto_FIN, 1762031/proyecto_INICIO, 1762031/proyecto_PROCESO, 1762031/proyecto_FIN, 1762031/proyecto_PROCESO, 1762031/proyecto_INICIO, 1762031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762267 | Proyecto de inversión | 4011025.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4011025.84, modificado:4011025.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO MUKUL AKIL (CABECERA MUNICIPAL) SEGUNDA ETAPA - 98065 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98065 | S | 967 | 791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL BARRIO MUKUL AKIL CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO UBICADA ENTRANDO DE LA ZONA URBAN, lon:-92.34348593, lat:16.7800567}} | 2020-06-19 | 2020-07-18 | 4011025.84 | 4011025.84 | 4011025.84 | 4011025.84 | 4011025.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-075/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4011025.84, importe_modificado:4011025.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:293.0}} | {1762267/proyecto_INICIO, 1762267/proyecto_FIN, 1762267/proyecto_PROCESO, 1762267/proyecto_FIN, 1762267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762363 | Proyecto de inversión | 857478.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857478.1, modificado:857478.1}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA PESCA EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 98319 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 98319 | S | 215 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.2, meta_modificada:1031.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES SEXTA CALLE ORIENTE, lon:-93.06852696, lat:16.17166701}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 857478.1 | 857478.1 | 857478.1 | 857478.1 | 857478.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/077-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:857478.1, importe_modificado:857478.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.2}} | {1762363/proyecto_INICIO, 1762363/proyecto_PROCESO, 1762363/proyecto_FIN, 1762363/proyecto_INICIO, 1762363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762402 | Proyecto de inversión | 98207.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98207.34, modificado:98207.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO PANTEÓN (CABECERA MUNICIPAL) - 98438 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98438 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 191 - LOCALIDAD TZUTILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 BARRIO BARRIO PANTEÓN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3374998, lat:16.78471422}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-084/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:98207.34, importe_modificado:98207.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1762402/proyecto_INICIO, 1762402/proyecto_PROCESO, 1762402/proyecto_INICIO, 1762402/proyecto_FIN, 1762402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762422 | Proyecto de inversión | 374973.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD STENLEJTUL - 98502 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98502 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 195 - STENLEJTUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PARAJE STENLEJTUL, 29450 STENLEJTUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.37223367, lat:16.75198481}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-085/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1762422/proyecto_INICIO, 1762422/proyecto_FIN, 1762422/proyecto_PROCESO, 1762422/proyecto_FIN, 1762422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762499 | Proyecto de inversión | 2188816.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188816.53, modificado:2188816.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 4A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 98741 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 98741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.5, meta_modificada:837.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ - E.C XHANIL KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE LLEVA A CABO EN DOS PARTES LA PRIM, lon:-92.16892125, lat:17.30149477}} | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 2188816.53 | 2188816.53 | 2188816.53 | 2188816.53 | 2188816.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-078/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2188816.53, importe_modificado:2188816.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.5}} | {1762499/proyecto_INICIO, 1762499/proyecto_PROCESO, 1762499/proyecto_INICIO, 1762499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762643 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 99092 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99092 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO DEL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR PARA CRUZAR AL BARRIO EL CERRILLO ESTA OBRA SE LLEVA A CA, lon:-92.55148008, lat:17.28776156}} | 2020-06-02 | 2020-07-17 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-115/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762643/proyecto_INICIO, 1762643/proyecto_PROCESO, 1762643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762834 | Proyecto de inversión | 2785517.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785517.28, modificado:2785517.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PAXTONTICJÁ ASENTAMIENTO PASHTONTICJA (SEGUNDA ETAPA) - 99517 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99517 | S | 1030 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 COLONIA PASHTONTICJA, 29460 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.28143595, lat:16.77243635}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2785517.28 | 2785517.28 | 2785517.28 | 2785517.28 | 2785517.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-095/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2785517.28, importe_modificado:2785517.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:312.0}} | {1762834/proyecto_INICIO, 1762834/proyecto_FIN, 1762834/proyecto_PROCESO, 1762834/proyecto_FIN, 1762834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762905 | Proyecto de inversión | 3463337.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463337.64, modificado:3463337.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 99721 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99721 | S | 1890 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.7, meta_modificada:2785.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO YANX-BACAL) KILÓMETRO 2 + 429 BARRIO ABASOLO BARRIO YANX-BACAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE 3 PARA LLEGAR SA, lon:-92.21623814, lat:16.81861808}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 3463337.64 | 3463337.64 | 3463337.64 | 3463337.64 | 3463337.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0306/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3463337.64, importe_modificado:3463337.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.7}} | {1762905/proyecto_INICIO, 1762905/proyecto_PROCESO, 1762905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762966 | Proyecto de inversión | 1212543.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212543.56, modificado:1212543.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SULTANA - 99879 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99879 | S | 134 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2569.0, meta_modificada:2569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA KILÓMETRO 91 + 900 PUEBLO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA BETANIA PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.5662695, lat:16.61366368}} | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 1212543.56 | 1212543.56 | 1212543.56 | 1212543.56 | 1212543.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0272/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1212543.56, importe_modificado:1212543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2569.0}} | {1762966/proyecto_PROCESO, 1762966/proyecto_INICIO, 1762966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763095 | Proyecto de inversión | 29888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29888.0, modificado:29888.0}} | SUMINISTRO DE DIECINUEVE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD BAWITZ LIMONAL - 100201 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100201 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:547, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 980 EJIDO BAWITZ LIMONAL, 29940 BAWITZ LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN GABRIEL - MAPIL Y TERRACERIA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - EL, lon:-91.89019463, lat:17.0128966}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 29888 | 29888 | 29888 | 29888 | 29888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84300, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:29888.0, importe_modificado:29888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_INICIO, 1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_PROCESO, 1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763104 | Proyecto de inversión | 1121582.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121582.71, modificado:1121582.71}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS NUBES - 100220 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100220 | S | 69 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LAS NUBES, 30906 LAS NUBES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, LA AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICA EN BARRIO LAS NUBES EJID, lon:-92.42715354, lat:15.39644907}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1121582.71 | 1121582.71 | 1121582.71 | 1121582.71 | 1121582.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-057/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1121582.71, importe_modificado:1121582.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1763104/proyecto_INICIO, 1763104/proyecto_FIN, 1763104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763125 | Proyecto de inversión | 2258583.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258583.75, modificado:2258583.75}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AMPLIACIÓN NUEVA REFORMA - 100294 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100294 | S | 82 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:497, direccion:CALLE HACIA AMPLIACION TRE DE MAYO BARRIO AMPLIACIÓN NUEVA REFORMA, 30902 AMPLIACIÓN NUEVA REFORMA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, CAMINO HACIA EL JOCOTE LA AMPLIACIÓN DE RED Y L, lon:-92.32496658, lat:15.38967857}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 2258583.75 | 2258583.75 | 2258583.75 | 2258583.75 | 2258583.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-061/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2258583.75, importe_modificado:2258583.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:950.0}} | {1763125/proyecto_INICIO, 1763125/proyecto_FIN, 1763125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763145 | Proyecto de inversión | 1101195.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101195.12, modificado:1101195.12}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA SALA NUEVA - 100358 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100358 | S | 94 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:382, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TOLIMAN - RANCHERIA SALA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SALANUEVA, 30904 SALANUEVA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA MOTOZINTLA Y CARRETERA HACIA HUIXTLA, CARRETERA MOTOZINTLA - HU, lon:-92.33049492, lat:15.32209689}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 1101195.12 | 1101195.12 | 1101195.12 | 1101195.12 | 1101195.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-067/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1101195.12, importe_modificado:1101195.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {1763145/proyecto_PROCESO, 1763145/proyecto_FIN, 1763145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763228 | Proyecto de inversión | 1396329.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396329.82, modificado:1396329.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO ZAKINAL 2) - 100633 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100633 | S | 337 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 BARRIO YOCHIB BARRIO ZAKINAL 2, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.43977281, lat:16.84722358}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 1396329.82 | 1396329.82 | 1396329.82 | 1396329.82 | 1396329.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-115/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1396329.82, importe_modificado:1396329.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1763228/proyecto_INICIO, 1763228/proyecto_FIN, 1763228/proyecto_PROCESO, 1763228/proyecto_FIN, 1763228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763296 | Proyecto de inversión | 175947.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175947.44, modificado:175947.44}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100817 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100817 | S | 276 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.7, meta_modificada:231.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09639571, lat:16.91054787}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 175947.44 | 175947.44 | 175947.44 | 175947.44 | 175947.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0326/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175947.44, importe_modificado:175947.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.7}} | {1763296/proyecto_INICIO, 1763296/proyecto_PROCESO, 1763296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763397 | Proyecto de inversión | 555156.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555156.59, modificado:555156.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 101031 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101031 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.5, meta_modificada:175.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA EL CEDR, lon:-92.08436465, lat:16.89253081}} | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 555156.59 | 555156.59 | 555156.59 | 555156.59 | 555156.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0336/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:555156.59, importe_modificado:555156.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.5}} | {1763397/proyecto_INICIO, 1763397/proyecto_FIN, 1763397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763562 | Proyecto de inversión | 1479691.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479691.7, modificado:1479691.7}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 44, CLAVE: 07DST0044Z (2A. ETAPA) - 101497 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 101497 | S | 262 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE. NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A. NORTE PONIENTE Y CALLE CALLE DEL PANTEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.06035199, lat:16.12891682}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1479691.7 | 1479691.7 | 1479691.7 | 1479691.7 | 1479691.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/058/2020, contratista:INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL JAMA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1479691.7, importe_modificado:1479691.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763562/proyecto_INICIO, 1763562/proyecto_FIN, 1763562/proyecto_PROCESO, 1763562/proyecto_FIN, 1763562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763663 | Proyecto de inversión | 3252175.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3252175.9, modificado:3252175.9}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA AVENIDA NORTE EN EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 101783 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 101783 | S | 177 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE LA AMPLIACION DE 1364 ML DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA, lon:-93.07553289, lat:16.17398546}} | 2020-08-19 | 2020-12-15 | 3252175.9 | 3252175.9 | 3252175.9 | 3252175.9 | 3252175.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/086-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3252175.9, importe_modificado:3252175.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1364.0}} | {1763663/proyecto_FIN, 1763663/proyecto_INICIO, 1763663/proyecto_PROCESO, 1763663/proyecto_FIN, 1763663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763682 | Proyecto de inversión | 1392349.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392349.62, modificado:1392349.62}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD SANTA CECILIA ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 101831 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 101831 | S | 133 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1645.4, meta_modificada:1645.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON SANTA CECILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 00 CANTON SANTA CECILIA, 30667 SANTA CECILIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE TODA LA 2A, lon:-92.34974255, lat:15.04893813}} | 2020-02-03 | 2020-04-02 | 1392349.62 | 1392349.62 | 1392349.62 | 1392349.62 | 1392349.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1449810.8, importe_modificado:1392349.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1645.4}} | {1763682/proyecto_FIN, 1763682/proyecto_PROCESO, 1763682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763748 | Proyecto de inversión | 1510987.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510987.5, modificado:1510987.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RANCHERIA ALTO LUCERO EL NACIONAL-EC. RANCHERIA GUADALUPE, DEL KM 3+000 AL KM 9+000 - 102002 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 102002 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:RANCHERIA RANCHERIA ALOTO LUCERO, 00000 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CARRETERA ALTO LUCERO SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUIT, lon:-93.67507979, lat:16.59410403}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1510987.5 | 1510987.5 | 1510987.5 | 1510987.5 | 1510987.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/022-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1510987.5, importe_modificado:1510987.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1763748/proyecto_INICIO, 1763748/proyecto_FIN, 1763748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763767 | Proyecto de inversión | 44045.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.48, modificado:44045.48}} | SUMINISTRO DE VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA LINDAVISTA - 102054 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102054 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:738, direccion:TERRACERÍA TRAMO JEJ-JA - NUEVA LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILA Y CAMINO AGUA VERDE, CAMINO PIEDRECITA SE UBICA A 78.60 KMS. , lon:-91.86604254, lat:17.01487208}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:44045.48, importe_modificado:44045.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1763767/proyecto_INICIO, 1763767/proyecto_FIN, 1763767/proyecto_PROCESO, 1763767/proyecto_FIN, 1763767/proyecto_PROCESO, 1763767/proyecto_INICIO, 1763767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763778 | Proyecto de inversión | 1336342.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336342.54, modificado:1336342.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 102091 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA UN MEJOR TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR | 102091 | S | 388 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGO PAR, lon:-91.75123829, lat:16.9967706}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1336342.54 | 1336342.54 | 1336342.54 | 1336342.54 | 1336342.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0366/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1336342.54, importe_modificado:1336342.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {1763778/proyecto_PROCESO, 1763778/proyecto_INICIO, 1763778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764320 | Proyecto de inversión | 857142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857142.86, modificado:857142.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 103541 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103541 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2724.3, meta_modificada:2724.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO LA SELVA BARRIO BARRIO LA SELVA., 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA LOS CHOFERES, CAMINO EL CERRILLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL S, lon:-92.09052575, lat:16.89026159}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 857142.86 | 857142.86 | 857142.86 | 857142.86 | 857142.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0402/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857142.86, importe_modificado:857142.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2724.3}} | {1764320/proyecto_INICIO, 1764320/proyecto_PROCESO, 1764320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764441 | Proyecto de inversión | 2200017.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200017.18, modificado:2200017.18}} | CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 103886 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 103886 | S | 3 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45119901, lat:17.27358017}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 2200017.18 | 2200017.18 | 2200017.18 | 2200017.18 | 2200017.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-077/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2200017.18, importe_modificado:2200017.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1764441/proyecto_INICIO, 1764441/proyecto_FIN, 1764441/proyecto_PROCESO, 1764441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764658 | Proyecto de inversión | 2189130.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189130.01, modificado:2189130.01}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-1C COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 66 , C.CT. 07ECB0070F EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 104411 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104411 | S | 209 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PANTEON 2, CALLE RIO NUEVA ESPERANZA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM DE TILA A LIMAR, lon:-92.39986553, lat:17.4109633}} | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 2189130.01 | 2189130.01 | 2189130.01 | 2189130.01 | 2189130.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-150/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2189130.01, importe_modificado:2189130.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1764658/proyecto_PROCESO, 1764658/proyecto_INICIO, 1764658/proyecto_PROCESO, 1764658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764663 | Proyecto de inversión | 3633705.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633705.24, modificado:3633705.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JARDÍN - 104431 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104431 | S | 872 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3353.3, meta_modificada:3353.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA MONTELIBANO, TERRACERIA EL JARDIN PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE, lon:-91.53276715, lat:16.97066157}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3633705.24 | 3633705.24 | 3633705.24 | 3633705.24 | 3633705.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0356/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3633705.24, importe_modificado:3633705.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3353.3}} | {1764663/proyecto_INICIO, 1764663/proyecto_PROCESO, 1764663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764895 | Proyecto de inversión | 615849.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615849.97, modificado:615849.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GRECIA - 105090 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 105090 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.95, meta_modificada:109.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 EJIDO GRECIA, 30127 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA A 300 MTS PASANDO LA PROPIEDAD MORELOS LAS MINAS, lon:-92.3897753, lat:15.84186913}} | 2020-04-10 | 2020-05-11 | 615849.97 | 615849.97 | 615849.97 | 615849.97 | 615849.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-03/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:615849.97, importe_modificado:615849.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.95}} | {1764895/proyecto_INICIO, 1764895/proyecto_FIN, 1764895/proyecto_PROCESO, 1764895/proyecto_FIN, 1764895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764931 | Proyecto de inversión | 3064309.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064309.65, modificado:3064309.65}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.EN LA LOCALIDAD WILIS 2DA. SECCIÓN - 105194 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105194 | S | 2 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS 2A. SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 2, CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 123 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD WILLIS SE, lon:-92.49058506, lat:17.32608801}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 3064309.65 | 3064309.65 | 3064309.65 | 3064309.65 | 3064309.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-138/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3064309.65, importe_modificado:3064309.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1764931/proyecto_PROCESO, 1764931/proyecto_INICIO, 1764931/proyecto_FIN, 1764931/proyecto_PROCESO, 1764931/proyecto_FIN, 1764931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764958 | Proyecto de inversión | 1257151.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257151.84, modificado:1257151.84}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 105272 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105272 | S | 3 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS ANGELES 1 Y BRECHA LOS ANGELES 2, BRECHA LOS ANGELES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS ANGELES, lon:-92.48027025, lat:17.24813252}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | 1257151.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-157/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1257151.84, importe_modificado:1257151.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1764958/proyecto_INICIO, 1764958/proyecto_PROCESO, 1764958/proyecto_FIN, 1764958/proyecto_INICIO, 1764958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765173 | Proyecto de inversión | 665038 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665038.0, modificado:665038.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD ESTACIÓN ECHEGARAY ASENTAMIENTO ECHEGARAY - 105969 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 105969 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:CALLE ECHEGARAY EJIDO ECHEGARAY, 30543 ESTACIÓN ECHEGARAY, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A SALTO DE AGUA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POSTERIOR AL PASO DE VÍA 450 MTRS AL, lon:-93.16506563, lat:15.62300147}} | 2020-07-10 | 2020-10-07 | 665038 | 665038 | 665038 | 665038 | 665038 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:RICARDO HILERIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:665083.0, importe_modificado:665083.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1765173/proyecto_INICIO, 1765173/proyecto_PROCESO, 1765173/proyecto_FIN, 1765173/proyecto_INICIO, 1765173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765206 | Proyecto de inversión | 2035130.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035130.24, modificado:2035130.24}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA - 106092 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUICIPAL BELLA VISTA | 106092 | S | 191 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30137 LA INDEPENDENCIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, SE ECUENTRA DETRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y FRENTE ALA CLINICA FRENTE ALA CANCH, lon:-92.2812828, lat:15.56768443}} | 2020-08-03 | 2020-12-15 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/17, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2035130.24, importe_modificado:2035130.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {1765206/proyecto_PROCESO, 1765206/proyecto_INICIO, 1765206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765258 | Proyecto de inversión | 1543143.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543143.62, modificado:1543143.62}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 106273 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 106273 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO SAN JOSE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MERCADO PUBLICO Y , LA O, lon:-92.05843071, lat:16.13089552}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 1543143.62 | 1543143.62 | 1543143.62 | 1543143.62 | 1543143.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/061/2020, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1543143.62, importe_modificado:1543143.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765258/proyecto_INICIO, 1765258/proyecto_PROCESO, 1765258/proyecto_FIN, 1765258/proyecto_INICIO, 1765258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765274 | Proyecto de inversión | 1005405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005405.55, modificado:1005405.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 106311 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106311 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO MAHANAIM BARRIO MAHANAIM, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE TULIPANES Y CALLE CALLE AGUA AZUL, CALLE CALLE MAHANAIM PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BARRIO EL CIPRES Y S, lon:-92.10746787, lat:16.91188744}} | 2020-06-24 | 2020-09-28 | 1005405.55 | 1005405.55 | 1005405.55 | 1005405.55 | 1005405.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0419/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1005405.55, importe_modificado:1005405.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765274/proyecto_INICIO, 1765274/proyecto_PROCESO, 1765274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765431 | Proyecto de inversión | 596055.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596055.85, modificado:596055.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA RANCHERÍA EL PARAISO (EJIDO LA VICTORIA) - 106726 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 106726 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:799, direccion:RANCHERIA RANCHERIA EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA CABECERA MPAL SE ENTRAN PASANDO EL PUENTE DEL RIO SAN NICOLAS VINIENDO DE TAPACHULA A MANO DERECHA SE PASA EL, lon:-92.83991875, lat:15.49496165}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 596055.85 | 596055.85 | 596055.85 | 596055.85 | 596055.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:596055.85, importe_modificado:596055.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}} | {1765431/proyecto_INICIO, 1765431/proyecto_PROCESO, 1765431/proyecto_INICIO, 1765431/proyecto_PROCESO, 1765431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765485 | Proyecto de inversión | 103866.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103866.87, modificado:103866.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO ( SANTA CATARINA 1RA. SECCIÓN) - 106927 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106927 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL NO 195 - SANTA CATARINA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 355 + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 1RA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRO, lon:-93.10018182, lat:17.47298301}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 103866.87 | 103866.87 | 103866.87 | 103866.87 | 103866.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95383, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:103866.87, importe_modificado:103866.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1765485/proyecto_PROCESO, 1765485/proyecto_INICIO, 1765485/proyecto_FIN, 1765485/proyecto_INICIO, 1765485/proyecto_PROCESO, 1765485/proyecto_FIN, 1765485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765587 | Proyecto de inversión | 1005591.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005591.73, modificado:1005591.73}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (BARRIO SANTO DOMINGO) LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 107149 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107149 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA CONSTITUCION SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45309963, lat:17.24648603}} | 2020-06-12 | 2020-08-24 | 1005591.73 | 1005591.73 | 1005591.73 | 1005591.73 | 1005591.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1005591.73, importe_modificado:1005591.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765587/proyecto_INICIO, 1765587/proyecto_PROCESO, 1765587/proyecto_FIN, 1765587/proyecto_PROCESO, 1765587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765820 | Proyecto de inversión | 869856.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869856.83, modificado:869856.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO - 107682 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107682 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1746, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN FRANCISCO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 29950 NUEVO SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SAN FRANCISCO Y CARRETERA SANTA ELENA, CARRETERA N, lon:-91.93894373, lat:16.83179509}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 869856.83 | 869856.83 | 869856.83 | 869856.83 | 869856.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0441/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:869856.83, importe_modificado:869856.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}} | {1765820/proyecto_PROCESO, 1765820/proyecto_INICIO, 1765820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765853 | Proyecto de inversión | 1742311.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742311.91, modificado:1742311.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BARRIO REFORMA - 107826 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 107826 | S | 77 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:BARRIO REFORMA CASBIL, 30966 REFORMA CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO REFORMA CASBIL SE ENCUANTRA UBICADO A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOBRE CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR. EN EL DESVIO A CASBIL., lon:-92.21070399, lat:15.47885376}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1742311.91 | 1742311.91 | 1742311.91 | 1742311.91 | 1742311.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-12, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1742311.91, importe_modificado:1742311.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1765853/proyecto_INICIO, 1765853/proyecto_PROCESO, 1765853/proyecto_INICIO, 1765853/proyecto_PROCESO, 1765853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765937 | Proyecto de inversión | 473761.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473761.72, modificado:473761.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO TAPACHULITA II - 108029 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 108029 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA II, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO TAPACHULITA II ESTE BARRIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A MANO, lon:-93.27117078, lat:16.17826852}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/098-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:473761.72, importe_modificado:473761.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1765937/proyecto_FIN, 1765937/proyecto_PROCESO, 1765937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766014 | Proyecto de inversión | 178524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178524.0, modificado:178524.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108241 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108241 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA BOULEVAR NTE. EN LA ROTONDA SE TOMA LA TERCERA SALIDA Y SE CONTINUA POR BOULEVAR NTE. EN LA R, lon:-92.09656467, lat:16.91669302}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 178524 | 178524 | 178524 | 178524 | 178524 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86470, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:178524.0, importe_modificado:178524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}} | {1766014/proyecto_INICIO, 1766014/proyecto_PROCESO, 1766014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766148 | Proyecto de inversión | 628155.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA LOS CERRITOS - 108627 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 108627 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:347, direccion:RANCHERIA LOS CERRITOS, 00000 LOS CERRITOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA CASCARON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 5 KM DE LA CABECERA MPAL ACCEDIENDO POR EL BARRIO SANTA CECELIA SE TOMA EL CAMINO RURA, lon:-92.87940761, lat:15.4167804}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:J.A CONSTRUTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:502524.06, importe_modificado:502524.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1766148/proyecto_INICIO, 1766148/proyecto_PROCESO, 1766148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766280 | Proyecto de inversión | 38272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38272.0, modificado:38272.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109009 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109009 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CALLE S/N LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DIRIGIRSE POR AV. C, lon:-92.14185583, lat:16.92771843}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 38272 | 38272 | 38272 | 38272 | 38272 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88714, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:38272.0, importe_modificado:38272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1766280/proyecto_INICIO, 1766280/proyecto_PROCESO, 1766280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766533 | Proyecto de inversión | 1571439.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571439.82, modificado:1571439.82}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO MANGOJIL) - 109713 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109713 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 1 Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48282082, lat:17.31261098}} | 2020-06-08 | 2020-07-28 | 1571439.82 | 1571439.82 | 1571439.82 | 1571439.82 | 1571439.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-086/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1571439.82, importe_modificado:1571439.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1766533/proyecto_INICIO, 1766533/proyecto_FIN, 1766533/proyecto_PROCESO, 1766533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766589 | Proyecto de inversión | 2281778 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281778.0, modificado:2281778.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CERECILLO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 109907 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 109907 | S | 111 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2217.5, meta_modificada:2217.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30120 TRAMO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - AL BARRIO CERECILLO KILÓMETRO 2 + 217 BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 4 KM SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA C, lon:-92.29599417, lat:15.71625124}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 2281778 | 2281778 | 2281778 | 2281778 | 2281778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-032/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2281778.0, importe_modificado:2281778.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2217.5}} | {1766589/proyecto_FIN, 1766589/proyecto_INICIO, 1766589/proyecto_PROCESO, 1766589/proyecto_FIN, 1766589/proyecto_PROCESO, 1766589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766817 | Proyecto de inversión | 2636390 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636390.0, modificado:2636390.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA - 110499 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 110499 | S | 3449 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEPTIMA PTE NORETE, CALLE ONCEAVA PTE NOERTE CENTRO VILLAFLORES A EJIDO JESUS MARIA, lon:-93.29841778, lat:16.39926807}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 2636390 | 2636390 | 2636390 | 2636390 | 2636390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-010, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2636390.0, importe_modificado:2636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {1766817/proyecto_PROCESO, 1766817/proyecto_INICIO, 1766817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766824 | Proyecto de inversión | 879640.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879640.44, modificado:879640.44}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 110523 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 110523 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29700.0, meta_modificada:29700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + undefined PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA BARRANCA Y CARRETERA HACIA ACALA, CAMINO A LA BODEGA LA OB, lon:-92.68723509, lat:16.54588123}} | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 879640.44 | 879640.44 | 879640.44 | 879640.44 | 879640.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-012/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:879640.44, importe_modificado:879640.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29700.0}} | {1766824/proyecto_PROCESO, 1766824/proyecto_FIN, 1766824/proyecto_INICIO, 1766824/proyecto_FIN, 1766824/proyecto_PROCESO, 1766824/proyecto_FIN, 1766824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766856 | Proyecto de inversión | 531638.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531638.95, modificado:531638.95}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD CHOCO - 110620 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC | 110620 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:PARAJE CHOCO, 29495 CHOCO, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CHOCO, lon:-92.63056045, lat:16.86111168}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 531638.95 | 531638.95 | 531638.95 | 531638.95 | 531638.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-015-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:531638.95, importe_modificado:531638.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1766856/proyecto_FIN, 1766856/proyecto_PROCESO, 1766856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766893 | Proyecto de inversión | 7235685.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7235685.43, modificado:7235685.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 257 CUARTOS DORMITORIO EN OQUEM - 110714 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 110714 | S | 706 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:RANCHERIA OQUEM, 29474 OQUEM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA 1.5 KMS APROX. SOBRE CAMINO DE TERRACERÌAPA, lon:-92.47959961, lat:16.72154215}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 7235685.43 | 7235685.43 | 7235685.43 | 7235685.43 | 7235685.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:7235685.43, importe_modificado:7235685.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:257.0}} | {1766893/proyecto_INICIO, 1766893/proyecto_PROCESO, 1766893/proyecto_FIN, 1766893/proyecto_PROCESO, 1766893/proyecto_FIN, 1766893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766924 | Proyecto de inversión | 260582.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260582.4, modificado:260582.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL NARANJO - 110781 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110781 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 790 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TRIUNFO A EL NARANJO Y TERRACERIA OJO DE AGUA A EL NARANJO, TE, lon:-91.79286359, lat:16.19892054}} | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 260582.4 | 260582.4 | 260582.4 | 260582.4 | 260582.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87156, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:260582.4, importe_modificado:260582.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1248.0}} | {1766924/proyecto_INICIO, 1766924/proyecto_PROCESO, 1766924/proyecto_INICIO, 1766924/proyecto_FIN, 1766924/proyecto_INICIO, 1766924/proyecto_FIN, 1766924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767028 | Proyecto de inversión | 619801 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619801.0, modificado:619801.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA - 111031 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111031 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1570, direccion:CALLE ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA EJIDO ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA, 30470 ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL (SOCAMA), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A ENTRONQUE CARRE, lon:-93.19134999, lat:16.32189936}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 619801 | 619801 | 619801 | 619801 | 619801 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-014, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:619801.0, importe_modificado:619801.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1767028/proyecto_PROCESO, 1767028/proyecto_INICIO, 1767028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767032 | Proyecto de inversión | 696606.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696606.42, modificado:696606.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL F. MARTINEZ EJIDO EL TRIUNFO - 111043 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111043 | S | 600 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.7, meta_modificada:110.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑO HÉROES LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ. ENFRENTE DEL PA, lon:-91.85804657, lat:16.20117471}} | 2020-07-03 | 2020-07-31 | 696606.42 | 696606.42 | 696606.42 | 696606.42 | 696606.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:696606.42, importe_modificado:696606.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.7}} | {1767032/proyecto_FIN, 1767032/proyecto_PROCESO, 1767032/proyecto_INICIO, 1767032/proyecto_PROCESO, 1767032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767406 | Proyecto de inversión | 307143.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307143.35, modificado:307143.35}} | MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO EL CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL - 112043 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 112043 | S | 113 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE INTERIOR SN BARRIO EL CONVENTO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE CENTRAL SUR LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENT, lon:-92.56580469, lat:16.33928378}} | 2020-08-19 | 2020-10-17 | 307143.35 | 307143.35 | 307143.35 | 307143.35 | 307143.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-061/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:307143.35, importe_modificado:307143.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1767406/proyecto_FIN, 1767406/proyecto_INICIO, 1767406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301767433 | Proyecto de inversión | 2497775.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497775.89, modificado:2497775.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA A LOS POCITOS - 112116 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 112116 | S | 89 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - LOS POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 BARRIO LOS POCITOS, 30130 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BELLA VISTA LOS POCITOS Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE TRAS, lon:-92.25252295, lat:15.57007938}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/16, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2497775.89, importe_modificado:2497775.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO, 1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO, 1767433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767683 | Proyecto de inversión | 1050746.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050746.11, modificado:1050746.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL - 112709 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112709 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JIMENEZ COLONIA SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION JIMENEZ Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN JUANITO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARTIENDO , lon:-91.97782236, lat:17.51463234}} | 2020-04-20 | 2020-08-13 | 1050746.11 | 1050746.11 | 1050746.11 | 1050746.11 | 1050746.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-120-2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1050746.11, importe_modificado:1050746.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1767683/proyecto_INICIO, 1767683/proyecto_FIN, 1767683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767700 | Proyecto de inversión | 828873.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828873.63, modificado:828873.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZACBATUL - 112752 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112752 | S | 2120 | 1840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 8 + 850 COLONIA TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TZAJALA-TENANGO, TERRACERIA TZAJALA-TENANGO , lon:-92.25734052, lat:16.86528039}} | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 828873.63 | 828873.63 | 828873.63 | 828873.63 | 828873.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0505/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:828873.63, importe_modificado:828873.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}} | {1767700/proyecto_INICIO, 1767700/proyecto_PROCESO, 1767700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768376 | Proyecto de inversión | 2952867.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952867.98, modificado:2952867.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 114506 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 114506 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - IGNACIO ALTAMIRANO KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA IGNACIO ALTAMIRANO, 29760 ALTAMIRANO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALTAMIRANO SE ENCUENTRA A 8. 5 KM DE LA CAB, lon:-92.7990678, lat:17.11345611}} | 2020-01-13 | 2020-05-29 | 2952867.98 | 2952867.98 | 2952867.98 | 2952867.98 | 2952867.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86804, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:8710.0, importe_modificado:8710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:81.0}} | {1768376/proyecto_FIN, 1768376/proyecto_PROCESO, 1768376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768513 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA ESQUIPULA. - 115036 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 115036 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA ESQUIPULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ESQUIPULA, 29540 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA LA CARRETERA PR, lon:-93.26065598, lat:17.50384885}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}} | {1768513/proyecto_INICIO, 1768513/proyecto_PROCESO, 1768513/proyecto_FIN, 1768513/proyecto_PROCESO, 1768513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768635 | Proyecto de inversión | 111722.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111722.61, modificado:111722.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN. - 115312 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115312 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.09, meta_modificada:160.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:EJIDO NUEVA JERUSALEN, 30369 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLE, lon:-92.92540994, lat:15.96965895}} | 2020-08-21 | 2020-08-29 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-003/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:111722.61, importe_modificado:111722.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.09}} | {1768635/proyecto_INICIO, 1768635/proyecto_PROCESO, 1768635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769039 | Proyecto de inversión | 1651755.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651755.12, modificado:1651755.12}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEXTA PONIENTE EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 116405 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 116405 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.2, meta_modificada:1422.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA PONIENTE, CARRETERA FEDERAL 230 LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE SE, lon:-93.08145924, lat:16.17229697}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 1651755.12 | 1651755.12 | 1651755.12 | 1651755.12 | 1651755.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/113-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1651755.12, importe_modificado:1651755.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.2}} | {1769039/proyecto_INICIO, 1769039/proyecto_FIN, 1769039/proyecto_PROCESO, 1769039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769385 | Proyecto de inversión | 33300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33300.0, modificado:33300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (SN JOSÉ MORELOS GP 3) - 117418 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117418 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.91054402, lat:17.00753427}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-011/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:33300.0, importe_modificado:33300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769385/proyecto_INICIO, 1769385/proyecto_FIN, 1769385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769505 | Proyecto de inversión | 121347.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121347.06, modificado:121347.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO SANTAS CRUZ BUENAVISTA) - 117781 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117781 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-93.01168837, lat:17.08579355}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 121347.06 | 121347.06 | 121347.06 | 121347.06 | 121347.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-015/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:121347.06, importe_modificado:121347.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1769505/proyecto_INICIO, 1769505/proyecto_FIN, 1769505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769533 | Proyecto de inversión | 71150.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71150.13, modificado:71150.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD TIERRA BLANCA. - 117861 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 117861 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.1, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:208, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 30362 TIERRA BLANCA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLE, lon:-92.81104917, lat:15.90419688}} | 2020-08-26 | 2020-09-02 | 71150.13 | 71150.13 | 71150.13 | 71150.13 | 71150.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-009/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:71150.13, importe_modificado:71150.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1}} | {1769533/proyecto_FIN, 1769533/proyecto_PROCESO, 1769533/proyecto_INICIO, 1769533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769589 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 118065 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 118065 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:AVENIDA PENDIENTE EJIDO TIERRA BLANCA, 29620 TIERRA BLANCA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.25042664, lat:17.10220089}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769589/proyecto_FIN, 1769589/proyecto_INICIO, 1769589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301769593 | Proyecto de inversión | 50599.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50599.56, modificado:50599.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (POBLADO SAN ANTONIO POMILÓ) - 118075 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118075 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN D, lon:-92.91461815, lat:16.99032612}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 50599.56 | 50599.56 | 50599.56 | 50599.56 | 50599.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-016/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:50599.56, importe_modificado:50599.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1769593/proyecto_FIN, 1769593/proyecto_PROCESO, 1769593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769666 | Proyecto de inversión | 647280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647280.0, modificado:647280.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGELITO ANEXO HOMBRES - 118309 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 118309 | S | 372 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:76, direccion:PARAJE JOIGELITO ANEXO, 29360 JOIGELITO ANEXO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOIGELITO ANEXO, lon:-92.82981408, lat:16.73086483}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-35VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:647280.0, importe_modificado:647280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1769666/proyecto_INICIO, 1769666/proyecto_PROCESO, 1769666/proyecto_FIN, 1769666/proyecto_INICIO, 1769666/proyecto_PROCESO, 1769666/proyecto_FIN, 1769666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769758 | Proyecto de inversión | 1215626.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215626.26, modificado:1215626.26}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO URSULO GALVAN - 118610 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 118610 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO URSULO GALVAN, 29960 ÚRSULO GALVÁN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.68799223, lat:17.37371663}} | 2020-04-07 | 2020-06-30 | 1215626.26 | 1215626.26 | 1215626.26 | 1215626.26 | 1215626.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-105-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1215626.26, importe_modificado:1215626.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769758/proyecto_INICIO, 1769758/proyecto_FIN, 1769758/proyecto_PROCESO, 1769758/proyecto_FIN, 1769758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770345 | Proyecto de inversión | 1895900.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895900.03, modificado:1895900.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 120366 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 120366 | S | 260 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.3, meta_modificada:1321.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 2 CUADRAS HACIA AL NORTE LADO ORIENTE A UNA CUADRA DEL GIMNASIO DE LA MAESTRA CHINI RUMBO AL PUENTE HAMACA QUE VA A SAN ANTONIO II, lon:-92.28494075, lat:15.74752883}} | 2020-02-28 | 2020-04-23 | 1895900.03 | 1895900.03 | 1895900.03 | 1895900.03 | 1895900.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-004/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1895900.03, importe_modificado:1895900.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.3}} | {1770345/proyecto_FIN, 1770345/proyecto_INICIO, 1770345/proyecto_PROCESO, 1770345/proyecto_INICIO, 1770345/proyecto_PROCESO, 1770345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770514 | Proyecto de inversión | 944030.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944030.98, modificado:944030.98}} | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL - 120787 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 120787 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:26, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 30870 FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN Y CAMINO PANCHO VILLA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.1522993, lat:14.93871174}} | 2020-06-29 | 2020-08-14 | 944030.98 | 944030.98 | 944030.98 | 944030.98 | 944030.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/024/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MTC/SOPM/FISM/024/2020, monto:944030.98, importe_modificado:944030.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {1770514/proyecto_INICIO, 1770514/proyecto_FIN, 1770514/proyecto_PROCESO, 1770514/proyecto_FIN, 1770514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770575 | Proyecto de inversión | 1891977.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891977.71, modificado:1891977.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO SERGIO LEY MORALES - 120951 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 120951 | S | 255 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.1, meta_modificada:1857.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR PRIVADA BARRIO SERGIO LEY MORALES, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE Y AVENIDA DÉCIMA SUR ORIENTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SERGIO LEY MORALES COLINDA HACIA EL NO, lon:-93.20572909, lat:15.6744816}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 1891977.71 | 1891977.71 | 1891977.71 | 1891977.71 | 1891977.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1891977.71, importe_modificado:1891977.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.1}} | {1770575/proyecto_INICIO, 1770575/proyecto_FIN, 1770575/proyecto_PROCESO, 1770575/proyecto_FIN, 1770575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771190 | Proyecto de inversión | 1805552.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805552.7, modificado:1805552.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO EL PICHICHI - 122413 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPA | 122413 | S | 514 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.83, meta_modificada:915.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA ARMANDO DUVALIER BARRIO EL PICHICHI, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CUADRA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PICHICHI, lon:-93.20235746, lat:15.68825017}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 1805552.7 | 1805552.7 | 1805552.7 | 1805552.7 | 1805552.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-068/2020, contratista:FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1805552.7, importe_modificado:1805552.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.83}} | {1771190/proyecto_INICIO, 1771190/proyecto_FIN, 1771190/proyecto_PROCESO, 1771190/proyecto_FIN, 1771190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771248 | Proyecto de inversión | 829693.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829693.08, modificado:829693.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LUCIO BLANCO - 122592 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122592 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:82, direccion:EJIDO LUCIO BLANCO, 29930 LUCIO BLANCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.23548468, lat:17.20276319}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 829693.08 | 829693.08 | 829693.08 | 829693.08 | 829693.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-026/2020, contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:829693.08, importe_modificado:829693.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1771248/proyecto_INICIO, 1771248/proyecto_PROCESO, 1771248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771352 | Proyecto de inversión | 323640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323640.0, modificado:323640.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC CENTRO MUJERES - 122900 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122900 | S | 372 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC CENTRO, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC CENTRO, lon:-92.83439621, lat:16.6911236}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 323640 | 323640 | 323640 | 323640 | 323640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-110VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:323640.0, importe_modificado:323640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1771352/proyecto_INICIO, 1771352/proyecto_PROCESO, 1771352/proyecto_FIN, 1771352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771775 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL POZO - 124038 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124038 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE EL POZO, 29450 EL POZO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DE, lon:-92.32339891, lat:16.86011767}} | 2020-08-18 | 2020-09-15 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-152/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771775/proyecto_INICIO, 1771775/proyecto_PROCESO, 1771775/proyecto_FIN, 1771775/proyecto_PROCESO, 1771775/proyecto_FIN, 1771775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771984 | Proyecto de inversión | 219032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO TSUIB (CABECERA MUNICIPAL) - 124621 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124621 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO TSUIB CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE PRIMERA NORTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A UNA CUADRAS DE LA PRESID, lon:-92.34300947, lat:16.78630016}} | 2020-08-26 | 2020-09-23 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-166/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1771984/proyecto_INICIO, 1771984/proyecto_FIN, 1771984/proyecto_PROCESO, 1771984/proyecto_FIN, 1771984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771990 | Proyecto de inversión | 395380.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395380.3, modificado:395380.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 124652 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124652 | S | 2300 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.51, meta_modificada:447.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MANGO MANILA VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PONIENTE Y CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA PONIENTE, BARRIO SAN JOSE SALIDA A LA BARRA SAN JOSE, lon:-92.4532923, lat:14.86351086}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 395380.3 | 395380.3 | 395380.3 | 395380.3 | 395380.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/023/2020, contratista:ACEMEHER CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:395980.3, importe_modificado:395980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.51}} | {1771990/proyecto_INICIO, 1771990/proyecto_PROCESO, 1771990/proyecto_FIN, 1771990/proyecto_INICIO, 1771990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772149 | Proyecto de inversión | 7264819.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7264819.61, modificado:7264819.61}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD LINDAVISTA VESUBIO - 125085 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 125085 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5895.3, meta_modificada:5895.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34151937, lat:17.18215453}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 7264819.61 | 7264819.61 | 7264819.61 | 7264819.61 | 7264819.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-030/2020., contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:7264819.61, importe_modificado:7264819.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5895.3}} | {1772149/proyecto_PROCESO, 1772149/proyecto_FIN, 1772149/proyecto_PROCESO, 1772149/proyecto_INICIO, 1772149/proyecto_PROCESO, 1772149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772150 | Proyecto de inversión | 835059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835059.99, modificado:835059.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD IJK'ALAJAW - 125087 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125087 | S | 201 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 185.3 - A LA LOCALIDAD IJK´ALAJAW MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PARAJE IJK´ALAJAW, 29450 IJKALAJAW, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-92.31092826, lat:16.80080163}} | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-174/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:835059.99, importe_modificado:835059.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1772150/proyecto_INICIO, 1772150/proyecto_FIN, 1772150/proyecto_PROCESO, 1772150/proyecto_FIN, 1772150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772163 | Proyecto de inversión | 2960600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960600.0, modificado:2960600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANOLAL - 125127 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 125127 | S | 225 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA NUEVO CANOLAL, 29870 NUEVO CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51329401, lat:17.01739314}} | 2020-06-15 | 2020-08-25 | 2960600 | 2960600 | 2960600 | 2960600 | 2960600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84319, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2960600.0, importe_modificado:2960600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.0}} | {1772163/proyecto_FIN, 1772163/proyecto_PROCESO, 1772163/proyecto_INICIO, 1772163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772720 | Proyecto de inversión | 944236.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944236.51, modificado:944236.51}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CENTRAL ENTRE 6A Y 7A PONIENTE EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 126631 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 126631 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.5, meta_modificada:1045.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE SEPTIMA PONIENTE LA REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LA, lon:-93.0813695, lat:16.16897874}} | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 944236.51 | 944236.51 | 944236.51 | 944236.51 | 944236.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/124-2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:944236.51, importe_modificado:944236.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.5}} | {1772720/proyecto_INICIO, 1772720/proyecto_FIN, 1772720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772768 | Proyecto de inversión | 588648.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588648.84, modificado:588648.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BAJCHÉN - 126778 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126778 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD TZUNUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 PARAJE BAJCHÉN, 29450 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC KM 5.30, lon:-92.36952806, lat:16.82552567}} | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 588648.84 | 588648.84 | 588648.84 | 588648.84 | 588648.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-191/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:588648.84, importe_modificado:588648.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1772768/proyecto_INICIO, 1772768/proyecto_FIN, 1772768/proyecto_PROCESO, 1772768/proyecto_FIN, 1772768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773128 | Proyecto de inversión | 2182019.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182019.16, modificado:2182019.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN TRAMO GUADALUPE PAXILA A SACUN CUBWITZ - 127670 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127670 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ Y , TERRACERIA TRAMO SACUN , lon:-91.94084749, lat:17.12913984}} | 2020-06-02 | 2020-08-03 | 2182019.16 | 2182019.16 | 2182019.16 | 2182019.16 | 2182019.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/277/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2182019.16, importe_modificado:2182019.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1773128/proyecto_INICIO, 1773128/proyecto_PROCESO, 1773128/proyecto_FIN, 1773128/proyecto_PROCESO, 1773128/proyecto_FIN, 1773128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773179 | Proyecto de inversión | 3393806.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393806.54, modificado:3393806.54}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+900 LAS GARDENIAS - EL TALCO Y COLINDANTES, EN LA LOCALIDAD DE LAS GARDENIAS - 127836 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 127836 | S | 94 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.9, meta_modificada:12.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:625, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENANGO DEL VALLE KILÓMETRO 91 + 900 INTERIOR SN EJIDO LAS GARDENIAS, 30206 LAS GARDENIAS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 , lon:-92.5394313, lat:16.28152153}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 3393806.54 | 3393806.54 | 3393806.54 | 3393806.54 | 3393806.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-074/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H- AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3393806.54, importe_modificado:3393806.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.9}} | {1773179/proyecto_PROCESO, 1773179/proyecto_FIN, 1773179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301773376 | Proyecto de inversión | 487575.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487575.03, modificado:487575.03}} | REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE( BARRIO WASH) EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 128414 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 128414 | S | 249 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:COLONIA PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA MORELOS, CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA UBICA A 7 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, lon:-92.4106873, lat:17.22236972}} | 2020-06-17 | 2020-07-17 | 487575.03 | 487575.03 | 487575.03 | 487575.03 | 487575.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-137/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:487575.03, importe_modificado:487575.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773376/proyecto_FIN, 1773376/proyecto_PROCESO, 1773376/proyecto_FIN, 1773376/proyecto_INICIO, 1773376/proyecto_PROCESO, 1773376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773957 | Proyecto de inversión | 396404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396404.0, modificado:396404.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 130144 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130144 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO RICARDO FLORES MAGON EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30470 RICARDO FLORES MAGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SIERRA A 55 KMS DE LA CABECE, lon:-93.59330038, lat:16.2983384}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 396404 | 396404 | 396404 | 396404 | 396404 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-090, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:396404.0, importe_modificado:396404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1773957/proyecto_PROCESO, 1773957/proyecto_INICIO, 1773957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774187 | Proyecto de inversión | 599953.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599953.51, modificado:599953.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE CALLES SEGUNDA PONIENTE SUR Y TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE ENTRE CALLES SEGUNDA PONIENTE SUR Y TERCERA PONIENTE SUR, LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130797 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130797 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.84, meta_modificada:412.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE LLEG, lon:-93.18222602, lat:16.74410031}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 599953.51 | 599953.51 | 599953.51 | 599953.51 | 599953.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-078-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:599953.51, importe_modificado:599953.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.84}} | {1774187/proyecto_INICIO, 1774187/proyecto_FIN, 1774187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774192 | Proyecto de inversión | 290555.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290555.86, modificado:290555.86}} | CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 130809 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130809 | S | 7 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.5049362, lat:17.28197049}} | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 290555.86 | 290555.86 | 290555.86 | 290555.86 | 290555.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-127/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:290555.86, importe_modificado:290555.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1774192/proyecto_INICIO, 1774192/proyecto_FIN, 1774192/proyecto_PROCESO, 1774192/proyecto_FIN, 1774192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774198 | Proyecto de inversión | 1849836.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849836.02, modificado:1849836.02}} | CONSTRUCCION 106 DE ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 130824 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130824 | S | 10 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COQUIJA 1 Y CALLEJON COQUIJA 2, CALLEJON COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48831222, lat:17.28183182}} | 2020-06-17 | 2020-09-16 | 1849836.02 | 1849836.02 | 1849836.02 | 1849836.02 | 1849836.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-135/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1849836.02, importe_modificado:1849836.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1774198/proyecto_INICIO, 1774198/proyecto_PROCESO, 1774198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774230 | Proyecto de inversión | 1619615 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619615.0, modificado:1619615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130891 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 130891 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.0, meta_modificada:1701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:217, direccion:CALLE DE ACCESO COLONIA LA ESPERANZA, 30695 NUEVA ESPERANZA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL LIMITE DEL LIBRAMIENTO NORTE DE HUXITLA Y LA CARRE HUIXTLA MOTOZINTLA , lon:-92.44848548, lat:15.14764911}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1619615 | 1619615 | 1619615 | 1619615 | 1619615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1619615.0, importe_modificado:1619615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1701.0}} | {1774230/proyecto_INICIO, 1774230/proyecto_PROCESO, 1774230/proyecto_FIN, 1774230/proyecto_PROCESO, 1774230/proyecto_FIN, 1774230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774385 | Proyecto de inversión | 592630.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592630.36, modificado:592630.36}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ - 131161 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 131161 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE LAZARO CARDENAS, ESETA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTADO DEL ESTADIO DE FÚTBOL MORELOS A 200 MTS DE LA PRESIDENC, lon:-92.41984017, lat:15.14573028}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 592630.36 | 592630.36 | 592630.36 | 592630.36 | 592630.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:592630.36, importe_modificado:592630.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:335.0}} | {1774385/proyecto_INICIO, 1774385/proyecto_PROCESO, 1774385/proyecto_FIN, 1774385/proyecto_PROCESO, 1774385/proyecto_FIN, 1774385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774748 | Proyecto de inversión | 1093633.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093633.41, modificado:1093633.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE EJERCITO MEXICANO) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 131766 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131766 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.6, meta_modificada:488.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO BARRIO CENTRO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GALEANA EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EJERCITO MEXICANO BARRIO CENTRO, ADYA, lon:-92.46997825, lat:17.00697703}} | 2020-04-15 | 2020-07-31 | 1093633.41 | 1093633.41 | 1093633.41 | 1093633.41 | 1093633.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-034/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1093633.41, importe_modificado:1093633.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.6}} | {1774748/proyecto_FIN, 1774748/proyecto_PROCESO, 1774748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776773 | Proyecto de inversión | 420309.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420309.21, modificado:420309.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI 2DA ETAPA - 135024 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 135024 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.33, meta_modificada:221.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL BARRIO ZACUALPA A MANO DERECHA A 25 KM. Y EN LA LOCALIDAD JUNTO AL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-92.37062866, lat:15.69435534}} | 2020-04-22 | 2020-05-22 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-019/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:420309.21, importe_modificado:420309.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.33}} | {1776773/proyecto_FIN, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780157 | Proyecto de inversión | 430972.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430972.75, modificado:430972.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EXCOCO - 139071 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 139071 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.17, meta_modificada:801.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - EJIDIO DIEZ DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 750 EJIDO DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), 30595 DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO DIEZ DE ABRIL Y , PART, lon:-92.74174545, lat:15.4518825}} | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 430972.75 | 430972.75 | 430972.75 | 430972.75 | 430972.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-033/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:430972.75, importe_modificado:430972.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.17}} | {1780157/proyecto_PROCESO, 1780157/proyecto_INICIO, 1780157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780388 | Proyecto de inversión | 271706.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271706.08, modificado:271706.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 139347 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 139347 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.72, meta_modificada:499.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACACOYAGUA - EJIDO VIEJA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 EJIDO DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), 30595 LA VIEJA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO A VIEJ ALIBERTAD Y , , lon:-92.69090426, lat:15.42420828}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 271706.08 | 271706.08 | 271706.08 | 271706.08 | 271706.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-036/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:271706.08, importe_modificado:271706.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.72}} | {1780388/proyecto_INICIO, 1780388/proyecto_FIN, 1780388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301791777 | Proyecto de inversión | 14281894.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.428189446E7, modificado:1.428189441E7}} | Reconstrucción del puente vehicular de 102 m.l. sobre el río Coatán en el Libramiento Sur de Tapachula de Córdova y Ordóñez (Desviación del río Coatán) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B259 | S | 105389 | 97283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:133726.17, meta_modificada:133726.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 14281894.41 | 14281894.41 | 14281894.41 | 14281894.41 | 14281894.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-132 E, contratista:Constructora Grupo Tapachula S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.39218467E7, importe_modificado:1.39218467E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:133726.17}} | {1791777/proyecto_INICIO, 1791777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401798648 | Proyecto de inversión | 3594966.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594966.53, modificado:3594966.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES CALLE AL KINDER ENTRE AV CENTRAL ERA HASTA EL FINAL DE LA CALLE CAD KM CERO AL KM TRESCIENTOS OCHENTA CALLE TRES ENTRE AV CENTRAL ERA Y LIBRAMIENTO CALLE LA BENDICIÓN DE DIOS ENTRE AV CENTRAL ERA HACIA EL LIBRAMIENTO CAD KM CERO AL KM OCHENTA Y NUEVE CALLE CONCEPCIÓN PINADA ENTRE AV CENTRAL ERA HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAD KM CERO AL KM CIENTO DIECISIETE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL - 176855 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 176855 | S | 293 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3131.84, meta_modificada:3131.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE AL KINDER CALLE 3 CALLE LA BENDICIÓN DE DIOS Y CALLE CONCEPCIÓN PINADA PUEBLO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, 30996 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR Y AVENID, lon:-92.62901225, lat:15.60116942}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 3594966.53 | 3594966.53 | 3594966.53 | 3594966.53 | 3594966.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-199 E, contratista:Amir Símuta Méndez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3594966.53, importe_modificado:3594966.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3131.84}} | {1798648/proyecto_PROCESO, 1798648/proyecto_INICIO, 1798648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401806009 | Acción | 3694438.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694438.68, modificado:3694438.68}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 9134 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3694438.68 | 3694438.68 | 3694438.68 | 3694438.68 | 3694438.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3694438.68, importe_modificado:3694438.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806009/proyecto_INICIO, 1806009/proyecto_PROCESO, 1806009/proyecto_FIN, 1806009/proyecto_INICIO, 1806009/proyecto_PROCESO, 1806009/proyecto_FIN, 1806009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401808620 | Acción | 6936896.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6936896.7, modificado:6936896.7}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 55991 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 55991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6936896.7, importe_modificado:6936896.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808620/proyecto_INICIO, 1808620/proyecto_FIN, 1808620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401813427 | Proyecto de inversión | 208243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208243.2, modificado:208243.2}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL PARRAL LOCALIDAD LA LIBERTAD - 128757 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128757 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:67, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA LIBERTAD, 30528 LA LIBERTAD, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN DOMICILIOS CONOCIDOS EJIDOLA LIBERTAD MUNICIPIO DE EL PARRAL CHIAPAS, lon:-92.88727475, lat:16.25790473}} | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 208243.2 | 208243.2 | 208243.2 | 208243.2 | 208243.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:208243.2, importe_modificado:208243.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1813427/proyecto_INICIO, 1813427/proyecto_FIN, 1813427/proyecto_PROCESO, 1813427/proyecto_FIN, 1813427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815203 | Proyecto de inversión | 1459625.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459625.92, modificado:1459625.92}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANTONIO EL BRILLANTE - 142446 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 142446 | S | 166 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANTONIO EL BRILLANTE - PARCELAS (SACA COSECHAS) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 29840 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DEL CAMINO SE UB, lon:-92.78562991, lat:16.97501995}} | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1459625.92, importe_modificado:1459625.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1815203/proyecto_INICIO, 1815203/proyecto_FIN, 1815203/proyecto_PROCESO, 1815203/proyecto_FIN, 1815203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815529 | Proyecto de inversión | 238726.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238726.75, modificado:238726.75}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EJIDO PIEDRA PARTIDA - 142883 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 142883 | S | 141 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:306, direccion:CAMINO TRAMO SANTA FE (LA ESPERANZA) - EJIDO PIEDRA PARTIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PIEDRA PARTIDA, 30911 PIEDRA PARTIDA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO , lon:-92.43546033, lat:15.32865249}} | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 238726.75 | 238726.75 | 238726.75 | 238726.75 | 238726.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:287941.14, importe_modificado:287941.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1765.0}} | {1815529/proyecto_INICIO, 1815529/proyecto_FIN, 1815529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817193 | Proyecto de inversión | 1380680.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380680.93, modificado:1380680.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL - 144879 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144879 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 60 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.60979484, lat:17.26673329}} | 2020-04-07 | 2020-06-30 | 1380680.93 | 1380680.93 | 1380680.93 | 1380680.93 | 1380680.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-102-2020, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1380680.93, importe_modificado:1380680.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1817193/proyecto_INICIO, 1817193/proyecto_FIN, 1817193/proyecto_PROCESO, 1817193/proyecto_FIN, 1817193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817365 | Proyecto de inversión | 2848842.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2848842.05, modificado:2848842.05}} | REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BACHEO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 145083 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145083 | S | 1367 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3134.0, meta_modificada:3134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO FÁTIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD JUAN SABINES, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SSURESTE DE LA CABE, lon:-92.66053194, lat:16.72956816}} | 2020-04-01 | 2020-07-29 | 2848842.05 | 2848842.05 | 2848842.05 | 2848842.05 | 2848842.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/010/2020, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2848842.05, importe_modificado:2848842.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3134.0}} | {1817365/proyecto_INICIO, 1817365/proyecto_FIN, 1817365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817748 | Proyecto de inversión | 550544.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550544.31, modificado:550544.31}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE ARROYO BORBOLLON DEL BOULEVARD HIDALGO - HACIA LIBRAMIENTO (LADO SUR) - 145507 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 145507 | S | 315 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SAN RAMÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PERIFERICO LIBRAMIENTO, ARROYO BORBOLLÓN DEL BOULEVARD HACIA LIBRAMIENTO, lon:-93.77423647, lat:16.10189315}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 550544.31 | 550544.31 | 550544.31 | 550544.31 | 550544.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/060/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:550544.31, importe_modificado:550544.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1817748/proyecto_INICIO, 1817748/proyecto_FIN, 1817748/proyecto_PROCESO, 1817748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817821 | Proyecto de inversión | 524000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 145565 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 145565 | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO 1 COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO RINCON Y , CAMINO PUEBLO NUEVO-RINCONCITO LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA COLONIA EL RINCONCITO EN, lon:-92.88807479, lat:17.25030252}} | 2020-08-03 | 2020-10-20 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1817821/proyecto_INICIO, 1817821/proyecto_PROCESO, 1817821/proyecto_FIN, 1817821/proyecto_INICIO, 1817821/proyecto_PROCESO, 1817821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817874 | Proyecto de inversión | 1094808.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094808.31, modificado:1094808.31}} | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACCIONAMIENTO EL EDEN ASMIR A.C. - 145611 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 145611 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA FRACCIONAMIENTO EL EDEN ASMIR A.C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEA Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO EL EDEN DEL ASMIR PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.99631943, lat:17.52185471}} | 2020-04-13 | 2020-06-30 | 1094808.31 | 1094808.31 | 1094808.31 | 1094808.31 | 1094808.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-109-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1094808.31, importe_modificado:1094808.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}} | {1817874/proyecto_INICIO, 1817874/proyecto_FIN, 1817874/proyecto_PROCESO, 1817874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817906 | Proyecto de inversión | 1098404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098404.0, modificado:1098404.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JACINTO - 145661 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145661 | S | 428 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2027, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO KILÓMETRO 61 + 6 RANCHERIA SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA SAN JACINTO PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.67168822, lat:16.82929}} | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 1098404 | 1098404 | 1098404 | 1098404 | 1098404 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87355, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1098404.0, importe_modificado:1098404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17000.0}} | {1817906/proyecto_INICIO, 1817906/proyecto_FIN, 1817906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818079 | Proyecto de inversión | 1249884.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249884.5, modificado:1249884.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO EL AGUACATE EN CANTON TEXCALTIC - 145806 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 145806 | S | 871 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLE 21 DE MARZO CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO EL AGUACATE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 21 DE MARZO DEL CANTON TEXCALTIC ASI DENOMINAN LA CALLE LOS HABITANTES DEL, lon:-92.19027482, lat:14.79555262}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1249884.5, importe_modificado:1249884.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1695.0}} | {1818079/proyecto_INICIO, 1818079/proyecto_PROCESO, 1818079/proyecto_FIN, 1818079/proyecto_INICIO, 1818079/proyecto_PROCESO, 1818079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401819080 | Proyecto de inversión | 3062243.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062243.31, modificado:3062243.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LA AMOLILLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 146891 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146891 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA AMOLILLO Y CALLE SANTO DOMINGO, AVENIDA SANTA ELENA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILITAR CONTINUA, lon:-93.18263541, lat:16.735134}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 3062243.31 | 3062243.31 | 3062243.31 | 3062243.31 | 3062243.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-081-2020, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3062243.31, importe_modificado:3062243.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {1819080/proyecto_INICIO, 1819080/proyecto_PROCESO, 1819080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819100 | Proyecto de inversión | 2648757.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648757.37, modificado:2648757.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE 2A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 146904 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146904 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1978.0, meta_modificada:1978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILI, lon:-93.17746242, lat:16.74350442}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 2648757.37 | 2648757.37 | 2648757.37 | 2648757.37 | 2648757.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-082-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2648757.37, importe_modificado:2648757.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1978.0}} | {1819100/proyecto_INICIO, 1819100/proyecto_PROCESO, 1819100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819276 | Proyecto de inversión | 238141 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238141.0, modificado:238141.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD MARAVILLA TÍBER - 147218 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147218 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MARAVILLA TIBER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 3 EJIDO MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TENANGO SE SALE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.23667792, lat:16.79901112}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 238141 | 238141 | 238141 | 238141 | 238141 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88730, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:238141.0, importe_modificado:238141.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1819276/proyecto_INICIO, 1819276/proyecto_FIN, 1819276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820245 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 148533 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 148533 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CARMEN CHIQUITO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CARMEN CHIQUITO, 29760 CARMEN CHIQUITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CARMEN CHIQUITO SE ENCUENTRA A 7. 2 KM DE LA, lon:-92.79773845, lat:17.08760235}} | 2020-05-18 | 2020-07-17 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96535, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1820245/proyecto_INICIO, 1820245/proyecto_PROCESO, 1820245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820503 | Proyecto de inversión | 856649.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856649.25, modificado:856649.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 149107 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 149107 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.79, meta_modificada:640.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PDTE. ALEMÁN INTERIOR SN BARRIO EL PALMAR, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA NORTE PONIENTE Y AVENIDA 1RA NORTE PONIENTE, CALLE PDTE. CARRANZA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHI, lon:-92.56520315, lat:16.34225362}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 856649.25 | 856649.25 | 856649.25 | 856649.25 | 856649.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-081/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:856649.25, importe_modificado:856649.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.79}} | {1820503/proyecto_INICIO, 1820503/proyecto_PROCESO, 1820503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401821190 | Proyecto de inversión | 151485.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151485.77, modificado:151485.77}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 150645 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150645 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICATAN, lon:-93.74858219, lat:16.08915572}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 151485.77 | 151485.77 | 151485.77 | 151485.77 | 151485.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:151485.77, importe_modificado:151485.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1821190/proyecto_INICIO, 1821190/proyecto_FIN, 1821190/proyecto_PROCESO, 1821190/proyecto_FIN, 1821190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821236 | Proyecto de inversión | 1376441.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376441.42, modificado:1376441.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ASOCIACION DE COLONOS EL ROBLE LA LOMITA AC CABECERA MUNICIPAL - 150736 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 150736 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.0, meta_modificada:1172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA GUAYACÁN LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE CLAVELES, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO HACIA PAKALNA ENTRAR POR L, lon:-91.99884071, lat:17.51992615}} | 2020-06-09 | 2020-08-30 | 1376441.42 | 1376441.42 | 1376441.42 | 1376441.42 | 1376441.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-141-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1376441.42, importe_modificado:1376441.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.0}} | {1821236/proyecto_INICIO, 1821236/proyecto_PROCESO, 1821236/proyecto_FIN, 1821236/proyecto_INICIO, 1821236/proyecto_PROCESO, 1821236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822234 | Proyecto de inversión | 1245774.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245774.56, modificado:1245774.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COSTERA ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y CARLOS KAZUGA NORTE - 152994 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 152994 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA CARLOS KAZUGA NORTE, AVENIDA MORELOS NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.67643686, lat:15.34280739}} | 2020-10-05 | 2020-12-30 | 1245774.56 | 1245774.56 | 1245774.56 | 1245774.56 | 1245774.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-040/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1245774.56, importe_modificado:1245774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1822234/proyecto_INICIO, 1822234/proyecto_PROCESO, 1822234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822927 | Proyecto de inversión | 1139459.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139459.74, modificado:1139459.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 154535 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154535 | S | 9558 | 21828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.7, meta_modificada:1165.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE CENTRO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA A LA ALTURA DEL IMSS Y PANTEON , lon:-92.08971218, lat:16.89727367}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1139459.74 | 1139459.74 | 1139459.74 | 1139459.74 | 1139459.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0422/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1139459.74, importe_modificado:1139459.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.7}} | {1822927/proyecto_INICIO, 1822927/proyecto_FIN, 1822927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822976 | Proyecto de inversión | 309113.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309113.74, modificado:309113.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 02) - 154652 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 154652 | S | 1757 | 2147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.98, meta_modificada:269.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL PALMAR, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y CALLE MANUEL LARRAINZAR, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ TOMADO LA CARRATERA ESTATAK CHIS101 KM . 87.1 EN EL PRIMER ACCESO A VENUSTIANO , lon:-92.56513577, lat:16.34443389}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 309113.74 | 309113.74 | 309113.74 | 309113.74 | 309113.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.98}} | {1822976/proyecto_FIN, 1822976/proyecto_PROCESO, 1822976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823145 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA TIERRA BLANCA - 155029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155029 | S | 109 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NUEVA TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO NUEVA TIERRA BLANCA, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA JETJA, TERRACERIA TIE, lon:-91.95004403, lat:17.07157287}} | 2020-09-18 | 2020-12-17 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/426/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_INICIO, 1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_INICIO, 1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823168 | Proyecto de inversión | 846618.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846618.87, modificado:846618.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MARTÍN - 155082 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155082 | S | 75 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MARTÍN, 29180 SAN MARTÍN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO BUENAVISTA Y CAMINO JULIAN GRAJALES, CAMINO LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA JULIÁN GRA, lon:-92.99104219, lat:16.47783709}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 846618.87 | 846618.87 | 846618.87 | 846618.87 | 846618.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-023/2020, contratista:Fernando Lopez Ayon, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:846618.87, importe_modificado:846618.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {1823168/proyecto_INICIO, 1823168/proyecto_FIN, 1823168/proyecto_PROCESO, 1823168/proyecto_FIN, 1823168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401823342 | Proyecto de inversión | 663276.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663276.5, modificado:663276.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FLORIDA - 155541 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155541 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1599, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA FLORIDA KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO LA FLORIDA, 29950 LA FLORIDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA LA FLORIDA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.72905285, lat:16.94370899}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 663276.5 | 663276.5 | 663276.5 | 663276.5 | 663276.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0503/2020, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:663276.5, importe_modificado:663276.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.8}} | {1823342/proyecto_INICIO, 1823342/proyecto_FIN, 1823342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823452 | Proyecto de inversión | 388708.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388708.75, modificado:388708.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA 17 SUR PONIENTE ENTRE NACAPITÚ Y 19 PONIENTE SUR, BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE 17 SUR PONIENTE Y PRIVADA MACTUMATZA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 155811 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155811 | S | 186 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NACAPITÚ Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA 16 SUR PONIENTE UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD C, lon:-93.13580016, lat:16.74262729}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 388708.75 | 388708.75 | 388708.75 | 388708.75 | 388708.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-048-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:388708.75, importe_modificado:388708.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1823452/proyecto_INICIO, 1823452/proyecto_PROCESO, 1823452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823625 | Proyecto de inversión | 378525.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378525.85, modificado:378525.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 156194 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 156194 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.2, meta_modificada:409.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE UNION BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE PROGRESO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LADO ORIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR QUE SE REALIZARON LOS , lon:-92.80314026, lat:16.5515916}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 378525.85 | 378525.85 | 378525.85 | 378525.85 | 378525.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/027/2020, contratista:SOLIS RAMOS ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:378525.85, importe_modificado:378525.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.2}} | {1823625/proyecto_INICIO, 1823625/proyecto_FIN, 1823625/proyecto_PROCESO, 1823625/proyecto_FIN, 1823625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823897 | Proyecto de inversión | 1611321.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611321.12, modificado:1611321.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 SANITARIOS SECOS - 157469 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157469 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:EJIDO BUENAVISTA BAWITZ, 30187 BUENAVISTA BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA BAWITZ., lon:-92.11530686, lat:16.50227534}} | 2020-10-08 | 2020-12-19 | 1611321.12 | 1611321.12 | 1611321.12 | 1611321.12 | 1611321.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0082-FISM/2020, contratista:COMALFA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1611321.12, importe_modificado:1611321.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1823897/proyecto_FIN, 1823897/proyecto_INICIO, 1823897/proyecto_FIN, 1823897/proyecto_PROCESO, 1823897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823900 | Proyecto de inversión | 2100585 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100585.0, modificado:2100585.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS SECOS - 157474 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157474 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:89, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30187 LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD, lon:-92.1465112, lat:16.50264025}} | 2020-10-08 | 2020-12-19 | 2100585 | 2100585 | 2100585 | 2100585 | 2100585 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0074-FISM/2020, contratista:LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2100585.0, importe_modificado:2100585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1823900/proyecto_INICIO, 1823900/proyecto_PROCESO, 1823900/proyecto_FIN, 1823900/proyecto_PROCESO, 1823900/proyecto_FIN, 1823900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824215 | Proyecto de inversión | 667523.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667523.61, modificado:667523.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN,LA LIBERTAD CHIAPAS - 158213 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | 158213 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION SE ENCUENTRA A 22 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.73797756, lat:17.53374816}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-006/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:667523.61, importe_modificado:667523.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1824215/proyecto_PROCESO, 1824215/proyecto_INICIO, 1824215/proyecto_FIN, 1824215/proyecto_PROCESO, 1824215/proyecto_FIN, 1824215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824244 | Proyecto de inversión | 148748.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148748.31, modificado:148748.31}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 10) - 158279 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 158279 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.25, meta_modificada:175.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 EN EL KM., lon:-92.56706887, lat:16.34099376}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 148748.31 | 148748.31 | 148748.31 | 148748.31 | 148748.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.25}} | {1824244/proyecto_PROCESO, 1824244/proyecto_FIN, 1824244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824246 | Proyecto de inversión | 668019.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668019.88, modificado:668019.88}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD XAXAJATIC - 158287 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158287 | S | 245 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 52.10 K, lon:-92.15822158, lat:17.15056626}} | 2020-09-18 | 2020-11-17 | 668019.88 | 668019.88 | 668019.88 | 668019.88 | 668019.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/428/2020, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:668019.88, importe_modificado:668019.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1824246/proyecto_PROCESO, 1824246/proyecto_FIN, 1824246/proyecto_PROCESO, 1824246/proyecto_INICIO, 1824246/proyecto_FIN, 1824246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824251 | Proyecto de inversión | 661262 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661262.0, modificado:661262.0}} | CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN BARRIO NUEVO - 158312 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158312 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26474046, lat:16.65213202}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 661262 | 661262 | 661262 | 661262 | 661262 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:661262.0, importe_modificado:661262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1824251/proyecto_FIN, 1824251/proyecto_INICIO, 1824251/proyecto_FIN, 1824251/proyecto_INICIO, 1824251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824685 | Proyecto de inversión | 2927409.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2927409.18, modificado:2927409.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 159332 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159332 | S | 393 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:EJIDO ARTÍCULO 27, 30187 ARTÍCULO 27, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARTÍCULO 27, lon:-91.86047966, lat:16.26893291}} | 2020-10-10 | 2020-12-29 | 2927409.18 | 2927409.18 | 2927409.18 | 2927409.18 | 2927409.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0022-FISM/2020, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2927409.18, importe_modificado:2927409.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824685/proyecto_INICIO, 1824685/proyecto_PROCESO, 1824685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824696 | Proyecto de inversión | 1191536.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191536.8, modificado:1191536.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 SANITARIOS SECOS - 159361 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159361 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALSCO, lon:-91.97357808, lat:16.42982398}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 1191536.8 | 1191536.8 | 1191536.8 | 1191536.8 | 1191536.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0065-FISM/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1191536.8, importe_modificado:1191536.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1824696/proyecto_PROCESO, 1824696/proyecto_FIN, 1824696/proyecto_INICIO, 1824696/proyecto_FIN, 1824696/proyecto_INICIO, 1824696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824783 | Proyecto de inversión | 917504 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917504.0, modificado:917504.0}} | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 159598 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 159598 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.0, meta_modificada:1799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LA LAGUNA KILÓMETRO 7 + 900 COLONIA LA LAGUNA, 29760 LA LAGUNA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LAGUNA SE ENCUENTRA A 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTI, lon:-92.88584644, lat:17.13530137}} | 2020-01-13 | 2020-04-15 | 917504 | 917504 | 917504 | 917504 | 917504 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96388, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:917504.0, importe_modificado:917504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.0}} | {1824783/proyecto_INICIO, 1824783/proyecto_FIN, 1824783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824801 | Proyecto de inversión | 1625931.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625931.04, modificado:1625931.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE 17 X 32 MTS EN LA ESC PRIMARIA USBANA JOSE EMILIO GRAJALES CON CLAVE 07DPR4677Z COL LA ILUSION CAB MPAL - 159640 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159640 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LA ILUSIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE TULIPANES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA ILUSION PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRD, lon:-91.98690694, lat:17.50442306}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 1625931.04 | 1625931.04 | 1625931.04 | 1625931.04 | 1625931.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-135-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1625931.04, importe_modificado:1625931.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1824801/proyecto_PROCESO, 1824801/proyecto_FIN, 1824801/proyecto_INICIO, 1824801/proyecto_PROCESO, 1824801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825028 | Proyecto de inversión | 1599595.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599595.9, modificado:1599595.9}} | CONSTRUCION DE VIVIENDAS EN LOCALIDAD VADO AGUA DULCE. - 160343 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 160343 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:839, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN COLONIA VADO AGUA DULCE, 30204 VADO AGUA DULCE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3, TOMANDO LA CARRETERA HACIA GUADALUPE VICTORIA EN EL KM. 2.1 SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA COMUNIDAD DONDE S, lon:-92.56269452, lat:16.35944329}} | 2020-10-15 | 2020-12-13 | 1599595.9 | 1599595.9 | 1599595.9 | 1599595.9 | 1599595.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-128/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1599595.9, importe_modificado:1599595.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1825028/proyecto_INICIO, 1825028/proyecto_FIN, 1825028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401825199 | Proyecto de inversión | 2640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2640000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIEMTACION DE LA 2A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y CHORRITO - 160756 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160756 | S | 450 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE AGUSTIN DE ITURBIDE BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CHORRITO, AVENIDA TERCERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES MIGUEL, lon:-92.25957994, lat:16.66078015}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-034/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2640000.0, importe_modificado:2640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {1825199/proyecto_INICIO, 1825199/proyecto_FIN, 1825199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825794 | Proyecto de inversión | 2263009.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263009.8, modificado:2263009.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN CAUSE DE ARROYO EN EL BARRIO CIELITO II - 162530 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 162530 | S | 142 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.25, meta_modificada:76.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A DURAZNAL Y CALLE TULIPANES, CALLE 26 DE ABRIL LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO EL CIELITO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL , lon:-92.71688552, lat:17.13647355}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 2263009.8 | 2263009.8 | 2263009.8 | 2263009.8 | 2263009.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-006/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2263009.8, importe_modificado:2263009.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.25}} | {1825794/proyecto_INICIO, 1825794/proyecto_PROCESO, 1825794/proyecto_FIN, 1825794/proyecto_PROCESO, 1825794/proyecto_FIN, 1825794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825887 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TONALÁ LOCALIDAD CABEZA DE TORO - 162745 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 162745 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.2, meta_modificada:741.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE JUNTO AL ESTERO, CALLE TERCERA ORIENTE CALLLE CUARTA ORIENTE ENTRE AV CENTRAL Y CALLE JUNTO AL ESTERO EJIDO CABEZA DE , lon:-93.77393324, lat:15.93261045}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/078/2020, contratista:GRUPO FOGASA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.2}} | {1825887/proyecto_PROCESO, 1825887/proyecto_INICIO, 1825887/proyecto_FIN, 1825887/proyecto_PROCESO, 1825887/proyecto_INICIO, 1825887/proyecto_FIN, 1825887/proyecto_INICIO, 1825887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825903 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 34.00 X 18.10 MTS. EN ESCUELA COBACH NO 113 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EJIDO GENERAL ALBERTO PINEDA - 162772 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 162772 | S | 130 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GRAL. ALBERTO PINEDA, 30515 GENERAL ALBERTO PINEDA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, DE LA PRIMER CALLE INNOMINADA DOS CUADRAS Y UNA A LA DERECHA EN EL EJIDO GRAL ALBERTO PINEDA, lon:-93.43803708, lat:15.82135863}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/079/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {1825903/proyecto_PROCESO, 1825903/proyecto_FIN, 1825903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826399 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN BOULEVARD DE ACCESO 1RA ETAPA - 163982 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 163982 | S | 5472 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD DE ACCESO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70280321, lat:17.13548553}} | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-023/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}} | {1826399/proyecto_INICIO, 1826399/proyecto_PROCESO, 1826399/proyecto_FIN, 1826399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826910 | Proyecto de inversión | 332579.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332579.93, modificado:332579.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO EL TENAMPA - 165026 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165026 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:587, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL TENAMPA, 29960 EL TENAMPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.68896183, lat:17.38174504}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 332579.93 | 332579.93 | 332579.93 | 332579.93 | 332579.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94644, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:332579.93, importe_modificado:332579.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1826910/proyecto_INICIO, 1826910/proyecto_FIN, 1826910/proyecto_PROCESO, 1826910/proyecto_FIN, 1826910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827064 | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET C.C.T.: 07DPR1509J SEGUNDA ETAPA - 165382 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 165382 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORES, lon:-93.06863459, lat:16.90937731}} | 2020-08-30 | 2020-09-05 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90194, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1827064/proyecto_FIN, 1827064/proyecto_INICIO, 1827064/proyecto_FIN, 1827064/proyecto_PROCESO, 1827064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827194 | Proyecto de inversión | 1081857.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081857.89, modificado:1081857.89}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE NICOLAS RUIZ A MATAMOROS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+740 - 165621 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 165621 | S | 762 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.74, meta_modificada:2.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CHIS TRAMO NICOLAS RUIZ - NUEVO LEÓN KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS, 30209 MARIANO MATAMOROS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE C, lon:-92.58467102, lat:16.47575675}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 1081857.89 | 1081857.89 | 1081857.89 | 1081857.89 | 1081857.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-130/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1081857.89, importe_modificado:1081857.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.74}} | {1827194/proyecto_INICIO, 1827194/proyecto_FIN, 1827194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401827219 | Proyecto de inversión | 394272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394272.0, modificado:394271.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN APERTURA DE CAMINO EN RANCHERIA JANA 1ERA SECCION - 165692 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 165692 | S | 25 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:RANCHERIA JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL SOLOSUCHIAPAPICHUCALCO POR EL RANCHO LA LUPITA. ENTRANDO AVANZAMOS UN APROXIMADO D, lon:-93.04749944, lat:17.45489529}} | 2020-06-15 | 2020-10-15 | 394271.98 | 394271.98 | 394271.98 | 394271.98 | 394271.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95607, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:394272.0, importe_modificado:394271.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1827219/proyecto_PROCESO, 1827219/proyecto_FIN, 1827219/proyecto_INICIO, 1827219/proyecto_FIN, 1827219/proyecto_INICIO, 1827219/proyecto_PROCESO, 1827219/proyecto_FIN, 1827219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827505 | Proyecto de inversión | 52920.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52920.36, modificado:52920.36}} | CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE PISO FIRME - 166557 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 166557 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO SANTA CATARINA Y RETORNO LINDAVISTA, TERRACERIA RANCHO BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADLINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CATARINA, lon:-92.57158376, lat:17.27421798}} | 2020-04-02 | 2020-04-17 | 52920.36 | 52920.36 | 52920.36 | 52920.36 | 52920.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:52920.36, importe_modificado:52920.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1827505/proyecto_INICIO, 1827505/proyecto_FIN, 1827505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827509 | Proyecto de inversión | 51437.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51437.88, modificado:51437.88}} | REHABILITACION DE 13 TECHUMBRES EN LOMA BONITA - 166564 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166564 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:707, direccion:CALLE LOMA BONITA PUERTO LOMA BONITA, 30384 LOMA BONITA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LOMA BONITA ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.58062702, lat:15.70660653}} | 2020-07-05 | 2020-07-09 | 51437.88 | 51437.88 | 51437.88 | 51437.88 | 51437.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-016/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:125385.6, importe_modificado:125385.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827509/proyecto_PROCESO, 1827509/proyecto_INICIO, 1827509/proyecto_FIN, 1827509/proyecto_PROCESO, 1827509/proyecto_FIN, 1827509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827890 | Proyecto de inversión | 964292.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964292.33, modificado:964292.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES - 167814 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 167814 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO GUELATAO BARRIO EL AZUFRE, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NAYARIT, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN PABLO GUELATAO EN, lon:-90.65509869, lat:16.52062384}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 964292.33 | 964292.33 | 964292.33 | 964292.33 | 964292.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-030/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:964292.33, importe_modificado:964292.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1827890/proyecto_FIN, 1827890/proyecto_PROCESO, 1827890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827956 | Proyecto de inversión | 188990.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188990.25, modificado:188990.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS - 167959 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 167959 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:652, direccion:EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOLITO, lon:-91.66624605, lat:16.4063966}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 188990.25 | 188990.25 | 188990.25 | 188990.25 | 188990.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:188990.25, importe_modificado:188990.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1827956/proyecto_FIN, 1827956/proyecto_INICIO, 1827956/proyecto_FIN, 1827956/proyecto_INICIO, 1827956/proyecto_PROCESO, 1827956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828207 | Proyecto de inversión | 2144303.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144303.33, modificado:2144303.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS - 168823 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 168823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILL, lon:-92.71104016, lat:16.60831475}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2144303.33 | 2144303.33 | 2144303.33 | 2144303.33 | 2144303.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2144303.33, importe_modificado:2144303.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828207/proyecto_PROCESO, 1828207/proyecto_FIN, 1828207/proyecto_PROCESO, 1828207/proyecto_FIN, 1828207/proyecto_PROCESO, 1828207/proyecto_INICIO, 1828207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828556 | Proyecto de inversión | 755587.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755587.4, modificado:755587.4}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE ESTRUCTURAL 2ª. ETAPA. - 169711 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 169711 | S | 269 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE TELESECUNDARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-90.45449629, lat:16.14743559}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 755587.4 | 755587.4 | 755587.4 | 755587.4 | 755587.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-002/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:755587.4, importe_modificado:755587.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1828556/proyecto_INICIO, 1828556/proyecto_FIN, 1828556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828560 | Proyecto de inversión | 1525200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525200.0, modificado:1522174.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS - 169717 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 169717 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:39, direccion:EJIDO GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN, 30187 GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN, lon:-91.93687525, lat:16.35017893}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 1522174.12 | 1522174.12 | 1522174.12 | 1522174.12 | 1522174.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1525200.0, importe_modificado:1522174.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1828560/proyecto_INICIO, 1828560/proyecto_PROCESO, 1828560/proyecto_FIN, 1828560/proyecto_PROCESO, 1828560/proyecto_FIN, 1828560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401828584 | Proyecto de inversión | 1517422.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517422.49, modificado:1517422.49}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO ,BARRIO SANTISIMA TRINIDAD - 169812 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 169812 | S | 254 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 8 ORIENTE SUR CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 8 ORIENTE SUR Y CALLE 3 SUR ORENTE, CALLE 7 ORIENBTE SUR SE ENCUENTRA A 800 METROS DEL PARQUE CENTRAL EN EL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD., lon:-92.17974773, lat:16.18502078}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 1517422.49 | 1517422.49 | 1517422.49 | 1517422.49 | 1517422.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-008/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1517422.49, importe_modificado:1517422.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828584/proyecto_FIN, 1828584/proyecto_PROCESO, 1828584/proyecto_INICIO, 1828584/proyecto_PROCESO, 1828584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828655 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.0, modificado:119000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 85 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170083 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170083 | S | 92 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02731252, lat:16.47151742}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:119000.0, importe_modificado:119000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1828655/proyecto_INICIO, 1828655/proyecto_PROCESO, 1828655/proyecto_FIN, 1828655/proyecto_INICIO, 1828655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828667 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170121 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170121 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:186, direccion:EJIDO YASHA, 30187 YASHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YASHA, lon:-92.06747501, lat:16.39116744}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:28000.0, importe_modificado:28000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1828667/proyecto_INICIO, 1828667/proyecto_FIN, 1828667/proyecto_PROCESO, 1828667/proyecto_FIN, 1828667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828684 | Proyecto de inversión | 130200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130200.0, modificado:130200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 93 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170174 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170174 | S | 99 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:238, direccion:EJIDO ESPÍRITU SANTO, 30187 ESPÍRITU SANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO, lon:-91.97342727, lat:16.33181131}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:130200.0, importe_modificado:130200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1828684/proyecto_PROCESO, 1828684/proyecto_INICIO, 1828684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828750 | Proyecto de inversión | 820323 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820323.0, modificado:820323.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 11A. AV. SUR PROLONGACION (JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) Y CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA PINTORESCO - 170388 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 170388 | S | 328 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.9, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A SUR PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A SUR PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y, lon:-92.26281328, lat:14.87582317}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 820323 | 820323 | 820323 | 820323 | 820323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0076/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:820323.0, importe_modificado:820323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.9}} | {1828750/proyecto_INICIO, 1828750/proyecto_PROCESO, 1828750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828839 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170629 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170629 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:487, direccion:EJIDO CARMELITO LA PIEDAD, 30187 CARMELITO LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CARMELITO LA PIEDAD, lon:-91.6909492, lat:16.33319568}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:7000.0, importe_modificado:7000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1828839/proyecto_FIN, 1828839/proyecto_PROCESO, 1828839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828878 | Proyecto de inversión | 51800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51800.0, modificado:51800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 37 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170718 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170718 | S | 41 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:508, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-91.59669006, lat:16.36323196}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:51800.0, importe_modificado:51800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1828878/proyecto_FIN, 1828878/proyecto_PROCESO, 1828878/proyecto_INICIO, 1828878/proyecto_FIN, 1828878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829025 | Proyecto de inversión | 638988.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638988.74, modificado:638988.74}} | POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE ESTRELLA DE BELÉN 3RA. SECCIÓN - 171468 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ | 171468 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-ESTRELLA DE BELEN 3ERA SECCION EJIDO ESTRELLA DE BELEN 3ERA SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 3RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-91.68235904, lat:17.48266772}} | 2020-10-19 | 2020-12-28 | 638988.74 | 638988.74 | 638988.74 | 638988.74 | 638988.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/009/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:638988.74, importe_modificado:638988.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {1829025/proyecto_INICIO, 1829025/proyecto_PROCESO, 1829025/proyecto_FIN, 1829025/proyecto_INICIO, 1829025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829657 | Proyecto de inversión | 315025.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315025.65, modificado:315025.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 SANITARIOS SECOS - 173730 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 173730 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:547, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 30187 LA SOLEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-91.86655423, lat:16.3785424}} | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 315025.65 | 315025.65 | 315025.65 | 315025.65 | 315025.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0085-FISM/2020, contratista:JOSÉ DANIEL GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:315025.65, importe_modificado:315025.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1829657/proyecto_PROCESO, 1829657/proyecto_FIN, 1829657/proyecto_PROCESO, 1829657/proyecto_INICIO, 1829657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829659 | Proyecto de inversión | 3500961 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500961.0, modificado:3500961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 100 SANITARIOS SECOS - 173733 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 173733 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:112, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LOS MONTES, 30187 SAN ANTONIO LOS MONTES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS MONTES, lon:-91.50498852, lat:16.21090409}} | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 3500961 | 3500961 | 3500961 | 3500961 | 3500961 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0081-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3500961.0, importe_modificado:3500961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1829659/proyecto_INICIO, 1829659/proyecto_PROCESO, 1829659/proyecto_FIN, 1829659/proyecto_PROCESO, 1829659/proyecto_FIN, 1829659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829663 | Proyecto de inversión | 840168.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840168.72, modificado:840168.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 SANITARIOS SECOS - 173744 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 173744 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63729283, lat:16.29123925}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 840168.72 | 840168.72 | 840168.72 | 840168.72 | 840168.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0092-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:840168.72, importe_modificado:840168.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1829663/proyecto_PROCESO, 1829663/proyecto_INICIO, 1829663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830041 | Proyecto de inversión | 699157.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699157.08, modificado:699157.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS - 175246 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 175246 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63729283, lat:16.29123925}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 699157.08 | 699157.08 | 699157.08 | 699157.08 | 699157.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:699157.08, importe_modificado:699157.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1830041/proyecto_PROCESO, 1830041/proyecto_INICIO, 1830041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830178 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA LOCALIDAD AVELLANO BUENAVISTA - 175568 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUCAN | 175568 | S | 167 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 40 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.85034187, lat:17.19788873}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1830178/proyecto_INICIO, 1830178/proyecto_PROCESO, 1830178/proyecto_FIN, 1830178/proyecto_PROCESO, 1830178/proyecto_FIN, 1830178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830459 | Proyecto de inversión | 639230.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639230.97, modificado:639230.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA. - 176446 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 176446 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:869, direccion:EJIDO LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, 30187 LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, lon:-91.67323659, lat:16.25447306}} | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 639230.97 | 639230.97 | 639230.97 | 639230.97 | 639230.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99987, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:639230.97, importe_modificado:639230.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830459/proyecto_INICIO, 1830459/proyecto_FIN, 1830459/proyecto_PROCESO, 1830459/proyecto_FIN, 1830459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830482 | Proyecto de inversión | 1516132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516132.45, modificado:1516132.45}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LOMA BONITA A BARRIO LOS LAURELES (CABECERA MUNICIPAL) DEL KM 0+000 AL KM 2+280 - 176485 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176485 | S | 76 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:257, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA (CARRIZAL) - BARRIO LOS LAURELES (CABECERA MUNICIPAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 280 BARRIO LOMA BONITA, 30914 LOMA BONITA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO PLAN GRANDE A LOMA BONITA Y CAMINO , lon:-92.27666822, lat:15.38203359}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 1516132.45 | 1516132.45 | 1516132.45 | 1516132.45 | 1516132.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-084/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1516132.45, importe_modificado:1516132.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2280.0}} | {1830482/proyecto_INICIO, 1830482/proyecto_FIN, 1830482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830484 | Proyecto de inversión | 244450.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244450.44, modificado:244450.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 5A AVENIDA SUR ESQUINA 2A CALLE ORIENTE LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 176490 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176490 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CERRADA CERRADA, AVENIDA 6A SUR ORIENTE UBICADOS EN EL BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES SUBIR , lon:-93.10575944, lat:16.69982845}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 244450.44 | 244450.44 | 244450.44 | 244450.44 | 244450.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-049-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:244450.44, importe_modificado:244450.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1830484/proyecto_INICIO, 1830484/proyecto_FIN, 1830484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830711 | Proyecto de inversión | 975993.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975993.36, modificado:975993.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 177447 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177447 | S | 988 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 080 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA DE LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-90.77044892, lat:16.32713438}} | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 975993.36 | 975993.36 | 975993.36 | 975993.36 | 975993.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89985, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:975993.36, importe_modificado:975993.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1830711/proyecto_INICIO, 1830711/proyecto_FIN, 1830711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830779 | Proyecto de inversión | 255503.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255503.92, modificado:255503.92}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 177803 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 177803 | S | 70 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EJIDO OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA NORTE ORIENTE Y CALLE TAXQUEÑA, CALLE JAMAICA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA A PALEN, lon:-92.0957171, lat:16.91745773}} | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 255503.92 | 255503.92 | 255503.92 | 255503.92 | 255503.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88732, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:255503.92, importe_modificado:255503.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.5}} | {1830779/proyecto_FIN, 1830779/proyecto_INICIO, 1830779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830877 | Proyecto de inversión | 2697839.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697839.1, modificado:2697839.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS (BARRIO SAN ANTONIO BUENAVISTA) - 178256 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178256 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2142.3, meta_modificada:2142.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A L, lon:-92.74625897, lat:17.00655917}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 2697839.1 | 2697839.1 | 2697839.1 | 2697839.1 | 2697839.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88997, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2697839.1, importe_modificado:2697839.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2142.3}} | {1830877/proyecto_INICIO, 1830877/proyecto_FIN, 1830877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831092 | Proyecto de inversión | 3389600.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3389600.04, modificado:3389600.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 87 VIVIENDAS - 179257 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 179257 | S | 217 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:899, direccion:EJIDO SAN ARTURO LAS FLORES, 30187 SAN ARTURO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ARTURO LAS FLORES, lon:-91.59338787, lat:16.53488238}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 3389600.04 | 3389600.04 | 3389600.04 | 3389600.04 | 3389600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99998, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3389600.04, importe_modificado:3389600.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1831092/proyecto_FIN, 1831092/proyecto_INICIO, 1831092/proyecto_FIN, 1831092/proyecto_PROCESO, 1831092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831111 | Proyecto de inversión | 171991.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171991.17, modificado:171991.17}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME - 179284 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179284 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. AVENIDA SUR Y CALLE 1RA. ORIRENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ESTA COLONI, lon:-92.55074219, lat:17.27732642}} | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:171991.17, importe_modificado:171991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1831111/proyecto_INICIO, 1831111/proyecto_FIN, 1831111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831244 | Proyecto de inversión | 1381552.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381552.85, modificado:1381552.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD EL PIEDRÓN - 179747 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179747 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.28, meta_modificada:18.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - PIEDRÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO PIEDRÓN, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA EL DIAMANTE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LO, lon:-91.74941573, lat:17.17513322}} | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 1381552.85 | 1381552.85 | 1381552.85 | 1381552.85 | 1381552.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/450/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1381552.85, importe_modificado:1381552.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.28}} | {1831244/proyecto_FIN, 1831244/proyecto_PROCESO, 1831244/proyecto_INICIO, 1831244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831285 | Proyecto de inversión | 1863644.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863644.19, modificado:1863644.19}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD MALE ASENTAMIENTO MALE - 179917 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 179917 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4329.0, meta_modificada:4329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO MALE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PORVENIR A BEJUCAL DE OCAMPO PASANDO LOS DESVIOS DEL CAMINO LAS PILAS Y CAPILLA LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN UBICADA, lon:-92.24773176, lat:15.44907184}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 1863644.19 | 1863644.19 | 1863644.19 | 1863644.19 | 1863644.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1863644.19, importe_modificado:1863644.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4329.0}} | {1831285/proyecto_INICIO, 1831285/proyecto_FIN, 1831285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831392 | Proyecto de inversión | 2195275.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195275.48, modificado:2195275.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. SANTA MARTHA, DE LA CALLE EDMUNDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ - 180234 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180234 | S | 1045 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE PRIV ALBERTO PANIAGUA ESTA OBRA S, lon:-92.64762571, lat:16.72391699}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 2195275.48 | 2195275.48 | 2195275.48 | 2195275.48 | 2195275.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/061/2020, contratista:ARQ. MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2195275.48, importe_modificado:2195275.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1831392/proyecto_INICIO, 1831392/proyecto_PROCESO, 1831392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831451 | Proyecto de inversión | 1479519.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479519.27, modificado:1479519.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS (PRIMERA ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO OCOTAL - 180445 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180445 | S | 0 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:58, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO OCOTAL, 00000 SAN ISIDRO OCOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A ESTA OBRA SE LLEGA POR EL CAMINO QUE PARTE DEL PERIFERICO SUR A LA A, lon:-92.59844754, lat:16.63186348}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1479519.27 | 1479519.27 | 1479519.27 | 1479519.27 | 1479519.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/067/2020, contratista:C. ARQ. GUILLERMO CANCINO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1479519.27, importe_modificado:1479519.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {1831451/proyecto_PROCESO, 1831451/proyecto_INICIO, 1831451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831603 | Proyecto de inversión | 1182622.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182622.51, modificado:1182622.51}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EJIDO LA CANDELARIA, EN EL BARRIO SANTA RITA - 180862 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180862 | S | 152 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA, lon:-92.52068539, lat:16.74590996}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1182622.51 | 1182622.51 | 1182622.51 | 1182622.51 | 1182622.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/066/2020, contratista:C. ING. HUGO BENJAMÍN GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1182622.51, importe_modificado:1182622.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1831603/proyecto_PROCESO, 1831603/proyecto_INICIO, 1831603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831966 | Proyecto de inversión | 342080.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342080.27, modificado:342080.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO EL TESORO) - 182292 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 182292 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EL TESORO PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO LLEGADA AL TESORO Y CALLEJON EL TESORO, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO EL TESORO SE UBICA AL LADO SURORIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04954608, lat:17.18809243}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 342080.27 | 342080.27 | 342080.27 | 342080.27 | 342080.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:342080.27, importe_modificado:342080.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1831966/proyecto_INICIO, 1831966/proyecto_FIN, 1831966/proyecto_PROCESO, 1831966/proyecto_FIN, 1831966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832442 | Proyecto de inversión | 503000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503000.0, modificado:503000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TECPATÁN LOCALIDAD NUEVO TOTOPAC - 183963 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 183963 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - NUEVO QUECHULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 200 EJIDO NUEVO TOTOPAC, 00000 NUEVO TOTOPAC, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN SOBRE EL CAMINO PAVIMENTADO DE , lon:-93.41889851, lat:17.08468279}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 503000 | 503000 | 503000 | 503000 | 503000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0025/2020, contratista:JUAN CARLOS NAÑEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:503000.0, importe_modificado:503000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1832442/proyecto_INICIO, 1832442/proyecto_PROCESO, 1832442/proyecto_FIN, 1832442/proyecto_INICIO, 1832442/proyecto_PROCESO, 1832442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401832810 | Proyecto de inversión | 1691915.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691915.27, modificado:1691915.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 185309 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185309 | S | 132 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:231, direccion:EJIDO LUCHA CAMPESINA, 30187 LUCHA CAMPESINA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUCHA CAMPESINA, lon:-91.78590832, lat:16.52779199}} | 2020-11-07 | 2020-12-31 | 1691915.27 | 1691915.27 | 1691915.27 | 1691915.27 | 1691915.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0002-FISM/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1691915.27, importe_modificado:1691915.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832810/proyecto_INICIO, 1832810/proyecto_FIN, 1832810/proyecto_PROCESO, 1832810/proyecto_FIN, 1832810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832865 | Proyecto de inversión | 304074.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304074.04, modificado:304074.04}} | MANTENIMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (C. C. T. 07 DCC 1450 V) EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN - 185545 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 185545 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.24, meta_modificada:149.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO TEOPISCA - NUEVO LEÓN KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CARALAMPIO CHAVÍN Y AVENIDA UNO, CALLE DO, lon:-92.4769033, lat:16.45507012}} | 2020-04-30 | 2020-06-28 | 304074.04 | 304074.04 | 304074.04 | 304074.04 | 304074.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-021/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:304074.04, importe_modificado:304074.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.24}} | {1832865/proyecto_INICIO, 1832865/proyecto_PROCESO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_INICIO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_PROCESO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833270 | Proyecto de inversión | 1003731 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003731.0, modificado:1003731.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJÁ - 186943 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 186943 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:638, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJA, 29960 SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 73.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-91.48878437, lat:17.23604435}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1003731 | 1003731 | 1003731 | 1003731 | 1003731 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96345, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1003731.0, importe_modificado:1003731.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}} | {1833270/proyecto_INICIO, 1833270/proyecto_PROCESO, 1833270/proyecto_FIN, 1833270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833411 | Proyecto de inversión | 1140048 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO BADENIA - 187378 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187378 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BADENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 700 EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y CERRADA EL SALON, TERRACERIA LA SALIDA A OBRA SE UBICA EN E, lon:-91.66846239, lat:16.20098195}} | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90255, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5460.0}} | {1833411/proyecto_INICIO, 1833411/proyecto_PROCESO, 1833411/proyecto_FIN, 1833411/proyecto_INICIO, 1833411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833843 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUADALUPE - 188804 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 188804 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:COLONIA GUADALUPE, 29655 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DEL CENTRO DE COAPILLA SE CAMINA SE CAMINA 11.9 KMS. APROX. SOBRE LA CARRETERA 102 COPAINALÁ COAPILLA SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO DEL CUAL SE CAMINA , lon:-93.15160793, lat:17.09744422}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/008-A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1833843/proyecto_PROCESO, 1833843/proyecto_FIN, 1833843/proyecto_INICIO, 1833843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833881 | Proyecto de inversión | 1500000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.08, modificado:1500000.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO SAN MARTIN - 188912 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 188912 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.38, meta_modificada:908.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO SAN MARTIN INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A COAPILLA Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO SE LLEVARÁ A CABO , lon:-93.16093734, lat:17.22522849}} | 2020-10-12 | 2020-12-14 | 1500000.08 | 1500000.08 | 1500000.08 | 1500000.08 | 1500000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035/2020, contratista:Construcciones y Servicios de Ingenieria Totopac S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1500000.08, importe_modificado:1500000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.38}} | {1833881/proyecto_INICIO, 1833881/proyecto_PROCESO, 1833881/proyecto_FIN, 1833881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834073 | Proyecto de inversión | 600194.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600194.78, modificado:600194.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE PARAISO HUACANO - 189476 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 189476 | S | 95 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A PARAISO HUACANO INTERIOR SN EJIDO EL PARAÍSO HUACANO, 29686 EL PARAÍSO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE PA, lon:-93.20378133, lat:17.20019451}} | 2020-10-19 | 2020-12-14 | 600194.78 | 600194.78 | 600194.78 | 600194.78 | 600194.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:600194.78, importe_modificado:600194.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_FIN, 1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834555 | Proyecto de inversión | 464339.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464339.13, modificado:464339.13}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PORVENIR LOCALIDAD BUENAVISTA - 190888 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | 190888 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:45, direccion:BARRIO , 30975 BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA EL PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL DEVIO DE BARRIO EL CORO SE SIGUE ESE CAMINO HASTA LLEGAR AL CRUCERO ZAPOT, lon:-92.26087799, lat:15.41973526}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 464339.13 | 464339.13 | 464339.13 | 464339.13 | 464339.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/029/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:464339.13, importe_modificado:464339.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1834555/proyecto_INICIO, 1834555/proyecto_PROCESO, 1834555/proyecto_FIN, 1834555/proyecto_INICIO, 1834555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834697 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN ANTONIO BUENAVISTA - 191285 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 191285 | S | 148 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2966.0, meta_modificada:2966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN ANTONIO BUENAVISTA SE LLEVARA A , lon:-93.21297005, lat:17.18614625}} | 2020-10-19 | 2020-12-14 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2966.0}} | {1834697/proyecto_FIN, 1834697/proyecto_INICIO, 1834697/proyecto_PROCESO, 1834697/proyecto_INICIO, 1834697/proyecto_FIN, 1834697/proyecto_PROCESO, 1834697/proyecto_INICIO, 1834697/proyecto_PROCESO, 1834697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834702 | Proyecto de inversión | 1840307.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840307.36, modificado:1840307.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EJIDO BABILONIA - 191292 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 191292 | S | 363 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.77, meta_modificada:747.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 90 EJIDO BABILONIA, 29960 BABILONIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 199 RUM, lon:-91.99179708, lat:17.48079898}} | 2020-08-21 | 2020-11-20 | 1840307.36 | 1840307.36 | 1840307.36 | 1840307.36 | 1840307.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-153-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1840307.36, importe_modificado:1840307.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.77}} | {1834702/proyecto_FIN, 1834702/proyecto_INICIO, 1834702/proyecto_FIN, 1834702/proyecto_PROCESO, 1834702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834906 | Proyecto de inversión | 399993.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399993.64, modificado:399993.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS ASENTAMIENTO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS - 191755 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191755 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE FLOR DE MARQUEZ DE COMILLAS EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA Y LA CLINICA, lon:-90.86611108, lat:16.1389069}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 399993.64 | 399993.64 | 399993.64 | 399993.64 | 399993.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90763, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:399993.64, importe_modificado:399993.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1834906/proyecto_INICIO, 1834906/proyecto_FIN, 1834906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835038 | Proyecto de inversión | 899889.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899889.74, modificado:899889.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION SONORA - 192077 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 192077 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.5, meta_modificada:634.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 FRACCION FRACCION SONORA, 30880 SONORA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION SONORA SE ENTRA POR EL EJIDO TRINIDA, lon:-92.11513629, lat:15.07107883}} | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 899889.74 | 899889.74 | 899889.74 | 899889.74 | 899889.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:899889.74, importe_modificado:899889.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.5}} | {1835038/proyecto_INICIO, 1835038/proyecto_FIN, 1835038/proyecto_PROCESO, 1835038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835208 | Proyecto de inversión | 1964299.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964299.77, modificado:1964299.77}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 192609 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 192609 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLE SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48896161, lat:17.2241499}} | 2020-08-18 | 2020-11-20 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-184/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1964299.77, importe_modificado:1964299.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1835208/proyecto_INICIO, 1835208/proyecto_FIN, 1835208/proyecto_PROCESO, 1835208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835568 | Proyecto de inversión | 540625.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540625.15, modificado:540625.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL DELIRIO - 193658 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193658 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:21, direccion:EJIDO EL DELIRIO, 29930 EL DELIRIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CARRETERA PAVIMENTADA DURANTE 3.5KM QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CÁRDENAS POSTERIORMENTE SE TOMA EL CRUCERO MAJASIL, TENIENDO UN APROXIMADO D, lon:-92.4051599, lat:17.19274035}} | 2020-09-02 | 2020-12-02 | 540625.15 | 540625.15 | 540625.15 | 540625.15 | 540625.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-043/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:540625.15, importe_modificado:540625.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1835568/proyecto_INICIO, 1835568/proyecto_PROCESO, 1835568/proyecto_FIN, 1835568/proyecto_PROCESO, 1835568/proyecto_FIN, 1835568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835679 | Proyecto de inversión | 859310.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859310.57, modificado:859310.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SANTA ROSA - 194209 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 194209 | S | 158 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:367.84, meta_modificada:367.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO EL CALVITO INTERIOR SN BARRIO SANTA ROSA, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 90.5 MARGEN IZQUIERDO R, lon:-92.55606896, lat:16.33182687}} | 2020-10-22 | 2020-12-20 | 859310.57 | 859310.57 | 859310.57 | 859310.57 | 859310.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-084/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:859310.57, importe_modificado:859310.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:367.84}} | {1835679/proyecto_INICIO, 1835679/proyecto_FIN, 1835679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401835698 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 194295 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194295 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTEN, lon:-92.35896654, lat:15.73290319}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94102, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835698/proyecto_INICIO, 1835698/proyecto_PROCESO, 1835698/proyecto_FIN, 1835698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835801 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL LIMONAR - 194617 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194617 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:EJIDO EL LIMONAR, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO UNION BUENA VISTA CON ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA A 6 KM SE ECUENTRA EL EJI, lon:-92.48486737, lat:15.77009222}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94119, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835801/proyecto_PROCESO, 1835801/proyecto_INICIO, 1835801/proyecto_FIN, 1835801/proyecto_PROCESO, 1835801/proyecto_FIN, 1835801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835940 | Proyecto de inversión | 4053271.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053271.67, modificado:4053271.67}} | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS DE 7 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. ESTR. U-1C EN ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ, CLAVE: 07EBH0104A. - 195013 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 195013 | S | 411 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ EJIDO VICENTE GUERRERO, 30868 VICENTE GUERRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN LA AMPLIACION VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR LA PARADA LO, lon:-92.20588826, lat:14.85385352}} | 2020-09-07 | 2020-12-15 | 4053271.67 | 4053271.67 | 4053271.67 | 4053271.67 | 4053271.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/037/2020, contratista:ING. EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:4053271.67, importe_modificado:4053271.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {1835940/proyecto_PROCESO, 1835940/proyecto_FIN, 1835940/proyecto_INICIO, 1835940/proyecto_FIN, 1835940/proyecto_PROCESO, 1835940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835949 | Proyecto de inversión | 354698.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354698.44, modificado:354698.44}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 195030 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 195030 | S | 2112 | 2070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:412.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO CASA SANTA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CANTON CASA SANTA SUR EN LA SEGUNDA SECCION DE MEDIO MONTE EN LA CARRETERA DE TAPACHU, lon:-92.2023581, lat:14.8763573}} | 2020-09-21 | 2020-11-07 | 354698.44 | 354698.44 | 354698.44 | 354698.44 | 354698.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1835949/proyecto_INICIO, 1835949/proyecto_FIN, 1835949/proyecto_PROCESO, 1835949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836004 | Proyecto de inversión | 1873133.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873133.79, modificado:1873133.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO (COBERTURA MUNICIPAL) - 195137 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195137 | S | 267 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5052.6, meta_modificada:5052.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 126 MUROS FIRMES EN VARIAS LOCALIDAADES DE ESTE MUNICIPIOCOBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28673455, lat:15.73748037}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1873133.79 | 1873133.79 | 1873133.79 | 1873133.79 | 1873133.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92689, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1873133.79, importe_modificado:1873133.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5052.6}} | {1836004/proyecto_INICIO, 1836004/proyecto_PROCESO, 1836004/proyecto_FIN, 1836004/proyecto_PROCESO, 1836004/proyecto_FIN, 1836004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836094 | Proyecto de inversión | 746219.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746219.59, modificado:746219.59}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 195357 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 195357 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:76, direccion:EJIDO ALIANZA AHUACATLAN, 30870 ALIANZA AHUACATLÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO ALIANZA AHUACATLAN Y CAMINO OMOHA, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE TAPACHULA-TUXTLA CHICO LA OBRA SE UBICA EN EJIDO ALIANZA AHUACATLAN A 21, lon:-92.24933165, lat:14.84163111}} | 2020-09-28 | 2020-11-28 | 746219.59 | 746219.59 | 746219.59 | 746219.59 | 746219.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/040/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:746219.59, importe_modificado:746219.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {1836094/proyecto_FIN, 1836094/proyecto_INICIO, 1836094/proyecto_FIN, 1836094/proyecto_PROCESO, 1836094/proyecto_FIN, 1836094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836104 | Proyecto de inversión | 9261.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 195371 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195371 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE MUNICIPAL AL NORESTE JUNTO AL BARRIO CANDELARIA, lon:-92.29266708, lat:15.74187961}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93915, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1836104/proyecto_INICIO, 1836104/proyecto_FIN, 1836104/proyecto_PROCESO, 1836104/proyecto_FIN, 1836104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836437 | Proyecto de inversión | 128776.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128776.4, modificado:128776.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO AMPLIACIÓN PALENQUE - 196349 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 196349 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:258, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 20 EJIDO AMPLIACION PALENQUE, 29960 AMPLIACIÓN PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 10. 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.94633463, lat:17.56320385}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 128776.4 | 128776.4 | 128776.4 | 128776.4 | 128776.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95082, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:128776.4, importe_modificado:128776.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1836437/proyecto_INICIO, 1836437/proyecto_PROCESO, 1836437/proyecto_INICIO, 1836437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836489 | Proyecto de inversión | 1744003.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744003.53, modificado:1744003.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO C.C.T. 07DPB1350A LOCALIDAD NARANJA SECA VIEJO POBLADO - 196697 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 196697 | S | 175 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - PLAZA YOCHIB KILÓMETRO 15 + 00 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NARANJA SECA (VIEJO POBLADO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 15 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A P, lon:-92.41467426, lat:16.81140044}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1744003.53 | 1744003.53 | 1744003.53 | 1744003.53 | 1744003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:Constructora Alpes del Sureste S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1744003.53, importe_modificado:1744003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.0}} | {1836489/proyecto_INICIO, 1836489/proyecto_FIN, 1836489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836764 | Proyecto de inversión | 1500810.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500810.36, modificado:1500810.36}} | CONSTRUCCION DE 86 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD USIPA - 197655 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 197655 | S | 14 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 7 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.4392907, lat:17.5008759}} | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-188/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1500810.36, importe_modificado:1500810.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1836764/proyecto_INICIO, 1836764/proyecto_PROCESO, 1836764/proyecto_FIN, 1836764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837172 | Proyecto de inversión | 453559.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453559.7, modificado:453559.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS BARRIO SAN JOSÉ. - 199124 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199124 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR EL DESVÍO A LA A, lon:-92.73071277, lat:17.01311943}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89110, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:453559.7, importe_modificado:453559.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1837172/proyecto_PROCESO, 1837172/proyecto_FIN, 1837172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837205 | Proyecto de inversión | 2268000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268000.0, modificado:2268000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO EL SABINAL - 199230 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 199230 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:309, direccion:EJIDO EL SABINAL, 29824 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL POBLADO EL SABINAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.75626191, lat:17.08234716}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-037/2020, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2268000.0, importe_modificado:2268000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_INICIO, 1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_FIN, 1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837261 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN JUAN SABINES - 199397 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 199397 | S | 475 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:270, direccion:EJIDO JUAN SABINES, 29836 JUAN SABINES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO JUAN SABINES EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.58757235, lat:17.16485554}} | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-045/2020, contratista:Antonio Perez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1837261/proyecto_PROCESO, 1837261/proyecto_INICIO, 1837261/proyecto_PROCESO, 1837261/proyecto_FIN, 1837261/proyecto_INICIO, 1837261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837301 | Proyecto de inversión | 1427173.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427173.09, modificado:1427173.09}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (1RA. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO TEPEYAC, EN LA PROL. FRANCISCO LEÓN - 199530 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199530 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO LEON CIUDAD INDUSTRIAL TEPEYAC, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO LEON Y CALLEJON CIPRES, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CAB, lon:-92.62177169, lat:16.73767451}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1427173.09 | 1427173.09 | 1427173.09 | 1427173.09 | 1427173.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/083/2020, contratista:MHCV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1427173.09, importe_modificado:1427173.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837301/proyecto_PROCESO, 1837301/proyecto_INICIO, 1837301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837413 | Proyecto de inversión | 155173.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155173.28, modificado:155460.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS - 199905 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 199905 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:538, direccion:EJIDO SANTA MARIA, 30187 SANTA MARÍA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, lon:-91.71948765, lat:16.26823346}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 155460.57 | 155460.57 | 155460.57 | 155460.57 | 155460.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:155684.8, importe_modificado:155460.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1837413/proyecto_INICIO, 1837413/proyecto_PROCESO, 1837413/proyecto_FIN, 1837413/proyecto_PROCESO, 1837413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401837431 | Proyecto de inversión | 47248.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47248.77, modificado:47248.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD ARGENTINA - 199944 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 199944 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:BARRIO ARGENTINA, 30121 ARGENTINA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL, VADO ANCHO, LA LAGUNA A KM, lon:-92.43099405, lat:15.6864905}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 47248.77 | 47248.77 | 47248.77 | 47248.77 | 47248.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94094, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:47248.77, importe_modificado:47248.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1837431/proyecto_INICIO, 1837431/proyecto_FIN, 1837431/proyecto_PROCESO, 1837431/proyecto_FIN, 1837431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837507 | Proyecto de inversión | 2339831 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339831.0, modificado:2339831.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD NAVIL - 200186 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 200186 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN J, lon:-92.51164441, lat:16.84165115}} | 2020-06-15 | 2020-09-22 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-055/2020, contratista:Construccion, Inmobiliaria y Obra Publica Calante S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2339831.0, importe_modificado:2339831.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1837507/proyecto_INICIO, 1837507/proyecto_PROCESO, 1837507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837700 | Proyecto de inversión | 2499999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.84, modificado:2499999.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LOS CHOFERES - 200671 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200671 | S | 420 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBALITO BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PERIFERICO OTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE BARRIO TLAXCALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA PRIME, lon:-92.09141434, lat:16.89455445}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 2499999.84 | 2499999.84 | 2499999.84 | 2499999.84 | 2499999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0616/2020, contratista:HERNANDEZ VICTORIA BULMARO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499999.84, importe_modificado:2499999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {1837700/proyecto_INICIO, 1837700/proyecto_FIN, 1837700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837865 | Proyecto de inversión | 1799999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.87, modificado:1799999.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA - 201178 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201178 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1537, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA KILÓMETRO 125 + 200 RANCHERIA SANTA ROSA, 29950 SANTA ROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO DE LAS TAZAS Y CAMINO RANCHERIA SANTA ROSA, CAMINO LAS TAZAS PARTIMOS DE, lon:-91.63450699, lat:16.76945238}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1799999.87 | 1799999.87 | 1799999.87 | 1799999.87 | 1799999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0635/2020, contratista:DIAZ LEDESMA ABISAI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799999.87, importe_modificado:1799999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2210.0}} | {1837865/proyecto_INICIO, 1837865/proyecto_PROCESO, 1837865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837984 | Proyecto de inversión | 570111.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570111.03, modificado:570111.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES, EN PANTEPEC LOCALIDAD EL CARRIZAL - 201542 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 201542 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LLEGADA TRAMO PUEBLO DE PANTEPEC-LOCALIDAD EL CARRIZAL Y CAMINO DE SALIDA TRAMO LOCALIDAD EL CARRIZAL-LOCALIDAD EL BERLIN, A 3.50 KM DE , lon:-93.07725687, lat:17.16191424}} | 2020-09-15 | 2020-10-12 | 570111.03 | 570111.03 | 570111.03 | 570111.03 | 570111.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027A/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:570111.03, importe_modificado:570111.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1837984/proyecto_INICIO, 1837984/proyecto_PROCESO, 1837984/proyecto_FIN, 1837984/proyecto_PROCESO, 1837984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837987 | Proyecto de inversión | 338793.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE - 201549 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 201549 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:579, direccion:AVENIDA HACIA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, 30206 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA HACIA GUALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIAN, lon:-92.555824, lat:16.36911504}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-095/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:677587.32, importe_modificado:677587.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1837987/proyecto_FIN, 1837987/proyecto_INICIO, 1837987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838075 | Proyecto de inversión | 1991465.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991465.94, modificado:1991465.94}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL-COLONIA LAS MARAVILLAS) KILOMETRO 12.40 - 201836 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 201836 | S | 5500 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.4, meta_modificada:2053.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO DE LA CAMPANA, lon:-93.31586958, lat:16.95655617}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 1991465.94 | 1991465.94 | 1991465.94 | 1991465.94 | 1991465.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-002/2020, contratista:EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1991465.94, importe_modificado:1991465.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2053.4}} | {1838075/proyecto_PROCESO, 1838075/proyecto_FIN, 1838075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838095 | Proyecto de inversión | 891408.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891408.09, modificado:891408.09}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (TRAMOS AISLADOS) - 201899 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 201899 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:407.43, meta_modificada:407.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NTE. OTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NTE. OTE. Y CALLE TERCERA CALLE NTE. OTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS CALLES EN TRAMOS A, lon:-92.04982437, lat:16.12031954}} | 2020-09-14 | 2020-11-15 | 891408.09 | 891408.09 | 891408.09 | 891408.09 | 891408.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/092/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:891408.09, importe_modificado:891408.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:407.43}} | {1838095/proyecto_INICIO, 1838095/proyecto_FIN, 1838095/proyecto_INICIO, 1838095/proyecto_FIN, 1838095/proyecto_PROCESO, 1838095/proyecto_FIN, 1838095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838604 | Proyecto de inversión | 232944.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232944.6, modificado:232944.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 10 MIL LITROS - 203423 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 203423 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:897, direccion:EJIDO NUEVO JERUSALÉN EL ENCANTO, 30187 NUEVO JERUSALÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALÉN EL ENCANTO, lon:-91.65013396, lat:16.26167178}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 232944.6 | 232944.6 | 232944.6 | 232944.6 | 232944.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:232944.6, importe_modificado:232944.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1838604/proyecto_INICIO, 1838604/proyecto_PROCESO, 1838604/proyecto_FIN, 1838604/proyecto_INICIO, 1838604/proyecto_PROCESO, 1838604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838627 | Proyecto de inversión | 1113752.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113752.18, modificado:1113752.18}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA- EL CARACOL - 203526 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 203526 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO VISTA HERMOSA - EL CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined , 29130 EL CARACOL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA Y EL CARACO, lon:-93.33250329, lat:16.89270297}} | 2020-08-04 | 2020-09-15 | 1113752.18 | 1113752.18 | 1113752.18 | 1113752.18 | 1113752.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-014/2020, contratista:ORDOÑES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1113752.18, importe_modificado:1113752.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1838627/proyecto_INICIO, 1838627/proyecto_PROCESO, 1838627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839018 | Proyecto de inversión | 510856.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510856.97, modificado:510856.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SANTA ANA CALANCHUY - 204500 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204500 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.34, meta_modificada:416.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR PONIENTE Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA 14A PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLES 5A. , lon:-92.14643962, lat:16.23954173}} | 2020-09-28 | 2020-10-31 | 510856.97 | 510856.97 | 510856.97 | 510856.97 | 510856.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/064/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:510856.97, importe_modificado:510856.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.34}} | {1839018/proyecto_INICIO, 1839018/proyecto_PROCESO, 1839018/proyecto_FIN, 1839018/proyecto_PROCESO, 1839018/proyecto_FIN, 1839018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401839027 | Proyecto de inversión | 1577859.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577859.14, modificado:1577859.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07KPR1249X LOCALIDAD EJIDO ARTURO ALBORES VELASCO - 204519 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204519 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:411, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO ARTURO ALBORES VELASCO, 30000 ARTURO ALBORES VELASCO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PRICIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE INNOMINAD, lon:-92.19466673, lat:16.09461322}} | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 1577859.14 | 1577859.14 | 1577859.14 | 1577859.14 | 1577859.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/061/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1577859.14, importe_modificado:1577859.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}} | {1839027/proyecto_INICIO, 1839027/proyecto_PROCESO, 1839027/proyecto_FIN, 1839027/proyecto_PROCESO, 1839027/proyecto_FIN, 1839027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839247 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ANTONIO NUEVO LEÓN - 205069 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 205069 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:334, direccion:EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, 29837 SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.55353799, lat:17.1613329}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-068/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1839247/proyecto_PROCESO, 1839247/proyecto_FIN, 1839247/proyecto_INICIO, 1839247/proyecto_PROCESO, 1839247/proyecto_FIN, 1839247/proyecto_INICIO, 1839247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839284 | Proyecto de inversión | 2395508.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395508.97, modificado:2395508.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 205181 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 205181 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLEJON MIRADOR 2, CALLE CALLE AL PANTEON LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y AUN COSTADO DEL CAL, lon:-92.67812603, lat:16.54353273}} | 2020-10-01 | 2020-11-20 | 2395508.97 | 2395508.97 | 2395508.97 | 2395508.97 | 2395508.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:2395508.97, importe_modificado:2395508.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1839284/proyecto_INICIO, 1839284/proyecto_PROCESO, 1839284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839305 | Proyecto de inversión | 706376.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706376.25, modificado:706376.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO EL SINAÍ - 205277 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205277 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:218, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SINAI, 29960 EL SINAÍ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 68.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 KM, lon:-91.58164846, lat:17.36586697}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 706376.25 | 706376.25 | 706376.25 | 706376.25 | 706376.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96480, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:706376.25, importe_modificado:706376.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1839305/proyecto_INICIO, 1839305/proyecto_PROCESO, 1839305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839340 | Proyecto de inversión | 520608 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520608.0, modificado:520608.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 205358 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 205358 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2096.1, meta_modificada:2096.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA PARAISO, 30330 EL PARAÍSO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CAMINO CAMINO A NUEVO DOLORES, CAMINO CAMINO A LA MERCED LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL PARAISO DISPERSO EN TODA LA COMUNIDAD, lon:-92.65860484, lat:16.49689417}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 520608 | 520608 | 520608 | 520608 | 520608 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91755, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:520608.0, importe_modificado:520608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2096.1}} | {1839340/proyecto_INICIO, 1839340/proyecto_FIN, 1839340/proyecto_PROCESO, 1839340/proyecto_FIN, 1839340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839359 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BARRIO SANTA CECILIA - 205424 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 205424 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL PANTEON LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL DEL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-92.66535288, lat:16.54503819}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-017/2020, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1839359/proyecto_FIN, 1839359/proyecto_INICIO, 1839359/proyecto_PROCESO, 1839359/proyecto_INICIO, 1839359/proyecto_PROCESO, 1839359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839551 | Proyecto de inversión | 221294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221294.53, modificado:221294.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL JARDÍN - 205935 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 205935 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOCONUSCO - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA EL JARDIN, 30580 EL JARDÍN, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON FINCA VAINILLA - EL JARDIN Y CALLEJON EL JARDIN - FINCA LA P, lon:-92.76893196, lat:15.29027883}} | 2020-11-26 | 2020-12-30 | 221294.53 | 221294.53 | 221294.53 | 221294.53 | 221294.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/055/2020, contratista:ARQ. JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:221294.53, importe_modificado:221294.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1839551/proyecto_FIN, 1839551/proyecto_PROCESO, 1839551/proyecto_INICIO, 1839551/proyecto_PROCESO, 1839551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839670 | Proyecto de inversión | 46405.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46405.1, modificado:46405.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO AMANECER - 206350 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206350 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:320, direccion:EJIDO NUEVO AMANECER, 30129 NUEVO AMANECER, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE EN BENITO JUAREZ COMO A 1.5 DEL ENTRONQUE, lon:-92.37988394, lat:15.88485569}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 46405.1 | 46405.1 | 46405.1 | 46405.1 | 46405.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93707, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:46405.1, importe_modificado:46405.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {1839670/proyecto_PROCESO, 1839670/proyecto_INICIO, 1839670/proyecto_FIN, 1839670/proyecto_PROCESO, 1839670/proyecto_FIN, 1839670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839857 | Proyecto de inversión | 258351.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258351.46, modificado:258351.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 206934 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206934 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09538475, lat:16.90729793}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 258351.46 | 258351.46 | 258351.46 | 258351.46 | 258351.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0644/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:258351.46, importe_modificado:258351.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1839857/proyecto_INICIO, 1839857/proyecto_FIN, 1839857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839858 | Proyecto de inversión | 57577.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57577.79, modificado:57577.79}} | CONSTRUCCION DE LETRINA (BARRIO TEPEYAC) - 206935 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 206935 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. PONIENTE SUR EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. SUR PONIENTE, CALLE 3A. SUR PONIENTE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN , lon:-92.62231606, lat:15.691859}} | 2020-11-18 | 2020-12-07 | 57577.79 | 57577.79 | 57577.79 | 57577.79 | 57577.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OT/002-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:57577.79, importe_modificado:57577.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1839858/proyecto_PROCESO, 1839858/proyecto_INICIO, 1839858/proyecto_FIN, 1839858/proyecto_INICIO, 1839858/proyecto_PROCESO, 1839858/proyecto_FIN, 1839858/proyecto_INICIO, 1839858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839872 | Proyecto de inversión | 112931.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112931.22, modificado:112931.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC (PARTE 05) - 206988 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 206988 | S | 96 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENAGO DEL VALLE KILÓMETRO 106 + 500 INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETE, lon:-92.44252033, lat:16.27560114}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 112931.22 | 112931.22 | 112931.22 | 112931.22 | 112931.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1839872/proyecto_INICIO, 1839872/proyecto_FIN, 1839872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401840033 | Proyecto de inversión | 498028.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498028.67, modificado:498028.67}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 207432 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207432 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM EL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO CHALAM DEL CARMEN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOMAZ MUNZER, CA, lon:-92.12953073, lat:16.77467621}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 498028.67 | 498028.67 | 498028.67 | 498028.67 | 498028.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0607/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:498028.67, importe_modificado:498028.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1840033/proyecto_INICIO, 1840033/proyecto_PROCESO, 1840033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840036 | Proyecto de inversión | 1987825.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987825.77, modificado:1987825.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS - 207436 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 207436 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 300 PARAJE LOS MANGOS, 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAP, lon:-92.4649554, lat:16.85096263}} | 2020-07-02 | 2020-11-18 | 1987825.77 | 1987825.77 | 1987825.77 | 1987825.77 | 1987825.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-066/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1987825.77, importe_modificado:1987825.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1840036/proyecto_INICIO, 1840036/proyecto_FIN, 1840036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840134 | Proyecto de inversión | 161708.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161708.72, modificado:161708.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO - 207763 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207763 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CALLE NUEVO PARAISO BARRIO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA CAMINO MERCADO NUEVO DE LA SELVA, CALLE LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.07808937, lat:16.88730053}} | 2020-09-21 | 2020-12-30 | 161708.72 | 161708.72 | 161708.72 | 161708.72 | 161708.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0609/2020, contratista:RODAS PINTO GERARDO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:161708.72, importe_modificado:161708.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1840134/proyecto_INICIO, 1840134/proyecto_FIN, 1840134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840140 | Proyecto de inversión | 1197042.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197042.51, modificado:1197042.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 1169 M2 DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO EN AV BERNARDINO SANTIAGO CABECERA MUNICIPAL - 207779 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 207779 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA NUEVO CANAAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BERNARDIDO SANTIAGO Y CALLE JIMENEZ, CALLE UNIVERSIDAD SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NUEVO CANAAN PARTIENDO DEL AYUNTAMI, lon:-91.97873684, lat:17.52220507}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 1197042.51 | 1197042.51 | 1197042.51 | 1197042.51 | 1197042.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-161-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197042.51, importe_modificado:1197042.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.0}} | {1840140/proyecto_INICIO, 1840140/proyecto_FIN, 1840140/proyecto_PROCESO, 1840140/proyecto_FIN, 1840140/proyecto_PROCESO, 1840140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840158 | Proyecto de inversión | 1302845.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302845.78, modificado:1302845.78}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL LIMÓN - 207828 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207828 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA RANCHERIA , lon:-92.03280348, lat:16.9113842}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 1302845.78 | 1302845.78 | 1302845.78 | 1302845.78 | 1302845.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0605/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1302845.78, importe_modificado:1302845.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840158/proyecto_INICIO, 1840158/proyecto_PROCESO, 1840158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840195 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 207933 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 207933 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO LOS NARANJOS Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADSAN JUAN EL MIRAD, lon:-92.68457829, lat:17.31723923}} | 2020-09-09 | 2020-10-30 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-127/2020, contratista:MACUH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1840195/proyecto_INICIO, 1840195/proyecto_PROCESO, 1840195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840468 | Proyecto de inversión | 537236.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537236.9, modificado:537236.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE GRANZÓN Y ACABADO CON BARNIZ Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE FRANCISCO SARABÍA ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. 5 DE MAYO. - 208718 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 208718 | S | 3113 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.63, meta_modificada:592.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO SARABAIA PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO POBLADO PAREDON FREN, lon:-93.86826686, lat:16.05163484}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 537236.9 | 537236.9 | 537236.9 | 537236.9 | 537236.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/073/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:537236.9, importe_modificado:537236.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.63}} | {1840468/proyecto_FIN, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO, 1840468/proyecto_FIN, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840739 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA COL SANTO DOMINGO AC CABECERA MUNICIPAL - 209718 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 209718 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA SANTO DOMINGO AC, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE EL CEDRO, CALLE EL GUANACASTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTO DOMINGO AC PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-92.00342201, lat:17.51698676}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96371, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1840739/proyecto_INICIO, 1840739/proyecto_FIN, 1840739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840884 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COLONIA PAKAL-KIN CABECERA MUNICIPAL - 210167 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 210167 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE UXMAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKAL KIN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL , lon:-91.98759633, lat:17.5179166}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95823, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1840884/proyecto_PROCESO, 1840884/proyecto_INICIO, 1840884/proyecto_PROCESO, 1840884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840979 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:378000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 270 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL BARRIO DE YALCOC, LAS MARGARITAS. - 210469 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 210469 | S | 318 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:BARRIO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE YALCOC, lon:-91.99001983, lat:16.34007709}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:378000.0, importe_modificado:378000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}} | {1840979/proyecto_INICIO, 1840979/proyecto_FIN, 1840979/proyecto_PROCESO, 1840979/proyecto_FIN, 1840979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841600 | Proyecto de inversión | 18522.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18522.02, modificado:18522.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 212141 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212141 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30121 PLAN DE AYALA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO LAS FLORES PASANDO PO EL 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL Y EL EJ, VADO ANCHO Y LA LUCHA,ENTRONQUE A MANO DERECHA COMO A 3 KM, lon:-92.47369782, lat:15.71144843}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93903, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18522.02, importe_modificado:18522.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1841600/proyecto_INICIO, 1841600/proyecto_PROCESO, 1841600/proyecto_FIN, 1841600/proyecto_INICIO, 1841600/proyecto_PROCESO, 1841600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841734 | Proyecto de inversión | 157437.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157437.17, modificado:157437.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 212552 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212552 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.46, meta_modificada:601.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.40700017, lat:15.71725573}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 157437.17 | 157437.17 | 157437.17 | 157437.17 | 157437.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94083, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:157437.17, importe_modificado:157437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.46}} | {1841734/proyecto_INICIO, 1841734/proyecto_FIN, 1841734/proyecto_PROCESO, 1841734/proyecto_FIN, 1841734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841868 | Proyecto de inversión | 24331.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24331.07, modificado:24331.07}} | MEJORAMIENTO DE VIVIVENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD CAMPECHE - 213023 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213023 | S | 7 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL CAMPECHE Y , SE ENCUENTRA A 11.5 KILOMETROS DEL CENTRO DE SAN FERNANDO, lon:-93.28601314, lat:16.94441652}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 24331.07 | 24331.07 | 24331.07 | 24331.07 | 24331.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95042, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:24331.07, importe_modificado:24331.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1841868/proyecto_PROCESO, 1841868/proyecto_FIN, 1841868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841877 | Proyecto de inversión | 3223068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223068.13, modificado:3223068.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS. - 213051 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213051 | S | 154 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL., lon:-92.94971377, lat:17.02192143}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/028/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:3223068.13, importe_modificado:3223068.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_INICIO, 1841877/proyecto_FIN, 1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_FIN, 1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842153 | Proyecto de inversión | 265044.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265044.63, modificado:265044.63}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JORGE - 213910 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213910 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A SAN JORGE SE TOMA EL DESVIO QUE VA HACIA LA COLONIA CUAUHTEMOC SE PASA POR SAN JOSE PACAYAL, LA POMARROSA, POS, lon:-93.25373978, lat:16.9563973}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 265044.63 | 265044.63 | 265044.63 | 265044.63 | 265044.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91610, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:265044.63, importe_modificado:265044.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1842153/proyecto_INICIO, 1842153/proyecto_FIN, 1842153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842200 | Proyecto de inversión | 63995.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63995.53, modificado:63995.53}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD NUEVO SACRIFICIO - 214038 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214038 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:354, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA NUEVO SACRIFICIO, 29120 NUEVO SACRIFICIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANADERA HASTA LLEGAR A SAN JOR, lon:-93.29398599, lat:17.00677683}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 63995.53 | 63995.53 | 63995.53 | 63995.53 | 63995.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95094, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:63995.57, importe_modificado:63995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1842200/proyecto_FIN, 1842200/proyecto_PROCESO, 1842200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842247 | Proyecto de inversión | 63985.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63985.58, modificado:63985.58}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD UNION DESENGAÑO - 214140 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214140 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE , lon:-93.28367388, lat:16.92826518}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 63985.58 | 63985.58 | 63985.58 | 63985.58 | 63985.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95116, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:63985.58, importe_modificado:63985.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1842247/proyecto_PROCESO, 1842247/proyecto_INICIO, 1842247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842511 | Proyecto de inversión | 43905.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43905.83, modificado:43905.83}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA - 214986 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214986 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA , lon:-93.22022162, lat:16.92009172}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 43905.83 | 43905.83 | 43905.83 | 43905.83 | 43905.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95071, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:43905.83, importe_modificado:43905.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1842511/proyecto_INICIO, 1842511/proyecto_FIN, 1842511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842539 | Proyecto de inversión | 527483.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527483.77, modificado:527483.77}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC - 215058 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 215058 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTÉMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 9.27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA IZQUIERD, lon:-93.22133838, lat:16.92952651}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 527483.77 | 527483.77 | 527483.77 | 527483.77 | 527483.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95049, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:527483.77, importe_modificado:527483.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1842539/proyecto_INICIO, 1842539/proyecto_FIN, 1842539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842543 | Proyecto de inversión | 103670.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103670.43, modificado:103670.43}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS ISABELES - 215065 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 215065 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:375, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS ISABELES, 29120 RIBERA LAS ISABELES, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA PRIMERA AVENIDA SUR CON DIRECCION HACIA LA ENTRADA , lon:-93.20227954, lat:16.86423843}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 103670.43 | 103670.43 | 103670.43 | 103670.43 | 103670.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95076, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:103670.43, importe_modificado:103670.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1842543/proyecto_INICIO, 1842543/proyecto_FIN, 1842543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842626 | Proyecto de inversión | 955987.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955987.85, modificado:955987.85}} | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS - 215301 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 215301 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02702802, lat:17.0325591}} | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 955987.85 | 955987.85 | 955987.85 | 955987.85 | 955987.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/032/2021, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:955987.85, importe_modificado:955987.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1842626/proyecto_INICIO, 1842626/proyecto_PROCESO, 1842626/proyecto_FIN, 1842626/proyecto_PROCESO, 1842626/proyecto_FIN, 1842626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843466 | Proyecto de inversión | 505568.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505568.81, modificado:505568.81}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MORELIA - 217644 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 217644 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:COLONIA MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROX. PARA LLEGAR AL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA TRINIDA, lon:-93.14276644, lat:17.0942409}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/014-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:505568.81, importe_modificado:505568.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1001.0}} | {1843466/proyecto_PROCESO, 1843466/proyecto_FIN, 1843466/proyecto_PROCESO, 1843466/proyecto_INICIO, 1843466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843521 | Proyecto de inversión | 476889.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476889.55, modificado:476889.55}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TECPATÁN LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO NUEVO VICENTE GUERRERO - 217789 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 217789 | S | 143 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 29617 NUEVO VICENTE GUERRERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEBRE EL CAMINO TECPATAN RAUDALES MALPASO A , lon:-93.4177324, lat:17.23280458}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 476889.55 | 476889.55 | 476889.55 | 476889.55 | 476889.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0026/2020, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:476889.55, importe_modificado:476889.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1843521/proyecto_INICIO, 1843521/proyecto_PROCESO, 1843521/proyecto_FIN, 1843521/proyecto_INICIO, 1843521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401843706 | Proyecto de inversión | 3105423.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105423.5, modificado:3105423.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 218349 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218349 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CHIAPAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ PARTIENDO SOBRA , lon:-91.97908315, lat:17.50977526}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 3105423.5 | 3105423.5 | 3105423.5 | 3105423.5 | 3105423.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-154-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3105423.5, importe_modificado:3105423.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {1843706/proyecto_PROCESO, 1843706/proyecto_INICIO, 1843706/proyecto_FIN, 1843706/proyecto_PROCESO, 1843706/proyecto_FIN, 1843706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843831 | Proyecto de inversión | 11712.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11712.21, modificado:11712.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL MIRADOR DOS - 218972 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218972 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:CUARTEL EL MIRADOR DOS, 30123 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA, PASANDO MONTE SINAÍ, DE MONTE SINAÍ A DOS KM ENTRE MONTE SINAÍ Y SAN JUAN, lon:-92.36245831, lat:15.68564077}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94198, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:11712.21, importe_modificado:11712.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1843831/proyecto_INICIO, 1843831/proyecto_PROCESO, 1843831/proyecto_FIN, 1843831/proyecto_INICIO, 1843831/proyecto_PROCESO, 1843831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844227 | Proyecto de inversión | 304500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:304500.0}} | MEJORAMIENTO DE 140 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 220040 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220040 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA M, lon:-92.63847462, lat:17.2546966}} | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:304500.0, importe_modificado:304500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1844227/proyecto_INICIO, 1844227/proyecto_FIN, 1844227/proyecto_PROCESO, 1844227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844525 | Proyecto de inversión | 1229634.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229634.8, modificado:1229634.8}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LUIS ECHEVERRÍA AGUA BLANCA - 220874 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220874 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1366, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LUIS ECHEVERRIA AGUA BLANCA, 29140 LUIS ECHEVERRÍA (AGUA BLANCA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MUNICIPIO DE MEZCALAPA Y CAMINO EMBARCADERO DE MALPASO, CONTINUACION LANCHA A LUIS ECHEVERR, lon:-93.86092857, lat:17.09518214}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1229634.8 | 1229634.8 | 1229634.8 | 1229634.8 | 1229634.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-012/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1229634.8, importe_modificado:1229634.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1900.0}} | {1844525/proyecto_INICIO, 1844525/proyecto_FIN, 1844525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844655 | Proyecto de inversión | 975623.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975623.78, modificado:975623.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN ANTONIO (CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA NORTE ORIENTE) - 221328 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 221328 | S | 195 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.32, meta_modificada:638.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-93.15642912, lat:17.13167542}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/020-A/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:975623.78, importe_modificado:975623.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.32}} | {1844655/proyecto_INICIO, 1844655/proyecto_FIN, 1844655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845132 | Proyecto de inversión | 340702.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340702.53, modificado:340702.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD ESQUIPULAS - 223016 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 223016 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:24, direccion:VEREDA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined RANCHERIA ESQUIPULAS, 29750 ESQUIPULAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIG, lon:-92.81545673, lat:17.18060013}} | 2020-10-19 | 2020-11-21 | 340702.53 | 340702.53 | 340702.53 | 340702.53 | 340702.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:340702.53, importe_modificado:340702.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1845132/proyecto_PROCESO, 1845132/proyecto_FIN, 1845132/proyecto_INICIO, 1845132/proyecto_FIN, 1845132/proyecto_INICIO, 1845132/proyecto_PROCESO, 1845132/proyecto_FIN, 1845132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845169 | Proyecto de inversión | 367008.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367008.53, modificado:367008.53}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 80 M3 - 223108 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 223108 | S | 685 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA AL EJIDO A 200 MTS DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.0733979, lat:17.35199286}} | 2020-05-04 | 2020-07-13 | 367008.53 | 367008.53 | 367008.53 | 367008.53 | 367008.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:367008.53, importe_modificado:367008.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845169/proyecto_FIN, 1845169/proyecto_PROCESO, 1845169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845653 | Proyecto de inversión | 658069.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658069.28, modificado:658069.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 224289 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224289 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOLORES - AURORA ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 COLONIA DOLORES, 29880 DOLORES, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA LA UNIÓN CARMEN REFORMA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-92.46301856, lat:17.11467701}} | 2020-07-20 | 2020-10-30 | 658069.28 | 658069.28 | 658069.28 | 658069.28 | 658069.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:658069.28, importe_modificado:658069.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1845653/proyecto_INICIO, 1845653/proyecto_FIN, 1845653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846010 | Proyecto de inversión | 250001.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250001.14, modificado:250001.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA) - 225241 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 225241 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-92.87092106, lat:17.01964281}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 250001.14 | 250001.14 | 250001.14 | 250001.14 | 250001.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-118, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:250001.14, importe_modificado:250001.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1846010/proyecto_INICIO, 1846010/proyecto_PROCESO, 1846010/proyecto_FIN, 1846010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846019 | Proyecto de inversión | 581668.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581668.22, modificado:581668.22}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NINGUNO EMILIO O. RABASA - 225265 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 225265 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:623, direccion:CALLE CAMINO A EMILIO RABASA COLONIA EMILIO RABASA, 29140 [EMILIO O. RABASA], OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO PIEDRA PARADA, TOMAR CARRETERA A APICPAC EN EL ENTRONQUE DE SAN LUIS TOMAR A M, lon:-93.61653524, lat:16.91743341}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 581668.22 | 581668.22 | 581668.22 | 581668.22 | 581668.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-068/2020, contratista:LUIS FERNANDO SOLIS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2035838.78, importe_modificado:2035838.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1846019/proyecto_PROCESO, 1846019/proyecto_FIN, 1846019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL MONTO TOTAL QUE FUE CONSIDERADO COMO COBERTURA MUNICIPAL Y CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA NUM. MOE/DOPM/FISM-068/2020, trimestre:5.0, usuario:robertovazquezv, fecha:2021-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847220 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:274340.0}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO PINAR SALINAS PETZTOJ - 228366 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 228366 | S | 243 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 22+624.12 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 800 PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.7585573, lat:16.76611492}} | 2020-06-29 | 2020-08-01 | 274340 | 274340 | 274340 | 274340 | 274340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:274340.0, importe_modificado:274340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1847220/proyecto_INICIO, 1847220/proyecto_PROCESO, 1847220/proyecto_FIN, 1847220/proyecto_INICIO, 1847220/proyecto_FIN, 1847220/proyecto_PROCESO, 1847220/proyecto_FIN, 1847220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847430 | Proyecto de inversión | 530816 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530816.0, modificado:530816.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LINDAVISTA - 229113 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229113 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:679, direccion:CALLE VARIAS EN LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 29140 LINDAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO CNC, CAMINO LAS FLORES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR CARRTERA A PUENTE CHIAPA, lon:-93.66459991, lat:17.09925888}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 530816 | 530816 | 530816 | 530816 | 530816 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:530816.0, importe_modificado:530816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1760.0}} | {1847430/proyecto_FIN, 1847430/proyecto_PROCESO, 1847430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847482 | Proyecto de inversión | 1070208.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070208.17, modificado:1070208.17}} | CONSTRUCCION DE 30 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ LA UNIÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 229296 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 229296 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE LA UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECER, lon:-92.7784621, lat:17.2205536}} | 2020-08-07 | 2020-11-09 | 1070208.17 | 1070208.17 | 1070208.17 | 1070208.17 | 1070208.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1070208.17, importe_modificado:1070208.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1847482/proyecto_FIN, 1847482/proyecto_PROCESO, 1847482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847496 | Proyecto de inversión | 597168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597168.0, modificado:597168.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 229332 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229332 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:639, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29140 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1, CAMINO NUEVO SANTA FE , lon:-93.53519678, lat:17.08146162}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 597168 | 597168 | 597168 | 597168 | 597168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:597168.0, importe_modificado:597168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1980.0}} | {1847496/proyecto_INICIO, 1847496/proyecto_FIN, 1847496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847677 | Proyecto de inversión | 180960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180960.0, modificado:180960.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD PEÑA FLOR - 229793 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229793 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:343, direccion:CALLE PEÑA FLOR COLONIA PEÑA FLOR, 29140 PEÑA FLOR, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO LA CEBADILLA, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES EN EL CRUCERO CONOCIDO COMO LA CI, lon:-93.45441733, lat:16.64076269}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:180960.0, importe_modificado:180960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1847677/proyecto_PROCESO, 1847677/proyecto_INICIO, 1847677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847734 | Proyecto de inversión | 726974.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726974.44, modificado:726974.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN - 229959 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229959 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.6, meta_modificada:242.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE EL NARANJAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLES CENTRA, lon:-92.14538286, lat:16.2596843}} | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/069/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:726974.44, importe_modificado:726974.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.6}} | {1847734/proyecto_PROCESO, 1847734/proyecto_FIN, 1847734/proyecto_INICIO, 1847734/proyecto_PROCESO, 1847734/proyecto_FIN, 1847734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847774 | Proyecto de inversión | 265408 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265408.0, modificado:265408.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 230056 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230056 | S | 99 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1056, direccion:CALLE NUEVA JERUSALEM COLONIA NUEVA JERUSALEM, 29140 NUEVO JERUSALÉN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO ARMANDO ZEBADUA, CAMINO SAN ISIDRO CARRIZAL PARA LLEGAR A NUEVA JERUSALEM TOMAR CARRTEERA, lon:-93.48632254, lat:16.94857392}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 265408 | 265408 | 265408 | 265408 | 265408 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:265408.0, importe_modificado:265408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:880.0}} | {1847774/proyecto_INICIO, 1847774/proyecto_PROCESO, 1847774/proyecto_FIN, 1847774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847910 | Proyecto de inversión | 1947101.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947101.17, modificado:1947101.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DISTRITO FEDERAL - 230597 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230597 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.0, meta_modificada:1259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:AVENIDA PRIMERA AL NORTE COLONIA DISTRITO FEDERAL, 29179 DISTRITO FEDERAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 AL PONIENTE Y CALLE 2 AL ORIENTE, CARRETERA GALECIO NARCIA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 190 ANTES DE LLEGAR A SALVADO, lon:-93.02842953, lat:16.59112986}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 1947101.17 | 1947101.17 | 1947101.17 | 1947101.17 | 1947101.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-040/2020, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1947101.17, importe_modificado:1947101.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1259.0}} | {1847910/proyecto_PROCESO, 1847910/proyecto_INICIO, 1847910/proyecto_FIN, 1847910/proyecto_PROCESO, 1847910/proyecto_FIN, 1847910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848050 | Proyecto de inversión | 406232 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406232.0, modificado:406232.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD una localidad. - 231044 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 231044 | S | 1600 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TUXTLA GUTIERREZ., 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A FRENTE AL ICATECH, lon:-92.00625771, lat:17.71909875}} | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 406232 | 406232 | 406232 | 406232 | 406232 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91516, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:406232.0, importe_modificado:406232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848050/proyecto_INICIO, 1848050/proyecto_FIN, 1848050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848066 | Proyecto de inversión | 1588664.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588664.14, modificado:1588664.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD EL NOPAL ASENTAMIENTO EL NOPAL - 231095 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231095 | S | 949 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO MUMUNTIC - NOPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 COLONIA EL NOPAL, 29349 EL NOPAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMNINO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL INCIO DE LA COMUNIDAD MUMUNTIC A NOP, lon:-92.84471873, lat:16.90165655}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 1588664.14 | 1588664.14 | 1588664.14 | 1588664.14 | 1588664.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-03, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1588664.14, importe_modificado:1588664.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1848066/proyecto_PROCESO, 1848066/proyecto_FIN, 1848066/proyecto_INICIO, 1848066/proyecto_FIN, 1848066/proyecto_PROCESO, 1848066/proyecto_FIN, 1848066/proyecto_INICIO, 1848066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848113 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (LA LAGUNA) - 231295 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231295 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.00890731, lat:17.01622937}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-122, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848113/proyecto_INICIO, 1848113/proyecto_FIN, 1848113/proyecto_PROCESO, 1848113/proyecto_INICIO, 1848113/proyecto_PROCESO, 1848113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848194 | Proyecto de inversión | 208152.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208152.88, modificado:208152.88}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ MORALES. - 231535 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 231535 | S | 222 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL VERTEDOR-NUEVO TEPEYAC KILÓMETRO 6 + 500 CIUDAD INDUSTRIAL COMUNIDAD DE NUEVO TEPEYAC, 30350 NUEVO TEPEYAC, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARR, lon:-92.44383274, lat:16.38207189}} | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 208152.88 | 208152.88 | 208152.88 | 208152.88 | 208152.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-017/2020., contratista:ARQ. GEOBANY SÁNCHEZ DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:208152.88, importe_modificado:208152.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1848194/proyecto_INICIO, 1848194/proyecto_PROCESO, 1848194/proyecto_FIN, 1848194/proyecto_INICIO, 1848194/proyecto_PROCESO, 1848194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848246 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE LA YERBABUENA GPO III) - 231681 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231681 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.89663014, lat:16.94033444}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-124, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848246/proyecto_INICIO, 1848246/proyecto_PROCESO, 1848246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848443 | Proyecto de inversión | 3165240.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165240.4, modificado:3165240.4}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN AMATÁN LOCALIDAD ROSARIO TERCERA SECCIÓN - 232243 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 232243 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:245, direccion:CAMINO TRAMO EL ROSARIO 3ERA SECCION - 1+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ROSARIO TERCERA SECCION, 29700 ROSARIO TERCERA SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA RANCHERÍA E, lon:-92.91714319, lat:17.41902472}} | 2020-04-30 | 2020-07-03 | 3165240.4 | 3165240.4 | 3165240.4 | 3165240.4 | 3165240.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/007/2020, contratista:HABACUC CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:3165240.4, importe_modificado:3165240.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848443/proyecto_INICIO, 1848443/proyecto_FIN, 1848443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848504 | Proyecto de inversión | 291635.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291635.02, modificado:291635.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY - 232436 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232436 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO MONTERREY CP. 30365 MONTERREY LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, lon:-92.89200637, lat:15.71405056}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 291635.02 | 291635.02 | 291635.02 | 291635.02 | 291635.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/097-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:291635.02, importe_modificado:291635.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1848504/proyecto_PROCESO, 1848504/proyecto_FIN, 1848504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849649 | Proyecto de inversión | 411955.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411955.43, modificado:411955.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2° ETAPA EN TECPATÁN LOCALIDAD (CABECERA MUNICIPAL) TECPATÁN - 236229 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 236229 | S | 2382 | 2148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE PONIENTE EJIDO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6 NORTE ORIENTE Y AVENIDA 6 SUR ORIENTE, AVENIDA 6 NORTE PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA CENTRAL AL NORTE HASTA LA 6 AVEN, lon:-93.31143151, lat:17.13693283}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 411955.43 | 411955.43 | 411955.43 | 411955.43 | 411955.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103848, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:411955.43, importe_modificado:411955.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1024.0}} | {1849649/proyecto_INICIO, 1849649/proyecto_PROCESO, 1849649/proyecto_FIN, 1849649/proyecto_PROCESO, 1849649/proyecto_FIN, 1849649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401849757 | Proyecto de inversión | 1681837.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681837.98, modificado:1681837.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 236459 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 236459 | S | 489 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.1, meta_modificada:1798.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES SE LLEVARAN ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVA LIBERTAD, CP. 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.80993472, lat:16.09104047}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/084-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1681837.98, importe_modificado:1681837.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1798.1}} | {1849757/proyecto_INICIO, 1849757/proyecto_FIN, 1849757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850025 | Proyecto de inversión | 10801.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10801.92, modificado:10801.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA - 237212 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237212 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30123 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA ENTRONQUE ZACUALPA PASANDO RANCHO VENECIA A 1.5 KM DE DISTACIA, lon:-92.33555961, lat:15.70996355}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 10801.92 | 10801.92 | 10801.92 | 10801.92 | 10801.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94180, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:10801.92, importe_modificado:10801.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1850025/proyecto_INICIO, 1850025/proyecto_PROCESO, 1850025/proyecto_FIN, 1850025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850136 | Proyecto de inversión | 1307142.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307142.74, modificado:1307142.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANTON SANTA LUCÍA II - 237546 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 237546 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON SANTA LUCIA II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 CANTON SANTA LUCIA II, 30855 SANTA LUCÍA II, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA LUCIA I, lon:-92.2295092, lat:14.71251663}} | 2020-09-15 | 2020-12-25 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1307142.74, importe_modificado:1307142.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1850136/proyecto_PROCESO, 1850136/proyecto_INICIO, 1850136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850668 | Proyecto de inversión | 1082618.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082618.62, modificado:1082618.62}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA (AULAS) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 239164 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 239164 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO Y POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.89638055, lat:17.1599973}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1082618.62 | 1082618.62 | 1082618.62 | 1082618.62 | 1082618.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1082618.62, importe_modificado:1082618.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1850668/proyecto_INICIO, 1850668/proyecto_PROCESO, 1850668/proyecto_FIN, 1850668/proyecto_PROCESO, 1850668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850741 | Proyecto de inversión | 267264 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267264.0, modificado:267264.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO BRUNO GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 239377 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 239377 | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BRUNO GOMEZ - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO BRUNO GÓMEZ, 30626 BRUNO GÓMEZ (ACACIA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA ASFA, lon:-92.63818697, lat:15.20766064}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 267264 | 267264 | 267264 | 267264 | 267264 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:267264.0, importe_modificado:267264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1850741/proyecto_INICIO, 1850741/proyecto_PROCESO, 1850741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851012 | Proyecto de inversión | 3600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ALEGRE - 240102 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO PASANDO CUARTEL MILITAR , NUEVO LAREDO, ANTES DE DOLORES HIDALGO DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:-92.32720718, lat:15.86404655}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94185, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1851012/proyecto_INICIO, 1851012/proyecto_PROCESO, 1851012/proyecto_FIN, 1851012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851038 | Proyecto de inversión | 3600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MORELOS - 240156 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240156 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:33, direccion:EJIDO MORELOS, 30129 MORELOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTORNQUE EN DOLORES HIDALDO, PASANDO POR DOLOROES HIDALGO A 20 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.38156289, lat:15.843162}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94191, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1851038/proyecto_INICIO, 1851038/proyecto_FIN, 1851038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851165 | Proyecto de inversión | 151200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151200.0, modificado:151200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TRIUNFO, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS. - 240485 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 240485 | S | 43 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EL NUEVO TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined , 29130 EL NUEVO TRIUNFO (EL ESPADÍN), BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 6.5 KILOMETROS DE LA COMUNID, lon:-93.31853018, lat:17.00383698}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98625, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:151200.0, importe_modificado:151200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1851165/proyecto_INICIO, 1851165/proyecto_FIN, 1851165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851738 | Proyecto de inversión | 696105 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696105.0, modificado:716114.76}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , EJIDO SAN ANTONIO TRES PICOS LOCALIDAD SAN ANTONIO TRES PICOS - 242318 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 242318 | S | 446 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:EJIDO SAN ANTONIO TRES PICOS, 29700 SAN ANTONIO TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN SAN ANTONO TRES PICOS COORDENADAS 17.320556, 92.863611 A 7.3 KM220SO DE AMATAN,CALLE SIN NOMRE DONDE ESTA LA UBIC, lon:-92.8627249, lat:17.32283378}} | 2020-07-14 | 2020-08-13 | 716114.76 | 716114.76 | 716114.76 | 716114.76 | 716114.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:716114.76, importe_modificado:716114.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851738/proyecto_INICIO, 1851738/proyecto_FIN, 1851738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851743 | Proyecto de inversión | 463834 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463834.0, modificado:463834.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO EDÉN - 242343 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 242343 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.85, meta_modificada:297.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2289, direccion:CALLE N.C.P. NUEVO EDEN RANCHERIA N.C.P. NUEVO EDEN, 30493 NUEVO EDÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 42.20 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORES CHAMPERICO A MANO DERECHA TRANSITANDO 250.0, lon:-93.56696258, lat:16.34958675}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 463834 | 463834 | 463834 | 463834 | 463834 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-128, contratista:ARQ. ALMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:463834.0, importe_modificado:463834.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.85}} | {1851743/proyecto_PROCESO, 1851743/proyecto_INICIO, 1851743/proyecto_FIN, 1851743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852000 | Proyecto de inversión | 131705 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131705.0, modificado:131705.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 243154 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243154 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO BARRIO POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIR, lon:-93.26098177, lat:16.24008419}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 131705 | 131705 | 131705 | 131705 | 131705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-15, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:131705.0, importe_modificado:131705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1852000/proyecto_INICIO, 1852000/proyecto_PROCESO, 1852000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852174 | Proyecto de inversión | 1519193.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519193.78, modificado:468077.32}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LOCALIDAD EL PORVENIR TRES PICOS 2DA. SECCIÓN - 243553 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243553 | S | 101 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:252, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO 173 - EJIDO PORVENIR TRES PICOS 2ª. SECCION. MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL PORVENIR, 29700 EL PORVENIR TRES PICOS 2DA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECT, lon:-92.86849035, lat:17.33830819}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 468077.32 | 468077.32 | 468077.32 | 468077.32 | 468077.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1519193.78, importe_modificado:467822.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852174/proyecto_INICIO, 1852174/proyecto_FIN, 1852174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852320 | Proyecto de inversión | 1220524.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220524.88, modificado:1220524.88}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO - 243913 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 243913 | S | 329 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:83, direccion:CALZADA MIGUEL HIDALGO COLONIA EL PORTILLO, 29120 EL PORTILLO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CHAUIPAC, CAMINO LINDA VISTA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE, lon:-93.22163004, lat:16.86961854}} | 2020-03-04 | 2020-07-31 | 1220524.88 | 1220524.88 | 1220524.88 | 1220524.88 | 1220524.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-011/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1220524.88, importe_modificado:1220524.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1852320/proyecto_FIN, 1852320/proyecto_PROCESO, 1852320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852604 | Proyecto de inversión | 707257.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707257.62, modificado:707257.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS; EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM, 0+096.00. - 244555 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 244555 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:EJIDO , 29783 MORELOS, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SOYALÓ CHICOASÉN PASANDO LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA A 1 KM SE NECUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD MORELOS, ENTRA Y SE SIGUE DERECHO A UNOS 280 METROS LADO DE, lon:-93.01568371, lat:16.95151521}} | 2020-11-27 | 2020-12-25 | 707257.62 | 707257.62 | 707257.62 | 707257.62 | 707257.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-28/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:707257.62, importe_modificado:707257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1852604/proyecto_INICIO, 1852604/proyecto_FIN, 1852604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852605 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN BARRIO SAN LORENZO - 244556 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 244556 | S | 520 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.65, meta_modificada:518.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN ACCESO PRINCIPAL DEL PUENTE EMILIANO ZAPATA A MANO DERECHA SE CONTINUA HASTA, lon:-92.88604127, lat:17.15900101}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-037/2020, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.65}} | {1852605/proyecto_INICIO, 1852605/proyecto_FIN, 1852605/proyecto_PROCESO, 1852605/proyecto_FIN, 1852605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852769 | Proyecto de inversión | 933804.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933804.13, modificado:933804.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC - 244897 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL DE LARRAINZAR | 244897 | S | 230 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO DERECHO DEL TRAMO CARRETERO NACHITOMSANTO , lon:-92.809195, lat:16.90927538}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 933804.13 | 933804.13 | 933804.13 | 933804.13 | 933804.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/58, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:933804.13, importe_modificado:933804.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852769/proyecto_INICIO, 1852769/proyecto_PROCESO, 1852769/proyecto_FIN, 1852769/proyecto_PROCESO, 1852769/proyecto_FIN, 1852769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852803 | Proyecto de inversión | 99455.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99455.42, modificado:99455.42}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIA, EN LA LOCALIDAD DE LATZVILTÓN II - 244969 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244969 | S | 218 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 COLONIA LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO IZQUIERDO LA CARRETERA NACHITOMSANTO DOMINGO, lon:-92.76727446, lat:16.88624847}} | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 99455.42 | 99455.42 | 99455.42 | 99455.42 | 99455.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/08, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:99455.42, importe_modificado:99455.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852803/proyecto_INICIO, 1852803/proyecto_PROCESO, 1852803/proyecto_FIN, 1852803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852933 | Proyecto de inversión | 2103889.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103889.82, modificado:2103889.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN - 245279 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245279 | S | 204 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1575.94, meta_modificada:1575.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOAQUIN, 29880 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FERNANDO Y TERRACERIA SAN LUIS USIG, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE U, lon:-92.4401297, lat:17.0232736}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2103889.82 | 2103889.82 | 2103889.82 | 2103889.82 | 2103889.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2103889.82, importe_modificado:2103889.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1575.94}} | {1852933/proyecto_INICIO, 1852933/proyecto_PROCESO, 1852933/proyecto_FIN, 1852933/proyecto_INICIO, 1852933/proyecto_FIN, 1852933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852940 | Proyecto de inversión | 788445.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788445.87, modificado:788445.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD DE JULIO CESAR RUIZ FERRO - 245288 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245288 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.52, meta_modificada:972.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DE, lon:-93.04516768, lat:16.74538712}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 788445.87 | 788445.87 | 788445.87 | 788445.87 | 788445.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-055/2020, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190127.43, importe_modificado:2190127.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.52}} | {1852940/proyecto_PROCESO, 1852940/proyecto_FIN, 1852940/proyecto_INICIO, 1852940/proyecto_PROCESO, 1852940/proyecto_FIN, 1852940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852951 | Proyecto de inversión | 1855299.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855299.65, modificado:1855299.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 245339 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245339 | S | 95 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:CALLE CARETERA ESTATAL 157 COLONIA NARCISO MENDOZA, 29170 NARCISO MENDOZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON ACCESO A LA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO Y CALLE INNOMINADA, EN CARRETERA INTERNACIONA NUMERO 190 DESPUES DE LA LOCAL, lon:-92.98933849, lat:16.57884214}} | 2020-10-15 | 2020-12-13 | 1855299.65 | 1855299.65 | 1855299.65 | 1855299.65 | 1855299.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-058/2020, contratista:Luis Gabriel Rodriguez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1855299.65, importe_modificado:1855299.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {1852951/proyecto_INICIO, 1852951/proyecto_PROCESO, 1852951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401853315 | Proyecto de inversión | 895927.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895927.32, modificado:895927.32}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (13 SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE) BARRIO JUAN SABINES - 246393 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 246393 | S | 19562 | 19515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 SUR PONIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO, lon:-93.27418312, lat:16.78828492}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 895927.32 | 895927.32 | 895927.32 | 895927.32 | 895927.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-022/2020, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:895927.32, importe_modificado:895927.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1853315/proyecto_INICIO, 1853315/proyecto_FIN, 1853315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853363 | Proyecto de inversión | 106159.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106159.72, modificado:106159.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LINDAVISTA VESUBIO - 246567 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246567 | S | 46 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.68, meta_modificada:785.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:EJIDO LINDA VISTA VESUBIO, 29930 LINDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3886561, lat:17.17994968}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:106159.72, importe_modificado:106159.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.68}} | {1853363/proyecto_INICIO, 1853363/proyecto_PROCESO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_INICIO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_PROCESO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853368 | Proyecto de inversión | 1989689.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989689.34, modificado:1989689.34}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 246576 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246576 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON OJO DE AGUA BARRIO OJO DE AGUA, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON AL OJO DE AGUA Y CALLEJON NUEVO SAN JUAN, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO OJO DE AGUA AL CONCLUIR EL PAVIM, lon:-93.36514699, lat:16.74568209}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1989689.34 | 1989689.34 | 1989689.34 | 1989689.34 | 1989689.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-010/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1989689.34, importe_modificado:1989689.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1950.0}} | {1853368/proyecto_INICIO, 1853368/proyecto_PROCESO, 1853368/proyecto_FIN, 1853368/proyecto_INICIO, 1853368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853497 | Proyecto de inversión | 2639971 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639971.0, modificado:2639971.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN IXTAPA LOCALIDAD CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN - 247042 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIREECCION DE OBRAS PUBLICAS | 247042 | S | 537 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1461.0, meta_modificada:1461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200.00 METROS DEL TEMPLO RELIGIOSO DE LA LOCALIDAD CONCEPCION, lon:-92.96622309, lat:16.81057534}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 2639971 | 2639971 | 2639971 | 2639971 | 2639971 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-25, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2639971.0, importe_modificado:2639971.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1461.0}} | {1853497/proyecto_INICIO, 1853497/proyecto_PROCESO, 1853497/proyecto_FIN, 1853497/proyecto_INICIO, 1853497/proyecto_FIN, 1853497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853741 | Proyecto de inversión | 80390.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80390.27, modificado:80390.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN - 247848 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 247848 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:314, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN TOLEMAIDA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A SAN SEBASTIAN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROGRESO, A, lon:-93.24473855, lat:16.90024173}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 80390.27 | 80390.27 | 80390.27 | 80390.27 | 80390.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91605, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:55861.15, importe_modificado:55861.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1853741/proyecto_INICIO, 1853741/proyecto_FIN, 1853741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853930 | Proyecto de inversión | 917668.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917668.09, modificado:917668.09}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLA VISTA SEGUNDA ETAPA - 248469 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248469 | S | 785 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.2, meta_modificada:261.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HACIA LOS POCITOS PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE QUINTA SUR, CALLE SEPTIMA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE QUINTA Y SEPTIMA, lon:-92.24557564, lat:15.58068315}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 917668.09 | 917668.09 | 917668.09 | 917668.09 | 917668.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99797, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:917668.09, importe_modificado:917668.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.2}} | {1853930/proyecto_FIN, 1853930/proyecto_INICIO, 1853930/proyecto_PROCESO, 1853930/proyecto_FIN, 1853930/proyecto_PROCESO, 1853930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854174 | Proyecto de inversión | 4829806.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4829806.18, modificado:4829806.18}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARO 7A ETAPA - 249171 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 249171 | S | 648 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3128.0, meta_modificada:3128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LAS PALMAS, 30182 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN DE DOMINGUEZ, PASANDO DESVIO AL EJIDO DE ZACUALTIPAN Y ASI LLEGANDO AL , lon:-91.32549078, lat:16.14113114}} | 2020-06-29 | 2020-09-20 | 4829806.18 | 4829806.18 | 4829806.18 | 4829806.18 | 4829806.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-20/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4829806.18, importe_modificado:4829806.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3128.0}} | {1854174/proyecto_INICIO, 1854174/proyecto_FIN, 1854174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854200 | Proyecto de inversión | 796317.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796317.86, modificado:796317.86}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 249231 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249231 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 PARAJE GUACAMAYA, 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN KILOMETRO 9 Y, lon:-92.78349925, lat:16.88351415}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 796317.86 | 796317.86 | 796317.86 | 796317.86 | 796317.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/64, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:796317.86, importe_modificado:796317.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854200/proyecto_PROCESO, 1854200/proyecto_INICIO, 1854200/proyecto_PROCESO, 1854200/proyecto_FIN, 1854200/proyecto_INICIO, 1854200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854441 | Proyecto de inversión | 654931.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654931.6, modificado:654931.6}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL MADRONAL - 249843 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 249843 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 32+100 - LAS ROSAS KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL MADRONAL, 29433 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE EL MADRONAL Y AVENIDA UNO, CALLE TRES P, lon:-92.43795281, lat:16.51122912}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 654931.6 | 654931.6 | 654931.6 | 654931.6 | 654931.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-024/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:654931.6, importe_modificado:654931.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1854441/proyecto_INICIO, 1854441/proyecto_PROCESO, 1854441/proyecto_FIN, 1854441/proyecto_INICIO, 1854441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854692 | Proyecto de inversión | 1439188.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439188.8, modificado:1439188.8}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL ARENAL - 250467 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250467 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:602, direccion:CALLEJON EL ARENAL COLONIA EL ARENAL, 29140 EL ARENAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL ARENAL Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA S EUBICA APARTI DE LA COLONIA EL ARENAL ENTRONCANDO EN EL BOULEVARD A CINTALAP, lon:-93.39254905, lat:16.76695854}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 1439188.8 | 1439188.8 | 1439188.8 | 1439188.8 | 1439188.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-055/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1439188.8, importe_modificado:1439188.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1553.0}} | {1854692/proyecto_INICIO, 1854692/proyecto_FIN, 1854692/proyecto_PROCESO, 1854692/proyecto_INICIO, 1854692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863523 | Proyecto de inversión | 935472.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935472.54, modificado:935472.54}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 250950 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 250950 | S | 5325 | 4750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL 195 PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN CADA UNO DE LOS BARRIOS PARA SU MANTENIMIENTO AL IGUAL , lon:-92.90015276, lat:17.1639328}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 935472.54 | 935472.54 | 935472.54 | 935472.54 | 935472.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:935472.54, importe_modificado:935472.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863523/proyecto_PROCESO, 1863523/proyecto_INICIO, 1863523/proyecto_PROCESO, 1863523/proyecto_INICIO, 1863523/proyecto_FIN, 1863523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863540 | Proyecto de inversión | 3802559.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3802559.3, modificado:3802559.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IXTAPA LOCALIDAD CACATÉ - 251008 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIREECION DE OBRAS PUBLICAS | 251008 | S | 593 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.1, meta_modificada:799.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:COLONIA CACATE, 29346 CACATÉ, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO, lon:-92.83433866, lat:16.84462498}} | 2020-03-19 | 2020-05-18 | 3802559.3 | 3802559.3 | 3802559.3 | 3802559.3 | 3802559.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-01, contratista:Yaxnak Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3802559.3, importe_modificado:3802559.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.1}} | {1863540/proyecto_INICIO, 1863540/proyecto_PROCESO, 1863540/proyecto_INICIO, 1863540/proyecto_FIN, 1863540/proyecto_PROCESO, 1863540/proyecto_FIN, 1863540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863545 | Proyecto de inversión | 1106917.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106917.04, modificado:1106917.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO - 251025 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 251025 | S | 243 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO SAN GREGORIO, 30365 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO SAN GREGORIO LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DE, lon:-92.83984337, lat:15.73630163}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1106917.04 | 1106917.04 | 1106917.04 | 1106917.04 | 1106917.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/093-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1106917.04, importe_modificado:1106917.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1863545/proyecto_INICIO, 1863545/proyecto_FIN, 1863545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863866 | Proyecto de inversión | 1838775.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838775.16, modificado:1838775.16}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA - 251895 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251895 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:61, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA COLONIA GENERAL FRANCISCO VILA, 29140 GENERAL FRANCISCO VILLA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AQUQILES SERDAN, CAMINO KM 40 PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CAR, lon:-93.46157916, lat:17.00111893}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 1838775.16 | 1838775.16 | 1838775.16 | 1838775.16 | 1838775.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1838775.16, importe_modificado:1838775.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1863866/proyecto_INICIO, 1863866/proyecto_FIN, 1863866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863879 | Proyecto de inversión | 717600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717600.0, modificado:717600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA GRUPO 3 - 251941 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 251941 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4552.0, meta_modificada:4552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZAD, lon:-93.02669243, lat:17.0751828}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 717600 | 717600 | 717600 | 717600 | 717600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-138, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:717600.0, importe_modificado:717600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4552.0}} | {1863879/proyecto_INICIO, 1863879/proyecto_FIN, 1863879/proyecto_INICIO, 1863879/proyecto_PROCESO, 1863879/proyecto_FIN, 1863879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863912 | Proyecto de inversión | 16154.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16154.74, modificado:16154.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN FERNANDO) - 252055 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252055 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FERNANDO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE QUE VA HACIA EL BARRIO 12 DE DICIEMBRE APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33733837, lat:17.18482264}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 16154.74 | 16154.74 | 16154.74 | 16154.74 | 16154.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:16154.74, importe_modificado:16154.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1863912/proyecto_PROCESO, 1863912/proyecto_INICIO, 1863912/proyecto_FIN, 1863912/proyecto_INICIO, 1863912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones