2020 | 5 | CHP200401817723 | Proyecto de inversión | 3845036.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845036.35, modificado:3845036.35}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 1RO. DE ENERO - 145479 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 145479 | S | 536 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.58, meta_modificada:9.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PRIMERO DE ENERO - HASTA LA RANCHERIA EL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 580 EJIDO EJIDO PRIMERO DE ENERO, 30129 1RO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA ENTRO, lon:-92.32441555, lat:15.80426025}} | 2020-05-08 | 2020-08-08 | 3845036.35 | 3845036.35 | 3845036.35 | 3845036.35 | 3845036.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-023/2020, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:3845036.35, importe_modificado:3845036.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.58}} | {1817723/proyecto_INICIO, 1817723/proyecto_PROCESO, 1817723/proyecto_FIN, 1817723/proyecto_INICIO, 1817723/proyecto_PROCESO, 1817723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818135 | Proyecto de inversión | 1007150.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007150.69, modificado:1007150.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 METROS - 145844 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 145844 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAÍSO, 29902 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL A 200 MTS DE LA CASA DE SALUD DEL EJIDO BERLIN., lon:-92.34785564, lat:17.41071854}} | 2020-03-20 | 2020-06-19 | 1007150.69 | 1007150.69 | 1007150.69 | 1007150.69 | 1007150.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-121/2020, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1007150.69, importe_modificado:1007150.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1818135/proyecto_INICIO, 1818135/proyecto_FIN, 1818135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818428 | Proyecto de inversión | 2242623.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242623.92, modificado:2242623.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE 2DA ETAPA - 146153 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146153 | S | 404 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO URSULO GALVAN, 29904 ÚRSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE EL PARQUE. ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL Y LAS ESCUELAS DEL EJIDO., lon:-92.02804362, lat:17.30639446}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 2242623.92 | 2242623.92 | 2242623.92 | 2242623.92 | 2242623.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-152/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2242623.92, importe_modificado:2242623.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:366.0}} | {1818428/proyecto_INICIO, 1818428/proyecto_FIN, 1818428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819979 | Proyecto de inversión | 4179786 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4179786.0, modificado:4179786.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ASENTAMIENTO CARRILLO PUERTO - 148109 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148109 | S | 1654 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3577.0, meta_modificada:3577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:CALLE 1A. ORIENTE AVILA CAMACHO Y 1A AVENIDA NORTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, CALLE 3A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.19439454, lat:15.01237653}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4179786 | 4179786 | 4179786 | 4179786 | 4179786 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0058/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4179786.0, importe_modificado:4179786.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3577.0}} | {1819979/proyecto_INICIO, 1819979/proyecto_PROCESO, 1819979/proyecto_FIN, 1819979/proyecto_INICIO, 1819979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820255 | Proyecto de inversión | 576982.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576982.02, modificado:576982.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CALLE LOS TUCANES ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y AV. EL CÓNDOR, AV. EL CONDOR ENTRE AVE DEL PARAISO Y JERUSALÉN, AV LAS GOLONDRINAS Y CANARIOS ENTRE TUCANES Y HALCÓN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 148558 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148558 | S | 558 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS TUCANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA PANTEON SAN MARCOS Y AVENIDA EL CONDOR, CALLE HALCON ESTANDO EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE SUBIR POR CALZADA SERRA ROJAS HA, lon:-93.08178141, lat:16.73614968}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 576982.02 | 576982.02 | 576982.02 | 576982.02 | 576982.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-020-2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:576982.02, importe_modificado:576982.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1820255/proyecto_INICIO, 1820255/proyecto_FIN, 1820255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820264 | Proyecto de inversión | 1748069.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748069.05, modificado:1748069.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV POETA ROBERTO RICO, ROSENBER MANCILLA, MANOLO DUVALIER, JOSÉ FALCONI CASTELLANOS, DANIEL ROBLES SOSO, JAVIER MOLINA, ENOCH CANCINO CASAHONDA, JOAQUÍN VÁZQUES AGUILAR, EFRAIN BARTOLOME, ROSARIO CASTELLANOS, OSCAR OLIVA, ELISEO MELLANES CASTELLANOS, CTO INTERIOR NORTE, POETA MARIO NANDAYAPA, CALLE C UNO Y DOS, CIRCUITO C SUR, CIRCUITO PROSPERIDAD SUR PONIENTE, CALLE CIRCUITO DE LOS POETAS, LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148575 | S | 1650 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LOS POETAS NORTE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POETA ROSEMBER MANCILLA Y AVENIDA POETA ROSARIO CASTELLANOS, CALLE RODULFO FIGUEROA UBICADOS EN EL HOSPITAL, lon:-93.06146636, lat:16.75620166}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 1748069.05 | 1748069.05 | 1748069.05 | 1748069.05 | 1748069.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-025-2020, contratista:C. FABIÁN MÁRQUEZ TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1748069.05, importe_modificado:1748069.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} | {1820264/proyecto_PROCESO, 1820264/proyecto_FIN, 1820264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820307 | Proyecto de inversión | 111995.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111995.46, modificado:111995.46}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS (RAICES) MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS SEGUNDA ETAPA - 148672 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 148672 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:594, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS CERRITOS RAICES, 30210 LOS CERRITOS (RAÍCES), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 VEUSTIANO CARRANZA A SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEB IZQUIERDO RECORRER 4.6 KM PARA L, lon:-92.47566196, lat:16.26061743}} | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 111995.46 | 111995.46 | 111995.46 | 111995.46 | 111995.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-051/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1231950.03, importe_modificado:1231950.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1820307/proyecto_FIN, 1820307/proyecto_INICIO, 1820307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401820363 | Proyecto de inversión | 3999999.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.57, modificado:3999999.57}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 148795 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | CONSTRUCCIONES VICRURO SA DE CV | 148795 | S | 399 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS Y N, lon:-92.97266828, lat:17.33451253}} | 2020-07-20 | 2020-12-15 | 3999999.57 | 3999999.57 | 3999999.57 | 3999999.57 | 3999999.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:3999999.57, importe_modificado:3999999.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820363/proyecto_INICIO, 1820363/proyecto_PROCESO, 1820363/proyecto_FIN, 1820363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820396 | Proyecto de inversión | 1160457.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160457.96, modificado:1160457.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAJALÓN (BARRIO SAN LUIS 2DA. SECCIÓN) - 148854 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148854 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.3, meta_modificada:152.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS SEGUNDA SECCION BARRIO SAN LUIS 2A SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA POR LAS CALLES COLINDANTES DE 3RA PONIENTE SUR Y 5TA SUR PONIENTE DEL BARRIO HOSPITAL. TOMANDO UN CRUCER, lon:-92.33832541, lat:17.17055912}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 1160457.96 | 1160457.96 | 1160457.96 | 1160457.96 | 1160457.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-036/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1160457.96, importe_modificado:1160457.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.3}} | {1820396/proyecto_INICIO, 1820396/proyecto_PROCESO, 1820396/proyecto_FIN, 1820396/proyecto_PROCESO, 1820396/proyecto_FIN, 1820396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820680 | Proyecto de inversión | 238920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238920.0, modificado:238920.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EJIDO VILLAFLORES - 149475 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS SA DE CV | 149475 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO. EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 40 MINUTOS DESDE LA CABECE MUNICIPAL, lon:-92.96086079, lat:17.35625165}} | 2020-07-09 | 2020-07-30 | 238920 | 238920 | 238920 | 238920 | 238920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004/2020 (ORDEN DE TRABAJO), contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:238920.0, importe_modificado:238920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820680/proyecto_INICIO, 1820680/proyecto_PROCESO, 1820680/proyecto_FIN, 1820680/proyecto_PROCESO, 1820680/proyecto_FIN, 1820680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820684 | Proyecto de inversión | 170160.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170160.4, modificado:170160.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 149487 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 149487 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO 1 COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO A RINCONCITO Y , CALLE RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL RINCONCITO UNO ENTRANDO POR EL LAD, lon:-92.8884725, lat:17.25043476}} | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:170160.4, importe_modificado:170160.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1820684/proyecto_INICIO, 1820684/proyecto_PROCESO, 1820684/proyecto_FIN, 1820684/proyecto_PROCESO, 1820684/proyecto_FIN, 1820684/proyecto_INICIO, 1820684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820736 | Proyecto de inversión | 131408.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131408.05, modificado:131380.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 149590 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 149590 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.66, meta_modificada:192.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2903, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO POBLADO SAN FRANCISCO Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA NUEVO SUSHILA PA, lon:-91.93579241, lat:16.82052679}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 131380.21 | 131380.21 | 131380.21 | 131380.21 | 131380.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0549/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:131408.05, importe_modificado:131408.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.66}} | {1820736/proyecto_FIN, 1820736/proyecto_PROCESO, 1820736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820918 | Proyecto de inversión | 1606820 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606820.0, modificado:1606820.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ISIDRO 2A. SECCION - 150017 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150017 | S | 638 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.7, meta_modificada:1064.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 26A PRIVADA PONIENTE Y ANDADOR JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO 2A SECCION, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR JUAREZ Y CALLE 26A PRIVADA PONIENTE, CALLE PROPIEDAD PRIVADA PARTIENDO , lon:-92.27772004, lat:14.89981441}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1606820 | 1606820 | 1606820 | 1606820 | 1606820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1606820.0, importe_modificado:1606820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.7}} | {1820918/proyecto_INICIO, 1820918/proyecto_PROCESO, 1820918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821043 | Proyecto de inversión | 1274218.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274218.03, modificado:1274218.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TONALÁ LOCALIDAD MANUEL ÁVILA CAMACHO PONTE DURO, BARRIO NI QUIEN TE QUITE - 150296 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150296 | S | 733 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:CALLE MARINEROS BARRIO NI QUIEN TE QUITE, 30513 MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS MARES Y AVENIDA RIO NILO, CALLE ESCOBAR CALLE MARINEROS Y ESCOBAR ENTRE AV LOS MARES Y RIO NILO BARRIO NI QUIEN, lon:-93.58661253, lat:15.80771408}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1274218.03 | 1274218.03 | 1274218.03 | 1274218.03 | 1274218.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/072/2020, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1274218.03, importe_modificado:1274218.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1103.0}} | {1821043/proyecto_PROCESO, 1821043/proyecto_INICIO, 1821043/proyecto_PROCESO, 1821043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821187 | Proyecto de inversión | 1893053.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893053.23, modificado:1893053.23}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 150641 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150641 | S | 346 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN DIEGO KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO SAN DIEGO, 30160 SAN DIEGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.96238717, lat:16.1137053}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1893053.23 | 1893053.23 | 1893053.23 | 1893053.23 | 1893053.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/071/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1893053.23, importe_modificado:1893053.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1821187/proyecto_INICIO, 1821187/proyecto_FIN, 1821187/proyecto_PROCESO, 1821187/proyecto_FIN, 1821187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821505 | Proyecto de inversión | 1784186.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784186.74, modificado:1784186.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CUXULJÁ - 151330 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 151330 | S | 73 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1427.6, meta_modificada:1427.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRIZAL Y CARRETERA RIO FLORIDO, CARRETERA MOISES GANDI PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-92.17229605, lat:16.8162193}} | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 1784186.74 | 1784186.74 | 1784186.74 | 1784186.74 | 1784186.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0559/2020, contratista:SANCHEZ MENDOZA JUAN MARCOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1784186.74, importe_modificado:1784186.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1427.6}} | {1821505/proyecto_INICIO, 1821505/proyecto_FIN, 1821505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821554 | Proyecto de inversión | 1742012.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742012.11, modificado:1742012.11}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 151450 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 151450 | S | 598 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 104 + 90 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ZAPOTAL Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO, TERRACERIA SAN JOSE PARA LLEGA, lon:-91.42552423, lat:16.73764985}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1742012.11 | 1742012.11 | 1742012.11 | 1742012.11 | 1742012.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93485, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1742012.11, importe_modificado:1742012.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:383.0}} | {1821554/proyecto_INICIO, 1821554/proyecto_FIN, 1821554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821687 | Proyecto de inversión | 195718.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195718.18, modificado:195718.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO ALBERTO CRUZ - 151772 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151772 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PIJIJIAPAN - EJIDO ALBERTO CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 EJIDO ALBERTO CRUZ, 30506 ALBERTO CRUZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DEL E.C. CARRETERO TONALA A PIJIJIAPAN A 120 MTS SOBRE EL CAMI, lon:-93.60776998, lat:15.95978998}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 195718.18 | 195718.18 | 195718.18 | 195718.18 | 195718.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/022/2020, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:195718.18, importe_modificado:195718.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821687/proyecto_INICIO, 1821687/proyecto_FIN, 1821687/proyecto_PROCESO, 1821687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821909 | Proyecto de inversión | 1791088.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791088.11, modificado:1791088.11}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, EN ÁNGEL ALBINO CORZO - 152197 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152197 | S | 196 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29166 ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ALEXANDERS Y CAMINO SAN ANTONIO LAS PALMAS, CAMINO CHILE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO RUMBO , lon:-93.00597554, lat:16.86069489}} | 2020-04-23 | 2020-07-21 | 1791088.11 | 1791088.11 | 1791088.11 | 1791088.11 | 1791088.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-015/2020, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1791088.11, importe_modificado:1791088.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1821909/proyecto_INICIO, 1821909/proyecto_FIN, 1821909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401822028 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN NUEVO BENITO JUAREZ - 152492 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152492 | S | 70 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1325, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO BENITO JUAREZ, 30503 NUEVO BENITO JUÁREZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA A 750 METROS DE LA CARRETERA TONALA ARRIAGA SOBRE EL CAMINO HACIA NUEVO BENITO, lon:-93.83163741, lat:16.18713629}} | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/008-B/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {1822028/proyecto_INICIO, 1822028/proyecto_PROCESO, 1822028/proyecto_INICIO, 1822028/proyecto_FIN, 1822028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822427 | Proyecto de inversión | 4308035.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308035.2, modificado:4308035.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 184 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 153442 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 153442 | S | 450 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO JORDAN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD, LA IGLESIA, LA ESCUELA, ABARCANDO ASI TODO E, lon:-91.93250007, lat:17.24591598}} | 2020-05-08 | 2020-09-30 | 4308035.2 | 4308035.2 | 4308035.2 | 4308035.2 | 4308035.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4308035.2, importe_modificado:4308035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}} | {1822427/proyecto_INICIO, 1822427/proyecto_FIN, 1822427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822803 | Proyecto de inversión | 1597836.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597836.33, modificado:1597836.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 154220 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 154220 | S | 171 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 29179 CARRILLO PUERTO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SEÑOR DE TILA Y CALLE CALLE 6, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA NO. 133 A TUXTLA GUTIERREZ SUCHIAPA PASANDO LA L, lon:-93.05849142, lat:16.661408}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 1597836.33 | 1597836.33 | 1597836.33 | 1597836.33 | 1597836.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1597836.33, importe_modificado:1597836.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1822803/proyecto_INICIO, 1822803/proyecto_PROCESO, 1822803/proyecto_INICIO, 1822803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401822879 | Proyecto de inversión | 7009698.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7009698.41, modificado:7009698.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN JIQUIPILAS PRIMERA ETAPA - 154403 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 154403 | S | 5936 | 3957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRAV A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA PRIMERA AVENIDA NORTE, lon:-93.64980022, lat:16.66833111}} | 2020-08-19 | 2020-11-04 | 7009698.41 | 7009698.41 | 7009698.41 | 7009698.41 | 7009698.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93082, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:7009698.41, importe_modificado:7009698.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1822879/proyecto_FIN, 1822879/proyecto_INICIO, 1822879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823228 | Proyecto de inversión | 1800349.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800349.89, modificado:1800342.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLES CENTRO DE LOCALIDAD) - 155228 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 155228 | S | 177 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:369, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30187 LA NUEVA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA, lon:-91.98312389, lat:16.35442103}} | 2020-10-08 | 2020-11-09 | 1800342.72 | 1800342.72 | 1800342.72 | 1800342.72 | 1800342.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1800349.89, importe_modificado:1800342.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1823228/proyecto_INICIO, 1823228/proyecto_PROCESO, 1823228/proyecto_FIN, 1823228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE $7.17 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}} | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823405 | Proyecto de inversión | 553651.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553651.61, modificado:553651.61}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 155711 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 155711 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA. DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 KM EN EL BARRIO SANCARALAMPIO, lon:-92.29045317, lat:15.72495662}} | 2020-04-22 | 2020-05-22 | 553651.61 | 553651.61 | 553651.61 | 553651.61 | 553651.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-020/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:553651.61, importe_modificado:553651.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1823405/proyecto_INICIO, 1823405/proyecto_FIN, 1823405/proyecto_PROCESO, 1823405/proyecto_FIN, 1823405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823407 | Proyecto de inversión | 235020.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235020.13, modificado:235020.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y TLALOC LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 155713 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155713 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TLALOCO Y CALLE CUITLAHUAC, AVENIDA AZTECA UBICADOS EN EL KM 5 DE LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR A LA COLONIA SOBRE CALLE CENTR, lon:-93.07040935, lat:16.73379999}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 235020.13 | 235020.13 | 235020.13 | 235020.13 | 235020.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-031-2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:235020.13, importe_modificado:235020.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1823407/proyecto_INICIO, 1823407/proyecto_FIN, 1823407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823469 | Proyecto de inversión | 533541.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533541.65, modificado:533541.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES - 155851 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 155851 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, 29613 ADOLFO RUIZ CORTINES, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADCA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE ONNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES , lon:-93.39223883, lat:17.29645494}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 533541.65 | 533541.65 | 533541.65 | 533541.65 | 533541.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0016/2020, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:533541.65, importe_modificado:533541.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}} | {1823469/proyecto_INICIO, 1823469/proyecto_PROCESO, 1823469/proyecto_FIN, 1823469/proyecto_PROCESO, 1823469/proyecto_FIN, 1823469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401823475 | Proyecto de inversión | 528011.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528011.64, modificado:528011.64}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 155864 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155864 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILES Y CALLEJON MUNICIPIO DE SITALÁ, CALLEJON PANTELHÓ SE ENCUENTR, lon:-92.37108071, lat:17.09116836}} | 2020-07-24 | 2020-10-23 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:528011.64, importe_modificado:528011.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1823475/proyecto_PROCESO, 1823475/proyecto_INICIO, 1823475/proyecto_PROCESO, 1823475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823571 | Proyecto de inversión | 550513.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550513.87, modificado:550454.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN JOSÉ EL ZAPOTAL - LA TRINIDAD (ANEXO SAN JOSÉ LA REVANCHA) TRAMOS AISLADOS. - 156099 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 156099 | S | 224 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.79, meta_modificada:0.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:195, direccion:EJIDO LA TRINIDAD ANEXO SAN JOSÉ LA REVANCHA, 30187 LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD ANEXO SAN JOSÉ LA REVANCHA TRAMO DE SAN JOSÉ , lon:-91.51517816, lat:16.18857618}} | 2020-10-08 | 2020-12-29 | 550454.14 | 550454.14 | 550454.14 | 550454.14 | 550454.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:550513.87, importe_modificado:550454.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} | {1823571/proyecto_INICIO, 1823571/proyecto_PROCESO, 1823571/proyecto_FIN, 1823571/proyecto_PROCESO, 1823571/proyecto_FIN, 1823571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823609 | Proyecto de inversión | 965997.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965997.23, modificado:965997.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SANTA ISABEL - 156163 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 156163 | S | 285 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANDAYAPA BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NANDACACUE Y AVENIDA NANDAYACUTI, CALLE NANDAPUNGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTENORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR QU, lon:-92.8136709, lat:16.56197381}} | 2020-05-12 | 2020-09-09 | 965997.23 | 965997.23 | 965997.23 | 965997.23 | 965997.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/005/2020., contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:965997.23, importe_modificado:965997.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}} | {1823609/proyecto_INICIO, 1823609/proyecto_FIN, 1823609/proyecto_PROCESO, 1823609/proyecto_FIN, 1823609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823705 | Proyecto de inversión | 2199814.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199814.91, modificado:2195450.4}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD TANIPERLA - 156706 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156706 | S | 591 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO PA, lon:-91.52658043, lat:16.82271561}} | 2020-07-25 | 2020-10-25 | 2195450.4 | 2195450.4 | 2195450.4 | 2195450.4 | 2195450.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88727, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2199814.91, importe_modificado:2199814.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1872.0}} | {1823705/proyecto_INICIO, 1823705/proyecto_PROCESO, 1823705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONTRATO CON $2,199,814.91, SE PAGO $2,195,450.40 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $4,364.51, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823948 | Proyecto de inversión | 155645.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155645.64, modificado:155645.64}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD PLAN GRANDE - 157610 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157610 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A DOMO ESCUELA PRIMARIA BARRIO PLAN GRANDE, 30940 PLAN GRANDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A DOMO DE ESCUELA PRIMARIA, CAMINO HACIA FRONTERA CON GUA, lon:-92.02523555, lat:15.59956686}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-005/2020, contratista:YARI¿X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:155645.64, importe_modificado:155645.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1823948/proyecto_FIN, 1823948/proyecto_INICIO, 1823948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824306 | Proyecto de inversión | 363103.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363103.47, modificado:363103.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 VIVIENDAS - 158436 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 158436 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:365, direccion:RANCHERIA GRACIANO SANCHEZ, 30187 GRACIANO SÁNCHEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-91.95205225, lat:16.51808186}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 363103.47 | 363103.47 | 363103.47 | 363103.47 | 363103.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:363103.47, importe_modificado:363103.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1824306/proyecto_INICIO, 1824306/proyecto_FIN, 1824306/proyecto_PROCESO, 1824306/proyecto_FIN, 1824306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824325 | Proyecto de inversión | 460255.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460255.62, modificado:460255.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CABECERA MUNICIPAL EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS ALFONSO LUIS HERRERA CLAVE O7DJN0188T - 158477 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 158477 | S | 412 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CARRE, lon:-92.11439254, lat:15.43568561}} | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-059/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:460255.62, importe_modificado:460255.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1824325/proyecto_INICIO, 1824325/proyecto_FIN, 1824325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824352 | Proyecto de inversión | 691874.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691874.46, modificado:690424.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS - 158539 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 158539 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:366, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEL NORTE, 30187 SAN MIGUEL DEL NORTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL NORTE, lon:-91.95763275, lat:16.52403514}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 690424.72 | 690424.72 | 690424.72 | 690424.72 | 690424.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:691874.46, importe_modificado:690424.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1824352/proyecto_INICIO, 1824352/proyecto_FIN, 1824352/proyecto_PROCESO, 1824352/proyecto_FIN, 1824352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824357 | Proyecto de inversión | 977933.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977933.52, modificado:977933.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS - 158557 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 158557 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:654, direccion:REGION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE AYALA, 30187 NUEVO PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOC, lon:-91.6305295, lat:16.21599425}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 977933.52 | 977933.52 | 977933.52 | 977933.52 | 977933.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:977933.52, importe_modificado:977933.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1824357/proyecto_INICIO, 1824357/proyecto_PROCESO, 1824357/proyecto_FIN, 1824357/proyecto_PROCESO, 1824357/proyecto_FIN, 1824357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824445 | Proyecto de inversión | 2633495.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633495.6, modificado:2633495.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 158748 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | 158748 | S | 1300 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4542.0, meta_modificada:4542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BERRIOZABAL CENTRO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE PROLONGACION CAMINO EFRAIN GUTIERRES Y AVENIDA 3A PONIENTE NORTE, CALLE CALLE CENTRAL NORTE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINC, lon:-93.27322439, lat:16.79900887}} | 2020-03-30 | 2020-04-30 | 2633495.6 | 2633495.6 | 2633495.6 | 2633495.6 | 2633495.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-004/2020, contratista:C. SOFIA NEREYDA ZUÑIGA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2633495.6, importe_modificado:2633495.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4542.0}} | {1824445/proyecto_INICIO, 1824445/proyecto_FIN, 1824445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824663 | Proyecto de inversión | 260105.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260105.34, modificado:260105.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 159257 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159257 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.36, meta_modificada:606.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.92647508, lat:17.32662162}} | 2020-06-02 | 2020-07-30 | 260105.34 | 260105.34 | 260105.34 | 260105.34 | 260105.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91593, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:260105.34, importe_modificado:260105.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.36}} | {1824663/proyecto_PROCESO, 1824663/proyecto_FIN, 1824663/proyecto_INICIO, 1824663/proyecto_PROCESO, 1824663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824689 | Proyecto de inversión | 1318878.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318878.46, modificado:1318878.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DES0032B CABECERA MUNICIPAL - 159342 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159342 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA , 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CARRETERA PALENQUE-RUINAS, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL BOULEVARD CABEZA MAYA DIRIGIRSE CARRETERA PALENQ, lon:-92.00525555, lat:17.50154604}} | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 1318878.46 | 1318878.46 | 1318878.46 | 1318878.46 | 1318878.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-121-2020, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1318878.46, importe_modificado:1318878.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1824689/proyecto_INICIO, 1824689/proyecto_PROCESO, 1824689/proyecto_FIN, 1824689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824942 | Proyecto de inversión | 318457.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318457.37, modificado:318457.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL EJIDO HOJA BLANCA - 160069 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 160069 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:737, direccion:EJIDO HOJA BLANCA, 30536 HOJA BLANCA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA SE REALIZARA EN 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO HOJA BLANCA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE , lon:-92.97041741, lat:16.05318834}} | 2020-10-14 | 2020-12-14 | 318457.37 | 318457.37 | 318457.37 | 318457.37 | 318457.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/146-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:318457.37, importe_modificado:318457.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1824942/proyecto_INICIO, 1824942/proyecto_PROCESO, 1824942/proyecto_FIN, 1824942/proyecto_INICIO, 1824942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825022 | Proyecto de inversión | 532767.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532767.22, modificado:532767.22}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR INDIGENA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.C.T. 07DCC0029P - 160333 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160333 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL PREDIO DEL PLANTEL PREESCOLAR INDIGENA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EL CUA, lon:-92.25121566, lat:16.65669228}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 532767.22 | 532767.22 | 532767.22 | 532767.22 | 532767.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-037/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:532767.22, importe_modificado:532767.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1825022/proyecto_INICIO, 1825022/proyecto_FIN, 1825022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825485 | Proyecto de inversión | 878119.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878119.71, modificado:878119.71}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POR REBOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL - 161747 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161747 | S | 3504 | 3504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ONCEAVA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EN LA CALLE GUADALU, lon:-92.24903736, lat:16.65244215}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-031/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:878119.71, importe_modificado:878119.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825485/proyecto_FIN, 1825485/proyecto_PROCESO, 1825485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825655 | Proyecto de inversión | 2020517.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020517.88, modificado:2020517.88}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 162232 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 162232 | S | 1334 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ - EJIDOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 88 + undefined EJIDO EL PUERTO EL CEÑIDO, 30370 EL PUERTO (EL CEÑIDO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ EJIDO, lon:-92.57728389, lat:15.73001032}} | 2020-02-05 | 2020-06-03 | 2020517.88 | 2020517.88 | 2020517.88 | 2020517.88 | 2020517.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/007/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2020517.88, importe_modificado:2020517.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825655/proyecto_INICIO, 1825655/proyecto_FIN, 1825655/proyecto_PROCESO, 1825655/proyecto_INICIO, 1825655/proyecto_FIN, 1825655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825690 | Proyecto de inversión | 958782.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958782.84, modificado:958782.84}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, (SAN LUQUEÑO - BARRIO EL JOBO KM 0+000 AL 0+700) Y (SAN LUQUEÑO - BARRIO SAN ISIDRO KM 0+000 AL 0+540) - 162314 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 162314 | S | 501 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5560.5, meta_modificada:5560.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SAN LUQUEÑO KM 0 A BARRIO EL JOBO KM 700 Y SAN LUQUEÑO KM 0 A BA, lon:-93.84369311, lat:16.01353837}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 958782.84 | 958782.84 | 958782.84 | 958782.84 | 958782.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:958782.84, importe_modificado:958782.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5560.5}} | {1825690/proyecto_PROCESO, 1825690/proyecto_INICIO, 1825690/proyecto_PROCESO, 1825690/proyecto_FIN, 1825690/proyecto_INICIO, 1825690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825778 | Proyecto de inversión | 350078.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350078.4, modificado:350078.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 162491 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 162491 | S | 754 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MONTELIBANO, TERRACERIA SANTA ELENA PARA S, lon:-91.58999815, lat:16.89322456}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 350078.4 | 350078.4 | 350078.4 | 350078.4 | 350078.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0574/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:350078.4, importe_modificado:350078.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1825778/proyecto_INICIO, 1825778/proyecto_FIN, 1825778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825791 | Proyecto de inversión | 1527712.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527712.75, modificado:1527712.75}} | CONSTRUCCIÓN 02 AULAS DIDÁCTICAS DE 3.24 X 8.00 MTS TIPO U-1C, EN EL TELEBACHILLERATO ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 07ETK0032A EN LA LOCALIDAD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ - 162520 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 162520 | S | 334 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 29380 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA LOCALIDA EN EL LADO SUR, lon:-92.79433709, lat:16.41839909}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 1527712.75 | 1527712.75 | 1527712.75 | 1527712.75 | 1527712.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-020/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1527712.75, importe_modificado:1527712.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1825791/proyecto_INICIO, 1825791/proyecto_PROCESO, 1825791/proyecto_INICIO, 1825791/proyecto_FIN, 1825791/proyecto_PROCESO, 1825791/proyecto_FIN, 1825791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825963 | Proyecto de inversión | 482611.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482611.32, modificado:482611.32}} | REHABILITACIÓN DEL EMISOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 162939 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 162939 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LOS POCITOS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS POCITOS, lon:-91.97278976, lat:16.32008484}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 482611.32 | 482611.32 | 482611.32 | 482611.32 | 482611.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0062-FISM/2020, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:482611.32, importe_modificado:482611.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.0}} | {1825963/proyecto_PROCESO, 1825963/proyecto_FIN, 1825963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825983 | Proyecto de inversión | 82632.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82632.39, modificado:82632.39}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 162993 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 162993 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE EJIDO QUERETARO EJIDO QUERETARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EJIDO QUERETARO, lon:-92.75916378, lat:15.83740178}} | 2020-03-02 | 2020-03-25 | 82632.39 | 82632.39 | 82632.39 | 82632.39 | 82632.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT005/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:82632.39, importe_modificado:82632.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1825983/proyecto_INICIO, 1825983/proyecto_PROCESO, 1825983/proyecto_FIN, 1825983/proyecto_PROCESO, 1825983/proyecto_FIN, 1825983/proyecto_INICIO, 1825983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826614 | Proyecto de inversión | 302856.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302856.6, modificado:302856.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN MARCOS - 164423 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164423 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:186, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA SAN MARCOS 1RA SECCION, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 19.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.86978925, lat:17.55181062}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 302856.6 | 302856.6 | 302856.6 | 302856.6 | 302856.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95237, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:302856.6, importe_modificado:302856.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1826614/proyecto_PROCESO, 1826614/proyecto_INICIO, 1826614/proyecto_PROCESO, 1826614/proyecto_FIN, 1826614/proyecto_INICIO, 1826614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826757 | Proyecto de inversión | 408424.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408424.8, modificado:408424.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS QUINICHEZ - 164666 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164666 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2735, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS QUINICHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO LOS QUINICHEZ, 29950 LOS QUINICHEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA LOS QUINICHEZ PARA SALIR A, lon:-91.975046, lat:16.87283297}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 408424.8 | 408424.8 | 408424.8 | 408424.8 | 408424.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0577/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:408424.8, importe_modificado:408424.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {1826757/proyecto_PROCESO, 1826757/proyecto_FIN, 1826757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826879 | Proyecto de inversión | 456810.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456810.62, modificado:456810.62}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 164961 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164961 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE QUERETARO EJIDO QUERETARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE QUERETARO EJIDO QUERETARO CP. 30370, lon:-92.76406685, lat:15.83696311}} | 2020-04-04 | 2020-06-02 | 456810.62 | 456810.62 | 456810.62 | 456810.62 | 456810.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA014, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:456810.62, importe_modificado:456810.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826879/proyecto_INICIO, 1826879/proyecto_PROCESO, 1826879/proyecto_FIN, 1826879/proyecto_PROCESO, 1826879/proyecto_FIN, 1826879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827090 | Proyecto de inversión | 1020809.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020809.29, modificado:1020809.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA EN AGEB 359 - 165443 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 165443 | S | 1905 | 1915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE, CALLE DECIMA PONIENTE AL OBRA DE SUSTITUCION DE LAMPARAS SE REALIZARÁN EN ENTRE, lon:-92.69782385, lat:16.12172018}} | 2020-09-14 | 2020-10-03 | 1020809.29 | 1020809.29 | 1020809.29 | 1020809.29 | 1020809.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/058-AD/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1020809.29, importe_modificado:1020809.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1827090/proyecto_INICIO, 1827090/proyecto_FIN, 1827090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827192 | Proyecto de inversión | 238920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238920.0, modificado:238920.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR LADO PONIENTE) EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 165617 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 165617 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE QUINTA PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA TERCERA SUR PO, lon:-92.90080644, lat:16.54376315}} | 2020-09-24 | 2020-10-08 | 238920 | 238920 | 238920 | 238920 | 238920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-002/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:238920.0, importe_modificado:238920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {1827192/proyecto_FIN, 1827192/proyecto_INICIO, 1827192/proyecto_PROCESO, 1827192/proyecto_FIN, 1827192/proyecto_INICIO, 1827192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827338 | Proyecto de inversión | 2366795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366795.28, modificado:2366795.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS CASITAS 1ª SECCIÓN - 166075 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 166075 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CERRADA ARROYO TOTOPOSTE Y CALLE 13, AVENIDA 18 UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR POR CALZADA AL SUMIDERO , lon:-93.10544667, lat:16.78582478}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 2366795.28 | 2366795.28 | 2366795.28 | 2366795.28 | 2366795.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-046-2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2366795.28, importe_modificado:2366795.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:743.0}} | {1827338/proyecto_PROCESO, 1827338/proyecto_FIN, 1827338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827420 | Proyecto de inversión | 176229.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176229.56, modificado:176229.56}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166329 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 166329 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRACIONANMIENTO CORAZON DE CAFE AMPLIACION BARIIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE FRACIONANMIENTO CORAZON DE CAFE AMPLIACION BARIIO ZAPATA, lon:-92.71167739, lat:15.86978349}} | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT018/2020, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:176229.56, importe_modificado:176229.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_INICIO, 1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_INICIO, 1827420/proyecto_FIN, 1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_FIN, 1827420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827492 | Proyecto de inversión | 595952.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595952.85, modificado:595952.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 SANITARIOS SECOS - 166515 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166515 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:474, direccion:EJIDO RÍO AMERICA, 30187 RÍO AMÉRICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RÍO AMERICA, lon:-91.77498576, lat:16.29001917}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 595952.85 | 595952.85 | 595952.85 | 595952.85 | 595952.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0055-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:595952.85, importe_modificado:595952.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1827492/proyecto_INICIO, 1827492/proyecto_FIN, 1827492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827494 | Proyecto de inversión | 315630.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315630.27, modificado:315630.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 SANITARIOS SECOS - 166519 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166519 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:479, direccion:EJIDO CUATRO DE OCTUBRE DEL 85, 30187 CUATRO DE OCTUBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUATRO DE OCTUBRE DEL 85, lon:-91.82788459, lat:16.26578801}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 315630.27 | 315630.27 | 315630.27 | 315630.27 | 315630.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0054-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:315630.27, importe_modificado:315630.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1827494/proyecto_INICIO, 1827494/proyecto_FIN, 1827494/proyecto_PROCESO, 1827494/proyecto_FIN, 1827494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827566 | Proyecto de inversión | 115588.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115588.98, modificado:115588.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN PEDRO - 166716 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166716 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43., lon:-91.57769117, lat:17.29479477}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 115588.98 | 115588.98 | 115588.98 | 115588.98 | 115588.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95004, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:115588.98, importe_modificado:115588.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1827566/proyecto_PROCESO, 1827566/proyecto_FIN, 1827566/proyecto_PROCESO, 1827566/proyecto_INICIO, 1827566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827774 | Proyecto de inversión | 431763.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431763.36, modificado:431763.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TON - 167374 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167374 | S | 234 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA LA REFORMA, TERRACERIA SANTO TON PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-91.88732212, lat:16.93754003}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 431763.36 | 431763.36 | 431763.36 | 431763.36 | 431763.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0586/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:431763.36, importe_modificado:431763.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0}} | {1827774/proyecto_FIN, 1827774/proyecto_PROCESO, 1827774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827900 | Proyecto de inversión | 1637207.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637207.91, modificado:1637207.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO LAS SALINAS - 167842 | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CAPITAN LUIS A VIDAL | 167842 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LAS SALINAS - BEJUCAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 150 BARRIO LAS SALINAS, 30996 LAS SALINAS, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE CAMINO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTRS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.61933222, lat:15.60546816}} | 2020-02-25 | 2020-04-25 | 1637207.91 | 1637207.91 | 1637207.91 | 1637207.91 | 1637207.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:1637207.91, importe_modificado:1637207.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1827900/proyecto_PROCESO, 1827900/proyecto_FIN, 1827900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827942 | Proyecto de inversión | 771059.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771059.96, modificado:771059.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 SANITARIOS SECOS - 167924 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 167924 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:539, direccion:RANCHERIA LAGUNA EL CARIZAL, 30187 LAGUNA EL CARRIZAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA EL CARIZAL, lon:-91.57850059, lat:16.20691229}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 771059.96 | 771059.96 | 771059.96 | 771059.96 | 771059.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0071-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:771059.96, importe_modificado:771059.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1827942/proyecto_PROCESO, 1827942/proyecto_INICIO, 1827942/proyecto_FIN, 1827942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828107 | Proyecto de inversión | 409797.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409797.16, modificado:409495.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS - 168530 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 168530 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:576, direccion:COLONIA LA ESPERANZA DE LOS POBRES, 30187 LA ESPERANZA DE LOS POBRES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DE LOS POBRES, lon:-91.94439854, lat:16.32824619}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 409495.41 | 409495.41 | 409495.41 | 409495.41 | 409495.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:409797.16, importe_modificado:409495.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1828107/proyecto_INICIO, 1828107/proyecto_FIN, 1828107/proyecto_PROCESO, 1828107/proyecto_INICIO, 1828107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401828188 | Proyecto de inversión | 229368.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229368.78, modificado:229368.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS - 168775 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 168775 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:611, direccion:EJIDO CINTALAPA, 30187 CINTALAPA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CINTALAPA, lon:-91.69473316, lat:16.33517738}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 229368.78 | 229368.78 | 229368.78 | 229368.78 | 229368.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:229368.78, importe_modificado:229368.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1828188/proyecto_INICIO, 1828188/proyecto_PROCESO, 1828188/proyecto_FIN, 1828188/proyecto_PROCESO, 1828188/proyecto_FIN, 1828188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401828337 | Acción | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 169214 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90819, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1828337/proyecto_FIN, 1828337/proyecto_INICIO, 1828337/proyecto_PROCESO, 1828337/proyecto_FIN, 1828337/proyecto_INICIO, 1828337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401828779 | Proyecto de inversión | 26600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170475 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170475 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:373, direccion:EJIDO LAS CRUCES, 30187 LAS CRUCES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-91.9210682, lat:16.29224178}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1828779/proyecto_FIN, 1828779/proyecto_PROCESO, 1828779/proyecto_INICIO, 1828779/proyecto_FIN, 1828779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828811 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 2ª. ETAPA. - 170551 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 170551 | S | 20 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA EL NARANJITO, 29955 EL NARANJITO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y CAMINO RANCHERÍA EL CEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDE, lon:-90.46263011, lat:16.41815351}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-005/2020, contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1828811/proyecto_INICIO, 1828811/proyecto_PROCESO, 1828811/proyecto_FIN, 1828811/proyecto_PROCESO, 1828811/proyecto_FIN, 1828811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828842 | Proyecto de inversión | 18200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170638 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170638 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:878, direccion:EJIDO GUADALUPE LAS CUMBRES, 30187 GUADALUPE LAS CUMBRES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS CUMBRES, lon:-91.67526461, lat:16.35978365}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:18200.0, importe_modificado:18200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1828842/proyecto_FIN, 1828842/proyecto_PROCESO, 1828842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828852 | Proyecto de inversión | 14000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170655 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170655 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:846, direccion:EJIDO SANTA FE, 30187 SANTA FE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, lon:-91.69172335, lat:16.36991971}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1828852/proyecto_INICIO, 1828852/proyecto_FIN, 1828852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828882 | Proyecto de inversión | 30800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30800.0, modificado:30800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 22 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170723 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170723 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:56, direccion:EJIDO NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, 30187 NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-91.52996203, lat:16.478099}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:30800.0, importe_modificado:30800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1828882/proyecto_INICIO, 1828882/proyecto_FIN, 1828882/proyecto_PROCESO, 1828882/proyecto_FIN, 1828882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828903 | Proyecto de inversión | 300966.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300966.72, modificado:307848.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS - 170756 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170756 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:844, direccion:RANCHERIA AGUA LIMPIA, 30187 AGUA LIMPIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA LIMPIA, lon:-91.78491886, lat:16.21295546}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 307848.65 | 307848.65 | 307848.65 | 307848.65 | 307848.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:308017.12, importe_modificado:307848.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1828903/proyecto_FIN, 1828903/proyecto_INICIO, 1828903/proyecto_PROCESO, 1828903/proyecto_INICIO, 1828903/proyecto_PROCESO, 1828903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401829306 | Proyecto de inversión | 179842.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179842.29, modificado:179842.29}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO DE AGUA POTABLE - 172364 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 172364 | S | 335 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS. EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA LOCALIDAD ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNI, lon:-93.0672005, lat:16.85378843}} | 2020-06-01 | 2020-10-15 | 179842.29 | 179842.29 | 179842.29 | 179842.29 | 179842.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90196, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:179842.29, importe_modificado:179842.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829306/proyecto_INICIO, 1829306/proyecto_PROCESO, 1829306/proyecto_FIN, 1829306/proyecto_PROCESO, 1829306/proyecto_FIN, 1829306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829588 | Proyecto de inversión | 2716253 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716253.0, modificado:2716253.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAS CARMELITAS - 173533 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173533 | S | 1076 | 958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.32, meta_modificada:2460.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA AVENIDA MARGARITAS, CALLE JACARANDA Y AVENIDA AGUACATES INTERIOR SN COLONIA LAS CARMELITAS, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE ARGENTINA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ , lon:-92.25623177, lat:14.87077456}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2716253 | 2716253 | 2716253 | 2716253 | 2716253 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2020, contratista:GRUPO CARRETEREO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2716253.0, importe_modificado:2716253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.32}} | {1829588/proyecto_INICIO, 1829588/proyecto_PROCESO, 1829588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829600 | Proyecto de inversión | 2234551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234551.0, modificado:2234551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA GLORIA - 173559 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173559 | S | 886 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.92, meta_modificada:1939.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TABASCO INTERIOR SN COLONIA LA GLORIA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE VERACRUZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA SOBRE , lon:-92.26781337, lat:14.87025182}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2234551 | 2234551 | 2234551 | 2234551 | 2234551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2234551.0, importe_modificado:2234551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1939.92}} | {1829600/proyecto_INICIO, 1829600/proyecto_PROCESO, 1829600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829946 | Proyecto de inversión | 205411.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205411.43, modificado:205411.43}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS - 174888 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 174888 | S | 132 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JUAN SABINES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO DE A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72215279, lat:16.61050394}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 205411.43 | 205411.43 | 205411.43 | 205411.43 | 205411.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-012/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:205411.43, importe_modificado:205411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}} | {1829946/proyecto_INICIO, 1829946/proyecto_PROCESO, 1829946/proyecto_FIN, 1829946/proyecto_PROCESO, 1829946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829998 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (GRUPO LOS MANGUITOS) - 175137 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175137 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALI, lon:-92.74272382, lat:17.0024296}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88903, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:437.0}} | {1829998/proyecto_INICIO, 1829998/proyecto_FIN, 1829998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830045 | Proyecto de inversión | 985202.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985202.5, modificado:985202.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS - 175252 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 175252 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:496, direccion:EJIDO MATIAS CASTELLANOS, 30187 MATÍAS CASTELLANOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATIAS CASTELLANOS, lon:-91.77834924, lat:16.34088267}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 985202.5 | 985202.5 | 985202.5 | 985202.5 | 985202.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:985202.5, importe_modificado:985202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1830045/proyecto_INICIO, 1830045/proyecto_PROCESO, 1830045/proyecto_FIN, 1830045/proyecto_PROCESO, 1830045/proyecto_FIN, 1830045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830725 | Proyecto de inversión | 1060669.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060669.82, modificado:1060669.82}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MITONTIC LOCALIDAD CUCHUMTÓN - 177515 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 177515 | S | 316 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PARAJE CUCHUMTÓN, 29495 CUCHUMTÓN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA A CUCHUMTOM, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL 1200 ML DE REHABILITACION., lon:-92.58455898, lat:16.87269796}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 1060669.82 | 1060669.82 | 1060669.82 | 1060669.82 | 1060669.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM /FISMDF/MAQ.-001-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1060669.82, importe_modificado:1060669.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1830725/proyecto_FIN, 1830725/proyecto_PROCESO, 1830725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831053 | Proyecto de inversión | 696970.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696970.7, modificado:696970.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 179011 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 179011 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO INTERIOR SN EJIDO SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INC, lon:-93.18195311, lat:17.22873414}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 696970.7 | 696970.7 | 696970.7 | 696970.7 | 696970.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:696970.7, importe_modificado:696970.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1831053/proyecto_PROCESO, 1831053/proyecto_FIN, 1831053/proyecto_INICIO, 1831053/proyecto_PROCESO, 1831053/proyecto_INICIO, 1831053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831131 | Proyecto de inversión | 1302356.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302356.87, modificado:1302356.87}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 179323 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179323 | S | 126 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO SAN JOSÉ, 29958 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA EJIDAL, lon:-90.69708085, lat:16.15452318}} | 2020-07-02 | 2020-09-30 | 1302356.87 | 1302356.87 | 1302356.87 | 1302356.87 | 1302356.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-008/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1302356.87, importe_modificado:1302356.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1831131/proyecto_INICIO, 1831131/proyecto_FIN, 1831131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831258 | Proyecto de inversión | 1599991.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599991.18, modificado:1599991.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO BUENAVISTA (2A ETAPA) - 179814 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 179814 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO RURAL OCOTEPEC - SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO BUENAVISTA 2A ETAPA , lon:-93.16260897, lat:17.22000856}} | 2020-09-18 | 2020-12-18 | 1599991.18 | 1599991.18 | 1599991.18 | 1599991.18 | 1599991.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031/2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1599991.18, importe_modificado:1599991.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1831258/proyecto_FIN, 1831258/proyecto_INICIO, 1831258/proyecto_PROCESO, 1831258/proyecto_FIN, 1831258/proyecto_INICIO, 1831258/proyecto_FIN, 1831258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831569 | Proyecto de inversión | 3975814 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3975814.0, modificado:3975814.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CAMINO LA JOYA ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA JOYA I - 180794 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180794 | S | 1573 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3847.0, meta_modificada:3847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE IMNOMINADA LAS CALLES A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL PARQ, lon:-92.25497113, lat:14.870759}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3975814 | 3975814 | 3975814 | 3975814 | 3975814 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3975814.0, importe_modificado:3975814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3847.0}} | {1831569/proyecto_PROCESO, 1831569/proyecto_INICIO, 1831569/proyecto_PROCESO, 1831569/proyecto_INICIO, 1831569/proyecto_PROCESO, 1831569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831899 | Proyecto de inversión | 939904.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939904.42, modificado:939904.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD LA NARANJA, BOCHIL CHIAPAS. - 181856 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 181856 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA NARANJA, 29774 LA NARANJA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN L, lon:-92.87291451, lat:16.96402106}} | 2020-05-06 | 2020-06-19 | 939904.42 | 939904.42 | 939904.42 | 939904.42 | 939904.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:939904.42, importe_modificado:939904.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1831899/proyecto_PROCESO, 1831899/proyecto_FIN, 1831899/proyecto_INICIO, 1831899/proyecto_FIN, 1831899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831979 | Proyecto de inversión | 1500432.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500432.42, modificado:1500432.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA TERESA - 182362 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 182362 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.8, meta_modificada:990.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA CARRANZA, LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA TERES, lon:-93.16672018, lat:17.22506453}} | 2020-09-18 | 2020-12-18 | 1500432.42 | 1500432.42 | 1500432.42 | 1500432.42 | 1500432.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033/2020, contratista:Constructora Integral LIE S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1500432.42, importe_modificado:1500432.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.8}} | {1831979/proyecto_FIN, 1831979/proyecto_INICIO, 1831979/proyecto_PROCESO, 1831979/proyecto_INICIO, 1831979/proyecto_FIN, 1831979/proyecto_INICIO, 1831979/proyecto_PROCESO, 1831979/proyecto_FIN, 1831979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832213 | Proyecto de inversión | 276637.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276637.8, modificado:276637.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 183235 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183235 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:179, direccion:COLONIA LAS LIMAS, 29770 LAS LIMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-92.87211434, lat:16.99271969}} | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:276637.8, importe_modificado:276637.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1832213/proyecto_INICIO, 1832213/proyecto_FIN, 1832213/proyecto_PROCESO, 1832213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832224 | Proyecto de inversión | 2824896.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824896.84, modificado:2824896.84}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. - 183275 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 183275 | S | 825 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1681.5, meta_modificada:1681.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE CALLE SEGUNDA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ CP. 30360 LA CONCORDIA LA CON, lon:-92.6904893, lat:16.12027619}} | 2020-09-18 | 2020-12-15 | 2824896.84 | 2824896.84 | 2824896.84 | 2824896.84 | 2824896.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/062-AD/2020, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2824896.84, importe_modificado:2824896.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1681.5}} | {1832224/proyecto_FIN, 1832224/proyecto_PROCESO, 1832224/proyecto_FIN, 1832224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832264 | Proyecto de inversión | 459584.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459584.31, modificado:459584.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN BOCHIL LOCALIDAD LOS PINITOS ASENTAMIENTO LOS PINITOS - 183423 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183423 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADAMENTE A 500 MTS DE LA CABAÑA LOS PINOS, lon:-92.89889199, lat:16.98703931}} | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/014/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:459584.31, importe_modificado:459584.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832264/proyecto_PROCESO, 1832264/proyecto_INICIO, 1832264/proyecto_FIN, 1832264/proyecto_INICIO, 1832264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832286 | Proyecto de inversión | 525797.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525797.22, modificado:525797.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO TANIPERLA - 183498 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 183498 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 78 + 00 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA DIRIGIR, lon:-91.43689556, lat:17.14490171}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 525797.22 | 525797.22 | 525797.22 | 525797.22 | 525797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95113, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:525797.22, importe_modificado:525797.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:455.0}} | {1832286/proyecto_PROCESO, 1832286/proyecto_INICIO, 1832286/proyecto_PROCESO, 1832286/proyecto_FIN, 1832286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832432 | Proyecto de inversión | 559487.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559487.14, modificado:559487.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO GUADALUPE - 183935 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183935 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:159, direccion:PUEBLO GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 600 MTS DEL CENTRO APROXIMADAMENTE CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES DE DOÑA VILLA, lon:-92.89389152, lat:16.99922796}} | 2020-07-22 | 2020-08-24 | 559487.14 | 559487.14 | 559487.14 | 559487.14 | 559487.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/015/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV PERSONA MORAL, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:559487.14, importe_modificado:559487.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1832432/proyecto_INICIO, 1832432/proyecto_FIN, 1832432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832573 | Proyecto de inversión | 90903.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90903.9, modificado:90903.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO EL EDEN - 184426 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 184426 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO ZACUALPA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL ENTRONQUE A TRES CUADRAS HACIA IZQUIERDA, lon:-92.28655578, lat:15.72989321}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 90903.9 | 90903.9 | 90903.9 | 90903.9 | 90903.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93702, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:90903.9, importe_modificado:90903.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}} | {1832573/proyecto_FIN, 1832573/proyecto_PROCESO, 1832573/proyecto_INICIO, 1832573/proyecto_PROCESO, 1832573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832849 | Proyecto de inversión | 2081073.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081073.8, modificado:2081073.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 52 VIVIENDAS - 185471 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185471 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:331, direccion:EJIDO SAN JUAN DEL POZO, 30187 SAN JUAN DEL POZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL POZO, lon:-91.7105691, lat:16.42637923}} | 2020-11-07 | 2020-12-31 | 2081073.8 | 2081073.8 | 2081073.8 | 2081073.8 | 2081073.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2081073.8, importe_modificado:2081073.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1832849/proyecto_PROCESO, 1832849/proyecto_FIN, 1832849/proyecto_INICIO, 1832849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832859 | Proyecto de inversión | 2423091 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423091.0, modificado:2423091.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS Y COMITÁN; 2A. ETAPA) - 185513 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 185513 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA COMITAN PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.43216474, lat:16.52670309}} | 2020-04-29 | 2020-08-26 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-020/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2423091.0, importe_modificado:2423091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1832859/proyecto_INICIO, 1832859/proyecto_PROCESO, 1832859/proyecto_FIN, 1832859/proyecto_INICIO, 1832859/proyecto_PROCESO, 1832859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832864 | Proyecto de inversión | 720615.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720615.75, modificado:720615.75}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SANTA CRUZ Y CALZADA GUADALUPE 2A ETAPA (BARRIO GUADALUPE) - 185529 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 185529 | S | 469 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE 5 PONIENTE SUR, CALLE CALZADA GUADALUPE SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL BARRIO DE GUADALUPE Y DE LA IGLESIA EN LA CABECERA M, lon:-92.18938423, lat:16.18001698}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 720615.75 | 720615.75 | 720615.75 | 720615.75 | 720615.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:720615.75, importe_modificado:720615.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1832864/proyecto_FIN, 1832864/proyecto_INICIO, 1832864/proyecto_PROCESO, 1832864/proyecto_INICIO, 1832864/proyecto_PROCESO, 1832864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832896 | Proyecto de inversión | 4847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847000.0, modificado:4847000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAGRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN POLHÓ - 185615 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185615 | S | 196 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA POLHO, 29870 POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53014476, lat:16.97452915}} | 2020-08-18 | 2020-09-26 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89536, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4847000.0, importe_modificado:4847000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}} | {1832896/proyecto_INICIO, 1832896/proyecto_PROCESO, 1832896/proyecto_FIN, 1832896/proyecto_PROCESO, 1832896/proyecto_FIN, 1832896/proyecto_INICIO, 1832896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833072 | Proyecto de inversión | 851276.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851276.1, modificado:851276.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 186310 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 186310 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:625, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29960 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 82.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIE, lon:-91.5037718, lat:17.2925105}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 851276.1 | 851276.1 | 851276.1 | 851276.1 | 851276.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95140, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:851276.1, importe_modificado:851276.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1833072/proyecto_INICIO, 1833072/proyecto_FIN, 1833072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833621 | Proyecto de inversión | 1638201.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638201.82, modificado:1638201.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL, CHIAPAS. - 188140 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188140 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:PUEBLO YERBABUENA IXBONTICK, 29774 YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENT, lon:-92.86588706, lat:16.933254}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/024/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1638201.82, importe_modificado:1638201.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1833621/proyecto_INICIO, 1833621/proyecto_PROCESO, 1833621/proyecto_FIN, 1833621/proyecto_INICIO, 1833621/proyecto_PROCESO, 1833621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833731 | Proyecto de inversión | 947116.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947116.8, modificado:947116.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL - 188438 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188438 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA LA LAGUNA, C, lon:-91.61471989, lat:16.15877226}} | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90264, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:947116.8, importe_modificado:947116.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3780.0}} | {1833731/proyecto_PROCESO, 1833731/proyecto_FIN, 1833731/proyecto_PROCESO, 1833731/proyecto_INICIO, 1833731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833787 | Proyecto de inversión | 856095.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856095.9, modificado:856095.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE - 188630 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 188630 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUAREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL BOSQUE - SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUÁREZ EN, lon:-92.72175175, lat:17.06273911}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89053, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:856095.9, importe_modificado:856095.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:680.0}} | {1833787/proyecto_INICIO, 1833787/proyecto_FIN, 1833787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833890 | Proyecto de inversión | 932684.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932684.59, modificado:932684.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 188935 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 188935 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SAN ANTONIO BUENA VISTA KILÓMETRO 9 + 0 COLONIA SAN ANTONIO BUENA VISTA, 29760 SAN ANTONIO BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANT, lon:-92.78265786, lat:17.09678704}} | 2020-04-20 | 2020-07-30 | 932684.59 | 932684.59 | 932684.59 | 932684.59 | 932684.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96451, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:932684.59, importe_modificado:932684.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1833890/proyecto_FIN, 1833890/proyecto_PROCESO, 1833890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833941 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SITETIC, BOCHIL, CHIAPAS. - 189060 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189060 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.9749875, lat:17.01013075}} | 2020-07-29 | 2020-09-14 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/027/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1270000.0, importe_modificado:1270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1833941/proyecto_PROCESO, 1833941/proyecto_FIN, 1833941/proyecto_INICIO, 1833941/proyecto_PROCESO, 1833941/proyecto_FIN, 1833941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834056 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO CHICOMUSELO, B OJO DE AGUA - 189423 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189423 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 OJO DE AGUA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA EN EL PANTEON MUNICIPAL. A 100M LUEGO A LA IZUIERDA 200 METROS, lon:-92.31852631, lat:15.74438365}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93904, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834056/proyecto_INICIO, 1834056/proyecto_FIN, 1834056/proyecto_PROCESO, 1834056/proyecto_FIN, 1834056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834085 | Proyecto de inversión | 166657.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166657.15, modificado:166657.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 189527 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189527 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:441.1, meta_modificada:441.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL SUR DEL PARQUE MUNICIPAL ASI TAMBIÉN SE ENCUENTRA FRENTE A LA GASOLINERA Y LOS TECHO SE HICIERON EN VARIOS DOMIC, lon:-92.28130831, lat:15.7427658}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 166657.15 | 166657.15 | 166657.15 | 166657.15 | 166657.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93968, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:166657.15, importe_modificado:166657.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:441.1}} | {1834085/proyecto_INICIO, 1834085/proyecto_FIN, 1834085/proyecto_PROCESO, 1834085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834180 | Proyecto de inversión | 508465.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508465.44, modificado:508465.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO POBLADO EL CAMPITO - 189793 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 189793 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1377, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 PUEBLO EL CAMPITO, 29960 EL CAMPITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 88 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74., lon:-91.46147517, lat:17.09281004}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 508465.44 | 508465.44 | 508465.44 | 508465.44 | 508465.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95462, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:508465.44, importe_modificado:508465.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1834180/proyecto_INICIO, 1834180/proyecto_PROCESO, 1834180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834306 | Proyecto de inversión | 136776.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136776.2, modificado:136776.2}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 190069 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 190069 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PACÚ, lon:-93.11206754, lat:16.6333911}} | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 136776.2 | 136776.2 | 136776.2 | 136776.2 | 136776.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-04/FISM/026/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:136776.2, importe_modificado:136776.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1834306/proyecto_INICIO, 1834306/proyecto_PROCESO, 1834306/proyecto_FIN, 1834306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834534 | Proyecto de inversión | 280957.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280957.12, modificado:280957.12}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR GENERAL NUEVO VICENTE GUERRERO C.C.T.07EJN0157Z - 190800 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 190800 | S | 50 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.22, meta_modificada:761.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE CENTRAL NORTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE EL MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR , lon:-92.97611703, lat:16.03828431}} | 2020-11-11 | 2020-12-10 | 280957.12 | 280957.12 | 280957.12 | 280957.12 | 280957.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/156-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:280957.12, importe_modificado:280957.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.22}} | {1834534/proyecto_PROCESO, 1834534/proyecto_FIN, 1834534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834671 | Proyecto de inversión | 2006197.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006197.89, modificado:2006197.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. DE LA FORTUNA A NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, TRAMO DEL KM 3+460 AL KM 6+800 - 191214 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 191214 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.06, meta_modificada:3.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:56, direccion:EJIDO NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, 30187 NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-91.52931528, lat:16.47731821}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 2006197.89 | 2006197.89 | 2006197.89 | 2006197.89 | 2006197.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0028-FISM/2020, contratista:JOSÉ DANIEL GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2006197.89, importe_modificado:2006197.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.06}} | {1834671/proyecto_INICIO, 1834671/proyecto_PROCESO, 1834671/proyecto_FIN, 1834671/proyecto_PROCESO, 1834671/proyecto_FIN, 1834671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834768 | Proyecto de inversión | 2837738.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837738.53, modificado:2837738.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ 1RA. ETAPA - 191459 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191459 | S | 888 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE BENITO JUAREZ, PROLONGACION INSURGENTES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE L, lon:-92.63639066, lat:16.719317}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2837738.53 | 2837738.53 | 2837738.53 | 2837738.53 | 2837738.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/078/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2837738.53, importe_modificado:2837738.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1834768/proyecto_INICIO, 1834768/proyecto_PROCESO, 1834768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835057 | Proyecto de inversión | 593651.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593651.72, modificado:593651.72}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO SAN JOSE - 192128 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 192128 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL BARRIO SAN JOSÉ, 30934 SAN JOSÉ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CABECERA MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.10802893, lat:15.45554757}} | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-066/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:593651.72, importe_modificado:593651.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1835057/proyecto_PROCESO, 1835057/proyecto_INICIO, 1835057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835669 | Proyecto de inversión | 1420319.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420319.86, modificado:1420319.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1A. SUR BARRIO SANTA CECILIA - 194183 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 194183 | S | 318 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y CALLE DOCEAVA NORTE, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A CINCO CUADRAS DE LA PRESIDENCI, lon:-92.89494275, lat:15.43744211}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 1420319.86 | 1420319.86 | 1420319.86 | 1420319.86 | 1420319.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1420319.86, importe_modificado:1420319.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}} | {1835669/proyecto_INICIO, 1835669/proyecto_FIN, 1835669/proyecto_PROCESO, 1835669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835855 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL ROSARIO - 194793 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194793 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:RANCHERIA EL ROSARIO, 30124 EL ROSARIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO . EJIDO NUEVA MORELIA ENTRONQUE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO AL EJ PABLO L SIDAR, PASANDO POR EL , lon:-92.42916682, lat:15.74585714}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94143, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835855/proyecto_INICIO, 1835855/proyecto_PROCESO, 1835855/proyecto_FIN, 1835855/proyecto_PROCESO, 1835855/proyecto_INICIO, 1835855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835904 | Proyecto de inversión | 432657.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432657.67, modificado:432657.67}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 194891 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194891 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1162.9, meta_modificada:1162.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L. SIDAR EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.27516744, lat:15.83251928}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 432657.67 | 432657.67 | 432657.67 | 432657.67 | 432657.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93893, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:432657.67, importe_modificado:432657.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1162.9}} | {1835904/proyecto_PROCESO, 1835904/proyecto_FIN, 1835904/proyecto_INICIO, 1835904/proyecto_PROCESO, 1835904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836069 | Proyecto de inversión | 2088692.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088692.58, modificado:2088692.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 195298 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195298 | S | 263 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5614.0, meta_modificada:5614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE AL EJIDO PABLO K SIDAR A 25 KM LUEGO A 5 KM DEL ENTRONQUE SI HARÁN LOS MUROS FIRMES EN DIFERENTE DOMICILI, lon:-92.27516913, lat:15.83288864}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2088692.58 | 2088692.58 | 2088692.58 | 2088692.58 | 2088692.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93696, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:2088692.58, importe_modificado:2088692.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5614.0}} | {1836069/proyecto_PROCESO, 1836069/proyecto_FIN, 1836069/proyecto_INICIO, 1836069/proyecto_PROCESO, 1836069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836111 | Proyecto de inversión | 9261.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.56, modificado:9261.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA - 195384 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195384 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 7 KM A MANO DERECHA COMO A 3 KM SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD, lon:-92.28650845, lat:15.80124644}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 9261.56 | 9261.56 | 9261.56 | 9261.56 | 9261.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93962, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.56, importe_modificado:9261.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1836111/proyecto_INICIO, 1836111/proyecto_FIN, 1836111/proyecto_PROCESO, 1836111/proyecto_FIN, 1836111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836214 | Proyecto de inversión | 256656.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256656.4, modificado:256656.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELÉN. - 195646 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195646 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SAN ANDRÉS LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CALLE INNOMINADA DEL BARRIO SAN JOSÉ BELÉN ENTRE LAS CA, lon:-92.71948055, lat:17.06096654}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 256656.4 | 256656.4 | 256656.4 | 256656.4 | 256656.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89091, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:256656.4, importe_modificado:256656.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1836214/proyecto_INICIO, 1836214/proyecto_FIN, 1836214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836228 | Proyecto de inversión | 660079.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660079.2, modificado:660079.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA TRINIDAD ASENTAMIENTO LA TRINIDAD GRUPO II - 195780 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195780 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 TOM, lon:-92.74730194, lat:17.02025594}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89093, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:660079.2, importe_modificado:660079.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:524.0}} | {1836228/proyecto_INICIO, 1836228/proyecto_PROCESO, 1836228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836748 | Proyecto de inversión | 3206696.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206696.76, modificado:3206696.76}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA - 197621 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 197621 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3421.65, meta_modificada:3421.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA RECREO PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y , POSICIONANDOSE EN LA AVENIDAD RECREO Y CALLE FLORES MAGÓN AHÍ SE ENCEUNTRA LA OBRA DEL PARQUE., lon:-93.01292626, lat:16.94663305}} | 2020-10-23 | 2020-12-06 | 3206696.76 | 3206696.76 | 3206696.76 | 3206696.76 | 3206696.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-22/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:3206696.76, importe_modificado:3206696.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3421.65}} | {1836748/proyecto_PROCESO, 1836748/proyecto_FIN, 1836748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837024 | Proyecto de inversión | 157495.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157495.9, modificado:157495.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CERECILLO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO CERECILLO - 198695 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 198695 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:401.6, meta_modificada:401.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHOCOMUSELO AL BARRIO ZACUALPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29610985, lat:15.71676945}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 157495.9 | 157495.9 | 157495.9 | 157495.9 | 157495.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94144, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:157495.9, importe_modificado:157495.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:401.6}} | {1837024/proyecto_INICIO, 1837024/proyecto_FIN, 1837024/proyecto_PROCESO, 1837024/proyecto_FIN, 1837024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837109 | Proyecto de inversión | 1549385.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549385.97, modificado:1549385.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO NUEVO SAN JOAQUÍN - 198951 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 198951 | S | 143 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO SAN JOAQUIN, 29960 NUEVO SAN JOAQUÍN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 55.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.75752096, lat:17.27817027}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1549385.97 | 1549385.97 | 1549385.97 | 1549385.97 | 1549385.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96318, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1549385.97, importe_modificado:1549385.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1140.0}} | {1837109/proyecto_INICIO, 1837109/proyecto_PROCESO, 1837109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837154 | Proyecto de inversión | 1737500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737500.0, modificado:1737500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( CONSTRUCION DE 139 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN LA LOCALIDAD NAPITE) SUGUNDA ETAPA - 199085 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199085 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO CORREDOR INDUSTRIAL NAPITE, 00000 NAPITE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NAPITE Y CAMINO NAPITE, CALLE NAPITE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA CON VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA , lon:-92.3699204, lat:16.55711862}} | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 1737500 | 1737500 | 1737500 | 1737500 | 1737500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95494, contratista:, convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1737500.0, importe_modificado:1737500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}} | {1837154/proyecto_INICIO, 1837154/proyecto_PROCESO, 1837154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837165 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN JOTOLCHÉN DOS (PLANADA NARANJAL) - 199111 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 199111 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:271, direccion:EJIDO JOTOLCHÉN, 29825 JOTOLCHÉN DOS (PLANADA NARANJAL), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO JOTOLCHEN DOS PLANADA NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.82726884, lat:17.16059892}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-036/2020, contratista:Antonio Perez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1837165/proyecto_INICIO, 1837165/proyecto_FIN, 1837165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837299 | Proyecto de inversión | 375008.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375008.7, modificado:375008.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN RAMÓN GRUPO UNO. - 199526 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199526 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PROGRESO ORIENTE SUR, CARRETERA A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO LAS ACCIONES SE U, lon:-92.72027117, lat:17.06380067}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 375008.7 | 375008.7 | 375008.7 | 375008.7 | 375008.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89113, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:375008.7, importe_modificado:375008.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:298.0}} | {1837299/proyecto_INICIO, 1837299/proyecto_FIN, 1837299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837366 | Proyecto de inversión | 280996.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280996.65, modificado:280996.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN PROGRESO - 199778 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199778 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - UNIÓN PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE UNIÓN PROGRESO, 29840 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 14 TOMAR, lon:-92.76960177, lat:17.00160514}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89115, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:280996.65, importe_modificado:280996.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.0}} | {1837366/proyecto_INICIO, 1837366/proyecto_FIN, 1837366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837456 | Proyecto de inversión | 1964299.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964299.77, modificado:1964299.77}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 199997 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199997 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48878994, lat:17.22406792}} | 2020-08-18 | 2020-11-20 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-183/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1964299.77, importe_modificado:1964299.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1837456/proyecto_INICIO, 1837456/proyecto_FIN, 1837456/proyecto_PROCESO, 1837456/proyecto_FIN, 1837456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837523 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL SABINALITO - 200216 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 200216 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MPAL. LUEGO HACIA LA CARRETERA QUE VA A EJIDO UNION B, lon:-92.51555289, lat:15.76386643}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94110, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837523/proyecto_FIN, 1837523/proyecto_PROCESO, 1837523/proyecto_FIN, 1837523/proyecto_INICIO, 1837523/proyecto_PROCESO, 1837523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837604 | Proyecto de inversión | 899935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD DE KOKIL - 200404 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 200404 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 800 PARAJE TENEJAPA, 29480 KOKIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 7.5, lon:-92.47885232, lat:16.91206025}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1837604/proyecto_INICIO, 1837604/proyecto_FIN, 1837604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837803 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD AMATITLÁN - 200975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200975 | S | 250 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2843.0, meta_modificada:2843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA CANTAJAL Y CAMINO RANCHERIA LA CAÑADA, CAMINO EJIDO NAZARETH PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.12503611, lat:16.90409404}} | 2020-09-27 | 2020-12-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0632/2020, contratista:LOPEZ VELAZQUEZ FRANCO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2843.0}} | {1837803/proyecto_INICIO, 1837803/proyecto_PROCESO, 1837803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837824 | Proyecto de inversión | 56465.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE AGUACATENANGO (PARTE 03) - 201040 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 201040 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:AVENIDA ARCHIP. DE REVIGAGIGEDO INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 139.1 SE ENCUENTRA L, lon:-92.40175881, lat:16.47868062}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-096/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:677587.32, importe_modificado:677587.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1837824/proyecto_PROCESO, 1837824/proyecto_FIN, 1837824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401837946 | Proyecto de inversión | 1242243.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242243.42, modificado:1242243.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE ECHEVERRIA(LAJA TENDIDA) (PARTE 02) - 201451 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 201451 | S | 92 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALZADA HACIA EL PARAISO INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), 30225 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLATE Y AVENIDA CHILE, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS, lon:-92.6678278, lat:16.33971376}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 1242243.42 | 1242243.42 | 1242243.42 | 1242243.42 | 1242243.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-090/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2315090.01, importe_modificado:2315090.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1837946/proyecto_PROCESO, 1837946/proyecto_INICIO, 1837946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838153 | Proyecto de inversión | 763460.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763460.85, modificado:763460.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 3RA ETAPA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 202072 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202072 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ES EL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-90.83896666, lat:16.09436209}} | 2020-11-16 | 2020-12-22 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89995, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:763460.85, importe_modificado:763460.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1838153/proyecto_INICIO, 1838153/proyecto_FIN, 1838153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838189 | Proyecto de inversión | 3635334.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635334.07, modificado:3635334.07}} | CONSTRUCCION DE 25 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202163 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202163 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZULUWITZ, 29790 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ SE UBICA AL ESTE A 5 KM DE LA CABEC, lon:-92.40803567, lat:16.88623802}} | 2020-05-14 | 2020-08-12 | 3635334.07 | 3635334.07 | 3635334.07 | 3635334.07 | 3635334.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3635334.07, importe_modificado:3635334.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1838189/proyecto_INICIO, 1838189/proyecto_PROCESO, 1838189/proyecto_FIN, 1838189/proyecto_INICIO, 1838189/proyecto_PROCESO, 1838189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838209 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202202 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202202 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YASHNAIL, 29790 YASHNAIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10250 KILOMETROS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.39233477, lat:16.85806327}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838209/proyecto_PROCESO, 1838209/proyecto_INICIO, 1838209/proyecto_FIN, 1838209/proyecto_PROCESO, 1838209/proyecto_INICIO, 1838209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838231 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202291 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202291 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA GRUPO I, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.42718223, lat:16.88262132}} | 2020-07-10 | 2020-10-08 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/057/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1838231/proyecto_INICIO, 1838231/proyecto_PROCESO, 1838231/proyecto_INICIO, 1838231/proyecto_PROCESO, 1838231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838558 | Proyecto de inversión | 350330.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350330.9, modificado:350330.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS SECOS - 203197 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 203197 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:490, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 30187 EL REFUGIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, lon:-91.70288563, lat:16.34333437}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 350330.9 | 350330.9 | 350330.9 | 350330.9 | 350330.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0122-FISM/2020, contratista:ANGEL GOMEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:350330.9, importe_modificado:350330.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838558/proyecto_PROCESO, 1838558/proyecto_FIN, 1838558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838685 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 10 MIL LITROS - 203695 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 203695 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:533, direccion:RANCHERIA EL HORIZONTE, 30187 EL HORIZONTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA DE EL HORIZONTE, lon:-91.66762292, lat:16.26709561}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:196000.0, importe_modificado:196000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1838685/proyecto_INICIO, 1838685/proyecto_FIN, 1838685/proyecto_PROCESO, 1838685/proyecto_INICIO, 1838685/proyecto_PROCESO, 1838685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838993 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204460 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204460 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUZTON, 29790 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 24.74 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.43704495, lat:16.9494904}} | 2020-07-10 | 2020-10-08 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:JORGE LUIS DE LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1838993/proyecto_INICIO, 1838993/proyecto_FIN, 1838993/proyecto_PROCESO, 1838993/proyecto_INICIO, 1838993/proyecto_PROCESO, 1838993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839385 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL AMATE - 205495 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 205495 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO AMATE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO EL AMATE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.70890431, lat:17.13688697}} | 2020-05-01 | 2020-08-03 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-073/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2940000.0, importe_modificado:2940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1839385/proyecto_INICIO, 1839385/proyecto_PROCESO, 1839385/proyecto_FIN, 1839385/proyecto_PROCESO, 1839385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839415 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO JUAN GÓMEZ - 205554 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 205554 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO JUAN GÓMEZ, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO JUAN MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS., lon:-92.71219033, lat:17.13661773}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-074/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1839415/proyecto_FIN, 1839415/proyecto_INICIO, 1839415/proyecto_FIN, 1839415/proyecto_INICIO, 1839415/proyecto_PROCESO, 1839415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839605 | Proyecto de inversión | 225862.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225862.44, modificado:225862.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC (PARTE 02) - 206110 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 206110 | S | 96 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO OBRERA JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA CHIAPA DE CORZO TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.4559524, lat:16.28238335}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 225862.44 | 225862.44 | 225862.44 | 225862.44 | 225862.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1839605/proyecto_INICIO, 1839605/proyecto_FIN, 1839605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401839706 | Proyecto de inversión | 277016.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277016.99, modificado:277016.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N°8 MARIANO MATAMOROS CON CCT:07ETK0008A EN RANCHERIA LA LAGUNA - 206438 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 206438 | S | 380 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PAREDON PUERTO ARISTA KM 3.78 - E.C. RANCHERIA LA LAGUNA KM 0.88 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 088 RANCHERIA LA LAGUNA, 30505 LA LAGUNA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAREDON A PUERTO ARISTA KM Y CAMINO, lon:-93.81393932, lat:15.99711985}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 277016.99 | 277016.99 | 277016.99 | 277016.99 | 277016.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/033/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:277016.99, importe_modificado:277016.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {1839706/proyecto_PROCESO, 1839706/proyecto_FIN, 1839706/proyecto_INICIO, 1839706/proyecto_PROCESO, 1839706/proyecto_FIN, 1839706/proyecto_INICIO, 1839706/proyecto_PROCESO, 1839706/proyecto_FIN, 1839706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839923 | Proyecto de inversión | 999551.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999551.2, modificado:999551.2}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 207144 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207144 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8154.0, meta_modificada:8154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 300 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BALBOA Y TERRACERIA EJIDO BETANIA, TERRACERIA ZAPATA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-91.35092134, lat:16.40754524}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 999551.2 | 999551.2 | 999551.2 | 999551.2 | 999551.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0646/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999551.2, importe_modificado:999551.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8154.0}} | {1839923/proyecto_INICIO, 1839923/proyecto_FIN, 1839923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840221 | Proyecto de inversión | 357204.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357204.98, modificado:357204.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 208016 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208016 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE OCTAVA AVENIDA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE RE, lon:-92.09704236, lat:16.8997324}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 357204.98 | 357204.98 | 357204.98 | 357204.98 | 357204.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0658/2020, contratista:VAZQUEZ TRINIDAD ENRIQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:357204.98, importe_modificado:357204.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1840221/proyecto_INICIO, 1840221/proyecto_PROCESO, 1840221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840238 | Proyecto de inversión | 104353.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:97796.82, modificado:97796.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6556.9, modificado:6556.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS BARRIO SAN FRANCISCO - 208055 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 208055 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA, lon:-92.74284184, lat:17.00251168}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 104353.72 | 104353.72 | 104353.72 | 104353.72 | 104353.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89130, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:104353.72, importe_modificado:104353.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {1840238/proyecto_INICIO, 1840238/proyecto_FIN, 1840238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840579 | Proyecto de inversión | 632271.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632271.6, modificado:632271.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS CON BIODIGESTOR EN EJIDO EL PALMAR 2DA. SECCIÓN - 209071 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 209071 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.72, meta_modificada:90.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 61 + 80 EJIDO EL PALMAR 2DA SECCION, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE , lon:-92.32652188, lat:17.69070578}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 632271.6 | 632271.6 | 632271.6 | 632271.6 | 632271.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96503, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:632271.6, importe_modificado:632271.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.72}} | {1840579/proyecto_PROCESO, 1840579/proyecto_INICIO, 1840579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840720 | Proyecto de inversión | 1938395.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938395.38, modificado:1938395.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 209658 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209658 | S | 666 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA PATRIA NUEVA, CARRETERA UNION JUAREZ PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD NOS D, lon:-92.13997292, lat:16.92890392}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 1938395.38 | 1938395.38 | 1938395.38 | 1938395.38 | 1938395.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0629/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1938395.38, importe_modificado:1938395.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {1840720/proyecto_INICIO, 1840720/proyecto_FIN, 1840720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840795 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TRINIDAD - 209878 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 209878 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.9, meta_modificada:850.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:COLONIA LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROXIMADAMENTE PARA LLEGAR AL PRIMER ENTRONQUE LADO IZQUIE, lon:-93.15923638, lat:17.09968111}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/011-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.9}} | {1840795/proyecto_PROCESO, 1840795/proyecto_INICIO, 1840795/proyecto_FIN, 1840795/proyecto_PROCESO, 1840795/proyecto_FIN, 1840795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840860 | Proyecto de inversión | 464197.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464197.17, modificado:464197.17}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE EN CHILON, BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 210117 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210117 | S | 321 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y GUA, lon:-92.27090637, lat:17.1029875}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/457/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464197.17, importe_modificado:464197.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.57}} | {1840860/proyecto_INICIO, 1840860/proyecto_PROCESO, 1840860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840988 | Proyecto de inversión | 1171150.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171150.71, modificado:1171150.71}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210503 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210503 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1754.0, meta_modificada:1754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.61858965, lat:17.26460592}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 1171150.71 | 1171150.71 | 1171150.71 | 1171150.71 | 1171150.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1171150.71, importe_modificado:1171150.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1754.0}} | {1840988/proyecto_INICIO, 1840988/proyecto_FIN, 1840988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841052 | Proyecto de inversión | 900723.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900723.78, modificado:900723.78}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210630 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210630 | S | 1545 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE SE LLEVA ACABO EN LA CABCERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL PARQ, lon:-92.55160718, lat:17.28452269}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 900723.78 | 900723.78 | 900723.78 | 900723.78 | 900723.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:900723.78, importe_modificado:900723.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1350.0}} | {1841052/proyecto_INICIO, 1841052/proyecto_FIN, 1841052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841136 | Proyecto de inversión | 1569170.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569170.16, modificado:1569170.16}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE OCOTEPEC-SAN PABLO HUACANO DEL KM 0+000.00 AL KM 12+100.00 EN ATENCION A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS - 210798 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 210798 | S | 699 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO RURAL OCOTEPECSAN PABLO HUACANO SE LLEVARÁ A CABO SOBR, lon:-93.20535115, lat:17.19862395}} | 2020-11-18 | 2020-12-21 | 1569170.16 | 1569170.16 | 1569170.16 | 1569170.16 | 1569170.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042/2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1569170.16, importe_modificado:1569170.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.1}} | {1841136/proyecto_INICIO, 1841136/proyecto_FIN, 1841136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841374 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CONGREGACION LA LIBERTAD - 211490 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211490 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:COLONIA LA LIBERTAD, 29774 LA LIBERTAD, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.89424777, lat:16.94354714}} | 2020-05-24 | 2020-07-09 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/020/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841374/proyecto_INICIO, 1841374/proyecto_FIN, 1841374/proyecto_PROCESO, 1841374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841677 | Proyecto de inversión | 103933.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103933.68, modificado:103933.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 212347 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 212347 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE LLEGAR AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LOPEZ MATEOS TIEN, lon:-93.26887908, lat:16.91851308}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 103933.68 | 103933.68 | 103933.68 | 103933.68 | 103933.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95038, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:103933.68, importe_modificado:103933.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1841677/proyecto_PROCESO, 1841677/proyecto_FIN, 1841677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841720 | Proyecto de inversión | 362734.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362734.19, modificado:362734.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 29 AV. NORTE ENTRE 3A Y 5A CALLE ORIENTE EN BARRIO ANÁHUAC - 212487 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212487 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.2, meta_modificada:310.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA 31 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 3 Y 5 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CA, lon:-92.15882421, lat:14.99015736}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 362734.19 | 362734.19 | 362734.19 | 362734.19 | 362734.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:362734.19, importe_modificado:362734.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.2}} | {1841720/proyecto_INICIO, 1841720/proyecto_PROCESO, 1841720/proyecto_FIN, 1841720/proyecto_PROCESO, 1841720/proyecto_FIN, 1841720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841796 | Proyecto de inversión | 2115890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115890.0, modificado:2115890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 212801 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212801 | S | 839 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.0, meta_modificada:1744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA Y AVENIDA LA RAZA, AVENIDA LAS ORQUIDEAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.24431869, lat:14.92409282}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2115890 | 2115890 | 2115890 | 2115890 | 2115890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2115890.0, importe_modificado:2115890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.0}} | {1841796/proyecto_PROCESO, 1841796/proyecto_INICIO, 1841796/proyecto_PROCESO, 1841796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842120 | Proyecto de inversión | 73141.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73141.62, modificado:73141.62}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD CAMPECHE - 213858 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 213858 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:121, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA MISMA MANERA PASANDO EL SALON LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COLONIA CUAHUTEMOC A LA COLONIA CAMPECHE SON 22.4 KM, LLEG, lon:-93.27283355, lat:16.97519016}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 73141.62 | 73141.62 | 73141.62 | 73141.62 | 73141.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842361 | Proyecto de inversión | 57000.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.34, modificado:57000.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO (2), ADICIONAL EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL TRIUNFO - 214424 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 214424 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:36, direccion:CALLE CARRETERA EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 29661 EL TRIUNFO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL TRIUNFO Y CALLEJON EL TRIUNFO, CALLEJON EL TRIUNFO A 5 KM DEL PUEBLO DE PANTEPEC RUMBOA RAYON EN PAVIMENTO DONDE SE DESVIA A LADO , lon:-93.05342282, lat:17.21835171}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 57000.34 | 57000.34 | 57000.34 | 57000.34 | 57000.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT013/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:57000.34, importe_modificado:57000.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842361/proyecto_PROCESO, 1842361/proyecto_FIN, 1842361/proyecto_INICIO, 1842361/proyecto_PROCESO, 1842361/proyecto_FIN, 1842361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842522 | Proyecto de inversión | 121026.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121026.98, modificado:121026.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 215012 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 215012 | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27949271, lat:15.82769439}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 121026.98 | 121026.98 | 121026.98 | 121026.98 | 121026.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93870, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:121026.98, importe_modificado:121026.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.0}} | {1842522/proyecto_INICIO, 1842522/proyecto_FIN, 1842522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843155 | Proyecto de inversión | 1638248.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638248.76, modificado:1638248.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE LA YERBABUENA) - 216706 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216706 | S | 6 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:PUEBLO YERBABUENA IXCONTIC, 29774 YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTR, lon:-92.86237276, lat:16.93482776}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 1638248.76 | 1638248.76 | 1638248.76 | 1638248.76 | 1638248.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-093, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1638248.76, importe_modificado:1638248.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}} | {1843155/proyecto_PROCESO, 1843155/proyecto_FIN, 1843155/proyecto_PROCESO, 1843155/proyecto_INICIO, 1843155/proyecto_FIN, 1843155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843238 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO VISTA HERMOSA (POBLADO VISTA HERMOSA) - 216923 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216923 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:192, direccion:COLONIA VISTA HERMOSA, 29770 VISTA HERMOSA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-92.87411507, lat:16.98762537}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-098, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843238/proyecto_INICIO, 1843238/proyecto_PROCESO, 1843238/proyecto_FIN, 1843238/proyecto_INICIO, 1843238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843259 | Proyecto de inversión | 237413.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237413.01, modificado:237413.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ, CLAVE: 07ETV0102L (PRIMERA ETAPA) - 216978 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 216978 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.25, meta_modificada:527.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 0 BARRIO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TANQUE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE EL, lon:-93.00458389, lat:17.4965131}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 237413.01 | 237413.01 | 237413.01 | 237413.01 | 237413.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91954, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:237413.01, importe_modificado:237413.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.25}} | {1843259/proyecto_INICIO, 1843259/proyecto_FIN, 1843259/proyecto_PROCESO, 1843259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843314 | Proyecto de inversión | 115275 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115275.0, modificado:115275.0}} | MEJORAMIENTO DE 53 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN JUAN EL AGUAJE ASENTAMIENTO NUEVO SAN JUAN EL AGUAJE - 217137 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217137 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN EL AGUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO NUEVO SAN JUAN EL AGUAJE, 29715 SAN JUAN EL AGUAJE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL RIO ALMANDRO EN EL CUAL HA, lon:-92.69865827, lat:17.29370909}} | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 115275 | 115275 | 115275 | 115275 | 115275 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:115275.0, importe_modificado:115275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1843314/proyecto_INICIO, 1843314/proyecto_FIN, 1843314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843431 | Proyecto de inversión | 182794.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182794.5, modificado:182794.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO SAN ANDRÉS EL NARANJAL - 217524 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 217524 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:924, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL, 00000 NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CALZADA CRISTOBAL COLON, CAMINO EL NARANJAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO PO, lon:-93.53977808, lat:16.50607866}} | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 182794.5 | 182794.5 | 182794.5 | 182794.5 | 182794.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/013-2020, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:182794.5, importe_modificado:182794.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {1843431/proyecto_PROCESO, 1843431/proyecto_INICIO, 1843431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843529 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | MEJORAMIENTO DE 16 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD PITAL VILLA LUZ ALMANDRO VIEJO ASENTAMIENTO ALMANDRO VIEJO - 217810 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217810 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined RANCHERIA ALMANDRO VIEJO, 29715 PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE E, lon:-92.70321726, lat:17.294604}} | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1843529/proyecto_FIN, 1843529/proyecto_PROCESO, 1843529/proyecto_INICIO, 1843529/proyecto_FIN, 1843529/proyecto_INICIO, 1843529/proyecto_PROCESO, 1843529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843769 | Proyecto de inversión | 15616.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTAL - 218583 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPASV | 218583 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO . AL EJ LAS FLORES POR JOLENTON GALICA, 20 DE NOVIEMBRE DE ALLO A 500 METROS, lon:-92.39785202, lat:15.74395627}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94152, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}} | {1843769/proyecto_INICIO, 1843769/proyecto_FIN, 1843769/proyecto_INICIO, 1843769/proyecto_PROCESO, 1843769/proyecto_FIN, 1843769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843811 | Proyecto de inversión | 19520.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.35, modificado:19520.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 218917 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218917 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.37818056, lat:15.73733756}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94194, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:19520.35, importe_modificado:19520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {1843811/proyecto_INICIO, 1843811/proyecto_FIN, 1843811/proyecto_PROCESO, 1843811/proyecto_FIN, 1843811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843920 | Proyecto de inversión | 156062.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156062.12, modificado:156062.12}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO JOAQUIN AMARO DEL KM. 0+000 AL KM 0+546.50 - 219154 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 219154 | S | 10 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.5, meta_modificada:546.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - EJIDO JOAQUIN AMARO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO EJIDO JAOQUIN AMARO, 30350 MAJAGUAL (JOAQUÍN AMARO), LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO SAN LUIS-EJID, lon:-92.36951799, lat:16.33070052}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 156062.12 | 156062.12 | 156062.12 | 156062.12 | 156062.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-OP-004/2020., contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:156062.12, importe_modificado:156062.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.5}} | {1843920/proyecto_PROCESO, 1843920/proyecto_INICIO, 1843920/proyecto_FIN, 1843920/proyecto_INICIO, 1843920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844562 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL RAIZAL - 220980 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 220980 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 8 KM SE ENCUENTRA RAIZAL, lon:-92.25441058, lat:15.89587783}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94159, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1844562/proyecto_INICIO, 1844562/proyecto_PROCESO, 1844562/proyecto_INICIO, 1844562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844595 | Proyecto de inversión | 3910.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910.02, modificado:3910.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL PARAÍSO - 221128 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 221128 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:189, direccion:BARRIO EL PARAISO, 30129 EL PARAÍSO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC COMO A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO ZACUALPA, lon:-92.31279309, lat:15.68161206}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3910.02 | 3910.02 | 3910.02 | 3910.02 | 3910.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94166, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3910.02, importe_modificado:3910.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1844595/proyecto_FIN, 1844595/proyecto_INICIO, 1844595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845378 | Proyecto de inversión | 44770.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44770.26, modificado:44770.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO POTRERILLO - 223600 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 223600 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:202, direccion:RANCHERIA NUEVO POTRERILLO, 30124 NUEVO POTRERILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. LUEGO A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTONQUE A EL ROBLAR LUEGO A , lon:-92.35641182, lat:15.77242456}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94179, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44770.26, importe_modificado:44770.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1845378/proyecto_INICIO, 1845378/proyecto_PROCESO, 1845378/proyecto_FIN, 1845378/proyecto_INICIO, 1845378/proyecto_PROCESO, 1845378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845658 | Proyecto de inversión | 374504.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374504.4, modificado:374504.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 FOSA SÉPTICAS - 224304 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 224304 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30187 FELIPE CARRILLO PUERTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-91.71483919, lat:16.38684128}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 374504.4 | 374504.4 | 374504.4 | 374504.4 | 374504.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:374504.4, importe_modificado:374504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1845658/proyecto_INICIO, 1845658/proyecto_PROCESO, 1845658/proyecto_FIN, 1845658/proyecto_PROCESO, 1845658/proyecto_FIN, 1845658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846058 | Proyecto de inversión | 405920.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405920.63, modificado:405920.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: DESVIO ESTORAQUE-LA ESPERANZA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 225379 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 225379 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 063 + 00 RANCHERIA EL ESTORAQUE, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABEC, lon:-92.92300317, lat:17.14415141}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 405920.63 | 405920.63 | 405920.63 | 405920.63 | 405920.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-045/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:405920.63, importe_modificado:405920.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1846058/proyecto_INICIO, 1846058/proyecto_PROCESO, 1846058/proyecto_FIN, 1846058/proyecto_PROCESO, 1846058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846924 | Proyecto de inversión | 450096.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450096.92, modificado:450096.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 227639 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 227639 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:COLONIA TALISMÁN, 30876 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN FRONTERA TALISMAN A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN AMPLIACION CHICAL ANTES DE LA ENTRADA PRINCIPAL 500 METROS EN DIFERENTES PUN, lon:-92.15048886, lat:14.95543717}} | 2020-10-01 | 2020-12-12 | 450096.92 | 450096.92 | 450096.92 | 450096.92 | 450096.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/041/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1500317.18, importe_modificado:1500317.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1846924/proyecto_PROCESO, 1846924/proyecto_INICIO, 1846924/proyecto_FIN, 1846924/proyecto_INICIO, 1846924/proyecto_FIN, 1846924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847143 | Proyecto de inversión | 204225.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204225.37, modificado:204225.37}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM - 228112 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 228112 | S | 456 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+504 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 156 PARAJE TZAJALNAM, 00000 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRMO CORRESPONDIENTE A CAMINO TZAJALNAM SAN NICOLÁS EN LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM, lon:-92.7182813, lat:16.74403684}} | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 204225.37 | 204225.37 | 204225.37 | 204225.37 | 204225.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:204225.37, importe_modificado:204225.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} | {1847143/proyecto_INICIO, 1847143/proyecto_PROCESO, 1847143/proyecto_FIN, 1847143/proyecto_INICIO, 1847143/proyecto_PROCESO, 1847143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847194 | Proyecto de inversión | 709958.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709958.33, modificado:709958.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL OCOTAL - 228276 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 228276 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO A MORELITOS Y TERRACERIA CRUCERO MORELITOS, TERRACERIA OCOSINGO-PALENQUE PAR, lon:-92.18538963, lat:16.98362184}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 709958.33 | 709958.33 | 709958.33 | 709958.33 | 709958.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0737/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:709958.33, importe_modificado:709958.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21000.0}} | {1847194/proyecto_FIN, 1847194/proyecto_PROCESO, 1847194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847269 | Proyecto de inversión | 188503 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188503.0, modificado:188503.0}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DERRUMBES EN TRAMO CARRETRO PATOSIL NACHIG - 228536 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 228536 | S | 764 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PATOSIL - NACHIG MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 520 PARAJE PATOSIL, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PATOSIL, lon:-92.73704936, lat:16.7496821}} | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 188503 | 188503 | 188503 | 188503 | 188503 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:188503.0, importe_modificado:188503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2760.0}} | {1847269/proyecto_INICIO, 1847269/proyecto_PROCESO, 1847269/proyecto_FIN, 1847269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847467 | Proyecto de inversión | 137856.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137856.49, modificado:137856.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LOMA BONITA - 229241 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 229241 | S | 430 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A PARAISO LADO IZQUIERDO A 8 KMS. SE UBICA EL EJIDO., lon:-92.07910786, lat:17.78709525}} | 2020-11-08 | 2020-11-26 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91530, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:137856.49, importe_modificado:137856.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1847467/proyecto_INICIO, 1847467/proyecto_FIN, 1847467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847803 | Proyecto de inversión | 54279.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54279.37, modificado:54279.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 230149 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 230149 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LA PILA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA PILA, lon:-91.97997054, lat:16.3197061}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 54279.37 | 54279.37 | 54279.37 | 54279.37 | 54279.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0012-FISM/2020-O, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:54279.37, importe_modificado:54279.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847803/proyecto_FIN, 1847803/proyecto_INICIO, 1847803/proyecto_FIN, 1847803/proyecto_PROCESO, 1847803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847835 | Proyecto de inversión | 143246.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143246.44, modificado:143246.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 230217 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 230217 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.28, meta_modificada:104.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LA PILA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA PILA, lon:-91.9800528, lat:16.31965791}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 143246.44 | 143246.44 | 143246.44 | 143246.44 | 143246.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0013-FISM/2020-O, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:143246.44, importe_modificado:143246.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.28}} | {1847835/proyecto_INICIO, 1847835/proyecto_FIN, 1847835/proyecto_PROCESO, 1847835/proyecto_FIN, 1847835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847906 | Proyecto de inversión | 1788452.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788452.38, modificado:1788452.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 230591 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230591 | S | 71 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:PEATONAL TERRACERIA A BALSA DE AGUA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29183 EMILIANO ZAPATA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL EMBALSE Y CALLE ACCESO AL TANQUE, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO JULIÁN GRAJALES EL, lon:-92.86683867, lat:16.3444085}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 1788452.38 | 1788452.38 | 1788452.38 | 1788452.38 | 1788452.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-039/2020, contratista:Construcciones y Servicios del Valle S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1788452.38, importe_modificado:1788452.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}} | {1847906/proyecto_INICIO, 1847906/proyecto_PROCESO, 1847906/proyecto_FIN, 1847906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848127 | Proyecto de inversión | 3396327 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396327.0, modificado:3396327.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD VICTÓRICO R. GRAJALES IGLESIA VIEJA - 231340 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231340 | S | 351 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO VICTORICO R. GRAJALES - EL NOPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-92.88584501, lat:16.89963715}} | 2020-07-01 | 2020-09-02 | 3393327 | 3396327 | 3396327 | 3396327 | 3396327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-23, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3396327.0, importe_modificado:3396327.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1848127/proyecto_INICIO, 1848127/proyecto_PROCESO, 1848127/proyecto_FIN, 1848127/proyecto_PROCESO, 1848127/proyecto_FIN, 1848127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848197 | Proyecto de inversión | 193914.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193914.45, modificado:193914.45}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 231544 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 231544 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EL EJIDO A LA ENTRADA DE AGUA FRIA CAMINO RUMBO A JONUTA TABASCO, lon:-92.1812267, lat:17.74428657}} | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 193914.45 | 193914.45 | 193914.45 | 193914.45 | 193914.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91538, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:193914.45, importe_modificado:193914.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1848197/proyecto_INICIO, 1848197/proyecto_FIN, 1848197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848225 | Proyecto de inversión | 1108925.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108925.85, modificado:1108925.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD MODELO EL ZAPOTAL ASENTAMIENTO MODELO - 231609 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231609 | S | 440 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO INCIO DE CAMNINO SACA COSECHA - MODELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 COLONIA MODELO, 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD MODELO Q, lon:-92.93122696, lat:16.84368684}} | 2020-09-14 | 2020-10-29 | 1108925.85 | 1108925.85 | 1108925.85 | 1108925.85 | 1108925.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-29, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1108925.85, importe_modificado:1108925.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1848225/proyecto_INICIO, 1848225/proyecto_PROCESO, 1848225/proyecto_FIN, 1848225/proyecto_INICIO, 1848225/proyecto_FIN, 1848225/proyecto_PROCESO, 1848225/proyecto_FIN, 1848225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848580 | Proyecto de inversión | 209104 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209104.0, modificado:209104.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (LOCALIDAD LA LAGUNA GPO 2) - 232653 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232653 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.00884293, lat:17.01619227}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 209104 | 209104 | 209104 | 209104 | 209104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-134, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:209104.0, importe_modificado:209104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1848580/proyecto_INICIO, 1848580/proyecto_PROCESO, 1848580/proyecto_FIN, 1848580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848809 | Proyecto de inversión | 281145.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281145.23, modificado:281145.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL TURISAL - 233482 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233482 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:531, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA EL TURISAL, 29180 EL TURISAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO A RANCHERIA Y CAMINO CAMINO VIEJO A FRACISCO SARABIA, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO NARCISO MENDOZA, lon:-92.99008189, lat:16.55796151}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-061/2020, contratista:GEOBANY SANCHEZ DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:281145.23, importe_modificado:84343.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1848809/proyecto_INICIO, 1848809/proyecto_FIN, 1848809/proyecto_PROCESO, 1848809/proyecto_INICIO, 1848809/proyecto_PROCESO, 1848809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848979 | Proyecto de inversión | 1511649.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511649.41, modificado:1511649.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1A AV. NORTE EN FRONTERA HIDALGO - 234031 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 234031 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.5, meta_modificada:802.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1 AV. NOR, lon:-92.17670516, lat:14.77762187}} | 2020-09-25 | 2020-12-25 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/018/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1511649.41, importe_modificado:1511649.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.5}} | {1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_INICIO, 1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849163 | Proyecto de inversión | 1099999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.99, modificado:1099999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 234673 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBICAS | 234673 | S | 234 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.25, meta_modificada:34.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO CENTRO BARRIO OCOSINGO BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, CALLE 1A. ORIENTE SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIA, lon:-92.09697217, lat:16.90531419}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0745/2020, contratista:HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1099999.99, importe_modificado:1099999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.25}} | {1849163/proyecto_FIN, 1849163/proyecto_PROCESO, 1849163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849324 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO YAJALÓN CENTRO - 235256 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235256 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:COLONIA YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES 1 AVENIDA SUR AVENIDA CENTRAL 1 AVENIDA NORTE CALLE CENTRAL, 1 CALLE ORIENTE Y 1 CALLE PONIE, lon:-92.33354167, lat:17.17352876}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1849324/proyecto_INICIO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_INICIO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_PROCESO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849468 | Proyecto de inversión | 350253.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350253.72, modificado:350253.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN) ASENTAMIENTO SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN). - 235691 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 235691 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.02, meta_modificada:641.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:254, direccion:EJIDO POBLAZÓN, 30367 SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO POBLAZÓN CP. 30367 SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A UN COSTADO D, lon:-92.77084203, lat:15.94248604}} | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 350253.72 | 350253.72 | 350253.72 | 350253.72 | 350253.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/100-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:350253.72, importe_modificado:350253.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.02}} | {1849468/proyecto_PROCESO, 1849468/proyecto_FIN, 1849468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849796 | Proyecto de inversión | 79214.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79214.08, modificado:79214.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO SINAÍ - 236549 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236549 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.36, meta_modificada:778.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:288, direccion:BARRIO NUEVO SINAI, 30123 NUEVO SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACULPA LUEGO AL EJIDO MONTE SINAÍ PASANDO AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.32361267, lat:15.69094754}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 79214.08 | 79214.08 | 79214.08 | 79214.08 | 79214.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94237, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:79214.08, importe_modificado:79214.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.36}} | {1849796/proyecto_FIN, 1849796/proyecto_INICIO, 1849796/proyecto_FIN, 1849796/proyecto_PROCESO, 1849796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850476 | Proyecto de inversión | 3850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 238651 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 238651 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE Y CALLE OCTAVA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO SALIDA DE VI, lon:-93.26666805, lat:16.24977694}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-137, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3850000.0, importe_modificado:3850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1850476/proyecto_PROCESO, 1850476/proyecto_FIN, 1850476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850582 | Proyecto de inversión | 626558.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626558.33, modificado:626558.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 238926 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 238926 | S | 489 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.91, meta_modificada:506.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES SE LLEVARAN ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVA LIBERTAD CP. 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.80993472, lat:16.09105078}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 626558.33 | 626558.33 | 626558.33 | 626558.33 | 626558.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/085-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:626558.33, importe_modificado:626558.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.91}} | {1850582/proyecto_INICIO, 1850582/proyecto_PROCESO, 1850582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850675 | Proyecto de inversión | 131866.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131866.06, modificado:131866.06}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE 15A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y CARRETERA PANAMERICANA, BARRIO JUAN SABINES - 239186 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 239186 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.4, meta_modificada:105.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO AL PANTEON BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CARRETERA PANAMERICANA, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE ACCESA AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-93.27413228, lat:16.7856248}} | 2020-10-02 | 2020-11-02 | 131866.06 | 131866.06 | 131866.06 | 131866.06 | 131866.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-016/2020, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:131866.06, importe_modificado:131866.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.4}} | {1850675/proyecto_INICIO, 1850675/proyecto_PROCESO, 1850675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850743 | Proyecto de inversión | 175356 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175356.0, modificado:175356.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LAS TRINITARIAS - 239383 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 239383 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1978, direccion:CALLE RIA. LAS TRINITARIAS RANCHERIA RIA. LAS TRINITARIAS, 30470 LAS TRINITARIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS C, lon:-93.19943803, lat:16.39849823}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 175356 | 175356 | 175356 | 175356 | 175356 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-10, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:175356.0, importe_modificado:175356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1850743/proyecto_PROCESO, 1850743/proyecto_FIN, 1850743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850975 | Proyecto de inversión | 39607.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39607.04, modificado:39607.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 240011 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240011 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO ENTRONQUE DE EJ PABLO L SIDAR , LUEGO EL EJIDO EL CAIRO LUEGO SE EN, lon:-92.34218242, lat:15.86412173}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 39607.04 | 39607.04 | 39607.04 | 39607.04 | 39607.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94300, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:39607.04, importe_modificado:39607.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}} | {1850975/proyecto_PROCESO, 1850975/proyecto_FIN, 1850975/proyecto_INICIO, 1850975/proyecto_PROCESO, 1850975/proyecto_FIN, 1850975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851023 | Proyecto de inversión | 7201.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7201.28, modificado:7201.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD OJO DE AGUA - 240129 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240129 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:BARRIO BARRIO, 30120 OJO DE AGUA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA EN EL PANTEON MUNICIPAL. A 100M LUEGO A LA IZUIERDA 200 METROS, lon:-92.31930346, lat:15.74499318}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94186, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7201.28, importe_modificado:7201.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1851023/proyecto_INICIO, 1851023/proyecto_PROCESO, 1851023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851142 | Proyecto de inversión | 1221534.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221534.32, modificado:1221534.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 38 CUARTOS PARA BAÑO SANITARIO EN CONCEPCIÓN LOS CACAOS - 240438 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 240438 | S | 104 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:15, direccion:EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS, 29837 CONCEPCIÓN LOS CACAOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS., lon:-92.63865934, lat:17.11757645}} | 2020-04-13 | 2020-06-12 | 1221534.32 | 1221534.32 | 1221534.32 | 1221534.32 | 1221534.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-069/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1221534.32, importe_modificado:1221534.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1851142/proyecto_INICIO, 1851142/proyecto_PROCESO, 1851142/proyecto_FIN, 1851142/proyecto_INICIO, 1851142/proyecto_PROCESO, 1851142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851148 | Proyecto de inversión | 1216082.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216082.94, modificado:1216082.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD EL MAJAGUAL - 240452 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATA CHIAPAS | 240452 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6229.0, meta_modificada:6229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA MAJAGUAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 7 RANCHERIA , 29720 EL MAJAGUAL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 195 Y CARRETERA LA CAMPANA, TERRACERIA RIBERA EL MAJAGUAL SE SALE, lon:-92.9865972, lat:17.33701249}} | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 1216082.95 | 1216082.95 | 1216082.95 | 1216082.95 | 1216082.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1216082.95, importe_modificado:1216082.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6229.0}} | {1851148/proyecto_PROCESO, 1851148/proyecto_FIN, 1851148/proyecto_PROCESO, 1851148/proyecto_INICIO, 1851148/proyecto_PROCESO, 1851148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851764 | Proyecto de inversión | 1131342.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131342.95, modificado:1131342.95}} | CONSERVACION DE CAMINO (NACHITON-SANTO DOMINGO) - SAN CRISTOBALITO EN TRAMOS AISLADOS CON ASFALTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBALITO - 242424 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242424 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 PUEBLO SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOMSANTO DOMINGO EN, lon:-92.81889807, lat:16.909994}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 1131342.95 | 1131342.95 | 1131342.95 | 1131342.95 | 1131342.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/61, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1131342.95, importe_modificado:1131342.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851764/proyecto_PROCESO, 1851764/proyecto_FIN, 1851764/proyecto_INICIO, 1851764/proyecto_PROCESO, 1851764/proyecto_INICIO, 1851764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851894 | Proyecto de inversión | 881321.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881321.79, modificado:881321.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KM/CM2 DE LA CALLE NIÑO PERDIDO - 242809 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 242809 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE PRIMERO DE MAYO LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72462754, lat:16.76067902}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 881321.79 | 881321.79 | 881321.79 | 881321.79 | 881321.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-03A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:881321.79, importe_modificado:881321.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1851894/proyecto_INICIO, 1851894/proyecto_FIN, 1851894/proyecto_PROCESO, 1851894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851953 | Proyecto de inversión | 2465185 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465185.0, modificado:2465185.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 242964 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 242964 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SE ENCUENTRA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA , lon:-93.26612601, lat:16.2343766}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2465185 | 2465185 | 2465185 | 2465185 | 2465185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-037, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2465185.0, importe_modificado:2465185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851953/proyecto_INICIO, 1851953/proyecto_FIN, 1851953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852336 | Proyecto de inversión | 843507.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843507.41, modificado:843507.41}} | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTBLE EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS - 243945 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 243945 | S | 502 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.31, meta_modificada:896.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:BRECHA TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETEROL, lon:-92.84826973, lat:16.973587}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 843507.41 | 843507.41 | 843507.41 | 843507.41 | 843507.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/30, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:843507.41, importe_modificado:843507.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.31}} | {1852336/proyecto_INICIO, 1852336/proyecto_FIN, 1852336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852560 | Proyecto de inversión | 743836.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743836.24, modificado:743836.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LOCALIDAD DE PEDREGAL SAN ÁNGEL - 244448 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244448 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.4, meta_modificada:1162.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE NORTE COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RIGOBERTO ESPERON EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL, lon:-93.04187399, lat:16.74077781}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 743836.24 | 743836.24 | 743836.24 | 743836.24 | 743836.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-022/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1531021.75, importe_modificado:1531021.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.4}} | {1852560/proyecto_INICIO, 1852560/proyecto_FIN, 1852560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852578 | Proyecto de inversión | 397989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397989.92, modificado:397989.92}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PATENTIC - 244483 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244483 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KILOMETRO , lon:-92.77208454, lat:16.91996166}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 397989.92 | 397989.92 | 397989.92 | 397989.92 | 397989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/007, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:397989.92, importe_modificado:397989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852578/proyecto_INICIO, 1852578/proyecto_PROCESO, 1852578/proyecto_FIN, 1852578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852587 | Proyecto de inversión | 242911.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242911.12, modificado:242911.12}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOLTE - 244517 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244517 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 00 PARAJE YOLTÉ, 29863 YOLTÉ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL KILOMETRO 11000 DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMINGO AVAN, lon:-92.78692469, lat:16.9002858}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 242911.12 | 242911.12 | 242911.12 | 242911.12 | 242911.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/018, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:242911.12, importe_modificado:242911.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852587/proyecto_INICIO, 1852587/proyecto_FIN, 1852587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852773 | Proyecto de inversión | 675990.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675990.94, modificado:675990.94}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE NINTETIC - 244910 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244910 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CHAMULA - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 PARAJE NINTETIC, 29860 NINTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO CHAMULALARRAI, lon:-92.72010398, lat:16.87246691}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 675990.94 | 675990.94 | 675990.94 | 675990.94 | 675990.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/56, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:675990.94, importe_modificado:675990.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852773/proyecto_PROCESO, 1852773/proyecto_FIN, 1852773/proyecto_INICIO, 1852773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852851 | Proyecto de inversión | 230448.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230448.93, modificado:230448.93}} | MURO DE CAMINO AMATAN - REFORMA LOCALIDAD REFORMA Y PLANADA - 245071 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 245071 | S | 564 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD UBICADA EN COORDENADAS 17.385278 92.865833 A 5 KMS112O DE AMATAN, lon:-92.87088276, lat:17.39064381}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 230448.93 | 230448.93 | 230448.93 | 230448.93 | 230448.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:230448.93, importe_modificado:230448.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852851/proyecto_FIN, 1852851/proyecto_PROCESO, 1852851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853468 | Proyecto de inversión | 1198872.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198872.48, modificado:1198872.48}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 246973 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 246973 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.8, meta_modificada:1234.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PRIMERA ISABEL LA CATOLICA LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72446124, lat:16.75949761}} | 2020-09-07 | 2020-11-15 | 1198872.48 | 1198872.48 | 1198872.48 | 1198872.48 | 1198872.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-08A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1198872.48, importe_modificado:1198872.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.8}} | {1853468/proyecto_PROCESO, 1853468/proyecto_INICIO, 1853468/proyecto_PROCESO, 1853468/proyecto_FIN, 1853468/proyecto_PROCESO, 1853468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853485 | Proyecto de inversión | 641763.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641763.04, modificado:641763.04}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA CON CLAVE 07DPB2965D, EN LA LOCALIDAD DE OVENTIC GRANDE - 247019 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LARRAINZAR | 247019 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA OVENTIC GRANDE, 29862 OVENTIC GRANDE, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A UN LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHIT, lon:-92.75822935, lat:16.92631178}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 641763.04 | 641763.04 | 641763.04 | 641763.04 | 641763.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/12, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:641763.04, importe_modificado:641763.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853485/proyecto_PROCESO, 1853485/proyecto_INICIO, 1853485/proyecto_FIN, 1853485/proyecto_PROCESO, 1853485/proyecto_FIN, 1853485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853669 | Proyecto de inversión | 109804.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109804.81, modificado:109804.81}} | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 247562 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 247562 | S | 224 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA 7A NORTE ORIENTE CON 3A ORIENTE NORTE, lon:-93.2685881, lat:16.80514076}} | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 109804.81 | 109804.81 | 109804.81 | 109804.81 | 109804.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-05/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:109804.81, importe_modificado:109804.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853669/proyecto_INICIO, 1853669/proyecto_FIN, 1853669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853705 | Proyecto de inversión | 2991611 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991611.0, modificado:2991611.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO - 247707 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 247707 | S | 295 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.6, meta_modificada:1582.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE AV INDEPENDENCIA BARRIO SAN CARALAMPIO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO EN LA CABECERA MUNI, lon:-92.71800165, lat:17.14086612}} | 2020-02-12 | 2020-06-12 | 2991611 | 2991611 | 2991611 | 2991611 | 2991611 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2991611.0, importe_modificado:2991611.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.6}} | {1853705/proyecto_PROCESO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_INICIO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_INICIO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853791 | Proyecto de inversión | 813211 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813211.0, modificado:813211.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC - 248033 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 248033 | S | 351 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CUAUHTÉMOC, 29342 CUAUHTÉMOC (SAN NICOLÁS), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150.00 METROS DE LA GRANJA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.92684586, lat:16.77345614}} | 2020-05-11 | 2020-06-26 | 813211 | 813211 | 813211 | 813211 | 813211 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-08, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:813211.0, importe_modificado:813211.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1853791/proyecto_FIN, 1853791/proyecto_INICIO, 1853791/proyecto_FIN, 1853791/proyecto_PROCESO, 1853791/proyecto_INICIO, 1853791/proyecto_PROCESO, 1853791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853846 | Proyecto de inversión | 241640.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241640.64, modificado:241640.64}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LA LIBERTAD - 248218 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 248218 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA LIBERTAD PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE SEGUNDA DE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALLE ITURBIDE LOCALIDAD DE ZINACANTÁN BARRIO DE BOCHOJBÓ ZINACANTÁN, lon:-92.71817951, lat:16.75793609}} | 2020-10-07 | 2020-12-03 | 241640.64 | 241640.64 | 241640.64 | 241640.64 | 241640.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-09A-2020, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:241640.64, importe_modificado:241640.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1853846/proyecto_INICIO, 1853846/proyecto_PROCESO, 1853846/proyecto_FIN, 1853846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854043 | Proyecto de inversión | 586330.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586330.22, modificado:586330.22}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA 5 DE MAYO - 248792 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 248792 | S | 759 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MARAVILLA TENEJAPA, 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE JARDINES DE ÑIÑO MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA A UNA CUADRA DE LICORE, lon:-91.29377084, lat:16.13938654}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 586330.22 | 586330.22 | 586330.22 | 586330.22 | 586330.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-18/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:586330.22, importe_modificado:586330.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854043/proyecto_PROCESO, 1854043/proyecto_INICIO, 1854043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854106 | Proyecto de inversión | 2971731.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971731.44, modificado:2971731.44}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHAPULTENANGO LOCALIDAD RÍO NEGRO ASENTAMIENTO RÍO NEGRO - 248959 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 248959 | S | 1300 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:PUEBLO RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCION DE LA OBRA FUE EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS., lon:-93.09988815, lat:17.33327775}} | 2020-08-31 | 2020-10-14 | 2971731.44 | 2971731.44 | 2971731.44 | 2971731.44 | 2971731.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2971731.44, importe_modificado:2971731.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:215.0}} | {1854106/proyecto_INICIO, 1854106/proyecto_FIN, 1854106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854177 | Proyecto de inversión | 20770.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD ACABALNÁ - 249178 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249178 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:325, direccion:BARRIO AJKABALNHA, 29930 ACABALNÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL BARRIO QUE VA HACIA EL AZUFRE APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33122397, lat:17.16349693}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}} | {1854177/proyecto_PROCESO, 1854177/proyecto_INICIO, 1854177/proyecto_PROCESO, 1854177/proyecto_INICIO, 1854177/proyecto_FIN, 1854177/proyecto_INICIO, 1854177/proyecto_FIN, 1854177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854205 | Proyecto de inversión | 97694.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97694.01, modificado:97694.01}} | AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL EN LA AV. 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 249243 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 249243 | S | 1300 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE AV. 5 DE MAYO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57., lon:-92.71264502, lat:16.8807808}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 97694.01 | 97694.01 | 97694.01 | 97694.01 | 97694.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-015, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:96694.01, importe_modificado:96694.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854205/proyecto_INICIO, 1854205/proyecto_PROCESO, 1854205/proyecto_FIN, 1854205/proyecto_PROCESO, 1854205/proyecto_INICIO, 1854205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863630 | Proyecto de inversión | 2459198.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459198.59, modificado:2459198.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO LA ASUNCION CUARTA ETAPA - 251233 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 251233 | S | 207 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTO EN EL BARRIO LA ASUNCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, lon:-93.1286627, lat:17.33570498}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2459198.59 | 2459198.59 | 2459198.59 | 2459198.59 | 2459198.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2459198.59, importe_modificado:2459198.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1863630/proyecto_INICIO, 1863630/proyecto_FIN, 1863630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863690 | Proyecto de inversión | 2094080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094080.0, modificado:2094080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD CHIGTÓN ASENTAMIENTO MULTAJO - 251409 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 251409 | S | 421 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.5, meta_modificada:1592.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CALLE CALLE ALLENDE COLONIA MULTAJO, 29341 MULTAJO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUNEZ Y AVENIDA FCO. I MADERO, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD MULTAJO, lon:-92.87289297, lat:16.72122876}} | 2020-04-03 | 2020-06-06 | 2094080 | 2094080 | 2094080 | 2094080 | 2094080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-06, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2094080.0, importe_modificado:2094080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.5}} | {1863690/proyecto_INICIO, 1863690/proyecto_PROCESO, 1863690/proyecto_FIN, 1863690/proyecto_PROCESO, 1863690/proyecto_FIN, 1863690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863816 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 251751 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 251751 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31513.0, meta_modificada:31513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE DECIMA TERCERA SUR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-93.27531482, lat:16.2284916}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-001, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31513.0}} | {1863816/proyecto_INICIO, 1863816/proyecto_PROCESO, 1863816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863892 | Proyecto de inversión | 20770.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL PORVENIR UNO - 251994 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251994 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:41, direccion:EJIDO EL PORVENIR UNO, 29930 EL PORVENIR UNO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3194205, lat:17.15173787}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}} | {1863892/proyecto_INICIO, 1863892/proyecto_FIN, 1863892/proyecto_INICIO, 1863892/proyecto_PROCESO, 1863892/proyecto_FIN, 1863892/proyecto_PROCESO, 1863892/proyecto_FIN, 1863892/proyecto_PROCESO, 1863892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864089 | Proyecto de inversión | 146820.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146820.82, modificado:146820.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMADE DRENAJE SANITARIO (ARGENTINA) - 252473 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 252473 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:PUEBLO ARGENTINA, 29770 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.90696267, lat:17.00191884}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:206- OT, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:146820.82, importe_modificado:146820.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1864089/proyecto_INICIO, 1864089/proyecto_PROCESO, 1864089/proyecto_FIN, 1864089/proyecto_INICIO, 1864089/proyecto_PROCESO, 1864089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864244 | Proyecto de inversión | 194777.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194777.58, modificado:194777.58}} | REHABILITACION DE ALCANTARRILADO Y SUBDRENES EN CAMINO KAOMTEALHUCUM - 252973 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 252973 | S | 100 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE KAOMTEALHUCUM, 29861 KAOMTEALHUCUM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN, lon:-92.77056833, lat:16.93260444}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 194777.58 | 194777.58 | 194777.58 | 194777.58 | 194777.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/027, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:194777.58, importe_modificado:194777.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864244/proyecto_FIN, 1864244/proyecto_PROCESO, 1864244/proyecto_INICIO, 1864244/proyecto_PROCESO, 1864244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864467 | Proyecto de inversión | 357102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357102.0, modificado:357102.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (SAN GREGORIO CASCAJAL) - 253515 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253515 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN GREGORIO CASCAJAL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89471095, lat:16.99352364}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 357102 | 357102 | 357102 | 357102 | 357102 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-146, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:357102.0, importe_modificado:357102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864467/proyecto_INICIO, 1864467/proyecto_PROCESO, 1864467/proyecto_FIN, 1864467/proyecto_PROCESO, 1864467/proyecto_INICIO, 1864467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864664 | Proyecto de inversión | 573300.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD PASO HONDO - 253904 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253904 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1764, direccion:CALLE PASO HONDO LA NARANJA COLONIA PASO HONDO LA NARANJA, 29140 PASO HONDO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CINTALAPA Y CAMINO SAN LUIS, LA LOCALLIDAD DE PASO HONDO LA NARANAJA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA A, lon:-93.42486121, lat:16.78098753}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-058/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1864664/proyecto_INICIO, 1864664/proyecto_FIN, 1864664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864690 | Proyecto de inversión | 280927.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280927.97, modificado:280927.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA - 253949 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 253949 | S | 335 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.17, meta_modificada:350.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE OSUMACINTA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA EN LA , lon:-93.07117017, lat:16.85492304}} | 2020-11-23 | 2020-12-19 | 280927.97 | 280927.97 | 280927.97 | 280927.97 | 280927.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90249, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:280927.97, importe_modificado:280927.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.17}} | {1864690/proyecto_INICIO, 1864690/proyecto_PROCESO, 1864690/proyecto_FIN, 1864690/proyecto_PROCESO, 1864690/proyecto_FIN, 1864690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864803 | Proyecto de inversión | 703500.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703500.44, modificado:703500.44}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD LINDAVISTA - 254196 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 254196 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.75, meta_modificada:8.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO CERRO BLANCO - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 750 EJIDO SOCONUSCO, 29756 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALI, lon:-92.87293795, lat:17.26167686}} | 2020-11-09 | 2020-12-30 | 703500.44 | 703500.44 | 703500.44 | 703500.44 | 703500.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:703500.44, importe_modificado:703500.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.75}} | {1864803/proyecto_INICIO, 1864803/proyecto_PROCESO, 1864803/proyecto_FIN, 1864803/proyecto_INICIO, 1864803/proyecto_PROCESO, 1864803/proyecto_FIN, 1864803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865005 | Proyecto de inversión | 1549647.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549647.96, modificado:1549647.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DE COLECTOR NUM. 1 EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 254616 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254616 | S | 908 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-90.76240565, lat:16.33296172}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 1549647.96 | 1549647.96 | 1549647.96 | 1549647.96 | 1549647.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-019/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1565875.4, importe_modificado:1565875.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1865005/proyecto_PROCESO, 1865005/proyecto_INICIO, 1865005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865792 | Proyecto de inversión | 495780.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495780.75, modificado:495780.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LA GLORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 256813 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 256813 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1071, direccion:CALLE LA GLORIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUADALUPE, 30540 LA GLORIA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRIZAL Y CAMINO LAS GARZAS, LA OBRA SE LOCALIZA 1 KM DE LA RANCHERIA LA GLORIA, lon:-93.24185784, lat:15.70094398}} | 2020-05-15 | 2020-07-31 | 495780.75 | 495780.75 | 495780.75 | 495780.75 | 495780.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:495780.75, importe_modificado:495780.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865792/proyecto_PROCESO, 1865792/proyecto_INICIO, 1865792/proyecto_FIN, 1865792/proyecto_PROCESO, 1865792/proyecto_FIN, 1865792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865945 | Proyecto de inversión | 4207291.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4207291.65, modificado:4207291.65}} | CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TZA'QUIL - 257207 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257207 | S | 6 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TZAQUIL 1 Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD TZAQUIL, lon:-92.47441257, lat:17.40191261}} | 2020-10-02 | 2020-11-30 | 4207291.65 | 4207291.65 | 4207291.65 | 4207291.65 | 4207291.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-199/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4207291.65, importe_modificado:4207291.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1865945/proyecto_INICIO, 1865945/proyecto_FIN, 1865945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866463 | Proyecto de inversión | 558319 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558319.0, modificado:558319.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258378 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258378 | S | 318 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN CANTON POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE DECIMA ORIENTE, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES EL BARRIO SAN , lon:-93.25802734, lat:16.23917235}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 558319 | 558319 | 558319 | 558319 | 558319 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-169, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:558319.0, importe_modificado:558319.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1866463/proyecto_PROCESO, 1866463/proyecto_FIN, 1866463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867687 | Proyecto de inversión | 567972 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567972.0, modificado:567972.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD TENOCHTITLÁN - 261184 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 261184 | S | 332 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.01, meta_modificada:8.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:311, direccion:CALLE EJIDO TENOCHTITLAN EJIDO EJIDO TENOCHTITLAN, 30470 TENOCHTITLÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRONQUE CAMINO FEDERAL VILLAFLORES COITA A TENOCHTITLAN SE ENCUENTR, lon:-93.36431938, lat:16.45327124}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 567972 | 567972 | 567972 | 567972 | 567972 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-178, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:567972.0, importe_modificado:567972.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.01}} | {1867687/proyecto_INICIO, 1867687/proyecto_FIN, 1867687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867910 | Proyecto de inversión | 232459.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232459.71, modificado:232459.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 VIVIENDA EN BOCHIL LOCALIDAD SAN MARTÍN, BOCHIL, CHIAPAS. - 261713 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 261713 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:COLONIA SAN MARTIN, 29770 SAN MARTÍN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.90761884, lat:17.00351717}} | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 232459.71 | 232459.71 | 232459.71 | 232459.71 | 232459.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-003, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:232459.71, importe_modificado:232459.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1867910/proyecto_INICIO, 1867910/proyecto_FIN, 1867910/proyecto_PROCESO, 1867910/proyecto_FIN, 1867910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867953 | Proyecto de inversión | 123785 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123785.0, modificado:123785.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA LIBERTAD, BOCHIL, CHIAPAS. - 261795 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 261795 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:185, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 NUEVA LIBERTAD, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.88561122, lat:16.99993062}} | 2020-08-10 | 2020-09-18 | 123785 | 123785 | 123785 | 123785 | 123785 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-004, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:123785.0, importe_modificado:123785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867953/proyecto_PROCESO, 1867953/proyecto_INICIO, 1867953/proyecto_FIN, 1867953/proyecto_PROCESO, 1867953/proyecto_FIN, 1867953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868023 | Proyecto de inversión | 188777.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188777.36, modificado:188777.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ÁNGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD EL PACAYAL - 261928 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 261928 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:EJIDO EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO EL PACAYAL CP. 30370 EL PACAYAL ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.80548692, lat:15.79643326}} | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT022/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:276670.25, importe_modificado:276670.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1868023/proyecto_INICIO, 1868023/proyecto_PROCESO, 1868023/proyecto_FIN, 1868023/proyecto_PROCESO, 1868023/proyecto_FIN, 1868023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868031 | Proyecto de inversión | 1005846.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005846.38, modificado:1005846.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 261940 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 261940 | S | 200 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1267.0, meta_modificada:1267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:134, direccion:CALLE CALLE HORTALIZAS EJIDO BENITO JUÁREZ, 29416 BENITO JUÁREZ, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE JERUSALEN, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA, lon:-92.51801601, lat:16.60412703}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1005846.38 | 1005846.38 | 1005846.38 | 1005846.38 | 1005846.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/006/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1005846.38, importe_modificado:1005846.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1267.0}} | {1868031/proyecto_PROCESO, 1868031/proyecto_FIN, 1868031/proyecto_INICIO, 1868031/proyecto_PROCESO, 1868031/proyecto_INICIO, 1868031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868422 | Proyecto de inversión | 1698996.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698996.19, modificado:1698996.19}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD TOPÓN - 263383 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | 263383 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:53, direccion:CALLE RANCHERIA TOPON PUEBLO RANCHERIA TOPON, 30540 TOPÓN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA RANCHERIA TOPON, lon:-93.25588275, lat:15.58632529}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1698996.19 | 1698996.19 | 1698996.19 | 1698996.19 | 1698996.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-075/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1698996.19, importe_modificado:1698996.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2156.0}} | {1868422/proyecto_INICIO, 1868422/proyecto_PROCESO, 1868422/proyecto_INICIO, 1868422/proyecto_PROCESO, 1868422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868456 | Proyecto de inversión | 2166154.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166154.36, modificado:2166154.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ - 263442 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263442 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4793.0, meta_modificada:4793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE AMADOR HERNANDEZ COLONIA AMADOR HERNANDEZ, 29140 AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA AMDOR HERNNADEZ, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CARRETERA A API, lon:-93.57286598, lat:17.07526978}} | 2020-10-01 | 2020-12-25 | 2166154.36 | 2166154.36 | 2166154.36 | 2166154.36 | 2166154.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-070/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2166154.36, importe_modificado:2166154.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4793.0}} | {1868456/proyecto_INICIO, 1868456/proyecto_FIN, 1868456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868906 | Proyecto de inversión | 261339.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.35, modificado:261339.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (AGUA BENDITA) - 264448 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 264448 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.92825322, lat:16.99691213}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 261339.35 | 261339.35 | 261339.35 | 261339.35 | 261339.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-131, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1868906/proyecto_INICIO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_INICIO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_PROCESO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869023 | Proyecto de inversión | 815082.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815082.24, modificado:815082.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 264748 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 264748 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:BARRIO NUEVA AMATENANGO, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE HECTOR ALVAREZ GORDILLO Y CALZADA ENRIQUE MOLINA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO AMATENANGO EN UN APROXADO DE 40 METRO DEL TEMPLO CRISTIANO YESHUA, lon:-92.47859226, lat:16.54955169}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 815082.24 | 815082.24 | 815082.24 | 815082.24 | 815082.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-015-2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:815082.24, importe_modificado:815082.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1869023/proyecto_INICIO, 1869023/proyecto_FIN, 1869023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869125 | Proyecto de inversión | 463528.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463528.81, modificado:463528.81}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES PETAQUIL - 264961 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 264961 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.27, meta_modificada:448.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA DOLORES PETAQUIL, 29880 DOLORES PETAQUIL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA CRUCERO GUADALUPE SEPELTON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2, lon:-92.47311573, lat:17.06596447}} | 2020-11-01 | 2020-12-20 | 463528.81 | 463528.81 | 463528.81 | 463528.81 | 463528.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-078/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:463528.81, importe_modificado:463528.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.27}} | {1869125/proyecto_INICIO, 1869125/proyecto_PROCESO, 1869125/proyecto_FIN, 1869125/proyecto_PROCESO, 1869125/proyecto_FIN, 1869125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869207 | Proyecto de inversión | 893379.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893379.6, modificado:893379.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 265156 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 265156 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN BARRIO SAN JOSE, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PICHUCALCO Y CALLE VILLAFLORES, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JOSE A 30 METROS DEL DOMO DEL BARRIO, lon:-92.46559312, lat:16.53531531}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 893379.6 | 893379.6 | 893379.6 | 893379.6 | 893379.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-051-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:893379.6, importe_modificado:893379.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869207/proyecto_INICIO, 1869207/proyecto_FIN, 1869207/proyecto_PROCESO, 1869207/proyecto_FIN, 1869207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869866 | Proyecto de inversión | 2484412 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484412.0, modificado:2484412.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA COLMENA - 266610 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266610 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1685, direccion:CALLE LA COLMENA COLONIA LA COLMENA, 29140 LA COLMENA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY QUE TOMAR LA CARRETERA AL PUENTE CHIAPAS D, lon:-93.54728772, lat:17.11041757}} | 2020-10-27 | 2020-12-30 | 2484412.18 | 2484412.18 | 2484412.18 | 2484412.18 | 2484412.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-087/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2484412.18, importe_modificado:2484412.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1869866/proyecto_PROCESO, 1869866/proyecto_FIN, 1869866/proyecto_PROCESO, 1869866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869890 | Proyecto de inversión | 753529.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753529.84, modificado:753529.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 266672 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266672 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:539, direccion:CALLE SAN ISIDRO EL GAVILAN COLONIA SAN ISIDRO, 29140 SAN ISIDRO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO EL GAVILAN LAS CRUCES, CAMINO YOKWITZ PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A CINTALAPA, lon:-93.45919314, lat:16.76628154}} | 2020-11-04 | 2020-12-30 | 753529.84 | 753529.84 | 753529.84 | 753529.84 | 753529.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-093/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:753529.84, importe_modificado:753529.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869890/proyecto_INICIO, 1869890/proyecto_FIN, 1869890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870207 | Proyecto de inversión | 349996.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349996.22, modificado:349996.22}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OSTUACÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 267359 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 267359 | S | 738 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:COLONIA , 00000 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON LA AGENTE MUNICIPAL LA C. MAGALY RIVAS, lon:-93.48749922, lat:17.47386485}} | 2020-02-20 | 2020-09-25 | 349996.22 | 349996.22 | 349996.22 | 349996.22 | 349996.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:349996.22, importe_modificado:349996.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1870207/proyecto_INICIO, 1870207/proyecto_FIN, 1870207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870282 | Proyecto de inversión | 398234.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398234.49, modificado:398234.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN OSTUACÁN LOCALIDAD LAGUNA LA CAMPANA - 267534 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 267534 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - LAGUNA LA CAMPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 BARRIO , 00000 LAGUNA LA CAMPANA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON EL AGENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-93.32677785, lat:17.3637554}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 398234.49 | 398234.49 | 398234.49 | 398234.49 | 398234.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:398234.49, importe_modificado:398234.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1870282/proyecto_INICIO, 1870282/proyecto_FIN, 1870282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870365 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44800.0, modificado:44800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 32 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267648 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267648 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:450, direccion:EJIDO TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, 30187 TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, lon:-91.68743309, lat:16.56313433}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 44800 | 44800 | 44800 | 44800 | 44800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:44800.0, importe_modificado:44800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1870365/proyecto_INICIO, 1870365/proyecto_FIN, 1870365/proyecto_PROCESO, 1870365/proyecto_FIN, 1870365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870699 | Proyecto de inversión | 5600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:5600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268314 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268314 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:907, direccion:EJIDO POBLADO NUEVO MONTERREY, 30187 POBLADO NUEVO MONTERREY, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE POBLADO NUEVO MONTERREY, lon:-91.53137381, lat:16.20176128}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:5600.0, importe_modificado:5600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1870699/proyecto_INICIO, 1870699/proyecto_PROCESO, 1870699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871633 | Proyecto de inversión | 293690.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293690.28, modificado:293690.28}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO HUITIUPAN CENTRO - 270218 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270218 | S | 1714 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO HUITIUPAN CENTRO, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA CALLE ORIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA POB, lon:-92.6855129, lat:17.1726849}} | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 293690.28 | 293690.28 | 293690.28 | 293690.28 | 293690.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT001/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:293690.28, importe_modificado:293690.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1871633/proyecto_INICIO, 1871633/proyecto_PROCESO, 1871633/proyecto_FIN, 1871633/proyecto_PROCESO, 1871633/proyecto_FIN, 1871633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871694 | Proyecto de inversión | 261327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261327.86, modificado:261327.86}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ELECTRIFICACIÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUANAL ASENTAMIENTO HUANAL - 270335 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270335 | S | 532 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 000 EJIDO HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO HUANAL. CON UN, lon:-92.72324038, lat:17.30633103}} | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT002/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:261327.86, importe_modificado:261327.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1871694/proyecto_INICIO, 1871694/proyecto_PROCESO, 1871694/proyecto_FIN, 1871694/proyecto_PROCESO, 1871694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401874677 | Proyecto de inversión | 4810807.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4810807.35, modificado:4810807.35}} | Camino: E.C. (Juarez - Reforma) - Ramal Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 - km. 5+000/Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 5+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B122 | N | 0 | 0 | 2508 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2020-10-22 | 2020-12-20 | 4810807.35 | 4810807.35 | 4810807.35 | 4810807.35 | 4810807.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051006-230, contratista:ING. EDGAR YUCUNDO ROBLES ORDOÑEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4729268.24, importe_modificado:4729268.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1874677/proyecto_INICIO, 1874677/proyecto_PROCESO, 1874677/proyecto_FIN, 1874677/proyecto_PROCESO, 1874677/proyecto_FIN, 1874677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401874684 | Proyecto de inversión | 4892533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4892533.2, modificado:4892533.2}} | Camino Rural: Nuevo Juan del Grijalva - Sayula - Embarcadero, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000/Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (t.a) (con concreto mixto) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B127 | N | 0 | 0 | 19912 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 4892533.2 | 4892533.2 | 4892533.2 | 4892533.2 | 4892533.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051011-351, contratista:HEIDY ALFARO DOMÍNGUEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4809608.91, importe_modificado:4809608.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {1874684/proyecto_INICIO, 1874684/proyecto_PROCESO, 1874684/proyecto_FIN, 1874684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876084 | Proyecto de inversión | 1626840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626840.0, modificado:1626840.0}} | 2021017.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad Unión Hidalgo, Municipio de Berriozabal / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D022 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 1626840 | 1626840 | 1626840 | 1626840 | 1626840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876087 | Proyecto de inversión | 1360800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360800.0, modificado:1360800.0}} | 2021021.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad Santa Ana El Oriente, Municipio de La Trinitaria / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D024 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.1188865}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 1360800 | 1360800 | 1360800 | 1360800 | 1360800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876854 | Proyecto de inversión | 1360800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360800.0, modificado:1360800.0}} | 2021014.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad El Nuevo Triunfo, Municipio de Berriozabal / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D029 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 1360800 | 1360800 | 1360800 | 1360800 | 1360800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877292 | Acción | 1228889.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228889.44, modificado:1228889.44}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 78718 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA | 78718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2020-09-21 | 2020-10-30 | 1228889.44 | 1228889.44 | 1228889.44 | 1228889.44 | 1228889.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94611, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1228889.44, importe_modificado:1228889.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:439.0}} | {1877292/proyecto_PROCESO, 1877292/proyecto_FIN, 1877292/proyecto_INICIO, 1877292/proyecto_FIN, 1877292/proyecto_INICIO, 1877292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877338 | Acción | 304244 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304244.0, modificado:304244.0}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACUALIZACION - 94506 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 94506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 304244 | 304244 | 304244 | 304244 | 304244 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-106, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:304244.0, importe_modificado:304244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877338/proyecto_INICIO, 1877338/proyecto_PROCESO, 1877338/proyecto_FIN, 1877338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877427 | Acción | 67650.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67650.03, modificado:67650.03}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109300 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 109300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 67650.03 | 67650.03 | 67650.03 | 67650.03 | 67650.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODIM-001/2020, contratista:CLEIVER OCTAVIO COELLO COELLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:307377.02, importe_modificado:307377.02}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}} | {1877427/proyecto_INICIO, 1877427/proyecto_FIN, 1877427/proyecto_PROCESO, 1877427/proyecto_FIN, 1877427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877475 | Acción | 812436.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812436.24, modificado:812436.24}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 113731 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 113731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 812436.24 | 812436.24 | 812436.24 | 812436.24 | 812436.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/PRODIMDF-001/2020, contratista:Cecilia Fernández Garrelli, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:812436.24, importe_modificado:812436.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1877475/proyecto_INICIO, 1877475/proyecto_FIN, 1877475/proyecto_PROCESO, 1877475/proyecto_FIN, 1877475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877504 | Acción | 470400.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470400.88, modificado:470400.88}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 115460 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 115460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 470400.88 | 470400.88 | 470400.88 | 470400.88 | 470400.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/PRODIM-SERV/003-2020, contratista:SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:470400.88, importe_modificado:470400.88}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:89.0}} | {1877504/proyecto_INICIO, 1877504/proyecto_FIN, 1877504/proyecto_PROCESO, 1877504/proyecto_FIN, 1877504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877534 | Acción | 258800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258800.0, modificado:258800.0}} | PINTADO DE AREAS FISICAS - 121260 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3235.0, meta_modificada:3235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2020-07-16 | 2020-09-30 | 258800 | 258800 | 258800 | 258800 | 258800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96873, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:258800.0, importe_modificado:258800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3235.0}} | {1877534/proyecto_PROCESO, 1877534/proyecto_INICIO, 1877534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879274 | Proyecto de inversión | 3163989.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163989.07, modificado:3163989.07}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 185/2020 | N | 0 | 0 | 1275 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:Cuchulumtic, Chis., México, lon:-92.7044202, lat:16.7772865}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 3163989.07 | 3163989.07 | 3163989.07 | 3163989.07 | 3163989.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-185/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:3163989.07, importe_modificado:3163989.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1250.0}} | {1879274/proyecto_INICIO, 1879274/proyecto_FIN, 1879274/proyecto_PROCESO, 1879274/proyecto_FIN, 1879274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879304 | Proyecto de inversión | 4148380.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148380.42, modificado:4148380.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO DE LA REGION | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 151/2020 | N | 0 | 0 | 1004 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3023.5, meta_modificada:3023.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:Calz. de la Escuela, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69165039, lat:16.77956114}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 4148380.42 | 4148380.42 | 4148380.42 | 4148380.42 | 4148380.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-0151/2020, contratista:ELIZABETH TOLEDO LARA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:4148380.42, importe_modificado:4148380.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3023.5}} | {1879304/proyecto_FIN, 1879304/proyecto_INICIO, 1879304/proyecto_FIN, 1879304/proyecto_PROCESO, 1879304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882368 | Proyecto de inversión | 1744764.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744764.47, modificado:1744763.84}} | "Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Reforma Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Al Basurero Municipal entre Calle Plan de Ayala y Calle Esmeralda en la Cabecera Municipal de Reforma" | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B298 | S | 394 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4222.4, meta_modificada:4222.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1744763.84 | 1744763.84 | 1744763.84 | 1744763.84 | 1744763.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-275 F, contratista:Constructora GERVISUR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1715192.19, importe_modificado:1715192.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4222.4}} | {1882368/proyecto_PROCESO, 1882368/proyecto_INICIO, 1882368/proyecto_FIN, 1882368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890140 | Acción | 715271.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715271.55, modificado:715271.55}} | RENTA DE VEHÍCULO PARA SUPERVISION DE OBRAS | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118011 | S | 16042 | 15905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}} | 2020-01-02 | 2020-11-02 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:715271.55, importe_modificado:715271.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890140/proyecto_PROCESO, 1890140/proyecto_INICIO, 1890140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890143 | Acción | 702973.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702973.52, modificado:702973.52}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS, DE INVESTIGACIÓN Y DE ELABORACIÓN DE OBRA PUBLICA | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118096 | S | 16042 | 15905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}} | 2020-02-03 | 2020-09-30 | 702973.52 | 702973.52 | 702973.52 | 702973.52 | 702973.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890143/proyecto_PROCESO, 1890143/proyecto_FIN, 1890143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890147 | Acción | 2541792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541792.0, modificado:2541792.0}} | EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSO DEL FISM | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 103895 | S | 25685 | 24427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CENTRAL SUR Y SEXTA PTE. S/N CENTRO, CACAHOATAN, CHIS. CP. 30890, lon:-92.16811028, lat:14.98978861}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/001/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2541792.0, importe_modificado:2541792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890147/proyecto_FIN, 1890147/proyecto_INICIO, 1890147/proyecto_FIN, 1890147/proyecto_PROCESO, 1890147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890183 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVICION DE OBRAS Y DAR SEGUIMIENTO AL RAMO 33 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 94155 | S | 5542 | 5419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO IXTACOMITAN, CHIS. CP. 29570, lon:-93.0965725, lat:17.430795}} | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98598, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890183/proyecto_INICIO, 1890183/proyecto_PROCESO, 1890183/proyecto_FIN, 1890183/proyecto_INICIO, 1890183/proyecto_PROCESO, 1890183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890194 | Acción | 6450199.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6450199.98, modificado:6450199.98}} | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTO RIA PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 107920 | S | 72136 | 68891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL 1A. AVENIDA ORIENTE SUR # 3 LAS MARGARITAS, CHIS. CP. 30180, lon:-91.98156833, lat:16.31594722}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6450199.98 | 6450199.98 | 6450199.98 | 6450199.98 | 6450199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:6450199.98, importe_modificado:6450199.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890194/proyecto_INICIO, 1890194/proyecto_PROCESO, 1890194/proyecto_FIN, 1890194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890206 | Acción | 1260330 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260330.0, modificado:1260330.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO EJIDO VILLAHERMOSA AL EJIDO BERRIOZABAL | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 104180 | S | 38973 | 37425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE # 215 MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIS. CP. 30900, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1260330 | 1260330 | 1260330 | 1260330 | 1260330 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1260330.0, importe_modificado:1260330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890206/proyecto_INICIO, 1890206/proyecto_FIN, 1890206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890213 | Acción | 6348494.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6348494.26, modificado:6348494.26}} | SUPERVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2020 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 63883 | S | 118892 | 115769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO, OCOSINGO, CHIS. CP. 29950, lon:-92.09582667, lat:16.90803833}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 6348494.26 | 6348494.26 | 6348494.26 | 6348494.26 | 6348494.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-GI-002/2020, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6348494.26, importe_modificado:6348494.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890213/proyecto_PROCESO, 1890213/proyecto_INICIO, 1890213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890237 | Acción | 563013.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563013.64, modificado:563013.64}} | GASTOS INDIRECTOS (ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS) | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 103862 | S | 22921 | 21908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N REFORMA, CHIS. CP. 29500, lon:-93.14710806, lat:17.86581194}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 563013.64 | 563013.64 | 563013.64 | 563013.64 | 563013.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA,CHIAPAS, monto:563013.64, importe_modificado:563013.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890237/proyecto_INICIO, 1890237/proyecto_PROCESO, 1890237/proyecto_FIN, 1890237/proyecto_PROCESO, 1890237/proyecto_FIN, 1890237/proyecto_INICIO, 1890237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890288 | Acción | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 100404 | S | 41804 | 41701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TILA, CHIS. C.P. 29010, lon:-92.42586472, lat:17.30063472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAMT/DOP/GASTOS-INDIRECTOS/ARREND-VEHIC/FISM-003/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890288/proyecto_PROCESO, 1890288/proyecto_FIN, 1890288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890303 | Acción | 4526121.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526121.72, modificado:4526121.72}} | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 2875 | S | 33298 | 32345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL ORIENTE # 4 VILLA CORZO, CHIS. CP. 30520, lon:-93.26768361, lat:16.18475111}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD-SERV/004-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:4526121.72, importe_modificado:4526121.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890303/proyecto_INICIO, 1890303/proyecto_FIN, 1890303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892101 | Acción | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Creación y actualización de la normatividad municipal | Municipio de Simojovel, Chiapas | 07081-02 | S | 27047 | 25888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, lon:-92.71520833, lat:17.14082611}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/PRODM/FISMDF-001/2020, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS EMPRESA RIALES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892101/proyecto_PROCESO, 1892101/proyecto_INICIO, 1892101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892114 | Adquisición | 324800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324800.0, modificado:324800.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de Suchiate, Chiapas | 07087-02 | S | 21191 | 20481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRALPONIENTE Y 1A CALLE PONIENTE , lon:-92.15094222, lat:14.67945222}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM/PRODIM/SRV/001/2020, contratista:JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:324800.0, importe_modificado:324800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892114/proyecto_INICIO, 1892114/proyecto_PROCESO, 1892114/proyecto_FIN, 1892114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937883 | Proyecto de inversión | 4158812 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158812.0, modificado:4158812.0}} | AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE DESCANSO Y ESPARCIMIENTO DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Gobierno del Municipio de Comitan de Dominguez | 0012020 | N | 0 | 0 | 153448 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:153448.0, meta_modificada:153448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA CUMPATA, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-06-29 | 2020-10-30 | 4158812 | 4158812 | 4158812 | 4158812 | 4158812 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG/001/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4158812.0, importe_modificado:4158812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:153448.0}} | {1937883/proyecto_INICIO, 1937883/proyecto_FIN, 1937883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707284 | Proyecto de inversión | 3350793.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350793.1, modificado:3350793.1}} | 2041009.-Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km. 0+000 al km. 42+300 / Conservación del subtramo: km. 24+000 - km. 42+300 (t.a) | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B010 | N | 0 | 0 | 80136 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.3, meta_modificada:18.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:Niquivil, Chis., México, lon:-92.2124999, lat:15.2577799}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3350793.1 | 3350793.1 | 3350793.1 | 3350793.1 | 3350793.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041009-125, contratista:ING. CIVIL. KRISTOPHER RAMIREZ FERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3294000.0, importe_modificado:3294000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707400 | Proyecto de inversión | 2022275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022275.86, modificado:2022275.86}} | 2041031.-Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitan) tramo: km. 0+000 - km. 28+400 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 28+400 (t.a) | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B053 | N | 0 | 0 | 31039 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.4, meta_modificada:28.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Las Rosas, Chis., México, lon:-92.3672906, lat:16.3607767}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2022275.86 | 2022275.86 | 2022275.86 | 2022275.86 | 2022275.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041031-074, contratista:ING. JORGE RAMIREZ ALVAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1988000.0, importe_modificado:1988000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708006 | Proyecto de inversión | 4806465.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806465.52, modificado:4806465.52}} | 2041017.-Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 67+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 67+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B074 | N | 0 | 0 | 42952 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jiquipilas, Chis., México, lon:-93.6480054, lat:16.66914}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 4806465.52 | 4806465.52 | 4806465.52 | 4806465.52 | 4806465.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041017-100, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4725000.0, importe_modificado:4725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708044 | Proyecto de inversión | 4577586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577586.21, modificado:4577586.21}} | 2041018.-Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona - Villaflores - Villacorzo, tramo: km. 0+000 - km. 80+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 80+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B078 | N | 0 | 0 | 101153 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 4577586.21 | 4577586.21 | 4577586.21 | 4577586.21 | 4577586.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041018-070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708234 | Proyecto de inversión | 1261379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261379.31, modificado:1261379.31}} | 2041066.-Camino: Salto de Agua - E.C. - (Villahermosa - Merida), tramo: km. 0+000 - km. 6+200 Lim. Edo. Tabasco / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+200 (Lim. Edo. Tabasco) | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B088 | N | 0 | 0 | 69685 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.3431149, lat:17.5562464}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1261379.31 | 1261379.31 | 1261379.31 | 1261379.31 | 1261379.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041066-092, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PROFESIONALES MONTE SINAI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1240000.0, importe_modificado:1240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708990 | Proyecto de inversión | 687442 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687442.0, modificado:687442.0}} | 2021013.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas), Municipio de Pijijiapan / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D020 | N | 0 | 0 | 1617 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:Joaquín Miguel Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09306, lat:15.5502799}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 687442 | 687442 | 687442 | 687442 | 687442 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021013-059, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:687442.0, importe_modificado:687442.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709005 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 2021008.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de 30 de Marzo, Municipio de Palenque / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D016 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1303, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021008-055, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709074 | Proyecto de inversión | 8510635 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8510635.0, modificado:9338089.04}} | Espacio Multideportivo en la cabecera municipal de Amatenango de la Frontera, 1a etapa (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B076 | S | 416 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Amatenango de la Frontera, Chis., México, lon:-92.1169335, lat:15.4340018}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 9338089.04 | 9338089.04 | 9338089.04 | 9338089.04 | 9338089.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-098 E, contratista:BECOR Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8296081.18, importe_modificado:8296081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709074/proyecto_PROCESO, 1709074/proyecto_INICIO, 1709074/proyecto_PROCESO, 1709074/proyecto_FIN, 1709074/proyecto_PROCESO, 1709074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709165 | Proyecto de inversión | 1023027.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023027.49, modificado:1023027.49}} | 199248.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Construcción de 01 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B025-5825C | S | 288 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:622, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1023027.49 | 1023027.49 | 1023027.49 | 1023027.49 | 1023027.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709530 | Proyecto de inversión | 8162533.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8162533.12, modificado:8160080.92}} | Imagen urbana de El Cerrillo en San Cristóbal de las Casas (1a. etapa) (Reconstrucción de imagen urbana de la calle Chiapa de Corzo, entre av. General Utrilla y av. Tuxtla) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B019 | S | 102282 | 93308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.51, meta_modificada:1389.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8160080.92 | 8160080.92 | 8160080.92 | 8160080.92 | 8160080.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-089 E, contratista:Mario Alberto Castillejos Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7956754.97, importe_modificado:7956754.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.51}} | {1709530/proyecto_INICIO, 1709530/proyecto_PROCESO, 1709530/proyecto_INICIO, 1709530/proyecto_PROCESO, 1709530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709545 | Proyecto de inversión | 6723604.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6723604.82, modificado:6712179.02}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a calle poniente entre central norte y 6a. Av. norte) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B217 | S | 647 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3042.11, meta_modificada:3042.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6712179.02 | 6712179.02 | 6712179.02 | 6712179.02 | 6712179.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-068 E, contratista:Victoria's Compañía Constructora del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6543405.74, importe_modificado:6543405.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3042.11}} | {1709545/proyecto_PROCESO, 1709545/proyecto_INICIO, 1709545/proyecto_PROCESO, 1709545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709579 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1688536.24}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12° Oriente Sur (Entre: 5° Sur Oriente A 6° Sur Oriente; Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B123 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.57, meta_modificada:798.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1688536.24 | 1688536.24 | 1688536.24 | 1688536.24 | 1688536.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-184 E, contratista:TZUSNA Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1646555.62, importe_modificado:1646555.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.57}} | {1709579/proyecto_FIN, 1709579/proyecto_INICIO, 1709579/proyecto_PROCESO, 1709579/proyecto_INICIO, 1709579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709615 | Proyecto de inversión | 20351429.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.035142963E7, modificado:1.881346814E7}} | Pavimentación con Concreto Mixto (Hidráulico y Asfáltico) de la 9a. Avenida Sur de Tuxtla Gutiérrez (De la 9a. Avenida Sur Poniente-Oriente desde la calle 14a. Poniente Sur de la colonia Xamaipak hasta la calle Ing. Andrés Ontiveros de la col. Caminera) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 46705 | 43113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38219.83, meta_modificada:38219.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18813468.14 | 18813468.14 | 18813468.14 | 18813468.14 | 18813468.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-045 E, contratista:ALZ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.833926716E7, importe_modificado:1.833926716E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38219.83}} | {1709615/proyecto_PROCESO, 1709615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715413 | Proyecto de inversión | 3442913.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442913.33, modificado:3442913.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE LAS CALLES POPOCATEPETL Y MOCTEZUMA EN LA COLONIA AZTECA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 11593 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11593 | S | 243 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.7, meta_modificada:1332.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE MOCTEZUMA, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA ALTURA DE LA CENTR, lon:-93.06834687, lat:16.73123134}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3442913.33 | 3442913.33 | 3442913.33 | 3442913.33 | 3442913.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-146 E, contratista:Construcciones e Instalaciones HELFA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3442913.33, importe_modificado:3442913.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.7}} | {1715413/proyecto_INICIO, 1715413/proyecto_PROCESO, 1715413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715482 | Proyecto de inversión | 1627760.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627760.8, modificado:1627760.8}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD CRUZTON MUNICIPIO DE CHAMULA - 13409 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13409 | S | 977 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:PUEBLO CRUZTON, 29321 CRUZTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADO Y , LA LOCALIDAD DE CRUZTON SE ENCUENTRA A 10.4 KM DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL CRUZTÓN 100 MTS ANTES DE LLEGAR AL DESV, lon:-92.58396437, lat:16.76316715}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 1627760.8 | 1627760.8 | 1627760.8 | 1627760.8 | 1627760.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040034-036, contratista:C. ING. JONHATAN VELASCO GÓMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1627760.8, importe_modificado:1627760.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715482/proyecto_INICIO, 1715482/proyecto_PROCESO, 1715482/proyecto_FIN, 1715482/proyecto_PROCESO, 1715482/proyecto_FIN, 1715482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715488 | Proyecto de inversión | 3290952.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3290952.77, modificado:3290952.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD UKUMTIC MUNICIPIO DE CHAMULA - 13482 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13482 | S | 410 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:152, direccion:COLONIA UKUMTIC, 29323 UKUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , SE UBICA A 150 METROS DEL CAMINO QUE VA DE UKUMTIC A LA LOCALIDAD DE ARVANZA UBICADA A UN KILOMETRO., lon:-92.72248612, lat:16.78717938}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 3290952.77 | 3290952.77 | 3290952.77 | 3290952.77 | 3290952.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040031-007, contratista:ING. CIVIL. JOSÉ RUDI GÓMEZ JUÁREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3290952.77, importe_modificado:3290952.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715488/proyecto_INICIO, 1715488/proyecto_PROCESO, 1715488/proyecto_FIN, 1715488/proyecto_INICIO, 1715488/proyecto_FIN, 1715488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715905 | Proyecto de inversión | 1026465.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026465.91, modificado:1026465.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO CALLE INDEPENDENCIA BOULEVARD SOLOSUCHIAPA ISHUATÁN CALLE DEPORTIVA AVENIDA MALECÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANADERA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA - 35138 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 35138 | S | 367 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANADERÍA, BOULEVARD BOULEVARD SOLOSUCHIAPA-ISHUATÁN A UNA CUADRA DE LA PARROQUIA SANTA CATALINA DE SIENA Y UNA, lon:-93.02930717, lat:17.42640719}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1026465.91 | 1026465.91 | 1026465.91 | 1026465.91 | 1026465.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-161 E, contratista:Juan Miguel González Vázquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1999893.55, importe_modificado:1999893.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1715905/proyecto_INICIO, 1715905/proyecto_FIN, 1715905/proyecto_PROCESO, 1715905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718198 | Proyecto de inversión | 805542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805542.09, modificado:805542.09}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA DECIMA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC - 87033 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87033 | S | 1082 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 10A. SUR PONIENTE, CALLE 10A. PONIENTE A 30 METROS DEL IMSS CLÍNICA NÚMERO 29 MAPASTEPEC Y 20 METROS DE LA U, lon:-92.89674349, lat:15.443628}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 805542.09 | 805542.09 | 805542.09 | 805542.09 | 805542.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1718198/proyecto_INICIO, 1718198/proyecto_PROCESO, 1718198/proyecto_FIN, 1718198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718391 | Proyecto de inversión | 10313524.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.031352442E7, modificado:1.212275265E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE ENTRE LA CARRETERA A TUXTLA GUTIÉRREZ Y CALLE TERCERA ORIENTE DE LA COLONIA LLANO DEL TIGRE DE LA LOCALIDAD DE COPOYA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 90764 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 90764 | S | 295 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4311.3, meta_modificada:4311.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 6A. AVENIDA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. CALLE ORIENTE SUR Y CALLE CARRETERA A TUXTLA GUTIÉRREZ, AVENIDA 7A. PONIENTE SUR EL PROYECTO EMPIEZA EN EL ENTRONQUE CARRET, lon:-93.11457068, lat:16.70783534}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 12122752.65 | 12122752.65 | 12122752.65 | 12122752.65 | 12122752.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-152 E, contratista:Martín Ricardo Barroso Rueda, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9161954.46, importe_modificado:9161954.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4311.3}} | {1718391/proyecto_PROCESO, 1718391/proyecto_INICIO, 1718391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718393 | Proyecto de inversión | 311207.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311207.67, modificado:311207.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE LAS AVENIDAS CUARTA SUR Y QUINTA SUR DEL CADENAMIENTO EL KILOMETRO CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS TREINTA Y DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYALÓ - 90798 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 90798 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 5A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR DESDE EL PARQUE CENTRAL DE SOYALÓ A CUATRO CUARAS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE CENTRAL INICIA EL TRAMO A, lon:-92.92589915, lat:16.88857923}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 311207.67 | 311207.67 | 311207.67 | 311207.67 | 311207.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-197 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1922981.64, importe_modificado:1922981.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1718393/proyecto_INICIO, 1718393/proyecto_PROCESO, 1718393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718600 | Proyecto de inversión | 1583306.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583306.89, modificado:1583306.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES DCOE DE DICIEMBRE NETZAHUALCÓYOTL EMBARCADERO Y ZONA OMZA Y AVENIDAS CIUDAD PERDIDA Y VEINTICUATRO DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA - 94803 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 94803 | S | 892 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:AVENIDA NEZA BARRIO CIUDAD PERDIDA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CIRCUITO ZONA OMSA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO A 30 METROS DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL Y DEL ESTADIO DE FUTBOL, lon:-93.60874258, lat:17.18822172}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1583306.89 | 1583306.89 | 1583306.89 | 1583306.89 | 1583306.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-165 E, contratista:Servicios Industriales SORIA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5699651.28, importe_modificado:5699651.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1718600/proyecto_INICIO, 1718600/proyecto_PROCESO, 1718600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722416 | Proyecto de inversión | 3156500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156500.0, modificado:3156500.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES - 1073 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 1073 | S | 20035 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIÁN, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.27235747, lat:16.79902697}} | 2020-05-14 | 2020-07-20 | 3156500 | 3156500 | 3156500 | 3156500 | 3156500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001B/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3156500.0, importe_modificado:3156500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722416/proyecto_INICIO, 1722416/proyecto_FIN, 1722416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722761 | Proyecto de inversión | 2160900.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160900.78, modificado:2160900.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 3002 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 3002 | S | 263 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO JOLONIEL, 50894 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , JOLONIEL SE UBICA A 25.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA TERRACERÍA QUE CONDUCE DE TUMBAÁ A SALTO DE AGUA. LA CALLE A PAVIMENT, lon:-92.31832329, lat:17.35940284}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 2160900.78 | 2160900.78 | 2160900.78 | 2160900.78 | 2160900.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-002/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2492961.86, importe_modificado:2492961.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1722761/proyecto_INICIO, 1722761/proyecto_FIN, 1722761/proyecto_INICIO, 1722761/proyecto_PROCESO, 1722761/proyecto_INICIO, 1722761/proyecto_PROCESO, 1722761/proyecto_FIN, 1722761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723202 | Proyecto de inversión | 290308 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290308.0, modificado:290308.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES EN EL BARRIO SITIMILJÁ CHANAL - 4583 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4583 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, AVENIDA ONCEAVA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO SITIMILJÁ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.25350583, lat:16.64889298}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 290308 | 290308 | 290308 | 290308 | 290308 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:290308.0, importe_modificado:290308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1723202/proyecto_INICIO, 1723202/proyecto_FIN, 1723202/proyecto_PROCESO, 1723202/proyecto_FIN, 1723202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723543 | Proyecto de inversión | 270206.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270206.19, modificado:270206.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHO FIRME 2DA ETAPA EN LA RANCHERÍA ESQUIPULA - 5784 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5784 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA ESQUIPULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA ESQUIPULA, 62284 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECERA MUNICPAL A RANCHERIA ESQUIPU, lon:-93.26055906, lat:17.50365952}} | 2020-02-03 | 2020-03-03 | 270206.19 | 270206.19 | 270206.19 | 270206.19 | 270206.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:270206.19, importe_modificado:270206.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1723543/proyecto_FIN, 1723543/proyecto_INICIO, 1723543/proyecto_PROCESO, 1723543/proyecto_INICIO, 1723543/proyecto_PROCESO, 1723543/proyecto_FIN, 1723543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723590 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 5971 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 5971 | S | 759 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2116.0, meta_modificada:2116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:78, direccion:EJIDO ANDRES QUINTANA ROO, 00000 QUINTANA ROO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL MANGUITO E INCORPORAN DOCE AL CAMI, lon:-93.5622993, lat:16.60765284}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/005-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2116.0}} | {1723590/proyecto_FIN, 1723590/proyecto_PROCESO, 1723590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723997 | Proyecto de inversión | 4585142.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4585142.08, modificado:4585142.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA TRAMO EC MARISCAL LOS JIMENEZ AL LIMITE DE LA LOCALIDAD EL PARAISO CON EL MUNICIPIO DE TILA - 7397 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7397 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - MARISCAL SUBIKUSKI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 400 RANCHERIA EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 10.4 SOBRE EL CAMINO TUMBALÁ A MARISCAL L, lon:-92.36707563, lat:17.27198102}} | 2020-03-10 | 2020-05-08 | 4585142.08 | 4585142.08 | 4585142.08 | 4585142.08 | 4585142.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4585142.08, importe_modificado:4585142.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1723997/proyecto_FIN, 1723997/proyecto_INICIO, 1723997/proyecto_PROCESO, 1723997/proyecto_INICIO, 1723997/proyecto_FIN, 1723997/proyecto_PROCESO, 1723997/proyecto_FIN, 1723997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724232 | Proyecto de inversión | 2747851.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747851.6, modificado:2747851.6}} | CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 8048 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8048 | S | 4 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 49780 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL Y BRECHA MISOPA CHINAL, BRECHA MISOPA CHINAL UBICA A 26 KM. DE SAN JOSE LIMAR A MISOPA CHINAL, lon:-92.50675194, lat:17.53258386}} | 2020-03-20 | 2020-06-01 | 2747851.6 | 2747851.6 | 2747851.6 | 2747851.6 | 2747851.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2747851.6, importe_modificado:2747851.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1724232/proyecto_PROCESO, 1724232/proyecto_FIN, 1724232/proyecto_PROCESO, 1724232/proyecto_INICIO, 1724232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724643 | Proyecto de inversión | 1902869.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902869.46, modificado:1902869.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACIÓN BONANZA - 9239 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 9239 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2229.0, meta_modificada:2229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:AVENIDA ANDRES SANCHEZ EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 75678 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAIME L. ROJAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCR, lon:-92.74764683, lat:15.34536822}} | 2020-02-24 | 2020-05-24 | 1902869.46 | 1902869.46 | 1902869.46 | 1902869.46 | 1902869.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1902869.46, importe_modificado:1902869.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2229.0}} | {1724643/proyecto_PROCESO, 1724643/proyecto_INICIO, 1724643/proyecto_FIN, 1724643/proyecto_PROCESO, 1724643/proyecto_FIN, 1724643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724738 | Proyecto de inversión | 687655.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687655.87, modificado:687655.87}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PANTIANIJA - 9475 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9475 | S | 8 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:57, direccion:EJIDO PANTIANIJA, 49780 PANTIANIJA, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA PANTIANIJA Y BRECHA PANTIANIJA 2, BRECHA PANTIANIJA 3 UBICADO A 22 KM. DE TILA A PANTIANIJA, lon:-92.41998396, lat:17.46569299}} | 2020-04-04 | 2020-06-19 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:687655.87, importe_modificado:687655.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1724738/proyecto_FIN, 1724738/proyecto_PROCESO, 1724738/proyecto_INICIO, 1724738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725082 | Proyecto de inversión | 937292.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937292.04, modificado:937292.04}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO UNIDAD Y TRABAJO - 10487 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10487 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1323, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 29960 UNIDAD Y TRABAJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 73.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.47907181, lat:17.19122133}} | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 937292.04 | 937292.04 | 937292.04 | 937292.04 | 937292.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-017-2020, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:937292.04, importe_modificado:937292.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1725082/proyecto_PROCESO, 1725082/proyecto_FIN, 1725082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725302 | Proyecto de inversión | 306433.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306433.61, modificado:306433.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 11173 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 11173 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:360, direccion:EJIDO , 00000 FRANCISCO VILLA DOS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA HACIA EL CAMINO DE FRANCIA HASTA LLEGAR AL E, lon:-93.59512659, lat:16.79545159}} | 2020-01-07 | 2020-02-05 | 306433.61 | 306433.61 | 306433.61 | 306433.61 | 306433.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:306433.61, importe_modificado:306433.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1725302/proyecto_FIN, 1725302/proyecto_INICIO, 1725302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725984 | Proyecto de inversión | 942369.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942369.29, modificado:942369.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 54 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD TZA'QUIL - 13188 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13188 | S | 14 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TZAQUIL Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3 UBICADO A 16 KM. DE TILA A TZAQUIL, lon:-92.47441794, lat:17.40186142}} | 2020-04-03 | 2020-05-20 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942369.29, importe_modificado:942369.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1725984/proyecto_INICIO, 1725984/proyecto_PROCESO, 1725984/proyecto_FIN, 1725984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726064 | Proyecto de inversión | 3622786.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3622786.98, modificado:3622786.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO FRACCIÓN LA SOLEDAD A CACAHOATAN 0+515.75 AL 1+036.60 LOCALIDAD FRACCIÓN LA SOLEDAD - 13460 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 13460 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2578.0, meta_modificada:2578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO CACAHOATAN CENTRO - FRACCION LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined FRACCION LA SOLEDAD, 69787 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 515.75 DEL CAMINO CD., lon:-92.17343846, lat:15.01190749}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 3622786.98 | 3622786.98 | 3622786.98 | 3622786.98 | 3622786.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3622786.98, importe_modificado:3622786.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2578.0}} | {1726064/proyecto_INICIO, 1726064/proyecto_PROCESO, 1726064/proyecto_FIN, 1726064/proyecto_PROCESO, 1726064/proyecto_FIN, 1726064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726229 | Proyecto de inversión | 69805.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69805.13, modificado:69805.13}} | CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD EL CASTAÑO - 13888 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 13888 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:202, direccion:EJIDO EL CASTAÑO, 49780 EL CASTAÑO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CASTAÑO Y VEREDA EL CASTAÑO 2, VEREDA EL CASTAÑO 3 UBICADO A 22 KM. DE TILA A EL CASTAÑO, lon:-92.51084862, lat:17.49760706}} | 2020-04-04 | 2020-04-19 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:69805.13, importe_modificado:69805.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1726229/proyecto_INICIO, 1726229/proyecto_FIN, 1726229/proyecto_PROCESO, 1726229/proyecto_FIN, 1726229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726936 | Proyecto de inversión | 730508.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730508.16, modificado:730508.16}} | MANTENIMIENTO DEL CANAL ESTERO ORIENTE PAREDON - 16025 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 16025 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA AVENIDA ESPAÑA BARRIO JUAN SABINES PAREDON, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE VASCONCELOS CANAL ESTERO ORIENTE EN EL BARRIO JUAN SABINES PAREDON A 20 MTS PANTEON MUNICIPAL, lon:-93.87041223, lat:16.04187699}} | 2020-02-05 | 2020-02-28 | 730508.16 | 730508.16 | 730508.16 | 730508.16 | 730508.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/001-A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:730508.16, importe_modificado:730508.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}} | {1726936/proyecto_PROCESO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_INICIO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_PROCESO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727761 | Proyecto de inversión | 198932.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198932.29, modificado:198932.29}} | INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES - 18295 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18295 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:187, direccion:VEREDA TRAMO FARO JUSHIL - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN CARLOS, 49677 SAN CARLOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS POR TODA LA RANCHE, lon:-92.16443532, lat:17.31141455}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 198932.29 | 198932.29 | 198932.29 | 198932.29 | 198932.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-013/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:198932.29, importe_modificado:198932.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1727761/proyecto_INICIO, 1727761/proyecto_FIN, 1727761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727843 | Proyecto de inversión | 1345129.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345129.98, modificado:1345129.98}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 18498 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18498 | S | 144 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1207.4, meta_modificada:1207.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO ALTAMIRANO, 74389 ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PACAYAL -LAS CRUCES Y CALLE PRINCIPAL A ALTAMIRANO, CAMINO A LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 KM DESDE CD CUA, lon:-92.04220033, lat:15.58775753}} | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 1345129.98 | 1345129.98 | 1345129.98 | 1345129.98 | 1345129.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-034/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1345129.98, importe_modificado:1345129.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1207.4}} | {1727843/proyecto_INICIO, 1727843/proyecto_PROCESO, 1727843/proyecto_INICIO, 1727843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727891 | Proyecto de inversión | 1543765.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543765.66, modificado:1543765.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO C C T 07DPR4794P; EN ALTAMIRA I, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 18631 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18631 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:221, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALTAMIRA, 70324 ALTAMIRA UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 200 D, lon:-92.54049806, lat:15.17881391}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1543765.65 | 1543765.65 | 1543765.65 | 1543765.65 | 1543765.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002-EDU/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1543765.66, importe_modificado:1543765.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1727891/proyecto_INICIO, 1727891/proyecto_PROCESO, 1727891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728258 | Proyecto de inversión | 849015.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849015.94, modificado:849015.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN RANCHERÍA JALAPA - 19674 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 19674 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA NUEVA JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO JALAPA, 79731 NUEVA JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y , lon:-92.68713282, lat:15.34829498}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 849015.94 | 849015.94 | 849015.94 | 849015.94 | 849015.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-029/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:849015.94, importe_modificado:849015.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1728258/proyecto_INICIO, 1728258/proyecto_FIN, 1728258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728718 | Proyecto de inversión | 1009663.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009663.15, modificado:1009663.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL LIMONAR - 21170 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 21170 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.11, meta_modificada:808.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1351, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 61 + 80 EJIDO EL LIMONAR, 29960 EL LIMONAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-92.33014954, lat:17.68032208}} | 2020-03-04 | 2020-06-03 | 1009663.15 | 1009663.15 | 1009663.15 | 1009663.15 | 1009663.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-055-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1009663.15, importe_modificado:1009663.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.11}} | {1728718/proyecto_PROCESO, 1728718/proyecto_FIN, 1728718/proyecto_PROCESO, 1728718/proyecto_INICIO, 1728718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728889 | Proyecto de inversión | 1914313.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914313.6, modificado:1914313.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 21668 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21668 | S | 199 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2803.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO RECUERDO, 66643 NUEVO RECUERDO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL NUEVO RECUERDO, CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA PARA LLEGAR A NUEVO RECUERDO , lon:-92.12772853, lat:15.54893267}} | 2020-05-07 | 2020-07-17 | 1914313.6 | 1914313.6 | 1914313.6 | 1914313.6 | 1914313.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-021/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1914313.6, importe_modificado:1914313.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2803.6}} | {1728889/proyecto_FIN, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728929 | Proyecto de inversión | 1902862.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902862.93, modificado:1902862.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME - 21750 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21750 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.60526315, lat:17.32133966}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1902862.93, importe_modificado:1902862.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1392.0}} | {1728929/proyecto_PROCESO, 1728929/proyecto_FIN, 1728929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729025 | Proyecto de inversión | 4716000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4716000.0, modificado:4716000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD YIBELJOJ CENTRO - 22015 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22015 | S | 243 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBELJOJ CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 600 COLONIA YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50424075, lat:16.95820205}} | 2020-02-18 | 2020-05-25 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80446, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4716000.0, importe_modificado:4716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1729025/proyecto_FIN, 1729025/proyecto_PROCESO, 1729025/proyecto_INICIO, 1729025/proyecto_PROCESO, 1729025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729056 | Proyecto de inversión | 4768400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4768400.0, modificado:4768400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO - 22093 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22093 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ACTEAL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 900 COLONIA ACTEAL ALTO, 29870 ACTEAL ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51723449, lat:16.98741047}} | 2020-03-10 | 2020-06-15 | 4768400 | 4768400 | 4768400 | 4768400 | 4768400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4768400.0, importe_modificado:4768400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.0}} | {1729056/proyecto_FIN, 1729056/proyecto_PROCESO, 1729056/proyecto_INICIO, 1729056/proyecto_PROCESO, 1729056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729339 | Proyecto de inversión | 701946.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701946.66, modificado:701946.66}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD PUEBLA - 22888 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22888 | S | 573 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITO LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50335853, lat:16.91542356}} | 2020-07-01 | 2020-08-13 | 701946.66 | 701946.66 | 701946.66 | 701946.66 | 701946.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/ELE/FISMDF-017/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:710506.21, importe_modificado:710506.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729339/proyecto_INICIO, 1729339/proyecto_FIN, 1729339/proyecto_PROCESO, 1729339/proyecto_FIN, 1729339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729671 | Proyecto de inversión | 2213003.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213003.62, modificado:2213003.62}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 23768 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 23768 | S | 5143 | 4747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 43840 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A NORTE PONIENTE, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ NORTE LA OBRA SE UBICA EN 6A AVENI, lon:-92.14495747, lat:16.25373845}} | 2020-03-15 | 2020-05-31 | 2213003.62 | 2213003.62 | 2213003.62 | 2213003.62 | 2213003.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/005/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2213003.62, importe_modificado:2213003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1729671/proyecto_INICIO, 1729671/proyecto_PROCESO, 1729671/proyecto_INICIO, 1729671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301729841 | Proyecto de inversión | 599545.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599545.33, modificado:599545.33}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO MIXTO - 24244 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24244 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:695.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:SECCION SECCION 25 DE FEBRERO, 67176 SECCIÓN 25 DE FEBRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECCIÓN 25 DE FEBRERO A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO A MARGARITAS ENTRE LA, lon:-92.17890135, lat:14.97054003}} | 2020-04-06 | 2020-06-06 | 599545.33 | 599545.33 | 599545.33 | 599545.33 | 599545.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/005/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:599545.33, importe_modificado:599545.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1729841/proyecto_INICIO, 1729841/proyecto_PROCESO, 1729841/proyecto_FIN, 1729841/proyecto_INICIO, 1729841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-02}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-06-22}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-06-22}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-06-22}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-06-22}}
2020 | 5 | CHP200301730032 | Proyecto de inversión | 1408955.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408955.82, modificado:1408955.82}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 24849 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24849 | S | 678 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1564.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:7, direccion:SECCION IZAPA 1A SECCIÓN, 67176 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA 1A SECCIÓN DE IZAPA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO EL PATASTE A LA ALTURA DEL, lon:-92.17223961, lat:14.90711954}} | 2020-04-27 | 2020-07-10 | 1408955.82 | 1408955.82 | 1408955.82 | 1408955.82 | 1408955.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/007/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1408955.82, importe_modificado:1408955.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1730032/proyecto_INICIO, 1730032/proyecto_FIN, 1730032/proyecto_PROCESO, 1730032/proyecto_FIN, 1730032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730108 | Proyecto de inversión | 1299916.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299916.98, modificado:1299916.98}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA ENTRE CALLES SONORA SUR Y MATAMOROS SUR - 25076 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 25076 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.3, meta_modificada:178.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO SAN MARCOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA Y CALLE SONORA, CALLE MATAMOROS DESCRIPCION PARA LLEGAR A LA OBRA SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIR, lon:-92.67756156, lat:15.33695412}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-006/2020, contratista:JESÚS GARCÍA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1299916.98, importe_modificado:1299916.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.3}} | {1730108/proyecto_FIN, 1730108/proyecto_INICIO, 1730108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730290 | Proyecto de inversión | 381071.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381071.71, modificado:381071.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 53 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 25556 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25556 | S | 130 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), 49675 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL P, lon:-92.28969319, lat:17.3732912}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 381071.71 | 381071.71 | 381071.71 | 381071.71 | 381071.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-034/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:381071.71, importe_modificado:381071.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1730290/proyecto_PROCESO, 1730290/proyecto_FIN, 1730290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730424 | Proyecto de inversión | 246411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246411.14, modificado:246411.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD POZO DE PIEDRA - 25933 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:155, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 195 + 450 PARAJE POZO DE PIEDRA, 58993 POZO DE PIEDRA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.36959508, lat:16.75956605}} | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-004/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:246411.14, importe_modificado:246411.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1730424/proyecto_FIN, 1730424/proyecto_PROCESO, 1730424/proyecto_INICIO, 1730424/proyecto_PROCESO, 1730424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735632 | Proyecto de inversión | 1519863.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519863.09, modificado:1519863.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 27315 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 27315 | S | 376 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA LIBERTAD, 79732 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TOMAS, lon:-92.70504192, lat:15.405822}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1519863.09 | 1519863.09 | 1519863.09 | 1519863.09 | 1519863.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-024/2020, contratista:ARQUIMIDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1519863.09, importe_modificado:1519863.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}} | {1735632/proyecto_FIN, 1735632/proyecto_PROCESO, 1735632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736057 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS SUPERFICIALES - 27920 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 27920 | S | 139 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:63, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29634 SAN ISIDRO (SAN ANTONIO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO ESTATAL DE COPAINALA A TECPATAN CHIAPAS APROXIMADAMENTE A 9 KM DEL, lon:-93.26456836, lat:17.18479962}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1736057/proyecto_INICIO, 1736057/proyecto_FIN, 1736057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736216 | Proyecto de inversión | 1528261.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528261.74, modificado:1528261.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ) - 28181 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28181 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.1, meta_modificada:772.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AL SUR SE ENCUENTRA EDIFICIO DON PANCHITO AL PONIENTE SE UBICA LA CASA EJIDAL, AL NORTE SE ENCUENTRAN LAS, lon:-92.46751982, lat:15.1353441}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 1528261.74 | 1528261.74 | 1528261.74 | 1528261.74 | 1528261.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/006/FISM2020, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1528261.74, importe_modificado:1528261.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.1}} | {1736216/proyecto_INICIO, 1736216/proyecto_PROCESO, 1736216/proyecto_INICIO, 1736216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736770 | Proyecto de inversión | 219032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAN MARCOS - 28859 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28859 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 183 - LOCALIDAD TAJALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA SAN MARCOS, 58993 SAN MARCOS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIME, lon:-92.28983391, lat:16.81556604}} | 2020-01-22 | 2020-02-21 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-008/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1736770/proyecto_FIN, 1736770/proyecto_INICIO, 1736770/proyecto_FIN, 1736770/proyecto_PROCESO, 1736770/proyecto_FIN, 1736770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736846 | Proyecto de inversión | 733482.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733482.74, modificado:733482.74}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 28952 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28952 | S | 112 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SALTO DE AGUA - SAN JOSE KILÓMETRO 3 + 722 EJIDO LAS NUBES, 29900 LAS NUBES, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELA DE C, lon:-92.32670035, lat:17.52749619}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 733482.74 | 733482.74 | 733482.74 | 733482.74 | 733482.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-069/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:733482.74, importe_modificado:733482.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1736846/proyecto_INICIO, 1736846/proyecto_FIN, 1736846/proyecto_PROCESO, 1736846/proyecto_FIN, 1736846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737841 | Proyecto de inversión | 1002736.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002736.77, modificado:1002736.77}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA DOS - 30185 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 30185 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL LIMÓN, 62814 EL LIMÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CARRETERA ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DEL EJIDO GUADALUPE ENTRE EL EJIDO CAMPECHE, lon:-93.37195926, lat:17.06840892}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1002736.77 | 1002736.77 | 1002736.77 | 1002736.77 | 1002736.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1002736.77, importe_modificado:1002736.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}} | {1737841/proyecto_INICIO, 1737841/proyecto_PROCESO, 1737841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737863 | Proyecto de inversión | 649913.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649913.61, modificado:649913.61}} | BACHEO EN CALLE LERDO DE TEJADA - 30211 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30211 | S | 3689 | 3337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PROLONGACION LERDO DE TEJADA INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 67176 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA CHICO-CACAHOATAN Y CALLE CALLE NUEVA, LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL , lon:-92.16049818, lat:14.94884838}} | 2020-04-27 | 2020-06-27 | 649913.61 | 649913.61 | 649913.61 | 649913.61 | 649913.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/010/2020, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:649913.61, importe_modificado:649913.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1737863/proyecto_INICIO, 1737863/proyecto_FIN, 1737863/proyecto_PROCESO, 1737863/proyecto_FIN, 1737863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738165 | Proyecto de inversión | 2123240.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123240.35, modificado:2123240.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA. - 30549 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 30549 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SUNUAPA-SAN PEDRO - EL CUCAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CUCAYO, 29520 EL CUCAYO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO SUNUAPASAN PEDRO A LA ALTURA DEL KM 2900 LADO , lon:-93.25255518, lat:17.41264981}} | 2020-01-06 | 2020-03-05 | 2123240.35 | 2123240.35 | 2123240.35 | 2123240.35 | 2123240.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-001/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2123240.35, importe_modificado:2123240.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1880.0}} | {1738165/proyecto_INICIO, 1738165/proyecto_FIN, 1738165/proyecto_PROCESO, 1738165/proyecto_FIN, 1738165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739380 | Proyecto de inversión | 438457 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 31966 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 31966 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1046, direccion:CALLE EJIDO NUEVO JERUSALEN EJIDO EJIDO NUEVO JERUSALEN, 78863 NUEVO JERUSALÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVO JERUSALEN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS CARRETERA VILLAFLORESARRIAGA KM 40 A L, lon:-93.54111944, lat:16.38810995}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-006, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1739380/proyecto_INICIO, 1739380/proyecto_FIN, 1739380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739434 | Proyecto de inversión | 914481.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914481.11, modificado:914481.11}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO - 32025 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 32025 | S | 195 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:219, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 RANCHERIA EL MANGO, 29960 EL MANGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 39.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRS, lon:-91.70339636, lat:17.40396808}} | 2020-03-09 | 2020-05-09 | 914481.11 | 914481.11 | 914481.11 | 914481.11 | 914481.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86987, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:914481.11, importe_modificado:914481.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1739434/proyecto_INICIO, 1739434/proyecto_FIN, 1739434/proyecto_PROCESO, 1739434/proyecto_FIN, 1739434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739686 | Proyecto de inversión | 2026584.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026584.76, modificado:2026584.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD SAN ANTONIO PORVENIR - 32335 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32335 | S | 485 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9800.0, meta_modificada:9800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 900 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 82273 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y , LA OBRA SE UBIC, lon:-91.69020702, lat:16.22291016}} | 2020-05-06 | 2020-06-07 | 2026584.76 | 2026584.76 | 2026584.76 | 2026584.76 | 2026584.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0012/2020, contratista:C. FRANCISCO ROBERTO CANO ARGÜELLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2026584.76, importe_modificado:2026584.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9800.0}} | {1739686/proyecto_INICIO, 1739686/proyecto_PROCESO, 1739686/proyecto_INICIO, 1739686/proyecto_PROCESO, 1739686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739786 | Proyecto de inversión | 1351739.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351739.35, modificado:1351739.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPR4085O EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 32444 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 32444 | S | 87 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 75678 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA CENTRAL, CALLE CAMPO DEL FUTBOL LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.80098878, lat:15.26082749}} | 2020-05-11 | 2020-07-31 | 1351739.35 | 1351739.35 | 1351739.35 | 1351739.35 | 1351739.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1351739.35, importe_modificado:1351739.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}} | {1739786/proyecto_INICIO, 1739786/proyecto_PROCESO, 1739786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739962 | Proyecto de inversión | 1078247.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078247.01, modificado:1078247.01}} | CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL DE MALLA ACERO Y POSTERIOR CON MALLA CICLON EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 10 CCT 07DST0010I - 32646 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 32646 | S | 470 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PTE NORTE Y AVENIDA 8A AV NTE PONIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA A LA COLONIA GUADALUPE PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIR, lon:-91.98483366, lat:17.51531784}} | 2020-03-10 | 2020-06-10 | 1078247.01 | 1078247.01 | 1078247.01 | 1078247.01 | 1078247.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-062-2020, contratista:MULII'X WA'AKUN LIMON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1078247.01, importe_modificado:1078247.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {1739962/proyecto_INICIO, 1739962/proyecto_FIN, 1739962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739993 | Proyecto de inversión | 1364438.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364438.05, modificado:1364438.05}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL HORIZONTE - 32692 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32692 | S | 210 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 150 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA AURORA GRANDE Y , SALIDA A YAJALÓN DESVÍO EN EL CRUCERO TZAJALÁ A 1, lon:-92.35233453, lat:17.1125459}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78598, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {1739993/proyecto_INICIO, 1739993/proyecto_PROCESO, 1739993/proyecto_FIN, 1739993/proyecto_PROCESO, 1739993/proyecto_FIN, 1739993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740202 | Proyecto de inversión | 1217173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217173.52, modificado:1217173.52}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (MEJORAS) BARRIO CENTRO PAREDON - 32952 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 32952 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLEJON ABASOLO, CALLE BOCANEGRA CERCA DEL MERCADO 5 DE MAYO, lon:-93.86911417, lat:16.05067494}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1217173.52 | 1217173.52 | 1217173.52 | 1217173.52 | 1217173.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/029/2020, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1217173.52, importe_modificado:1217173.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740202/proyecto_FIN, 1740202/proyecto_INICIO, 1740202/proyecto_FIN, 1740202/proyecto_PROCESO, 1740202/proyecto_INICIO, 1740202/proyecto_PROCESO, 1740202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740519 | Proyecto de inversión | 1605938.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605938.24, modificado:1605938.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 642 PAULO FREIRE CLAVE 07ETV0619G - 33345 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33345 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO FLOR DE MAYO, 74506 FLOR DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A NUEVA MORELIA Y CARRETERA A FLOR DE MAYO, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN APROXIMADAMENTE 5 KM, lon:-92.09949413, lat:15.59711273}} | 2020-06-16 | 2020-08-21 | 1605938.24 | 1605938.24 | 1605938.24 | 1605938.24 | 1605938.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-040/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1605938.24, importe_modificado:1605938.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1740519/proyecto_PROCESO, 1740519/proyecto_FIN, 1740519/proyecto_INICIO, 1740519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741554 | Proyecto de inversión | 1204676.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204676.7, modificado:1204676.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL NIZ ASENTAMIENTO EL NIZ - 34651 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34651 | S | 290 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - CANOILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 600 COLONIA EL NIZ, 60999 EL NIZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DESVIÓ POR CARRETERA FEDERAL SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, lon:-92.21340512, lat:16.70659794}} | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 1204676.7 | 1204676.7 | 1204676.7 | 1204676.7 | 1204676.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-027/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1204676.7, importe_modificado:1204676.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1741554/proyecto_INICIO, 1741554/proyecto_FIN, 1741554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741779 | Proyecto de inversión | 913283.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913283.56, modificado:913283.56}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DPR4768R BARRIO CANOAS CABECERA MUNICIPAL - 34925 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34925 | S | 77 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON 13 DE SEPTIEMBRE BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE 5 DE MAYO, ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A 1.30 KM DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO CANOAS, lon:-92.24587161, lat:15.35284173}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 913283.56 | 913283.56 | 913283.56 | 913283.56 | 913283.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-019/2020, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:913283.56, importe_modificado:913283.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1741779/proyecto_INICIO, 1741779/proyecto_FIN, 1741779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741933 | Proyecto de inversión | 54758.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.03, modificado:54758.03}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZAJALCHÉN ASENTAMIENTO TZAJALCHÉN - 35096 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35096 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 COLONIA TZAJALCHÉN, 63940 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.27459555, lat:16.84456654}} | 2020-02-03 | 2020-03-02 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-032/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:54758.03, importe_modificado:54758.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1741933/proyecto_INICIO, 1741933/proyecto_FIN, 1741933/proyecto_PROCESO, 1741933/proyecto_FIN, 1741933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742234 | Proyecto de inversión | 2046240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046240.0, modificado:2046240.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZINACANTAN MUJERES - 35513 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 35513 | S | 2352 | 1764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 61306 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZINACANTÁN. CABECERA MUNICIPAL. MUJERES, lon:-92.71859793, lat:16.75693959}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 2046240 | 2046240 | 2046240 | 2046240 | 2046240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-61VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2046240.0, importe_modificado:2046240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:588.0}} | {1742234/proyecto_PROCESO, 1742234/proyecto_FIN, 1742234/proyecto_INICIO, 1742234/proyecto_PROCESO, 1742234/proyecto_INICIO, 1742234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742252 | Proyecto de inversión | 568893.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568893.87, modificado:568893.87}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE PISO FIRME - 35530 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 35530 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 54198 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO ENTRE LAS , lon:-92.56736454, lat:17.26414914}} | 2020-03-05 | 2020-05-07 | 568893.87 | 568893.87 | 568893.87 | 568893.87 | 568893.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:568893.87, importe_modificado:568893.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1742252/proyecto_INICIO, 1742252/proyecto_FIN, 1742252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742658 | Proyecto de inversión | 1814240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814240.0, modificado:1814240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS (PANELES SOLARES) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ARROYÓN - 35974 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 35974 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO DEL EJIDO ARROYON - VIVIENDAS DISPERSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EL ARROYON, 81980 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DE FORMA DISPERSA EN VE, lon:-92.8385066, lat:15.72255892}} | 2020-03-23 | 2020-05-09 | 1814240 | 1814240 | 1814240 | 1814240 | 1814240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/018-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1814240.0, importe_modificado:1814240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_PROCESO, 1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_FIN, 1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_FIN, 1742658/proyecto_PROCESO, 1742658/proyecto_FIN, 1742658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742767 | Proyecto de inversión | 4694466.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4694466.85, modificado:4694466.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO NICALOCOK - 36115 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36115 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 43837 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 7A. PONIENTE SUR, CALLE 11A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONIENTE ENT, lon:-92.13961256, lat:16.24051243}} | 2020-03-16 | 2020-06-26 | 4694466.85 | 4694466.85 | 4694466.85 | 4694466.85 | 4694466.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/014/2020, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4694466.85, importe_modificado:4694466.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {1742767/proyecto_PROCESO, 1742767/proyecto_INICIO, 1742767/proyecto_PROCESO, 1742767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301742849 | Proyecto de inversión | 557071.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO CALLE MAGISTERIAL BARRIO LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 36317 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36317 | S | 169 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HUANACASTLE Y AVENIDA TELLALTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LOS PINOS PASANDO POR EL BARRIO REFORMA EL PUENTE LOS PINO, lon:-92.2510857, lat:15.37049571}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-028/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1742849/proyecto_INICIO, 1742849/proyecto_FIN, 1742849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742963 | Proyecto de inversión | 2299061.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299061.8, modificado:2299061.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 36625 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 52164 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALA - BAWITZ TUTZILTIK Y TERRACERIA CENTRO CACUALA , lon:-92.05134764, lat:17.08682923}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 2299061.8 | 2299061.8 | 2299061.8 | 2299061.8 | 2299061.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2299061.8, importe_modificado:2299061.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}} | {1742963/proyecto_INICIO, 1742963/proyecto_PROCESO, 1742963/proyecto_FIN, 1742963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743146 | Proyecto de inversión | 2295096.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295096.16, modificado:2295096.16}} | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN FELIPE TIZAPA - 37090 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 37090 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO SAN FELIPE TIZAPA, LA OBRA SE , lon:-92.61342416, lat:15.27679245}} | 2020-02-12 | 2020-05-12 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-009/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2295096.16, importe_modificado:2295096.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1014.0}} | {1743146/proyecto_INICIO, 1743146/proyecto_PROCESO, 1743146/proyecto_FIN, 1743146/proyecto_PROCESO, 1743146/proyecto_FIN, 1743146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743278 | Proyecto de inversión | 1842644.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842644.98, modificado:1842644.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD COROSTIC BARRIO CENTRO - 37377 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37377 | S | 78 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC BARRIO CENTRO, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 54.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN , lon:-92.15425024, lat:17.13668329}} | 2020-03-27 | 2020-06-26 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1842644.98, importe_modificado:1842644.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN, 1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743417 | Proyecto de inversión | 1112548.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112548.1, modificado:1112548.1}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA AGUA POTABLE (LA PALMA I) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 37716 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 37716 | S | 665 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 81980 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, AVENIDA CUARTA SUR LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA P, lon:-92.70049971, lat:16.11819324}} | 2020-05-04 | 2020-06-27 | 1112548.1 | 1112548.1 | 1112548.1 | 1112548.1 | 1112548.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/019-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1112548.1, importe_modificado:1112548.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743417/proyecto_INICIO, 1743417/proyecto_PROCESO, 1743417/proyecto_FIN, 1743417/proyecto_PROCESO, 1743417/proyecto_FIN, 1743417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743566 | Proyecto de inversión | 1306207.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306207.15, modificado:1306207.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 38062 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 38062 | S | 82 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MALVINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO MALVINAS, 67960 LAS MALVINAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LAS MALVINAS, ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 12 K, lon:-92.48745542, lat:15.33866581}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1306207.15 | 1306207.15 | 1306207.15 | 1306207.15 | 1306207.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-029/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1306207.15, importe_modificado:1306207.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_FIN, 1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_INICIO, 1743566/proyecto_FIN, 1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743767 | Proyecto de inversión | 1704432.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704432.54, modificado:1704432.54}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS, EN RAYÓN LOCALIDAD CARRIZAL ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 38520 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38520 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:COLONIA , 47338 CARRIZAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , A LOCALIDAD DE CARRIZAL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 166 HABITANTES. EN LA LISTA DE LOS PUEBLOS MÁS POBLADOS DE TODO EL MUNICIPIO ES EL, lon:-92.99112985, lat:17.13977415}} | 2020-05-01 | 2020-07-13 | 1704432.54 | 1704432.54 | 1704432.54 | 1704432.54 | 1704432.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-010/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1704432.54, importe_modificado:1704432.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1743767/proyecto_FIN, 1743767/proyecto_INICIO, 1743767/proyecto_FIN, 1743767/proyecto_PROCESO, 1743767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743907 | Proyecto de inversión | 177963.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177963.6, modificado:177963.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NAVIL TAPJA - 38839 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38839 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE NAVIL TAPJA, 61006 NAVIL TAPJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29087081, lat:16.71543944}} | 2020-02-20 | 2020-03-20 | 177963.6 | 177963.6 | 177963.6 | 177963.6 | 177963.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-045/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:177963.6, importe_modificado:177963.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1743907/proyecto_FIN, 1743907/proyecto_INICIO, 1743907/proyecto_FIN, 1743907/proyecto_PROCESO, 1743907/proyecto_INICIO, 1743907/proyecto_FIN, 1743907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744017 | Proyecto de inversión | 1456640.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456640.03, modificado:1456640.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 39076 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 39076 | S | 58 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.9, meta_modificada:1629.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 700 EJIDO SANTA ROSA, 67340 SANTA ROSA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA ROSA, ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 44.7 KM, lon:-92.53274506, lat:15.44697474}} | 2020-02-03 | 2020-05-30 | 1456640.03 | 1456640.03 | 1456640.03 | 1456640.03 | 1456640.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-003/2020, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROBELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1456640.03, importe_modificado:1456640.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1629.9}} | {1744017/proyecto_INICIO, 1744017/proyecto_PROCESO, 1744017/proyecto_FIN, 1744017/proyecto_PROCESO, 1744017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744228 | Proyecto de inversión | 4758587.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4758587.01, modificado:4758587.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SESENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD AURORA GRANDE - 39532 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39532 | S | 386 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7171.0, meta_modificada:7171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA DURAZNAL SANTA FÉ, LA LOCALIDAD SE UBICA, lon:-92.35455911, lat:17.13367924}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78913, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4758587.01, importe_modificado:4758587.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7171.0}} | {1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_INICIO, 1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_PROCESO, 1744228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744574 | Proyecto de inversión | 698378.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698378.32, modificado:698378.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO 27 DE FEBRERO EN CABECERA MUNICIPAL - 40239 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 40239 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO 27 DE FEBRERO, 46525 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPÁL Y CAMINO A LAS LIMAS, EL BARRIO 27 DE FEBRERO SE ENCUENTRA AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLINDACON N, lon:-92.80557905, lat:17.12957111}} | 2020-06-22 | 2020-08-21 | 698378.32 | 698378.32 | 698378.32 | 698378.32 | 698378.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:698378.32, importe_modificado:698378.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1744574/proyecto_PROCESO, 1744574/proyecto_INICIO, 1744574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744654 | Proyecto de inversión | 3397366 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397366.0, modificado:3397366.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO - 40390 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40390 | S | 1345 | 1197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2937.0, meta_modificada:2937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RINCON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 69577 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE MARMOL, AVENIDA CHIAPAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE MARMOL LA GLORIE, lon:-92.25491795, lat:14.94275887}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3397366 | 3397366 | 3397366 | 3397366 | 3397366 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3397366.0, importe_modificado:3397366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2937.0}} | {1744654/proyecto_INICIO, 1744654/proyecto_PROCESO, 1744654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744768 | Proyecto de inversión | 1291556 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291556.0, modificado:1291556.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA RC. EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: 07DPB0502IEN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO ZONA URBANA (CABECERA MUNICIPAL) - 40635 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 40635 | S | 634 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO ZONA URBANA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE LA TERCERA SUR Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA PRIMERA SUR, CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA M, lon:-92.33906092, lat:16.78263903}} | 2020-01-20 | 2020-04-18 | 1291556 | 1291556 | 1291556 | 1291556 | 1291556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1291556.0, importe_modificado:1291556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1744768/proyecto_INICIO, 1744768/proyecto_PROCESO, 1744768/proyecto_FIN, 1744768/proyecto_PROCESO, 1744768/proyecto_FIN, 1744768/proyecto_INICIO, 1744768/proyecto_PROCESO, 1744768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744921 | Proyecto de inversión | 3399701 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399701.0, modificado:3399701.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL TESORO - 40971 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40971 | S | 1346 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3035.0, meta_modificada:3035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBY CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA INTERIOR SN COLONIA EL TESORO, 67500 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PERLA Y CALLE ALEJANDRINA, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA CALLE RUBY Y CALLE DIAM, lon:-92.23836518, lat:14.9004156}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3399701 | 3399701 | 3399701 | 3399701 | 3399701 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2020, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3399701.0, importe_modificado:3399701.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3035.0}} | {1744921/proyecto_PROCESO, 1744921/proyecto_INICIO, 1744921/proyecto_PROCESO, 1744921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744940 | Proyecto de inversión | 1223489 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223489.0, modificado:1223489.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA EL HERMITAÑO - 41009 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41009 | S | 487 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES HORTENCIAS, GIRASOLES, ROSAS INTERIOR SN COLONIA EL HERMITAÑO, 67500 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE IMNOMIADA, CALLE SIN NOMBRE LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRAN ENTRE , lon:-92.23630524, lat:14.90128652}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1223489 | 1223489 | 1223489 | 1223489 | 1223489 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2020, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1223489.0, importe_modificado:1223489.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1744940/proyecto_INICIO, 1744940/proyecto_PROCESO, 1744940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744984 | Proyecto de inversión | 2598777 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598777.0, modificado:2598777.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE LA PRIMAVERA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO DE LA PITA EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 41107 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41107 | S | 1030 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.0, meta_modificada:2391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 70980 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO A LA PITA, CALLE MELOCOTON LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO DE, lon:-92.27201359, lat:14.87821281}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2598777 | 2598777 | 2598777 | 2598777 | 2598777 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2598777.0, importe_modificado:2598777.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.0}} | {1744984/proyecto_INICIO, 1744984/proyecto_PROCESO, 1744984/proyecto_INICIO, 1744984/proyecto_PROCESO, 1744984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745185 | Proyecto de inversión | 1822940.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822940.16, modificado:1822940.16}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO - 44542 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 44542 | S | 492 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO ZONA COMERCIAL, 60820 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ZONA MILITAR, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PARTIDA MILITAR DEL BARRIO ZONA COMERCIAL DE RAUDALES MALPASO MUNICIP, lon:-93.60592796, lat:17.1876587}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 1822940.16 | 1822940.16 | 1822940.16 | 1822940.16 | 1822940.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1822940.16, importe_modificado:1822940.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745185/proyecto_PROCESO, 1745185/proyecto_FIN, 1745185/proyecto_PROCESO, 1745185/proyecto_INICIO, 1745185/proyecto_PROCESO, 1745185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745343 | Proyecto de inversión | 313962 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313962.0, modificado:313962.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ASÍ ES LA VIDA-ÁNGEL ALBINO CORZO - 44998 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 44998 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:7, direccion:EJIDO , 00000 ASÍ ES LA VIDA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A LA SALIDA DEL EJIDO ASÍ ES LA VIDA CORZO CON DIRECCIÓN AL EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-93.64510979, lat:17.28327185}} | 2020-01-10 | 2020-02-08 | 313962 | 313962 | 313962 | 313962 | 313962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-006/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:313962.0, importe_modificado:313962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1745343/proyecto_INICIO, 1745343/proyecto_PROCESO, 1745343/proyecto_FIN, 1745343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745370 | Proyecto de inversión | 363921.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363921.21, modificado:363921.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LOS DIAMANTES - 45062 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 45062 | S | 60 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:123, direccion:EJIDO LOS DIAMANTES, 63109 LOS DIAMANTES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJIDO LOS DIAMANTES EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.60036577, lat:17.30466704}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 363921.21 | 363921.21 | 363921.21 | 363921.21 | 363921.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:363921.21, importe_modificado:363921.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1745370/proyecto_FIN, 1745370/proyecto_INICIO, 1745370/proyecto_FIN, 1745370/proyecto_PROCESO, 1745370/proyecto_FIN, 1745370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745738 | Proyecto de inversión | 1148193.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148193.32, modificado:1148193.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 45985 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 45985 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN RAFAEL, 48259 SAN RAFAEL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO Y TERRACERIA L RETIRO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOS, lon:-92.41528873, lat:17.07519868}} | 2020-03-02 | 2020-05-21 | 1148193.32 | 1148193.32 | 1148193.32 | 1148193.32 | 1148193.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1148193.32, importe_modificado:1148193.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1745738/proyecto_PROCESO, 1745738/proyecto_FIN, 1745738/proyecto_PROCESO, 1745738/proyecto_INICIO, 1745738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745763 | Proyecto de inversión | 2314863.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314863.56, modificado:2314863.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA - 46046 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46046 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ISLA, 48259 LA ISLA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA TACUBA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX, lon:-92.38716332, lat:17.09334416}} | 2020-02-21 | 2020-05-29 | 2314863.56 | 2314863.56 | 2314863.56 | 2314863.56 | 2314863.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2314863.56, importe_modificado:2314863.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1745763/proyecto_PROCESO, 1745763/proyecto_FIN, 1745763/proyecto_PROCESO, 1745763/proyecto_FIN, 1745763/proyecto_INICIO, 1745763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745776 | Proyecto de inversión | 4213933.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213933.35, modificado:4213933.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN SANTA LUCIA (PRIMERA SECCIÓN) - 46072 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46072 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AQUILES SERDÁN SANTA LUCÍA, 48259 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS Y TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 24.6 KM DE, lon:-92.49376216, lat:17.09936087}} | 2020-04-15 | 2020-09-15 | 4213933.35 | 4213933.35 | 4213933.35 | 4213933.35 | 4213933.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-035/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4213933.35, importe_modificado:4213933.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}} | {1745776/proyecto_INICIO, 1745776/proyecto_FIN, 1745776/proyecto_PROCESO, 1745776/proyecto_FIN, 1745776/proyecto_PROCESO, 1745776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746236 | Proyecto de inversión | 2763462.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763462.01, modificado:2763462.01}} | CONSTRUCCION DE 19 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47161 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47161 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YASHÁ, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CA, lon:-92.36423966, lat:16.86230079}} | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2763462.01, importe_modificado:2763462.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1746236/proyecto_INICIO, 1746236/proyecto_PROCESO, 1746236/proyecto_FIN, 1746236/proyecto_INICIO, 1746236/proyecto_FIN, 1746236/proyecto_PROCESO, 1746236/proyecto_FIN, 1746236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746442 | Proyecto de inversión | 3490022.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490022.06, modificado:3490022.06}} | CONSTRUCCION DE 24 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47652 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47652 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAQUELCHAN, 52010 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILOMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-92.35643355, lat:16.98519313}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 3490022.06 | 3490022.06 | 3490022.06 | 3490022.06 | 3490022.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3490022.06, importe_modificado:3490022.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1746442/proyecto_INICIO, 1746442/proyecto_PROCESO, 1746442/proyecto_FIN, 1746442/proyecto_PROCESO, 1746442/proyecto_FIN, 1746442/proyecto_INICIO, 1746442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746705 | Proyecto de inversión | 828754.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828754.75, modificado:828754.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JUÁREZ LOCALIDAD LA ARENA ASENTAMIENTO LA ARENA - 48407 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 48407 | S | 83 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA ARENA, 29517 LA ARENA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ-MANZANILLAL Y , ACCESA POR EL CAMINO QUE DIRIGE HACIA SANTA CRUZ T, lon:-93.11569756, lat:17.7943859}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 828754.75 | 828754.75 | 828754.75 | 828754.75 | 828754.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:GRUPO IN Y CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:828754.75, importe_modificado:828754.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:582.0}} | {1746705/proyecto_PROCESO, 1746705/proyecto_FIN, 1746705/proyecto_INICIO, 1746705/proyecto_PROCESO, 1746705/proyecto_FIN, 1746705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-23}}
2020 | 5 | CHP200301746725 | Proyecto de inversión | 434258.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434258.47, modificado:434258.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL DORADO - 48461 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48461 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:56, direccion:EJIDO EL DORADO, 00000 EL DORADO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA ENTRADA AL EJIDO EL DORADO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.56141773, lat:17.31156811}} | 2020-04-06 | 2020-05-05 | 434258.47 | 434258.47 | 434258.47 | 434258.47 | 434258.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:434258.47, importe_modificado:434258.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1746725/proyecto_INICIO, 1746725/proyecto_PROCESO, 1746725/proyecto_FIN, 1746725/proyecto_PROCESO, 1746725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301747756 | Proyecto de inversión | 1561127.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561127.16, modificado:1561127.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 51888 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 51888 | S | 203 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N COLONIA ATOYAC NAYLUM, 29800 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMP, lon:-92.67492678, lat:17.35067563}} | 2020-03-23 | 2020-06-26 | 1561127.16 | 1561127.16 | 1561127.16 | 1561127.16 | 1561127.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1561127.16, importe_modificado:1561127.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1747756/proyecto_INICIO, 1747756/proyecto_FIN, 1747756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747910 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 52245 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52245 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR S/N COLONIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES CERRO BLANCO Y UNIÓNJUÚ, lon:-92.60267496, lat:17.3886613}} | 2020-03-23 | 2020-05-29 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1747910/proyecto_INICIO, 1747910/proyecto_FIN, 1747910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748268 | Proyecto de inversión | 4213727.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213727.22, modificado:4213727.22}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO HUIXTLA CENTRO (EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLES GUERRERO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE DIAGONAL ENTRE GUERRERO Y MORELOS; CALLE MORELOS, IGNACIO ZARAGOZA Y FCO. I. MADERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. GALEANA) - 53060 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53060 | S | 1138 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE DIAGONAL ENTRE GUERRERO Y MORELOS CALLE MORELOS IGNACIO ZARAGOZA Y FCO. I. MADERO ENT, lon:-92.46653647, lat:15.13925256}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4213727.22 | 4213727.22 | 4213727.22 | 4213727.22 | 4213727.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/BNOySP2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4213727.22, importe_modificado:4213727.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1748268/proyecto_PROCESO, 1748268/proyecto_INICIO, 1748268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748972 | Proyecto de inversión | 550398.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550398.18, modificado:550398.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA (AULAS) EN ESCUELA CUAHUTEMOC LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 55058 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 55058 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ, 29750 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, lon:-92.80779523, lat:17.2234853}} | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 550398.18 | 550398.18 | 550398.18 | 550398.18 | 550398.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-014/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:550398.18, importe_modificado:550398.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1748972/proyecto_INICIO, 1748972/proyecto_PROCESO, 1748972/proyecto_FIN, 1748972/proyecto_PROCESO, 1748972/proyecto_FIN, 1748972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749097 | Proyecto de inversión | 999454.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999454.43, modificado:999454.43}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MAZATÁN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN ASENTAMIENTO AQUILES SERDÁN - 55305 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 55305 | S | 700 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO CARRETERA MAZATAN - AQUILES SERDAN, MARTE R GOMEZ KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 AQUILES SERDÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO CARRETERA MAZATAN , lon:-92.49784643, lat:14.91889675}} | 2020-01-06 | 2020-01-31 | 999454.43 | 999454.43 | 999454.43 | 999454.43 | 999454.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:999454.43, importe_modificado:999454.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749097/proyecto_FIN, 1749097/proyecto_PROCESO, 1749097/proyecto_INICIO, 1749097/proyecto_PROCESO, 1749097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750377 | Proyecto de inversión | 898565.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898565.51, modificado:898565.51}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO SAMARIA - 59266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 59266 | S | 32 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y TERRACERIA SAN MART, lon:-91.88362309, lat:16.85541167}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 898565.51 | 898565.51 | 898565.51 | 898565.51 | 898565.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83644, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:898565.51, importe_modificado:898565.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1360.0}} | {1750377/proyecto_FIN, 1750377/proyecto_PROCESO, 1750377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750531 | Proyecto de inversión | 1748637.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748637.39, modificado:1748637.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SIBAQUIL - 59675 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59675 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO MUQUENAL - SIBAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ SIBAQUIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL UBICADO A 2.6, lon:-92.14035325, lat:17.14692816}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1748637.39 | 1748637.39 | 1748637.39 | 1748637.39 | 1748637.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78952, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1748637.39, importe_modificado:1748637.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}} | {1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_PROCESO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_PROCESO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750751 | Proyecto de inversión | 544657.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LAS GARDENIAS - 60252 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60252 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:978, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LAS GARDENIAS, 29940 LAS GARDENIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LAS GARDENIAS UBICADO A 3.9 KM DE LA C, lon:-92.28698666, lat:17.0836697}} | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81978, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1750751/proyecto_INICIO, 1750751/proyecto_PROCESO, 1750751/proyecto_FIN, 1750751/proyecto_PROCESO, 1750751/proyecto_FIN, 1750751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751017 | Proyecto de inversión | 483720 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483720.0, modificado:483720.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TZAJALNAM MUJERES - 61040 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 61040 | S | 556 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:PARAJE TZAJALNAM, 29350 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TZAJALNAM MUJERES., lon:-92.71819547, lat:16.74383136}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 483720 | 483720 | 483720 | 483720 | 483720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-66VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:483720.0, importe_modificado:483720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}} | {1751017/proyecto_FIN, 1751017/proyecto_PROCESO, 1751017/proyecto_INICIO, 1751017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751305 | Proyecto de inversión | 2499850.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499850.72, modificado:2499850.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 61907 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61907 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942.0, meta_modificada:1942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO FLORIDO Y CARRETERA CAMPO VIRGEN, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL, lon:-92.2170748, lat:16.82252871}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 2499850.72 | 2499850.72 | 2499850.72 | 2499850.72 | 2499850.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0078/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499850.72, importe_modificado:2499850.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1942.0}} | {1751305/proyecto_PROCESO, 1751305/proyecto_INICIO, 1751305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751459 | Proyecto de inversión | 53483.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53483.8, modificado:53483.8}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CACATEEL CANTAJAL - 62385 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62385 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:496, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO CACATEEL CANTAJAL, 29940 CACATEEL CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COJTOMIL - CACATEEL CANTAJAL Y , LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.12600456, lat:17.12522363}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82417, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:53483.8, importe_modificado:53483.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1751459/proyecto_INICIO, 1751459/proyecto_PROCESO, 1751459/proyecto_FIN, 1751459/proyecto_PROCESO, 1751459/proyecto_FIN, 1751459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751518 | Proyecto de inversión | 288555 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288555.0, modificado:288555.0}} | CONSTRUCCION DE 8 MUROS FIRMES EN EL PARAJE PUERTO MORELOS - 62545 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62545 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE PUERT, lon:-92.18188151, lat:16.53450127}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 288555 | 288555 | 288555 | 288555 | 288555 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:288555.0, importe_modificado:288555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1751518/proyecto_INICIO, 1751518/proyecto_PROCESO, 1751518/proyecto_FIN, 1751518/proyecto_INICIO, 1751518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751719 | Proyecto de inversión | 864969.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864969.98, modificado:864969.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 63243 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63243 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 480 EJIDO ABASOLO, 29939 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.21112029, lat:16.82534259}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 864969.98 | 864969.98 | 864969.98 | 864969.98 | 864969.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0094/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:864969.98, importe_modificado:864969.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1751719/proyecto_INICIO, 1751719/proyecto_PROCESO, 1751719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751739 | Proyecto de inversión | 1005056.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005056.38, modificado:1005056.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63295 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63295 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIRIGI, lon:-92.0888646, lat:16.89989652}} | 2020-03-25 | 2020-07-25 | 1005056.38 | 1005056.38 | 1005056.38 | 1005056.38 | 1005056.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0098/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1005056.38, importe_modificado:1005056.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1751739/proyecto_INICIO, 1751739/proyecto_FIN, 1751739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751768 | Proyecto de inversión | 5000012.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000012.52, modificado:4997000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JATATÉ - 63360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63360 | S | 78 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:330, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO JATATE, 29950 NUEVO JATATÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN, TERRACERIA NUEVO, lon:-92.12979768, lat:16.79215264}} | 2020-04-15 | 2020-09-15 | 4997000 | 4997000 | 4997000 | 4997000 | 4997000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5000012.52, importe_modificado:5000012.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:82.0}} | {1751768/proyecto_INICIO, 1751768/proyecto_PROCESO, 1751768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONTRATO CON $5,000,012.52, SE PAGO $4,997,000.00 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $3,012.52, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751870 | Proyecto de inversión | 3000005.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000005.11, modificado:3000005.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CRUCERO NUEVA PALESTINA - 63734 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63734 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29954 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA NAHA, CARRETERA N, lon:-91.20136342, lat:16.88587929}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 3000005.11 | 3000005.11 | 3000005.11 | 3000005.11 | 3000005.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2020, contratista:JUAN MARCOS SANCHEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000005.11, importe_modificado:3000005.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {1751870/proyecto_INICIO, 1751870/proyecto_PROCESO, 1751870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751970 | Proyecto de inversión | 3000378.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000378.56, modificado:3000378.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 64034 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64034 | S | 4940 | 5320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16100.0, meta_modificada:16100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL CENSO, TERRACERIA TANIPERLAS PARA, lon:-91.42852831, lat:16.7397458}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 3000378.56 | 3000378.56 | 3000378.56 | 3000378.56 | 3000378.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0106/2020, contratista:MIGUEL MIRANDA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000378.56, importe_modificado:3000378.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16100.0}} | {1751970/proyecto_PROCESO, 1751970/proyecto_INICIO, 1751970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752189 | Proyecto de inversión | 877288.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877288.04, modificado:877288.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN - 64633 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | 64633 | S | 2400 | 2130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A CALLE ORIENTE SUR Y CALLE 2A CALLE ORIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 2A SUR ORIENTE SIN NUMERO EN EL BARRIO SAN SEBASTI, lon:-93.30789324, lat:17.13631761}} | 2020-02-24 | 2020-04-23 | 877288.04 | 877288.04 | 877288.04 | 877288.04 | 877288.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0003/2020, contratista:ING. HERMOGENES CULEBRO PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:877288.04, importe_modificado:877288.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {1752189/proyecto_INICIO, 1752189/proyecto_PROCESO, 1752189/proyecto_FIN, 1752189/proyecto_INICIO, 1752189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301752565 | Proyecto de inversión | 902024.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902024.77, modificado:902024.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 65687 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65687 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA EL REFUGIO, TERRACERIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL C, lon:-92.13740337, lat:16.92907327}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 902024.77 | 902024.77 | 902024.77 | 902024.77 | 902024.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:902024.77, importe_modificado:902024.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.0}} | {1752565/proyecto_INICIO, 1752565/proyecto_PROCESO, 1752565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752904 | Proyecto de inversión | 587394.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587394.88, modificado:587394.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA LAS FLORES - 66487 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 66487 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:760, direccion:EJIDO LAS FLORES EMILIANO ZAPATA, 00000 LAS FLORES (EMILIANO ZAPATA), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA DENTRO DEL EJIDO LAS FLORES EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A ES, lon:-92.97286894, lat:16.0930324}} | 2020-07-13 | 2020-09-07 | 587394.88 | 587394.88 | 587394.88 | 587394.88 | 587394.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/046-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:587394.88, importe_modificado:587394.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}} | {1752904/proyecto_PROCESO, 1752904/proyecto_INICIO, 1752904/proyecto_FIN, 1752904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753082 | Proyecto de inversión | 432301.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432301.93, modificado:432301.93}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67069 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67069 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR HASTA LLEGAR A LA ROTON, lon:-92.10644285, lat:16.91228329}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 432301.93 | 432301.93 | 432301.93 | 432301.93 | 432301.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0145/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:432301.93, importe_modificado:432301.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1025.0}} | {1753082/proyecto_INICIO, 1753082/proyecto_PROCESO, 1753082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753098 | Proyecto de inversión | 939488.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939488.04, modificado:939488.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67110 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67110 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPAN SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTOND, lon:-92.10639993, lat:16.91226277}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 939488.04 | 939488.04 | 939488.04 | 939488.04 | 939488.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0146/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:939488.04, importe_modificado:939488.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1753098/proyecto_INICIO, 1753098/proyecto_PROCESO, 1753098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753193 | Proyecto de inversión | 1999956.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999956.34, modificado:1999956.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA AURORA - 67348 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67348 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA AURORA KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.2022249, lat:16.88341194}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1999956.34 | 1999956.34 | 1999956.34 | 1999956.34 | 1999956.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0155/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999956.34, importe_modificado:1999956.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {1753193/proyecto_INICIO, 1753193/proyecto_PROCESO, 1753193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753288 | Proyecto de inversión | 1693968.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693968.3, modificado:1693968.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARRIO EL PALMAR, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 67557 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 67557 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL PALMAR, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO EL PALMAR DEBIDO A QUE SON VIVIENDAS LAS UBICACIONES SON VARIABLES, lon:-92.56689691, lat:16.34419517}} | 2020-04-29 | 2020-06-27 | 1693968.3 | 1693968.3 | 1693968.3 | 1693968.3 | 1693968.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1753288/proyecto_FIN, 1753288/proyecto_PROCESO, 1753288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301753661 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 68637 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68637 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO, 29562 SAN FRANCISCO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-93.36477724, lat:17.27692052}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-009/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1753661/proyecto_FIN, 1753661/proyecto_INICIO, 1753661/proyecto_PROCESO, 1753661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753677 | Proyecto de inversión | 1152348.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152348.4, modificado:1152348.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 68673 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68673 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1926.0, meta_modificada:1926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:45, direccion:CALLE SANTA MARTHA EJIDO SANTA MARTHA, 29560 SANTA MARTHA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, lon:-93.31790964, lat:17.28880957}} | 2020-06-04 | 2020-08-01 | 1152348.4 | 1152348.4 | 1152348.4 | 1152348.4 | 1152348.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-010/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1152348.4, importe_modificado:1152348.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1926.0}} | {1753677/proyecto_PROCESO, 1753677/proyecto_INICIO, 1753677/proyecto_FIN, 1753677/proyecto_INICIO, 1753677/proyecto_FIN, 1753677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754348 | Proyecto de inversión | 1469111.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.32, modificado:1469111.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 70662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70662 | S | 208 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL SACÚN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 970 EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SACUN PALMA Y CAMINO SALIDA A TZAJALTEEL, SE UBICA A 77.40 DE LA CABECER, lon:-91.85889235, lat:17.11386513}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1469111.32 | 1469111.32 | 1469111.32 | 1469111.32 | 1469111.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KALISUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.32, importe_modificado:1469111.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_INICIO, 1754348/proyecto_PROCESO, 1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_PROCESO, 1754348/proyecto_INICIO, 1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754574 | Proyecto de inversión | 188399.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188399.67, modificado:188399.67}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD NUEVO ALTAMIRA - 71373 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71373 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO NUEVO ALTAMIRA, 29376 NUEVO ALTAMIRA, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO HUERTAS Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.90438093, lat:16.63162211}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 188399.67 | 188399.67 | 188399.67 | 188399.67 | 188399.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/004/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:188399.67, importe_modificado:188399.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}} | {1754574/proyecto_INICIO, 1754574/proyecto_FIN, 1754574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754737 | Proyecto de inversión | 1411786.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411786.82, modificado:1411788.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD LICENCIADO PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA - 71725 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 71725 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN ES VARIAS CALLES, lon:-93.33579678, lat:17.40919119}} | 2020-01-14 | 2020-04-14 | 1411788.82 | 1411788.82 | 1411788.82 | 1411788.82 | 1411788.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-019, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1411788.82, importe_modificado:1411788.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1754737/proyecto_INICIO, 1754737/proyecto_FIN, 1754737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754803 | Proyecto de inversión | 2409353.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409353.41, modificado:2409353.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD XENEN (TZUNÚN) - 71922 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71922 | S | 581 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD TZUNUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 PARAJE XENEN-TZUNUN, 29450 TZUNÚN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.36530706, lat:16.83164931}} | 2020-01-20 | 2020-02-20 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | 2409353.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-015/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2409353.41, importe_modificado:2409353.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:176.0}} | {1754803/proyecto_INICIO, 1754803/proyecto_PROCESO, 1754803/proyecto_FIN, 1754803/proyecto_PROCESO, 1754803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754993 | Proyecto de inversión | 1026564.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026564.84, modificado:1026564.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO TRAMOS AISLADOS: TRAMO 1 (14 AV. SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PTE), TRAMO 2 (18 CALLE PTE ENTRE 14 Y 16 AV. SUR), TRAMO 3 (16 CALLE PTE ENTRE 16 Y 18 AV. SUR) EN BARRIO EMILIANO ZAPATA, CACAHAOTAN - 73049 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 73049 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE, AVENIDA 16 SUR LA OBRA DE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO, lon:-92.1726795, lat:14.98816804}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1026564.84 | 1026564.84 | 1026564.84 | 1026564.84 | 1026564.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1026564.84, importe_modificado:1026564.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.0}} | {1754993/proyecto_INICIO, 1754993/proyecto_PROCESO, 1754993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755165 | Proyecto de inversión | 360676.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360676.14, modificado:360676.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 75070 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 75070 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:198, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - TATA SANTOS KILÓMETRO 6 + 0 COLONIA TATA SANTOS, 29760 TATA SANTOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TATA SANTOS SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉN, lon:-92.87590383, lat:17.09851227}} | 2020-07-13 | 2020-08-31 | 360676.14 | 360676.14 | 360676.14 | 360676.14 | 360676.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/027/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:360676.14, importe_modificado:360676.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1755165/proyecto_INICIO, 1755165/proyecto_FIN, 1755165/proyecto_PROCESO, 1755165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755232 | Proyecto de inversión | 570720 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570720.0, modificado:570720.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHVÓ MUJERES - 75856 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 75856 | S | 656 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:PARAJE JECHVÓ, 00000 JECHVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JECHVÓ, lon:-92.74041189, lat:16.70131742}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 570720 | 570720 | 570720 | 570720 | 570720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-81VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:570720.0, importe_modificado:570720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}} | {1755232/proyecto_INICIO, 1755232/proyecto_PROCESO, 1755232/proyecto_FIN, 1755232/proyecto_INICIO, 1755232/proyecto_PROCESO, 1755232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755548 | Proyecto de inversión | 1395738.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395738.74, modificado:1395738.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE QUERETARO CLAVE: 07DPR0789C - 79947 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 79947 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:BARRIO VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE AGENCIA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADOVERDA, lon:-92.21052587, lat:15.35077949}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 1395738.74 | 1395738.74 | 1395738.74 | 1395738.74 | 1395738.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0018/2020, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1395738.74, importe_modificado:1395738.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} | {1755548/proyecto_INICIO, 1755548/proyecto_FIN, 1755548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755833 | Proyecto de inversión | 4570405.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570405.57, modificado:4570405.57}} | PAVIMENTACION DE 3114.91 MT2. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR LOCALIDAD EL PARRAL - 80697 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80697 | S | 5509 | 5356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.0, meta_modificada:3115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE, CALLE CENTRAL SON 2 CALLES EN ESCUADRA LA AVENIDA CENTRAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL Y LA CALLE CENTRAL FRENTE A, lon:-93.00582445, lat:16.36654456}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 4570405.57 | 4570405.57 | 4570405.57 | 4570405.57 | 4570405.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/08/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:4570405.57, importe_modificado:4570405.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3115.0}} | {1755833/proyecto_INICIO, 1755833/proyecto_PROCESO, 1755833/proyecto_INICIO, 1755833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755837 | Proyecto de inversión | 155162.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155162.13, modificado:155162.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 80703 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80703 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE UNION BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE PROGRESO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA A UNA CUADRA DE LA CANCHITA, lon:-92.80330755, lat:16.55120052}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 155162.13 | 155162.13 | 155162.13 | 155162.13 | 155162.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/009/2020, contratista:GERARDO PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:155162.13, importe_modificado:155162.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1755837/proyecto_INICIO, 1755837/proyecto_FIN, 1755837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755971 | Proyecto de inversión | 390070.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390070.53, modificado:390070.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD EL PAQUESCH ASENTAMIENTO EL PAQUESCH - 81088 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81088 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 30 DE MAYO, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO A CHIA, lon:-92.82674575, lat:16.5578626}} | 2020-04-24 | 2020-06-22 | 390070.53 | 390070.53 | 390070.53 | 390070.53 | 390070.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0012/2020, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:390070.53, importe_modificado:390070.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} | {1755971/proyecto_INICIO, 1755971/proyecto_FIN, 1755971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755995 | Proyecto de inversión | 1877019.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877019.27, modificado:1877019.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR CARLOS CACERES LOPEZ, CLAVE: 07DJN0581W - 81166 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 81166 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FLOR DE MAYO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO FLOR DE MAYO, 30160 FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE D, lon:-92.00795227, lat:15.85330808}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 1877019.27 | 1877019.27 | 1877019.27 | 1877019.27 | 1877019.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/027/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1877019.27, importe_modificado:1877019.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755995/proyecto_INICIO, 1755995/proyecto_PROCESO, 1755995/proyecto_FIN, 1755995/proyecto_PROCESO, 1755995/proyecto_FIN, 1755995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756068 | Proyecto de inversión | 902531.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902531.43, modificado:902531.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA AV. FRANCISCO SARABIA Y AV. AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO CRISTO REY - 81371 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 81371 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DORTOR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DORTOR BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, AVENIDA FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO CRISTO , lon:-92.65509695, lat:15.31731811}} | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 902531.43 | 902531.43 | 902531.43 | 902531.43 | 902531.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-041/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:902531.43, importe_modificado:902531.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {1756068/proyecto_PROCESO, 1756068/proyecto_FIN, 1756068/proyecto_INICIO, 1756068/proyecto_PROCESO, 1756068/proyecto_INICIO, 1756068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756260 | Proyecto de inversión | 450312.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450312.77, modificado:450312.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 81976 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81976 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES PONIENTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PASAR EL LIBRAM, lon:-93.07283496, lat:16.76464265}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 450312.77 | 450312.77 | 450312.77 | 450312.77 | 450312.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-028-2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:450312.77, importe_modificado:450312.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1756260/proyecto_INICIO, 1756260/proyecto_PROCESO, 1756260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756736 | Proyecto de inversión | 1772485.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772485.12, modificado:1772485.12}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 83333 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83333 | S | 151 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1208.1, meta_modificada:1208.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:103, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 45 + 0 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30160 FRANCISCO VILLA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE S, lon:-92.13858613, lat:15.99857978}} | 2020-05-11 | 2020-07-25 | 1772485.12 | 1772485.12 | 1772485.12 | 1772485.12 | 1772485.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/038/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1772485.12, importe_modificado:1772485.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1208.1}} | {1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_INICIO, 1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_PROCESO, 1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756789 | Proyecto de inversión | 3646306.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3646306.25, modificado:3646306.25}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO NIQUIVIL - 83517 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83517 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO SALIDA HACIA MOTOZINTLA, CARRETERA HACIA ZARAGOZA EL EJIDO NIQUIVIL SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COL, lon:-92.21261793, lat:15.259059}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 3646306.25 | 3646306.25 | 3646306.25 | 3646306.25 | 3646306.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-032/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3646306.25, importe_modificado:3646306.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.0}} | {1756789/proyecto_INICIO, 1756789/proyecto_FIN, 1756789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756790 | Proyecto de inversión | 1240245.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240245.76, modificado:1240245.76}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAZAPA DE MADERO LOCALIDAD LIBERTAD FRONTERA - 83520 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 83520 | S | 213 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DESVIÓ CARRETERA MAZAPA DE MADEROFRONTERA COMALAPA COLINDANTE CON LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-92.17012381, lat:15.34099693}} | 2020-07-29 | 2020-09-28 | 1240245.76 | 1240245.76 | 1240245.76 | 1240245.76 | 1240245.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0021/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1240245.76, importe_modificado:1240245.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1756790/proyecto_INICIO, 1756790/proyecto_FIN, 1756790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756826 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PACHIL - 83605 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83605 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO PACHIL, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 38.40 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.12304545, lat:17.12625759}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82390, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1756826/proyecto_INICIO, 1756826/proyecto_FIN, 1756826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}}
2020 | 5 | CHP200301756869 | Proyecto de inversión | 1928991.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928991.14, modificado:1928991.14}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN SECCION BELISARIO DOMINGUEZ - 83711 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83711 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CALLES DE LA SECCION BELISARIO DOMINGUZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA SECCION BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CA, lon:-92.38062401, lat:15.30107691}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1928991.14 | 1928991.14 | 1928991.14 | 1928991.14 | 1928991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-038/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1928991.14, importe_modificado:1928991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1756869/proyecto_INICIO, 1756869/proyecto_FIN, 1756869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756950 | Proyecto de inversión | 967129.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967129.87, modificado:967129.87}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS - 83892 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83892 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:437, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, 00000 NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CEBOLLA- EL ROSARITO Y TERRACERIA CAMINO A BUENA VISTA, S, lon:-92.8156411, lat:16.52158079}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0010/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:967129.87, importe_modificado:967129.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7600.0}} | {1756950/proyecto_INICIO, 1756950/proyecto_PROCESO, 1756950/proyecto_FIN, 1756950/proyecto_PROCESO, 1756950/proyecto_FIN, 1756950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757033 | Proyecto de inversión | 3622230.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3622230.12, modificado:3622230.12}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 84144 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 84144 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:393, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESMERALDA KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO LA ESMERALDA, 30160 LA ESMERALDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE, lon:-91.96757108, lat:15.90356293}} | 2020-05-18 | 2020-09-14 | 3622230.12 | 3622230.12 | 3622230.12 | 3622230.12 | 3622230.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/042/2020, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3622230.12, importe_modificado:3622230.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757033/proyecto_FIN, 1757033/proyecto_INICIO, 1757033/proyecto_PROCESO, 1757033/proyecto_INICIO, 1757033/proyecto_PROCESO, 1757033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757237 | Proyecto de inversión | 3111857.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 84807 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84807 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA GRACIAS A DIO, lon:-92.08528146, lat:16.85857949}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0163/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1757237/proyecto_PROCESO, 1757237/proyecto_INICIO, 1757237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757431 | Proyecto de inversión | 499661.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499661.43, modificado:499661.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMAL DE MEDIA TENSIÓN PARA SISTEMA DE BOMBEO DE PARAÍSO DEL GRIJALVA. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 85376 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 85376 | S | 239 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO DEL GRIJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , POR SER UNA ELECTRIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO LA OBRA SE UBICA A 3.0 KILÓMETROS FUERA DEL POLÍGONO, lon:-92.66515148, lat:16.2210754}} | 2020-04-22 | 2020-07-20 | 499661.43 | 499661.43 | 499661.43 | 499661.43 | 499661.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-017/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:499661.43, importe_modificado:499661.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757431/proyecto_PROCESO, 1757431/proyecto_INICIO, 1757431/proyecto_PROCESO, 1757431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301757448 | Proyecto de inversión | 302408.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302408.62, modificado:302408.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 85421 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 85421 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NOMBRE PENDIENTE EJIDO COPAINALA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DESCRIPCIÓN PENDIENTE, lon:-93.21315647, lat:17.08902759}} | 2020-06-06 | 2020-07-06 | 302408.62 | 302408.62 | 302408.62 | 302408.62 | 302408.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:302408.62, importe_modificado:302408.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757448/proyecto_INICIO, 1757448/proyecto_FIN, 1757448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757474 | Proyecto de inversión | 1202817.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202817.21, modificado:1202817.21}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 85507 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 85507 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE PENDIENTE NOMBRE EJIDO FRANCISCO SARABIA, 29636 FRANCISCO SARABIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PENDIENTE Y , DESCRIPCIÓN PENDIENTE, lon:-93.23779935, lat:17.13479208}} | 2020-06-06 | 2020-07-07 | 1202817.21 | 1202817.21 | 1202817.21 | 1202817.21 | 1202817.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1202817.21, importe_modificado:1202817.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757474/proyecto_FIN, 1757474/proyecto_INICIO, 1757474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301758000 | Proyecto de inversión | 390021.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390021.58, modificado:390021.58}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO CENTRO) - 87000 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 87000 | S | 169 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.0, meta_modificada:2887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES PAVIMENTADAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE LA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33356146, lat:17.17348479}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 390021.58 | 390021.58 | 390021.58 | 390021.58 | 390021.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87669, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:390021.58, importe_modificado:390021.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2887.0}} | {1758000/proyecto_INICIO, 1758000/proyecto_PROCESO, 1758000/proyecto_FIN, 1758000/proyecto_PROCESO, 1758000/proyecto_FIN, 1758000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758002 | Proyecto de inversión | 901986.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901986.1, modificado:901986.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 87006 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 87006 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDAS LIBERT, lon:-92.1246729, lat:16.23206827}} | 2020-04-21 | 2020-06-23 | 901986.1 | 901986.1 | 901986.1 | 901986.1 | 901986.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/024/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:901986.1, importe_modificado:901986.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}} | {1758002/proyecto_PROCESO, 1758002/proyecto_INICIO, 1758002/proyecto_FIN, 1758002/proyecto_INICIO, 1758002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301758095 | Proyecto de inversión | 1543837.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543837.7, modificado:1543837.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD BAJ ASHUPÁ - 87221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87221 | S | 72 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN BA AXUPJA Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BAJMUCULWITZ, LA OBR, lon:-91.98603873, lat:17.20800696}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 1543837.7 | 1543837.7 | 1543837.7 | 1543837.7 | 1543837.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1543837.7, importe_modificado:1543837.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_PROCESO, 1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758168 | Proyecto de inversión | 1149242.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149242.8, modificado:1149242.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA CLAVE 07DPR4051Y CABECERA MUNICIPAL - 87401 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 87401 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA SAN ANDRÉS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 2DA PONIENTE SUR, CALLE ABASOLO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR EN, lon:-91.98343616, lat:17.50454073}} | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 1149242.8 | 1149242.8 | 1149242.8 | 1149242.8 | 1149242.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-072-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1149242.8, importe_modificado:1149242.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1758168/proyecto_INICIO, 1758168/proyecto_PROCESO, 1758168/proyecto_FIN, 1758168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758810 | Proyecto de inversión | 1547858.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547858.97, modificado:1547858.97}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA - 88958 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 88958 | S | 149 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SALTO DE AGUA- MADERO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , LA OBRA PASA POR ENFRENTE DE RESTAURAN MORIAH Y ENFRENTE DE LA SECUNDARIA TÉCNICA., lon:-92.34747528, lat:17.55506742}} | 2020-03-17 | 2020-06-14 | 1547858.97 | 1547858.97 | 1547858.97 | 1547858.97 | 1547858.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1547858.97, importe_modificado:1547858.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:632.0}} | {1758810/proyecto_INICIO, 1758810/proyecto_PROCESO, 1758810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758917 | Proyecto de inversión | 1307783.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307783.29, modificado:1307783.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA VENTANA SAN JULIAN ASENTAMIENTO LA VENTANA - 89296 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89296 | S | 193 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA VENTANA (SAN JULIAN) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO LA VENTANA, 29717 LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABE, lon:-92.67294071, lat:17.21868482}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 1307783.29 | 1307783.29 | 1307783.29 | 1307783.29 | 1307783.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1307783.29, importe_modificado:1307783.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.0}} | {1758917/proyecto_PROCESO, 1758917/proyecto_FIN, 1758917/proyecto_INICIO, 1758917/proyecto_PROCESO, 1758917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759106 | Proyecto de inversión | 235759.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235759.59, modificado:235759.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JOSE - 89750 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTORIA ASG SA DE CV | 89750 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA EN UBICADA EN EL EJIDO SAN JOSE A MEDIA HORA DE LA LOCALIDAD DE SOLOSUCHIAPA EN EL TRAMO SAN JOSE SAN SEBASTIAN. LAS VIVIENDAS SE , lon:-92.99624604, lat:17.40290859}} | 2020-05-22 | 2020-06-06 | 235759.59 | 235759.59 | 235759.59 | 235759.59 | 235759.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:235759.59, importe_modificado:235759.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1759106/proyecto_FIN, 1759106/proyecto_PROCESO, 1759106/proyecto_INICIO, 1759106/proyecto_PROCESO, 1759106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759148 | Proyecto de inversión | 5479661.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479661.72, modificado:5479661.72}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.9785 KM DE CAMINO RURAL - 89850 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89850 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2979.0, meta_modificada:2979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCION - SANTA ROSA BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCION, 29903 LA ROSA DE BASCÁN 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE E, lon:-92.12103592, lat:17.37286188}} | 2020-03-03 | 2020-05-29 | 5479661.72 | 5479661.72 | 5479661.72 | 5479661.72 | 5479661.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5479661.72, importe_modificado:5479661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2979.0}} | {1759148/proyecto_INICIO, 1759148/proyecto_PROCESO, 1759148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759222 | Proyecto de inversión | 547813.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547813.37, modificado:547813.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL LIMONAL - 90055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90055 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ ARENAL - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ ARENAL Y TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA, TERRACERIA OCOTAL SE UBICA A 70.50, lon:-91.9455886, lat:17.08783187}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 547813.37 | 547813.37 | 547813.37 | 547813.37 | 547813.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/336/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:547813.37, importe_modificado:547813.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759231 | Proyecto de inversión | 961749.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961749.96, modificado:961749.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA SANTA ISABEL - 90084 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 90084 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1343, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.94254654, lat:17.53406377}} | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 961749.96 | 961749.96 | 961749.96 | 961749.96 | 961749.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-080-2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:961749.96, importe_modificado:961749.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1759231/proyecto_FIN, 1759231/proyecto_PROCESO, 1759231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759432 | Proyecto de inversión | 3291978.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291978.87, modificado:3291978.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 90584 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90584 | S | 210 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 29930 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA DE PAVIMENTO ASFALTICO A LA ALTURA DE LAS INSTALACIONES DEL ICATECH BARRIO EL CAMPO TENIENDO UNA PROXIMADO DE 10 KM DE , lon:-92.38114628, lat:17.19784502}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 3291978.87 | 3291978.87 | 3291978.87 | 3291978.87 | 3291978.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-016/2020, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3291978.87, importe_modificado:3291978.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1759432/proyecto_INICIO, 1759432/proyecto_PROCESO, 1759432/proyecto_FIN, 1759432/proyecto_PROCESO, 1759432/proyecto_FIN, 1759432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759498 | Proyecto de inversión | 1287345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287345.5, modificado:1287345.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO - 90738 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 90738 | S | 53 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO PONCE FIGUEROA Y PROLONGACION LIBRAMIENTO NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNI, lon:-92.90347299, lat:15.44976591}} | 2020-06-08 | 2020-08-18 | 1287345.5 | 1287345.5 | 1287345.5 | 1287345.5 | 1287345.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1287345.5, importe_modificado:1287345.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1759498/proyecto_INICIO, 1759498/proyecto_PROCESO, 1759498/proyecto_INICIO, 1759498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759500 | Proyecto de inversión | 1387373.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387373.66, modificado:1387373.66}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 90740 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90740 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA BARRIO SAN LUIS OJO DE AGUA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE SUR Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA TERCERA PONIENTE SUR TOMANDO UN DESVIO A , lon:-92.33932821, lat:17.17175201}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 1387373.66 | 1387373.66 | 1387373.66 | 1387373.66 | 1387373.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-017/2020., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1387373.66, importe_modificado:1387373.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {1759500/proyecto_INICIO, 1759500/proyecto_PROCESO, 1759500/proyecto_FIN, 1759500/proyecto_PROCESO, 1759500/proyecto_FIN, 1759500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759525 | Proyecto de inversión | 1008443 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008443.0, modificado:1008443.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO MUNDO - 90804 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 90804 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1865, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LOCALIZACIONSE ENCONTRA A 35.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES TOMAR EL LI, lon:-93.50646524, lat:16.22395174}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1008443 | 1008443 | 1008443 | 1008443 | 1008443 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-017, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1008443.0, importe_modificado:1008443.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1759525/proyecto_PROCESO, 1759525/proyecto_FIN, 1759525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759660 | Proyecto de inversión | 352352.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352352.92, modificado:352352.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHO FIRME UBICADO EN EL BARRIO MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 91208 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 91208 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.0, meta_modificada:1107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO EL MIRADOR, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ABSALON CASTELLANO DOMINGUEZ, EL BARRIO MIRADOR SE UBICA SUR A 500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL ACCESO ES POR CAL, lon:-93.24402439, lat:17.48957805}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 352352.92 | 352352.92 | 352352.92 | 352352.92 | 352352.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/014/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:352352.92, importe_modificado:352352.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.0}} | {1759660/proyecto_INICIO, 1759660/proyecto_PROCESO, 1759660/proyecto_FIN, 1759660/proyecto_PROCESO, 1759660/proyecto_FIN, 1759660/proyecto_INICIO, 1759660/proyecto_PROCESO, 1759660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759689 | Proyecto de inversión | 1340224.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340224.92, modificado:1340224.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCION III - 91270 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 91270 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS18 CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS JOPSHIL FRACCION III, lon:-92.36404894, lat:17.24908424}} | 2020-07-28 | 2020-09-25 | 1340224.92 | 1340224.92 | 1340224.92 | 1340224.92 | 1340224.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-083/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1340224.92, importe_modificado:1340224.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1759689/proyecto_INICIO, 1759689/proyecto_PROCESO, 1759689/proyecto_INICIO, 1759689/proyecto_PROCESO, 1759689/proyecto_INICIO, 1759689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759857 | Proyecto de inversión | 570933.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570933.87, modificado:570933.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 91693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91693 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.8, meta_modificada:1223.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 20 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PARAISO Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA SAN JUAN DE, lon:-91.93213433, lat:16.99341087}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 570933.87 | 570933.87 | 570933.87 | 570933.87 | 570933.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2020, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570933.87, importe_modificado:570933.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.8}} | {1759857/proyecto_INICIO, 1759857/proyecto_PROCESO, 1759857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759873 | Proyecto de inversión | 1310097.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310097.56, modificado:1310097.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO NO 08 SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 07EPH0008N - 91737 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 91737 | S | 640 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 08 SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 07EPH0008N A UN COSTADO, lon:-93.00424503, lat:16.14018769}} | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/060-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1310097.56, importe_modificado:1310097.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1759873/proyecto_INICIO, 1759873/proyecto_FIN, 1759873/proyecto_PROCESO, 1759873/proyecto_FIN, 1759873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760028 | Proyecto de inversión | 187980.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187980.86, modificado:187980.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TECPATÁN LOCALIDAD NUEVO TOTOPAC - 92202 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATÁN | 92202 | S | 125 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO QUECHULA - NUEVO TOTOPAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO NUEVO TOTOPAC, 00000 NUEVO TOTOPAC, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATÁNCOPAINALÁ KM 5000 MAR, lon:-93.4214751, lat:17.08488061}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 187980.86 | 187980.86 | 187980.86 | 187980.86 | 187980.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103838, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:187980.86, importe_modificado:187980.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1760028/proyecto_INICIO, 1760028/proyecto_PROCESO, 1760028/proyecto_FIN, 1760028/proyecto_PROCESO, 1760028/proyecto_FIN, 1760028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301760204 | Proyecto de inversión | 44080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44080.0, modificado:44080.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 92624 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92624 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARR, lon:-92.11358715, lat:16.92794155}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:44080.0, importe_modificado:44080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {1760204/proyecto_INICIO, 1760204/proyecto_FIN, 1760204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760325 | Proyecto de inversión | 1753770.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753770.58, modificado:1753770.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MONTE DE LOS OLIVOS - 92938 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 92938 | S | 113 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1845.2, meta_modificada:1845.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:831, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO MONTE DE LOS OLIVOS, 30218 MONTE DE LOS OLIVOS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , RECORRIENDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 139.6 SE ENCUENTR, lon:-92.4183951, lat:16.46557954}} | 2020-05-19 | 2020-06-17 | 1753770.58 | 1753770.58 | 1753770.58 | 1753770.58 | 1753770.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-040/2020, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1753770.58, importe_modificado:1753770.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1845.2}} | {1760325/proyecto_INICIO, 1760325/proyecto_FIN, 1760325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En varios contratos que he querido registrar no he podido adjuntar, cabe señalar que todos los contratos están previamente registrados, agradecería me indique que realizar, trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301760709 | Proyecto de inversión | 3039964.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039964.7, modificado:3039964.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 93870 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93870 | S | 234 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5999.1, meta_modificada:5999.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 132 + 0 INTERIOR SN EJIDO , 00000 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE SUR, lon:-91.34682293, lat:16.40678364}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 3039964.7 | 3039964.7 | 3039964.7 | 3039964.7 | 3039964.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0206/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3039964.7, importe_modificado:3039964.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5999.1}} | {1760709/proyecto_PROCESO, 1760709/proyecto_INICIO, 1760709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760773 | Proyecto de inversión | 150688.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150688.64, modificado:150688.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 94017 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94017 | S | 810 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.75, meta_modificada:313.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A, lon:-92.11040708, lat:16.90653466}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 150688.64 | 150688.64 | 150688.64 | 150688.64 | 150688.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0208/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:150688.64, importe_modificado:150688.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.75}} | {1760773/proyecto_INICIO, 1760773/proyecto_FIN, 1760773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760791 | Proyecto de inversión | 629411.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629411.44, modificado:629411.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO - 94057 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94057 | S | 810 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA PRIMER AVENIDA SUR PONIENTE H, lon:-92.11098644, lat:16.90645767}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 629411.44 | 629411.44 | 629411.44 | 629411.44 | 629411.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0209/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:629411.44, importe_modificado:629411.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1760791/proyecto_INICIO, 1760791/proyecto_PROCESO, 1760791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761053 | Proyecto de inversión | 570833.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570833.58, modificado:570833.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA VIVIENDAS - 94680 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 94680 | S | 130 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELA PRIMARIA Y ATRAS DE LA CASA EJIDAL A, lon:-92.24303412, lat:17.51725558}} | 2020-03-19 | 2020-05-02 | 570833.58 | 570833.58 | 570833.58 | 570833.58 | 570833.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-092/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:570833.58, importe_modificado:570833.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1761053/proyecto_INICIO, 1761053/proyecto_FIN, 1761053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761076 | Proyecto de inversión | 652326.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652326.48, modificado:652326.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO SAN MATEO 2DA SECCION - 94754 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 94754 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SAN MATEO 2DA SECCION, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIEDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-91.93637677, lat:17.6195537}} | 2020-03-27 | 2020-04-27 | 652326.48 | 652326.48 | 652326.48 | 652326.48 | 652326.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-088-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:652326.48, importe_modificado:652326.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1761076/proyecto_INICIO, 1761076/proyecto_FIN, 1761076/proyecto_PROCESO, 1761076/proyecto_FIN, 1761076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761119 | Proyecto de inversión | 211517.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211517.71, modificado:211517.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS GRUTAS - 94891 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 94891 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:60, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LAS GRUPAS, 29386 LAS GRUTAS, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LAS GRUTAS QUE SE ENCUENTRA A 20 KM DEL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-92.8548259, lat:16.41657329}} | 2020-01-15 | 2020-02-02 | 211517.71 | 211517.71 | 211517.71 | 211517.71 | 211517.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-001/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:211517.71, importe_modificado:211517.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1761119/proyecto_FIN, 1761119/proyecto_PROCESO, 1761119/proyecto_INICIO, 1761119/proyecto_PROCESO, 1761119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761154 | Proyecto de inversión | 1419281.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419281.17, modificado:1419281.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO GUATIMOC - 94978 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94978 | S | 369 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.5, meta_modificada:1306.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMOC, 30896 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO GUATIMOC A 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL 2 CRUCERO DE EJIDO FAJA DE ORO SE TOMA LA CARRETERA HACIA BELLAVISTA EN LA TE, lon:-92.1552758, lat:15.04615586}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1419281.17, importe_modificado:1419281.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1306.5}} | {1761154/proyecto_INICIO, 1761154/proyecto_PROCESO, 1761154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761221 | Proyecto de inversión | 4512881.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4512881.21, modificado:4512881.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 95142 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95142 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:670, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PROGRESO KILÓMETRO 198 + 500 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29950 NUEVO PROGRESO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LACANJA Y CARRETERA CRUCERO CHANCALA, CARRETERA PALENQUE , lon:-91.19408709, lat:17.03708808}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 4512881.21 | 4512881.21 | 4512881.21 | 4512881.21 | 4512881.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4512881.21, importe_modificado:4512881.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1761221/proyecto_PROCESO, 1761221/proyecto_INICIO, 1761221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761238 | Proyecto de inversión | 2707934.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707934.76, modificado:2707934.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95183 | S | 295 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.4, meta_modificada:2510.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO MAYA BARRIO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NO, lon:-92.09127806, lat:16.91817969}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 2707934.76 | 2707934.76 | 2707934.76 | 2707934.76 | 2707934.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0220/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2707934.76, importe_modificado:2707934.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2510.4}} | {1761238/proyecto_INICIO, 1761238/proyecto_PROCESO, 1761238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761275 | Proyecto de inversión | 1310321.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310321.96, modificado:1310321.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 95290 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 95290 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AMPLIACION PENDIENTE BARRIO ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE POR CAPTURAR, lon:-93.27609462, lat:17.125646}} | 2020-07-23 | 2020-10-20 | 1310321.96 | 1310321.96 | 1310321.96 | 1310321.96 | 1310321.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1310321.96, importe_modificado:1310321.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761275/proyecto_FIN, 1761275/proyecto_PROCESO, 1761275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301761518 | Proyecto de inversión | 3056696.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056696.02, modificado:3056696.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY - 95993 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 95993 | S | 122 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2777.6, meta_modificada:2777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA BARRIO LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY , lon:-92.0758345, lat:16.88189666}} | 2020-04-20 | 2020-08-20 | 3056696.02 | 3056696.02 | 3056696.02 | 3056696.02 | 3056696.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0225/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3056696.02, importe_modificado:3056696.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2777.6}} | {1761518/proyecto_PROCESO, 1761518/proyecto_FIN, 1761518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761527 | Proyecto de inversión | 411939.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411939.73, modificado:411939.73}} | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO MIXTO. - 96024 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 96024 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MONTERREY 2 KILÓMETRO 29 + 0 COLONIA MONTERREY DOS, 29760 MONTERREY DOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MONTERREY DOS SE ENCUENTRA A 29 KM DEL MUNICIPIO DE JITOTOL , lon:-92.95469677, lat:17.1477298}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 411939.73 | 411939.73 | 411939.73 | 411939.73 | 411939.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/024/2020, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:411939.73, importe_modificado:411939.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1761527/proyecto_INICIO, 1761527/proyecto_PROCESO, 1761527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761801 | Proyecto de inversión | 1518595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518595.6, modificado:1518595.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD ACH'LUM MONTE LÍBANO - 96741 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96741 | S | 325 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.57, meta_modificada:827.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH´LUM MONTE LIBANO KILÓMETRO 49 + 900 EJIDO ACH´LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA A, lon:-91.62457848, lat:16.89497261}} | 2020-02-10 | 2020-05-15 | 1518595.6 | 1518595.6 | 1518595.6 | 1518595.6 | 1518595.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0256/2020, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1518595.6, importe_modificado:1518595.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.57}} | {1761801/proyecto_INICIO, 1761801/proyecto_PROCESO, 1761801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761968 | Proyecto de inversión | 20449.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | SUMINISTRO DE TRECE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JITONTIC BAWITZ - 97259 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97259 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALA - JITOTIC BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA JITOTIC BAWITZ, 29940 JITONTIC BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMLHA Y TERRACERIA CACATEEL, SE UBICA A 67.70 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.07521326, lat:17.22245545}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84404, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1761968/proyecto_PROCESO, 1761968/proyecto_INICIO, 1761968/proyecto_FIN, 1761968/proyecto_PROCESO, 1761968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762088 | Proyecto de inversión | 55056.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55056.85, modificado:55056.85}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAJ PUS - 97575 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97575 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BAJ PUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL YALEMESIL Y CAMINO CHUTALILJA 2A. SECCION, CAMINO LAS MONTAÑAS SE UBICA A 71.07 KMS. DE LA , lon:-92.02721455, lat:17.20160059}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:55056.85, importe_modificado:55056.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1762088/proyecto_PROCESO, 1762088/proyecto_FIN, 1762088/proyecto_PROCESO, 1762088/proyecto_INICIO, 1762088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762149 | Proyecto de inversión | 1287581.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287581.49, modificado:1287581.49}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 97731 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 97731 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.6, meta_modificada:77.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE LLEVA ACABO EN LA CABECERA MUNICIPAL A 100 METR, lon:-92.55008049, lat:17.2832645}} | 2020-03-23 | 2020-05-08 | 1287581.49 | 1287581.49 | 1287581.49 | 1287581.49 | 1287581.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1287581.49, importe_modificado:1287581.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.6}} | {1762149/proyecto_INICIO, 1762149/proyecto_FIN, 1762149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762308 | Proyecto de inversión | 578489.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578489.47, modificado:578489.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO LA CEIBA - 98176 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 98176 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1013, direccion:EJIDO LA CEIBA, 30523 LA CEIBA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARAN EN 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS DE EL EJIDO LA CEIBA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE L, lon:-93.27340837, lat:16.07994165}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 578489.47 | 578489.47 | 578489.47 | 578489.47 | 578489.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/076-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:578489.47, importe_modificado:578489.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1762308/proyecto_FIN, 1762308/proyecto_PROCESO, 1762308/proyecto_FIN, 1762308/proyecto_PROCESO, 1762308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762348 | Proyecto de inversión | 1149530.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149530.9, modificado:1149530.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD ELEMUXIL - 98285 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98285 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:811, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO ELEMUXIL, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIJTONTIC Y , SE UBICA A 12.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-92.201442, lat:17.0456166}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 1149530.9 | 1149530.9 | 1149530.9 | 1149530.9 | 1149530.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/337/2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1149530.9, importe_modificado:1149530.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1762348/proyecto_INICIO, 1762348/proyecto_PROCESO, 1762348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762388 | Proyecto de inversión | 1885408.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885408.2, modificado:1885408.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PERLA DE ACAPULCO - 98385 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98385 | S | 235 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.95, meta_modificada:2.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 900 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA PERLA DE ACAPU, lon:-91.47746659, lat:16.79529959}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1885408.2 | 1885408.2 | 1885408.2 | 1885408.2 | 1885408.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0297/2020, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1885408.2, importe_modificado:1885408.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.95}} | {1762388/proyecto_PROCESO, 1762388/proyecto_INICIO, 1762388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762430 | Proyecto de inversión | 294622.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294622.02, modificado:294622.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD K´OLMAXILJA (LA CUMBRE) - 98536 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98536 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:166, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192.65 - LA CUMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 PARAJE K´OLMAXILJA LA CUMBRE, 29450 LA CUMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.35392506, lat:16.77861254}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-087/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:294622.02, importe_modificado:294622.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1762430/proyecto_INICIO, 1762430/proyecto_FIN, 1762430/proyecto_PROCESO, 1762430/proyecto_FIN, 1762430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762441 | Proyecto de inversión | 303549.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PINO SUÁREZ - 98559 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98559 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRSITOBAL KM 191 - EL MASH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PARAJE PINO SUAREZ, 29450 PINO SUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC E, lon:-92.28958178, lat:16.75149046}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-086/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1762441/proyecto_INICIO, 1762441/proyecto_FIN, 1762441/proyecto_PROCESO, 1762441/proyecto_FIN, 1762441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762812 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO RIBERA DE LA SELVA - 99456 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99456 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 300 EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 30173 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLAYA AZUL A RIBERA DE LA SELVA Y , L, lon:-91.62857402, lat:16.17539061}} | 2020-06-08 | 2020-06-26 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84256, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}} | {1762812/proyecto_INICIO, 1762812/proyecto_FIN, 1762812/proyecto_PROCESO, 1762812/proyecto_FIN, 1762812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762818 | Proyecto de inversión | 454607.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454607.94, modificado:454607.94}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO CON CCT: 07EJN0029D EN BARRIO REFORMA - 99476 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99476 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO REFORMA A TRES CUADRAS DEL PARQU, lon:-92.24845288, lat:15.3650981}} | 2020-03-20 | 2020-06-16 | 454607.94 | 454607.94 | 454607.94 | 454607.94 | 454607.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-023/2020, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:454607.94, importe_modificado:454607.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1762818/proyecto_FIN, 1762818/proyecto_PROCESO, 1762818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762912 | Proyecto de inversión | 42373.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42373.32, modificado:42373.32}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 1A CALLE PONIENTE NORTE ENTRE 3 Y 4 AV NORTE PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 99736 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 99736 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.79, meta_modificada:103.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE LA AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTA, lon:-93.16670062, lat:16.13731751}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 42373.32 | 42373.32 | 42373.32 | 42373.32 | 42373.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/082-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:42373.32, importe_modificado:42373.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.79}} | {1762912/proyecto_PROCESO, 1762912/proyecto_FIN, 1762912/proyecto_INICIO, 1762912/proyecto_FIN, 1762912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762981 | Proyecto de inversión | 2162114.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162114.24, modificado:2162114.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 99910 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99910 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1912.6, meta_modificada:1912.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN JACINTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMO, lon:-92.10523066, lat:16.91033296}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2162114.24 | 2162114.24 | 2162114.24 | 2162114.24 | 2162114.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2162114.24, importe_modificado:2162114.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1912.6}} | {1762981/proyecto_INICIO, 1762981/proyecto_PROCESO, 1762981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763003 | Proyecto de inversión | 186548.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186548.66, modificado:186548.66}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 1A CALLE PONIENTE NORTE ENTRE 3 Y 4 AV NORTE PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 99972 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 99972 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.79, meta_modificada:103.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZAR, lon:-93.16670062, lat:16.13736389}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 186548.66 | 186548.66 | 186548.66 | 186548.66 | 186548.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/083-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:186548.66, importe_modificado:186548.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.79}} | {1763003/proyecto_INICIO, 1763003/proyecto_PROCESO, 1763003/proyecto_FIN, 1763003/proyecto_PROCESO, 1763003/proyecto_FIN, 1763003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763065 | Proyecto de inversión | 178558.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUMILJA ASENTAMIENTO BUMILJA (SEGUNDA ETAPA) - 100138 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100138 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - LOCALIDAD BUMILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 350 COLONIA BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.28552808, lat:16.81325573}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-108/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1763065/proyecto_INICIO, 1763065/proyecto_FIN, 1763065/proyecto_PROCESO, 1763065/proyecto_FIN, 1763065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763112 | Proyecto de inversión | 20449.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | SUMINISTRO DE TRECE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SEPEL ACTÉ - 100237 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100237 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:549, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - SEPEL ACTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO SEPEL ACTE, 29940 SEPEL ACTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN GABRIEL - MAPIL Y , TERRACERIA TRAMO SUYALA - MAPIL LA OBRA SE EJE, lon:-91.9085041, lat:17.02564089}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84298, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1763112/proyecto_INICIO, 1763112/proyecto_PROCESO, 1763112/proyecto_FIN, 1763112/proyecto_PROCESO, 1763112/proyecto_FIN, 1763112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763118 | Proyecto de inversión | 642573.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642573.84, modificado:642573.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 100278 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100278 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.29, meta_modificada:466.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.15401137, lat:16.74029447}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 642573.84 | 642573.84 | 642573.84 | 642573.84 | 642573.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749669.48, importe_modificado:749669.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.29}} | {1763118/proyecto_INICIO, 1763118/proyecto_PROCESO, 1763118/proyecto_FIN, 1763118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763134 | Proyecto de inversión | 4774439.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4774439.45, modificado:4774439.45}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LOS ALISOS - 100316 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100316 | S | 87 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:272, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO LOS ALISOS, 30918 LOS ALISOS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA MOTOZINTLA Y , LA AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICA EN BARRIO LOS ALISOS A 45 KILÓMETROS 2 HORA, lon:-92.25438157, lat:15.31786404}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 4774439.45 | 4774439.45 | 4774439.45 | 4774439.45 | 4774439.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-065/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4774439.45, importe_modificado:4774439.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1900.0}} | {1763134/proyecto_INICIO, 1763134/proyecto_FIN, 1763134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763184 | Proyecto de inversión | 1321335.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321335.12, modificado:1321335.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAONIL ASENTAMIENTO CHAONIL (SEGUNDA ETAPA) - 100499 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100499 | S | 488 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.27637808, lat:16.80123308}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 1321335.12 | 1321335.12 | 1321335.12 | 1321335.12 | 1321335.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-112/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1321335.12, importe_modificado:1321335.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}} | {1763184/proyecto_INICIO, 1763184/proyecto_FIN, 1763184/proyecto_PROCESO, 1763184/proyecto_FIN, 1763184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763186 | Proyecto de inversión | 544428.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544428.1, modificado:544428.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER ICAZA CON CLAVE 07DJN0706N - 100505 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 100505 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DESPOBLADO BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO DESPOBLADO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AV. RIO DESPOBLADO ENTRE LA CALLE RIO GRIJAL, lon:-92.65898142, lat:15.32677672}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-049/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:554428.1, importe_modificado:554428.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1763186/proyecto_PROCESO, 1763186/proyecto_INICIO, 1763186/proyecto_PROCESO, 1763186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763192 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.79}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LEMLAJANTÓN - 100521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100521 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO LEMLAJANTÓN, 29940 LEMLAJANTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELÁ Y TERRACERIA CRUZ TOM, TERRACERIA BELEN SE UBICA A 19 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.19114428, lat:17.0776069}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 429992.79 | 429992.79 | 429992.79 | 429992.79 | 429992.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84288, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1763192/proyecto_INICIO, 1763192/proyecto_FIN, 1763192/proyecto_PROCESO, 1763192/proyecto_FIN, 1763192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763205 | Proyecto de inversión | 400047.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400047.36, modificado:400047.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO - 100559 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 100559 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.32, meta_modificada:5.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A RANCHERÍA EL CEDRO - RANCHERÍA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA GALILEA, 00000 GALILEA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERÍA EL CEDRO Y CAMINO HACIA RANCHERÍA GALILE, lon:-90.4767301, lat:16.42347925}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 400047.36 | 400047.36 | 400047.36 | 400047.36 | 400047.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-024/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:400047.36, importe_modificado:400047.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.32}} | {1763205/proyecto_PROCESO, 1763205/proyecto_INICIO, 1763205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763217 | Proyecto de inversión | 98207.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98207.34, modificado:98207.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SANTA TERESA LA REFORMA - 100596 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100596 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 PARAJE SANTA TERESA LA REFORMA, 29450 SANTA TERESA LA REFORMA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROEST, lon:-92.26502348, lat:16.73491379}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-114/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:98207.34, importe_modificado:98207.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1763217/proyecto_INICIO, 1763217/proyecto_FIN, 1763217/proyecto_PROCESO, 1763217/proyecto_FIN, 1763217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763276 | Proyecto de inversión | 789264 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789264.0, modificado:789264.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA CHENTÓN - 100761 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100761 | S | 10 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PRADO A CHENTON Y CAMINO DESVIÓ A SAN MARCOS, LA OBRE SE LOCALIZA EN , lon:-91.98574585, lat:16.20590534}} | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 789264 | 789264 | 789264 | 789264 | 789264 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84262, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:789264.0, importe_modificado:789264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3150.0}} | {1763276/proyecto_INICIO, 1763276/proyecto_FIN, 1763276/proyecto_PROCESO, 1763276/proyecto_FIN, 1763276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763466 | Proyecto de inversión | 1839409.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839409.23, modificado:1839409.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD SACRIFICIO LA ESPERANZA - 101188 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101188 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CUXULJA Y TERRACERIA A SACRIFICIO LA ESPE, lon:-92.16912561, lat:16.84812475}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 1839409.23 | 1839409.23 | 1839409.23 | 1839409.23 | 1839409.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0329/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1839409.23, importe_modificado:1839409.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:759.0}} | {1763466/proyecto_INICIO, 1763466/proyecto_PROCESO, 1763466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763606 | Proyecto de inversión | 1555334.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555334.03, modificado:1555334.03}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECPATÁN LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ - 101638 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 101638 | S | 460 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 29617 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALP, lon:-93.41713346, lat:17.2362987}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1555334.03 | 1555334.03 | 1555334.03 | 1555334.03 | 1555334.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0015/2020, contratista:CONSTRUCTORA JASEB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1555334.03, importe_modificado:1555334.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1953.0}} | {1763606/proyecto_INICIO, 1763606/proyecto_PROCESO, 1763606/proyecto_FIN, 1763606/proyecto_INICIO, 1763606/proyecto_PROCESO, 1763606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301763889 | Proyecto de inversión | 113941.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113941.88, modificado:113941.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 102361 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102361 | S | 388 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGOO PARA LLEGA, lon:-91.75134272, lat:16.99712035}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 113941.88 | 113941.88 | 113941.88 | 113941.88 | 113941.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0367/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:113941.88, importe_modificado:113941.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1763889/proyecto_INICIO, 1763889/proyecto_FIN, 1763889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764063 | Proyecto de inversión | 706882.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706882.15, modificado:702075.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 102900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102900 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:475.5, meta_modificada:475.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:926, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SAN JUAN KILÓMETRO 64 + 800 RANCHERIA SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA OCOSINGO-SANTA ELENA, CARRETERA OCOSINGO-S, lon:-91.62580936, lat:16.91493741}} | 2020-06-10 | 2020-10-30 | 702075.32 | 702075.32 | 702075.32 | 702075.32 | 702075.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0381/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:706882.15, importe_modificado:706882.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:475.5}} | {1764063/proyecto_PROCESO, 1764063/proyecto_INICIO, 1764063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: SE CONTRATO POR $706,882.15, SE PAGO $702,075.32, SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE $4,806.83 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-18}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764080 | Proyecto de inversión | 717882.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717882.87, modificado:717882.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA TERESA DOS - 102931 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102931 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1925.7, meta_modificada:1925.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LAS, lon:-91.63921492, lat:16.76932222}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 717882.87 | 717882.87 | 717882.87 | 717882.87 | 717882.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0354/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:717882.87, importe_modificado:717882.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1925.7}} | {1764080/proyecto_PROCESO, 1764080/proyecto_INICIO, 1764080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764085 | Proyecto de inversión | 2073728.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073728.84, modificado:2073728.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LOS ÁNGELES - 102948 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102948 | S | 123 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTA MARÍA LOS ÁNGELES, 29715 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE , lon:-92.74507111, lat:17.27812826}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 2073728.84 | 2073728.84 | 2073728.84 | 2073728.84 | 2073728.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-026/2020, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2073728.84, importe_modificado:2073728.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1764085/proyecto_INICIO, 1764085/proyecto_FIN, 1764085/proyecto_PROCESO, 1764085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301764096 | Proyecto de inversión | 138428.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138428.65, modificado:138428.65}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTITIC - 102982 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102982 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PIEDRÓN - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMONAL Y TERRACERIA EL DIAMANTE, SE UBICA A 171.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.78345902, lat:17.15273715}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84423, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:138428.65, importe_modificado:138428.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1764096/proyecto_FIN, 1764096/proyecto_INICIO, 1764096/proyecto_FIN, 1764096/proyecto_INICIO, 1764096/proyecto_FIN, 1764096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764099 | Proyecto de inversión | 329275.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329275.74, modificado:329275.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL TUMBO - 102985 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102985 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO KILÓMETRO 92 + 2 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA NAHA, TERRACERIA EL TUMBO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS RUMBO , lon:-91.627575, lat:17.07731151}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 329275.74 | 329275.74 | 329275.74 | 329275.74 | 329275.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83669, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:329275.74, importe_modificado:329275.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}} | {1764099/proyecto_PROCESO, 1764099/proyecto_INICIO, 1764099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764128 | Proyecto de inversión | 2948925.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948925.88, modificado:2948925.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL OCOTAL - 103071 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103071 | S | 203 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3533.2, meta_modificada:3533.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CANDELARIA Y TERRACERIA LAS CONCHITAS, TERRACERIA EL OCOTAL PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.18484246, lat:16.98401176}} | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 2948925.88 | 2948925.88 | 2948925.88 | 2948925.88 | 2948925.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0377/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2948925.88, importe_modificado:2948925.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3533.2}} | {1764128/proyecto_INICIO, 1764128/proyecto_PROCESO, 1764128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764394 | Proyecto de inversión | 60003.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60003.32, modificado:60003.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO LOS TULIPANES - 103755 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103755 | S | 26 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.08, meta_modificada:444.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LOS TULIPANES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE TOMANDO QUE ESTA FRENTE AL BARRIO 12 DE DICIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33559544, lat:17.18118231}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:60003.32, importe_modificado:60003.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.08}} | {1764394/proyecto_PROCESO, 1764394/proyecto_FIN, 1764394/proyecto_INICIO, 1764394/proyecto_FIN, 1764394/proyecto_INICIO, 1764394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764431 | Proyecto de inversión | 1269079.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269079.78, modificado:1269079.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD MONTE ALEGRE ASENTAMIENTO MONTE ALEGRE - 103860 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 103860 | S | 117 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO QUECHULA - MONTE ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO MONTE ALEGRE, 29616 MONTE ALEGRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANCOPAINALA AL KM 600 MARG, lon:-93.39474848, lat:17.03995004}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 1269079.78 | 1269079.78 | 1269079.78 | 1269079.78 | 1269079.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0014/2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1269079.78, importe_modificado:1269079.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.0}} | {1764431/proyecto_INICIO, 1764431/proyecto_FIN, 1764431/proyecto_PROCESO, 1764431/proyecto_FIN, 1764431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301764720 | Proyecto de inversión | 5617633.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5617633.43, modificado:5614327.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 104575 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104575 | S | 305 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3111.8, meta_modificada:3111.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE EL , lon:-92.11513211, lat:16.92286082}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 5614327.91 | 5614327.91 | 5614327.91 | 5614327.91 | 5614327.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0404/2020, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5617633.43, importe_modificado:5617633.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3111.8}} | {1764720/proyecto_INICIO, 1764720/proyecto_PROCESO, 1764720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764723 | Proyecto de inversión | 401128 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401128.0, modificado:401128.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 104582 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104582 | S | 522 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CAMINO LA VIRGINIA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.17198297, lat:16.87942901}} | 2020-05-30 | 2020-06-30 | 401128 | 401128 | 401128 | 401128 | 401128 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95025, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:401128.0, importe_modificado:401128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9400.0}} | {1764723/proyecto_INICIO, 1764723/proyecto_PROCESO, 1764723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764781 | Proyecto de inversión | 83081.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83081.52, modificado:83081.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO NUEVA CREACIÓN) - 104771 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104771 | S | 36 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.88, meta_modificada:614.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO NUEVA CREACIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE TOMANDO LA CALLE 7 ORIENTE NORTE QUE CONDUCE AL BARRIO LOMA BONITA POSTERIORMENTE SE AGARRA EL CAMINO DE TERRECE, lon:-92.32240472, lat:17.17237838}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 83081.52 | 83081.52 | 83081.52 | 83081.52 | 83081.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:83081.52, importe_modificado:83081.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.88}} | {1764781/proyecto_PROCESO, 1764781/proyecto_INICIO, 1764781/proyecto_FIN, 1764781/proyecto_PROCESO, 1764781/proyecto_INICIO, 1764781/proyecto_PROCESO, 1764781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765194 | Proyecto de inversión | 99280.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99280.06, modificado:99280.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106039 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106039 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.9, meta_modificada:125.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.1396943, lat:16.93157139}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 99280.06 | 99280.06 | 99280.06 | 99280.06 | 99280.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0395/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:99280.06, importe_modificado:99280.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.9}} | {1765194/proyecto_INICIO, 1765194/proyecto_FIN, 1765194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765312 | Proyecto de inversión | 400645.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400645.59, modificado:400645.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD JICALANGO - 106417 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 106417 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.4, meta_modificada:1189.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLEJON JICALANGO EJIDO JICALANGO, 29980 JICALANGO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON JICALANGO Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-91.98487108, lat:17.76177634}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 400645.59 | 400645.59 | 400645.59 | 400645.59 | 400645.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techo firme -0023-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:400645.59, importe_modificado:200322.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.4}} | {1765312/proyecto_INICIO, 1765312/proyecto_FIN, 1765312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765346 | Proyecto de inversión | 2999992.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999992.48, modificado:2999992.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CENSO - 106501 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106501 | S | 233 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA SANTA ELENA, TERRACERIA EL CENSO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.56006501, lat:16.8628874}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 2999992.48 | 2999992.48 | 2999992.48 | 2999992.48 | 2999992.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0426/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999992.48, importe_modificado:2999992.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1765346/proyecto_PROCESO, 1765346/proyecto_INICIO, 1765346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765846 | Proyecto de inversión | 346724 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346724.0, modificado:346724.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 107788 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107788 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO S/N SACACOSECHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LO, lon:-92.19047892, lat:16.97445994}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 346724 | 346724 | 346724 | 346724 | 346724 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88704, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346724.0, importe_modificado:346724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1765846/proyecto_INICIO, 1765846/proyecto_FIN, 1765846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765848 | Proyecto de inversión | 1250182.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250182.68, modificado:1250182.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD LUIS ESPINOSA - 107792 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 107792 | S | 860 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.14, meta_modificada:931.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TECPATÁN -RAUDALES MALPASO Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATÁNRAUDALES MALPASO, lon:-93.41770361, lat:17.14979158}} | 2020-05-07 | 2020-08-07 | 1250182.68 | 1250182.68 | 1250182.68 | 1250182.68 | 1250182.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0013/2020, contratista:CONSTRUCTORA DAVDUL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1250182.68, importe_modificado:1250182.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.14}} | {1765848/proyecto_INICIO, 1765848/proyecto_PROCESO, 1765848/proyecto_FIN, 1765848/proyecto_INICIO, 1765848/proyecto_PROCESO, 1765848/proyecto_FIN, 1765848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301765860 | Proyecto de inversión | 1438591.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438591.38, modificado:1438591.38}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. ETAPA) - 107847 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 107847 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE YALISHAO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA CALLE CENTR, lon:-92.03836389, lat:16.12097063}} | 2020-06-22 | 2020-09-04 | 1438591.38 | 1438591.38 | 1438591.38 | 1438591.38 | 1438591.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/065/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1438591.38, importe_modificado:1438591.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1765860/proyecto_INICIO, 1765860/proyecto_PROCESO, 1765860/proyecto_FIN, 1765860/proyecto_INICIO, 1765860/proyecto_FIN, 1765860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765962 | Proyecto de inversión | 1756014.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756014.75, modificado:1756014.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD AMATITLÁN - 108095 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108095 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2625.0, meta_modificada:2625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.06209346, lat:16.9160006}} | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 1756014.75 | 1756014.75 | 1756014.75 | 1756014.75 | 1756014.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0137/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1756014.75, importe_modificado:1756014.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2625.0}} | {1765962/proyecto_FIN, 1765962/proyecto_INICIO, 1765962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766133 | Proyecto de inversión | 674689.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674689.22, modificado:674689.22}} | CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 108597 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108597 | S | 6 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA REVOLUCION 1 Y CALLEJON LA REVOLUCION 2, CALLEJON LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO CAMINO EL OCOTAL A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.5223771, lat:17.29413893}} | 2020-05-11 | 2020-07-15 | 674689.22 | 674689.22 | 674689.22 | 674689.22 | 674689.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-066/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:674689.22, importe_modificado:674689.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1766133/proyecto_INICIO, 1766133/proyecto_PROCESO, 1766133/proyecto_FIN, 1766133/proyecto_PROCESO, 1766133/proyecto_FIN, 1766133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766159 | Proyecto de inversión | 662830.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662830.55, modificado:662830.55}} | CONSTRUCCION DE 73 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 108674 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108674 | S | 3 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHACHALACA 1 Y BRECHA CHACHALACA 2, BRECHA CHACHALACA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHACHALACA CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.53612494, lat:17.29296748}} | 2020-05-08 | 2020-07-17 | 662830.55 | 662830.55 | 662830.55 | 662830.55 | 662830.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-064/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:662830.55, importe_modificado:662830.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1766159/proyecto_INICIO, 1766159/proyecto_FIN, 1766159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766199 | Proyecto de inversión | 952887.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952887.43, modificado:952887.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO MOYOS ( BARRIOS: CENTRO, TIERRA COLORADA, SN FRANCISCO 2DA. SECCION Y SAN FRANCISCO) - 108792 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 108792 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y RETORNO CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LASL, lon:-92.64067416, lat:17.35835202}} | 2020-05-07 | 2020-06-26 | 952887.43 | 952887.43 | 952887.43 | 952887.43 | 952887.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-080/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:952887.43, importe_modificado:952887.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1766199/proyecto_FIN, 1766199/proyecto_INICIO, 1766199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766214 | Proyecto de inversión | 56465.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (01 ACCIONES PARTE 02) - 108822 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 108822 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA NORTE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE OCTAVA NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAP, lon:-92.55765619, lat:16.33794591}} | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-052/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1766214/proyecto_PROCESO, 1766214/proyecto_INICIO, 1766214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301766230 | Proyecto de inversión | 903449.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903449.76, modificado:903449.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (16 ACCIONES PARTE 04 ) - 108867 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 108867 | S | 36 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO GRIJALVA Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE ONCE ORIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHI, lon:-92.55630352, lat:16.33791329}} | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-052/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1766230/proyecto_PROCESO, 1766230/proyecto_INICIO, 1766230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301766286 | Proyecto de inversión | 785720.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785720.42, modificado:785720.42}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL VIOLÍN - 109029 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109029 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:EJIDO EL VIOLIN, 29910 EL VIOLÍN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL VIOLIN 1 Y BRECHA EL VIOLIN 2, BRECHA EL VIOLIN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL VIOLIN, lon:-92.55807363, lat:17.33488013}} | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 785720.42 | 785720.42 | 785720.42 | 785720.42 | 785720.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-124/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785720.42, importe_modificado:785720.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1766286/proyecto_INICIO, 1766286/proyecto_PROCESO, 1766286/proyecto_INICIO, 1766286/proyecto_FIN, 1766286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766306 | Proyecto de inversión | 1356339.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356339.51, modificado:1356339.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN - 109073 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 109073 | S | 2265 | 2265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.29, meta_modificada:85.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO COSTA DE ORO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLEJON INNOMINADA, DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATÁN RAUDALES MALPASO EN EL KM0400 MARGEN DERE, lon:-93.31225187, lat:17.13922117}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1356339.51 | 1356339.51 | 1356339.51 | 1356339.51 | 1356339.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0011/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1356339.51, importe_modificado:1356339.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.29}} | {1766306/proyecto_INICIO, 1766306/proyecto_PROCESO, 1766306/proyecto_FIN, 1766306/proyecto_PROCESO, 1766306/proyecto_FIN, 1766306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301766480 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO LA ASUNCION PRIMERA ETAPA - 109566 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 109566 | S | 267 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANTINO DOMINGUEZ BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIMERA SUR, EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN TODO EL BARRIO DE LA ASUNCION., lon:-93.12896255, lat:17.33626672}} | 2020-05-05 | 2020-06-03 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1766480/proyecto_INICIO, 1766480/proyecto_FIN, 1766480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766859 | Proyecto de inversión | 2271511.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271511.03, modificado:2271511.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA - 110625 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110625 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.4, meta_modificada:3080.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62302147, lat:16.80424416}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2271511.03 | 2271511.03 | 2271511.03 | 2271511.03 | 2271511.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0490/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2271511.03, importe_modificado:2271511.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.4}} | {1766859/proyecto_INICIO, 1766859/proyecto_PROCESO, 1766859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766864 | Proyecto de inversión | 427383.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427383.5, modificado:427383.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA RIMARIA BILINGÜE FRAY BATOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD SAQUIL ULUB - 110639 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110639 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL, SE UBICA A 57.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.08721716, lat:17.23117682}} | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 427383.5 | 427383.5 | 427383.5 | 427383.5 | 427383.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:427383.5, importe_modificado:427383.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_PROCESO, 1766864/proyecto_FIN, 1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766896 | Proyecto de inversión | 629740.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629740.8, modificado:629740.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 110722 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110722 | S | 23 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3016.0, meta_modificada:3016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS 3 ESQUINAS Y BRECHA LA MONTAÑA,, lon:-91.72499443, lat:16.2534561}} | 2020-07-10 | 2020-07-29 | 629740.8 | 629740.8 | 629740.8 | 629740.8 | 629740.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87155, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:629740.8, importe_modificado:629740.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3016.0}} | {1766896/proyecto_PROCESO, 1766896/proyecto_INICIO, 1766896/proyecto_FIN, 1766896/proyecto_PROCESO, 1766896/proyecto_INICIO, 1766896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767052 | Proyecto de inversión | 190677.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190677.28, modificado:190677.28}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 111086 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 111086 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PALMAS 1 Y CALLEJON LAS PALMAS 2, CAMINO LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-92.51275503, lat:17.29554845}} | 2020-05-14 | 2020-05-29 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-015/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:190677.28, importe_modificado:190677.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1767052/proyecto_INICIO, 1767052/proyecto_PROCESO, 1767052/proyecto_FIN, 1767052/proyecto_INICIO, 1767052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767063 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 2DA ETAPA - 111112 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PENDIENTE | 111112 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE Y , PENDIENTE PENDIENTE, lon:-93.21574057, lat:17.09122663}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767063/proyecto_FIN, 1767063/proyecto_INICIO, 1767063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA: H.MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27}, obs2: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301767128 | Proyecto de inversión | 1314778.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314778.69, modificado:1314778.69}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ - 111274 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 111274 | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:CUARTEL TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA, lon:-92.46817367, lat:17.29968968}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 1314778.69 | 1314778.69 | 1314778.69 | 1314778.69 | 1314778.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-115/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1314778.69, importe_modificado:1314778.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767128/proyecto_INICIO, 1767128/proyecto_PROCESO, 1767128/proyecto_FIN, 1767128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767136 | Proyecto de inversión | 855154.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855154.4, modificado:855154.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS (2) EN PANTEPEC LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BANDERAS - 111294 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 111294 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE SAN ISIDRO LAS BANDERAS EJIDO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO PANTEPEC-SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y CAMINO TRAMO SAN ISIDRO LAS BANDERAS-BUENOS AIRES, VEREDA SAN ISI, lon:-93.06084383, lat:17.23118765}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 855154.4 | 855154.4 | 855154.4 | 855154.4 | 855154.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:855154.4, importe_modificado:855154.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1767136/proyecto_INICIO, 1767136/proyecto_PROCESO, 1767136/proyecto_FIN, 1767136/proyecto_PROCESO, 1767136/proyecto_FIN, 1767136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767192 | Proyecto de inversión | 972031.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972031.63, modificado:972031.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO URSULO GALVAN - 111466 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA | 111466 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PASANDO EL CAMPAMENTO LA TRINIDAD, lon:-93.01351162, lat:17.45008226}} | 2020-08-05 | 2020-10-09 | 972031.63 | 972031.63 | 972031.63 | 972031.63 | 972031.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:ARQUIMIDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:972031.63, importe_modificado:972031.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1767192/proyecto_FIN, 1767192/proyecto_INICIO, 1767192/proyecto_PROCESO, 1767192/proyecto_INICIO, 1767192/proyecto_PROCESO, 1767192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767374 | Proyecto de inversión | 1031499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031499.21, modificado:1031499.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 111987 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111987 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 800 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ALA LOCA, lon:-92.17308683, lat:16.92051485}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 1031499.21 | 1031499.21 | 1031499.21 | 1031499.21 | 1031499.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0510/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1031499.21, importe_modificado:1031499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1767374/proyecto_INICIO, 1767374/proyecto_PROCESO, 1767374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767390 | Proyecto de inversión | 813074.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813074.75, modificado:813074.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA - 112020 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112020 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62286053, lat:16.80352521}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 813074.75 | 813074.75 | 813074.75 | 813074.75 | 813074.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0491/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:813074.75, importe_modificado:813074.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.0}} | {1767390/proyecto_INICIO, 1767390/proyecto_PROCESO, 1767390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767473 | Proyecto de inversión | 525481.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525481.41, modificado:525481.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESTR. RC. 6.00 M X 8.00 M EN EL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECLORY, CCT: 07DJN0056B, EN LA LOCALIDAD DE SOYATITÁN - 112211 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 112211 | S | 55 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.6, meta_modificada:210.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE TOMANDO LA CARRETERA CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANG, lon:-92.42292344, lat:16.29424153}} | 2020-08-21 | 2020-10-19 | 525481.41 | 525481.41 | 525481.41 | 525481.41 | 525481.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-062/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:525481.41, importe_modificado:525481.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.6}} | {1767473/proyecto_INICIO, 1767473/proyecto_FIN, 1767473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301767489 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPÁ - 112257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112257 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - SPAMLEJ ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO SPAMLEJ ASHUPÁ, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJ ASHUPÁ Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA CANAL ULUB, lon:-91.96635554, lat:17.20339808}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1767489/proyecto_INICIO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767684 | Proyecto de inversión | 574331.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574331.64, modificado:574331.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO DOROTEO ARANGO - 112710 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 112710 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1058, direccion:RANCHERIA DOROTEO ARANGO, 30573 DOROTEO ARANGO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO RANCHERIA LAS MANDARINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.89961781, lat:15.53246643}} | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 574331.64 | 574331.64 | 574331.64 | 574331.64 | 574331.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:574331.64, importe_modificado:574331.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1767684/proyecto_FIN, 1767684/proyecto_PROCESO, 1767684/proyecto_INICIO, 1767684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767789 | Proyecto de inversión | 2992508.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992508.62, modificado:2992508.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CHIMALE 2A ETAPA. - 112967 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 112967 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7425.0, meta_modificada:7425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:EJIDO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS O ZONAS DEL EJIDO., lon:-92.23959454, lat:15.41061205}} | 2020-02-10 | 2020-03-09 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2992508.62, importe_modificado:2992508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7425.0}} | {1767789/proyecto_INICIO, 1767789/proyecto_FIN, 1767789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767862 | Proyecto de inversión | 3368541.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368541.53, modificado:3368541.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA 2 ASENTAMIENTO EL CAMBIL - 113141 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 113141 | S | 158 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11864.0, meta_modificada:11864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:65, direccion:BARRIO EL CAMBIL, 30976 UNIÓN BUENAVISTA 2, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE UBICAN EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS O ZONAS DEL BARRIO UNIÓN BUENAVISTA 2 PERTENECIENTE AL EJIDO CAMBIL., lon:-92.30803499, lat:15.44542958}} | 2020-02-17 | 2020-03-15 | 3368541.53 | 3368541.53 | 3368541.53 | 3368541.53 | 3368541.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3368541.53, importe_modificado:3368541.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11864.0}} | {1767862/proyecto_INICIO, 1767862/proyecto_PROCESO, 1767862/proyecto_INICIO, 1767862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767997 | Proyecto de inversión | 530464.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530464.9, modificado:530464.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CALZADA DE ARRIERA. - 113517 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113517 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.72, meta_modificada:962.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:246, direccion:EJIDO CALZADA DE ARRIERA, 30365 CALZADA DE ARRIERA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS C, lon:-92.74950776, lat:15.87291167}} | 2020-08-06 | 2020-09-25 | 530464.9 | 530464.9 | 530464.9 | 530464.9 | 530464.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/036-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:530464.9, importe_modificado:530464.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.72}} | {1767997/proyecto_INICIO, 1767997/proyecto_PROCESO, 1767997/proyecto_INICIO, 1767997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768422 | Proyecto de inversión | 1210639.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210639.97, modificado:1210639.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIO EN BUENAVISTA - 114661 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 114661 | S | 118 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 29470 BUENAVISTA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 198 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 3 KMS. SOBRE CAMINO P, lon:-92.37426154, lat:16.71655841}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1210639.97, importe_modificado:1210639.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_PROCESO, 1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_FIN, 1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768468 | Proyecto de inversión | 426330.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426330.28, modificado:426330.28}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS - 114846 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 114846 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALDAMA, CALLEJON 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE ZAP URBANA QUE ABARCA LA PARTE CENTRAL DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.68265589, lat:16.54565118}} | 2020-08-06 | 2020-09-19 | 426330.28 | 426330.28 | 426330.28 | 426330.28 | 426330.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-014/2020, contratista:OTRA KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:426330.28, importe_modificado:426330.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1768468/proyecto_INICIO, 1768468/proyecto_FIN, 1768468/proyecto_INICIO, 1768468/proyecto_FIN, 1768468/proyecto_PROCESO, 1768468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768631 | Proyecto de inversión | 1280640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280640.0, modificado:1280640.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHAINATIC HOMBRES - 115301 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 115301 | S | 736 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:PARAJE CHAINATIC, 29369 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHAINATIC, lon:-92.81050944, lat:16.73028751}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1280640 | 1280640 | 1280640 | 1280640 | 1280640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-32VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1280640.0, importe_modificado:1280640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}} | {1768631/proyecto_FIN, 1768631/proyecto_PROCESO, 1768631/proyecto_FIN, 1768631/proyecto_PROCESO, 1768631/proyecto_INICIO, 1768631/proyecto_FIN, 1768631/proyecto_INICIO, 1768631/proyecto_PROCESO, 1768631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768717 | Proyecto de inversión | 1100007.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100007.88, modificado:1100007.88}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 115509 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 115509 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.53349231, lat:17.32413265}} | 2020-06-29 | 2020-08-14 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-139/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1100007.88, importe_modificado:1100007.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1768717/proyecto_FIN, 1768717/proyecto_PROCESO, 1768717/proyecto_INICIO, 1768717/proyecto_PROCESO, 1768717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769360 | Proyecto de inversión | 1593474.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593474.79, modificado:1593474.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE DEL EJIDO - 117295 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 117295 | S | 431 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DEL EJIDO EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL EJIDO Y CALLE CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO RETIRO QUE SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HUIXTLAMOTOINTLA KM 13.5 MAR, lon:-92.42621336, lat:15.20478226}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1593474.79 | 1593474.79 | 1593474.79 | 1593474.79 | 1593474.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1593474.79, importe_modificado:1593474.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1769360/proyecto_INICIO, 1769360/proyecto_PROCESO, 1769360/proyecto_FIN, 1769360/proyecto_PROCESO, 1769360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769405 | Proyecto de inversión | 1247238.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247238.32, modificado:1247238.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE INNOMINADA - 117483 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 117483 | S | 180 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.0, meta_modificada:1981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:252, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ (RUBÉN MÁRQUEZ), 30515 JUAN SABINES GUTIÉRREZ (RUBÉN MÁRQUEZ), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA INICIARA FRENTE A LA CASA EJIDAL PA, lon:-93.47988101, lat:15.88332545}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1247238.32 | 1247238.32 | 1247238.32 | 1247238.32 | 1247238.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/037/2020, contratista:PROYECTO Y DESARROLLO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1247238.32, importe_modificado:1247238.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1981.0}} | {1769405/proyecto_FIN, 1769405/proyecto_PROCESO, 1769405/proyecto_INICIO, 1769405/proyecto_PROCESO, 1769405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769594 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REVESTIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINOS RURALES - 118077 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 118077 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:34, direccion:AVENIDA PENDIENTE EJIDO EL CIPRÉS, 29626 EL CIPRÉS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y CALLE PENDIENTE, PENDIENTE PENDIENTE, lon:-93.23510101, lat:17.04524988}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769594/proyecto_FIN, 1769594/proyecto_PROCESO, 1769594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301769650 | Proyecto de inversión | 1023120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023120.0, modificado:1023120.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA K'AQUETE BAJO HOMBRES - 118245 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 118245 | S | 588 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:73, direccion:PARAJE KAKETE BAJO, 00000 KAQUETE BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE KAKETE BAJO, lon:-92.82763557, lat:16.72720968}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1023120 | 1023120 | 1023120 | 1023120 | 1023120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-34VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1023120.0, importe_modificado:1023120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.0}} | {1769650/proyecto_FIN, 1769650/proyecto_PROCESO, 1769650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769669 | Proyecto de inversión | 250560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGELITO ANEXO MUJERES - 118323 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 118323 | S | 288 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:76, direccion:PARAJE JOIGELITO ANEXO, 29360 JOIGELITO ANEXO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , JOIGELITO ANEXO, lon:-92.82981388, lat:16.73085792}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-95VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:250560.0, importe_modificado:250560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1769669/proyecto_INICIO, 1769669/proyecto_PROCESO, 1769669/proyecto_FIN, 1769669/proyecto_INICIO, 1769669/proyecto_FIN, 1769669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769788 | Proyecto de inversión | 85770.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85770.81, modificado:85770.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO ARGENTINA GPO 1) - 118726 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118726 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:COLONIA ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA , lon:-92.90770833, lat:17.00174442}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-021/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:85770.81, importe_modificado:85770.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769788/proyecto_INICIO, 1769788/proyecto_FIN, 1769788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769874 | Proyecto de inversión | 539848.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539848.5, modificado:539848.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN - 119019 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 119019 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONTRUYERON EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44943607, lat:14.86368244}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 539848.5 | 539848.5 | 539848.5 | 539848.5 | 539848.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/014/2020, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:539848.5, importe_modificado:539848.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1769874/proyecto_INICIO, 1769874/proyecto_FIN, 1769874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770066 | Proyecto de inversión | 102123 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102123.0, modificado:102123.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (LA POZA LUIS ESPINOZA) - 119586 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119586 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02696365, lat:17.03261039}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 102123 | 102123 | 102123 | 102123 | 102123 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-033/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102123.0, importe_modificado:102123.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770066/proyecto_INICIO, 1770066/proyecto_FIN, 1770066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770080 | Proyecto de inversión | 39627.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39627.36, modificado:39627.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (GP. POCITO TIERRA COLORADA) - 119630 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119630 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91451698, lat:17.01497754}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-034/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:39627.36, importe_modificado:39627.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770080/proyecto_INICIO, 1770080/proyecto_FIN, 1770080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770636 | Proyecto de inversión | 1414797.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414797.44, modificado:1414797.44}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD BUENAVISTA UNO ASENTAMIENTO BUENAVISTA UNO - 121106 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 121106 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4983.0, meta_modificada:4983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:54, direccion:BARRIO BUENAVISTA UNO, 30976 BUENAVISTA UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES ZONAS O ASENTAMIENTOS DEL BARRIO UNIÓN BUENAVISTA UNO., lon:-92.30567102, lat:15.42263129}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 1414797.44 | 1414797.44 | 1414797.44 | 1414797.44 | 1414797.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1414797.44, importe_modificado:1414797.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4983.0}} | {1770636/proyecto_FIN, 1770636/proyecto_INICIO, 1770636/proyecto_FIN, 1770636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770653 | Proyecto de inversión | 74387.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74387.04, modificado:74387.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN FRANCISCO EL PEDREGAL) - 121166 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121166 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 00000 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 300 MTS DEL HOSPITAL IMSS RURAL BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCI, lon:-92.89364861, lat:16.99204591}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 74387.04 | 74387.04 | 74387.04 | 74387.04 | 74387.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-050/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:74387.04, importe_modificado:74387.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770653/proyecto_INICIO, 1770653/proyecto_FIN, 1770653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770727 | Proyecto de inversión | 272322.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272322.76, modificado:272322.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (COLONIA BELEN) - 121350 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121350 | S | 118 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2015.4, meta_modificada:2015.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BELEN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA SALIDA A CHILON SOBRE EL BOULEVARD H. ELMAR SETZER MARCELLE COMO REFERENCIA LAS BODEGAS DE CAFÉ LAS LAJAS Y TOMARI, COLINDANDO CON EL BARRIO UNIDAD DEPORT, lon:-92.32778296, lat:17.1645481}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 272322.76 | 272322.76 | 272322.76 | 272322.76 | 272322.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:272322.76, importe_modificado:272322.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2015.4}} | {1770727/proyecto_INICIO, 1770727/proyecto_PROCESO, 1770727/proyecto_INICIO, 1770727/proyecto_FIN, 1770727/proyecto_PROCESO, 1770727/proyecto_FIN, 1770727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770746 | Proyecto de inversión | 357712.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357712.1, modificado:357712.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO EFIGENIA CHAPOY - 121382 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121382 | S | 155 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2647.4, meta_modificada:2647.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO EFIGENIA CHAPOY, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR EL LIBRAMIENTO NORTE SN COMO REFERENCIA EA UNOS METROS DEL RESTAURANTE EL RINCON DEL BOHEMIO COLINDANDO CON EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ DEL MUN, lon:-92.33083345, lat:17.18067852}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 357712.1 | 357712.1 | 357712.1 | 357712.1 | 357712.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:357712.1, importe_modificado:357712.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2647.4}} | {1770746/proyecto_INICIO, 1770746/proyecto_PROCESO, 1770746/proyecto_FIN, 1770746/proyecto_PROCESO, 1770746/proyecto_FIN, 1770746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770948 | Proyecto de inversión | 1917480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917480.0, modificado:1917480.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA MUJERES - 121875 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121875 | S | 2204 | 1653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:PARAJE LA GRANADILLA, 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.84033728, lat:16.7093532}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 1917480 | 1917480 | 1917480 | 1917480 | 1917480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-106VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1917480.0, importe_modificado:1917480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:551.0}} | {1770948/proyecto_INICIO, 1770948/proyecto_PROCESO, 1770948/proyecto_INICIO, 1770948/proyecto_PROCESO, 1770948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771211 | Proyecto de inversión | 215760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215760.0, modificado:215760.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PIEDRA PARADA BAJO MUJERES - 122476 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122476 | S | 248 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 00000 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO, lon:-92.83535614, lat:16.71604908}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 215760 | 215760 | 215760 | 215760 | 215760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-107VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:215760.0, importe_modificado:215760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1771211/proyecto_INICIO, 1771211/proyecto_PROCESO, 1771211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771324 | Proyecto de inversión | 983505.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983505.39, modificado:983505.39}} | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 122821 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 122821 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:819, direccion:RANCHERIA SAN JOSE LAS PLAYITAS, 00000 SAN JOSÉ LAS PLAYITAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO SAN JOSE LAS PLAYITAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERIC, lon:-93.80401877, lat:16.46228578}} | 2020-08-17 | 2020-10-14 | 983505.39 | 983505.39 | 983505.39 | 983505.39 | 983505.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/029-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:983505.39, importe_modificado:983505.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1771324/proyecto_INICIO, 1771324/proyecto_FIN, 1771324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771523 | Proyecto de inversión | 1014215.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014215.2, modificado:1014215.2}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD CACHIMBO ASENTAMIENTO CACHIMBO - 123369 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN | 123369 | S | 205 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:301.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACHIMBO, 30546 CACHIMBO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA, lon:-93.24973333, lat:15.67183877}} | 2020-10-31 | 2020-12-27 | 1014215.2 | 1014215.2 | 1014215.2 | 1014215.2 | 1014215.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1014215.2, importe_modificado:1014215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:301.91}} | {1771523/proyecto_FIN, 1771523/proyecto_INICIO, 1771523/proyecto_PROCESO, 1771523/proyecto_FIN, 1771523/proyecto_INICIO, 1771523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771530 | Proyecto de inversión | 862724.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862724.67, modificado:862724.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA CUEVA - 123391 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 123391 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CAMINO BOLANTON, AVENIDA PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN 19A. AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE LOS RO, lon:-92.15742653, lat:16.25036714}} | 2020-04-24 | 2020-06-24 | 862724.67 | 862724.67 | 862724.67 | 862724.67 | 862724.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2615077.32, importe_modificado:2615077.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1771530/proyecto_FIN, 1771530/proyecto_PROCESO, 1771530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301771589 | Proyecto de inversión | 981360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981360.0, modificado:981360.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PINAR SALINAS HOMBRES - 123613 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123613 | S | 564 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.75924395, lat:16.76617656}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 981360 | 981360 | 981360 | 981360 | 981360 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-53VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:981360.0, importe_modificado:981360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:141.0}} | {1771589/proyecto_INICIO, 1771589/proyecto_PROCESO, 1771589/proyecto_INICIO, 1771589/proyecto_PROCESO, 1771589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771702 | Proyecto de inversión | 1979068.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979068.66, modificado:1979068.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUÍN - 123896 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 123896 | S | 197 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA. Y , SE UBICA A UN CONSTADO DE LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO, lon:-91.96803802, lat:17.72615866}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techado-0021-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1979068.66, importe_modificado:1385348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1771702/proyecto_INICIO, 1771702/proyecto_PROCESO, 1771702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771754 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD ELUMILJÁ - 123989 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123989 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE ELUMILJÁ, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC KM 6.30 DESVIÓ A, lon:-92.35605945, lat:16.83681335}} | 2020-08-17 | 2020-09-14 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-151/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771754/proyecto_INICIO, 1771754/proyecto_FIN, 1771754/proyecto_PROCESO, 1771754/proyecto_FIN, 1771754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771867 | Proyecto de inversión | 328548.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328548.19, modificado:328548.19}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CH´EN KOJ (SEGUNDA ETAPA) - 124318 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124318 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PARAJE CH´EN KOJ, 29450 CHENCO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA , lon:-92.13148099, lat:16.74430657}} | 2020-08-20 | 2020-09-17 | 328548.19 | 328548.19 | 328548.19 | 328548.19 | 328548.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-158/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:328548.19, importe_modificado:328548.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1771867/proyecto_INICIO, 1771867/proyecto_FIN, 1771867/proyecto_PROCESO, 1771867/proyecto_FIN, 1771867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771952 | Proyecto de inversión | 246411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246411.14, modificado:246411.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD POZO DE PIEDRA (SEGUNDA ETAPA) - 124529 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124529 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:155, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CHISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 195 + 450 PARAJE POZO DE PIEDRA, 29450 POZO DE PIEDRA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC ANT, lon:-92.36961279, lat:16.75953928}} | 2020-08-25 | 2020-09-22 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-164/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:246411.14, importe_modificado:246411.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1771952/proyecto_INICIO, 1771952/proyecto_FIN, 1771952/proyecto_PROCESO, 1771952/proyecto_FIN, 1771952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772255 | Proyecto de inversión | 90800.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90800.22, modificado:90800.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (COL. LUIS ESPINOZA) - 125367 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125367 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.0271675, lat:17.03247361}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 90800.22 | 90800.22 | 90800.22 | 90800.22 | 90800.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-068/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:90800.22, importe_modificado:90800.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772255/proyecto_INICIO, 1772255/proyecto_FIN, 1772255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772386 | Proyecto de inversión | 670553.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670553.69, modificado:670553.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD CENICEROS ASENTAMIENTO CENICEROS - 125625 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 125625 | S | 195 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CENICEROS, 30545 CENICEROS, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CENICEROS EN EL PREESCOLAR JOSE AGUSTIN ARRIETA, lon:-93.18615274, lat:15.54703213}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 670553.69 | 670553.69 | 670553.69 | 670553.69 | 670553.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:660965.57, importe_modificado:660965.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772386/proyecto_INICIO, 1772386/proyecto_FIN, 1772386/proyecto_PROCESO, 1772386/proyecto_FIN, 1772386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772545 | Proyecto de inversión | 5257145.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5257145.78, modificado:5257145.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA TUZA MACEO - 126103 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 126103 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TUZA MACEO, 29980 LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO.LADO DERECHO A 5 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-91.97089895, lat:17.71718238}} | 2020-03-02 | 2020-06-15 | 5257145.78 | 5257145.78 | 5257145.78 | 5257145.78 | 5257145.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-004-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:5257145.78, importe_modificado:3680002.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1772545/proyecto_INICIO, 1772545/proyecto_FIN, 1772545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772683 | Proyecto de inversión | 108654.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108654.57, modificado:108654.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS ( BARRIO CENTRO TIERRA COLORADA) - 126533 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126533 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.9145438, lat:17.01481681}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-076/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:108654.57, importe_modificado:108654.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1772683/proyecto_PROCESO, 1772683/proyecto_FIN, 1772683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772687 | Proyecto de inversión | 490019.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490019.28, modificado:490019.28}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC, LOCALIDAD JULIÁN GRAJALES, TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN A JULIAN GRAJALES KM 17+820 AL 19+000 - 126545 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 126545 | S | 292 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO INICIA EN EL KM 17+820 - TERMINA EN EL KM 19+000, EN LOC. JULIAN GRAJALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 177 EJIDO JULIAN GRAJALES, 29660 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIA EN KM 17820 Y CAMINO, lon:-92.97847742, lat:17.12976584}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 490019.28 | 490019.28 | 490019.28 | 490019.28 | 490019.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:490019.28, importe_modificado:490019.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1177.0}} | {1772687/proyecto_FIN, 1772687/proyecto_PROCESO, 1772687/proyecto_FIN, 1772687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772879 | Proyecto de inversión | 643585.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643585.27, modificado:643585.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES - 127079 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 127079 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO SEGUNDA SECCION, 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SECONSTRUIRÁN EN CASAS DISPERSAS DENTRO DE LACOMUNIDAD, lon:-92.98763392, lat:17.47352633}} | 2020-07-01 | 2020-09-29 | 643585.27 | 643585.27 | 643585.27 | 643585.27 | 643585.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/004-2020, contratista:ADULFO HORACIO DOMINGUEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:643585.27, importe_modificado:643585.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1772879/proyecto_PROCESO, 1772879/proyecto_INICIO, 1772879/proyecto_PROCESO, 1772879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773346 | Proyecto de inversión | 5731560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5731560.0, modificado:5731560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NACHIG MUJERES - 128336 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 128336 | S | 6588 | 4941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1647.0, meta_modificada:1647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NACHIG, lon:-92.72464789, lat:16.73006858}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 5731560 | 5731560 | 5731560 | 5731560 | 5731560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-71VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:5731560.0, importe_modificado:5731560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1647.0}} | {1773346/proyecto_INICIO, 1773346/proyecto_PROCESO, 1773346/proyecto_INICIO, 1773346/proyecto_PROCESO, 1773346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773365 | Proyecto de inversión | 390927.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390927.12, modificado:390927.12}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO SEMIPROFUNDO EN MIGUEL HIDALGO LÁMINAS CUATRO - 128388 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 128388 | S | 144 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:136, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO LAMINAS CUATRO, 00000 MIGUEL HIDALGO LÁMINAS CUATRO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS AFUERAS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO LAMINAS CUATRO, lon:-93.56782162, lat:17.17887656}} | 2020-07-09 | 2020-08-22 | 390927.12 | 390927.12 | 390927.12 | 390927.12 | 390927.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-045/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:390927.12, importe_modificado:390927.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773365/proyecto_INICIO, 1773365/proyecto_PROCESO, 1773365/proyecto_INICIO, 1773365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301773476 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MASPAC - 128695 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 128695 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:CALLE SAN ANTONIO MASPAC EJIDO SAN ANTONIO MASPAC, 29564 SAN ANTONIO MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-93.32904515, lat:17.31405328}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96488, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1773476/proyecto_PROCESO, 1773476/proyecto_INICIO, 1773476/proyecto_FIN, 1773476/proyecto_INICIO, 1773476/proyecto_PROCESO, 1773476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773603 | Proyecto de inversión | 393429.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393429.3, modificado:393429.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTEPEC, BARRIO SANTA TERESA - 129071 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 129071 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.6, meta_modificada:450.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE CONSTITUCIONAL LA CAPTACION SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE COND, lon:-93.16643318, lat:17.2280312}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 393429.3 | 393429.3 | 393429.3 | 393429.3 | 393429.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:393429.3, importe_modificado:393429.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.6}} | {1773603/proyecto_INICIO, 1773603/proyecto_PROCESO, 1773603/proyecto_INICIO, 1773603/proyecto_PROCESO, 1773603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773657 | Proyecto de inversión | 8386800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8386800.0, modificado:8386800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC HOMBRES - 129246 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 129246 | S | 4820 | 3615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, lon:-92.78028095, lat:16.73595367}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 8386800 | 8386800 | 8386800 | 8386800 | 8386800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-30VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:8386800.0, importe_modificado:8386800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1205.0}} | {1773657/proyecto_PROCESO, 1773657/proyecto_INICIO, 1773657/proyecto_PROCESO, 1773657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773759 | Proyecto de inversión | 2661149.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661149.17, modificado:2661149.17}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD EL VOLCÁN ASENTAMIENTO VOLCÁN - 129521 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 129521 | S | 128 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9372.9, meta_modificada:9372.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:48, direccion:BARRIO VOLCÁN, 30974 EL VOLCÁN, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO EL VOLCÁN., lon:-92.22835917, lat:15.39908967}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2661149.17 | 2661149.17 | 2661149.17 | 2661149.17 | 2661149.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2661149.17, importe_modificado:2661149.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9372.9}} | {1773759/proyecto_PROCESO, 1773759/proyecto_FIN, 1773759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773888 | Proyecto de inversión | 1655234.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655234.02, modificado:1655234.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 129964 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129964 | S | 291 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA LAS BRISAS, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUARTEL MILITAR Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CARRETERA AL CUARTEL MILITAR Y, lon:-92.13342403, lat:16.22095286}} | 2020-07-10 | 2020-10-10 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/040/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1655234.02, importe_modificado:1655234.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO, 1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO, 1773888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301773959 | Proyecto de inversión | 513648 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513648.0, modificado:513648.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL TRIUNFO - 130150 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130150 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:322, direccion:CALLE RIA. EL TRIUNFO RANCHERIA RIA. EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 26 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN CARRETERA VFCHANONA KM. 17 DESV, lon:-93.35356554, lat:16.40661379}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 513648 | 513648 | 513648 | 513648 | 513648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-102, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:513648.0, importe_modificado:513648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1773959/proyecto_PROCESO, 1773959/proyecto_INICIO, 1773959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774194 | Proyecto de inversión | 1473071.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473071.48, modificado:1473071.48}} | CONSTRUCCION DE 131 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 130814 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130814 | S | 21 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.50493083, lat:17.28200122}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 1473071.48 | 1473071.48 | 1473071.48 | 1473071.48 | 1473071.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-128/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1473071.0, importe_modificado:1473071.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1774194/proyecto_PROCESO, 1774194/proyecto_FIN, 1774194/proyecto_INICIO, 1774194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774255 | Proyecto de inversión | 270395.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270395.69, modificado:270395.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD TUZATAN CALLE AYUNTAMIENTO - 130940 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL | 130940 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CERRADA ESTADIO DE FUTBOL ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL MORELOS A 200, lon:-92.41962292, lat:15.1449225}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 270395.69 | 270395.69 | 270395.69 | 270395.69 | 270395.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:270395.69, importe_modificado:270395.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.0}} | {1774255/proyecto_INICIO, 1774255/proyecto_PROCESO, 1774255/proyecto_FIN, 1774255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774326 | Proyecto de inversión | 1191417.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191417.21, modificado:1191417.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN CAÑAVERAL ENTRE TERCER Y PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO, PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALLEJÓN CAÑAVERAL Y CALLEJÓN INNOMINADO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 131061 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131061 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.41, meta_modificada:230.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON CAÑAVERAL COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLEJON PRIMER EL TRIUNFO Y CALLEJON TERCER EL TRIUNFO, CALZADA CONASUPO UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL 4 DE LA BASE AEREA MI, lon:-93.17794388, lat:16.75210685}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1191417.21 | 1191417.21 | 1191417.21 | 1191417.21 | 1191417.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-012-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1191417.21, importe_modificado:1191417.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.41}} | {1774326/proyecto_INICIO, 1774326/proyecto_FIN, 1774326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774768 | Proyecto de inversión | 653586.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653586.11, modificado:653586.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD EL CERRÓN - 131823 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 131823 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:764, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ESPERANZA - EL CERRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA EL CERRON, 00000 EL CERRÓN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DEL PUENTE PEATONAL CONECTARA A LA COLONIA NUEVA ESPERANZA Y LA RANCHERÍ, lon:-93.16820681, lat:15.74026126}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 653586.11 | 653586.11 | 653586.11 | 653586.11 | 653586.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-060/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:653586.11, importe_modificado:653586.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774768/proyecto_FIN, 1774768/proyecto_INICIO, 1774768/proyecto_PROCESO, 1774768/proyecto_INICIO, 1774768/proyecto_PROCESO, 1774768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776627 | Proyecto de inversión | 7013270.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7013270.23, modificado:7013270.23}} | REHABILITACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - 134879 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134879 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR LA REHABILITACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO PUBL, lon:-92.24812675, lat:15.36252047}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 7013270.23 | 7013270.23 | 7013270.23 | 7013270.23 | 7013270.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-071/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:7013270.23, importe_modificado:7013270.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1776627/proyecto_INICIO, 1776627/proyecto_FIN, 1776627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778637 | Proyecto de inversión | 621537 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621537.0, modificado:621537.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 137226 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137226 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SOBRE LA 4. AVENIDA NORTE PONIENTE, SE DOBLA A MAN, lon:-93.27805532, lat:16.23530287}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 621537 | 621537 | 621537 | 621537 | 621537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-106, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:621537.0, importe_modificado:621537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1778637/proyecto_INICIO, 1778637/proyecto_FIN, 1778637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779660 | Proyecto de inversión | 1633972.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633972.65, modificado:1633972.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRME EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FELIPE - 138438 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138438 | S | 133 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2462.4, meta_modificada:2462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, SE UBICA A 59 KMS. DE LA CABECER, lon:-91.95204454, lat:17.03638802}} | 2020-09-09 | 2020-11-16 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84762, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1633972.65, importe_modificado:1633972.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2462.4}} | {1779660/proyecto_INICIO, 1779660/proyecto_FIN, 1779660/proyecto_PROCESO, 1779660/proyecto_FIN, 1779660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779985 | Proyecto de inversión | 219108.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219108.97, modificado:219108.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CHENALHÓ LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS ASENTAMIENTO MANUEL UTRILLA - 138874 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138874 | S | 385 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 300 COLONIA MANUEL UTRILLA, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE SE LOCAL, lon:-92.47904954, lat:16.94448427}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 219108.97 | 219108.97 | 219108.97 | 219108.97 | 219108.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT/FISMDF-002/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:219108.97, importe_modificado:219108.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1779985/proyecto_FIN, 1779985/proyecto_PROCESO, 1779985/proyecto_INICIO, 1779985/proyecto_PROCESO, 1779985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780120 | Proyecto de inversión | 1145342.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145342.91, modificado:1145342.91}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO;TRAMOS AISLADOS - 139030 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 139030 | S | 2112 | 2070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1399.0, meta_modificada:1399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA 2A SECCION DE MEDIO MONTE A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA A DE TAPACHULA A SUCHIATE E, lon:-92.19204876, lat:14.87401664}} | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 1145342.91 | 1145342.91 | 1145342.91 | 1145342.91 | 1145342.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/033/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1145342.91, importe_modificado:1145342.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1399.0}} | {1780120/proyecto_INICIO, 1780120/proyecto_PROCESO, 1780120/proyecto_FIN, 1780120/proyecto_PROCESO, 1780120/proyecto_INICIO, 1780120/proyecto_PROCESO, 1780120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780315 | Proyecto de inversión | 561721.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561721.42, modificado:561721.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN LA INDEPENDENCIA (CONSEJO DOS) - 139270 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 139270 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 6 KMS , lon:-92.34094618, lat:16.72599939}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 561721.42 | 561721.42 | 561721.42 | 561721.42 | 561721.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:561721.42, importe_modificado:561721.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1780315/proyecto_INICIO, 1780315/proyecto_PROCESO, 1780315/proyecto_FIN, 1780315/proyecto_PROCESO, 1780315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301788013 | Proyecto de inversión | 3468102.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468102.6, modificado:3468021.1}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Agustín de Iturbide entre Calle Cristóbal Colón y Calle Chalatengo en la Col. Centro) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B265 | S | 7390 | 6822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.05, meta_modificada:1441.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3468021.1 | 3468021.1 | 3468021.1 | 3468021.1 | 3468021.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-263 F, contratista:CALEZA Construcción y mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3409321.2, importe_modificado:3409321.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.05}} | {1788013/proyecto_INICIO, 1788013/proyecto_PROCESO, 1788013/proyecto_FIN, 1788013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301788481 | Proyecto de inversión | 8174767 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8174767.0, modificado:7781302.46}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA | 012533D00401E05B001 | S | 422 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:San Pedro Tapanatepec- Tuxtla Gutierrez, Cintalapa, Chis., México, lon:-93.74423504, lat:16.66984482}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 7781302.46 | 7781302.46 | 7781302.46 | 7781302.46 | 7781302.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto recaudado asciende a $8,174,767.00 de los cuales se comprometió, devengó, ejerció y pagó la cantidad de $7,781,302.46, la diferencia por el monto de $393,464.54, fue reintegrado a la TESOFE., trimestre:5.0, usuario:rubicelfloress, fecha:2021-07-15}} | {obs1: {observación:checar montos, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-15}}
2020 | 5 | CHP200301791790 | Proyecto de inversión | 6009122.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6009122.5, modificado:5998476.72}} | Unidad Deportiva en Nicolás Ruiz (Ampliación de edificio principal, construcción y reconstrucción de obras complementarias.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B082 | S | 2245 | 2072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.38, meta_modificada:2133.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruíz, Chis., México, lon:-92.5836337, lat:16.4384722}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5998476.72 | 5998476.72 | 5998476.72 | 5998476.72 | 5998476.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-244 E, contratista:Grupo LANEQUE Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5847254.69, importe_modificado:5847254.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2133.38}} | {1791790/proyecto_INICIO, 1791790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301793767 | Proyecto de inversión | 1616042.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616042.4, modificado:1616042.4}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-0117/2020 | N | 0 | 0 | 3329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calvario 33, San Juan, Chis., México, lon:-92.68615723, lat:16.7874499}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-0117/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1616042.4, importe_modificado:1616042.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793767/proyecto_INICIO, 1793767/proyecto_PROCESO, 1793767/proyecto_FIN, 1793767/proyecto_PROCESO, 1793767/proyecto_FIN, 1793767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401798638 | Proyecto de inversión | 4046667.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4046667.88, modificado:4046667.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE DE LA CLÍNICA ENTRE LA CARRETERA TRAMO ROMERILLO NICHNAMTIC Y EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO KM CERO AL KM QUINIENTOS CINCUENTA EN LA LOCALIDAD NICHNAMTIC DE MUNICIPIO DE CHAMULA - 176765 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 176765 | S | 371 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:40, direccion:CALLE A LA CLÍNICA PUEBLO NICHNAMTIC, 29328 NICHNAMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO ROMERILLO-NICHNAMTIC Y CALLE FINAL DE CALLE, A 550 METRO AL NORTE DE LA CLÍNICA DE NICHNAMTIC, lon:-92.55165464, lat:16.7546687}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 4046667.87 | 4046667.87 | 4046667.87 | 4046667.87 | 4046667.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-215 E, contratista:Francisco Javier Rizo Laguna, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4046667.88, importe_modificado:4046667.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {1798638/proyecto_PROCESO, 1798638/proyecto_INICIO, 1798638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401798651 | Acción | 2783660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783660.4, modificado:2682903.23}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 176870 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 176870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2682903.23 | 2682903.23 | 2682903.23 | 2682903.23 | 2682903.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1798651/proyecto_INICIO, 1798651/proyecto_PROCESO, 1798651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401800049 | Proyecto de inversión | 4327736.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4327736.09, modificado:4327736.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AVENIDA MARIANO NANGA Y AVENIDA MADERO Y AVENIDA MADERO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA - 189576 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 189576 | S | 500 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3703.44, meta_modificada:3703.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO Y AVENIDA MADERO BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MARIANO NANGA Y AVENIDA MADERO Y CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE A 300 METROS AL ORIENTE DEL PANTEÓN M, lon:-92.80591725, lat:16.55775047}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 4327736.09 | 4327736.09 | 4327736.09 | 4327736.09 | 4327736.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-223 E, contratista:Servicios Óptimos Integrales del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5227365.73, importe_modificado:5227365.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3703.44}} | {1800049/proyecto_PROCESO, 1800049/proyecto_INICIO, 1800049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401801565 | Proyecto de inversión | 3099838.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099838.86, modificado:3099838.86}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE TERCERA ORIENTE EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN - 209835 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 209835 | S | 1069 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29477 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE 3A ORIENTE, AVENIDA 1A SUR ORIENTE UBICADO EN EL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL PARQUE CENT, lon:-92.45166208, lat:16.71037516}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 3099838.86 | 3099838.86 | 3099838.86 | 3099838.86 | 3099838.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-261 E, contratista:Perforaciones, Estructuras y Obras Civiles del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3099838.86, importe_modificado:3099838.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}} | {1801565/proyecto_PROCESO, 1801565/proyecto_INICIO, 1801565/proyecto_PROCESO, 1801565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401810323 | Proyecto de inversión | 1059611.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059611.73, modificado:1059611.73}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD LAS MERCEDES - 91250 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 91250 | S | 65 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MERCEDES, 29176 LAS MERCEDES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GALECIO NARCIA - FRANCISCO SARABIA Y , PASANDO EL DESVÍO AL AEROPUERTO SOBRE LA CARRETERA AL LADO IZQUIERDO ES LA PRIMERA LOCA, lon:-93.00619278, lat:16.56289025}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1059611.73 | 1059611.73 | 1059611.73 | 1059611.73 | 1059611.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-008/2020, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1059611.73, importe_modificado:1059611.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1810323/proyecto_INICIO, 1810323/proyecto_FIN, 1810323/proyecto_PROCESO, 1810323/proyecto_FIN, 1810323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401810821 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99844 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0003/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1810821/proyecto_INICIO, 1810821/proyecto_FIN, 1810821/proyecto_PROCESO, 1810821/proyecto_FIN, 1810821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401811137 | Acción | 2541792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541792.0, modificado:2541792.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 103895 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 103895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/001/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2541792.0, importe_modificado:2541792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811137/proyecto_INICIO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_INICIO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_PROCESO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401811472 | Acción | 1128919.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128919.42, modificado:1128919.42}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 108295 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 108295 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 1128919.42 | 1128919.42 | 1128919.42 | 1128919.42 | 1128919.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1128919.42, importe_modificado:1128919.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811472/proyecto_INICIO, 1811472/proyecto_PROCESO, 1811472/proyecto_FIN, 1811472/proyecto_INICIO, 1811472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815564 | Proyecto de inversión | 1974307.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974307.82, modificado:1974307.82}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 142922 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 142922 | S | 12574 | 11857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5085.0, meta_modificada:5085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE CALLES , lon:-92.24681208, lat:15.36361078}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1974307.82 | 1974307.82 | 1974307.82 | 1974307.82 | 1974307.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1974307.82, importe_modificado:1974307.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5085.0}} | {1815564/proyecto_INICIO, 1815564/proyecto_PROCESO, 1815564/proyecto_FIN, 1815564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815681 | Proyecto de inversión | 532921.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532921.55, modificado:532921.55}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 143126 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143126 | S | 84 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:426, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZA AZUL, 29908 POZA AZUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO POR LA ENTRADA LA, lon:-92.34973404, lat:17.55921147}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 532921.55 | 532921.55 | 532921.55 | 532921.55 | 532921.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-055/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:532921.55, importe_modificado:532921.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1815681/proyecto_INICIO, 1815681/proyecto_FIN, 1815681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815683 | Proyecto de inversión | 179987 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179987.0, modificado:179987.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TENEJAPA LOCALIDAD JUXALJA SEGUNDA ETAPA - 143127 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 143127 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - JUXALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA JUXALJA, 29486 JUXALJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 5.1 KM DE CAR, lon:-92.46462672, lat:16.89743675}} | 2020-04-04 | 2020-07-02 | 179987 | 179987 | 179987 | 179987 | 179987 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF--003A/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:179987.0, importe_modificado:179987.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815683/proyecto_INICIO, 1815683/proyecto_FIN, 1815683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816308 | Proyecto de inversión | 180830.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180830.94, modificado:180830.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 METROS - 143893 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143893 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL FANGO - ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO ESPERANZA, 29904 ESPERANZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA DEL LADO DERECHO DEL CAMINO PRINCIPAL A 200 METROS DE , lon:-92.0229464, lat:17.2607427}} | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 180830.94 | 180830.94 | 180830.94 | 180830.94 | 180830.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-016/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:180830.94, importe_modificado:180830.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1816308/proyecto_INICIO, 1816308/proyecto_FIN, 1816308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816599 | Proyecto de inversión | 3858845.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3858845.7, modificado:3858845.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA PRIMERA ETAPA ANEXO BUENA VISTA - 144244 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144244 | S | 714 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7983.8, meta_modificada:7983.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 04 + 800 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS ARBOLITOS Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LAS TUNAS LA OBRA S, lon:-91.98498442, lat:16.24284965}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 3858845.7 | 3858845.7 | 3858845.7 | 3858845.7 | 3858845.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0029/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3858845.7, importe_modificado:3858845.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7983.8}} | {1816599/proyecto_INICIO, 1816599/proyecto_PROCESO, 1816599/proyecto_FIN, 1816599/proyecto_PROCESO, 1816599/proyecto_FIN, 1816599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816671 | Proyecto de inversión | 959466.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959466.42, modificado:959466.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EJIDO 20 DE FEBRERO - 144325 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144325 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1301, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO 20 DE FEBRERO, 29960 20 DE FEBRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.79683963, lat:17.43499255}} | 2020-04-01 | 2020-06-02 | 959466.42 | 959466.42 | 959466.42 | 959466.42 | 959466.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-095-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:959466.42, importe_modificado:959466.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1816671/proyecto_INICIO, 1816671/proyecto_PROCESO, 1816671/proyecto_FIN, 1816671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816700 | Proyecto de inversión | 995023.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995023.44, modificado:995023.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN FRACCIONAMIENTO ASOCIACION DE COLONOS EL TINTAL A.C. CABECERA MUNICIPAL - 144360 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144360 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.43, meta_modificada:0.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS FRACCIONAMIENTO ASOCIACION DE COLONOS EL TINTAL A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE ALVARO OBREGON SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEN, lon:-91.99515159, lat:17.54561408}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 995023.44 | 995023.44 | 995023.44 | 995023.44 | 995023.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-096-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:995023.44, importe_modificado:995023.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.43}} | {1816700/proyecto_INICIO, 1816700/proyecto_PROCESO, 1816700/proyecto_FIN, 1816700/proyecto_INICIO, 1816700/proyecto_PROCESO, 1816700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816874 | Proyecto de inversión | 1439896 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439896.0, modificado:1439896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD MERCEDES - 144531 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 144531 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - MERCEDES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 RANCHERIA TENEJAPA, 29480 MERCEDES, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS, lon:-92.51124863, lat:16.7815054}} | 2020-05-05 | 2020-08-30 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1439896.0, importe_modificado:1439896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1816874/proyecto_INICIO, 1816874/proyecto_PROCESO, 1816874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817041 | Proyecto de inversión | 596261.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596261.73, modificado:596261.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EJIDO SAN MATEO - 144706 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144706 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.40 KM , lon:-92.06558972, lat:17.56833325}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 596261.73 | 596261.73 | 596261.73 | 596261.73 | 596261.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-099-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:596261.73, importe_modificado:596261.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1817041/proyecto_INICIO, 1817041/proyecto_PROCESO, 1817041/proyecto_FIN, 1817041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817096 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD JESÚS ASENTAMIENTO JESÚS - 144772 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144772 | S | 197 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JESÚS, 30844 JESÚS, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA IGLESIA CATÓLICA Y AVENIDA DEL CENTRO SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN SE ENCUENTRA A 10 METROS AL PONIENTE DE LA IGL, lon:-92.17585233, lat:14.64043515}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.0}} | {1817096/proyecto_FIN, 1817096/proyecto_PROCESO, 1817096/proyecto_INICIO, 1817096/proyecto_PROCESO, 1817096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817330 | Proyecto de inversión | 1740761.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740761.06, modificado:1740761.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145028 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 145028 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 5A Y 6A NORTE ENTRE 7AY 8A ORIENTE, lon:-92.71572179, lat:15.87067218}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 1740761.06 | 1740761.06 | 1740761.06 | 1740761.06 | 1740761.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/010/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1740761.06, importe_modificado:1740761.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817330/proyecto_INICIO, 1817330/proyecto_FIN, 1817330/proyecto_PROCESO, 1817330/proyecto_FIN, 1817330/proyecto_PROCESO, 1817330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817539 | Proyecto de inversión | 899935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD CRUZ PILAR - 145276 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 145276 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.4500781, lat:16.90768525}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:JUlia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1817539/proyecto_INICIO, 1817539/proyecto_FIN, 1817539/proyecto_PROCESO, 1817539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817986 | Proyecto de inversión | 1262664.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262664.78, modificado:1262664.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 145729 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 145729 | S | 200 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO PARADA EL DESVIO - CANTON EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANTON EL CARMEN SE ENTRA POR, lon:-92.21723481, lat:14.78746934}} | 2020-06-24 | 2020-09-24 | 1262664.78 | 1262664.78 | 1262664.78 | 1262664.78 | 1262664.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1262664.78, importe_modificado:1262664.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1817986/proyecto_INICIO, 1817986/proyecto_PROCESO, 1817986/proyecto_INICIO, 1817986/proyecto_FIN, 1817986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401818159 | Proyecto de inversión | 216997.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216997.13, modificado:216997.13}} | CONSTRUCCIÓN 6 DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 METROS - 145861 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 145861 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:480, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CONEJO - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO NUEVA GALILEA, 29904 NUEVA GALILEA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUETRAN EN LOS ALREDEDORES DE EL CAMINO PRINCIPAL Y, lon:-92.01259329, lat:17.25849821}} | 2020-04-02 | 2020-05-08 | 216997.13 | 216997.13 | 216997.13 | 216997.13 | 216997.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-015/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:216997.13, importe_modificado:216997.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1818159/proyecto_INICIO, 1818159/proyecto_FIN, 1818159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818488 | Proyecto de inversión | 170160.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170160.4, modificado:170160.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 146206 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 146206 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CALLE SAN FELIPE EJIDO EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CAMINO RINCON-SAN FELIPE, CALLEJON FELIPE 1 LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN FELIPE A 4 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.94594124, lat:17.18460841}} | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:170160.4, importe_modificado:170160.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1818488/proyecto_INICIO, 1818488/proyecto_PROCESO, 1818488/proyecto_FIN, 1818488/proyecto_PROCESO, 1818488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818531 | Proyecto de inversión | 515296.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515296.04, modificado:515296.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA RIO FLOR - 146244 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 146244 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - EJIDO RIO FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 630 RANCHERIA RIO FLOR, 30504 RÍO FLOR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA - RIO FLOR KM 0 Y CAMINO TONALA - RIO FLOR KM 2.63, CAMINO TONALA A RIO FLOR KM 2, lon:-93.72055473, lat:16.08698737}} | 2020-08-01 | 2020-09-29 | 515296.04 | 515296.04 | 515296.04 | 515296.04 | 515296.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/061/2020, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:515296.04, importe_modificado:515296.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818531/proyecto_FIN, 1818531/proyecto_INICIO, 1818531/proyecto_FIN, 1818531/proyecto_PROCESO, 1818531/proyecto_FIN, 1818531/proyecto_INICIO, 1818531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819342 | Proyecto de inversión | 457649.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457649.88, modificado:457649.88}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y CANAL PLUVIAL EN ESC. PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA CLAVE 07DPB2489S - 147314 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147314 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA PTE NTE Y , LA OBRA SE ENTCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE RUMBO A LA SALIDA A COAPILLA, EN LA LA ESCUELA PRIMAR, lon:-93.10543907, lat:17.19241839}} | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 457649.88 | 457649.88 | 457649.88 | 457649.88 | 457649.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-03/2020, contratista:EDIFICACION Y OBRAS CIVILES COTTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:457649.88, importe_modificado:457649.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819342/proyecto_INICIO, 1819342/proyecto_PROCESO, 1819342/proyecto_FIN, 1819342/proyecto_PROCESO, 1819342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819457 | Proyecto de inversión | 774499.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774499.44, modificado:774499.44}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD CARTAJENA LOS LAURELES - 147483 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 147483 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:972, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL - HUANACASTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA HUANACASTAL, 00000 CARTAJENA (LOS LAURELES), PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSISTE EN EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO A DIFERENTES, lon:-93.30866107, lat:15.73428536}} | 2020-08-25 | 2020-11-25 | 774499.44 | 774499.44 | 774499.44 | 774499.44 | 774499.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:774499.44, importe_modificado:774499.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1819457/proyecto_PROCESO, 1819457/proyecto_FIN, 1819457/proyecto_INICIO, 1819457/proyecto_PROCESO, 1819457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819990 | Proyecto de inversión | 589608.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589608.54, modificado:589608.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS - 148119 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 148119 | S | 4300 | 4375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA M, lon:-91.81394356, lat:17.39976971}} | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 589608.54 | 589608.54 | 589608.54 | 589608.54 | 589608.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92287, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:589608.54, importe_modificado:589608.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1819990/proyecto_INICIO, 1819990/proyecto_FIN, 1819990/proyecto_PROCESO, 1819990/proyecto_FIN, 1819990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820148 | Proyecto de inversión | 430209.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430209.43, modificado:430209.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA 4A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 148313 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148313 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PONIENTE SUR Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADOS EN CHEVROLET FARRERA LIBRAMIENTO SUR CONTINUAR, lon:-93.10077627, lat:16.72878863}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 430209.43 | 430209.43 | 430209.43 | 430209.43 | 430209.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:430209.43, importe_modificado:430209.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1820148/proyecto_FIN, 1820148/proyecto_PROCESO, 1820148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820372 | Proyecto de inversión | 1195065.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195065.46, modificado:1195065.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CALLE SAN FRANCISCO, RIZO DE ORO, BUENOS AIRES, 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN, S/N, BRAVASCO, COAHUILA, LAS CRUCES, CJN PEMEX, 3 DE MAYO, LOS COCOS, SAN MARCOS, LINDA VISTA, BETEL, DE LOS SANTOS, VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO, SAN AGUSTÍN, TORREÓN, LOS PIÑONES, OAXACA, GUANAJUATO, FLORES, CHIAPAS, VERACRUZ, TABASCO, TOLUCA, MÉRIDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 148807 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148807 | S | 2952 | 2952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE JALISCO, AVENIDA SAN AGUSTÍN SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN CERCANAS AL CBTIS EN LA SAL, lon:-93.18237204, lat:16.76814432}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 1195065.46 | 1195065.46 | 1195065.46 | 1195065.46 | 1195065.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-030-2020, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1770467.35, importe_modificado:1770467.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:189.0}} | {1820372/proyecto_FIN, 1820372/proyecto_PROCESO, 1820372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820543 | Proyecto de inversión | 2343373.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343373.5, modificado:2343373.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 149181 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149181 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.6, meta_modificada:1046.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FRANCISCO I MADERO - AL PUENTE HAMACA DE NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 46 EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30126 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A LA CONCO, lon:-92.1920973, lat:15.87954609}} | 2020-04-03 | 2020-05-29 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-02/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2343373.5, importe_modificado:2343373.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1046.6}} | {1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_PROCESO, 1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_INICIO, 1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_INICIO, 1820543/proyecto_PROCESO, 1820543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821133 | Proyecto de inversión | 1593267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593267.04, modificado:1593267.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS ESTRUCTURAL EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 07EES0154L EJIDO SALVADOR URBINA - 150524 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 150524 | S | 95 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SALVADOR URBINA A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE A MANO IZQUIERDA ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE OR, lon:-92.20267087, lat:15.0410703}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1593267.04, importe_modificado:1593267.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {1821133/proyecto_INICIO, 1821133/proyecto_PROCESO, 1821133/proyecto_INICIO, 1821133/proyecto_PROCESO, 1821133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821480 | Proyecto de inversión | 1304310.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304310.4, modificado:1304310.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO - 151275 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151275 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1036, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LINDAVISTA KILÓMETRO 73 + 100 EJIDO LINDAVISTA, 30160 LINDAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA, lon:-91.50563138, lat:16.1330165}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 1304310.4 | 1304310.4 | 1304310.4 | 1304310.4 | 1304310.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/076/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1304310.4, importe_modificado:1304310.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821480/proyecto_INICIO, 1821480/proyecto_PROCESO, 1821480/proyecto_FIN, 1821480/proyecto_INICIO, 1821480/proyecto_PROCESO, 1821480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821893 | Proyecto de inversión | 2245503.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245503.65, modificado:2245503.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIVERA CAHUARE - 152172 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152172 | S | 71 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.0, meta_modificada:1927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA RIVERA CAHUARE, 29166 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE CARTONERA, CALLEJON GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA EN BOULEVARD INTERNACI, lon:-93.02596632, lat:16.74193498}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 2245503.65 | 2245503.65 | 2245503.65 | 2245503.65 | 2245503.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-002/2020, contratista:Braulio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2245503.65, importe_modificado:2245503.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.0}} | {1821893/proyecto_INICIO, 1821893/proyecto_FIN, 1821893/proyecto_PROCESO, 1821893/proyecto_FIN, 1821893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401822221 | Proyecto de inversión | 940850.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940850.9, modificado:940850.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA - 152963 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 152963 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO (VEGA DE CACALUTA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 30590 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TE INCORP, lon:-92.71955354, lat:15.3716769}} | 2020-09-25 | 2020-12-25 | 940850.9 | 940850.9 | 940850.9 | 940850.9 | 940850.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-038/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:940850.9, importe_modificado:940850.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1822221/proyecto_INICIO, 1822221/proyecto_PROCESO, 1822221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822399 | Proyecto de inversión | 751160.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751160.99, modificado:751160.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. LAS MARGARITAS NVO. MOMON - MIGUEL HIDALGO DE KM 0+000 AL KM 4+350 - 153363 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 153363 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.35, meta_modificada:4.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:520, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30187 MIGUEL HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO ACCESO PRINCIPAL DE LA CARRETERA LAS MARGARITAS NUEVO MOMON MIGUEL HIDALGO DEL KM , lon:-91.75675011, lat:16.29963062}} | 2020-10-10 | 2020-12-10 | 751160.99 | 751160.99 | 751160.99 | 751160.99 | 751160.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:751160.99, importe_modificado:751160.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.35}} | {1822399/proyecto_FIN, 1822399/proyecto_INICIO, 1822399/proyecto_PROCESO, 1822399/proyecto_FIN, 1822399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822834 | Proyecto de inversión | 321074.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321074.16, modificado:321074.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 154294 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 154294 | S | 22 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:EJIDO LAGUNA ARENAL, 30596 LAGUNA ARENAL, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA VEREDA CAMINO A LAGUNA EL ARENAL Y , PARTIENDO TIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE UNO HACIA EL SUR SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO A 2 KM ESTA , lon:-92.6911432, lat:15.46194499}} | 2020-08-06 | 2020-10-06 | 321074.16 | 321074.16 | 321074.16 | 321074.16 | 321074.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-035/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:321074.16, importe_modificado:321074.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1822834/proyecto_INICIO, 1822834/proyecto_FIN, 1822834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822881 | Proyecto de inversión | 60120.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60120.9, modificado:60120.9}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO TORRECILLAS - 154406 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 154406 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A MONTECRISTO Y CALLE 5 DE MARZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE AL NORTE CON CAMINO A MONTE CRISTO AL SUR CON LA CALLE 5 DE MARZO, lon:-92.4818733, lat:15.14101979}} | 2020-09-17 | 2020-10-01 | 60120.9 | 60120.9 | 60120.9 | 60120.9 | 60120.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_003/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:60120.9, importe_modificado:60120.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1822881/proyecto_INICIO, 1822881/proyecto_PROCESO, 1822881/proyecto_FIN, 1822881/proyecto_INICIO, 1822881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823186 | Proyecto de inversión | 995923.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995923.54, modificado:995923.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 155114 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155114 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.75, meta_modificada:278.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENICA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE UNION, AVENIDA GRIJALVA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TI, lon:-92.80419168, lat:16.55120007}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 995923.54 | 995923.54 | 995923.54 | 995923.54 | 995923.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:995923.54, importe_modificado:995923.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.75}} | {1823186/proyecto_INICIO, 1823186/proyecto_FIN, 1823186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823198 | Proyecto de inversión | 1250030.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250030.78, modificado:1250030.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO (ACCESO A LA LOCALIDAD) - 155153 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 155153 | S | 310 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:183, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 30188 VICENTE GUERRERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-91.67444245, lat:16.38581032}} | 2020-10-07 | 2020-11-28 | 1250030.78 | 1250030.78 | 1250030.78 | 1250030.78 | 1250030.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1250030.78, importe_modificado:1250030.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:304.0}} | {1823198/proyecto_INICIO, 1823198/proyecto_PROCESO, 1823198/proyecto_FIN, 1823198/proyecto_PROCESO, 1823198/proyecto_FIN, 1823198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823710 | Proyecto de inversión | 107617.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107617.86, modificado:107617.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO CHOCOLJAITO - 156753 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 156753 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:609, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CHOCOLJAITO, 29966 CHOCOLJAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.73412786, lat:17.27043786}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 107617.86 | 107617.86 | 107617.86 | 107617.86 | 107617.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94764, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:107617.86, importe_modificado:107617.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1823710/proyecto_INICIO, 1823710/proyecto_PROCESO, 1823710/proyecto_FIN, 1823710/proyecto_INICIO, 1823710/proyecto_PROCESO, 1823710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823716 | Proyecto de inversión | 464012.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464012.82, modificado:652175.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA. - 156797 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 156797 | S | 498 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:EJIDO RAFAEL RAMÍREZ, 30187 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL RAMÍREZ, lon:-91.94694592, lat:16.4608477}} | 2020-10-08 | 2020-12-19 | 652175.47 | 652175.47 | 652175.47 | 652175.47 | 652175.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:652996.92, importe_modificado:652175.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823716/proyecto_INICIO, 1823716/proyecto_FIN, 1823716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823801 | Proyecto de inversión | 3986115.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986115.24, modificado:3986115.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SEGUNDA ETAPA - 157168 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 157168 | S | 1580 | 2290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - EJIDO PLAN DE AYALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + undefined EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIANDO EN HUEHUETAN FFCC SOBRE LA AV. PERIFERICO TOMAR CAR, lon:-92.4758201, lat:14.98420214}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 3986115.24 | 3986115.24 | 3986115.24 | 3986115.24 | 3986115.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/018/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:3986115.24, importe_modificado:3986115.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1823801/proyecto_FIN, 1823801/proyecto_PROCESO, 1823801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823902 | Proyecto de inversión | 657601.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657601.4, modificado:657601.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. - 157478 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157478 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:529, direccion:EJIDO MÉRIDA EL PALMAR, 30187 MÉRIDA EL PALMAR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA EL PALMAR, lon:-91.66975586, lat:16.26687036}} | 2020-10-08 | 2020-12-19 | 657601.4 | 657601.4 | 657601.4 | 657601.4 | 657601.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0069-FISM/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:657601.4, importe_modificado:657601.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823902/proyecto_INICIO, 1823902/proyecto_PROCESO, 1823902/proyecto_FIN, 1823902/proyecto_INICIO, 1823902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823952 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD GRANADILLAL GUANAJUATO - 157620 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157620 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL A GRANADILLAL GUANAJUATO BARRIO GRANADILLAL, 30946 GRANADILLAL GUANAJUATO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ENTRONQUE CON AGUAZARCA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A DOMO ESCUELA PRIMARIA,, lon:-92.12971526, lat:15.62175706}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1823952/proyecto_FIN, 1823952/proyecto_PROCESO, 1823952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823958 | Proyecto de inversión | 5213553.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5213553.08, modificado:5213553.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 148 SANITARIOS SECOS - 157634 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA FALTA DE UN ESPACIO ADECUADO PARA SUS NECESIDADES PRIMARIAS AL INTERIOR DE LA VIVIENDA | 157634 | S | 370 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:178, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30187 VEINTE DE NOVIEMBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.07876034, lat:16.61596422}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 5213553.08 | 5213553.08 | 5213553.08 | 5213553.08 | 5213553.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0043-FISM/2020, contratista:JOSE ANTONIO ABADIA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:5213553.08, importe_modificado:5213553.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}} | {1823958/proyecto_INICIO, 1823958/proyecto_PROCESO, 1823958/proyecto_INICIO, 1823958/proyecto_FIN, 1823958/proyecto_PROCESO, 1823958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824138 | Proyecto de inversión | 25669.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25669.57, modificado:25669.57}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 05) - 158012 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 158012 | S | 168 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.67, meta_modificada:28.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA EST, lon:-92.56214307, lat:16.33868544}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 25669.57 | 25669.57 | 25669.57 | 25669.57 | 25669.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.67}} | {1824138/proyecto_INICIO, 1824138/proyecto_FIN, 1824138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824187 | Proyecto de inversión | 343994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD LA ESCONDIDA - 158140 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158140 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:956, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 950 EJIDO LA ESCONDIDA, 29940 LA ESCONDIDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA CARMEN ICOSILA, SE ENCUENTRA A 3.95 KMS. DE LA CABEC, lon:-92.30377296, lat:17.08492985}} | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90823, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1824187/proyecto_INICIO, 1824187/proyecto_PROCESO, 1824187/proyecto_INICIO, 1824187/proyecto_FIN, 1824187/proyecto_PROCESO, 1824187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824255 | Proyecto de inversión | 215940.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215940.52, modificado:215940.52}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 11) - 158319 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 158319 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.57, meta_modificada:266.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIETE Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE CALLE AUGUSTO AYAR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI, lon:-92.55651246, lat:16.33826607}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 215940.52 | 215940.52 | 215940.52 | 215940.52 | 215940.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.57}} | {1824255/proyecto_PROCESO, 1824255/proyecto_INICIO, 1824255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824256 | Proyecto de inversión | 4678781.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4678781.22, modificado:4678781.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 158320 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158320 | S | 156 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5294.8, meta_modificada:5294.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA TRINIDAD Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.61302571, lat:16.7572144}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4678781.22 | 4678781.22 | 4678781.22 | 4678781.22 | 4678781.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0480/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4678781.22, importe_modificado:4678781.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5294.8}} | {1824256/proyecto_INICIO, 1824256/proyecto_PROCESO, 1824256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824264 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA - 158340 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 158340 | S | 106 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:COLONIA SAN ANTONIO, 29670 SAN ANTONIO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL MUNICIPIO DE PANTEPEC SAN LUCAS A SAN ANTONIO TAPALAPA, lon:-93.08625181, lat:17.18615834}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-13/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:604.0}} | {1824264/proyecto_INICIO, 1824264/proyecto_FIN, 1824264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824372 | Proyecto de inversión | 799162.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799162.48, modificado:799162.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 158587 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158587 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL TRIUNFO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CORONEL RUIZ ESTA OBRE SE ENCUENTRA UBICADO LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REF, lon:-92.80613742, lat:16.55806167}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 799162.48 | 799162.48 | 799162.48 | 799162.48 | 799162.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/028/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:799162.48, importe_modificado:799162.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1824372/proyecto_INICIO, 1824372/proyecto_FIN, 1824372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824896 | Proyecto de inversión | 1433033.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433033.09, modificado:1433033.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 159929 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 159929 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE A 4A AVENIDA SUR ENTRE 1A Y 3A ORIENTE BARRIO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 4A AVENIDA SUR ENTRE 1A Y 3AORIENTE, DEL BARRIO GUA, lon:-92.7259533, lat:15.86873728}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 1433033.09 | 1433033.09 | 1433033.09 | 1433033.09 | 1433033.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA028, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:Angel Albino Corzo, monto:1433033.09, importe_modificado:1433033.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824896/proyecto_FIN, 1824896/proyecto_INICIO, 1824896/proyecto_FIN, 1824896/proyecto_PROCESO, 1824896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825395 | Proyecto de inversión | 397656 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397656.0, modificado:397656.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PACAYAL - 161386 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161386 | S | 161 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.7, meta_modificada:80.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA Y PRIVADA BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA PACAYAL, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FLOR BLANCA Y CALLE FLOR DE VENUS, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.2669013, lat:14.87940525}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 397656 | 397656 | 397656 | 397656 | 397656 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2020, contratista:JULIO ALBERTO ÁVILA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:397656.0, importe_modificado:397656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.7}} | {1825395/proyecto_PROCESO, 1825395/proyecto_INICIO, 1825395/proyecto_PROCESO, 1825395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825406 | Proyecto de inversión | 1002369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002369.0, modificado:1002369.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN - 161431 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161431 | S | 399 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.5, meta_modificada:206.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE POETIZA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, CALLE BELISARIO DOMINGU, lon:-92.28616685, lat:14.91197834}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1002369 | 1002369 | 1002369 | 1002369 | 1002369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1002369.0, importe_modificado:1002369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.5}} | {1825406/proyecto_PROCESO, 1825406/proyecto_INICIO, 1825406/proyecto_PROCESO, 1825406/proyecto_INICIO, 1825406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825435 | Proyecto de inversión | 450960.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450960.06, modificado:450960.06}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 161553 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161553 | S | 213 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , EL PARAJE NATITLÓN SE LOCALIZA EN EL KM 21260 DEL CAMIN, lon:-92.16375544, lat:16.53918589}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:450960.06, importe_modificado:450960.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1825435/proyecto_INICIO, 1825435/proyecto_FIN, 1825435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825455 | Proyecto de inversión | 217867.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217867.48, modificado:217867.48}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE ONILJA - 161626 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161626 | S | 167 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + undefined PARAJE ONILJÁ, 29440 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , ONILJA SE LOCALIZA EN EL KM 18115 DEL CAMINO SANTA ROSATZAJALNICH LA OBRA SE UBICA EN E, lon:-92.19056729, lat:16.53911598}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 217867.48 | 217867.48 | 217867.48 | 217867.48 | 217867.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-033/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:217867.48, importe_modificado:217867.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825455/proyecto_PROCESO, 1825455/proyecto_FIN, 1825455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825990 | Proyecto de inversión | 239764.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239764.39, modificado:239764.39}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 163015 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 163015 | S | 1772 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA, 30370 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA PALESTINA, lon:-92.74968165, lat:15.80735228}} | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 239764.39 | 239764.39 | 239764.39 | 239764.39 | 239764.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD012, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBNO CORZO, monto:239764.39, importe_modificado:239764.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1825990/proyecto_INICIO, 1825990/proyecto_PROCESO, 1825990/proyecto_FIN, 1825990/proyecto_PROCESO, 1825990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826920 | Proyecto de inversión | 949225.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949225.22, modificado:949225.22}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS (COROZO) - 165048 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 165048 | S | 671 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:CALLE CALLE DE SALIDA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29608 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CALLE DE SALIDA DE LA COMUNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS COROZO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHI, lon:-93.47857487, lat:17.21668092}} | 2020-06-02 | 2020-07-16 | 949225.22 | 949225.22 | 949225.22 | 949225.22 | 949225.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:949225.22, importe_modificado:949225.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {1826920/proyecto_PROCESO, 1826920/proyecto_FIN, 1826920/proyecto_PROCESO, 1826920/proyecto_INICIO, 1826920/proyecto_PROCESO, 1826920/proyecto_INICIO, 1826920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827172 | Proyecto de inversión | 2801894.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801894.4, modificado:2801894.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN HUEHUETÁN LOCALIDAD FLOR DE UN DÍA ASENTAMIENTO FLOR DE UN DÍA - 165580 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 165580 | S | 144 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2885.2, meta_modificada:2885.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA - FLOR DE UN DIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 74 EJIDO FLOR DE UN DÍA, 30666 FLOR DE UN DÍA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA 2A AVENIDA NORTE HASTA, lon:-92.37623947, lat:15.05046024}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 2801894.4 | 2801894.4 | 2801894.4 | 2801894.4 | 2801894.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/019/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2801894.4, importe_modificado:2801894.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2885.2}} | {1827172/proyecto_PROCESO, 1827172/proyecto_FIN, 1827172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827240 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO LOS OLVIDADOS COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 165761 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165761 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE LA CALZADA , lon:-91.97899397, lat:17.54794644}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93991, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827240/proyecto_INICIO, 1827240/proyecto_FIN, 1827240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827328 | Proyecto de inversión | 1198663.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198663.53, modificado:1198663.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS ASENTAMIENTO EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO - 166039 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 166039 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.75, meta_modificada:910.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN JOSE - CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO, 30881 CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.09754599, lat:15.05560835}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 1198663.53 | 1198663.53 | 1198663.53 | 1198663.53 | 1198663.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1198663.53, importe_modificado:1198663.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.75}} | {1827328/proyecto_INICIO, 1827328/proyecto_FIN, 1827328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827470 | Proyecto de inversión | 115200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115200.0, modificado:115200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COL EL CEDRO CABECERA MUNICIPAL - 166460 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166460 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHACAMAX COLONIA EL CEDRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAMAX Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL EL CEDRO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE EL PERIFERICO SUR Y TOMAR LA CALLE CHACAMA, lon:-91.96465821, lat:17.49900419}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94953, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:115200.0, importe_modificado:115200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {1827470/proyecto_INICIO, 1827470/proyecto_FIN, 1827470/proyecto_PROCESO, 1827470/proyecto_FIN, 1827470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827511 | Proyecto de inversión | 236373.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 166567 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 166567 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DEMURO FIRME, lon:-92.6252494, lat:17.36897944}} | 2020-05-04 | 2020-05-19 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1827511/proyecto_INICIO, 1827511/proyecto_FIN, 1827511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827628 | Proyecto de inversión | 4199612.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199612.44, modificado:4199612.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ - 166930 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 166930 | S | 1372 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4687.0, meta_modificada:4687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS DESDE , lon:-92.08142009, lat:15.0671331}} | 2020-07-06 | 2020-12-07 | 4199612.44 | 4199612.44 | 4199612.44 | 4199612.44 | 4199612.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:4199612.44, importe_modificado:4199612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4687.0}} | {1827628/proyecto_FIN, 1827628/proyecto_INICIO, 1827628/proyecto_FIN, 1827628/proyecto_PROCESO, 1827628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827719 | Proyecto de inversión | 175039.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175039.2, modificado:175039.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS AXÍN - 167200 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167200 | S | 118 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN MIGUEL, CARRETERA SANTO TOMAS AXIN PARA S, lon:-91.97517614, lat:16.8939292}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 175039.2 | 175039.2 | 175039.2 | 175039.2 | 175039.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0584/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175039.2, importe_modificado:175039.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1827719/proyecto_INICIO, 1827719/proyecto_FIN, 1827719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827845 | Proyecto de inversión | 696100.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696100.73, modificado:696100.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LOS CERRILLOS - 167625 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 167625 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LOS CERRILLOS, 29960 LOS CERRILLOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-92.23807732, lat:17.62502546}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 696100.73 | 696100.73 | 696100.73 | 696100.73 | 696100.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95101, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:696100.73, importe_modificado:696100.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1827845/proyecto_INICIO, 1827845/proyecto_PROCESO, 1827845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827846 | Proyecto de inversión | 826331.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826331.87, modificado:826331.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIAL - 167651 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 167651 | S | 315 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:EJIDO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YALCOC, lon:-91.99070359, lat:16.33772337}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 826331.87 | 826331.87 | 826331.87 | 826331.87 | 826331.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:826331.87, importe_modificado:826331.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827846/proyecto_INICIO, 1827846/proyecto_PROCESO, 1827846/proyecto_INICIO, 1827846/proyecto_FIN, 1827846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828098 | Proyecto de inversión | 227887.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227887.62, modificado:222748.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS - 168471 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 168471 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:932, direccion:EJIDO LAS BARRANCAS, 30187 LAS BARRANCAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS, lon:-91.7522827, lat:16.33268336}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 222748.16 | 222748.16 | 222748.16 | 222748.16 | 222748.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:227887.62, importe_modificado:222748.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1828098/proyecto_INICIO, 1828098/proyecto_PROCESO, 1828098/proyecto_FIN, 1828098/proyecto_PROCESO, 1828098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401828180 | Proyecto de inversión | 539259.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539259.6, modificado:539229.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS - 168755 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 168755 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:572, direccion:EJIDO UNION VICTORIA, 30187 UNIÓN VICTORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE UNION VICTORIA, lon:-92.03385941, lat:16.30207174}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 539229.69 | 539229.69 | 539229.69 | 539229.69 | 539229.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:539259.6, importe_modificado:539229.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1828180/proyecto_INICIO, 1828180/proyecto_PROCESO, 1828180/proyecto_FIN, 1828180/proyecto_PROCESO, 1828180/proyecto_FIN, 1828180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401828183 | Proyecto de inversión | 1009998.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009998.65, modificado:1009998.65}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 168768 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 168768 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:AVENIDA RIO CHATENCO COLONIA FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO CHATENCO Y CALLE LAGUNA BEQUEITE, CALLE LAGUNA MONTEBELLO LA AMPLIACION SE REALIZO A UNA CUADRA DEL PARTE DE LA LOCALIDAD, lon:-92.67793245, lat:16.59061928}} | 2020-01-15 | 2020-02-22 | 1009998.65 | 1009998.65 | 1009998.65 | 1009998.65 | 1009998.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-04/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1009998.65, importe_modificado:1009998.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1828183/proyecto_PROCESO, 1828183/proyecto_INICIO, 1828183/proyecto_FIN, 1828183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828384 | Proyecto de inversión | 190515.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190515.35, modificado:190462.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS - 169316 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 169316 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:482, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30187 SAN NICOLÁS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, lon:-91.84788773, lat:16.26683882}} | 2020-10-24 | 2020-12-29 | 190462.37 | 190462.37 | 190462.37 | 190462.37 | 190462.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:190515.35, importe_modificado:190462.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1828384/proyecto_INICIO, 1828384/proyecto_PROCESO, 1828384/proyecto_FIN, 1828384/proyecto_PROCESO, 1828384/proyecto_FIN, 1828384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401828645 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170054 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170054 | S | 12 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:42, direccion:CUARTEL GONZALEZ DE LEON, 30187 GONZÁLEZ DE LEÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ DE LEON, lon:-92.05833916, lat:16.50525392}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1828645/proyecto_INICIO, 1828645/proyecto_FIN, 1828645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828798 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170505 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170505 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:611, direccion:RANCHERIA CINTALAPA, 30187 CINTALAPA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA CINTALAPA, lon:-91.68894053, lat:16.32731846}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:7000.0, importe_modificado:7000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1828798/proyecto_INICIO, 1828798/proyecto_FIN, 1828798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828827 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68600.0, modificado:68600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 49 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170609 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170609 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:336, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD SALVADOR, 30187 NUEVA LIBERTAD SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD SALVADOR, lon:-91.71815158, lat:16.44098656}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:68600.0, importe_modificado:68600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1828827/proyecto_PROCESO, 1828827/proyecto_FIN, 1828827/proyecto_INICIO, 1828827/proyecto_PROCESO, 1828827/proyecto_FIN, 1828827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828863 | Proyecto de inversión | 4200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:4200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170672 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170672 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:46, direccion:EJIDO GUADALUPE LOS ALTOS, 30187 GUADALUPE LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LOS ALTOS, lon:-91.42146338, lat:16.30277652}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4200.0, importe_modificado:4200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1828863/proyecto_INICIO, 1828863/proyecto_PROCESO, 1828863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828904 | Proyecto de inversión | 523661.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523661.06, modificado:539261.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS - 170759 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170759 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:656, direccion:EJIDO BUENA VISTA, 30187 BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, lon:-91.58070031, lat:16.24493144}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 539261.06 | 539261.06 | 539261.06 | 539261.06 | 539261.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:539261.06, importe_modificado:539261.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1828904/proyecto_PROCESO, 1828904/proyecto_INICIO, 1828904/proyecto_FIN, 1828904/proyecto_PROCESO, 1828904/proyecto_FIN, 1828904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829033 | Proyecto de inversión | 1986103.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986103.6, modificado:1986103.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOTEPEC LOCALIDAD ESQUIPULAS ASENTAMIENTO ESQUIPULAS - 171497 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 171497 | S | 255 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:722.81, meta_modificada:722.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A ESQUIPULAS INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COMIENZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ESQUIPULAS SOBRE AL ACCESO, lon:-93.14527946, lat:17.22959206}} | 2020-09-17 | 2020-12-17 | 1986103.6 | 1986103.6 | 1986103.6 | 1986103.6 | 1986103.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1986103.6, importe_modificado:1986103.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:722.81}} | {1829033/proyecto_FIN, 1829033/proyecto_PROCESO, 1829033/proyecto_INICIO, 1829033/proyecto_FIN, 1829033/proyecto_INICIO, 1829033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829178 | Proyecto de inversión | 567186.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567186.14, modificado:567186.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NICOLAS BRAVO CON CLAVE 07DPB2340A. - 172040 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172040 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:654, direccion:EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 30187 NUEVO PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE AYALA, lon:-91.63184932, lat:16.215519}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 567186.14 | 567186.14 | 567186.14 | 567186.14 | 567186.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0097-FISM/2020, contratista:WILLIAMS OCHOA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:567186.14, importe_modificado:567186.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829178/proyecto_INICIO, 1829178/proyecto_PROCESO, 1829178/proyecto_FIN, 1829178/proyecto_INICIO, 1829178/proyecto_PROCESO, 1829178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829217 | Proyecto de inversión | 1349425.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349425.77, modificado:1349425.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 VIVIENDAS - 172133 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172133 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:122, direccion:EJIDO SAN CARLOS DEL RÍO, 30187 SAN CARLOS DEL RÍO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DEL RÍO, lon:-91.465099, lat:16.22321141}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 1349425.76 | 1349425.76 | 1349425.76 | 1349425.76 | 1349425.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1349425.77, importe_modificado:1349425.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1829217/proyecto_INICIO, 1829217/proyecto_FIN, 1829217/proyecto_INICIO, 1829217/proyecto_FIN, 1829217/proyecto_PROCESO, 1829217/proyecto_FIN, 1829217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401829332 | Proyecto de inversión | 148568.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148568.6, modificado:148568.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA GRAL. ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE CAPULÍN Y AV. MAGUEY, AV. MAGUEY ENTRE CALZADA GRAL. ABSALÓN CASTELLANOS Y CALZADA EL CARMEN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EL CARMEN - 172453 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172453 | S | 488 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA GENERAL ABSALON CASTELLANOS COLONIA EL CARMEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAPULIN Y AVENIDA EL MAGUEY, CALZADA EL CARMEN UBICADOS EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR AL NORTE PONIENTE DE LA, lon:-93.11132774, lat:16.78526139}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 148568.6 | 148568.6 | 148568.6 | 148568.6 | 148568.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-041-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:148568.6, importe_modificado:148568.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1829332/proyecto_INICIO, 1829332/proyecto_FIN, 1829332/proyecto_PROCESO, 1829332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829479 | Proyecto de inversión | 484327.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484327.99, modificado:484327.99}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 173187 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 173187 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:39, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29380 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDA JO, lon:-92.78594674, lat:16.40230156}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 484327.99 | 484327.99 | 484327.99 | 484327.99 | 484327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-025/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:484327.99, importe_modificado:484327.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1829479/proyecto_INICIO, 1829479/proyecto_PROCESO, 1829479/proyecto_FIN, 1829479/proyecto_PROCESO, 1829479/proyecto_INICIO, 1829479/proyecto_FIN, 1829479/proyecto_INICIO, 1829479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829655 | Proyecto de inversión | 526140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526140.0, modificado:526140.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 SANITARIOS SECOS - 173725 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 173725 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:526, direccion:EJIDO SANTA CRUZ EL MANANTIAL, 30187 SANTA CRUZ EL MANANTIAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL MANANTIAL, lon:-91.58364875, lat:16.23738244}} | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 526140 | 526140 | 526140 | 526140 | 526140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0078-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:526140.0, importe_modificado:526140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1829655/proyecto_PROCESO, 1829655/proyecto_FIN, 1829655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829664 | Proyecto de inversión | 105049.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105049.98, modificado:105049.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS SECOS - 173745 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 173745 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:712, direccion:EJIDO NUEVO CHACALAL TIC, 30187 NUEVO CHACALALTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHACALAL TIC, lon:-91.95944757, lat:16.37570745}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 105049.98 | 105049.98 | 105049.98 | 105049.98 | 105049.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0009-FISM/2020-O, contratista:JOSÉ DANIEL GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:105049.98, importe_modificado:105049.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1829664/proyecto_INICIO, 1829664/proyecto_FIN, 1829664/proyecto_PROCESO, 1829664/proyecto_INICIO, 1829664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829802 | Proyecto de inversión | 1512349.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512349.95, modificado:1512349.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 174225 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174225 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.9, meta_modificada:1200.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE SAN MIGUEL, 29846 SAN MIGUEL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8400, TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIER, lon:-92.76218728, lat:17.03109393}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 1512349.95 | 1512349.95 | 1512349.95 | 1512349.95 | 1512349.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88991, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1512349.95, importe_modificado:1512349.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.9}} | {1829802/proyecto_INICIO, 1829802/proyecto_FIN, 1829802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829848 | Proyecto de inversión | 235240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235240.5, modificado:235240.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (BARRIO SANTA CRUZ GRUPO 1) - 174502 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174502 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12300 TOMAR LA, lon:-92.74019182, lat:17.00332221}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88901, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:235240.5, importe_modificado:235240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:187.0}} | {1829848/proyecto_INICIO, 1829848/proyecto_FIN, 1829848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830026 | Proyecto de inversión | 274663.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274663.34, modificado:274663.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS - 175215 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 175215 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:534, direccion:RANCHERIA MONTEBELLO, 30187 MONTEBELLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO, lon:-91.65183281, lat:16.26221634}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 274663.34 | 274663.34 | 274663.34 | 274663.34 | 274663.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:274663.34, importe_modificado:274663.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1830026/proyecto_INICIO, 1830026/proyecto_FIN, 1830026/proyecto_PROCESO, 1830026/proyecto_INICIO, 1830026/proyecto_PROCESO, 1830026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830086 | Proyecto de inversión | 719493.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719493.64, modificado:719493.64}} | PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA. - 175327 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 175327 | S | 98 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:20, direccion:CALLE CALLE S/N COLONIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, 29670 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RIBERA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, ES LA RIBERA MAS RE, lon:-93.11655984, lat:17.26600425}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 719493.64 | 719493.64 | 719493.64 | 719493.64 | 719493.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-14/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:719493.64, importe_modificado:719493.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1830086/proyecto_INICIO, 1830086/proyecto_FIN, 1830086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830192 | Proyecto de inversión | 2284520.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284520.36, modificado:2284520.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 59 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 175614 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 175614 | S | 227 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 29683 SAN ISIDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 59 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS SE LOCALIZA EN , lon:-93.15121728, lat:17.22544987}} | 2020-09-17 | 2020-12-17 | 2284520.36 | 2284520.36 | 2284520.36 | 2284520.36 | 2284520.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2284520.36, importe_modificado:2284520.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:59.0}} | {1830192/proyecto_PROCESO, 1830192/proyecto_FIN, 1830192/proyecto_INICIO, 1830192/proyecto_FIN, 1830192/proyecto_PROCESO, 1830192/proyecto_FIN, 1830192/proyecto_PROCESO, 1830192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830265 | Proyecto de inversión | 444886.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444886.46, modificado:444886.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO C.C.T. 07DPB1315V. - 175838 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 175838 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:344, direccion:EJIDO EL TRAPICHITO, 30187 EL TRAPICHITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, lon:-91.79603623, lat:16.27427068}} | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 444886.46 | 444886.46 | 444886.46 | 444886.46 | 444886.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0093-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:444886.46, importe_modificado:444886.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1830265/proyecto_PROCESO, 1830265/proyecto_INICIO, 1830265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830268 | Proyecto de inversión | 1966253.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966253.17, modificado:1966253.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD LAGUNA DEL CARMEN ASENTAMIENTO LAGUNA DEL CARMEN - 175853 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 175853 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.15, meta_modificada:731.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:BARRIO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS Y CALLE VIALIDAD PRINCIPAL, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.70577582, lat:16.64709826}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1966253.17 | 1966253.17 | 1966253.17 | 1966253.17 | 1966253.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-014/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1966253.17, importe_modificado:1966253.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.15}} | {1830268/proyecto_INICIO, 1830268/proyecto_PROCESO, 1830268/proyecto_FIN, 1830268/proyecto_INICIO, 1830268/proyecto_PROCESO, 1830268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830464 | Proyecto de inversión | 114348.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114348.72, modificado:114348.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS - 176457 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 176457 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:845, direccion:RANCHERIA BETANIA LAS AMAPOLAS, 30187 BETANIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA LAS AMAPOLAS A 100 MTS DE LA RANCHERÍA BETANIA, lon:-91.67949769, lat:16.36715641}} | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 114348.72 | 114348.72 | 114348.72 | 114348.72 | 114348.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:114348.72, importe_modificado:114348.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1830464/proyecto_FIN, 1830464/proyecto_PROCESO, 1830464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830527 | Proyecto de inversión | 1447571.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447571.25, modificado:1447571.25}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LLANO GRANDE A LOMA BONITA DEL KM 0+000 AL KM 2+060 - 176573 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176573 | S | 88 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:266, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE CARRIZAL - LOMA BONITA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 060 BARRIO LLANO GRANDE, 30903 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, LA REHABIL, lon:-92.28282426, lat:15.38136406}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 1447571.25 | 1447571.25 | 1447571.25 | 1447571.25 | 1447571.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-090/2020, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1447571.25, importe_modificado:1447571.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2060.0}} | {1830527/proyecto_INICIO, 1830527/proyecto_FIN, 1830527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830846 | Proyecto de inversión | 569330.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569330.85, modificado:569330.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS BARRIO CENTRO DOS. - 178149 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178149 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:452.1, meta_modificada:452.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR LA, lon:-92.74377622, lat:17.00704184}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88996, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:569330.85, importe_modificado:569330.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:452.1}} | {1830846/proyecto_INICIO, 1830846/proyecto_FIN, 1830846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831097 | Proyecto de inversión | 358407.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358407.26, modificado:358407.26}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS ASENTAMIENTO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS - 179263 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179263 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE FLOR DE MARQUEZ EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO, lon:-90.86632565, lat:16.13991689}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 358407.26 | 358407.26 | 358407.26 | 358407.26 | 358407.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-002/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:358407.26, importe_modificado:358407.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1831097/proyecto_INICIO, 1831097/proyecto_FIN, 1831097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831539 | Proyecto de inversión | 358407.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358407.26, modificado:358407.26}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 180694 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180694 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CALLE EL PORVENIR EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL PARQUE DEL EJIDO AHI ESTAN LOS BENEFICIARIOS, lon:-90.72787916, lat:16.24811464}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 358407.26 | 358407.26 | 358407.26 | 358407.26 | 358407.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-004/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:358407.26, importe_modificado:358407.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1831539/proyecto_INICIO, 1831539/proyecto_FIN, 1831539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831542 | Proyecto de inversión | 105522.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105522.48, modificado:105522.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 180701 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 180701 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓNSE CONSTRUIRÁN 07 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29195897, lat:15.7428916}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 105522.48 | 105522.48 | 105522.48 | 105522.48 | 105522.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93877, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:105522.48, importe_modificado:105522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:281.0}} | {1831542/proyecto_INICIO, 1831542/proyecto_PROCESO, 1831542/proyecto_FIN, 1831542/proyecto_INICIO, 1831542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831615 | Proyecto de inversión | 374847.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374847.31, modificado:374847.31}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD PLAYÓN LA GLORIA ASENTAMIENTO PLAYÓN LA GLORIA - 180892 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180892 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PLAYON LA GLORIA - PLAYON LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 880 EJIDO PLAYÓN LA GLORIA, 29959 PLAYÓN LA GLORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INCIA COMO REFERENCIA DE LA CASA DE COMISARI, lon:-90.89929491, lat:16.15553842}} | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 374847.31 | 374847.31 | 374847.31 | 374847.31 | 374847.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89989, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:374847.31, importe_modificado:374847.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831615/proyecto_INICIO, 1831615/proyecto_PROCESO, 1831615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831933 | Proyecto de inversión | 371056.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371056.43, modificado:371056.43}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLONIA GUADALUPE , BOCHIL CHIAPAS - 182127 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 182127 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE I, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADAMENTE 600 MTS DE BODEGA AURRERA., lon:-92.89433858, lat:16.99930972}} | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 371056.43 | 371056.43 | 371056.43 | 371056.43 | 371056.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:DIVAPO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:371056.43, importe_modificado:371056.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1831933/proyecto_FIN, 1831933/proyecto_PROCESO, 1831933/proyecto_INICIO, 1831933/proyecto_FIN, 1831933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832220 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CRUS GRANDE - 183254 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CRUZ GRANDE A DOS CUADRAS DEL CAMPO EJIDAL, lon:-92.28651144, lat:15.73505956}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93563, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15745.59, importe_modificado:15719.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832220/proyecto_INICIO, 1832220/proyecto_PROCESO, 1832220/proyecto_FIN, 1832220/proyecto_PROCESO, 1832220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832486 | Proyecto de inversión | 2629845.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629845.99, modificado:2629845.99}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 184139 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 184139 | S | 1043 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CALLES DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL DEL EJIDO Y CALLE CENTRAL DEL EJIDO, LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE LOCAL, lon:-92.38072318, lat:15.30057148}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2629845.99 | 2629845.99 | 2629845.99 | 2629845.99 | 2629845.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90346, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2629845.99, importe_modificado:2629845.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1832486/proyecto_INICIO, 1832486/proyecto_FIN, 1832486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832710 | Proyecto de inversión | 1001795.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001795.64, modificado:1001795.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. PARAISO ANEXO EL EDEN-SAN ANTONIO LAS FLORES DEL KM 1+000 AL KM 3+020 - 184945 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 184945 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.02, meta_modificada:2.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:323, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LAS FLORES, 30187 SAN ANTONIO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS FLORES TRAMO DE PARAISO ANEXO EL EDÉN A SAN ANTONIO LAS FLORES DEL, lon:-91.58875088, lat:16.31870513}} | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1001795.64 | 1001795.64 | 1001795.64 | 1001795.64 | 1001795.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0004-FISM/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1001795.64, importe_modificado:1001795.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.02}} | {1832710/proyecto_INICIO, 1832710/proyecto_FIN, 1832710/proyecto_PROCESO, 1832710/proyecto_FIN, 1832710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832947 | Proyecto de inversión | 500277.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500277.75, modificado:500277.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS - 185746 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185746 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:251, direccion:EJIDO VERACRUZ ANEXO SAN CARLOS, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ ANEXO SAN CARLOS, lon:-91.5711871, lat:16.35542919}} | 2020-11-08 | 2020-12-31 | 500277.75 | 500277.75 | 500277.75 | 500277.75 | 500277.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:500277.75, importe_modificado:500277.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1832947/proyecto_INICIO, 1832947/proyecto_PROCESO, 1832947/proyecto_INICIO, 1832947/proyecto_FIN, 1832947/proyecto_PROCESO, 1832947/proyecto_FIN, 1832947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833167 | Proyecto de inversión | 530381.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530381.37, modificado:530381.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 186634 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 186634 | S | 99 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:58, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS 2DA. SECCION, 29590 LLANOS MORELOS 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SE CONSTRUIRAR EN CASAS DISPERSAS DENTRO DE LA RANCHERIA LLANOS MORELOS 2DA. SECCION, lon:-92.95558877, lat:17.4761884}} | 2020-07-20 | 2020-10-01 | 530381.37 | 530381.37 | 530381.37 | 530381.37 | 530381.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/007-2020, contratista:GRUPO MACIAS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:530381.37, importe_modificado:530381.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1833167/proyecto_INICIO, 1833167/proyecto_PROCESO, 1833167/proyecto_FIN, 1833167/proyecto_INICIO, 1833167/proyecto_PROCESO, 1833167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833796 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO PINAR DEL RÍO - 188671 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188671 | S | 68 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO PINAR DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUELT, lon:-91.6433451, lat:16.21280835}} | 2020-10-08 | 2020-10-29 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90269, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}} | {1833796/proyecto_PROCESO, 1833796/proyecto_INICIO, 1833796/proyecto_PROCESO, 1833796/proyecto_FIN, 1833796/proyecto_INICIO, 1833796/proyecto_FIN, 1833796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833963 | Proyecto de inversión | 243038.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243038.68, modificado:243038.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 189149 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 189149 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SANTA CECILIA, lon:-91.99222194, lat:16.31855801}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 243038.68 | 243038.68 | 243038.68 | 243038.68 | 243038.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0008-FISM/2020-O, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:243038.68, importe_modificado:243038.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833963/proyecto_INICIO, 1833963/proyecto_FIN, 1833963/proyecto_PROCESO, 1833963/proyecto_FIN, 1833963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834001 | Proyecto de inversión | 212780.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212780.96, modificado:212780.96}} | CONSTRUCCION DE UN RAMAL DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA COBACH PLANTEL 329 CON CLAVE 07EMS0247J - 189238 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 189238 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63757178, lat:16.29086852}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 212780.96 | 212780.96 | 212780.96 | 212780.96 | 212780.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0001-FISM/2020-O, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:212780.96, importe_modificado:212780.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834001/proyecto_INICIO, 1834001/proyecto_FIN, 1834001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834102 | Proyecto de inversión | 1669591.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669591.79, modificado:1669591.79}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 189570 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 189570 | S | 92 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:929, direccion:EJIDO ROSARIO SANTIAGO, 30187 ROSARIO SANTIAGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO SANTIAGO, lon:-91.92965506, lat:16.52038608}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 1669591.79 | 1669591.79 | 1669591.79 | 1669591.79 | 1669591.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1669591.79, importe_modificado:1669591.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834102/proyecto_PROCESO, 1834102/proyecto_INICIO, 1834102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834252 | Proyecto de inversión | 1500795.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500795.81, modificado:1500420.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLES VARIAS) - 189951 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 189951 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63617703, lat:16.29089941}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 1500420.75 | 1500420.75 | 1500420.75 | 1500420.75 | 1500420.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1500795.81, importe_modificado:1500420.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.0}} | {1834252/proyecto_INICIO, 1834252/proyecto_FIN, 1834252/proyecto_PROCESO, 1834252/proyecto_FIN, 1834252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401834511 | Proyecto de inversión | 1652127.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652127.36, modificado:1652127.36}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 190726 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 190726 | S | 192 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:564, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN NICOLAS BUENAVISTA KILÓMETRO 45 + 100 COLONIA SAN NICOLAS BUENAVISTA, 30160 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.69097838, lat:16.12890181}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1652127.36 | 1652127.36 | 1652127.36 | 1652127.36 | 1652127.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/085/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1652127.36, importe_modificado:1652127.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834511/proyecto_PROCESO, 1834511/proyecto_INICIO, 1834511/proyecto_PROCESO, 1834511/proyecto_FIN, 1834511/proyecto_PROCESO, 1834511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834652 | Proyecto de inversión | 678644.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678644.95, modificado:678644.95}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN EL PROGRESO ASENTAMIENTO PROGRESO - 191166 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 191166 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 50 CANTON PROGRESO, 30666 CANTÓN EL PROGRESO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA SE TOMA LA SEGUNDA CALLE ORIENTE HASTA LA SEXTA , lon:-92.37418087, lat:15.10432839}} | 2020-11-09 | 2020-12-25 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:678644.95, importe_modificado:678644.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.8}} | {1834652/proyecto_INICIO, 1834652/proyecto_PROCESO, 1834652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834873 | Proyecto de inversión | 316131 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316131.0, modificado:315694.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. DE SAN MIGUEL DEL NORTE A GRACIANO SANCHEZ, DEL KM 0+000 AL KM 3+500 (TRAMOS AISLADOS) - 191700 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 191700 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:365, direccion:EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 30187 GRACIANO SÁNCHEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-91.95487743, lat:16.5174041}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 315694.76 | 315694.76 | 315694.76 | 315694.76 | 315694.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:316131.0, importe_modificado:315694.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1834873/proyecto_INICIO, 1834873/proyecto_FIN, 1834873/proyecto_PROCESO, 1834873/proyecto_FIN, 1834873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401834890 | Proyecto de inversión | 607389.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607389.75, modificado:607389.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. DE NUEVO SANTIAGO A SAN ISIDRO, TRAMO DEL KM 0+280 AL KM 1+140 2A ETAPA - 191732 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 191732 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:367, direccion:EJIDO NUEVO SANTIAGO, 30187 NUEVO SANTIAGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTIAGO, lon:-91.86888034, lat:16.54685205}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 607389.75 | 607389.75 | 607389.75 | 607389.75 | 607389.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0027-FISM/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:607389.75, importe_modificado:607389.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:860.0}} | {1834890/proyecto_INICIO, 1834890/proyecto_PROCESO, 1834890/proyecto_FIN, 1834890/proyecto_PROCESO, 1834890/proyecto_FIN, 1834890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834912 | Proyecto de inversión | 952645.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952645.13, modificado:952645.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (SÉPTIMA CALLE SUR ORIENTE) - 191768 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 191768 | S | 315 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO ARELY, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO ARELY, lon:-91.97601026, lat:16.31328916}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 952645.13 | 952645.13 | 952645.13 | 952645.13 | 952645.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0112-FISM/2020, contratista:OMAR ALEXANDER VILLAFUERTE HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:952645.13, importe_modificado:952645.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1834912/proyecto_INICIO, 1834912/proyecto_FIN, 1834912/proyecto_PROCESO, 1834912/proyecto_FIN, 1834912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834995 | Proyecto de inversión | 182502.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182502.8, modificado:182502.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EDÉN DEL CARMEN - 191952 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 191952 | S | 64 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.5, meta_modificada:1032.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EDEN DEL CARMEN KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHALAM DEL CARMEN Y CARRETERA EDEN DEL CARMEN, CARRETERA TOMAS MUNZE, lon:-92.11434994, lat:16.77634231}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 182502.8 | 182502.8 | 182502.8 | 182502.8 | 182502.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88739, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:182502.8, importe_modificado:182502.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.5}} | {1834995/proyecto_PROCESO, 1834995/proyecto_INICIO, 1834995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835044 | Proyecto de inversión | 97516.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97516.78, modificado:97516.78}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO MIRA MORELIA - 192094 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192094 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL A MIRA MORELIA BARRIO MIRA MORELIA, 30943 MIRA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CAMINO RUMBO A FRONTERA CON GUATEMALA PA, lon:-92.02281216, lat:15.58274748}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 97516.78 | 97516.78 | 97516.78 | 97516.78 | 97516.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-021/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:97516.78, importe_modificado:97516.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1835044/proyecto_INICIO, 1835044/proyecto_PROCESO, 1835044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835127 | Proyecto de inversión | 522841.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522841.08, modificado:522841.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO NUEVO AMATENANGO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 07DPR2944S - 192331 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192331 | S | 825 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y PARQUE CENTRAL EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30935 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y PARQUE CENTRAL,, lon:-92.1093453, lat:15.50941805}} | 2020-10-21 | 2020-12-18 | 522841.08 | 522841.08 | 522841.08 | 522841.08 | 522841.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-060/2020, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:522841.08, importe_modificado:522841.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1835127/proyecto_FIN, 1835127/proyecto_INICIO, 1835127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835337 | Proyecto de inversión | 2845950.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845950.68, modificado:2845950.68}} | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 45 W Y 100 W - 192978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192978 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 K, lon:-91.87753812, lat:17.34017969}} | 2020-09-14 | 2020-10-30 | 2845950.68 | 2845950.68 | 2845950.68 | 2845950.68 | 2845950.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93175, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2845950.68, importe_modificado:2845950.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:692.0}} | {1835337/proyecto_PROCESO, 1835337/proyecto_INICIO, 1835337/proyecto_FIN, 1835337/proyecto_INICIO, 1835337/proyecto_FIN, 1835337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835436 | Proyecto de inversión | 553163.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553163.85, modificado:553163.85}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193267 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193267 | S | 81 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL Y LA IGLESIA Y LAS ESCUELAS, ABARCANDO , lon:-92.31275247, lat:17.45655316}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 553163.85 | 553163.85 | 553163.85 | 553163.85 | 553163.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-078/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:553163.85, importe_modificado:553163.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1835436/proyecto_PROCESO, 1835436/proyecto_INICIO, 1835436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835442 | Proyecto de inversión | 262957.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262957.54, modificado:262957.54}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193274 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193274 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RECUERDO IXTELJA, 29902 RECUERDO IXTELJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.18234082, lat:17.34208725}} | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 262957.54 | 262957.54 | 262957.54 | 262957.54 | 262957.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-141/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:381580.27, importe_modificado:381580.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1835442/proyecto_INICIO, 1835442/proyecto_FIN, 1835442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836042 | Proyecto de inversión | 359929.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359929.44, modificado:359929.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO EN LOS BARRIOS CRUZ GRANDE, BARRIO NUEVO Y BARRIO TEJERIA. - 195248 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195248 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.8, meta_modificada:1379.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 39 TECHOS EN EL BARRO CRUZ GRANDE BARRIO NUEVO Y TEJERIA SE CONSTRUIRÁN EN DIFERENTE DOMICILIOS DE LOS TRES BARRIO. ESTOS BARRIO SE ENCUENT, lon:-92.29105264, lat:15.74275254}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 359929.44 | 359929.44 | 359929.44 | 359929.44 | 359929.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93335, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:359929.44, importe_modificado:359929.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.8}} | {1836042/proyecto_INICIO, 1836042/proyecto_PROCESO, 1836042/proyecto_FIN, 1836042/proyecto_PROCESO, 1836042/proyecto_FIN, 1836042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836066 | Proyecto de inversión | 55373.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55373.76, modificado:55373.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 195287 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195287 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.28, meta_modificada:212.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV., SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.40631347, lat:15.71704689}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 55373.76 | 55373.76 | 55373.76 | 55373.76 | 55373.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93529, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:55373.76, importe_modificado:55373.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.28}} | {1836066/proyecto_PROCESO, 1836066/proyecto_FIN, 1836066/proyecto_INICIO, 1836066/proyecto_PROCESO, 1836066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836099 | Proyecto de inversión | 9261.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LOMA BONITA - 195364 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195364 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:318, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30124 LOMA BONITA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES ENTRONQUE CARRETERA QUE VA A CUATRO CAMINOS, PASANDO POR EL EJ 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL A 1.5 KM, lon:-92.52073744, lat:15.79411624}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93911, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1836099/proyecto_PROCESO, 1836099/proyecto_FIN, 1836099/proyecto_INICIO, 1836099/proyecto_PROCESO, 1836099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836149 | Proyecto de inversión | 507041.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507041.61, modificado:507041.61}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL PORVENIR LOCALIDAD EL RINCONCITO - 195459 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 195459 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5092.0, meta_modificada:5092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO CAMBIL - RINCONCITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 BARRIO EL CAMBIL, 30976 EL RINCONCITO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA IENDOSE DE LA CARRETERA PORVENIRMOTOZINTLA HASTA , lon:-92.32519037, lat:15.4390614}} | 2020-08-31 | 2020-10-09 | 507041.61 | 507041.61 | 507041.61 | 507041.61 | 507041.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:507041.61, importe_modificado:507041.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5092.0}} | {1836149/proyecto_INICIO, 1836149/proyecto_PROCESO, 1836149/proyecto_FIN, 1836149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836168 | Proyecto de inversión | 435137.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435137.48, modificado:435137.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL PORVENIR LOCALIDAD MALE UNO - 195498 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 195498 | S | 242 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO MALE - MALE UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 115 BARRIO MALE UNO, 30974 MALE UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE ENCUENTRA IENDOSE POR LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR A L, lon:-92.24676189, lat:15.43240251}} | 2020-10-05 | 2020-11-18 | 435137.48 | 435137.48 | 435137.48 | 435137.48 | 435137.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:435137.48, importe_modificado:435137.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1836168/proyecto_INICIO, 1836168/proyecto_PROCESO, 1836168/proyecto_FIN, 1836168/proyecto_PROCESO, 1836168/proyecto_FIN, 1836168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836518 | Proyecto de inversión | 1728000.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728000.33, modificado:1728000.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EJIDO VILLAFLORES - 196781 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV SA DE CV | 196781 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL EJIDO VILLAFLORES CERCA DEL CENTRO DE SALUD RURAL., lon:-92.96040973, lat:17.35506055}} | 2020-09-16 | 2020-10-16 | 1728000.33 | 1728000.33 | 1728000.33 | 1728000.33 | 1728000.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1728000.33, importe_modificado:1728000.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836518/proyecto_PROCESO, 1836518/proyecto_INICIO, 1836518/proyecto_PROCESO, 1836518/proyecto_FIN, 1836518/proyecto_INICIO, 1836518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836663 | Proyecto de inversión | 139726.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139726.4, modificado:139726.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA GLORIA CHIKINCHÉN BARRIO SAN ISIDRO BERLÍN. - 197316 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197316 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO EL VERGEL - LA GLORIA CHIKINCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE LA GLORIA CHIKINCHEN, 29840 LA GLORIA CHIKINCHÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD EL VERGEL SE LLEGA POR UNA BREC, lon:-92.71753008, lat:16.98893773}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 139726.4 | 139726.4 | 139726.4 | 139726.4 | 139726.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89103, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:139726.4, importe_modificado:139726.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1836663/proyecto_INICIO, 1836663/proyecto_PROCESO, 1836663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836800 | Proyecto de inversión | 1004936.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004936.99, modificado:1004936.99}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTO TOMAS) - 197756 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 197756 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.33, meta_modificada:941.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA 3A SUR PONIENTE, AVENIDA 2A SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO SANTO TOMAS ENTRE LA 2A Y 3A SU, lon:-93.01609999, lat:17.24634332}} | 2020-06-02 | 2020-07-01 | 1004936.99 | 1004936.99 | 1004936.99 | 1004936.99 | 1004936.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-O015/2020, contratista:NEIL HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHIAPAS, monto:1004936.99, importe_modificado:1004936.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.33}} | {1836800/proyecto_INICIO, 1836800/proyecto_PROCESO, 1836800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837093 | Proyecto de inversión | 842546.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842546.83, modificado:842546.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA LOCALIDAD CHALAM - 198911 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 198911 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE VIALIDAD KILÓMETRO 19 + 200 PARAJE TENEJAPA, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL, lon:-92.41227833, lat:16.76824434}} | 2020-03-19 | 2020-05-17 | 842546.83 | 842546.83 | 842546.83 | 842546.83 | 842546.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/006/2020, contratista:Bernardo Zaraus Vicente, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:842546.83, importe_modificado:842546.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837093/proyecto_INICIO, 1837093/proyecto_FIN, 1837093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837191 | Proyecto de inversión | 1226464.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226464.33, modificado:1226464.33}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, EN LA COMUNIDAD DE MITZITON - 199183 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199183 | S | 262 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MITZITON, 00000 MITZITÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE A CABECERA MINICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA I, lon:-92.54191893, lat:16.65062074}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1226464.33 | 1226464.33 | 1226464.33 | 1226464.33 | 1226464.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/065/2020, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA CSAAS, monto:1226464.33, importe_modificado:1226464.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1837191/proyecto_PROCESO, 1837191/proyecto_INICIO, 1837191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837355 | Proyecto de inversión | 3960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:3564000.0, modificado:3564000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS. - 199740 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 199740 | S | 123 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:54, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LAS CUMBRES KILÓMETRO 29 + 400 COLONIA LAS CUMBRES, 30160 LAS CUMBRES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.8737657, lat:16.08484079}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99959, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3960000.0, importe_modificado:3960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {1837355/proyecto_INICIO, 1837355/proyecto_PROCESO, 1837355/proyecto_FIN, 1837355/proyecto_PROCESO, 1837355/proyecto_FIN, 1837355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837512 | Proyecto de inversión | 1281655.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281655.68, modificado:1281655.68}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TRES MARIAS - 200192 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 200192 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2325, direccion:EJIDO TRES MARIAS, 30536 TRES MARÍAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLES SE REALIZARA EN EL EJIDO TRES MARIAS ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.4 KM DEL EJIDO NUEVO SAN JUAN, lon:-93.0526343, lat:16.0044352}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 1281655.68 | 1281655.68 | 1281655.68 | 1281655.68 | 1281655.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/158-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1281655.68, importe_modificado:1281655.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2720.0}} | {1837512/proyecto_PROCESO, 1837512/proyecto_FIN, 1837512/proyecto_INICIO, 1837512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837514 | Proyecto de inversión | 829358.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829358.89, modificado:829358.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD UBILIO GARCÍA - 200197 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200197 | S | 176 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UBILIO GARCIA KILÓMETRO 164 + 100 EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ARENA Y CARRETERA ARROYO GRANIZO, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR, lon:-91.47574664, lat:17.08625239}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 829358.89 | 829358.89 | 829358.89 | 829358.89 | 829358.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0589/2020, contratista:LIEVANO CANCINO CESAR OCTAVIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:829358.89, importe_modificado:829358.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1837514/proyecto_INICIO, 1837514/proyecto_FIN, 1837514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837590 | Proyecto de inversión | 586686.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586686.24, modificado:586686.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO. COBERTURA MUNICIPAL - 200381 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 200381 | S | 133 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.9, meta_modificada:2228.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 63 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO. COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.27609343, lat:15.74694276}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 586686.24 | 586686.24 | 586686.24 | 586686.24 | 586686.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94136, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:586686.24, importe_modificado:586686.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2228.9}} | {1837590/proyecto_INICIO, 1837590/proyecto_PROCESO, 1837590/proyecto_FIN, 1837590/proyecto_PROCESO, 1837590/proyecto_FIN, 1837590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837866 | Proyecto de inversión | 417273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417273.63, modificado:417273.63}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD GETZEMANÍ - 201180 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201180 | S | 149 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA PATRIA NUEVA EL CONTENTO, TERRACERIA GETZEMANI, lon:-92.2027954, lat:16.99445421}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 417273.63 | 417273.63 | 417273.63 | 417273.63 | 417273.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0592/2020, contratista:MARTINEZ RUIZ GILBERTO IVAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:417273.63, importe_modificado:417273.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1837866/proyecto_PROCESO, 1837866/proyecto_INICIO, 1837866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838076 | Proyecto de inversión | 228003.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228003.62, modificado:228003.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELÉN. - 201842 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201842 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PÉREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN HILARIO Y CALLE JUÁREZ, CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE MARIANO PÉREZ, ENTRE LA CALLE SAN HILARIO Y J, lon:-92.72219925, lat:17.05878994}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89121, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:228003.62, importe_modificado:228003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:181.0}} | {1838076/proyecto_INICIO, 1838076/proyecto_FIN, 1838076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838086 | Acción | 1878160.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878160.77, modificado:1878160.77}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 201872 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 201872 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2020-02-01 | 2020-11-20 | 1878160.77 | 1878160.77 | 1878160.77 | 1878160.77 | 1878160.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1878160.77, importe_modificado:1878160.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838086/proyecto_INICIO, 1838086/proyecto_FIN, 1838086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838098 | Proyecto de inversión | 391506.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391506.74, modificado:391506.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS PARTE BAJA. - 201904 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201904 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.72670019, lat:17.01240641}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 391506.74 | 391506.74 | 391506.74 | 391506.74 | 391506.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89126, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:391506.74, importe_modificado:391506.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:311.0}} | {1838098/proyecto_PROCESO, 1838098/proyecto_FIN, 1838098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838163 | Proyecto de inversión | 912090.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912090.6, modificado:912090.6}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE - 202104 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202104 | S | 276 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR EL PARQUE EJIDAL, lon:-90.73940283, lat:16.21574024}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 912090.6 | 912090.6 | 912090.6 | 912090.6 | 912090.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-012/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:912090.6, importe_modificado:912090.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838163/proyecto_INICIO, 1838163/proyecto_FIN, 1838163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838185 | Proyecto de inversión | 2353380.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353380.02, modificado:2353380.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE GALECIO NARCÍA - 202158 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 202158 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA GALECIO NARCIA, 29178 GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE CALLE AL PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DEL AEROPUERTO AL LLEGAR A LA COLONIA GUADALUPE DOBLAR AL LADO IZ, lon:-93.01819538, lat:16.58836365}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2353380.02 | 2353380.02 | 2353380.02 | 2353380.02 | 2353380.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-026/2020, contratista:Ingenieria Especializada Garcia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2353380.02, importe_modificado:2353380.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {1838185/proyecto_INICIO, 1838185/proyecto_FIN, 1838185/proyecto_PROCESO, 1838185/proyecto_FIN, 1838185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401838190 | Proyecto de inversión | 4361894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361894.12, modificado:4361894.12}} | CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 202164 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202164 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL ENTRONQUE O DESVIO , lon:-92.41232773, lat:16.9204153}} | 2020-05-28 | 2020-08-26 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/042/2020, contratista:AUCO790530L73, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4361894.12, importe_modificado:4361894.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1838190/proyecto_PROCESO, 1838190/proyecto_FIN, 1838190/proyecto_INICIO, 1838190/proyecto_PROCESO, 1838190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838192 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202167 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202167 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAPUZ, 29790 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEB, lon:-92.382232, lat:16.94201838}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838192/proyecto_INICIO, 1838192/proyecto_PROCESO, 1838192/proyecto_FIN, 1838192/proyecto_PROCESO, 1838192/proyecto_FIN, 1838192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838271 | Proyecto de inversión | 338793.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 01) - 202413 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 202413 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y BOULEVARD BARTOLOME MARTINEZ VILLATORO, CALLE MIGUEL HIDALGO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI1, lon:-92.55917211, lat:16.33667231}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-091/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1806899.52, importe_modificado:1806899.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1838271/proyecto_PROCESO, 1838271/proyecto_INICIO, 1838271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838608 | Proyecto de inversión | 112931.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112931.22, modificado:112931.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 02) - 203433 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 203433 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO EL CONVENTO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, CALLE SEGUNDA SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHIS101 CHIAPA DE CORZ, lon:-92.56555373, lat:16.33738126}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 112931.22 | 112931.22 | 112931.22 | 112931.22 | 112931.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1838608/proyecto_FIN, 1838608/proyecto_PROCESO, 1838608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838630 | Proyecto de inversión | 169396.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169396.83, modificado:169396.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 05) - 203529 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 203529 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA CUARTA NORTE ORIENTE INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM, lon:-92.56089193, lat:16.34109086}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1838630/proyecto_PROCESO, 1838630/proyecto_INICIO, 1838630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838666 | Proyecto de inversión | 1886494.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886494.24, modificado:1886494.24}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A ORIENTE ENTRE 2A SUR Y CARRETERA PANAMERICANA - 203629 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 203629 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.7, meta_modificada:1665.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL POR EL OXXO DE LA ENTRADA AL , lon:-93.26704193, lat:16.79708232}} | 2020-05-25 | 2020-08-15 | 1886494.24 | 1886494.24 | 1886494.24 | 1886494.24 | 1886494.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-003/2020, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1886494.24, importe_modificado:1886494.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.7}} | {1838666/proyecto_PROCESO, 1838666/proyecto_INICIO, 1838666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839011 | Proyecto de inversión | 1019717.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019717.89, modificado:1019717.89}} | CONSTRUCCION DE 7 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204490 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204490 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHIJIL GRUPO I, 29790 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15.97 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.40480216, lat:16.94786415}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1019717.89 | 1019717.89 | 1019717.89 | 1019717.89 | 1019717.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/067/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1019717.89, importe_modificado:1019717.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1839011/proyecto_INICIO, 1839011/proyecto_PROCESO, 1839011/proyecto_FIN, 1839011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839191 | Proyecto de inversión | 3420136.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420136.46, modificado:3420136.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA, EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 145 C.C.T. 07DST0148U (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204866 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204866 | S | 888 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL ENTRONQUE O DESVIO , lon:-92.41229639, lat:16.92040261}} | 2020-05-28 | 2020-08-26 | 3420136.46 | 3420136.46 | 3420136.46 | 3420136.46 | 3420136.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3420136.46, importe_modificado:3420136.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839191/proyecto_INICIO, 1839191/proyecto_PROCESO, 1839191/proyecto_INICIO, 1839191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839691 | Proyecto de inversión | 64967.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64967.14, modificado:64967.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GRECIA - 206387 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206387 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.66, meta_modificada:247.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO GRECIA, 30127 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE AL EJIDO DOLORES HIDALGO COMO A 10 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.40919449, lat:15.80479965}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 64967.14 | 64967.14 | 64967.14 | 64967.14 | 64967.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93729, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:64967.14, importe_modificado:64967.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.66}} | {1839691/proyecto_INICIO, 1839691/proyecto_FIN, 1839691/proyecto_PROCESO, 1839691/proyecto_FIN, 1839691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839695 | Proyecto de inversión | 127410.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127410.1, modificado:127410.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN - 206402 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206402 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1240, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO 2DA SECCION, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.60 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.72758585, lat:17.41500343}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 127410.1 | 127410.1 | 127410.1 | 127410.1 | 127410.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96155, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:127410.1, importe_modificado:127410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1839695/proyecto_FIN, 1839695/proyecto_INICIO, 1839695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839712 | Proyecto de inversión | 837661.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837661.59, modificado:837661.59}} | CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 206447 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 206447 | S | 12 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45713912, lat:17.40786517}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 837661.59 | 837661.59 | 837661.59 | 837661.59 | 837661.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-213/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:837661.59, importe_modificado:837661.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1839712/proyecto_INICIO, 1839712/proyecto_PROCESO, 1839712/proyecto_FIN, 1839712/proyecto_INICIO, 1839712/proyecto_FIN, 1839712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839805 | Proyecto de inversión | 1500003.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500003.66, modificado:1500003.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 206719 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206719 | S | 86 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARR, lon:-91.8684162, lat:16.88488055}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1500003.66 | 1500003.66 | 1500003.66 | 1500003.66 | 1500003.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0602/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500003.66, importe_modificado:1500003.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}} | {1839805/proyecto_INICIO, 1839805/proyecto_FIN, 1839805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839854 | Proyecto de inversión | 2988675.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988675.98, modificado:2988675.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TOTOLAPA - EL GUAYABAL - 206924 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 206924 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TOTOLAPA - GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO ZEMENTON Y CAMINO CAMINO A LA MONTA, CALLE CALLE A SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICA SOBRE E, lon:-92.66728996, lat:16.54589467}} | 2020-10-02 | 2020-11-30 | 2988675.98 | 2988675.98 | 2988675.98 | 2988675.98 | 2988675.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-019/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:2988975.98, importe_modificado:2988975.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1839854/proyecto_PROCESO, 1839854/proyecto_INICIO, 1839854/proyecto_FIN, 1839854/proyecto_PROCESO, 1839854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839865 | Proyecto de inversión | 838504.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838504.79, modificado:838504.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO LOS ALPES - 206962 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 206962 | S | 85 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - EJIDO LOS ALPES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LOS ALPES, 30880 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EJIDO LOS ALPES PARA LLEGAR SE ENTRA POR EJIDO TRINIDAD , lon:-92.11042434, lat:15.06246706}} | 2020-10-26 | 2020-12-11 | 838504.79 | 838504.79 | 838504.79 | 838504.79 | 838504.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:838504.79, importe_modificado:838504.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1839865/proyecto_INICIO, 1839865/proyecto_FIN, 1839865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839913 | Proyecto de inversión | 985710.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985710.96, modificado:985710.96}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RAUDALES MALPASO BARRIO LOMA BONITA - 207123 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 207123 | S | 412 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO LOMA BONITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAUDALES MALPASO MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.60428601, lat:17.18576636}} | 2020-07-02 | 2020-08-15 | 985710.96 | 985710.96 | 985710.96 | 985710.96 | 985710.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:985710.96, importe_modificado:985710.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839913/proyecto_PROCESO, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_FIN, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_PROCESO, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839944 | Proyecto de inversión | 282644.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282644.7, modificado:282644.7}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL PALMAR - 207183 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 207183 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:41, direccion:EJIDO EL PALMAR, 29609 EL PALMAR, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO EL PALMAR MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.56412175, lat:17.22516632}} | 2020-08-19 | 2020-10-02 | 282644.7 | 282644.7 | 282644.7 | 282644.7 | 282644.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-051/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:282644.7, importe_modificado:282644.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1839944/proyecto_INICIO, 1839944/proyecto_FIN, 1839944/proyecto_PROCESO, 1839944/proyecto_FIN, 1839944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840061 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD PRIMAVERA - 207489 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 207489 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3225.2, meta_modificada:3225.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1558, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 500 EJIDO PRIMAVERA, 29950 PRIMAVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS Y TERRACERIA PRIMAVERA, TERRACERIA SANTA ROSA PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.70140522, lat:16.81477432}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0648/2020, contratista:DIAZ LEDEZMA RAUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3225.2}} | {1840061/proyecto_INICIO, 1840061/proyecto_FIN, 1840061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840077 | Proyecto de inversión | 845706.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845706.89, modificado:845706.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO EL CLAVO - 207542 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 207542 | S | 691 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO 43.3, lon:-91.63111392, lat:17.38443189}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 845706.89 | 845706.89 | 845706.89 | 845706.89 | 845706.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92265, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:845706.89, importe_modificado:845706.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1840077/proyecto_INICIO, 1840077/proyecto_PROCESO, 1840077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840078 | Proyecto de inversión | 132021.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132021.47, modificado:132021.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA GRUPO DOS. - 207547 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207547 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 7 KM. DE PUERTO CATÉ CON DI, lon:-92.79243201, lat:16.97665186}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89124, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:132021.47, importe_modificado:132021.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1840078/proyecto_INICIO, 1840078/proyecto_FIN, 1840078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840099 | Proyecto de inversión | 129994.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129994.15, modificado:129994.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE GRUPO LAS MONTAÑAS - 207647 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207647 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN JUAN LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES CENTRAL HIDALGO Y ALDAMA , lon:-92.72099537, lat:17.0616314}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 129994.15 | 129994.15 | 129994.15 | 129994.15 | 129994.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88992, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:129994.15, importe_modificado:129994.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1840099/proyecto_INICIO, 1840099/proyecto_FIN, 1840099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840112 | Proyecto de inversión | 4958279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4958279.7, modificado:4958279.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 207690 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207690 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3937.0, meta_modificada:3937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.80703339, lat:17.02575322}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 4958279.7 | 4958279.7 | 4958279.7 | 4958279.7 | 4958279.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89116, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4958279.7, importe_modificado:4958279.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3937.0}} | {1840112/proyecto_INICIO, 1840112/proyecto_FIN, 1840112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840264 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN SAN SEBASTIÁN - 208113 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 208113 | S | 124 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.98, meta_modificada:2980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 980 COLONIA SAN SEBASTIAN, 29652 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COA, lon:-93.11887642, lat:17.07391272}} | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/010-A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2980.0}} | {1840264/proyecto_PROCESO, 1840264/proyecto_INICIO, 1840264/proyecto_FIN, 1840264/proyecto_INICIO, 1840264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840354 | Proyecto de inversión | 796446.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796446.86, modificado:796446.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 208379 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208379 | S | 182 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3042.6, meta_modificada:3042.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ROZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.281569, lat:15.82975534}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 796446.86 | 796446.86 | 796446.86 | 796446.86 | 796446.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93977, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:796446.86, importe_modificado:796446.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3042.6}} | {1840354/proyecto_FIN, 1840354/proyecto_INICIO, 1840354/proyecto_FIN, 1840354/proyecto_PROCESO, 1840354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840522 | Proyecto de inversión | 172786.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172786.01, modificado:172786.01}} | REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 208855 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 208855 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1027.6, meta_modificada:1027.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE., lon:-92.89305666, lat:16.54149532}} | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 172786.01 | 172786.01 | 172786.01 | 172786.01 | 172786.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-005/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:172786.01, importe_modificado:172786.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1027.6}} | {1840522/proyecto_INICIO, 1840522/proyecto_PROCESO, 1840522/proyecto_FIN, 1840522/proyecto_INICIO, 1840522/proyecto_PROCESO, 1840522/proyecto_FIN, 1840522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840622 | Proyecto de inversión | 1079922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJÁ - 209241 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 209241 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:72, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - PLAZA YOCHIB KILÓMETRO 26 + 00 PARAJE TENEJAPA, 29480 TSAKUBILJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 K, lon:-92.37363947, lat:16.808609}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-072/2020, contratista:Elioenai Abinadab Guzmán Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1840622/proyecto_INICIO, 1840622/proyecto_FIN, 1840622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840644 | Proyecto de inversión | 451724.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451724.88, modificado:451724.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN (PARTE 03) - 209355 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 209355 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.69562088, lat:16.39436252}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 451724.88 | 451724.88 | 451724.88 | 451724.88 | 451724.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-089/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1355174.64, importe_modificado:1355174.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1840644/proyecto_INICIO, 1840644/proyecto_PROCESO, 1840644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401840828 | Proyecto de inversión | 760194.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760194.45, modificado:760194.45}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMITA - 209988 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 209988 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:138, direccion:COLONIA CERRO PALMITA, 29774 CERRO PALMITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL. DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.8988904, lat:16.96378795}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/006/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:760194.45, importe_modificado:760194.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {1840828/proyecto_FIN, 1840828/proyecto_INICIO, 1840828/proyecto_PROCESO, 1840828/proyecto_FIN, 1840828/proyecto_PROCESO, 1840828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840947 | Proyecto de inversión | 3650233.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650233.96, modificado:3650233.96}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS E.C. (EL POZO-BARRIO CHA'JOB) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+480 (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO) - 210356 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210356 | S | 888 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.48, meta_modificada:1.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO BARRIO CHAJOB, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL ENTRO, lon:-92.4123262, lat:16.92067222}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 3650233.96 | 3650233.96 | 3650233.96 | 3650233.96 | 3650233.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3650233.96, importe_modificado:3650233.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.48}} | {1840947/proyecto_PROCESO, 1840947/proyecto_INICIO, 1840947/proyecto_FIN, 1840947/proyecto_PROCESO, 1840947/proyecto_FIN, 1840947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841184 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA LIMONAR - 210940 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 210940 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12269.0, meta_modificada:12269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR KILÓMETRO 118 + 500 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, TERRACERIA PEÑA LIMONAR PARA LLEGA, lon:-91.71474941, lat:17.12006691}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0672/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12269.0}} | {1841184/proyecto_INICIO, 1841184/proyecto_FIN, 1841184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841316 | Proyecto de inversión | 432836.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432836.75, modificado:432836.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO HEBERTO CASTILLO - 211310 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211310 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 200 MTS APROXIMADAMENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-92.90287037, lat:16.99726947}} | 2020-04-08 | 2020-06-16 | 432836.75 | 432836.75 | 432836.75 | 432836.75 | 432836.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:432836.75, importe_modificado:432836.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1841316/proyecto_INICIO, 1841316/proyecto_FIN, 1841316/proyecto_PROCESO, 1841316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841337 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD FLOR DE ESTRELLA - 211393 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211393 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3116, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FLOR DE ESTRELLA KILÓMETRO 47 + 45 RANCHERIA FLOR DE ESTRELLA, 29950 FLOR DE ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO Z.A TONINA Y TERRACERIA A MONTELIBANO, TERRACERIA FLO, lon:-91.77407618, lat:16.92489439}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0680/2020, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1841337/proyecto_INICIO, 1841337/proyecto_FIN, 1841337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841779 | Proyecto de inversión | 1205290 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205290.0, modificado:1205290.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA JUAREZ - 212727 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212727 | S | 480 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.18, meta_modificada:844.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJ, lon:-92.28909111, lat:14.91480528}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1205290 | 1205290 | 1205290 | 1205290 | 1205290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1205290.0, importe_modificado:1205290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.18}} | {1841779/proyecto_INICIO, 1841779/proyecto_PROCESO, 1841779/proyecto_FIN, 1841779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841858 | Proyecto de inversión | 699998.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699998.96, modificado:699998.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 212993 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212993 | S | 145 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.8, meta_modificada:206.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SOR JUANA INES BARRIO OCOSINGO BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOR JUANA INEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL NOS VAMOS RUMBO AL MERCADO MUNICIPAL DE AHÍ, lon:-92.08643747, lat:16.90972583}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 699998.96 | 699998.96 | 699998.96 | 699998.96 | 699998.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0694/2020, contratista:RUIZ ZEPEDA ANAKAREN GUADALUPE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699998.96, importe_modificado:699998.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.8}} | {1841858/proyecto_INICIO, 1841858/proyecto_FIN, 1841858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841909 | Proyecto de inversión | 1077933.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077933.29, modificado:1077933.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD LAS PILAS ASENTAMIENTO LAS PILAS - 213181 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 213181 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3796.5, meta_modificada:3796.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:BARRIO LAS PILAS, 30973 LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO EN EL CUAL SE PASA EL DESVIO A BARRIO EL CORO EL SIGUIENTE DESVIO A LA IZQUIERDA ES , lon:-92.25910565, lat:15.45522421}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 1077933.29 | 1077933.29 | 1077933.29 | 1077933.29 | 1077933.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1077933.29, importe_modificado:1077933.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3796.5}} | {1841909/proyecto_PROCESO, 1841909/proyecto_FIN, 1841909/proyecto_PROCESO, 1841909/proyecto_INICIO, 1841909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841910 | Proyecto de inversión | 1251108 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251108.0, modificado:1251108.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 7 MTS EN EJIDO NUEVO YAJALÓN - 213183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 213183 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:82, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO YAJALON, 29960 NUEVO YAJALÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 65.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.59635902, lat:17.36312122}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 1251108 | 1251108 | 1251108 | 1251108 | 1251108 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96507, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1251108.0, importe_modificado:1251108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}} | {1841910/proyecto_INICIO, 1841910/proyecto_PROCESO, 1841910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841920 | Proyecto de inversión | 1093000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093000.16, modificado:1093000.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL SHASHALPA , BOCHIL CHIAPAS - 213199 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213199 | S | 167 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:123, direccion:COLONIA SHASHALPA, 29777 SHASHALPA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 54.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.95465285, lat:17.12345804}} | 2020-08-24 | 2020-10-08 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/029/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1093000.16, importe_modificado:1093000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1165.0}} | {1841920/proyecto_INICIO, 1841920/proyecto_PROCESO, 1841920/proyecto_FIN, 1841920/proyecto_INICIO, 1841920/proyecto_PROCESO, 1841920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841991 | Proyecto de inversión | 499760.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499760.93, modificado:499760.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL LIMÓN - 213437 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 213437 | S | 186 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6732.0, meta_modificada:6732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL DORADO Y TERRACERIA BASURERO, TERRACERIA RANCHERIA EL LIMON PARA LLEGAR AL BARRIO S, lon:-92.04388698, lat:16.91014881}} | 2020-09-05 | 2020-10-15 | 499760.93 | 499760.93 | 499760.93 | 499760.93 | 499760.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0703/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499760.93, importe_modificado:499760.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6732.0}} | {1841991/proyecto_INICIO, 1841991/proyecto_FIN, 1841991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842039 | Proyecto de inversión | 150000.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.18, modificado:150000.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO FOVISSSTE CACAHOATÁN - 213603 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213603 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS BARRIO FOVISSSTE CACAHOATÁN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO FOVISSTE DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA PARTE DE ATRAS DEL POLIDEPORTIVO EN C, lon:-92.16193759, lat:14.99869102}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93941, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:150000.18, importe_modificado:150000.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1842039/proyecto_INICIO, 1842039/proyecto_PROCESO, 1842039/proyecto_FIN, 1842039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842129 | Proyecto de inversión | 32126.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32126.94, modificado:32126.94}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD NUEVO SACRIFICIO - 213872 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213872 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:354, direccion:RANCHERIA RIBERA NUEVO SACRIFICIO, 29120 NUEVO SACRIFICIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANADERA HASTA LLEGAR A SAN JORGE PASANDO, lon:-93.28379502, lat:17.00146195}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 32126.94 | 32126.94 | 32126.94 | 32126.94 | 32126.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91837, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:32126.94, importe_modificado:32126.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1842129/proyecto_INICIO, 1842129/proyecto_FIN, 1842129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842197 | Proyecto de inversión | 128445.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128445.91, modificado:128445.91}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 214034 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 214034 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA COLONI, lon:-93.26925612, lat:16.91279137}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 128445.91 | 128445.91 | 128445.91 | 128445.91 | 128445.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91853, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:128445.91, importe_modificado:128445.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1842197/proyecto_PROCESO, 1842197/proyecto_FIN, 1842197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842243 | Proyecto de inversión | 185891.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185891.31, modificado:185891.31}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 214128 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 214128 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA , lon:-93.25036059, lat:16.99706979}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 185891.31 | 185891.31 | 185891.31 | 185891.31 | 185891.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91850, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:185891.31, importe_modificado:185891.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1842243/proyecto_INICIO, 1842243/proyecto_PROCESO, 1842243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842512 | Proyecto de inversión | 72229.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72229.73, modificado:72229.73}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 214988 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214988 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, BENITO JUAREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 KM DESDE L, lon:-93.27496466, lat:16.90120135}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 72229.73 | 72229.73 | 72229.73 | 72229.73 | 72229.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100090, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO, monto:72229.73, importe_modificado:72229.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1842512/proyecto_INICIO, 1842512/proyecto_PROCESO, 1842512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842523 | Proyecto de inversión | 79288.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79288.44, modificado:79288.44}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN JOSÉ - 215015 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215015 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A , lon:-93.25925241, lat:17.00224477}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 79288.44 | 79288.44 | 79288.44 | 79288.44 | 79288.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91563, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:79288.45, importe_modificado:79288.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1842523/proyecto_INICIO, 1842523/proyecto_FIN, 1842523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842821 | Proyecto de inversión | 483188.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483188.93, modificado:483188.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS. - 215810 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 215810 | S | 1389 | 1280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 200 TRAMO UNION JUAREZ - EJIDO TALQUIAN KILÓMETRO 0 + 450 CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIO, lon:-92.08150425, lat:15.06792717}} | 2020-11-03 | 2020-12-18 | 483188.93 | 483188.93 | 483188.93 | 483188.93 | 483188.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:483188.93, importe_modificado:483188.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1842821/proyecto_INICIO, 1842821/proyecto_PROCESO, 1842821/proyecto_FIN, 1842821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843160 | Proyecto de inversión | 262172.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262172.16, modificado:262172.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (EJ. AGUSTÍN RUBIO MONTOYA) - 216729 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216729 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.90351412, lat:17.00054282}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-094, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:262172.16, importe_modificado:262172.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1843160/proyecto_INICIO, 1843160/proyecto_FIN, 1843160/proyecto_PROCESO, 1843160/proyecto_INICIO, 1843160/proyecto_PROCESO, 1843160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843171 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 06 DORMITORIO (LA COMPETENCIA LUIS ESPINOZA) - 216756 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216756 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-93.02683491, lat:17.03309252}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-095, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843171/proyecto_INICIO, 1843171/proyecto_PROCESO, 1843171/proyecto_FIN, 1843171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843325 | Proyecto de inversión | 2074723.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074723.08, modificado:2074723.08}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN LA GRANDEZA LOCALIDAD EL CHORRO ASENTAMIENTO EL CHORRO - 217174 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 217174 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO CHICHARRAS - BARRIO EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO EL CHORRO, 30967 EL CHORRO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LLANO GRANDE-CHICHARRAS Y TERRACERIA CHICHARRAS-EL CHORRO, LA OB, lon:-92.24081657, lat:15.46984982}} | 2020-10-12 | 2020-11-16 | 2074723.08 | 2074723.08 | 2074723.08 | 2074723.08 | 2074723.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-19, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2074723.08, importe_modificado:2074723.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1843325/proyecto_FIN, 1843325/proyecto_PROCESO, 1843325/proyecto_INICIO, 1843325/proyecto_PROCESO, 1843325/proyecto_INICIO, 1843325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843695 | Proyecto de inversión | 19520.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.35, modificado:19520.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL ROBLAR - 218305 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218305 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:EJIDO EL ROBLAR, 30124 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CHICOMUSSELO A SANTA ELENA A 2KM ANTES DE LLEGAR A SANTA ELENA , DE NUEVO SINAI A 4 KM, lon:-92.33075934, lat:15.76905231}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94170, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:19520.35, importe_modificado:19520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {1843695/proyecto_INICIO, 1843695/proyecto_PROCESO, 1843695/proyecto_FIN, 1843695/proyecto_INICIO, 1843695/proyecto_PROCESO, 1843695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843816 | Proyecto de inversión | 15616.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN - 218938 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218938 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:BARRIO SAN AGUSTIN, 30120 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A AL PANTEÓN MUNICIPAL ENTRONQUE MANO IZQUIERDA PASANDO EL PUENTE HAMACA A 100 METROS, lon:-92.323943, lat:15.74971547}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94196, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}} | {1843816/proyecto_INICIO, 1843816/proyecto_PROCESO, 1843816/proyecto_INICIO, 1843816/proyecto_FIN, 1843816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843823 | Proyecto de inversión | 11712.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11712.21, modificado:11712.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 218961 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218961 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.40702683, lat:15.71703798}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94197, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:11712.21, importe_modificado:11712.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1843823/proyecto_INICIO, 1843823/proyecto_FIN, 1843823/proyecto_PROCESO, 1843823/proyecto_FIN, 1843823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843946 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA MORELIA ASENTAMIENTO NUEVO MORELIA - 219216 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219216 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.44901375, lat:15.7612415}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94223, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843946/proyecto_INICIO, 1843946/proyecto_FIN, 1843946/proyecto_PROCESO, 1843946/proyecto_FIN, 1843946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844051 | Proyecto de inversión | 798187.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798187.31, modificado:798187.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES, EN PANTEPEC LOCALIDAD LA FLORIDA - 219475 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 219475 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CALLE LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29660 LA FLORIDA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO LLEGADA A LA LOCALIDAD Y CALLEJON LA FLORIDA, LA LOCALIDAD Y LA OBRA SE LOCALIZA A 2.70 KM EN TERRACERIA AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04224589, lat:17.16850363}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 798187.31 | 798187.31 | 798187.31 | 798187.31 | 798187.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:798187.31, importe_modificado:798187.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1844051/proyecto_PROCESO, 1844051/proyecto_INICIO, 1844051/proyecto_FIN, 1844051/proyecto_INICIO, 1844051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844067 | Proyecto de inversión | 3904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO LAREDO - 219515 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219515 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:50, direccion:EJIDO NUEVO LAREDO, 30129 NUEVO LAREDO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO PASANDO EL CUERTEL MILITAR A 3 KM DEL CUARTEL MILITAR, lon:-92.31324169, lat:15.8269707}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1844067/proyecto_PROCESO, 1844067/proyecto_FIN, 1844067/proyecto_INICIO, 1844067/proyecto_PROCESO, 1844067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844217 | Proyecto de inversión | 817853.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817853.48, modificado:817853.48}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DEL KM 0+853 AL 1+000 DEL CAMINO CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA - 220004 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 220004 | S | 9000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.0, meta_modificada:1141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 853 , 29130 DAVID GUTIÉRREZ RÍOS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL HOSPUTAL COMUNITARIO 12 CAMAS A 900 METROS , lon:-93.28855244, lat:16.81361603}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 817853.48 | 817853.48 | 817853.48 | 817853.48 | 817853.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-021 /2020, contratista:CALYCANTO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:817853.48, importe_modificado:817853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.0}} | {1844217/proyecto_INICIO, 1844217/proyecto_FIN, 1844217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844389 | Proyecto de inversión | 835712.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835712.9, modificado:835712.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO SAN ANTONIO POMILÓ) - 220473 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 220473 | S | 15 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.91537453, lat:16.99104949}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 835712.9 | 835712.9 | 835712.9 | 835712.9 | 835712.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-108, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:835712.9, importe_modificado:835712.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1844389/proyecto_INICIO, 1844389/proyecto_PROCESO, 1844389/proyecto_INICIO, 1844389/proyecto_FIN, 1844389/proyecto_PROCESO, 1844389/proyecto_FIN, 1844389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845182 | Proyecto de inversión | 901866.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901866.51, modificado:901866.51}} | APERTURA DE CAMINO RURAL 1RA ETAPA EN JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 223140 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 223140 | S | 95 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.64, meta_modificada:1.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:71, direccion:EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 29604 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.81517223, lat:17.19648329}} | 2020-10-06 | 2020-12-04 | 901866.51 | 901866.51 | 901866.51 | 901866.51 | 901866.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:901866.51, importe_modificado:901866.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.64}} | {1845182/proyecto_INICIO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_INICIO, 1845182/proyecto_PROCESO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_PROCESO, 1845182/proyecto_INICIO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845288 | Proyecto de inversión | 1105654.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105654.35, modificado:1105654.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 37 VIVIENDAS - 223378 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 223378 | S | 92 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:150, direccion:EJIDO SANTA ANA LAS FLORES, 30187 SANTA ANA LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LAS FLORES, lon:-91.56131011, lat:16.26951256}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1105654.35 | 1105654.35 | 1105654.35 | 1105654.35 | 1105654.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1105654.35, importe_modificado:1105654.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1845288/proyecto_FIN, 1845288/proyecto_PROCESO, 1845288/proyecto_FIN, 1845288/proyecto_INICIO, 1845288/proyecto_FIN, 1845288/proyecto_INICIO, 1845288/proyecto_PROCESO, 1845288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845292 | Proyecto de inversión | 706828.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706828.36, modificado:706828.36}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN ESPERANZA DE LOS POBRES - 223391 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 223391 | S | 349 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:52, direccion:EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, 29606 ESPERANZA DE LOS POBRES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.4837874, lat:17.31135408}} | 2020-10-19 | 2020-11-17 | 706828.36 | 706828.36 | 706828.36 | 706828.36 | 706828.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-061/2020, contratista:RS SERVICIOS CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:706828.36, importe_modificado:706828.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.45}} | {1845292/proyecto_INICIO, 1845292/proyecto_PROCESO, 1845292/proyecto_INICIO, 1845292/proyecto_FIN, 1845292/proyecto_PROCESO, 1845292/proyecto_FIN, 1845292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845442 | Proyecto de inversión | 14923.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14923.42, modificado:14923.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL MIRADOR - 223754 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 223754 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:BARRIO EL MIRADOR, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA A 3.4 KM ENTRONQUE CERECILLO A 01 KM ANTES DE REGADDILLO, lon:-92.30121955, lat:15.71515857}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94190, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14923.42, importe_modificado:14923.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1845442/proyecto_INICIO, 1845442/proyecto_PROCESO, 1845442/proyecto_FIN, 1845442/proyecto_INICIO, 1845442/proyecto_PROCESO, 1845442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845809 | Proyecto de inversión | 1000004.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000004.75, modificado:1000004.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD MUC'UL OTANIL - 224592 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 224592 | S | 117 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2832, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MUCUL OTANIL KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO MUCUL OTANIL, 29950 MUCUL OTANIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFERICO SUR Y TERRACERIA DESVIO A SAN QUINTIN, TERRACERIA SUSCHILA PARA LLEGA, lon:-92.00164858, lat:16.8586086}} | 2020-10-25 | 2020-12-25 | 1000004.75 | 1000004.75 | 1000004.75 | 1000004.75 | 1000004.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0718/2020, contratista:RINCON SANTOS OFELIA VANESSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000004.75, importe_modificado:1000004.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}} | {1845809/proyecto_INICIO, 1845809/proyecto_FIN, 1845809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847111 | Proyecto de inversión | 724484.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724484.11, modificado:724484.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 228021 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 228021 | S | 98 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y CALLE DECIMA ORIENTE, CALLE DOCEABA CALLE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA AVENIDA SUR EN EL MISMO MUNI, lon:-93.64459926, lat:16.6615818}} | 2020-10-25 | 2020-12-24 | 724484.11 | 724484.11 | 724484.11 | 724484.11 | 724484.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/036-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:724484.11, importe_modificado:724484.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}} | {1847111/proyecto_INICIO, 1847111/proyecto_FIN, 1847111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847122 | Proyecto de inversión | 872502.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872502.38, modificado:2035838.78}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 228058 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 228058 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1840, direccion:CALLE CAMINO A POBLADO LA ESPERANZA COLONIA LA ESPERANZA, 29140 LA ESPERANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO AGUACERO, CAMINO LA ESPERANZA LA OBRA SE UBICA A PARTIR DEL ENTRONQUE ENTRE LA C, lon:-93.484708, lat:16.78459191}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2035838.78 | 2035838.78 | 2035838.78 | 2035838.78 | 2035838.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-068/2020, contratista:LUIS FERNANDO SOLIS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2035838.78, importe_modificado:2035838.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1847122/proyecto_INICIO, 1847122/proyecto_PROCESO, 1847122/proyecto_INICIO, 1847122/proyecto_FIN, 1847122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO EL CAMBIO EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO, EN VIRTUD DE QUE EN EL SIAHM SE REALIZO COMO COBERTURA MUNICIPAL DONDE INCLUYEN LAS OBRAS CONSTRUCC DE REVEST EN LA LOC PLUMA DE ORO POR UN MONTO DE $581,668.22 Y CONSTRUCC DE REVEST EN LA COL EMILIO RABASA POR UN MONTO DE $581,668.22, PERO LA OBRA EN SI ES CONST DE HUELLAS DE CTO (COBERTURA MPAL), CABE MENCIONAR DE QUE EN LA MIDS SE SUBIERON LAS TRES OBRAS POR SEPARADO POR LO QUE SOLO SE REGISTRO UN CONTRATO POR EL MONTO TOTAL DE $2,035,838.78, trimestre:5.0, usuario:robertovazquezv, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847352 | Proyecto de inversión | 57307.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57307.61, modificado:57307.61}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 228801 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 228801 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PLAN DE MULUMI COLONIA PLAN DE MULUMI, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PLAN DE MULUMI SOBRE SU CALLE PRINCIPAL, UBICADO AL PONIENTE DE SUCHIAPA, SOBRE EL , lon:-93.12167699, lat:16.635018}} | 2020-10-22 | 2020-11-10 | 57307.61 | 57307.61 | 57307.61 | 57307.61 | 57307.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-05/FISM/029/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:57307.61, importe_modificado:57307.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1847352/proyecto_FIN, 1847352/proyecto_PROCESO, 1847352/proyecto_FIN, 1847352/proyecto_PROCESO, 1847352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847356 | Proyecto de inversión | 797224.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797224.59, modificado:797224.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTAPA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA - 228812 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICASD | 228812 | S | 304 | 2982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.5, meta_modificada:146.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 350 MTRS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-92.89956293, lat:16.80015659}} | 2020-03-06 | 2020-04-24 | 797224.59 | 797224.59 | 797224.59 | 797224.59 | 797224.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-04, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:797224.59, importe_modificado:797224.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.5}} | {1847356/proyecto_FIN, 1847356/proyecto_PROCESO, 1847356/proyecto_FIN, 1847356/proyecto_INICIO, 1847356/proyecto_PROCESO, 1847356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847357 | Proyecto de inversión | 2714386.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2714386.72, modificado:2714386.72}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLEJÓN EL TRIUNFO Y FINAL DE CALLE, CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE AVENIDA CONASUPO Y CALLE QUINTA EL HIGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN Y PLUMA DE ORO - 228813 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 228813 | S | 1052 | 1052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4950.0, meta_modificada:4950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA , lon:-93.18455142, lat:16.74418187}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 2714386.72 | 2714386.72 | 2714386.72 | 2714386.72 | 2714386.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-053-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2714386.72, importe_modificado:2714386.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4950.0}} | {1847357/proyecto_PROCESO, 1847357/proyecto_FIN, 1847357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847377 | Proyecto de inversión | 799647.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799647.58, modificado:799647.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO SAMARIA - 228887 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 228887 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 20 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMA, lon:-91.87764926, lat:16.88538132}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 799647.58 | 799647.58 | 799647.58 | 799647.58 | 799647.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0740/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799647.58, importe_modificado:799647.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}} | {1847377/proyecto_FIN, 1847377/proyecto_PROCESO, 1847377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847423 | Proyecto de inversión | 1999403.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999403.53, modificado:1999403.53}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE EL PUNTITO - 229069 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 229069 | S | 380 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:91, direccion:EJIDO GUADALUPE EL PUNTITO, 29836 GUADALUPE EL PUNTITO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO GUADALUPE EL PUNTITO EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.56935144, lat:17.12238574}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1999403.53 | 1999403.53 | 1999403.53 | 1999403.53 | 1999403.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-044/2020, contratista:GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1999403.53, importe_modificado:1999403.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847423/proyecto_PROCESO, 1847423/proyecto_INICIO, 1847423/proyecto_PROCESO, 1847423/proyecto_FIN, 1847423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847558 | Proyecto de inversión | 3400841.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400841.07, modificado:3400841.07}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO - 229479 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 229479 | S | 3689 | 3337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CIUDAD TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CAPTACION DE AGUA EN EL EJIDO ROSARIO IXTALCABE MENCIONAR QUE ESTA CAPTACION SIRVE COMO SUMINISTRO DE AGUA RODADA PARA DIFERENT, lon:-92.14916465, lat:15.00836197}} | 2020-11-10 | 2020-12-15 | 3400841.07 | 3400841.07 | 3400841.07 | 3400841.07 | 3400841.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/042/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3400841.07, importe_modificado:3400841.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {1847558/proyecto_PROCESO, 1847558/proyecto_INICIO, 1847558/proyecto_FIN, 1847558/proyecto_INICIO, 1847558/proyecto_PROCESO, 1847558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847600 | Proyecto de inversión | 373984 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373984.0, modificado:373984.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VALLE DE CORZO LA INDUSTRIA - 229583 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229583 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:75, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN VALLE DE COROZO COLONIA VALLE DE CORZO, 29140 VALLE DE CORZO (LA INDUSTRIA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SANTA LAURA, CARRETERA LA NAJADA LA COMUNIDAD DE VALLE D, lon:-93.44835216, lat:16.57088655}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 373984 | 373984 | 373984 | 373984 | 373984 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373984.0, importe_modificado:373984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1240.0}} | {1847600/proyecto_INICIO, 1847600/proyecto_FIN, 1847600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847646 | Proyecto de inversión | 7687048.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7687048.1, modificado:7687048.1}} | MEJORTAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD DOS POZOS - 229723 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 229723 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7461.0, meta_modificada:7461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TENEJAPA, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA, lon:-92.45434971, lat:16.89373924}} | 2020-02-12 | 2020-04-30 | 7687048.1 | 7687048.1 | 7687048.1 | 7687048.1 | 7687048.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/002/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:7687048.1, importe_modificado:7687048.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7461.0}} | {1847646/proyecto_INICIO, 1847646/proyecto_FIN, 1847646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847928 | Proyecto de inversión | 275496.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL CIPRES. - 230635 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 230635 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - COMUNDIAD EL CIPRES KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA COMUNIDAD EL CIPRES, 30350 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CARRETE, lon:-92.33479444, lat:16.31141228}} | 2020-07-17 | 2020-07-30 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-010/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1847928/proyecto_INICIO, 1847928/proyecto_PROCESO, 1847928/proyecto_FIN, 1847928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848060 | Proyecto de inversión | 1500000.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.55, modificado:1500000.55}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO BARRIO AGUA ZARCA - 231069 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 231069 | S | 312 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:855.15, meta_modificada:855.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 DEL ENTRONQUEA 1KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, lon:-92.27571262, lat:15.75057695}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 1500000.55 | 1500000.55 | 1500000.55 | 1500000.55 | 1500000.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-015/2020, contratista:ADOLFO VELÁZQUEZ CARVAJAL, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1500000.55, importe_modificado:1500000.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:855.15}} | {1848060/proyecto_INICIO, 1848060/proyecto_PROCESO, 1848060/proyecto_FIN, 1848060/proyecto_INICIO, 1848060/proyecto_PROCESO, 1848060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848269 | Proyecto de inversión | 631500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631500.0, modificado:631500.0}} | REAPERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 0+920.00 SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD EL NARANJO 1RA. - 231771 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 231771 | S | 160 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CAMINO 173 - EL NARANJO 1ERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AMATÁN, 29700 EL NARANJO 1RA., AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA R, lon:-92.84242199, lat:17.35163765}} | 2020-03-02 | 2020-05-01 | 631500 | 631500 | 631500 | 631500 | 631500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/006/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:631500.0, importe_modificado:631500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:920.0}} | {1848269/proyecto_INICIO, 1848269/proyecto_PROCESO, 1848269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848374 | Proyecto de inversión | 2705370.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705370.49, modificado:2705370.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD LA TRAYA ASENTAMIENTO IXTAPA - 232058 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232058 | S | 118 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO CACATE - LA TRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 00 COLONIA IXTAPA, 29340 LA TRAYA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA COLONIA LA TRAYA, lon:-92.81911438, lat:16.89264605}} | 2020-09-14 | 2020-10-29 | 2705370.49 | 2705370.49 | 2705370.49 | 2705370.49 | 2705370.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-28, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2705370.49, importe_modificado:2705370.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1848374/proyecto_INICIO, 1848374/proyecto_PROCESO, 1848374/proyecto_FIN, 1848374/proyecto_INICIO, 1848374/proyecto_PROCESO, 1848374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848432 | Proyecto de inversión | 1265898.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265898.15, modificado:1265898.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN IXTAPA LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC PUNTA DE PIEDAD - 232216 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232216 | S | 431 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALIDA DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL - CAMNINO SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), I, lon:-92.94272648, lat:16.79788725}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 1265898.15 | 1265898.15 | 1265898.15 | 1265898.15 | 1265898.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-07, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1265898.15, importe_modificado:1265898.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}} | {1848432/proyecto_INICIO, 1848432/proyecto_PROCESO, 1848432/proyecto_INICIO, 1848432/proyecto_FIN, 1848432/proyecto_PROCESO, 1848432/proyecto_FIN, 1848432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848446 | Proyecto de inversión | 2987195.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987195.31, modificado:2987195.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 232251 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPLA DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 232251 | S | 153 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30129 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENGRONQUE QUE VA AGRECIA, DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:-92.34631964, lat:15.86362472}} | 2020-06-16 | 2020-09-16 | 2987195.31 | 2987195.31 | 2987195.31 | 2987195.31 | 2987195.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-029/2020, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2987195.31, importe_modificado:2987195.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1848446/proyecto_INICIO, 1848446/proyecto_FIN, 1848446/proyecto_PROCESO, 1848446/proyecto_FIN, 1848446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848475 | Proyecto de inversión | 1016842.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}} | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. SAN ANTONIO EL PARAJE - 232345 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 232345 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCESO EL HULE-LA ZACUALPA KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 SAN ANTONIO EL PARAJE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-92.39903676, lat:16.29969364}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-037/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1848475/proyecto_INICIO, 1848475/proyecto_PROCESO, 1848475/proyecto_INICIO, 1848475/proyecto_PROCESO, 1848475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848957 | Proyecto de inversión | 876519.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876519.1, modificado:876519.1}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ - 233935 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233935 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 1 Y BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 2, BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-92.44919957, lat:17.3439363}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 876519.1 | 876519.1 | 876519.1 | 876519.1 | 876519.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-217/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:876519.1, importe_modificado:876519.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1848957/proyecto_PROCESO, 1848957/proyecto_INICIO, 1848957/proyecto_FIN, 1848957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849024 | Proyecto de inversión | 91403 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91403.0, modificado:91403.0}} | LIMPIEZA EN CAMINO SACA COSECHAS PARA LAS LOCALIDADES DEL EJIDO - 234168 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 234168 | S | 243 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PETZTOJ - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 901 PARAJE PETZTOJ, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ, lon:-92.77815169, lat:16.76279312}} | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 91403 | 91403 | 91403 | 91403 | 91403 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:91403.0, importe_modificado:91403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1849024/proyecto_INICIO, 1849024/proyecto_PROCESO, 1849024/proyecto_FIN, 1849024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849042 | Proyecto de inversión | 127248.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127248.32, modificado:127248.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN CHILON, LOCALIDAD SANTA ROSA MAMALIK - 234221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234221 | S | 218 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.1, meta_modificada:611.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, SE UBICA A 33 KMS. DE LA, lon:-92.25141643, lat:16.99757413}} | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 127248.32 | 127248.32 | 127248.32 | 127248.32 | 127248.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/460/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127248.32, importe_modificado:127248.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.1}} | {1849042/proyecto_INICIO, 1849042/proyecto_FIN, 1849042/proyecto_PROCESO, 1849042/proyecto_FIN, 1849042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849829 | Proyecto de inversión | 126022.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126022.4, modificado:126022.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA - 236619 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236619 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.3, meta_modificada:1238.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:BARRIO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS , lon:-92.30672694, lat:15.68102066}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 126022.4 | 126022.4 | 126022.4 | 126022.4 | 126022.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94291, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:126022.4, importe_modificado:126022.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1238.3}} | {1849829/proyecto_INICIO, 1849829/proyecto_PROCESO, 1849829/proyecto_FIN, 1849829/proyecto_INICIO, 1849829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849990 | Proyecto de inversión | 18003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18003.2, modificado:18003.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 237119 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237119 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27454023, lat:15.83199107}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94154, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18003.2, importe_modificado:18003.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {1849990/proyecto_FIN, 1849990/proyecto_INICIO, 1849990/proyecto_FIN, 1849990/proyecto_INICIO, 1849990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850753 | Proyecto de inversión | 1010254.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010254.41, modificado:1010254.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA EN TRAMOS AISLADOS - 239421 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 239421 | S | 1086 | 964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO DEL BARRIO EL LIMONAR - AL BARIO EL SABINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 290 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO A 1.5 KM SE ENC, lon:-92.51580768, lat:15.78726466}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 1010254.41 | 1010254.41 | 1010254.41 | 1010254.41 | 1010254.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101590, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1010254.41, importe_modificado:1010254.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | {1850753/proyecto_PROCESO, 1850753/proyecto_FIN, 1850753/proyecto_INICIO, 1850753/proyecto_PROCESO, 1850753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850855 | Proyecto de inversión | 699231 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699231.0, modificado:699231.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 239683 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 239683 | S | 246 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES III FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES III, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA BOULEVARD NORTE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, SE TOMA EL TRAMO SALIDA DE VILLAFLORES A H, lon:-93.27592429, lat:16.24152239}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 699231 | 699231 | 699231 | 699231 | 699231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-143, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:699231.0, importe_modificado:699231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850855/proyecto_PROCESO, 1850855/proyecto_FIN, 1850855/proyecto_PROCESO, 1850855/proyecto_FIN, 1850855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850897 | Proyecto de inversión | 954129.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954129.73, modificado:954129.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO. - 239784 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 239784 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.4, meta_modificada:629.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CATORCE PONIENTE NORTE, AVENIDA CATOCE PONIENTE SUR AVENIDA , lon:-92.91484323, lat:15.78699769}} | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 954129.73 | 954129.73 | 954129.73 | 954129.73 | 954129.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/086-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:954129.73, importe_modificado:954129.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.4}} | {1850897/proyecto_PROCESO, 1850897/proyecto_FIN, 1850897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851369 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHANA ASENTAMIENTO CHANA - 241077 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 241077 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8280.0, meta_modificada:8280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PARAJE CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 2.6 KM D, lon:-92.47855832, lat:16.88593552}} | 2020-04-22 | 2020-06-05 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/008/2020, contratista:Cecilio Jiménez Juárez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8280.0}} | {1851369/proyecto_INICIO, 1851369/proyecto_PROCESO, 1851369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851729 | Proyecto de inversión | 262618.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262618.26, modificado:262618.26}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AUDITORIO MUNICIPAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO, SEGUNDA ETAPA - 242294 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 242294 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A UNACH Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE TODA LA AV. CENTRAL HASTA TOPAR A LA CARRETA A HUEHUETAN POSTERI, lon:-92.39394261, lat:15.01057124}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/004/2020, contratista:PROYECTOS PROGRESIVOS DICMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:262618.26, importe_modificado:262618.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851729/proyecto_INICIO, 1851729/proyecto_PROCESO, 1851729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851792 | Proyecto de inversión | 808134.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808134.16, modificado:808134.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 08 ACCIONES EN CHUCHILTON (BARRIO ADVENTISTA) - 242557 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242557 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.8303564, lat:16.96035784}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 808134.16 | 808134.16 | 808134.16 | 808134.16 | 808134.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/48, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:808134.16, importe_modificado:808134.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1851792/proyecto_INICIO, 1851792/proyecto_FIN, 1851792/proyecto_PROCESO, 1851792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852282 | Proyecto de inversión | 1093871.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093871.01, modificado:1093871.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 243785 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 243785 | S | 156 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, direccion:CALZADA MIGUEL HIDALGO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 29120 FRANCISCO I. MADERO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CHAUIPAC, CAMINO LINDA VISTA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIG, lon:-93.21851409, lat:16.86986873}} | 2020-02-12 | 2020-06-30 | 1093871.01 | 1093871.01 | 1093871.01 | 1093871.01 | 1093871.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-004/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1093871.01, importe_modificado:1093871.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1852282/proyecto_INICIO, 1852282/proyecto_PROCESO, 1852282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852322 | Proyecto de inversión | 499438 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499438.0, modificado:499438.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 243916 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243916 | S | 196 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.5, meta_modificada:141.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO BARRIO POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CALZADA LOS MAESTROS, SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA , lon:-93.25605284, lat:16.24085873}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 499438 | 499438 | 499438 | 499438 | 499438 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-100, contratista:ING. JULIO CESAR ESPINOSA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:499438.0, importe_modificado:499438.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.5}} | {1852322/proyecto_INICIO, 1852322/proyecto_FIN, 1852322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852382 | Proyecto de inversión | 774919.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774919.51, modificado:774919.51}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO AISLADO 1+340 AL 1+440 CAMINO TRES PUENTES UNO. - 244067 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRZAINZAR CHIAPAS | 244067 | S | 239 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CA, lon:-92.75532409, lat:16.93689203}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 774919.51 | 774919.51 | 774919.51 | 774919.51 | 774919.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/19, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:774919.51, importe_modificado:774919.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852382/proyecto_INICIO, 1852382/proyecto_PROCESO, 1852382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852594 | Proyecto de inversión | 718951.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718951.23, modificado:718951.23}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO 300 MTS EN TRAMOS AISLADOS PARA CAMINO SUYTIC - 244540 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 244540 | S | 122 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 PARAJE SUYTIK, 29863 SUYTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOM, lon:-92.73044852, lat:16.88534999}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 718951.23 | 718951.23 | 718951.23 | 718951.23 | 718951.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/32, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:718951.23, importe_modificado:718951.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1852594/proyecto_PROCESO, 1852594/proyecto_INICIO, 1852594/proyecto_FIN, 1852594/proyecto_INICIO, 1852594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853071 | Proyecto de inversión | 910487.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910487.09, modificado:910487.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN RAMÓN - 245606 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245606 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:149, direccion:EJIDO SAN RAMÓN, 29930 SAN RAMÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31887472, lat:17.19936495}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 910487.09 | 910487.09 | 910487.09 | 910487.09 | 910487.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-072/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:910487.09, importe_modificado:910487.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}} | {1853071/proyecto_INICIO, 1853071/proyecto_PROCESO, 1853071/proyecto_FIN, 1853071/proyecto_PROCESO, 1853071/proyecto_FIN, 1853071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853075 | Proyecto de inversión | 804490.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804490.93, modificado:804490.93}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA AVENIDA VALENTIN GOMEZ FARÍAS - 245616 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 245616 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.2, meta_modificada:1053.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA VALENTIN GOMEZ FARÍAS PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LIBERTAD, CALLE SEGUNDA AVENIDA DE ISABEL LA CATÓLICA LOCALIDAD DE ZINACANTÁN BARRIO BOCHOJBO ZINAC, lon:-92.71873472, lat:16.75861412}} | 2020-09-07 | 2020-11-15 | 804490.93 | 804490.93 | 804490.93 | 804490.93 | 804490.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-07A-2020, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:804490.93, importe_modificado:804490.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.2}} | {1853075/proyecto_INICIO, 1853075/proyecto_FIN, 1853075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853255 | Proyecto de inversión | 113988 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113988.0, modificado:113988.0}} | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE (ALCANTARILLA) TRAMO RANCHERIA EL CARACOL - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ KM 3+750 - 246165 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 246165 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL CARACOL - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 , 29130 EL CAIRO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO EL CARACOL A LA COLINIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EN, lon:-93.34219898, lat:16.90877181}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 113988 | 113988 | 113988 | 113988 | 113988 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-06/2020, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:113988.0, importe_modificado:113988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {1853255/proyecto_INICIO, 1853255/proyecto_FIN, 1853255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853360 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS MARAVILLAS - 246561 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 246561 | S | 604 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2774.0, meta_modificada:2774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:89, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO LAS MARAVILLAS, 29837 LAS MARAVILLAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.55687792, lat:17.13628306}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-008/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2774.0}} | {1853360/proyecto_INICIO, 1853360/proyecto_PROCESO, 1853360/proyecto_INICIO, 1853360/proyecto_FIN, 1853360/proyecto_PROCESO, 1853360/proyecto_FIN, 1853360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853402 | Proyecto de inversión | 977184 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977184.0, modificado:977184.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA CHENTON - 246718 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246718 | S | 70 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PRADO A CHENTON Y CAMINO DESVIÓ A SAN MARCOS, LA OBRE SE LOCALIZA EN , lon:-91.98571694, lat:16.20589847}} | 2020-12-07 | 2020-12-23 | 977184 | 977184 | 977184 | 977184 | 977184 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93642, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:977184.0, importe_modificado:977184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4680.0}} | {1853402/proyecto_PROCESO, 1853402/proyecto_FIN, 1853402/proyecto_INICIO, 1853402/proyecto_PROCESO, 1853402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853477 | Proyecto de inversión | 1009756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009756.8, modificado:1009756.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA GRUPO TRES - 246993 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246993 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE TERCERA NORTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE Y AVENIDA SEPTIMA ORIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIRO DE LA LOCALIDAD EN LAS, lon:-91.92379549, lat:16.19320802}} | 2020-12-08 | 2020-12-23 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93646, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1009756.8, importe_modificado:1009756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4836.0}} | {1853477/proyecto_INICIO, 1853477/proyecto_FIN, 1853477/proyecto_PROCESO, 1853477/proyecto_FIN, 1853477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853565 | Proyecto de inversión | 1140048 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 247244 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247244 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y B, lon:-91.92248972, lat:16.23868418}} | 2020-12-08 | 2020-12-28 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94361, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5460.0}} | {1853565/proyecto_INICIO, 1853565/proyecto_PROCESO, 1853565/proyecto_INICIO, 1853565/proyecto_FIN, 1853565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853684 | Proyecto de inversión | 240869.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240869.35, modificado:240869.35}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO - 247611 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 247611 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA SAN PEDRO SON 21.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA,, lon:-93.2864705, lat:16.95363473}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 240869.35 | 240869.35 | 240869.35 | 240869.35 | 240869.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91836, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:240869.35, importe_modificado:240869.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1853684/proyecto_PROCESO, 1853684/proyecto_FIN, 1853684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853693 | Proyecto de inversión | 1505661.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505661.71, modificado:1505661.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 247639 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 247639 | S | 314 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CALLE ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO BARRIO UNION PROGRESO, 30136 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EN EL KM 30 DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A BELLA VISTA A MANO DERECHA A 100 MTS ANTES DE LA ESCULEA PRIM, lon:-92.23094497, lat:15.58421153}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1505661.71 | 1505661.71 | 1505661.71 | 1505661.71 | 1505661.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/37, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1505661.71, importe_modificado:1505661.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.0}} | {1853693/proyecto_PROCESO, 1853693/proyecto_FIN, 1853693/proyecto_INICIO, 1853693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853709 | Proyecto de inversión | 1139688.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139688.08, modificado:1139688.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN ANTONIO (CABECERA MUNICIPAL, 3A. NORTE OTE.) - 247724 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 247724 | S | 195 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. AVENIDA NORTE ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 4A. AVENIDA NORTE ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENT, lon:-93.15614614, lat:17.13266738}} | 2020-10-06 | 2020-12-29 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/019-A/2020, contratista:JOSÉ RAÚL CARPIO ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1139688.08, importe_modificado:1139688.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}} | {1853709/proyecto_INICIO, 1853709/proyecto_PROCESO, 1853709/proyecto_FIN, 1853709/proyecto_INICIO, 1853709/proyecto_PROCESO, 1853709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853715 | Proyecto de inversión | 1569408.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569408.3, modificado:1569408.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA - 247770 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 247770 | S | 1140 | 1206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8170.0, meta_modificada:8170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO LA TIGRILLA - PARCELAS EN PUNTOS DISPERSOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 170 EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE Y CAMINO TRAMO LA TIGRILLA PAR, lon:-92.85250842, lat:15.98326962}} | 2020-09-23 | 2020-10-30 | 1569408.3 | 1569408.3 | 1569408.3 | 1569408.3 | 1569408.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/090-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1569408.3, importe_modificado:1569408.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8170.0}} | {1853715/proyecto_INICIO, 1853715/proyecto_PROCESO, 1853715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853932 | Proyecto de inversión | 1731559.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731559.26, modificado:1731559.26}} | ¿AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NASHINICH. - 248472 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 248472 | S | 231 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - ALDAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO NASHINICH, 29860 NASHINICH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA JUSTO AL LADO DERECHO DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZARALDAMA, lon:-92.70153591, lat:16.88389352}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 1731559.26 | 1731559.26 | 1731559.26 | 1731559.26 | 1731559.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/69, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1731559.26, importe_modificado:1731559.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853932/proyecto_PROCESO, 1853932/proyecto_FIN, 1853932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854006 | Proyecto de inversión | 879780.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879780.77, modificado:879780.77}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO - 248697 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 248697 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y , LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN ENTRE LAS AVENIDAS CUARTA, lon:-92.91476788, lat:15.78851768}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/079-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:879780.77, importe_modificado:879780.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1854006/proyecto_FIN, 1854006/proyecto_PROCESO, 1854006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854272 | Proyecto de inversión | 101544.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101544.08, modificado:101544.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB - 249431 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249431 | S | 44 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.52, meta_modificada:751.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:313, direccion:EJIDO SAN JOSE LA FLORIDA YOB, 29930 SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.37427354, lat:17.20286569}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:101544.08, importe_modificado:101544.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.52}} | {1854272/proyecto_INICIO, 1854272/proyecto_PROCESO, 1854272/proyecto_FIN, 1854272/proyecto_PROCESO, 1854272/proyecto_FIN, 1854272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863628 | Proyecto de inversión | 34617.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD REFORMA - 251226 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251226 | S | 15 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.2, meta_modificada:256.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:218, direccion:EJIDO REFORMA, 29930 REFORMA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LA VENTANA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34474927, lat:17.19179169}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.2}} | {1863628/proyecto_FIN, 1863628/proyecto_INICIO, 1863628/proyecto_PROCESO, 1863628/proyecto_FIN, 1863628/proyecto_PROCESO, 1863628/proyecto_INICIO, 1863628/proyecto_FIN, 1863628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863695 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA) - 251417 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 251417 | S | 24 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87062066, lat:17.01945815}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-136, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_INICIO, 1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_FIN, 1863695/proyecto_INICIO, 1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_FIN, 1863695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863943 | Proyecto de inversión | 36925.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36925.12, modificado:36925.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CUMBRE YASHWINIC - 252141 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252141 | S | 16 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.28, meta_modificada:273.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:263, direccion:EJIDO CUMBRE YASHWINIC, 29930 CUMBRE YASHWINIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.22560407, lat:17.19075759}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:36925.12, importe_modificado:36925.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.28}} | {1863943/proyecto_FIN, 1863943/proyecto_INICIO, 1863943/proyecto_PROCESO, 1863943/proyecto_INICIO, 1863943/proyecto_FIN, 1863943/proyecto_INICIO, 1863943/proyecto_PROCESO, 1863943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864095 | Proyecto de inversión | 23078.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23078.2, modificado:23078.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL PROGRESO PIEDRAL - 252481 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252481 | S | 10 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO PIEDRAL, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA EL MUNICIPIO DE TILA, APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33395604, lat:17.20316301}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 23078.2 | 23078.2 | 23078.2 | 23078.2 | 23078.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:23078.2, importe_modificado:23078.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}} | {1864095/proyecto_FIN, 1864095/proyecto_INICIO, 1864095/proyecto_PROCESO, 1864095/proyecto_FIN, 1864095/proyecto_INICIO, 1864095/proyecto_PROCESO, 1864095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864127 | Proyecto de inversión | 18462.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18462.56, modificado:18462.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA UNIÓN TAKINUCUM BUENAVISTA - 252558 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252558 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:291, direccion:EJIDO LA UNION TAKINUCUM BUENAVISTA, 29930 LA UNIÓN TAKINUCUM (BUENAVISTA), YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32944485, lat:17.20452426}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:18462.56, importe_modificado:18462.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}} | {1864127/proyecto_FIN, 1864127/proyecto_INICIO, 1864127/proyecto_PROCESO, 1864127/proyecto_INICIO, 1864127/proyecto_PROCESO, 1864127/proyecto_FIN, 1864127/proyecto_INICIO, 1864127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864153 | Proyecto de inversión | 96928.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96928.44, modificado:96928.44}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD AURORA 2DA. SECCIÓN - 252635 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252635 | S | 42 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.36, meta_modificada:717.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:357, direccion:EJIDO AURORA 2A SECCION, 29930 AURORA 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30942219, lat:17.19095769}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 96928.44 | 96928.44 | 96928.44 | 96928.44 | 96928.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:96928.44, importe_modificado:96928.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.36}} | {1864153/proyecto_INICIO, 1864153/proyecto_PROCESO, 1864153/proyecto_FIN, 1864153/proyecto_INICIO, 1864153/proyecto_PROCESO, 1864153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864456 | Proyecto de inversión | 368852.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368852.4, modificado:368852.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (NUEVA ESPERANZA) - 253480 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE BOCHIL | 253480 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29777 NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.02344371, lat:17.12615505}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-145, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:368852.4, importe_modificado:368852.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_INICIO, 1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_FIN, 1864456/proyecto_INICIO, 1864456/proyecto_FIN, 1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864532 | Proyecto de inversión | 100257.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100257.47, modificado:100257.47}} | CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN - 253640 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 253640 | S | 200 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - ALDAMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR A ALDAMA EN EL KILOMETRO 1500, A LAD, lon:-92.71512593, lat:16.89393074}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 100257.47 | 100257.47 | 100257.47 | 100257.47 | 100257.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-005, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:100257.47, importe_modificado:100257.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864532/proyecto_INICIO, 1864532/proyecto_PROCESO, 1864532/proyecto_FIN, 1864532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864815 | Proyecto de inversión | 349090.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349090.45, modificado:349090.45}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL) - 254226 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 254226 | S | 1898 | 1894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR - TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO PALMAR - LIBERTAD CAMPESINA, CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS LOCALIDADE, lon:-93.08774505, lat:16.93714826}} | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 349090.45 | 349090.45 | 349090.45 | 349090.45 | 349090.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90251, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:349090.45, importe_modificado:349090.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1864815/proyecto_INICIO, 1864815/proyecto_PROCESO, 1864815/proyecto_FIN, 1864815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864864 | Proyecto de inversión | 755936.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755936.3, modificado:755936.3}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) KM. 42+800 - SAN MIGUEL EL ALTO, DEL KM. 0+000 AL 1+800 (2A. ETAPA) - 254304 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254304 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITAN) KM. 42+500 - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA AMATENANGO DEL VALLE, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C.SAN CRISTÓBA, lon:-92.35877751, lat:16.49756847}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-026/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:755936.3, importe_modificado:755936.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1864864/proyecto_INICIO, 1864864/proyecto_PROCESO, 1864864/proyecto_FIN, 1864864/proyecto_INICIO, 1864864/proyecto_PROCESO, 1864864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865012 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD MONTE BONITO - 254627 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254627 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:986, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA MONTE BONITO, 29140 MONTE BONITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APICPAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, CAMINO EMILIANO ZAPATA 1 LA COMU, lon:-93.50364562, lat:16.97243508}} | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-040/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1865012/proyecto_FIN, 1865012/proyecto_PROCESO, 1865012/proyecto_INICIO, 1865012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865025 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS - 254656 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254656 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA PARADA - LUCIO CABAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA LUCIO CABAÑAS, 29140 LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN LUIS, CAMINO PIEDR, lon:-93.45097633, lat:16.84538793}} | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-038/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1865025/proyecto_INICIO, 1865025/proyecto_FIN, 1865025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA EN EL EPE BIS CORRESPONDE AL NOMBRE DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO (LUCIO CABAÑAS), trimestre:5.0, usuario:robertovazquezv, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865035 | Proyecto de inversión | 1123333.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123333.17, modificado:1123333.17}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN PEDRO PABUCHIL UNO FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO SAN PEDRO PABUCHIL UNO FRANCISCO I. MADERO - 254676 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254676 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 000 EJIDO SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), 29714 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CHIAPAS, lon:-92.76803603, lat:17.28318941}} | 2020-08-26 | 2020-10-26 | 1123333.17 | 1123333.17 | 1123333.17 | 1123333.17 | 1123333.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1123333.17, importe_modificado:1123333.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1865035/proyecto_FIN, 1865035/proyecto_INICIO, 1865035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865353 | Proyecto de inversión | 94395.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94395.33, modificado:94395.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PORVENIR LOCALIDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ ASENTAMIENTO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ - 255548 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 255548 | S | 747 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CIUDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PORVENIR, lon:-92.27962179, lat:15.4563987}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 94395.33 | 94395.33 | 94395.33 | 94395.33 | 94395.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/OT-01/2020, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:94395.33, importe_modificado:94395.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1865353/proyecto_INICIO, 1865353/proyecto_PROCESO, 1865353/proyecto_INICIO, 1865353/proyecto_FIN, 1865353/proyecto_PROCESO, 1865353/proyecto_FIN, 1865353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865637 | Proyecto de inversión | 579333.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579333.46, modificado:579333.46}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO, C.C.T.: 07ECC0280J EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 256368 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256368 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 2, CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 2O KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA CUMBRE , lon:-92.55191193, lat:17.31867843}} | 2020-08-14 | 2020-10-28 | 579333.46 | 579333.46 | 579333.46 | 579333.46 | 579333.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-177/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:579333.46, importe_modificado:579333.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865637/proyecto_INICIO, 1865637/proyecto_FIN, 1865637/proyecto_PROCESO, 1865637/proyecto_FIN, 1865637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865926 | Proyecto de inversión | 274407.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274407.54, modificado:274407.54}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 6X8 M, EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ(BARRIO TZIMTIK) - 257159 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 257159 | S | 132 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 000 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KIL, lon:-92.78059617, lat:16.91522736}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 274407.54 | 274407.54 | 274407.54 | 274407.54 | 274407.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/025, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:274407.54, importe_modificado:274407.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865926/proyecto_FIN, 1865926/proyecto_INICIO, 1865926/proyecto_FIN, 1865926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866060 | Proyecto de inversión | 383391.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383391.87, modificado:383391.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 257518 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 257518 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:81, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA SAN FRANCISCO, 29880 SAN FRANCISCO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PANTELHO - SAN FRANCISCO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE U, lon:-92.47781915, lat:16.99785179}} | 2020-11-01 | 2020-12-20 | 383391.87 | 383391.87 | 383391.87 | 383391.87 | 383391.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-077/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:383391.87, importe_modificado:383391.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1866060/proyecto_INICIO, 1866060/proyecto_PROCESO, 1866060/proyecto_FIN, 1866060/proyecto_PROCESO, 1866060/proyecto_FIN, 1866060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866505 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258457 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258457 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16290.0, meta_modificada:16290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA ORIENTE-NORTE BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA ORIENTE-NORTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN TODO, lon:-93.26556811, lat:16.23786907}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-177, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16290.0}} | {1866505/proyecto_INICIO, 1866505/proyecto_FIN, 1866505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866509 | Proyecto de inversión | 517841 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517841.0, modificado:517841.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SOMBRA DE LA SELVA - 258462 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258462 | S | 116 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA A 55.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE DIRIGE, lon:-93.62136697, lat:16.34067275}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 517841 | 517841 | 517841 | 517841 | 517841 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-180, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:517841.0, importe_modificado:517841.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1866509/proyecto_INICIO, 1866509/proyecto_FIN, 1866509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866519 | Proyecto de inversión | 589102.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589102.4, modificado:589102.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO RC EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA ILHUICAMINA C.C.T. 07DPB2570T - 258476 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 258476 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:187, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA PRIMERO Y TERRACERIA EL ROBLAR CHISTONTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, lon:-92.50156425, lat:17.05604602}} | 2020-06-22 | 2020-09-30 | 589102.4 | 589102.4 | 589102.4 | 589102.4 | 589102.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:589102.4, importe_modificado:589102.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866519/proyecto_INICIO, 1866519/proyecto_PROCESO, 1866519/proyecto_FIN, 1866519/proyecto_PROCESO, 1866519/proyecto_FIN, 1866519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866993 | Proyecto de inversión | 1025978.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025978.63, modificado:1025978.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTAPA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA - 259538 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 259538 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NOMBRE SIN DENOMINACION COLONIA IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA S ENCUENTRA APROXIMADAMNETE A 120 METROS DE LA DE LA CALLE CENTRAL ORIENTE, lon:-92.89499902, lat:16.79659494}} | 2020-07-22 | 2020-09-23 | 1025978.63 | 1025978.63 | 1025978.63 | 1025978.63 | 1025978.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-12, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1025978.63, importe_modificado:1025978.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1866993/proyecto_INICIO, 1866993/proyecto_PROCESO, 1866993/proyecto_INICIO, 1866993/proyecto_FIN, 1866993/proyecto_PROCESO, 1866993/proyecto_FIN, 1866993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867017 | Proyecto de inversión | 1542056.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542056.76, modificado:1542056.76}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 318 JUANA DE ASBAJE CCT. 07ETV0349D. EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 259602 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259602 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39741518, lat:17.45224422}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 1542056.76 | 1542056.76 | 1542056.76 | 1542056.76 | 1542056.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-236/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1542056.76, importe_modificado:1542056.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1867017/proyecto_INICIO, 1867017/proyecto_FIN, 1867017/proyecto_PROCESO, 1867017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867445 | Proyecto de inversión | 75953.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75953.54, modificado:75953.54}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 07DPB1913R. SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ - 260582 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260582 | S | 107 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A, lon:-92.46884422, lat:17.30000723}} | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 75953.54 | 75953.54 | 75953.54 | 75953.54 | 75953.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-38/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:75953.54, importe_modificado:75953.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1867445/proyecto_INICIO, 1867445/proyecto_FIN, 1867445/proyecto_PROCESO, 1867445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867481 | Proyecto de inversión | 680919 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680919.0, modificado:680919.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD LINDAVISTA ASENTAMIENTO IXTAPA - 260700 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260700 | S | 86 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.38, meta_modificada:118.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:COLONIA IXTAPA, 29340 LINDAVISTA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA A 50.00 METROS APROXIMADOS DEL TECCHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.90920841, lat:16.81724251}} | 2020-05-21 | 2020-07-02 | 680919 | 680919 | 680919 | 680919 | 680919 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-16, contratista:Francisco Domingo Villatoro Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:680919.0, importe_modificado:680919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.38}} | {1867481/proyecto_INICIO, 1867481/proyecto_PROCESO, 1867481/proyecto_FIN, 1867481/proyecto_INICIO, 1867481/proyecto_PROCESO, 1867481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867593 | Proyecto de inversión | 650436.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650436.2, modificado:650436.2}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. RC Y OBRA EXTERIOR - 260991 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 260991 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARO DOMINGUEZZ Y CARRETERA SAN LUCAS, CAMINO COBACH 159 CHIAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL PLANTEL COBACH 159 CHIAPILLA, lon:-92.71525504, lat:16.57881453}} | 2020-10-06 | 2020-11-19 | 650436.2 | 650436.2 | 650436.2 | 650436.2 | 650436.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:LACE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:650436.2, importe_modificado:650436.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867593/proyecto_INICIO, 1867593/proyecto_PROCESO, 1867593/proyecto_FIN, 1867593/proyecto_PROCESO, 1867593/proyecto_INICIO, 1867593/proyecto_PROCESO, 1867593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867613 | Proyecto de inversión | 622466.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622466.64, modificado:622466.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO 2) - 261046 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 261046 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.8901869, lat:16.99637498}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-091, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:622466.64, importe_modificado:622466.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1867613/proyecto_PROCESO, 1867613/proyecto_FIN, 1867613/proyecto_PROCESO, 1867613/proyecto_INICIO, 1867613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867667 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261145 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 261145 | S | 495 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL CANTON POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA, CALLE DECIMA SEXTA DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE, lon:-93.28059341, lat:16.22986329}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-175, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1867667/proyecto_FIN, 1867667/proyecto_PROCESO, 1867667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867747 | Proyecto de inversión | 1390431.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390431.2, modificado:1390431.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN IXTAPA LOCALIDAD NUEVO PORVENIR - 261322 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 261322 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:91, direccion:COLONIA NUEVO PORVENIR, 29345 NUEVO PORVENIR, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD NUEVO PORVENIR, lon:-92.98049865, lat:16.8057053}} | 2020-02-03 | 2020-03-18 | 1390431.2 | 1390431.2 | 1390431.2 | 1390431.2 | 1390431.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-01, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1390431.2, importe_modificado:1390431.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1867747/proyecto_INICIO, 1867747/proyecto_PROCESO, 1867747/proyecto_FIN, 1867747/proyecto_INICIO, 1867747/proyecto_FIN, 1867747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868411 | Proyecto de inversión | 2533827.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533827.72, modificado:2533827.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA ASENTAMIENTO TEOPISCA - 263364 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 263364 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRO BARRIO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRO Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS, EN AVENIDA CENTRO Y CALLE CENTRAL DEL, lon:-92.48501225, lat:16.54191822}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 2533827.72 | 2533827.72 | 2533827.72 | 2533827.72 | 2533827.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-045-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2533827.72, importe_modificado:2533827.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868411/proyecto_INICIO, 1868411/proyecto_FIN, 1868411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868561 | Proyecto de inversión | 1902237.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902237.94, modificado:1902237.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X6 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CIPRESAL - 263680 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 263680 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:43, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA TEOPISCA, 29410 SAN ANTONIO CIPRESAL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CIPRESAL DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS LOS 30 CUARTOS DORMITORIOS ESTAN, lon:-92.53400966, lat:16.57752167}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 1902237.94 | 1902237.94 | 1902237.94 | 1902237.94 | 1902237.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-049-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1902237.94, importe_modificado:1902237.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1868561/proyecto_FIN, 1868561/proyecto_PROCESO, 1868561/proyecto_FIN, 1868561/proyecto_INICIO, 1868561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868754 | Proyecto de inversión | 1204744.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204744.94, modificado:1204744.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD DAMASCO - 264084 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 264084 | S | 146 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:79, direccion:CALLE CERRADA FRACCION DAMASCO, 00000 DAMASCO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DAMASCO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANMAERICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.51066939, lat:16.58971111}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1204744.94 | 1204744.94 | 1204744.94 | 1204744.94 | 1204744.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/014/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1204744.94, importe_modificado:1204744.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1868754/proyecto_INICIO, 1868754/proyecto_PROCESO, 1868754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868881 | Proyecto de inversión | 133440.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133440.78, modificado:133440.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO BARRIO GUADALUPE LARRAINZAR - 264374 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 264374 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DERECHO DE LA CALLE GUADALUPE A UN COSTADO IZQUIERDO , lon:-92.71682335, lat:16.88856869}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 133440.78 | 133440.78 | 133440.78 | 133440.78 | 133440.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:133440.78, importe_modificado:133440.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1868881/proyecto_PROCESO, 1868881/proyecto_INICIO, 1868881/proyecto_PROCESO, 1868881/proyecto_FIN, 1868881/proyecto_PROCESO, 1868881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869260 | Proyecto de inversión | 2440994.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440994.69, modificado:2440994.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD NUEVO ZINACANTÁN - 265304 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 265304 | S | 300 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:69, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO ZINACANTAN, 00000 NUEVO ZINACANTÁN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE DAMASCO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZINACANTAN LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN D, lon:-92.52229447, lat:16.60453016}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 2440994.69 | 2440994.69 | 2440994.69 | 2440994.69 | 2440994.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-030-2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2440994.69, importe_modificado:2440994.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1749.0}} | {1869260/proyecto_INICIO, 1869260/proyecto_FIN, 1869260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869503 | Proyecto de inversión | 666767.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666767.43, modificado:666767.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 265822 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 265822 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE EJECUTARON EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71679795, lat:16.61524264}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 666767.43 | 666767.43 | 666767.43 | 666767.43 | 666767.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-024/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:666767.43, importe_modificado:666767.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {1869503/proyecto_PROCESO, 1869503/proyecto_FIN, 1869503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869824 | Proyecto de inversión | 2552069.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552069.54, modificado:2552069.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA CLÍNICA - 266459 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266459 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1326, direccion:CALLE LA CLINICA COLONIA LA CLINICA, 29140 LA CLÍNICA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO MEZCALAPA, CAMINO EL PARAISO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR, lon:-93.46934356, lat:16.96910306}} | 2020-10-27 | 2020-12-30 | 2552069.54 | 2552069.54 | 2552069.54 | 2552069.54 | 2552069.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-092/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2552069.54, importe_modificado:2552069.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1190.0}} | {1869824/proyecto_INICIO, 1869824/proyecto_FIN, 1869824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869960 | Proyecto de inversión | 567838.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567838.85, modificado:567838.85}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME F'C=150KG/CM2 - 266832 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | 266832 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.95, meta_modificada:743.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LA UBICACION D ELAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DIRIGIRSE CON EL AGENTE MUNICIPAL QUE ES LA AUTORIDAD EN ESA LOCALIDAD, lon:-93.35203289, lat:17.42926604}} | 2020-02-24 | 2020-04-08 | 567838.85 | 567838.85 | 567838.85 | 567838.85 | 567838.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-002, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:567838.85, importe_modificado:567838.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.95}} | {1869960/proyecto_PROCESO, 1869960/proyecto_INICIO, 1869960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870043 | Proyecto de inversión | 211946.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211946.3, modificado:211946.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO CHUCAMAY - 267014 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267014 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.36, meta_modificada:283.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CUAJILOTE BARRIO CHUCAMAY, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE HUANACASTLE Y CALLE SOSPO, CALLE CUAJILOTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CHUCAMAY EN LA CALLE CUAJILOTE ENTRE CALL, lon:-93.36743479, lat:16.74213875}} | 2020-11-04 | 2020-12-30 | 211946.3 | 211946.3 | 211946.3 | 211946.3 | 211946.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-094/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ROCAHUCI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:211946.3, importe_modificado:211946.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.36}} | {1870043/proyecto_INICIO, 1870043/proyecto_FIN, 1870043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870236 | Proyecto de inversión | 153919.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153919.98, modificado:153919.98}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OSTUACÁN LOCALIDAD NUEVO XOCHIMILCO - 267460 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 267460 | S | 683 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:EJIDO , 00000 NUEVO XOCHIMILCO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON EL AGENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-93.369431, lat:17.45488556}} | 2020-08-05 | 2020-08-31 | 153919.98 | 153919.98 | 153919.98 | 153919.98 | 153919.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-034 OT, contratista:RODOLFO NATAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:153919.98, importe_modificado:153919.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1870236/proyecto_INICIO, 1870236/proyecto_FIN, 1870236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870237 | Proyecto de inversión | 104152.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104152.85, modificado:104152.85}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD OSTUACÁN - 267461 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267461 | S | 1496 | 1483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LAS CAPTACIONES Y LINEAS DE CONDUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA, lon:-93.33569544, lat:17.40757952}} | 2020-01-14 | 2020-12-31 | 104152.85 | 104152.85 | 104152.85 | 104152.85 | 104152.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:104152.85, importe_modificado:104152.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1870237/proyecto_INICIO, 1870237/proyecto_FIN, 1870237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870358 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19600.0, modificado:19600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267639 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267639 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:565, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30187 SANTA RITA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, lon:-91.69188473, lat:16.5387724}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:19600.0, importe_modificado:19600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1870358/proyecto_FIN, 1870358/proyecto_INICIO, 1870358/proyecto_FIN, 1870358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870830 | Proyecto de inversión | 12600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:12600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268598 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268598 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:EJIDO LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, 30187 LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, lon:-91.77428742, lat:16.42654851}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1870830/proyecto_PROCESO, 1870830/proyecto_FIN, 1870830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870961 | Proyecto de inversión | 1044529.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044529.13, modificado:1044529.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 268851 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 268851 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA AVENDA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BARRIO DE LA PISTA, lon:-92.68668656, lat:17.16900875}} | 2020-10-26 | 2020-12-25 | 1044529.13 | 1044529.13 | 1044529.13 | 1044529.13 | 1044529.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-051/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1044529.13, importe_modificado:1044529.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1870961/proyecto_PROCESO, 1870961/proyecto_FIN, 1870961/proyecto_PROCESO, 1870961/proyecto_INICIO, 1870961/proyecto_PROCESO, 1870961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871666 | Proyecto de inversión | 1354311.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354311.38, modificado:1754311.38}} | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO: B. POCONAJ-B. TE'MASH; DEL KM 0+000 AL KM 1+650. - 270280 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270280 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO POCONAJ, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.93 K, lon:-92.3972341, lat:16.93416815}} | 2020-09-16 | 2020-12-15 | 1754311.38 | 1754311.38 | 1754311.38 | 1754311.38 | 1754311.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/079/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1354311.38, importe_modificado:1754311.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1871666/proyecto_INICIO, 1871666/proyecto_PROCESO, 1871666/proyecto_FIN, 1871666/proyecto_INICIO, 1871666/proyecto_PROCESO, 1871666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401872014 | Proyecto de inversión | 2426011.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426011.55, modificado:2015506.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 271039 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 271039 | S | 3177 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.7, meta_modificada:4.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL PROYECTO BENEFICIARA A VAR, lon:-92.39164577, lat:16.9433322}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 2015506.72 | 2015506.72 | 2015506.72 | 2015506.72 | 2015506.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102726, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2015506.72, importe_modificado:2015506.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.69}} | {1872014/proyecto_FIN, 1872014/proyecto_INICIO, 1872014/proyecto_PROCESO, 1872014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401874665 | Proyecto de inversión | 6514807.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6514807.16, modificado:6514807.16}} | Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan de Grijalva - Sayula) - El Tapon (Zona Cero), Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300/Pavimentación con concreto mixto del tramo km 0+000 - km 4+300 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B018 | N | 0 | 0 | 19912 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 6514807.16 | 6514807.16 | 6514807.16 | 6514807.16 | 6514807.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051007-241, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6404386.7, importe_modificado:6404386.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} | {1874665/proyecto_INICIO, 1874665/proyecto_PROCESO, 1874665/proyecto_FIN, 1874665/proyecto_PROCESO, 1874665/proyecto_INICIO, 1874665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401874678 | Proyecto de inversión | 4903807.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4903807.6, modificado:4903807.6}} | Camino: Pichucalco - Tectuapan, tramo: km. 0+000 - km. 12+000/Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B124 | N | 0 | 0 | 34164 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-12-08 | 2021-01-09 | 4903807.6 | 4903807.6 | 4903807.6 | 4903807.6 | 4903807.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051009-258, contratista:LIC. BEATRIZ ELENA FIGUEROA CORDOVA,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4698206.0, importe_modificado:4698206.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {1874678/proyecto_INICIO, 1874678/proyecto_PROCESO, 1874678/proyecto_FIN, 1874678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401874681 | Proyecto de inversión | 5331658.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331658.82, modificado:5331658.82}} | Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200/Mantenimiento en el km. 28+300 (construcción muro, terraplenes y pavimento). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B126 | N | 0 | 0 | 34164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-11-28 | 2020-12-27 | 5331658.82 | 5331658.82 | 5331658.82 | 5331658.82 | 5331658.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051010-252, contratista:ING. RICARDO YAÑEZ RAMIREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5221697.27, importe_modificado:5221697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1874681/proyecto_PROCESO, 1874681/proyecto_INICIO, 1874681/proyecto_PROCESO, 1874681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El sistema no me permite, pasar al siguiente modulo, debido a que en el inicio de la obra existen 4 fotografias y el sistema no me permite continuar., trimestre:5.0, usuario:amandagvegam, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876086 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | 2021019.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad La Concepción, Municipio de Copainalá / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D023 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-10-22 | 2020-11-20 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876452 | Acción | 273914.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273914.7, modificado:273914.66}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 101968 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 101968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 273914.66 | 273914.66 | 273914.66 | 273914.66 | 273914.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-105, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:273914.66, importe_modificado:273914.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1876452/proyecto_INICIO, 1876452/proyecto_FIN, 1876452/proyecto_PROCESO, 1876452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876770 | Proyecto de inversión | 24744 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24744.0, modificado:24744.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-003-2020A | S | 600 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Chis., México, lon:-92.80753255, lat:17.02740134}} | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 24744 | 24744 | 24744 | 24744 | 24744 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92897, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:24744.0, importe_modificado:24744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1876770/proyecto_PROCESO, 1876770/proyecto_INICIO, 1876770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877262 | Acción | 80541.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80541.06, modificado:80541.06}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 61270 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 61270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 80541.06 | 80541.06 | 80541.06 | 80541.06 | 80541.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93489, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:80541.06, importe_modificado:80541.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877262/proyecto_INICIO, 1877262/proyecto_PROCESO, 1877262/proyecto_INICIO, 1877262/proyecto_FIN, 1877262/proyecto_INICIO, 1877262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877306 | Acción | 185661.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185661.72, modificado:185661.72}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 83591 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | IAP CHIAPAS | 83591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 185661.72 | 185661.72 | 185661.72 | 185661.72 | 185661.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-53, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:185661.72, importe_modificado:185661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877306/proyecto_INICIO, 1877306/proyecto_PROCESO, 1877306/proyecto_FIN, 1877306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877456 | Acción | 375197.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375197.87, modificado:375197.87}} | CREACIÓN DE LA NORMALIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES - 113069 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 113069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2020-08-03 | 2020-10-20 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFH/DOPM/PRODIM/002/2020, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINSITRATIVOS ISA S.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:375197.87, importe_modificado:375197.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877456/proyecto_INICIO, 1877456/proyecto_FIN, 1877456/proyecto_PROCESO, 1877456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877457 | Acción | 125065.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125065.96, modificado:125065.96}} | CURSOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS - 113077 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 113077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2020-02-13 | 2020-12-15 | 125065.96 | 125065.96 | 125065.96 | 125065.96 | 125065.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP1-104/2020, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:125065.96, importe_modificado:125065.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877457/proyecto_FIN, 1877457/proyecto_PROCESO, 1877457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877474 | Acción | 202940.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202940.04, modificado:202940.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 113715 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 113715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2020-02-03 | 2020-05-30 | 202940 | 202940 | 202940 | 202940 | 202940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-ADQ-001/2020, contratista:PC Accesorios SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:202940.0, importe_modificado:202940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1877474/proyecto_INICIO, 1877474/proyecto_PROCESO, 1877474/proyecto_FIN, 1877474/proyecto_PROCESO, 1877474/proyecto_FIN, 1877474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401878342 | Proyecto de inversión | 190401197.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9040119712E8, modificado:1.9040119712E8}} | Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (Inversión) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud | 022351E01301O04D013 | N | 0 | 0 | 1619783 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:54.0, meta_modificada:54.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 190401197.12 | 190401197.12 | 190401197.12 | 190401197.12 | 190401197.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:54.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:74.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia presupuestal de este proyecto, fue reintegrada a la federación, con la debida afectación contable., trimestre:5.0, usuario:fernandolopezt, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200401879296 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ASILADOS | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 062/2020 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:Laguna grande, Chis., México, lon:-92.71636963, lat:16.78087596}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-062/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879296/proyecto_PROCESO, 1879296/proyecto_FIN, 1879296/proyecto_INICIO, 1879296/proyecto_PROCESO, 1879296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879582 | Adquisición | 238380 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238380.0, modificado:238380.0}} | ADQUISICION DE MOTOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | PMT/DOPM/FAFM-002/2020 | S | 19377 | 18230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Av. Central Sur 1, Centro, 29410 Teopisca, Chis., México, lon:-92.47305036, lat:16.54129666}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 238380 | 238380 | 238380 | 238380 | 238380 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:238380.0, importe_modificado:238380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {1879582/proyecto_PROCESO, 1879582/proyecto_FIN, 1879582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890172 | Acción | 2211579.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211579.03, modificado:2211579.03}} | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PROYECTOS DEL RAMO 33 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86676 | S | 15682 | 15214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. ZARAGOZA # 5, CENTRO ESCUINTLA, CHIS. CP. 30600, lon:-92.65855833, lat:15.31926944}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2020, contratista:CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2211579.03, importe_modificado:2211579.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890172/proyecto_INICIO, 1890172/proyecto_FIN, 1890172/proyecto_INICIO, 1890172/proyecto_PROCESO, 1890172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890174 | Acción | 739314.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739314.77, modificado:688466.14}} | EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSO DEL FISM | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 113085 | S | 7380 | 7176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. INDEPENDENCIA # 3, CENTRO FRONTERA HIDALGO, CHIS. CP. 30850, lon:-92.17598333, lat:14.7778375}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 688466.14 | 688466.14 | 688466.14 | 688466.14 | 688466.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFH/DOPM/GI/001/2020, contratista:LUIS GARCIA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:739314.77, importe_modificado:688466.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890174/proyecto_INICIO, 1890174/proyecto_FIN, 1890174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890202 | Acción | 234294.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234294.22, modificado:234294.22}} | CONTRATACION DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA EL PROYECTO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 177881 | S | 7022 | 6733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO MITONTIC, CHIS. CP. 29490, lon:-92.62965139, lat:16.86447083}} | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 234294.22 | 234294.22 | 234294.22 | 234294.22 | 234294.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-33, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:234294.22, importe_modificado:234294.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890202/proyecto_FIN, 1890202/proyecto_PROCESO, 1890202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890215 | Acción | 1647278.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647278.04, modificado:1647278.04}} | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC | 101632 | S | 7209 | 6879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL 5 DE MAYO S/N OCOTEPEC, CHIS. CP. 29680, lon:-93.16440528, lat:17.22502917}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1647278.04 | 1647278.04 | 1647278.04 | 1647278.04 | 1647278.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02/2020, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1647278.04, importe_modificado:1647278.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890215/proyecto_INICIO, 1890215/proyecto_PROCESO, 1890215/proyecto_FIN, 1890215/proyecto_PROCESO, 1890215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890249 | Acción | 6936896.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6936896.7, modificado:6936896.7}} | ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FISM 2020 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 55991 | S | 32405 | 31846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL IGNACIO ZARAGOZA S/N SALTO DE AGUA, CHIS. CP. 29900, lon:-92.33342194, lat:17.55702083}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6936896.7, importe_modificado:6936896.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890249/proyecto_INICIO, 1890249/proyecto_FIN, 1890249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890279 | Acción | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | EST Y EVAL DEL PROY DIST VIALPEATONAL CARR COSTERA ENTRONQUE CON 4ª CALLE PONIENTE PUENTE RÍO COATÁN | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99761 | S | 182096 | 171610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPACHULA, CHIS. CP. 30700, lon:-92.26432, lat:14.91107139}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0002/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890280 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | EST Y EVAL DEL PROY PROG DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SIST DE PARQUES DE LA CIUDAD | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99878 | S | 182096 | 171610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPACHULA, CHIS. CP. 30700, lon:-92.26432, lat:14.91107139}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0004/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890290 | Acción | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSULTORÍA INTEGRAL EN LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DE LOS PROYECTOS | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 100414 | S | 41804 | 41701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TILA, CHIS. C.P. 29010, lon:-92.42586472, lat:17.30063472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/GASTOS-INDIRECTOS/ARREND-VEHIC/FISM-002/2020, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890290/proyecto_PROCESO, 1890290/proyecto_INICIO, 1890290/proyecto_FIN, 1890290/proyecto_PROCESO, 1890290/proyecto_FIN, 1890290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891968 | Acción | 492928.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492928.91, modificado:492928.91}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas | 07006-01 | S | 16307 | 15428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 492928.91 | 492928.91 | 492928.91 | 492928.91 | 492928.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-92, contratista:EL IAP-CHIAPAS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:492928.91, importe_modificado:492928.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891968/proyecto_PROCESO, 1891968/proyecto_INICIO, 1891968/proyecto_FIN, 1891968/proyecto_PROCESO, 1891968/proyecto_FIN, 1891968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891971 | Acción | 552902.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552902.83, modificado:552902.83}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN CIUDADANA EN EL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Acondicionamiento de Espacios Físicos | Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas | 07006-04 | S | 16307 | 15428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}} | 2020-07-13 | 2020-08-14 | 552902.83 | 552902.83 | 552902.83 | 552902.83 | 552902.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/PRODIM-002/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:552902.83, importe_modificado:552902.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891971/proyecto_FIN, 1891971/proyecto_INICIO, 1891971/proyecto_PROCESO, 1891971/proyecto_INICIO, 1891971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891979 | Acción | 1183200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183200.0, modificado:1183200.0}} | CREACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Creación y actualización de la normatividad municipal | Municipio de Cacahoatán, Chiapas | 07015-01 | S | 25685 | 24427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. JUAREZ PROLONGACION S/N TUXTLA CHICO, lon:-92.16811028, lat:14.98978861}} | 2020-07-23 | 2020-10-30 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/PRODIM-001/2020, contratista:BLOND PRESTADORA DE SERVICIOS S.C, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1183200.0, importe_modificado:1183200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891979/proyecto_INICIO, 1891979/proyecto_PROCESO, 1891979/proyecto_INICIO, 1891979/proyecto_FIN, 1891979/proyecto_PROCESO, 1891979/proyecto_FIN, 1891979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501937333 | Acción | 1113600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113600.0, modificado:1113600.0}} | ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99689, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1113600.0, importe_modificado:1113600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1937333/proyecto_INICIO, 1937333/proyecto_PROCESO, 1937333/proyecto_FIN, 1937333/proyecto_PROCESO, 1937333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501941311 | Proyecto de inversión | 17726736.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.77267361E7, modificado:1.77267361E7}} | Mercado Público en la cabecera municipal de Larráinzar (Construcción 1a. etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B039 | S | 12351 | 11538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.31, meta_modificada:1260.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Larráinzar, Chis., México, lon:-92.7120416, lat:16.8820217}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 17726736.1 | 17726736.1 | 17726736.1 | 17726736.1 | 17726736.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-190 E, contratista:Oscar Martínez Felix, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.727986126E7, importe_modificado:1.727986126E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.31}} | {1941311/proyecto_INICIO, 1941311/proyecto_FIN, 1941311/proyecto_PROCESO, 1941311/proyecto_INICIO, 1941311/proyecto_PROCESO, 1941311/proyecto_FIN, 1941311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501944936 | Proyecto de inversión | 240342.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240342.34, modificado:240342.34}} | CONSTRUCCION DE CARCEL | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC |  | S | 21506 | 21844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:207, direccion:Calle Central Ote 7, Centro, 29450 Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3432529, lat:16.78653059}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 240342.34 | 240342.34 | 240342.34 | 240342.34 | 240342.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMOX/DOPM/CPS/FORTAMUN-003/2020, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:240342.34, importe_modificado:240342.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1944936/proyecto_INICIO, 1944936/proyecto_FIN, 1944936/proyecto_INICIO, 1944936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700788 | Proyecto de inversión | 1113268.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113268.31, modificado:1081022.27}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 14° Oriente Norte entre 3a Norte Oriente y 2a Norte Oriente - Sentido: Norte A Sur en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.55, meta_modificada:486.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1081022.27 | 1081022.27 | 1081022.27 | 1081022.27 | 1081022.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-016 E, contratista:Constructora la Ceiba del Sureste de Chiapas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1053769.72, importe_modificado:1053769.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.55}} | {1700788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700801 | Proyecto de inversión | 2441930.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441930.33, modificado:2419481.92}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Coahuila entre calle Nuevo León y calle Oaxaca, Colonia Plan de Ayala, en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.73, meta_modificada:1061.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2419481.92 | 2419481.92 | 2419481.92 | 2419481.92 | 2419481.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-008 E, contratista:Construcciones Civiles y Electromecanicas Montebello, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2358488.7, importe_modificado:2358488.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.73}} | {1700801/proyecto_FIN, 1700801/proyecto_PROCESO, 1700801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101701023 | Proyecto de inversión | 14352344.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.435234402E7, modificado:1.415599847E7}} | 1921013.-Reconstrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa de la Escuela Secundaria Técnica No. 03, con clave CCT 07DST0003Z, de la cabecera municipal de Tapachula. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13D001-5932F | S | 254 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3384.26, meta_modificada:3384.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, 30700 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2550389, lat:14.9343995}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 14155998.47 | 14155998.47 | 14155998.47 | 14155998.47 | 14155998.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-1921014-019, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.347081263E7, importe_modificado:1.347081263E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3384.26}} | {1701023/proyecto_INICIO, 1701023/proyecto_PROCESO, 1701023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101701069 | Proyecto de inversión | 11819351.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.181935115E7, modificado:1.135301904E7}} | 2041001.-Camino: Jesus Maria Garza - Benito Juarez, tramo: km. 0+000 - km. 3+500 / Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+500 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B023 | N | 0 | 0 | 115130 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 11353019.04 | 11353019.04 | 11353019.04 | 11353019.04 | 11353019.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041001-024, contratista:JULIO CESAR HERNÁNDEZ MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.116059499E7, importe_modificado:1.116059499E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201704945 | Adquisición | 15605752 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5605752E7, modificado:1.08745E7}} | Adquisicion de camionetas tipo van para personas con discapacidad | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Movilidad y Transporte | 123561H03801R02B002 | S | 474 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:17.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Poniente 5, Las Brisas, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1271338, lat:16.7559173}} | 2020-05-29 | 2020-12-31 | 10874500 | 10874500 | 10874500 | 10874500 | 10874500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMyT/UAA/001/2020, contratista:CAR ONE SANJE S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DEMOVILIDAD Y TRANSPORTE, monto:1.156528391E7, importe_modificado:1.156528391E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:13.0}} | {1704945/proyecto_INICIO, 1704945/proyecto_FIN, 1704945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707337 | Proyecto de inversión | 1239000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239000.0, modificado:1239000.0}} | 2041033.-Camino: Totolapa - E.C. (Acala - Flores Magon) tramo: km. 0+000 - km. 8+700 / Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 8+700 (t.a.) | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B044 | N | 0 | 0 | 8001 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Totolapa, Chis., México, lon:-92.6829689, lat:16.5452279}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 1239000 | 1239000 | 1239000 | 1239000 | 1239000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041033-135, contratista:ING. CIVIL JESUS EDUARDO LOPEZ ORTEGA,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1218000.0, importe_modificado:1218000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707345 | Proyecto de inversión | 704948.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704948.28, modificado:704948.28}} | 2041036.-Camino: San Cristobal - San Juan Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+900 / Conservacion del tramo: km. 0+000- km. 9+900 (t.a.) | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B047 | N | 0 | 0 | 95878 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-06-10 | 2020-07-24 | 704948.28 | 704948.28 | 704948.28 | 704948.28 | 704948.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041036-115, contratista:ROGELIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:693000.0, importe_modificado:693000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708226 | Proyecto de inversión | 1098620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098620.69, modificado:1098620.69}} | 2041064.-Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - America Libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, tramo: km. 0+000 - km. 38+000 / Conservación del subtramo:km. 0+000 - km. 6+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B086 | N | 0 | 0 | 12571 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Zamora Pico de Oro, Chis., México, lon:-90.764353, lat:16.335025}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1098620.69 | 1098620.69 | 1098620.69 | 1098620.69 | 1098620.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709158 | Proyecto de inversión | 1506226.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506226.54, modificado:1504707.51}} | Escuela José María Cázares (Terminación de la reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042421H04501S03B006 | S | 46373 | 42805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1504707.51 | 1504707.51 | 1504707.51 | 1504707.51 | 1504707.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-078 E, contratista:Feliciano Alfredo Gómez Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1468254.44, importe_modificado:1468254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709158/proyecto_INICIO, 1709158/proyecto_PROCESO, 1709158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709402 | Proyecto de inversión | 54310145.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.431014544E7, modificado:5.431008193E7}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto Ángel Albino Corzo (Terminación) (Obras y equipamientos adicionales del edificio termina zona B) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B017 | S | 555483 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 54310081.93 | 54310081.93 | 54310081.93 | 54310081.93 | 54310081.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-053 E, contratista:Lastre Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5.294098211E7, importe_modificado:5.294098211E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}} | {1709402/proyecto_PROCESO, 1709402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709514 | Proyecto de inversión | 5067652.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067652.91, modificado:5067652.84}} | Construcción de cableado subterráneo y reconstrucción de imagen urbana de la calle Real de Mexicanos entre Avenida 5 de mayo y avenida 16 de septiembre del Barrio Mexicanos en San Cristóbal de las Casas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B018 | S | 408433 | 377683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4245.0, meta_modificada:4245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5067652.84 | 5067652.84 | 5067652.84 | 5067652.84 | 5067652.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-081 E, contratista:Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4939896.95, importe_modificado:4939896.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4245.0}} | {1709514/proyecto_INICIO, 1709514/proyecto_PROCESO, 1709514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709541 | Proyecto de inversión | 6384922.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6384922.89, modificado:6365678.52}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez(Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle poniente entre 6a. Av. norte y 10a. Av. norte) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B217 | S | 552 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3281.47, meta_modificada:3281.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6365678.52 | 6365678.52 | 6365678.52 | 6365678.52 | 6365678.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-063 E, contratista:NAGSA Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6205199.28, importe_modificado:6205199.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3281.47}} | {1709541/proyecto_INICIO, 1709541/proyecto_PROCESO, 1709541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709570 | Proyecto de inversión | 1045661.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045661.33, modificado:1045661.16}} | Centro cultural Tapachula (Mantenimiento) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042421H04501S03B008 | S | 119 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1045661.16 | 1045661.16 | 1045661.16 | 1045661.16 | 1045661.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-086 E, contratista:Grupo Constructor DOGU, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1019300.12, importe_modificado:1019300.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1709570/proyecto_INICIO, 1709570/proyecto_PROCESO, 1709570/proyecto_INICIO, 1709570/proyecto_PROCESO, 1709570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712627 | Proyecto de inversión | 1949902.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949902.29, modificado:1949902.29}} | JORNADAS EN MAQUINARIA PESADA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | PS-059/2020 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.66143799, lat:16.77002846}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 1949902.29 | 1949902.29 | 1949902.29 | 1949902.29 | 1949902.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/PS-059/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1949902.29, importe_modificado:1949902.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1712627/proyecto_INICIO, 1712627/proyecto_FIN, 1712627/proyecto_PROCESO, 1712627/proyecto_INICIO, 1712627/proyecto_PROCESO, 1712627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715213 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.539245112E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO JITOTOL SAN ANDRES DURAZNAL - 2249 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2249 | S | 11184 | 11450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.7, meta_modificada:12.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 12+100 - 24+800 KILÓMETRO 12 + 700 PUEBLO JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CAMINO CARMEN ZACATAL - SAN ANDRES DURAZNAL Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE , lon:-92.80062399, lat:17.08748937}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 15392451.12 | 15392451.12 | 15392451.12 | 15392451.12 | 15392451.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040017-013, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL. RUBÉN NOLASCO RUIZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.539245112E7, importe_modificado:1.539245112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.7}} | {1715213/proyecto_FIN, 1715213/proyecto_INICIO, 1715213/proyecto_FIN, 1715213/proyecto_PROCESO, 1715213/proyecto_FIN, 1715213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715229 | Proyecto de inversión | 33871409.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.387140933E7, modificado:3.387140933E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO YAALCHITOM E C FRANCISCO ROMO SERRANO - 2817 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2817 | S | 48010 | 40767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.36, meta_modificada:3.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 1+500 - 4+860 KILÓMETRO 3 + 360 PUEBLO YALCHITON, 29320 YALCHITOM, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO YALCHITON - FRANCISCO ROMO SERRANO Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE YALCH, lon:-92.81879821, lat:16.80109726}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 33871409.33 | 33871409.33 | 33871409.33 | 33871409.33 | 33871409.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040012-017, contratista:C. ARQ. DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.149801737E7, importe_modificado:3.149801737E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.36}} | {1715229/proyecto_PROCESO, 1715229/proyecto_INICIO, 1715229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715399 | Proyecto de inversión | 827032.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827032.88, modificado:827032.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERCERA PONIENTE SUR ENTRE SEGUNDA SUR Y TERCERA SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO - 10780 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10780 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.07, meta_modificada:397.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 3A. PONIENTE SUR PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A. SUR PONIENTE, CALLE 4A. PONIENTE SUR A TRES CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHICOMUSELO A, lon:-92.2841811, lat:15.74309431}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 827032.88 | 827032.88 | 827032.88 | 827032.88 | 827032.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-123 E, contratista:Constructora SIHOCHAC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:827032.88, importe_modificado:827032.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.07}} | {1715399/proyecto_INICIO, 1715399/proyecto_PROCESO, 1715399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715410 | Proyecto de inversión | 8291513.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8291513.88, modificado:8291513.88}} | MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE DE USOS MÚLTIPLES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 11492 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11492 | S | 66 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4062.8, meta_modificada:4062.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE DIAGONAL HERMANOS PANIAGUA Y PROLONGACION CUITLÁHUAC, CERRADA A LA IGLESIA DE SAN CRISTOBALITO A, lon:-92.64960406, lat:16.73224752}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 8291513.88 | 8291513.88 | 8291513.88 | 8291513.88 | 8291513.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-003 E, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8291513.88, importe_modificado:8291513.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4062.8}} | {1715410/proyecto_INICIO, 1715410/proyecto_PROCESO, 1715410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715519 | Proyecto de inversión | 35762994.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.576299471E7, modificado:3.576299471E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO MITONTIC CHALAM CHIMHUCUM E C TENEJAPA SAN JUAN CANCUC - 13694 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 35+000 KILÓMETRO 35 + 0 PUEBLO MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CAMINO MITONTIC - CHIMHUCUM Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO MITONTIC CHIMHUCUM PUNTO INIC, lon:-92.61639602, lat:16.84866982}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 35762994.71 | 35762994.71 | 35762994.71 | 35762994.71 | 35762994.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040042-195, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.576299471E7, importe_modificado:3.576299471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1715519/proyecto_FIN, 1715519/proyecto_INICIO, 1715519/proyecto_FIN, 1715519/proyecto_PROCESO, 1715519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301716828 | Proyecto de inversión | 33935363.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.393536383E7, modificado:3.266815698E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LAS ARTESANÍAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE - 59932 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 59932 | S | 4539 | 4189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5177.15, meta_modificada:5177.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y TERRACERIA SIN DENOMINACIÓN, TERRACERIA SIN DENOMINACIÓN A 50 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERRO AMANTENANGO DEL VALLE A VILLAFLO, lon:-92.44426284, lat:16.52899934}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 32668156.98 | 32668156.98 | 32668156.98 | 32668156.98 | 32668156.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-151 E, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Servicio Industrial Orva, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3.166815699E7, importe_modificado:3.166815699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5177.15}} | {1716828/proyecto_PROCESO, 1716828/proyecto_INICIO, 1716828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301717594 | Proyecto de inversión | 3007979.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3007979.16, modificado:3007979.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y AVENIDA A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE DE LA COLONIA PLAN DE AYALA DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 78055 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78055 | S | 177 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.4, meta_modificada:1436.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA BUGAMBILIA, CAMINO AL CLUB CAMPESTRE A 2 CUADRAS DEL NEGOCIO DENOMINADO IMCHISSA SOBRE EL EL BOULE, lon:-93.18410904, lat:16.76002095}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3007979.16 | 3007979.16 | 3007979.16 | 3007979.16 | 3007979.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-218 E, contratista:Constructora y Comercilizadora Albatros, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3007979.16, importe_modificado:3007979.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.4}} | {1717594/proyecto_INICIO, 1717594/proyecto_PROCESO, 1717594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718104 | Proyecto de inversión | 1834552.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834552.97, modificado:1834552.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERCERA ORIENTE NORTE ENTRE LA AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE DEL BARRIO LA PISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPÁN - 85646 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85646 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 3A. NORTE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4A. NORTE ORIENTE, CALLE 2A. ORIENTE NORTE A 20 METROS DEL CENTROD DE SALUD DE HUITIUPÁN Y A 120 METROS DE LA, lon:-92.68110874, lat:17.17375119}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1834552.97 | 1834552.97 | 1834552.97 | 1834552.97 | 1834552.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-166 E, contratista:Eéctrica, Diseño, Construcción y Supervisión AGZ, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4557744.88, importe_modificado:4557744.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.0}} | {1718104/proyecto_INICIO, 1718104/proyecto_PROCESO, 1718104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718185 | Proyecto de inversión | 4359189.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359189.46, modificado:4359189.46}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETÁN - 86848 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86848 | S | 17391 | 16053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:426.41, meta_modificada:426.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE NORTE, AVENIDA 4A. NORTE PONIENTE A 30 METROS DE CORREOS DE MÉXICO HUEHUETAN Y A 50 ME, lon:-92.38376659, lat:15.02013181}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 4359189.46 | 4359189.46 | 4359189.46 | 4359189.46 | 4359189.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-219 E, contratista:PINES Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4359189.46, importe_modificado:4359189.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:426.41}} | {1718185/proyecto_INICIO, 1718185/proyecto_PROCESO, 1718185/proyecto_FIN, 1718185/proyecto_PROCESO, 1718185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718187 | Proyecto de inversión | 1083315.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083315.23, modificado:1083315.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE NORTE PRIMERA ORIENTE SUR CENTRAL NORTE Y AVENIDAS CENTRAL ORIENTE PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE PRIMERA NORTE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS - 86871 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86871 | S | 802 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE NORTE COLONIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR PONUENTE Y AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE A 20 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS, lon:-93.65021739, lat:16.66813874}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1083315.23 | 1083315.23 | 1083315.23 | 1083315.23 | 1083315.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1718187/proyecto_FIN, 1718187/proyecto_PROCESO, 1718187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722977 | Proyecto de inversión | 571807.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571807.74, modificado:571807.74}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS MURALLAS - 3779 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 3779 | S | 94 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LAS MURALLAS, 30580 LAS MURALLAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y CALLE CLINICA RURAL LAS MURALLAS, AVENIDA CASA EJIDAL LA OBRA DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA, lon:-92.84715823, lat:15.26720488}} | 2020-02-17 | 2020-03-18 | 571807.74 | 571807.74 | 571807.74 | 571807.74 | 571807.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:571807.74, importe_modificado:571807.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:870.0}} | {1722977/proyecto_INICIO, 1722977/proyecto_PROCESO, 1722977/proyecto_FIN, 1722977/proyecto_PROCESO, 1722977/proyecto_FIN, 1722977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723555 | Proyecto de inversión | 598763.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598763.36, modificado:598763.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 TECHO FIRME EN LA RANCHERÍA CUCAYO 1RA SECCIÓN - 5835 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 5835 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1845.0, meta_modificada:1845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA CUCAYO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 1RA SECCION, 29540 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA, lon:-93.24128813, lat:17.4578325}} | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 598763.36 | 598763.36 | 598763.36 | 598763.36 | 598763.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:598763.36, importe_modificado:598763.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1845.0}} | {1723555/proyecto_INICIO, 1723555/proyecto_PROCESO, 1723555/proyecto_FIN, 1723555/proyecto_PROCESO, 1723555/proyecto_FIN, 1723555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723694 | Proyecto de inversión | 1296203.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296203.96, modificado:1296203.96}} | MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIRAVALLE (13A. NORTE Y 13A. PONIENTE) - 6363 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 6363 | S | 20711 | 18366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 13 PONIENTE NORTE Y , ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR TOMANDO EL CAMINO A EFRAIN A. GUTIERREZ DOBLANDO A LA IZQUIERDA SOBRE LA 13 NORTE, lon:-93.27988934, lat:16.81193014}} | 2020-04-30 | 2020-07-15 | 1296203.96 | 1296203.96 | 1296203.96 | 1296203.96 | 1296203.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001A/2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1296203.96, importe_modificado:1296203.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1723694/proyecto_INICIO, 1723694/proyecto_PROCESO, 1723694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724073 | Proyecto de inversión | 69805.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69805.13, modificado:69805.13}} | CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD DE HUANAL - 7523 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7523 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 49780 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON HUANAL Y CALLEJON HUANAL 1, CALLEJON HUANAL 2 UBICADO A 18 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO HUANAL, lon:-92.53870053, lat:17.48054475}} | 2020-04-04 | 2020-04-19 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:69805.13, importe_modificado:69805.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1724073/proyecto_FIN, 1724073/proyecto_INICIO, 1724073/proyecto_PROCESO, 1724073/proyecto_INICIO, 1724073/proyecto_PROCESO, 1724073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724178 | Proyecto de inversión | 175911.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175911.97, modificado:175911.97}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LOCALIDAD LA CEIBA MASOJA JONISTHIE - 7858 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7858 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:211, direccion:EJIDO LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, 49780 LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE Y BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA , lon:-92.51412832, lat:17.43579282}} | 2020-03-27 | 2020-04-11 | 175911.97 | 175911.97 | 175911.97 | 175911.97 | 175911.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-003/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:175911.97, importe_modificado:175911.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724178/proyecto_PROCESO, 1724178/proyecto_FIN, 1724178/proyecto_INICIO, 1724178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724238 | Proyecto de inversión | 1302493 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302493.0, modificado:1302493.0}} | CONSTRUCCION DE 65 MUROS FIRMES EN EL BARRIO PAMAL AQUIL DE CHANAL - 8066 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8066 | S | 228 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE MIGUEL ALEMAN, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26618575, lat:16.66751236}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1302493.0, importe_modificado:1302493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1724238/proyecto_INICIO, 1724238/proyecto_PROCESO, 1724238/proyecto_FIN, 1724238/proyecto_INICIO, 1724238/proyecto_PROCESO, 1724238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724368 | Proyecto de inversión | 444498.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444498.11, modificado:444498.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIJA DE LA COLONIA MAYA LACAN HA - 8477 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8477 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA BONAMPAK COLONIA MAYA LACAN-HA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TULIJA Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE UXMAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO A CHEDRAUI , lon:-91.99213507, lat:17.50849092}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 444498.11 | 444498.11 | 444498.11 | 444498.11 | 444498.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-011-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:444498.11, importe_modificado:444498.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1724368/proyecto_PROCESO, 1724368/proyecto_FIN, 1724368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724389 | Proyecto de inversión | 415791.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415791.92, modificado:415791.92}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 8539 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8539 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 49780 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CRUZ PALENQUE Y BRECHA CRUZ PALENQUE, BRECHA CRUZ PALENQUE UBICADO A 25 KM. DE TILA A CRUZ PALENQUE, lon:-92.44659542, lat:17.47785171}} | 2020-04-02 | 2020-05-22 | 415791.92 | 415791.92 | 415791.92 | 415791.92 | 415791.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:415791.92, importe_modificado:415791.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1724389/proyecto_INICIO, 1724389/proyecto_FIN, 1724389/proyecto_PROCESO, 1724389/proyecto_FIN, 1724389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724398 | Proyecto de inversión | 1623730.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623730.5, modificado:1623730.5}} | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 8567 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8567 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 49780 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CRUZ PALENQUE Y CALLEJON CRUZ PALENQUE 2, BRECHA CRUZ PALENQUE 3 UBICADO A 25 KM. DE TILA A CRUZ PALENQUE, lon:-92.44673489, lat:17.47802568}} | 2020-03-16 | 2020-05-22 | 1623730.5 | 1623730.5 | 1623730.5 | 1623730.5 | 1623730.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1623730.5, importe_modificado:1623730.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1724398/proyecto_INICIO, 1724398/proyecto_FIN, 1724398/proyecto_PROCESO, 1724398/proyecto_FIN, 1724398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724415 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (LOCALIDADES VARIAS) - 8618 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8618 | S | 17417 | 16611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ACCEDE A DIFERENTES ENTRADAS DE LOCALIDADES YO COMUNIDADES QUE CONFORMA EL MUNICIPIO DE YAJALON., lon:-92.34225182, lat:17.17241317}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1724415/proyecto_INICIO, 1724415/proyecto_PROCESO, 1724415/proyecto_FIN, 1724415/proyecto_PROCESO, 1724415/proyecto_FIN, 1724415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724432 | Proyecto de inversión | 1802054.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802054.4, modificado:1802054.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN - 8654 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 8654 | S | 7 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.32548989, lat:17.26435981}} | 2020-03-19 | 2020-06-16 | 1802054.4 | 1802054.4 | 1802054.4 | 1802054.4 | 1802054.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-019/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1802054.4, importe_modificado:1802054.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1724432/proyecto_INICIO, 1724432/proyecto_FIN, 1724432/proyecto_PROCESO, 1724432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724503 | Proyecto de inversión | 123693.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123693.02, modificado:123693.02}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 8841 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8841 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 49780 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VILLAFLORES Y BRECHA VILLAFLORES 2, BRECHA VILLAFLORES 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A VILLAFLORES, lon:-92.48828032, lat:17.29736805}} | 2020-04-06 | 2020-04-21 | 123693.02 | 123693.02 | 123693.02 | 123693.02 | 123693.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-013/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:123693.02, importe_modificado:123693.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724503/proyecto_PROCESO, 1724503/proyecto_FIN, 1724503/proyecto_INICIO, 1724503/proyecto_FIN, 1724503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724886 | Proyecto de inversión | 1349525.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349525.35, modificado:1349525.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA DR ALFONSO CASO - 9873 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9873 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA NARANJIL, 00000 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN ESQUINA CON LA TERRACERÍA QUE VIENE DE TUMBALÁ Y ARROYO PANSHUC O COMO MEJOR REFERENCI, lon:-92.23531566, lat:17.34929835}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 1349525.35 | 1349525.35 | 1349525.35 | 1349525.35 | 1349525.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-032/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1349525.35, importe_modificado:1349525.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724886/proyecto_PROCESO, 1724886/proyecto_FIN, 1724886/proyecto_INICIO, 1724886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724890 | Proyecto de inversión | 1249023.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249023.46, modificado:1249023.46}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PETIEMOL - 9879 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9879 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 49780 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PETIEMOL Y CALLEJON PETIEMOL 2, CALLEJON PETIEMOL 3 UBICA A 18 KM DE TILA A PETIEMOL, lon:-92.4729483, lat:17.25956493}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1249023.46 | 1249023.46 | 1249023.46 | 1249023.46 | 1249023.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1249023.46, importe_modificado:1249023.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1724890/proyecto_PROCESO, 1724890/proyecto_FIN, 1724890/proyecto_PROCESO, 1724890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724892 | Proyecto de inversión | 319839.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PETIEMOL - 9888 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9888 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 49780 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PETIEMOL Y CALLEJON PETIEMOL 2, CALLEJON PETIEMOL 3 UBICA A 18 KM DE TILA A PETIEMOL, lon:-92.47302369, lat:17.25931096}} | 2020-04-02 | 2020-05-15 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1724892/proyecto_INICIO, 1724892/proyecto_PROCESO, 1724892/proyecto_FIN, 1724892/proyecto_INICIO, 1724892/proyecto_PROCESO, 1724892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725021 | Proyecto de inversión | 1317279.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317279.11, modificado:1317279.11}} | REHABILITACIÓN DE LAS 2 LINEAS PRINCIPALES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 10297 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10297 | S | 21547 | 21400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA SAN JOSÉ, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE C, lon:-91.98965431, lat:17.50795263}} | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 1317279.11 | 1317279.11 | 1317279.11 | 1317279.11 | 1317279.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-015-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1317279.11, importe_modificado:1317279.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.0}} | {1725021/proyecto_INICIO, 1725021/proyecto_PROCESO, 1725021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725072 | Proyecto de inversión | 1263159.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263159.41, modificado:1263159.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO NANDAYALU - 10462 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 10462 | S | 354 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A NANDAYALU COLONIA NANDAYALU, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A NANDAYALU Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN LA COL RIVERA NANDAYAL, lon:-93.0996117, lat:16.63241797}} | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 1263159.41 | 1263159.41 | 1263159.41 | 1263159.41 | 1263159.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1263159.41, importe_modificado:1263159.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1725072/proyecto_FIN, 1725072/proyecto_INICIO, 1725072/proyecto_FIN, 1725072/proyecto_PROCESO, 1725072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725230 | Proyecto de inversión | 1001568.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001568.44, modificado:1001568.44}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y APERTURA DE OBRAS DE DRENAJE EJIDO LA ALIANZA - 10995 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 10995 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1378, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 + 70 EJIDO LA ALIANZA, 29960 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 81.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUT, lon:-91.41973906, lat:17.16310389}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1001568.44 | 1001568.44 | 1001568.44 | 1001568.44 | 1001568.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-020-2020, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001568.44, importe_modificado:1001568.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1750.0}} | {1725230/proyecto_INICIO, 1725230/proyecto_PROCESO, 1725230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725311 | Proyecto de inversión | 84948 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84948.0, modificado:84948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 11187 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 11187 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:446, direccion:RANCHERIA , 00000 RODEO COYOL, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CAMINO RODEO COYOL LA OBRA SE EJECUTARA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR , lon:-93.69188478, lat:16.64294053}} | 2020-01-07 | 2020-02-05 | 84948 | 84948 | 84948 | 84948 | 84948 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:84948.0, importe_modificado:84948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1725311/proyecto_FIN, 1725311/proyecto_PROCESO, 1725311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726697 | Proyecto de inversión | 1001865.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001865.12, modificado:1001865.12}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO UBICADO EN EL TRAMO AEXA GUARNICIÓN MILITAR - 15315 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15315 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.86, meta_modificada:393.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA NANDIUME, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PERIFERICO SUR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NANDIUME ENTRE C BENITO JUARES Y PERIFERICO SUR COMO , lon:-91.99020953, lat:17.50679387}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1001865.12 | 1001865.12 | 1001865.12 | 1001865.12 | 1001865.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-041-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001865.12, importe_modificado:1001865.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.86}} | {1726697/proyecto_PROCESO, 1726697/proyecto_INICIO, 1726697/proyecto_FIN, 1726697/proyecto_INICIO, 1726697/proyecto_FIN, 1726697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726822 | Proyecto de inversión | 734270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734270.0, modificado:734270.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO LA GRANDEZA (2A. ETAPA) - 15642 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 15642 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA, lon:-92.44804612, lat:16.51858686}} | 2020-02-13 | 2020-05-12 | 734270 | 734270 | 734270 | 734270 | 734270 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-005/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:734270.0, importe_modificado:734270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1726822/proyecto_INICIO, 1726822/proyecto_PROCESO, 1726822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727291 | Proyecto de inversión | 1178412.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178412.46, modificado:1178412.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 17083 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17083 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:BARRIO MONTE VERDE, 74550 MONTE VERDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARALLEGARAALAOBRAUBICADAENLALOCALIDADDEMONTEVERDESEENTRAPORELENTRONQUECARRETERODESANTARITASEAVANZA APROXIMADAMENTE 20 KM HASTA PASAR POR P, lon:-92.09475672, lat:15.63428577}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 1178412.46 | 1178412.46 | 1178412.46 | 1178412.46 | 1178412.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-019/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1178412.46, importe_modificado:1178412.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727291/proyecto_INICIO, 1727291/proyecto_PROCESO, 1727291/proyecto_FIN, 1727291/proyecto_PROCESO, 1727291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727756 | Proyecto de inversión | 779671.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779671.76, modificado:779671.76}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHADO - 18274 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 18274 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.01, meta_modificada:636.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 72864 NUEVA LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE VIVIENDA AREALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO LOCALIDAD FRONTERIZA CON EL PAIS VECINO , lon:-92.19522454, lat:15.30897988}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 779671.76 | 779671.76 | 779671.76 | 779671.76 | 779671.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0007/2020, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:779671.76, importe_modificado:779671.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.01}} | {1727756/proyecto_INICIO, 1727756/proyecto_PROCESO, 1727756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727833 | Proyecto de inversión | 739064.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739064.44, modificado:739064.44}} | MEJORAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 07DPR4868Q - 18466 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18466 | S | 140 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA LIBERTAD, 74506 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL CAMINO A PACAYALITO, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A NUEVA LIB, lon:-92.11503589, lat:15.60277857}} | 2020-02-14 | 2020-04-17 | 739064.44 | 739064.44 | 739064.44 | 739064.44 | 739064.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-005/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:739064.44, importe_modificado:739064.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1727833/proyecto_FIN, 1727833/proyecto_INICIO, 1727833/proyecto_PROCESO, 1727833/proyecto_INICIO, 1727833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727856 | Proyecto de inversión | 1339753.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339753.6, modificado:1339753.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 18538 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18538 | S | 144 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.5, meta_modificada:1378.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL A ALTAMIRANO BARRIO ALTAMIRANO, 74389 ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PACAYAL - ALTAMIRANO Y CALLE PRINCIPAL A ALTAMIRANO, CAMINO A LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 K, lon:-92.04212012, lat:15.58806435}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 1339753.6 | 1339753.6 | 1339753.6 | 1339753.6 | 1339753.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-025/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1339753.6, importe_modificado:1339753.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1378.5}} | {1727856/proyecto_PROCESO, 1727856/proyecto_INICIO, 1727856/proyecto_FIN, 1727856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728080 | Proyecto de inversión | 1620889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE: 07DPR3925K - 19228 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 19228 | S | 55 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO ROSARIO ZACATONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ROSARIO ZACATONAL, 30596 ROSARIO ZACATONAL, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNIC, lon:-92.62974148, lat:15.45507087}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-007/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728080/proyecto_INICIO, 1728080/proyecto_FIN, 1728080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728263 | Proyecto de inversión | 3781998.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781998.27, modificado:3781998.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO - 19687 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 19687 | S | 310 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6896.0, meta_modificada:6896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO DOLORES JALTENANGO, 82102 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 215 TECHOS FIRMES SE LLEVARAN A CABO EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO ENTRE L, lon:-92.77694352, lat:15.89666198}} | 2020-02-03 | 2020-04-13 | 3781998.27 | 3781998.27 | 3781998.27 | 3781998.27 | 3781998.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/005-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3781998.27, importe_modificado:3781998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6896.0}} | {1728263/proyecto_INICIO, 1728263/proyecto_FIN, 1728263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728320 | Proyecto de inversión | 547182.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547182.07, modificado:547182.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPR3522R1 - 19851 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 19851 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BEREA, 29960 BEREA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.20 KM DE LA CAB MPAL. DE LA CABEZA MAYA RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO AVANZAR 43, lon:-91.61322736, lat:17.36685403}} | 2020-03-04 | 2020-06-03 | 547182.07 | 547182.07 | 547182.07 | 547182.07 | 547182.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-053-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:547182.07, importe_modificado:547182.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1728320/proyecto_FIN, 1728320/proyecto_INICIO, 1728320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728741 | Proyecto de inversión | 1476223.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476223.39, modificado:1476223.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2ª. ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO LA FRONTERA - 21248 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21248 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - SAN FRANCISCO LA FRONTERA KILÓMETRO 6 KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29713 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL , lon:-92.69801428, lat:17.19730671}} | 2020-02-17 | 2020-04-03 | 1476223.39 | 1476223.39 | 1476223.39 | 1476223.39 | 1476223.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1476223.39, importe_modificado:1476223.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1728741/proyecto_PROCESO, 1728741/proyecto_FIN, 1728741/proyecto_PROCESO, 1728741/proyecto_INICIO, 1728741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728769 | Proyecto de inversión | 1050386.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050386.86, modificado:1050386.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 21351 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21351 | S | 85 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.2, meta_modificada:1391.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:29, direccion:BARRIO TOQUIN, 72864 TOQUÍN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TOQUIN MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS DESVIACION A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLANIQUIVIL REGION , lon:-92.22794722, lat:15.28458452}} | 2020-04-24 | 2020-06-24 | 1050386.86 | 1050386.86 | 1050386.86 | 1050386.86 | 1050386.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1050386.86, importe_modificado:1050386.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.2}} | {1728769/proyecto_PROCESO, 1728769/proyecto_INICIO, 1728769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728907 | Proyecto de inversión | 1428333.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428333.08, modificado:1428333.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL COBACH EMSAD - 21711 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 21711 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE ULTIMA CALLE SIN NOMBRE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD PLANTEL 284 CON CLAVE 07EMS0200P SE ENCUENTRA SOBRE LA ÚLTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DAND, lon:-92.29052269, lat:17.34082528}} | 2020-06-05 | 2020-08-03 | 1428333.08 | 1428333.08 | 1428333.08 | 1428333.08 | 1428333.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-062/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1428333.08, importe_modificado:1428333.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1728907/proyecto_PROCESO, 1728907/proyecto_INICIO, 1728907/proyecto_PROCESO, 1728907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728913 | Proyecto de inversión | 425372.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425372.16, modificado:425372.16}} | REHABILITACION DE CAMINO ASUNCION HUITIUPAN AL PANTEON DE HUITIPAN - 21721 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21721 | S | 293 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 54910 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENT, lon:-92.57922268, lat:17.23132797}} | 2020-02-10 | 2020-04-03 | 425372.16 | 425372.16 | 425372.16 | 425372.16 | 425372.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:425372.16, importe_modificado:425372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1728913/proyecto_INICIO, 1728913/proyecto_FIN, 1728913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729062 | Proyecto de inversión | 4463538.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4463538.4, modificado:4463538.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA - 22103 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 22103 | S | 363 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8201.0, meta_modificada:8201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 82013 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE 254 TECHOS FIRME SE LLEVARA ACABO EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DI, lon:-92.8806231, lat:16.11048738}} | 2020-02-03 | 2020-04-20 | 4463538.4 | 4463538.4 | 4463538.4 | 4463538.4 | 4463538.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/006-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4463538.4, importe_modificado:4463538.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8201.0}} | {1729062/proyecto_INICIO, 1729062/proyecto_FIN, 1729062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729136 | Proyecto de inversión | 3493684.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493684.58, modificado:3493684.58}} | PAVIMENTAION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS MARILLITAS - 22283 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 22283 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO LAS MARILLITAS, 74635 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE TREINTA CALLE PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE VEINTISEIS ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS MAR, lon:-92.90558822, lat:15.43642776}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 3493684.58 | 3493684.58 | 3493684.58 | 3493684.58 | 3493684.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3493684.58, importe_modificado:3493684.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:413.0}} | {1729136/proyecto_FIN, 1729136/proyecto_INICIO, 1729136/proyecto_FIN, 1729136/proyecto_PROCESO, 1729136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-21}}
2020 | 5 | CHP200301729260 | Proyecto de inversión | 3458400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458400.0, modificado:3458400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD YAXGEMEL UNIÓN - 22672 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22672 | S | 249 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.51430836, lat:16.91960117}} | 2020-04-28 | 2020-07-27 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80464, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3458400.0, importe_modificado:3458400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1729260/proyecto_INICIO, 1729260/proyecto_FIN, 1729260/proyecto_PROCESO, 1729260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729492 | Proyecto de inversión | 462803.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462803.67, modificado:462803.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CANTÓN LOS ÁNGELES - 23260 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 23260 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:903.45, meta_modificada:903.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:172, direccion:BOULEVARD CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON LOS ÁNGELES, 00000 CANTÓN LOS ÁNGELES, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLES DE ACCESO, ESTA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO AL CANTON CAMINO DE LA COLO, lon:-92.37082645, lat:15.14337451}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 462803.67 | 462803.67 | 462803.67 | 462803.67 | 462803.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:462803.67, importe_modificado:462803.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:903.45}} | {1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_INICIO, 1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_INICIO, 1729492/proyecto_FIN, 1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_FIN, 1729492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729567 | Proyecto de inversión | 307997.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307997.3, modificado:307997.3}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO - 23481 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 23481 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.2, meta_modificada:355.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO COPANO, 60074 COPANO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE UNICA DEL EJDIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO COPANÓ CARRETERA AL EJIDO EL AGUACATE EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-93.17911618, lat:17.07363749}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 307997.3 | 307997.3 | 307997.3 | 307997.3 | 307997.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:307997.3, importe_modificado:307997.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.2}} | {1729567/proyecto_INICIO, 1729567/proyecto_PROCESO, 1729567/proyecto_FIN, 1729567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729626 | Proyecto de inversión | 597480.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597480.91, modificado:597480.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 07KPR4486T EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - 23659 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 23659 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO, 30580 JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - CHAPALA Y CALLEJON JI, lon:-92.81642125, lat:15.3241757}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 597480.91 | 597480.91 | 597480.91 | 597480.91 | 597480.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:597480.91, importe_modificado:597480.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1729626/proyecto_INICIO, 1729626/proyecto_PROCESO, 1729626/proyecto_INICIO, 1729626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729667 | Proyecto de inversión | 1179541.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179541.33, modificado:1179541.33}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UNO PUNTO TRES KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHAS - 23752 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 23752 | S | 146 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO PINO SUAREZ - LAS NUBES, BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA GRANDEZA, 69003 PINO SUÁREZ, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.20669823, lat:15.55184972}} | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 1179541.33 | 1179541.33 | 1179541.33 | 1179541.33 | 1179541.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-03, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1179541.33, importe_modificado:1179541.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {1729667/proyecto_INICIO, 1729667/proyecto_PROCESO, 1729667/proyecto_FIN, 1729667/proyecto_INICIO, 1729667/proyecto_FIN, 1729667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730047 | Proyecto de inversión | 3375295.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375295.56, modificado:3375295.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 24902 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 24902 | S | 278 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 82102 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 191 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN N, lon:-92.72895817, lat:15.89479083}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 3375295.56 | 3375295.56 | 3375295.56 | 3375295.56 | 3375295.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/008-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3375295.56, importe_modificado:3375295.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:191.0}} | {1730047/proyecto_INICIO, 1730047/proyecto_FIN, 1730047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730169 | Proyecto de inversión | 1646371.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646371.12, modificado:1646371.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHALO CON CLAVE 07DPR4705F - 25219 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25219 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO JALAPA Y CALLEJON SIN NOMBRE, SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMAS LA AV. JOSE PATROCINIO, HASTA TOPAR CON LA CALLE NUEVO LEÓN P, lon:-92.67648228, lat:15.3495547}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 1646371.12 | 1646371.12 | 1646371.12 | 1646371.12 | 1646371.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-020/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1646371.12, importe_modificado:1646371.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730169/proyecto_INICIO, 1730169/proyecto_PROCESO, 1730169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730340 | Proyecto de inversión | 266031.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266031.19, modificado:266031.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 37 PISOS FIRMES - 25696 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25696 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SHINTIEJA, 49757 SHINTIEJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO A SI TODO E, lon:-92.36592676, lat:17.49221811}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 266031.19 | 266031.19 | 266031.19 | 266031.19 | 266031.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-030/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:266031.19, importe_modificado:266031.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1730340/proyecto_INICIO, 1730340/proyecto_FIN, 1730340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730450 | Proyecto de inversión | 5557752.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5557752.64, modificado:5557752.64}} | REHABILITACION DEL TECHADO DEL MERCADO PUBLICO - 26021 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 26021 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1991.3, meta_modificada:1991.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 4 TA AVENIDA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 70575 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA ORIENTE, AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.24811125, lat:15.36231415}} | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 5557752.64 | 5557752.64 | 5557752.64 | 5557752.64 | 5557752.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5557752.64, importe_modificado:5557752.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1991.3}} | {1730450/proyecto_INICIO, 1730450/proyecto_FIN, 1730450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735232 | Proyecto de inversión | 684714.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684714.09, modificado:684714.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS TIPO RC EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 07KJN188821 - 26726 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26726 | S | 41 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA VIOLETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA VIOLETA, 79732 LA VIOLETA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRE, lon:-92.72397714, lat:15.40609997}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-025/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:684714.09, importe_modificado:684714.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1735232/proyecto_INICIO, 1735232/proyecto_PROCESO, 1735232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736189 | Proyecto de inversión | 1606862.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606862.4, modificado:1606862.4}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ.( EN CALLE CONSTITUCION ENTRE AVENIDA GALEANA SUR Y AV. INDEPENDENCIA SUR) - 28148 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28148 | S | 325 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA SUR Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AL PONIENTE SE ENCUENTRA EDIFICIO DON PANCHITOAL NORTE SE ENCUENTRA LA CASA EJIDALAL PONIENTE SE UBICA LA, lon:-92.46899708, lat:15.13569679}} | 2020-05-10 | 2020-07-10 | 1606862.4 | 1606862.4 | 1606862.4 | 1606862.4 | 1606862.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1606862.4, importe_modificado:1606862.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.0}} | {1736189/proyecto_INICIO, 1736189/proyecto_FIN, 1736189/proyecto_PROCESO, 1736189/proyecto_FIN, 1736189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736506 | Proyecto de inversión | 437551.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437551.93, modificado:437551.93}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 28580 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28580 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO RAYÓN, 47338 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA MERCED DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON CHIAP, lon:-93.01049547, lat:17.19833794}} | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 437551.93 | 437551.93 | 437551.93 | 437551.93 | 437551.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-005/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:437551.93, importe_modificado:437551.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1736506/proyecto_PROCESO, 1736506/proyecto_INICIO, 1736506/proyecto_PROCESO, 1736506/proyecto_FIN, 1736506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736748 | Proyecto de inversión | 2421730.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421730.32, modificado:2421730.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 28833 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28833 | S | 273 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/D TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC KILÓMETRO 09 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 82274 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LAGUNA Y , lon:-91.92224567, lat:16.23484722}} | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 2421730.32 | 2421730.32 | 2421730.32 | 2421730.32 | 2421730.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0007/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA SA DE CV, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2421730.32, importe_modificado:2421730.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.0}} | {1736748/proyecto_INICIO, 1736748/proyecto_PROCESO, 1736748/proyecto_INICIO, 1736748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736865 | Proyecto de inversión | 1704294.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704294.86, modificado:1704294.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD VILLA LUZ - 28970 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28970 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A VILLA LUZ , lon:-92.71838504, lat:17.2808598}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 1704294.86 | 1704294.86 | 1704294.86 | 1704294.86 | 1704294.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-005/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1704294.86, importe_modificado:1704294.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {1736865/proyecto_INICIO, 1736865/proyecto_FIN, 1736865/proyecto_PROCESO, 1736865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736889 | Proyecto de inversión | 232721.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232721.64, modificado:232721.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHENCO - 29001 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 29001 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:56, direccion:VEREDA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165 - CABECERA ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PARAJE CH´EN KOJ, 58993 CHENCO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC TRAN, lon:-92.13151413, lat:16.74429797}} | 2020-01-23 | 2020-02-21 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-009/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:232721.64, importe_modificado:232721.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1736889/proyecto_FIN, 1736889/proyecto_INICIO, 1736889/proyecto_FIN, 1736889/proyecto_PROCESO, 1736889/proyecto_FIN, 1736889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737196 | Proyecto de inversión | 823449.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823449.22, modificado:823449.22}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 29374 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 29374 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO HONDURAS, 66050 HONDURAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO HONDURAS EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-93.32025181, lat:17.03570482}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 823449.22 | 823449.22 | 823449.22 | 823449.22 | 823449.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:823449.22, importe_modificado:823449.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737196/proyecto_PROCESO, 1737196/proyecto_FIN, 1737196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737296 | Proyecto de inversión | 487331 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487331.0, modificado:487331.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 29493 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29493 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO BERLIN - PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONE E ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRIN, lon:-92.34549061, lat:17.41048684}} | 2020-03-18 | 2020-05-13 | 487331 | 487331 | 487331 | 487331 | 487331 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-118/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:487331.0, importe_modificado:487331.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1737296/proyecto_FIN, 1737296/proyecto_PROCESO, 1737296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737731 | Proyecto de inversión | 801782.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801782.86, modificado:801782.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 30061 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 30061 | S | 154 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.32, meta_modificada:197.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CHILPANCINGO, 60074 CHILPANCINGO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHILPANCINGO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.18204892, lat:17.09889878}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 801782.86 | 801782.86 | 801782.86 | 801782.86 | 801782.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:801782.86, importe_modificado:801782.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.32}} | {1737731/proyecto_PROCESO, 1737731/proyecto_INICIO, 1737731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740419 | Proyecto de inversión | 173101.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173101.87, modificado:173101.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 33214 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33214 | S | 131 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PORVENIR - PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO EL PORVENIR, 55017 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA ENTRONQUE QUE , lon:-90.73042008, lat:16.24640675}} | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89581, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:173101.87, importe_modificado:173101.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740419/proyecto_INICIO, 1740419/proyecto_FIN, 1740419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740496 | Proyecto de inversión | 1468555.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468555.22, modificado:1468555.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 CLAVE 07DPR2932N - 33309 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33309 | S | 351 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PACAYALITO, 74506 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A DESVIO NUEVO MICHOACAN Y CALLE A PACAYALITO, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE AVANZAN 5 KM DESD, lon:-92.09338232, lat:15.59638672}} | 2020-06-16 | 2020-08-21 | 1468555.22 | 1468555.22 | 1468555.22 | 1468555.22 | 1468555.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-039/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1468555.22, importe_modificado:1468555.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1740496/proyecto_INICIO, 1740496/proyecto_FIN, 1740496/proyecto_PROCESO, 1740496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740698 | Proyecto de inversión | 980230.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980230.19, modificado:980230.19}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETE HIDRÁULICO EN AV. RIO NOVILLERO ENTRE LA CALLE GRIJALVA Y CALLE RIO VADO ANCHO - 33552 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 33552 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO NOVILLERO BARRIO EL MANANTIAL, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO NOVILLERO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO VADO ANCHO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA RIO NOVILLERO ENTRE LA CALLE RIO, lon:-92.6591813, lat:15.32805314}} | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 980230.19 | 980230.19 | 980230.19 | 980230.19 | 980230.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:980230.19, importe_modificado:980230.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.0}} | {1740698/proyecto_PROCESO, 1740698/proyecto_FIN, 1740698/proyecto_INICIO, 1740698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740903 | Proyecto de inversión | 2109667.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109667.04, modificado:2109667.04}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL OBRAS DE DRENAJE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE ALBÁN - 33809 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 33809 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15710.0, meta_modificada:15710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - MONTE ALBÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 710 EJIDO MONTE ALBAN, 81980 MONTE ALBÁN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO MONTE ALBAN, EL CAMINO RURAL SE UBICA EN EL TRAM, lon:-92.99820837, lat:15.80457059}} | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 2109667.04 | 2109667.04 | 2109667.04 | 2109667.04 | 2109667.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/017-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2109667.04, importe_modificado:2109667.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15710.0}} | {1740903/proyecto_PROCESO, 1740903/proyecto_INICIO, 1740903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741582 | Proyecto de inversión | 398409.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398409.71, modificado:398409.71}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN FELIPE TULIJÁ - 34679 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34679 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 20 EJIDO SAN FELIPE TULIJA, 52164 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO EGIPTO-SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA SAN MA, lon:-91.89577491, lat:17.24304395}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 398409.71 | 398409.71 | 398409.71 | 398409.71 | 398409.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:398409.71, importe_modificado:398409.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1741582/proyecto_INICIO, 1741582/proyecto_FIN, 1741582/proyecto_PROCESO, 1741582/proyecto_FIN, 1741582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741599 | Proyecto de inversión | 856575.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856575.95, modificado:856575.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 34703 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 34703 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS LIMONES, 67286 LOS LIMONES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LOS LIMONES, LA OBRA SE ENC, lon:-92.49704849, lat:15.35264598}} | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:856575.95, importe_modificado:856575.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1741599/proyecto_INICIO, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742003 | Proyecto de inversión | 753639.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753639.3, modificado:753639.3}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, CLAVE: 07EJN0203U BARRIO EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL - 35186 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35186 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.55, meta_modificada:298.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y CALLE DOCEAVA ORIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA A 700 M DEL PARQU, lon:-92.2447389, lat:15.36879215}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 753639.3 | 753639.3 | 753639.3 | 753639.3 | 753639.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-021/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:753639.3, importe_modificado:753639.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:298.55}} | {1742003/proyecto_INICIO, 1742003/proyecto_FIN, 1742003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742154 | Proyecto de inversión | 1104969.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104969.6, modificado:1104969.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD NUEVA VIRGINIA - 35394 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35394 | S | 38 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4410.0, meta_modificada:4410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 300 EJIDO NUEVA VIRGINIA, 82270 NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENOTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR , lon:-91.72017548, lat:16.22420702}} | 2020-05-11 | 2020-05-29 | 1104969.6 | 1104969.6 | 1104969.6 | 1104969.6 | 1104969.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84249, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1104969.6, importe_modificado:1104969.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4410.0}} | {1742154/proyecto_INICIO, 1742154/proyecto_FIN, 1742154/proyecto_PROCESO, 1742154/proyecto_FIN, 1742154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742299 | Proyecto de inversión | 1605306.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605306.46, modificado:1605306.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO MAJCHUM - 35580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35580 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2419.2, meta_modificada:2419.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:566, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - JOL CANTELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO CENTRO MAJCHUM, 52164 CENTRO MAJCHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO REFUGIO - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO JOL CANTELA, lon:-92.09856467, lat:17.01016131}} | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 1605306.46 | 1605306.46 | 1605306.46 | 1605306.46 | 1605306.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78893, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1605306.46, importe_modificado:1605306.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2419.2}} | {1742299/proyecto_PROCESO, 1742299/proyecto_INICIO, 1742299/proyecto_PROCESO, 1742299/proyecto_FIN, 1742299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742370 | Proyecto de inversión | 747018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LA GUADALUPANA - 35654 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35654 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29940 TRAMO COJTOMIL - BOLONTINA KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO LA GUADALUPANA, 52164 LA GUADALUPANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL - BOLONTINA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUA, lon:-92.10704214, lat:17.12881949}} | 2020-03-24 | 2020-05-21 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_FIN, 1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_PROCESO, 1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_PROCESO, 1742370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742778 | Proyecto de inversión | 1686099.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686099.7, modificado:1686099.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO MAÍZ BLANCO - 36139 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 36139 | S | 134 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA-BELLA VISTA BARRIO MAÍZ BLANCO, 69023 MAÍZ BLANCO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MAÍZ BLANCO-BELLA VISTA Y CARRETERA A 5 KM DE BARRIO LOS CHALUNES, CARRETERA CARRETERA MAÍZ BLANCO-LA G, lon:-92.24006623, lat:15.54338651}} | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 1686099.7 | 1686099.7 | 1686099.7 | 1686099.7 | 1686099.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-07, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1686099.7, importe_modificado:1686099.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1742778/proyecto_INICIO, 1742778/proyecto_PROCESO, 1742778/proyecto_FIN, 1742778/proyecto_INICIO, 1742778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742900 | Proyecto de inversión | 557071.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO BARRIO EL CERESO CABECERA MUNICIPAL - 36452 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36452 | S | 79 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES BARRIO EL CERESO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL CERESO PASANDO POR EL BARRIO REFORMA EL, lon:-92.25855931, lat:15.36915181}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-030/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1742900/proyecto_INICIO, 1742900/proyecto_FIN, 1742900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743201 | Proyecto de inversión | 773639.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773639.69, modificado:773639.69}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA CUEVA - 37203 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 37203 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 43836 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE PONIENTE Y CALLE 1A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 15A. AVENIDA PONIE, lon:-92.15223726, lat:16.24647505}} | 2020-03-16 | 2020-06-12 | 773639.69 | 773639.69 | 773639.69 | 773639.69 | 773639.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/010/2020, contratista:CONCRETOS DRACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:773639.69, importe_modificado:773639.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {1743201/proyecto_PROCESO, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_PROCESO, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_FIN, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301743211 | Proyecto de inversión | 1266554.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266554.45, modificado:1266554.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 37221 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 37221 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FELIPE TIZAPA Y TERRACERIA SAN FELIPE TI, lon:-92.61215815, lat:15.27906938}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1266554.45 | 1266554.45 | 1266554.45 | 1266554.45 | 1266554.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-020/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1266554.45, importe_modificado:1266554.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1743211/proyecto_INICIO, 1743211/proyecto_PROCESO, 1743211/proyecto_INICIO, 1743211/proyecto_FIN, 1743211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743870 | Proyecto de inversión | 1749393.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749393.47, modificado:1749393.47}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 38739 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38739 | S | 374 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA BELISARIO DOMINGUEZ-MOTOZINTLA Y CARRETERA BELISARIO A HUIXTLA EN EL PUENTE SAN JOSE, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ A, lon:-92.38389077, lat:15.30159458}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1749393.47 | 1749393.47 | 1749393.47 | 1749393.47 | 1749393.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-046/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1749393.47, importe_modificado:1749393.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1743870/proyecto_PROCESO, 1743870/proyecto_FIN, 1743870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744037 | Proyecto de inversión | 877512.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877512.07, modificado:877512.07}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO PLAN CHICO EJIDO CARRIZAL - 39125 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39125 | S | 101 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:616.28, meta_modificada:616.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA MOTOZINTLA Y CAMINO HACIA PIZARRIN, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO PLAN CHICO EJIDO CARRIZAL A 50 MINUTOS 12.60 KM DE LA CAB, lon:-92.30346197, lat:15.40535865}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 877512.07 | 877512.07 | 877512.07 | 877512.07 | 877512.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-056/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:877512.07, importe_modificado:877512.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:616.28}} | {1744037/proyecto_INICIO, 1744037/proyecto_FIN, 1744037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744058 | Proyecto de inversión | 219032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUENAVISTA - 39175 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39175 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.8 - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PARAJE BUENAVISTA, 58993 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA, lon:-92.35219609, lat:16.76256949}} | 2020-02-25 | 2020-03-25 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-048/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1744058/proyecto_INICIO, 1744058/proyecto_FIN, 1744058/proyecto_PROCESO, 1744058/proyecto_FIN, 1744058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744151 | Proyecto de inversión | 2007897.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007897.08, modificado:2007897.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RANCHERIA EL MIRADOR - RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 RANCHERIA EL MIRADOR - 39382 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39382 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA EL MIRADOR - RANCHERIA SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA EL MIRADOR, 30917 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA FINCA CHANJUL Y , LA RANCHERÍA MIRADOR SE ENCUENTR, lon:-92.27784433, lat:15.18772421}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 2007897.08 | 2007897.08 | 2007897.08 | 2007897.08 | 2007897.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-058/2020, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2007897.08, importe_modificado:2007897.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1744151/proyecto_FIN, 1744151/proyecto_PROCESO, 1744151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744179 | Proyecto de inversión | 2639464.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639464.46, modificado:2639464.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BETANIA - 39426 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39426 | S | 101 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:584, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MUQUIL - BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BETANIA, 29940 BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MUQUIL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.57 KM. PARA LLEG, lon:-92.24862436, lat:17.04012877}} | 2020-03-18 | 2020-06-16 | 2639464.46 | 2639464.46 | 2639464.46 | 2639464.46 | 2639464.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/119/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2639464.46, importe_modificado:2639464.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:53.0}} | {1744179/proyecto_FIN, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_PROCESO, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_FIN, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_FIN, 1744179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744279 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SALTO DEL TIGRE - 39638 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39638 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:771, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO SALTO DE TIGRE, 52164 SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE T, lon:-92.11793508, lat:17.23247909}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744279/proyecto_INICIO, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_INICIO, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_FIN, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_FIN, 1744279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744431 | Proyecto de inversión | 5953524.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953524.86, modificado:5953524.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN LOCALIDAD EL MANANTIAL - 39948 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39948 | S | 840 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA VARIAS BARRIO YAJALÓN CENTRO, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA ALTURA DE LOS BARRIOS QUE CONDUCEN HACIA LOMA BONITA SAN ANTONIO, LINDA VISTA, lon:-92.33422069, lat:17.17566341}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 5953524.86 | 5953524.86 | 5953524.86 | 5953524.86 | 5953524.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-006/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:5953524.86, importe_modificado:5953524.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_FIN, 1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_PROCESO, 1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_PROCESO, 1744431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745080 | Proyecto de inversión | 552672.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552672.29, modificado:552672.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD CACATEAL - 41335 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 41335 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:588.48, meta_modificada:588.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 200 EJIDO CACATEAL, 48089 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.82940598, lat:17.26462143}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 552672.29 | 552672.29 | 552672.29 | 552672.29 | 552672.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-007/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:552672.29, importe_modificado:552672.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:588.48}} | {1745080/proyecto_INICIO, 1745080/proyecto_FIN, 1745080/proyecto_PROCESO, 1745080/proyecto_FIN, 1745080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745429 | Proyecto de inversión | 349289.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349289.6, modificado:349289.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MARCOS - 45209 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 45209 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:177, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN MARCOS, 63109 SAN MARCOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DEL EJIDO SAN MARCOS MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.56894184, lat:17.31303063}} | 2020-03-04 | 2020-04-02 | 349289.6 | 349289.6 | 349289.6 | 349289.6 | 349289.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-010/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:349289.6, importe_modificado:349289.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1745429/proyecto_INICIO, 1745429/proyecto_FIN, 1745429/proyecto_INICIO, 1745429/proyecto_FIN, 1745429/proyecto_PROCESO, 1745429/proyecto_FIN, 1745429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301745458 | Proyecto de inversión | 80219.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80219.05, modificado:80219.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 45279 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45279 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR C, lon:-92.79249102, lat:16.97564112}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 80219.05 | 80219.05 | 80219.05 | 80219.05 | 80219.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85137, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:80219.05, importe_modificado:80219.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1745458/proyecto_INICIO, 1745458/proyecto_PROCESO, 1745458/proyecto_FIN, 1745458/proyecto_PROCESO, 1745458/proyecto_FIN, 1745458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745684 | Proyecto de inversión | 3522262.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522262.91, modificado:3522262.91}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, GRADAS Y ENMALLADO (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO) - 45789 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45789 | S | 429 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1329.0, meta_modificada:1329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO EL TRIUNFO, 52010 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.39256824, lat:16.96891734}} | 2020-01-10 | 2020-04-20 | 3522262.91 | 3522262.91 | 3522262.91 | 3522262.91 | 3522262.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3522262.91, importe_modificado:3522262.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1329.0}} | {1745684/proyecto_INICIO, 1745684/proyecto_PROCESO, 1745684/proyecto_FIN, 1745684/proyecto_INICIO, 1745684/proyecto_PROCESO, 1745684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746266 | Proyecto de inversión | 497346.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497346.65, modificado:497346.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESPERANZA DE LOS POBRES - 47234 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 47234 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:52, direccion:EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, 63115 ESPERANZA DE LOS POBRES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.48236583, lat:17.30893448}} | 2020-03-18 | 2020-04-16 | 497346.65 | 497346.65 | 497346.65 | 497346.65 | 497346.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-026/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:497346.65, importe_modificado:497346.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1746266/proyecto_INICIO, 1746266/proyecto_PROCESO, 1746266/proyecto_FIN, 1746266/proyecto_INICIO, 1746266/proyecto_FIN, 1746266/proyecto_INICIO, 1746266/proyecto_PROCESO, 1746266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301746408 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47587 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47587 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZAJALHUCUM, 52010 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DE SAN JUA, lon:-92.3996435, lat:16.98778407}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1746408/proyecto_INICIO, 1746408/proyecto_PROCESO, 1746408/proyecto_FIN, 1746408/proyecto_INICIO, 1746408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746466 | Proyecto de inversión | 2994100.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994100.09, modificado:2994100.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AURORA ESQUIPULAS - 47721 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47721 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AURORA ESQUIPULAS, 48259 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AQUILES SERDAN SANTA LUCIA Y TERRACERIA DOLORES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.9 KM DE LA CABECERA , lon:-92.47639516, lat:17.11719118}} | 2020-03-16 | 2020-07-31 | 2994100.09 | 2994100.09 | 2994100.09 | 2994100.09 | 2994100.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-025/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2994100.09, importe_modificado:2994100.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1746466/proyecto_INICIO, 1746466/proyecto_PROCESO, 1746466/proyecto_FIN, 1746466/proyecto_PROCESO, 1746466/proyecto_FIN, 1746466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746477 | Proyecto de inversión | 809136.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809136.68, modificado:809136.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 47781 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47781 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO RAYÓN, 47338 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PERTENECIENTE A LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS. ESTÁ UBICADA A 145KM DE TUXTLA GUTIÉRRE, lon:-93.01088721, lat:17.2029841}} | 2020-05-07 | 2020-06-22 | 809136.68 | 809136.68 | 809136.68 | 809136.68 | 809136.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-012/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:809136.68, importe_modificado:809136.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1746477/proyecto_INICIO, 1746477/proyecto_PROCESO, 1746477/proyecto_FIN, 1746477/proyecto_PROCESO, 1746477/proyecto_FIN, 1746477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746685 | Proyecto de inversión | 1949300.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949300.7, modificado:1949300.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD UXYOQUET - 48362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48362 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2937.6, meta_modificada:2937.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:234, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - UXYOQUET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO UXYOQUET, 52164 UXYOQUET, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - UXYOQUET Y TERRACERIA TRAMO BACHAJON - JALALAL 2DA. SECCION, LA OBRA SE , lon:-92.18641252, lat:17.02307258}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 1949300.7 | 1949300.7 | 1949300.7 | 1949300.7 | 1949300.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1949300.7, importe_modificado:1949300.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2937.6}} | {1746685/proyecto_INICIO, 1746685/proyecto_PROCESO, 1746685/proyecto_FIN, 1746685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746749 | Proyecto de inversión | 2465292.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465292.06, modificado:2465292.06}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN BARRIO MANANTIAL - 48527 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48527 | S | 200 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3715.0, meta_modificada:3715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALAN SACJUN KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO MANANTIAL, 52164 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.90 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.05673983, lat:17.19116664}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 2465292.06 | 2465292.06 | 2465292.06 | 2465292.06 | 2465292.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82005, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2465292.06, importe_modificado:2465292.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3715.0}} | {1746749/proyecto_INICIO, 1746749/proyecto_PROCESO, 1746749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747070 | Proyecto de inversión | 659322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TAKINUKUM - 49947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49947 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN CACUALA - TAKINUKUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO TAKINUKUM, 52164 TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN CACUALA - TAKINUKUM Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE TAKI, lon:-92.07746105, lat:17.09805204}} | 2020-04-03 | 2020-06-02 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82081, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1747070/proyecto_INICIO, 1747070/proyecto_PROCESO, 1747070/proyecto_FIN, 1747070/proyecto_PROCESO, 1747070/proyecto_FIN, 1747070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747362 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 50783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50783 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:VEREDA TRAMO CRUCERO LA CUMBRE - LA CUMBRE VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 52164 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - LA CUMBRE Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN , lon:-92.30377231, lat:17.07991474}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82351, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747459 | Proyecto de inversión | 423766.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423766.09, modificado:423766.09}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO CALZADA GUADALUPE - 51026 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL | 51026 | S | 2617 | 2495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:369.6, meta_modificada:369.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 45286 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y CALLE REAL DE GUADALUPE, CALLE TEPEYAC SE ENCUENTRA A 900 METROS DE LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO TZIMO, lon:-92.19256989, lat:16.1879903}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 423766.09 | 423766.09 | 423766.09 | 423766.09 | 423766.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:423766.09, importe_modificado:423766.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:369.6}} | {1747459/proyecto_INICIO, 1747459/proyecto_PROCESO, 1747459/proyecto_FIN, 1747459/proyecto_PROCESO, 1747459/proyecto_FIN, 1747459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747609 | Proyecto de inversión | 3231169.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231169.5, modificado:3231169.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN JOL CAMPO - 51534 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51534 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JOL CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO ALAN SACJUNJOL CAMPO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BAJPUS,, lon:-92.04251143, lat:17.18631855}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 3231169.5 | 3231169.5 | 3231169.5 | 3231169.5 | 3231169.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/110/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3231169.5, importe_modificado:3231169.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO, 1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747672 | Proyecto de inversión | 5337433.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5337433.61, modificado:5336902.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 51729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51729 | S | 492 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJI, lon:-92.06450195, lat:17.00922756}} | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 5336902 | 5336902 | 5336902 | 5336902 | 5336902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5336902.0, importe_modificado:5336902.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO, 1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO, 1747672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:buenas tardes, verificar la información en su avance financiero ya que debe tener 100% igual que el avance físico, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301748492 | Proyecto de inversión | 736352.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736352.6, modificado:736352.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 53714 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 53714 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN - CRUCERO LAS LAJAS KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA LAS ROSAS CENTRO, 30350 COPEROTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CARRETERA CRUCERO LAS , lon:-92.30392494, lat:16.31105631}} | 2020-04-02 | 2020-05-22 | 736352.6 | 736352.6 | 736352.6 | 736352.6 | 736352.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-004/2020., contratista:ARQ. JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:736352.6, importe_modificado:736352.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:233.0}} | {1748492/proyecto_FIN, 1748492/proyecto_INICIO, 1748492/proyecto_FIN, 1748492/proyecto_PROCESO, 1748492/proyecto_INICIO, 1748492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749158 | Proyecto de inversión | 1572698.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572698.63, modificado:1572698.63}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 55495 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55495 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA CUXULJA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.21655981, lat:16.82303192}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1572698.63 | 1572698.63 | 1572698.63 | 1572698.63 | 1572698.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83655, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1572698.63, importe_modificado:1572698.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2420.0}} | {1749158/proyecto_PROCESO, 1749158/proyecto_INICIO, 1749158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749176 | Proyecto de inversión | 2152817.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152817.74, modificado:2152817.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 55573 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55573 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4840.0, meta_modificada:4840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.2165169, lat:16.82360702}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2152817.73 | 2152817.73 | 2152817.73 | 2152817.73 | 2152817.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83656, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2152817.74, importe_modificado:2152817.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4840.0}} | {1749176/proyecto_INICIO, 1749176/proyecto_FIN, 1749176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749339 | Proyecto de inversión | 5990125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990125.0, modificado:5990125.0}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 56124 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 56124 | S | 3800 | 3841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.79, meta_modificada:34.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE CENTRAL AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORD, lon:-92.68797076, lat:16.11758766}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/021-IR/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5990125.0, importe_modificado:5990125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.79}} | {1749339/proyecto_INICIO, 1749339/proyecto_PROCESO, 1749339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749646 | Proyecto de inversión | 663839.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663839.99, modificado:663839.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILÓN, BARRIO CENTRO, AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ - 57123 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57123 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.0, meta_modificada:794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ CENTRAL SUR Y CALLE MORELOS PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA ORIENTE SUR LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARR, lon:-92.27362996, lat:17.10410242}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 663839.99 | 663839.99 | 663839.99 | 663839.99 | 663839.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/102/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:663839.99, importe_modificado:663839.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.0}} | {1749646/proyecto_INICIO, 1749646/proyecto_PROCESO, 1749646/proyecto_INICIO, 1749646/proyecto_FIN, 1749646/proyecto_PROCESO, 1749646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749699 | Proyecto de inversión | 817800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817800.0, modificado:817800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 57345 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57345 | S | 210 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR PARTIMOS 450 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE OCOSINGO RUMBO A LA GANAD, lon:-92.08962564, lat:16.90313649}} | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 817800 | 817800 | 817800 | 817800 | 817800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83637, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1749699/proyecto_INICIO, 1749699/proyecto_PROCESO, 1749699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749758 | Proyecto de inversión | 1379566.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379566.48, modificado:1379566.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN POBLACIÓN - 57559 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 57559 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:43, direccion:PUEBLO POBLACIÓN, 29473 POBLACIÓN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROX. 5 KMS PARA ENCONTRAR EL DESVÍO LA, lon:-92.36277831, lat:16.70527736}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1379566.48, importe_modificado:1379566.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1749758/proyecto_INICIO, 1749758/proyecto_PROCESO, 1749758/proyecto_INICIO, 1749758/proyecto_FIN, 1749758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749779 | Proyecto de inversión | 1683026.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683026.73, modificado:1683026.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE: 07DPB2314C - 57633 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 57633 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:239, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUDALUPE TEPEYAC, 29880 GUADALUPE TEPEYAC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BOCHTIC Y TERRACERIA EL PEQUEÑO ROBLAR, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.7 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.43703291, lat:17.05014573}} | 2020-03-02 | 2020-06-15 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1683026.73, importe_modificado:1683026.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749779/proyecto_INICIO, 1749779/proyecto_PROCESO, 1749779/proyecto_FIN, 1749779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750062 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PUERTA TON - 58472 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58472 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:542, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO COLOLTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 500 EJIDO PUERTA TON, 29940 PUERTA TÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.50 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE UNA RUTA, lon:-92.11260427, lat:17.09668816}} | 2020-03-25 | 2020-05-11 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78948, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1750062/proyecto_INICIO, 1750062/proyecto_FIN, 1750062/proyecto_INICIO, 1750062/proyecto_PROCESO, 1750062/proyecto_FIN, 1750062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750265 | Proyecto de inversión | 2032527.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032527.57, modificado:2032527.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RETIRO - 59036 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59036 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1912.0, meta_modificada:1912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2030, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CARMEN Y TERRACERIA LA ESPERANZA DE LOS TRES HERMANOS, TERRACERIA, lon:-91.73728261, lat:16.94784193}} | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2032527.57 | 2032527.57 | 2032527.57 | 2032527.57 | 2032527.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0043/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2032527.57, importe_modificado:2032527.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1912.0}} | {1750265/proyecto_INICIO, 1750265/proyecto_FIN, 1750265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750288 | Proyecto de inversión | 766145.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766145.62, modificado:766145.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59081 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59081 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A ELEKTRA DE AHÍ DOBLAMOS HACIA LA DERECHA EN LA CAL, lon:-92.08762968, lat:16.90428027}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 766145.62 | 766145.62 | 766145.62 | 766145.62 | 766145.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0045/2020, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766145.62, importe_modificado:766145.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {1750288/proyecto_INICIO, 1750288/proyecto_PROCESO, 1750288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750297 | Proyecto de inversión | 2516230.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516230.07, modificado:2516230.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59098 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59098 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.0, meta_modificada:1881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A ELEKTRA DE AHÍ DOBLAMOS HACIA LA DERECHA EN LA CAL, lon:-92.08742583, lat:16.90408523}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 2516230.07 | 2516230.07 | 2516230.07 | 2516230.07 | 2516230.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0046/2020, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2516230.07, importe_modificado:2516230.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.0}} | {1750297/proyecto_INICIO, 1750297/proyecto_PROCESO, 1750297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750418 | Proyecto de inversión | 299630.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299630.18, modificado:299630.18}} | REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES CON CLAVE 07KPR1467K EN RAYÓN LOCALIDAD EL MECATAL ASENTAMIENTO RAYÓN - 59356 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59356 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.09, meta_modificada:294.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL MECATAL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 59 HABITANTES. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO EN LA POSICIÓN NÚMERO 16 DE TODO, lon:-92.97610462, lat:17.18777723}} | 2020-05-13 | 2020-06-19 | 299630.18 | 299630.18 | 299630.18 | 299630.18 | 299630.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-016/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:299630.18, importe_modificado:299630.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.09}} | {1750418/proyecto_PROCESO, 1750418/proyecto_FIN, 1750418/proyecto_INICIO, 1750418/proyecto_FIN, 1750418/proyecto_INICIO, 1750418/proyecto_PROCESO, 1750418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750433 | Proyecto de inversión | 1513887.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513887.82, modificado:1478821.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO TENEJAPA - 59406 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59406 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1394.0, meta_modificada:1394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y TERRACERIA FLOR DE CAFE, TERRACERIA NUEVO , lon:-91.14743254, lat:16.12145193}} | 2020-02-05 | 2020-05-11 | 1478821.22 | 1478821.22 | 1478821.22 | 1478821.22 | 1478821.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1513887.82, importe_modificado:1513887.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1394.0}} | {1750433/proyecto_INICIO, 1750433/proyecto_PROCESO, 1750433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750508 | Proyecto de inversión | 328557.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328557.16, modificado:328557.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ( 19 TECHO FIRME) UBICADO EN RANCHERÍA SANTA CRUZ 3RA SECCIÓN - 59609 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 59609 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29540 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION KILÓMETRO 3 KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-93.220279, lat:17.49350522}} | 2020-06-08 | 2020-08-08 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:328557.16, importe_modificado:328557.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}} | {1750508/proyecto_INICIO, 1750508/proyecto_PROCESO, 1750508/proyecto_INICIO, 1750508/proyecto_FIN, 1750508/proyecto_INICIO, 1750508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750579 | Proyecto de inversión | 3248943.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248943.49, modificado:3248943.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 59794 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59794 | S | 193 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3911.0, meta_modificada:3911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA VEGA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE ORIENTE Y CALLE 7A AVENIDA ORIENTE NORTE, CALLE RIO SANTO DOMINGO SE UBICA EN EL BARRIO LAS VEGAS Y LOS OLIVOS CABECERA MUNICIPAL DE FRONT, lon:-92.13343973, lat:15.66122715}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3248943.49 | 3248943.49 | 3248943.49 | 3248943.49 | 3248943.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0007/2020, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3248943.49, importe_modificado:3248943.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3911.0}} | {1750579/proyecto_INICIO, 1750579/proyecto_PROCESO, 1750579/proyecto_FIN, 1750579/proyecto_PROCESO, 1750579/proyecto_FIN, 1750579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750839 | Proyecto de inversión | 410306.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410306.78, modificado:410306.78}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 60471 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 60471 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PAC, lon:-93.11186145, lat:16.63251829}} | 2020-06-08 | 2020-07-31 | 410306.78 | 410306.78 | 410306.78 | 410306.78 | 410306.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:410306.78, importe_modificado:410306.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1442.0}} | {1750839/proyecto_PROCESO, 1750839/proyecto_INICIO, 1750839/proyecto_FIN, 1750839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750842 | Proyecto de inversión | 1794008.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794008.66, modificado:1794008.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CORAZÓN DE MARÍA - 60490 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60490 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2077.0, meta_modificada:2077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, TERRACERIA OJO DE AGUA PARA LLEG, lon:-92.11650306, lat:16.96242605}} | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 1794008.66 | 1794008.66 | 1794008.66 | 1794008.66 | 1794008.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0066/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1794008.66, importe_modificado:1794008.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2077.0}} | {1750842/proyecto_PROCESO, 1750842/proyecto_INICIO, 1750842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751462 | Proyecto de inversión | 1044244.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044244.53, modificado:1044244.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA CULEBRA - 62391 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62391 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y CARRETERA EL SIBAL, TERRACERIA SAN FRANCISCO PARA LLEGAR, lon:-91.46868714, lat:16.93128983}} | 2020-03-15 | 2020-05-13 | 1044244.53 | 1044244.53 | 1044244.53 | 1044244.53 | 1044244.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0088/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044244.53, importe_modificado:1044244.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {1751462/proyecto_FIN, 1751462/proyecto_INICIO, 1751462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751624 | Proyecto de inversión | 549840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549840.0, modificado:549840.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 2 HOMBRES - 62923 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 62923 | S | 316 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 2, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JECH CHENTIC 2, lon:-92.73776427, lat:16.73066872}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 549840 | 549840 | 549840 | 549840 | 549840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-13VI-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:549840.0, importe_modificado:549840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1751624/proyecto_FIN, 1751624/proyecto_INICIO, 1751624/proyecto_FIN, 1751624/proyecto_INICIO, 1751624/proyecto_PROCESO, 1751624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751636 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 62966 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 62966 | S | 221 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 29690 GUADALUPE VICTORIA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA., lon:-93.16039907, lat:17.32231942}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1751636/proyecto_INICIO, 1751636/proyecto_FIN, 1751636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751641 | Proyecto de inversión | 1541891.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541891.74, modificado:1541891.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN CHILON, LOCALIDAD JOL CHALHÁ - 62978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62978 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:942, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO JOL CHALHÁ, 29940 JOL CHALHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y , SE UBICA A 18.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON , lon:-92.1627927, lat:17.01755172}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1541891.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/258/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1541891.74, importe_modificado:1541891.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO, 1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO, 1751641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751721 | Proyecto de inversión | 4057648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057648.36, modificado:4057648.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE - 63246 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63246 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2936, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 15 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 29 + 300 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN, TERRACERIA TOM, lon:-92.12590194, lat:16.74714811}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4057648.36, importe_modificado:4057648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1751721/proyecto_PROCESO, 1751721/proyecto_INICIO, 1751721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751724 | Proyecto de inversión | 314530.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314530.58, modificado:314530.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63251 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63251 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIRIGI, lon:-92.08884314, lat:16.89992732}} | 2020-03-25 | 2020-07-25 | 314530.58 | 314530.58 | 314530.58 | 314530.58 | 314530.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:314530.58, importe_modificado:314530.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1751724/proyecto_INICIO, 1751724/proyecto_PROCESO, 1751724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751799 | Proyecto de inversión | 2941581.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941581.63, modificado:2941581.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63534 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63534 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3054.0, meta_modificada:3054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE YAXCHILAN, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL MERCADO DE LA CIU, lon:-92.08524047, lat:16.91329097}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 2941581.63 | 2941581.63 | 2941581.63 | 2941581.63 | 2941581.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2941581.63, importe_modificado:2941581.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3054.0}} | {1751799/proyecto_INICIO, 1751799/proyecto_PROCESO, 1751799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751909 | Proyecto de inversión | 2299998.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299998.17, modificado:2299998.17}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 63834 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63834 | S | 117 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1401.0, meta_modificada:1401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3034, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VISTA HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO INSURGENTES Y TERRACERIA COCAYAMBO, TERRACERIA LA ISLA P, lon:-92.09781729, lat:16.93240994}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 2299998.17 | 2299998.17 | 2299998.17 | 2299998.17 | 2299998.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0104/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299998.17, importe_modificado:2299998.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1401.0}} | {1751909/proyecto_INICIO, 1751909/proyecto_PROCESO, 1751909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752088 | Proyecto de inversión | 1488828.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488828.56, modificado:1488828.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 64403 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64403 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:943.0, meta_modificada:943.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE COLIMA, AVENIDA JALAPA SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18802377, lat:16.76968441}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 1488828.56 | 1488828.56 | 1488828.56 | 1488828.56 | 1488828.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2020, contratista:C. JOSÉ ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1717777.1, importe_modificado:1717777.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:943.0}} | {1752088/proyecto_INICIO, 1752088/proyecto_PROCESO, 1752088/proyecto_INICIO, 1752088/proyecto_FIN, 1752088/proyecto_PROCESO, 1752088/proyecto_FIN, 1752088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752311 | Proyecto de inversión | 915400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915400.0, modificado:915400.0}} | CONSTRUCCION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 65009 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65009 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 00000 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAN IS, lon:-92.34331127, lat:16.58581962}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 915400 | 915400 | 915400 | 915400 | 915400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:915400.0, importe_modificado:915400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752311/proyecto_FIN, 1752311/proyecto_INICIO, 1752311/proyecto_FIN, 1752311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752338 | Proyecto de inversión | 3493498 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493498.0, modificado:3493498.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR - 65110 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 65110 | S | 1383 | 1231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, CALLE , lon:-92.26907914, lat:14.92561706}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3493498 | 3493498 | 3493498 | 3493498 | 3493498 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3493498.0, importe_modificado:3493498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3015.0}} | {1752338/proyecto_INICIO, 1752338/proyecto_FIN, 1752338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752529 | Proyecto de inversión | 790013.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790013.53, modificado:790013.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 65621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65621 | S | 158 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1719.0, meta_modificada:1719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACER, lon:-91.82240849, lat:16.99718406}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 790013.53 | 790013.53 | 790013.53 | 790013.53 | 790013.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0113/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:790013.53, importe_modificado:790013.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1719.0}} | {1752529/proyecto_INICIO, 1752529/proyecto_PROCESO, 1752529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752637 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2) - 65806 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65806 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALID, lon:-92.57276197, lat:17.22923565}} | 2020-04-06 | 2020-06-12 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1752637/proyecto_INICIO, 1752637/proyecto_FIN, 1752637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752686 | Proyecto de inversión | 2545877.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545877.15, modificado:2545877.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65883 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65883 | S | 92 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE DE LA CARRETERA RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SE DIRIGE, lon:-92.09641043, lat:16.9084621}} | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 2545877.15 | 2545877.15 | 2545877.15 | 2545877.15 | 2545877.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2545877.15, importe_modificado:2545877.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {1752686/proyecto_PROCESO, 1752686/proyecto_INICIO, 1752686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753033 | Proyecto de inversión | 3863088.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863088.53, modificado:3863088.53}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 140 MTS. - 66923 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 66923 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:514, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTIAGO EL VERTICE KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO SANTIAGO EL VERTICE, 30160 SANTIAGO EL VÉRTICE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCAL, lon:-91.72827181, lat:16.07909839}} | 2020-04-20 | 2020-08-17 | 3863088.53 | 3863088.53 | 3863088.53 | 3863088.53 | 3863088.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/023/2020, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3863088.53, importe_modificado:3863088.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753033/proyecto_FIN, 1753033/proyecto_INICIO, 1753033/proyecto_FIN, 1753033/proyecto_PROCESO, 1753033/proyecto_FIN, 1753033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753044 | Proyecto de inversión | 82151.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82151.25, modificado:82151.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS PINOS - 66941 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 66941 | S | 586 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA MIELERA Y CARRETERA EL BOSQUE, CARRETERA EL MIRADOR PARA LLEGAR AL BARRIO SE TOMA L, lon:-92.10943972, lat:16.92131162}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 82151.25 | 82151.25 | 82151.25 | 82151.25 | 82151.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0143/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:82151.25, importe_modificado:82151.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1753044/proyecto_INICIO, 1753044/proyecto_PROCESO, 1753044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753429 | Proyecto de inversión | 359295.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359295.57, modificado:359295.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD LUIS ESPINOSA ASENTAMIENTO LUIS ESPINOSA - 67968 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | 67968 | S | 876 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CALLE LA BODEGA EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE LA BODEGA EN EL EJIDO LUIS ESPINOSA MUNICIPIO DE TECPATAN., lon:-93.41915186, lat:17.15248676}} | 2020-07-24 | 2020-09-20 | 359295.57 | 359295.57 | 359295.57 | 359295.57 | 359295.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0005/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:359295.57, importe_modificado:359295.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.0}} | {1753429/proyecto_INICIO, 1753429/proyecto_PROCESO, 1753429/proyecto_FIN, 1753429/proyecto_INICIO, 1753429/proyecto_PROCESO, 1753429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301753563 | Proyecto de inversión | 1603116.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603116.76, modificado:1603116.76}} | TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA - 68365 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68365 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:66, direccion:CALLE SAN MIGUEL BUENA VISTA EJIDO SAN MIGUEL BUENA VISTA, 29560 SAN MIGUEL BUENAVISTA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CANCHA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENA VISTA, lon:-93.24338115, lat:17.27268152}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1603116.76 | 1603116.76 | 1603116.76 | 1603116.76 | 1603116.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-005/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1603116.76, importe_modificado:1603116.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753563/proyecto_INICIO, 1753563/proyecto_FIN, 1753563/proyecto_INICIO, 1753563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753929 | Proyecto de inversión | 3478496.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478496.07, modificado:3478496.07}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHILON, LOCALIDAD CH'UCHTEEL - 69315 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69315 | S | 184 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.48, meta_modificada:1.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:574, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHUCHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO CHUCHTEEL, 29940 CHUCHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA GETZEMANI MPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 37.60 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.23085835, lat:16.97101859}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 3478496.07 | 3478496.07 | 3478496.07 | 3478496.07 | 3478496.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/112/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3478496.07, importe_modificado:3478496.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.48}} | {1753929/proyecto_PROCESO, 1753929/proyecto_INICIO, 1753929/proyecto_FIN, 1753929/proyecto_PROCESO, 1753929/proyecto_FIN, 1753929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754055 | Proyecto de inversión | 2234945.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234945.23, modificado:2234945.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 69595 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69595 | S | 311 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PRIMERO DE MAYO, 30107 PRIMERO DE MAYO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, , lon:-92.03133145, lat:16.28424097}} | 2020-03-06 | 2020-07-06 | 2234945.23 | 2234945.23 | 2234945.23 | 2234945.23 | 2234945.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/008/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2234945.23, importe_modificado:2234945.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754055/proyecto_INICIO, 1754055/proyecto_PROCESO, 1754055/proyecto_INICIO, 1754055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301754127 | Proyecto de inversión | 1315367 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315367.0, modificado:1315367.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD AGRÓNOMOS MEXICANOS - 69787 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69787 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESTIERA Y LIBERTAD DEL MUNICIP, lon:-93.5309655, lat:16.34977427}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1315367 | 1315367 | 1315367 | 1315367 | 1315367 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-018, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1315367.0, importe_modificado:1315367.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1754127/proyecto_PROCESO, 1754127/proyecto_INICIO, 1754127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754498 | Proyecto de inversión | 1860852.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860852.35, modificado:1860852.35}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD GUAYAZA - 71077 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71077 | S | 165 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.28, meta_modificada:359.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - GUAYAZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO GUAYAZA, 29940 GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO GOLOLTON Y , SE UBICA A 13.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA CHILON, lon:-92.2576789, lat:17.16373156}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/252/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1860852.35, importe_modificado:1860852.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.28}} | {1754498/proyecto_INICIO, 1754498/proyecto_PROCESO, 1754498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754986 | Proyecto de inversión | 286661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL NARANJO - 73029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73029 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:543, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - WILIBJA Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL - JOL TANCHIVIL, LA OBR, lon:-92.01087608, lat:17.07685821}} | 2020-06-11 | 2020-07-13 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82362, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1754986/proyecto_INICIO, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_FIN, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_FIN, 1754986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755019 | Proyecto de inversión | 1639675.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639675.1, modificado:1639675.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OXCHUC LOCALIDAD TIAKIL SANTIZ (TIAKIL) - 73180 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73180 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 178+600 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE TIAKIL SANTIZ - TIAKIL, 29450 TIAKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABEC, lon:-92.27954769, lat:16.86220831}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 1639675.1 | 1639675.1 | 1639675.1 | 1639675.1 | 1639675.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1639675.1, importe_modificado:1639675.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1755019/proyecto_PROCESO, 1755019/proyecto_INICIO, 1755019/proyecto_PROCESO, 1755019/proyecto_FIN, 1755019/proyecto_INICIO, 1755019/proyecto_PROCESO, 1755019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755503 | Proyecto de inversión | 1331246.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331246.86, modificado:1331246.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN ASENTAMIENTO EL EDÉN - 79828 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | 79828 | S | 67 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE INTERIOR 29610 BARRIO EL EDÉN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL EDEN SE TOMA LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR A LA CALLE 2A ORIENTE LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA., lon:-93.30972597, lat:17.13567297}} | 2020-07-15 | 2020-12-15 | 1331246.86 | 1331246.86 | 1331246.86 | 1331246.86 | 1331246.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0006/2020, contratista:JESUS IVAN GARCIA COELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1331246.86, importe_modificado:1331246.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1755503/proyecto_INICIO, 1755503/proyecto_PROCESO, 1755503/proyecto_FIN, 1755503/proyecto_INICIO, 1755503/proyecto_PROCESO, 1755503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301755668 | Proyecto de inversión | 1567594.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567594.01, modificado:1567594.01}} | AMPLIACIÓN DE LA LINEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO LOMA BONITA - 80250 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 80250 | S | 315 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:397, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE S/N EJIDO LOMA BONITA, 30535 LOMA BONITA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE S/N Y , LA OBRA SE UBICARA EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR LA CARRETERA 157 QUE, lon:-92.97116294, lat:16.204146}} | 2020-07-22 | 2020-09-22 | 1567594.01 | 1567594.01 | 1567594.01 | 1567594.01 | 1567594.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/049-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1567594.01, importe_modificado:1567594.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1755668/proyecto_INICIO, 1755668/proyecto_FIN, 1755668/proyecto_PROCESO, 1755668/proyecto_INICIO, 1755668/proyecto_PROCESO, 1755668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755957 | Proyecto de inversión | 197236.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197236.46, modificado:197236.46}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALÁ - 81045 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81045 | S | 1256 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO TZAJALÁ, 29946 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA GRANDE Y TERRACERIA LA VENTANA, SE UBICA A 23.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ANTES, lon:-92.39127312, lat:17.13791629}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 197236.46 | 197236.46 | 197236.46 | 197236.46 | 197236.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/188/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:197236.46, importe_modificado:197236.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1755957/proyecto_INICIO, 1755957/proyecto_PROCESO, 1755957/proyecto_FIN, 1755957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755973 | Proyecto de inversión | 964660 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964660.0, modificado:964660.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 81094 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 81094 | S | 226 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MARTIN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MARTIN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 10A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 1A AVENIDA NORTE, CALLE 9A PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL, lon:-93.27556367, lat:16.23113697}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 964660 | 964660 | 964660 | 964660 | 964660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-034, contratista:ING. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:964660.0, importe_modificado:964660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {1755973/proyecto_INICIO, 1755973/proyecto_PROCESO, 1755973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756179 | Proyecto de inversión | 2167901.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167901.98, modificado:2167901.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHAQUILOC - 81699 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 81699 | S | 211 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:46, direccion:PUEBLO CHAQUILOC, 29470 CHAQUILOC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 210 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PASANDO POR CALLES DEL BARRIO LA PILA DE LA CABECE, lon:-92.4401013, lat:16.69387274}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2167901.98 | 2167901.98 | 2167901.98 | 2167901.98 | 2167901.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOPM/001/FISMDF/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:2167901.98, importe_modificado:2167901.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1756179/proyecto_INICIO, 1756179/proyecto_PROCESO, 1756179/proyecto_FIN, 1756179/proyecto_PROCESO, 1756179/proyecto_FIN, 1756179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756720 | Proyecto de inversión | 2639098.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639098.91, modificado:2639098.91}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 83295 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83295 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA PTE. SUR 226 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE CARRETERA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE 717 Y CALLE PRIMERA CALLE SUR PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECER, lon:-92.05461033, lat:16.11726849}} | 2020-05-11 | 2020-07-24 | 2639098.91 | 2639098.91 | 2639098.91 | 2639098.91 | 2639098.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/037/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2639098.91, importe_modificado:2639098.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756720/proyecto_INICIO, 1756720/proyecto_PROCESO, 1756720/proyecto_FIN, 1756720/proyecto_PROCESO, 1756720/proyecto_FIN, 1756720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756761 | Proyecto de inversión | 375666.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375666.03, modificado:375666.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO FRAMBOYANES CABECERA MUNICIPAL - 83423 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83423 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO FRAMBOYANES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE LAS FLORES, AVENIDA TULIPANES LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SE UBICADA E, lon:-92.24423862, lat:15.37087151}} | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 375666.03 | 375666.03 | 375666.03 | 375666.03 | 375666.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-027/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:375666.03, importe_modificado:375666.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1756761/proyecto_INICIO, 1756761/proyecto_FIN, 1756761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756800 | Proyecto de inversión | 375355.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375355.57, modificado:375355.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO BREMEN - 83544 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83544 | S | 285 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO BREMEN EJIDO BREMEN, 30910 BREMEN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO AGUA PRIETA Y CARRETERA HACIA EJIDO JICOTEPEC, CARRETERA HACIA NUEVA INDEPENDENCIA EL EJIDO BREMEN SE ENCUENTRA, lon:-92.35437512, lat:15.21487097}} | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 375355.57 | 375355.57 | 375355.57 | 375355.57 | 375355.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-035/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:375355.57, importe_modificado:375355.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1756800/proyecto_INICIO, 1756800/proyecto_FIN, 1756800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756813 | Proyecto de inversión | 1662671.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662671.16, modificado:1662671.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO AGUSTIN RUBIO - 83572 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS SA DE CV | 83572 | S | 235 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, meta_modificada:1509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:EJIDO AGUSTÍN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CINCO CALLES A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD PARA PODER RECONOCER LAS PAVIMENTACIONES LO MAS, lon:-93.00219895, lat:17.3354081}} | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 1662671.16 | 1662671.16 | 1662671.16 | 1662671.16 | 1662671.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/06/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, SA DE C.CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1662671.16, importe_modificado:1662671.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1509.0}} | {1756813/proyecto_PROCESO, 1756813/proyecto_FIN, 1756813/proyecto_INICIO, 1756813/proyecto_FIN, 1756813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756849 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 83668 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 83668 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5084.0, meta_modificada:5084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 6 + 100 COLONIA LAS MARAVILLAS, 29760 LAS MARAVILLAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS SE ENCUENTRA A 6.1 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.89135976, lat:17.09686555}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/015/2020, contratista:Rodrigo Mendez Zea, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5084.0}} | {1756849/proyecto_INICIO, 1756849/proyecto_PROCESO, 1756849/proyecto_FIN, 1756849/proyecto_PROCESO, 1756849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757218 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:683302.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 84772 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84772 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA GRACIAS A DIO, lon:-92.08470211, lat:16.85853842}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:683302.84, importe_modificado:683302.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1757218/proyecto_INICIO, 1757218/proyecto_PROCESO, 1757218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757808 | Proyecto de inversión | 3677889.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677889.16, modificado:3677889.16}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 200 MTS, EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD TRINIDAD OQUIL - 86553 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 86553 | S | 266 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:742, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENANGO DEL VALLE KILÓMETRO 85 + 600 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TRINIDAD OQUIL, 30224 TRINIDAD OQUIL, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA LIB, lon:-92.58675785, lat:16.35492875}} | 2020-04-29 | 2020-07-27 | 3677889.16 | 3677889.16 | 3677889.16 | 3677889.16 | 3677889.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-021/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3222539.23, importe_modificado:3222539.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757808/proyecto_PROCESO, 1757808/proyecto_FIN, 1757808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, ME IMPIDE AVANZAR, AUNADO A QUE NO PUEDO ADJUNTAR EL CONTRATO YA QUE ME MARCA ERROR, SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES, trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301757908 | Proyecto de inversión | 590934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590934.98, modificado:590934.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME - 86814 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 86814 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA TERRACERIA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALIDADES SANTA AN, lon:-92.59252504, lat:17.30092567}} | 2020-05-07 | 2020-07-03 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-077/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:590934.98, importe_modificado:590934.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1757908/proyecto_PROCESO, 1757908/proyecto_FIN, 1757908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757994 | Proyecto de inversión | 883895.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883895.06, modificado:883895.06}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ 1ª SECCIÓN) - 86990 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86990 | S | 383 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6542.0, meta_modificada:6542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES PAVIMENTADAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE LA CALLE CON SALIDA A PETALCINGO TOMANDO LA 2 CALLE PONIENTE NORTE DE LA, lon:-92.33355609, lat:17.17664704}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 883895.06 | 883895.06 | 883895.06 | 883895.06 | 883895.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:883895.06, importe_modificado:883895.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6542.0}} | {1757994/proyecto_INICIO, 1757994/proyecto_FIN, 1757994/proyecto_PROCESO, 1757994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758021 | Proyecto de inversión | 3315435.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315435.79, modificado:3315435.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA ASENTAMIENTO FRANCISCO SARABIA - 87059 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87059 | S | 1159 | 959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30100 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ENTRE CALLES INNOMINADAS, A UN , lon:-92.1052464, lat:16.15941105}} | 2020-02-20 | 2020-06-20 | 3315435.79 | 3315435.79 | 3315435.79 | 3315435.79 | 3315435.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/002/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3315435.79, importe_modificado:3315435.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758021/proyecto_PROCESO, 1758021/proyecto_INICIO, 1758021/proyecto_PROCESO, 1758021/proyecto_INICIO, 1758021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301758137 | Proyecto de inversión | 156838.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156838.11, modificado:156838.11}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO CONASUPO EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 87316 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 87316 | S | 1443 | 1279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE S/N Y CALLE QUINTA PONIENTE, CALLE SEPTIMA PONIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA FRENT, lon:-93.08130512, lat:16.17101386}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 156838.11 | 156838.11 | 156838.11 | 156838.11 | 156838.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/053-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:156838.11, importe_modificado:156838.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1758137/proyecto_INICIO, 1758137/proyecto_PROCESO, 1758137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758154 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LOQUIBJA - 87362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87362 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:516, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACUALA - LOQUIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LOQUIBJA, 29940 LOQUIB-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL CACUALA - LAS RUINAS Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - WILIBJA, TERRACERIA CAC, lon:-92.03484184, lat:17.05921553}} | 2020-07-02 | 2020-08-17 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758972 | Proyecto de inversión | 1371701.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371701.76, modificado:1371701.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA TELESECUNDARIA 1124 MOISES SAENZ GARZA CON CLAVE 07ETV1132M - 89428 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89428 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA 1124 MOISES SAENZ GARZA. SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-92.12293349, lat:17.35933124}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1371701.76 | 1371701.76 | 1371701.76 | 1371701.76 | 1371701.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-017/2020, contratista:GF CONSTANTINO CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1371701.76, importe_modificado:1371701.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1758972/proyecto_INICIO, 1758972/proyecto_PROCESO, 1758972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758982 | Proyecto de inversión | 580158.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580158.75, modificado:580158.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD JOYBÉ - 89450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89450 | S | 45 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.59, meta_modificada:619.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CARRETERA QUE CONDUCE A TEMÓ, SE UBICA A 17 KM. DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.15469692, lat:17.01893085}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 580158.75 | 580158.75 | 580158.75 | 580158.75 | 580158.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/243/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:580158.75, importe_modificado:580158.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.59}} | {1758982/proyecto_INICIO, 1758982/proyecto_PROCESO, 1758982/proyecto_FIN, 1758982/proyecto_PROCESO, 1758982/proyecto_INICIO, 1758982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759016 | Proyecto de inversión | 2374661.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374661.89, modificado:2374661.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIO SANITARIOS ESTRUCTURA RC DE 18 X 6 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CON CLAVE 07DPB2213E - 89539 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89539 | S | 94 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29907 ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ A TRAS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.19646532, lat:17.54239172}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 2374661.89 | 2374661.89 | 2374661.89 | 2374661.89 | 2374661.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2374661.89, importe_modificado:2374661.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1759016/proyecto_FIN, 1759016/proyecto_PROCESO, 1759016/proyecto_INICIO, 1759016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759110 | Proyecto de inversión | 808351.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808351.29, modificado:808351.29}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO (ACCESO A LA COMUNIDAD) - 89759 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 89759 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1047, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - OJO DE AGUA LOS CERRITOS KILÓMETRO 31 + 300 EJIDO OJO DE AGUA LOS CERRITOS, 30160 OJO DE AGUA LOS CERRITOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PA, lon:-92.08968163, lat:16.01919277}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 808351.29 | 808351.29 | 808351.29 | 808351.29 | 808351.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/045/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:808351.29, importe_modificado:808351.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759110/proyecto_INICIO, 1759110/proyecto_PROCESO, 1759110/proyecto_FIN, 1759110/proyecto_PROCESO, 1759110/proyecto_FIN, 1759110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759602 | Proyecto de inversión | 694331.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694331.98, modificado:694331.98}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A AVENIDA SUR ENTRE 2 Y 3 ORIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 90980 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 90980 | S | 400 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA TERCERA SUR EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA ORIENTE SUR LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA 3A AV, lon:-93.16291871, lat:16.13069573}} | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 694331.98 | 694331.98 | 694331.98 | 694331.98 | 694331.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/058-2020, contratista:CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:694331.98, importe_modificado:694331.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}} | {1759602/proyecto_INICIO, 1759602/proyecto_FIN, 1759602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759640 | Proyecto de inversión | 638155.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638155.75, modificado:638155.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91108 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91108 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV.NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1PONIENTE ENTRE 4 Y , lon:-92.16788307, lat:14.9924367}} | 2020-06-08 | 2020-09-07 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:638155.75, importe_modificado:638155.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1759640/proyecto_FIN, 1759640/proyecto_INICIO, 1759640/proyecto_PROCESO, 1759640/proyecto_FIN, 1759640/proyecto_PROCESO, 1759640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759680 | Proyecto de inversión | 461720.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461720.34, modificado:461720.34}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 91257 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 91257 | S | 583 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CA, lon:-92.7029026, lat:17.24130157}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 461720.34 | 461720.34 | 461720.34 | 461720.34 | 461720.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-024/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:461720.34, importe_modificado:461720.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1759680/proyecto_PROCESO, 1759680/proyecto_INICIO, 1759680/proyecto_FIN, 1759680/proyecto_INICIO, 1759680/proyecto_FIN, 1759680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759686 | Proyecto de inversión | 4137368.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4137368.44, modificado:4137368.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN - 91267 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 91267 | S | 347 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE UNO COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA SECCION, 29925 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CARRETERA INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMPRENDE CUATRO CALLES DE LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ, lon:-92.29112501, lat:17.29855241}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 4137368.44 | 4137368.44 | 4137368.44 | 4137368.44 | 4137368.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-072/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4137368.44, importe_modificado:4137368.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1733.0}} | {1759686/proyecto_INICIO, 1759686/proyecto_PROCESO, 1759686/proyecto_INICIO, 1759686/proyecto_PROCESO, 1759686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759810 | Proyecto de inversión | 1578970.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578970.87, modificado:1578970.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 91571 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91571 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2129.1, meta_modificada:2129.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 20 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PARAISO Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA SAN JUAN DE, lon:-91.93163007, lat:16.99338009}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1578970.87 | 1578970.87 | 1578970.87 | 1578970.87 | 1578970.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0176/2020, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1578970.87, importe_modificado:1578970.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2129.1}} | {1759810/proyecto_INICIO, 1759810/proyecto_PROCESO, 1759810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760264 | Proyecto de inversión | 4049522.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4049522.44, modificado:4049522.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ OBRERO - 92797 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92797 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1054.7, meta_modificada:1054.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2761, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE OBRERO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO SAN JOSE OBRERO, 29950 SAN JOSÉ OBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ Y CARRETERA JERUSALEN, CAMINO CHULNA TEBNANGO PARA LLEGAR, lon:-92.10775692, lat:16.83637651}} | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 4049522.44 | 4049522.44 | 4049522.44 | 4049522.44 | 4049522.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0197/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4049522.44, importe_modificado:4049522.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1054.7}} | {1760264/proyecto_INICIO, 1760264/proyecto_PROCESO, 1760264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760293 | Proyecto de inversión | 531204 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531204.0, modificado:531204.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 92872 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 92872 | S | 310 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.28, meta_modificada:675.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA EMBAJADA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA EMBAJADA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, LO PUEDES ENCONTRAR A 3.3KILÓMETROS EN DIRECCIÓN , lon:-93.28454758, lat:16.23580541}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 531204 | 531204 | 531204 | 531204 | 531204 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-066, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:531204.0, importe_modificado:531204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.28}} | {1760293/proyecto_INICIO, 1760293/proyecto_FIN, 1760293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760633 | Proyecto de inversión | 2382887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382887.76, modificado:2382887.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LIMONAL - 93585 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93585 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1655.6, meta_modificada:1655.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LIMONAL PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.10683024, lat:16.87098215}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2382887.76 | 2382887.76 | 2382887.76 | 2382887.76 | 2382887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0201/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2382887.76, importe_modificado:2382887.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1655.6}} | {1760633/proyecto_INICIO, 1760633/proyecto_PROCESO, 1760633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760999 | Proyecto de inversión | 285416.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285416.79, modificado:285416.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA VIVIENDAS - 94538 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 94538 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA CONAFE ABARCANDO ASI LA MAYOR PARTE , lon:-92.25036995, lat:17.52998198}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 285416.79 | 285416.79 | 285416.79 | 285416.79 | 285416.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-093/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:285416.79, importe_modificado:285416.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1760999/proyecto_INICIO, 1760999/proyecto_FIN, 1760999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761115 | Proyecto de inversión | 507795.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507795.89, modificado:507795.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL Y 1A. AVENIDA NORTE CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 94881 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94881 | S | 256 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1 AV. NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALG, lon:-92.16594816, lat:14.99355146}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 507795.89 | 507795.89 | 507795.89 | 507795.89 | 507795.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:507795.89, importe_modificado:507795.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_INICIO, 1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_FIN, 1761115/proyecto_INICIO, 1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761220 | Proyecto de inversión | 86280.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86280.39, modificado:86280.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 PISOS FIRMES - 95140 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 95140 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS A 100 MTS DE LA TIENDITA OJO DE DE AGUA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.34546719, lat:17.41036225}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:86280.39, importe_modificado:86280.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1761220/proyecto_INICIO, 1761220/proyecto_FIN, 1761220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761353 | Proyecto de inversión | 60003.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60003.32, modificado:60003.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO JONUTA ALTA) - 95497 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95497 | S | 26 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.08, meta_modificada:444.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO JONUTA ALTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CALLE 4 PONIENTE NORTE QUE VA HACIA EL BARRIO JONUTA ALTA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33491031, lat:17.17815241}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:60003.32, importe_modificado:60003.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.08}} | {1761353/proyecto_FIN, 1761353/proyecto_INICIO, 1761353/proyecto_PROCESO, 1761353/proyecto_FIN, 1761353/proyecto_INICIO, 1761353/proyecto_PROCESO, 1761353/proyecto_FIN, 1761353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761656 | Proyecto de inversión | 793257.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793257.98, modificado:793257.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 96433 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 96433 | S | 328 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA LAZARO CARDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN DIFERENTES PUNTOS SE REMARCA EL P, lon:-91.83467306, lat:16.11681286}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 793257.98 | 793257.98 | 793257.98 | 793257.98 | 793257.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/054/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:793257.98, importe_modificado:793257.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}} | {1761656/proyecto_INICIO, 1761656/proyecto_PROCESO, 1761656/proyecto_FIN, 1761656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761916 | Proyecto de inversión | 1767851.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767851.12, modificado:1767851.12}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 744 ML DE CALLES - 97127 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 97127 | S | 268 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES LA CALLE PARAISO QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PARAISO DEL MUNICIPIO ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SALTO DE AGUA CHI, lon:-92.34449804, lat:17.55119208}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1767851.12 | 1767851.12 | 1767851.12 | 1767851.12 | 1767851.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-150/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1767851.12, importe_modificado:1767851.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:744.0}} | {1761916/proyecto_INICIO, 1761916/proyecto_PROCESO, 1761916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762015 | Proyecto de inversión | 878523.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878523.77, modificado:878523.77}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 97355 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 97355 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CAFETAL SOCORRO KILÓMETRO 8 + 60 COLONIA CAFETAL SOCORRO, 29760 CAFETAL SOCORRO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , CAFETAL SOCORRO SE LOCALIZA A 8.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA L, lon:-92.78121178, lat:17.07656458}} | 2020-06-10 | 2020-07-27 | 878523.77 | 878523.77 | 878523.77 | 878523.77 | 878523.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:Ingenieria Especializada Garcia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:878523.77, importe_modificado:878523.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {1762015/proyecto_PROCESO, 1762015/proyecto_FIN, 1762015/proyecto_INICIO, 1762015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762033 | Proyecto de inversión | 124622.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124622.28, modificado:124622.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 97398 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97398 | S | 54 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.32, meta_modificada:922.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LA CANDELARIA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE QUE SE DIRIGE AL HOSPITAL GENERAL DE YAJALON TOMANDO COMO REFERENCIA EL PUENTE QUE DA ACCESO AL LIENZO CHARRO HASTA LLEGAR AL BARRIO , lon:-92.34172322, lat:17.18420452}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 124622.28 | 124622.28 | 124622.28 | 124622.28 | 124622.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:124622.28, importe_modificado:124622.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.32}} | {1762033/proyecto_INICIO, 1762033/proyecto_PROCESO, 1762033/proyecto_FIN, 1762033/proyecto_PROCESO, 1762033/proyecto_INICIO, 1762033/proyecto_PROCESO, 1762033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762078 | Proyecto de inversión | 3215160.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215160.15, modificado:3215160.15}} | MEJORAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GUADALUPE SEGUNDA ETAPA EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 97526 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 97526 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.94, meta_modificada:144.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE SE UBICA A 100 METROS AL ORIENTE , lon:-92.14887832, lat:14.67947252}} | 2020-02-07 | 2020-04-24 | 3215160.15 | 3215160.15 | 3215160.15 | 3215160.15 | 3215160.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3215160.15, importe_modificado:3215160.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.94}} | {1762078/proyecto_PROCESO, 1762078/proyecto_INICIO, 1762078/proyecto_PROCESO, 1762078/proyecto_FIN, 1762078/proyecto_INICIO, 1762078/proyecto_PROCESO, 1762078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762432 | Proyecto de inversión | 675000.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.49, modificado:675000.49}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO GARDENIAS EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 98539 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 98539 | S | 1671 | 1449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.73, meta_modificada:857.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CARRETERA FEDERAL 157 LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA QUIN, lon:-93.06925664, lat:16.16941809}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 675000.49 | 675000.49 | 675000.49 | 675000.49 | 675000.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/079-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:675000.49, importe_modificado:675000.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.73}} | {1762432/proyecto_INICIO, 1762432/proyecto_PROCESO, 1762432/proyecto_FIN, 1762432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762506 | Proyecto de inversión | 307344.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307344.55, modificado:307344.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS - 98756 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 98756 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA 06 DE SEPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, TERRACERIA SAN RAFAEL ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCLAIDAD 06 DE SEPTIEMB, lon:-92.61250354, lat:17.34988063}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 307344.55 | 307344.55 | 307344.55 | 307344.55 | 307344.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-102/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:307344.55, importe_modificado:307344.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1762506/proyecto_INICIO, 1762506/proyecto_FIN, 1762506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762555 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | REHABILITACIÓN DE 35 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL ROSARIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 98886 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 98886 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL ROSARIO, 29504 EL ROSARIO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE REFORMA POR LA COLONIA UNE TOMANDO LA CARRETERA SIN DESVIARSE T, lon:-93.20591133, lat:17.81857978}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-14/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1762555/proyecto_PROCESO, 1762555/proyecto_INICIO, 1762555/proyecto_PROCESO, 1762555/proyecto_INICIO, 1762555/proyecto_PROCESO, 1762555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762597 | Proyecto de inversión | 446741.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446741.64, modificado:446741.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DE BELÉN - 98996 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 98996 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - HIDALGO JOSHIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 RANCHERIA ESTRELLA DE BELEN, 00000 ESTRELLA DE BELÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA RANCHERÍ, lon:-92.33147125, lat:17.2444511}} | 2020-07-22 | 2020-09-04 | 446741.64 | 446741.64 | 446741.64 | 446741.64 | 446741.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-080/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:446741.64, importe_modificado:446741.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1762597/proyecto_INICIO, 1762597/proyecto_PROCESO, 1762597/proyecto_INICIO, 1762597/proyecto_PROCESO, 1762597/proyecto_INICIO, 1762597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762847 | Proyecto de inversión | 575977.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575977.21, modificado:575977.21}} | REHABILITACIÓN DE 199.40 METROS DE LA RED DE ALCANTARILLADO - 99569 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 99569 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.43, meta_modificada:199.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:226, direccion:CALLE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA COLONIA SAN CRISTOBALITO, 00000 SAN CRISTOBALITO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y TERRACERIA ACCERSO A SAN CRISTOBALITO, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA LAS ROSAST, lon:-92.37856587, lat:16.38289188}} | 2020-04-06 | 2020-05-20 | 575977.21 | 575977.21 | 575977.21 | 575977.21 | 575977.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-009/2020., contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:575977.21, importe_modificado:575977.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.43}} | {1762847/proyecto_PROCESO, 1762847/proyecto_INICIO, 1762847/proyecto_FIN, 1762847/proyecto_INICIO, 1762847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762852 | Proyecto de inversión | 407697.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407697.92, modificado:407697.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ DOS - 99581 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99581 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ DOS KILÓMETRO 36 + 200 RANCHERIA SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUINAS DE TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SAN CRUZ DOS S, lon:-91.67656654, lat:17.01037581}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 407697.92 | 407697.92 | 407697.92 | 407697.92 | 407697.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0270/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:407697.92, importe_modificado:407697.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1762852/proyecto_INICIO, 1762852/proyecto_PROCESO, 1762852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763021 | Proyecto de inversión | 1000000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.15, modificado:1000000.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD LA SIDRA - 100016 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 100016 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIO, lon:-92.90014514, lat:17.1434071}} | 2020-08-10 | 2020-09-23 | 1000000.15 | 1000000.15 | 1000000.15 | 1000000.15 | 1000000.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-018/2020, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000000.15, importe_modificado:1000000.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1763021/proyecto_INICIO, 1763021/proyecto_FIN, 1763021/proyecto_PROCESO, 1763021/proyecto_FIN, 1763021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763041 | Proyecto de inversión | 1000000.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.25, modificado:1000000.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA LIMONAR - 100070 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100070 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR KILÓMETRO 184 + 900 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL DIAMANTE Y CARRETERA INDEPENDENCIA, CARRETERA CUAUHTÉMOC PARA LLEGAR SAL, lon:-91.70602686, lat:17.12295323}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 1000000.25 | 1000000.25 | 1000000.25 | 1000000.25 | 1000000.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0319/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.25, importe_modificado:1000000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.55}} | {1763041/proyecto_INICIO, 1763041/proyecto_PROCESO, 1763041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763046 | Proyecto de inversión | 649119.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649119.7, modificado:649119.7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y 16 DE SEPTIEMBRE - 100086 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 100086 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.67, meta_modificada:181.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION AV. GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PROLONGACION AVENI, lon:-92.65963448, lat:15.31574741}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 649119.7 | 649119.7 | 649119.7 | 649119.7 | 649119.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-048/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:649119.7, importe_modificado:649119.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.67}} | {1763046/proyecto_INICIO, 1763046/proyecto_PROCESO, 1763046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763087 | Proyecto de inversión | 846620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:846620.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CALVARIO - 100184 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100184 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO CALVARIO, 29940 CALVARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SULUPHUITZ Y TERRACERIA MUCULJA, SE UBICA A 54.67 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.200456, lat:17.18103008}} | 2020-07-23 | 2020-10-21 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2020, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO, 1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763177 | Proyecto de inversión | 4999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.98, modificado:4999999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ANACONDA - 100477 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100477 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:895, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ANACONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 600 RANCHERIA ANACONDA, 29950 ANACONDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ROSITA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SUSPIRO OJO DE AGUA LA UBICACIÓN DE, lon:-91.75201551, lat:16.93624274}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 4999999.98 | 4999999.98 | 4999999.98 | 4999999.98 | 4999999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0321/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4999999.98, importe_modificado:4999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1763177/proyecto_INICIO, 1763177/proyecto_PROCESO, 1763177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763357 | Proyecto de inversión | 837741.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837741.62, modificado:837741.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD SHUTAL - 100947 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 100947 | S | 123 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CERRO BLANCO-SHUTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO SHUTAL, 29750 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EN CABEC, lon:-92.85425672, lat:17.2396888}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 837741.62 | 837741.62 | 837741.62 | 837741.62 | 837741.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-020/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:837741.62, importe_modificado:837741.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1763357/proyecto_INICIO, 1763357/proyecto_FIN, 1763357/proyecto_PROCESO, 1763357/proyecto_FIN, 1763357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763485 | Proyecto de inversión | 1807540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807540.0, modificado:1807540.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - 101250 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 101250 | S | 1275 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO LA ESPERANZA, 30160 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.86217193, lat:16.14967216}} | 2020-06-08 | 2020-07-22 | 1807540 | 1807540 | 1807540 | 1807540 | 1807540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/057/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1807540.0, importe_modificado:1807540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763485/proyecto_PROCESO, 1763485/proyecto_FIN, 1763485/proyecto_INICIO, 1763485/proyecto_FIN, 1763485/proyecto_PROCESO, 1763485/proyecto_FIN, 1763485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763749 | Proyecto de inversión | 2692911.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692911.65, modificado:2692911.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO CENTRO - 102004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102004 | S | 189 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON OCOSINGO BARRIO CENTRO BARRIO OCOSINGO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA OTE. NTE. Y CALLE AV. PRIMERA NTE. OTE., CALLE TERCERA OTE. NTE. LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE O, lon:-92.09071999, lat:16.90526653}} | 2020-06-01 | 2020-09-15 | 2692911.65 | 2692911.65 | 2692911.65 | 2692911.65 | 2692911.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2692911.65, importe_modificado:2692911.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1763749/proyecto_INICIO, 1763749/proyecto_PROCESO, 1763749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763839 | Proyecto de inversión | 212854.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212854.33, modificado:212854.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 102264 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 102264 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALLENDE KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA, lon:-92.01540313, lat:16.13343699}} | 2020-06-08 | 2020-06-30 | 212854.33 | 212854.33 | 212854.33 | 212854.33 | 212854.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/059/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:212854.33, importe_modificado:212854.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1763839/proyecto_PROCESO, 1763839/proyecto_INICIO, 1763839/proyecto_FIN, 1763839/proyecto_PROCESO, 1763839/proyecto_FIN, 1763839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763896 | Proyecto de inversión | 6263802.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6263802.14, modificado:6260433.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 102384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102384 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7463.0, meta_modificada:7463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO ABASOLO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.21653319, lat:16.81931643}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 6260433.88 | 6260433.88 | 6260433.88 | 6260433.88 | 6260433.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0373/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6263802.14, importe_modificado:6263802.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7463.0}} | {1763896/proyecto_PROCESO, 1763896/proyecto_INICIO, 1763896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764093 | Proyecto de inversión | 679218.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679218.04, modificado:679218.04}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARTHA - 102976 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 102976 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1865, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SANTA MARTHA KILÓMETRO 64 + 300 RANCHERIA SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA OCOSINGO-TANIPERLA, CARRE, lon:-91.62487124, lat:16.90354708}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 679218.04 | 679218.04 | 679218.04 | 679218.04 | 679218.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:679218.04, importe_modificado:679218.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764093/proyecto_PROCESO, 1764093/proyecto_INICIO, 1764093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764132 | Proyecto de inversión | 2141688.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141688.87, modificado:2141688.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REGION 1 - 103084 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 103084 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:RANCHERIA SANTO TOMAS, 00000 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA, CAMINO SANTO TOMAS SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DE EL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR, lon:-93.50053058, lat:16.54392599}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 2141688.87 | 2141688.87 | 2141688.87 | 2141688.87 | 2141688.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/003-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2141688.87, importe_modificado:2141688.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1764132/proyecto_INICIO, 1764132/proyecto_PROCESO, 1764132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764498 | Proyecto de inversión | 1004441.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004441.76, modificado:1004441.76}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ DEL BARRIO SANTA CRUZ 1ERA, SECCION EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 104065 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104065 | S | 357 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45048179, lat:17.24759264}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 1004441.76 | 1004441.76 | 1004441.76 | 1004441.76 | 1004441.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-096/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1004441.76, importe_modificado:1004441.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1764498/proyecto_INICIO, 1764498/proyecto_FIN, 1764498/proyecto_PROCESO, 1764498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764571 | Proyecto de inversión | 1126284 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126284.0, modificado:1126284.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL - 104230 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 104230 | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR LA COLONIA JOLJAMIL, lon:-92.32279587, lat:17.26082637}} | 2020-09-07 | 2020-11-06 | 1126284 | 1126284 | 1126284 | 1126284 | 1126284 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-099/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1126284.0, importe_modificado:1126284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1764571/proyecto_INICIO, 1764571/proyecto_PROCESO, 1764571/proyecto_INICIO, 1764571/proyecto_PROCESO, 1764571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764774 | Proyecto de inversión | 512381.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512381.96, modificado:512381.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN CHILON, LOCALIDAD XEXAL JOCOTAQUIL - 104751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - XEXAL JOCOTAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EXAL JOCOTAQUIN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL Y TERRACERIA SAN MIGUEL JO, lon:-92.28490931, lat:17.08544348}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:512381.96, importe_modificado:512381.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1764774/proyecto_INICIO, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764778 | Proyecto de inversión | 387904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387904.0, modificado:387904.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 104757 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104757 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:682.64, meta_modificada:682.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A , lon:-92.14313206, lat:16.93609366}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 387904 | 387904 | 387904 | 387904 | 387904 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87354, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:387904.0, importe_modificado:387904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:682.64}} | {1764778/proyecto_INICIO, 1764778/proyecto_PROCESO, 1764778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764822 | Proyecto de inversión | 605317.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605317.7, modificado:605317.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA RITA - 104889 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104889 | S | 299 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2973.6, meta_modificada:2973.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 300 + 500 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA EL JARDIN, CARRETERA SANTA RITA PARTIMOS DE LA CEBECERA M, lon:-91.45881644, lat:16.91872849}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 605317.7 | 605317.7 | 605317.7 | 605317.7 | 605317.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83672, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:605317.7, importe_modificado:605317.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2973.6}} | {1764822/proyecto_INICIO, 1764822/proyecto_FIN, 1764822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765061 | Proyecto de inversión | 2186025.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186025.29, modificado:2186025.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 105635 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 105635 | S | 277 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2196.0, meta_modificada:2196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CUAL ES EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ., lon:-92.31892112, lat:17.35933685}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2186025.29 | 2186025.29 | 2186025.29 | 2186025.29 | 2186025.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-091/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2186025.29, importe_modificado:2186025.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2196.0}} | {1765061/proyecto_PROCESO, 1765061/proyecto_INICIO, 1765061/proyecto_PROCESO, 1765061/proyecto_INICIO, 1765061/proyecto_PROCESO, 1765061/proyecto_INICIO, 1765061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765220 | Proyecto de inversión | 3063874.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063874.55, modificado:3063874.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD COSTA RICA ASENTAMIENTO COSTA RICA - 106140 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106140 | S | 1162 | 951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.85, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - COSTA RICA - SAN JUAN CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA-COSTA RICA-SAN JUAN CARR, lon:-92.12763748, lat:15.79632339}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0036/2020, contratista:BRENDA IVÓN PÉREZ CÁRDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3063874.55, importe_modificado:3063874.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1765220/proyecto_INICIO, 1765220/proyecto_PROCESO, 1765220/proyecto_FIN, 1765220/proyecto_PROCESO, 1765220/proyecto_FIN, 1765220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301765323 | Proyecto de inversión | 640323 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640323.0, modificado:640323.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD HORACIO ALBORES - 106445 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106445 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3132, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - HORACIO ALBORES KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO HORACIO ALBORES, 29950 HORACIO ALBORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ARANGO Y AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE, AVENIDA CUAUHTEMOC PARA LLEGAR AL, lon:-92.10948178, lat:16.90138221}} | 2020-05-01 | 2020-10-30 | 640323 | 640323 | 640323 | 640323 | 640323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0424/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:640323.0, importe_modificado:640323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1765323/proyecto_INICIO, 1765323/proyecto_PROCESO, 1765323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765355 | Proyecto de inversión | 1689933.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689933.57, modificado:1689933.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M. - 106520 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 106520 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS RÍOS, 29902 DOS RÍOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PREESCOLAR Y LA IGLESIA DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO E, lon:-92.31031155, lat:17.48599872}} | 2020-02-04 | 2020-04-03 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1689933.57, importe_modificado:1689933.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1765355/proyecto_INICIO, 1765355/proyecto_PROCESO, 1765355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765592 | Proyecto de inversión | 213651.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213651.58, modificado:213651.58}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 107160 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107160 | S | 4 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WOWOSLUMIL 1 Y BRECHA WOWOSLUMIL 2, BRECHA WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47498952, lat:17.31324875}} | 2020-06-18 | 2020-07-03 | 213651.58 | 213651.58 | 213651.58 | 213651.58 | 213651.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-019/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:213651.58, importe_modificado:213651.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1765592/proyecto_PROCESO, 1765592/proyecto_FIN, 1765592/proyecto_INICIO, 1765592/proyecto_FIN, 1765592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765795 | Proyecto de inversión | 1771620.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771620.39, modificado:1771620.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 107609 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107609 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 31 BATALLÓN DE INFANTERIA Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN, TERRACERIA S, lon:-92.02713461, lat:16.895234}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1771620.39 | 1771620.39 | 1771620.39 | 1771620.39 | 1771620.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0440/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1771620.39, importe_modificado:1771620.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1765795/proyecto_INICIO, 1765795/proyecto_PROCESO, 1765795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765823 | Proyecto de inversión | 679984.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679984.96, modificado:679984.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 107694 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107694 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.4, meta_modificada:590.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2763, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 300 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JUAN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-91.92223415, lat:16.82800616}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 679984.96 | 679984.96 | 679984.96 | 679984.96 | 679984.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0445/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:679984.96, importe_modificado:679984.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.4}} | {1765823/proyecto_INICIO, 1765823/proyecto_PROCESO, 1765823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765834 | Proyecto de inversión | 738444.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738444.62, modificado:738444.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 107753 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107753 | S | 357 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.36, meta_modificada:828.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXT, lon:-92.69010886, lat:15.27868871}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 738444.62 | 738444.62 | 738444.62 | 738444.62 | 738444.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:C. NAYVER MANZUR PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:738444.62, importe_modificado:738444.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.36}} | {1765834/proyecto_PROCESO, 1765834/proyecto_INICIO, 1765834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766067 | Proyecto de inversión | 366476.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366476.95, modificado:366476.95}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD NUEVO MÉXICO - 108377 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 108377 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA NUEVO MEXICO 1 Y BRECHA NUEVO MEXICO 2, BRECHA NUEVO MEXICO SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO, lon:-92.55182088, lat:17.34920324}} | 2020-06-12 | 2020-08-11 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-114/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:366476.95, importe_modificado:366476.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1766067/proyecto_INICIO, 1766067/proyecto_PROCESO, 1766067/proyecto_INICIO, 1766067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766134 | Proyecto de inversión | 1200602.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200602.74, modificado:1200602.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD NUEVO NARANJO - 108598 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 108598 | S | 846 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.5, meta_modificada:1075.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:158, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR EJIDO NUEVO NARANJO, 29614 NUEVO NARANJO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SAINES Y CALLE INSURGENTES, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATÁNRAUDALES MALPASO EN EL KM 20000 MARGEN IZQ, lon:-93.43152932, lat:17.15519842}} | 2020-07-23 | 2020-10-23 | 1200602.74 | 1200602.74 | 1200602.74 | 1200602.74 | 1200602.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0022/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1200602.74, importe_modificado:1200602.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.5}} | {1766134/proyecto_INICIO, 1766134/proyecto_PROCESO, 1766134/proyecto_FIN, 1766134/proyecto_INICIO, 1766134/proyecto_PROCESO, 1766134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301766270 | Proyecto de inversión | 30972 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30972.0, modificado:30972.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108976 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108976 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO YAXCHILAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR PONIENTE Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA INTERNACIONAL PARTIMOS DE CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE SEXTA SUR PONIENTE N, lon:-92.09769671, lat:16.90115319}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 30972 | 30972 | 30972 | 30972 | 30972 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86473, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:30972.0, importe_modificado:30972.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1766270/proyecto_INICIO, 1766270/proyecto_FIN, 1766270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766354 | Proyecto de inversión | 88960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88960.0, modificado:88960.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109201 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109201 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO A BANCO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS , lon:-92.14578259, lat:16.93028441}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 88960 | 88960 | 88960 | 88960 | 88960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88716, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:88960.0, importe_modificado:88960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1766354/proyecto_INICIO, 1766354/proyecto_FIN, 1766354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766407 | Proyecto de inversión | 38860 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38860.0, modificado:38860.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL EDÉN - 109355 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109355 | S | 21828 | 22050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1633, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILÓMETRO 3 + 800 BARRIO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE PARTIMOS DE LA CA, lon:-92.07337001, lat:16.91646327}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86484, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:38860.0, importe_modificado:38860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1766407/proyecto_INICIO, 1766407/proyecto_FIN, 1766407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766451 | Proyecto de inversión | 1000376.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000376.97, modificado:1000376.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EJIDO LA PRIMAVERA - 109476 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 109476 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.54, meta_modificada:416.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:95, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LA PRIMAVERA, 29960 LA PRIMAVERA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.77068619, lat:17.44245732}} | 2020-04-27 | 2020-07-15 | 1000376.97 | 1000376.97 | 1000376.97 | 1000376.97 | 1000376.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-124-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1000376.97, importe_modificado:1000376.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.54}} | {1766451/proyecto_FIN, 1766451/proyecto_INICIO, 1766451/proyecto_FIN, 1766451/proyecto_PROCESO, 1766451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766491 | Proyecto de inversión | 207613.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207613.82, modificado:207613.82}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 109590 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 109590 | S | 158 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO Y AVENIDA MORELOS, AVENIDA 6 DE MARZO SE ENCUENTRA UBICA A 7 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, lon:-92.41992894, lat:17.22491353}} | 2020-06-18 | 2020-07-03 | 207613.82 | 207613.82 | 207613.82 | 207613.82 | 207613.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-020/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:207613.82, importe_modificado:207613.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766491/proyecto_INICIO, 1766491/proyecto_FIN, 1766491/proyecto_PROCESO, 1766491/proyecto_FIN, 1766491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766638 | Proyecto de inversión | 536292.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536292.75, modificado:536292.75}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD ESPINALITO - 110014 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110014 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:43, direccion:INTERIOR SN EJIDO ESPINALITO, 30528 ESPINALITO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL EJIDO ESPINALITO EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-92.97918317, lat:16.25972073}} | 2020-08-20 | 2020-10-03 | 536292.75 | 536292.75 | 536292.75 | 536292.75 | 536292.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/10/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:536292.75, importe_modificado:536292.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1766638/proyecto_PROCESO, 1766638/proyecto_INICIO, 1766638/proyecto_PROCESO, 1766638/proyecto_INICIO, 1766638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766681 | Proyecto de inversión | 3221451.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221451.59, modificado:3221451.59}} | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 110109 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110109 | S | 3 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 1 Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA A 13 KM.DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41992028, lat:17.34893091}} | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 3221451.59 | 3221451.59 | 3221451.59 | 3221451.59 | 3221451.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-165/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3221451.59, importe_modificado:3221451.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1766681/proyecto_FIN, 1766681/proyecto_PROCESO, 1766681/proyecto_INICIO, 1766681/proyecto_PROCESO, 1766681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766693 | Proyecto de inversión | 118038.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118038.32, modificado:118038.32}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CUCUJÁ - 110141 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110141 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCUJA 1 Y CAMINO CUCUJA 2, CAMINO CUCUJA 3 SE ENCUENTRA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CUCUJA, lon:-92.39671193, lat:17.22341854}} | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-033/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118038.32, importe_modificado:118038.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1766693/proyecto_INICIO, 1766693/proyecto_FIN, 1766693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766811 | Proyecto de inversión | 6645486.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6645486.93, modificado:6645486.93}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD CHALAM ASENTAMIENTO CHALAM - 110487 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 110487 | S | 595 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PARAJE CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO CHALAM, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CHALAM., lon:-92.55065875, lat:16.888655}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 6645486.93 | 6645486.93 | 6645486.93 | 6645486.93 | 6645486.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-012-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:6645486.93, importe_modificado:6645486.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1125.0}} | {1766811/proyecto_INICIO, 1766811/proyecto_FIN, 1766811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766999 | Proyecto de inversión | 526401.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526401.77, modificado:526401.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA SELVA II - 110949 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 110949 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1369, direccion:EJIDO LA SELVA II, 00000 LA SELVA DOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LA SELVA II PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE, lon:-93.35265958, lat:16.00932471}} | 2020-08-27 | 2020-10-26 | 526401.77 | 526401.77 | 526401.77 | 526401.77 | 526401.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/104-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:526401.77, importe_modificado:526401.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1766999/proyecto_INICIO, 1766999/proyecto_PROCESO, 1766999/proyecto_FIN, 1766999/proyecto_PROCESO, 1766999/proyecto_FIN, 1766999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767143 | Proyecto de inversión | 3527899.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3527899.69, modificado:3527899.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC(SANTA MARIA LA PAZ) - 111319 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 111319 | S | 113 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2998.9, meta_modificada:2998.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:AVENIDA LA PAZ INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA PAZ, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDLAGO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE , lon:-92.44677468, lat:16.27601912}} | 2020-07-28 | 2020-10-25 | 3527899.69 | 3527899.69 | 3527899.69 | 3527899.69 | 3527899.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-055/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3264537.74, importe_modificado:3527899.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2998.9}} | {1767143/proyecto_INICIO, 1767143/proyecto_FIN, 1767143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301767258 | Proyecto de inversión | 327336 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327336.0, modificado:327336.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD ROBLADA GRANDE - 111670 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111670 | S | 853 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO ROBLADA GRANDE EJIDO EJIDO ROBLADA GRANDE, 30470 ROBLADA GRANDE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO AL PANTEON Y , SE PROCEDE A SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CENTRO POSTERIOR MENTE SE PROCEDE A, lon:-93.19235943, lat:16.4878928}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 327336 | 327336 | 327336 | 327336 | 327336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-101, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:327336.0, importe_modificado:327336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {1767258/proyecto_FIN, 1767258/proyecto_PROCESO, 1767258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767372 | Proyecto de inversión | 410856.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410856.79, modificado:410856.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD LA LAJA - 111981 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 111981 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LA LAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA , 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CA, lon:-92.85111415, lat:17.19050434}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 410856.79 | 410856.79 | 410856.79 | 410856.79 | 410856.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-022/2020, contratista:MARIS FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:410856.79, importe_modificado:410856.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1767372/proyecto_INICIO, 1767372/proyecto_FIN, 1767372/proyecto_PROCESO, 1767372/proyecto_FIN, 1767372/proyecto_PROCESO, 1767372/proyecto_INICIO, 1767372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767778 | Proyecto de inversión | 269100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269100.0, modificado:269100.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA - 112946 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112946 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1291, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.48259486, lat:17.18388891}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 269100 | 269100 | 269100 | 269100 | 269100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92376, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:269100.0, importe_modificado:269100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1767778/proyecto_PROCESO, 1767778/proyecto_FIN, 1767778/proyecto_INICIO, 1767778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767796 | Proyecto de inversión | 118560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118560.0, modificado:118560.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO ARROYO ENCANTO II - 112978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112978 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1376, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO ARROYO ENCANTO II, 29960 ARROYO ENCANTO II, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.46345008, lat:17.23214734}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 118560 | 118560 | 118560 | 118560 | 118560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92382, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:118560.0, importe_modificado:118560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1767796/proyecto_INICIO, 1767796/proyecto_PROCESO, 1767796/proyecto_FIN, 1767796/proyecto_INICIO, 1767796/proyecto_FIN, 1767796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768138 | Proyecto de inversión | 1458529.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458529.38, modificado:1458529.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 2F - 3H PRIMERA ETAPA - 113813 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 113813 | S | 63 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA NUEVO LINDA VISTA-SAN SEBASTIAN - LOMA DE CABALLO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 390 COLONIA LOMA DE CABALLO 1RA SECCION, 29570 LOMA DE CABALLO 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.07179402, lat:17.38073089}} | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 1458529.38 | 1458529.38 | 1458529.38 | 1458529.38 | 1458529.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0008/2020, contratista:GRUPO IMOBILIARIO AHUSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1458529.38, importe_modificado:1458529.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1768138/proyecto_INICIO, 1768138/proyecto_PROCESO, 1768138/proyecto_FIN, 1768138/proyecto_PROCESO, 1768138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768139 | Proyecto de inversión | 1602436.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602436.7, modificado:1599595.9}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL LIMÓN DOS - 113815 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 113815 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:287, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO EL LIMÓN DOS, 30210 SAN ANTONIO EL LIMÓN DOS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 106 TOMANDO EL, lon:-92.44951608, lat:16.22010912}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1599595.9 | 1599595.9 | 1599595.9 | 1599595.9 | 1599595.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-077/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1599595.9, importe_modificado:1599595.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1768139/proyecto_FIN, 1768139/proyecto_INICIO, 1768139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301768150 | Proyecto de inversión | 451563.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451563.58, modificado:451563.58}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA FORTUNA - 113854 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 113854 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1068, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 30574 LA FORTUNA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS Y CAMINO EJIDO LOPEZ PORTILLO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA A 13 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA CO, lon:-92.94982098, lat:15.52483613}} | 2020-09-05 | 2020-11-04 | 451563.58 | 451563.58 | 451563.58 | 451563.58 | 451563.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:451563.58, importe_modificado:451563.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {1768150/proyecto_INICIO, 1768150/proyecto_PROCESO, 1768150/proyecto_FIN, 1768150/proyecto_INICIO, 1768150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768178 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LAS PALMAS COL PAKAL NA CABECERA MUNICIPAL - 113919 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113919 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LOS PINOS SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN LAS PALMAS PARTIENDO DE LA, lon:-91.98371785, lat:17.53991897}} | 2020-06-03 | 2020-07-30 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93599, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1768178/proyecto_INICIO, 1768178/proyecto_PROCESO, 1768178/proyecto_FIN, 1768178/proyecto_PROCESO, 1768178/proyecto_FIN, 1768178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768232 | Proyecto de inversión | 2133155.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133155.93, modificado:2133155.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBACH PLANTEL 235 GASPAR DÍAZ REYES, CCT: 07ECB0114M EN EL BARRIO DE LA ZONA URBANA CABECERA MUNICIPAL - 114070 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 114070 | S | 306 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE RÓMULO RODRIGUEZ INTERIOR SN BARRIO ZONA URBANA, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERESA AGUILAR Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL V, lon:-92.55051546, lat:16.34428894}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 2133155.93 | 2133155.93 | 2133155.93 | 2133155.93 | 2133155.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-073/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2133155.93, importe_modificado:2133155.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768232/proyecto_FIN, 1768232/proyecto_PROCESO, 1768232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301768315 | Proyecto de inversión | 999999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.81, modificado:999999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 114291 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114291 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS TULIPANES BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE TULIPANES, CALLE GARDENIAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS A LA GLORIETA DE LA SIBALTECA QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.1029776, lat:16.91101044}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 999999.81 | 999999.81 | 999999.81 | 999999.81 | 999999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0427/2020, contratista:MIGUEL MIRANDA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999999.81, importe_modificado:999999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1768315/proyecto_INICIO, 1768315/proyecto_PROCESO, 1768315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768369 | Proyecto de inversión | 379320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379320.0, modificado:379320.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOMCHÉN MUJERES - 114488 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 114488 | S | 436 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:63, direccion:PARAJE BOMCHEN, 29355 BOMCHEN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE BOMCHÉN, lon:-92.74624999, lat:16.71034303}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 379320 | 379320 | 379320 | 379320 | 379320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-84VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:379320.0, importe_modificado:379320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1768369/proyecto_INICIO, 1768369/proyecto_PROCESO, 1768369/proyecto_INICIO, 1768369/proyecto_FIN, 1768369/proyecto_PROCESO, 1768369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768541 | Proyecto de inversión | 616027.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO CRUZILJÁ (CABECERA MUNICIPAL) - 115119 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115119 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A POBLADO YOCHIB BARRIO CRUZILJA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADA RUMBO AL CAMINO A LA LOCALIDAD DE YOCHIB A 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECE A CABECERA MUNICIP, lon:-92.35210887, lat:16.79532883}} | 2020-07-07 | 2020-08-06 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-123/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1768541/proyecto_INICIO, 1768541/proyecto_FIN, 1768541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769436 | Proyecto de inversión | 1250830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250830.52, modificado:1250830.52}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO RURAL E.C. (TONALA- PIJIJIAPAN) EJIDO ALTAMIRA - 117582 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 117582 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:452, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALTAMIRA, 30506 ALTAMIRA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLES PRINCIPALES Y AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO ALTAMIRA, lon:-93.62638518, lat:15.96950914}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1250830.52 | 1250830.52 | 1250830.52 | 1250830.52 | 1250830.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/038/2020, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250830.52, importe_modificado:1250830.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {1769436/proyecto_PROCESO, 1769436/proyecto_INICIO, 1769436/proyecto_PROCESO, 1769436/proyecto_INICIO, 1769436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769506 | Proyecto de inversión | 467671.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467671.18, modificado:467671.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO SAN JUAN 2DA SECCION ANTES LA ENSENADA CHUTALIJA - 117783 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 117783 | S | 4350 | 4325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 46 + 90 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJA (SAN JUAN 2DA SECCION, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.20 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.99758477, lat:17.23970989}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 467671.18 | 467671.18 | 467671.18 | 467671.18 | 467671.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92187, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:467671.18, importe_modificado:467671.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1769506/proyecto_INICIO, 1769506/proyecto_FIN, 1769506/proyecto_PROCESO, 1769506/proyecto_FIN, 1769506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769510 | Proyecto de inversión | 1043002.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043002.1, modificado:1043002.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 117789 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117789 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2920.0, meta_modificada:2920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA HIDALGO, SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01636613, lat:17.72831755}} | 2020-04-17 | 2020-05-29 | 1043002.1 | 1043002.1 | 1043002.1 | 1043002.1 | 1043002.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-010-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1043002.1, importe_modificado:791101.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2920.0}} | {1769510/proyecto_INICIO, 1769510/proyecto_FIN, 1769510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769585 | Proyecto de inversión | 1968702.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968702.46, modificado:1968702.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD SANTA SOFÍA - 118057 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 118057 | S | 197 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA SOFÍA, 30683 SANTA SOFÍA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA ZONA ALTA DE TUZANTAN CARRETERA TUZANTAN PUEBLOGUADALUPE V, lon:-92.38789927, lat:15.17831903}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1968702.46 | 1968702.46 | 1968702.46 | 1968702.46 | 1968702.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1968702.46, importe_modificado:1968702.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}} | {1769585/proyecto_INICIO, 1769585/proyecto_PROCESO, 1769585/proyecto_FIN, 1769585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769651 | Proyecto de inversión | 61050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61050.0, modificado:61050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO ARGENTINA GPO 2) - 118249 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118249 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:PUEBLO ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LO, lon:-92.90769542, lat:17.0017691}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-020/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61050.0, importe_modificado:61050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769651/proyecto_INICIO, 1769651/proyecto_FIN, 1769651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769727 | Proyecto de inversión | 993316.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993316.97, modificado:993316.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA SIRIA 1RA. SECCIÓN - 118508 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118508 | S | 124 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CALLE SIRIA EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIRIA Y , SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA ADE EMILIANO ZAPATA TAB. A 6 KM DE LA CARRETERA., lon:-91.97725951, lat:17.66429909}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-017-2020, contratista:alberto gonzales martinez, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:993316.97, importe_modificado:695321.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.0}} | {1769727/proyecto_INICIO, 1769727/proyecto_PROCESO, 1769727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770055 | Proyecto de inversión | 43723.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43723.9, modificado:43723.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO ( LA YERBABUENA) - 119549 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119549 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.89701637, lat:16.93850756}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 43723.9 | 43723.9 | 43723.9 | 43723.9 | 43723.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-032/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:43723.9, importe_modificado:43723.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770055/proyecto_INICIO, 1770055/proyecto_FIN, 1770055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770539 | Proyecto de inversión | 2340905.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340905.87, modificado:2340905.87}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO SAN CRISTOBALITO (CABECERA MUNICIPAL) - 120854 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 120854 | S | 564 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO BARRIO SAN CRISTOBALITO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA DE KM 191.25 DE LA , lon:-92.34228495, lat:16.78250446}} | 2020-08-04 | 2020-09-02 | 2340905.87 | 2340905.87 | 2340905.87 | 2340905.87 | 2340905.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-131/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2340905.87, importe_modificado:2340905.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}} | {1770539/proyecto_INICIO, 1770539/proyecto_FIN, 1770539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770711 | Proyecto de inversión | 1314192.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314192.77, modificado:1314192.77}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO EL PERIFÉRICO (CABECERA MUNICIPAL) - 121314 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121314 | S | 317 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO EL PERIFÉRICO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEGUNDA , lon:-92.3457228, lat:16.78570314}} | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 1314192.77 | 1314192.77 | 1314192.77 | 1314192.77 | 1314192.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-136/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1314192.77, importe_modificado:1314192.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1770711/proyecto_PROCESO, 1770711/proyecto_INICIO, 1770711/proyecto_FIN, 1770711/proyecto_PROCESO, 1770711/proyecto_FIN, 1770711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770785 | Proyecto de inversión | 494160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494160.0, modificado:494160.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGELITO ALTO HOMBRES - 121472 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121472 | S | 284 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:PARAJE JOIGELITO ALTO, 29360 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOIGELITO ALTO, lon:-92.83191108, lat:16.73266676}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 494160 | 494160 | 494160 | 494160 | 494160 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-36VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:494160.0, importe_modificado:494160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1770785/proyecto_INICIO, 1770785/proyecto_PROCESO, 1770785/proyecto_INICIO, 1770785/proyecto_FIN, 1770785/proyecto_PROCESO, 1770785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770841 | Proyecto de inversión | 146160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146160.0, modificado:146160.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL AJTETIC BAJO 1 MUJERES - 121584 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121584 | S | 168 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:69, direccion:PARAJE AJTETIC BAJO 1, 00000 AJTETIC BAJO I, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO 1, lon:-92.82405379, lat:16.69881808}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 146160 | 146160 | 146160 | 146160 | 146160 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-103VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:146160.0, importe_modificado:146160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1770841/proyecto_INICIO, 1770841/proyecto_PROCESO, 1770841/proyecto_INICIO, 1770841/proyecto_FIN, 1770841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771212 | Proyecto de inversión | 179949.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 122478 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 122478 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44958628, lat:14.86326765}} | 2020-03-15 | 2020-03-30 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/005/2020, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1771212/proyecto_PROCESO, 1771212/proyecto_FIN, 1771212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771220 | Proyecto de inversión | 1073157.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073157.84, modificado:1073157.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 122504 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 122504 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3186.0, meta_modificada:3186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA A VILLAHERMOSA A 8 9 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09969118, lat:17.70105894}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 1073157.84 | 1073157.84 | 1073157.84 | 1073157.84 | 1073157.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0019-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1073157.84, importe_modificado:536578.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3186.0}} | {1771220/proyecto_INICIO, 1771220/proyecto_PROCESO, 1771220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771257 | Proyecto de inversión | 595080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595080.0, modificado:595080.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHIQUINIVALVO MUJERES - 122622 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122622 | S | 684 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:PARAJE CHIQUINIVALVO, 29369 CHIQUINIVALVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHIQUINIVALVÓ, lon:-92.85093392, lat:16.70790384}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-108VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:595080.0, importe_modificado:595080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}} | {1771257/proyecto_INICIO, 1771257/proyecto_FIN, 1771257/proyecto_PROCESO, 1771257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771362 | Proyecto de inversión | 647280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647280.0, modificado:647280.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC 2 HOMBRES - 122924 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122924 | S | 372 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC 2, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC 2, lon:-92.83947095, lat:16.69274732}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-51VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:647280.0, importe_modificado:647280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1771362/proyecto_INICIO, 1771362/proyecto_PROCESO, 1771362/proyecto_INICIO, 1771362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771409 | Proyecto de inversión | 424374.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424374.75, modificado:424374.75}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE (SEGUNDA ETAPA) - 123032 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123032 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 16 DE SEPTIEMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE , lon:-92.29104075, lat:16.71969243}} | 2020-08-14 | 2020-09-11 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-148/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:424374.75, importe_modificado:424374.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1771409/proyecto_INICIO, 1771409/proyecto_FIN, 1771409/proyecto_PROCESO, 1771409/proyecto_FIN, 1771409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771427 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZAJALOCOCH - 123090 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123090 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD EL TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 PARAJE TZAJALOCOCH, 29450 TZAJALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.36089582, lat:16.85026627}} | 2020-08-14 | 2020-09-11 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-149/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771427/proyecto_INICIO, 1771427/proyecto_PROCESO, 1771427/proyecto_FIN, 1771427/proyecto_PROCESO, 1771427/proyecto_FIN, 1771427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771815 | Proyecto de inversión | 396995.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396995.73, modificado:396995.73}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO CH´IXTEALJA (IJK'ALAJAW) (SEGUNDA ETAPA) - 124159 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124159 | S | 96 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 185.30 - A LA LOCALIDAD IJK´ALAJAW MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 BARRIO IJK´ALAJAW, 29450 IJKALAJAW, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-92.31154352, lat:16.79589536}} | 2020-08-18 | 2020-09-15 | 396995.73 | 396995.73 | 396995.73 | 396995.73 | 396995.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-154/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:396995.73, importe_modificado:396995.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1771815/proyecto_INICIO, 1771815/proyecto_PROCESO, 1771815/proyecto_FIN, 1771815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771946 | Proyecto de inversión | 319317.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319317.75, modificado:319317.75}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA 850 LISANDRO LÓPEZ GÓMEZ, CLAVE 07ETV0872Z, EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL CARRIZAL - 124515 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 124515 | S | 492 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CERRADA EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CERRADA EL CARRIZAL Y CAMINO CARRIZAL-BERLIN, A 3.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS SE UBICA UN CRUCERO EN D, lon:-93.07736415, lat:17.16170921}} | 2020-08-03 | 2020-08-30 | 319317.75 | 319317.75 | 319317.75 | 319317.75 | 319317.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017A/2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:319317.75, importe_modificado:319317.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} | {1771946/proyecto_PROCESO, 1771946/proyecto_FIN, 1771946/proyecto_INICIO, 1771946/proyecto_FIN, 1771946/proyecto_PROCESO, 1771946/proyecto_INICIO, 1771946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772082 | Proyecto de inversión | 710864.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710864.24, modificado:710864.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL SACRIFICIO - 124902 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 124902 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 00000 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN UNO DE LOS ACCESOS QUE TIENE EL EJIDO, lon:-93.70075679, lat:17.10509453}} | 2020-07-02 | 2020-08-15 | 710864.24 | 710864.24 | 710864.24 | 710864.24 | 710864.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:710864.24, importe_modificado:710864.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1772082/proyecto_INICIO, 1772082/proyecto_PROCESO, 1772082/proyecto_FIN, 1772082/proyecto_PROCESO, 1772082/proyecto_FIN, 1772082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301772625 | Proyecto de inversión | 4278049.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278049.1, modificado:4278049.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CHIMALAPA ASENTAMIENTO CHIMALAPA - 126334 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 126334 | S | 206 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15067.0, meta_modificada:15067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO., lon:-92.24088379, lat:15.39819346}} | 2020-04-16 | 2020-05-15 | 4278049.1 | 4278049.1 | 4278049.1 | 4278049.1 | 4278049.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4278049.1, importe_modificado:4278049.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15067.0}} | {1772625/proyecto_INICIO, 1772625/proyecto_PROCESO, 1772625/proyecto_INICIO, 1772625/proyecto_FIN, 1772625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772704 | Proyecto de inversión | 1739352.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739352.76, modificado:1739352.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD JERICÓ ASENTAMIENTO JERICÓ - 126581 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 126581 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6169.5, meta_modificada:6169.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:50, direccion:BARRIO JERICÓ, 30974 JERICÓ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL BARRIO., lon:-92.22127182, lat:15.39994672}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1739352.76 | 1739352.76 | 1739352.76 | 1739352.76 | 1739352.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1739352.76, importe_modificado:1739352.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6169.5}} | {1772704/proyecto_INICIO, 1772704/proyecto_FIN, 1772704/proyecto_PROCESO, 1772704/proyecto_FIN, 1772704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773465 | Proyecto de inversión | 889551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889551.0, modificado:889551.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEXTA CALLE PONIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA SUR EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL - 128658 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128658 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, AVENIDA SIN NOMBRE UBICADA EN LA SALIDA DEL PARRAL A VILLA FLORES BARRIO DE, lon:-93.01183952, lat:16.36672514}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 889551 | 889551 | 889551 | 889551 | 889551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/19/2020, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:889551.0, importe_modificado:889551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.0}} | {1773465/proyecto_INICIO, 1773465/proyecto_FIN, 1773465/proyecto_PROCESO, 1773465/proyecto_FIN, 1773465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773664 | Proyecto de inversión | 4544880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544880.0, modificado:4544880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC MUJERES - 129264 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 129264 | S | 5224 | 3918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1306.0, meta_modificada:1306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, lon:-92.78225505, lat:16.73685782}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 4544880 | 4544880 | 4544880 | 4544880 | 4544880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-90VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4544880.0, importe_modificado:4544880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1306.0}} | {1773664/proyecto_INICIO, 1773664/proyecto_PROCESO, 1773664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773772 | Proyecto de inversión | 2614427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614427.2, modificado:2614427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA ASENTAMIENTO SALVADOR URBINA - 129565 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | 129565 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.81701502, lat:15.78112212}} | 2020-02-05 | 2020-04-19 | 2614427.2 | 2614427.2 | 2614427.2 | 2614427.2 | 2614427.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/002/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2614427.2, importe_modificado:2614427.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1773772/proyecto_FIN, 1773772/proyecto_PROCESO, 1773772/proyecto_INICIO, 1773772/proyecto_PROCESO, 1773772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773789 | Proyecto de inversión | 1377585.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377585.69, modificado:1377585.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR INNOMINADO ENTRE AV. ZARAGOZA Y AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE ITURBIDE ENTRE AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ AV. ALLENDE. - 129611 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 129611 | S | 162 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.65, meta_modificada:415.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA ALLENDE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE ITURBIDE ENTRE AV JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y ZARAGOZA Y ANDADOR INNOMINADA E, lon:-93.75093923, lat:16.08376728}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1377585.69 | 1377585.69 | 1377585.69 | 1377585.69 | 1377585.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/049/2020, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1377585.69, importe_modificado:1377585.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.65}} | {1773789/proyecto_INICIO, 1773789/proyecto_PROCESO, 1773789/proyecto_FIN, 1773789/proyecto_PROCESO, 1773789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773832 | Proyecto de inversión | 1287586.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287586.6, modificado:1287586.6}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL PORVENIR LOCALIDAD PEÑA BLANCA ASENTAMIENTO PEÑA BLANCA - 129757 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 129757 | S | 89 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO BARRIO EL CORO-ZAPOTILLO-PEÑA BLANCA. - PEÑA BLANCA. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO PEÑA BLANCA, 30975 PEÑA BLANCA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN EL CR, lon:-92.27311592, lat:15.42566038}} | 2020-07-16 | 2020-08-24 | 1287586.6 | 1287586.6 | 1287586.6 | 1287586.6 | 1287586.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1287586.6, importe_modificado:1287586.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1773832/proyecto_PROCESO, 1773832/proyecto_FIN, 1773832/proyecto_PROCESO, 1773832/proyecto_INICIO, 1773832/proyecto_PROCESO, 1773832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774190 | Proyecto de inversión | 2932695.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932695.52, modificado:2932695.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 130804 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130804 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM , lon:-93.1152764, lat:16.71151017}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 2932695.52 | 2932695.52 | 2932695.52 | 2932695.52 | 2932695.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-072-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2932695.52, importe_modificado:2932695.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2029.0}} | {1774190/proyecto_INICIO, 1774190/proyecto_FIN, 1774190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774199 | Proyecto de inversión | 921587.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921587.52, modificado:921587.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 130826 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130826 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALA, lon:-93.15399497, lat:16.7425808}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 921587.52 | 921587.52 | 921587.52 | 921587.52 | 921587.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5529525.15, importe_modificado:5529525.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1774199/proyecto_INICIO, 1774199/proyecto_PROCESO, 1774199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774213 | Proyecto de inversión | 4470992.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4470992.7, modificado:4470992.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LUMIJÁ - 130862 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130862 | S | 186 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LUMIJA 1 Y CALLEJON LUMIJA 2, CALLEJON LUMIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LUMIJA, lon:-92.37727832, lat:17.2117386}} | 2020-07-23 | 2020-10-21 | 4470992.7 | 4470992.7 | 4470992.7 | 4470992.7 | 4470992.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-160/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4470992.7, importe_modificado:4470992.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774213/proyecto_INICIO, 1774213/proyecto_FIN, 1774213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774217 | Proyecto de inversión | 389032.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389032.07, modificado:389032.07}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130869 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130869 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL N, lon:-93.18228905, lat:16.7478022}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 389032.07 | 389032.07 | 389032.07 | 389032.07 | 389032.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-001-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1167096.2, importe_modificado:1167096.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {1774217/proyecto_INICIO, 1774217/proyecto_FIN, 1774217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774266 | Proyecto de inversión | 1255090.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255090.72, modificado:1255090.72}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO JOLJA) - 130962 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130962 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48190243, lat:17.31162767}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 1255090.72 | 1255090.72 | 1255090.72 | 1255090.72 | 1255090.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-131/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1255090.72, importe_modificado:1255090.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1774266/proyecto_INICIO, 1774266/proyecto_FIN, 1774266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774272 | Proyecto de inversión | 1725749.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725749.61, modificado:1725749.61}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO JOLJA) - 130980 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 130980 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48207409, lat:17.31146379}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1725749.61 | 1725749.61 | 1725749.61 | 1725749.61 | 1725749.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-133/2020, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1725749.61, importe_modificado:1725749.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1774272/proyecto_INICIO, 1774272/proyecto_FIN, 1774272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774321 | Proyecto de inversión | 182654.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182654.41, modificado:182654.41}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 131056 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 131056 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:173, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA 1 Y BRECHA EMILIANO ZAPATA 2, BRECHA EMILIANO ZAPATA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-92.52374135, lat:17.31783743}} | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-025/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:182654.41, importe_modificado:182654.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1774321/proyecto_PROCESO, 1774321/proyecto_FIN, 1774321/proyecto_PROCESO, 1774321/proyecto_INICIO, 1774321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774339 | Proyecto de inversión | 302006 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302006.0, modificado:302006.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 131081 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131081 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.38, meta_modificada:111.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE CIPRES SUR UBICADOS EN EL CRIT TELETON PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE Y CONTINUAR POR CALLE OLMO, lon:-93.07022095, lat:16.76022008}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 302006 | 302006 | 302006 | 302006 | 302006 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-027-2020, contratista:C. HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:302006.0, importe_modificado:302006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.38}} | {1774339/proyecto_INICIO, 1774339/proyecto_FIN, 1774339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774548 | Proyecto de inversión | 1901483.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901483.09, modificado:1901483.09}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN, EN PANTEPEC LOCALIDAD LAGUNA CHICA, TRAMO SAN ISIDRO LAS BANDERAS A LAGUNA CHICA KM 0+000 AL 3+400 - 131416 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 131416 | S | 80 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BANDERAS 0+000 - LOCALIDAD LAGUNA CHICA 3+400 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO LAGUNA CHICA, 29660 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIO EN CRUCERO SAN ISIDRO LAS BAN, lon:-93.06296198, lat:17.2527934}} | 2020-07-22 | 2020-09-30 | 1901483.09 | 1901483.09 | 1901483.09 | 1901483.09 | 1901483.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1901483.09, importe_modificado:1901483.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3400.0}} | {1774548/proyecto_PROCESO, 1774548/proyecto_INICIO, 1774548/proyecto_FIN, 1774548/proyecto_PROCESO, 1774548/proyecto_FIN, 1774548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774596 | Proyecto de inversión | 1264355.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264355.28, modificado:1264355.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SALIDA DE MOYOS - 131488 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 131488 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2572.0, meta_modificada:2572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD OS NARANJOS ENTR, lon:-92.64498013, lat:17.35878005}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1264355.28 | 1264355.28 | 1264355.28 | 1264355.28 | 1264355.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-119/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1264355.28, importe_modificado:1264355.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2572.0}} | {1774596/proyecto_PROCESO, 1774596/proyecto_INICIO, 1774596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775314 | Proyecto de inversión | 913723.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913723.04, modificado:913723.04}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA RANCHERIA SAN ISIDRO - 133227 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 133227 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:227, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 30520 SAN ISIDRO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA LA CALLE QUE ESTA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL EJIDAL A 150 METROS DE LA ANTIGUA BODEGA FERTIMEX EN E, lon:-93.26388604, lat:16.19629658}} | 2020-09-17 | 2020-12-15 | 913723.04 | 913723.04 | 913723.04 | 913723.04 | 913723.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/126-2020, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:913723.04, importe_modificado:913723.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {1775314/proyecto_INICIO, 1775314/proyecto_PROCESO, 1775314/proyecto_FIN, 1775314/proyecto_INICIO, 1775314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775476 | Proyecto de inversión | 5481549.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5481549.76, modificado:5481549.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN - 133513 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 133513 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE NUEVO LEÓN ENTRE C, lon:-90.66033165, lat:16.5202708}} | 2020-07-06 | 2020-09-18 | 5481549.76 | 5481549.76 | 5481549.76 | 5481549.76 | 5481549.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-021/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:5481549.76, importe_modificado:5481549.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775476/proyecto_PROCESO, 1775476/proyecto_INICIO, 1775476/proyecto_FIN, 1775476/proyecto_INICIO, 1775476/proyecto_FIN, 1775476/proyecto_PROCESO, 1775476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776793 | Proyecto de inversión | 2578926.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578926.38, modificado:2578926.38}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO - 135049 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135049 | S | 6621 | 5645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 7 DE JULIO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE 24 DE NOVIEMBRE LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO PROFUNDO S, lon:-92.24251947, lat:15.37215626}} | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 2578926.38 | 2578926.38 | 2578926.38 | 2578926.38 | 2578926.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-076/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2578926.38, importe_modificado:2578926.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.0}} | {1776793/proyecto_INICIO, 1776793/proyecto_FIN, 1776793/proyecto_PROCESO, 1776793/proyecto_FIN, 1776793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777905 | Proyecto de inversión | 1614237.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614237.45, modificado:1614237.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD CHACALJOCOM ASENTAMIENTO CHACALJOCOM - 136417 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136417 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.4, meta_modificada:683.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA CHACALJOCOM, 30105 CHACALJOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD , lon:-92.18361989, lat:16.29912743}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 1614237.45 | 1614237.45 | 1614237.45 | 1614237.45 | 1614237.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/034/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1614237.45, importe_modificado:1614237.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.4}} | {1777905/proyecto_INICIO, 1777905/proyecto_PROCESO, 1777905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301779346 | Proyecto de inversión | 612546.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612546.51, modificado:612546.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 138035 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 138035 | S | 369 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.6, meta_modificada:732.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A TALISMAN Y CAMINO LA UNION DE LOS GUILLENES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 1A SECC, lon:-92.15897233, lat:14.92875062}} | 2020-08-20 | 2020-11-20 | 612546.51 | 612546.51 | 612546.51 | 612546.51 | 612546.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/032/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:612546.51, importe_modificado:612546.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.6}} | {1779346/proyecto_PROCESO, 1779346/proyecto_INICIO, 1779346/proyecto_PROCESO, 1779346/proyecto_FIN, 1779346/proyecto_INICIO, 1779346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779693 | Proyecto de inversión | 220227.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220227.39, modificado:220227.39}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 138474 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138474 | S | 326 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALA BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALA Y CALLE LIBRAMIENTO, CARRETERA TRAMO CHILON - TZAJALA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, E, lon:-92.26591962, lat:17.10769367}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 220227.39 | 220227.39 | 220227.39 | 220227.39 | 220227.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87280, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:220227.39, importe_modificado:220227.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1779693/proyecto_FIN, 1779693/proyecto_INICIO, 1779693/proyecto_PROCESO, 1779693/proyecto_FIN, 1779693/proyecto_PROCESO, 1779693/proyecto_INICIO, 1779693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779920 | Proyecto de inversión | 258345.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258345.93, modificado:258345.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 138786 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 138786 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.95, meta_modificada:383.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - EJIDO COSTA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO COSTA RICA, 30596 COSTA RICA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO COSTA RICA Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE A, lon:-92.69115966, lat:15.4622817}} | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 258345.93 | 258345.93 | 258345.93 | 258345.93 | 258345.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-032/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:258345.93, importe_modificado:258345.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.95}} | {1779920/proyecto_INICIO, 1779920/proyecto_FIN, 1779920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780580 | Proyecto de inversión | 427943 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427943.0, modificado:427943.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAN JOSÉ LA CUCHILLA - 139580 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139580 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1935, direccion:CALLE RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA RANCHERIA RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA, 30470 SAN JOSÉ LA CUCHILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SALIENDO DE VILLAFLORES TOMANDO EL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA VILLAFLORESC, lon:-93.22252198, lat:16.35790077}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 427943 | 427943 | 427943 | 427943 | 427943 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-118, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:427943.0, importe_modificado:427943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1780580/proyecto_PROCESO, 1780580/proyecto_FIN, 1780580/proyecto_INICIO, 1780580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301781475 | Proyecto de inversión | 1197997.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197997.2, modificado:1197997.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRONTERA HIDALGO LOCALIDAD FRONTERA HIDALGO ASENTAMIENTO FRONTERA HIDALGO - 140369 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140369 | S | 2003 | 1516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 NORTE Y AVENIDA 2 NORTE, LA OBRA INICIA EN LA CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR A LA 5TA CALLE PONIENTE TERMINANDO EN LA , lon:-92.17680623, lat:14.77883458}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 1197997.2 | 1197997.2 | 1197997.2 | 1197997.2 | 1197997.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/001/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1197997.2, importe_modificado:1197997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1781475/proyecto_PROCESO, 1781475/proyecto_INICIO, 1781475/proyecto_PROCESO, 1781475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301781506 | Proyecto de inversión | 4450398.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450398.51, modificado:4450398.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA 5 PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y 4 NORTE EN FRONTERA HIDALGO - 140395 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140395 | S | 6985 | 5892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 4 NORTE, CALLE 3 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5 CALLE PONIENTE ENTRE LA CARRETERA INTERNACI, lon:-92.18015363, lat:14.78110106}} | 2020-07-15 | 2020-09-26 | 4450398.51 | 4450398.51 | 4450398.51 | 4450398.51 | 4450398.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:4450398.51, importe_modificado:4450398.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.0}} | {1781506/proyecto_INICIO, 1781506/proyecto_PROCESO, 1781506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301791785 | Proyecto de inversión | 583100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583100.0, modificado:583043.84}} | Palacio de Gobierno (Construcción de cafetería) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B025 | S | 486 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.09, meta_modificada:155.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 583043.84 | 583043.84 | 583043.84 | 583043.84 | 583043.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-232 E, contratista:Grupo VEZ-PAK, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:568400.0, importe_modificado:568400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.09}} | {1791785/proyecto_INICIO, 1791785/proyecto_PROCESO, 1791785/proyecto_FIN, 1791785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301791911 | Proyecto de inversión | 1017241.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017241.38, modificado:1017241.38}} | 2041114.-CONSERVACIÓN DEL PUENTE "DAVID NAZAR POZO", DE 120.00 M.L., UBICADO SOBRE EL CAMINO: TUXTLA GUTIÉRREZ - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+300 - 76+500 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B043 | N | 0 | 0 | 26415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Chis., México, lon:-93.1002082, lat:16.626741}} | 2020-08-18 | 2020-10-31 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041114-178, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA LÓPEZ GARCÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200301792117 | Proyecto de inversión | 4397768 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4397768.0, modificado:4397768.0}} | Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B104 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.85, meta_modificada:198.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Tecpatán, Chis., México, lon:-93.3106911, lat:17.1360414}} | 2020-06-24 | 2020-09-06 | 4397768 | 4397768 | 4397768 | 4397768 | 4397768 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041108-152, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:651960.96, importe_modificado:651960.96}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041106-151, contratista:GRUPO EMPRESARIAL VALGO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:660246.47, importe_modificado:660246.47}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041107-161, contratista:ANTONIO AMILCAR HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:694288.64, importe_modificado:694288.64}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041105-157, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:701831.41, importe_modificado:701831.41}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041104-167, contratista:INGENIERIA CHIAPANECA PL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:603283.76, importe_modificado:603283.76}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041109-148, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1011618.32, importe_modificado:1011618.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.85}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792406 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL CAIGPOQUI | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | MSF/DOPM/FORTAMUN-004/2020 | N | 0 | 0 | 9651 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Segunda Calle Pte. Nte. 282, Caypoqui, San Fernando, Chis., México, lon:-93.20679545, lat:16.87278771}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FORTAMUN-004/2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1792406/proyecto_INICIO, 1792406/proyecto_PROCESO, 1792406/proyecto_INICIO, 1792406/proyecto_FIN, 1792406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401800721 | Proyecto de inversión | 8286965.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8286965.66, modificado:8286965.66}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA - 198666 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 198666 | S | 12749 | 11768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3156.51, meta_modificada:3156.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE PUEBLO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE IXTAPA Y DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE , lon:-92.9035068, lat:16.80417761}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 8286965.66 | 8286965.66 | 8286965.66 | 8286965.66 | 8286965.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-250 E, contratista:GPM Obras, Proyectos y Consultoría, S.A. de C.V, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8286965.66, importe_modificado:8286965.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3156.51}} | {1800721/proyecto_PROCESO, 1800721/proyecto_INICIO, 1800721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401808385 | Proyecto de inversión | 4671303.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671303.19, modificado:4671303.19}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD CHILE VERDE - 52486 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52486 | S | 305 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHILE VERDE, 29166 CHILE VERDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL PALMAR Y CAMINO HACIA ANGEL ALBINO CORZO, CAMINO HACIA EL CAPULÍN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA 195 TRAMO EL ESCOPETAZO , lon:-92.99833937, lat:16.85610352}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 4671303.19 | 4671303.19 | 4671303.19 | 4671303.19 | 4671303.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-003/2020, contratista:Corzo Davila Obras Civiles, Hidráulicas, Sanitarias y Eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2020, monto:4671303.19, importe_modificado:4671303.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1808385/proyecto_INICIO, 1808385/proyecto_FIN, 1808385/proyecto_PROCESO, 1808385/proyecto_FIN, 1808385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401811161 | Acción | 630287.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630287.95, modificado:630287.95}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104174 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2020-02-10 | 2020-03-09 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:630287.95, importe_modificado:630287.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811161/proyecto_INICIO, 1811161/proyecto_FIN, 1811161/proyecto_PROCESO, 1811161/proyecto_FIN, 1811161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817061 | Proyecto de inversión | 4007852.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007852.18, modificado:4007852.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER CON PASTO SINTETICO EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL - 144732 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144732 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4784.0, meta_modificada:4784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE PONIENTE NORTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE PONIENTE UBICADO FRENTE DE LA ESCU, lon:-93.00791271, lat:16.37520434}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 4007852.18 | 4007852.18 | 4007852.18 | 4007852.18 | 4007852.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/22/2020, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:4007852.18, importe_modificado:4007852.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4784.0}} | {1817061/proyecto_INICIO, 1817061/proyecto_FIN, 1817061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817130 | Proyecto de inversión | 1309459.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309459.33, modificado:1309459.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DURAZNAL - 144814 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDREZ DURAZNAL | 144814 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80491386, lat:17.13223685}} | 2020-09-28 | 2020-12-19 | 1309459.33 | 1309459.33 | 1309459.33 | 1309459.33 | 1309459.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1309459.33, importe_modificado:1309459.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1817130/proyecto_FIN, 1817130/proyecto_INICIO, 1817130/proyecto_PROCESO, 1817130/proyecto_INICIO, 1817130/proyecto_FIN, 1817130/proyecto_PROCESO, 1817130/proyecto_FIN, 1817130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817205 | Proyecto de inversión | 1150808.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150808.26, modificado:1150808.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BUENOS AIRES ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 144888 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 144888 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.2, meta_modificada:1150.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:262, direccion:BARRIO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 BUENOS AIRES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA HICOMUSLEO LA CONCORDIA ENTRONQUE A EJIDO UNION BUENA VISTA A 25 KM A MANO DERECHA A UN KM, lon:-92.53512642, lat:15.80547522}} | 2020-04-21 | 2020-06-21 | 1150808.26 | 1150808.26 | 1150808.26 | 1150808.26 | 1150808.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-017/2020, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNZÚN, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1150808.26, importe_modificado:1150808.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.2}} | {1817205/proyecto_INICIO, 1817205/proyecto_PROCESO, 1817205/proyecto_FIN, 1817205/proyecto_PROCESO, 1817205/proyecto_FIN, 1817205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817676 | Proyecto de inversión | 59160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59160.0, modificado:59160.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD HÉCTOR ALBORES CRUZ - 145434 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145434 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1487, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - HECTOR ALBORES CRUZ KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA HECTOR ALBORES CRUZ, 29950 HÉCTOR ALBORES CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SHIS ESQUIPULAS Y CAMINO LAS VEGUITAS, CAMINO EL CEDRO PA, lon:-92.09023483, lat:16.9243782}} | 2020-07-03 | 2020-07-20 | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86495, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:59160.0, importe_modificado:59160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1817676/proyecto_INICIO, 1817676/proyecto_FIN, 1817676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817777 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL EDÉN - 145537 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145537 | S | 270 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.77, meta_modificada:36.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1633, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 750 BARRIO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO SAN DIEGO Y CALLE BARRIO LAS VEGUITAS, CALLE BARRIO AEREOPUERTO PARA LLEGAR AL BAR, lon:-92.07998434, lat:16.91769246}} | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0515/2020, contratista:OBRACIEN, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.77}} | {1817777/proyecto_INICIO, 1817777/proyecto_FIN, 1817777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817830 | Proyecto de inversión | 1903940.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903940.21, modificado:1903940.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. CAMPO BENIGNO EN CALLE LA PAZ - 145573 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145573 | S | 170 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA CAMPO BENIGNO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA PAZ Y BOULEVARD YAJALON, AVENIDA PESIDENTE ALEMAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABEZARA LLE, lon:-92.63157475, lat:16.74710912}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1903940.21 | 1903940.21 | 1903940.21 | 1903940.21 | 1903940.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1903940.21, importe_modificado:1903940.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {1817830/proyecto_INICIO, 1817830/proyecto_PROCESO, 1817830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817845 | Proyecto de inversión | 802948.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802948.52, modificado:802948.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAHULICO LOCALIDAD LAS PALMAS - 145583 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 145583 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS-DESVIO SAN RAFAEL-LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 850 EJIDO LAS PALMAS, 29754 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.80760352, lat:17.21693752}} | 2020-09-14 | 2020-10-31 | 802948.52 | 802948.52 | 802948.52 | 802948.52 | 802948.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-024/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:802948.52, importe_modificado:802948.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1817845/proyecto_INICIO, 1817845/proyecto_PROCESO, 1817845/proyecto_FIN, 1817845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817853 | Proyecto de inversión | 49459.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49459.5, modificado:49459.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 145588 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145588 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA, lon:-92.81809618, lat:15.77779917}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM-ADQ/001/2020, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:49459.5, importe_modificado:49459.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817853/proyecto_INICIO, 1817853/proyecto_FIN, 1817853/proyecto_PROCESO, 1817853/proyecto_INICIO, 1817853/proyecto_PROCESO, 1817853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818006 | Proyecto de inversión | 605241.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605241.29, modificado:605241.29}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO ENTRE C. DR. BELISARIO DOMINGUEZ E ITURBIDE - 145743 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 145743 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.21, meta_modificada:627.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ E ITURBIDE BARRIO NICANTAN, lon:-93.74764067, lat:16.08852165}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 605241.29 | 605241.29 | 605241.29 | 605241.29 | 605241.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/062/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:605241.29, importe_modificado:605241.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.45}} | {1818006/proyecto_INICIO, 1818006/proyecto_PROCESO, 1818006/proyecto_FIN, 1818006/proyecto_PROCESO, 1818006/proyecto_INICIO, 1818006/proyecto_FIN, 1818006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818646 | Proyecto de inversión | 577201.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577201.09, modificado:577201.09}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, LOCALIDAD MONTE VERDE - 146349 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 146349 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:262, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA ¿ PAREDON A RANCHERIA MONTE - RANCHERIA MONTE VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 880 RANCHERIA MONTE VERDE, 30503 MONTE VERDE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC TONALA A PAREDON Y CAMINO RANCHERIA M, lon:-93.84449, lat:16.05012828}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 577201.09 | 577201.09 | 577201.09 | 577201.09 | 577201.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/063/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:577201.09, importe_modificado:577201.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1818646/proyecto_PROCESO, 1818646/proyecto_FIN, 1818646/proyecto_INICIO, 1818646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO. DEBE ESTAR AL 100% , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-06}}
2020 | 5 | CHP200401818992 | Acción | 63104 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63104.0, modificado:63104.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 146808 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 146808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 63104 | 63104 | 63104 | 63104 | 63104 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-03/2020, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:63104.0, importe_modificado:63104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1818992/proyecto_FIN, 1818992/proyecto_INICIO, 1818992/proyecto_FIN, 1818992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819475 | Proyecto de inversión | 1396700.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396700.88, modificado:1396700.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CHAVARICO LAS PALMAS - 147511 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147511 | S | 114 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.8, meta_modificada:1944.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS KILÓMETRO 53 + 200 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR Y CARRETERA TONINA, TERRACERIA C, lon:-91.80251204, lat:16.95090206}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1396700.88 | 1396700.88 | 1396700.88 | 1396700.88 | 1396700.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0531/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1396700.88, importe_modificado:1396700.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.8}} | {1819475/proyecto_INICIO, 1819475/proyecto_FIN, 1819475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820170 | Proyecto de inversión | 1098199.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098199.14, modificado:1098199.14}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BOULEVARD CABEZA MAYA CABECERA MUNICIPAL - 148365 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 148365 | S | 21000 | 21000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA BARRIO NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE CH, lon:-91.98972941, lat:17.50799356}} | 2020-04-27 | 2020-08-15 | 1098199.14 | 1098199.14 | 1098199.14 | 1098199.14 | 1098199.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-125-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1098199.14, importe_modificado:1098199.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820170/proyecto_INICIO, 1820170/proyecto_FIN, 1820170/proyecto_PROCESO, 1820170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820236 | Proyecto de inversión | 357280.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357280.26, modificado:357280.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 10 DE OCTUBRE Y 1RO. DE NOVIEMBRE, 1RO. DE NOVIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 1RO. DE MAYO, 1RO. DE MAYO ENTRE 24 DE OCTUBRE Y 15 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LINDA VISTA SHANKA - 148519 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148519 | S | 222 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 10 DE OCTUBRE Y CALLE 1 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 1 DE MAYO UBICADOS EN EL BODEGA AURRERA CALERAS MACIEL AL NORTE PONI, lon:-93.11511626, lat:16.78516192}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 357280.26 | 357280.26 | 357280.26 | 357280.26 | 357280.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-023-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:357280.26, importe_modificado:357280.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1820236/proyecto_INICIO, 1820236/proyecto_FIN, 1820236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820429 | Proyecto de inversión | 1250016.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250016.61, modificado:1250016.61}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERÍA SANTIAGO BUENA VISTA, VARÍOS TRAMOS. - 148918 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148918 | S | 73 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:589, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (EL TERRERO) CARRETERA TONALA A ARRIAGA - SANTIAGO BUENAVISTA KM 5 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA SANTIAGO BUENAVISTA, 30503 SANTIAGO BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. EL TERRERO , lon:-93.81599391, lat:16.09406107}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1250016.61 | 1250016.61 | 1250016.61 | 1250016.61 | 1250016.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/067/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250016.61, importe_modificado:1250016.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.22}} | {1820429/proyecto_INICIO, 1820429/proyecto_PROCESO, 1820429/proyecto_FIN, 1820429/proyecto_INICIO, 1820429/proyecto_FIN, 1820429/proyecto_PROCESO, 1820429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820710 | Proyecto de inversión | 2481899.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481899.61, modificado:2481899.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CHILÓN, LOCALIDAD PIQUINTEEL - 149537 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149537 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1845.8, meta_modificada:1845.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:473, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMO - PIQUINTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO PIQUINTEEL, 29940 PIQUINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE PIQUINTEEL UBICADO 4, lon:-92.06891039, lat:17.23253606}} | 2020-09-04 | 2020-12-04 | 2481899.61 | 2481899.61 | 2481899.61 | 2481899.61 | 2481899.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/407/2020, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2481899.61, importe_modificado:2481899.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1845.8}} | {1820710/proyecto_INICIO, 1820710/proyecto_PROCESO, 1820710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820737 | Proyecto de inversión | 1250068.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250068.69, modificado:1250068.69}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO MILENIO LA GUADALUPE - 149591 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 149591 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1573, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO MILENIO LA GUADALUPE, 30515 NUEVO MILENIO LA GUADALUPE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA E.C. ARRIAGA TAPACHULA EN CALLES INNOMINADAS DE LA COLONIA NUEVO MILENIO, lon:-93.53524842, lat:15.90042119}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1250068.69 | 1250068.69 | 1250068.69 | 1250068.69 | 1250068.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/071/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250068.69, importe_modificado:1250068.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1820737/proyecto_FIN, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_INICIO, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_INICIO, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_FIN, 1820737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821305 | Proyecto de inversión | 779229.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779229.62, modificado:779229.62}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150860 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 150860 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:10, direccion:BARRIO JORDÁN, 30926 JORDÁN II, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , JORDAN SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LIBERTAD FRONTERA Y TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS, lon:-92.18348952, lat:15.34081323}} | 2020-09-29 | 2020-11-27 | 779229.62 | 779229.62 | 779229.62 | 779229.62 | 779229.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0028/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:779229.62, importe_modificado:779229.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1821305/proyecto_FIN, 1821305/proyecto_INICIO, 1821305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822832 | Proyecto de inversión | 377552.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377552.19, modificado:377552.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA POZONA - 154287 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 154287 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.84, meta_modificada:908.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA POZONA, 30580 LA POZONA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA POZONA - JIQUILPAN ESTACION BONANZA Y TERRACERIA LA POZONA - FRANCISCO VILL, lon:-92.74928209, lat:15.3498654}} | 2020-10-12 | 2020-11-26 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:ING. VÍCTOR MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:377552.19, importe_modificado:377552.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.84}} | {1822832/proyecto_PROCESO, 1822832/proyecto_INICIO, 1822832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823167 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN ISIDRO (CABECERA MUNICIPAL) - 155081 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 155081 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE BARRIO SAN ISIDRO, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA C, lon:-93.16130135, lat:17.1266361}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/006-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1823167/proyecto_PROCESO, 1823167/proyecto_FIN, 1823167/proyecto_PROCESO, 1823167/proyecto_INICIO, 1823167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823401 | Proyecto de inversión | 109405.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109405.25, modificado:109405.25}} | BACHEO DE CAMINO RURAL TRAMO OJO DE AGUA - EL EDÉN DEL KM 0+000 AL KM 2+600 - 155703 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 155703 | S | 124 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:743, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 30187 OJO DE AGUA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA TRAMO OJO DE AGUA EL EDÉN, lon:-91.57900755, lat:16.24184691}} | 2020-10-08 | 2020-11-13 | 109405.25 | 109405.25 | 109405.25 | 109405.25 | 109405.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:109405.25, importe_modificado:109405.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1823401/proyecto_INICIO, 1823401/proyecto_PROCESO, 1823401/proyecto_FIN, 1823401/proyecto_PROCESO, 1823401/proyecto_FIN, 1823401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823402 | Proyecto de inversión | 326980.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326980.8, modificado:326980.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA LOS PINOS - 155705 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155705 | S | 19 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA LOS PINOS, 30174 LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PRIMAVERAS Y TERRACERIA LA PLANADA, TERRACERIA LA NORIA LA , lon:-91.9458669, lat:16.22330625}} | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87158, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:326980.8, importe_modificado:326980.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1305.0}} | {1823402/proyecto_FIN, 1823402/proyecto_INICIO, 1823402/proyecto_PROCESO, 1823402/proyecto_FIN, 1823402/proyecto_INICIO, 1823402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823449 | Proyecto de inversión | 196333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196333.64, modificado:196333.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA BOCA-CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA AV. HIDALGO, BARRÍO SAN FELIPE - 155808 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 155808 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.95, meta_modificada:84.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE LOS ALMENDROS, CALLE VILLAFLORES BOCA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA AV HIDALGO BARRIO SANFELIPE, lon:-93.74338239, lat:16.082468}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 196333.64 | 196333.64 | 196333.64 | 196333.64 | 196333.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:196333.64, importe_modificado:196333.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.95}} | {1823449/proyecto_INICIO, 1823449/proyecto_FIN, 1823449/proyecto_PROCESO, 1823449/proyecto_FIN, 1823449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823466 | Proyecto de inversión | 300074.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300074.63, modificado:300074.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES A SANTA MARGARITA AGUA AZUL DE KM 0+000 AL KM 5+254 - 155847 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 155847 | S | 199 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.25, meta_modificada:5.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:312, direccion:EJIDO SANTA MARGARITA AGUA AZUL, 30187 SANTA MARGARITA AGUA AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA AGUA AZUL, lon:-91.34513298, lat:16.2337777}} | 2020-10-08 | 2020-11-13 | 300074.63 | 300074.63 | 300074.63 | 300074.63 | 300074.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:300074.63, importe_modificado:300074.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.25}} | {1823466/proyecto_INICIO, 1823466/proyecto_FIN, 1823466/proyecto_PROCESO, 1823466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823471 | Proyecto de inversión | 1495456.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495456.62, modificado:1495456.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD EL AVELLANAL - 155858 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155858 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.59, meta_modificada:693.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL AVELLANAL KILÓMETRO 102 + 200 EJIDO EL AVELLANAL, 29950 EL AVELLANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA LAS TAZAS, TERRACERIA EL AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.57592854, lat:16.72982312}} | 2020-08-03 | 2020-10-09 | 1495456.62 | 1495456.62 | 1495456.62 | 1495456.62 | 1495456.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0511/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1495456.62, importe_modificado:1495456.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.59}} | {1823471/proyecto_PROCESO, 1823471/proyecto_INICIO, 1823471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823653 | Proyecto de inversión | 498667.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498667.36, modificado:498238.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 156304 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 156304 | S | 211 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:224, direccion:EJIDO PISANTON, 30187 PISANTÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PISANTON, lon:-92.00395331, lat:16.3370273}} | 2020-10-08 | 2020-12-29 | 498238.67 | 498238.67 | 498238.67 | 498238.67 | 498238.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:498667.36, importe_modificado:498238.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823653/proyecto_INICIO, 1823653/proyecto_PROCESO, 1823653/proyecto_FIN, 1823653/proyecto_PROCESO, 1823653/proyecto_FIN, 1823653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823935 | Proyecto de inversión | 70114.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70114.86, modificado:70114.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 SANITARIOS SECOS - 157556 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157556 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:478, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA, 30187 SANTA TERESA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, lon:-91.82416919, lat:16.253503}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 70114.86 | 70114.86 | 70114.86 | 70114.86 | 70114.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0010-FISM/2020-O, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:70114.86, importe_modificado:70114.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1823935/proyecto_PROCESO, 1823935/proyecto_INICIO, 1823935/proyecto_FIN, 1823935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823942 | Proyecto de inversión | 175240.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175240.9, modificado:175240.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS SECOS - 157590 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157590 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:814, direccion:RANCHERIA NUEVO ISRAEL, 30187 NUEVO ISRAEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ISRAEL, lon:-91.66312871, lat:16.25791018}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 175240.9 | 175240.9 | 175240.9 | 175240.9 | 175240.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0073-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:175240.9, importe_modificado:175240.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1823942/proyecto_PROCESO, 1823942/proyecto_FIN, 1823942/proyecto_INICIO, 1823942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824035 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO SONORA - 157778 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BARRIO SONORA, 30937 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO CARRETERO REGADILLO Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CAMINO HACIA ESCOBILLA. Y M, lon:-92.14628688, lat:15.54393242}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824035/proyecto_INICIO, 1824035/proyecto_FIN, 1824035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824168 | Proyecto de inversión | 1356743.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356743.16, modificado:1356743.16}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILÓN, LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 158090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158090 | S | 368 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CHILÓN JUAN SABINES VERAPAZ EN EL KM. 0700 SE ENCUENT, lon:-92.28510385, lat:17.0998778}} | 2020-09-03 | 2020-12-02 | 1356743.16 | 1356743.16 | 1356743.16 | 1356743.16 | 1356743.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/403/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1356743.16, importe_modificado:1356743.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1824168/proyecto_INICIO, 1824168/proyecto_PROCESO, 1824168/proyecto_FIN, 1824168/proyecto_INICIO, 1824168/proyecto_FIN, 1824168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824204 | Proyecto de inversión | 113805.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113805.15, modificado:113805.15}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 08) - 158175 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 158175 | S | 138 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.92, meta_modificada:129.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN BARRIO CAFETALES, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE SEXTA PONIETE TOMANDO LA CARRETERA ESTA, lon:-92.56700452, lat:16.34493169}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 113805.15 | 113805.15 | 113805.15 | 113805.15 | 113805.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.92}} | {1824204/proyecto_PROCESO, 1824204/proyecto_FIN, 1824204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824253 | Proyecto de inversión | 1902946.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902946.15, modificado:1902946.15}} | RECALIBRACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN (2DA ETAPA). LA LIBERTAD CHIAPAS. - 158314 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA SAS DE CV | 158314 | S | 94 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3599.0, meta_modificada:3599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-ZARAGOZA 2DA SECCION EJIDO ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EL INICIO DE LA OBRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMANDO EL CAMINO A PAL, lon:-91.80063846, lat:17.66891565}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1902946.15 | 1902946.15 | 1902946.15 | 1902946.15 | 1902946.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/ELECTRIFICACION-002/2020, contratista:REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:1902946.15, importe_modificado:1902946.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3599.0}} | {1824253/proyecto_INICIO, 1824253/proyecto_PROCESO, 1824253/proyecto_FIN, 1824253/proyecto_INICIO, 1824253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824331 | Proyecto de inversión | 648210 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648210.0, modificado:648046.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 VIVIENDAS - 158494 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 158494 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:131, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ EL PUENTE, 30187 SAN JOSÉ EL PUENTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PUENTE, lon:-91.9505002, lat:16.36433774}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 648046.97 | 648046.97 | 648046.97 | 648046.97 | 648046.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:648210.0, importe_modificado:648046.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1824331/proyecto_INICIO, 1824331/proyecto_PROCESO, 1824331/proyecto_FIN, 1824331/proyecto_PROCESO, 1824331/proyecto_FIN, 1824331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401824661 | Proyecto de inversión | 2201457.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201457.56, modificado:2201457.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 62 SANITARIOS SECOS - 159252 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159252 | S | 155 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:42, direccion:EJIDO GONZALES DE LEON, 30187 GONZÁLEZ DE LEÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GONZALES DE LEON, lon:-92.0558485, lat:16.50616495}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 2201457.56 | 2201457.56 | 2201457.56 | 2201457.56 | 2201457.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0050-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2201457.56, importe_modificado:2201457.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1824661/proyecto_INICIO, 1824661/proyecto_FIN, 1824661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824767 | Proyecto de inversión | 410748.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410748.09, modificado:410748.09}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MAZATÁN LOCALIDAD CHUNIAPA ASENTAMIENTO CHUNIAPA - 159562 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159562 | S | 890 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO MAZATAN - CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CANTON CHUNIAPA, 30651 CHUNIAPA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL MAZATANCUATRO CAMINOS, lon:-92.4369239, lat:14.86254209}} | 2020-03-16 | 2020-03-30 | 410748.09 | 410748.09 | 410748.09 | 410748.09 | 410748.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/009-A/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:410748.09, importe_modificado:410748.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1824767/proyecto_FIN, 1824767/proyecto_PROCESO, 1824767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824898 | Proyecto de inversión | 990627.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990627.94, modificado:990627.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159931 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALGEL ALBINO CORZO | 159931 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 3A NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 7A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 3ANORTE DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA, lon:-92.71778441, lat:15.86902874}} | 2020-03-05 | 2020-05-03 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/012/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:990627.94, importe_modificado:990627.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824898/proyecto_PROCESO, 1824898/proyecto_INICIO, 1824898/proyecto_FIN, 1824898/proyecto_PROCESO, 1824898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825089 | Proyecto de inversión | 619364.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619364.74, modificado:607991.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 160471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160471 | S | 196 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA ESTRELLA COLONIA LA ESTRELLA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LOMITAS Y RETORNO REFORMA, TERRACERIA LA VIRGEN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL ESTADIO MUNICIPAL SE CONTINUA EN , lon:-92.07200831, lat:16.91373336}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 607991.09 | 607991.09 | 607991.09 | 607991.09 | 607991.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0273/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:619364.74, importe_modificado:619364.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1825089/proyecto_INICIO, 1825089/proyecto_PROCESO, 1825089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825992 | Proyecto de inversión | 2006669.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006669.63, modificado:2006669.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA EL COPÁN - HERMOSILLO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 - 163017 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 163017 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:203, direccion:EJIDO HERMOSILLO, 30187 HERMOSILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, lon:-91.33154645, lat:16.32479456}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 2006669.63 | 2006669.63 | 2006669.63 | 2006669.63 | 2006669.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0058-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2006669.63, importe_modificado:2006669.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.6}} | {1825992/proyecto_INICIO, 1825992/proyecto_FIN, 1825992/proyecto_PROCESO, 1825992/proyecto_FIN, 1825992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826047 | Proyecto de inversión | 210393.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210393.76, modificado:210393.76}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 163160 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163160 | S | 1703 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA EJIDO NUEVA PALESTINA, 30370 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA PALESTINA, lon:-92.75140899, lat:15.80857041}} | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 210393.76 | 210393.76 | 210393.76 | 210393.76 | 210393.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD013, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:210393.76, importe_modificado:210393.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826047/proyecto_PROCESO, 1826047/proyecto_INICIO, 1826047/proyecto_PROCESO, 1826047/proyecto_FIN, 1826047/proyecto_INICIO, 1826047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826086 | Proyecto de inversión | 1984000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984000.36, modificado:1984000.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LINDAVISTA ALMANDRO ASENTAMIENTO LINDA VISTA ALMANDRO - 163249 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163249 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LINDAVISTA ALMANDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO LINDA VISTA ALMANDRO, 29715 LINDAVISTA ALMANDRO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.68673303, lat:17.28350654}} | 2020-05-22 | 2020-08-14 | 1984000.36 | 1984000.36 | 1984000.36 | 1984000.36 | 1984000.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1984000.36, importe_modificado:1984000.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}} | {1826086/proyecto_PROCESO, 1826086/proyecto_FIN, 1826086/proyecto_PROCESO, 1826086/proyecto_INICIO, 1826086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826098 | Proyecto de inversión | 754935.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754935.27, modificado:754935.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN, EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 163268 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163268 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA. AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE EL BARRIO DEL ARROYO SABINAL INIC, lon:-92.68667005, lat:17.16892006}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 754935.27 | 754935.27 | 754935.27 | 754935.27 | 754935.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:754935.27, importe_modificado:754935.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.0}} | {1826098/proyecto_INICIO, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_FIN, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_FIN, 1826098/proyecto_INICIO, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826099 | Proyecto de inversión | 1206168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206168.0, modificado:1206168.0}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION LOCALIDAD AURORA ERMITA. - 163273 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163273 | S | 578 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST. - ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECE, lon:-92.87204339, lat:17.23561329}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1206168 | 1206168 | 1206168 | 1206168 | 1206168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-026/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1206168.0, importe_modificado:1206168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826099/proyecto_PROCESO, 1826099/proyecto_FIN, 1826099/proyecto_INICIO, 1826099/proyecto_FIN, 1826099/proyecto_INICIO, 1826099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826106 | Proyecto de inversión | 117450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117450.0, modificado:117450.0}} | MEJORAMIENTO DE 54 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SEIS DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO 6 DE NOVIEMBRE - 163287 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163287 | S | 14 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - SEIS DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO 6 DE NOVIEMBRE, 29714 SEIS DE NOVIEMBRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECER, lon:-92.76423985, lat:17.2377576}} | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:117450.0, importe_modificado:117450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1826106/proyecto_INICIO, 1826106/proyecto_FIN, 1826106/proyecto_PROCESO, 1826106/proyecto_FIN, 1826106/proyecto_INICIO, 1826106/proyecto_FIN, 1826106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826589 | Proyecto de inversión | 777355.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777355.5, modificado:777355.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE - 164387 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164387 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE, 29960 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.87872426, lat:17.68715179}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 777355.5 | 777355.5 | 777355.5 | 777355.5 | 777355.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95227, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:777355.5, importe_modificado:777355.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1826589/proyecto_PROCESO, 1826589/proyecto_INICIO, 1826589/proyecto_FIN, 1826589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826817 | Proyecto de inversión | 280266.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280266.85, modificado:280266.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 164796 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164796 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETE, lon:-91.87658903, lat:16.88663039}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 280266.85 | 280266.85 | 280266.85 | 280266.85 | 280266.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0579/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:280266.85, importe_modificado:280266.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1826817/proyecto_INICIO, 1826817/proyecto_FIN, 1826817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827381 | Proyecto de inversión | 272661.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272661.4, modificado:272661.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE - 166193 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 166193 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.52, meta_modificada:216.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL BARRIO CENTRO SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-92.72084517, lat:17.06164166}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 272661.4 | 272661.4 | 272661.4 | 272661.4 | 272661.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88650, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:272661.4, importe_modificado:272661.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.52}} | {1827381/proyecto_INICIO, 1827381/proyecto_FIN, 1827381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827397 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COLONIA BAJ-LUNTIE CABECERA MUNICIPAL - 166237 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166237 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA BAJ-LUNTIE, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE RIO CHACAMAX, CALLE RIO TULIJA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA BAJLUNTIE PARTIENDO, lon:-91.97990925, lat:17.49864606}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94007, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827397/proyecto_FIN, 1827397/proyecto_PROCESO, 1827397/proyecto_INICIO, 1827397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827518 | Proyecto de inversión | 158761.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158761.08, modificado:158761.08}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME - 166576 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 166576 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN RAFEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL ENTRE LAS LOCALIDADES SAN PATRICIO , lon:-92.62522499, lat:17.36894932}} | 2020-05-04 | 2020-05-19 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:158761.08, importe_modificado:158761.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1827518/proyecto_PROCESO, 1827518/proyecto_FIN, 1827518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827525 | Proyecto de inversión | 1406364.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406364.45, modificado:1406364.45}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 6A. SUR ENTRE 4A Y 5A PONIENTE Y 4A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR, DEL BARRIO LOS ANGELES, DE JALTENANGO DE LA PAZ. - 166589 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166589 | S | 286 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370 ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.73067393, lat:15.87041495}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1406364.45 | 1406364.45 | 1406364.45 | 1406364.45 | 1406364.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA041, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1406364.45, importe_modificado:1406364.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827525/proyecto_INICIO, 1827525/proyecto_PROCESO, 1827525/proyecto_INICIO, 1827525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827908 | Proyecto de inversión | 910353.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910353.35, modificado:910353.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION SAN JERONMO - 167859 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 167859 | S | 345 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 7 + 900 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCION SAN JEROMINO MUNICIPIO DE UNION J, lon:-92.13624386, lat:15.03945862}} | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 910353.35 | 910353.35 | 910353.35 | 910353.35 | 910353.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:910353.35, importe_modificado:910353.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {1827908/proyecto_INICIO, 1827908/proyecto_PROCESO, 1827908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828011 | Proyecto de inversión | 659605.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659605.52, modificado:659605.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 168071 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 168071 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:EJIDO EL MOMON, 30187 NUEVO MOMÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MOMON, lon:-91.74299266, lat:16.32987849}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 659605.52 | 659605.52 | 659605.52 | 659605.52 | 659605.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:659605.52, importe_modificado:659605.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828011/proyecto_INICIO, 1828011/proyecto_FIN, 1828011/proyecto_PROCESO, 1828011/proyecto_FIN, 1828011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828047 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENEJAPA LOCALIDAD TENEJAPA - 168166 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 168166 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE DOS CANCHAS DEPORTIVAS TECHADAS, lon:-92.50617629, lat:16.8193567}} | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-010/2020, contratista:Construcciones Copoya S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1828047/proyecto_INICIO, 1828047/proyecto_FIN, 1828047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828104 | Proyecto de inversión | 264303.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264303.62, modificado:264303.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS - 168504 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 168504 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:846, direccion:RANCHERIA SANTA FE, 30187 SANTA FE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, lon:-91.68979439, lat:16.37082868}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 264303.62 | 264303.62 | 264303.62 | 264303.62 | 264303.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:264303.62, importe_modificado:264303.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1828104/proyecto_INICIO, 1828104/proyecto_FIN, 1828104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828394 | Proyecto de inversión | 874520.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874520.5, modificado:874520.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS - 169348 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 169348 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:285, direccion:EJIDO FLOR DEL RIO, 30187 FLOR DEL RÍO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FLOR DEL RIO, lon:-91.6604329, lat:16.30387389}} | 2020-10-24 | 2020-12-29 | 874520.5 | 874520.5 | 874520.5 | 874520.5 | 874520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:874520.5, importe_modificado:874520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1828394/proyecto_FIN, 1828394/proyecto_INICIO, 1828394/proyecto_FIN, 1828394/proyecto_PROCESO, 1828394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828402 | Proyecto de inversión | 1399324.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399324.05, modificado:1399324.05}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA - 169380 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169380 | S | 1113 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30370 NUEVA INDEPENDENCIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.57672756, lat:15.670554}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 1399324.05 | 1399324.05 | 1399324.05 | 1399324.05 | 1399324.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA046, contratista:DISEÑOS EMMANUEL S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:1399324.05, importe_modificado:1399324.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828402/proyecto_PROCESO, 1828402/proyecto_INICIO, 1828402/proyecto_PROCESO, 1828402/proyecto_FIN, 1828402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828580 | Proyecto de inversión | 1428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN UNIÓN PUYUCÚM - 169800 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 169800 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:130, direccion:EJIDO UNIÓN PUYUCÚM, 29834 UNIÓN PUYUCÚM, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO UNION PUYUCUM EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.51191283, lat:17.08778139}} | 2020-03-06 | 2020-05-06 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-026/2020, contratista:CONCEPCION TRINIDAD AGUILAR MANDUJANO., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1828580/proyecto_PROCESO, 1828580/proyecto_INICIO, 1828580/proyecto_FIN, 1828580/proyecto_INICIO, 1828580/proyecto_PROCESO, 1828580/proyecto_FIN, 1828580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828598 | Proyecto de inversión | 1848000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848000.0, modificado:1848000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN EL PORVENIR VINOTÉ - 169893 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 169893 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:190, direccion:EJIDO VINOTÉ, 29833 VINOTÉ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE SEALIZARON EN EL EJIDO VINOTE MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.5106046, lat:17.14800524}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-028/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1848000.0, importe_modificado:1848000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1828598/proyecto_INICIO, 1828598/proyecto_FIN, 1828598/proyecto_PROCESO, 1828598/proyecto_FIN, 1828598/proyecto_INICIO, 1828598/proyecto_PROCESO, 1828598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828679 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170156 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170156 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:547, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 30187 LA SOLEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-91.86649067, lat:16.37853247}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99617, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:11200.0, importe_modificado:11200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1828679/proyecto_INICIO, 1828679/proyecto_PROCESO, 1828679/proyecto_INICIO, 1828679/proyecto_FIN, 1828679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828711 | Proyecto de inversión | 456525.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456525.51, modificado:456525.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA PUBLICA - 170276 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 170276 | S | 172 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:45, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA RA. JANA 2DA. SECCION, 29590 JANA 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.03583802, lat:17.4891448}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 456525.51 | 456525.51 | 456525.51 | 456525.51 | 456525.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91945, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:456525.51, importe_modificado:456525.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1828711/proyecto_FIN, 1828711/proyecto_PROCESO, 1828711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828791 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.0, modificado:33600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 24 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170494 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170494 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:141, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 30187 SAN LORENZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, lon:-91.65770779, lat:16.32983013}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:33600.0, importe_modificado:33600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1828791/proyecto_INICIO, 1828791/proyecto_FIN, 1828791/proyecto_PROCESO, 1828791/proyecto_INICIO, 1828791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828835 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170622 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170622 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30187 FELIPE CARRILLO PUERTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-91.71503231, lat:16.38690304}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1828835/proyecto_PROCESO, 1828835/proyecto_INICIO, 1828835/proyecto_PROCESO, 1828835/proyecto_FIN, 1828835/proyecto_INICIO, 1828835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828856 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170662 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170662 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:73, direccion:EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 30187 NUEVA PROVIDENCIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA, lon:-91.36398857, lat:16.37724436}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:28000.0, importe_modificado:28000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1828856/proyecto_INICIO, 1828856/proyecto_PROCESO, 1828856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828860 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170668 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170668 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:203, direccion:EJIDO HERMOSILLO, 30187 HERMOSILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, lon:-91.33226841, lat:16.32516066}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:7000.0, importe_modificado:7000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1828860/proyecto_INICIO, 1828860/proyecto_FIN, 1828860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828861 | Proyecto de inversión | 107800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107800.0, modificado:107800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 77 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170669 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170669 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:268, direccion:EJIDO LAS PERLAS, 30187 LAS PERLAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PERLAS, lon:-91.42915476, lat:16.38886729}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 107800 | 107800 | 107800 | 107800 | 107800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:107800.0, importe_modificado:107800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1828861/proyecto_INICIO, 1828861/proyecto_FIN, 1828861/proyecto_PROCESO, 1828861/proyecto_INICIO, 1828861/proyecto_PROCESO, 1828861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829040 | Proyecto de inversión | 1907466.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907466.16, modificado:1907466.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA - 171515 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 171515 | S | 328 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CALLE SAN JOSE BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD EN LA ULTIMA CUADRA DEL TRAZO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.72980844, lat:16.62321056}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1907466.16 | 1907466.16 | 1907466.16 | 1907466.16 | 1907466.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-007/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1907466.16, importe_modificado:1907466.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1829040/proyecto_INICIO, 1829040/proyecto_FIN, 1829040/proyecto_PROCESO, 1829040/proyecto_FIN, 1829040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829249 | Proyecto de inversión | 3169976.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169976.96, modificado:3169976.96}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 172207 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172207 | S | 783 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:60, direccion:EJIDO LOMANTAN, 30187 LOMANTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMANTAN, lon:-92.06552729, lat:16.44214695}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 3169976.96 | 3169976.96 | 3169976.96 | 3169976.96 | 3169976.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0119-FISM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GORDILLO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3169976.96, importe_modificado:3169976.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829249/proyecto_INICIO, 1829249/proyecto_PROCESO, 1829249/proyecto_FIN, 1829249/proyecto_PROCESO, 1829249/proyecto_FIN, 1829249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829874 | Proyecto de inversión | 5377343.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5377343.39, modificado:5377343.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ª. ETAPA EN LA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 174651 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 174651 | S | 214 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:88, direccion:CALLE 8 CALLE SUR PONIENTE COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 30115 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 5 SUR ORIENTE SUR Y CALLE 7 PONIENTE SUR, CALLE 11 SUR ORIENTE 7.05 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PI, lon:-92.22880274, lat:16.13119789}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 5377343.39 | 5377343.39 | 5377343.39 | 5377343.39 | 5377343.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-011/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:5377343.39, importe_modificado:5377343.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1829874/proyecto_INICIO, 1829874/proyecto_PROCESO, 1829874/proyecto_FIN, 1829874/proyecto_INICIO, 1829874/proyecto_PROCESO, 1829874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830002 | Proyecto de inversión | 242013.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242013.2, modificado:242013.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 175142 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175142 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.18, meta_modificada:192.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 29840 NUEVA ESPERANZA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 3500 AL LADO DERECHO S, lon:-92.76828373, lat:17.01240571}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 242013.2 | 242013.2 | 242013.2 | 242013.2 | 242013.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88904, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:242013.2, importe_modificado:242013.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.18}} | {1830002/proyecto_INICIO, 1830002/proyecto_FIN, 1830002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830017 | Proyecto de inversión | 990074.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990074.8, modificado:990074.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ISIDRO UNO - 175189 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175189 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 SAN ISIDRO UNO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR LA SALIDA, lon:-92.73577738, lat:16.99854401}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 990074.8 | 990074.8 | 990074.8 | 990074.8 | 990074.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88907, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:990074.8, importe_modificado:990074.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:786.0}} | {1830017/proyecto_INICIO, 1830017/proyecto_FIN, 1830017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830330 | Proyecto de inversión | 93354.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93354.24, modificado:93354.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD JALAPA - 176024 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176024 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2673, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 200 RANCHERIA JALAPA, 29950 JALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y TERRACERIA DOLORES, TERRACERIA JALAPA PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.76982336, lat:16.92429188}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 93354.24 | 93354.24 | 93354.24 | 93354.24 | 93354.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0634/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:93354.24, importe_modificado:93354.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1830330/proyecto_FIN, 1830330/proyecto_PROCESO, 1830330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830331 | Proyecto de inversión | 579021.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579021.3, modificado:579021.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ALTAGRACIA - 176026 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176026 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:459.79, meta_modificada:459.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ALTAGRACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 PARAJE ALTAGRACIA, 29840 ALTAGRACIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.7757522, lat:17.03333602}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 579021.3 | 579021.3 | 579021.3 | 579021.3 | 579021.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88989, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:579021.3, importe_modificado:579021.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:459.79}} | {1830331/proyecto_INICIO, 1830331/proyecto_FIN, 1830331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830485 | Proyecto de inversión | 180748.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180748.76, modificado:180748.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA AV SAN FRANCISCO ENTRE 3A CALLE ORIENTE NORTE Y CIRCUITO AZTECA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 176491 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176491 | S | 308 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CIRCUITO AZTECA, AVENIDA 1A SUR ORIENTE UBICADO EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR OXXO DE LA 3 ORIEN, lon:-93.06435476, lat:16.7337677}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 180748.76 | 180748.76 | 180748.76 | 180748.76 | 180748.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-052-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:180748.76, importe_modificado:180748.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1830485/proyecto_PROCESO, 1830485/proyecto_FIN, 1830485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831108 | Proyecto de inversión | 171991.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171991.17, modificado:171991.17}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME - 179278 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179278 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LALOCLAALIDADES EMILIANO Y ENTRE LASLOCALID, lon:-92.53382784, lat:17.25289169}} | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-009/2020, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:171991.17, importe_modificado:171991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1831108/proyecto_INICIO, 1831108/proyecto_FIN, 1831108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831288 | Proyecto de inversión | 1402429.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402429.77, modificado:1402429.77}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 179925 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 179925 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48918691, lat:17.2216392}} | 2020-08-21 | 2020-09-25 | 1402429.77 | 1402429.77 | 1402429.77 | 1402429.77 | 1402429.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-185/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1402429.77, importe_modificado:1402429.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1831288/proyecto_INICIO, 1831288/proyecto_FIN, 1831288/proyecto_PROCESO, 1831288/proyecto_FIN, 1831288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831295 | Proyecto de inversión | 721152.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721152.64, modificado:721152.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN FERNANDO DÍAZ MARITANO - 179945 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 179945 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:170, direccion:EJIDO SAN FERNANDO DÍAZ (MARITANO), 29604 SAN FERNANDO DÍAZ (MARITANO), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SAN FERNANDO DIAZ MARITANO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.77786176, lat:17.19509404}} | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 721152.64 | 721152.64 | 721152.64 | 721152.64 | 721152.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-058/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:721152.64, importe_modificado:721152.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1831295/proyecto_INICIO, 1831295/proyecto_PROCESO, 1831295/proyecto_FIN, 1831295/proyecto_PROCESO, 1831295/proyecto_FIN, 1831295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200401831327 | Proyecto de inversión | 198938.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198938.66, modificado:198938.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL LIMONCITO - 180045 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 180045 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:38, direccion:EJIDO EL LIMONCITO, 29603 EL LIMONCITO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL LIMONCITO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.71506083, lat:17.16857529}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-010/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:198938.66, importe_modificado:198938.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1831327/proyecto_INICIO, 1831327/proyecto_PROCESO, 1831327/proyecto_FIN, 1831327/proyecto_PROCESO, 1831327/proyecto_FIN, 1831327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831549 | Proyecto de inversión | 750298 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750298.0, modificado:750298.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE (PROGRESO) Y 2A CALLE ORIENTE LOCALIDAD DE PUERTO MADERO (SAN BENITO) - 180727 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180727 | S | 300 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.47, meta_modificada:797.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR INTERIOR SN COLONIA SAN BENITO ABAD, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE PROGRESO Y CALLE 2A ORIENTE, CALLE 4A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS E, lon:-92.42240397, lat:14.71861429}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 750298 | 750298 | 750298 | 750298 | 750298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:750298.0, importe_modificado:750298.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.47}} | {1831549/proyecto_INICIO, 1831549/proyecto_FIN, 1831549/proyecto_PROCESO, 1831549/proyecto_FIN, 1831549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831609 | Proyecto de inversión | 660342.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660342.48, modificado:660342.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CENTRAL SUR ENTRE 2A Y 4A CALLE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 180871 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180871 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.6, meta_modificada:125.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, AVENIDA 1RA SUR SE UBICA EN EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 200 MTS DEL PARQUE CENTRAL BENI, lon:-92.57707819, lat:15.21239276}} | 2020-11-02 | 2020-12-26 | 660342.48 | 660342.48 | 660342.48 | 660342.48 | 660342.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-023-AyS/2020, contratista:JOSÉ ALFONSO SIU PUÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:660342.48, importe_modificado:660342.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.6}} | {1831609/proyecto_INICIO, 1831609/proyecto_PROCESO, 1831609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISM 2020. FINIQUITADA EN EL EJERCICIO 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:OBRA FISM 2020. TERMINADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831633 | Proyecto de inversión | 2465300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465300.0, modificado:2465300.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 180925 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180925 | S | 977 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2389.94, meta_modificada:2389.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE A MONTENEGRO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE TEODOMIRO PALACIOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.2431868, lat:14.92695925}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2465300 | 2465300 | 2465300 | 2465300 | 2465300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2465300.0, importe_modificado:2465300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2389.94}} | {1831633/proyecto_PROCESO, 1831633/proyecto_FIN, 1831633/proyecto_INICIO, 1831633/proyecto_FIN, 1831633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832200 | Proyecto de inversión | 346175.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346175.88, modificado:346175.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 VIVIENDA EN LAS LOMAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 183205 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183205 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-92.84854381, lat:16.99416187}} | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 346175.88 | 346175.88 | 346175.88 | 346175.88 | 346175.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/010/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:346175.88, importe_modificado:346175.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1832200/proyecto_INICIO, 1832200/proyecto_FIN, 1832200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832499 | Proyecto de inversión | 673171.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673171.2, modificado:673171.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 184182 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184182 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 900 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-91.69021779, lat:16.22361887}} | 2020-10-02 | 2020-10-27 | 673171.2 | 673171.2 | 673171.2 | 673171.2 | 673171.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90253, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:673171.2, importe_modificado:673171.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3224.0}} | {1832499/proyecto_PROCESO, 1832499/proyecto_FIN, 1832499/proyecto_PROCESO, 1832499/proyecto_INICIO, 1832499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833085 | Proyecto de inversión | 2002819.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002819.91, modificado:2002819.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN EL BARRIO LAS TUNAS. - 186335 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 186335 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y , CALLE PRIEMRA PONIENTE SUR POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE SOBRE LA AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE CENTRAL SUR CAMINAR HACIA AL SUR, lon:-92.92638813, lat:16.88781964}} | 2020-10-21 | 2020-12-04 | 2002819.91 | 2002819.91 | 2002819.91 | 2002819.91 | 2002819.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-20/2020, contratista:C. ING. JESÚS ALBERTO HERRERA GÓMEZ, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:2002819.91, importe_modificado:2002819.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {1833085/proyecto_PROCESO, 1833085/proyecto_FIN, 1833085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833390 | Proyecto de inversión | 1989539.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989539.25, modificado:1989539.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ 2A. SECCION - 187281 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 187281 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14A. CALLE SUR ORIENTE COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 3A. PONIENTE SUR, AVENIDA 15A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 14A. CALLE SUR OR, lon:-92.12646309, lat:16.2405501}} | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 1989539.25 | 1989539.25 | 1989539.25 | 1989539.25 | 1989539.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/048/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1989539.25, importe_modificado:1989539.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:288.0}} | {1833390/proyecto_INICIO, 1833390/proyecto_PROCESO, 1833390/proyecto_INICIO, 1833390/proyecto_FIN, 1833390/proyecto_PROCESO, 1833390/proyecto_FIN, 1833390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401833973 | Proyecto de inversión | 1521626.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521626.7, modificado:1521626.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE GRUPO JUSTICIA Y PAZ - 189170 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 189170 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAQPATA Y GUADALU, lon:-92.72054908, lat:17.061008}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 1521626.7 | 1521626.7 | 1521626.7 | 1521626.7 | 1521626.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89077, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1521626.7, importe_modificado:1521626.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1208.0}} | {1833973/proyecto_INICIO, 1833973/proyecto_FIN, 1833973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834097 | Proyecto de inversión | 3865826.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865826.14, modificado:3865826.14}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 189542 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 189542 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:244, direccion:EJIDO EL ENCANTO, 30187 EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO, lon:-91.94960673, lat:16.33919583}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 3865826.14 | 3865826.14 | 3865826.14 | 3865826.14 | 3865826.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0005-FISM/2020, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3865826.14, importe_modificado:3865826.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834097/proyecto_INICIO, 1834097/proyecto_FIN, 1834097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834116 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA AMÉRICA ASENTAMIENTO NUEVA AMÉRICA - 189618 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189618 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL ENTRONQUE DEL EJIDO FLORES MAGÓN A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.30481539, lat:15.92028891}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93998, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834116/proyecto_INICIO, 1834116/proyecto_FIN, 1834116/proyecto_PROCESO, 1834116/proyecto_FIN, 1834116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834179 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN - 189792 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189792 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30129 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A AL PANTEÓN MUNICIPAL ENTRONQUE MANO IZQUIERDA PASANDO EL PUENTE HAMACA A 100 METROS, lon:-92.32365531, lat:15.74851798}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93711, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834179/proyecto_PROCESO, 1834179/proyecto_FIN, 1834179/proyecto_PROCESO, 1834179/proyecto_INICIO, 1834179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834489 | Proyecto de inversión | 2686920.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686920.53, modificado:2686920.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. PLAN SANTO TOMÁS A SAN FRANCISCO EL NARANJO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+650 (2ª ETAPA) - 190662 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 190662 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO EL NARANJO, 30187 SAN FRANCISCO EL NARANJO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL NARANJO, lon:-91.60010937, lat:16.40984525}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 2686920.53 | 2686920.53 | 2686920.53 | 2686920.53 | 2686920.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0010-FISM/2020, contratista:JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2668920.53, importe_modificado:2668920.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1650.0}} | {1834489/proyecto_INICIO, 1834489/proyecto_PROCESO, 1834489/proyecto_FIN, 1834489/proyecto_PROCESO, 1834489/proyecto_FIN, 1834489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834579 | Proyecto de inversión | 388544.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388544.58, modificado:384456.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO RANCHERIA EL PALMAR 2DA. SECCIÓN - 190961 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 190961 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 61 + 80 RANCHERIA EL PALMAR 2DA SECC, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE, lon:-92.32689739, lat:17.69127819}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 384456.96 | 384456.96 | 384456.96 | 384456.96 | 384456.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95167, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:388544.58, importe_modificado:384456.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1834579/proyecto_INICIO, 1834579/proyecto_PROCESO, 1834579/proyecto_FIN, 1834579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834879 | Proyecto de inversión | 1219000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219000.0, modificado:1219000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD, PARAJE LA CAÑADA, BOCHIL, CHIAPAS. - 191712 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191712 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:176, direccion:COLONIA PARAJE LA CAÑADA, 29770 LA CAÑADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92408618, lat:16.95977437}} | 2020-08-31 | 2020-10-15 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/036/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1219000.0, importe_modificado:1219000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1834879/proyecto_INICIO, 1834879/proyecto_FIN, 1834879/proyecto_PROCESO, 1834879/proyecto_FIN, 1834879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835013 | Proyecto de inversión | 379605.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379605.82, modificado:379605.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO - 192013 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192013 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2147.6, meta_modificada:2147.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, TERRACERIA EL ROSARIO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIMOS DE LA, lon:-92.26259307, lat:16.90468198}} | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 379605.82 | 379605.82 | 379605.82 | 379605.82 | 379605.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89238, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:379605.82, importe_modificado:379605.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2147.6}} | {1835013/proyecto_FIN, 1835013/proyecto_PROCESO, 1835013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835144 | Proyecto de inversión | 277404.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277404.26, modificado:277404.26}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXALÁ - 192391 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192391 | S | 64 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.4, meta_modificada:1569.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1435, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - YAXALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 0 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ELENA Y CARRETERA PLACIDO FLORES, CARRETERA YAXALA PARA LLEGAR A LA RANCHERIA LA FORTUNA DEL C, lon:-91.70257769, lat:16.89856532}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 277404.26 | 277404.26 | 277404.26 | 277404.26 | 277404.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88744, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:277404.26, importe_modificado:277404.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.4}} | {1835144/proyecto_INICIO, 1835144/proyecto_FIN, 1835144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835423 | Proyecto de inversión | 215700.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215700.97, modificado:215700.97}} | CONSTRUCCION DE 30 DE PISOS FIRMES - 193232 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193232 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHUCHUCLUMIL, 29902 CHUCHUCLUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELAS Y LA CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.27910331, lat:17.39468333}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 215700.97 | 215700.97 | 215700.97 | 215700.97 | 215700.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-020/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:215700.97, importe_modificado:215700.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1835423/proyecto_INICIO, 1835423/proyecto_FIN, 1835423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836065 | Proyecto de inversión | 276868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276868.8, modificado:276868.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 195286 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195286 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.4, meta_modificada:1061.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE AL EJIDO PABLO K SIDAR A 25 KM LUEGO A 5 KM DEL ENTRONQUE SI HARAN LOS TECHO EN DIFERENTE DOMICILIOS DEL, lon:-92.28451937, lat:15.82958787}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 276868.8 | 276868.8 | 276868.8 | 276868.8 | 276868.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93524, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:276868.8, importe_modificado:276868.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.4}} | {1836065/proyecto_PROCESO, 1836065/proyecto_FIN, 1836065/proyecto_INICIO, 1836065/proyecto_PROCESO, 1836065/proyecto_FIN, 1836065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836083 | Proyecto de inversión | 659878.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659878.76, modificado:659878.76}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 195336 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 195336 | S | 225 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:10, direccion:SECCION SECCIÓN MARGARITAS, 30870 SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO MARGARITAS Y PROLONGACION CALLE ALLENDE, CAMINO MANUEL LAZOS LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION MARGARITAS A TRES KM DE LA CABECER, lon:-92.1768833, lat:14.95677284}} | 2020-09-28 | 2020-11-28 | 659878.76 | 659878.76 | 659878.76 | 659878.76 | 659878.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/039/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:659878.76, importe_modificado:659878.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:531.0}} | {1836083/proyecto_INICIO, 1836083/proyecto_FIN, 1836083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836212 | Proyecto de inversión | 732888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732888.0, modificado:732888.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO TIERRA BLANCA - 195644 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195644 | S | 50 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 800 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA ROSARIO DOS, BRECHA LA MONTAÑA L, lon:-91.68307899, lat:16.17334358}} | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 732888 | 732888 | 732888 | 732888 | 732888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90320, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:732888.0, importe_modificado:732888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2925.0}} | {1836212/proyecto_INICIO, 1836212/proyecto_PROCESO, 1836212/proyecto_FIN, 1836212/proyecto_INICIO, 1836212/proyecto_FIN, 1836212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836332 | Proyecto de inversión | 3524770.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3524770.17, modificado:3524770.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD RANCHERIA SAN VICENTE BUENAVISTA - 196027 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196027 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1735.0, meta_modificada:1735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:373, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, 30075 SAN VICENTE BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALL, lon:-92.06288473, lat:16.19830455}} | 2020-07-18 | 2020-10-18 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/049/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3524770.17, importe_modificado:3524770.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1735.0}} | {1836332/proyecto_INICIO, 1836332/proyecto_FIN, 1836332/proyecto_PROCESO, 1836332/proyecto_FIN, 1836332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836368 | Proyecto de inversión | 2323236.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323236.5, modificado:2323236.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB - 196101 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196101 | S | 293 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.8, meta_modificada:1435.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:291, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB, 30107 SAN MIGUEL TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE A LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-92.10639921, lat:16.28293181}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 2323236.5 | 2323236.5 | 2323236.5 | 2323236.5 | 2323236.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/050/2020, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2323236.5, importe_modificado:2323236.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.8}} | {1836368/proyecto_INICIO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_PROCESO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_INICIO, 1836368/proyecto_PROCESO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836503 | Proyecto de inversión | 879921.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879921.9, modificado:879921.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN FRANCISCO CONHÓ - 196732 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 196732 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:BRECHA TRAMO EL BOSQUE - SIMOJOVEL - SAN FRANCISCO CONHÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN FRANCISCO CONHO, 29840 SAN FRANCISCO CONHÓ, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR, lon:-92.68145195, lat:17.08836822}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89097, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:879921.9, importe_modificado:879921.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:699.0}} | {1836503/proyecto_PROCESO, 1836503/proyecto_INICIO, 1836503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836650 | Proyecto de inversión | 332852.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332852.59, modificado:332852.59}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 197291 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 197291 | S | 297 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CAMPAMENTO EL MORADOR, 29803 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ATOYAC NAYLUM Y RETORNO CRISTOBAL COLON, RETORNO CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO DE TERRACERIA CAMPAMENTO, lon:-92.67785137, lat:17.3477682}} | 2020-07-06 | 2020-09-18 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-117/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:332852.59, importe_modificado:332852.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1836650/proyecto_INICIO, 1836650/proyecto_FIN, 1836650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836694 | Proyecto de inversión | 1320096.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320096.25, modificado:1320096.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS PARTE ALTA - 197428 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197428 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA DESVIACIÓN DEL , lon:-92.73048747, lat:17.00975178}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 1320096.25 | 1320096.25 | 1320096.25 | 1320096.25 | 1320096.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89105, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1320096.25, importe_modificado:1320096.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1048.0}} | {1836694/proyecto_PROCESO, 1836694/proyecto_INICIO, 1836694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836695 | Proyecto de inversión | 338793.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN (PARTE 01 (06 ACCIONES)) - 197432 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 197432 | S | 77 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE SEXTA NORTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE SÉPTIMA NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO, lon:-92.42470018, lat:16.30319842}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1919830.74, importe_modificado:1919830.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1836695/proyecto_PROCESO, 1836695/proyecto_INICIO, 1836695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401836794 | Proyecto de inversión | 711656.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711656.44, modificado:711656.44}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL SUR - 197739 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 197739 | S | 450 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.61, meta_modificada:666.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 3A SUR ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE CENTRAL SUR EN EL BARRIO SABTO TOMAS EN LA C, lon:-93.0159792, lat:17.24594564}} | 2020-04-06 | 2020-05-02 | 711656.44 | 711656.44 | 711656.44 | 711656.44 | 711656.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-M013/2020, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHIAPAS, monto:711656.44, importe_modificado:711656.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.61}} | {1836794/proyecto_FIN, 1836794/proyecto_PROCESO, 1836794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836805 | Proyecto de inversión | 1464418.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464418.64, modificado:1464418.64}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO CENTENARIO - 197776 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV | 197776 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 4A. ORIENTE SUR EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE CALLE 1A. SUR ORIENTE, AVENIDA AVENIDA 3A. ORIENTE SUR LA OB, lon:-92.61709163, lat:15.69130117}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1464418.64 | 1464418.64 | 1464418.64 | 1464418.64 | 1464418.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/019-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1464418.64, importe_modificado:1464418.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836805/proyecto_INICIO, 1836805/proyecto_FIN, 1836805/proyecto_INICIO, 1836805/proyecto_PROCESO, 1836805/proyecto_FIN, 1836805/proyecto_PROCESO, 1836805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837105 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA, EN LA RANCHERIA LA GUADALUPE. - 198941 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 198941 | S | 24 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:8, direccion:CALLE DESCONOCIDO RANCHERIA LA GUADALUPE, 29580 LA GUADALUPE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DEBEMOS TOMAR EL TRAMO CARRETERO QUE VA HACIE EL EJIDO VILLAFLORES Y VIAJAR UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS DES, lon:-92.95342979, lat:17.39710371}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95313, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837105/proyecto_INICIO, 1837105/proyecto_PROCESO, 1837105/proyecto_INICIO, 1837105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837151 | Proyecto de inversión | 351461.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351461.76, modificado:351461.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA RANCHERIA EL RECUERDO - 199075 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 199075 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1371, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 30 RANCHERIA EL RECUERDO, 29960 EL RECUERDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 5.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 4, lon:-91.96323854, lat:17.48611901}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 351461.76 | 351461.76 | 351461.76 | 351461.76 | 351461.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96174, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:351461.76, importe_modificado:351461.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1837151/proyecto_INICIO, 1837151/proyecto_PROCESO, 1837151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837482 | Proyecto de inversión | 1596000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596000.0, modificado:1596000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CEIBITA - 200103 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 200103 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:300, direccion:EJIDO LA CEIBITA, 29833 LA CEIBITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LA CEIBITA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.50768671, lat:17.13521763}} | 2020-03-27 | 2020-06-01 | 1596000 | 1596000 | 1596000 | 1596000 | 1596000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-054/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1596000.0, importe_modificado:1596000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1837482/proyecto_FIN, 1837482/proyecto_INICIO, 1837482/proyecto_PROCESO, 1837482/proyecto_FIN, 1837482/proyecto_PROCESO, 1837482/proyecto_FIN, 1837482/proyecto_INICIO, 1837482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838060 | Proyecto de inversión | 115362.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115362.45, modificado:115362.45}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PARAISO (ADQUISICION DE CONTENEDOR) - 201778 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL Y CANTARO AZUL AC | 201778 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:648, direccion:, 29130 SAN JOSÉ EL PARAÍSO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS 165334.54N 932253.94O, lon:-93.38143056, lat:16.89287137}} | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 115362.45 | 115362.45 | 115362.45 | 115362.45 | 115362.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98622, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:115362.45, importe_modificado:115362.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1838060/proyecto_PROCESO, 1838060/proyecto_INICIO, 1838060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838096 | Proyecto de inversión | 186075.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186075.38, modificado:186075.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS BARRIO CENTRO DOS - 201901 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201901 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DEL KM. , lon:-92.72821295, lat:17.01089828}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 186075.38 | 186075.38 | 186075.38 | 186075.38 | 186075.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89125, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:186075.38, importe_modificado:186075.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}} | {1838096/proyecto_INICIO, 1838096/proyecto_FIN, 1838096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838980 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA - 204439 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204439 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30123 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.34993715, lat:15.72228432}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94019, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1838980/proyecto_INICIO, 1838980/proyecto_FIN, 1838980/proyecto_PROCESO, 1838980/proyecto_FIN, 1838980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838987 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 204450 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204450 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.36579276, lat:15.68897454}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94024, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1838987/proyecto_INICIO, 1838987/proyecto_FIN, 1838987/proyecto_PROCESO, 1838987/proyecto_FIN, 1838987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838998 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204468 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204468 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZUNJOK, 29790 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE D, lon:-92.38704847, lat:16.9468458}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/059/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1838998/proyecto_INICIO, 1838998/proyecto_PROCESO, 1838998/proyecto_FIN, 1838998/proyecto_PROCESO, 1838998/proyecto_INICIO, 1838998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839181 | Proyecto de inversión | 1008794.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008794.74, modificado:1008794.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA. BARRIO: TIERRA BLANCA, CALLE VICENTE GUERRERO - 204845 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 204845 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.07, meta_modificada:620.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RECREO Y , POSICIONANDOSE EN LA AVENIDAD RECREO Y CALLE FLORES MAGÓN EN LA ESQUINA DEL PARQUE CAMINAR RUMBO AL NORTE DOS C, lon:-93.01384716, lat:16.94815818}} | 2020-10-23 | 2020-12-06 | 1008794.74 | 1008794.74 | 1008794.74 | 1008794.74 | 1008794.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-23/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1008794.74, importe_modificado:1008794.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.07}} | {1839181/proyecto_FIN, 1839181/proyecto_PROCESO, 1839181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839274 | Proyecto de inversión | 2389423.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389423.75, modificado:2389423.75}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA NARCISO MENDOZA C.C.T. 07DCC0574X, (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 205141 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205141 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIIC, lon:-92.36580217, lat:16.8647941}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 2389423.75 | 2389423.75 | 2389423.75 | 2389423.75 | 2389423.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2389423.75, importe_modificado:2389423.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839274/proyecto_INICIO, 1839274/proyecto_PROCESO, 1839274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839280 | Proyecto de inversión | 1499999.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.75, modificado:1499999.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 205168 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 205168 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA NUEVO PARAI, lon:-92.0809958, lat:16.89494329}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1499999.75 | 1499999.75 | 1499999.75 | 1499999.75 | 1499999.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0603/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499999.75, importe_modificado:1499999.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1839280/proyecto_INICIO, 1839280/proyecto_FIN, 1839280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839391 | Proyecto de inversión | 218396.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218396.61, modificado:218396.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA RANCHERIA LA CALANDRIA - 205502 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205502 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:640, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 25 + 50 RANCHERIA LA CALANDRIA, 29960 LA CALANDRIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.83905792, lat:17.41620803}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 218396.61 | 218396.61 | 218396.61 | 218396.61 | 218396.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96302, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:218396.61, importe_modificado:218396.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1839391/proyecto_PROCESO, 1839391/proyecto_INICIO, 1839391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839473 | Proyecto de inversión | 984075.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984075.3, modificado:984075.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SOYALÓ, CHIAPAS; EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BARRIO LA CAPILLA. - 205697 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 205697 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.8, meta_modificada:280.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:EJIDO , 29780 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SOYALO CHICOASÉN LLEGANDO AL KM. 1200 LADO DERECHO, ENCONTRANDOSE LA SEGUNDA ENTRADA A LA LOCALIDAD, CAMINAR 50 METROS, AHÍ INICIA LA OBRA., lon:-92.93650133, lat:16.89341549}} | 2020-10-31 | 2020-11-15 | 984075.3 | 984075.3 | 984075.3 | 984075.3 | 984075.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-25/2020, contratista:C. Luis Armando Molina Gonzales, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:984075.3, importe_modificado:984075.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.8}} | {1839473/proyecto_PROCESO, 1839473/proyecto_FIN, 1839473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839615 | Proyecto de inversión | 353295.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353295.36, modificado:353295.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO ESTACIÓN CHACAMAX - 206143 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206143 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO ESTACION CHACAMAX, 29960 ESTACIÓN CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.70231754, lat:17.47201375}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 353295.36 | 353295.36 | 353295.36 | 353295.36 | 353295.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95442, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:353295.36, importe_modificado:353295.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1839615/proyecto_PROCESO, 1839615/proyecto_INICIO, 1839615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839714 | Proyecto de inversión | 539751.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539751.38, modificado:539751.38}} | CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 206457 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 206457 | S | 12 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45705329, lat:17.40790612}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 539751.38 | 539751.38 | 539751.38 | 539751.38 | 539751.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-215/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:539751.38, importe_modificado:539751.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1839714/proyecto_INICIO, 1839714/proyecto_PROCESO, 1839714/proyecto_FIN, 1839714/proyecto_INICIO, 1839714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839719 | Proyecto de inversión | 5515189.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5515189.17, modificado:5515189.17}} | REHABILITACION DE 13.973 KM. DE CAMINO RURAL (JOLNOPA GUADALUPE A CHULUM CHICO) EN LA LOCALIDAD CHULUM CHICO - 206479 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 206479 | S | 75 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.97, meta_modificada:13.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:EJIDO CHULUM CHICO, 29910 CHULUM CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CHICO 1 Y BRECHA CHULUM CHICO 2, BRECHA CHULUM CHICO 3 SE ENCUENTRA UBICADO POR 12 KM. DE TILA A CHULUM CHICO, lon:-92.51863139, lat:17.37525892}} | 2020-10-02 | 2020-12-06 | 5515189.17 | 5515189.17 | 5515189.17 | 5515189.17 | 5515189.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-220/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5515189.17, importe_modificado:5515189.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.97}} | {1839719/proyecto_INICIO, 1839719/proyecto_FIN, 1839719/proyecto_PROCESO, 1839719/proyecto_FIN, 1839719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839804 | Proyecto de inversión | 266495.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266495.28, modificado:266495.28}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOCHIL LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE I - 206716 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 206716 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:159, direccion:PUEBLO GUADALUPE I, 29770 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , FEGDFDSFSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-92.89384668, lat:16.99909952}} | 2020-06-20 | 2020-07-20 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/042/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:266495.28, importe_modificado:266495.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1839804/proyecto_PROCESO, 1839804/proyecto_INICIO, 1839804/proyecto_FIN, 1839804/proyecto_INICIO, 1839804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839810 | Proyecto de inversión | 734052.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734052.93, modificado:734052.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC (PARTE 04) - 206731 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 206731 | S | 96 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENAGO DEL VALLE KILÓMETRO 105 + 600 INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE AGUA BENDITA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , A, lon:-92.44760047, lat:16.27704521}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 734052.93 | 734052.93 | 734052.93 | 734052.93 | 734052.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1839810/proyecto_FIN, 1839810/proyecto_PROCESO, 1839810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401840005 | Proyecto de inversión | 2598484.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598484.99, modificado:2598484.99}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN JERÓNIMO TULIJA A MAZANILJA - 207362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207362 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - MAZANILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y , SE UBICA 112.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-91.85971199, lat:17.21952848}} | 2020-08-21 | 2020-11-20 | 2598484.99 | 2598484.99 | 2598484.99 | 2598484.99 | 2598484.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/388/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2598484.99, importe_modificado:2598484.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840005/proyecto_INICIO, 1840005/proyecto_PROCESO, 1840005/proyecto_INICIO, 1840005/proyecto_PROCESO, 1840005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840010 | Proyecto de inversión | 4467933.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4467933.51, modificado:4467933.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL BOSQUE LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 207368 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207368 | S | 393 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE LOS ÁNGELES, 29846 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 6.8O TOMAR LA S, lon:-92.75155534, lat:17.04499229}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 4467933.51 | 4467933.51 | 4467933.51 | 4467933.51 | 4467933.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4467933.51, importe_modificado:4467933.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1840010/proyecto_INICIO, 1840010/proyecto_PROCESO, 1840010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840207 | Proyecto de inversión | 799757.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799757.16, modificado:799757.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 207974 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207974 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y TERRACERIA AMPLIACION SANTA JU, lon:-92.05943473, lat:16.92240417}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 799757.16 | 799757.16 | 799757.16 | 799757.16 | 799757.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0652/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799757.16, importe_modificado:799757.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1840207/proyecto_INICIO, 1840207/proyecto_PROCESO, 1840207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840254 | Proyecto de inversión | 1082897.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082897.19, modificado:1082897.19}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL BARRIO LAS FLORES - 208097 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 208097 | S | 408 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE L, lon:-92.64281976, lat:17.35763287}} | 2020-09-04 | 2020-11-13 | 1082897.19 | 1082897.19 | 1082897.19 | 1082897.19 | 1082897.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-124/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1082897.19, importe_modificado:1082897.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.0}} | {1840254/proyecto_PROCESO, 1840254/proyecto_INICIO, 1840254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840346 | Proyecto de inversión | 9261.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.37, modificado:9261.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SABINAL - 208364 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208364 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:264, direccion:BARRIO EL SABINAL, 30129 SABINAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RISO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CEBECERA , PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA, EL LIMONAR Y LLEGAR A LA UNION BUENA VISTA LUEGO 20, lon:-92.60261109, lat:15.83494766}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 9261.37 | 9261.37 | 9261.37 | 9261.37 | 9261.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93970, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.37, importe_modificado:9261.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1840346/proyecto_INICIO, 1840346/proyecto_FIN, 1840346/proyecto_PROCESO, 1840346/proyecto_FIN, 1840346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840373 | Proyecto de inversión | 1061622.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061622.72, modificado:1061622.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO (COBERTURA MUNICIPAL) - 208427 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208427 | S | 181 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4033.3, meta_modificada:4033.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARAN 114 TECHOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.28851554, lat:15.73721187}} | 2020-03-04 | 2020-05-04 | 1061622.72 | 1061622.72 | 1061622.72 | 1061622.72 | 1061622.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93980, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1061622.72, importe_modificado:1061622.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4033.3}} | {1840373/proyecto_INICIO, 1840373/proyecto_FIN, 1840373/proyecto_PROCESO, 1840373/proyecto_FIN, 1840373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840573 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY ASENTAMIENTO SLOQUIB CHAY - 209040 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209040 | S | 141 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CALLE SLOQUIB CHAY EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR, TERRACERIA CAMINO AL PARQUE DE FERIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. RUM, lon:-92.07695566, lat:16.8814244}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0663/2020, contratista:SANCHEZ MENDOZA JUAN MARCOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1840573/proyecto_INICIO, 1840573/proyecto_FIN, 1840573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840688 | Proyecto de inversión | 1524571.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524571.47, modificado:1524571.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL CALVITO - 209578 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 209578 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO, AVENIDA MONTERREY TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS1, lon:-92.56506001, lat:16.32126822}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 1524571.47 | 1524571.47 | 1524571.47 | 1524571.47 | 1524571.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-123/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1524571.47, importe_modificado:1524571.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1840688/proyecto_FIN, 1840688/proyecto_PROCESO, 1840688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401840691 | Proyecto de inversión | 409687.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409687.41, modificado:409687.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS. - 209582 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 209582 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29777 NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.02348127, lat:17.12580132}} | 2020-02-10 | 2020-04-02 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/004/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:409687.41, importe_modificado:409687.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}} | {1840691/proyecto_PROCESO, 1840691/proyecto_INICIO, 1840691/proyecto_FIN, 1840691/proyecto_PROCESO, 1840691/proyecto_FIN, 1840691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840761 | Proyecto de inversión | 848661.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848661.9, modificado:1450291.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 209774 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209774 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIOSAN SEBASTIAN BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CERRADA SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE PARA LLEGAR A, lon:-92.10031036, lat:16.90531584}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1450291.96 | 1450291.96 | 1450291.96 | 1450291.96 | 1450291.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0627/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1450291.96, importe_modificado:1450291.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1840761/proyecto_INICIO, 1840761/proyecto_FIN, 1840761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840983 | Proyecto de inversión | 548800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548800.0, modificado:548800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 392 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL BARRIO DE SANTA CECILIA , LAS MARGARITAS - 210485 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 210485 | S | 449 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SANTA CECILIA, lon:-91.98865568, lat:16.31938959}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 548800 | 548800 | 548800 | 548800 | 548800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:548800.0, importe_modificado:548800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:392.0}} | {1840983/proyecto_PROCESO, 1840983/proyecto_INICIO, 1840983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840997 | Proyecto de inversión | 527849.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527849.3, modificado:527849.3}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE PARAJE MONTE CHICO - 210526 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210526 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:COLONIA MONTE CHICO, 29774 MONTE CHICO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.88028687, lat:16.95000616}} | 2020-05-08 | 2020-07-08 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/015/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:527849.3, importe_modificado:527849.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1840997/proyecto_INICIO, 1840997/proyecto_FIN, 1840997/proyecto_PROCESO, 1840997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841395 | Proyecto de inversión | 266018.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266018.51, modificado:266018.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN OCOSINGO LOCALIDAD BALAXTE - 211548 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211548 | S | 134 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BALAXTE KILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA UTS-TONINA Y TERRACERIA S/N, TERRACERIA S/N PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON, lon:-91.97909507, lat:16.90048956}} | 2020-10-19 | 2020-11-20 | 266018.51 | 266018.51 | 266018.51 | 266018.51 | 266018.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0681/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:266018.51, importe_modificado:266018.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1841395/proyecto_INICIO, 1841395/proyecto_FIN, 1841395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841398 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA NUEVA LIBERTAD, BOCHIL, CHIAPAS - 211556 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211556 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA PAROSIMADAMENTE DE 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD NUEVA LUIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.88562587, lat:16.99970344}} | 2020-05-25 | 2020-07-27 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/021/2020, contratista:DIFAVO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1841398/proyecto_PROCESO, 1841398/proyecto_INICIO, 1841398/proyecto_FIN, 1841398/proyecto_INICIO, 1841398/proyecto_PROCESO, 1841398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841718 | Proyecto de inversión | 1478340.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478340.08, modificado:1478340.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO CUAUHTÉMOC CHANCALA EL GUANAL - 212477 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 212477 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CUAUHTECMOC CHANCALA, 29960 CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO D, lon:-91.66148538, lat:17.33498433}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 1478340.08 | 1478340.08 | 1478340.08 | 1478340.08 | 1478340.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96330, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1478340.08, importe_modificado:1478340.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}} | {1841718/proyecto_PROCESO, 1841718/proyecto_INICIO, 1841718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841822 | Proyecto de inversión | 265860.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265860.66, modificado:259377.43}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 212882 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212882 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEXTA SUR PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA PRIMERA AVENI, lon:-92.09928041, lat:16.90279395}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 259377.43 | 259377.43 | 259377.43 | 259377.43 | 259377.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0700/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265860.66, importe_modificado:265860.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1841822/proyecto_INICIO, 1841822/proyecto_FIN, 1841822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONTRATO CON $265,860.66, SE PAGO $259,377.43 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $6,483.23, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-26}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841904 | Proyecto de inversión | 71994.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71994.56, modificado:71994.56}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 213170 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213170 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA COLONIA MONTERREY Y A 1, lon:-93.26969963, lat:16.91224808}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 71994.56 | 71994.56 | 71994.56 | 71994.56 | 71994.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95056, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:71994.56, importe_modificado:71994.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1841904/proyecto_INICIO, 1841904/proyecto_PROCESO, 1841904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841980 | Proyecto de inversión | 47983.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47983.63, modificado:47983.63}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 213396 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213396 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUIERDA E, lon:-93.25035827, lat:16.99724666}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 47983.63 | 47983.63 | 47983.63 | 47983.63 | 47983.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95065, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:47983.63, importe_modificado:47983.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1841980/proyecto_PROCESO, 1841980/proyecto_FIN, 1841980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842054 | Proyecto de inversión | 353404.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353404.77, modificado:353404.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MARAVILLAS - 213666 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213666 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:269, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA MARAVILLAS, 29880 NUEVA MARAVILLAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENCANTO CHIXTE Y TERRACERIA EL PROGRESO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, lon:-92.48875182, lat:17.02124508}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 353404.77 | 353404.77 | 353404.77 | 353404.77 | 353404.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-064/2020, contratista:BALLINAS GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:353404.77, importe_modificado:353404.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1842054/proyecto_FIN, 1842054/proyecto_INICIO, 1842054/proyecto_PROCESO, 1842054/proyecto_INICIO, 1842054/proyecto_PROCESO, 1842054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842094 | Proyecto de inversión | 212042.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212042.87, modificado:212042.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 213813 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213813 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:275, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29880 NUEVA ESPERANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENCANTO CHIXTE Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.38906825, lat:17.08519685}} | 2020-10-07 | 2020-11-30 | 212042.87 | 212042.87 | 212042.87 | 212042.87 | 212042.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-062/2020, contratista:BALLINAS GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:212042.87, importe_modificado:212042.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1842094/proyecto_INICIO, 1842094/proyecto_PROCESO, 1842094/proyecto_FIN, 1842094/proyecto_INICIO, 1842094/proyecto_PROCESO, 1842094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842136 | Proyecto de inversión | 88866 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88866.0, modificado:88866.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD CANDELARIA - 213886 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 213886 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN RANCHERIA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HASTA TZITZUN , lon:-93.30114827, lat:16.91670774}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 88866 | 88866 | 88866 | 88866 | 88866 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100092, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO, monto:88866.0, importe_modificado:88866.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1842136/proyecto_FIN, 1842136/proyecto_PROCESO, 1842136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842150 | Proyecto de inversión | 306009.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306009.29, modificado:306009.29}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL CHININAL - 213907 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 213907 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE EL CHININAL INTERIOR SN RANCHERIA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, EL CHININAL TIENE UN APROXIMADO DE 10 KM DESDE LA CABECER, lon:-93.26636115, lat:16.90136919}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 306009.29 | 306009.29 | 306009.29 | 306009.29 | 306009.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91857, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:306009.29, importe_modificado:306009.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1842150/proyecto_INICIO, 1842150/proyecto_FIN, 1842150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842195 | Proyecto de inversión | 1900764.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900764.46, modificado:1900764.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 214031 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214031 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN PEREZ Y CALLE ELPIDIO GUILLEN, CALLE JOSE ZAPATA T. EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 ANTES DEL PUENTE SANTO DOMIN, lon:-93.00326078, lat:16.63241936}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-030/2020, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1900764.46, importe_modificado:1900764.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.0}} | {1842195/proyecto_INICIO, 1842195/proyecto_FIN, 1842195/proyecto_PROCESO, 1842195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401842213 | Proyecto de inversión | 1049999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049999.97, modificado:1049999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD LLANO GARCÍA - 214070 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNATMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214070 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29120 LLANO GARCÍA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO POR LA CARRETERA FEDERAL TOMA UNO LA ENTRADA AL SECUNDARIA TECNICA N0 53 A 200 M GIRAMOS ALA IZQUIERDA 200 METROS MAS ADELANTE ENCONTRAMOS UN, lon:-93.20811181, lat:16.85075177}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1049999.97 | 1049999.97 | 1049999.97 | 1049999.97 | 1049999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-029/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1049999.97, importe_modificado:1049999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1842213/proyecto_INICIO, 1842213/proyecto_FIN, 1842213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842516 | Proyecto de inversión | 72027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72027.8, modificado:72027.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS PILAS - 214997 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214997 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR O MERCADO HACIA EL PONIENTE 500M HASTA LLEGAR, lon:-93.26701398, lat:16.86300574}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 72027.8 | 72027.8 | 72027.8 | 72027.8 | 72027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95089, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72027.8, importe_modificado:72027.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1842516/proyecto_INICIO, 1842516/proyecto_FIN, 1842516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842585 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA CHABARICO - 215185 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215185 | S | 223 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8510.0, meta_modificada:8510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHAVARICO KILÓMETRO 57 + 6 EJIDO PEÑA CHAVARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PAMALA Y CAMINO EL MANGO, CAMINO VISTA ALEGRE PARTIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.74880209, lat:16.96884885}} | 2020-07-10 | 2020-08-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0712/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8510.0}} | {1842585/proyecto_INICIO, 1842585/proyecto_PROCESO, 1842585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842693 | Proyecto de inversión | 206915.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206915.71, modificado:206915.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 215496 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 215496 | S | 122 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.0, meta_modificada:1875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARON EN BARRIO CRUZ GRANDE SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS AL DEL PARQUE CENTRAL BARRIO NUEVO SE ENCUENTA 7 CUADAS AL NORTE DEL PARUQE, BARRIO SANTA CE, lon:-92.28577916, lat:15.74307748}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 206915.71 | 206915.71 | 206915.71 | 206915.71 | 206915.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94188, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:206915.71, importe_modificado:206915.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.0}} | {1842693/proyecto_INICIO, 1842693/proyecto_FIN, 1842693/proyecto_PROCESO, 1842693/proyecto_FIN, 1842693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842795 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CARRIZAL - 215752 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215752 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.52, meta_modificada:699.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1196, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA M, lon:-92.17519225, lat:16.77963826}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0711/2020, contratista:CONDE LOPEZ EUTIQUIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.52}} | {1842795/proyecto_INICIO, 1842795/proyecto_FIN, 1842795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843086 | Proyecto de inversión | 23925 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23925.0, modificado:23925.0}} | MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DOLORES - 216546 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216546 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 000 COLONIA , 29717 SAN JOSÉ DOLORES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA , lon:-92.6788094, lat:17.30909181}} | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 23925 | 23925 | 23925 | 23925 | 23925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:23925.0, importe_modificado:23925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1843086/proyecto_PROCESO, 1843086/proyecto_FIN, 1843086/proyecto_INICIO, 1843086/proyecto_FIN, 1843086/proyecto_INICIO, 1843086/proyecto_PROCESO, 1843086/proyecto_FIN, 1843086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843179 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LA YERBABUENA MIRADOR) - 216770 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216770 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.89678034, lat:16.93992391}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-096, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1843179/proyecto_PROCESO, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_PROCESO, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843237 | Proyecto de inversión | 329990.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329990.73, modificado:329990.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN METAPA LOCALIDAD CACAHOATALES ASENTAMIENTO CACAHUATALES - 216920 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 216920 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CANTON CACAHUATALES, 30861 CACAHOATALES, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERIA A CACAHOATALES Y CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ, CARRETERA CARRETERA TAPACHULA - CIUDAD HIDALGO CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA DE, lon:-92.20416792, lat:14.80031439}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 329990.73 | 329990.73 | 329990.73 | 329990.73 | 329990.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101017, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:329990.73, importe_modificado:329990.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843237/proyecto_INICIO, 1843237/proyecto_FIN, 1843237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843455 | Proyecto de inversión | 102475.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102475.24, modificado:102475.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN RANCHERIA LOTE 53 - 217597 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217597 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1396, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 40 RANCHERIA LOTE 53, 29960 LOTE 53, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 26.40 K, lon:-91.8265251, lat:17.43880009}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 102475.24 | 102475.24 | 102475.24 | 102475.24 | 102475.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91520, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:102475.24, importe_modificado:102475.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1843455/proyecto_INICIO, 1843455/proyecto_FIN, 1843455/proyecto_PROCESO, 1843455/proyecto_FIN, 1843455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843617 | Proyecto de inversión | 2828469.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828469.56, modificado:2828469.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 28 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD TRES PUENTES - 218067 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218067 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon:-92.75532496, lat:16.93785866}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2828469.56 | 2828469.56 | 2828469.56 | 2828469.56 | 2828469.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/04, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2828469.56, importe_modificado:2828469.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1843617/proyecto_INICIO, 1843617/proyecto_PROCESO, 1843617/proyecto_FIN, 1843617/proyecto_PROCESO, 1843617/proyecto_FIN, 1843617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843851 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL BRASIL - 219007 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219007 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:BARRIO EL BRASIL, 30123 EL BRASIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA ENTRE SAN ANTONIO Y OJO DE AGUA, lon:-92.3400041, lat:15.69774142}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94200, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843851/proyecto_PROCESO, 1843851/proyecto_FIN, 1843851/proyecto_INICIO, 1843851/proyecto_PROCESO, 1843851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843890 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 219091 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219091 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CORONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO SOMBR, lon:-92.72537521, lat:17.25401544}} | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:130500.0, importe_modificado:130500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1843890/proyecto_INICIO, 1843890/proyecto_PROCESO, 1843890/proyecto_FIN, 1843890/proyecto_PROCESO, 1843890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843896 | Proyecto de inversión | 180525 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180525.0, modificado:180525.0}} | MEJORAMIENTO DE 83 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA - 219105 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219105 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NUEVA GENERACION EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 EJIDO NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, 29716 NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOB, lon:-92.63697442, lat:17.25148896}} | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 180525 | 180525 | 180525 | 180525 | 180525 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:180525.0, importe_modificado:180525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1843896/proyecto_FIN, 1843896/proyecto_INICIO, 1843896/proyecto_PROCESO, 1843896/proyecto_INICIO, 1843896/proyecto_PROCESO, 1843896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844016 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN JUAN - 219401 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219401 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:RANCHERIA SAN JUAN, 30123 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONTERA COMALA ENTRONQUE A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO ENTRANADO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS A, lon:-92.38132193, lat:15.76255474}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94288, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1844016/proyecto_INICIO, 1844016/proyecto_FIN, 1844016/proyecto_PROCESO, 1844016/proyecto_FIN, 1844016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844035 | Proyecto de inversión | 3904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO SINAÍ - 219446 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219446 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:288, direccion:BARRIO NUEVO SINAI, 30123 NUEVO SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACULPA LUEGO AL EJIDO MONTE SINAÍ PASANDO AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.32358584, lat:15.69082532}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94294, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1844035/proyecto_INICIO, 1844035/proyecto_FIN, 1844035/proyecto_PROCESO, 1844035/proyecto_FIN, 1844035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844135 | Proyecto de inversión | 61852.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61852.68, modificado:61852.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SANTA CRUZ GPO 2) - 219766 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 219766 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.88933942, lat:16.99524042}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-106, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61852.68, importe_modificado:61852.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844135/proyecto_PROCESO, 1844135/proyecto_FIN, 1844135/proyecto_PROCESO, 1844135/proyecto_INICIO, 1844135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844977 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (EL CANTÉ) - 222442 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 222442 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:135, direccion:COLONIA EL CANTE, 29770 CANTÉ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.88963436, lat:16.98336209}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-113, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844977/proyecto_INICIO, 1844977/proyecto_FIN, 1844977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845595 | Proyecto de inversión | 29846.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29846.84, modificado:29846.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD POTRERILLOS - 224137 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 224137 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO POTRERILLO, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA COMALAPA A CHICOMUSELO ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO POR BARRIO AGUA ZARCA COM 02 KM DE AGUA ZARCA, lon:-92.26602036, lat:15.76618587}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94219, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29846.84, importe_modificado:29846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1845595/proyecto_PROCESO, 1845595/proyecto_FIN, 1845595/proyecto_PROCESO, 1845595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845610 | Proyecto de inversión | 511144.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511144.99, modificado:511144.99}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO - 224187 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224187 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN BENITO, 29880 SAN BENITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS USIG Y TERRACERIA SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, lon:-92.43254193, lat:17.03443583}} | 2020-10-07 | 2020-12-21 | 511144.99 | 511144.99 | 511144.99 | 511144.99 | 511144.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-068/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:511144.99, importe_modificado:511144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1845610/proyecto_PROCESO, 1845610/proyecto_INICIO, 1845610/proyecto_FIN, 1845610/proyecto_PROCESO, 1845610/proyecto_FIN, 1845610/proyecto_INICIO, 1845610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845706 | Proyecto de inversión | 201484.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201484.5, modificado:201484.5}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL PANTEÓN DE NAVENCHAUC - 224376 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 224376 | S | 2560 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+935 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 196 PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO NAVENCHAUC AL PANTEÓN DE NAVENCHAUC DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, lon:-92.79036605, lat:16.73809073}} | 2020-05-04 | 2020-05-26 | 201484.5 | 201484.5 | 201484.5 | 201484.5 | 201484.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:201484.5, importe_modificado:201484.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1845706/proyecto_INICIO, 1845706/proyecto_FIN, 1845706/proyecto_INICIO, 1845706/proyecto_FIN, 1845706/proyecto_PROCESO, 1845706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845840 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA) - 224697 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 224697 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS, lon:-93.02667098, lat:17.07514177}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-115, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1845840/proyecto_INICIO, 1845840/proyecto_PROCESO, 1845840/proyecto_FIN, 1845840/proyecto_PROCESO, 1845840/proyecto_FIN, 1845840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845852 | Proyecto de inversión | 1480469.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480469.71, modificado:1480469.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ACALA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENAVISTA - 224728 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 224728 | S | 1017 | 832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4570.0, meta_modificada:4570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 4+570 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 570 EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29370 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EMILIANO ZAPATA Y CALLE UNION BUENAVISTA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LA L, lon:-92.82504109, lat:16.50195628}} | 2020-10-16 | 2020-12-29 | 1480469.71 | 1480469.71 | 1480469.71 | 1480469.71 | 1480469.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/031/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1480469.71, importe_modificado:1480469.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4570.0}} | {1845852/proyecto_INICIO, 1845852/proyecto_FIN, 1845852/proyecto_PROCESO, 1845852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845976 | Proyecto de inversión | 1123609.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123609.41, modificado:1123609.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE CABEZA DE AGUA SAN ANTONIO - 225138 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 225138 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.3, meta_modificada:1527.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:159, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CABEZA DE AGUA (SAN ANTONIO), 29180 CABEZA DE AGUA (SAN ANTONIO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 157 JULIAN GRAJALES - PARRAL Y CONTINUACION PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO, lon:-92.95831393, lat:16.47239772}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 1123609.41 | 1123609.41 | 1123609.41 | 1123609.41 | 1123609.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-020/2020, contratista:Grupo Magno Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1123609.41, importe_modificado:1123609.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.3}} | {1845976/proyecto_INICIO, 1845976/proyecto_FIN, 1845976/proyecto_PROCESO, 1845976/proyecto_FIN, 1845976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401845981 | Proyecto de inversión | 175661.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175661.39, modificado:175661.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS HACIA EL BASURERO EJIDAL EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTO DOMINGO - 225152 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 225152 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA MEXICO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA MEXICOCAMINO HACIA EL BASURERO EJIDAL EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN TRAMOS AISLADOS A 20 METROS DEL COBA, lon:-92.11086928, lat:15.03077324}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 175661.39 | 175661.39 | 175661.39 | 175661.39 | 175661.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM-OT-001/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:175661.39, importe_modificado:175661.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1845981/proyecto_INICIO, 1845981/proyecto_FIN, 1845981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847073 | Proyecto de inversión | 441436.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441436.83, modificado:441436.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PROGRESO CON CLAVE: 07EPR030J LOCALIDAD EJIDO QUIJÁ - 227923 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 227923 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.66, meta_modificada:506.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:AVENIDA QUIJA EJIDO QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA QUIJA ENTRE CALLES INNOMINADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PROGRESO CON, lon:-92.14736501, lat:16.27370293}} | 2020-10-05 | 2020-11-23 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/068/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEz, monto:441436.83, importe_modificado:441436.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.66}} | {1847073/proyecto_PROCESO, 1847073/proyecto_INICIO, 1847073/proyecto_PROCESO, 1847073/proyecto_FIN, 1847073/proyecto_INICIO, 1847073/proyecto_FIN, 1847073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847077 | Proyecto de inversión | 365411.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365411.22, modificado:365411.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR AUTONOMO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 227931 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 227931 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:552, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA BONITA, 29160 LOMA BONITA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 195 TRAMO IXTAPA SOYALÓ ANTES DE LLEGAR A SOYALÓ DOBLAR A LA IZQUIERDA, lon:-93.04516245, lat:16.90184835}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 365411.22 | 365411.22 | 365411.22 | 365411.22 | 365411.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-059/2020, contratista:Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:365411.22, importe_modificado:365411.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1847077/proyecto_PROCESO, 1847077/proyecto_FIN, 1847077/proyecto_INICIO, 1847077/proyecto_FIN, 1847077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401847374 | Proyecto de inversión | 372917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372917.07, modificado:372917.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO JOSE DOLORES - 228877 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 228877 | S | 620 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.39, meta_modificada:206.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO JOSE DOLORES, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO JOSE DOLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.71844195, lat:17.14240536}} | 2020-03-09 | 2020-04-24 | 372917.07 | 372917.07 | 372917.07 | 372917.07 | 372917.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-040/2020, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:372917.07, importe_modificado:372917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.39}} | {1847374/proyecto_INICIO, 1847374/proyecto_FIN, 1847374/proyecto_PROCESO, 1847374/proyecto_INICIO, 1847374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847424 | Proyecto de inversión | 133515.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133515.91, modificado:133515.91}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO TIERR BLANCA PETZTOJ - 229079 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 229079 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PETZTOJ - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE PETZTOJ, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ, lon:-92.77811951, lat:16.76332731}} | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 133515.91 | 133515.91 | 133515.91 | 133515.91 | 133515.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:133515.91, importe_modificado:133515.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}} | {1847424/proyecto_INICIO, 1847424/proyecto_PROCESO, 1847424/proyecto_INICIO, 1847424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847462 | Proyecto de inversión | 241280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241280.0, modificado:241280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VEINTE DE JUNIO LA CEIBA - 229213 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229213 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:351, direccion:CALLE COMUNIDAD DE LA CEIBA 20 DE JUNIO COLONIA LA CEIBA 20 DE JUNIO, 29140 VEINTE DE JUNIO (LA CEIBA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SAN RAFAEL, LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SE UBICA S, lon:-93.41880362, lat:16.66704944}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:241280.0, importe_modificado:241280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1847462/proyecto_PROCESO, 1847462/proyecto_INICIO, 1847462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847698 | Proyecto de inversión | 289536 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289536.0, modificado:289536.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVO SANTA FE - 229841 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229841 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1746, direccion:CALLE NUEVA SANTA FE COLONIA NUEVA SANTA FE, 29140 NUEVO SANTA FE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRIJALVA I, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGA, lon:-93.5530091, lat:17.09278703}} | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 289536 | 289536 | 289536 | 289536 | 289536 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:289536.0, importe_modificado:289536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}} | {1847698/proyecto_PROCESO, 1847698/proyecto_INICIO, 1847698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847766 | Proyecto de inversión | 1158144 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158144.0, modificado:1158144.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II - 230038 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230038 | S | 390 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:279, direccion:CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS COLONIA DR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS, 29140 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO RIO EL FRANCES, CAMINO EL BALSAMO PARA LLEGAR A, lon:-93.38557206, lat:16.94821638}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 1158144 | 1158144 | 1158144 | 1158144 | 1158144 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1158144.0, importe_modificado:1158144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3840.0}} | {1847766/proyecto_FIN, 1847766/proyecto_INICIO, 1847766/proyecto_PROCESO, 1847766/proyecto_FIN, 1847766/proyecto_PROCESO, 1847766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847938 | Proyecto de inversión | 91832.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91832.15, modificado:91832.15}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL CIPRES. - 230667 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 230667 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE KILÓMETRO 10 + 300 COLONIA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-, lon:-92.43796151, lat:16.35028528}} | 2020-07-28 | 2020-08-10 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-011/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:91832.15, importe_modificado:91832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1847938/proyecto_FIN, 1847938/proyecto_INICIO, 1847938/proyecto_PROCESO, 1847938/proyecto_INICIO, 1847938/proyecto_PROCESO, 1847938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848201 | Proyecto de inversión | 8834146.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8834146.58, modificado:8834146.58}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHIXTONTIC - 231556 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 231556 | S | 612 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7955.0, meta_modificada:7955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE EL SUMIDERO, 29480 CHIXTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE, lon:-92.45898085, lat:16.88995248}} | 2020-02-12 | 2020-04-30 | 8834146.58 | 8834146.58 | 8834146.58 | 8834146.58 | 8834146.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/003/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:8834146.58, importe_modificado:8834146.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7955.0}} | {1848201/proyecto_INICIO, 1848201/proyecto_PROCESO, 1848201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848268 | Proyecto de inversión | 1303627.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303627.8, modificado:1303627.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHERÍA SANTA ANA EL PRIMOR - 231768 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231768 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:565, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ANA EL PRIMOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 500 RANCHERIA SANTA ANA EL PRIMOR, 30172 SANTA ANA EL PRIMOR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA EL VERGEL Y TERRACERIA , lon:-91.73187008, lat:16.26431253}} | 2020-11-19 | 2020-12-18 | 1303627.8 | 1303627.8 | 1303627.8 | 1303627.8 | 1303627.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0037/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1303627.8, importe_modificado:1303627.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1848268/proyecto_FIN, 1848268/proyecto_PROCESO, 1848268/proyecto_INICIO, 1848268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848438 | Proyecto de inversión | 664826.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664826.18, modificado:664826.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD MAJASIL - 232234 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232234 | S | 48 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:33, direccion:EJIDO MAJASIL, 29930 MAJASIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.39212612, lat:17.18965376}} | 2020-09-02 | 2020-12-02 | 664826.18 | 664826.18 | 664826.18 | 664826.18 | 664826.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-047/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:664826.18, importe_modificado:664826.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1848438/proyecto_PROCESO, 1848438/proyecto_FIN, 1848438/proyecto_INICIO, 1848438/proyecto_PROCESO, 1848438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848614 | Proyecto de inversión | 3851400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851400.0, modificado:3851400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD JAVALTÓN - 232786 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232786 | S | 170 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JAVALTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 200 COLONIA JAVALTON, 29870 JAVALTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51206137, lat:17.00645341}} | 2020-09-15 | 2020-10-24 | 3851400 | 3851400 | 3851400 | 3851400 | 3851400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89544, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3851400.0, importe_modificado:3851400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.0}} | {1848614/proyecto_PROCESO, 1848614/proyecto_FIN, 1848614/proyecto_INICIO, 1848614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848846 | Proyecto de inversión | 268564 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268564.0, modificado:268564.0}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO APAZ - 233567 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 233567 | S | 801 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO APAZ - NAVENCHAUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 843 PARAJE APAZ, 29365 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE APAZ, lon:-92.79281881, lat:16.7108051}} | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 268564 | 268564 | 268564 | 268564 | 268564 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:268564.0, importe_modificado:268564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {1848846/proyecto_PROCESO, 1848846/proyecto_FIN, 1848846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849069 | Proyecto de inversión | 662146.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662146.84, modificado:662146.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL TZEMENTÉ - 234281 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234281 | S | 48 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:102, direccion:EJIDO EL TZEMENTÉ, 29930 EL TZEMENTÉ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA VENTANA TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32361117, lat:17.15673406}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 662146.84 | 662146.84 | 662146.84 | 662146.84 | 662146.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-050/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:662146.84, importe_modificado:662146.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1849069/proyecto_INICIO, 1849069/proyecto_PROCESO, 1849069/proyecto_FIN, 1849069/proyecto_PROCESO, 1849069/proyecto_FIN, 1849069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849211 | Proyecto de inversión | 675543.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675543.55, modificado:675543.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CHITALTIC - 234888 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234888 | S | 48 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:19, direccion:EJIDO CHITALTIC, 29930 CHITALTIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36883701, lat:17.18580877}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 675543.55 | 675543.55 | 675543.55 | 675543.55 | 675543.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-051/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:675543.55, importe_modificado:675543.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1849211/proyecto_INICIO, 1849211/proyecto_PROCESO, 1849211/proyecto_FIN, 1849211/proyecto_PROCESO, 1849211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849422 | Proyecto de inversión | 100920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100920.0, modificado:100920.0}} | LIMPIEZA DE TRAMOS AISLADOS EN PINAR SALINAS Y TIERRA BLANCA. - 235562 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 235562 | S | 253 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4440.0, meta_modificada:4440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ZINACANTÁN - PINAR SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.77411458, lat:16.7688218}} | 2020-10-05 | 2020-11-11 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:100920.0, importe_modificado:100920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4440.0}} | {1849422/proyecto_PROCESO, 1849422/proyecto_INICIO, 1849422/proyecto_FIN, 1849422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849565 | Proyecto de inversión | 1802470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802470.77, modificado:1802470.77}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE 2+886 KM EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL APAZ - AUTOPISTA TRAMO 0+000 KM AL TRAMO 8+261 KM - 235990 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 235990 | S | 801 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO APAZ - AUTOPISTA TUTLA GUTIERREZ SAN CRISTÓBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 261 PARAJE APAZ, 29365 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD APAZ, lon:-92.7918103, lat:16.71162716}} | 2020-01-15 | 2020-02-28 | 1802470.77 | 1802470.77 | 1802470.77 | 1802470.77 | 1802470.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-01A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1802470.77, importe_modificado:1802470.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}} | {1849565/proyecto_INICIO, 1849565/proyecto_PROCESO, 1849565/proyecto_FIN, 1849565/proyecto_INICIO, 1849565/proyecto_PROCESO, 1849565/proyecto_FIN, 1849565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849643 | Proyecto de inversión | 1016842.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}} | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M., COM. CRUZ MORALES - 236212 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 236212 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:104, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA-CRUZ MORALES KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA COMUNIDAD CRUZ MORALES, 30350 CRUZ MORALES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-S, lon:-92.42828427, lat:16.33220863}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-054/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1849643/proyecto_PROCESO, 1849643/proyecto_INICIO, 1849643/proyecto_FIN, 1849643/proyecto_INICIO, 1849643/proyecto_PROCESO, 1849643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850715 | Proyecto de inversión | 1294802.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294802.53, modificado:1294802.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN - 239303 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239303 | S | 596 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA TIENE COMO REFERENCIA EL CAMINO PRINCIPAL QUE TRASLADA A LA LOCALIDAD DE CONCEPCIONCUAHUTEMOC, lon:-92.96116201, lat:16.80642094}} | 2020-03-06 | 2020-05-05 | 1294802.53 | 1294802.53 | 1294802.53 | 1294802.53 | 1294802.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-02, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1294802.53, importe_modificado:1294802.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850715/proyecto_INICIO, 1850715/proyecto_PROCESO, 1850715/proyecto_FIN, 1850715/proyecto_INICIO, 1850715/proyecto_PROCESO, 1850715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850964 | Proyecto de inversión | 68412.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68412.16, modificado:68412.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LOS ARROYOS - 239970 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 239970 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.22, meta_modificada:672.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:EJIDO LOS ARROYOS, 30129 LOS ARROYOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARTEARA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE CAMINO A GRECIA, PASANDO FLORES MAGÓN, MORELOS ANTES DE LLEGAR A GRECIA 3 KM SE ENCUENTRA EL DESVÍO Y DEL DESVÍ, lon:-92.42252361, lat:15.82787905}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 68412.16 | 68412.16 | 68412.16 | 68412.16 | 68412.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94299, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:68412.16, importe_modificado:68412.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.22}} | {1850964/proyecto_FIN, 1850964/proyecto_INICIO, 1850964/proyecto_FIN, 1850964/proyecto_PROCESO, 1850964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851150 | Proyecto de inversión | 111460.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111460.27, modificado:111460.27}} | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25KV, EN EL BARRIO JUAN SABINES - 240455 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 240455 | S | 224 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A SUR ORIENTE Y AVENIDA 9A SUR ORIENTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 3A ORIENTE ENTRE 8A Y 9A SUR A UN COSTADO DE LA , lon:-93.27054609, lat:16.79167477}} | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 111460.27 | 111460.27 | 111460.27 | 111460.27 | 111460.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-03/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:111460.27, importe_modificado:111460.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851150/proyecto_INICIO, 1851150/proyecto_FIN, 1851150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851169 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL JARDÍN - 240490 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 240490 | S | 820 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.9, meta_modificada:1930.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO EL JARDIN EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE., lon:-92.59959283, lat:17.16600379}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-071/2020, contratista:FLOR DE MARIA PEREZ SOLIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.9}} | {1851169/proyecto_INICIO, 1851169/proyecto_PROCESO, 1851169/proyecto_FIN, 1851169/proyecto_PROCESO, 1851169/proyecto_INICIO, 1851169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851182 | Proyecto de inversión | 187200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187200.0, modificado:187200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. - 240518 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 240518 | S | 72 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - UNION HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 , 29130 UNIÓN HIDALGO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA APROXIMADAME, lon:-93.39735614, lat:16.97358627}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98627, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:187200.0, importe_modificado:187200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1851182/proyecto_PROCESO, 1851182/proyecto_INICIO, 1851182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851233 | Proyecto de inversión | 46807.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46807.06, modificado:46807.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PONCIANO ARRIAGA - 240618 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 240618 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA TOTOLAPA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1ERA PONIENTE Y CALLE 2DA PONIENTE, CALLE 1RA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN TODA LA LOCALIDAD TOMANDO COMO REFERENCIA LA AVENIDA CENTRAL 1RA Y , lon:-92.62653335, lat:16.4890519}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 46807.06 | 46807.06 | 46807.06 | 46807.06 | 46807.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-008/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:46807.06, importe_modificado:46807.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1851233/proyecto_INICIO, 1851233/proyecto_FIN, 1851233/proyecto_PROCESO, 1851233/proyecto_FIN, 1851233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851433 | Proyecto de inversión | 1008201.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008201.49, modificado:1008201.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 17 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 241264 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 241264 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 00 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE SITUA SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILO, lon:-92.82213167, lat:16.95759113}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1008201.49 | 1008201.49 | 1008201.49 | 1008201.49 | 1008201.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/41, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1008201.49, importe_modificado:1008201.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1851433/proyecto_PROCESO, 1851433/proyecto_INICIO, 1851433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851522 | Proyecto de inversión | 2108463.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108463.33, modificado:2108463.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO BENITO QUEZADA - 241570 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 241570 | S | 600 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO BENITO QUEZADA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO BENITO QUEZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71675696, lat:17.13720038}} | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2108463.33 | 2108463.33 | 2108463.33 | 2108463.33 | 2108463.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-001/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2108463.33, importe_modificado:2108463.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:430.0}} | {1851522/proyecto_INICIO, 1851522/proyecto_PROCESO, 1851522/proyecto_INICIO, 1851522/proyecto_FIN, 1851522/proyecto_PROCESO, 1851522/proyecto_FIN, 1851522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851701 | Proyecto de inversión | 1919318.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919318.63, modificado:1919318.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 19 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 242193 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242193 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83071045, lat:16.95777175}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/46, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1919318.63, importe_modificado:1919318.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1851701/proyecto_INICIO, 1851701/proyecto_FIN, 1851701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852136 | Proyecto de inversión | 1513332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513332.0, modificado:1513332.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 243448 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243448 | S | 676 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:97, direccion:CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30470 FRANCISCO VILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES EJIDO FRANCISCO VILLA POR EL LIBRAMIENTO NORTE TOMANDO EL DESVIO D, lon:-93.3322341, lat:16.21504743}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1513332 | 1513332 | 1513332 | 1513332 | 1513332 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-103, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1513332.0, importe_modificado:1513332.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1852136/proyecto_FIN, 1852136/proyecto_INICIO, 1852136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852293 | Proyecto de inversión | 1204899.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204899.18, modificado:1204899.18}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL AV MAZARIEGOS - 243820 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 243820 | S | 1210 | 1154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZA LA AVENIDA MAZARIEGO, lon:-92.71397477, lat:16.88325929}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 1204899.18 | 1204899.18 | 1204899.18 | 1204899.18 | 1204899.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/14, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1204899.18, importe_modificado:1204899.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852293/proyecto_INICIO, 1852293/proyecto_PROCESO, 1852293/proyecto_FIN, 1852293/proyecto_PROCESO, 1852293/proyecto_FIN, 1852293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852616 | Proyecto de inversión | 1465776 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465776.0, modificado:1465776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA CONCEPCIÓN - 244578 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244578 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7020.0, meta_modificada:7020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CONCEPCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30174 CONCEPCIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL SABINAL Y BRECHA LA MILPERIA, CERRADA EL CERRITO LA OBRA SE U, lon:-91.87385437, lat:16.23002946}} | 2020-12-04 | 2020-12-23 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93639, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1465776.0, importe_modificado:1465776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7020.0}} | {1852616/proyecto_INICIO, 1852616/proyecto_PROCESO, 1852616/proyecto_FIN, 1852616/proyecto_INICIO, 1852616/proyecto_PROCESO, 1852616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852744 | Proyecto de inversión | 749903.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749903.41, modificado:749903.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA - 244849 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 244849 | S | 41 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29880 EMILIANO ZAPATA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABEC, lon:-92.44263699, lat:17.07636753}} | 2020-10-20 | 2020-12-21 | 749903.41 | 749903.41 | 749903.41 | 749903.41 | 749903.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-073/2020, contratista:ROBINSON HERNÁNDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:749903.41, importe_modificado:749903.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {1852744/proyecto_INICIO, 1852744/proyecto_PROCESO, 1852744/proyecto_FIN, 1852744/proyecto_INICIO, 1852744/proyecto_FIN, 1852744/proyecto_PROCESO, 1852744/proyecto_FIN, 1852744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852878 | Proyecto de inversión | 272991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272991.9, modificado:272991.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD J. MARIANO ABARCA - 245140 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245140 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:385, direccion:EJIDO J. MARIANO ABARCA, 29930 J. MARIANO ABARCA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.37903117, lat:17.1966921}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-056/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:272991.9, importe_modificado:272991.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1852878/proyecto_INICIO, 1852878/proyecto_PROCESO, 1852878/proyecto_FIN, 1852878/proyecto_INICIO, 1852878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852923 | Proyecto de inversión | 872840.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872840.13, modificado:872840.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO E.C. SAN JOSE CHAPAYAL - AÑO DE JUAREZ, LOCALIDAD AÑO DE JUÁREZ - 245257 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 245257 | S | 395 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.35, meta_modificada:8.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SAN JOSE CHAPAYAL - PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECER, lon:-92.84521155, lat:17.26107446}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 872840.13 | 872840.13 | 872840.13 | 872840.13 | 872840.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95249, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:872840.13, importe_modificado:872840.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.35}} | {1852923/proyecto_INICIO, 1852923/proyecto_PROCESO, 1852923/proyecto_FIN, 1852923/proyecto_INICIO, 1852923/proyecto_PROCESO, 1852923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852989 | Proyecto de inversión | 1129478.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129478.36, modificado:1129478.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ PARAÍSO - 245431 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245431 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:272, direccion:EJIDO SAN JOSE EL PARAISO, 29930 SAN JOSÉ PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA A LA ALTURA DEL BARRIO SAN LUIS OJO DE AGUA TENIENDO UN APROXIMADO DE 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35837185, lat:17.17331716}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 1129478.36 | 1129478.36 | 1129478.36 | 1129478.36 | 1129478.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-064/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1129478.36, importe_modificado:1129478.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1852989/proyecto_INICIO, 1852989/proyecto_PROCESO, 1852989/proyecto_FIN, 1852989/proyecto_INICIO, 1852989/proyecto_FIN, 1852989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853098 | Proyecto de inversión | 226967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD FRACCIÓN LA PEÑA - 245680 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245680 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:316, direccion:EJIDO FRACCION LA PEÑA, 29930 FRACCIÓN LA PEÑA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE FRACCION LA PEÑA TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33517945, lat:17.20902951}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-074/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1853098/proyecto_INICIO, 1853098/proyecto_PROCESO, 1853098/proyecto_FIN, 1853098/proyecto_PROCESO, 1853098/proyecto_FIN, 1853098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853426 | Proyecto de inversión | 249266.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249266.02, modificado:249266.02}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION 2F-3H LA CARIDAD - 246836 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 246836 | S | 72 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:253, direccion:, 29130 LA CARIDAD, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SINAI Y AVENIDA SIN NOMBRE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA MUY CERCA DEL LA BARDA DEL FRACCIONAMIENTO GRAND PEDREGAL, lon:-93.23673832, lat:16.80094987}} | 2020-11-26 | 2020-12-28 | 249266.02 | 249266.02 | 249266.02 | 249266.02 | 249266.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:249266.02, importe_modificado:249266.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853426/proyecto_FIN, 1853426/proyecto_PROCESO, 1853426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853438 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL BARRIO REFORMA - 246871 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 246871 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO REFORMA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.70654401, lat:17.13634948}} | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-019/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853438/proyecto_INICIO, 1853438/proyecto_FIN, 1853438/proyecto_INICIO, 1853438/proyecto_PROCESO, 1853438/proyecto_FIN, 1853438/proyecto_INICIO, 1853438/proyecto_PROCESO, 1853438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853607 | Proyecto de inversión | 2238326.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238326.77, modificado:2238326.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA - 247356 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247356 | S | 87 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:46, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30184 20 DE NOVIEMBRE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, ENTRANDO POR EL DESVIO DE SAN MATEO PASANDO POR BELLA ILUSION Y ASI LLEG, lon:-91.17098074, lat:16.22806428}} | 2020-03-23 | 2020-05-21 | 2238326.77 | 2238326.77 | 2238326.77 | 2238326.77 | 2238326.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-07/20, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2730982.22, importe_modificado:2238326.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853607/proyecto_FIN, 1853607/proyecto_PROCESO, 1853607/proyecto_INICIO, 1853607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853886 | Proyecto de inversión | 658504.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658504.83, modificado:658504.83}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS - 248350 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 248350 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7224061, lat:16.76011345}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 658504.83 | 658504.83 | 658504.83 | 658504.83 | 658504.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-01B-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:658504.83, importe_modificado:658504.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1853886/proyecto_FIN, 1853886/proyecto_INICIO, 1853886/proyecto_FIN, 1853886/proyecto_PROCESO, 1853886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853912 | Proyecto de inversión | 150729.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150729.54, modificado:150729.54}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN COMEDOR COMUNITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) - 248418 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 248418 | S | 1200 | 1164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO EN LA AVENIDA MAZARIEGOS SN, lon:-92.71393965, lat:16.8850226}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 150729.54 | 150729.54 | 150729.54 | 150729.54 | 150729.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/023, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:150729.54, importe_modificado:150729.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853912/proyecto_INICIO, 1853912/proyecto_FIN, 1853912/proyecto_PROCESO, 1853912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854073 | Proyecto de inversión | 508165.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508165.71, modificado:508165.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 248865 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 248865 | S | 384 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.44889886, lat:17.24785758}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 508165.71 | 508165.71 | 508165.71 | 508165.71 | 508165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:508165.71, importe_modificado:508165.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {1854073/proyecto_FIN, 1854073/proyecto_PROCESO, 1854073/proyecto_INICIO, 1854073/proyecto_PROCESO, 1854073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854267 | Proyecto de inversión | 62311.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62311.14, modificado:62311.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CALVARIO BAHUITZ - 249426 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249426 | S | 27 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.16, meta_modificada:461.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:221, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ, 29930 CALVARIO BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35620241, lat:17.16631516}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 62311.14 | 62311.14 | 62311.14 | 62311.14 | 62311.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:62311.14, importe_modificado:62311.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.16}} | {1854267/proyecto_INICIO, 1854267/proyecto_PROCESO, 1854267/proyecto_FIN, 1854267/proyecto_PROCESO, 1854267/proyecto_FIN, 1854267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854311 | Proyecto de inversión | 518184.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518184.74, modificado:518184.74}} | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES PARA SU CONSERVACION EN LOCALIDADES VARIAS (SAN CRISTOBALITO/BASHANTIC, MUCTAHUITZ, TENTIC, TZUTZBEN, TIVO ALTO, TZAJALHO) COBERTURA 01 - 249571 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249571 | S | 741 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1626.0, meta_modificada:1626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES PARAJES SAN CRISTOBALITOBASHANTIC MUCTAHU, lon:-92.75354205, lat:16.86957116}} | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 518184.74 | 518184.74 | 518184.74 | 518184.74 | 518184.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-001, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:518184.74, importe_modificado:518184.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1626.0}} | {1854311/proyecto_FIN, 1854311/proyecto_INICIO, 1854311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854429 | Proyecto de inversión | 2601500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601500.0, modificado:2601500.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS DE 1100 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 1,210 ACCIONES EN LOC. VARIAS ARCOCHEN,CABECERA,CHALOTOJ,EL CARMEN, KANTEEL,NINTETIC,NOCTIC,PATENTIC,POTOBTIC,SAKPUKANO,SAN CRISTOBALITO,STENLEJSOTZTETIC - 249821 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 249821 | S | 2490 | 2350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADAS EN DIFERENTES L, lon:-92.8490752, lat:16.9731757}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2601500 | 2601500 | 2601500 | 2601500 | 2601500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-002, contratista:TUBOS Y TERMOFUSIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2601500.0, importe_modificado:2601500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1210.0}} | {1854429/proyecto_PROCESO, 1854429/proyecto_INICIO, 1854429/proyecto_FIN, 1854429/proyecto_PROCESO, 1854429/proyecto_FIN, 1854429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854581 | Proyecto de inversión | 940556.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940556.84, modificado:940556.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE EL PORVENIR, C.C.T.: 07DPB1563C EN LA LOCALIDAD JOL-AKO - 250193 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 250193 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOL-AKO 1 Y BRECHA JOL-AKO 2, BRECHA JOL-AKO 3 SE ENCUENTRA UBICADO DE LIMAR 15 KM. A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.45010249, lat:17.39654521}} | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-207/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:940556.84, importe_modificado:940556.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854581/proyecto_INICIO, 1854581/proyecto_PROCESO, 1854581/proyecto_INICIO, 1854581/proyecto_PROCESO, 1854581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863405 | Proyecto de inversión | 5240541 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5240541.0, modificado:5240541.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN IXTAPA LOCALIDAD CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN - 250658 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250658 | S | 596 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2074.0, meta_modificada:2074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:CALLE CENTRO DE CONCEPCION COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDDAD DE CONCEPCION, lon:-92.96472399, lat:16.80805652}} | 2020-05-04 | 2020-07-17 | 5240541 | 5240541 | 5240541 | 5240541 | 5240541 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-09, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:5240541.0, importe_modificado:5240541.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2074.0}} | {1863405/proyecto_INICIO, 1863405/proyecto_PROCESO, 1863405/proyecto_FIN, 1863405/proyecto_PROCESO, 1863405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863484 | Proyecto de inversión | 792618.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792618.4, modificado:792618.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN METAPA LOCALIDAD METAPA DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO METAPA DE DOMÍNGUEZ - 250865 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 250865 | S | 162 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y PR, lon:-92.19180664, lat:14.83265911}} | 2020-10-12 | 2020-12-28 | 792618.4 | 792618.4 | 792618.4 | 792618.4 | 792618.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101018, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:792618.4, importe_modificado:792618.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863484/proyecto_INICIO, 1863484/proyecto_FIN, 1863484/proyecto_PROCESO, 1863484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863493 | Proyecto de inversión | 1088699.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088699.43, modificado:1088699.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COBERTURA MUNICIPAL - 250878 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 250878 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE REAL BARRIO BARRIOS DIVERSOS PANTELHO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DE LOS DI, lon:-92.47139144, lat:17.00474393}} | 2020-11-01 | 2020-12-27 | 1088699.43 | 1088699.43 | 1088699.43 | 1088699.43 | 1088699.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-076/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1088699.43, importe_modificado:1088699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1863493/proyecto_FIN, 1863493/proyecto_INICIO, 1863493/proyecto_FIN, 1863493/proyecto_INICIO, 1863493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863930 | Proyecto de inversión | 1280844.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280844.8, modificado:1280844.8}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS 03 DE MARZO, CLAVE: 07DCC0671Z EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 252108 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 252108 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39775711, lat:17.45371141}} | 2020-10-02 | 2020-11-16 | 1280844.8 | 1280844.8 | 1280844.8 | 1280844.8 | 1280844.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-204/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1280844.8, importe_modificado:1280844.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863930/proyecto_INICIO, 1863930/proyecto_FIN, 1863930/proyecto_PROCESO, 1863930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864360 | Proyecto de inversión | 87879.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87879.33, modificado:87879.33}} | ENMALLADO DE ESCUELA PREESCOLAR TALONHUITZ - 253269 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 253269 | S | 289 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 000 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 2000 DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR A , lon:-92.72335738, lat:16.90671096}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 87879.33 | 87879.33 | 87879.33 | 87879.33 | 87879.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-006, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:87879.33, importe_modificado:87879.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864360/proyecto_INICIO, 1864360/proyecto_PROCESO, 1864360/proyecto_FIN, 1864360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864445 | Proyecto de inversión | 511099 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511099.0, modificado:511099.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 253456 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253456 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL EJIDO POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE, CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE PARA LLEGA, lon:-93.27970696, lat:16.23245756}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 511099 | 511099 | 511099 | 511099 | 511099 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-156, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:511099.0, importe_modificado:511099.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1864445/proyecto_PROCESO, 1864445/proyecto_FIN, 1864445/proyecto_PROCESO, 1864445/proyecto_INICIO, 1864445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864506 | Proyecto de inversión | 18462.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18462.56, modificado:18462.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 253593 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253593 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:249, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29930 SAN ANTONIO BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35073685, lat:17.16825005}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:18462.56, importe_modificado:18462.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}} | {1864506/proyecto_INICIO, 1864506/proyecto_PROCESO, 1864506/proyecto_FIN, 1864506/proyecto_PROCESO, 1864506/proyecto_FIN, 1864506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864776 | Proyecto de inversión | 220281 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220281.0, modificado:220281.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAMPO GRANDE (2A. ETAPA) - 254136 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254136 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 39 + 700 RANCHERIA CAMPO GRANDE, 29430 CAMPO GRANDE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 KM 39700 Y CALLE UNO, C, lon:-92.38339129, lat:16.50938453}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 220281 | 220281 | 220281 | 220281 | 220281 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-025/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:220281.0, importe_modificado:220281.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1864776/proyecto_INICIO, 1864776/proyecto_PROCESO, 1864776/proyecto_FIN, 1864776/proyecto_INICIO, 1864776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865621 | Proyecto de inversión | 56102.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56102.82, modificado:56102.82}} | TECHO FIRME EN LA RANCHERIA EL SHOTAL 1ERA SECCION - 256320 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 256320 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA RANCHERIA EL SHOTAL 1ERA SECCION, 29970 EL SHOTAL 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , ENFRENTE DE LA RANCHERIA LA PLACA PALENQUE CHIAPAS, lon:-91.75997534, lat:17.53207751}} | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 56102.82 | 56102.82 | 56102.82 | 56102.82 | 56102.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:56102.82, importe_modificado:56102.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1865621/proyecto_FIN, 1865621/proyecto_PROCESO, 1865621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866094 | Proyecto de inversión | 1317237.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317237.36, modificado:1317237.36}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 257600 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257600 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAPUZ, 29790 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEB, lon:-92.38181894, lat:16.94239675}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1317237.36 | 1317237.36 | 1317237.36 | 1317237.36 | 1317237.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/074/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1317237.36, importe_modificado:1317237.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1866094/proyecto_INICIO, 1866094/proyecto_FIN, 1866094/proyecto_PROCESO, 1866094/proyecto_FIN, 1866094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866300 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAN JOSEITO - 258057 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258057 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.34, meta_modificada:3.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:737, direccion:CALLE RIA. SAN JOSEITO RANCHERIA RIA. SAN JOSEITO, 30470 SAN JOSEITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIERREZ SIGUIENDO POR LA MISMA CARRETERA TOMAR EL ACCESO O DESVIO UBICA, lon:-93.26847117, lat:16.28572787}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-162, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.34}} | {1866300/proyecto_FIN, 1866300/proyecto_PROCESO, 1866300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866429 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258327 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258327 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE SE TOMA COMO REFERENCIA DE SALIDA LA, lon:-93.26916234, lat:16.23047258}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-167, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866429/proyecto_PROCESO, 1866429/proyecto_FIN, 1866429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866527 | Proyecto de inversión | 2081654 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081654.0, modificado:2081654.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO MÉXICO - 258490 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258490 | S | 1548 | 1466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO CANTON EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A COITA A 39 MINUTOS DE DISTANCIA DE VILLAFLORES EN EL KM 37.4 SE LLEGA A EL EJIDO NUEVO , lon:-93.43478998, lat:16.47258797}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 2081654 | 2081654 | 2081654 | 2081654 | 2081654 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-181, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2081654.0, importe_modificado:2081654.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.5}} | {1866527/proyecto_PROCESO, 1866527/proyecto_FIN, 1866527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866591 | Proyecto de inversión | 212134.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212134.56, modificado:212134.56}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LOS PINOS - 258617 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | 258617 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1186, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES GUERRERO FRACCIONAMIENTO , 30540 LOS PINOS, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y AVENIDA MILENIO, LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL BARRIO MILENIO Y EL BARRIO LOS PINOS, lon:-93.21378136, lat:15.66927637}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 212134.56 | 212134.56 | 212134.56 | 212134.56 | 212134.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:212134.56, importe_modificado:212134.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:792.0}} | {1866591/proyecto_PROCESO, 1866591/proyecto_INICIO, 1866591/proyecto_FIN, 1866591/proyecto_INICIO, 1866591/proyecto_PROCESO, 1866591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867591 | Proyecto de inversión | 528892.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528892.17, modificado:528892.17}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS - 260988 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 260988 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.8, meta_modificada:256.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD HACIA EL PARQUE CENTRAL, lon:-92.71943799, lat:16.61130112}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 528892.17 | 528892.17 | 528892.17 | 528892.17 | 528892.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-020/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:528892.17, importe_modificado:528892.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.8}} | {1867591/proyecto_PROCESO, 1867591/proyecto_INICIO, 1867591/proyecto_FIN, 1867591/proyecto_PROCESO, 1867591/proyecto_FIN, 1867591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867630 | Proyecto de inversión | 745303 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745303.0, modificado:745303.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261075 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 261075 | S | 345 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASIL I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASIL I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALZADA LOS MAESTROS Y CALLE RIO DE JANEIRO, DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE DIRIGE UNO POR LA AVENIDA , lon:-93.25500865, lat:16.2387334}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 745303 | 745303 | 745303 | 745303 | 745303 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-172, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:745303.0, importe_modificado:745303.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1867630/proyecto_INICIO, 1867630/proyecto_PROCESO, 1867630/proyecto_FIN, 1867630/proyecto_PROCESO, 1867630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867717 | Proyecto de inversión | 1099118.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099118.18, modificado:1099118.18}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA - 261241 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261241 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA SAN LUCAS, CAMINO COBACH 159 LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL CAMPO MUNICIPAL DE, lon:-92.71502169, lat:16.57848548}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1099118.18, importe_modificado:1099118.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867717/proyecto_PROCESO, 1867717/proyecto_FIN, 1867717/proyecto_INICIO, 1867717/proyecto_PROCESO, 1867717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867860 | Proyecto de inversión | 140917 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140917.0, modificado:140917.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYA, BOCHIL, CHIAPAS. - 261604 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 261604 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.90742921, lat:17.00341958}} | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 140917 | 140917 | 140917 | 140917 | 140917 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-002, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:140917.0, importe_modificado:140917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1867860/proyecto_INICIO, 1867860/proyecto_PROCESO, 1867860/proyecto_FIN, 1867860/proyecto_INICIO, 1867860/proyecto_PROCESO, 1867860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867891 | Proyecto de inversión | 549678.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549678.08, modificado:549678.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO - 261675 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261675 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1659, direccion:CALLE ENTRADA ANUEVO SAN ANTONIO COLONIA NUEVO SAN ANTONIO, 29140 NUEVO SAN ANTONIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA OCUILAPA, CARRETERA LA CAÑADA LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL D, lon:-93.40328032, lat:16.81015862}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 549678.08 | 549678.08 | 549678.08 | 549678.08 | 549678.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-026/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:549678.08, importe_modificado:549678.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1867891/proyecto_PROCESO, 1867891/proyecto_FIN, 1867891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868063 | Proyecto de inversión | 25554 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25554.0, modificado:25554.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 262038 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 262038 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION I COLONIA POB. VILLAFLORES LA UNION I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LA CEIBA, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DESPLAZA HACIA EL L, lon:-93.27715478, lat:16.22081074}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 25554 | 25554 | 25554 | 25554 | 25554 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-25, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:25554.0, importe_modificado:25554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868063/proyecto_PROCESO, 1868063/proyecto_INICIO, 1868063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868138 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 262216 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 262216 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.29, meta_modificada:26.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE SOBRE LA 4. AVENIDA N, lon:-93.27804975, lat:16.23544387}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-29, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.29}} | {1868138/proyecto_PROCESO, 1868138/proyecto_INICIO, 1868138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868168 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 262291 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 262291 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES-TUXTLA Y CAMINO AL VIVERO, SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO SALIDA DE VILLAFLORES CENTRO, lon:-93.26693191, lat:16.24995373}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-30, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1868168/proyecto_INICIO, 1868168/proyecto_FIN, 1868168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868439 | Proyecto de inversión | 478044.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478044.18, modificado:478044.18}} | CONSTRUCCION DE 198 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC (ETAPA 01)(PARTE 01) - 263408 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 263408 | S | 445 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA ALTA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MONTES DE OCA, TOMANDO LA CARRETERA CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN EL KM, lon:-92.44755326, lat:16.2767105}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 478044.18 | 478044.18 | 478044.18 | 478044.18 | 478044.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-108/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1060922.61, importe_modificado:1060922.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}} | {1868439/proyecto_INICIO, 1868439/proyecto_FIN, 1868439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401868458 | Proyecto de inversión | 2582636.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582636.93, modificado:2582636.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD EL NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO EL NUEVO PARAÍSO - 263444 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 263444 | S | 113 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2519.8, meta_modificada:2519.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:149, direccion:EJIDO EL NUEVO PARAÍSO, 29419 EL NUEVO PARAÍSO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO PARAISO A 200 METROS DEL CRUCE CONOCIDO COMO ESCOBILLAL EN DIRECCION HACIA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.52248587, lat:16.57610114}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2582636.93 | 2582636.93 | 2582636.93 | 2582636.93 | 2582636.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/004/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2582636.93, importe_modificado:2582636.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2519.8}} | {1868458/proyecto_INICIO, 1868458/proyecto_PROCESO, 1868458/proyecto_FIN, 1868458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868589 | Proyecto de inversión | 207212.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207212.59, modificado:207212.59}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL CARMELO - 263741 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 263741 | S | 151 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1678, direccion:CALLE RIA. EL CARMELO RANCHERIA RIA. EL CARMELO, 30470 EL CARMELO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIERREZ CONTINUANDO EN LA MISMA CARRETERA DURANTE 36.2 KM LLEGARA A RIA. E, lon:-93.22025656, lat:16.37295019}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 207212.59 | 207212.59 | 207212.59 | 207212.59 | 207212.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-31, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:207213.0, importe_modificado:207213.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1868589/proyecto_FIN, 1868589/proyecto_INICIO, 1868589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869486 | Proyecto de inversión | 1480647.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480647.78, modificado:1480647.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 265789 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 265789 | S | 167 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:22, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COLONIA SAN FRANCISCO, 29410 SAN FRANCISCO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA A 11 KM EN CAMINO DE TERRACERIA DESVIANDOSE EN, lon:-92.56003894, lat:16.56804657}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 1480647.78 | 1480647.78 | 1480647.78 | 1480647.78 | 1480647.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-005-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1480647.78, importe_modificado:1480647.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869486/proyecto_FIN, 1869486/proyecto_PROCESO, 1869486/proyecto_INICIO, 1869486/proyecto_PROCESO, 1869486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870143 | Proyecto de inversión | 1181988.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181988.63, modificado:1329156.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD BAJO AMACOÍTE - 267231 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 267231 | S | 125 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1743.7, meta_modificada:1743.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:41, direccion:COLONIA , 00000 BAJO AMACOÍTE, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON EL AGENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.49431726, lat:17.52295337}} | 2020-08-04 | 2020-10-22 | 1329156.16 | 1329156.16 | 1329156.16 | 1329156.16 | 1329156.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-028, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1329156.16, importe_modificado:1329156.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1743.7}} | {1870143/proyecto_INICIO, 1870143/proyecto_FIN, 1870143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870332 | Proyecto de inversión | 4200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:4200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267600 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267600 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:608, direccion:RANCHERIA EL PORTALITO CHAYAVEZ, 30187 EL FORTALITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTALITO CHAYAVEZ, lon:-91.62384086, lat:16.35417854}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4200.0, importe_modificado:4200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1870332/proyecto_PROCESO, 1870332/proyecto_INICIO, 1870332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401870355 | Proyecto de inversión | 5600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:5600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267633 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267633 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:884, direccion:EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTECRISTO ANEXO SANTIAGO GUELATAO, lon:-91.75969491, lat:16.49722638}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:5600.0, importe_modificado:5600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1870355/proyecto_INICIO, 1870355/proyecto_FIN, 1870355/proyecto_PROCESO, 1870355/proyecto_INICIO, 1870355/proyecto_PROCESO, 1870355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870548 | Proyecto de inversión | 81200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 58 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268013 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268013 | S | 56 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:EJIDO LA CONSTITUCION, 30187 LA CONSTITUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTITUCION, lon:-91.46724622, lat:16.19493443}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:81200.0, importe_modificado:81200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1870548/proyecto_INICIO, 1870548/proyecto_FIN, 1870548/proyecto_PROCESO, 1870548/proyecto_FIN, 1870548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870711 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268352 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268352 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:394, direccion:EJIDO RANCHO ALEGRE, 30187 RANCHO ALEGRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, lon:-91.42167908, lat:16.22124382}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:49000.0, importe_modificado:49000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1870711/proyecto_INICIO, 1870711/proyecto_PROCESO, 1870711/proyecto_INICIO, 1870711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870786 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68600.0, modificado:68600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 49 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268491 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268491 | S | 47 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:272, direccion:EJIDO VILLA LAS ROSAS, 30187 VILLA LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS ROSAS, lon:-91.69294647, lat:16.41686956}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100330, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:68600.0, importe_modificado:68600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1870786/proyecto_PROCESO, 1870786/proyecto_INICIO, 1870786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871072 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 269122 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 269122 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:537, direccion:EJIDO GUADALUPE LAS FLORES ANEXO SAN JOSE ZAPOTAL, 30187 GUADALUPE (LAS FLORES), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS FLORES ANEXO SAN JOSE ZAPOTAL, lon:-91.5503755, lat:16.18628662}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1871072/proyecto_PROCESO, 1871072/proyecto_INICIO, 1871072/proyecto_FIN, 1871072/proyecto_PROCESO, 1871072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871121 | Proyecto de inversión | 65800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65800.0, modificado:65800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 47 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 269216 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 269216 | S | 47 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:195, direccion:EJIDO LA TINIDAD ANEXO LA REVANCHA, 30187 LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TINIDAD ANEXO LA REVANCHA, lon:-91.51614546, lat:16.18899733}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 65800 | 65800 | 65800 | 65800 | 65800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:65800.0, importe_modificado:65800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1871121/proyecto_PROCESO, 1871121/proyecto_FIN, 1871121/proyecto_INICIO, 1871121/proyecto_FIN, 1871121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876469 | Acción | 180186.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180186.22, modificado:180186.22}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 85261 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 85261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 180186.22 | 180186.22 | 180186.22 | 180186.22 | 180186.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/03/2020, contratista:ASESORIA Y CAPACITACION BEJUCAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:180186.22, importe_modificado:180186.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1876469/proyecto_PROCESO, 1876469/proyecto_FIN, 1876469/proyecto_INICIO, 1876469/proyecto_PROCESO, 1876469/proyecto_FIN, 1876469/proyecto_INICIO, 1876469/proyecto_PROCESO, 1876469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876472 | Acción | 459757.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459757.9, modificado:459757.9}} | PROYECTO DE MEJORA DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 85572 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 85572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 2020-07-13 | 2020-12-15 | 459757.9 | 459757.9 | 459757.9 | 459757.9 | 459757.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP/CA/ADD/001/2020, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:459757.9, importe_modificado:459757.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1876472/proyecto_FIN, 1876472/proyecto_INICIO, 1876472/proyecto_FIN, 1876472/proyecto_PROCESO, 1876472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876508 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 94155 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 94155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98598, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1876508/proyecto_INICIO, 1876508/proyecto_FIN, 1876508/proyecto_INICIO, 1876508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877246 | Acción | 195227.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195227.14, modificado:195227.14}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 54827 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 54827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}} | 2020-03-02 | 2020-11-20 | 195227.14 | 195227.14 | 195227.14 | 195227.14 | 195227.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:195227.14, importe_modificado:195227.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1877246/proyecto_INICIO, 1877246/proyecto_FIN, 1877246/proyecto_PROCESO, 1877246/proyecto_FIN, 1877246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877249 | Acción | 693689.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693689.67, modificado:693689.67}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 56345 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 56345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 693689.67 | 693689.67 | 693689.67 | 693689.67 | 693689.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:693689.67, importe_modificado:693689.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877249/proyecto_INICIO, 1877249/proyecto_PROCESO, 1877249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877379 | Acción | 253435.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253435.49, modificado:253435.49}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 96763 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 96763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 253435.49 | 253435.49 | 253435.49 | 253435.49 | 253435.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:253435.49, importe_modificado:253435.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877379/proyecto_INICIO, 1877379/proyecto_FIN, 1877379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877419 | Acción | 111964.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111964.8, modificado:111964.82}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 108340 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOLOSUCHIAPA | 108340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2020-04-24 | 2020-06-05 | 111964.82 | 111964.82 | 111964.82 | 111964.82 | 111964.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96052, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:111964.8, importe_modificado:111964.82}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {1877419/proyecto_PROCESO, 1877419/proyecto_FIN, 1877419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877423 | Acción | 632153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632153.84, modificado:632153.84}} | DISEÑO Y CREACIÓN DE OCHO REGLAMENTOS INTERNOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS - 108479 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 108479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 632153.84 | 632153.84 | 632153.84 | 632153.84 | 632153.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/PRODIM-01/PRE-SERV/2020, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:632153.84, importe_modificado:632153.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877423/proyecto_INICIO, 1877423/proyecto_FIN, 1877423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877434 | Acción | 12790 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12790.0, modificado:12790.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109679 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 109679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODIM-001/2020, contratista:CLEIVER OCTAVIO COELLO COELLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:307377.02, importe_modificado:307377.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1877434/proyecto_PROCESO, 1877434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877472 | Acción | 219725.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219725.66, modificado:219725.66}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LOS CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 113708 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 113708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2020-03-25 | 2020-11-30 | 219725.66 | 219725.66 | 219725.66 | 219725.66 | 219725.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AIP20-25, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:219725.66, importe_modificado:219725.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1877472/proyecto_INICIO, 1877472/proyecto_PROCESO, 1877472/proyecto_FIN, 1877472/proyecto_PROCESO, 1877472/proyecto_FIN, 1877472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877496 | Acción | 530465 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530465.0, modificado:530465.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE EL BOSQUE CHIAPAS - 115003 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | 115003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 530465 | 530465 | 530465 | 530465 | 530465 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94429, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:530465.0, importe_modificado:530465.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1877496/proyecto_PROCESO, 1877496/proyecto_FIN, 1877496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877502 | Acción | 168315.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168315.82, modificado:168315.82}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 115271 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 115271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.92529, lat:16.890993}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 168315.82 | 168315.82 | 168315.82 | 168315.82 | 168315.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103273, contratista:, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:168315.82, importe_modificado:168315.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877502/proyecto_PROCESO, 1877502/proyecto_INICIO, 1877502/proyecto_FIN, 1877502/proyecto_PROCESO, 1877502/proyecto_INICIO, 1877502/proyecto_PROCESO, 1877502/proyecto_FIN, 1877502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401878244 | Adquisición | 385079.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385079.98, modificado:385079.98}} | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN EQUIPADA CON ACCESORIOS PARA PATRULLA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | MCC/DOPM/FAFM-07/2020 | N | 0 | 0 | 10817 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 385079.98 | 385079.98 | 385079.98 | 385079.98 | 385079.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1878244/proyecto_PROCESO, 1878244/proyecto_FIN, 1878244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879298 | Proyecto de inversión | 1311365.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311365.93, modificado:1311365.93}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ASILADOS | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 061/2020 | N | 0 | 0 | 1121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:138, direccion:Mil Poleta 28, San Juan, Chis., México, lon:-92.68341064, lat:16.7874499}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1311365.93 | 1311365.93 | 1311365.93 | 1311365.93 | 1311365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-061/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1311365.93, importe_modificado:1311365.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879298/proyecto_INICIO, 1879298/proyecto_FIN, 1879298/proyecto_PROCESO, 1879298/proyecto_FIN, 1879298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882327 | Proyecto de inversión | 1731194.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731194.96, modificado:1731194.66}} | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Reforma (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle al Basurero Municipal entre Av. Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y Av. Plan de Ayala) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B288 | S | 517 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1731194.66 | 1731194.66 | 1731194.66 | 1731194.66 | 1731194.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-203 F, contratista:Fernando López Ayon, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1701852.67, importe_modificado:1701852.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1882327/proyecto_PROCESO, 1882327/proyecto_INICIO, 1882327/proyecto_PROCESO, 1882327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882345 | Proyecto de inversión | 3049665.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049665.52, modificado:3049609.03}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Vicente Guerrero desde la calle Hidalgo hasta el final de la avenida, Cad. Km. 0+000 al km. 0+275 en la localidad Nuevo Sayula | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B294 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1705.68, meta_modificada:1705.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3049609.03 | 3049609.03 | 3049609.03 | 3049609.03 | 3049609.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-236 F, contratista:Rafael Saynes Peña, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2997976.27, importe_modificado:2997976.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1705.68}} | {1882345/proyecto_INICIO, 1882345/proyecto_FIN, 1882345/proyecto_PROCESO, 1882345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882360 | Proyecto de inversión | 1931989.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931989.64, modificado:1931984.76}} | "Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Reforma Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Al Basurero Municipal entre Calle Esmeralda y Calle Ignacio Flores Magón en la Cabecera Municipal de Reforma" | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B298 | S | 394 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4222.4, meta_modificada:4222.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1931984.76 | 1931984.76 | 1931984.76 | 1931984.76 | 1931984.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-274 F, contratista:Enrique Díaz Herrrera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1899244.05, importe_modificado:1899244.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4222.4}} | {1882360/proyecto_INICIO, 1882360/proyecto_PROCESO, 1882360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882372 | Proyecto de inversión | 1740193.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740193.8, modificado:1740192.22}} | "Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Reforma Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Al Basurero Municipal entre Calle Ignacio Flores Magón y calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Reforma" | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B298 | S | 394 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4222.4, meta_modificada:4222.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1740192.22 | 1740192.22 | 1740192.22 | 1740192.22 | 1740192.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-276 F, contratista:Rubén Pablo González Ceballos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1710698.99, importe_modificado:1710698.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4222.4}} | {1882372/proyecto_INICIO, 1882372/proyecto_PROCESO, 1882372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890160 | Acción | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 227927 | S | 56909 | 55166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99202, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890216 | Acción | 5077886.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5077886.1, modificado:5077886.1}} | CONTRATACION DE ESTUDIOIS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 237584 | S | 49327 | 48070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL S/N OCOZOCOAUTLA DE ESPINOZA, CHIS CP. 29140, lon:-93.3756525, lat:16.76146194}} | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 5077886.1 | 5077886.1 | 5077886.1 | 5077886.1 | 5077886.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-PROD001/2020, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INMOBILIARIO BELTEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:5077886.1, importe_modificado:5077886.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890216/proyecto_INICIO, 1890216/proyecto_FIN, 1890216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890228 | Acción | 571010 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571010.0, modificado:571010.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 91896 | S | 16267 | 15652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL 5 DE MAYO ENTRE CONSTITUCION Y MORELOS, PICHUCALCO, CHIS. CP. 29520, lon:-93.1177675, lat:17.50855083}} | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 571010 | 571010 | 571010 | 571010 | 571010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCA.CO, CHIAPAS, monto:571010.0, importe_modificado:571010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890228/proyecto_INICIO, 1890228/proyecto_FIN, 1890228/proyecto_PROCESO, 1890228/proyecto_FIN, 1890228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890230 | Acción | 2188685.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188685.76, modificado:2188685.76}} | ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES. | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 195195 | S | 6159 | 6104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO EL PORVENIR, CHIS. CP. 30970, lon:-92.27964028, lat:15.45636722}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2188685.76 | 2188685.76 | 2188685.76 | 2188685.76 | 2188685.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102500, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2188685.76, importe_modificado:2188685.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890230/proyecto_INICIO, 1890230/proyecto_FIN, 1890230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890283 | Acción | 192873.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192873.64, modificado:192873.64}} | Realizacion de Estudio de Levantamiento Topografico de Camino de la Localidad de Palestina del 4+5 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 14405 | S | 2338 | 2209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPALAPA, CHIS. CP. 29670, lon:-93.10460472, lat:17.19004806}} | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 192873.64 | 192873.64 | 192873.64 | 192873.64 | 192873.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-02/2020, contratista:GILVERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:192873.64, importe_modificado:192873.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890283/proyecto_PROCESO, 1890283/proyecto_INICIO, 1890283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892049 | Acción | 274546.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274546.34, modificado:274546.34}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Ocotepec, Chiapas | 07060-01 | S | 7209 | 6879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO OCOTEPEC, CHIAPAS., lon:-93.16440528, lat:17.22502917}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 274546.34 | 274546.34 | 274546.34 | 274546.34 | 274546.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-12, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:274546.34, importe_modificado:274546.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892049/proyecto_INICIO, 1892049/proyecto_FIN, 1892049/proyecto_INICIO, 1892049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892052 | Acción | 846314.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846314.35, modificado:846314.35}} | CURSOS DE CAP Y ACT QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas | 07061-01 | S | 49327 | 48070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PALACIO MUNIICPAL S/N, lon:-93.3756525, lat:16.76146194}} | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 846314.35 | 846314.35 | 846314.35 | 846314.35 | 846314.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:846314.35, importe_modificado:846314.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892052/proyecto_INICIO, 1892052/proyecto_FIN, 1892052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892054 | Acción | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | ELABORACION DE PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Elaboración e implementación de un programa para el Desarrollo Institucional Municipal | Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas | 07061-03 | S | 49327 | 48070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PALACIO MUNIICPAL S/N, lon:-93.3756525, lat:16.76146194}} | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100863, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892054/proyecto_INICIO, 1892054/proyecto_FIN, 1892054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892823 | Proyecto de inversión | 1267495.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267495.23, modificado:1267495.23}} | REHABILITACION DE ANDADOR AMBAR Y AMPLIACION EL CERRITO | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | MOC-DOPM-FEFMPH-2020-036 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:EL AMBAR Y EL CERRITO OSTUACAN CHIAPAS, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 1267495.23 | 1267495.23 | 1267495.23 | 1267495.23 | 1267495.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FEFMPH-2020-036, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1267495.23, importe_modificado:1267495.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1892823/proyecto_INICIO, 1892823/proyecto_PROCESO, 1892823/proyecto_FIN, 1892823/proyecto_PROCESO, 1892823/proyecto_INICIO, 1892823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892856 | Proyecto de inversión | 6824046.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6824046.67, modificado:6824046.67}} | Construcción y equipamiento en mobiliario y tecnologías de la información del juzgado especializado en materia laboral con sede en Tuxtla Gutiérrez | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Consejo de la Judicatura | D001 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.48, meta_modificada:439.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Boulevard Salomón González Blanco N° 4901, Fraccionamiento Las Torres, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 6824046.67 | 6824046.67 | 6824046.67 | 6824046.67 | 6824046.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.48}} | {1892856/proyecto_PROCESO, 1892856/proyecto_FIN, 1892856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501941255 | Adquisición | 347800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347800.0, modificado:339800.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC |  | S | 21506 | 21844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Central Ote 7, Centro, 29450 Oxchuc, Chis., México, lon:-92.34334409, lat:16.78658195}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 339800 | 339800 | 339800 | 339800 | 339800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/DOPM/FORTAMUN-ADQ-05/2020, contratista:CHIAPAS EUROMOTRIZ SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:339800.0, importe_modificado:339800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1941255/proyecto_INICIO, 1941255/proyecto_FIN, 1941255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501941964 | Proyecto de inversión | 8427352.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8427352.23, modificado:8427352.23}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la vialidad de acceso a la localidad Nuevo Chespal, subtramo del Km. 1+380 al km. 2+480 (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B293 | S | 381 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:71, direccion:30802 Nuevo Chespal, Chis., México, lon:-92.2103889, lat:15.1148674}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 8427352.23 | 8427352.23 | 8427352.23 | 8427352.23 | 8427352.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-255 E, contratista:Compañía Constructora y Agregados del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8214964.11, importe_modificado:8214964.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6600.0}} | {1941964/proyecto_PROCESO, 1941964/proyecto_INICIO, 1941964/proyecto_PROCESO, 1941964/proyecto_FIN, 1941964/proyecto_INICIO, 1941964/proyecto_FIN, 1941964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700779 | Proyecto de inversión | 3550910.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550910.77, modificado:3550814.47}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. poniente sur entre 3a. sur poniente y 5a. sur poniente y bifurcación de la 3a. poniente sur hasta la 5a. sur poniente en la localidad 20 de Noviembre (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.52, meta_modificada:1906.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3550814.47 | 3550814.47 | 3550814.47 | 3550814.47 | 3550814.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-019 E, contratista:Morga Construcciones, obra civil, edificación, urbanización y proyectos arquitectonicos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3461392.01, importe_modificado:3461392.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1906.52}} | {1700779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101700791 | Proyecto de inversión | 1693636.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693636.91, modificado:1453768.47}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 14° Oriente Norte (Entre: 01° Norte Oriente A Av. Central - Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.23, meta_modificada:737.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Oriente, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1059411, lat:16.7550987}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1453768.47 | 1453768.47 | 1453768.47 | 1453768.47 | 1453768.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-017 E, contratista:C. Aleixe Lopez Solis, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1617772.85, importe_modificado:1617772.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.23}} | {1700791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708229 | Proyecto de inversión | 2136206.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136206.89, modificado:2136206.89}} | 2041065.-Camino: Petalcingo - Sabanilla, tramo: km. 0+000 - km. 30+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B087 | N | 0 | 0 | 29570 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sabanilla, Chis., México, lon:-92.5517584, lat:17.2822829}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2136206.89 | 2136206.89 | 2136206.89 | 2136206.89 | 2136206.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041065-102, contratista:CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200201709591 | Proyecto de inversión | 4729870.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729870.62, modificado:4729682.65}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 21ª oriente norte entre 4ª avenida norte y canal innominado, col. El Brasilito (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B208 | S | 310 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1671.11, meta_modificada:1671.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4729682.65 | 4729682.65 | 4729682.65 | 4729682.65 | 4729682.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-030 E, contratista:Construcciones México, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4610630.18, importe_modificado:4610630.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1671.11}} | {1709591/proyecto_PROCESO, 1709591/proyecto_FIN, 1709591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201709644 | Proyecto de inversión | 6806304.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6806304.77, modificado:6806067.85}} | Oficinas Auxiliares de la Secretaría General de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción de edificio principal) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B020 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.51, meta_modificada:1685.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6806067.85 | 6806067.85 | 6806067.85 | 6806067.85 | 6806067.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-096 E, contratista:Constructor GERVISUR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6634717.25, importe_modificado:6634717.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1685.51}} | {1709644/proyecto_PROCESO, 1709644/proyecto_INICIO, 1709644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201710121 | Proyecto de inversión | 2715160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2715160.0, modificado:2712154.78}} | Sistema Nacional de Información | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2712154.78 | 2712154.78 | 2712154.78 | 2712154.78 | 2712154.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:23.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto tuvo un reintegro de $3,005.22, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs5: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs6: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs7: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}, obs8: {observación:revisar avances, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-01}}
2020 | 5 | CHP200201712948 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Capacitación a Personal de Organismos Operadores | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715187 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.205919798E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEMO CHILON YAJALON TILA SALTO DE AGUA - 1739 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1739 | S | 65337 | 63393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 60+000 - 90+000 KILÓMETRO 30 + 0 PUEBLO TILA - EL LIMAR, 29910 TILA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUCENTRA SOBRE EL CAMINO TEMO TILA EL PUNTO DE INCIO SE ENC, lon:-92.25970427, lat:17.09816207}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 22059197.98 | 22059197.98 | 22059197.98 | 22059197.98 | 22059197.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040003-003, contratista:ING. JORGE ALBERTO ZUÑIGA PENAGOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.905919798E7, importe_modificado:1.905919798E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1715187/proyecto_FIN, 1715187/proyecto_INICIO, 1715187/proyecto_FIN, 1715187/proyecto_PROCESO, 1715187/proyecto_FIN, 1715187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715188 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:2.035735358E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEMO CHILON YAJALON TILA SALTO DE AGUA - 1809 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1809 | S | 65337 | 63393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:5.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 90+000 - 116+000 KILÓMETRO 26 + 0 PUEBLO TILA - SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO TEMO TILA EL , lon:-92.24711933, lat:17.09392217}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 20357353.58 | 20357353.58 | 20357353.58 | 20357353.58 | 20357353.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.47}} | {1715188/proyecto_FIN, 1715188/proyecto_INICIO, 1715188/proyecto_PROCESO, 1715188/proyecto_FIN, 1715188/proyecto_INICIO, 1715188/proyecto_PROCESO, 1715188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715487 | Proyecto de inversión | 5127424 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563712.0, modificado:2825212.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563712.0, modificado:2825212.0}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EFRAIN A GUTIERREZ MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 13474 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13474 | S | 581 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:PUEBLO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30105 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS COMITÁN LAS ROSAS A 150 MTS. D, lon:-92.20352283, lat:16.34287613}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 5650424 | 5650424 | 5650424 | 5650424 | 5650424 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022001-049, contratista:ING. JOSE FERNANDO SANCHEZ YANNINI, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5127424.0, importe_modificado:5127424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715487/proyecto_PROCESO, 1715487/proyecto_INICIO, 1715487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715510 | Proyecto de inversión | 2964334 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482167.0, modificado:1852708.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482167.0, modificado:1852708.75}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHACALJOCOM MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMINGUEZ PRIMERA ETAPA DE DOS ETAPAS - 13643 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13643 | S | 543 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:EJIDO CHACALJOCOM, 30105 CHACALJOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO ES A TRAVÉS DE LA CARRTERA INTERNACIONAL SN CRISTOBAL DE LAS CASAS COMITÁN DE DOMÍNGUEZ SE PASA EL MUNICIPI, lon:-92.18289216, lat:16.30109583}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 3705417.5 | 3705417.5 | 3705417.5 | 3705417.5 | 3705417.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022002-050, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2964334.0, importe_modificado:2964334.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715510/proyecto_INICIO, 1715510/proyecto_PROCESO, 1715510/proyecto_FIN, 1715510/proyecto_PROCESO, 1715510/proyecto_FIN, 1715510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301715512 | Proyecto de inversión | 24989517 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7492662E7, modificado:1.679983089E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7496855.0, modificado:7199927.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DOS DE TRES ETAPAS EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 13654 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13654 | S | 3287 | 3027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:COLONIA ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA CALZADA JUAREZ Y AVENIDA AVENIDA PERFIERICO, AVENIDA AVENIDA PANAMERICANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD HUEHUETAN ESTACIÓN FFCC A 4 K, lon:-92.40335649, lat:15.01077719}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 23999758.42 | 23999758.42 | 23999758.42 | 23999758.42 | 23999758.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2020001-094, contratista:ING. ALDO ALAN AGUILAR MARTINEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.399975842E7, importe_modificado:2.399975842E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715512/proyecto_INICIO, 1715512/proyecto_PROCESO, 1715512/proyecto_INICIO, 1715512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301717608 | Proyecto de inversión | 2005202.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005202.2, modificado:2005202.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN JUAREZ - 78412 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78412 | S | 194 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11300.0, meta_modificada:11300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA AVENIDA INSURGENTES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE MARGARITAS Y CALLE CALLE HIDALGO, AVENIDA AVENIDA LA ESTACIÓN A 8 CUADRAS DE LA IGLESIA DENOMINADA CASA DE DIOS PUERTA, lon:-92.10205151, lat:15.02891848}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 2005202.2 | 2005202.2 | 2005202.2 | 2005202.2 | 2005202.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-167 E, contratista:Andrés Santiago Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2005202.2, importe_modificado:2005202.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11300.0}} | {1717608/proyecto_INICIO, 1717608/proyecto_PROCESO, 1717608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718192 | Proyecto de inversión | 916651.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916651.35, modificado:916651.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LA CALLE DIECISÉIS PONIENTE Y AVENIDAS FRANCISCO SARABIA SUR CUARTA SUR Y SEGUNDA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC - 86962 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86962 | S | 1231 | 1136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16A. CALLE PONIENTE SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, CALLE 20A. PONIENTE SUR A 20 METROS DE BODEGA AURRERA Y A 50 METROS DE GRUPO FINA, lon:-92.89669404, lat:15.43747967}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 916651.35 | 916651.35 | 916651.35 | 916651.35 | 916651.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1718192/proyecto_INICIO, 1718192/proyecto_FIN, 1718192/proyecto_PROCESO, 1718192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301718395 | Proyecto de inversión | 6362064.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6362064.56, modificado:5769574.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL A CRUZ CHOT ENTRE CARRETERA SAN CRISTÓBAL SACLAMANTÓN SAN JUAN CHAMULA Y CARRETERA A MILPOLETA CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO SETECIENTOS NOVENTA Y TRES - 90853 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 90853 | S | 129 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3969.2, meta_modificada:3969.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:80, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL A CRUZ CHOT COLONIA LAGUNA PETEJ, 29329 CRUZ CHOT, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CRISTÓBAL -SACLAMANTÓN - SAN JUAN CHAMULA Y CARRETERA CARRETERA A MILPOLETA, EL PROYECTO EMPIEZA EN LA, lon:-92.66832564, lat:16.78260511}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 5769574.99 | 5769574.99 | 5769574.99 | 5769574.99 | 5769574.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-130 E, contratista:Genny Lizzeth Valdez Gómez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5769574.99, importe_modificado:5769574.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3969.2}} | {1718395/proyecto_PROCESO, 1718395/proyecto_INICIO, 1718395/proyecto_PROCESO, 1718395/proyecto_INICIO, 1718395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723243 | Proyecto de inversión | 1773661.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773661.52, modificado:1773661.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 4705 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 4705 | S | 7352 | 6665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR.CESAR A. LARA COLONIA SANTO DOMINGO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE MAXIMO CONTRERAS CARBAJAL Y PERIFERICO PICHUCALCO-IXTACOMITAN, EL TRAMO DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA ES EN BOULEVARD DR. CES, lon:-93.10627624, lat:17.51822087}} | 2020-02-03 | 2020-04-02 | 1773661.52 | 1773661.52 | 1773661.52 | 1773661.52 | 1773661.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-003/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1773661.52, importe_modificado:1773661.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1723243/proyecto_INICIO, 1723243/proyecto_PROCESO, 1723243/proyecto_FIN, 1723243/proyecto_PROCESO, 1723243/proyecto_FIN, 1723243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723673 | Proyecto de inversión | 1535429.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535429.86, modificado:1535429.86}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL ROSA BLANCA - 6294 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 6294 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.55, meta_modificada:2.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1407, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO N.C.P.E. ROSA BLANCA, 29960 ROSA BLANCA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.04 KM DELA CABECERA MUNICIPAL.PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.47735254, lat:17.21161779}} | 2020-02-13 | 2020-05-13 | 1535429.86 | 1535429.86 | 1535429.86 | 1535429.86 | 1535429.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-005-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1535429.86, importe_modificado:1535429.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.55}} | {1723673/proyecto_INICIO, 1723673/proyecto_PROCESO, 1723673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723706 | Proyecto de inversión | 783607.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783607.84, modificado:783607.84}} | CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 6402 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 6402 | S | 10 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 49780 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COROZAL NUEVO Y CALLEJON COROZAL NUEVO, CALLEJON COROZAL NUEVO UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A COROZAL NUEVO CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-92.55600434, lat:17.52677148}} | 2020-04-08 | 2020-05-22 | 783607.84 | 783607.84 | 783607.84 | 783607.84 | 783607.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:783607.84, importe_modificado:783607.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1723706/proyecto_INICIO, 1723706/proyecto_PROCESO, 1723706/proyecto_FIN, 1723706/proyecto_INICIO, 1723706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723790 | Proyecto de inversión | 1147018.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147018.54, modificado:1147018.54}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN METAPA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 6683 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | 6683 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CANTON CANDELARIA, 68811 CANDELARIA, METAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL A METAPA DE DOMINGUEZ Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO, CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA A METAPA DE DOMINGUEZ E, lon:-92.19852104, lat:14.82413456}} | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 1147018.54 | 1147018.54 | 1147018.54 | 1147018.54 | 1147018.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101014, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1147018.54, importe_modificado:1147018.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723790/proyecto_INICIO, 1723790/proyecto_PROCESO, 1723790/proyecto_FIN, 1723790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724081 | Proyecto de inversión | 87256.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87256.42, modificado:87256.42}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ - 7539 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7539 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 49780 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ Y BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ, BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ UBICADO A 16 KM. DE SAN JOSE LIMAR A TIONTEPA BENITO J, lon:-92.47005121, lat:17.30004308}} | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 87256.42 | 87256.42 | 87256.42 | 87256.42 | 87256.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:87256.42, importe_modificado:87256.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1724081/proyecto_INICIO, 1724081/proyecto_PROCESO, 1724081/proyecto_FIN, 1724081/proyecto_INICIO, 1724081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724094 | Proyecto de inversión | 1611858.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611858.51, modificado:1611858.51}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA - 7586 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 7586 | S | 179 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 49780 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO AGUA FRIA 1 OTE Y CAMINO AGUA FRIA 2 PONIENTE, CAMINO AGUA FRIA 3 NORTE UBICADO A 10 0KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO AGUA FRIA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-92.49289974, lat:17.43334076}} | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 1611858.51 | 1611858.51 | 1611858.51 | 1611858.51 | 1611858.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1611858.51, importe_modificado:1611858.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724094/proyecto_INICIO, 1724094/proyecto_FIN, 1724094/proyecto_PROCESO, 1724094/proyecto_FIN, 1724094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724403 | Proyecto de inversión | 303847.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303847.94, modificado:303847.94}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 8586 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8586 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 49780 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIUTZOL 1 Y VEREDA TIUTZOL 3, CALLEJON TIUTZOL 3 UBICADO A 20 KM DE SAN JOSE LIMAR A TIUTZOL, lon:-92.57760217, lat:17.49409847}} | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 303847.94 | 303847.94 | 303847.94 | 303847.94 | 303847.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303847.94, importe_modificado:303847.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1724403/proyecto_INICIO, 1724403/proyecto_FIN, 1724403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724414 | Proyecto de inversión | 400244.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400244.47, modificado:400244.47}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 8617 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8617 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 49780 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VILLAFLORES 1 Y VEREDA VILLAFLORES 2, BRECHA VILLAFLORES 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A VILLAFLORES, lon:-92.48825618, lat:17.29739366}} | 2020-03-21 | 2020-04-20 | 400244.47 | 400244.47 | 400244.47 | 400244.47 | 400244.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:400244.47, importe_modificado:400244.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724414/proyecto_PROCESO, 1724414/proyecto_FIN, 1724414/proyecto_PROCESO, 1724414/proyecto_INICIO, 1724414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724524 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 8891 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 8891 | S | 1089 | 1087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2251.0, meta_modificada:2251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 83279 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL AMGUITO Y CAMINO CUAHTEMOC, CAMINO JOSE MARIA PINO SUAREZ SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA , lon:-93.73766597, lat:16.50702657}} | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/009-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2251.0}} | {1724524/proyecto_PROCESO, 1724524/proyecto_INICIO, 1724524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724558 | Proyecto de inversión | 1873535.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873535.19, modificado:1873535.19}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 9011 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9011 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 49780 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHACHALACA 1 Y CALLEJON CHACHALACA 2, BRECHA CHACHALACA 3 UBICADO A 20 KM. DE TILA A CHACHALACA, lon:-92.53616316, lat:17.29339004}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1873535.19, importe_modificado:1873535.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1724558/proyecto_INICIO, 1724558/proyecto_PROCESO, 1724558/proyecto_FIN, 1724558/proyecto_INICIO, 1724558/proyecto_PROCESO, 1724558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724617 | Proyecto de inversión | 2685400.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685400.43, modificado:2685400.43}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD PANTIANIJA - 9157 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 9157 | S | 13 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:57, direccion:EJIDO PANTIANIJA, 49780 PANTIANIJA, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA PANTIANIJA Y BRECHA PANTIANIJA 2, BRECHA PANTIANIJA 3 UBICADO A 22 KM. DE TILA A PANTIANIJA, lon:-92.42001615, lat:17.46566155}} | 2020-03-21 | 2020-06-19 | 2685400.43 | 2685400.43 | 2685400.43 | 2685400.43 | 2685400.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2685400.43, importe_modificado:2685400.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1724617/proyecto_PROCESO, 1724617/proyecto_FIN, 1724617/proyecto_PROCESO, 1724617/proyecto_INICIO, 1724617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724739 | Proyecto de inversión | 373451.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373451.14, modificado:373451.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, E.C. A LA LOCALIDAD ARROYO PANSHUC - 9479 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9479 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.64, meta_modificada:765.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHULAJCOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 000 RANCHERIA ARROYO PANSHUC, 00000 ARROYO PANSHUC, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CRUCERO QUE VA A CHULAJCOB Y ARRO, lon:-92.23604417, lat:17.34757065}} | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 373451.14 | 373451.14 | 373451.14 | 373451.14 | 373451.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-011/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:499424.3, importe_modificado:499424.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.64}} | {1724739/proyecto_INICIO, 1724739/proyecto_PROCESO, 1724739/proyecto_FIN, 1724739/proyecto_INICIO, 1724739/proyecto_PROCESO, 1724739/proyecto_FIN, 1724739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724945 | Proyecto de inversión | 3498824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498824.62, modificado:3498824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 10043 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 10043 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:173, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ISABEL BARRIO SANTA ISABEL, 34239 SANTA ISABEL, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL ENTRADA DE SUCHIAPA CARRETERA SUCHIAPA TUXTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA, lon:-93.09144427, lat:16.64005827}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 3498824.62 | 3498824.62 | 3498824.62 | 3498824.62 | 3498824.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:3498824.62, importe_modificado:3498824.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1442.0}} | {1724945/proyecto_FIN, 1724945/proyecto_INICIO, 1724945/proyecto_PROCESO, 1724945/proyecto_FIN, 1724945/proyecto_INICIO, 1724945/proyecto_PROCESO, 1724945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725265 | Proyecto de inversión | 312255.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312255.87, modificado:312255.87}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCIÓN - 11087 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 11087 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN 1A. SECCION, 49780 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN PRIMERA SECCION, lon:-92.44924032, lat:17.29948199}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 312255.87 | 312255.87 | 312255.87 | 312255.87 | 312255.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:312255.87, importe_modificado:312255.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1725265/proyecto_INICIO, 1725265/proyecto_PROCESO, 1725265/proyecto_INICIO, 1725265/proyecto_FIN, 1725265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725474 | Proyecto de inversión | 1039093.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039093.32, modificado:1039093.32}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 11691 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 11691 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE NUEVO DOLORES COLONIA NUEVO DOLORES, 76755 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NUEVO DOLORES Y CAMINO CAMINO HACIA PARAISO, BRECHA TERRENO EJIDALES LA OBRA SE UBICARA EN LA COMUNIDAD NUEVO DOLORES LA C, lon:-92.65688816, lat:16.49536865}} | 2020-03-03 | 2020-05-01 | 1039093.32 | 1039093.32 | 1039093.32 | 1039093.32 | 1039093.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1039093.32, importe_modificado:1039093.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1725474/proyecto_PROCESO, 1725474/proyecto_FIN, 1725474/proyecto_INICIO, 1725474/proyecto_FIN, 1725474/proyecto_PROCESO, 1725474/proyecto_FIN, 1725474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725595 | Proyecto de inversión | 338649.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338649.51, modificado:338649.51}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA COL. EL GUAYABAL - 12091 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 12091 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:41, direccion:CALLE CALLE EL GUAYABAL COLONIA EL GUAYABAL, 76755 EL GUAYABAL, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A LA PASOLIMON, CAMINO CAMINO A TEOPISCA LA OBRA SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABAL HACIA EL CAMI, lon:-92.58586195, lat:16.54814835}} | 2020-05-02 | 2020-06-16 | 338649.51 | 338649.51 | 338649.51 | 338649.51 | 338649.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:338649.51, importe_modificado:338649.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {1725595/proyecto_INICIO, 1725595/proyecto_PROCESO, 1725595/proyecto_INICIO, 1725595/proyecto_PROCESO, 1725595/proyecto_FIN, 1725595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725780 | Proyecto de inversión | 942369.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942369.29, modificado:942369.29}} | CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 12611 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL TILA | 12611 | S | 12 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE SEÑOR DE TILA, AVENIDA SAN JOSE UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.51939781, lat:17.55247921}} | 2020-03-21 | 2020-04-20 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942369.29, importe_modificado:942369.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1725780/proyecto_INICIO, 1725780/proyecto_PROCESO, 1725780/proyecto_FIN, 1725780/proyecto_INICIO, 1725780/proyecto_FIN, 1725780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726435 | Proyecto de inversión | 215239 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215239.0, modificado:215239.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 14380 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 14380 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:360, direccion:EJIDO , 00000 FRANCISCO VILLA DOS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA E INCORPORAN DOCE A EL C, lon:-93.5948691, lat:16.7955389}} | 2020-01-02 | 2020-02-05 | 215239 | 215239 | 215239 | 215239 | 215239 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:215239.0, importe_modificado:215239.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1726435/proyecto_INICIO, 1726435/proyecto_PROCESO, 1726435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726443 | Proyecto de inversión | 5211985.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5211985.8, modificado:5211985.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN - 14401 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 14401 | S | 15 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 50904 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA , lon:-92.27113232, lat:17.3030455}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 5211985.8 | 5211985.8 | 5211985.8 | 5211985.8 | 5211985.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-017/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5211985.8, importe_modificado:5211985.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:70.0}} | {1726443/proyecto_PROCESO, 1726443/proyecto_INICIO, 1726443/proyecto_PROCESO, 1726443/proyecto_FIN, 1726443/proyecto_INICIO, 1726443/proyecto_FIN, 1726443/proyecto_PROCESO, 1726443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726806 | Proyecto de inversión | 744569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA COPROPIEDAD - 15614 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 15614 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:194, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EMILIANO ZAPATA COPROPIEDAD, 00000 EMILIANO ZAPATA [COPROPIEDAD], TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA RANCHERÍA., lon:-92.28839441, lat:17.33143097}} | 2020-04-16 | 2020-05-30 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-035/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_FIN, 1726806/proyecto_PROCESO, 1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_PROCESO, 1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726939 | Proyecto de inversión | 419910.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419910.16, modificado:419910.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 16028 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 16028 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE PONIENTE BARRIO LAS MERCEDES, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 2A PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA A 200 METROS SE ENCUEN, lon:-93.10234198, lat:16.6274652}} | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 419910.16 | 419910.16 | 419910.16 | 419910.16 | 419910.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:419910.16, importe_modificado:419910.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.0}} | {1726939/proyecto_INICIO, 1726939/proyecto_FIN, 1726939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726978 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - 16143 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 16143 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:205, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO COPAINALA, 62814 VISTA HERMOSA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRÁ EN EL EJIDO VISTA HERMOSA CARRETERA COPAINALA EJIDO LA NUEVA APROXIMADAMENTE 5, lon:-93.17727423, lat:17.06621526}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1726978/proyecto_FIN, 1726978/proyecto_INICIO, 1726978/proyecto_FIN, 1726978/proyecto_PROCESO, 1726978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726980 | Proyecto de inversión | 924636 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924636.0, modificado:924636.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUCHIAPA LOCALIDAD PACÚ ASENTAMIENTO PACU - 16159 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 16159 | S | 5930 | 4660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES COLONIA PACU, 34239 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA AL SER UNA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO FUE EJECUTADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA PACÚ, SE REHABILITARON Y CAMBIARON TODAS , lon:-93.13427501, lat:16.63553725}} | 2020-05-19 | 2020-06-17 | 924636 | 924636 | 924636 | 924636 | 924636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:924636.0, importe_modificado:924636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1726980/proyecto_INICIO, 1726980/proyecto_PROCESO, 1726980/proyecto_FIN, 1726980/proyecto_PROCESO, 1726980/proyecto_FIN, 1726980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727201 | Proyecto de inversión | 2707520.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707520.97, modificado:2707520.97}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD PUERTO ARISTA - 16803 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 16803 | S | 519 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3839.0, meta_modificada:3839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TONALA-PTO. ARISTA KM 14.977 - CARRETERA TONALA-PTO.ARISTA KM 18.772 KILÓMETRO 3 + 851 PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA- PTO. ARISTA Y C, lon:-93.7953056, lat:15.94461136}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2707520.97 | 2707520.97 | 2707520.97 | 2707520.97 | 2707520.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/003/2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2707520.97, importe_modificado:2707520.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3839.0}} | {1727201/proyecto_INICIO, 1727201/proyecto_PROCESO, 1727201/proyecto_INICIO, 1727201/proyecto_FIN, 1727201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727601 | Proyecto de inversión | 3394437.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3394437.26, modificado:3394437.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL TRIUNFO ASENTAMIENTO LA CUEVA - 17887 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17887 | S | 2802 | 2676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3390.0, meta_modificada:3390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA CUEVA, 82274 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA C, lon:-91.85801671, lat:16.202376}} | 2020-02-19 | 2020-04-01 | 3394437.26 | 3394437.26 | 3394437.26 | 3394437.26 | 3394437.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3394437.26, importe_modificado:3394437.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3390.0}} | {1727601/proyecto_INICIO, 1727601/proyecto_PROCESO, 1727601/proyecto_FIN, 1727601/proyecto_PROCESO, 1727601/proyecto_FIN, 1727601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728047 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | BAÑOS ECOLÓGICOS - 19146 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA | 19146 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:190, direccion:CALLE SAN AGUSTÍN EJIDO COPAINALA, 29620 SAN PEDRO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PEDRO MUNICIPIO DE COPAIANALA DENTRO DEL DESVIÓ TRAMO CARRETER, lon:-93.26111097, lat:17.18001099}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1728047/proyecto_INICIO, 1728047/proyecto_FIN, 1728047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728126 | Proyecto de inversión | 5632387.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632387.78, modificado:5632387.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA BARRIO JUAN SABINES - 19345 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19345 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2967.1, meta_modificada:2967.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR EJIDO JUAN SABINES, 76070 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR, LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y LA A, lon:-92.02690514, lat:16.25028919}} | 2020-02-13 | 2020-04-17 | 5632387.78 | 5632387.78 | 5632387.78 | 5632387.78 | 5632387.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0002/2020, contratista:CONTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5632387.78, importe_modificado:5632387.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2967.1}} | {1728126/proyecto_PROCESO, 1728126/proyecto_FIN, 1728126/proyecto_INICIO, 1728126/proyecto_FIN, 1728126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728172 | Proyecto de inversión | 2295314.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295314.72, modificado:2295314.72}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FRANCISCO I MADERO SEGUNDA ETAPA - 19474 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19474 | S | 390 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2748.6, meta_modificada:2748.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO FRANCISCO I MADERO, 66636 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA -DESVIO NUEVO AMATENANGO Y CAMINO A FRANCISCO I MADERO, CAMINO A RINCONADA PAR ALLEGAR A L, lon:-92.0870766, lat:15.51439425}} | 2020-04-28 | 2020-06-19 | 2295314.72 | 2295314.72 | 2295314.72 | 2295314.72 | 2295314.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2295314.72, importe_modificado:2295314.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2748.6}} | {1728172/proyecto_INICIO, 1728172/proyecto_PROCESO, 1728172/proyecto_INICIO, 1728172/proyecto_PROCESO, 1728172/proyecto_INICIO, 1728172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728312 | Proyecto de inversión | 1219959.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219959.26, modificado:1219959.26}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 19825 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19825 | S | 412 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 72993 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA , lon:-92.11652245, lat:15.43416259}} | 2020-02-17 | 2020-04-30 | 1219959.26 | 1219959.26 | 1219959.26 | 1219959.26 | 1219959.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-004/2020, contratista:RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1219959.26, importe_modificado:1219959.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1728312/proyecto_INICIO, 1728312/proyecto_PROCESO, 1728312/proyecto_FIN, 1728312/proyecto_PROCESO, 1728312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728366 | Proyecto de inversión | 969611.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969611.53, modificado:969611.53}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 20070 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 20070 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO CENTRO, 47977 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A NORTE ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195, CALLE CALLE CENTRAL NORTE LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.89677607, lat:17.1609701}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 969611.53 | 969611.53 | 969611.53 | 969611.53 | 969611.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-003/2020, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:969611.53, importe_modificado:969611.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728366/proyecto_INICIO, 1728366/proyecto_PROCESO, 1728366/proyecto_FIN, 1728366/proyecto_PROCESO, 1728366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728367 | Proyecto de inversión | 1587667.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587667.06, modificado:1587667.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC CCT 07DPR2344Y FRACCIONAMIENTO NUEVA VILLA COMALTITLAN, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 20073 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20073 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO NUEVA VILLA COMALTITLÁN, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA 6TA AVENIDA NORTE, CRUZAN, lon:-92.57267654, lat:15.21833114}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1587667.06 | 1587667.06 | 1587667.06 | 1587667.06 | 1587667.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003-EDU/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1587667.06, importe_modificado:1587667.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1728367/proyecto_INICIO, 1728367/proyecto_PROCESO, 1728367/proyecto_INICIO, 1728367/proyecto_FIN, 1728367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728431 | Proyecto de inversión | 2627162 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627162.0, modificado:2627162.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 20320 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20320 | S | 418 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.34, meta_modificada:913.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 49738 ADOLFO RUIZ CORTÍNES, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL Y POR ENFRENTE DE LA ESCUELA DEL EJID, lon:-91.98358372, lat:17.38591898}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 2627162 | 2627162 | 2627162 | 2627162 | 2627162 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-029/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2627162.0, importe_modificado:2627162.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.34}} | {1728431/proyecto_INICIO, 1728431/proyecto_PROCESO, 1728431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728475 | Proyecto de inversión | 1685605.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685605.79, modificado:1685605.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE: 07DPR10330 - 20448 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 20448 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA EL TUMBADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TUMBADOR, 79731 EL TUMBADOR, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON, lon:-92.73370687, lat:15.33770022}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1685605.79 | 1685605.79 | 1685605.79 | 1685605.79 | 1685605.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-012/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1685605.79, importe_modificado:1685605.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1728475/proyecto_INICIO, 1728475/proyecto_FIN, 1728475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728768 | Proyecto de inversión | 2351353.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351353.14, modificado:2351353.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 21350 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21350 | S | 115 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:231, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN MIGUEL, 70164 SAN MIGUEL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO EC ARRIAGATAPACHULA A COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL ENTRONQUE A LA ENTR, lon:-92.55901817, lat:15.12261181}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 2351353.14 | 2351353.14 | 2351353.14 | 2351353.14 | 2351353.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008-VIV/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2351353.14, importe_modificado:2351353.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1728768/proyecto_INICIO, 1728768/proyecto_PROCESO, 1728768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra FISM 2020. Finiquitada en el ejercicio 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-03}, obs2: {observación:Obra FISM 2020. Concluida el 15 de enero ejercicio 2021., trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-03}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728853 | Proyecto de inversión | 2721338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721338.26, modificado:2721338.26}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 21584 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 21584 | S | 205 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRONCADA, 49677 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS IGLESIA LA CASA EJIDAL. LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.07678311, lat:17.3114145}} | 2020-03-02 | 2020-05-01 | 2721338.26 | 2721338.26 | 2721338.26 | 2721338.26 | 2721338.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-074/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2721338.26, importe_modificado:2721338.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1728853/proyecto_INICIO, 1728853/proyecto_PROCESO, 1728853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728943 | Proyecto de inversión | 2174600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174600.0, modificado:2174600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 21785 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21785 | S | 210 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5453188, lat:17.00018911}} | 2020-01-21 | 2020-04-06 | 2174600 | 2174600 | 2174600 | 2174600 | 2174600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2174600.0, importe_modificado:2174600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1728943/proyecto_PROCESO, 1728943/proyecto_INICIO, 1728943/proyecto_FIN, 1728943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729792 | Proyecto de inversión | 5152584.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5152584.6, modificado:5152584.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA 1A. AVENIDA SUR PROLONGACIÓN (BARRIO SANTA MARÍA). - 24123 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 24123 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR BARRIO SANTA MARÍA, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO SANTA MARIA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-92.38552505, lat:15.01492365}} | 2020-01-15 | 2020-04-13 | 5152584.6 | 5152584.6 | 5152584.6 | 5152584.6 | 5152584.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:5152584.6, importe_modificado:5152584.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {1729792/proyecto_INICIO, 1729792/proyecto_PROCESO, 1729792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729868 | Proyecto de inversión | 1346903.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346903.72, modificado:1346903.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES - 24329 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 24329 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.0, meta_modificada:1402.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS DOS CUADRAS ARRIBA DE LA GASOLINERA CRISTAL DE LA CALLE VILLAFLORES SE ENCUENTRA UBICADA LA , lon:-93.74154291, lat:16.08337417}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1346903.72 | 1346903.72 | 1346903.72 | 1346903.72 | 1346903.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/007/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1346903.72, importe_modificado:1346903.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1402.52}} | {1729868/proyecto_FIN, 1729868/proyecto_PROCESO, 1729868/proyecto_INICIO, 1729868/proyecto_PROCESO, 1729868/proyecto_INICIO, 1729868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729917 | Proyecto de inversión | 2654771.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654771.6, modificado:2654771.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE EN BARRIO LA ESPERANZA CABECERA MUNICIPAL - 24472 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 24472 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO BARRIO LA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE PRIMERA PONIENTE , CALLE ALDAMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA ESPERANZA SOBRE LA AVENIDA 5, lon:-91.98546643, lat:17.5131372}} | 2020-02-26 | 2020-12-31 | 2654771.6 | 2654771.6 | 2654771.6 | 2654771.6 | 2654771.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92342, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2654771.6, importe_modificado:2654771.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1729917/proyecto_FIN, 1729917/proyecto_INICIO, 1729917/proyecto_FIN, 1729917/proyecto_PROCESO, 1729917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729944 | Proyecto de inversión | 1230367.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230367.9, modificado:1230367.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 24549 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAIANA CHIAPAS | 24549 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SAN VICENTE (RIBERA HIDALGO), 52470 SAN VICENTE (RIBERA HIDALGO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN VICENTE RIVERA HIDALGO EN LA CALLE , lon:-93.21368809, lat:17.12140624}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1230367.9 | 1230367.9 | 1230367.9 | 1230367.9 | 1230367.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1230367.9, importe_modificado:1230367.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729944/proyecto_INICIO, 1729944/proyecto_FIN, 1729944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730237 | Proyecto de inversión | 561174.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561174.45, modificado:561174.45}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBÚ PALMA; LÁMINA DE CARTÓN METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD JOLXOJOM' K'AKAL - 25405 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MITONTIC | 25405 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:31, direccion:PARAJE JOLXOJOM KAKAL, 29490 JOLXOJOM KAKAL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA JOLXOJOM KAKAL, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE JOLXOJOM KAKAL, lon:-92.56581108, lat:16.88426166}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 561174.45 | 561174.45 | 561174.45 | 561174.45 | 561174.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-003-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:561174.43, importe_modificado:561174.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1730237/proyecto_INICIO, 1730237/proyecto_FIN, 1730237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730443 | Proyecto de inversión | 605679.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605679.43, modificado:605679.43}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 26003 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 26003 | S | 38 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA) - JATIEOL (LA GRANJA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO JATLEOL, 49675 JATIEOL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO , lon:-92.28281591, lat:17.37544098}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 605679.43 | 605679.43 | 605679.43 | 605679.43 | 605679.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-036/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:605679.43, importe_modificado:605679.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1730443/proyecto_INICIO, 1730443/proyecto_FIN, 1730443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730456 | Proyecto de inversión | 2554827.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554827.78, modificado:2554827.78}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL CALVARIO - 26036 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26036 | S | 132 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 08 + 200 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PANTION Y , LA OBRA SE UBICA A 300 METROS HACIA LA, lon:-91.97562253, lat:16.22212844}} | 2020-04-08 | 2020-07-08 | 2554827.78 | 2554827.78 | 2554827.78 | 2554827.78 | 2554827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0008/2020, contratista:C. FRANCISCO ROBERTO CANO ARGÜELLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2554827.78, importe_modificado:2554827.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730456/proyecto_INICIO, 1730456/proyecto_PROCESO, 1730456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730462 | Proyecto de inversión | 1150502.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150502.93, modificado:1150502.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VIEJO - 26045 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26045 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO VIEJO, 48259 SAN ISIDRO VIEJO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.1 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.39996313, lat:17.08129032}} | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 1150502.93 | 1150502.93 | 1150502.93 | 1150502.93 | 1150502.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-006/2020, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1150502.93, importe_modificado:1150502.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1730462/proyecto_FIN, 1730462/proyecto_INICIO, 1730462/proyecto_PROCESO, 1730462/proyecto_INICIO, 1730462/proyecto_PROCESO, 1730462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301734885 | Proyecto de inversión | 1522757.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522757.94, modificado:1522757.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO 07ETV1156W, EN MANUEL AVILA CAMACHO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 26265 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26265 | S | 78 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO - FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 70320 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA , lon:-92.54280928, lat:15.23697969}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1522757.94 | 1522757.94 | 1522757.94 | 1522757.94 | 1522757.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007-EDU/2020, contratista:TWINS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1522757.94, importe_modificado:1522757.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}} | {1734885/proyecto_INICIO, 1734885/proyecto_FIN, 1734885/proyecto_INICIO, 1734885/proyecto_FIN, 1734885/proyecto_PROCESO, 1734885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301734913 | Proyecto de inversión | 574357.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574357.54, modificado:574357.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 26303 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 26303 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - RANCHERIA SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PEDRO, 79731 SAN PEDRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SAN PEDRO Y , SALES DEL H. A, lon:-92.66754172, lat:15.34226665}} | 2020-04-08 | 2020-07-08 | 574357.54 | 574357.54 | 574357.54 | 574357.54 | 574357.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-011/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:574357.54, importe_modificado:574357.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {1734913/proyecto_PROCESO, 1734913/proyecto_FIN, 1734913/proyecto_INICIO, 1734913/proyecto_FIN, 1734913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735070 | Proyecto de inversión | 2277003.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277003.16, modificado:2277003.16}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO GRACIANO SANCHEZ - 26482 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 26482 | S | 200 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:55, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 29960 GRACIANO SÁNCHEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 48.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-91.71040293, lat:17.29741288}} | 2020-03-04 | 2020-06-03 | 2277003.16 | 2277003.16 | 2277003.16 | 2277003.16 | 2277003.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-058-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2277003.16, importe_modificado:2277003.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1735070/proyecto_INICIO, 1735070/proyecto_FIN, 1735070/proyecto_PROCESO, 1735070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735191 | Proyecto de inversión | 1986162.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986162.49, modificado:1986162.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 26623 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 26623 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1367.0, meta_modificada:1367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA 5 DE MAYO SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA COSTERA CON DIRECION A MAPAST, lon:-92.67406511, lat:15.34178504}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1986162.49, importe_modificado:1986162.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1367.0}} | {1735191/proyecto_FIN, 1735191/proyecto_PROCESO, 1735191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735560 | Proyecto de inversión | 1621801.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621801.05, modificado:1621801.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CHAMULAPITA ASENTAMIENTO CHAMULAPITA - 27227 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 27227 | S | 691 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CHAMULAPITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 32 EJIDO CHAMULAPITA, 71607 CHAMULAPITA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 11.32 KM DE DISTANCIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-92.36932957, lat:15.06869929}} | 2020-02-24 | 2020-04-23 | 1621801.05 | 1621801.05 | 1621801.05 | 1621801.05 | 1621801.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/004/2020, contratista:FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:1621801.05, importe_modificado:1621801.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1735560/proyecto_FIN, 1735560/proyecto_PROCESO, 1735560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737645 | Proyecto de inversión | 975473.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975473.17, modificado:975473.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1294 ¿MARIANO AZUELA¿, CLAVE: 07ETV1317S - 29944 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 29944 | S | 123 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:278, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIONAMIENTO NVO MILENIO NVA. FRANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA, 67286 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-92.58716315, lat:15.35735472}} | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-038/2020, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:975473.17, importe_modificado:975473.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1737645/proyecto_INICIO, 1737645/proyecto_PROCESO, 1737645/proyecto_INICIO, 1737645/proyecto_PROCESO, 1737645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737773 | Proyecto de inversión | 1605898.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605898.2, modificado:1605898.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30111 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPAINALA CHIAPAS | 30111 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL DELE EJIDO EJIDO TRES PICOS, 60169 TRES PICOS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL EL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TRES PICOS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-93.20114784, lat:17.05543733}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1605898.2 | 1605898.2 | 1605898.2 | 1605898.2 | 1605898.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:886648.23, importe_modificado:886648.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737773/proyecto_INICIO, 1737773/proyecto_FIN, 1737773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737947 | Proyecto de inversión | 3149091.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149091.71, modificado:3149091.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y TERCERA CALLE ORIENTE CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS - 30307 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 30307 | S | 4325 | 3648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.0, meta_modificada:1988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE SE UBICA EN EL BARRIO SANTA LUCIA A 110 MTS DE LA PRESIDE, lon:-92.57788353, lat:15.21522568}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 3149091.7 | 3149091.7 | 3149091.7 | 3149091.7 | 3149091.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-003-URB/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3149091.71, importe_modificado:3149091.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1988.0}} | {1737947/proyecto_PROCESO, 1737947/proyecto_INICIO, 1737947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FAIS-BANOBRAS 2020. FIFNIQUITADA EN EL EJERCICIO 2020. CON REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE $0.01 POR AJUSTE PRESUPUESTAL, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:OBRAS FAIS-BANOBRAS 2020. TERMINADAA EL 15 DE ENERO DE 2021., trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738118 | Proyecto de inversión | 1252363.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252363.96, modificado:1252363.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MILITAR PAREDON - 30496 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30496 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PACHUCA PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE TAMPICO, CALLE MONTERREY CERCA DE LA BODEGA SEDESOL, lon:-93.8651387, lat:16.05562496}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1252363.96 | 1252363.96 | 1252363.96 | 1252363.96 | 1252363.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/025/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1252363.96, importe_modificado:1252363.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738118/proyecto_INICIO, 1738118/proyecto_FIN, 1738118/proyecto_PROCESO, 1738118/proyecto_INICIO, 1738118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738159 | Proyecto de inversión | 1262588.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262588.72, modificado:1262588.72}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA LA MARTINICA - 30546 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30546 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO TONAL- EJIDO MIGUEL HIDALGO I - RANCHERIA LA MARTINICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 003 RANCHERIA LA MARTINICA, 00000 LA MARTINICA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL HIDALGO 1 Y TERRACERIA LA MARTINICA, , lon:-93.67261957, lat:16.10226763}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1262588.72 | 1262588.72 | 1262588.72 | 1262588.72 | 1262588.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CENYA Y LOSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1262588.72, importe_modificado:1262588.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738159/proyecto_PROCESO, 1738159/proyecto_FIN, 1738159/proyecto_INICIO, 1738159/proyecto_PROCESO, 1738159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738474 | Proyecto de inversión | 861169.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861169.31, modificado:861169.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO LA CEIBA - 30893 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30893 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 3A. CALLE ORIENTE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 2A. AVENIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ESA DIRECCIÓ, lon:-92.68384993, lat:17.17347978}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 861169.31 | 861169.31 | 861169.31 | 861169.31 | 861169.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:861169.31, importe_modificado:861169.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1738474/proyecto_INICIO, 1738474/proyecto_PROCESO, 1738474/proyecto_FIN, 1738474/proyecto_PROCESO, 1738474/proyecto_FIN, 1738474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738797 | Proyecto de inversión | 1515518.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515518.45, modificado:1515518.45}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL - 31254 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 31254 | S | 0 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL, 53127 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN SE , lon:-92.32243108, lat:17.26146159}} | 2020-06-18 | 2020-08-31 | 1515518.45 | 1515518.45 | 1515518.45 | 1515518.45 | 1515518.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-070/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1515518.45, importe_modificado:1515518.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1738797/proyecto_PROCESO, 1738797/proyecto_INICIO, 1738797/proyecto_PROCESO, 1738797/proyecto_INICIO, 1738797/proyecto_FIN, 1738797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738832 | Proyecto de inversión | 1273741.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273741.4, modificado:1273741.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS - 31296 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31296 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:59, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 LA NARANJA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA NARANJA SE ENCUENTRA A 5.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN,ESTÁ A 1949 METROS DE ALTITUD., lon:-92.97538549, lat:17.16196968}} | 2020-04-14 | 2020-06-12 | 1273741.4 | 1273741.4 | 1273741.4 | 1273741.4 | 1273741.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-006/2020, contratista:MARIA FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1273741.4, importe_modificado:1273741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1738832/proyecto_INICIO, 1738832/proyecto_PROCESO, 1738832/proyecto_FIN, 1738832/proyecto_PROCESO, 1738832/proyecto_FIN, 1738832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738914 | Proyecto de inversión | 3758721.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758721.27, modificado:3758721.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 31387 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31387 | S | 107 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONFORMIDAD, 29903 LA CONFORMIDAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA DEL EJIDO LA ESCUELA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASÍ TODO , lon:-92.12433789, lat:17.38505431}} | 2020-03-09 | 2020-06-08 | 3758721.27 | 3758721.27 | 3758721.27 | 3758721.27 | 3758721.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-099/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3758721.27, importe_modificado:3758721.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1738914/proyecto_INICIO, 1738914/proyecto_PROCESO, 1738914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739331 | Proyecto de inversión | 2222368.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222368.94, modificado:2222368.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 31912 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 31912 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 50 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE NACHITOMSANTO DOMINGO A LA ALTURA DEL , lon:-92.80609763, lat:16.89397757}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2222368.94 | 2222368.94 | 2222368.94 | 2222368.94 | 2222368.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/01, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2222368.94, importe_modificado:2222368.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1739331/proyecto_INICIO, 1739331/proyecto_FIN, 1739331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739491 | Proyecto de inversión | 1114049.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114049.62, modificado:1114049.62}} | APERTURA DE CAMINO COSECHERO 2DA ETAPA - 32097 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 32097 | S | 185 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.42, meta_modificada:3.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.10 KM DE LA CAB MPAL. DIRIGIRSE RUTA 307 RUMBO A BENERITO AVAN, lon:-91.85250678, lat:17.31979496}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1114049.62 | 1114049.62 | 1114049.62 | 1114049.62 | 1114049.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-061-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1114049.62, importe_modificado:1114049.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.42}} | {1739491/proyecto_PROCESO, 1739491/proyecto_INICIO, 1739491/proyecto_FIN, 1739491/proyecto_INICIO, 1739491/proyecto_FIN, 1739491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739822 | Proyecto de inversión | 432308 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432308.0, modificado:432308.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD CHAMPERICO - 32476 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 32476 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:73, direccion:CALLE EJIDO CHAMPERICO EJIDO EJIDO CHAMPERICO, 78863 CHAMPERICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA VILLAFLORESARRIAGA KM 53.4 A ORILLA DE CARRETERA DONDE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHAMPERICO MUNICIPIO DE VILLAFLORES, lon:-93.59979996, lat:16.37573195}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 432308 | 432308 | 432308 | 432308 | 432308 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-007, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:432308.0, importe_modificado:432308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1739822/proyecto_INICIO, 1739822/proyecto_FIN, 1739822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739968 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL 2A. SECCIÓN (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS AVENIDAS EMILIANO ZAPATA, SAN NICOLAS Y JUAN SABINES; 2A. ETAPA) - 32653 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 32653 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN SABINES GUERRERO, AVENIDA SAN NICOLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MU, lon:-92.43160626, lat:16.52705425}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-013/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1739968/proyecto_INICIO, 1739968/proyecto_PROCESO, 1739968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740150 | Proyecto de inversión | 163122.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163122.39, modificado:163122.39}} | MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAS PALAPAS - 32895 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 32895 | S | 1005 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.6, meta_modificada:102.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PAPALAS EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALAPAS Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UBICADO A 160 METROS DEL RESTAURANTE PALAPA EL CEVICHE EN DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL., lon:-93.09256536, lat:16.9373657}} | 2020-04-13 | 2020-04-27 | 163122.39 | 163122.39 | 163122.39 | 163122.39 | 163122.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/003/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:163122.39, importe_modificado:163122.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.6}} | {1740150/proyecto_PROCESO, 1740150/proyecto_INICIO, 1740150/proyecto_PROCESO, 1740150/proyecto_INICIO, 1740150/proyecto_FIN, 1740150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740368 | Proyecto de inversión | 313651.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313651.16, modificado:313651.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 33154 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33154 | S | 278 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 55017 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDEN DE LOS LIMITES DEL EJIDO, lon:-90.7033573, lat:16.19453525}} | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 313651.16 | 313651.16 | 313651.16 | 313651.16 | 313651.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89613, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:313651.16, importe_modificado:313651.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740368/proyecto_INICIO, 1740368/proyecto_FIN, 1740368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740860 | Proyecto de inversión | 958265.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958265.56, modificado:958265.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO MUKUL AKIL CABECERA MUNICIPAL - 33746 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33746 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO MUK´UL AKIL CABECERA MUNICIPAL, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE, CALLE CENTRA SUR BARRIO UBICADA ENTRANDO DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA, lon:-92.34374088, lat:16.78016395}} | 2020-01-27 | 2020-02-26 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | 958265.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-022/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:958265.56, importe_modificado:958265.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1740860/proyecto_PROCESO, 1740860/proyecto_FIN, 1740860/proyecto_INICIO, 1740860/proyecto_FIN, 1740860/proyecto_INICIO, 1740860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741025 | Proyecto de inversión | 622670.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622670.62, modificado:622670.62}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 34005 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 34005 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - UNIÓN LAGARTERO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO UNIÓN LAGARTERO, 77665 UNIÓN LAGARTERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE L, lon:-91.91141083, lat:15.82497548}} | 2020-04-08 | 2020-05-08 | 622670.62 | 622670.62 | 622670.62 | 622670.62 | 622670.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/007/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:622670.62, importe_modificado:622670.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741025/proyecto_INICIO, 1741025/proyecto_FIN, 1741025/proyecto_PROCESO, 1741025/proyecto_FIN, 1741025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741306 | Proyecto de inversión | 1026713.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026713.1, modificado:1026713.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TOLBILJÁ ASENTAMIENTO TOLBILJA - 34370 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34370 | S | 248 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR. OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA TOLBILJA, 63940 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.28675274, lat:16.84519415}} | 2020-01-28 | 2020-02-27 | 1026713.1 | 1026713.1 | 1026713.1 | 1026713.1 | 1026713.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-024/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1026713.1, importe_modificado:1026713.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1741306/proyecto_INICIO, 1741306/proyecto_PROCESO, 1741306/proyecto_FIN, 1741306/proyecto_INICIO, 1741306/proyecto_FIN, 1741306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741715 | Proyecto de inversión | 1256279.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256279.14, modificado:1256279.14}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.T. 07DES0031C BARRIO EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL - 34846 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34846 | S | 321 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 70575 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCEAVA ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA MOTOZINTLA-MAZAPA, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 4A, lon:-92.24027067, lat:15.36899012}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 1256279.14 | 1256279.14 | 1256279.14 | 1256279.14 | 1256279.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-015/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1256279.14, importe_modificado:1256279.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1741715/proyecto_FIN, 1741715/proyecto_INICIO, 1741715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741879 | Proyecto de inversión | 1101558.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101558.26, modificado:1101558.26}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DEL MARISCAL CLAVE: 07EBH0021S BARRIO FRAMBOYANES CABECERA MUNICIPAL - 35039 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35039 | S | 720 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS BARRIO FRAMBOYANES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 05 DE FEBRERO, AVENIDA TULIPANES LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AVENIDA BUGAMBILIAS Y A, lon:-92.24518752, lat:15.37175974}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1101558.26 | 1101558.26 | 1101558.26 | 1101558.26 | 1101558.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-020/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1101558.26, importe_modificado:1101558.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1741879/proyecto_INICIO, 1741879/proyecto_PROCESO, 1741879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743093 | Proyecto de inversión | 5185266.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5185266.62, modificado:5185266.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 36960 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 36960 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BARRIO SANTA CATARINA BARRIO POB. VILLAFLORES BARRIO SANTA CATARINA, 78863 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CALLE 6 ESTE PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO SO, lon:-93.27225849, lat:16.23854543}} | 2020-03-02 | 2020-07-31 | 5185266.62 | 5185266.62 | 5185266.62 | 5185266.62 | 5185266.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-003, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:5185266.62, importe_modificado:5185266.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1743093/proyecto_INICIO, 1743093/proyecto_PROCESO, 1743093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743105 | Proyecto de inversión | 2988374.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988374.48, modificado:2988374.48}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 36987 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36987 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2447.0, meta_modificada:2447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CENTRAL PONIENTE INICIANDO, lon:-92.25183501, lat:15.36421194}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 2988374.48 | 2988374.48 | 2988374.48 | 2988374.48 | 2988374.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-040/2020, contratista:JOSE EDUARDO VALDES COUTIÑO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2988374.48, importe_modificado:2988374.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2447.0}} | {1743105/proyecto_INICIO, 1743105/proyecto_FIN, 1743105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743159 | Proyecto de inversión | 187920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187920.0, modificado:187920.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN NICOLÁS BUENAVISTA MUJERES - 37128 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 37128 | S | 216 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:PARAJE SAN NICOLÁS BUENAVISTA, 61306 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENAVISTA., lon:-92.70299537, lat:16.75677816}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 187920 | 187920 | 187920 | 187920 | 187920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-63VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:187920.0, importe_modificado:187920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1743159/proyecto_INICIO, 1743159/proyecto_PROCESO, 1743159/proyecto_FIN, 1743159/proyecto_PROCESO, 1743159/proyecto_FIN, 1743159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743187 | Proyecto de inversión | 1003504.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003504.13, modificado:1003504.13}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA - 37179 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV | 37179 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:83, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NUEVO MUNDO, 79218 NUEVO MUNDO LOS PINOS, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA RANCHERIA DE NUEVO MUNDOS LOS PINOS., lon:-92.60223852, lat:15.66389384}} | 2020-04-22 | 2020-06-05 | 1003504.13 | 1003504.13 | 1003504.13 | 1003504.13 | 1003504.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/006-2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1003504.13, importe_modificado:1003504.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.0}} | {1743187/proyecto_PROCESO, 1743187/proyecto_INICIO, 1743187/proyecto_FIN, 1743187/proyecto_INICIO, 1743187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743204 | Proyecto de inversión | 1394434.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394434.06, modificado:1394434.06}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD LACANTAJAL - 37206 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37206 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN BARRIO LOMA BONITA - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO LACANTAJAL, 52164 LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON - LA CANTAJAL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.24120808, lat:17.11928634}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1394434.06 | 1394434.06 | 1394434.06 | 1394434.06 | 1394434.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/079/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1394434.06, importe_modificado:1394434.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1743204/proyecto_PROCESO, 1743204/proyecto_INICIO, 1743204/proyecto_FIN, 1743204/proyecto_PROCESO, 1743204/proyecto_FIN, 1743204/proyecto_INICIO, 1743204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743377 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD UNIÓN PORTES GIL SAN PEDRO - 37618 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA | 37618 | S | 179 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.8, meta_modificada:1096.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:RANCHERIA UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 51640 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EXISTE UN CAMINO DE CONCRETO ASFÁLT, lon:-93.19408108, lat:17.14772259}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/004-A/2020, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.8}} | {1743377/proyecto_INICIO, 1743377/proyecto_PROCESO, 1743377/proyecto_FIN, 1743377/proyecto_INICIO, 1743377/proyecto_FIN, 1743377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743957 | Proyecto de inversión | 494781.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494781.66, modificado:494781.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO SAN FERNANDO CENTRO - 38953 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 38953 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE CALLE ENTRADA AL POZO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 02350 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE CENTR, lon:-93.21124863, lat:16.86306742}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 494781.66 | 494781.66 | 494781.66 | 494781.66 | 494781.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:494781.66, importe_modificado:494781.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}} | {1743957/proyecto_PROCESO, 1743957/proyecto_INICIO, 1743957/proyecto_FIN, 1743957/proyecto_INICIO, 1743957/proyecto_FIN, 1743957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744064 | Proyecto de inversión | 3434042.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434042.08, modificado:3421219.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN JOSÉ - 39185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39185 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JOSE, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LOS MARTINES LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSÉ, CALLE V, lon:-92.27103505, lat:17.10776417}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/118/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3434042.08, importe_modificado:3434042.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:69.0}} | {1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744636 | Proyecto de inversión | 552970.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552970.06, modificado:552970.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 07DPR0909Z EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO SANTO TOMAS DE LOS CAMPOS (CABECERA MUNICIPAL) - 40355 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 40355 | S | 389 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA PRIMERA SUR BARRIO SANTO TOMAS DE LOS CAMPOS CABECERA MUNICIPAL, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADO, LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.33943099, lat:16.78405683}} | 2020-01-20 | 2020-03-19 | 552970.06 | 552970.06 | 552970.06 | 552970.06 | 552970.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:552970.06, importe_modificado:552970.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1744636/proyecto_PROCESO, 1744636/proyecto_FIN, 1744636/proyecto_INICIO, 1744636/proyecto_FIN, 1744636/proyecto_INICIO, 1744636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744712 | Proyecto de inversión | 582428.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582428.09, modificado:582428.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE DOROTEO ARANGO CLAVE: 07DPB2852A EN OXCHUC LOCALIDAD EL MIRADOR - 40511 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40511 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 182.50 - EL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA EL MIRADOR, 29450 EL MIRADOR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.28300292, lat:16.81181332}} | 2020-01-20 | 2020-03-19 | 582428.09 | 582428.09 | 582428.09 | 582428.09 | 582428.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVIVIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:582428.09, importe_modificado:582428.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1744712/proyecto_INICIO, 1744712/proyecto_PROCESO, 1744712/proyecto_FIN, 1744712/proyecto_PROCESO, 1744712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744716 | Proyecto de inversión | 826658.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826658.72, modificado:826658.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 2A. ETAPA - 40519 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 40519 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.4, meta_modificada:1004.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL CARMEN, 00000 EL CARMEN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ OTE Y TERRACERIA EL CARMEN, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES D, lon:-92.65378219, lat:15.301225}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 826658.72 | 826658.72 | 826658.72 | 826658.72 | 826658.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-031/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:826658.72, importe_modificado:826658.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.4}} | {1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_INICIO, 1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_FIN, 1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_FIN, 1744716/proyecto_INICIO, 1744716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744728 | Proyecto de inversión | 455088.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455088.66, modificado:455088.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS - 40541 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 40541 | S | 53 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2548, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS, 00000 SAN FRANCISCO DE ASÍS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS ESTE EJIDO SE UBICA A 18.3 KM DE EL EJIDO REVOLUCION, lon:-92.95093889, lat:16.10447039}} | 2020-06-17 | 2020-07-17 | 455088.66 | 455088.66 | 455088.66 | 455088.66 | 455088.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/031-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:455088.66, importe_modificado:455088.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1744728/proyecto_INICIO, 1744728/proyecto_FIN, 1744728/proyecto_PROCESO, 1744728/proyecto_FIN, 1744728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745029 | Proyecto de inversión | 932774.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932774.63, modificado:932774.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ( 56 TECHO FIRME) UBICADO EN EL EJIDO SAN PEDRO - 41225 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 41225 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2951.0, meta_modificada:2951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29540 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN PEDRO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SAN PEDRO, 29540 SAN PEDRO, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO DE SAN PEDRO, lon:-93.23193259, lat:17.46254088}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 932774.63 | 932774.63 | 932774.63 | 932774.63 | 932774.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/009/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMERICA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:932744.63, importe_modificado:932744.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2951.0}} | {1745029/proyecto_INICIO, 1745029/proyecto_PROCESO, 1745029/proyecto_INICIO, 1745029/proyecto_FIN, 1745029/proyecto_PROCESO, 1745029/proyecto_FIN, 1745029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745054 | Proyecto de inversión | 761145.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761145.17, modificado:761145.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME - 41273 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 41273 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N RANCHERIA EL VERGEL, 54198 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA L, lon:-92.53614032, lat:17.26470229}} | 2020-03-09 | 2020-04-17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:761145.17, importe_modificado:761145.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}} | {1745054/proyecto_INICIO, 1745054/proyecto_FIN, 1745054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745394 | Proyecto de inversión | 318231.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318231.15, modificado:318231.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN MARCOS - 45111 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 45111 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:177, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 63109 SAN MARCOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A LA SALIDA DEL EJIDO SAN MARCOS HASTA CONECTAR CON LA AUTOPISTA LAS CHOAPAS MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.57018873, lat:17.3128374}} | 2020-01-17 | 2020-02-15 | 318231.15 | 318231.15 | 318231.15 | 318231.15 | 318231.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:318231.15, importe_modificado:318231.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1745394/proyecto_INICIO, 1745394/proyecto_PROCESO, 1745394/proyecto_FIN, 1745394/proyecto_PROCESO, 1745394/proyecto_FIN, 1745394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745510 | Proyecto de inversión | 829657 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829657.0, modificado:829657.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 45404 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45404 | S | 331 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL REY INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REY ARTURO Y CALLE 6A LIC MIGUEL ALEMAN, CALLE LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI, lon:-92.24431262, lat:14.93071566}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 829657 | 829657 | 829657 | 829657 | 829657 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2020, contratista:LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:829657.0, importe_modificado:829657.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}} | {1745510/proyecto_INICIO, 1745510/proyecto_PROCESO, 1745510/proyecto_FIN, 1745510/proyecto_PROCESO, 1745510/proyecto_FIN, 1745510/proyecto_PROCESO, 1745510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745531 | Proyecto de inversión | 2184913.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184913.36, modificado:2184913.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE - 45449 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45449 | S | 304 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO EL BOSQUE, 43890 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL BARRIO SAN JUAN QUE COMPRENDE ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y , lon:-92.72054476, lat:17.0610878}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2184913.36 | 2184913.36 | 2184913.36 | 2184913.36 | 2184913.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85139, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2184913.36, importe_modificado:2184913.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1222.0}} | {1745531/proyecto_INICIO, 1745531/proyecto_FIN, 1745531/proyecto_PROCESO, 1745531/proyecto_FIN, 1745531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745785 | Proyecto de inversión | 2204344.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204344.53, modificado:2204344.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 46095 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46095 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1724.5, meta_modificada:1724.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO YAXCOOC, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILÓMETROS DE LA CABEC, lon:-92.36541554, lat:16.86345075}} | 2020-01-10 | 2020-03-10 | 2204344.53 | 2204344.53 | 2204344.53 | 2204344.53 | 2204344.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2204344.53, importe_modificado:2204344.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1724.5}} | {1745785/proyecto_INICIO, 1745785/proyecto_PROCESO, 1745785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745940 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACUN SAN PEDRO - 46482 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46482 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SACUN SAN PEDRO, 52164 SACÚN SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAN PEDRO Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO S, lon:-91.90603161, lat:17.12639046}} | 2020-03-26 | 2020-05-26 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78950, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1745940/proyecto_INICIO, 1745940/proyecto_PROCESO, 1745940/proyecto_FIN, 1745940/proyecto_PROCESO, 1745940/proyecto_FIN, 1745940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745980 | Proyecto de inversión | 1203979.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203979.85, modificado:1203979.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIÑAL - 46581 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46581 | S | 82 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.4, meta_modificada:1814.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:272, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - EL PIÑAL KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO EL PIÑAL, 52164 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO EL RESBALÓN - LA REFORMA Y CARRETERA TRAMO SAN JERÓNIMO - PIEDRON, CARRETER, lon:-91.73845751, lat:17.24008854}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86013, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1203979.85, importe_modificado:1203979.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.4}} | {1745980/proyecto_INICIO, 1745980/proyecto_PROCESO, 1745980/proyecto_FIN, 1745980/proyecto_PROCESO, 1745980/proyecto_INICIO, 1745980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746100 | Proyecto de inversión | 1632097.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632097.97, modificado:1632097.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD SAN RAFAEL - 46850 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 46850 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EL SAUZ-EMILIANO ZAPATA- SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN RAFAEL, 47977 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.78372116, lat:17.20118139}} | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 1632097.97 | 1632097.97 | 1632097.97 | 1632097.97 | 1632097.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-013/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1632097.97, importe_modificado:1632097.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1746100/proyecto_INICIO, 1746100/proyecto_PROCESO, 1746100/proyecto_FIN, 1746100/proyecto_PROCESO, 1746100/proyecto_FIN, 1746100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746143 | Proyecto de inversión | 136895.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136895.08, modificado:136895.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL MASH - 46954 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46954 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO PROLG CUARTA SUR ORIENTE - EL MASH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 COLONIA EL MASH, 58993 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC ENTRADA SOBRE LA CARRETE, lon:-92.30064083, lat:16.76449776}} | 2020-05-16 | 2020-06-15 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-062/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:136895.08, importe_modificado:136895.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1746143/proyecto_INICIO, 1746143/proyecto_PROCESO, 1746143/proyecto_INICIO, 1746143/proyecto_FIN, 1746143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746350 | Proyecto de inversión | 1891589.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891589.95, modificado:1891589.95}} | CONSTRUCCION DE 13 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47466 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47466 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZEMEN, 52010 TZEMEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEBE, lon:-92.40815326, lat:16.9648154}} | 2020-03-06 | 2020-06-04 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1891589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1891589.95, importe_modificado:1891589.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1746350/proyecto_FIN, 1746350/proyecto_INICIO, 1746350/proyecto_FIN, 1746350/proyecto_PROCESO, 1746350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746397 | Proyecto de inversión | 2265876.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265876.63, modificado:2265876.63}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO) - 47561 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47561 | S | 888 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.56, meta_modificada:1.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO BARRIO LOS PEREZ, 52010 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16.62 KILOMETROS DE , lon:-92.41087629, lat:16.91930674}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 2265876.63 | 2265876.63 | 2265876.63 | 2265876.63 | 2265876.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2265876.63, importe_modificado:2265876.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.56}} | {1746397/proyecto_INICIO, 1746397/proyecto_FIN, 1746397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746459 | Proyecto de inversión | 1160456.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160456.33, modificado:1160456.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM. ELISEO BANDALA FERNANDEZ CLAVE 07DPR0772C LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 47699 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOMUNICIPAL TZIMOL | 47699 | S | 238 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:110, direccion:CALLE CALLE CENTRAL EJIDO NUEVA LIBERTAD, 45286 NUEVA LIBERTAD, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CORREGIDORA Y TERRACERIA JUAREZ, TERRACERIA HIDALGO SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO TZIMOL, lon:-92.28018765, lat:16.26759271}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1160456.33 | 1160456.33 | 1160456.33 | 1160456.33 | 1160456.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/ED-003/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1160456.33, importe_modificado:1160456.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {1746459/proyecto_INICIO, 1746459/proyecto_PROCESO, 1746459/proyecto_FIN, 1746459/proyecto_PROCESO, 1746459/proyecto_FIN, 1746459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746460 | Proyecto de inversión | 1155025 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155025.0, modificado:1155025.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 47702 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 47702 | S | 1512 | 1251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2763.0, meta_modificada:2763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO CENTRO Y BARRIO SANTIAGO BARRIO BARRIO CENTRO Y BARRIO SANTIAGO, 47977 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS BARRIOS CENTRO Y SANTIAGO QUE SE UBI, lon:-92.89609899, lat:17.15751682}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1155025 | 1155025 | 1155025 | 1155025 | 1155025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-ADQ-021/2020, contratista:RUBEN ALEXIS ESPINOSA UTRILLAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1155025.0, importe_modificado:1155025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2763.0}} | {1746460/proyecto_INICIO, 1746460/proyecto_PROCESO, 1746460/proyecto_FIN, 1746460/proyecto_PROCESO, 1746460/proyecto_FIN, 1746460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746558 | Proyecto de inversión | 888651.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888651.79, modificado:888651.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BA PAXILA - 48013 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.0, meta_modificada:1339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:717, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA PAXILA SAN SENASTIAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO SAN SEBASTIAN, 52164 BAPAXILÁ SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - MANGO Y TERRACERIA TRAMO BISPUILJ, lon:-92.08653475, lat:17.15616104}} | 2020-03-31 | 2020-05-15 | 888651.79 | 888651.79 | 888651.79 | 888651.79 | 888651.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81958, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:888651.79, importe_modificado:888651.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.0}} | {1746558/proyecto_PROCESO, 1746558/proyecto_FIN, 1746558/proyecto_PROCESO, 1746558/proyecto_INICIO, 1746558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746616 | Proyecto de inversión | 323305.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323305.56, modificado:315184.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO ASHUPA - 48174 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48174 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWTIZ - CRUCERO ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPA, 52164 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 72 .19 K, lon:-91.93928345, lat:17.17129421}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:323305.56, importe_modificado:323305.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1746616/proyecto_FIN, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746805 | Proyecto de inversión | 651436.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651436.44, modificado:651436.44}} | APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO E.C. ANGEL ALBINO CORZO - ELIAS CALLES - LOMA LINDA, DEL KM 0+000 AL 1+000 - 48737 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48737 | S | 276 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:5, direccion:EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, 63109 ÁNGEL ALBINO CORZO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON A LAS AFUERAS DEL EJIDO ANGEL ALBINO CORZO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.63321355, lat:17.22731264}} | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 651436.44 | 651436.44 | 651436.44 | 651436.44 | 651436.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-035/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:651436.44, importe_modificado:651436.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1746805/proyecto_PROCESO, 1746805/proyecto_FIN, 1746805/proyecto_INICIO, 1746805/proyecto_PROCESO, 1746805/proyecto_FIN, 1746805/proyecto_INICIO, 1746805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301747126 | Proyecto de inversión | 945984.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945984.16, modificado:945984.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BAH WITZ VENTANA - 50092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50092 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:759, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 52164 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , LA OBRA SE, lon:-92.22543931, lat:17.10947698}} | 2020-04-06 | 2020-06-08 | 945984.16 | 945984.16 | 945984.16 | 945984.16 | 945984.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82082, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:945984.16, importe_modificado:945984.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}} | {1747126/proyecto_INICIO, 1747126/proyecto_PROCESO, 1747126/proyecto_FIN, 1747126/proyecto_PROCESO, 1747126/proyecto_FIN, 1747126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747206 | Proyecto de inversión | 630656.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630656.11, modificado:630656.11}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOY JOY CHEN - 50323 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50323 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.4, meta_modificada:950.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOSIL - JOY JOY CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO JOY JOYCHEN, 52164 JOY JOY CHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO RAMOSIL - GUADALUPE PAXILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE J, lon:-92.07413081, lat:17.10692598}} | 2020-04-03 | 2020-06-02 | 630656.11 | 630656.11 | 630656.11 | 630656.11 | 630656.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82083, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:630656.11, importe_modificado:630656.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.4}} | {1747206/proyecto_INICIO, 1747206/proyecto_PROCESO, 1747206/proyecto_INICIO, 1747206/proyecto_FIN, 1747206/proyecto_PROCESO, 1747206/proyecto_FIN, 1747206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747467 | Proyecto de inversión | 816306.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816306.34, modificado:816306.34}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 51060 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 51060 | S | 364 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE TRES EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUATRO Y , ACCESA POR LA CALLE PRINCIPAL AL EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZDOBLA A MANO DERECHA EN LA ESQUINA DE LA CALLE CUA, lon:-93.14817756, lat:17.60285}} | 2020-02-04 | 2020-04-04 | 816306.34 | 816306.34 | 816306.34 | 816306.34 | 816306.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:816306.34, importe_modificado:816306.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747467/proyecto_PROCESO, 1747467/proyecto_FIN, 1747467/proyecto_INICIO, 1747467/proyecto_FIN, 1747467/proyecto_INICIO, 1747467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301747554 | Proyecto de inversión | 2669369.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669369.62, modificado:2669369.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN MACAYO 2DA. SECCIÓN - 51365 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 51365 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 34 TRAMO REFORMA - MACAYO 2DA. SECCION KILÓMETRO 23 + 300 RANCHERIA EL MACAYO 2A SECCIÓN, 29509 MACAYO 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CIUDAD DE REFORMA C, lon:-93.27460528, lat:17.97649682}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2669369.62 | 2669369.62 | 2669369.62 | 2669369.62 | 2669369.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-07/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2669369.62, importe_modificado:2669369.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_INICIO, 1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_FIN, 1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747651 | Proyecto de inversión | 103058.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103058.08, modificado:103058.08}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL BARRIO ARENA MORENO - 51675 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 51675 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ARENA MORENA BARRIO ARENA MORENO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO ARENA MORENO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.60499686, lat:17.19164519}} | 2020-01-21 | 2020-02-04 | 103058.08 | 103058.08 | 103058.08 | 103058.08 | 103058.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-001/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:103058.08, importe_modificado:103058.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1747651/proyecto_INICIO, 1747651/proyecto_PROCESO, 1747651/proyecto_FIN, 1747651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301748397 | Proyecto de inversión | 2624246.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624246.29, modificado:2624246.29}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN (AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y GUERRERO, AV. CENTRAL ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y MORELOS, CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE AV. GALEANA Y JUÁREZ, CALLE GUERRERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y JUÁREZ) - 53437 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53437 | S | 1059 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y GUERRERO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y MORELOS, CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE AV. GALEANA Y JUÁREZ , lon:-92.46496985, lat:15.14046841}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2624246.29 | 2624246.29 | 2624246.29 | 2624246.29 | 2624246.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/006/BNOySP2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2624246.29, importe_modificado:2624246.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1748397/proyecto_PROCESO, 1748397/proyecto_INICIO, 1748397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748476 | Proyecto de inversión | 487272.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487272.92, modificado:487272.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SIERRA MORENA - 53660 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 53660 | S | 79 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:EJIDO SIERRA MORENA, 30527 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO SIERRA MORENA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMI, lon:-93.58788824, lat:16.15216444}} | 2020-06-25 | 2020-08-07 | 487272.92 | 487272.92 | 487272.92 | 487272.92 | 487272.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/044-2020, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:487272.92, importe_modificado:487272.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1748476/proyecto_INICIO, 1748476/proyecto_FIN, 1748476/proyecto_PROCESO, 1748476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748477 | Proyecto de inversión | 1373715.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373715.59, modificado:1373715.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE: 07DPB1161I. - 53663 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 53663 | S | 200 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - NUEVO TEPEYAC KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA LAS ROSAS CENTRO, 30350 NUEVO TEPEYAC, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS - EL VERTEDOR Y CARRETERA EL VERTEDOR - IXTAPILLA, CAR, lon:-92.44421093, lat:16.38217225}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 1373715.59 | 1373715.59 | 1373715.59 | 1373715.59 | 1373715.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-003/2020, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1373715.59, importe_modificado:1373715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748477/proyecto_INICIO, 1748477/proyecto_FIN, 1748477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748794 | Proyecto de inversión | 690840.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690840.63, modificado:690840.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE; LOCALIDAD SAN ANTONIO LA QUINTA - 54519 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 54519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.61, meta_modificada:965.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-SAN ANTONIO LA QU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29750 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUE, lon:-92.8101111, lat:17.22630145}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 690840.63 | 690840.63 | 690840.63 | 690840.63 | 690840.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-015/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:690840.63, importe_modificado:690840.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.61}} | {1748794/proyecto_INICIO, 1748794/proyecto_FIN, 1748794/proyecto_PROCESO, 1748794/proyecto_FIN, 1748794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748831 | Proyecto de inversión | 3329489.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3329489.64, modificado:3329489.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL RECREO - 54626 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54626 | S | 195 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:233, direccion:EJIDO EL RECREO, 29930 EL RECREO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA CON RUMBO AL AZUFRE TENIENDO UN APROXIMADO DE 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.38505911, lat:17.14410703}} | 2020-05-07 | 2020-09-07 | 3329489.64 | 3329489.64 | 3329489.64 | 3329489.64 | 3329489.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-014/2020, contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3329489.64, importe_modificado:3329489.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1748831/proyecto_PROCESO, 1748831/proyecto_FIN, 1748831/proyecto_INICIO, 1748831/proyecto_FIN, 1748831/proyecto_PROCESO, 1748831/proyecto_FIN, 1748831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749152 | Proyecto de inversión | 4020287.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020287.71, modificado:4020287.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN ASENTAMIENTO AQUILES SERDÁN - 55482 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55482 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO MAZATAN - AQUILES SERDAN, MARTE R, GOMEZ KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 AQUILES SERDÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO MAZATAN AQUILES SERDAN , lon:-92.49898905, lat:14.91934513}} | 2020-01-15 | 2020-03-31 | 4020287.71 | 4020287.71 | 4020287.71 | 4020287.71 | 4020287.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:4020287.71, importe_modificado:4020287.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749152/proyecto_INICIO, 1749152/proyecto_FIN, 1749152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749202 | Proyecto de inversión | 4674620.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4674620.21, modificado:4674620.21}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION - 55662 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 55662 | S | 504 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHUCHUCRUZ 1RA. SECC. - ARROYO ABAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DE TUMBALA HASTA LLEGAR A CRUCERO BAMBU EN E, lon:-92.21452659, lat:17.30802819}} | 2020-06-22 | 2020-09-04 | 4674620.21 | 4674620.21 | 4674620.21 | 4674620.21 | 4674620.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-071/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4674620.21, importe_modificado:4674620.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1749202/proyecto_FIN, 1749202/proyecto_INICIO, 1749202/proyecto_FIN, 1749202/proyecto_PROCESO, 1749202/proyecto_INICIO, 1749202/proyecto_FIN, 1749202/proyecto_PROCESO, 1749202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749252 | Proyecto de inversión | 1868515.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868515.92, modificado:1868515.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE ASENTAMIENTO NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE - 55831 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55831 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, 30154 NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTR, lon:-92.01349663, lat:15.83877327}} | 2020-05-03 | 2020-07-10 | 1868515.92 | 1868515.92 | 1868515.92 | 1868515.92 | 1868515.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0016/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1868515.92, importe_modificado:1868515.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1749252/proyecto_FIN, 1749252/proyecto_PROCESO, 1749252/proyecto_INICIO, 1749252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301749291 | Proyecto de inversión | 4390667.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390667.74, modificado:4390667.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 55963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55963 | S | 292 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5539.0, meta_modificada:5539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA SIBACA SAN MARCOS, TERRACERIA Y, lon:-92.2894156, lat:16.93396081}} | 2020-02-01 | 2020-05-15 | 4390667.74 | 4390667.74 | 4390667.74 | 4390667.74 | 4390667.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0014/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V.., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4390667.74, importe_modificado:4390667.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5539.0}} | {1749291/proyecto_PROCESO, 1749291/proyecto_FIN, 1749291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749577 | Proyecto de inversión | 666576.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666576.6, modificado:666576.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO BARRIO SAN RAMON - 56933 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 56933 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CAMINO CARRETERA A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA SALIDA A SIMOJOVEL, AL LLEGAR AL CRUCER, lon:-92.71943597, lat:17.06510551}} | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 666576.6 | 666576.6 | 666576.6 | 666576.6 | 666576.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85151, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:666576.6, importe_modificado:666576.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1749577/proyecto_INICIO, 1749577/proyecto_FIN, 1749577/proyecto_PROCESO, 1749577/proyecto_FIN, 1749577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749669 | Proyecto de inversión | 1372507.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372507.2, modificado:1372507.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL ASENTAMIENTO - 57231 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 57231 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL PEDREGAL, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 7, lon:-92.75276375, lat:17.0716279}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1372507.2 | 1372507.2 | 1372507.2 | 1372507.2 | 1372507.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1372507.2, importe_modificado:1372507.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1749669/proyecto_INICIO, 1749669/proyecto_FIN, 1749669/proyecto_PROCESO, 1749669/proyecto_FIN, 1749669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749710 | Proyecto de inversión | 1147703.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147703.06, modificado:1147703.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN CHILÓN, LOCALIDAD LAS DELICIAS - 57387 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57387 | S | 74 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1728.2, meta_modificada:1728.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:404, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHILÓN - TEMO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LAS DELICIAS, 29940 LAS DELICIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS UBICADA A 3.2 KM, lon:-92.24855206, lat:17.09607111}} | 2020-03-05 | 2020-05-18 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/074/2020, contratista:RÁUL DÍAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1147703.06, importe_modificado:1147703.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1728.2}} | {1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750835 | Proyecto de inversión | 1633190.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633190.22, modificado:1633190.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN TELESECUBDARIA 586 BELISARIO DDOMINGUEZ PALENCIA, C.C.T.: 07ETV0611O - 60450 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 60450 | S | 140 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO JALAPA, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA JALAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 22.3 KM HACIA EL LADO NORTE DE , lon:-92.52923107, lat:15.37458542}} | 2020-03-09 | 2020-05-30 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-018/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1633190.22, importe_modificado:1633190.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_PROCESO, 1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_FIN, 1750835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750838 | Proyecto de inversión | 1284449.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284449.71, modificado:1284449.71}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD JESÚS PÉREZ ORTÍZ - 60465 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 60465 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PEREZ ORTIZ COLONIA JESUS PÉREZ ORTIZ, 29151 JESÚS PÉREZ ORTÍZ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. JESÚS PÉREZ ORTIZ SE ENCUENTRA UBICADA NORTE PONIENTE DE SUCHIAPA Y E, lon:-93.12626762, lat:16.65274408}} | 2020-05-21 | 2020-06-10 | 1284449.71 | 1284449.71 | 1284449.71 | 1284449.71 | 1284449.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1284449.71, importe_modificado:1284449.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1750.0}} | {1750838/proyecto_INICIO, 1750838/proyecto_FIN, 1750838/proyecto_PROCESO, 1750838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750956 | Proyecto de inversión | 687988.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687988.48, modificado:687988.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD OXJETJA SEGUNDA SECCIÓN - 60840 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60840 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINA - OXJETJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO OXJETJA 2DA. SECCIÓN, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BOLONTINA - OXJETJA Y , LA OBRA SE EJECUTA, lon:-92.07328298, lat:17.13810292}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82355, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:687988.48, importe_modificado:687988.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {1750956/proyecto_INICIO, 1750956/proyecto_PROCESO, 1750956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751102 | Proyecto de inversión | 2074080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074080.0, modificado:2074080.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PATOSIL MUJERES. - 61266 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 61266 | S | 2384 | 1788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:PARAJE PATOSIL, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PATOSIL., lon:-92.73713519, lat:16.74980538}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 2074080 | 2074080 | 2074080 | 2074080 | 2074080 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-68VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2074080.0, importe_modificado:2074080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:596.0}} | {1751102/proyecto_FIN, 1751102/proyecto_PROCESO, 1751102/proyecto_INICIO, 1751102/proyecto_PROCESO, 1751102/proyecto_INICIO, 1751102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751350 | Proyecto de inversión | 89664.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89664.01, modificado:89664.01}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y SIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAMINAS - 62034 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62034 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAMINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CACUALA Y , SE UBICA A 30.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHI, lon:-92.11961817, lat:17.06257402}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 89664.01 | 89664.01 | 89664.01 | 89664.01 | 89664.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:89664.01, importe_modificado:89664.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1751350/proyecto_INICIO, 1751350/proyecto_PROCESO, 1751350/proyecto_INICIO, 1751350/proyecto_FIN, 1751350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751403 | Proyecto de inversión | 673957.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673957.91, modificado:673957.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD EN EL ACCESO PRINCIPAL - 62233 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62233 | S | 322 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.52, meta_modificada:199.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30369 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE CALLE Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.89118808, lat:15.77373764}} | 2020-06-10 | 2020-08-01 | 673957.91 | 673957.91 | 673957.91 | 673957.91 | 673957.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/028-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:673957.91, importe_modificado:673957.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.52}} | {1751403/proyecto_PROCESO, 1751403/proyecto_FIN, 1751403/proyecto_INICIO, 1751403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751422 | Proyecto de inversión | 932341.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932341.11, modificado:932341.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 62277 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62277 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 480 EJIDO ABASOLO, 29939 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.21830344, lat:16.82005072}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 932341.11 | 932341.11 | 932341.11 | 932341.11 | 932341.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0087/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:932341.11, importe_modificado:932341.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.0}} | {1751422/proyecto_INICIO, 1751422/proyecto_PROCESO, 1751422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751455 | Proyecto de inversión | 3584443.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584443.14, modificado:3584443.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 62376 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62376 | S | 338 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL CAMINO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUN, lon:-92.63842097, lat:17.25466586}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 3584443.14 | 3584443.14 | 3584443.14 | 3584443.14 | 3584443.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3584443.14, importe_modificado:3584443.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.0}} | {1751455/proyecto_FIN, 1751455/proyecto_INICIO, 1751455/proyecto_FIN, 1751455/proyecto_PROCESO, 1751455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751456 | Proyecto de inversión | 1622286.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622286.4, modificado:1599595.9}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 62378 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 62378 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:196, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO LOS LAURELES, 30215 SAN ISIDRO LOS LAURELES, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE VENUSTIANO CARRANZA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA GLORIA LA TR, lon:-92.46010367, lat:16.32205955}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1599595.9 | 1599595.9 | 1599595.9 | 1599595.9 | 1599595.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-076/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1599595.9, importe_modificado:1599595.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1751456/proyecto_PROCESO, 1751456/proyecto_INICIO, 1751456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301751488 | Proyecto de inversión | 256046 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256046.0, modificado:256046.0}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN EL PARAJE ONILJÁ - 62478 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62478 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 032 + undefined PARAJE ONILJÁ, 29441 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJÁ EL CUAL SE LOCALIZA EN EL CAMINO, lon:-92.1907765, lat:16.53844232}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 256046 | 256046 | 256046 | 256046 | 256046 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:256046.0, importe_modificado:256046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1751488/proyecto_PROCESO, 1751488/proyecto_INICIO, 1751488/proyecto_FIN, 1751488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751568 | Proyecto de inversión | 730800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730800.0, modificado:730800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHTOCH 2 HOMBRES - 62715 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 62715 | S | 420 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH 2, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECHTOCH 2, lon:-92.7207944, lat:16.72392443}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-10VI-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:730800.0, importe_modificado:730800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1751568/proyecto_INICIO, 1751568/proyecto_PROCESO, 1751568/proyecto_FIN, 1751568/proyecto_INICIO, 1751568/proyecto_FIN, 1751568/proyecto_PROCESO, 1751568/proyecto_INICIO, 1751568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751729 | Proyecto de inversión | 563990.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563990.52, modificado:563990.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS - 63263 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNATAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 63263 | S | 1870 | 2034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:468.65, meta_modificada:468.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:CALLE TERCERA NORTE PONIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE PONIENTE , lon:-92.69899642, lat:16.39681934}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 563990.52 | 563990.52 | 563990.52 | 563990.52 | 563990.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-039/2020, contratista:HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:563990.52, importe_modificado:563990.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:468.65}} | {1751729/proyecto_INICIO, 1751729/proyecto_PROCESO, 1751729/proyecto_INICIO, 1751729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301751917 | Proyecto de inversión | 633360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633360.0, modificado:633360.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 3 MUJERES - 63859 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 63859 | S | 728 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 3, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 3, lon:-92.73745314, lat:16.72968235}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 633360 | 633360 | 633360 | 633360 | 633360 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-74VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2.307202E7, importe_modificado:2.307202E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.0}} | {1751917/proyecto_INICIO, 1751917/proyecto_PROCESO, 1751917/proyecto_FIN, 1751917/proyecto_PROCESO, 1751917/proyecto_INICIO, 1751917/proyecto_FIN, 1751917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751963 | Proyecto de inversión | 535920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535920.0, modificado:535920.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ MUJERES - 64006 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 64006 | S | 616 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:PARAJE ELAMBÓ, 00000 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD ELAMBÓ, lon:-92.72373615, lat:16.69795901}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-76VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:535920.0, importe_modificado:535920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1751963/proyecto_INICIO, 1751963/proyecto_PROCESO, 1751963/proyecto_FIN, 1751963/proyecto_PROCESO, 1751963/proyecto_FIN, 1751963/proyecto_PROCESO, 1751963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752082 | Proyecto de inversión | 713699.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713699.06, modificado:713699.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN FELIPE BUENAVISTA - 64389 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64389 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO PUSHILJA Y CARRETERA ATOTONILCO, CAR, lon:-92.13324662, lat:16.82991397}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 713699.06 | 713699.06 | 713699.06 | 713699.06 | 713699.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0108/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:713699.06, importe_modificado:713699.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1752082/proyecto_INICIO, 1752082/proyecto_FIN, 1752082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752390 | Proyecto de inversión | 1593840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593840.0, modificado:1593840.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ HOMBRES - 65269 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 65269 | S | 916 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD PASTÉ, lon:-92.73493071, lat:16.71384756}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 1593840 | 1593840 | 1593840 | 1593840 | 1593840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-19VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1593840.0, importe_modificado:1593840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:229.0}} | {1752390/proyecto_PROCESO, 1752390/proyecto_INICIO, 1752390/proyecto_PROCESO, 1752390/proyecto_FIN, 1752390/proyecto_INICIO, 1752390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752399 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ MUJERES - 65306 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 65306 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD PASTÉ., lon:-92.73441572, lat:16.71146362}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-79VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1752399/proyecto_INICIO, 1752399/proyecto_PROCESO, 1752399/proyecto_FIN, 1752399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752409 | Proyecto de inversión | 1609749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609749.76, modificado:1609749.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 65338 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65338 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29925365, lat:16.99699783}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1609749.76 | 1609749.76 | 1609749.76 | 1609749.76 | 1609749.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1609749.76, importe_modificado:1609749.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752409/proyecto_INICIO, 1752409/proyecto_PROCESO, 1752409/proyecto_FIN, 1752409/proyecto_INICIO, 1752409/proyecto_PROCESO, 1752409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752604 | Proyecto de inversión | 2105434.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105434.41, modificado:2105434.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO 5 DE MAYO - 65758 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65758 | S | 162 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO 5 DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJI, lon:-92.64377259, lat:17.14806106}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2105434.41 | 2105434.41 | 2105434.41 | 2105434.41 | 2105434.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-020/2020, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2105434.41, importe_modificado:2105434.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1752604/proyecto_INICIO, 1752604/proyecto_PROCESO, 1752604/proyecto_FIN, 1752604/proyecto_PROCESO, 1752604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752725 | Proyecto de inversión | 2198028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198028.0, modificado:2198028.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 65941 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 65941 | S | 2303 | 2078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PROLONGACION OCTAVA SUR FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA JARITAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO TRAMO UBICADO A 335 METROS AL SUR DE LA TIENDA OXXOGASOLINERA A 10 METROS AL OE, lon:-92.15713248, lat:14.66786441}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 2198028 | 2198028 | 2198028 | 2198028 | 2198028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2198028.0, importe_modificado:2198028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1752725/proyecto_FIN, 1752725/proyecto_PROCESO, 1752725/proyecto_INICIO, 1752725/proyecto_FIN, 1752725/proyecto_INICIO, 1752725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752809 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA - 66207 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66207 | S | 1109 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO NUEVA GENERACION - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A HOSPEDAJE TULILHA Y CALLE CONDUCE A T, lon:-91.7901283, lat:17.22210264}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:MAYAPAC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752809/proyecto_PROCESO, 1752809/proyecto_INICIO, 1752809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752838 | Proyecto de inversión | 743704.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743704.18, modificado:715921.38}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC - 66306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66306 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15257384, lat:17.07089388}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:743704.18, importe_modificado:743704.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752838/proyecto_INICIO, 1752838/proyecto_PROCESO, 1752838/proyecto_INICIO, 1752838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753159 | Proyecto de inversión | 383378.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383378.94, modificado:383378.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67248 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67248 | S | 2068 | 1845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIREGIMOS A LA AV. 8V, lon:-92.08713581, lat:16.89933828}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 383378.94 | 383378.94 | 383378.94 | 383378.94 | 383378.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0153/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:383378.94, importe_modificado:383378.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} | {1753159/proyecto_INICIO, 1753159/proyecto_PROCESO, 1753159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753200 | Proyecto de inversión | 861203.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861203.87, modificado:861203.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL PORVENIR YAXCHILÁN - 67355 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67355 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2728, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PORVENIR YAXCHILAN KILÓMETRO 34 + 700 EJIDO EL PORVENIR YAXCHILAN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PUERTA Y CAMINO LA REFORMA, CAMINO EL CACAO PARA, lon:-91.88040402, lat:16.95077732}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 861203.87 | 861203.87 | 861203.87 | 861203.87 | 861203.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:861203.87, importe_modificado:861203.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1753200/proyecto_INICIO, 1753200/proyecto_PROCESO, 1753200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753426 | Proyecto de inversión | 358721.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358721.62, modificado:358721.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 67951 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 67951 | S | 130 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO SAN CARLOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA SEPTIMA ORIENTE SUR EL BARRIO SAN CARLOS SE UBICA A 6 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL D, lon:-92.85656553, lat:17.06465336}} | 2020-06-01 | 2020-07-02 | 358721.62 | 358721.62 | 358721.62 | 358721.62 | 358721.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:Diseño, Construcciones y Suministros del Sureste, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:358721.62, importe_modificado:358721.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {1753426/proyecto_PROCESO, 1753426/proyecto_FIN, 1753426/proyecto_INICIO, 1753426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753463 | Proyecto de inversión | 1777303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777303.58, modificado:1777303.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA VIEJA - 68081 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68081 | S | 144 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.4, meta_modificada:2678.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA NUEVA Y CALLEJON MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 17.60 KM. DE LA CABE, lon:-92.35740661, lat:17.09047687}} | 2020-06-06 | 2020-08-07 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777303.58, importe_modificado:1777303.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.4}} | {1753463/proyecto_INICIO, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753645 | Proyecto de inversión | 2436365.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436365.09, modificado:2436365.09}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 68583 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68583 | S | 576 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.66, meta_modificada:878.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE OAXACA EJIDO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE SAN MIGUEL CALLE UBICADA DETRAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-93.35327289, lat:17.29664655}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2436365.09 | 2436365.09 | 2436365.09 | 2436365.09 | 2436365.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-008/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2436365.09, importe_modificado:2436365.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.66}} | {1753645/proyecto_INICIO, 1753645/proyecto_PROCESO, 1753645/proyecto_FIN, 1753645/proyecto_INICIO, 1753645/proyecto_PROCESO, 1753645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753899 | Proyecto de inversión | 1866474.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866474.51, modificado:1866474.51}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON, TRAMO: CRUCERO NAHILTÉ PRIMERA SECCIÓN A BATZEL TIAQUIL - 69256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69256 | S | 72 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:757, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO BATZEL TIAQUIL, 29940 BATZEL TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL Y , SE UBICA A 34.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.1273662, lat:17.11155462}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1866474.51 | 1866474.51 | 1866474.51 | 1866474.51 | 1866474.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/091/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1866474.51, importe_modificado:1866474.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1753899/proyecto_INICIO, 1753899/proyecto_FIN, 1753899/proyecto_PROCESO, 1753899/proyecto_FIN, 1753899/proyecto_PROCESO, 1753899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753946 | Proyecto de inversión | 765809.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765809.69, modificado:765809.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ACALA LOCALIDAD EL ROSARITO ASENTAMIENTO EL ROSARITO - 69359 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69359 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.05, meta_modificada:2.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+050 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 20 COLONIA EL ROSARITO, 29384 EL ROSARITO, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EMILIANO ZAPATA Y , ESTA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MINIC, lon:-92.79569664, lat:16.54462221}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 765809.69 | 765809.69 | 765809.69 | 765809.69 | 765809.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:765809.69, importe_modificado:765809.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.05}} | {1753946/proyecto_INICIO, 1753946/proyecto_PROCESO, 1753946/proyecto_INICIO, 1753946/proyecto_FIN, 1753946/proyecto_PROCESO, 1753946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754068 | Proyecto de inversión | 1788944.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788944.39, modificado:1788944.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO C.C.T. 07DPB3227O EN PARAJE LA VENTANA - 69629 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69629 | S | 68 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 809 + undefined PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LA VENTANA LA CUAL SE UBICA EN EL, lon:-92.33351906, lat:16.56167414}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1788944.39 | 1788944.39 | 1788944.39 | 1788944.39 | 1788944.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-012/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1788944.39, importe_modificado:1788944.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1754068/proyecto_INICIO, 1754068/proyecto_FIN, 1754068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754185 | Proyecto de inversión | 1096474.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096474.04, modificado:1096474.04}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIM. BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CON C.C.T. 07DPB3288B, EN PARAJE LA MENDOZA - 69996 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69996 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 589 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PARAJE LA MENDOZA LA CUAL SE UBICA EN EL KM 28589 DEL CAMINO, lon:-92.02469698, lat:16.68410512}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-017/2020, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1096474.04, importe_modificado:1096474.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1754185/proyecto_INICIO, 1754185/proyecto_PROCESO, 1754185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754201 | Proyecto de inversión | 100929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD LA PALMA - 70064 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70064 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET-JA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA TRAMO JET- JA - MAPIL, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN, lon:-91.89038421, lat:17.06455906}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/178/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754201/proyecto_INICIO, 1754201/proyecto_PROCESO, 1754201/proyecto_INICIO, 1754201/proyecto_FIN, 1754201/proyecto_PROCESO, 1754201/proyecto_FIN, 1754201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754231 | Proyecto de inversión | 898672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898672.0, modificado:898672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 70190 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 70190 | S | 451 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ÁNGELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SALIDA AL PANTEON Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA CARRETERA 230 DURANTE 43.5 KILO, lon:-93.63589305, lat:16.26849643}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 898672 | 898672 | 898672 | 898672 | 898672 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-035, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:898672.0, importe_modificado:898672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1754231/proyecto_INICIO, 1754231/proyecto_FIN, 1754231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754431 | Proyecto de inversión | 3356562.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356562.38, modificado:3356562.38}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PATBAXIL - 70892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70892 | S | 741 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.14, meta_modificada:4.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO SAN RAMÓN - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA SAN JOSE PATBAXIL Y CAMINO SAN ANTONIO PATBAXIL, CAMINO SAN PEDRO PATBAXIL S, lon:-92.33663705, lat:17.08938271}} | 2020-04-02 | 2020-07-31 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3356562.38, importe_modificado:3356562.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.14}} | {1754431/proyecto_INICIO, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754896 | Proyecto de inversión | 1656430.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656430.47, modificado:1656430.47}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO ZAKINAL 1) - 72444 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72444 | S | 399 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 000 BARRIO YOCHIB - BARRIO ZAKINAL 1, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.44005176, lat:16.84378365}} | 2020-05-21 | 2020-06-21 | 1656430.47 | 1656430.47 | 1656430.47 | 1656430.47 | 1656430.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-065/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1656430.47, importe_modificado:1656430.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1754896/proyecto_PROCESO, 1754896/proyecto_INICIO, 1754896/proyecto_FIN, 1754896/proyecto_INICIO, 1754896/proyecto_FIN, 1754896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755083 | Proyecto de inversión | 2600351.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600351.9, modificado:2600351.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON, LOCALIDAD LA ESTANCIA - 73768 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73768 | S | 320 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17200.0, meta_modificada:17200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 830 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO KANTETIC Y CAMINO UCAYIL, CAMINO XEXAL SE UBICA A 16.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.17286371, lat:17.06960199}} | 2020-03-17 | 2020-06-17 | 2600351.9 | 2600351.9 | 2600351.9 | 2600351.9 | 2600351.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/124/2020, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2600351.9, importe_modificado:2600351.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17200.0}} | {1755083/proyecto_FIN, 1755083/proyecto_INICIO, 1755083/proyecto_PROCESO, 1755083/proyecto_INICIO, 1755083/proyecto_PROCESO, 1755083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755196 | Proyecto de inversión | 4449090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4449090.1, modificado:4449090.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL CORRALITO - 75501 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 75501 | S | 1073 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 176 + 650 COLONIA EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.25039101, lat:16.82349347}} | 2020-06-02 | 2020-07-02 | 4449090.1 | 4449090.1 | 4449090.1 | 4449090.1 | 4449090.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-068/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4449090.1, importe_modificado:4449090.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:325.0}} | {1755196/proyecto_PROCESO, 1755196/proyecto_INICIO, 1755196/proyecto_FIN, 1755196/proyecto_PROCESO, 1755196/proyecto_FIN, 1755196/proyecto_INICIO, 1755196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755508 | Proyecto de inversión | 4322537.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4322537.48, modificado:4322537.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS, PUERTA Y VENTANAS PARA VIVIENDA - 79841 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 79841 | S | 585 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PINCIPAL EJIDO EGIPTO, 29908 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA ESCUELA, CASA EJIDAL Y CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-91.97142524, lat:17.26202781}} | 2020-03-03 | 2020-06-30 | 4322537.48 | 4322537.48 | 4322537.48 | 4322537.48 | 4322537.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-0076/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4322537.48, importe_modificado:4322537.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.0}} | {1755508/proyecto_INICIO, 1755508/proyecto_PROCESO, 1755508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755627 | Proyecto de inversión | 386333 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386333.0, modificado:386333.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 80168 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 80168 | S | 336 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE AZUCENA Y AVENIDA BUGAMBILIAS, CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A, lon:-93.27521489, lat:16.24183861}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 386333 | 386333 | 386333 | 386333 | 386333 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-032, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:386333.0, importe_modificado:386333.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1755627/proyecto_PROCESO, 1755627/proyecto_FIN, 1755627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756266 | Proyecto de inversión | 1364971.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364971.49, modificado:1364971.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 81989 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81989 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.0, meta_modificada:967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06974296, lat:16.7326441}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1364971.49 | 1364971.49 | 1364971.49 | 1364971.49 | 1364971.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-098-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1364971.49, importe_modificado:1364971.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.0}} | {1756266/proyecto_INICIO, 1756266/proyecto_FIN, 1756266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756355 | Proyecto de inversión | 1280602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3 - 82241 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82241 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.52885108, lat:17.22553664}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-070/2020, contratista:ERMILO ALCAZAR PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1756355/proyecto_PROCESO, 1756355/proyecto_INICIO, 1756355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756360 | Proyecto de inversión | 1225187.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225187.67, modificado:1225187.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 82247 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82247 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.61785619, lat:17.26513495}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1225187.67 | 1225187.67 | 1225187.67 | 1225187.67 | 1225187.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-072/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1225187.67, importe_modificado:1225187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1756360/proyecto_FIN, 1756360/proyecto_PROCESO, 1756360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757839 | Proyecto de inversión | 4729942.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729942.22, modificado:4729942.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 168 CUARTOS DORMITORIO EN SAN FERNANDO - 86624 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 86624 | S | 462 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:PUEBLO SAN FERNANDO, 29471 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12.5 KMS SOBRE C, lon:-92.29601953, lat:16.68046756}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 4729942.22 | 4729942.22 | 4729942.22 | 4729942.22 | 4729942.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4729942.22, importe_modificado:4729942.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:168.0}} | {1757839/proyecto_INICIO, 1757839/proyecto_PROCESO, 1757839/proyecto_FIN, 1757839/proyecto_PROCESO, 1757839/proyecto_FIN, 1757839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758753 | Proyecto de inversión | 1416643.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416643.13, modificado:1416643.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN - 88814 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 88814 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.8, meta_modificada:1605.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO BARRIO SAN JOSE, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN BARRIO SAN JOSE SOBRE LA CALLE CORREGIDORA Y AVENIDA LOS MANGOS ENTRE ESCOBEDO PONIENTE, lon:-92.45284784, lat:14.86855621}} | 2020-03-06 | 2020-05-06 | 1416643.13 | 1416643.13 | 1416643.13 | 1416643.13 | 1416643.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1416643.13, importe_modificado:1416643.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1605.8}} | {1758753/proyecto_INICIO, 1758753/proyecto_PROCESO, 1758753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758792 | Proyecto de inversión | 3415743.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3415743.77, modificado:3415743.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 88916 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 88916 | S | 20700 | 20011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CALLE ABEDUL LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA CHIAPAS. SOB, lon:-93.14632885, lat:17.86001919}} | 2020-05-28 | 2020-08-26 | 3415743.77 | 3415743.77 | 3415743.77 | 3415743.77 | 3415743.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-04/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:3415743.77, importe_modificado:3415743.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.0}} | {1758792/proyecto_INICIO, 1758792/proyecto_PROCESO, 1758792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758939 | Proyecto de inversión | 175239.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175239.33, modificado:175239.33}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD RÍO KANJÁ - 89344 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89344 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:902, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SJUKLEJ - RÍO KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO RÍO KANJA, 29940 RÍO KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SJUKLEJ Y TERRACERIA CRUCERO CAQUEMTEEL, TERRACERIA BAWITZ TUTZILTIK SE U, lon:-92.03429458, lat:17.07390796}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 175239.33 | 175239.33 | 175239.33 | 175239.33 | 175239.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/181/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:175239.33, importe_modificado:175239.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN, 1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN, 1758939/proyecto_INICIO, 1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759038 | Proyecto de inversión | 73850.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73850.24, modificado:73850.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO EL AZUFRE) - 89600 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89600 | S | 32 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO EL AZUFRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES PAVIMENTADAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE EL BOULEVARD HERALD ELMAR SETZER MARSEILLE, TOMANDO LA CALLE DEL AZUFRE DE LA CABE, lon:-92.33065614, lat:17.16412986}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 73850.24 | 73850.24 | 73850.24 | 73850.24 | 73850.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:73850.24, importe_modificado:73850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.0}} | {1759038/proyecto_INICIO, 1759038/proyecto_PROCESO, 1759038/proyecto_INICIO, 1759038/proyecto_FIN, 1759038/proyecto_PROCESO, 1759038/proyecto_FIN, 1759038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759216 | Proyecto de inversión | 2242009.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242009.35, modificado:2242009.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD EL PORTAL ASENTAMIENTO EL PORTAL - 90038 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90038 | S | 551 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2831.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL PORTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO EL PORTAL, 30145 EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL PORTAL DE FRONTERA COMALAPA , lon:-92.09480274, lat:15.67669723}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 2242009.35 | 2242009.35 | 2242009.35 | 2242009.35 | 2242009.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0021/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2242009.35, importe_modificado:2242009.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1759216/proyecto_INICIO, 1759216/proyecto_PROCESO, 1759216/proyecto_FIN, 1759216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759319 | Proyecto de inversión | 86561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86561.4, modificado:86561.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 90314 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 90314 | S | 302 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD INDUSTRIAL EMILIANO ZAPATA, 29570 EMILIANO ZAPATA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EL POZITO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL CARRETERA FEDERAL 195 TRAMO CARRETERO IXTACOMITANPICHUC, lon:-93.10049712, lat:17.45910722}} | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95358, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:86561.4, importe_modificado:86561.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1759319/proyecto_FIN, 1759319/proyecto_PROCESO, 1759319/proyecto_FIN, 1759319/proyecto_INICIO, 1759319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759357 | Proyecto de inversión | 1585080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585080.1, modificado:1585080.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 90407 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 90407 | S | 75 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:EJIDO RUIZ CORTINES, 30570 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MPAL SE ACCEDE POR LA CARRETERA COSTERA MAPASTEPECTAPACHULA A 8 KM ESTA UN RETORNO DOBLANDO A LA IZ, lon:-92.85515441, lat:15.43879874}} | 2020-05-19 | 2020-07-19 | 1585080.1 | 1585080.1 | 1585080.1 | 1585080.1 | 1585080.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JULIO CESAR CUNDAPI HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1585080.1, importe_modificado:1585080.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1759357/proyecto_INICIO, 1759357/proyecto_PROCESO, 1759357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759391 | Proyecto de inversión | 1800276.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800276.36, modificado:1800276.36}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE MARQUEN DERECHO DEL RIO HUIXTLA, TRAMO LAS LECHUGAS II-EL ARENAL, EN HUIXTLA LOCALIDAD EL ARENAL - 90490 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 90490 | S | 449 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14080.7, meta_modificada:14080.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARENAL - LAS LECHUGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 INTERIOR SN CANTON , 30640 EL ARENAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y TERRACERIA EL ARENAL, TERRACERIA LECHUGAS CAMINO PRINCIPAL DE TERRACER, lon:-92.49555088, lat:15.04265601}} | 2020-07-22 | 2020-08-22 | 1800276.36 | 1800276.36 | 1800276.36 | 1800276.36 | 1800276.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/024/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1800276.36, importe_modificado:1800276.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14080.7}} | {1759391/proyecto_PROCESO, 1759391/proyecto_INICIO, 1759391/proyecto_FIN, 1759391/proyecto_INICIO, 1759391/proyecto_FIN, 1759391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759575 | Proyecto de inversión | 1670562.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670562.93, modificado:1670562.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AGUA AZUL - 90922 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90922 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 83 + 79 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ESTRELLA Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA EL CENSO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.52452593, lat:16.81274909}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1670562.93 | 1670562.93 | 1670562.93 | 1670562.93 | 1670562.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2020, contratista:A&B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1670562.93, importe_modificado:1670562.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3690.0}} | {1759575/proyecto_PROCESO, 1759575/proyecto_INICIO, 1759575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759751 | Proyecto de inversión | 232790.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232790.95, modificado:232790.95}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 7 AVENID SUR ENTRE 6 Y 14 CALLE ORIENTE EN BARRIO ALVARO OBREGON LOCALIDAD CACAHOATÁN - 91424 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91424 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR BARRIO ALVARO OBREGON, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AV. SUR ENTRE LA 6 Y 14 CALLE ORIENTE BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.16592838, lat:14.98796115}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 232790.95 | 232790.95 | 232790.95 | 232790.95 | 232790.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-006/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:232790.95, importe_modificado:232790.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1759751/proyecto_INICIO, 1759751/proyecto_PROCESO, 1759751/proyecto_FIN, 1759751/proyecto_PROCESO, 1759751/proyecto_FIN, 1759751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759946 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:683302.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 91929 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91929 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.28, meta_modificada:305.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CIPRES Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARA L, lon:-92.07804225, lat:16.80629982}} | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0181/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:683302.84, importe_modificado:683302.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:305.28}} | {1759946/proyecto_INICIO, 1759946/proyecto_PROCESO, 1759946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760667 | Proyecto de inversión | 1506263.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506263.25, modificado:1506263.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SESECAPA - 93710 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 93710 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2992.98, meta_modificada:2992.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA COSTERA ARRIAGATAPACHULA Y 10 KM A MANO DERECHA SE ECNUENTRA LA ENTRADA AL, lon:-92.82353797, lat:15.40577698}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1506263.25 | 1506263.25 | 1506263.25 | 1506263.25 | 1506263.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1506263.25, importe_modificado:1506263.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2992.98}} | {1760667/proyecto_PROCESO, 1760667/proyecto_INICIO, 1760667/proyecto_PROCESO, 1760667/proyecto_INICIO, 1760667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760700 | Proyecto de inversión | 617955.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617955.3, modificado:617955.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LIMONAL - 93829 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93829 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LIMONAL PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.10689461, lat:16.87104375}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 617955.3 | 617955.3 | 617955.3 | 617955.3 | 617955.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0202/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:617955.3, importe_modificado:617955.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1760700/proyecto_PROCESO, 1760700/proyecto_INICIO, 1760700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761002 | Proyecto de inversión | 1373399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373399.03, modificado:1373399.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA RANCHERÍA INGENIERO AGUSTÍN REYES CASTELLANOS - 94542 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 94542 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EMILIANO ZAPATA - RANCHERIA INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS, 29570 INGENIERO AGUSTÍN REYES CASTELLANOS, IXT, lon:-93.08622128, lat:17.4605963}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1373399.03 | 1373399.03 | 1373399.03 | 1373399.03 | 1373399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0005/2020, contratista:CONSTRUCTORA XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1373399.03, importe_modificado:1373399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1761002/proyecto_INICIO, 1761002/proyecto_PROCESO, 1761002/proyecto_INICIO, 1761002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761012 | Proyecto de inversión | 1791588.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791588.91, modificado:1791588.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NAHA - 94567 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94567 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA LAGUNA OCOTAL, TERRAC, lon:-91.58228332, lat:16.97769764}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1791588.91 | 1791588.91 | 1791588.91 | 1791588.91 | 1791588.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1791588.91, importe_modificado:1791588.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:488.0}} | {1761012/proyecto_PROCESO, 1761012/proyecto_INICIO, 1761012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761156 | Proyecto de inversión | 237082.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237082.15, modificado:237082.15}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 94983 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 94983 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE Y SÉPTIMA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SAN RAMON, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE SÉPTIMA ORIENTE SUR EL BARRIO SAN RAMÓN SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CA, lon:-92.85851293, lat:17.06116229}} | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 237082.15 | 237082.15 | 237082.15 | 237082.15 | 237082.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:237082.15, importe_modificado:237082.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761156/proyecto_INICIO, 1761156/proyecto_PROCESO, 1761156/proyecto_FIN, 1761156/proyecto_PROCESO, 1761156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761399 | Proyecto de inversión | 1066203.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066203.44, modificado:1066203.44}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LAS TORTUGAS - 95616 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 95616 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:398, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHO SAN JOSE, 00000 LAS TORTUGAS, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , EL OBRA ESTA UBICADA EN EL TRAMO DEL LA COLONIA EL CARMEN AL RANCHO SAN JOSE QUE PERT, lon:-93.12592621, lat:15.58683893}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 1066203.44 | 1066203.44 | 1066203.44 | 1066203.44 | 1066203.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1066203.44, importe_modificado:1066203.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1761399/proyecto_FIN, 1761399/proyecto_INICIO, 1761399/proyecto_PROCESO, 1761399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761407 | Proyecto de inversión | 1714582.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714582.66, modificado:1714582.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, C.C.T. 07DPR4311U - 95642 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 95642 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:945, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PERLA DEL GRIJALVA KILÓMETRO 47 + 600 EJIDO PERLA DEL GRIJALVA, 30160 PERLA DEL GRIJALVA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-92.05776797, lat:15.89445802}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1714582.66 | 1714582.66 | 1714582.66 | 1714582.66 | 1714582.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/051/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1714582.66, importe_modificado:1714582.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761407/proyecto_INICIO, 1761407/proyecto_PROCESO, 1761407/proyecto_FIN, 1761407/proyecto_PROCESO, 1761407/proyecto_FIN, 1761407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761425 | Proyecto de inversión | 3251918.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251918.66, modificado:3251918.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 95694 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 95694 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE TRECE BARRIO ABASOLO JOL-JA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE, CALLE SEIS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A LA CARRETERA OCOSINGO SANCRISTOBAL PASAMOS CUXULJA HASTA LLEGAR A ABASOLO DE , lon:-92.21587317, lat:16.82430536}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 3251918.66 | 3251918.66 | 3251918.66 | 3251918.66 | 3251918.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0224/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3251918.66, importe_modificado:3251918.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1071.0}} | {1761425/proyecto_INICIO, 1761425/proyecto_PROCESO, 1761425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761436 | Proyecto de inversión | 114323.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114323.03, modificado:114323.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN PREESCOLAR FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑES C.C.T.07DJN1749S - 95728 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO | 95728 | S | 777 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL, lon:-92.97828788, lat:16.04104216}} | 2020-08-12 | 2020-09-12 | 114323.03 | 114323.03 | 114323.03 | 114323.03 | 114323.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/069-2020, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:114323.03, importe_modificado:114323.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1761436/proyecto_PROCESO, 1761436/proyecto_INICIO, 1761436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761516 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 95986 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 95986 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR EJIDO SAN JOSÉ MOTEJÉN, 29625 JULIÁN GRAJALES (SAN ANTONIO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR Y , PENDIENTE POR CAPTURAR, lon:-93.26235276, lat:17.12393795}} | 2020-07-07 | 2020-10-06 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSRUCCION, S.A DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761516/proyecto_FIN, 1761516/proyecto_INICIO, 1761516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301761554 | Proyecto de inversión | 1309026.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309026.37, modificado:1309026.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO - 96129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96129 | S | 1066 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.73, meta_modificada:494.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA TZAJBATUL, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TZAJALA PASAMOS CUXULJA, ABASOLO Y AL LLEGAER A TZAJALA, NOS INC, lon:-92.25924568, lat:16.90542108}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1309026.37 | 1309026.37 | 1309026.37 | 1309026.37 | 1309026.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0233/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1309026.37, importe_modificado:1309026.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.73}} | {1761554/proyecto_INICIO, 1761554/proyecto_PROCESO, 1761554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761607 | Proyecto de inversión | 498145.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498145.01, modificado:498145.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JERUSALÉN - 96272 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 96272 | S | 223 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:-92.6445952, lat:15.76489562}} | 2020-05-07 | 2020-06-20 | 498145.01 | 498145.01 | 498145.01 | 498145.01 | 498145.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/021/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:498145.01, importe_modificado:498145.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761607/proyecto_INICIO, 1761607/proyecto_FIN, 1761607/proyecto_INICIO, 1761607/proyecto_PROCESO, 1761607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761715 | Proyecto de inversión | 501489.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501489.96, modificado:501489.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS - 96544 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 96544 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:129, direccion:CALLE LA NUEVA ESPERANZA COLONIA LA ESPERANZA, 29570 LA ESPERANZA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A SOLOSUCHIAPA PASANDO EL RESTAURANT LA MORENITA TEPEYAC A, lon:-93.08949957, lat:17.43956805}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 501489.96 | 501489.96 | 501489.96 | 501489.96 | 501489.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0009/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:501489.96, importe_modificado:501489.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:524.0}} | {1761715/proyecto_PROCESO, 1761715/proyecto_FIN, 1761715/proyecto_INICIO, 1761715/proyecto_FIN, 1761715/proyecto_PROCESO, 1761715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761749 | Proyecto de inversión | 3493160.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493160.63, modificado:3493160.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO DEL GRIJALVA - 96632 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 96632 | S | 869 | 1061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.6, meta_modificada:4000.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE SABANILLA INTERIOR SN EJIDO PARAÍSO DEL GRIJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE MAPASTEPEC Y CALLE LAS MARGARITAS, CALLE ESCUINTLA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 EN EL KM. 76.900 , lon:-92.64349926, lat:16.22556782}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 3493160.63 | 3493160.63 | 3493160.63 | 3493160.63 | 3493160.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-058/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3493160.63, importe_modificado:3493160.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.6}} | {1761749/proyecto_INICIO, 1761749/proyecto_PROCESO, 1761749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301761753 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINÁ - 96643 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96643 | S | 179 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA UTS SELVA, CARRETERA LEQUILUM PA, lon:-92.01743884, lat:16.88770795}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88677, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:46400.0, importe_modificado:46400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1761753/proyecto_INICIO, 1761753/proyecto_FIN, 1761753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761881 | Proyecto de inversión | 562962.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562962.78, modificado:562962.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO (SAN ANTONIO DE LAS LOMAS) - 96984 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 96984 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:23, direccion:CALLE MANUEL HERNANDEZ COLONIA SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, 29570 SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITAN PICHUCALCO A 4.45, lon:-93.09297401, lat:17.46489316}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 562962.78 | 562962.78 | 562962.78 | 562962.78 | 562962.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:562962.78, importe_modificado:562962.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1761881/proyecto_PROCESO, 1761881/proyecto_INICIO, 1761881/proyecto_FIN, 1761881/proyecto_PROCESO, 1761881/proyecto_FIN, 1761881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761974 | Proyecto de inversión | 3469062.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469062.81, modificado:3469062.81}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 3.447 KM DE CALLES - 97268 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 97268 | S | 258 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3447.0, meta_modificada:3447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS LUCEROS 1RA SECCION, 29908 LOS LUCEROS 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODAS LAS CALLES D, lon:-92.38759741, lat:17.54276838}} | 2020-02-06 | 2020-05-08 | 3469062.81 | 3469062.81 | 3469062.81 | 3469062.81 | 3469062.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-033/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3469062.81, importe_modificado:3469062.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3447.0}} | {1761974/proyecto_PROCESO, 1761974/proyecto_INICIO, 1761974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762147 | Proyecto de inversión | 2978277.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978277.6, modificado:2978277.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI - 97729 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 97729 | S | 10 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISEPERSOS EN LA LOCALIDAD., lon:-92.38160266, lat:17.33298723}} | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 2978277.6 | 2978277.6 | 2978277.6 | 2978277.6 | 2978277.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-088/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2978277.6, importe_modificado:2978277.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1762147/proyecto_PROCESO, 1762147/proyecto_INICIO, 1762147/proyecto_PROCESO, 1762147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762191 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:682652.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCIÓN - 97856 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97856 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOBQUI CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TER, lon:-92.07676205, lat:16.82821784}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 682652.8 | 682652.8 | 682652.8 | 682652.8 | 682652.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682652.8, importe_modificado:682652.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:305.0}} | {1762191/proyecto_INICIO, 1762191/proyecto_PROCESO, 1762191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762275 | Proyecto de inversión | 2995418.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995418.34, modificado:2995418.34}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 98086 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98086 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6752.2, meta_modificada:6752.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EJIDO NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 227 + 900 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PALESTINA, CARRETERA NUEVA PALE, lon:-91.2691375, lat:16.81879535}} | 2020-03-17 | 2020-05-17 | 2995418.34 | 2995418.34 | 2995418.34 | 2995418.34 | 2995418.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0289/2020, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2995418.34, importe_modificado:2995418.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6752.2}} | {1762275/proyecto_PROCESO, 1762275/proyecto_INICIO, 1762275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762291 | Proyecto de inversión | 2067115.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067115.71, modificado:2067115.71}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD - 98127 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98127 | S | 498 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.34273502, lat:16.77387882}} | 2020-06-25 | 2020-07-24 | 2067115.71 | 2067115.71 | 2067115.71 | 2067115.71 | 2067115.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-077/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2067115.71, importe_modificado:2067115.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1762291/proyecto_INICIO, 1762291/proyecto_FIN, 1762291/proyecto_PROCESO, 1762291/proyecto_FIN, 1762291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762353 | Proyecto de inversión | 1999996.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.26, modificado:1999996.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL TUMBO - 98295 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 98295 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3416.7, meta_modificada:3416.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 92 + 200 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO PARTIMOS DE LA CABECER, lon:-91.62457483, lat:17.07858814}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1999996.26 | 1999996.26 | 1999996.26 | 1999996.26 | 1999996.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0567/2020, contratista:MIRANDA JIMENEZ MIGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999996.26, importe_modificado:1999996.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3416.7}} | {1762353/proyecto_INICIO, 1762353/proyecto_PROCESO, 1762353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762759 | Proyecto de inversión | 872249.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872249.54, modificado:872249.54}} | REHABILITACION DE CANCHA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE:07EPR0456N EN BARRIO LOS PINOS - 99295 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99295 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIRADOR, CALLE MIGUEL ALEMAN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE MAGISTERIA, lon:-92.25271165, lat:15.37025687}} | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 872249.54 | 872249.54 | 872249.54 | 872249.54 | 872249.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-016/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:872249.54, importe_modificado:872249.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1762759/proyecto_INICIO, 1762759/proyecto_FIN, 1762759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762816 | Proyecto de inversión | 711854.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711854.42, modificado:711854.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZUTILJÁ - 99466 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99466 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191 - LOCALIDAD PO´OLJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PARAJE TZUTILJÁ, 29450 TZUTILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVIO, lon:-92.32902057, lat:16.78428516}} | 2020-06-30 | 2020-07-29 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-094/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:711854.42, importe_modificado:711854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1762816/proyecto_INICIO, 1762816/proyecto_FIN, 1762816/proyecto_PROCESO, 1762816/proyecto_FIN, 1762816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762838 | Proyecto de inversión | 509992.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509992.94, modificado:509992.94}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO CIPRES CABECERA MUNICIPAL - 99532 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99532 | S | 530 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO BARRIO EL CIPRES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - COMALAPA Y CALLE EL CIPRES, CARRETERA HACIA NIQUIVIL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CIPRES A 15 MINUTO, lon:-92.23912429, lat:15.36826778}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 509992.94 | 509992.94 | 509992.94 | 509992.94 | 509992.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-036/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:509992.94, importe_modificado:509992.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762838/proyecto_FIN, 1762838/proyecto_PROCESO, 1762838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762930 | Proyecto de inversión | 42472.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42472.43, modificado:42472.43}} | SUMINISTRO DE VEINTISIETE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 99790 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99790 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - CRUCERO ASHUPA Y TERRACERIA TRAMO CANAL ULUB - SAN JUAN, TE, lon:-91.93809427, lat:17.18768888}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 42472.43 | 42472.43 | 42472.43 | 42472.43 | 42472.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84304, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:42472.43, importe_modificado:42472.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1762930/proyecto_INICIO, 1762930/proyecto_PROCESO, 1762930/proyecto_FIN, 1762930/proyecto_INICIO, 1762930/proyecto_FIN, 1762930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763007 | Proyecto de inversión | 1482038.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482038.04, modificado:1482038.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD RANCHO DEL CURA ASENTAMIENTO RANCHO DEL CURA (SEGUNDA ETAPA) - 99982 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99982 | S | 548 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OXCHUC- SAN CRISTOBAL KM 181.50 - LOCALIDAD GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA RANCHO DEL CURA, 29463 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE , lon:-92.25009028, lat:16.72445355}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 1482038.04 | 1482038.04 | 1482038.04 | 1482038.04 | 1482038.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-104/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1482038.04, importe_modificado:1482038.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:166.0}} | {1763007/proyecto_PROCESO, 1763007/proyecto_INICIO, 1763007/proyecto_FIN, 1763007/proyecto_PROCESO, 1763007/proyecto_FIN, 1763007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763024 | Proyecto de inversión | 908482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908482.16, modificado:908482.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 100024 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100024 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.59, meta_modificada:627.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMOS, lon:-92.10513946, lat:16.91051772}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 908482.16 | 908482.16 | 908482.16 | 908482.16 | 908482.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0312/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:908482.16, importe_modificado:908482.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.59}} | {1763024/proyecto_INICIO, 1763024/proyecto_PROCESO, 1763024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763133 | Proyecto de inversión | 4589065.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4589065.29, modificado:4589065.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 100315 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100315 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3047.0, meta_modificada:3047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06984544, lat:16.75639846}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4589065.29 | 4589065.29 | 4589065.29 | 4589065.29 | 4589065.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-055-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4589065.29, importe_modificado:4589065.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3047.0}} | {1763133/proyecto_INICIO, 1763133/proyecto_PROCESO, 1763133/proyecto_FIN, 1763133/proyecto_PROCESO, 1763133/proyecto_FIN, 1763133/proyecto_INICIO, 1763133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763250 | Proyecto de inversión | 80225.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80225.69, modificado:80225.69}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y UN DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD BAJ ASHUPÁ - 100694 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100694 | S | 118 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO BA ASHUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - MAJ MUCULWITZ Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - CHUTALILJA, LA, lon:-91.98621438, lat:17.20785271}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 80225.69 | 80225.69 | 80225.69 | 80225.69 | 80225.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84294, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:80225.69, importe_modificado:80225.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1763250/proyecto_PROCESO, 1763250/proyecto_FIN, 1763250/proyecto_INICIO, 1763250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763300 | Proyecto de inversión | 17303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17303.58, modificado:17303.58}} | SUMINISTRO DE ONCE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CHATETIC PRIMERA SECCIÓN - 100825 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100825 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, 29940 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO Y , TERRACERIA TRAMO EL MA, lon:-92.05965472, lat:17.17884108}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 17303.58 | 17303.58 | 17303.58 | 17303.58 | 17303.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84415, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:17303.58, importe_modificado:17303.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_PROCESO, 1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_INICIO, 1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763343 | Proyecto de inversión | 1212654.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212654.81, modificado:1212654.81}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SAN JOSÉ OSUMACINTA - 100914 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 100914 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN JOSE USUMACINTA, 29960 SAN JOSÉ (OSUMACINTA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 92.10 KM DE LA CABECERA TOMAR RUTA 307 AVANZANDO 43.3, lon:-91.38592423, lat:17.31645453}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1212654.81 | 1212654.81 | 1212654.81 | 1212654.81 | 1212654.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-093-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1212654.81, importe_modificado:1212654.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1763343/proyecto_INICIO, 1763343/proyecto_FIN, 1763343/proyecto_PROCESO, 1763343/proyecto_FIN, 1763343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763417 | Proyecto de inversión | 576597.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576597.95, modificado:576597.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO - 101076 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 101076 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO LUIS DONALDO COLISIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE 8VA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.08710658, lat:16.91210773}} | 2020-04-01 | 2020-08-30 | 576597.95 | 576597.95 | 576597.95 | 576597.95 | 576597.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:576597.95, importe_modificado:576597.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {1763417/proyecto_INICIO, 1763417/proyecto_PROCESO, 1763417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763698 | Proyecto de inversión | 1577895.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577895.22, modificado:1577895.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET - 101867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101867 | S | 155 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.38, meta_modificada:721.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA RIO JATATE, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.06115822, lat:16.81917129}} | 2020-05-25 | 2020-08-21 | 1577895.22 | 1577895.22 | 1577895.22 | 1577895.22 | 1577895.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0344/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1577895.22, importe_modificado:1577895.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.38}} | {1763698/proyecto_INICIO, 1763698/proyecto_PROCESO, 1763698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763742 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN SUCHIATE LOCALIDAD NUEVO DORADO ASENTAMIENTO DORADO NUEVO - 101987 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101987 | S | 348 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3263.0, meta_modificada:3263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:AVENIDA DEL CAMPO DE FUTBOL EJIDO DORADO NUEVO, 30845 NUEVO DORADO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CALLE DE LAS VÍAS DEL TREN, AVENIDA PRINCIPAL SE UBICA A 100 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 10 METROS, lon:-92.21185804, lat:14.67517453}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3263.0}} | {1763742/proyecto_PROCESO, 1763742/proyecto_INICIO, 1763742/proyecto_PROCESO, 1763742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764172 | Proyecto de inversión | 693329.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693329.61, modificado:693329.61}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL OCOTAL - 103193 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103193 | S | 203 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANDELARIA Y TERRACERIA CONCHITAS, TERRACERIA EL OCOTAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.184188, lat:16.98304723}} | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 693329.61 | 693329.61 | 693329.61 | 693329.61 | 693329.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83652, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:693329.61, importe_modificado:693329.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1764172/proyecto_INICIO, 1764172/proyecto_PROCESO, 1764172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764368 | Proyecto de inversión | 1313272.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313272.82, modificado:1313272.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA C.C.T. 07DPR3312M - 103671 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 103671 | S | 777 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA 2A PONIENTE NORTE, AVENIDA 3A PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO S, lon:-92.97881896, lat:16.04057558}} | 2020-08-20 | 2020-11-20 | 1313272.82 | 1313272.82 | 1313272.82 | 1313272.82 | 1313272.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/087-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1313272.82, importe_modificado:1313272.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1764368/proyecto_PROCESO, 1764368/proyecto_FIN, 1764368/proyecto_INICIO, 1764368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764398 | Proyecto de inversión | 716769.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716769.71, modificado:716769.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 103763 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103763 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.2, meta_modificada:277.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO AGUA, lon:-91.87894119, lat:16.88771403}} | 2020-03-10 | 2020-05-31 | 716769.71 | 716769.71 | 716769.71 | 716769.71 | 716769.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:716769.71, importe_modificado:716769.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.2}} | {1764398/proyecto_INICIO, 1764398/proyecto_FIN, 1764398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764457 | Proyecto de inversión | 995198.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995198.27, modificado:995198.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA - 103939 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 103939 | S | 475 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2867.5, meta_modificada:2867.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:211, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, 29960 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 74.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-91.64001832, lat:17.21221364}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 995198.27 | 995198.27 | 995198.27 | 995198.27 | 995198.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-094-2020, contratista:ING. MANUEL MORENO MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:995198.27, importe_modificado:995198.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2867.5}} | {1764457/proyecto_INICIO, 1764457/proyecto_PROCESO, 1764457/proyecto_FIN, 1764457/proyecto_INICIO, 1764457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764786 | Proyecto de inversión | 1161531.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161531.66, modificado:1161531.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD ESTACIÓN ECHEGARAY ASENTAMIENTO ECHEGARAY - 104786 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 104786 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO ECHEGARAY, 30543 ESTACIÓN ECHEGARAY, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO A SALTO DE AGUA Y , LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD, lon:-93.16540895, lat:15.62744179}} | 2020-01-10 | 2020-04-09 | 1161531.66 | 1161531.66 | 1161531.66 | 1161531.66 | 1161531.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:LIGO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1161531.66, importe_modificado:1161531.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1764786/proyecto_INICIO, 1764786/proyecto_FIN, 1764786/proyecto_PROCESO, 1764786/proyecto_FIN, 1764786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765217 | Proyecto de inversión | 1096920.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096920.56, modificado:1096920.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD BUENOS AIRES ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 106126 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106126 | S | 3245 | 2456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.4, meta_modificada:1242.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:AVENIDA PRIMERA JOSE MARIA MORELOS EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CAMPO DE FUTBOL, LA OBRA SE EJECUTO SOBRE LA AVENIDA PROMERA JOSE MARIA MORELOS SALIDA A AQUILES SERD, lon:-92.4847754, lat:14.88783796}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 1096920.56 | 1096920.56 | 1096920.56 | 1096920.56 | 1096920.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/015/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1096920.56, importe_modificado:1096920.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.4}} | {1765217/proyecto_PROCESO, 1765217/proyecto_FIN, 1765217/proyecto_INICIO, 1765217/proyecto_PROCESO, 1765217/proyecto_FIN, 1765217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765238 | Proyecto de inversión | 494559.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494559.36, modificado:494559.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 106207 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 106207 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.95, meta_modificada:874.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS GARZAS - LOS CERRITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y CALLEJON LA ESPERANZA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN D, lon:-92.78304684, lat:15.21977248}} | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 494559.36 | 494559.36 | 494559.36 | 494559.36 | 494559.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:C. CARLOS ALBERTO MÉNDEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:494559.36, importe_modificado:494559.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.95}} | {1765238/proyecto_PROCESO, 1765238/proyecto_INICIO, 1765238/proyecto_PROCESO, 1765238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765309 | Proyecto de inversión | 1878359.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878359.67, modificado:1878359.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106410 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106410 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1861.6, meta_modificada:1861.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.13974225, lat:16.93155712}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1878359.67 | 1878359.67 | 1878359.67 | 1878359.67 | 1878359.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0398/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1878359.67, importe_modificado:1878359.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1861.6}} | {1765309/proyecto_INICIO, 1765309/proyecto_PROCESO, 1765309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765528 | Proyecto de inversión | 3993385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993385.24, modificado:3993385.24}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 107030 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 107030 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 1A. C. NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SANTA CRUZ, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE NTE. PTE. Y AVENIDA C. CENTRAL PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA BARRIO SANTA CRUZ S, lon:-92.05482133, lat:16.11792573}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 3993385.24 | 3993385.24 | 3993385.24 | 3993385.24 | 3993385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/064/2020, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3993385.24, importe_modificado:3993385.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765528/proyecto_FIN, 1765528/proyecto_PROCESO, 1765528/proyecto_INICIO, 1765528/proyecto_PROCESO, 1765528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765698 | Proyecto de inversión | 94874.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94874.42, modificado:94874.42}} | MANTENIMIENTO DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES C.C.T. 07DCC0101I. EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 107362 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 107362 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.4514903, lat:17.24556385}} | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 94874.42 | 94874.42 | 94874.42 | 94874.42 | 94874.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-021/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:94874.42, importe_modificado:94874.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765698/proyecto_INICIO, 1765698/proyecto_FIN, 1765698/proyecto_PROCESO, 1765698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765764 | Proyecto de inversión | 2776336.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2776336.76, modificado:2776336.76}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD SUYALHÓ ASENTAMIENTO SUYALHÓ - 107524 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 107524 | S | 241 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:20, direccion:PARAJE SUYALHÓ, 29495 SUYALHÓ, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA A SUYALHO, LA ENTREGA DEL MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SUYALHO, lon:-92.57737644, lat:16.87984829}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2776336.76 | 2776336.76 | 2776336.76 | 2776336.76 | 2776336.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-013-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2776336.76, importe_modificado:2776336.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:470.0}} | {1765764/proyecto_INICIO, 1765764/proyecto_PROCESO, 1765764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765904 | Proyecto de inversión | 381174.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381174.78, modificado:381174.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO NARANJAL I - 107948 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 107948 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA DÉCIMA NORTE BARRIO NARANJAL I, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL NARANJAL ANTES DE LLEGAR AL LIBRAMIENTO TONALTAPA, lon:-93.20745579, lat:15.69545911}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 381174.78 | 381174.78 | 381174.78 | 381174.78 | 381174.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:381174.78, importe_modificado:381174.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1765904/proyecto_INICIO, 1765904/proyecto_FIN, 1765904/proyecto_PROCESO, 1765904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765967 | Proyecto de inversión | 1107936.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107936.25, modificado:1107936.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSE SABINES GUERRERO - 108103 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 108103 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.5, meta_modificada:76.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EL ROBLE COLONIA LA FLORIDA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE EL CEDRO, CALLE SANTO DOMINGO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL AGEBS 0706500010543 EN LA COL SANTO DOMINGO A.C. CERCA, lon:-92.00289846, lat:17.51587155}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1107936.25 | 1107936.25 | 1107936.25 | 1107936.25 | 1107936.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-098-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1107936.25, importe_modificado:1107936.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.5}} | {1765967/proyecto_INICIO, 1765967/proyecto_FIN, 1765967/proyecto_PROCESO, 1765967/proyecto_FIN, 1765967/proyecto_INICIO, 1765967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766030 | Proyecto de inversión | 1140221.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140221.09, modificado:1140221.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS ( 2), ADICIONALES, EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL LIMÓN. - 108273 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 108273 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:EJIDO EL LIMON, 29660 EL LIMÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LIMON Y CALLEJON EL LIMON, LA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.00 KM DE DISTANCIA EN LA CUAL SE UBICA ESTA OBRA DE MANERA DISPE, lon:-93.04019157, lat:17.19455674}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 1140221.09 | 1140221.09 | 1140221.09 | 1140221.09 | 1140221.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:TERRACEERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1140221.09, importe_modificado:1140221.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1766030/proyecto_INICIO, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN, 1766030/proyecto_INICIO, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766061 | Proyecto de inversión | 7474810.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7474810.48, modificado:7474810.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE BOULEVARD TRAMO CABEZA MAYA- MADRE CHOL, CABECERA MUNICIPAL - 108352 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 108352 | S | 21500 | 21447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:523.96, meta_modificada:523.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA BARRIO NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE CHO, lon:-91.98981524, lat:17.50804472}} | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 7474810.48 | 7474810.48 | 7474810.48 | 7474810.48 | 7474810.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-111-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:7474810.48, importe_modificado:7474810.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:523.96}} | {1766061/proyecto_INICIO, 1766061/proyecto_PROCESO, 1766061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766298 | Proyecto de inversión | 177928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177928.0, modificado:177928.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 109056 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109056 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.6, meta_modificada:441.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRA, lon:-92.19320475, lat:16.94869134}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 177928 | 177928 | 177928 | 177928 | 177928 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88707, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:177928.0, importe_modificado:177928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.6}} | {1766298/proyecto_FIN, 1766298/proyecto_PROCESO, 1766298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766421 | Proyecto de inversión | 1389772.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389772.8, modificado:1389772.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO BUENAVISTA - 109396 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109396 | S | 43 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6656.0, meta_modificada:6656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.98897555, lat:16.24482736}} | 2020-07-08 | 2020-07-27 | 1389772.8 | 1389772.8 | 1389772.8 | 1389772.8 | 1389772.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87151, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1389772.8, importe_modificado:1389772.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6656.0}} | {1766421/proyecto_INICIO, 1766421/proyecto_FIN, 1766421/proyecto_PROCESO, 1766421/proyecto_FIN, 1766421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766426 | Proyecto de inversión | 3340791.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340791.9, modificado:3340791.9}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA MUNICIPAL VILLACORZO 2A ETAPA - 109413 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 109413 | S | 5611 | 5230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA VILLACORZO VILLAFLORES DETRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL BARRIO LA ETA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.26238878, lat:16.18914089}} | 2020-08-26 | 2020-12-15 | 3340791.9 | 3340791.9 | 3340791.9 | 3340791.9 | 3340791.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/102-2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3340791.9, importe_modificado:3340791.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}} | {1766426/proyecto_INICIO, 1766426/proyecto_PROCESO, 1766426/proyecto_FIN, 1766426/proyecto_PROCESO, 1766426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766672 | Proyecto de inversión | 1096800.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096800.06, modificado:1096800.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 50.00 M. EN LA LOCALIDAD CUCUJÁ - 110083 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 110083 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCUJA 1 Y CAMINO CUCUJA 2, CAMINO CUCUJA 3 SE ENCUENTRA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CUCUJA, lon:-92.38778554, lat:17.21685988}} | 2020-07-23 | 2020-08-26 | 1096800.06 | 1096800.06 | 1096800.06 | 1096800.06 | 1096800.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-159/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1096800.06, importe_modificado:1096800.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766672/proyecto_FIN, 1766672/proyecto_INICIO, 1766672/proyecto_PROCESO, 1766672/proyecto_INICIO, 1766672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766835 | Proyecto de inversión | 1499998.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499998.54, modificado:1499998.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 110558 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110558 | S | 950 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.6, meta_modificada:477.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AGUA DULCE BARRIO SANTO DOMINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFÉRICO ORIENTE NORTE Y CALLE COYOACAN, CALLE AGUA DULCE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL PERIFERICO ORIENTE NORTE RUMBO, lon:-92.09263906, lat:16.91951635}} | 2020-07-15 | 2020-10-30 | 1499998.54 | 1499998.54 | 1499998.54 | 1499998.54 | 1499998.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0507/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499998.54, importe_modificado:1499998.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.6}} | {1766835/proyecto_INICIO, 1766835/proyecto_FIN, 1766835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766949 | Proyecto de inversión | 36180.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.21, modificado:36180.21}} | SUMINISTRO DE VEINTITRÉS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD LOS PINOS - 110829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110829 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:994, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BELEN Y TERRACERIA BAHCANTELHA, SE UBICA A 1.30 KMS. DE BACHAJÓN ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.18508608, lat:17.05155808}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84479, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:36180.21, importe_modificado:36180.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1766949/proyecto_INICIO, 1766949/proyecto_PROCESO, 1766949/proyecto_INICIO, 1766949/proyecto_FIN, 1766949/proyecto_PROCESO, 1766949/proyecto_FIN, 1766949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767065 | Proyecto de inversión | 1044227.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044227.36, modificado:1044227.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JARDÍN - 111118 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 111118 | S | 261 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3654.0, meta_modificada:3654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EJIDO EL JARDUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 650 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO NAHA Y TERRACERIA EJIDO EL JARDIN, TERRACERIA SAN FRANCISCO PARA SALIR, lon:-91.5314878, lat:16.9707402}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 1044227.36 | 1044227.36 | 1044227.36 | 1044227.36 | 1044227.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0500/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044227.36, importe_modificado:1044227.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3654.0}} | {1767065/proyecto_INICIO, 1767065/proyecto_PROCESO, 1767065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767144 | Proyecto de inversión | 1119611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119611.24, modificado:1119611.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ROSARIO - 111324 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111324 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.3, meta_modificada:1875.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 40 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZACBATUL, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE CABECER, lon:-92.27349328, lat:16.88695454}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 1119611.24 | 1119611.24 | 1119611.24 | 1119611.24 | 1119611.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83675, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1119611.24, importe_modificado:1119611.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.3}} | {1767144/proyecto_INICIO, 1767144/proyecto_PROCESO, 1767144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767157 | Proyecto de inversión | 861843.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861843.37, modificado:861843.37}} | CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO CENTRO) - 111354 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 111354 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46813061, lat:17.29961078}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 861843.37 | 861843.37 | 861843.37 | 861843.37 | 861843.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-116/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:861843.37, importe_modificado:861843.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1767157/proyecto_PROCESO, 1767157/proyecto_INICIO, 1767157/proyecto_FIN, 1767157/proyecto_INICIO, 1767157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767212 | Proyecto de inversión | 642052 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642052.0, modificado:642052.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAN PEDRITO - 111533 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111533 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1004, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRITO EJIDO EJIDO SAN PEDRITO, 30470 SAN PEDRITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA ENCONTRAR A 28.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES VIA COITA,, lon:-93.45032226, lat:16.42099325}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 642052 | 642052 | 642052 | 642052 | 642052 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-077, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:642052.0, importe_modificado:642052.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767212/proyecto_FIN, 1767212/proyecto_PROCESO, 1767212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767420 | Proyecto de inversión | 1453596 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453596.0, modificado:1453596.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC - 112082 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 112082 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO MAPASTEPEC CENTRO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE DOCE NORTE LA OBRA SE ENECUENTRA SOBRE TODA LA AV. FRANCISCO SARABIA SU, lon:-92.89253561, lat:15.44159565}} | 2020-07-16 | 2020-08-16 | 1453596 | 1453596 | 1453596 | 1453596 | 1453596 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1453596.0, importe_modificado:1453596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1767420/proyecto_PROCESO, 1767420/proyecto_INICIO, 1767420/proyecto_PROCESO, 1767420/proyecto_INICIO, 1767420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767446 | Proyecto de inversión | 106801.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106801.83, modificado:106801.83}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, CALLE 1A.- PTE SUR BARRIO SANTO DOMINGO. - 112146 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 112146 | S | 255 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO SANTO DOMINGO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CONTRAESQUINA, lon:-93.10558672, lat:17.19006846}} | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 106801.83 | 106801.83 | 106801.83 | 106801.83 | 106801.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-05/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:106408.31, importe_modificado:106408.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}} | {1767446/proyecto_PROCESO, 1767446/proyecto_INICIO, 1767446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767704 | Proyecto de inversión | 179400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179400.0, modificado:179400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO SAMARITANO - 112764 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112764 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.94206601, lat:17.2927765}} | 2020-02-03 | 2020-03-03 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93440, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:179400.0, importe_modificado:179400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1767704/proyecto_PROCESO, 1767704/proyecto_FIN, 1767704/proyecto_INICIO, 1767704/proyecto_PROCESO, 1767704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767806 | Proyecto de inversión | 2134623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134623.72, modificado:2134623.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA LÁMINA - 113008 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 113008 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:167, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE LA LÁMINA, 29880 GUADALUPE LA LÁMINA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAB MUCTANA Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA PRIMERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.8 KM DE LA C, lon:-92.49436003, lat:17.03936555}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 2134623.72 | 2134623.72 | 2134623.72 | 2134623.72 | 2134623.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2134623.72, importe_modificado:2134623.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1767806/proyecto_INICIO, 1767806/proyecto_PROCESO, 1767806/proyecto_FIN, 1767806/proyecto_PROCESO, 1767806/proyecto_INICIO, 1767806/proyecto_FIN, 1767806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767808 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SAN FRANCISCO COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 113021 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113021 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA, lon:-91.99236593, lat:17.54392282}} | 2020-06-03 | 2020-07-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92392, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1767808/proyecto_INICIO, 1767808/proyecto_FIN, 1767808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768115 | Proyecto de inversión | 430627.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430627.87, modificado:430627.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO. - 113769 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113769 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.68, meta_modificada:682.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD RIZO DE ORO SE LOCALIZA A 37.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 36.00 KM. SON SOBRE PAVIMENTO PASANDO LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES , lon:-92.48320601, lat:15.96924987}} | 2020-08-07 | 2020-09-21 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/040-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:430627.87, importe_modificado:430627.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.68}} | {1768115/proyecto_INICIO, 1768115/proyecto_PROCESO, 1768115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768244 | Proyecto de inversión | 1402297.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402297.17, modificado:1402297.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 114113 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114113 | S | 120 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO PEQUEÑESES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE EL DEPORTIVO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL P, lon:-92.08492601, lat:16.90264295}} | 2020-03-10 | 2020-06-10 | 1402297.17 | 1402297.17 | 1402297.17 | 1402297.17 | 1402297.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0413/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1402297.17, importe_modificado:1402297.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1768244/proyecto_INICIO, 1768244/proyecto_FIN, 1768244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768342 | Proyecto de inversión | 81864 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81864.0, modificado:81864.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (SANTA CRUZ NIHO GP06) - 114398 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIETO DE BOCHIL | 114398 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.94938654, lat:17.02239334}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 81864 | 81864 | 81864 | 81864 | 81864 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-006/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:81864.0, importe_modificado:81864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1768342/proyecto_PROCESO, 1768342/proyecto_FIN, 1768342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769007 | Proyecto de inversión | 1640981.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640981.92, modificado:1640981.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRAY MATÍAS DE CÓRDOBA Y ORDOÑEZ, CCT: 07DPB3264S, EN LA LOCALIDAD DE LÓPEZ HERNÁNDEZ. - 116325 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 116325 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:612, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LÓPEZ HERNÁNDEZ, 30215 LÓPEZ HERNÁNDEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE EN EL KM. 100.25 MARGEN IZQUIERDO R, lon:-92.49479324, lat:16.32370522}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1640981.92 | 1640981.92 | 1640981.92 | 1640981.92 | 1640981.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-078/2020, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1640981.92, importe_modificado:1640981.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769007/proyecto_INICIO, 1769007/proyecto_FIN, 1769007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301769398 | Proyecto de inversión | 438103.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438103.05, modificado:438103.05}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 117462 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 117462 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - CHICOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL VADO SE REALIZARA EN EL TRAMO EJIDO SAN PEDRO BU, lon:-93.16735415, lat:16.14407157}} | 2020-09-02 | 2020-11-15 | 438103.05 | 438103.05 | 438103.05 | 438103.05 | 438103.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/114-2020, contratista:CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:438103.05, importe_modificado:438103.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769398/proyecto_PROCESO, 1769398/proyecto_FIN, 1769398/proyecto_PROCESO, 1769398/proyecto_INICIO, 1769398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769465 | Proyecto de inversión | 422316.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422316.27, modificado:422316.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN ZITIM - 117674 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 117674 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:34, direccion:PUEBLO ZITIM, 29470 ZITIM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA 5.7 KMS APROX. PARA LLEGAR A SAN ANDRÉS PTO. RIC, lon:-92.36462901, lat:16.66866826}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 422316.27 | 422316.27 | 422316.27 | 422316.27 | 422316.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:422316.27, importe_modificado:422316.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1769465/proyecto_INICIO, 1769465/proyecto_PROCESO, 1769465/proyecto_FIN, 1769465/proyecto_PROCESO, 1769465/proyecto_FIN, 1769465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769483 | Proyecto de inversión | 176914.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176914.36, modificado:176914.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RECUERDO. - 117737 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 117737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.15, meta_modificada:256.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:396, direccion:RANCHERIA EL RECUERDO, 30369 EL RECUERDO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA EL RECUERDO SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVEN, lon:-92.94155475, lat:15.952502}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-008/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176914.36, importe_modificado:176914.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.15}} | {1769483/proyecto_INICIO, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769643 | Proyecto de inversión | 31960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31960.44, modificado:31960.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO ( POBLADO EL POTRERO LIMÓN) - 118222 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118222 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:PUEBLO EL LIMON, 29770 EL LIMÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-92.86817636, lat:16.99818852}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-019/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:31960.44, importe_modificado:31960.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769643/proyecto_INICIO, 1769643/proyecto_FIN, 1769643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769658 | Proyecto de inversión | 497640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497640.0, modificado:497640.0}} | MOEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL K'AQUETE BAJO MUJERES - 118283 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 118283 | S | 572 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:73, direccion:PARAJE KAKETE BAJO, 00000 KAQUETE BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE KAKETE BAJO, lon:-92.82737757, lat:16.72737382}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 497640 | 497640 | 497640 | 497640 | 497640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-94VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:497640.0, importe_modificado:497640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.0}} | {1769658/proyecto_INICIO, 1769658/proyecto_FIN, 1769658/proyecto_PROCESO, 1769658/proyecto_FIN, 1769658/proyecto_PROCESO, 1769658/proyecto_FIN, 1769658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769662 | Proyecto de inversión | 369426.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369426.22, modificado:369426.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OSUMACINTA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 118296 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 118296 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL MUNICIPIO DE OSUMACINTA UBICANDO LA OBRA DEN, lon:-93.09079018, lat:16.93699901}} | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 369426.22 | 369426.22 | 369426.22 | 369426.22 | 369426.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:369426.22, importe_modificado:369426.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1769662/proyecto_INICIO, 1769662/proyecto_PROCESO, 1769662/proyecto_FIN, 1769662/proyecto_PROCESO, 1769662/proyecto_FIN, 1769662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769825 | Proyecto de inversión | 632673.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632673.16, modificado:632673.16}} | PAVIMENTACION DE CALLES - 118850 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV | 118850 | S | 92 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:32, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MILENIO TOLUCA, 30382 NUEVO MILENIO TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL MONTECRISTO DE GUERRERO, AVENIDA SEDUND, lon:-92.6346039, lat:15.69108906}} | 2020-09-03 | 2020-11-01 | 632673.16 | 632673.16 | 632673.16 | 632673.16 | 632673.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/013-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:632673.16, importe_modificado:632673.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}} | {1769825/proyecto_INICIO, 1769825/proyecto_PROCESO, 1769825/proyecto_FIN, 1769825/proyecto_PROCESO, 1769825/proyecto_FIN, 1769825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769836 | Proyecto de inversión | 1764777.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764777.83, modificado:1764777.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REGIÓN 4 - 118885 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 118885 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5440.0, meta_modificada:5440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 30438 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEG, lon:-93.5825574, lat:16.66084409}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 1764777.83 | 1764777.83 | 1764777.83 | 1764777.83 | 1764777.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/006-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1764777.83, importe_modificado:1764777.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5440.0}} | {1769836/proyecto_PROCESO, 1769836/proyecto_INICIO, 1769836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769920 | Proyecto de inversión | 541313.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541313.46, modificado:541313.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC (PARTE 2) - 119172 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 119172 | S | 144 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.41, meta_modificada:728.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y AVENIDA LA PAZ, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE C, lon:-92.44792865, lat:16.27659401}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 541313.46 | 541313.46 | 541313.46 | 541313.46 | 541313.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-070/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1436645.82, importe_modificado:1436645.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.41}} | {1769920/proyecto_INICIO, 1769920/proyecto_FIN, 1769920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301769921 | Proyecto de inversión | 134111.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134111.16, modificado:134111.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIOS (PARAJE NÍHO GP 2) - 119176 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119176 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92525273, lat:17.01674581}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-027/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:134111.16, importe_modificado:134111.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1769921/proyecto_INICIO, 1769921/proyecto_FIN, 1769921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770045 | Proyecto de inversión | 600796.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600796.9, modificado:600796.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 119508 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 119508 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.0, meta_modificada:872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL BARRIO SAN FRANCISCO, lon:-93.64459376, lat:16.65757329}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 600796.9 | 600796.9 | 600796.9 | 600796.9 | 600796.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/028-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:600796.9, importe_modificado:600796.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.0}} | {1770045/proyecto_INICIO, 1770045/proyecto_PROCESO, 1770045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770081 | Proyecto de inversión | 1151375.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151375.26, modificado:1151375.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 119631 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119631 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE ROBLES LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLES EL PEDREGAL E INNOMINADA , lon:-92.13363031, lat:16.26709182}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 1151375.26 | 1151375.26 | 1151375.26 | 1151375.26 | 1151375.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}} | {1770081/proyecto_FIN, 1770081/proyecto_INICIO, 1770081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301770155 | Proyecto de inversión | 83592 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83592.0, modificado:83592.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (EJ SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, EL AGUAJE) - 119890 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119890 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98463868, lat:17.03771483}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 83592 | 83592 | 83592 | 83592 | 83592 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-038/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:83592.0, importe_modificado:83592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770155/proyecto_PROCESO, 1770155/proyecto_FIN, 1770155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770343 | Proyecto de inversión | 2434220.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434220.28, modificado:2434220.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EJIDO BERRIOZABAL - 120356 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120356 | S | 288 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO BERRIOZABAL - EJIDO NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 580 EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL DEL EJIDO Y CARRETERA CAMINO AL EJIDO NUEVO PARA, lon:-92.28388843, lat:15.26105286}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 2434220.28 | 2434220.28 | 2434220.28 | 2434220.28 | 2434220.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-070/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2434220.28, importe_modificado:2434220.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1770343/proyecto_INICIO, 1770343/proyecto_FIN, 1770343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770616 | Proyecto de inversión | 136161.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136161.38, modificado:136161.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 121061 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121061 | S | 59 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1007.7, meta_modificada:1007.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA LUCIA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR 2A AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE LA 3RA Y 4A CALLE PONIENTE SUR, TENIENDO COMO REFERENCIA A UNOS METROS ANTES DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-92.33971879, lat:17.17476805}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 136161.38 | 136161.38 | 136161.38 | 136161.38 | 136161.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:136161.38, importe_modificado:136161.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1007.7}} | {1770616/proyecto_INICIO, 1770616/proyecto_FIN, 1770616/proyecto_PROCESO, 1770616/proyecto_INICIO, 1770616/proyecto_PROCESO, 1770616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770650 | Proyecto de inversión | 480026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480026.56, modificado:480026.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SANTA TERESITA 1A SECCION) - 121156 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121156 | S | 196 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3553.0, meta_modificada:3553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA TERESITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA 4TA AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE LA 3RA CALLE PONIENTE SUR, COLINDANDO CON LOS BARRIOS HOSPITAL Y SANTA TERESITA 2A SECCION DEL MUNICIPIO DE YAJ, lon:-92.33756868, lat:17.17293595}} | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 480026.56 | 480026.56 | 480026.56 | 480026.56 | 480026.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:480026.56, importe_modificado:480026.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3553.0}} | {1770650/proyecto_FIN, 1770650/proyecto_INICIO, 1770650/proyecto_FIN, 1770650/proyecto_PROCESO, 1770650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770686 | Proyecto de inversión | 1199677.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199677.29, modificado:1199677.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN MERCADO VIDA MEJOR EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 121257 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 121257 | S | 1176 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.68, meta_modificada:652.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ROTONDA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO, AL NORTE CON LA IGLESIA ADVENTISTA E IGELESIA PENTECOST, lon:-92.48316524, lat:15.13740366}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 1199677.29 | 1199677.29 | 1199677.29 | 1199677.29 | 1199677.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/025/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1199677.29, importe_modificado:1199677.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.68}} | {1770686/proyecto_INICIO, 1770686/proyecto_PROCESO, 1770686/proyecto_INICIO, 1770686/proyecto_PROCESO, 1770686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771261 | Proyecto de inversión | 657096.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657096.38, modificado:657096.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAS CAÑADAS (SEGUNDA ETAPA) - 122630 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122630 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRSITOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 PARAJE LAS CAÑADAS SEGUNDA ETAPA, 29450 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA , lon:-92.25079694, lat:16.75973925}} | 2020-08-11 | 2020-09-09 | 657096.38 | 657096.38 | 657096.38 | 657096.38 | 657096.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-142/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1187416.02, importe_modificado:1187416.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1771261/proyecto_INICIO, 1771261/proyecto_PROCESO, 1771261/proyecto_FIN, 1771261/proyecto_INICIO, 1771261/proyecto_FIN, 1771261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771600 | Proyecto de inversión | 337560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337560.0, modificado:337560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TIERRA BLANCA MUJERES - 123639 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123639 | S | 388 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA., lon:-92.77392146, lat:16.76861634}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 337560 | 337560 | 337560 | 337560 | 337560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-114VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:337560.0, importe_modificado:337560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1771600/proyecto_INICIO, 1771600/proyecto_PROCESO, 1771600/proyecto_INICIO, 1771600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771603 | Proyecto de inversión | 890880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890880.0, modificado:890880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 1 HOMBRES - 123649 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123649 | S | 512 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 1, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 1, lon:-92.7794016, lat:16.76370227}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 890880 | 890880 | 890880 | 890880 | 890880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-55VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:890880.0, importe_modificado:890880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1771603/proyecto_INICIO, 1771603/proyecto_PROCESO, 1771603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772210 | Proyecto de inversión | 1902841.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902841.61, modificado:1902841.61}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO PANTE) - 125261 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125261 | S | 459 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 000 BARRIO PANTE, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE LA AV., lon:-92.44213851, lat:16.84752136}} | 2020-09-10 | 2020-10-09 | 1902841.61 | 1902841.61 | 1902841.61 | 1902841.61 | 1902841.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-180/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1902841.61, importe_modificado:1902841.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}} | {1772210/proyecto_INICIO, 1772210/proyecto_PROCESO, 1772210/proyecto_FIN, 1772210/proyecto_PROCESO, 1772210/proyecto_FIN, 1772210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772290 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 125440 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 125440 | S | 3000 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.35, meta_modificada:7.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:EJIDO SAN DIONICIO, 00000 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EN MANGUIT, lon:-93.69260497, lat:16.42788385}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/026-2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.35}} | {1772290/proyecto_INICIO, 1772290/proyecto_FIN, 1772290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772471 | Proyecto de inversión | 698164.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698164.91, modificado:698164.91}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD VISTAHERMOSA - 125901 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125901 | S | 168 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 PARAJE VISTAHERMOSA, 29450 VISTAHERMOSA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.25284625, lat:16.75481906}} | 2020-09-15 | 2020-10-14 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-183/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:698164.91, importe_modificado:698164.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1772471/proyecto_INICIO, 1772471/proyecto_FIN, 1772471/proyecto_PROCESO, 1772471/proyecto_FIN, 1772471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772718 | Proyecto de inversión | 616027.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SANTA CRUZ - 126623 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126623 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 178.6 - A TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 PARAJE SANTA CRUZ, 29450 SANTA CRUZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OX, lon:-92.30601836, lat:16.84744169}} | 2020-09-25 | 2020-10-23 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-189/2020, contratista:IRIDIANA LOPEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1772718/proyecto_INICIO, 1772718/proyecto_FIN, 1772718/proyecto_PROCESO, 1772718/proyecto_FIN, 1772718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772743 | Proyecto de inversión | 515959.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515959.8, modificado:515959.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X3 METROS 2 EN EL PARRAL LOCALIDAD AGUA DULCE DOS ASENTAMIENTO AGUA DULCE DOS - 126709 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 126709 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:4, direccion:INTERIOR SN EJIDO AGUA DULCE DOS, 30528 AGUA DULCE DOS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EJIDO AGUA DULCE DOS, lon:-93.05291735, lat:16.28858581}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 515959.8 | 515959.8 | 515959.8 | 515959.8 | 515959.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/18/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:515959.8, importe_modificado:515959.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1772743/proyecto_INICIO, 1772743/proyecto_FIN, 1772743/proyecto_PROCESO, 1772743/proyecto_FIN, 1772743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772823 | Proyecto de inversión | 447711.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447711.18, modificado:447711.18}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN (BARRIO SAN LUIS 2DA SECCION) - 126935 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126935 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3474.0, meta_modificada:3474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUIS 2A SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA POR LA TERCERA PONIENTE SUR TOMANDO UN DESVIO A LA DERECHA CON UNA DISTANCIA DE 500 MTS, COLINDANDO CON EL BARRIO SAN LUIS 1RA SECCION, lon:-92.3383519, lat:17.17033229}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 447711.18 | 447711.18 | 447711.18 | 447711.18 | 447711.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:447711.18, importe_modificado:447711.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3474.0}} | {1772823/proyecto_PROCESO, 1772823/proyecto_INICIO, 1772823/proyecto_PROCESO, 1772823/proyecto_FIN, 1772823/proyecto_PROCESO, 1772823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773109 | Proyecto de inversión | 1015696.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015696.29, modificado:1015696.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 127604 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | 127604 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18390.0, meta_modificada:18390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:186, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO BENITO JUÁREZ, 30548 BENITO JUÁREZ, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA DE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA RANCHERIA, lon:-93.36969124, lat:15.77122451}} | 2020-04-25 | 2020-06-30 | 1015696.29 | 1015696.29 | 1015696.29 | 1015696.29 | 1015696.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:MAURICIO OVANDO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1015696.29, importe_modificado:1015696.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18390.0}} | {1773109/proyecto_INICIO, 1773109/proyecto_PROCESO, 1773109/proyecto_FIN, 1773109/proyecto_INICIO, 1773109/proyecto_PROCESO, 1773109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773636 | Proyecto de inversión | 163597.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163597.49, modificado:163597.49}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD EL MANGO, BARRIO BENITO JUÁREZ - 129181 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129181 | S | 242 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL MANGO BARRIO BENITO JUÁREZ, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - HICBATIL Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BISP, lon:-92.05803869, lat:17.16065459}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 163597.49 | 163597.49 | 163597.49 | 163597.49 | 163597.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84502, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:163597.49, importe_modificado:163597.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1773636/proyecto_FIN, 1773636/proyecto_INICIO, 1773636/proyecto_FIN, 1773636/proyecto_PROCESO, 1773636/proyecto_INICIO, 1773636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773663 | Proyecto de inversión | 140001.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140001.7, modificado:140001.7}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CAMPO - 129261 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129261 | S | 207 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:CALLE PRINCIPAL ALAN CAMPO EJIDO ALAN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ALÁN SACUN Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA YOC SACUN LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 64.50 KMS. DE LA , lon:-92.06131534, lat:17.19688985}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 140001.7 | 140001.7 | 140001.7 | 140001.7 | 140001.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:140001.7, importe_modificado:140001.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1773663/proyecto_INICIO, 1773663/proyecto_FIN, 1773663/proyecto_PROCESO, 1773663/proyecto_FIN, 1773663/proyecto_PROCESO, 1773663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774025 | Proyecto de inversión | 876553 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876553.0, modificado:876553.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PORTILLO - 130302 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130302 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1162, direccion:CALLE EJIDO EL PORTILLO EJIDO EJIDO EL PORTILLO, 30470 EL PORTILLO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 26 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN CARRETERA VFCHANONA KM. 17 DESVIACION , lon:-93.26016158, lat:16.46043961}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 876553 | 876553 | 876553 | 876553 | 876553 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-089, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:876553.0, importe_modificado:876553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1774025/proyecto_INICIO, 1774025/proyecto_PROCESO, 1774025/proyecto_FIN, 1774025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774205 | Proyecto de inversión | 1478221.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478221.33, modificado:1478221.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EL ROSARIO - 130843 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MNICIPAL | 130843 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.0, meta_modificada:1583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 30680 EL ROSARIO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA COLONIA Y CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARR HUIXTLA MOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDA ENFRENDE TE LA COLONIA JUBILEO 2000, A 2, lon:-92.45004531, lat:15.14698584}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1478221.33 | 1478221.33 | 1478221.33 | 1478221.33 | 1478221.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1478221.33, importe_modificado:1478221.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1583.0}} | {1774205/proyecto_FIN, 1774205/proyecto_INICIO, 1774205/proyecto_PROCESO, 1774205/proyecto_INICIO, 1774205/proyecto_PROCESO, 1774205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774492 | Proyecto de inversión | 284043.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284043.9, modificado:284043.9}} | REVESTIMIENTO DE CALLES ENTRE LA 7A PONIENTE SUR Y 9A PONIENTE SUR Y CALLE LAJAS - 131336 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 131336 | S | 1344 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE SUR PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 9 PONIENTE SUR Y TERRACERIA CALLE LAJAS, TERRACERIA 7 PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL ACCESO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL, lon:-92.18606185, lat:16.17448061}} | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 284043.9 | 284043.9 | 284043.9 | 284043.9 | 284043.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:284043.9, importe_modificado:284043.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1774492/proyecto_INICIO, 1774492/proyecto_FIN, 1774492/proyecto_PROCESO, 1774492/proyecto_INICIO, 1774492/proyecto_PROCESO, 1774492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774670 | Proyecto de inversión | 2290863.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290863.63, modificado:2290863.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LINDA VISTA - 131598 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131598 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE MISION GUADALUPE, PERIFERICO ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 1A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE, lon:-92.12710444, lat:16.25895086}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2290863.63, importe_modificado:2290863.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}} | {1774670/proyecto_PROCESO, 1774670/proyecto_INICIO, 1774670/proyecto_PROCESO, 1774670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301774867 | Proyecto de inversión | 883468.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883468.68, modificado:883468.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD POJAYAL 2DA. SECCIÓN - 132078 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 132078 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4337.4, meta_modificada:4337.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLO XX, CARRETERA RI, lon:-92.98073864, lat:17.29036732}} | 2020-08-01 | 2020-12-20 | 883468.68 | 883468.68 | 883468.68 | 883468.68 | 883468.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86065, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:883468.68, importe_modificado:883468.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4337.4}} | {1774867/proyecto_INICIO, 1774867/proyecto_PROCESO, 1774867/proyecto_INICIO, 1774867/proyecto_FIN, 1774867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301775317 | Proyecto de inversión | 349307.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349307.92, modificado:349307.92}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC, LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO EL TESORO) TRAMO BARRIO NUEVO PROGRESO AL BARRIO EL TESORO, KM 0+000 AL 0+326 - 133235 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 133235 | S | 236 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO INICIA EN EL BARRIO NUEVO PROGRESO - TERMINA EN EL BARRIO EL TESORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 326 PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CAMINO EL TESORO, AL LADO, lon:-93.04437875, lat:17.18839299}} | 2020-07-20 | 2020-08-30 | 349307.92 | 349307.92 | 349307.92 | 349307.92 | 349307.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:349307.92, importe_modificado:349307.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:326.0}} | {1775317/proyecto_INICIO, 1775317/proyecto_FIN, 1775317/proyecto_INICIO, 1775317/proyecto_FIN, 1775317/proyecto_PROCESO, 1775317/proyecto_FIN, 1775317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775672 | Proyecto de inversión | 2443328.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443328.16, modificado:2443328.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD SONORA - 133763 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 133763 | S | 419 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS-SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 250 EJIDO SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORR, lon:-92.83686161, lat:17.17301026}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 2443328.16 | 2443328.16 | 2443328.16 | 2443328.16 | 2443328.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-023/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2443328.16, importe_modificado:2443328.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1775672/proyecto_INICIO, 1775672/proyecto_FIN, 1775672/proyecto_PROCESO, 1775672/proyecto_FIN, 1775672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776321 | Proyecto de inversión | 582990.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582990.78, modificado:582990.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO EN BARRIO NUEVO - 134537 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 134537 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.19, meta_modificada:91.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA CALLE SUR PTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PTE Y AVENIDA PRIMERA AV NTE PTE, CALLE OCTAVA CALLE PTE NORTE DEL PARQUE CENTRAL A NUEVE CUADRAS AL SUR PTE EN EL BARRI, lon:-92.28977075, lat:15.74099103}} | 2020-04-24 | 2020-05-29 | 582990.78 | 582990.78 | 582990.78 | 582990.78 | 582990.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-021/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:582990.78, importe_modificado:582990.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.19}} | {1776321/proyecto_FIN, 1776321/proyecto_INICIO, 1776321/proyecto_PROCESO, 1776321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779369 | Proyecto de inversión | 1108850.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108850.3, modificado:1108850.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS - 138073 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 138073 | S | 131 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA A SAN JOSE, lon:-91.63807342, lat:16.14084225}} | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 1108850.3 | 1108850.3 | 1108850.3 | 1108850.3 | 1108850.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0025/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1108850.3, importe_modificado:1108850.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2750.0}} | {1779369/proyecto_PROCESO, 1779369/proyecto_INICIO, 1779369/proyecto_PROCESO, 1779369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780220 | Proyecto de inversión | 1612991.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612991.91, modificado:1612991.91}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO EN CHILÓN, LOCALIDAD TANCHIVIL - 139145 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139145 | S | 140 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.46, meta_modificada:182.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 00 EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIQUILWITZ Y TERRACERIA SAN PEDRO PAXILÁ, TERRACERIA SAN JOSÉ VERACRUZ SE UBICA A, lon:-91.97488198, lat:17.08226148}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1612991.91 | 1612991.91 | 1612991.91 | 1612991.91 | 1612991.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/406/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1612991.91, importe_modificado:1612991.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.46}} | {1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_PROCESO, 1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_PROCESO, 1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780272 | Proyecto de inversión | 969400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969400.0, modificado:969400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHENALHÓ LOCALIDAD YIBEL OSIL - 139209 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139209 | S | 215 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBEL OSIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA YIBEL OSIL, 29870 YIBEL OSIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50904281, lat:16.9697622}} | 2020-07-06 | 2020-07-18 | 969400 | 969400 | 969400 | 969400 | 969400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84328, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:969400.0, importe_modificado:969400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1780272/proyecto_INICIO, 1780272/proyecto_FIN, 1780272/proyecto_PROCESO, 1780272/proyecto_FIN, 1780272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780331 | Proyecto de inversión | 168316.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168316.65, modificado:168316.65}} | SUMINISTRO DE CIENTO SIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE CHILON, BARRIO LAS GOLONDRINAS - 139284 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139284 | S | 249 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR PONIENTE BARRIO BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE QUINTA SUR PONIENTE, AVENIDA UBILIO GARCÍA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO LAS GOLONDRINAS DEL MUNI, lon:-92.27916681, lat:17.10398622}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 168316.65 | 168316.65 | 168316.65 | 168316.65 | 168316.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87276, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:168316.65, importe_modificado:168316.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1780331/proyecto_PROCESO, 1780331/proyecto_INICIO, 1780331/proyecto_FIN, 1780331/proyecto_PROCESO, 1780331/proyecto_INICIO, 1780331/proyecto_FIN, 1780331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780754 | Proyecto de inversión | 372411 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372411.0, modificado:372411.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 139726 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139726 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE COLONIA POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-93.27775687, lat:16.22025636}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 372411 | 372411 | 372411 | 372411 | 372411 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-092, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:372411.0, importe_modificado:372411.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1780754/proyecto_INICIO, 1780754/proyecto_FIN, 1780754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780780 | Proyecto de inversión | 932174.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932174.26, modificado:932174.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL; Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 139752 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139752 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.5, meta_modificada:291.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO LACANTUN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.07681578, lat:16.77249305}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 932174.26 | 932174.26 | 932174.26 | 932174.26 | 932174.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-016-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:932174.26, importe_modificado:932174.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.5}} | {1780780/proyecto_INICIO, 1780780/proyecto_PROCESO, 1780780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301781908 | Proyecto de inversión | 1081449.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081449.87, modificado:1081449.87}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AMPLIACION LERDO DE TEJADA (CAMINO CALANCE) CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (2DA. ETAPA) - 140757 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 140757 | S | 261 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:27, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECCION LA TOMA GALERA, 30875 SECCIÓN TOMA LA GALERA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NUEVA Y CARRETERA TUXTLA CHICO A CACAHOATAN, LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLADA DE LACABECERA MUNICIPAL EN EL CAMI, lon:-92.16020082, lat:14.94920037}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1081449.87 | 1081449.87 | 1081449.87 | 1081449.87 | 1081449.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/036/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CIVILES JAVAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1081449.87, importe_modificado:1081449.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:487.0}} | {1781908/proyecto_PROCESO, 1781908/proyecto_INICIO, 1781908/proyecto_PROCESO, 1781908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.(2), trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301788018 | Proyecto de inversión | 2793749.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793749.03, modificado:2782304.83}} | Alumbrado público con luminarias solares de la av. Segunda Juárez, calle Hidalgo, av. Dr. Belisario Domínguez, calle Miguel Alemán, calle Constitución, av. Francisco I. Madero y av. Presidencia en la Cabecera Municipal de Ostuacán | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B018 | S | 797 | 763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2782304.83 | 2782304.83 | 2782304.83 | 2782304.83 | 2782304.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-100 F, contratista:Brenda Acosta Marín, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2746397.35, importe_modificado:2746397.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:104.0}} | {1788018/proyecto_PROCESO, 1788018/proyecto_INICIO, 1788018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301791976 | Proyecto de inversión | 610344.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610344.82, modificado:610344.82}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B106 | N | 0 | 0 | 19912 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-07-08 | 2020-08-06 | 610344.82 | 610344.82 | 610344.82 | 610344.82 | 610344.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041056-159, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041055-159, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792284 | Proyecto de inversión | 210254.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210254.19, modificado:210254.19}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Bocacalle de la calle San Francisco, Bocacalle de la calle Lirio y Bocacalle de la calle Morera con la avenida San Agustín; y Bocacalle de la Prolongación de la calle San Agustín con la calle San Francisco | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B239 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.58, meta_modificada:105.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 210254.19 | 210254.19 | 210254.19 | 210254.19 | 210254.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/006/2020, contratista:Fidel Medina López, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:28269.47, importe_modificado:28269.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.58}} | {1792284/proyecto_INICIO, 1792284/proyecto_PROCESO, 1792284/proyecto_FIN, 1792284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401796012 | Acción | 531136.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531136.79, modificado:531136.79}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 90943 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 90943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 531136.79 | 531136.79 | 531136.79 | 531136.79 | 531136.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1796012/proyecto_INICIO, 1796012/proyecto_PROCESO, 1796012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401796013 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 90963 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 90963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796013/proyecto_FIN, 1796013/proyecto_INICIO, 1796013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401796134 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 101214 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 101214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796134/proyecto_PROCESO, 1796134/proyecto_INICIO, 1796134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401798296 | Proyecto de inversión | 1241563.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241563.89, modificado:1241563.89}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE LA CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA - 170042 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 170042 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE A DOS CUADRAS AL SUROESTE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, lon:-92.6910068, lat:15.28124683}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1241563.89 | 1241563.89 | 1241563.89 | 1241563.89 | 1241563.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-234 E, contratista:Jonhatan Velasco Gómez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4914932.26, importe_modificado:4914932.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.0}} | {1798296/proyecto_INICIO, 1798296/proyecto_PROCESO, 1798296/proyecto_FIN, 1798296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401798299 | Proyecto de inversión | 4316526.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4316526.26, modificado:4316526.26}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA - 170141 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 170141 | S | 1904 | 1778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.51, meta_modificada:1528.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE PUEBLO , 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , UNA CUADRA AL ORIENTE Y UNA AL NORTE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OSUMACINTA, lon:-93.09059461, lat:16.93722714}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 4316526.26 | 4316526.26 | 4316526.26 | 4316526.26 | 4316526.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-220 E, contratista:Terracerías del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4316526.26, importe_modificado:4316526.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.51}} | {1798299/proyecto_PROCESO, 1798299/proyecto_INICIO, 1798299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401798641 | Proyecto de inversión | 2348583.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348583.27, modificado:2348583.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS CAÑITAS ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA CENTRAL JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BOSQUE - 176837 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 176837 | S | 167 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.88, meta_modificada:795.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA CENTRAL JUÁREZ, CALLE A BOCHIL A 3 CUADRAS AL NOROESTE DEL PARQUE LA POCHOTA, lon:-92.7214333, lat:17.06438996}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2348583.27 | 2348583.27 | 2348583.27 | 2348583.27 | 2348583.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-233 E, contratista:GECE Arquitectos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2348583.27, importe_modificado:2348583.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.88}} | {1798641/proyecto_INICIO, 1798641/proyecto_FIN, 1798641/proyecto_PROCESO, 1798641/proyecto_FIN, 1798641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401798645 | Proyecto de inversión | 1523010.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523010.5, modificado:1523010.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AVENIDA UNO HACIA PIEDRA LABRADA CADENAMIENTO KM CIENTO CINCUENTA Y TRES AL KM QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD EL COFRE BAJO CANTA RANA DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO - 176844 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 176844 | S | 139 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1735.0, meta_modificada:1735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA FINAL, A 2.50 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD LÁZARO CARDENAS, lon:-92.2673024, lat:15.70273485}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1523010.5 | 1523010.5 | 1523010.5 | 1523010.5 | 1523010.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-205 E, contratista:Sandra Crsitel Vázquez Llaven, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:456903.15, importe_modificado:456903.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1735.0}} | {1798645/proyecto_INICIO, 1798645/proyecto_PROCESO, 1798645/proyecto_FIN, 1798645/proyecto_PROCESO, 1798645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401806236 | Acción | 212280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212280.0, modificado:212280.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 14216 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 14216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 212280 | 212280 | 212280 | 212280 | 212280 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GI-01/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:212280.0, importe_modificado:212280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1806236/proyecto_INICIO, 1806236/proyecto_PROCESO, 1806236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401807225 | Acción | 4791500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4791500.0, modificado:4791500.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 33608 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 33608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}} | 2020-05-18 | 2020-11-30 | 4791500 | 4791500 | 4791500 | 4791500 | 4791500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-SER-AD/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4791500.0, importe_modificado:4791500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807225/proyecto_INICIO, 1807225/proyecto_FIN, 1807225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401811695 | Proyecto de inversión | 2811414.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811414.83, modificado:2811414.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA (SANTA CRUZ EL SAUCE) - 110656 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 110656 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PALENQUE-LA TRINITARIA - RANCHERÍA SANTA CRUZ EL SAUCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ EL SAUCE, 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS E, lon:-90.65494604, lat:16.50477466}} | 2020-04-13 | 2020-06-19 | 2811414.83 | 2811414.83 | 2811414.83 | 2811414.83 | 2811414.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-009/2020., contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2811414.83, importe_modificado:2811414.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1811695/proyecto_FIN, 1811695/proyecto_PROCESO, 1811695/proyecto_INICIO, 1811695/proyecto_FIN, 1811695/proyecto_PROCESO, 1811695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815820 | Proyecto de inversión | 296663.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296663.42, modificado:296663.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 METROS - 143318 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143318 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL FARO, 29904 EL FARO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL HACIA EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA TIENDITA DE DON LORENZO, lon:-92.15164595, lat:17.31319926}} | 2020-03-03 | 2020-04-01 | 296663.42 | 296663.42 | 296663.42 | 296663.42 | 296663.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-086/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:296663.42, importe_modificado:296663.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1815820/proyecto_PROCESO, 1815820/proyecto_FIN, 1815820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815868 | Proyecto de inversión | 1980961.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980961.99, modificado:1980961.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 267 ML DE DRENAJE PLUVIAL EN ZACUALPA DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 143369 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143369 | S | 530 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE IINOMINADA CANTON ZACUALPA, 30627 ZACUALPA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO CABECERA MUNICIPALCOLONIA HIDALGO, A 7., lon:-92.6275718, lat:15.16788659}} | 2020-09-28 | 2020-12-19 | 1980961.99 | 1980961.99 | 1980961.99 | 1980961.99 | 1980961.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-022-DRE/2020, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1980961.99, importe_modificado:1980961.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {1815868/proyecto_INICIO, 1815868/proyecto_PROCESO, 1815868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816226 | Proyecto de inversión | 732781.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732781.85, modificado:732781.85}} | REVESTIMIENTO DE 579.19 METROS DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE - 143809 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143809 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.0, meta_modificada:2664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:531, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POVLADO EL FANGO, 29904 POBLADO EL FANGO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CRISTIANA DEL EJIDO ABARCANDO, lon:-92.02385203, lat:17.26346991}} | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 732781.85 | 732781.85 | 732781.85 | 732781.85 | 732781.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-021/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:732781.85, importe_modificado:732781.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.0}} | {1816226/proyecto_INICIO, 1816226/proyecto_FIN, 1816226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816250 | Proyecto de inversión | 2367669.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367669.22, modificado:2367669.22}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 143839 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143839 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA I, lon:-92.39718022, lat:17.41028732}} | 2020-03-19 | 2020-05-22 | 2367669.22 | 2367669.22 | 2367669.22 | 2367669.22 | 2367669.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-122/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2367669.22, importe_modificado:2367669.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1816250/proyecto_INICIO, 1816250/proyecto_FIN, 1816250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816711 | Proyecto de inversión | 528011.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528011.64, modificado:528011.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIEDRON - 144372 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144372 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - EL PIEDRON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA - PIEDRON Y , CARRETERA EL DIAMANTE LA OBRA SE EJE, lon:-91.75294995, lat:17.17184462}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/300/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:528011.64, importe_modificado:528011.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1816711/proyecto_INICIO, 1816711/proyecto_PROCESO, 1816711/proyecto_INICIO, 1816711/proyecto_PROCESO, 1816711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817069 | Proyecto de inversión | 1840071.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840071.46, modificado:1840071.46}} | CONSTRUCCION DE CAMINO (APLICACIÓN DE SELLO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO) DEL BOULEVARD PESCADORES SALIDA TONALA-PUERTO ARISTA; (1ER ETAPA) - 144744 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 144744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA-PUERTO ARISTA KM 0 - TONALA PUERTO ARISTA KM 1+540 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 1540,, lon:-93.74332433, lat:16.08180996}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1840071.46 | 1840071.46 | 1840071.46 | 1840071.46 | 1840071.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/057/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1840071.46, importe_modificado:1840071.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1817069/proyecto_INICIO, 1817069/proyecto_PROCESO, 1817069/proyecto_INICIO, 1817069/proyecto_PROCESO, 1817069/proyecto_INICIO, 1817069/proyecto_PROCESO, 1817069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817178 | Proyecto de inversión | 1004020.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004020.77, modificado:1004020.77}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO BRILLANTE BUENAVISTA - 144866 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144866 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:599, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BRILLANTE BUENA VISTA, 29960 BRILLANTE BUENAVISTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 43.40 KM, lon:-91.55272633, lat:17.4022134}} | 2020-04-02 | 2020-06-15 | 1004020.77 | 1004020.77 | 1004020.77 | 1004020.77 | 1004020.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-101-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1004020.77, importe_modificado:1004020.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.04}} | {1817178/proyecto_INICIO, 1817178/proyecto_FIN, 1817178/proyecto_PROCESO, 1817178/proyecto_FIN, 1817178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817221 | Proyecto de inversión | 345903.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345903.65, modificado:345903.65}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OSUMACINTA LOCALIDAD OSUMACINTA - 144905 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 144905 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, MISMO QUE EN LA DESCRIPCION DE UBICAC, lon:-93.09002843, lat:16.9365132}} | 2020-08-29 | 2020-09-22 | 345903.65 | 345903.65 | 345903.65 | 345903.65 | 345903.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:345903.65, importe_modificado:345903.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1817221/proyecto_INICIO, 1817221/proyecto_PROCESO, 1817221/proyecto_FIN, 1817221/proyecto_INICIO, 1817221/proyecto_PROCESO, 1817221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818122 | Proyecto de inversión | 1889189.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889189.49, modificado:1889189.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. FLORIDA IV, EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO - 145837 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145837 | S | 1354 | 902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NACASMA COLONIA FLORIDA IV, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NACASMA Y CALLE ORO, CALLE ESTAÑO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA COLONIA BO, lon:-92.64669421, lat:16.75170029}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1889189.49 | 1889189.49 | 1889189.49 | 1889189.49 | 1889189.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1889189.49, importe_modificado:1889189.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1818122/proyecto_INICIO, 1818122/proyecto_PROCESO, 1818122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818597 | Proyecto de inversión | 4572825.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4572825.88, modificado:4572825.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN AV. GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y JAVIER MINA; CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE, ALLENDE, BELISARIO DOMÍNGUEZ, CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE AV. GONZÁLEZ ORTEGA Y AV. RAYÓN. EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 146298 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 146298 | S | 866 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5185.0, meta_modificada:5185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ORIENTE Y CALLE JAVIER MINA ORIENTE, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ALLENDE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CONSTITUCIÓN Y J, lon:-92.46582332, lat:15.1350813}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4572825.88 | 4572825.88 | 4572825.88 | 4572825.88 | 4572825.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/009/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4572825.88, importe_modificado:4572825.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5185.0}} | {1818597/proyecto_PROCESO, 1818597/proyecto_INICIO, 1818597/proyecto_FIN, 1818597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819491 | Proyecto de inversión | 670190.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670190.12, modificado:670190.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 5 AVENIDA SUR ENTRE 6 Y 8 CALLE ORIENTE EN FRONTERA HIDALGO - 147530 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 147530 | S | 1332 | 1132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 SUR CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 5 AVENIDA SUR ENTRE 6 Y 8 CALLE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL A 15, lon:-92.17528367, lat:14.77394857}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 670190.12 | 670190.12 | 670190.12 | 670190.12 | 670190.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/008/2020, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:670190.12, importe_modificado:670190.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {1819491/proyecto_PROCESO, 1819491/proyecto_INICIO, 1819491/proyecto_FIN, 1819491/proyecto_PROCESO, 1819491/proyecto_FIN, 1819491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401820186 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACION DE MUROS DE RETENCION EN LA CUENCA DEL RIO ZANATENCO - 148405 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148405 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - MIGUEL HIDALGO UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 310 CIUDAD TONALA CABECERA MUNICIPAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CAMINO TONALA A MIGUEL HIDALGO UNO, SE ENCUENTRA A 5.31 KM , lon:-93.70447449, lat:16.10087333}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/017/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820186/proyecto_INICIO, 1820186/proyecto_PROCESO, 1820186/proyecto_INICIO, 1820186/proyecto_PROCESO, 1820186/proyecto_INICIO, 1820186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820318 | Proyecto de inversión | 1261855.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261855.9, modificado:1261855.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LA RAMADITA - 148692 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148692 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TONALA - PAREDON KILÓMETRO 2 + 065 RANCHERIA HUACHIPILÍN CALENTURA LA RAMADITA, 30503 HUACHIPILÍN CALENTURA (LA RAMADITA), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA Y CARRETERA PAREDON, CARRETE, lon:-93.80553224, lat:16.06996381}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1261855.9 | 1261855.9 | 1261855.9 | 1261855.9 | 1261855.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/065/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1261855.9, importe_modificado:1261855.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1820318/proyecto_INICIO, 1820318/proyecto_PROCESO, 1820318/proyecto_FIN, 1820318/proyecto_PROCESO, 1820318/proyecto_FIN, 1820318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821091 | Proyecto de inversión | 272570.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272570.44, modificado:272570.44}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA AV. HIDALGO ENTRE C. 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 150422 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150422 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICATAN, lon:-93.74860092, lat:16.08918412}} | 2020-02-05 | 2020-02-19 | 272570.44 | 272570.44 | 272570.44 | 272570.44 | 272570.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/004/2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:272570.44, importe_modificado:272570.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1821091/proyecto_INICIO, 1821091/proyecto_PROCESO, 1821091/proyecto_FIN, 1821091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821616 | Proyecto de inversión | 1418546.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418546.32, modificado:1418546.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CALVARIO BAHUITZ - 151604 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151604 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:221, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ, 29930 CALVARIO BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA CON SALIDA AL BARRIO SANTA LUCIA CON UN APROXIMADO DE 3.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR , lon:-92.35622455, lat:17.16635947}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 1418546.32 | 1418546.32 | 1418546.32 | 1418546.32 | 1418546.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-038/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1418546.32, importe_modificado:1418546.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1821616/proyecto_INICIO, 1821616/proyecto_PROCESO, 1821616/proyecto_FIN, 1821616/proyecto_PROCESO, 1821616/proyecto_FIN, 1821616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822075 | Proyecto de inversión | 388004.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388004.35, modificado:388004.35}} | REHABILITACION DE 100 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO - 152600 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 152600 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CALLE JUAREZ - STA. MARTA COLONIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A MANO DERECHA DE LA CARRETERA JUAREZSTA., lon:-93.2342484, lat:17.60893194}} | 2020-08-24 | 2020-09-23 | 388004.35 | 388004.35 | 388004.35 | 388004.35 | 388004.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:388004.35, importe_modificado:388004.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1822075/proyecto_FIN, 1822075/proyecto_INICIO, 1822075/proyecto_FIN, 1822075/proyecto_INICIO, 1822075/proyecto_PROCESO, 1822075/proyecto_FIN, 1822075/proyecto_PROCESO, 1822075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200401822104 | Proyecto de inversión | 2171116.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171116.76, modificado:2171116.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MAP - 152662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152662 | S | 125 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TANIYAL - MAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y , SE LOCALIDAD 10.85 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.55 KMS. SOBRE PAVIMENT, lon:-92.20829117, lat:17.08068944}} | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 2171116.76 | 2171116.76 | 2171116.76 | 2171116.76 | 2171116.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/415/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2171116.76, importe_modificado:2171116.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1822104/proyecto_PROCESO, 1822104/proyecto_INICIO, 1822104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822382 | Proyecto de inversión | 581041.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581041.92, modificado:581041.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ANTIOQUÍA - 153312 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 153312 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 KM, lon:-91.82247868, lat:17.47003583}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 581041.92 | 581041.92 | 581041.92 | 581041.92 | 581041.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94687, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:581041.92, importe_modificado:581041.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1822382/proyecto_INICIO, 1822382/proyecto_PROCESO, 1822382/proyecto_INICIO, 1822382/proyecto_FIN, 1822382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822409 | Proyecto de inversión | 42039.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42039.95, modificado:42039.95}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL KM 2 E.C.(TONALA-PAREDÓN) - COLONIA LA VICTORIA. - 153388 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 153388 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO INTERIOR SN COLONIA LA VICTORIA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PAREDON Y CALLE PUEBLA, CALLE CHIAPAS CALLE TABASCO ESQUINA CARRETERA TONALA A PAREDON COLONIA LA VICTORIA, lon:-93.7814029, lat:16.07863333}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 42039.95 | 42039.95 | 42039.95 | 42039.95 | 42039.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/017/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:42039.95, importe_modificado:42039.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1822409/proyecto_INICIO, 1822409/proyecto_FIN, 1822409/proyecto_PROCESO, 1822409/proyecto_FIN, 1822409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822520 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 153635 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153635 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA SANTA RITA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFE, lon:-92.05039568, lat:16.11888944}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93378, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1822520/proyecto_PROCESO, 1822520/proyecto_FIN, 1822520/proyecto_INICIO, 1822520/proyecto_PROCESO, 1822520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822526 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA - 153645 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153645 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA SELVA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFERENCI, lon:-92.05039032, lat:16.11888171}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93399, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1822526/proyecto_INICIO, 1822526/proyecto_PROCESO, 1822526/proyecto_INICIO, 1822526/proyecto_FIN, 1822526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822795 | Proyecto de inversión | 1838946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838946.98, modificado:1838946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO - 154206 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 154206 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 30590 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TOMAS LA CARRETERA COSTERA , lon:-92.7430565, lat:15.34722478}} | 2020-10-15 | 2020-12-25 | 1838946.98 | 1838946.98 | 1838946.98 | 1838946.98 | 1838946.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-042/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1838946.98, importe_modificado:1838946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.0}} | {1822795/proyecto_INICIO, 1822795/proyecto_PROCESO, 1822795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822796 | Proyecto de inversión | 1202681.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202681.28, modificado:1201388.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, E.C. SALTILLO A JALISCO, TRAMO DEL KM 0+970 AL KM 1+470 - 154210 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 154210 | S | 385 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:802, direccion:EJIDO CHACALA ANEXO SALTILLO, 30187 CHACALA ANEXO SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA ANEXO SALTILLO DE SALTILLO A JALISCO., lon:-91.97668249, lat:16.40802475}} | 2020-10-07 | 2020-11-30 | 1201388.82 | 1201388.82 | 1201388.82 | 1201388.82 | 1201388.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1202681.28, importe_modificado:1201388.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1822796/proyecto_INICIO, 1822796/proyecto_PROCESO, 1822796/proyecto_FIN, 1822796/proyecto_PROCESO, 1822796/proyecto_FIN, 1822796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE $1,292.46 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}} | {obs1: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401822885 | Proyecto de inversión | 848951.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848951.29, modificado:848951.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO ALVARO OBREGON - 154417 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO SA DE CV | 154417 | S | 320 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.72, meta_modificada:7.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LUIS - ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 30 MINUTOS EN TRAMO DE TERRA, lon:-92.99239883, lat:17.39176123}} | 2020-04-27 | 2020-06-25 | 848951.29 | 848951.29 | 848951.29 | 848951.29 | 848951.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:848951.29, importe_modificado:848951.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.72}} | {1822885/proyecto_INICIO, 1822885/proyecto_PROCESO, 1822885/proyecto_FIN, 1822885/proyecto_INICIO, 1822885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822909 | Proyecto de inversión | 235868.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235868.29, modificado:235868.29}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 01) - 154483 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 154483 | S | 1757 | 2147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.2, meta_modificada:69.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLEJON DESCONOCIDO INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.56438422, lat:16.34135892}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 235868.29 | 235868.29 | 235868.29 | 235868.29 | 235868.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.2}} | {1822909/proyecto_PROCESO, 1822909/proyecto_FIN, 1822909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401823011 | Proyecto de inversión | 372739.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372739.29, modificado:372739.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA RANCHERIA DE RIO NEGRO 1ERA SECCION - 154722 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 154722 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - RIO NEGRO 1ERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO NEGRO 1ER SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA RIO NEGRO 1 S, lon:-92.999959, lat:17.42160179}} | 2020-04-10 | 2020-07-09 | 372739.29 | 372739.29 | 372739.29 | 372739.29 | 372739.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95956, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:372739.29, importe_modificado:372739.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823011/proyecto_PROCESO, 1823011/proyecto_FIN, 1823011/proyecto_INICIO, 1823011/proyecto_PROCESO, 1823011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823050 | Proyecto de inversión | 1563478.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563478.95, modificado:1563478.95}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO BAJA CALIFORNIA - 154812 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 154812 | S | 463 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO CANDELARIA, CAMINO BAJA CALIFORNIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA INTERNACIO, lon:-93.7948348, lat:16.43367407}} | 2020-04-08 | 2020-07-06 | 1563478.95 | 1563478.95 | 1563478.95 | 1563478.95 | 1563478.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/016-2020, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1563478.95, importe_modificado:1563478.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1823050/proyecto_INICIO, 1823050/proyecto_FIN, 1823050/proyecto_PROCESO, 1823050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823207 | Proyecto de inversión | 382579.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382579.32, modificado:382579.32}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 155172 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155172 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.5, meta_modificada:95.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE BRAVO BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA ZARAGIZA, CALLE UNION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL TANQUE DE ALMA, lon:-92.80220148, lat:16.55191864}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 382579.32 | 382579.32 | 382579.32 | 382579.32 | 382579.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/023/2020, contratista:PEREZ PEREZ GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:382579.32, importe_modificado:382579.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.5}} | {1823207/proyecto_INICIO, 1823207/proyecto_FIN, 1823207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823351 | Proyecto de inversión | 641102.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641102.68, modificado:641102.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE INNOMINADA, EN EL EJIDO LA ESPERANZA. - 155576 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 155576 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA ESPERANZA, 30515 LA ESPERANZA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLE INNOMINADA ENTRE AV PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA DEL EJIDO LA ESPERANZA, lon:-93.42516733, lat:15.85330859}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 641102.68 | 641102.68 | 641102.68 | 641102.68 | 641102.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/075/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:641102.68, importe_modificado:641102.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} | {1823351/proyecto_INICIO, 1823351/proyecto_PROCESO, 1823351/proyecto_INICIO, 1823351/proyecto_FIN, 1823351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823416 | Proyecto de inversión | 796035.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796035.7, modificado:796035.7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 155738 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155738 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.96, meta_modificada:533.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE INTERNACIONAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AVNZAMOS 19.19 KM, lon:-92.21880293, lat:16.8197392}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 796035.7 | 796035.7 | 796035.7 | 796035.7 | 796035.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0504/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:796035.7, importe_modificado:796035.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.96}} | {1823416/proyecto_INICIO, 1823416/proyecto_PROCESO, 1823416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823655 | Proyecto de inversión | 444626.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444626.55, modificado:444626.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 07KPR0429D - 156307 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 156307 | S | 177 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:274, direccion:EJIDO BÉLGICA, 30187 BÉLGICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BÉLGICA, lon:-91.59774787, lat:16.27934595}} | 2020-10-08 | 2020-11-20 | 444626.55 | 444626.55 | 444626.55 | 444626.55 | 444626.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:444626.55, importe_modificado:444626.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823655/proyecto_INICIO, 1823655/proyecto_PROCESO, 1823655/proyecto_INICIO, 1823655/proyecto_FIN, 1823655/proyecto_PROCESO, 1823655/proyecto_FIN, 1823655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823810 | Proyecto de inversión | 832487.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832487.17, modificado:832487.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO LA FLOR DE CHIAPAS - 157207 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 157207 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:205, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO LA FLOR DE CHIAPAS, 29960 LA FLOR DE CHIAPAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.82559181, lat:17.48077658}} | 2020-06-10 | 2020-09-30 | 832487.17 | 832487.17 | 832487.17 | 832487.17 | 832487.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92622, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:260105.34, importe_modificado:260105.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1823810/proyecto_INICIO, 1823810/proyecto_PROCESO, 1823810/proyecto_FIN, 1823810/proyecto_INICIO, 1823810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823943 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD EL ZAPOTAL - 157592 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOGIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157592 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL A EL ZAPOTAL BARRIO EL ZAPOTAL, 30940 EL ZAPOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA COLONIA POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL A TECHADO EN EL ZAPOTAL, CAMINO HACIA LA SALIDA A OJO DE AGUA EL SABINO , lon:-92.01253309, lat:15.61543339}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-003/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823943/proyecto_PROCESO, 1823943/proyecto_FIN, 1823943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824046 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD FLOR DE MAYO - 157796 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157796 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA DEPORTIVA Y TELESECUNDARIA COLONIA FLOR DE MAYO, 30944 FLOR DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE CARRETERO EN NUEVA MORELIA Y CALLE PRINCIPAL A CANCHA DEPORTIVA Y TEL, lon:-92.09938879, lat:15.59639848}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1824046/proyecto_INICIO, 1824046/proyecto_PROCESO, 1824046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824894 | Proyecto de inversión | 721093.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721093.58, modificado:721093.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159927 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 159927 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR BARRIO CP. 30370, lon:-92.73165562, lat:15.87077614}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 721093.58 | 721093.58 | 721093.58 | 721093.58 | 721093.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA043, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:721093.58, importe_modificado:721093.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824894/proyecto_INICIO, 1824894/proyecto_PROCESO, 1824894/proyecto_FIN, 1824894/proyecto_INICIO, 1824894/proyecto_PROCESO, 1824894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824995 | Proyecto de inversión | 955775.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955775.82, modificado:955775.82}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEONA VICARIO CON C.C.T. 07DPB1068C - 160276 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160276 | S | 60 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA AVENIDA SUR BARRIO BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CAÑADA EN LA PROLONGACION DE LA CUARTA AVENIDA SUR EN PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE L, lon:-92.24956888, lat:16.66130057}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:955775.82, importe_modificado:955775.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1824995/proyecto_INICIO, 1824995/proyecto_FIN, 1824995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825262 | Proyecto de inversión | 75674.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75674.67, modificado:75674.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN - 160913 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | 160913 | S | 2215 | 2503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLEJON INNOMINADO EJIDO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATAN.RAUDALES MALPASO EN KM 0900 MARGEN DERECHO SOBRE EL CAMINO DE TERRACERA A SAN LUIS C, lon:-93.31012514, lat:17.14389005}} | 2020-09-07 | 2020-10-07 | 75674.67 | 75674.67 | 75674.67 | 75674.67 | 75674.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103846, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:75674.67, importe_modificado:75674.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1825262/proyecto_INICIO, 1825262/proyecto_PROCESO, 1825262/proyecto_FIN, 1825262/proyecto_PROCESO, 1825262/proyecto_FIN, 1825262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200401825389 | Proyecto de inversión | 1176322 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176322.0, modificado:1176322.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 161366 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161366 | S | 468 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.36, meta_modificada:589.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON ZARAGOZA Y CALLEJON LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZARAGOZA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE PROPIEDAD PRIVADA PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.27689244, lat:14.89989851}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1176322 | 1176322 | 1176322 | 1176322 | 1176322 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0072/2020, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1176322.0, importe_modificado:1176322.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.36}} | {1825389/proyecto_INICIO, 1825389/proyecto_PROCESO, 1825389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825823 | Proyecto de inversión | 262524.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262524.47, modificado:262524.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN MATEO - 162589 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 162589 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.40 KM, lon:-92.06655532, lat:17.56843554}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 262524.47 | 262524.47 | 262524.47 | 262524.47 | 262524.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95191, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:262524.47, importe_modificado:262524.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1825823/proyecto_INICIO, 1825823/proyecto_PROCESO, 1825823/proyecto_FIN, 1825823/proyecto_PROCESO, 1825823/proyecto_FIN, 1825823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825872 | Proyecto de inversión | 575637.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575637.53, modificado:575637.53}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS EXISTENTES EN TONALA, LOCALIDAD MONTE VERDE. - 162696 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 162696 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:262, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PAREDON A RANCHERIA MONTE - RANCHERIA MONTE VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 880 RANCHERIA MONTE VERDE, 30503 MONTE VERDE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC TONALA A PAREDON Y CAMINO RANCHERIA M, lon:-93.849055, lat:16.05497707}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 575637.53 | 575637.53 | 575637.53 | 575637.53 | 575637.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/077/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:575637.53, importe_modificado:575637.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1825872/proyecto_FIN, 1825872/proyecto_PROCESO, 1825872/proyecto_INICIO, 1825872/proyecto_FIN, 1825872/proyecto_INICIO, 1825872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825989 | Proyecto de inversión | 189233.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189233.98, modificado:189233.98}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 163014 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163014 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE SALVADOR URBINA EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.81697747, lat:15.78187064}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-003/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:252153.21, importe_modificado:252153.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1825989/proyecto_INICIO, 1825989/proyecto_PROCESO, 1825989/proyecto_FIN, 1825989/proyecto_INICIO, 1825989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826177 | Proyecto de inversión | 136768.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136768.72, modificado:136768.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL - 163489 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 163489 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL, 00000 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA ROO, CAMINO LOS AMATES LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDO A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA , lon:-93.52915003, lat:16.53162668}} | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 136768.72 | 136768.72 | 136768.72 | 136768.72 | 136768.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/003-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:136768.72, importe_modificado:136768.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826177/proyecto_PROCESO, 1826177/proyecto_INICIO, 1826177/proyecto_FIN, 1826177/proyecto_INICIO, 1826177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826310 | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL CAIRO - 163794 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 163794 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:379, direccion:EJIDO EL CAIRO, 29823 EL CAIRO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL CAIRO EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.74167194, lat:17.19014179}} | 2020-03-05 | 2020-04-20 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-021/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:504000.0, importe_modificado:504000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1826310/proyecto_INICIO, 1826310/proyecto_PROCESO, 1826310/proyecto_INICIO, 1826310/proyecto_FIN, 1826310/proyecto_PROCESO, 1826310/proyecto_FIN, 1826310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826628 | Proyecto de inversión | 1173464.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173464.24, modificado:1173464.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164441 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164441 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A AV. SUR. ENTRE 4A Y 6A PTE SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A AV. SUR. ENTRE 4A Y 6A PTE SUR BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, lon:-92.73131766, lat:15.87113734}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 1173464.24 | 1173464.24 | 1173464.24 | 1173464.24 | 1173464.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA018, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1173464.24, importe_modificado:1173464.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826628/proyecto_INICIO, 1826628/proyecto_PROCESO, 1826628/proyecto_FIN, 1826628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826860 | Proyecto de inversión | 521328.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521328.73, modificado:521328.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PREESCOLAR CONAFE SANTA ELENA CON CLAVE 07KJN3031X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA. - 164907 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 164907 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-91.78060138, lat:16.24801275}} | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 521328.73 | 521328.73 | 521328.73 | 521328.73 | 521328.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0025-FISM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GORDILLO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:521328.73, importe_modificado:521328.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826860/proyecto_INICIO, 1826860/proyecto_PROCESO, 1826860/proyecto_FIN, 1826860/proyecto_PROCESO, 1826860/proyecto_FIN, 1826860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827482 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAMINO REAL CABECERA MUNICIPAL - 166490 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166490 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 60 EJIDO CAMINO REAL, 29962 CAMINO REAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 1.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 1.6, lon:-91.98873508, lat:17.49535617}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94957, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827482/proyecto_INICIO, 1827482/proyecto_FIN, 1827482/proyecto_PROCESO, 1827482/proyecto_FIN, 1827482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828039 | Proyecto de inversión | 2449370.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449370.53, modificado:2449370.53}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA BARRIO CENTRO - 168127 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 168127 | S | 3292 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.5, meta_modificada:331.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA , lon:-92.68960058, lat:15.2823822}} | 2020-10-19 | 2020-12-29 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2449370.53, importe_modificado:2449370.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.5}} | {1828039/proyecto_INICIO, 1828039/proyecto_PROCESO, 1828039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828565 | Proyecto de inversión | 1043741 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043741.0, modificado:1043741.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE CAMINO VIEJO ENTRE 6A Y 2A AVENIDA NORTE FRONTERA HIDALGO. - 169740 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 169740 | S | 1332 | 1132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6 NORTE Y AVENIDA 2 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA HIDAGLO EN LA CALLE DEL CAMINO VI, lon:-92.17794434, lat:14.78220192}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1043741 | 1043741 | 1043741 | 1043741 | 1043741 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/010/2020, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1043741.0, importe_modificado:1043741.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0}} | {1828565/proyecto_FIN, 1828565/proyecto_INICIO, 1828565/proyecto_FIN, 1828565/proyecto_PROCESO, 1828565/proyecto_FIN, 1828565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401828773 | Proyecto de inversión | 145600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145600.0, modificado:145600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 104 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170460 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170460 | S | 120 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-91.92894292, lat:16.30207705}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:145600.0, importe_modificado:145600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1828773/proyecto_FIN, 1828773/proyecto_PROCESO, 1828773/proyecto_INICIO, 1828773/proyecto_PROCESO, 1828773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828817 | Proyecto de inversión | 15400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15400.0, modificado:15400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 11 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170576 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170576 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:33, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30187 LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA, lon:-91.98340039, lat:16.35505065}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:15400.0, importe_modificado:15400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1828817/proyecto_INICIO, 1828817/proyecto_PROCESO, 1828817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828834 | Proyecto de inversión | 8400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:8400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170619 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170619 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:396, direccion:EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOLITO, lon:-91.48406388, lat:16.22557775}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:8400.0, importe_modificado:8400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1828834/proyecto_INICIO, 1828834/proyecto_FIN, 1828834/proyecto_PROCESO, 1828834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828848 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170651 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170651 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:613, direccion:EJIDO EL REPARO, 30187 EL REPARO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO, lon:-91.75086208, lat:16.33429081}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1828848/proyecto_INICIO, 1828848/proyecto_PROCESO, 1828848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828871 | Proyecto de inversión | 2800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800.0, modificado:2800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170692 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170692 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:459, direccion:RANCHERIA EL TULIPÁN, 30187 EL TULIPÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA DE EL TULIPÁN, lon:-91.55523603, lat:16.32624498}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2800.0, importe_modificado:2800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1828871/proyecto_INICIO, 1828871/proyecto_FIN, 1828871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828894 | Proyecto de inversión | 941655.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941655.6, modificado:941376.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS - 170742 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 170742 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:743, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 30187 OJO DE AGUA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-91.57970787, lat:16.2432184}} | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 941376.27 | 941376.27 | 941376.27 | 941376.27 | 941376.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:941655.6, importe_modificado:941376.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1828894/proyecto_PROCESO, 1828894/proyecto_FIN, 1828894/proyecto_INICIO, 1828894/proyecto_FIN, 1828894/proyecto_INICIO, 1828894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401829199 | Proyecto de inversión | 1804153.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804153.04, modificado:1804153.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ PLAN OCOTAL - 172091 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 172091 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN JOSE PLAN OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, 29684 SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 46 BAÑOS SANITARIOS SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS ASENTA, lon:-93.18211381, lat:17.20366845}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1804153.04 | 1804153.04 | 1804153.04 | 1804153.04 | 1804153.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1804153.04, importe_modificado:1804153.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}} | {1829199/proyecto_PROCESO, 1829199/proyecto_INICIO, 1829199/proyecto_FIN, 1829199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829256 | Proyecto de inversión | 610127.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610127.26, modificado:610127.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 172220 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172220 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:397, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 30187 NUEVO SAN ANTONIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONIO, lon:-91.47853394, lat:16.1789814}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 610127.26 | 610127.26 | 610127.26 | 610127.26 | 610127.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0101-FISM/2020, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:610127.26, importe_modificado:610127.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829256/proyecto_PROCESO, 1829256/proyecto_INICIO, 1829256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829298 | Proyecto de inversión | 3264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3264000.0, modificado:3264000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 172345 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 172345 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL AMBAR KILÓMETRO 5 + 500 COLONIA EL AMBAR, 29760 EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL AMBAR QUE SE ENCUENTRA A 5.5 KM DE LA , lon:-92.83519011, lat:17.0257047}} | 2020-03-23 | 2020-08-30 | 3264000 | 3264000 | 3264000 | 3264000 | 3264000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96460, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:3264000.0, importe_modificado:3264000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}} | {1829298/proyecto_PROCESO, 1829298/proyecto_FIN, 1829298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829328 | Proyecto de inversión | 897158.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897158.86, modificado:897158.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL CATARRAYA - 172444 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172444 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - JOL CATARRAYA Y TERRACERIA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL, TERRACER, lon:-91.82244747, lat:17.05394817}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 897158.86 | 897158.86 | 897158.86 | 897158.86 | 897158.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/438/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:897158.86, importe_modificado:897158.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1829328/proyecto_INICIO, 1829328/proyecto_PROCESO, 1829328/proyecto_FIN, 1829328/proyecto_PROCESO, 1829328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829339 | Proyecto de inversión | 282476.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282476.22, modificado:282476.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA 5A PONIENTE NORTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA SAN PABLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS AMERICAS - 172473 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172473 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE NORTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, CALLE SAN LUIS UBICADOS EN LA UNICACH AL NORTE PONIENTE DE LA , lon:-93.11896332, lat:16.77485269}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 282476.22 | 282476.22 | 282476.22 | 282476.22 | 282476.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-042-2020, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:318741.4, importe_modificado:318741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1829339/proyecto_PROCESO, 1829339/proyecto_INICIO, 1829339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829395 | Proyecto de inversión | 1007506.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007506.61, modificado:1007506.61}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA - 172691 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 172691 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:50, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA LA NUEVA ESPERANZA, 29383 LA NUEVA ESPERANZA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA DEL TRAMO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN, lon:-92.86229346, lat:16.49452761}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 1007506.61 | 1007506.61 | 1007506.61 | 1007506.61 | 1007506.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-024/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1007506.61, importe_modificado:1007506.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:697.0}} | {1829395/proyecto_PROCESO, 1829395/proyecto_FIN, 1829395/proyecto_PROCESO, 1829395/proyecto_INICIO, 1829395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829662 | Proyecto de inversión | 455238.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455238.94, modificado:455238.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS SECOS - 173743 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 173743 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:47, direccion:EJIDO GUADALUPE CHIQUITO, 30187 GUADALUPE CHIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHIQUITO, lon:-91.90497248, lat:16.33595871}} | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 455238.94 | 455238.94 | 455238.94 | 455238.94 | 455238.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0083-FISM/2020, contratista:JOSÉ DANIEL GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:455238.94, importe_modificado:455238.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1829662/proyecto_PROCESO, 1829662/proyecto_FIN, 1829662/proyecto_INICIO, 1829662/proyecto_FIN, 1829662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830008 | Proyecto de inversión | 226609.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226609.44, modificado:226609.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS - 175162 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 175162 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:890, direccion:RANCHERIA LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERÍA LA FORTUNA, lon:-91.685316, lat:16.3748073}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 226609.44 | 226609.44 | 226609.44 | 226609.44 | 226609.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:226609.44, importe_modificado:226609.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1830008/proyecto_PROCESO, 1830008/proyecto_INICIO, 1830008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830403 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 176269 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176269 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:611.44, meta_modificada:611.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRAINZAR A LA ALTURA DEL , lon:-92.79243201, lat:16.97553851}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88993, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:611.44}} | {1830403/proyecto_PROCESO, 1830403/proyecto_FIN, 1830403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830414 | Proyecto de inversión | 4259891.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4259891.79, modificado:4259891.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (BARRIO CENTRO UNO) - 176315 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176315 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3382.7, meta_modificada:3382.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12, TOMAR LA SALIDA A , lon:-92.7411896, lat:17.00450209}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 4259891.79 | 4259891.79 | 4259891.79 | 4259891.79 | 4259891.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88995, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4259891.79, importe_modificado:4259891.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3382.7}} | {1830414/proyecto_INICIO, 1830414/proyecto_FIN, 1830414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830427 | Proyecto de inversión | 4828500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4828500.0, modificado:4828500.0}} | MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS PARA LA OPERACIÓN EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (RELLENO SANITARIO) - 176376 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176376 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DEL MUNICIPAIO DE MOTOZINTLA BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE MOTOZINTLA Y CALLE CALLES DE MOTOZINTLA, CALLE CALLES DE MOTOZINTLA LA OBRA SE, lon:-92.2481916, lat:15.36308526}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4828500 | 4828500 | 4828500 | 4828500 | 4828500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4828500.0, importe_modificado:4828500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1830427/proyecto_INICIO, 1830427/proyecto_FIN, 1830427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830468 | Proyecto de inversión | 1501119.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501119.36, modificado:1501119.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 176464 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 176464 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 540 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.89172608, lat:17.30428483}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1501119.36 | 1501119.36 | 1501119.36 | 1501119.36 | 1501119.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-035/2020, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1501119.36, importe_modificado:1501119.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:740.0}} | {1830468/proyecto_INICIO, 1830468/proyecto_FIN, 1830468/proyecto_PROCESO, 1830468/proyecto_FIN, 1830468/proyecto_PROCESO, 1830468/proyecto_INICIO, 1830468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831006 | Proyecto de inversión | 2873403.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873403.62, modificado:2873403.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 178796 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 178796 | S | 185 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:768.6, meta_modificada:768.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y TERRACERIA SUSCHI, lon:-91.96851857, lat:16.85744879}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2873403.62 | 2873403.62 | 2873403.62 | 2873403.62 | 2873403.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0593/2020, contratista:MALDONADO AVENDAÑO JORGE MARTIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2873403.62, importe_modificado:2873403.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:768.6}} | {1831006/proyecto_INICIO, 1831006/proyecto_PROCESO, 1831006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831024 | Proyecto de inversión | 524993.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524993.7, modificado:524993.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL - 178875 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178875 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 29840 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 7.30 SE LOC, lon:-92.77445739, lat:17.02951761}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89010, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:524993.7, importe_modificado:524993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:417.0}} | {1831024/proyecto_INICIO, 1831024/proyecto_FIN, 1831024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831045 | Proyecto de inversión | 730087.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730087.6, modificado:730087.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA TRINIDAD ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 178971 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178971 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11, TO, lon:-92.7450918, lat:17.01970202}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 730087.6 | 730087.6 | 730087.6 | 730087.6 | 730087.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89011, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:730087.6, importe_modificado:730087.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:580.0}} | {1831045/proyecto_INICIO, 1831045/proyecto_FIN, 1831045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831119 | Proyecto de inversión | 761145.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761145.17, modificado:761145.17}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES MURO FIRME - 179301 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179301 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO ENTRE LAS LOCALIDADES NUEVO MA, lon:-92.61092381, lat:17.29268501}} | 2020-06-02 | 2020-07-17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-109/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:761145.17, importe_modificado:761145.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}} | {1831119/proyecto_PROCESO, 1831119/proyecto_FIN, 1831119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831245 | Proyecto de inversión | 3379489.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379489.23, modificado:3379489.23}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD MALE ASENTAMIENTO MALE - 179750 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 179750 | S | 140 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7839.0, meta_modificada:7839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO MALE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PORVENIR A BEJUCAL DE OCAMPO PASANDO LOS DESVIOS DEL CAMINO LAS PILAS Y CAPILLA LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN UBICADA, lon:-92.2477445, lat:15.44910286}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 3379489.23 | 3379489.23 | 3379489.23 | 3379489.23 | 3379489.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3379489.23, importe_modificado:3379489.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7839.0}} | {1831245/proyecto_PROCESO, 1831245/proyecto_INICIO, 1831245/proyecto_FIN, 1831245/proyecto_INICIO, 1831245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831338 | Proyecto de inversión | 223806 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223806.0, modificado:223806.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO ACAMBAC EL FAISÁN - 180078 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 180078 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:167, direccion:EJIDO SAN ANTONIO ACAMBAC (EL FAISÁN), 29603 SAN ANTONIO ACAMBAC (EL FAISÁN), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SAN ANTONIO ACAMBAC EL FAISAN EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.73050877, lat:17.15329969}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 223806 | 223806 | 223806 | 223806 | 223806 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-011/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:223806.0, importe_modificado:223806.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1831338/proyecto_PROCESO, 1831338/proyecto_INICIO, 1831338/proyecto_FIN, 1831338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831368 | Proyecto de inversión | 316567.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316567.44, modificado:316567.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 180178 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 180178 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:842.1, meta_modificada:842.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN EL BARRIO CRUZ GRANDE EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.28723828, lat:15.73599346}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 316567.44 | 316567.44 | 316567.44 | 316567.44 | 316567.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92702, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:316567.44, importe_modificado:316567.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:842.1}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ene me deja cargar las fotos, ya era obra subida y no me aparecía el folio por lo que cargue nuevamente pero, igual no me deja cargar las fotos, trimestre:5.0, usuario:marcoasantiagoa, fecha:2021-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831592 | Proyecto de inversión | 150746.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150746.4, modificado:150746.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 180836 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 180836 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 10 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO TEJERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28704517, lat:15.74543188}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 150746.4 | 150746.4 | 150746.4 | 150746.4 | 150746.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93882, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:150746.4, importe_modificado:150746.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:401.0}} | {1831592/proyecto_INICIO, 1831592/proyecto_PROCESO, 1831592/proyecto_FIN, 1831592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831660 | Proyecto de inversión | 5468353.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5468353.07, modificado:5468353.07}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO CANDELARIA. - 180971 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 180971 | S | 922 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5929.0, meta_modificada:5929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA NORTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SEGUNDA NORTE DEL BARRIO CANDELARIA E, lon:-92.68554903, lat:16.11783084}} | 2020-09-16 | 2020-12-19 | 5468353.07 | 5468353.07 | 5468353.07 | 5468353.07 | 5468353.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/060-IR/2020, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5468353.07, importe_modificado:5468353.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5929.0}} | {1831660/proyecto_INICIO, 1831660/proyecto_FIN, 1831660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831712 | Proyecto de inversión | 207366.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207366.17, modificado:207366.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAL SI PUEDES - 181083 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 181083 | S | 99 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:163, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAL SI PUEDES, 29609 SAL SI PUEDES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON DEL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO SAL SI PUEDES AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA LAS CHOAPAS EN EL MUNICIPIO D, lon:-93.58213006, lat:17.27132305}} | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 207366.17 | 207366.17 | 207366.17 | 207366.17 | 207366.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-014/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:207366.17, importe_modificado:207366.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1831712/proyecto_PROCESO, 1831712/proyecto_FIN, 1831712/proyecto_INICIO, 1831712/proyecto_FIN, 1831712/proyecto_INICIO, 1831712/proyecto_PROCESO, 1831712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832150 | Proyecto de inversión | 1003837.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003837.18, modificado:1003837.18}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+200, TRAMO; UNION JUAREZ - JUNCANA - 183062 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 183062 | S | 144 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:316, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - UNIÓN JUÁREZ KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO UNIÓN JUÁREZ, 30160 UNIÓN JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.93353128, lat:16.12777994}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 1003837.18 | 1003837.18 | 1003837.18 | 1003837.18 | 1003837.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/082/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1003837.18, importe_modificado:1003837.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832150/proyecto_FIN, 1832150/proyecto_INICIO, 1832150/proyecto_FIN, 1832150/proyecto_PROCESO, 1832150/proyecto_INICIO, 1832150/proyecto_PROCESO, 1832150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832888 | Proyecto de inversión | 3039200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039200.0, modificado:3039200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD CARIDAD SAN ANTONIO - 185604 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185604 | S | 284 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICICOAL - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA L, lon:-92.66066685, lat:16.92408618}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 3039200 | 3039200 | 3039200 | 3039200 | 3039200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84351, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3039200.0, importe_modificado:3039200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1832888/proyecto_INICIO, 1832888/proyecto_PROCESO, 1832888/proyecto_FIN, 1832888/proyecto_INICIO, 1832888/proyecto_FIN, 1832888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832894 | Proyecto de inversión | 1336200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD AGUA VIVA - 185613 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 185613 | S | 98 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA VIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 400 COLONIA AGUA VIVA, 29870 AGUA VIVA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51416876, lat:16.96652622}} | 2020-08-17 | 2020-08-30 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89535, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1832894/proyecto_INICIO, 1832894/proyecto_PROCESO, 1832894/proyecto_FIN, 1832894/proyecto_INICIO, 1832894/proyecto_PROCESO, 1832894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832895 | Proyecto de inversión | 1236935.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236935.83, modificado:1236935.83}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS. - 185614 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 185614 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.03, meta_modificada:338.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:EJIDO , 00000 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SOYALO CHICOASÉN LLEGANDO AL KM. 1100 LADO DERECHO, ENCONTRANDOSE EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS RAFAEL GRAJALES, AHÍ INICA EL EJIDO Y TAMBIEN AHÍ INICIA LA, lon:-92.93577316, lat:16.89187818}} | 2020-09-07 | 2020-11-23 | 1236935.83 | 1236935.83 | 1236935.83 | 1236935.83 | 1236935.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-15/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1236935.83, importe_modificado:1236935.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.03}} | {1832895/proyecto_INICIO, 1832895/proyecto_FIN, 1832895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832909 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD SLUMKA - 185644 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185644 | S | 121 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SLUMKA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA SLUMKA, 29870 SLUMKA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69179265, lat:16.96667239}} | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89539, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1832909/proyecto_PROCESO, 1832909/proyecto_FIN, 1832909/proyecto_INICIO, 1832909/proyecto_PROCESO, 1832909/proyecto_FIN, 1832909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833272 | Proyecto de inversión | 284390.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284390.59, modificado:284390.59}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL BARRIO LAS MORAS, BOCHIL, CHIAPAS - 186958 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 186958 | S | 75 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 4TA ORIENTE SUR COLONIA LAS MORAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 4TA ORIENTE SU APROXIMADAMENTE APROXIMADA, lon:-92.88697741, lat:16.99217422}} | 2020-07-22 | 2020-08-24 | 284390.59 | 284390.59 | 284390.59 | 284390.59 | 284390.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/022/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:284390.59, importe_modificado:284390.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {1833272/proyecto_INICIO, 1833272/proyecto_PROCESO, 1833272/proyecto_FIN, 1833272/proyecto_INICIO, 1833272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833381 | Proyecto de inversión | 505282.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505282.58, modificado:505282.58}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD LA UNIÓN VICTORIA ASENTAMIENTO ZAPOTILLO - 187254 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 187254 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1779.6, meta_modificada:1779.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:66, direccion:BARRIO ZAPOTILLO, 30975 LA UNIÓN VICTORIA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LAS REHABILITACIONES SE ENCUENTRAN IENDOSE POR LA CARRETERA PORVENIRMOTOZINTLA HASTA LLEGAR AL DESVIO DE LA COMUNIDAD EL CAMBIL SE TOMA ESE CAMINO HAS, lon:-92.27933547, lat:15.41092993}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 505282.58 | 505282.58 | 505282.58 | 505282.58 | 505282.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:505282.58, importe_modificado:505282.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1779.6}} | {1833381/proyecto_INICIO, 1833381/proyecto_FIN, 1833381/proyecto_PROCESO, 1833381/proyecto_FIN, 1833381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833486 | Proyecto de inversión | 2279772 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279772.0, modificado:2279772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE - 187630 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187630 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE DOS PASOS, CALLE CORTES LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LAS, lon:-92.72491285, lat:17.05777853}} | 2020-11-10 | 2020-12-15 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89052, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2279772.0, importe_modificado:2279772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1810.0}} | {1833486/proyecto_INICIO, 1833486/proyecto_FIN, 1833486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833571 | Proyecto de inversión | 1831004.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831004.93, modificado:1831004.93}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 187920 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 187920 | S | 783 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-91.90777295, lat:16.28974159}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1831004.93 | 1831004.93 | 1831004.93 | 1831004.93 | 1831004.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0103-FISM/2020, contratista:RICARDO RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1831004.93, importe_modificado:1831004.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833571/proyecto_INICIO, 1833571/proyecto_FIN, 1833571/proyecto_PROCESO, 1833571/proyecto_FIN, 1833571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833602 | Proyecto de inversión | 4000568.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000568.51, modificado:4000568.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA. - 188096 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 188096 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:75, direccion:EJIDO NUEVO HUIXTAN, 30187 NUEVO HUIXTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUIXTAN, lon:-91.41373212, lat:16.15541925}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 4000568.51 | 4000568.51 | 4000568.51 | 4000568.51 | 4000568.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0080-FISM/2020, contratista:JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4000568.51, importe_modificado:4000568.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833602/proyecto_INICIO, 1833602/proyecto_FIN, 1833602/proyecto_PROCESO, 1833602/proyecto_FIN, 1833602/proyecto_PROCESO, 1833602/proyecto_FIN, 1833602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833718 | Proyecto de inversión | 420911.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420911.39, modificado:420911.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, BOCHIL, CHIAPAS. - 188396 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188396 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 29773 PLAN DE AYALA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-92.87336754, lat:16.97153526}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/025/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:420911.39, importe_modificado:420911.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1833718/proyecto_PROCESO, 1833718/proyecto_INICIO, 1833718/proyecto_FIN, 1833718/proyecto_PROCESO, 1833718/proyecto_FIN, 1833718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834110 | Proyecto de inversión | 30301.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30301.3, modificado:30301.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO B TULIPANES - 189595 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189595 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD INDUSTRIAL CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL AL SUR. DE LA GASOLINERA A 5 CUADRAS AL SUR, lon:-92.27962012, lat:15.73985915}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 30301.3 | 30301.3 | 30301.3 | 30301.3 | 30301.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93976, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:30301.3, importe_modificado:30301.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1834110/proyecto_INICIO, 1834110/proyecto_FIN, 1834110/proyecto_PROCESO, 1834110/proyecto_FIN, 1834110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834181 | Proyecto de inversión | 5147974.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147974.36, modificado:5147974.36}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 189794 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189794 | S | 307 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6123.4, meta_modificada:6123.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BETHEL YOCHIB, 29902 BETHEL YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCADO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04161508, lat:17.24287297}} | 2020-01-15 | 2020-06-16 | 5147974.36 | 5147974.36 | 5147974.36 | 5147974.36 | 5147974.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-058/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5147974.36, importe_modificado:5147974.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6123.4}} | {1834181/proyecto_INICIO, 1834181/proyecto_FIN, 1834181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834249 | Proyecto de inversión | 600000.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.38, modificado:600000.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. NUEVO SAN JUAN CHAMULA A LINDA VISTA, TRAMO DEL KM 0+500 AL KM 0+940 - 189947 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 189947 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:294, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30187 LINDAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, lon:-91.43737128, lat:16.15234701}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 600000.38 | 600000.38 | 600000.38 | 600000.38 | 600000.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0018-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:600000.38, importe_modificado:600000.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.44}} | {1834249/proyecto_INICIO, 1834249/proyecto_PROCESO, 1834249/proyecto_FIN, 1834249/proyecto_PROCESO, 1834249/proyecto_FIN, 1834249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834792 | Proyecto de inversión | 1071144 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071144.0, modificado:1071144.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA LA ESPERANZA (EL HORIZONTE) - 191506 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191506 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4275.0, meta_modificada:4275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:471, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA ESPERANZA (EL HORIZONTE) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 900 RANCHERIA LA ESPERANZA (EL HORIZONTE), 30173 LA ESPERANZA (EL HORIZONTE), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINAR DEL , lon:-91.65315481, lat:16.22244432}} | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 1071144 | 1071144 | 1071144 | 1071144 | 1071144 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90292, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1071144.0, importe_modificado:1071144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4275.0}} | {1834792/proyecto_INICIO, 1834792/proyecto_FIN, 1834792/proyecto_PROCESO, 1834792/proyecto_FIN, 1834792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834908 | Proyecto de inversión | 360297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360297.02, modificado:360297.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD EL CIMIENTO - 191757 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 191757 | S | 189 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2284.0, meta_modificada:2284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CIMIENTO KILÓMETRO 11 + 22 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 195 Y CARRETERA EL COMIENTO, SE SALE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.96504966, lat:17.31926592}} | 2020-08-24 | 2020-12-30 | 360297.02 | 360297.02 | 360297.02 | 360297.02 | 360297.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:360297.02, importe_modificado:360297.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2284.0}} | {1834908/proyecto_PROCESO, 1834908/proyecto_INICIO, 1834908/proyecto_FIN, 1834908/proyecto_PROCESO, 1834908/proyecto_FIN, 1834908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835023 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EL PACAYAL (BARRIO LAS HUERTAS) - 192046 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192046 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A BARRIO LAS HUERTAS EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL ENTRADA BARRIO LAS HUERTAS, CALLE SALIDA A CIUDAD CUAUHTEMOC PARA LLE, lon:-92.04029362, lat:15.60252399}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-023/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MAF850101N46, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1835023/proyecto_INICIO, 1835023/proyecto_PROCESO, 1835023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835111 | Proyecto de inversión | 80922.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80922.81, modificado:80922.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN JUAN TULIJA - 192286 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192286 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.97044994, lat:17.24085056}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 80922.81 | 80922.81 | 80922.81 | 80922.81 | 80922.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96498, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:80922.81, importe_modificado:80922.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1835111/proyecto_INICIO, 1835111/proyecto_PROCESO, 1835111/proyecto_FIN, 1835111/proyecto_INICIO, 1835111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835168 | Proyecto de inversión | 807451.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807451.87, modificado:807451.87}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN PEDRO CARRIZAL - 192460 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 192460 | S | 201 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4377.8, meta_modificada:4377.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE Y CARRETERA SAN PEDRO CARRIZAL, TERRACERIA MU, lon:-92.10647622, lat:16.88072378}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 807451.87 | 807451.87 | 807451.87 | 807451.87 | 807451.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93502, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:807451.87, importe_modificado:807451.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4377.8}} | {1835168/proyecto_INICIO, 1835168/proyecto_FIN, 1835168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835255 | Proyecto de inversión | 547508.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547508.4, modificado:547508.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 192722 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192722 | S | 144 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA VIRGINIA Y CARRETERA LA VIRGINIA, CARRETERA LA VIRGINIA PARA LLEGAR A L, lon:-92.17328652, lat:16.87713205}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 547508.4 | 547508.4 | 547508.4 | 547508.4 | 547508.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88742, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:547508.4, importe_modificado:547508.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.5}} | {1835255/proyecto_FIN, 1835255/proyecto_PROCESO, 1835255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835411 | Proyecto de inversión | 459168.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459168.06, modificado:459168.06}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193200 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193200 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACH LUM MAYA, 29904 ACHLUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL POR LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL E, lon:-92.13141862, lat:17.36362136}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 459168.06 | 459168.06 | 459168.06 | 459168.06 | 459168.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-080/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:459168.06, importe_modificado:459168.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1835411/proyecto_PROCESO, 1835411/proyecto_FIN, 1835411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835418 | Proyecto de inversión | 240156.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240156.1, modificado:240156.1}} | CONSTRUCCION DE 17 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 193224 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193224 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ÌNDEPENDENCIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS NE LOS ALREDEDORES DE LA CALLE INDEPENDENCIA POR EL, lon:-92.33455731, lat:17.56240516}} | 2020-02-27 | 2020-03-28 | 240156.1 | 240156.1 | 240156.1 | 240156.1 | 240156.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-057/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:240156.1, importe_modificado:240156.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1835418/proyecto_PROCESO, 1835418/proyecto_FIN, 1835418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835429 | Proyecto de inversión | 1082898.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082898.8, modificado:1082898.8}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193259 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193259 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JILUMIL, 29902 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LASA CCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.26765754, lat:17.4349058}} | 2020-04-30 | 2020-05-28 | 1082898.8 | 1082898.8 | 1082898.8 | 1082898.8 | 1082898.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-140/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1081081.67, importe_modificado:1081081.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1835429/proyecto_INICIO, 1835429/proyecto_FIN, 1835429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835783 | Proyecto de inversión | 620136 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620136.0, modificado:620136.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA SANTA MARÍA - 194583 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194583 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2475.0, meta_modificada:2475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 92 + 600 RANCHERIA SANTA MARÍA, 30173 SANTA MARÍA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y CALLEJON EL CERRITO, LA OBRA SE UBICA EN EL I, lon:-91.63593412, lat:16.24933064}} | 2020-11-06 | 2020-11-23 | 620136 | 620136 | 620136 | 620136 | 620136 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90313, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:620136.0, importe_modificado:620136.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2475.0}} | {1835783/proyecto_INICIO, 1835783/proyecto_PROCESO, 1835783/proyecto_INICIO, 1835783/proyecto_FIN, 1835783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836221 | Proyecto de inversión | 313640.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313640.25, modificado:313640.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS BARRIO SANTA CRUZ DOS - 195752 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195752 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12,, lon:-92.74496615, lat:17.00431742}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89092, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:313640.25, importe_modificado:313640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:249.0}} | {1836221/proyecto_INICIO, 1836221/proyecto_FIN, 1836221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836258 | Proyecto de inversión | 2551835.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551835.33, modificado:2551835.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 195851 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 195851 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - IGNACIO ALTAMIRANO KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA IGNACIO ALTAMIRANO, 29760 ALTAMIRANO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD IGNACIO ALTAMIRANO SE ENCUENT, lon:-92.79933173, lat:17.11300494}} | 2020-06-08 | 2020-12-31 | 2551835.33 | 2551835.33 | 2551835.33 | 2551835.33 | 2551835.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96437, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:2551835.33, importe_modificado:2551835.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:70.0}} | {1836258/proyecto_INICIO, 1836258/proyecto_FIN, 1836258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836372 | Proyecto de inversión | 526585.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526585.29, modificado:526585.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LINDA VISTA LOCALIDAD BARRIO LA PILITA SECA - 196106 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196106 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.06, meta_modificada:148.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. NORTE ORIENTE Y CALLE 1A. SUR ORIENTE, AVENIDA EL FRESNO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LINDA VISTA ENTRE CALLES 1A, lon:-92.12636415, lat:16.25739559}} | 2020-09-28 | 2020-10-31 | 526585.29 | 526585.29 | 526585.29 | 526585.29 | 526585.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/060/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:526585.29, importe_modificado:526585.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.06}} | {1836372/proyecto_PROCESO, 1836372/proyecto_FIN, 1836372/proyecto_PROCESO, 1836372/proyecto_FIN, 1836372/proyecto_INICIO, 1836372/proyecto_PROCESO, 1836372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836461 | Proyecto de inversión | 356331.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356331.36, modificado:356331.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN - 196490 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 196490 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA SECC, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:-92.18613997, lat:17.74728815}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 356331.36 | 356331.36 | 356331.36 | 356331.36 | 356331.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95085, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:356331.36, importe_modificado:356331.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1836461/proyecto_INICIO, 1836461/proyecto_PROCESO, 1836461/proyecto_FIN, 1836461/proyecto_INICIO, 1836461/proyecto_PROCESO, 1836461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836577 | Proyecto de inversión | 332852.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332852.59, modificado:332852.59}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO: ATOYAC NAYLUM A CAMPAMENTO EL MIRADOR - 197011 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 197011 | S | 203 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO LOS MOYOS Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA ATOYAC NAYLUM , lon:-92.67381078, lat:17.34848372}} | 2020-07-02 | 2020-08-31 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-112/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:332852.59, importe_modificado:332852.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1836577/proyecto_INICIO, 1836577/proyecto_FIN, 1836577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836609 | Proyecto de inversión | 2901505.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901505.2, modificado:2901505.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM PARTE ALTA - 197110 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197110 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHATALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO C, lon:-92.72925624, lat:17.0324334}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 2901505.2 | 2901505.2 | 2901505.2 | 2901505.2 | 2901505.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89102, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2901505.2, importe_modificado:2901505.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2304.0}} | {1836609/proyecto_INICIO, 1836609/proyecto_FIN, 1836609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837028 | Proyecto de inversión | 458272.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458272.62, modificado:458272.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 198703 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUINTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 198703 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN ANTO, lon:-93.01428787, lat:17.20290674}} | 2020-11-10 | 2020-12-18 | 458272.62 | 458272.62 | 458272.62 | 458272.62 | 458272.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-021/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:458272.62, importe_modificado:458272.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1837028/proyecto_INICIO, 1837028/proyecto_PROCESO, 1837028/proyecto_INICIO, 1837028/proyecto_FIN, 1837028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837601 | Proyecto de inversión | 282328.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282328.05, modificado:282328.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN LA LOCALIDAD DE MONTECRISTO - 200399 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 200399 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:808, direccion:INTERIOR SN COLONIA MONTECRISTO, 30203 MONTECRISTO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENENGO DEL VALLE EN EL KM 90.45 MARGEN IZQUIERDO PARA LA ENTRADA DE LA LOC, lon:-92.56259664, lat:16.31120058}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 282328.05 | 282328.05 | 282328.05 | 282328.05 | 282328.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-121/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:508190.49, importe_modificado:508190.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1837601/proyecto_FIN, 1837601/proyecto_INICIO, 1837601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401837952 | Proyecto de inversión | 581043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581043.2, modificado:581043.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 1A. ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 201462 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 201462 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:430, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30580 FRANCISCO VILLA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATASTE - LOS LAURELES Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA - JIQUILPAN RANCHO, lon:-92.77107988, lat:15.34743093}} | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:581043.2, importe_modificado:581043.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1837952/proyecto_PROCESO, 1837952/proyecto_INICIO, 1837952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837967 | Proyecto de inversión | 234679.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234679.02, modificado:234679.02}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETA CON ADOCRETO DE LA CALLE 4A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR BARRIO EL MIRADOR - 201500 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 201500 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.79, meta_modificada:202.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A SUR PONIENTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA 4A PONIENTE, lon:-93.27585717, lat:16.79946519}} | 2020-04-15 | 2020-05-14 | 234679.02 | 234679.02 | 234679.02 | 234679.02 | 234679.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-011/2020, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:234679.02, importe_modificado:234679.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.79}} | {1837967/proyecto_INICIO, 1837967/proyecto_FIN, 1837967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838084 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y BANQUETA PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO, CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO DEL KM. 24+750 AL KM 25+480 EN SUCHIATE LOCALIDAD SUCHIATE - 201870 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 201870 | S | 8004 | 7560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 24+750 - 25+480 KILÓMETRO 0 + 730 EJIDO SUCHIATE, 30840 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO A LA ADUANA Y CAMINO A LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, SE UBICA A 200 METROS DE LA ADUA, lon:-92.15550672, lat:14.69867205}} | 2020-09-14 | 2020-12-19 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:730.0}} | {1838084/proyecto_PROCESO, 1838084/proyecto_INICIO, 1838084/proyecto_FIN, 1838084/proyecto_PROCESO, 1838084/proyecto_FIN, 1838084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838088 | Proyecto de inversión | 523885.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523885.73, modificado:523885.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SANTA MARÍA - 201877 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 201877 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:986, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO SANTA MARIA, 29960 SANTA MARÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.742864, lat:17.50875901}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 523885.73 | 523885.73 | 523885.73 | 523885.73 | 523885.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95482, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:523885.73, importe_modificado:523885.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1838088/proyecto_INICIO, 1838088/proyecto_PROCESO, 1838088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838111 | Proyecto de inversión | 721837.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721837.5, modificado:721837.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJÁ - 201928 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 201928 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 46 + 90 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJA, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C, lon:-91.99814267, lat:17.23922829}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 721837.5 | 721837.5 | 721837.5 | 721837.5 | 721837.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96159, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:721837.5, importe_modificado:721837.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1838111/proyecto_INICIO, 1838111/proyecto_PROCESO, 1838111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838152 | Proyecto de inversión | 2011711.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011711.2, modificado:2011711.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 202070 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 202070 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALZADA AL EMBALSE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA QUINTA SUR BARRIO GUADALUPE, LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALZADA , lon:-92.68907426, lat:16.10846505}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2011711.2 | 2011711.2 | 2011711.2 | 2011711.2 | 2011711.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/063-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2011711.2, importe_modificado:2011711.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838152/proyecto_FIN, 1838152/proyecto_PROCESO, 1838152/proyecto_INICIO, 1838152/proyecto_FIN, 1838152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838181 | Proyecto de inversión | 2472837.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472837.99, modificado:2472837.99}} | CONSTRUCCION DE 17 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202153 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202153 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC BARRIO CENTRO, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE PUEDE LLEGAR TOMANDO LA CARRETERA D, lon:-92.43349799, lat:16.97754039}} | 2020-04-23 | 2020-07-20 | 2472837.99 | 2472837.99 | 2472837.99 | 2472837.99 | 2472837.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2472837.99, importe_modificado:2472837.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1838181/proyecto_INICIO, 1838181/proyecto_PROCESO, 1838181/proyecto_FIN, 1838181/proyecto_PROCESO, 1838181/proyecto_FIN, 1838181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838242 | Proyecto de inversión | 2145693.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145693.18, modificado:2145693.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 38 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO DEL GRIJALVA - 202333 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 202333 | S | 88 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO DEL GRIJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA SALTO DE AGUA, CALLE SAN CRISTOBAL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENAN, lon:-92.64417303, lat:16.22915076}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 2145693.18 | 2145693.18 | 2145693.18 | 2145693.18 | 2145693.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-101/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2145693.18, importe_modificado:2145693.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1838242/proyecto_INICIO, 1838242/proyecto_FIN, 1838242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838487 | Proyecto de inversión | 348453.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348453.26, modificado:348453.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 202987 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202987 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS A LA CARRETERA INTERNACIONAL CON DIREC, lon:-92.10130965, lat:16.90099151}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 348453.26 | 348453.26 | 348453.26 | 348453.26 | 348453.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0599/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:348453.26, importe_modificado:348453.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1838487/proyecto_INICIO, 1838487/proyecto_PROCESO, 1838487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838492 | Proyecto de inversión | 1699433.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699433.04, modificado:1699433.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA ITALIA - 202998 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202998 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.4, meta_modificada:884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:CALLE NUEVA ITALIA EJIDO NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL, CARRETERA OCOSINGO - TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.10044904, lat:16.84047491}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1699433.04 | 1699433.04 | 1699433.04 | 1699433.04 | 1699433.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0621/2020, contratista:CORZO CASTELLANOS JESUS GODFREY, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1699433.04, importe_modificado:1699433.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.4}} | {1838492/proyecto_INICIO, 1838492/proyecto_PROCESO, 1838492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838521 | Proyecto de inversión | 486953.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486953.55, modificado:486953.55}} | CONSTRUCCION DE ONCE COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHILON EN LA LOCALIDAD SIBALACTIC - 203097 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203097 | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:658, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO POQUIL - SIBALACTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBALACTIC, 29940 SIBALACTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO POQUIL Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SEUBICA A 9.90 KMS, lon:-92.2265599, lat:17.06156198}} | 2020-11-03 | 2020-12-23 | 486953.55 | 486953.55 | 486953.55 | 486953.55 | 486953.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/453/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:486953.55, importe_modificado:486953.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1838521/proyecto_INICIO, 1838521/proyecto_PROCESO, 1838521/proyecto_INICIO, 1838521/proyecto_PROCESO, 1838521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838597 | Proyecto de inversión | 122906 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122906.0, modificado:122765.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 10 MIL LITROS - 203373 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 203373 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:606, direccion:EJIDO AGUA ESCONDIDA, 30187 AGUA ESCONDIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, lon:-91.83712676, lat:16.30067095}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 122765 | 122765 | 122765 | 122765 | 122765 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:122906.0, importe_modificado:122765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1838597/proyecto_INICIO, 1838597/proyecto_PROCESO, 1838597/proyecto_INICIO, 1838597/proyecto_PROCESO, 1838597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838619 | Proyecto de inversión | 282328.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282328.05, modificado:282328.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 04) - 203508 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 203508 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO EL CAFETAL, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR TOMANDO LA CARRETERA , lon:-92.57115585, lat:16.3418288}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 282328.05 | 282328.05 | 282328.05 | 282328.05 | 282328.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1838619/proyecto_PROCESO, 1838619/proyecto_FIN, 1838619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401838956 | Proyecto de inversión | 820557.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820557.65, modificado:820557.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA. BARRIO AGUA ZARCA Y BARRIO CENTRO - 204401 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204401 | S | 116 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2205.5, meta_modificada:2205.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTOS BARRIO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL BARRIO CENTRO EN EL CENTRO Y BARRIO LA JUNTA A 5 CUADRAS AL NORTE Y BARRIO AGUA ZARCA A 7 CU, lon:-92.27937978, lat:15.7482315}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 820557.65 | 820557.65 | 820557.65 | 820557.65 | 820557.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94001, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:820557.65, importe_modificado:820557.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2205.5}} | {1838956/proyecto_INICIO, 1838956/proyecto_FIN, 1838956/proyecto_PROCESO, 1838956/proyecto_FIN, 1838956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839182 | Proyecto de inversión | 56465.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 07) - 204847 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 204847 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO EL HERRAJE, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL POZO Y AVENIDA PRESA DE LA ANGOSTURA, CALLE EL HERRAJE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI101 CHIAPA , lon:-92.56337335, lat:16.335787}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1839182/proyecto_PROCESO, 1839182/proyecto_INICIO, 1839182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401839198 | Proyecto de inversión | 1198060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198060.03, modificado:1198060.03}} | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS; UBICADO EN SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE 1ERA PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL. - 204901 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 204901 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2344.0, meta_modificada:2344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE , lon:-92.92446551, lat:16.8922134}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 1198060.03 | 1198060.03 | 1198060.03 | 1198060.03 | 1198060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-24/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1198060.03, importe_modificado:1198060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2344.0}} | {1839198/proyecto_PROCESO, 1839198/proyecto_FIN, 1839198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839472 | Proyecto de inversión | 451724.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451724.88, modificado:451724.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC (PARTE 01) - 205695 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 205695 | S | 0 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56466.0, meta_modificada:56466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA ALTA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO-AMATENANGO DEL VALLE KM. 104.9 MARGEN IZQUIERDO Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTA, lon:-92.45186703, lat:16.28313318}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 451724.88 | 451724.88 | 451724.88 | 451724.88 | 451724.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56466.0}} | {1839472/proyecto_FIN, 1839472/proyecto_PROCESO, 1839472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401839525 | Proyecto de inversión | 800111.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800111.86, modificado:800111.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 205840 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | 205840 | S | 53 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:25, direccion:EJIDO , 29780 EL PROGRESO, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , POSICIONANDOSE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CARRETERA SOYALÓ IXTAPA SEGUIR DE FRENTE A 572 METROS DE LADO IZQUIERDO FRENTE AL FRACCIONAMIENTO EL SABINAL, AHÍ INICIA LA, lon:-92.9192894, lat:16.8827372}} | 2020-11-12 | 2020-12-26 | 800111.86 | 800111.86 | 800111.86 | 800111.86 | 800111.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-26/2020, contratista:C. ING. JESÚS ALBERTO HERRERA GÓMEZ, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:800111.86, importe_modificado:800111.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {1839525/proyecto_PROCESO, 1839525/proyecto_FIN, 1839525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839690 | Proyecto de inversión | 864291.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864291.87, modificado:864291.87}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD MONTERREY 2DA. SECCIÓN - 206386 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 206386 | S | 0 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY 2A. SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY 2A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALID, lon:-92.46790249, lat:17.25787435}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 864291.87 | 864291.87 | 864291.87 | 864291.87 | 864291.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-209/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864291.87, importe_modificado:864291.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1839690/proyecto_FIN, 1839690/proyecto_PROCESO, 1839690/proyecto_FIN, 1839690/proyecto_INICIO, 1839690/proyecto_PROCESO, 1839690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839692 | Proyecto de inversión | 827485.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827485.81, modificado:827485.81}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 206388 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206388 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.36597383, lat:16.86356201}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 827485.81 | 827485.81 | 827485.81 | 827485.81 | 827485.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/068/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:827485.81, importe_modificado:827485.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839692/proyecto_INICIO, 1839692/proyecto_FIN, 1839692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839707 | Proyecto de inversión | 1804856.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804856.08, modificado:1804856.08}} | CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 206439 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 206439 | S | 12 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45714985, lat:17.40792659}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 1804856.08 | 1804856.08 | 1804856.08 | 1804856.08 | 1804856.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-211/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1804856.08, importe_modificado:1804856.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1839707/proyecto_INICIO, 1839707/proyecto_FIN, 1839707/proyecto_PROCESO, 1839707/proyecto_FIN, 1839707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839924 | Proyecto de inversión | 1900000.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.58, modificado:1900000.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ISRAEL - 207146 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207146 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ISRAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO ISRAEL, 29950 ISRAEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LACANDON Y CARRETERA CRUCERO DE ISRAEL, TERRACERIA ISRAEL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD NOS DIR, lon:-92.09920028, lat:16.81561712}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 1900000.58 | 1900000.58 | 1900000.58 | 1900000.58 | 1900000.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0625/2020, contratista:MENDEZ MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1900000.58, importe_modificado:1900000.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}} | {1839924/proyecto_INICIO, 1839924/proyecto_FIN, 1839924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839996 | Proyecto de inversión | 1996640.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996640.21, modificado:1979494.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LA LIBERTAD - 207330 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207330 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CALLE RANCHERIA LA LIBERTAD RANCHERIA LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO -LA LIBERTA Y CARRETERA OCOSINGO-Z.A. TONINA, CARRETERA OCOSINGO- BALAXTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.99989708, lat:16.91562497}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1979494.59 | 1979494.59 | 1979494.59 | 1979494.59 | 1979494.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0606/2020, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1996640.21, importe_modificado:1996640.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839996/proyecto_INICIO, 1839996/proyecto_PROCESO, 1839996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONTRATO CON $1,996,640.21, SE PAGO CON $1,979,494.59, SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $17,145.62, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-26}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840074 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 207536 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 207536 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EL M, lon:-92.68387231, lat:17.31649763}} | 2020-09-07 | 2020-12-11 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-126/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1840074/proyecto_PROCESO, 1840074/proyecto_INICIO, 1840074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840283 | Proyecto de inversión | 802690.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802690.32, modificado:802690.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BIODIGESTOR) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA. - 208210 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 208210 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1039, direccion:EJIDO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, 30367 CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ A 172 ML.DE LA ULTIMA VIVIENDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN DE, lon:-92.78243307, lat:15.97197839}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 802690.32 | 802690.32 | 802690.32 | 802690.32 | 802690.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/068-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:802690.32, importe_modificado:802690.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840283/proyecto_PROCESO, 1840283/proyecto_FIN, 1840283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840626 | Proyecto de inversión | 451724.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451724.88, modificado:451724.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN (PARTE 02) - 209257 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | 209257 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE TOMANDO LA CARRE, lon:-92.69443088, lat:16.39542813}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 451724.88 | 451724.88 | 451724.88 | 451724.88 | 451724.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-089/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1355174.64, importe_modificado:1355174.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1840626/proyecto_FIN, 1840626/proyecto_PROCESO, 1840626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401840874 | Proyecto de inversión | 660964.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660964.32, modificado:660964.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD LOS LÓPEZ ASENTAMIENTO LOS LÓPEZ - 210149 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 210149 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.1, meta_modificada:1502.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:BARRIO LOS LÓPEZ, 30975 LOS LÓPEZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL DESVIO DEL BARRIO EL CORO SE TOMA ESTE CAMINO HASTA LLEGAR AL CRUCER, lon:-92.28452845, lat:15.4388674}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 660964.32 | 660964.32 | 660964.32 | 660964.32 | 660964.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:660964.32, importe_modificado:660964.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.1}} | {1840874/proyecto_INICIO, 1840874/proyecto_PROCESO, 1840874/proyecto_FIN, 1840874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840985 | Proyecto de inversión | 3159992.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159992.6, modificado:3159992.6}} | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS DE 8 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. ESTR. U-1C. EN EL PLANTEL COBACH 315, CCT: 07EMS0233G, (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 210490 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210490 | S | 756 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE IWILTIC EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NORESTE SOBRE LA CARR, lon:-92.43388423, lat:16.97749113}} | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 3159992.6 | 3159992.6 | 3159992.6 | 3159992.6 | 3159992.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/060/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3159992.6, importe_modificado:3159992.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1840985/proyecto_INICIO, 1840985/proyecto_PROCESO, 1840985/proyecto_INICIO, 1840985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841021 | Proyecto de inversión | 667202.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667202.8, modificado:667202.8}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210586 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210586 | S | 643 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVRIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, PRIVADA EL CALVARIO ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-92.55665199, lat:17.21817127}} | 2020-10-10 | 2020-10-20 | 667202.8 | 667202.8 | 667202.8 | 667202.8 | 667202.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:667202.8, importe_modificado:667202.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1841021/proyecto_INICIO, 1841021/proyecto_FIN, 1841021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841112 | Proyecto de inversión | 74088.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74088.08, modificado:74088.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LOMA BONITA - 210752 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210752 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.04, meta_modificada:283.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:318, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30127 LOMA BONITA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES ENTRONQUE CARRETERA QUE VA A CUATRO CAMINOS PASANDO POR EL EJ 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL A 1.5 KM, lon:-92.52070327, lat:15.79409536}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94113, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74088.08, importe_modificado:74088.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.04}} | {1841112/proyecto_INICIO, 1841112/proyecto_FIN, 1841112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841143 | Proyecto de inversión | 361201.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361201.03, modificado:361201.03}} | REHABILITACION DE CIENTO VEINTI NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHABAN PRIMERA SECCIÓN - 210819 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210819 | S | 274 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2786.0, meta_modificada:2786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHABN - CHABAN PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO CHABAN PRIMERA SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHABAN Y CARRETERA RIO SAN PEDRO, S, lon:-92.12224366, lat:17.21202213}} | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 361201.03 | 361201.03 | 361201.03 | 361201.03 | 361201.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361201.03, importe_modificado:361201.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2786.0}} | {1841143/proyecto_INICIO, 1841143/proyecto_PROCESO, 1841143/proyecto_FIN, 1841143/proyecto_PROCESO, 1841143/proyecto_FIN, 1841143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841186 | Proyecto de inversión | 1299999.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.01, modificado:1299999.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD MARAVILLA TÍBER - 210945 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 210945 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MARAVILLA TIVER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA MARAVILLA TIBER, CARRETERA OXCHUC PARA LLEGAR S, lon:-92.23268531, lat:16.80048872}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 1299999.01 | 1299999.01 | 1299999.01 | 1299999.01 | 1299999.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0667/2020, contratista:DECELIS MORALES LEYVER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299999.01, importe_modificado:1299999.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1841186/proyecto_INICIO, 1841186/proyecto_FIN, 1841186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841281 | Proyecto de inversión | 816246.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816246.21, modificado:816246.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN EL BASCANCITO - 211217 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 211217 | S | 228 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:665, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN EL BASCONCITO, 29960 SAN JOSÉ DEL CARMEN (EL BASCANCITO), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27 KM DE LA CABECER, lon:-91.91268779, lat:17.34685624}} | 2020-10-13 | 2020-12-18 | 816246.21 | 816246.21 | 816246.21 | 816246.21 | 816246.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92264, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:816246.21, importe_modificado:816246.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841281/proyecto_INICIO, 1841281/proyecto_PROCESO, 1841281/proyecto_INICIO, 1841281/proyecto_PROCESO, 1841281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841693 | Proyecto de inversión | 47038.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47038.46, modificado:47038.46}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 212406 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 212406 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE EL PARQUE CENTRAL 6.46 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA COLONIA MONTERREYSOBRE LA MISMA CARRETE, lon:-93.2688773, lat:16.91851388}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 47038.46 | 47038.46 | 47038.46 | 47038.46 | 47038.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95037, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:47038.46, importe_modificado:47038.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1841693/proyecto_PROCESO, 1841693/proyecto_FIN, 1841693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841694 | Proyecto de inversión | 265421.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265421.08, modificado:264473.39}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FLORESTA - 212408 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212408 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3133, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FLORESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 AMPLIACION LA FLORESTA, 29950 LA FLORESTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE JERUSALEN, CALLE FLORESTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL, lon:-92.10851192, lat:16.90275397}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 264473.39 | 264473.39 | 264473.39 | 264473.39 | 264473.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0697/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265421.08, importe_modificado:265421.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1841694/proyecto_INICIO, 1841694/proyecto_FIN, 1841694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONTRATO CON $265,421.08, SE PAGO $264,473.39 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $947.69, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-26}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841695 | Proyecto de inversión | 936578.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936578.51, modificado:936578.51}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO CHOCOLJAITO - 212410 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 212410 | S | 228 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:609, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CHOCOLJAITO, 29966 CHOCOLJAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.73450337, lat:17.27041737}} | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 936578.51 | 936578.51 | 936578.51 | 936578.51 | 936578.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95982, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:936578.51, importe_modificado:936578.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2415.0}} | {1841695/proyecto_INICIO, 1841695/proyecto_PROCESO, 1841695/proyecto_FIN, 1841695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841750 | Proyecto de inversión | 111132.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111132.12, modificado:111132.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA - 212597 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212597 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.56, meta_modificada:424.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO LA ZACUALPA, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO CERECILLO, lon:-92.30912248, lat:15.69869974}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94099, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:111132.12, importe_modificado:111132.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.56}} | {1841750/proyecto_INICIO, 1841750/proyecto_PROCESO, 1841750/proyecto_FIN, 1841750/proyecto_INICIO, 1841750/proyecto_PROCESO, 1841750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841831 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 212912 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212912 | S | 1744 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3397.0, meta_modificada:3397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LOCATALUM PARA , lon:-92.23261656, lat:16.91023979}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0685/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3397.0}} | {1841831/proyecto_INICIO, 1841831/proyecto_FIN, 1841831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841843 | Proyecto de inversión | 3895213 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895213.0, modificado:3895213.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS JAZMINES - 212956 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212956 | S | 1541 | 1372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1082.58, meta_modificada:1082.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA CALLE TULIPANES, CALLE LAS ROSAS, CALLE NARDOS, CALLE IMNOMINADA, AVENIDA EL TESORO, AVENIDA MARGARITAS Y AVENIDA GIRASOL INTERIOR SN COLONIA LOS JAZMINES, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS E, lon:-92.24827966, lat:14.94209763}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3895213 | 3895213 | 3895213 | 3895213 | 3895213 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3895213.0, importe_modificado:3895213.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1082.58}} | {1841843/proyecto_INICIO, 1841843/proyecto_FIN, 1841843/proyecto_PROCESO, 1841843/proyecto_FIN, 1841843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841995 | Proyecto de inversión | 558723.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558723.1, modificado:558723.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ (BARRIO EL REPARO UNO) - 213451 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213451 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO EL REPARO UNO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO EL REPARO UNO EL CUAL SE UBICA AL , lon:-92.4641066, lat:17.0072136}} | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 558723.1 | 558723.1 | 558723.1 | 558723.1 | 558723.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-069/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:558723.1, importe_modificado:558723.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1841995/proyecto_PROCESO, 1841995/proyecto_INICIO, 1841995/proyecto_FIN, 1841995/proyecto_INICIO, 1841995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842109 | Proyecto de inversión | 1085308.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085308.91, modificado:1085308.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BOCHTIC - 213838 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213838 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ BOCHTIC, 29880 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA GUADALUPE TEPEYAC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.1 KM DE L, lon:-92.45067741, lat:17.05079322}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 1085308.91 | 1085308.91 | 1085308.91 | 1085308.91 | 1085308.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-039/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1085308.91, importe_modificado:1085308.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1842109/proyecto_INICIO, 1842109/proyecto_PROCESO, 1842109/proyecto_FIN, 1842109/proyecto_INICIO, 1842109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842219 | Proyecto de inversión | 32508.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32508.4, modificado:32508.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD CAMPECHE - 214078 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214078 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO EL SALON LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COLONIA CUAHUTEMOC A LA COLONIA CAMPECHE SON 22.4 KM LLEGAS HACIA UN CRU, lon:-93.28599664, lat:16.94443065}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 32508.4 | 32508.4 | 32508.4 | 32508.4 | 32508.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95043, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:32508.4, importe_modificado:32508.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1842219/proyecto_INICIO, 1842219/proyecto_FIN, 1842219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842233 | Proyecto de inversión | 117510 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117510.0, modificado:117510.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE - 214107 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214107 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SAN JOSE SON 28.8 KM SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TUXTLA CHICOASEN Y ENTRAS AL DESVIO HACI, lon:-93.25920323, lat:17.00231288}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 117510 | 117510 | 117510 | 117510 | 117510 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95104, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:117510.0, importe_modificado:117510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1842233/proyecto_FIN, 1842233/proyecto_PROCESO, 1842233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842250 | Proyecto de inversión | 15839.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15839.56, modificado:15839.56}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 214144 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214144 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRACISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GR, lon:-93.24348136, lat:16.88398136}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 15839.56 | 15839.56 | 15839.56 | 15839.56 | 15839.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95098, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:15839.56, importe_modificado:15839.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1842250/proyecto_INICIO, 1842250/proyecto_FIN, 1842250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842582 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:237000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 215182 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215182 | S | 163 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 23 + 2 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SISCHILA Y CAMINO CHAMOMUN, CAMINO SAN CAR, lon:-91.96828633, lat:16.85722996}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0709/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:237000.0, importe_modificado:237000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2830.0}} | {1842582/proyecto_INICIO, 1842582/proyecto_PROCESO, 1842582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842799 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD RÍO FLORIDO - 215757 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215757 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO ZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.18398165, lat:16.80822556}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0715/2020, contratista:CONDE LOPEZ EUTIQUIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.0}} | {1842799/proyecto_INICIO, 1842799/proyecto_FIN, 1842799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842996 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X4 MTS EN LA COLONIA ELMAR SETZER CABECERA MUNICIPAL - 216247 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216247 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA ELMAR SETZER, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE MACA, CALLE EL NOGAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ELMAR SETZER SOBRA LA CALLE LA MIELERA ENTRE LA C, lon:-91.99852408, lat:17.51674267}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91582, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1842996/proyecto_INICIO, 1842996/proyecto_PROCESO, 1842996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843004 | Proyecto de inversión | 114648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114648.36, modificado:114648.36}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA MUNICIPAL) - 216275 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 216275 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN OSUMACINTA CHIAPAS A 80 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL LA , lon:-93.09178216, lat:16.93580565}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 114648.36 | 114648.36 | 114648.36 | 114648.36 | 114648.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90239, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:114648.36, importe_modificado:114648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843004/proyecto_PROCESO, 1843004/proyecto_FIN, 1843004/proyecto_PROCESO, 1843004/proyecto_INICIO, 1843004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843230 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:16200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (POBLADO CERRO MATAZANO) - 216911 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216911 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:COLONIA CERRO MATASANO, 29770 CERRO MATASANO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PU, lon:-92.89335774, lat:16.97483318}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-097, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:16200.0, importe_modificado:16200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1843230/proyecto_FIN, 1843230/proyecto_INICIO, 1843230/proyecto_FIN, 1843230/proyecto_PROCESO, 1843230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843252 | Proyecto de inversión | 35136.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35136.63, modificado:35136.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SANTA ELENA DULCE NOMBRE - 216964 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 216964 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA, 30123 SANTA ELENA (DULCE NOMBRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO . MONTE SINAÍ ENTRONQUE BARRIO ZACUALPA PASANDO POR NUEVO SINAÍ A 300 MTS, lon:-92.33994821, lat:15.67885063}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 35136.63 | 35136.63 | 35136.63 | 35136.63 | 35136.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94178, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:35136.63, importe_modificado:35136.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {1843252/proyecto_INICIO, 1843252/proyecto_FIN, 1843252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843393 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO MACABIL DE LA LIBERTAD-LOS ALPES PIEDRAS NEGRAS DEL 0+000 AL 10+000 - 217421 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 217421 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:151, direccion:RANCHERIA LOS ALPES PIEDRAS NEGRAS, 00000 LOS ALPES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CARRETERA MACALBIL DE LA LIBERTAD, CAMINO LOS ALPES PIEDRAS NEGRAS LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 15 KM DE LA CABCERA MUNICIP, lon:-93.58697352, lat:16.51985357}} | 2020-11-25 | 2020-12-24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/038-2020, contratista:TECNICOS CONSTRUCTORES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1843393/proyecto_INICIO, 1843393/proyecto_FIN, 1843393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843839 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 218985 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218985 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO DOLORES Y LUEGO LA RANCHERÍ, lon:-92.37674918, lat:15.89617136}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94199, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843839/proyecto_FIN, 1843839/proyecto_INICIO, 1843839/proyecto_FIN, 1843839/proyecto_PROCESO, 1843839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843866 | Proyecto de inversión | 238706.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238706.66, modificado:238706.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL PANTEON MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS - 219049 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 219049 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA OCOTEPEC-COAPILLA INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SE LLEVARA A CABO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCA, lon:-93.15577945, lat:17.22337879}} | 2020-11-20 | 2020-12-04 | 238706.66 | 238706.66 | 238706.66 | 238706.66 | 238706.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:238706.66, importe_modificado:238706.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {1843866/proyecto_INICIO, 1843866/proyecto_PROCESO, 1843866/proyecto_FIN, 1843866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843972 | Proyecto de inversión | 2529475.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529475.8, modificado:2529475.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MATAMOROS - 219271 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219271 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:213, direccion:CALLE CENTRAL PARQUE LA ROTONDA COLONIA VICENTE GUERRERO, 29140 VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CENRAL Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD VIC, lon:-93.26219866, lat:16.68277242}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2529475.8 | 2529475.8 | 2529475.8 | 2529475.8 | 2529475.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-064/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2529475.8, importe_modificado:2529475.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1843972/proyecto_INICIO, 1843972/proyecto_FIN, 1843972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844104 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS. COLONIA PARAISOC OTOLUM CABECERA MUNICIPAL - 219670 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219670 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PARAISO OTOLUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE TORRES MOLINA, CALLE CHIAPAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PARAISO OTULUM RUMBO AL COBACH , lon:-91.97726163, lat:17.51977007}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1844104/proyecto_PROCESO, 1844104/proyecto_INICIO, 1844104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844318 | Proyecto de inversión | 51955.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51955.56, modificado:51955.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SANTA CRUZ GPO 4) - 220284 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 220284 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.88897691, lat:16.99413154}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 51955.56 | 51955.56 | 51955.56 | 51955.56 | 51955.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-107, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:51955.56, importe_modificado:51955.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844318/proyecto_PROCESO, 1844318/proyecto_INICIO, 1844318/proyecto_FIN, 1844318/proyecto_INICIO, 1844318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844826 | Proyecto de inversión | 67425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67425.0, modificado:67425.0}} | MEJORAMIENTO DE 31 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA LABRANZA EL ROSARIO ASENTAMIENTO LA LABRANZA - 221846 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221846 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA LABRANZA (EL ROSARIO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 COLONIA LA LABRANZA, 29713 LA LABRANZA (EL ROSARIO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA RECORRIENDO EL TRAMO CARRETERO QUE , lon:-92.72101616, lat:17.16821357}} | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:67425.0, importe_modificado:67425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1844826/proyecto_PROCESO, 1844826/proyecto_INICIO, 1844826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845597 | Proyecto de inversión | 29847.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29847.05, modificado:29847.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL COFRE BAJO CANTA RANA - 224143 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 224143 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:BARRIO COFRE BAJO, 30126 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM PASANDO EL EJIDO LAZARO CARDENAS A 1.5K DEL EJIDO LAZARA CARDANAS, lon:-92.26764238, lat:15.70268951}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 29847.05 | 29847.05 | 29847.05 | 29847.05 | 29847.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94220, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29847.05, importe_modificado:29847.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1845597/proyecto_PROCESO, 1845597/proyecto_FIN, 1845597/proyecto_PROCESO, 1845597/proyecto_FIN, 1845597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845675 | Proyecto de inversión | 210226.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210226.2, modificado:210226.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS SECOS - 224326 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 224326 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:278, direccion:RANCHERIA CHUL JA, 30187 CHULJÁ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHUL JA, lon:-91.47134825, lat:16.25818849}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 210226.2 | 210226.2 | 210226.2 | 210226.2 | 210226.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0115-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:210226.2, importe_modificado:210226.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1845675/proyecto_INICIO, 1845675/proyecto_PROCESO, 1845675/proyecto_FIN, 1845675/proyecto_PROCESO, 1845675/proyecto_FIN, 1845675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845838 | Proyecto de inversión | 1013042.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013042.92, modificado:1013042.92}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 224693 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 224693 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN TODOS LOS BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES PARA, lon:-92.89627326, lat:17.15662974}} | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 1013042.92 | 1013042.92 | 1013042.92 | 1013042.92 | 1013042.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1013042.92, importe_modificado:1013042.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:575.0}} | {1845838/proyecto_PROCESO, 1845838/proyecto_INICIO, 1845838/proyecto_PROCESO, 1845838/proyecto_INICIO, 1845838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845997 | Proyecto de inversión | 150036.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150036.25, modificado:150036.25}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL NAVENCHAUC - LAS TRES CRUCES - 225186 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 225186 | S | 2560 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+892 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 245 PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE AL CAMINO NAVENCHAUC LAS TRES CRUCES PASANDO LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.77628982, lat:16.73899487}} | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 150036.25 | 150036.25 | 150036.25 | 150036.25 | 150036.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:150036.25, importe_modificado:150036.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1845997/proyecto_INICIO, 1845997/proyecto_PROCESO, 1845997/proyecto_FIN, 1845997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847096 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE PASHILA - 227997 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 227997 | S | 93 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1492, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE PASHILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO GUADALUPE PASHILA, 29950 GUADALUPE PASHILA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO INTERNACIONAL Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE BETANIA PARA LLEGAR SALIM, lon:-92.08433809, lat:16.89019236}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0734/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1847096/proyecto_INICIO, 1847096/proyecto_FIN, 1847096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847225 | Proyecto de inversión | 999984.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999984.89, modificado:999984.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 228379 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 228379 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 80 + 800 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-BALAXTE Y CARRETERA BALAXTE-AGUA DULCE, TERRACERIA AGUA DU, lon:-91.71299913, lat:17.0313518}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 999984.89 | 999984.89 | 999984.89 | 999984.89 | 999984.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0738/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999984.89, importe_modificado:999984.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}} | {1847225/proyecto_INICIO, 1847225/proyecto_FIN, 1847225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847487 | Proyecto de inversión | 78775.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78775.14, modificado:78775.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 229307 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 229307 | S | 430 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC., 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL. Y , SE UBICA EL EJIDO CARRETERA A VILLEHEROSA TABASCO A ORILLAS DE LA MISMA, lon:-92.09720209, lat:17.69921917}} | 2020-11-08 | 2020-11-26 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91528, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:78775.14, importe_modificado:78775.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1847487/proyecto_PROCESO, 1847487/proyecto_FIN, 1847487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847867 | Proyecto de inversión | 324656.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324656.89, modificado:324656.89}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN TIPO JAGUEY - 230312 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 230312 | S | 1582 | 1582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02428797, lat:16.46277319}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 324656.89 | 324656.89 | 324656.89 | 324656.89 | 324656.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0016-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:324656.89, importe_modificado:324656.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847867/proyecto_INICIO, 1847867/proyecto_PROCESO, 1847867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848092 | Proyecto de inversión | 1578528 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578528.0, modificado:1578528.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LA INDEPENDENCIA - 231170 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231170 | S | 55 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCAL, lon:-92.02405778, lat:16.25154686}} | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 1578528 | 1578528 | 1578528 | 1578528 | 1578528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90423, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1578528.0, importe_modificado:1578528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6300.0}} | {1848092/proyecto_INICIO, 1848092/proyecto_FIN, 1848092/proyecto_PROCESO, 1848092/proyecto_FIN, 1848092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848325 | Proyecto de inversión | 185140.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185140.72, modificado:185140.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD BARRIO LA CUEVA - 231917 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231917 | S | 139 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE PONIENTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15A PONIENTE NORTE Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 1A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE, lon:-92.15283085, lat:16.24594049}} | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 185140.72 | 185140.72 | 185140.72 | 185140.72 | 185140.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-004/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:185140.72, importe_modificado:185140.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1848325/proyecto_INICIO, 1848325/proyecto_FIN, 1848325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848428 | Proyecto de inversión | 215099.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215099.99, modificado:215099.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO EMILIANO ZAPATA, GPO 3) - 232210 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232210 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87068503, lat:17.0193966}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 215099.99 | 215099.99 | 215099.99 | 215099.99 | 215099.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-129, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:215099.99, importe_modificado:215099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1848428/proyecto_INICIO, 1848428/proyecto_PROCESO, 1848428/proyecto_INICIO, 1848428/proyecto_FIN, 1848428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848461 | Proyecto de inversión | 1287517.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287517.11, modificado:1287517.11}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 232287 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 232287 | S | 643 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA LAZARO CARDDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO UBICADA ENT, lon:-92.55769365, lat:17.21545553}} | 2020-05-11 | 2020-08-07 | 1287517.11 | 1287517.11 | 1287517.11 | 1287517.11 | 1287517.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-088/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1287517.11, importe_modificado:1287517.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1848461/proyecto_FIN, 1848461/proyecto_PROCESO, 1848461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848490 | Proyecto de inversión | 307678.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307678.13, modificado:307678.13}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 07DPB2515Z DE LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN - 232383 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 232383 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJA, lon:-92.46011075, lat:16.84056334}} | 2020-05-06 | 2020-06-04 | 307678.13 | 307678.13 | 307678.13 | 307678.13 | 307678.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/010/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:307678.13, importe_modificado:307678.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1848490/proyecto_INICIO, 1848490/proyecto_FIN, 1848490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848879 | Proyecto de inversión | 2294157.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294157.1, modificado:2294157.1}} | NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL Y SEMBRADO DE PASTO EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 233667 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 233667 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6016.0, meta_modificada:6016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE NORTE PONIETE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIETE NORTE Y CALLE 3A PONIETE NORTE, CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRU, lon:-92.22703581, lat:15.51353759}} | 2020-11-26 | 2020-12-28 | 2294157.1 | 2294157.1 | 2294157.1 | 2294157.1 | 2294157.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-23, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2294157.1, importe_modificado:2294157.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6016.0}} | {1848879/proyecto_INICIO, 1848879/proyecto_FIN, 1848879/proyecto_PROCESO, 1848879/proyecto_FIN, 1848879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849134 | Proyecto de inversión | 254182.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254182.04, modificado:254182.04}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 234581 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 234581 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.52, meta_modificada:143.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 5 CUADRAS AL SUR DE LA GASOLINARA A 2 CUADRAS AL ESTE Y LUEGO UNA CUADRA AL NORTE, lon:-92.28161369, lat:15.74083836}} | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 254182.04 | 254182.04 | 254182.04 | 254182.04 | 254182.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-006/2020, contratista:HERNÁN CALVO GORDILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:254182.04, importe_modificado:254182.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.52}} | {1849134/proyecto_FIN, 1849134/proyecto_INICIO, 1849134/proyecto_PROCESO, 1849134/proyecto_FIN, 1849134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849138 | Proyecto de inversión | 1878284.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878284.89, modificado:1878284.89}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN - 234596 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 234596 | S | 540 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 850. 00 METROS DEL ACCESO DE LA LOCALIDAD CONCEPCION, lon:-92.96379058, lat:16.80767394}} | 2020-09-17 | 2020-11-03 | 1878284.89 | 1878284.89 | 1878284.89 | 1878284.89 | 1878284.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-32, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1878284.89, importe_modificado:1878284.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849138/proyecto_INICIO, 1849138/proyecto_PROCESO, 1849138/proyecto_FIN, 1849138/proyecto_INICIO, 1849138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849316 | Proyecto de inversión | 194271.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194271.74, modificado:194271.74}} | RASTREO DE CAMINO SACA COSECHAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN. - 235230 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 235230 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZINACANTÁN - SAN NICOLÁS BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 685 PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.70690342, lat:16.75806906}} | 2020-10-05 | 2020-11-19 | 194271.74 | 194271.74 | 194271.74 | 194271.74 | 194271.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:194271.74, importe_modificado:194271.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1849316/proyecto_INICIO, 1849316/proyecto_FIN, 1849316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849487 | Proyecto de inversión | 338947.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338947.61, modificado:338947.61}} | CONSTRUCCION DE 02 VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. LA LAGUNA - 235768 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 235768 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL VERTEDOR-LA LAGUNA KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA COMUNIDAD LA LAGUNA, 30350 LA LAGUNA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCIS, lon:-92.42062732, lat:16.35293339}} | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-051/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:338947.61, importe_modificado:338947.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1849487/proyecto_INICIO, 1849487/proyecto_PROCESO, 1849487/proyecto_FIN, 1849487/proyecto_INICIO, 1849487/proyecto_PROCESO, 1849487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849490 | Proyecto de inversión | 1026601.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026601.24, modificado:1026601.24}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA RANCHERÍA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ - 235776 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235776 | S | 92 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:450, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, 30176 SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TAPADERA Y TERRACERIA T, lon:-91.97961308, lat:16.22473759}} | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 1026601.24 | 1026601.24 | 1026601.24 | 1026601.24 | 1026601.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0039/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1026601.24, importe_modificado:1026601.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.0}} | {1849490/proyecto_INICIO, 1849490/proyecto_FIN, 1849490/proyecto_PROCESO, 1849490/proyecto_FIN, 1849490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850191 | Proyecto de inversión | 3600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 237740 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237740 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO 5KM PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.25448318, lat:15.71905413}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94211, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1850191/proyecto_PROCESO, 1850191/proyecto_FIN, 1850191/proyecto_INICIO, 1850191/proyecto_PROCESO, 1850191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850646 | Proyecto de inversión | 83997.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83997.15, modificado:83997.15}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO AMPLIACION SAN JOSE - 239116 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 239116 | S | 160 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 NORTE PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN CALLEJON UBICADO EN LA 17 NORTE PONIENTE ESQUINA CON 5A PONIENTE NORTE EN EL BARRIO SA, lon:-93.27453134, lat:16.81458641}} | 2020-10-02 | 2020-10-16 | 83997.15 | 83997.15 | 83997.15 | 83997.15 | 83997.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-04/2020, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:83997.15, importe_modificado:83997.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1850646/proyecto_INICIO, 1850646/proyecto_FIN, 1850646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850978 | Proyecto de inversión | 551018.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551018.56, modificado:551018.56}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 240017 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 240017 | S | 1850 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA CABECERA CENTRAL BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, LA OBRA SERA ENTRE LAS AVENIDAS Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00807974, lat:17.29323163}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 551018.56 | 551018.56 | 551018.56 | 551018.56 | 551018.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:551018.56, importe_modificado:551018.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1850978/proyecto_INICIO, 1850978/proyecto_PROCESO, 1850978/proyecto_FIN, 1850978/proyecto_PROCESO, 1850978/proyecto_FIN, 1850978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851186 | Proyecto de inversión | 3428703.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3428703.43, modificado:3428703.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 100 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 240525 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240525 | S | 22 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TR, lon:-92.70293479, lat:17.24132672}} | 2020-08-10 | 2020-11-20 | 3428703.43 | 3428703.43 | 3428703.43 | 3428703.43 | 3428703.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-038/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3428703.43, importe_modificado:3428703.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1851186/proyecto_PROCESO, 1851186/proyecto_FIN, 1851186/proyecto_INICIO, 1851186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851364 | Proyecto de inversión | 27885.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27885.05, modificado:27885.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TOTOLAPA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 241048 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 241048 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE 1RA PONIENTE, CALLE 27 DE MARZO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL Y 27 DE MARZO, lon:-92.70223423, lat:16.50653039}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-009/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:27885.05, importe_modificado:27885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1851364/proyecto_INICIO, 1851364/proyecto_PROCESO, 1851364/proyecto_FIN, 1851364/proyecto_PROCESO, 1851364/proyecto_INICIO, 1851364/proyecto_FIN, 1851364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851399 | Proyecto de inversión | 27885.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27885.05, modificado:27885.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO DOLORES - 241151 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 241151 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CAMINO LA MERCED, CAMINO CAMINO A VILLA DE GUADALUPE LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CENTRAL DE NUEVO DOLORES, lon:-92.65717454, lat:16.4945429}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-010/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:27885.05, importe_modificado:27885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1851399/proyecto_INICIO, 1851399/proyecto_PROCESO, 1851399/proyecto_FIN, 1851399/proyecto_INICIO, 1851399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851485 | Proyecto de inversión | 3850213.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850213.08, modificado:3850213.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 42 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 241457 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 241457 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 00 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.82203082, lat:16.95740231}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3850213.08 | 3850213.08 | 3850213.08 | 3850213.08 | 3850213.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/42, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3850213.08, importe_modificado:3850213.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1851485/proyecto_INICIO, 1851485/proyecto_PROCESO, 1851485/proyecto_FIN, 1851485/proyecto_PROCESO, 1851485/proyecto_INICIO, 1851485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851571 | Proyecto de inversión | 906096.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906096.28, modificado:906096.28}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 241741 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 241741 | S | 148 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA A UN LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SAN, lon:-92.71824483, lat:16.90164328}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 906096.28 | 906096.28 | 906096.28 | 906096.28 | 906096.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/26, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:906096.28, importe_modificado:906096.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851571/proyecto_PROCESO, 1851571/proyecto_INICIO, 1851571/proyecto_FIN, 1851571/proyecto_INICIO, 1851571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851646 | Proyecto de inversión | 1542540.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542540.93, modificado:1542540.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOCALIDAD EL CERRITO PUYACATENGO - 242003 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 242003 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO - EL CERRITO-PUYACATENGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CERRITO PUYACATENGO, 29700 EL CERRITO PUYACATENGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO S, lon:-92.89412793, lat:17.41970573}} | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 1542540.93 | 1542540.93 | 1542540.93 | 1542540.93 | 1542540.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0010/2020, contratista:INGENIARIA EN CONSTRUCCION NAHIALA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1542540.93, importe_modificado:1542540.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851646/proyecto_INICIO, 1851646/proyecto_FIN, 1851646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851736 | Proyecto de inversión | 1919318.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919318.63, modificado:1919318.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN LARRÁINZAR LOCALIDAD CHUCHILTÓN ASENTAMIENTO CHUCHILTÓN - 242312 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242312 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83046369, lat:16.95543192}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/47, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1919318.63, importe_modificado:1919318.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1851736/proyecto_INICIO, 1851736/proyecto_FIN, 1851736/proyecto_PROCESO, 1851736/proyecto_FIN, 1851736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851848 | Proyecto de inversión | 542904.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542904.52, modificado:542904.52}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIVO ALTO - 242695 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 242695 | S | 160 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 00 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A PUERTO CATE EN EL KI, lon:-92.74849503, lat:16.90233545}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 542904.52 | 542904.52 | 542904.52 | 542904.52 | 542904.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/18, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:542904.52, importe_modificado:542904.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851848/proyecto_PROCESO, 1851848/proyecto_INICIO, 1851848/proyecto_FIN, 1851848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851902 | Proyecto de inversión | 916717.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916717.4, modificado:916717.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 10 ACCIONES EN CHUCHILTON (BARRIO LANZA CHE´N) - 242822 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242822 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83045792, lat:16.95529235}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 916717.4 | 916717.4 | 916717.4 | 916717.4 | 916717.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/50, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:916717.4, importe_modificado:916717.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1851902/proyecto_INICIO, 1851902/proyecto_PROCESO, 1851902/proyecto_FIN, 1851902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852025 | Proyecto de inversión | 306659 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306659.0, modificado:306659.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 243214 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243214 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SECTOR PLAN CHIAPAS Y CALLE ORIENTE PLAN CHIAPAS, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-93.27797014, lat:16.22473397}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 306659 | 306659 | 306659 | 306659 | 306659 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-154, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:306659.0, importe_modificado:306659.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1852025/proyecto_INICIO, 1852025/proyecto_PROCESO, 1852025/proyecto_FIN, 1852025/proyecto_PROCESO, 1852025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852181 | Proyecto de inversión | 246793 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246793.0, modificado:246793.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA LÁZARO CÁRDENAS - 243574 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243574 | S | 176 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIERREZ CHISPAS. SIGUIENDO POR LA MISMA CARRETERA 45.8 , lon:-93.12921702, lat:16.45275505}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 246793 | 246793 | 246793 | 246793 | 246793 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-04, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:246793.0, importe_modificado:246793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.0}} | {1852181/proyecto_INICIO, 1852181/proyecto_FIN, 1852181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852272 | Proyecto de inversión | 1436770.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436770.2, modificado:1436770.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TERRERO COPALAR - 243752 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 243752 | S | 275 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:253, direccion:CALZADA COPALAR COLONIA COPALAR, 29120 TERRERO COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CAMINO NIQUIDAMBAR, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSEA A LA CALZADA COPALAR POSTERIOR DES, lon:-93.2166392, lat:16.88283154}} | 2020-02-12 | 2020-06-30 | 1436770.2 | 1436770.2 | 1436770.2 | 1436770.2 | 1436770.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-005/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1436770.2, importe_modificado:1436770.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1852272/proyecto_PROCESO, 1852272/proyecto_INICIO, 1852272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852465 | Proyecto de inversión | 668942.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668942.91, modificado:668942.91}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MEONHO - 244253 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244253 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN EL KILOMETR, lon:-92.76946019, lat:16.89230078}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 668942.91 | 668942.91 | 668942.91 | 668942.91 | 668942.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/37, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:668942.91, importe_modificado:668942.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852465/proyecto_PROCESO, 1852465/proyecto_INICIO, 1852465/proyecto_PROCESO, 1852465/proyecto_FIN, 1852465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853060 | Proyecto de inversión | 936732.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936732.25, modificado:936732.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA AURORA - 245578 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245578 | S | 150 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.11, meta_modificada:3.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:197, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA AURORA, 29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31243655, lat:17.19902301}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 936732.25 | 936732.25 | 936732.25 | 936732.25 | 936732.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-071/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:936732.25, importe_modificado:936732.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.11}} | {1853060/proyecto_FIN, 1853060/proyecto_INICIO, 1853060/proyecto_PROCESO, 1853060/proyecto_INICIO, 1853060/proyecto_PROCESO, 1853060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853261 | Proyecto de inversión | 252350.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252350.25, modificado:252350.25}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR - 246178 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 246178 | S | 643 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA LAZARO CARDDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADEL CALVARIO UBICADA ENTR, lon:-92.55638377, lat:17.21981607}} | 2020-05-11 | 2020-05-30 | 252350.25 | 252350.25 | 252350.25 | 252350.25 | 252350.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-090/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:252350.25, importe_modificado:252350.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1853261/proyecto_INICIO, 1853261/proyecto_PROCESO, 1853261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853305 | Proyecto de inversión | 2469182.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469182.1, modificado:2469182.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO LA TRINIDAD. - 246349 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 246349 | S | 132 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LA TRINIDAD, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO, lon:-93.13277397, lat:17.34327328}} | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2469182.1 | 2469182.1 | 2469182.1 | 2469182.1 | 2469182.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2469182.1, importe_modificado:2469182.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1853305/proyecto_INICIO, 1853305/proyecto_PROCESO, 1853305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853543 | Proyecto de inversión | 704894.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704894.49, modificado:704894.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 247183 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 247183 | S | 178 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA 5 DE FEBRERO, 29345 CINCO DE FEBRERO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL PREESCOLAR QUE EXISTE EN LA LOCALID, lon:-92.96616803, lat:16.79099838}} | 2020-05-19 | 2020-07-20 | 704894.49 | 704894.49 | 704894.49 | 704894.49 | 704894.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-13, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:704894.49, importe_modificado:704894.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}} | {1853543/proyecto_INICIO, 1853543/proyecto_PROCESO, 1853543/proyecto_INICIO, 1853543/proyecto_PROCESO, 1853543/proyecto_FIN, 1853543/proyecto_INICIO, 1853543/proyecto_FIN, 1853543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853598 | Proyecto de inversión | 2352002.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352002.93, modificado:2352002.93}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO Y CARRETERA TRAMO SIMOJOVEL - HUITUIPAN - 247334 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 247334 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA CARRETERA SIMOJOVELEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70859276, lat:17.12084002}} | 2020-03-06 | 2020-05-06 | 2352002.93 | 2352002.93 | 2352002.93 | 2352002.93 | 2352002.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-024/2020, contratista:FLOR DE MARIA PEREZ SOLIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2352002.93, importe_modificado:2352002.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1853598/proyecto_INICIO, 1853598/proyecto_PROCESO, 1853598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853700 | Proyecto de inversión | 55861.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55861.15, modificado:55861.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD UNION DESENGAÑO - 247688 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 247688 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HA, lon:-93.28351797, lat:16.92817781}} | 2020-09-19 | 2020-11-15 | 55861.15 | 55861.15 | 55861.15 | 55861.15 | 55861.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91604, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:55861.15, importe_modificado:55861.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1853700/proyecto_INICIO, 1853700/proyecto_FIN, 1853700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853747 | Proyecto de inversión | 1971772.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971772.7, modificado:1971772.7}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL POLVORÍN - 247868 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247868 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1787, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA EL POLVORIN AL ANTIGUO BASURERO, 29140 EL POLVORÍN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL POLVORIN Y CAMINO ANTOGUO BASURERO, LA OBRA SE REALIZA, lon:-93.37349014, lat:16.73489318}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1971772.7 | 1971772.7 | 1971772.7 | 1971772.7 | 1971772.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-011/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1971772.7, importe_modificado:1971772.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1853747/proyecto_PROCESO, 1853747/proyecto_INICIO, 1853747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853931 | Proyecto de inversión | 935327 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935327.0, modificado:935327.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 248471 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 248471 | S | 510 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA 6. SUR ESQUINA 4. CALLE ORIENTE FRENTE A UN COSTADO DEL , lon:-93.26098357, lat:16.23285276}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 935327 | 935327 | 935327 | 935327 | 935327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-117, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:935327.0, importe_modificado:935327.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853931/proyecto_INICIO, 1853931/proyecto_PROCESO, 1853931/proyecto_FIN, 1853931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854011 | Proyecto de inversión | 2594844 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594844.0, modificado:2594844.0}} | REHABILITACION DE 45.8 KM. DE CAMINO RURAL DENOMINADO: CAMINO REGIONAL Y RAMALES DE LA REGION MIRAMAR - 248706 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 248706 | S | 211 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45800.0, meta_modificada:45800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES Y L, lon:-91.2926565, lat:16.23697748}} | 2020-05-11 | 2020-06-24 | 2594844 | 2594844 | 2594844 | 2594844 | 2594844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-16/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2594844.0, importe_modificado:2594844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45800.0}} | {1854011/proyecto_PROCESO, 1854011/proyecto_FIN, 1854011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854390 | Proyecto de inversión | 546638.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546638.28, modificado:546638.28}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 249727 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 249727 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CABCERA MUNICIPAL, lon:-92.55392715, lat:17.28280924}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 546638.28 | 546638.28 | 546638.28 | 546638.28 | 546638.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:546638.28, importe_modificado:546638.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {1854390/proyecto_INICIO, 1854390/proyecto_FIN, 1854390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854404 | Proyecto de inversión | 408092.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408092.08, modificado:408092.08}} | MANTENIMIENTO CON REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES PARA SU CONSERVACION EN LOCALIDADES VARIAS (BACHEN, BAJOVELTIC, BUENA VISTA, CHUCHILTON, JOLNACHOJ, NAHOV, SAK PUKANO, TAJLEBILHO, TOJTIKILVITZ, YUTCHEN.), COBERTURA 04 - 249760 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249760 | S | 795 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN VARIO PUNTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR BACHE, lon:-92.78234282, lat:16.91259548}} | 2020-08-15 | 2020-08-31 | 408092.08 | 408092.08 | 408092.08 | 408092.08 | 408092.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-009, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:408092.08, importe_modificado:408092.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:496.0}} | {1854404/proyecto_FIN, 1854404/proyecto_INICIO, 1854404/proyecto_FIN, 1854404/proyecto_PROCESO, 1854404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863459 | Proyecto de inversión | 899999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.85, modificado:899999.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 250800 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 250800 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.65, meta_modificada:864.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:103, direccion:CALLE CARTONERA COLONIA SANTO DOMINGO, 29167 SANTO DOMINGO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 Y CALLE REAL DE SANTO DOMINGO, EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA TOMAR EL DESVÍO A LA ANGOSTURA Y CONTINUAR 8 K, lon:-93.01865296, lat:16.68603013}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 899999.85 | 899999.85 | 899999.85 | 899999.85 | 899999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-060/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:899999.85, importe_modificado:899999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.65}} | {1863459/proyecto_INICIO, 1863459/proyecto_PROCESO, 1863459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401863664 | Proyecto de inversión | 36925.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36925.12, modificado:36925.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN VICENTE TZINTÓN - 251336 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251336 | S | 16 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.28, meta_modificada:273.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:211, direccion:EJIDO SAN VICENTE TZINTON, 29930 SAN VICENTE TZINTÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36442287, lat:17.20746516}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:36925.12, importe_modificado:36925.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.28}} | {1863664/proyecto_INICIO, 1863664/proyecto_PROCESO, 1863664/proyecto_FIN, 1863664/proyecto_PROCESO, 1863664/proyecto_FIN, 1863664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863859 | Proyecto de inversión | 676758.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22443.48, modificado:22443.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654315.47, modificado:654315.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CARRETERA NUEVA - 251875 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 251875 | S | 163 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:275, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CARRETERA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 68 CANTON CARRETERA NUEVA, 30670 CARRETERA NUEVA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV. CENTRAL HACIA KA 2A. C, lon:-92.40767458, lat:15.06016712}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 676758.95 | 676758.95 | 676758.95 | 676758.95 | 676758.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0023/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:676758.95, importe_modificado:676758.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863859/proyecto_INICIO, 1863859/proyecto_FIN, 1863859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863987 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | BACHEO CON CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) - 252241 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 252241 | S | 500 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.4, meta_modificada:365.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABACERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 400 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.89019258, lat:16.99636758}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-139, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.4}} | {1863987/proyecto_FIN, 1863987/proyecto_PROCESO, 1863987/proyecto_INICIO, 1863987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864301 | Proyecto de inversión | 196800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196800.0, modificado:196800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (SAN FRANCISO EL PEDREGAL) - 253104 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253104 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29770 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS , lon:-92.87107862, lat:17.01993475}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-141, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:196800.0, importe_modificado:196800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864301/proyecto_INICIO, 1864301/proyecto_PROCESO, 1864301/proyecto_FIN, 1864301/proyecto_INICIO, 1864301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864390 | Proyecto de inversión | 650505.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650505.6, modificado:650505.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUERRERO - 253334 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253334 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SBINES GUERERO BARRIO JUAN SABINES GUERRERO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAMERCED Y CALLE CHUCAMAY, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JUAN SABINES GUERRERO ENTRE EL BA, lon:-93.36692805, lat:16.74440678}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 650505.6 | 650505.6 | 650505.6 | 650505.6 | 650505.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-031/2020, contratista:OPERADOR MOBIL URBANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:650505.6, importe_modificado:650505.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1864390/proyecto_FIN, 1864390/proyecto_PROCESO, 1864390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864496 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO MÉXICO - 253579 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253579 | S | 1548 | 1466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1443.9, meta_modificada:1443.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO DR DOMINGO CHANONA CARRETERA POR VIA COITA 23.3O KM, DESVIO DR DOMINGO C, lon:-93.43864808, lat:16.46852565}} | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-047, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1443.9}} | {1864496/proyecto_PROCESO, 1864496/proyecto_INICIO, 1864496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864741 | Proyecto de inversión | 801597.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801597.44, modificado:801597.44}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 254056 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 254056 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN LORENZO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO RECORRIDO EN EL ENTRONQUE DE LA , lon:-92.88605736, lat:17.15899589}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 801597.44 | 801597.44 | 801597.44 | 801597.44 | 801597.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:801597.54, importe_modificado:801597.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1864741/proyecto_INICIO, 1864741/proyecto_PROCESO, 1864741/proyecto_FIN, 1864741/proyecto_INICIO, 1864741/proyecto_PROCESO, 1864741/proyecto_FIN, 1864741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864914 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LAS CAMELIAS - 254396 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254396 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:567, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA LAS CAMELIAS, 29140 LAS CAMELIAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y TERRACERIA SAN LUIS, LA LOCALIDAD DE LAS CAMELIAS SE UBICA , lon:-93.38409407, lat:16.79731446}} | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-041/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1864914/proyecto_INICIO, 1864914/proyecto_PROCESO, 1864914/proyecto_INICIO, 1864914/proyecto_FIN, 1864914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864920 | Proyecto de inversión | 440562 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ (2A. ETAPA) - 254411 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254411 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA TRES DE MAYO, CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO LO OBRA SE LOCALIZA EN LA CABEC, lon:-92.4419548, lat:16.53151669}} | 2020-05-21 | 2020-08-18 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-027/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864920/proyecto_INICIO, 1864920/proyecto_PROCESO, 1864920/proyecto_FIN, 1864920/proyecto_PROCESO, 1864920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865284 | Proyecto de inversión | 2552285.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552285.42, modificado:2552285.42}} | MEJORAMIENTO DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 255398 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255398 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL.TOMA, lon:-92.42371467, lat:16.8936102}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2552285.42 | 2552285.42 | 2552285.42 | 2552285.42 | 2552285.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/069/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2552285.42, importe_modificado:2552285.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1865284/proyecto_INICIO, 1865284/proyecto_PROCESO, 1865284/proyecto_INICIO, 1865284/proyecto_PROCESO, 1865284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865377 | Proyecto de inversión | 2372889.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372889.63, modificado:2372889.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 255636 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 255636 | S | 397 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2037.9, meta_modificada:2037.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CALLE LAGUNA TZISCAO BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA SIBAL Y CALLE LAGUNA BEQUELTE, LA OBRA INICIA EN UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, lon:-92.68097407, lat:16.59233125}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2372889.63 | 2372889.63 | 2372889.63 | 2372889.63 | 2372889.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-017/2020, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2372889.63, importe_modificado:2372889.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2037.9}} | {1865377/proyecto_PROCESO, 1865377/proyecto_FIN, 1865377/proyecto_INICIO, 1865377/proyecto_FIN, 1865377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865919 | Proyecto de inversión | 933099.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933099.12, modificado:933099.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 257140 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257140 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO UNION HIDALGO CALLE CENTRAL ENTRE 11 Y 17 SUR, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 11 SUR, AVENIDA 17 SUR LA OBRA SEUBICA EN EL BARRIO UNION HIDALGO, lon:-93.37132006, lat:16.74792832}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 933099.12 | 933099.12 | 933099.12 | 933099.12 | 933099.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:933099.12, importe_modificado:933099.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1865919/proyecto_FIN, 1865919/proyecto_PROCESO, 1865919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866255 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (LA COMPETENCIA LUIS ESPINOZA) - 257896 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL EN BOCHIL | 257896 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-93.02700657, lat:17.03251806}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-090, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1866255/proyecto_INICIO, 1866255/proyecto_PROCESO, 1866255/proyecto_FIN, 1866255/proyecto_INICIO, 1866255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866365 | Proyecto de inversión | 954551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954551.0, modificado:954551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO LA CAÑADA (2A. ETAPA) - 258210 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258210 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CAÑADA Y AVENIDA UNO, AVENIDA DOS PARA L, lon:-92.44840017, lat:16.52245437}} | 2020-06-03 | 2020-09-15 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-029/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:954551.0, importe_modificado:954551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1866365/proyecto_INICIO, 1866365/proyecto_PROCESO, 1866365/proyecto_FIN, 1866365/proyecto_PROCESO, 1866365/proyecto_FIN, 1866365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866397 | Proyecto de inversión | 523500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523500.38, modificado:523500.38}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS LOCALIDAD AVELLANO BUENAVISTA - 258272 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 258272 | S | 167 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 250 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.85093196, lat:17.19806297}} | 2020-11-01 | 2020-12-23 | 523500.38 | 523500.38 | 523500.38 | 523500.38 | 523500.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97342, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:523500.38, importe_modificado:523500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1866397/proyecto_INICIO, 1866397/proyecto_PROCESO, 1866397/proyecto_FIN, 1866397/proyecto_INICIO, 1866397/proyecto_PROCESO, 1866397/proyecto_FIN, 1866397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866767 | Proyecto de inversión | 360017.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360017.6, modificado:360017.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD EL ESTORAQUE - 259005 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 259005 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.35, meta_modificada:2.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 350 RANCHERIA EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO EN CABECERA MUNICI, lon:-92.91653612, lat:17.14650401}} | 2020-11-09 | 2020-12-16 | 360017.6 | 360017.6 | 360017.6 | 360017.6 | 360017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97345, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:360017.6, importe_modificado:360017.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.35}} | {1866767/proyecto_INICIO, 1866767/proyecto_PROCESO, 1866767/proyecto_FIN, 1866767/proyecto_INICIO, 1866767/proyecto_PROCESO, 1866767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866851 | Proyecto de inversión | 1413899.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413899.8, modificado:1413899.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD una localidad. - 259197 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 259197 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE IXTAPA - EL BASURERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 105 BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL MUNICIPIO CAMINO QUE CONDUCE AL B, lon:-92.886671, lat:16.79367194}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 1413899.8 | 1413899.8 | 1413899.8 | 1413899.8 | 1413899.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-21, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1413899.8, importe_modificado:1413899.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.0}} | {1866851/proyecto_PROCESO, 1866851/proyecto_INICIO, 1866851/proyecto_PROCESO, 1866851/proyecto_FIN, 1866851/proyecto_INICIO, 1866851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866971 | Proyecto de inversión | 175303.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175303.72, modificado:175303.72}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.L EN LA OCALIDAD SAN JOSÉ CRISTIANI - 259489 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259489 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:148, direccion:EJIDO SAN JOSE CRISTIANI, 29910 SAN JOSÉ CRISTIANI, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JOSE CRISTIANI Y CALLEJON SAN JOSE CRISTIANI, CALLEJON SAN JOSE CRISTIANI SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SAN JOSE CRISTIANI, lon:-92.39808523, lat:17.45282455}} | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 175303.72 | 175303.72 | 175303.72 | 175303.72 | 175303.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-40/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:175303.72, importe_modificado:175303.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1866971/proyecto_INICIO, 1866971/proyecto_FIN, 1866971/proyecto_PROCESO, 1866971/proyecto_FIN, 1866971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867573 | Proyecto de inversión | 298105.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298105.82, modificado:298105.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO ASENTAMIENTO EL ZAPOTILLO - 260939 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260939 | S | 543 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA CHIGTON - CAMINO MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN EL CAMNINO QUE CONDUCE A LO LOCALI, lon:-92.95183412, lat:16.83530543}} | 2020-03-06 | 2020-04-24 | 298105.82 | 298105.82 | 298105.82 | 298105.82 | 298105.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-05, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:298105.82, importe_modificado:298105.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1867573/proyecto_PROCESO, 1867573/proyecto_INICIO, 1867573/proyecto_FIN, 1867573/proyecto_INICIO, 1867573/proyecto_FIN, 1867573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867819 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BENITO JUÁREZ - 261476 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 261476 | S | 100 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:268, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 29823 BENITO JUÁREZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN E EJIDO BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.65361284, lat:17.13211393}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-009/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1867819/proyecto_INICIO, 1867819/proyecto_FIN, 1867819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868021 | Proyecto de inversión | 1831146.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831146.1, modificado:1831146.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO UNIÓN HIDALGO - 261922 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261922 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.13, meta_modificada:664.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 SUR BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE SUS Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO UNION HIDALGO PER LA GENET, lon:-93.37028017, lat:16.75097416}} | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 1831146.1 | 1831146.1 | 1831146.1 | 1831146.1 | 1831146.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-035/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1831146.1, importe_modificado:1831146.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.13}} | {1868021/proyecto_FIN, 1868021/proyecto_PROCESO, 1868021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868052 | Proyecto de inversión | 1588384.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588384.35, modificado:1588384.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS - 262001 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 262001 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1463.5, meta_modificada:1463.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71942026, lat:16.61131704}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1588384.35 | 1588384.35 | 1588384.35 | 1588384.35 | 1588384.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-021/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1588384.35, importe_modificado:1588384.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1463.5}} | {1868052/proyecto_INICIO, 1868052/proyecto_PROCESO, 1868052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868081 | Proyecto de inversión | 1463616.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463616.78, modificado:1463616.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA BARRIO EL JARDIN - 262070 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262070 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE EL JARDIN BARRIO CRUZ BLANCA EL JARDIN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO COBACH, CAMINO VICTOR MANUEL VALENZUELA PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN EL BARRI, lon:-93.38640337, lat:16.77383038}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 1463616.78 | 1463616.78 | 1463616.78 | 1463616.78 | 1463616.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-042/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1463616.78, importe_modificado:1463616.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1868081/proyecto_INICIO, 1868081/proyecto_PROCESO, 1868081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868097 | Proyecto de inversión | 121980.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121980.96, modificado:121980.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD ÚRSULO GALVÁN - 262111 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 262111 | S | 465 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:328, direccion:EJE VIAL EJIDO URSULO GALVAN EJIDO EJIDO URSULO GALVAN, 30470 ÚRSULO GALVÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CERRETERA VILLAFLORES DR. DOMINGO CHANONA CONTINUANDO SOBRE LA MISMA CARRETERA ANTES DE LLEGAR, lon:-93.41080134, lat:16.27924757}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 121980.96 | 121980.96 | 121980.96 | 121980.96 | 121980.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-27, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:121981.0, importe_modificado:121981.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.6}} | {1868097/proyecto_PROCESO, 1868097/proyecto_FIN, 1868097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868160 | Proyecto de inversión | 885850.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885850.21, modificado:885850.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD MONTE LIBANO - 262270 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 262270 | S | 86 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.46, meta_modificada:838.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:165, direccion:CALLE DAMASCO EJIDO , 00000 MONTE LIBANO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MONTE LIBANO A UN APROXIMADO DE 200 METROS DE LA CARRETERA PANAMERICA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL CRUCERO QUE CONDUCE , lon:-92.52460482, lat:16.60390197}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 885850.21 | 885850.21 | 885850.21 | 885850.21 | 885850.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/007/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:885850.21, importe_modificado:885850.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.46}} | {1868160/proyecto_PROCESO, 1868160/proyecto_FIN, 1868160/proyecto_PROCESO, 1868160/proyecto_INICIO, 1868160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868172 | Proyecto de inversión | 3742160.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3742160.01, modificado:3742160.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 262303 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 262303 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE KM 1 COLONIA BIENES COMUNALES, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA BIENES COMUNALES Y CALLE KM1 BIENES COMUNALES, CALLE CARRETERA A NUEVO LEON SE ENCUENTRA UBICADO EN TERRENO DE BIENES COMUNALES EN LA CABE, lon:-92.46180294, lat:16.50703918}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 3742160.01 | 3742160.01 | 3742160.01 | 3742160.01 | 3742160.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-032-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3742160.01, importe_modificado:3742160.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868172/proyecto_FIN, 1868172/proyecto_PROCESO, 1868172/proyecto_INICIO, 1868172/proyecto_PROCESO, 1868172/proyecto_FIN, 1868172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868509 | Proyecto de inversión | 867417.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867417.63, modificado:867417.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEOPISCA LOCALIDAD NUEVO BETHEL - 263559 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 263559 | S | 114 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:CALLE CALLE CHIJILTEC COLONIA NUEVO BETHEL, 29410 NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA PRIMARIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA A TRES KILOMETROS DE LA SECUNDARIA TECNICA 40 SOBRE CARR, lon:-92.49501179, lat:16.56304242}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 867417.63 | 867417.63 | 867417.63 | 867417.63 | 867417.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:867417.63, importe_modificado:867417.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868509/proyecto_INICIO, 1868509/proyecto_FIN, 1868509/proyecto_PROCESO, 1868509/proyecto_FIN, 1868509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868524 | Proyecto de inversión | 427635.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427635.6, modificado:427635.6}} | CONSTRUCCION DE ABREVADEROS PARA GANADO EN LA EXPOSICION GANADERA - 263597 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 263597 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GANADERA EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE GANADERA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EXPOSICION GANADERA CALLE GANAD, lon:-92.48853257, lat:16.53825006}} | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 427635.6 | 427635.6 | 427635.6 | 427635.6 | 427635.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-009-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:427635.6, importe_modificado:427635.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868524/proyecto_FIN, 1868524/proyecto_INICIO, 1868524/proyecto_FIN, 1868524/proyecto_PROCESO, 1868524/proyecto_FIN, 1868524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868959 | Proyecto de inversión | 1197175.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197175.18, modificado:1197175.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO LA MERCED - 264596 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264596 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUR PONIENTE BARRIO LA MERCED, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ALOJO DE AGUA Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE 16 SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO L, lon:-93.36801796, lat:16.74826384}} | 2020-10-10 | 2020-12-20 | 1197175.18 | 1197175.18 | 1197175.18 | 1197175.18 | 1197175.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-078/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1197175.18, importe_modificado:1197175.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1868959/proyecto_PROCESO, 1868959/proyecto_FIN, 1868959/proyecto_PROCESO, 1868959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869495 | Proyecto de inversión | 1703730.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703730.67, modificado:1703730.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA ASENTAMIENTO TEOPISCA - 265807 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 265807 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 1A SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIOS VARIOS, lon:-92.47312433, lat:16.54144283}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 1703730.67 | 1703730.67 | 1703730.67 | 1703730.67 | 1703730.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-056-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1703730.67, importe_modificado:1703730.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1869495/proyecto_INICIO, 1869495/proyecto_PROCESO, 1869495/proyecto_FIN, 1869495/proyecto_INICIO, 1869495/proyecto_PROCESO, 1869495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869796 | Proyecto de inversión | 728009.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728009.52, modificado:728009.52}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE NIÑOS HÉROES Y MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 266390 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 266390 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS Y NIÑOS HEROES BARRIO GUADALUPE, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO GUADALUPE LA CALLE MATAMOROS ES, lon:-92.47268728, lat:17.00856214}} | 2020-03-20 | 2020-05-20 | 728009.52 | 728009.52 | 728009.52 | 728009.52 | 728009.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-027/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:728009.52, importe_modificado:728009.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1869796/proyecto_INICIO, 1869796/proyecto_PROCESO, 1869796/proyecto_FIN, 1869796/proyecto_INICIO, 1869796/proyecto_PROCESO, 1869796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870337 | Proyecto de inversión | 80254.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80254.3, modificado:80254.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OSTUACÁN LOCALIDAD OSTUACÁN - 267609 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 267609 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO EL ZAPOTE, lon:-93.33191162, lat:17.40684064}} | 2020-10-01 | 2020-11-20 | 80254.3 | 80254.3 | 80254.3 | 80254.3 | 80254.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:80254.3, importe_modificado:80254.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1870337/proyecto_INICIO, 1870337/proyecto_PROCESO, 1870337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870361 | Proyecto de inversión | 12600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:12600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267642 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267642 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:231, direccion:EJIDO LUCHA CAMPESINA, 30187 LUCHA CAMPESINA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUCHA CAMPESINA, lon:-91.78510366, lat:16.52900568}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1870361/proyecto_INICIO, 1870361/proyecto_FIN, 1870361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870363 | Proyecto de inversión | 18200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267645 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 267645 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:449, direccion:EJIDO AGUA VELASCO, 30187 AGUA VELASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA VELASCO, lon:-91.67115098, lat:16.55851268}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100266, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:18200.0, importe_modificado:18200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1870363/proyecto_INICIO, 1870363/proyecto_FIN, 1870363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870632 | Proyecto de inversión | 23800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23800.0, modificado:23800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268173 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268173 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:294, direccion:EJIDO LINDAVISTA, 30187 LINDAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, lon:-91.44115046, lat:16.15823016}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:23800.0, importe_modificado:23800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1870632/proyecto_INICIO, 1870632/proyecto_FIN, 1870632/proyecto_PROCESO, 1870632/proyecto_FIN, 1870632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870669 | Proyecto de inversión | 75600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75600.0, modificado:75600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 54 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268247 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 268247 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA EL PACAYAL, 30187 NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN CHAMULA EL PACAYAL, lon:-91.44339102, lat:16.14449949}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:75600.0, importe_modificado:75600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1870669/proyecto_PROCESO, 1870669/proyecto_FIN, 1870669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401870881 | Proyecto de inversión | 505750.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505750.5, modificado:505750.5}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 268685 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 268685 | S | 234 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.68, meta_modificada:3.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA PASANDO EL CRUCERO DE SAN LUCAS A FRANCISCO VILLA, lon:-92.69297379, lat:16.60181712}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 505750.5 | 505750.5 | 505750.5 | 505750.5 | 505750.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-027/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:505750.5, importe_modificado:505750.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.68}} | {1870881/proyecto_PROCESO, 1870881/proyecto_INICIO, 1870881/proyecto_FIN, 1870881/proyecto_INICIO, 1870881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871851 | Proyecto de inversión | 56562.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56562.57, modificado:56562.57}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL - 270656 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270656 | S | 3177 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANUCC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N A LA CABECERA SE LLEGA TOMANDO LA CARRRETERA DE S, lon:-92.41072123, lat:16.94205044}} | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 56562.57 | 56562.57 | 56562.57 | 56562.57 | 56562.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/OT/FISM/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:56562.57, importe_modificado:56562.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.12}} | {1871851/proyecto_INICIO, 1871851/proyecto_PROCESO, 1871851/proyecto_FIN, 1871851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871935 | Proyecto de inversión | 2544139.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544139.96, modificado:2544139.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA - 270852 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 270852 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDA DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02631918, lat:16.47241389}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 2544139.96 | 2544139.96 | 2544139.96 | 2544139.96 | 2544139.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0113-FISM/2020, contratista:JOSE MANUEL CRUZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2544139.96, importe_modificado:2544139.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871935/proyecto_INICIO, 1871935/proyecto_PROCESO, 1871935/proyecto_INICIO, 1871935/proyecto_FIN, 1871935/proyecto_PROCESO, 1871935/proyecto_FIN, 1871935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401873971 | Adquisición | 1255093.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255093.43, modificado:1255093.43}} | Equipamiento de la Facultad de Negocios Campus IV, para la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software, en el municipio de Tapachula, Chiapas. | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B010 | S | 71 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1255093.43 | 1255093.43 | 1255093.43 | 1255093.43 | 1255093.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401874848 | Proyecto de inversión | 2007677.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007677.11, modificado:2007677.11}} | 209236.- CECYT No. 34 TUXTLA GUTIERREZ(Construcción de 03 Aulas Didacticas (Primera Etapa) y Obra Exterior (Red Electrica, Cortes y Terraplanes, Muro de Mamposteria, Estabilización de Talud y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B009-5825S | S | 156 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.171085, lat:16.701752}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2007677.11 | 2007677.11 | 2007677.11 | 2007677.11 | 2007677.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876888 | Proyecto de inversión | 1587600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587600.0, modificado:1587600.0}} | 2021020.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad Santa Ana El Oriente, Municipio de La Trinitaria / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D032 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.1188865}} | 2020-10-17 | 2020-12-15 | 1587600 | 1587600 | 1587600 | 1587600 | 1587600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877299 | Acción | 642110.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642110.04, modificado:642110.04}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 81242 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 81242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 642110.04 | 642110.04 | 642110.04 | 642110.04 | 642110.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM 2020 1, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:642110.04, importe_modificado:642110.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {1877299/proyecto_FIN, 1877299/proyecto_PROCESO, 1877299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877308 | Acción | 226337.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226337.33, modificado:226337.33}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 85446 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 85446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 226337.33 | 226337.33 | 226337.33 | 226337.33 | 226337.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-121, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:226337.33, importe_modificado:226337.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877308/proyecto_INICIO, 1877308/proyecto_PROCESO, 1877308/proyecto_FIN, 1877308/proyecto_PROCESO, 1877308/proyecto_FIN, 1877308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877375 | Acción | 250000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.12, modificado:250000.12}} | ADQUISICIÓN DE SOFWARE Y HARDWARE - 96586 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 96586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 250000.12 | 250000.12 | 250000.12 | 250000.12 | 250000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93871, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:250000.12, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31.0}} | {1877375/proyecto_PROCESO, 1877375/proyecto_FIN, 1877375/proyecto_INICIO, 1877375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401877432 | Acción | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109575 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 109575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODIM-001/2020, contratista:CLEIVER OCTAVIO COELLO COELLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:307377.02, importe_modificado:307377.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877432/proyecto_PROCESO, 1877432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877515 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES - 117580 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | 117580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2020-09-14 | 2020-11-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94436, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877515/proyecto_INICIO, 1877515/proyecto_FIN, 1877515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877942 | Proyecto de inversión | 244931599.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4493159962E8, modificado:2.4493159962E8}} | AMPLIACIÓN DEL TRAMO LA ANGOSTURA SAN FRANCISCO PUJILTIC PRIMERA ETAPA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUARENTA Y CUATRO MAS CERO CUARENTA SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOCE MAS TRES CEROS - 158039 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 158039 | S | 2018 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:876, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA ANGOSTURA - JOSÉ RUBÉN RUIZ M. KILÓMETRO 12 + 0 PUEBLO JOSÉ RUBÉN RUIZ M, 30200 JOSÉ RUBÉN RUIZ M., VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ - VENUSTIANO CARRANZA Y , , lon:-92.73117159, lat:16.40300556}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 244931599.62 | 244931599.62 | 244931599.62 | 244931599.62 | 244931599.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040064-245, contratista:PEDRO SANTIAGO SALAS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2.4428898122E8, importe_modificado:2.4428898122E8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1877942/proyecto_INICIO, 1877942/proyecto_PROCESO, 1877942/proyecto_INICIO, 1877942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882573 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLE EN BARRIO LAS GARDENIAS, BARRIO LAS GARDENIAS | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04003 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Las Gardenias, Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1189432, lat:16.2538164}} | 2020-11-13 | 2020-12-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/003/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1882573/proyecto_PROCESO, 1882573/proyecto_FIN, 1882573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501889847 | Proyecto de inversión | 2180345 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180345.0, modificado:2180345.0}} | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Chiapas | 1 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle corral de piedra Nº2, colonia corral de piedra, lon:-92.637564, lat:16.737022}} | 2020-01-01 | 2021-06-14 | 2180345 | 2180345 | 2180345 | 2180345 | 2180345 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890158 | Acción | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | ESTUDIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 253302 | S | 56909 | 55166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99201, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890205 | Acción | 1608159.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608159.64, modificado:1608159.64}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DE CAMINO DEL EJIDO ROSARIO A BOQUERON | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 104161 | S | 38973 | 37425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE # 215 MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIS. CP. 30900, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1608159.64 | 1608159.64 | 1608159.64 | 1608159.64 | 1608159.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1608159.64, importe_modificado:1608159.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890205/proyecto_PROCESO, 1890205/proyecto_INICIO, 1890205/proyecto_FIN, 1890205/proyecto_PROCESO, 1890205/proyecto_FIN, 1890205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890247 | Acción | 609516.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609516.86, modificado:609516.86}} | GASTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISON DE OBRAS DEL RAMO 33 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 30738 | S | 14968 | 14921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SABANILLA, CHIS. CP. 29800, lon:-92.55172, lat:17.28348417}} | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 609516.86 | 609516.86 | 609516.86 | 609516.86 | 609516.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:609516.86, importe_modificado:609516.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890247/proyecto_PROCESO, 1890247/proyecto_INICIO, 1890247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890272 | Acción | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 40691 | S | 4217 | 4344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ ESQ. GALEANA S/N SOLOSUCHIAPAN, CHIS. CP. 29580, lon:-93.03117944, lat:17.42865556}} | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96031, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890272/proyecto_INICIO, 1890272/proyecto_FIN, 1890272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892072 | Acción | 1094342.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094342.88, modificado:1094342.88}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Creación y actualización de la normatividad municipal | Municipio de El Porvenir, Chiapas | 07070-01 | S | 6159 | 6104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO, lon:-92.27964028, lat:15.45636722}} | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 1094342.88 | 1094342.88 | 1094342.88 | 1094342.88 | 1094342.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1094342.88, importe_modificado:1094342.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892072/proyecto_INICIO, 1892072/proyecto_FIN, 1892072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892145 | Acción | 269532.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269532.31, modificado:269532.31}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas | 07116-01 | S | 6394 | 6498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:av moleria, lon:-90.76528333, lat:16.33313333}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 269532.31 | 269532.31 | 269532.31 | 269532.31 | 269532.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101303, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:269532.31, importe_modificado:269532.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892145/proyecto_INICIO, 1892145/proyecto_PROCESO, 1892145/proyecto_FIN, 1892145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP200201708280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826231.28 | 1826231.28
CHP200201708360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3300723.66 | 3300723.66
CHP200201709681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32806869.88 | 0
CHP200201709687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13023512.65 | 0
CHP200301714912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2635338.98 | 2635338.98
CHP200301714921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2208699.65 | 2208699.65
CHP200301714922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512793.38 | 512793.38
CHP200301714931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4480080.44 | 4480080.44
CHP200301714935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11459638.99 | 11459638.99
CHP200301714954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3989332.34 | 3989332.34
CHP200301714961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2390104.31 | 2390104.31
CHP200301743748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1752352.65 | 1752532.65
CHP200301745233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690230.24 | 690230.24
CHP200301757512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188742.99 | 1188742.99
CHP200301758127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1820359.61 | 1820359.61
CHP200301758131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1876735.17 | 1876735.17
CHP200301761861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252442.43 | 1252442.43
CHP200301766264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67968 | 67968
CHP200301787669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 14587626.6 | 14587626.6
CHP200301792455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | S287-Sembrando Vida |  | 5994370.46 | 5994370.46
CHP200301792467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | S287-Sembrando Vida |  | 8762837.56 | 8762837.56
CHP200401822802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1526314.29 | 1526314.29
CHP200401823423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450001.19 | 1450001.19
CHP200401824457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523964.14 | 523964.14
CHP200401827208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501966.98 | 1501966.98
CHP200401827224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276428.03 | 276428.03
CHP200401827347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325294.98 | 325294.98
CHP200401830937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688784.4 | 688784.4
CHP200401831203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596075.47 | 596075.47
CHP200401836084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240786.26 | 240786.26
CHP200401837411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348937.2 | 348937.2
CHP200401838187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455653.92 | 1455653.92
CHP200401843092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23925 | 23925
CHP200401850497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600.64 | 3600.64
CHP200401853041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256057.18 | 256057.18
CHP200401873962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 16164000 | 16164000
CHP200401874707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2845918.78 | 2845918.78
CHP200401874708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1236678.76 | 1236678.76
CHP200401874714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1969468 | 1969468
CHP200401874717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 559081.66 | 559081.66
CHP200401874727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1476955.35 | 1476955.35
CHP200401874736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1975089.45 | 1975089.45
CHP200401874740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1548338.5 | 1548338.5
CHP200401874763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2346902.31 | 2346902.31
CHP200401874765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1541925.19 | 1541925.19
CHP200401874786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1758202.28 | 1758202.28
CHP200401874835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1852543.07 | 1852543.07
CHP200501889897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 0
CHP200501889900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157870.41 | 157870.41
CHP200201708313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2770089.87 | 2770089.87
CHP200201708338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336240.35 | 1336240.35
CHP200201711940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1878976 | 1847878.31
CHP200301714909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3433826.27 | 3433826.27
CHP200301714919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 752344.19 | 752344.19
CHP200301714933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794881.59 | 794881.59
CHP200301714951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961019.9 | 961019.9
CHP200301714963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 15000000
CHP200301726390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497353.91 | 1497353.91
CHP200301727732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
CHP200301746600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174774.29 | 1174774.29
CHP200301755386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230163.34 | 1230163.34
CHP200301763090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406364.7 | 537357.62
CHP200301766449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165760 | 1165760
CHP200301771295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1760444.47 | 1760444.47
CHP200301772618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4738700.92 | 4738700.92
CHP200301774234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453780.47 | 453780.47
CHP200301774311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006637.89 | 1006637.89
CHP200301774317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823785.88 | 823785.88
CHP200301774370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220539.69 | 220539.69
CHP200301781003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236525.42 | 236525.42
CHP200301787637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 12726859.55 | 12726859.55
CHP200401817442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5398174.07 | 5398174.07
CHP200401821984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325280.81 | 325280.81
CHP200401823221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218986.77 | 218986.77
CHP200401824465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1366570.02 | 1366570.02
CHP200401831095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4559768.4 | 4559768.4
CHP200401831511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500820.79 | 1500820.79
CHP200401832930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517708.8 | 1517708.8
CHP200401838186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2826411.14 | 2826411.14
CHP200401841826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637679.02 | 637679.02
CHP200401846447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2591378.96 | 2591378.96
CHP200401851509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3838637.26 | 3838637.26
CHP200401854388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354329.39 | 354329.39
CHP200401854494 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 342903.04 | 342903.04
CHP200401854494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942429.66 | 942429.66
CHP200401872013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500301.81 | 1500301.81
CHP200401874700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850002.54 | 1850002.54
CHP200401874705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1059419.81 | 1059419.81
CHP200401874706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419617.59 | 1419617.59
CHP200401874712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700097.09 | 1700097.09
CHP200401874729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150465.04 | 1150465.04
CHP200401874772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4761875.84 | 4761875.84
CHP200401874813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2232725.03 | 2232725.03
CHP200401874837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3165910.47 | 3165910.47
CHP200401874849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2729678.01 | 2729678.01
CHP200501889895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 0
CHP200501889901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 0
CHP200501889903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4305341.23 | 4305341.23
CHP200501890176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395280 | 395280.02
CHP200201708266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3733033.03 | 3733033.03
CHP200201708268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3747153.23 | 3747153.23
CHP200201708269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2002382.73 | 2002382.73
CHP200201708277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2482804.86 | 2482804.86
CHP200201708278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5075985.33 | 5075985.33
CHP200201708293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1178033.88 | 1178033.88
CHP200201708295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3784707.15 | 3784707.15
CHP200201708298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1624448.54 | 1624448.54
CHP200201708307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 5994370.46 | 5994370.46
CHP200201708365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8064018.61 | 8064018.61
CHP200201708369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490852.4 | 490852.4
CHP200201708843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1815406.5 | 1815406.5
CHP200201708850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1532862.54 | 1532862.54
CHP200201708851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2843012 | 2843012
CHP200201709179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3309447.19 | 0
CHP200201711950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1446023.12 | 1421720.21
CHP200201712833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2010908.62 | 2010908.62
CHP200301714913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475647.57 | 1475647.57
CHP200301714923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1948885.13 | 1948885.13
CHP200301714926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879012.96 | 879012.96
CHP200301714930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1272659.62 | 1272659.62
CHP200301714942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3531870.56 | 3531870.56
CHP200301714944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2662190.71 | 2662190.71
CHP200301714945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1815578.63 | 1815578.63
CHP200301714953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4692274.58 | 4692274.58
CHP200301714959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300863.64 | 1300863.64
CHP200301723817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314543.7 | 314543.7
CHP200301730152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286385.28 | 286385.28
CHP200301755367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653318.72 | 653318.72
CHP200301756255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375888.28 | 375888.28
CHP200301761502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2031468.17 | 2031468.17
CHP200301763076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651299.16 | 651299.16
CHP200301774346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629761.6 | 629761.6
CHP200401828128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474085.68 | 474085.68
CHP200401828613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792030.2 | 792030.2
CHP200401834900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996199.74 | 996199.74
CHP200401836686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391939.09 | 1391939.09
CHP200401850413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736209.73 | 736209.73
CHP200401852166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649996.6 | 1649996.6
CHP200401852999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1570166.62 | 1570166.62
CHP200401865335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394786.42 | 394786.42
CHP200401874694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1571647.89 | 1571647.89
CHP200401874698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1746450.79 | 1746450.79
CHP200401874732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4626342.6 | 4626342.6
CHP200401874735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250484.04 | 1250484.04
CHP200401874739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1371532.67 | 1371532.67
CHP200401874752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959249.89 | 959249.89
CHP200401874761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1192667.8 | 1192667.8
CHP200401874770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2155370.55 | 2155370.55
CHP200401874779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645891.71 | 645891.71
CHP200401874820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2982751.98 | 2982751.98
CHP200401874830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1619227.35 | 1619227.35
CHP200401874843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538414.79 | 1538414.79
CHP200401874853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3093409.25 | 3093409.25
CHP200401874855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5429993.01 | 5429993.01
CHP200401876413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1798171.92 | 1798171.92
CHP200101700784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2178466.37 | 0
CHP200201707477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 23881573.59 | 23881573.59
CHP200201708286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4656685.92 | 4656685.92
CHP200201708852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3879155.19 | 3879155.19
CHP200301714938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3999975.45 | 3999975.45
CHP200301743270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3095948.17 | 3095948.17
CHP200301744308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1511567.6 | 1511567.6
CHP200301756271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1760059.6 | 1760059.6
CHP200301760096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201957.66 | 201957.66
CHP200301764912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1582463.76 | 1582463.76
CHP200301769336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537591.32 | 537591.32
CHP200301792125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 561570.02 | 561570.02
CHP200401823646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010279.1 | 1010279.1
CHP200401824318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416585.86 | 416585.86
CHP200401830506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3403711 | 3403711
CHP200401832937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535720.6 | 1535720.6
CHP200401839003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2908774.02 | 2908774.02
CHP200401846471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1336936.69 | 1336936.69
CHP200401874746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1049522.86 | 1049522.86
CHP200401874755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300715.73 | 2300715.73
CHP200401874778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5216489.85 | 5216489.85
CHP200401874821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3672261.88 | 3672261.88
CHP200401874844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1636781.83 | 1636781.83
CHP200401874856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
CHP200401874884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180541.85 | 180541.85
CHP200501889902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2920000 | 0
CHP200201708236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 8609033.27 | 8609033.27
CHP200201708281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2449611.37 | 2449611.37
CHP200201708294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4503991.6 | 4503991.6
CHP200201708326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 8762837.56 | 8762837.56
CHP200201709055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1976687.62 | 1976687.62
CHP200201709685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38012722.34 | 0
CHP200201712879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 915517.24 | 915517.24
CHP200301714000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1677788.5 | 1677788.5
CHP200301714934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3074868.6 | 3074868.6
CHP200301714936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4053587.32 | 4053587.32
CHP200301714956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2816850.17 | 2816850.17
CHP200301740632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2237380.39 | 2237380.4
CHP200301756110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398540.1 | 398540.1
CHP200301758148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548295.57 | 1548295.57
CHP200301774332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4261569.21 | 4261569.21
CHP200301774349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1531209.58 | 1531209.58
CHP200301787642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 15183828.17 | 15183828.17
CHP200301787646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 12049682.62 | 12049682.62
CHP200301787649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 19631739.7 | 19631739.7
CHP200301787667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 18515656.26 | 18515656.26
CHP200301793738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3950000 | 3950000
CHP200401819090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563793.33 | 563793.33
CHP200401824461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3958595.84 | 3958595.84
CHP200401831088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516296.95 | 516296.95
CHP200401845648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1273175.27 | 1273175.27
CHP200401848392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666346.48 | 666346.48
CHP200401848553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1981772.25 | 1981772.25
CHP200401874696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2622677.65 | 2622677.65
CHP200401874701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2162413.14 | 2162413.14
CHP200401874718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924906.89 | 924906.89
CHP200401874750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2101361.87 | 2101361.87
CHP200401874757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2763618.35 | 2763618.35
CHP200401874789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2103084.5 | 2103084.5
CHP200401874791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3125117.59 | 3125117.59
CHP200401874826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3107248.92 | 3107248.92
CHP200401874842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1537768.14 | 1537768.14
CHP200501942383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 20299302.53 | 20299302.53
CHP200201707475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 32069799 | 32069799
CHP200201708299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2705308.57 | 2705308.57
CHP200201708323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1451739.12 | 1451739.12
CHP200201708844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1607076.86 | 1607076.86
CHP200201709583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 28373795.11 | 28373795.11
CHP200201709693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9478049.23 | 0
CHP200301714929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2421447.63 | 2421447.63
CHP200301714952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2041481.9 | 2041481.9
CHP200301747419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391040.95 | 1391040.95
CHP200301751810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640047.02 | 640047.02
CHP200301755378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306525.55 | 306525.55
CHP200301758143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535190.17 | 535190.17
CHP200301762734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1811138.56 | 1811138.56
CHP200301770641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55500 | 55500
CHP200301774237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907560.93 | 907560.93
CHP200401812130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31999.81 | 31999.81
CHP200401818693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450708.11 | 450708.11
CHP200401820458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204333.73 | 204333.73
CHP200401820475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196765.81 | 196765.81
CHP200401822801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2503463.08 | 2503463.08
CHP200401824127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375149.29 | 375149.29
CHP200401824130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771094.1 | 771094.1
CHP200401824202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70654.41 | 70654.41
CHP200401824492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9130967.46 | 9130967.46
CHP200401827137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918304.84 | 918304.84
CHP200401827946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814130.2 | 814130.2
CHP200401828013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654060.11 | 654060.11
CHP200401828988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003316.54 | 501658.27
CHP200401830059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309546.96 | 309546.96
CHP200401830483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500508.87 | 500508.87
CHP200401830920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600384 | 600384
CHP200401833947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135646.5 | 1135646.5
CHP200401853026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223924.08 | 223924.08
CHP200401874711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 887905.61 | 887905.61
CHP200401874719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109199.79 | 109199.79
CHP200401874743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1481744.94 | 1481744.94
CHP200401874745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2039957.41 | 2039957.41
CHP200401874768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2037414.8 | 2037414.8
CHP200401874773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1093312.63 | 1093312.63
CHP200401874776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3896575.89 | 3896575.89
CHP200401874783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1744901.71 | 1744901.71
CHP200401874784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3149074.4 | 3149074.4
CHP200401874790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2925917.28 | 2925917.28
CHP200401874807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1263213.2 | 1263213.2
CHP200401874811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3393101.77 | 3393101.77
CHP200401874828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2409173.04 | 2409173.04
CHP200401874836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896910.69 | 1896910.69
CHP200401874845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2275898.93 | 2275898.93
CHP200401874850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3404952.92 | 3404952.92
CHP200201708296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4795667.74 | 4795667.74
CHP200201708848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4334934.08 | 4334934.08
CHP200201709698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 31612337.59 | 117.59
CHP200301714908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2781951.39 | 2781951.39
CHP200301714911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2054152.97 | 2054152.97
CHP200301714948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5200937.55 | 5200937.55
CHP200301714960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4799036.7 | 4799036.7
CHP200301751503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2346040.27 | 2346040.27
CHP200301752103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976151.6 | 976151.6
CHP200301754531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188419.83 | 188419.83
CHP200301755355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385079.97 | 385079.97
CHP200301755371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553453.14 | 553453.14
CHP200301769272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277276.54 | 277276.54
CHP200301774314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006637.89 | 1006637.89
CHP200301781049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203729.52 | 1203729.52
CHP200301788557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2608206.9 | 2608206.9
CHP200301792437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4002398.88 | 0
CHP200301792488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | S287-Sembrando Vida |  | 8102290.18 | 8102290.18
CHP200401819098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793072.07 | 793072.07
CHP200401822337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416069.76 | 1416069.76
CHP200401823188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2623586.74 | 2780830.24
CHP200401824528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4871371.52 | 4871371.52
CHP200401826640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524677.88 | 524677.88
CHP200401827283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165928.92 | 165928.92
CHP200401828515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931982.56 | 931982.56
CHP200401830027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312754.49 | 312754.49
CHP200401830929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501000 | 1501000
CHP200401832928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3005272.89 | 3005272.89
CHP200401833589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2654323.84 | 2654323.84
CHP200401834236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010030.27 | 1010030.27
CHP200401836424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436687.41 | 436687.41
CHP200401852159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974603.52 | 974603.52
CHP200401874692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1838617.83 | 1838617.83
CHP200401874693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480428.8 | 480428.8
CHP200401874713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3221596.44 | 3221596.44
CHP200401874733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2298851.97 | 2298851.97
CHP200401874749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1872261.3 | 1872261.3
CHP200401874754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3420739.79 | 3420739.79
CHP200401874785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2155701.46 | 2155701.46
CHP200401874798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358151.36 | 1358151.36
CHP200401874812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1241775.41 | 1241775.41
CHP200401874815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1327464.5 | 1327464.5
CHP200401875784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1259756.45 | 1259756.45
CHP200401876473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307412.63 | 307412.63
CHP200501889896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 531136.79 | 531136.79
CHP200501889899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 0
CHP200501890201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047978.16 | 1047978.16
CHP200201708276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360844.06 | 1360844.06
CHP200201709700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 104463259 | 79755827
CHP200301714941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2778777.17 | 2778777.17
CHP200301751863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1826048.25 | 1826048.25
CHP200301755485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3319856.63 | 3319856.63
CHP200301755740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3347142.04 | 3347142.04
CHP200301756270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614945.24 | 614945.24
CHP200301759504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462322.5 | 462322.5
CHP200301771116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2090954.11 | 2090954.11
CHP200301787783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 8350357.46 | 6281120.17
CHP200401822786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1512538.59 | 1512538.59
CHP200401824488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2190159.81 | 2190159.81
CHP200401827952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3530724.45 | 3530724.45
CHP200401831103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248507.34 | 248507.34
CHP200401832718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115173 | 115173
CHP200401835851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14919.23 | 14919.23
CHP200401840171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
CHP200401847757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799576.41 | 1799576.41
CHP200401874709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3135220.36 | 3135220.36
CHP200401874721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1013519.82 | 1013519.82
CHP200401874730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4902100.25 | 4902100.25
CHP200401874741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2436959.99 | 2436959.99
CHP200401874756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3440893.38 | 3440893.38
CHP200401874758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3380926.82 | 3380926.82
CHP200401874767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379874.82 | 1379874.82
CHP200401874803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2140470.3 | 2140470.3
CHP200401874846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1804451.82 | 1804451.82
CHP200401875945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
CHP200201708279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4577316.58 | 4577316.58
CHP200201708297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1309359.06 | 1309359.06
CHP200201708358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1724621.46 | 1724621.46
CHP200201709036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1377115.91 | 1377115.91
CHP200201709696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23144757 | 21168988
CHP200301714910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 966476.65 | 966476.65
CHP200301714932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3497162.81 | 3497162.81
CHP200301751842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190894.79 | 190894.79
CHP200301754527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359139.06 | 359139.06
CHP200301754591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502435.47 | 502435.47
CHP200301755366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484573.54 | 1484573.54
CHP200301755380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264640.45 | 1264640.45
CHP200301756091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801489.48 | 801489.48
CHP200301761744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595339.88 | 595339.88
CHP200301762806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490411.17 | 490411.17
CHP200301765160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473761.72 | 473761.72
CHP200301770664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4412790.75 | 4412790.75
CHP200301791892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 561570.02 | 561570.02
CHP200401819088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133741.76 | 133741.76
CHP200401822769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600313.69 | 600313.69
CHP200401823451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000.1 | 300000.1
CHP200401827292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573843.06 | 573843.06
CHP200401831098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2136979.35 | 2136979.35
CHP200401832769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500099.16 | 500099.16
CHP200401832923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108054.72 | 431578.34
CHP200401838066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1708878.39 | 1708878.39
CHP200401847865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1521715.95 | 1521715.95
CHP200401874690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1231983.99 | 1231983.99
CHP200401874710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1535354.67 | 1535354.67
CHP200401874725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 563395.95 | 563395.95
CHP200401874737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134556.68 | 1134556.68
CHP200401874738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849518.8 | 849518.8
CHP200401874775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3164153.97 | 3164153.97
CHP200401874780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2895964.62 | 2895964.62
CHP200401874794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2202857.79 | 2202857.79
CHP200401874806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3574972.58 | 3574972.58
CHP200401874818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2371695.49 | 2371695.49
CHP200401874825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1354010.63 | 1354010.63
CHP200401874827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725939.33 | 1725939.33
CHP200401874829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2364182.8 | 2364182.8
CHP200401874840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3970499.61 | 3970499.61
CHP200401882580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1027000 | 1027000
CHP200501889890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2783660.4 | 0
CHP200501889891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 831112.24 | 831112.24
CHP200501937358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 864500 | 810000.2
CHP200101701017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 13636024.35 | 13470812.63
CHP200201708331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681308.81 | 681308.81
CHP200201708389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 18502123.91 | 18502123.91
CHP200301714914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3490938.49 | 3490938.49
CHP200301714915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2437582.44 | 2437582.44
CHP200301714916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656477.77 | 1656477.77
CHP200301714946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1487534.61 | 1487534.61
CHP200301755382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264640.45 | 1264640.45
CHP200301755419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1709616.71 | 1709616.71
CHP200301756159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599932 | 599932
CHP200301762551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1611335.28 | 1611335.29
CHP200301763103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406364.7 | 537357.62
CHP200301765974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15776 | 0
CHP200301771119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1611753.46 | 1611753.46
CHP200301787332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 4014580.32 | 4014580.32
CHP200301791788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8508530.71 | 0
CHP200401822050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1620000 | 1620000
CHP200401822050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
CHP200401824486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4999627.48 | 4999627.48
CHP200401826916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911171.85 | 911171.85
CHP200401828392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385259.1 | 385259.1
CHP200401834347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585771.65 | 1585771.65
CHP200401848339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021280 | 1021280
CHP200401853003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480018.59 | 480018.59
CHP200401865912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407007.24 | 1407007.24
CHP200401874688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930142.57 | 930142.57
CHP200401874734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659203.83 | 659203.83
CHP200401874766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2147424.41 | 2147424.41
CHP200401874805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2074179.63 | 2074179.63
CHP200401874809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1289886.01 | 1289886.01
CHP200401874817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3766371.21 | 3766371.21
CHP200401874833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133370.07 | 1133370.07
CHP200401874847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2106305 | 2106305
CHP200201708274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2895198.38 | 2895198.38
CHP200201708282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2773626.19 | 2773626.19
CHP200201708285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4637769.46 | 4637769.46
CHP200201708334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2759249.11 | 2759249.11
CHP200201708842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2098299.56 | 2098299.56
CHP200201708847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4062178.54 | 4062178.54
CHP200301714937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3198049.55 | 3198049.55
CHP200301714949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1167936.17 | 1167936.17
CHP200301714962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1359026 | 1359026
CHP200301745676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3787670.36 | 3787670.36
CHP200301746626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1778039.89 | 1778039.89
CHP200301754587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162115.99 | 1162115.99
CHP200301755376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306525.56 | 306525.56
CHP200301774287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149556.9 | 149556.9
CHP200301780808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527709.01 | 527709.01
CHP200301781031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499193.5 | 499193.5
CHP200301787324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 3970111.04 | 3970111.04
CHP200301787633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 13867298.49 | 13867298.49
CHP200301787656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 13985425.15 | 13985425.15
CHP200301787660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 19646486.18 | 19646486.18
CHP200401827274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685693.48 | 685693.48
CHP200401828007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449820.14 | 449820.14
CHP200401828892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052887.36 | 1052887.36
CHP200401835250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1679926.27 | 1679926.27
CHP200401839151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3770962.52 | 3770962.52
CHP200401843874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4914031.57 | 4914031.57
CHP200401853009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239990.64 | 239990.64
CHP200401854477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013584.83 | 1013584.83
CHP200401854508 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 265768.4 | 265768.4
CHP200401854508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000.03 | 1000
CHP200401874695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2089441.58 | 2089441.58
CHP200401874703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3396788.18 | 3396788.18
CHP200401874760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3233231.81 | 3233231.81
CHP200401874782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2553195.33 | 2553195.33
CHP200401874788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2209352.66 | 2209352.66
CHP200401874793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321045.7 | 1321045.7
CHP200401874797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2328537.41 | 2328537.41
CHP200401874823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1665289.32 | 1665289.32
CHP200401874831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2820832.97 | 2820832.97
CHP200401874838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1564415.86 | 1564415.86
CHP200401877380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000.01 | 550000.01
CHP200501889893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53994 | 53994
CHP200501890146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2968728.99 | 2968728.99
CHP200501890311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6178368.5 | 6178368.5
CHP200501942477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 10866855.58 | 10866855.58
CHP200101700775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2214160.41 | 2214160.41
CHP200201708275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1853258.35 | 1853258.35
CHP200201708291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1716983.71 | 1716983.71
CHP200201708372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10901024 | 10901024
CHP200201708841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2238140.53 | 2238140.53
CHP200201708849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4077302.43 | 4077302.43
CHP200201709678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316395368 | 316395368
CHP200301714920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520055.89 | 520055.89
CHP200301714950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4989769.75 | 4989769.75
CHP200301737827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100548.04 | 2100548.04
CHP200301755354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721053.92 | 721053.92
CHP200301756268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618021.71 | 618021.71
CHP200301762213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980227.86 | 980227.86
CHP200301764459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4104252.2 | 4104252.2
CHP200401815861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3386662.13 | 3386662.13
CHP200401817357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205217.39 | 1205217.39
CHP200401820466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136222.48 | 136222.48
CHP200401823196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030700.38 | 1030700.38
CHP200401824455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767836.05 | 767836.05
CHP200401827229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2099087.76 | 2099087.76
CHP200401827288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381657.36 | 1381657.36
CHP200401828906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688735.78 | 688735.78
CHP200401831105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274557.29 | 274557.29
CHP200401832938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1662926.8 | 1662926.8
CHP200401832946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892033.5 | 1892033.5
CHP200401842478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2291718.77 | 2291718.77
CHP200401874262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 135603.13 | 0
CHP200401874704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2894397.58 | 2894397.58
CHP200401874747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2068715.09 | 2068715.09
CHP200401874748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022317.47 | 1022317.47
CHP200401874762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2558383.06 | 2558383.06
CHP200401874764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1428126.48 | 1428126.48
CHP200401874792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1214847.26 | 1214847.26
CHP200401874799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1231782.22 | 1231782.22
CHP200401874800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1253567.61 | 1253567.61
CHP200401874801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576899.27 | 576899.27
CHP200401874802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1172694.27 | 1172694.27
CHP200401874814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586637.83 | 1586637.83
CHP200401874819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3065104.18 | 3065104.18
CHP200401874824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4337792.28 | 4337792.28
CHP200401874832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130025.38 | 1130025.38
CHP200401874839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3422989.82 | 3422989.82
CHP200501942562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 13518186.64 | 13518186.64
CHP200201708273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2792602.12 | 2792602.12
CHP200201708287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12858822.21 | 12858822.21
CHP200201708290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3553034.91 | 3553034.91
CHP200201708292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2089561.79 | 2089561.79
CHP200201709078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050981.58 | 1050981.58
CHP200201712874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 610344.82 | 610344.82
CHP200301714924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 558480.69 | 558480.69
CHP200301714958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2366021.62 | 2366021.62
CHP200301722855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593909.07 | 593909.07
CHP200301743081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209830.41 | 1209830.41
CHP200301755374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554690.83 | 554690.83
CHP200301756128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402084.44 | 402084.44
CHP200301758109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1062606.96 | 1062606.96
CHP200301772232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80086.5 | 80086.5
CHP200301774180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3662237.28 | 3662237.28
CHP200301774318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425332.48 | 1425332.48
CHP200301788189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500482.76 | 500482.76
CHP200401820446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1051940.29 | 1051940.29
CHP200401823194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310727.41 | 1439805.57
CHP200401824345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1369862.03 | 1369862.03
CHP200401826029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2033286.28 | 2033286.28
CHP200401828126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271425.07 | 270764.6
CHP200401828620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814154.4 | 814154.4
CHP200401829568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599945.25 | 599945.25
CHP200401832359 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 1061552.95 | 1061552.95
CHP200401832359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4096588.61 | 4096588.61
CHP200401840256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
CHP200401844905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070666.07 | 1070666.07
CHP200401870546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800 | 9800
CHP200401874691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1491077.05 | 1491077.05
CHP200401874715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 618603.05 | 618603.05
CHP200401874722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522984.24 | 522984.24
CHP200401874744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3181021.6 | 3181021.6
CHP200401874771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3530594.66 | 3530594.66
CHP200401874777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1970969.4 | 1970969.4
CHP200401874796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3300464.76 | 3300464.76
CHP200401874816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2453272.82 | 2453272.82
CHP200401874852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1901610.5 | 1901610.5
CHP200401874854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2666440.61 | 2666440.61
CHP200401875073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86767610 | 86767610
CHP200501889892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4025423.73 | 4025423.73
CHP200501892032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462359.4 | 462359.4
CHP200501940743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 66964142 | 66964142
CHP200201708271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808486.89 | 808486.89
CHP200201708283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219621.05 | 1219621.05
CHP200201708289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442286.84 | 1442286.84
CHP200201708352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2368969.78 | 2368969.78
CHP200201708840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1834224.61 | 1834224.61
CHP200201708846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4804174.79 | 4804174.79
CHP200201708853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5164810.18 | 5164810.18
CHP200201708855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2227190.99 | 2227190.99
CHP200201709081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550319.37 | 550319.37
CHP200201709682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26266408.05 | 0
CHP200301714927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 836324.34 | 836324.34
CHP200301714939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1707957.58 | 1707957.58
CHP200301714947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345622.09 | 1345622.09
CHP200301714955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2867483.94 | 2867483.94
CHP200301714964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13624612 | 13624612
CHP200301729471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901027.2 | 901027.2
CHP200301738539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4916596.54 | 4916596.54
CHP200301742798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405255.14 | 405255.14
CHP200301752101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6347879.04 | 6347879.04
CHP200301754602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3320504.9 | 3320504.9
CHP200301774256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955357.81 | 955357.81
CHP200301788012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1875000 | 1843480.89
CHP200301791905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 784585.68 | 784585.68
CHP200301792132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 791693.4 | 791693.4
CHP200401820439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438939.11 | 438939.11
CHP200401820468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401099.53 | 401099.53
CHP200401824367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3843913.84 | 3843913.84
CHP200401824476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3279814.74 | 3279814.74
CHP200401825368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102088.66 | 1102088.66
CHP200401827216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813985.75 | 813985.75
CHP200401827316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179274.36 | 1179274.36
CHP200401827705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507567.27 | 507567.27
CHP200401828391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265005.16 | 265005.16
CHP200401830020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152757.64 | 152757.64
CHP200401831087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1119422.7 | 1119422.7
CHP200401832942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2007847.5 | 2007847.5
CHP200401850475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773212.1 | 773212.1
CHP200401874689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 903128.89 | 903128.89
CHP200401874728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2733512.18 | 2733512.18
CHP200401874731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1325813.6 | 1325813.6
CHP200401874742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3009738.49 | 3009738.49
CHP200401874781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4658003.2 | 4658003.2
CHP200401874804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2376431.65 | 2376431.65
CHP200401874808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1663477.12 | 1663477.12
CHP200401874810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2498143.4 | 2498143.4
CHP200401874822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4349147.93 | 4349147.93
CHP200401874841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4112054.43 | 4112054.43
CHP200401874851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1888483.74 | 1888483.74
CHP200201708267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2242777.54 | 2242777.54
CHP200201708270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2871270.78 | 2871270.78
CHP200201708272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1337978.24 | 1337978.24
CHP200201708284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4311526 | 4311526
CHP200201708340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 8102290.18 | 8102290.18
CHP200201708342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884756.37 | 884756.37
CHP200201709066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1231213.82 | 1231213.82
CHP200201709690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26223312.88 | 0
CHP200201712828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13583224.14 | 13583224.14
CHP200301714205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 5578461.19 | 5578461.19
CHP200301714917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926059.2 | 926059.2
CHP200301714918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1505045.24 | 1505045.24
CHP200301714928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3001340.62 | 3001340.62
CHP200301714957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1328599.97 | 1328599.97
CHP200301715481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2595446.28 | 2595446.28
CHP200301715520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5758744.46 | 5758744.46
CHP200301723768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400132.99 | 1400132.99
CHP200301744935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700641.9 | 700641.9
CHP200301747149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6274953.2 | 6274953.2
CHP200301756149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603503.07 | 603503.07
CHP200301757281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3542578.66 | 3540105.06
CHP200301763610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432191.92 | 432191.92
CHP200301787353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 15207551.73 | 15207551.73
CHP200301791895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 791693.4 | 791693.4
CHP200401820493 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 65807.97 | 65807.97
CHP200401820493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272591.95 | 272591.95
CHP200401824339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2385481.15 | 2385481.15
CHP200401830504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4237309.55 | 4237309.55
CHP200401830913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510232 | 1510232
CHP200401838866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294974.4 | 294974.4
CHP200401853414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292300 | 1292300
CHP200401874699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379768.11 | 1379768.11
CHP200401874702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 966596.75 | 966596.75
CHP200401874716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388723.02 | 388723.02
CHP200401874720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1932254.12 | 1932254.12
CHP200401874724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34155.4 | 386762.98
CHP200401874726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1511600.35 | 1511600.35
CHP200501889898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10142200 | 10142200
CHP200201708300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6155433.6 | 7662491.97
CHP200201708317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1104743.26 | 1104743.26
CHP200201708346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2367130.92 | 2367130.92
CHP200201708854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1149468.79 | 1149468.79
CHP200201709089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1531735.87 | 1826416.4
CHP200301714925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1919446.9 | 1919446.9
CHP200301714940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395106.38 | 1395106.38
CHP200301714943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1975042.9 | 1975042.9
CHP200301749801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944303.71 | 944303.71
CHP200301758117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760226.06 | 760226.06
CHP200301758121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623006.33 | 623006.33
CHP200301761387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3434651.52 | 3434651.52
CHP200301772148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61852.68 | 61852.68
CHP200301774264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2313837.33 | 2313837.33
CHP200301774292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149556.9 | 149556.9
CHP200301792423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 20-Bienestar | S287-Sembrando Vida |  | 8609033.27 | 8609033.27
CHP200401823136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1924024.95 | 1924024.95
CHP200401824132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488826.53 | 488826.53
CHP200401826716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425346.66 | 425346.66
CHP200401830062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264439.84 | 264439.84
CHP200401831093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3054459.2 | 3054459.2
CHP200401832919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561879.52 | 561879.52
CHP200401834231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998973.75 | 998973.75
CHP200401864782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305978.23 | 1305978.23
CHP200401866099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1706281.85 | 1706281.85
CHP200401874697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3193219.03 | 3193219.03
CHP200401874751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4136585.96 | 4136585.96
CHP200401874753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3392368.83 | 3392368.83
CHP200401874759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2823818.9 | 2823818.9
CHP200401874774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2431118.93 | 2431118.93
CHP200401874787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2420013.27 | 2420013.27
CHP200401874795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2786795.14 | 2786795.14
CHP200401874834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1605624.42 | 1605624.42
CHP200401876929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 69940 | 69940
CHP200501889894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 900000 | 900000
CHP200501890262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44841.96 | 242440
CHP200101700786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 166992.88 | 166991.73
CHP200101701189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10618744.92 | 10188090.3
CHP200201707304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8203405.68 | 8203405.68
CHP200201708194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1212551.71 | 1212551.71
CHP200201709156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1128447.2 | 1128445.91
CHP200201709164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 668055.64 | 668055.62
CHP200201709524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6581502.48 | 6581497.3
CHP200201709582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1766396.2 | 1520064.75
CHP200201709633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3897496.56 | 4847090.31
CHP200201711686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 835200 | 835200
CHP200301715409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2174403.23 | 2174403.23
CHP200301715475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7619848.39 | 7527639.25
CHP200301715492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2031339.74 | 2031339.74
CHP200301715493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3200549.25 | 3200549.25
CHP200301715495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6665257.69 | 6564798.42
CHP200301715513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11513215 | 10990335.82
CHP200301715513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4934235 | 4710143.92
CHP200301715521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8182626.05 | 8182626.05
CHP200301716826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12295785.31 | 11067204.62
CHP200301718124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2413307.86 | 2413307.86
CHP200301718129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4104038.05 | 4104038.04
CHP200301718130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5393804.78 | 5393804.78
CHP200301718191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3555496.14 | 3413137.92
CHP200301718263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3361054.94 | 3361054.94
CHP200301718456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4749920.63 | 4749920.63
CHP200301718564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6272241.2 | 6261113.47
CHP200301722925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997063.88 | 997063.88
CHP200301723028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2283238.96 | 2283238.96
CHP200301723173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568977.68 | 568977.68
CHP200301723251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456800 | 456800
CHP200301723680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368970.68 | 368970.68
CHP200301724294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057561.94 | 1057561.94
CHP200301724341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2745032.57 | 2745032.57
CHP200301724766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650693.28 | 650693.28
CHP200301724797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331270.29 | 331270.29
CHP200301724876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409956.42 | 1409956.42
CHP200301724902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1861423.5 | 1861423.5
CHP200301724974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1608862.14 | 1608862.14
CHP200301725002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099129.39 | 1099129.39
CHP200301725065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203355.45 | 1203355.45
CHP200301725252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492868.82 | 1492868.82
CHP200301725263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874316.45 | 874316.45
CHP200301725308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223887.96 | 223887.96
CHP200301725573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356176.3 | 1356176.3
CHP200301725582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777867.94 | 777867.94
CHP200301725587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465874.72 | 465874.72
CHP200301725682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503136.42 | 1503136.42
CHP200301725782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392896.46 | 1392896.46
CHP200301726498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267618.77 | 1267618.77
CHP200301726747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311394.94 | 1311394.94
CHP200301726785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483583.16 | 483583.16
CHP200301726924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991102.95 | 1991102.95
CHP200301727175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1919240 | 1919240
CHP200301727261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2550961.62 | 2550961.62
CHP200301728380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2110183.57 | 2110183.57
CHP200301728839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715150.03 | 715150.03
CHP200301728860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614825.21 | 614825.21
CHP200301728988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5943083.17 | 5943083.17
CHP200301729104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2059776 | 2059776
CHP200301729154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4034800 | 4034800
CHP200301729926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412464.61 | 412464.61
CHP200301730052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2255244.14 | 2255244.14
CHP200301730117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773160.93 | 773160.93
CHP200301730121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3934424.01 | 3934424.01
CHP200301730341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5145083.66 | 5145083.66
CHP200301735482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340553.06 | 1340553.06
CHP200301735701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574728.87 | 574728.87
CHP200301737634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753000 | 753000
CHP200301737688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046487.34 | 1046487.34
CHP200301737807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000596.55 | 2000596.55
CHP200301737962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040597.13 | 1040597.13
CHP200301738392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1917075.89 | 1917075.89
CHP200301738476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122378.91 | 122378.91
CHP200301738936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304575.54 | 304575.54
CHP200301738957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399295.36 | 399295.36
CHP200301739003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4499675 | 4499675
CHP200301739454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415166.1 | 1415166.1
CHP200301740456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551929.1 | 551929.1
CHP200301740824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363620.84 | 1363620.84
CHP200301741706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958265.56 | 958265.56
CHP200301741869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4777638.29 | 4777638.29
CHP200301741902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093999.96 | 1093999.96
CHP200301742181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611802.71 | 611802.71
CHP200301743148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2299982.7 | 2299982.7
CHP200301743295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549840 | 549840
CHP200301743319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4388388.8 | 4388388.8
CHP200301743783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259997.49 | 1259997.49
CHP200301744201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2501318.92 | 2501318.92
CHP200301744715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600169 | 586491.08
CHP200301744725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433305.46 | 433305.46
CHP200301744783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654827.6 | 654827.6
CHP200301744848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3035849 | 3035849
CHP200301744944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218366.21 | 1218366.21
CHP200301745279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1433309.34 | 1433309.34
CHP200301745328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286737.99 | 286737.99
CHP200301745902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613318.11 | 613318.11
CHP200301745906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832506.16 | 832506.16
CHP200301745952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203979.85 | 1203979.85
CHP200301746358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2908774.02 | 2908774.02
CHP200301746362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573323.74 | 573323.74
CHP200301746385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2212452.18 | 2212452.18
CHP200301746416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160456.33 | 1160456.33
CHP200301746447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160456.33 | 1160456.33
CHP200301746959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2695454.31 | 2695454.31
CHP200301747013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597614.59 | 597614.59
CHP200301747175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358746.52 | 358746.52
CHP200301747585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504808.8 | 504808.8
CHP200301747717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802653.23 | 802653.23
CHP200301748196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458658.99 | 458658.99
CHP200301748654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2726246.06 | 2726246.06
CHP200301748805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003316.54 | 1003316.54
CHP200301749199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1216623.78 | 1216623.78
CHP200301750729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298807.29 | 298807.29
CHP200301751183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303410.32 | 303410.32
CHP200301751208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2987812.65 | 2987812.65
CHP200301751235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1778815.54 | 1778815.54
CHP200301751474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882202 | 882202
CHP200301751507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138110 | 138110
CHP200301751585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236566 | 236566
CHP200301751612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365400 | 365400
CHP200301751836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4472823.72 | 4472823.72
CHP200301752135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443839.88 | 436186.52
CHP200301752327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3384043.67 | 3384043.67
CHP200301752360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3191600 | 3191600
CHP200301752414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1682165.15 | 1682165.15
CHP200301752697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1627922.63 | 1627922.63
CHP200301753163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2005254.85 | 2005254.85
CHP200301753401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693968.3 | 1693968.3
CHP200301753978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3463230.95 | 3463230.95
CHP200301754239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612000 | 612000
CHP200301754278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494663 | 1494663
CHP200301754392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2851394.58 | 2851394.58
CHP200301754568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173559.66 | 173559.66
CHP200301754704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599996.22 | 599996.22
CHP200301754884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423708.83 | 1423708.83
CHP200301754913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674399.55 | 674399.55
CHP200301755020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4107376.82 | 4107376.82
CHP200301755134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1711639.47 | 1711639.47
CHP200301755387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257562.68 | 257562.68
CHP200301755931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107066.05 | 107066.05
CHP200301756047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2317651.73 | 2317651.73
CHP200301756396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942644.81 | 942644.81
CHP200301756555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5198247.56 | 5198247.56
CHP200301756855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492468.69 | 492468.69
CHP200301757012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2278791.93 | 2278791.93
CHP200301757084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680934.64 | 680934.64
CHP200301757756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438457 | 438457
CHP200301757769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5266200 | 5266200
CHP200301757785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346344 | 346344
CHP200301757835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1797220.59 | 1797220.59
CHP200301757872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628800 | 628800
CHP200301758509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2202636.04 | 2202636.04
CHP200301758618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326057.62 | 326057.62
CHP200301758703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597614.59 | 597614.59
CHP200301759286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2945419.06 | 2945419.06
CHP200301759376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167464.87 | 1167464.87
CHP200301759383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2788150.96 | 2788150.96
CHP200301759438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1411025.62 | 1411025.62
CHP200301759772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91200 | 91200
CHP200301759784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139968 | 1139968
CHP200301759943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297708.78 | 297708.78
CHP200301760174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380627.35 | 1380627.35
CHP200301760289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3111311.2 | 3111311.2
CHP200301760302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683302.84 | 683302.84
CHP200301760812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78465.88 | 78465.88
CHP200301760834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6910950.12 | 6907978.41
CHP200301760860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2509221.62 | 2509221.62
CHP200301760907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536729 | 1536729
CHP200301761227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107549.42 | 107549.42
CHP200301761574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185600 | 185600
CHP200301761642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252965.64 | 1252965.64
CHP200301761809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55056.85 | 55056.85
CHP200301761821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1602330.1 | 1602330.1
CHP200301761823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3368407.37 | 3368407.37
CHP200301761920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430056.12 | 430056.12
CHP200301761952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18876.63 | 18876.63
CHP200301762062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7199772.28 | 7199772.28
CHP200301762257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827070.6 | 827070.6
CHP200301762279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487325.18 | 487325.18
CHP200301762399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704973.52 | 704973.52
CHP200301762532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112154.57 | 1112154.57
CHP200301762642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585719.11 | 1585719.11
CHP200301762830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536662.36 | 536662.36
CHP200301763062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201378.38 | 1201378.38
CHP200301763214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401241.14 | 1401241.14
CHP200301763226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866408.08 | 866408.08
CHP200301763370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693968.3 | 1693968.3
CHP200301763733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420442 | 420442
CHP200301763829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732469.64 | 1732469.64
CHP200301764066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901327.85 | 901327.85
CHP200301764190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3194292.68 | 3194292.68
CHP200301764277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12613179.26 | 12613179.26
CHP200301764353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3332348.53 | 3332348.53
CHP200301764383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2834419 | 2834419
CHP200301764438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57695.5 | 57695.5
CHP200301764785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343663.94 | 343663.94
CHP200301764841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46156.4 | 46156.4
CHP200301765335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348828.63 | 348828.63
CHP200301765359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3714990 | 3714990
CHP200301765432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343233.6 | 343233.6
CHP200301765806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112808.18 | 112808.18
CHP200301765862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628155.07 | 628155.07
CHP200301765921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000211.23 | 1000211.23
CHP200301765934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328345.51 | 328345.51
CHP200301766076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1807155.78 | 1807155.78
CHP200301766160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490082.54 | 1490082.54
CHP200301766322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760032 | 760032
CHP200301766363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299631 | 299631
CHP200301766371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673171.2 | 673171.2
CHP200301766502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1607872.07 | 1607872.07
CHP200301766629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2551821.66 | 2551821.66
CHP200301766691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78713.74 | 78713.74
CHP200301766802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2930598.49 | 2930598.49
CHP200301766816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654554.91 | 2125110.3
CHP200301766825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628576.31 | 628576.31
CHP200301767030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3944333.74 | 3944333.74
CHP200301767148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
CHP200301767158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400004.3
CHP200301767179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100014.62 | 100014.8
CHP200301767322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334739.22 | 333801.92
CHP200301767630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059572.8 | 1059572.8
CHP200301767637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191821.64 | 191821.64
CHP200301767726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487325.18 | 487325.18
CHP200301768117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511000 | 511000
CHP200301768413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826601.15 | 826601.15
CHP200301768567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903507.53 | 903507.53
CHP200301768600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532440 | 532440
CHP200301768706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2357161.25 | 2357161.25
CHP200301768905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198488.71 | 198488.71
CHP200301768945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1774654.48 | 1774654.48
CHP200301769111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195000 | 1195000
CHP200301769131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4560720.48 | 4560720.48
CHP200301769267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3626902.84 | 3626902.84
CHP200301769599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95882.4 | 95882.4
CHP200301769744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1601294.5 | 1709927.02
CHP200301769808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63997.22 | 63997.22
CHP200301770143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96155.97 | 96155.97
CHP200301770354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809772.75 | 809772.75
CHP200301770373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1272117.63 | 1272117.63
CHP200301770683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215000 | 215000
CHP200301770699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110775.36 | 110775.36
CHP200301770756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83081.52 | 83081.52
CHP200301770768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199677.29 | 1199677.29
CHP200301770835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375840 | 375840
CHP200301770930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744720 | 744720
CHP200301771099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87634.9 | 87634.9
CHP200301771145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108467.54 | 108467.54
CHP200301771250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432105.05 | 432105.05
CHP200301771326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005277.31 | 1005277.31
CHP200301771382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479132.78 | 479132.78
CHP200301771425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626341.69 | 626341.69
CHP200301771806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596759.78 | 596759.78
CHP200301771829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1482158.28 | 1482158.28
CHP200301771847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355927.21 | 355927.21
CHP200301771935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273790.16 | 273790.16
CHP200301771950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403718.64 | 452587.2
CHP200301772000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2934400 | 2934400
CHP200301772139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862439 | 862439
CHP200301772178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081471.13 | 1081471.13
CHP200301772185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1820704.56 | 1820704.56
CHP200301772662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1515845.04 | 1515845.04
CHP200301772680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711854.42 | 711854.42
CHP200301773263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298407.99 | 298407.99
CHP200301773304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1776228.77 | 1776228.77
CHP200301773502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 5500000
CHP200301774333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243539.22 | 243539.22
CHP200301774396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1722516.39 | 1722516.39
CHP200301774927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000445.36 | 1000445.36
CHP200301774949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3608803 | 3608803
CHP200301775175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215423.76 | 215423.76
CHP200301776697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400072.66 | 1400072.66
CHP200301778091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198938.66 | 198938.66
CHP200301779552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200663.31 | 200663.31
CHP200301779590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2781058.53 | 2781058.53
CHP200301780681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2438013 | 2438013
CHP200301780727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961384 | 961384
CHP200301781005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046077.01 | 1046077.01
CHP200301781221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354427.12 | 354427.12
CHP200301788016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1181971.1 | 1181872.98
CHP200301788026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2563708.78 | 2563707.39
CHP200301792165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5173120.43 | 5173120.19
CHP200301792476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11300480.57 | 11579628.77
CHP200401798297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3673368.37 | 3673368.37
CHP200401803014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1708147.02 | 1708147.02
CHP200401815554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2859518.28 | 2859518.28
CHP200401816242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4520773.55 | 4520773.55
CHP200401816801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524000 | 524000
CHP200401818373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531359.46 | 531359.46
CHP200401818707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2162991.6 | 2162991.6
CHP200401819120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198225.62 | 198225.62
CHP200401819254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672499.62 | 672499.62
CHP200401819547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230887.1 | 230887.1
CHP200401820384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942344.55 | 942344.55
CHP200401820394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695936.2 | 695936.2
CHP200401820463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816369.21 | 816369.21
CHP200401820635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137884.82 | 137884.82
CHP200401820795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5483028.42 | 5483028.42
CHP200401821587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680142.78 | 1680142.78
CHP200401821659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110163.56 | 110163.56
CHP200401821878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3045567 | 3045567
CHP200401821905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4735293.2 | 4735293.2
CHP200401821913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016272.24 | 1016272.24
CHP200401821920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3396709.54 | 3396709.54
CHP200401822319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1468312.44 | 1468312.44
CHP200401822521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
CHP200401822757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563757.89 | 563665.99
CHP200401823026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48345.08 | 48345.08
CHP200401823209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556994.88 | 556994.88
CHP200401823494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795748.41 | 795748.41
CHP200401823594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2362420 | 2362420
CHP200401823666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504562.23 | 504562.23
CHP200401823668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1347304.8 | 1347304.8
CHP200401823690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202186.07 | 1202186.07
CHP200401823728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531206.25 | 531206.25
CHP200401824067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155645.64 | 155645.64
CHP200401824303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48514 | 48514
CHP200401824362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596131.16 | 596131.16
CHP200401824469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513320.8 | 1512950.06
CHP200401824522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221362.21 | 221362.21
CHP200401824811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316400.81 | 316400.81
CHP200401824881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33251.09 | 33251.09
CHP200401824937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188737.16 | 188737.16
CHP200401825086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465251.12 | 465251.12
CHP200401825269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382504.45 | 382504.45
CHP200401825441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329541.98 | 329541.98
CHP200401825972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908241.11 | 1069265.7
CHP200401826062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204625.2 | 1204625.2
CHP200401826120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168634 | 168634
CHP200401826456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258673.28 | 258673.28
CHP200401826472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2120881.89 | 2120881.89
CHP200401826643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267873.86 | 267873.86
CHP200401826665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350460.69 | 1350460.69
CHP200401826898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656244.89 | 656244.89
CHP200401827104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114054.7 | 114054.7
CHP200401827434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449772.4 | 449772.4
CHP200401827443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506035.2 | 506035.2
CHP200401827449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549981.3 | 549981.3
CHP200401827488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117000 | 117000
CHP200401827785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810265.64 | 810265.64
CHP200401827948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276670.25 | 276670.25
CHP200401827982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2485644.75 | 2485644.75
CHP200401828015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816458.63 | 816065.88
CHP200401828757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
CHP200401828776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155585.81 | 1155585.81
CHP200401828845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64400 | 64400
CHP200401828873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99400 | 99400
CHP200401828898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191172.9 | 191172.9
CHP200401829169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012374.56 | 1011942.77
CHP200401829354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745225.08 | 745225.08
CHP200401829406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1273987.86 | 1273987.86
CHP200401829443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173736.36 | 173736.36
CHP200401830278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649935 | 649935
CHP200401831038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431070.3 | 431070.3
CHP200401831083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013348.16 | 1013348.16
CHP200401831158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323275.33 | 323275.33
CHP200401831346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1613544.1 | 1613544.1
CHP200401831389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2624688 | 2624688
CHP200401831418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3504100.88 | 3504100.88
CHP200401831554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2766847 | 2766847
CHP200401831595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775175.29 | 775175.29
CHP200401831602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135671.76 | 135671.76
CHP200401832104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309764.8 | 309764.8
CHP200401832139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236243.85 | 236243.85
CHP200401832278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289473.04 | 289473.04
CHP200401832728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440562 | 440562
CHP200401832901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4873200 | 4873200
CHP200401833578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77822.82 | 77822.82
CHP200401833813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2074391.59 | 2074391.59
CHP200401833848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866989.2 | 866989.2
CHP200401834078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299571.17 | 299571.17
CHP200401834207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1261472.45 | 1261472.45
CHP200401834352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571946.72 | 571946.72
CHP200401834355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1138795.2 | 1138795.2
CHP200401834714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2772998.08 | 2772998.08
CHP200401834842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4023046.85 | 4023046.85
CHP200401834954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751199.31 | 751199.31
CHP200401834970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509553.74 | 509553.74
CHP200401834983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065928.91 | 1065928.91
CHP200401834991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1642525.2 | 1642525.2
CHP200401834993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021670.76 | 1021670.76
CHP200401835105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1562733.52 | 1562733.52
CHP200401835556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597168 | 597168
CHP200401835792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2916109.35 | 2916109.35
CHP200401835843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29838.46 | 29838.46
CHP200401835845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29838.46 | 29838.46
CHP200401835894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59676.92 | 59676.92
CHP200401835908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89515.69 | 89515.69
CHP200401836067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129205.44 | 129205.44
CHP200401836171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948850.57 | 948850.57
CHP200401836182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223278 | 223278
CHP200401836247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003282.5 | 1003282.5
CHP200401836352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937989.05 | 937989.05
CHP200401836673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002130.75 | 1002130.75
CHP200401836734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499932.5 | 1499932.5
CHP200401836759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2551821.66 | 2551821.66
CHP200401837475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1344000 | 1344000
CHP200401837476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3528000 | 3528000
CHP200401837556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
CHP200401837631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079922 | 1079922
CHP200401837664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607412.48 | 607412.48
CHP200401837756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110549.94 | 1110549.94
CHP200401838079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437983.8 | 437983.8
CHP200401838268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053903.94 | 1053903.94
CHP200401838340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378506.04 | 378506.04
CHP200401838502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564656.1 | 564656.1
CHP200401839156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586686.24 | 586686.24
CHP200401839204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2875000 | 2875000
CHP200401839242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
CHP200401839438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626682.84 | 626682.84
CHP200401839637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483892.76 | 483892.76
CHP200401839705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951093 | 951093
CHP200401839767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193825.5 | 193513.19
CHP200401840079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83349.09 | 83349.09
CHP200401840113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1255584.46 | 1255584.46
CHP200401840115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399987.75 | 1399987.75
CHP200401840189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1681180.65 | 1681180.65
CHP200401840210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906933.03 | 906933.03
CHP200401840262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338747.29 | 1338747.29
CHP200401840682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652521.6 | 652521.6
CHP200401840845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353346.76 | 353346.76
CHP200401841106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576801.65 | 576801.65
CHP200401841144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3121937.16 | 3121937.16
CHP200401841144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1337973.07 | 1337973.07
CHP200401841162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303334.48 | 1303334.48
CHP200401841219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP200401841494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203224.02 | 1203224.02
CHP200401841692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194973.12 | 194973.12
CHP200401841701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8364752.69 | 8364752.69
CHP200401841916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2625902.46 | 2625902.46
CHP200401841940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999287.81 | 1999287.81
CHP200401842018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72012.15 | 72012.15
CHP200401842023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000.42 | 350000.42
CHP200401842156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152166.48 | 152166.48
CHP200401842205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79077.43 | 79077.43
CHP200401842946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191400 | 191400
CHP200401843121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP200401843279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19575 | 19575
CHP200401843464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27328.49 | 27328.49
CHP200401843502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23424.42 | 23424.42
CHP200401843570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230550 | 230550
CHP200401843883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97875 | 97875
CHP200401843961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140742.74 | 140742.74
CHP200401844096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875537.84 | 875537.84
CHP200401844337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3904.07 | 3904.07
CHP200401845096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389419.58 | 389419.58
CHP200401845509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513219.13 | 1513219.13
CHP200401845655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1663434 | 1663329.39
CHP200401845683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154060.98 | 154060.98
CHP200401845815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1474250 | 1474250
CHP200401846231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP200401846590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367851.29 | 1367851.29
CHP200401847197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88739.18 | 88739.18
CHP200401847339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1573859.23 | 1573859.23
CHP200401847445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603200 | 603200
CHP200401847960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275496.46 | 275496.46
CHP200401848139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHP200401848164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409744.14 | 409744.14
CHP200401848185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006514.77 | 1006514.77
CHP200401848331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4543266.4 | 3265917.79
CHP200401848349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920000 | 920000
CHP200401848436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264411.2 | 264411.2
CHP200401848464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549204.94 | 549204.94
CHP200401848571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230164.42 | 230164.42
CHP200401848877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222768.46 | 222768.46
CHP200401848928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508421.39 | 508421.39
CHP200401848948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172722 | 172722
CHP200401849677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847369 | 847369
CHP200401849942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2208301.38 | 2208301.38
CHP200401850121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10801.92 | 10801.92
CHP200401850255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600.64 | 3600.64
CHP200401850712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85619 | 85619
CHP200401850716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2458499.3 | 2458499.3
CHP200401851425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501581.42 | 501581.42
CHP200401851618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977500 | 977500
CHP200401851705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868897.27 | 868897.27
CHP200401851827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3597000 | 3597000
CHP200401852100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392813.58 | 392761.27
CHP200401852558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151156.9 | 151156.9
CHP200401852734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182344.15 | 182344.15
CHP200401852836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148782.44 | 148782.44
CHP200401852840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564739.21 | 564739.21
CHP200401852870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1982203.38 | 1982203.38
CHP200401852945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653132.37 | 653132.37
CHP200401852948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3618574.73 | 3618574.73
CHP200401852996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278350.58 | 278350.58
CHP200401853000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495842.08 | 495842.08
CHP200401853035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569672.49 | 569672.49
CHP200401853089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770271.87 | 770271.87
CHP200401853498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP200401853504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683607.54 | 683607.54
CHP200401853621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314123.1 | 314123.1
CHP200401853647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638285.17 | 638285.17
CHP200401853884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1518102 | 1518102
CHP200401854191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2411442.13 | 2411442.13
CHP200401854194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464470.86 | 464470.86
CHP200401854216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32309.48 | 32309.48
CHP200401854244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420850.12 | 420850.12
CHP200401854414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578751.04 | 578751.04
CHP200401854418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174832 | 1174832
CHP200401854577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722998.07 | 722998.07
CHP200401863949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25386.02 | 25386.02
CHP200401864077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18462.56 | 18462.56
CHP200401864345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372708 | 372708
CHP200401864511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16154.74 | 16154.74
CHP200401864743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010360.8 | 1010360.8
CHP200401865593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82677.84 | 82677.84
CHP200401866008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2423307.59 | 2423307.59
CHP200401866075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830940.46 | 830940.46
CHP200401866105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4621099.43 | 4621099.43
CHP200401866160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820492.62 | 820492.62
CHP200401866174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318113.41 | 1318113.41
CHP200401866295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
CHP200401866322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605737.32 | 605737.32
CHP200401866533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192396 | 192396
CHP200401866546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401542 | 1401542
CHP200401866718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458646.38 | 458646.38
CHP200401867180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1876570.5 | 1876570.5
CHP200401867235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275547.34 | 275547.34
CHP200401867569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745480.65 | 745480.65
CHP200401867756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1816650.2 | 1816650.2
CHP200401867845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
CHP200401867876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227346.31 | 227346.31
CHP200401867914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602142 | 602142
CHP200401867974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP200401868129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34737 | 34737
CHP200401868205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146854 | 146854
CHP200401868238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2087449.07 | 2087449.07
CHP200401868266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1994669.61 | 1994669.61
CHP200401868277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899735.05 | 1899735.05
CHP200401868386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1776096.22 | 1776096.22
CHP200401868396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799423.7 | 1799423.7
CHP200401868468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941031.19 | 941031.19
CHP200401868490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845005.43 | 845005.43
CHP200401868563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865174.93 | 865174.93
CHP200401869115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4849051.58 | 4849051.58
CHP200401869283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523080.54 | 523080.54
CHP200401869375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58723.11 | 58723.11
CHP200401869391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1641037.08 | 1641037.08
CHP200401869398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1920335.04 | 1920335.04
CHP200401869449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1920335.04 | 1920335.04
CHP200401869711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4834682.06 | 4834682.06
CHP200401869988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790454.58 | 790454.58
CHP200401870218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468177.66 | 468177.66
CHP200401870342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25200 | 25200
CHP200401870343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315000 | 315000
CHP200401870354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32200 | 32200
CHP200401870610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92400 | 92400
CHP200401870623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30800 | 30800
CHP200401870638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144200 | 144200
CHP200401870821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63000 | 63000
CHP200401871929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613517.56 | 613517.2
CHP200401871999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2444400.59 | 2547511.13
CHP200401873923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 89100 | 89100
CHP200401874769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1637394.76 | 1637394.76
CHP200401876456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71671.02 | 71671.02
CHP200401876595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
CHP200401876805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 842219.94 | 842219.94
CHP200401877219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2296408.24 | 2296408.24
CHP200401877247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
CHP200401877359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2139246.9 | 2139246.9
CHP200401877412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240065.48 | 240065.48
CHP200401877429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46745 | 46745
CHP200401877436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61910 | 61910
CHP200401877488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180090 | 180090
CHP200401877491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105078 | 105078
CHP200501890133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000 | 570000
CHP200501890231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747999.57 | 747999.54
CHP200501890261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484880 | 44841.96
CHP200501890287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3207704.07 | 3207704.07
CHP200501890306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3694438.68 | 3694438.68
CHP200501890322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713919.36 | 713919.36
CHP200501892027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459807.59 | 459807.59
CHP200501892045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2952807.14 | 2952807.14
CHP200501892062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1689405.55 | 1689405.55
CHP200501892077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161785.53 | 161785.53
CHP200501937880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3655492.13 | 3655492.13
CHP200501937887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4045696.97 | 4045696.97
CHP200501939231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1943602.56 | 1943602.56
CHP200501941301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8304048.79 | 8304048.79
CHP200501944926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000 | 1400000
CHP200101700808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3240940.81 | 3123542.25
CHP200101700825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1766396.2 | 2016375.72
CHP200101701197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 42579439.99 | 25696503.44
CHP200201707311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1073559.51 | 1073559.51
CHP200201707322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 305172.41 | 305172.41
CHP200201708382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 356034.48 | 356034.48
CHP200201709101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2586497.97 | 2582155.32
CHP200201709149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1456644.22 | 1373459.51
CHP200201709172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2919275.28 | 2919226.46
CHP200201709391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19434723.27 | 19434705.43
CHP200201709519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7746375.09 | 7746375.04
CHP200201709527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8128414.09 | 8128240.2
CHP200201709612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8827669.99 | 8160994.37
CHP200201710095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 29906150 | 30560194
CHP200201712477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 294100 | 294100
CHP200201712820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1057931.03 | 1057931.03
CHP200301714845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4500000 | 4444025.11
CHP200301715222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12251888.85 | 11790493.08
CHP200301715235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19193635.6 | 19193635.6
CHP200301715415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4278393.29 | 4278393.29
CHP200301715466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2952082.04 | 2952082.04
CHP200301715496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9970879.69 | 9970879.69
CHP200301715509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 899806 | 899806
CHP200301715509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158790 | 158790
CHP200301715517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1213473.34 | 1213473.34
CHP200301715866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2302198.71 | 2302198.71
CHP200301723069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365851.41 | 365851.41
CHP200301723462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027748.65 | 1027748.65
CHP200301724360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506087.21 | 506087.21
CHP200301724863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209415.4 | 209415.4
CHP200301725157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2606175.96 | 2606175.96
CHP200301725226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1554894.31 | 1554894.31
CHP200301725245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272396.12 | 272396.12
CHP200301725318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159919.97 | 159919.97
CHP200301725387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838237.07 | 838237.07
CHP200301725408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109222.67 | 1109222.67
CHP200301725427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509623 | 1509623
CHP200301725546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510374.06 | 1469106.15
CHP200301725696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946602.58 | 946602.58
CHP200301725893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197701.77 | 197701.77
CHP200301726097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834510.55 | 1834510.55
CHP200301726217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124482.04 | 1124482.04
CHP200301726868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHP200301727026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229597.99 | 229597.99
CHP200301727071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1208314.03 | 1208314.03
CHP200301727086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215700.97 | 215700.97
CHP200301727512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744583.64 | 744583.64
CHP200301727919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744883.75 | 744883.75
CHP200301728064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113182.83 | 2113182.83
CHP200301728070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1323902.2 | 1323902.2
CHP200301728088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74364.05 | 74364.05
CHP200301728856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459620.74 | 459620.74
CHP200301728902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297827.76 | 297827.76
CHP200301728942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3117800 | 3117800
CHP200301729172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3275000 | 3275000
CHP200301729227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3117800 | 3117800
CHP200301729303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664276.32 | 664276.32
CHP200301729462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1551599.9 | 1551599.9
CHP200301729688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019799.89 | 1019799.89
CHP200301729718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325312.47 | 1325312.47
CHP200301729875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2233784.9 | 2233784.9
CHP200301730012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1576383.2 | 1576383.2
CHP200301730365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79090.35 | 79090.35
CHP200301730469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530588.52 | 530588.52
CHP200301735703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821071.68 | 821071.68
CHP200301736109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1755457.29 | 1755457.29
CHP200301737127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436486.45 | 436486.45
CHP200301737242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68447.54 | 68447.54
CHP200301737673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259289.97 | 1259289.97
CHP200301737749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2148568.55 | 2148568.55
CHP200301738095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745259.14 | 745259.14
CHP200301738127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252207 | 1252207
CHP200301738143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260820.11 | 1260820.11
CHP200301739700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212335.49 | 212335.49
CHP200301739705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734270 | 734270
CHP200301739807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2186637.2 | 2186637.2
CHP200301740312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1653803.61 | 1653803.61
CHP200301740992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3011691.76 | 3011691.76
CHP200301741543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1770402.27 | 1770402.27
CHP200301741816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955155.04 | 955155.04
CHP200301742125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95826.56 | 95826.56
CHP200301742309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246411.14 | 246411.14
CHP200301742705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1960874.43 | 1960874.43
CHP200301742758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840594.28 | 840594.28
CHP200301742777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516426.47 | 516426.47
CHP200301743091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4936489.37 | 4935789.89
CHP200301743254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2644034.12 | 2644034.12
CHP200301743341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821370.48 | 821370.48
CHP200301743429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1709514.14 | 1709514.14
CHP200301743821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1143785.83 | 1143785.83
CHP200301743826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146035.91 | 1146035.91
CHP200301743832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220167.07 | 220167.07
CHP200301743998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1851794.54 | 1851794.54
CHP200301744309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826225.34 | 826225.34
CHP200301745348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521805.72 | 521805.72
CHP200301745656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2844511 | 2844511
CHP200301745695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4531603 | 4531603
CHP200301745748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2744577.79 | 2744577.79
CHP200301745832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095626.72 | 1095626.72
CHP200301746030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1031982.72 | 1031982.72
CHP200301746114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780771.85 | 780771.85
CHP200301746173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195315.54 | 1195315.54
CHP200301746273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2637289.19 | 2637289.19
CHP200301746782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226040.01 | 226040.01
CHP200301747516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2206394.46 | 2206394.46
CHP200301747813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4318928.44 | 4318928.44
CHP200301747979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1987061.93 | 1987061.93
CHP200301748001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186042.93 | 1186042.93
CHP200301748047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1757335.05 | 1757335.05
CHP200301748062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1993047.21 | 1993047.21
CHP200301748074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2148503.44 | 2148503.44
CHP200301748827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2782770.7 | 2782770.7
CHP200301749905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501623.54 | 1501623.54
CHP200301750024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2091651.07 | 2091651.07
CHP200301750280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717537.28 | 717537.28
CHP200301750396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1483619.35 | 1483619.35
CHP200301750403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930966.28 | 930966.28
CHP200301750494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859985.6 | 859985.6
CHP200301750883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652134.92 | 652134.92
CHP200301751075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4238640 | 4238640
CHP200301751098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121125.07 | 121125.07
CHP200301751132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1587517.68 | 1587517.68
CHP200301751609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1336834.4 | 1336834.4
CHP200301751773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1703667.22 | 1703667.22
CHP200301751934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3649229.87 | 3649229.87
CHP200301751980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522000 | 522000
CHP200301752049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435875.32 | 1435875.32
CHP200301752079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322539.13 | 1322539.13
CHP200301752280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2822934.15 | 2822934.15
CHP200301752323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506894.73 | 1506894.73
CHP200301752420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726925.99 | 726925.99
CHP200301752534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2007151.8 | 2007151.8
CHP200301752541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512955.19 | 512955.19
CHP200301752685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4986992.16 | 4986992.16
CHP200301752768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2582770.97 | 2582770.97
CHP200301753064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2658856.54 | 2658856.54
CHP200301753105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523808.22 | 523808.22
CHP200301753142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2822934.15 | 2822934.15
CHP200301753492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2159916.51 | 2159916.51
CHP200301753548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517391.14 | 1517391.14
CHP200301753646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1937344.15 | 1937344.15
CHP200301753783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540697 | 540697
CHP200301753784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481121.83 | 1481121.83
CHP200301754207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1612300 | 1612300
CHP200301754421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95052.78 | 95052.78
CHP200301754538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833066.66 | 1833066.66
CHP200301754583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620064.68 | 1620064.68
CHP200301754678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1698665.19 | 1698665.19
CHP200301754753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711776 | 711776
CHP200301754827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358342.71 | 358342.71
CHP200301755111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652182.19 | 1652182.19
CHP200301755126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2208530.45 | 2208530.45
CHP200301755193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111000 | 111000
CHP200301755250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689040 | 689040
CHP200301755271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100996.05 | 100996.05
CHP200301755356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140719.58 | 140719.58
CHP200301755440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958265.56 | 958265.56
CHP200301755804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276057.53 | 276057.53
CHP200301756347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280602.37 | 1280602.37
CHP200301756533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135754.56 | 135754.56
CHP200301756626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2353984.89 | 2353984.89
CHP200301756676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161949.76 | 161949.76
CHP200301756699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700025.46 | 700025.46
CHP200301756739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4617696.07 | 4617696.07
CHP200301756858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3314549.8 | 3314549.8
CHP200301756996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2837536.63 | 2837536.63
CHP200301757076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2219741.73 | 2219741.73
CHP200301757741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646113.4 | 646113.4
CHP200301757777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4061000 | 4061000
CHP200301757924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425979.89 | 425979.89
CHP200301758180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458658.99 | 458658.99
CHP200301758204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119980.8 | 119980.8
CHP200301758221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401326.62 | 401326.62
CHP200301758576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984891.63 | 984891.63
CHP200301759007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486412.88 | 486412.88
CHP200301759247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360316.38 | 360316.38
CHP200301759411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395775.67 | 395775.67
CHP200301759553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000139.43 | 2000139.43
CHP200301759700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985707.33 | 985707.33
CHP200301759855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379566.48 | 1379566.48
CHP200301759885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008783.9 | 1008783.9
CHP200301759886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693968.3 | 1693968.3
CHP200301759961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398652.6 | 1398652.6
CHP200301760222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408668 | 408668
CHP200301760248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391407.45 | 1381902.15
CHP200301760350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
CHP200301760631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1337119.88 | 1337119.88
CHP200301760922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2955552.45 | 2955552.45
CHP200301761011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129600 | 129600
CHP200301761291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100215.94 | 100215.94
CHP200301761537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832139.02 | 832139.02
CHP200301761802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2572420.91 | 2572420.91
CHP200301761948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400025.3 | 400025.3
CHP200301762010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265954.07 | 265954.07
CHP200301762294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543449.41 | 543449.41
CHP200301762735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188119 | 1188119
CHP200301762895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905307.12 | 905307.12
CHP200301762917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030792.04 | 1030792.04
CHP200301763114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846822.04 | 846822.04
CHP200301763190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723163.14 | 723163.14
CHP200301763225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856976.22 | 856976.22
CHP200301763246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188236.02 | 1188236.02
CHP200301763255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2315295.17 | 2315295.17
CHP200301763270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237462.65 | 237462.65
CHP200301763360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1831281.98 | 1831281.98
CHP200301763645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149454.51 | 1149454.51
CHP200301763710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1884004.8 | 1884004.8
CHP200301763852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111686.75 | 111686.75
CHP200301764138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445020 | 445020
CHP200301764400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26741.9 | 26741.9
CHP200301764706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497688.72 | 497688.72
CHP200301764795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4726154 | 4726154
CHP200301764874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1914500.42 | 1914500.42
CHP200301764911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124752.57 | 124752.57
CHP200301765255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759035.9 | 759035.9
CHP200301765409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4600852.54 | 4600852.54
CHP200301765478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644294.17 | 1644294.17
CHP200301765673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525924.61 | 525924.61
CHP200301765691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564489.19 | 1564489.19
CHP200301765877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8009698.41 | 8009698.41
CHP200301765898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864292.45 | 864292.45
CHP200301766256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648080.76 | 1648080.76
CHP200301766311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497688.72 | 497688.72
CHP200301766347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2131060.19 | 2131060.19
CHP200301766393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29000 | 29000
CHP200301766458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4749661.14 | 4749661.14
CHP200301766479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1386641.45 | 1386641.45
CHP200301766498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307136 | 307136
CHP200301766515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
CHP200301766658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1465907.79 | 1465907.79
CHP200301766702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264428.01 | 1264428.01
CHP200301766812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498197.16 | 498197.16
CHP200301766852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438259.56 | 438259.56
CHP200301766874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6397442.48 | 6397442.48
CHP200301767048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537068.02 | 537068.02
CHP200301767084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205389.83 | 205389.83
CHP200301767089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687730.36 | 687730.36
CHP200301767095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614939 | 614939
CHP200301767186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1505881.89 | 1505881.89
CHP200301767225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2817039.93 | 2817039.93
CHP200301767591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593868.32 | 1593868.32
CHP200301767779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2377937.8 | 2377937.8
CHP200301768078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2892601.32 | 2892601.32
CHP200301768267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112883.17 | 112883.17
CHP200301768316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28600 | 28600
CHP200301768522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700748.23 | 700748.23
CHP200301768552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2135563.25 | 2135563.25
CHP200301768684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3149091.7 | 3149091.71
CHP200301768709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2357161.25 | 2357161.25
CHP200301768860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109426.28 | 109426.28
CHP200301768883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257694.82 | 1257694.82
CHP200301768970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565488.76 | 565488.76
CHP200301769390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400728.97 | 400728.97
CHP200301769446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606438.67 | 606438.67
CHP200301769498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261333.21 | 261333.21
CHP200301769591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3288977.53 | 3288977.53
CHP200301769632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546590.92 | 546590.92
CHP200301769679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409365.32 | 1409365.32
CHP200301769900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444537.37 | 1444537.37
CHP200301769928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809772.75 | 809772.75
CHP200301770043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509275.77 | 1509275.77
CHP200301770048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581570.64 | 581570.64
CHP200301770089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153829.8 | 153829.8
CHP200301770248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111095.28 | 111095.28
CHP200301770600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719798 | 719798
CHP200301770723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94923.37 | 94923.37
CHP200301770769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328806.49 | 328806.49
CHP200301770816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584640 | 584640
CHP200301770926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316680 | 316680
CHP200301771112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725900.25 | 725900.25
CHP200301771380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322765.63 | 1322765.63
CHP200301772004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230376 | 230376
CHP200301772081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50031.28 | 50031.28
CHP200301772666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360127.25 | 360127.25
CHP200301773354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30250 | 30250
CHP200301773466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930766.47 | 930766.47
CHP200301773489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81718.84 | 81718.84
CHP200301773785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22022.74 | 22022.74
CHP200301773808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875820.8 | 875820.8
CHP200301774248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308770.43 | 2308770.43
CHP200301774257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506087.21 | 506087.21
CHP200301774269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1647306.44 | 1647306.44
CHP200301774320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60884.8 | 60884.8
CHP200301774611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92802.64 | 92802.64
CHP200301774757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298880.03 | 298880.03
CHP200301774916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287044.67 | 287044.67
CHP200301775307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1828411.3 | 1828411.3
CHP200301775329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1617969 | 1617969
CHP200301775340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907466.73 | 907466.73
CHP200301776675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2965012.52 | 2965012.52
CHP200301776898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1580861.85 | 1580861.85
CHP200301778221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940571 | 940571
CHP200301778280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4228512.01 | 4228512.01
CHP200301779355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071347 | 1071347
CHP200301779461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1557167.33 | 1557167.33
CHP200301780222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6177743.25 | 6177743.25
CHP200301780239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425372 | 425372
CHP200301780313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4061000 | 4061000
CHP200301780335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3013000 | 3013000
CHP200301780510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
CHP200301782014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
CHP200301787203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 363515.52 | 1853843.83
CHP200301787993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3624016.47 | 3623270.15
CHP200301791981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 915517.24 | 915517.24
CHP200301792144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1360929.67 | 1521879.97
CHP200301792379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8508756.8 | 8508756.53
CHP200301793786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 653532.42 | 653532.42
CHP200401797316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4025423.73 | 4025423.73
CHP200401797317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53994 | 53994
CHP200401800732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5692655.77 | 5692655.77
CHP200401800825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6932317.61 | 6932317.61
CHP200401807777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2968728.99 | 2968728.99
CHP200401810813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044000 | 1044000
CHP200401812059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104400 | 104400
CHP200401813568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1952271.42 | 1952271.42
CHP200401815130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1736579.59 | 1736579.59
CHP200401815560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2162248.75 | 2162248.75
CHP200401816102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569011.21 | 569011.21
CHP200401816391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425799.44 | 425799.44
CHP200401816645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283149.5 | 283149.5
CHP200401817090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447876.04 | 447876.04
CHP200401817488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504389.59 | 1504389.59
CHP200401817507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118464.6 | 1118464.6
CHP200401818870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671879.34 | 671879.34
CHP200401820715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765119.83 | 765119.83
CHP200401820728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709647.22 | 709647.22
CHP200401820876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244909.78 | 244909.78
CHP200401820936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778412.9 | 778412.9
CHP200401821313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140494.26 | 140494.26
CHP200401822027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716163.5 | 716163.5
CHP200401822223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2522674.02 | 2522674.02
CHP200401822230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96858.03 | 96858.03
CHP200401822446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086035.27 | 1086035.27
CHP200401822624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2490785.49 | 2490785.49
CHP200401822934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3770205 | 3770205
CHP200401822950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4285251 | 4285251
CHP200401822954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174266.12 | 174266.12
CHP200401823229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606804.65 | 606012.04
CHP200401823312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2949317.7 | 2949317.7
CHP200401823337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1131000 | 1131000
CHP200401823385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049680.81 | 1049680.81
CHP200401823612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303887.63 | 1303887.63
CHP200401823656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472389.74 | 471465.36
CHP200401823956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2802736 | 2802736
CHP200401824037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77822.82 | 77822.82
CHP200401824124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667523.61 | 667523.61
CHP200401824188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999978.86 | 999978.86
CHP200401824301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586684.58 | 586684.58
CHP200401824499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002685.3 | 1002685.3
CHP200401824641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3782122.2 | 3782122.2
CHP200401824824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115200 | 115200
CHP200401825031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813053.52 | 813053.52
CHP200401825258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946210.88 | 946210.88
CHP200401825289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009209.76 | 1009209.76
CHP200401825327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1036898.04 | 1036898.04
CHP200401825538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056343.92 | 1056343.92
CHP200401825725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175737.83 | 175737.83
CHP200401825804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77801.48 | 77801.48
CHP200401825977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3871960.41 | 3871960.41
CHP200401826158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079857.79 | 1079857.79
CHP200401826314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084041.26 | 1084041.26
CHP200401826595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072859.73 | 1072859.73
CHP200401826666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2823066.94 | 2823066.94
CHP200401826668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3921920.17 | 3921920.17
CHP200401826684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2414876.17 | 2414876.17
CHP200401826861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766996.21 | 766996.21
CHP200401826996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1353385.2 | 1353385.2
CHP200401827367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373730.72 | 1373730.72
CHP200401827402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382038.61 | 382038.61
CHP200401827491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99000 | 99000
CHP200401828021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570939.86 | 570858.52
CHP200401828065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3849954 | 3849954
CHP200401828187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63829.7 | 63829.7
CHP200401828395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23800 | 23800
CHP200401828546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789724.29 | 789724.29
CHP200401828663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044561.38 | 1044561.38
CHP200401828713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 21000
CHP200401828826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198800 | 198800
CHP200401828851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
CHP200401828855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40600 | 40600
CHP200401828880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49000 | 49000
CHP200401828900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637748.1 | 637748.1
CHP200401828917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069523.76 | 2069523.76
CHP200401828926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262955.93 | 262955.93
CHP200401829353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549080.3 | 549080.3
CHP200401829392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235000.7 | 235000.7
CHP200401829461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217178.91 | 217178.91
CHP200401829524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000237.48 | 2000237.48
CHP200401829809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2565175 | 2565175
CHP200401830029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581159.22 | 581159.22
CHP200401830227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300896.75 | 300896.75
CHP200401830487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3366394.32 | 3366394.32
CHP200401830496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2470916.58 | 2470916.58
CHP200401830680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217163.57 | 217163.57
CHP200401830685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318125.02 | 318125.02
CHP200401830709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704803.4 | 704803.4
CHP200401831560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5600 | 5600
CHP200401831612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60298.56 | 60298.56
CHP200401831626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726344.44 | 726344.44
CHP200401832011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779108.49 | 779108.49
CHP200401832450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5077303.2 | 5077303.2
CHP200401832744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280091.04 | 280091.04
CHP200401832904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4506400 | 4506400
CHP200401832971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2127249.54 | 2127249.54
CHP200401833312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2304031.71 | 2304031.71
CHP200401833346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3753500 | 3753500
CHP200401833447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1916784 | 1916784
CHP200401833713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4596479 | 4596479
CHP200401833738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609486.59 | 609486.59
CHP200401833914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460154.7 | 460154.7
CHP200401834123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15150.65 | 15150.65
CHP200401834194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15150.84 | 15150.84
CHP200401834246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3005886.05 | 3005886.05
CHP200401834248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198451.35 | 198451.35
CHP200401834253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800621.25 | 800621.25
CHP200401834379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256044.29 | 256044.29
CHP200401834628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348840.82 | 1348840.82
CHP200401834797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4936280.97 | 4936280.97
CHP200401834896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000515.91 | 2000515.91
CHP200401835083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272137.26 | 272137.26
CHP200401835101 | ESTATAL | 2020 |  |  | COMISION DE CAMINOS | 13000000 | 0
CHP200401835101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 7000000
CHP200401835258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496407.62 | 496407.62
CHP200401835405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2977349.86 | 2977349.86
CHP200401835599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651456 | 651456
CHP200401835809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29838.46 | 29838.46
CHP200401835853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14919.23 | 14919.23
CHP200401835889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29838.46 | 29838.46
CHP200401836062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147663.36 | 147663.36
CHP200401836169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429890 | 1429890
CHP200401836180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127520 | 1127520
CHP200401836229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789264 | 789264
CHP200401836249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677737.49 | 677737.49
CHP200401836423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665705.18 | 665705.18
CHP200401836450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903449.76 | 903449.76
CHP200401836522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724949.5 | 724949.5
CHP200401836769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967054.55 | 967054.55
CHP200401836824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050289.8 | 1050289.8
CHP200401836856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187200 | 187200
CHP200401837039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15749.59 | 15749.59
CHP200401837311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1954983.8 | 1954983.8
CHP200401837430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205316.28 | 205316.28
CHP200401837780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282328.05 | 282328.05
CHP200401837868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072846.59 | 1072846.59
CHP200401837886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428000 | 1428000
CHP200401838191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2327525.98 | 2327525.98
CHP200401838221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455653.92 | 1455653.92
CHP200401838391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999970.83 | 2999970.83
CHP200401838601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991891.03 | 1991891.03
CHP200401838789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1512000 | 1512000
CHP200401839008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2908774.02 | 2908774.02
CHP200401839017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2036901.96 | 2036901.96
CHP200401839019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455653.92 | 1455653.92
CHP200401839162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3334322.42 | 3334322.42
CHP200401839190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56465.61 | 56465.61
CHP200401839193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56465.61 | 56465.61
CHP200401839501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372522.92 | 372522.92
CHP200401839849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099299.62 | 1099299.62
CHP200401839874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1920000 | 1920000
CHP200401839987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
CHP200401840459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2236849.69 | 2236849.69
CHP200401840823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336000 | 336000
CHP200401840937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117000 | 117000
CHP200401840938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701032.81 | 701032.81
CHP200401841087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429324.38 | 429324.38
CHP200401841148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999999.31 | 999999.31
CHP200401841197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547408.71 | 547408.71
CHP200401841246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259481.6 | 1259481.6
CHP200401841417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939719.8 | 939719.8
CHP200401841462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820000 | 820000
CHP200401841622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732000 | 732000
CHP200401841681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74088.08 | 74088.08
CHP200401841828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230550 | 230550
CHP200401842201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23868.72 | 23868.72
CHP200401842248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16352.94 | 16352.94
CHP200401842578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2920000 | 2920000
CHP200401842708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1462012.67 | 1462012.67
CHP200401842732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699894.18 | 699894.18
CHP200401842817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54375 | 54375
CHP200401842880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208800 | 208800
CHP200401843081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141375 | 141375
CHP200401843545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3535586.95 | 3535586.95
CHP200401843660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400942.45 | 400942.45
CHP200401843681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31232.56 | 31232.56
CHP200401843913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66031.74 | 66031.74
CHP200401844000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3904.07 | 3904.07
CHP200401844048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359167.4 | 359167.4
CHP200401844206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456194.66 | 456194.66
CHP200401844863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186940.84 | 186940.84
CHP200401844945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
CHP200401845613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 760000
CHP200401845626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4710363.57 | 4710363.57
CHP200401845637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298407.99 | 298407.99
CHP200401845650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1876167.42 | 1876167.42
CHP200401845711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695769.12 | 695769.12
CHP200401846029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584524.83 | 1584524.83
CHP200401846032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
CHP200401846468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180594.56 | 1180594.56
CHP200401847340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153488.93 | 136140.59
CHP200401847373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661479.42 | 661479.42
CHP200401847627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275496.46 | 275496.46
CHP200401847739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384185 | 384185
CHP200401847756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355888 | 355888
CHP200401847811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7872923.28 | 7872923.28
CHP200401847978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349234.62 | 348291.91
CHP200401848405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340497.04 | 340497.04
CHP200401848411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 913597.05
CHP200401848602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224215.64 | 224215.64
CHP200401849486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000.01 | 500000.01
CHP200401849577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2277592.52 | 2277592.52
CHP200401849713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847369 | 847369
CHP200401849753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64811.52 | 64811.52
CHP200401849997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7201.28 | 7201.28
CHP200401850210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600.64 | 3600.64
CHP200401850922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616308 | 616308
CHP200401850993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175341 | 1175341
CHP200401851028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052181 | 1052181
CHP200401852180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007281.26 | 1007281.26
CHP200401852501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2211000 | 1967135.16
CHP200401852512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255053.74 | 255053.74
CHP200401852681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341684.1 | 341684.1
CHP200401852703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111712.14 | 111712.14
CHP200401852720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240510.61 | 240510.61
CHP200401852740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343440.63 | 343440.63
CHP200401852864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353422.41 | 353422.41
CHP200401852983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559380.53 | 559380.53
CHP200401853028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737644.09 | 737644.09
CHP200401853094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61547.4 | 61547.4
CHP200401853258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1737812.59 | 1737812.59
CHP200401853369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4049732.76 | 4049732.76
CHP200401853536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850810.39 | 850810.39
CHP200401853682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650016.89 | 1650016.89
CHP200401853707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759800 | 759800
CHP200401853757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83827.04 | 83827.04
CHP200401854154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828812.6 | 828812.6
CHP200401854297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241104.25 | 241104.25
CHP200401854301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500326 | 500326
CHP200401854476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1672113.45 | 1672113.45
CHP200401854665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411804.32 | 411814.32
CHP200401863428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101016.77 | 101016.77
CHP200401863683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3495639.13 | 3495639.13
CHP200401863839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658862 | 658862
CHP200401863901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23078.2 | 23078.2
CHP200401864283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010311 | 1010311
CHP200401864825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961556 | 961556
CHP200401864913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219227 | 219227
CHP200401865378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498241.29 | 1498241.29
CHP200401865414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1359394.58 | 1359394.58
CHP200401865494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340899 | 1340899
CHP200401865798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412450.2 | 412450.2
CHP200401865851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87630 | 87630
CHP200401865853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627021.21 | 627021.21
CHP200401866070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915473.17 | 915473.17
CHP200401866236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448333.72 | 1448333.72
CHP200401866242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785719.9 | 785719.9
CHP200401867190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416878.61 | 416878.61
CHP200401867297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300979.08 | 300979.08
CHP200401867377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214410.48 | 214410.48
CHP200401867545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450352.67 | 1450352.67
CHP200401867815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667508.29 | 667508.29
CHP200401868105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791477.86 | 1049866.26
CHP200401868811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861264.95 | 861264.95
CHP200401869326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389800 | 389800
CHP200401870539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40600 | 40600
CHP200401870748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
CHP200401870764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103600 | 103600
CHP200401871560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668010.14 | 1668010.14
CHP200401874622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 5578461.19 | 5578461.19
CHP200401876593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563013.64 | 563013.64
CHP200401877245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191922 | 191922
CHP200401877357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860026.66 | 860026.66
CHP200401877395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150548 | 150548
CHP200401877405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137336.54 | 137336.54
CHP200401879299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1244284.55 | 1244284.55
CHP200401882714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2695070.83 | 2695070.83
CHP200501890167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298200 | 298200
CHP200501890168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298199.31 | 298199.31
CHP200501890189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783369.6 | 1783369.6
CHP200501890192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3314847.42 | 3314847.42
CHP200501890236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438487.34 | 438487.34
CHP200501890282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212280 | 212280
CHP200501890296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5166927.39 | 5166927.39
CHP200501892024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
CHP200501892033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154119.79 | 154119.79
CHP200501892076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582316.85 | 582316.85
CHP200501892115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56723.78 | 56723.78
CHP200501892146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808520 | 808520
CHP200501944929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1925142.12 | 1925142.12
CHP200101700776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2559077.53 | 2552502.65
CHP200101700851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 11686574.74 | 11636322.47
CHP200201707316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 508620.69 | 508620.69
CHP200201707387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 457758.62 | 457758.62
CHP200201707921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 833120.69 | 833120.69
CHP200201708370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 783275.86 | 783275.86
CHP200201708937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 400000 | 400000
CHP200201709067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 14286614.6 | 14175373.14
CHP200201709143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72329.97 | 72329.96
CHP200201710098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 37690081 | 37688985.4
CHP200301715374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5582978.96 | 5392094.14
CHP200301715389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3361855.23 | 3361855.23
CHP200301715431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9926959.31 | 8324683.08
CHP200301715480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7526346.88 | 7389851.77
CHP200301715483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8640838.49 | 8640838.49
CHP200301715505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2220006 | 2220006
CHP200301715505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391766 | 391766
CHP200301715522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31680738.69 | 31680738.69
CHP200301715524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6952011.24 | 6951225.76
CHP200301715554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2900000 | 2900000
CHP200301717582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1886826.62 | 1886826.62
CHP200301718120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8287566.34 | 7793978.95
CHP200301718186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5361021.52 | 5361021.52
CHP200301718396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10142200 | 10142200
CHP200301718467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3084560.44 | 3084560.44
CHP200301718530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1740931.14 | 1740931.14
CHP200301722405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4976872.58 | 4976134.9
CHP200301722423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2514847.76 | 2514847.76
CHP200301722687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1943840.4 | 1943840.4
CHP200301722714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1461065.97 | 1461065.97
CHP200301722783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114499.63 | 1114499.63
CHP200301723241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721021 | 721021
CHP200301723321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153870.9 | 1153870.9
CHP200301723340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99705.79 | 99705.79
CHP200301723387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3070217.91 | 3070217.91
CHP200301723429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492138.15 | 1492138.15
CHP200301723439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1815515.78 | 1815515.78
CHP200301723530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401560.61 | 401560.61
CHP200301724202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2454253.56 | 2454253.56
CHP200301724264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2504005.87 | 2504005.87
CHP200301724583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744569.4 | 744569.4
CHP200301724681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133780 | 1133780
CHP200301725223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1394367.69 | 1394367.69
CHP200301725237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2442912.87 | 2072457.95
CHP200301725369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2718338 | 2718338
CHP200301725956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468882.81 | 468882.81
CHP200301726066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454148.02 | 1454148.02
CHP200301726789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3066951.96 | 3066951.96
CHP200301726923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1566668.62 | 1566668.62
CHP200301727062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1563820.66 | 1563820.66
CHP200301727114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283047.58 | 1283047.58
CHP200301727236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403857.94 | 403857.94
CHP200301727302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142481.16 | 1142481.16
CHP200301727326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744569.4 | 744569.4
CHP200301727681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1885690.48 | 1885690.48
CHP200301727735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799644.24 | 799644.24
CHP200301727778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2436106.62 | 2436106.62
CHP200301727992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759237.2 | 759237.2
CHP200301728051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723105.35 | 723105.35
CHP200301728459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617874.45 | 617874.45
CHP200301728538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3017116.87 | 3017116.87
CHP200301728616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955003.36 | 955003.36
CHP200301728715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356671.72 | 1356671.72
CHP200301728725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722916.85 | 722916.85
CHP200301729208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5161400 | 5161400
CHP200301729363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154549.49 | 154549.49
CHP200301729445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1414973.86 | 1414973.86
CHP200301729512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669717.56 | 669717.56
CHP200301729823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2992769.94 | 2992769.94
CHP200301729999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581869.92 | 581869.92
CHP200301730041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630553.28 | 630553.28
CHP200301730186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935175.08 | 935175.08
CHP200301734980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1974722.72 | 1974722.72
CHP200301735094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356748.64 | 1356748.64
CHP200301735102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3708941.9 | 3708941.9
CHP200301735171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3865804.64 | 3865804.64
CHP200301735268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000019.39 | 2000019.39
CHP200301735309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602564.62 | 602564.62
CHP200301735480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1758017 | 1758017
CHP200301736071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000170.7 | 2000170.7
CHP200301737638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489138.8 | 1489138.8
CHP200301740068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394627 | 394627
CHP200301740384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901294.85 | 901294.85
CHP200301740837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300257.72 | 300257.72
CHP200301741236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140320.24 | 1140320.24
CHP200301741244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4002000 | 4002000
CHP200301742458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2368011.73 | 2368011.73
CHP200301742746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268575.29 | 1268575.29
CHP200301742834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752824.24 | 752824.24
CHP200301742973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248812.36 | 248812.36
CHP200301743040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382800 | 382800
CHP200301743288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525459.1 | 525459.1
CHP200301743371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3009949.61 | 3009949.61
CHP200301743372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2240357.79 | 2240357.79
CHP200301743464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7470182.38 | 7469532.38
CHP200301743562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629717.37 | 629717.37
CHP200301743788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1637906.06 | 1637906.06
CHP200301743834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255921.33 | 255921.33
CHP200301744054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3600000
CHP200301744149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1673608.19 | 1673608.19
CHP200301744245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443772.47 | 443772.47
CHP200301744334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054723.86 | 1054723.86
CHP200301744366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2409796.71 | 2409796.71
CHP200301744367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686551.56 | 686551.56
CHP200301744645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154542.54 | 1154542.54
CHP200301745427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4240981 | 4240981
CHP200301745596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177400 | 1177400
CHP200301745668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2415168.88 | 2415168.88
CHP200301745967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629733.67 | 629733.67
CHP200301746038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273540.66 | 273540.66
CHP200301746061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693241.35 | 1693241.35
CHP200301746123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385018.53 | 385018.53
CHP200301746148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1871810.32 | 1871810.32
CHP200301746312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318644.59 | 1318644.59
CHP200301746338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2618150 | 2618150
CHP200301746399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893309.24 | 893309.24
CHP200301746414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2908774.02 | 2908774.02
CHP200301746465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290040 | 290040
CHP200301746469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61613.8 | 61613.8
CHP200301746475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505707.44 | 505707.44
CHP200301746583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544657.55 | 544657.55
CHP200301746795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358382.64 | 358382.64
CHP200301746865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802653.23 | 802653.23
CHP200301746875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1977966.89 | 1977966.89
CHP200301747076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1633972.65 | 1633972.65
CHP200301747320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195799.02 | 1195799.02
CHP200301747426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842506.5 | 842506.5
CHP200301747452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2325049.47 | 2325049.47
CHP200301747490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1323005.88 | 1323005.88
CHP200301747669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170693.71 | 170693.71
CHP200301748006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350938.41 | 2350938.41
CHP200301748017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268575.29 | 1268575.29
CHP200301748214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597614.59 | 597614.59
CHP200301748871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3063874.55 | 3063874.55
CHP200301749006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1852527.47 | 1852527.47
CHP200301749326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3510034.28 | 3510034.28
CHP200301749491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230910.63 | 1230910.63
CHP200301749518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1258108.98 | 1258108.98
CHP200301749721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244185.96 | 1244185.96
CHP200301749810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1802149.15 | 1802149.15
CHP200301749896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2182874.21 | 2182874.21
CHP200301750160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280211.22 | 280211.22
CHP200301750386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3505688.16 | 3505688.16
CHP200301750448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2850921.03 | 2850921.03
CHP200301750557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
CHP200301750811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476502.16 | 476502.16
CHP200301750827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295000 | 295000
CHP200301750882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515991.36 | 515991.36
CHP200301750902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2636700.49 | 2636700.49
CHP200301751048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103160 | 1103160
CHP200301751311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999697.41 | 999697.41
CHP200301751318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506500 | 506500
CHP200301751533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317539 | 317539
CHP200301751598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510010.89 | 510010.89
CHP200301751627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338539.86 | 338539.86
CHP200301751936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124040 | 1124040
CHP200301752124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985424.17 | 985424.17
CHP200301752181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2533002.29 | 2533002.29
CHP200301752545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3299951.74 | 3299951.74
CHP200301753100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522717.45 | 522717.45
CHP200301753555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962734.86 | 1962734.86
CHP200301753568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1394876.28 | 1394876.28
CHP200301753868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749990.78 | 749990.78
CHP200301754106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2615835.22 | 2615835.22
CHP200301754365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3969305.03 | 3969305.03
CHP200301754388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729219.87 | 729219.87
CHP200301754435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580820.57 | 580820.57
CHP200301754578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162109.07 | 162109.07
CHP200301754610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3700099.06 | 3700099.06
CHP200301754767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1707496.9 | 1707496.9
CHP200301754915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259434.74 | 1259434.74
CHP200301755013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313374.24 | 313374.24
CHP200301755212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308480 | 1308480
CHP200301755352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1790746.89 | 1790746.89
CHP200301755450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2930112.23 | 2930112.23
CHP200301755993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483569.88 | 483569.88
CHP200301756053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620064.68 | 1620064.68
CHP200301756233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520497 | 1520497
CHP200301756341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824573.93 | 824573.93
CHP200301756357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280602.37 | 1280602.37
CHP200301756501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434599.1 | 434599.1
CHP200301756523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2088167.53 | 2088167.53
CHP200301756568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1893829.27 | 1893829.27
CHP200301756644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348180.78 | 1348180.78
CHP200301756655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2381561.35 | 2381561.35
CHP200301756656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250604.91 | 2250604.91
CHP200301756745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4218716.05 | 4218716.05
CHP200301756758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271504.41 | 271504.41
CHP200301756796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1329820.25 | 1329820.25
CHP200301756863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315328.05 | 315328.05
CHP200301757049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102351.87 | 1102351.87
CHP200301757212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048776.07 | 1048776.07
CHP200301757369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2849466.43 | 2849466.43
CHP200301757420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648989 | 648989
CHP200301757498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499639.59 | 1499639.59
CHP200301758066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697217.03 | 697217.03
CHP200301758277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289978.41 | 1289978.41
CHP200301758375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686592.7 | 686592.7
CHP200301758596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5610033.32 | 5610033.32
CHP200301758678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010516.44 | 2010516.44
CHP200301759087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323305.56 | 323305.56
CHP200301759206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
CHP200301759224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3686031.02 | 3686031.02
CHP200301759287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996024.32 | 996024.32
CHP200301759353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254005.28 | 254005.28
CHP200301759448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1893213.24 | 1893213.24
CHP200301759682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439088.92 | 439088.92
CHP200301759926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693968.3 | 1693968.3
CHP200301759969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762870.24 | 762870.24
CHP200301760115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523671.56 | 523671.56
CHP200301760310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3960453.74 | 3960453.74
CHP200301760648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300540.46 | 300540.46
CHP200301760680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332872.2 | 332872.2
CHP200301760690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86280.39 | 86280.39
CHP200301760920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3170579 | 3170579
CHP200301761234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2796681.47 | 2796681.47
CHP200301761392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287056.19 | 1287056.19
CHP200301761478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1277006.17 | 1277006.17
CHP200301761505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934531.82 | 964819.85
CHP200301761513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5093429.17 | 5090419.15
CHP200301761596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504660.17 | 504660.17
CHP200301761742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1788764.71 | 1788764.71
CHP200301761756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812260.35 | 812260.35
CHP200301761767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256384.48 | 256384.48
CHP200301761870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807525.62 | 807525.62
CHP200301761927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9860 | 9860
CHP200301761937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593055.35 | 979226.35
CHP200301762075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111686.75 | 111686.75
CHP200301762100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521198.58 | 521198.58
CHP200301762322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264122.37 | 1264122.37
CHP200301762355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196414.68 | 196414.68
CHP200301762423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2689265.65 | 2689265.65
CHP200301762632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393956.65 | 393956.65
CHP200301762904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133919.1 | 133919.1
CHP200301762925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285372.8 | 1285372.8
CHP200301762940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498012.16 | 498012.16
CHP200301762973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805431.79 | 805431.79
CHP200301762979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15730.53 | 15730.53
CHP200301763013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116405.91 | 116405.91
CHP200301763051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107135.28 | 107135.28
CHP200301763106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846822.05 | 846822.05
CHP200301763140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716143.68 | 716143.68
CHP200301763179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118473.39 | 1118473.39
CHP200301763418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900884.04 | 4900884.04
CHP200301763442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628155.07 | 628155.07
CHP200301763605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180205.44 | 180205.44
CHP200301763609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536449.72 | 1536449.72
CHP200301763739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793611.76 | 793611.76
CHP200301763740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1323716.11 | 1323716.11
CHP200301763752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4155363.36 | 4155363.36
CHP200301764145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463343.33 | 1463343.33
CHP200301764478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492868.82 | 1492868.82
CHP200301764608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004808.97 | 1004808.97
CHP200301764656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1886082.62 | 1886082.62
CHP200301764665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269895.76 | 1269895.76
CHP200301764670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4983331.99 | 4983331.99
CHP200301765076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561215.18 | 561215.18
CHP200301765483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416262.4 | 416262.4
CHP200301765492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP200301765513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3274227.45 | 3274227.45
CHP200301765590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366476.95 | 366476.95
CHP200301766012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791267.37 | 1791267.37
CHP200301766081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507785.85 | 507785.85
CHP200301766153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864292.45 | 864292.45
CHP200301766249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89552 | 89552
CHP200301766296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29000 | 29000
CHP200301766417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140221.09 | 1140221.09
CHP200301766503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301742.82 | 1301742.82
CHP200301766556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300058.13 | 300058.13
CHP200301766939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71423.52 | 71423.52
CHP200301767227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490000 | 1490000
CHP200301767587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597592.89 | 1597592.89
CHP200301767956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300159.48 | 300159.48
CHP200301767972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894283.32 | 894283.32
CHP200301768067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217953.22 | 1217953.22
CHP200301768288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856655.49 | 856655.49
CHP200301768313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841281.87 | 841281.87
CHP200301768442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740229.33 | 740229.33
CHP200301768575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323640 | 323640
CHP200301768584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3378154.64 | 3378154.64
CHP200301768629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392000 | 1392000
CHP200301768656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154487.98 | 154487.98
CHP200301768825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221537.97 | 221537.97
CHP200301769127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567339.42 | 1567339.42
CHP200301769284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76158.06 | 76158.06
CHP200301769741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1694671.47 | 1694671.47
CHP200301769958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69730.96 | 69730.96
CHP200301770091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332557.27 | 332557.27
CHP200301770152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36909.6 | 36909.6
CHP200301770197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391668.76 | 1391668.76
CHP200301770237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34497.36 | 34497.36
CHP200301770416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252878.21 | 1252878.21
CHP200301770452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719798 | 719798
CHP200301770518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241605.91 | 241605.91
CHP200301770565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1164185.93 | 1164185.93
CHP200301770567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2593778.33 | 2593778.33
CHP200301770670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399252.86 | 399252.86
CHP200301770765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39232.94 | 39232.94
CHP200301770831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023120 | 1023120
CHP200301771147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27693.84 | 27693.84
CHP200301771765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271083.86 | 271058.37
CHP200301771835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369616.72 | 369616.72
CHP200301771914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179949.5 | 179949.5
CHP200301772006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1819012.43 | 1819012.43
CHP200301772183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232055.72 | 1232055.72
CHP200301772201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1724878.01 | 1724878.01
CHP200301772220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793991.46 | 793991.46
CHP200301772240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124574.32 | 124574.32
CHP200301772306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP200301772496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684475.4 | 684475.4
CHP200301772519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66600 | 66600
CHP200301772695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246363.92 | 246363.92
CHP200301772833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
CHP200301773069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417600 | 417600
CHP200301773177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399181.12 | 399181.12
CHP200301773620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692215.33 | 692215.33
CHP200301774634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428220.73 | 428220.73
CHP200301775101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428034 | 428034
CHP200301775989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699061.08 | 699061.08
CHP200301778471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698443 | 698443
CHP200301778616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132252 | 132252
CHP200301778771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280865.49 | 1280865.49
CHP200301779906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530297.94 | 530297.94
CHP200301780016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394288.63 | 394288.63
CHP200301780704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822722 | 822722
CHP200301781327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293261.08 | 293261.08
CHP200301782069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876946.45 | 876946.45
CHP200301787386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3126382 | 3126382
CHP200301788033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2423334.73 | 2420569.13
CHP200301791529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 501171.18 | 501171.18
CHP200301791968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13583224.14 | 13583224.14
CHP200301792258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1413965.52 | 1413965.52
CHP200301792438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4876519.6 | 4846002.2
CHP200301792450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 947711.19 | 947711.14
CHP200301793516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1052000 | 1052000
CHP200401796832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 500000
CHP200401797922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14438233.97 | 14438233.97
CHP200401798108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1953577.12 | 1953577.12
CHP200401798193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4645146.28 | 4621792.72
CHP200401807054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1266885.49 | 1266885.49
CHP200401809882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243257 | 243257
CHP200401810221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4081636.89 | 4081636.89
CHP200401812530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715271.55 | 715271.55
CHP200401815627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729650.58 | 729650.58
CHP200401816038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861869.53 | 861869.53
CHP200401816202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392577.55 | 392577.55
CHP200401816375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183153.65 | 183153.65
CHP200401816578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154159.17 | 154159.17
CHP200401816963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138049.68 | 138049.68
CHP200401817275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70600 | 70600
CHP200401817666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745886.67 | 745886.67
CHP200401818250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796880.49 | 796880.49
CHP200401818411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535440.67 | 1535440.67
CHP200401818508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848281.66 | 848281.66
CHP200401818631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1468362.48 | 1315362.69
CHP200401818771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1551643.72 | 1551643.72
CHP200401819072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731961.09 | 731961.09
CHP200401819614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288756.74 | 1288756.74
CHP200401819897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20449.69 | 20449.69
CHP200401819998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476506.46 | 1476506.46
CHP200401820247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552517.31 | 552517.31
CHP200401820356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120596.78 | 1120596.78
CHP200401820662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15730.53 | 15730.53
CHP200401820686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37753.27 | 37753.27
CHP200401820707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255240.6 | 255240.6
CHP200401821203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1589226.24 | 1589226.24
CHP200401821275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4221008.68 | 4221008.68
CHP200401821556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1911783.73 | 1911783.73
CHP200401821980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2589452.71 | 2589452.71
CHP200401822216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2194563.48 | 2194563.48
CHP200401822362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241635.01 | 241635.01
CHP200401822524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3250000 | 3250000
CHP200401822784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503666.47 | 1503502.98
CHP200401822917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783369.6 | 1783369.6
CHP200401822999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3395387 | 3395387
CHP200401823097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60039.47 | 60039.47
CHP200401823268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220153.34 | 220153.34
CHP200401823326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251459.87 | 251459.87
CHP200401823458 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 413206.45 | 413206.45
CHP200401823458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1145984.67 | 1145984.67
CHP200401823530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358150 | 358150
CHP200401823787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317921.68 | 317921.68
CHP200401824122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2096198.35 | 2019241.49
CHP200401824272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205269 | 205269
CHP200401824311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377142 | 377142
CHP200401824774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1963384.08 | 1963384.08
CHP200401824776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295174.54 | 1295174.54
CHP200401824794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142032.01 | 142032.01
CHP200401824970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959051.25 | 959051.25
CHP200401825049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010540 | 1010540
CHP200401825164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069061.58 | 2069061.58
CHP200401825945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193553.85 | 193553.85
CHP200401826031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
CHP200401826191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000035.59 | 2000035.59
CHP200401826193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342170.81 | 342170.81
CHP200401826446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688610.02 | 688610.02
CHP200401826504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833644.35 | 833644.35
CHP200401826845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647471.84 | 647471.84
CHP200401826884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233468.46 | 233468.46
CHP200401826971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95656.26 | 95656.26
CHP200401826976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91858.13 | 91858.13
CHP200401827118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913252.42 | 913252.42
CHP200401827426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112906.7 | 1112906.7
CHP200401827485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455804.18 | 455804.18
CHP200401827501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78791.32 | 78791.32
CHP200401827531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112942.47 | 112942.47
CHP200401827647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686690.71 | 686690.71
CHP200401827707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334325.9 | 334325.9
CHP200401827808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517400 | 517400
CHP200401827859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815881.51 | 815881.51
CHP200401828105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923202.98 | 923202.98
CHP200401828550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587277.9 | 587277.9
CHP200401828590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680000 | 1680000
CHP200401828747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312200 | 312200
CHP200401828869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46200 | 46200
CHP200401828881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30800 | 30800
CHP200401828890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310457.04 | 310457.04
CHP200401829320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000208 | 2000208
CHP200401829455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2242754.44 | 2240889.64
CHP200401829581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2961215 | 2922207.06
CHP200401829610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4027022 | 4027022
CHP200401829831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110001.1 | 110001.1
CHP200401830138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59945.49 | 59945.49
CHP200401830461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437176.07 | 437176.07
CHP200401830915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763651.2 | 763651.2
CHP200401830996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146121.63 | 1146121.63
CHP200401831015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355935.8 | 355935.8
CHP200401831153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896018.15 | 896018.15
CHP200401831362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500008.88 | 1500008.88
CHP200401831458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43400 | 43400
CHP200401831754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149203.99 | 149203.99
CHP200401831767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198938.66 | 198938.66
CHP200401832202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157496.08 | 157496.08
CHP200401832227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1343319.46 | 1343319.46
CHP200401832467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242410.4 | 242410.4
CHP200401832763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239344.29 | 239344.29
CHP200401832858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416298.36 | 1416298.36
CHP200401832972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245417.2 | 245417.2
CHP200401833120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593173.92 | 593173.92
CHP200401833355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594284.56 | 1590206.94
CHP200401833937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974881.4 | 974881.4
CHP200401833954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499377.17 | 1499377.17
CHP200401834166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60602.6 | 60602.6
CHP200401834247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295467.49 | 295467.49
CHP200401834559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161345.6 | 1161345.6
CHP200401834605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798663.28 | 798663.28
CHP200401834966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039918.49 | 1039918.49
CHP200401835029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1731600.8 | 1731600.8
CHP200401835163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2279415.75 | 2279415.75
CHP200401835217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262550.09 | 262550.09
CHP200401835310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2112461.35 | 2112461.35
CHP200401835601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344974.87 | 344974.87
CHP200401835750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510307.2 | 510307.2
CHP200401835760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1778416.97 | 1778416.97
CHP200401835996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1611416.22 | 1611416.22
CHP200401836089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46305.05 | 46305.05
CHP200401836100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9261.01 | 9261.01
CHP200401836204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4565982.52 | 4565982.52
CHP200401836207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275002.2 | 275002.2
CHP200401836218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75202.82 | 75202.82
CHP200401836250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110985.6 | 110985.6
CHP200401836370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1255390.57 | 1255390.57
CHP200401836412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1997639.18 | 1997639.18
CHP200401836773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
CHP200401836775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498515.23 | 498515.23
CHP200401836839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173245.49 | 173245.49
CHP200401837387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135337.2 | 135337.2
CHP200401837394 | ESTATAL | 2020 |  |  | COMISION NACIONAL DE AGUA | 4158000 | 4158000
CHP200401837394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462000 | 462000
CHP200401837480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260000 | 1260000
CHP200401837566 | ESTATAL | 2020 |  |  | COMISION NACIONAL DE AGUA | 1360800 | 1360800
CHP200401837566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151200 | 151200
CHP200401837775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785163 | 785163
CHP200401837787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161245.61 | 161245.61
CHP200401837993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675865 | 675865
CHP200401838180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600965.93 | 1600965.93
CHP200401838188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4361894.12 | 4361894.12
CHP200401838567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191663.28 | 1191663.28
CHP200401838594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112931.22 | 112931.22
CHP200401838617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1754932.31 | 1754932.31
CHP200401838698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184967.16 | 184967.16
CHP200401838713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3011831.37 | 3011831.37
CHP200401838966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74596.15 | 74596.15
CHP200401839268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841301.92 | 841301.92
CHP200401839293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499996.2 | 1499996.2
CHP200401839475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217200.88 | 217200.88
CHP200401839680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325905.69 | 325905.69
CHP200401839722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2845386.61 | 2845386.61
CHP200401839816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2787259.83 | 2787259.83
CHP200401839920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450817.44 | 450817.44
CHP200401839950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
CHP200401840025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83349.09 | 83349.09
CHP200401840037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1720958.8 | 1720958.8
CHP200401840309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1544288.29 | 1544288.29
CHP200401840410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1336909.79 | 1336909.79
CHP200401840493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
CHP200401840616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290872.96 | 1290872.96
CHP200401840631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237803.47 | 237803.47
CHP200401840714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219539.8 | 1219539.8
CHP200401840862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719191.65 | 719191.65
CHP200401840877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900080 | 1900080
CHP200401840942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203742.22 | 203742.22
CHP200401840984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327403.53 | 327403.53
CHP200401841128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
CHP200401841135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213003.23 | 213003.23
CHP200401841242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467580.4 | 467580.4
CHP200401841451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654530.02 | 654530.02
CHP200401841499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2280190.64 | 2280190.64
CHP200401841500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
CHP200401841573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2411076.28 | 2411076.28
CHP200401841751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3973503.46 | 3973503.46
CHP200401841926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341684.1 | 341684.1
CHP200401841993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134960.34 | 134960.34
CHP200401841997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247830.97 | 1247830.97
CHP200401842015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000.3 | 250000.3
CHP200401842030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977765.44 | 977765.44
CHP200401842115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193439.66 | 193439.66
CHP200401842140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232203.97 | 232203.97
CHP200401842143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645404.64 | 645404.64
CHP200401842244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24398.96 | 24398.96
CHP200401842264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026549.33 | 1026549.33
CHP200401842519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89106.77 | 89106.77
CHP200401842651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15823.69 | 15823.69
CHP200401842671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8333.73 | 8333.73
CHP200401842674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412649.82 | 412649.82
CHP200401842804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695568.68 | 695568.68
CHP200401842879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2683605.62 | 2683605.62
CHP200401843151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261339.36 | 261339.36
CHP200401843232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31232.56 | 31232.56
CHP200401843254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143000 | 143000
CHP200401843303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920031.42 | 920031.42
CHP200401843412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85492.77 | 85482.77
CHP200401843487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23424.42 | 23424.42
CHP200401843495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603889.09 | 603889.09
CHP200401843597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23424.42 | 23424.42
CHP200401843861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7808.14 | 7808.14
CHP200401843935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3904.07 | 3904.07
CHP200401844155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805049.4 | 805049.4
CHP200401844947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179081.04 | 179081.04
CHP200401845020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696285.32 | 696285.32
CHP200401845350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349647.69 | 349647.69
CHP200401845398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532079.31 | 532079.31
CHP200401845639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481449.23 | 481449.23
CHP200401845668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017018.84 | 1017018.84
CHP200401845759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185999.16 | 185999.16
CHP200401846845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1797829.1 | 1797829.1
CHP200401847184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249271.59 | 249271.59
CHP200401847347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1515445.21 | 1515445.21
CHP200401847516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253344 | 253344
CHP200401847664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723840 | 723840
CHP200401847742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109888 | 1109888
CHP200401847827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2562442 | 2562442
CHP200401847857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260139.6 | 258940.8
CHP200401848160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618883.2 | 618883.2
CHP200401848373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP200401849003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148607.14 | 1148607.14
CHP200401849029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847369 | 847369
CHP200401849152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960479.91 | 960479.91
CHP200401849287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848448.46 | 848448.46
CHP200401849313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677895.18 | 677895.18
CHP200401849467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175093.22 | 175093.22
CHP200401849764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1694708.97 | 1694708.97
CHP200401849769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172830.72 | 172830.72
CHP200401849808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352862.72 | 352862.72
CHP200401850118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664803.84 | 664803.84
CHP200401850261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297931 | 297931
CHP200401850366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3090014 | 3090014
CHP200401850548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1970000 | 1970000
CHP200401850557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2554641.52 | 2554641.52
CHP200401850932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493287.68 | 493287.68
CHP200401851731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597693.02 | 1597693.02
CHP200401851831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2770400.02 | 2770400.02
CHP200401851948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585533.32 | 1585533.32
CHP200401852135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1515743.09 | 996406.06
CHP200401852188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP200401852349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589360.63 | 589360.63
CHP200401852615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1514666.38 | 1514666.38
CHP200401853241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3160085 | 3160085
CHP200401853280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070892.62 | 1070892.62
CHP200401853417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324597.88 | 324597.88
CHP200401853613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770857.86 | 770857.86
CHP200401853659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492867.83 | 1492867.83
CHP200401853815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25386.02 | 25386.02
CHP200401854220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654646.24 | 654646.24
CHP200401854383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334079.1 | 334079.1
CHP200401854423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015225.53 | 1015225.53
CHP200401854583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57710 | 57710
CHP200401854647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2066756.87 | 2066756.87
CHP200401863784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23078.2 | 23078.2
CHP200401864036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249755.05 | 249755.05
CHP200401864054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506495.26 | 1506495.26
CHP200401864063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2551821.66 | 2551821.66
CHP200401864151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879584.3 | 879584.3
CHP200401864569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697841.29 | 697841.29
CHP200401864646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573300.42 | 573300.42
CHP200401864893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3602300 | 3602300
CHP200401865103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
CHP200401865413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1781367.65 | 1781367.65
CHP200401865563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450661.53 | 450661.53
CHP200401865715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101544.08 | 101544.08
CHP200401865855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181331.21 | 181331.21
CHP200401865869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902464.32 | 902464.32
CHP200401866222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390646.7 | 1390646.7
CHP200401866229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590000 | 590000
CHP200401866416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3378129.64 | 3378129.64
CHP200401866490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP200401867224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1414295.82 | 1414295.82
CHP200401867760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170161.35 | 170161.35
CHP200401867879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP200401868075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151214 | 151214
CHP200401868135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219698 | 1219698
CHP200401868194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1771879.89 | 1771879.89
CHP200401868218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2221987.4 | 2221987.4
CHP200401868250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948285.78 | 1948285.78
CHP200401868377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199259 | 2199259
CHP200401868390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008644 | 1008644
CHP200401868503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501937.81 | 1501937.81
CHP200401868739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426994.02 | 426994.02
CHP200401868749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409500.3 | 409500.3
CHP200401868807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588963.15 | 588963.15
CHP200401869143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131161.46 | 131161.46
CHP200401869454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499934.32 | 1499934.32
CHP200401869659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5153718.44 | 5153718.44
CHP200401869783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068480.66 | 1068480.66
CHP200401871112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23800 | 23800
CHP200401871962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2066421.69 | 2869835.72
CHP200401872001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP200401873918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 25000 | 25000
CHP200401873941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16164000 | 16164000
CHP200401874614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1921538.62 | 1921538.62
CHP200401876789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1114000 | 1114000
CHP200401876917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 350000 | 350000
CHP200401876922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 390000 | 390000
CHP200401877310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278811.8 | 278811.8
CHP200401877396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451644 | 451644
CHP200401877409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193601.21 | 193601.24
CHP200401877435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63282 | 63282
CHP200401877441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
CHP200401877447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70949.99 | 70949.99
CHP200401877485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130346.77 | 130346.8
CHP200401881491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2817536.51 | 2817440.25
CHP200401882315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1805063.2 | 1805062.79
CHP200501890295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136800 | 136800
CHP200501890299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910239.59 | 910239.59
CHP200501890323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358023.95 | 1358023.95
CHP200501892012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040818.45 | 2040818.45
CHP200501892028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80018.18 | 80018.18
CHP200501892035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190252.16 | 190252.16
CHP200501892055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192103.11 | 206990.27
CHP200501892075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26638.25 | 26638.25
CHP200501892857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 9371392.17 | 9371392.17
CHP200501937952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 300701.35 | 300701.35
CHP200101700792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1839155.49 | 1829098.08
CHP200101700794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2193218.44 | 2092443.02
CHP200101700829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1766396.2 | 2426648.33
CHP200101701357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2087307.47 | 2089405.15
CHP200201708180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 992827.59 | 992827.59
CHP200201709631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2680991.37 | 2680692.83
CHP200201710659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 462000 | 462000
CHP200201712181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 720000 | 720000
CHP200201712795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1250000 | 1250000
CHP200301715388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2633478.45 | 2633478.45
CHP200301715392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1060564.76 | 1060564.76
CHP200301715504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 14974644 | 14273098.18
CHP200301715504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14974644 | 14273098.17
CHP200301717621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8790179.11 | 7274778.78
CHP200301718188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1972189.27 | 1972189.27
CHP200301718462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 386843.63 | 386843.63
CHP200301718469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6502036.3 | 6502036.3
CHP200301723523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000120.83 | 1000120.83
CHP200301724347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028700.33 | 1028700.33
CHP200301724413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595655.52 | 595655.52
CHP200301724513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083583.25 | 1083583.25
CHP200301724645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2478136.75 | 2478136.75
CHP200301724787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP200301725011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4303511.89 | 4303511.89
CHP200301725207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2123459.17 | 2123459.17
CHP200301725442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304231.27 | 1304231.27
CHP200301725879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128831.7 | 1128831.7
CHP200301726166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291942.38 | 1291942.38
CHP200301726977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606689.26 | 1606689.26
CHP200301727215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2233708.2 | 2233708.2
CHP200301727552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2861726.62 | 2861726.62
CHP200301727662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394239.36 | 394239.36
CHP200301728137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2734798.32 | 2734798.32
CHP200301728183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2079542.9 | 2079542.9
CHP200301728254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800675.56 | 1800675.56
CHP200301728362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1861423.5 | 1861423.5
CHP200301728830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699283.35 | 1699283.35
CHP200301728872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1331869.95 | 1331869.95
CHP200301728932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1846096.56 | 1846096.56
CHP200301728936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3772800 | 3772800
CHP200301728947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2620000 | 2620000
CHP200301729234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1265901.54 | 1265901.54
CHP200301729245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1453791.62 | 1453791.62
CHP200301729322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2172798.27 | 2172798.27
CHP200301729346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26629.05 | 26629.05
CHP200301729374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7012661.36 | 7012661.36
CHP200301729998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1706941.72 | 1706941.72
CHP200301730019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3850407.2 | 3850407.2
CHP200301730051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625682.43 | 1625682.43
CHP200301730516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555678.77 | 555678.77
CHP200301735153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275828 | 275828
CHP200301735375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348832.05 | 1348832.05
CHP200301737325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13689.51 | 13689.51
CHP200301738452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784519.84 | 784519.84
CHP200301738614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127141.47 | 127141.47
CHP200301738901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1385359.9 | 1385359.9
CHP200301738938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1246652.66 | 1246652.66
CHP200301739256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259909.87 | 259909.87
CHP200301740089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3997947.98 | 3997947.98
CHP200301740093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2096371.88 | 2096371.88
CHP200301740513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1328746.71 | 1328746.71
CHP200301740569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3768709.14 | 3768709.14
CHP200301740896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2866618.68 | 2866618.68
CHP200301741294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305269.12 | 1305269.12
CHP200301741326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5568040.28 | 5567540.28
CHP200301741434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848083.58 | 1848083.58
CHP200301741996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2727436.87 | 2727436.87
CHP200301742061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3537313.67 | 3537313.67
CHP200301742217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847006.8 | 847006.8
CHP200301742236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424374.75 | 424374.75
CHP200301742784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651493.72 | 651493.72
CHP200301742846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6324754.42 | 6324010.21
CHP200301742904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2241054.71 | 2241054.71
CHP200301742936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4468320 | 4468320
CHP200301742954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2589663.23 | 2589663.23
CHP200301742960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2090000 | 2090000
CHP200301742995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2272440 | 2272440
CHP200301743015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605562.58 | 605562.58
CHP200301743272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605263.95 | 605263.95
CHP200301743585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2005239.29 | 2005239.29
CHP200301743631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1213158.45 | 1213158.45
CHP200301743679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2139472.45 | 2139472.45
CHP200301743829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251508.44 | 251508.44
CHP200301743860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045098.74 | 1045098.74
CHP200301743888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455922.87 | 455922.87
CHP200301744197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804166.36 | 804166.36
CHP200301744547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1144846.05 | 1144846.05
CHP200301744610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829615.74 | 829615.74
CHP200301744698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4980121.58 | 4979641.58
CHP200301745045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215091.99 | 215091.99
CHP200301745399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078393 | 1078393
CHP200301745636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1756592.38 | 1756592.38
CHP200301745923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2558457.12 | 2558457.12
CHP200301746316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289978.41 | 1289978.41
CHP200301746336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2440259.56 | 2440259.56
CHP200301746428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2472837.99 | 2472837.99
CHP200301746472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3594043.71 | 3594043.71
CHP200301746497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087262.9 | 1087262.9
CHP200301746609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3125287.09 | 3125287.09
CHP200301746704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544657.55 | 544657.55
CHP200301746988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5826742.27 | 5826106.79
CHP200301747101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536227.09 | 1536227.09
CHP200301747152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2283520.2 | 2283520.2
CHP200301747412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005440.64 | 1005440.64
CHP200301747547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2099385.1 | 2099385.1
CHP200301747626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1675400.38 | 1675400.38
CHP200301747688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343994.24 | 343994.24
CHP200301747850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3530719.92 | 3530719.92
CHP200301747893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824573.93 | 824573.93
CHP200301747943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749407 | 1749407
CHP200301748076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693968.3 | 1693968.3
CHP200301748141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429992.8 | 429992.8
CHP200301748270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5349085.72 | 5349085.72
CHP200301748523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787913.3 | 787913.3
CHP200301748784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1753638.74 | 1753638.74
CHP200301748870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1675196.37 | 1675196.37
CHP200301748905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856000 | 1856000
CHP200301749092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029996.65 | 1029996.65
CHP200301749143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1253041.62 | 1253041.62
CHP200301749488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914124.36 | 914124.36
CHP200301749618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1426626 | 1426626
CHP200301749648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964276.2 | 964276.2
CHP200301749757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558632.8 | 558632.8
CHP200301750116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415576.03 | 415576.03
CHP200301750408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264601.8 | 264601.8
CHP200301750410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307344.55 | 307344.55
CHP200301750429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470058.72 | 1470058.72
CHP200301750583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343994.24 | 343994.24
CHP200301750587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659322.3 | 659322.3
CHP200301750595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2011241.13 | 2011241.13
CHP200301750675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1627104 | 1627104
CHP200301750686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP200301751067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3579458.2 | 3579458.2
CHP200301751411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62922.11 | 62922.11
CHP200301751415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31461.06 | 31461.06
CHP200301751436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117978.96 | 117978.96
CHP200301751530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2105063.81 | 2105063.81
CHP200301751613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5536537.59 | 5536537.59
CHP200301751616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890880 | 890880
CHP200301751987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3449785.18 | 3449785.18
CHP200301752188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701600 | 701600
CHP200301752299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3793337 | 3793337
CHP200301752313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2744516 | 2744516
CHP200301752438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732936.92 | 1732936.92
CHP200301752528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2833413.89 | 2833413.89
CHP200301752626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268575.29 | 1268575.29
CHP200301752684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513547.93 | 1303827.59
CHP200301753028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159802.92 | 159802.92
CHP200301753099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2130685.69 | 2130685.69
CHP200301753135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435373.46 | 1435373.46
CHP200301753151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116652.93 | 1116652.93
CHP200301753271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834635.96 | 1834635.96
CHP200301753290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1851036.27 | 1851036.27
CHP200301753328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2041207.44 | 2041207.44
CHP200301753504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831319.42 | 831319.42
CHP200301753758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592726.74 | 592726.74
CHP200301753908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433201.51 | 433201.51
CHP200301753975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
CHP200301753994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2190471.42 | 2190471.42
CHP200301754001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441887.2 | 441887.2
CHP200301754047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717147.04 | 717147.04
CHP200301754119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728799.26 | 1728799.26
CHP200301754332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477466.42 | 477466.42
CHP200301754359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3077007.49 | 3063976.2
CHP200301754484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247835.75 | 247835.75
CHP200301754580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3347657.63 | 3347657.63
CHP200301755115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1756599.25 | 1756599.25
CHP200301755235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156600 | 156600
CHP200301755451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423708.83 | 1423708.83
CHP200301755540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689661.11 | 689661.11
CHP200301755771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4999126.77 | 4999126.77
CHP200301755774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2885802.52 | 2885802.52
CHP200301755827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113854.52 | 113854.52
CHP200301756046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3310278.65 | 3310278.65
CHP200301756076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074921.17 | 1074921.17
CHP200301756109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103372.19 | 103372.19
CHP200301756536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452949.67 | 452949.67
CHP200301756888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297849.89 | 297849.89
CHP200301757289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644573.63 | 644573.63
CHP200301757529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526607.01 | 526607.01
CHP200301757573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160653.13 | 1160653.13
CHP200301757603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019389.83 | 1019389.83
CHP200301757809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2446244.17 | 2446244.17
CHP200301757862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP200301758060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000668.51 | 1000668.51
CHP200301758296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2516492.66 | 2516492.66
CHP200301758448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377929.94 | 377929.94
CHP200301758851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1798544.87 | 1798544.87
CHP200301759069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4388107.54 | 4388107.54
CHP200301759237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226834.38 | 2226834.38
CHP200301759905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830061.05 | 830061.05
CHP200301759976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857234.34 | 857234.34
CHP200301760126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553190.08 | 553190.08
CHP200301760820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080471.63 | 1080471.63
CHP200301760916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43290.68 | 43290.68
CHP200301761072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645794.88 | 645794.88
CHP200301761241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581208.2 | 581208.2
CHP200301761432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194678.32 | 194678.32
CHP200301761625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001173.35 | 1001173.35
CHP200301761782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351946.85 | 1351946.85
CHP200301761850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434452.34 | 434452.34
CHP200301761894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2096931.42 | 2096931.42
CHP200301761904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325357.69 | 325357.69
CHP200301761949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22022.74 | 22022.74
CHP200301761994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675520.56 | 675520.56
CHP200301762036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25168.84 | 25168.84
CHP200301762087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2995685.6 | 2995685.6
CHP200301762126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71542.42 | 71542.42
CHP200301762187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3111857.09 | 3111857.09
CHP200301762249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3408687.49 | 3408687.49
CHP200301762637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264601.8 | 264601.8
CHP200301762720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102983.27 | 102983.27
CHP200301762721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1396626.47 | 1396626.47
CHP200301762844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455324.94 | 455324.94
CHP200301762886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928505.76 | 928505.76
CHP200301763084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482108.76 | 482108.76
CHP200301763325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994167.13 | 994167.13
CHP200301763408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15730.53 | 15730.53
CHP200301763693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 978496.19 | 978496.19
CHP200301763709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857765.79 | 857765.79
CHP200301763729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1860066.35 | 1860066.35
CHP200301763765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1694210.26 | 1694210.26
CHP200301764055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204743.48 | 213678.96
CHP200301764064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1496610.59 | 1496610.59
CHP200301764081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470351.48 | 470351.48
CHP200301764279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2121844.46 | 2121844.46
CHP200301764505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2257300.34 | 2257300.34
CHP200301764925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2121445.13 | 2121445.13
CHP200301764973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230415.15 | 230415.15
CHP200301765197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346724 | 346724
CHP200301765221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451008 | 451008
CHP200301765296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248729.93 | 1248729.93
CHP200301765387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154993.83 | 1154993.83
CHP200301765414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522439.66 | 522439.66
CHP200301765507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735754.92 | 735754.92
CHP200301765678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4601630.51 | 4601630.51
CHP200301765748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112808.18 | 112808.18
CHP200301765798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607947.37 | 607947.37
CHP200301765908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059725.94 | 1059725.94
CHP200301766131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663444.4 | 663444.4
CHP200301766135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650012.89 | 1650012.89
CHP200301766157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628155.07 | 628155.07
CHP200301766235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55216 | 55216
CHP200301766271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600035.62 | 600035.62
CHP200301766386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1918156.45 | 1918156.45
CHP200301766537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390954.49 | 390954.49
CHP200301766546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755359.3 | 755359.3
CHP200301766782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999942.36 | 999942.36
CHP200301766892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135646.5 | 1135646.5
CHP200301766913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160451.39 | 160451.39
CHP200301766984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050540.34 | 2050540.34
CHP200301767018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657681 | 657681
CHP200301767204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70579.23 | 70579.23
CHP200301767396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641810.4 | 641810.4
CHP200301767424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000758.13 | 1000758.13
CHP200301767469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827404.73 | 827404.73
CHP200301767573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878558.72 | 878558.72
CHP200301767687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037093.2 | 1037093.2
CHP200301767739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308935.01 | 1308935.01
CHP200301767814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5773109.04 | 5773109.04
CHP200301767951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744349.11 | 744349.11
CHP200301767978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3154319.33 | 3154319.33
CHP200301767984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320689.54 | 320689.54
CHP200301768009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758792.56 | 758792.56
CHP200301768306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843477.56 | 843477.56
CHP200301768501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102349.44 | 102349.44
CHP200301768504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526480.41 | 526480.41
CHP200301768665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1724878.01 | 1724878.01
CHP200301768878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520156.29 | 520156.29
CHP200301769068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2845770.15 | 2845770.15
CHP200301769278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1511392.03 | 1511392.03
CHP200301769415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768208.32 | 768208.32
CHP200301769567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720238.56 | 720238.56
CHP200301769607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
CHP200301769738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2794155.27 | 2794155.27
CHP200301769869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310097.56 | 1310097.56
CHP200301770012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288477.5 | 288477.5
CHP200301770815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650957.01 | 650957.01
CHP200301770838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 264480
CHP200301771233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216052.52 | 216052.52
CHP200301771319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3449756.02 | 3449756.02
CHP200301771457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410685.24 | 410685.24
CHP200301771492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386475.64 | 386475.64
CHP200301771544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85443.36 | 85443.36
CHP200301771587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243600 | 243600
CHP200301771617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939600 | 939600
CHP200301772073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150584.59 | 150584.59
CHP200301772109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547081.31 | 547081.31
CHP200301772322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110317.93 | 110317.93
CHP200301772396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215708.33 | 215708.33
CHP200301772404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379488.24 | 379488.24
CHP200301772455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377070.91 | 377070.91
CHP200301772657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69373.89 | 69373.89
CHP200301772676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4607224.33 | 4607224.33
CHP200301772781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574959.34 | 574959.34
CHP200301773303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741539.01 | 741539.01
CHP200301773309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678600 | 678600
CHP200301773425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447611.98 | 447611.98
CHP200301773599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767118.9 | 767118.9
CHP200301773684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259553.71 | 259553.71
CHP200301773698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122698.12 | 122698.12
CHP200301773863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910740 | 910740
CHP200301774224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486252 | 486252
CHP200301774270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5505596.27 | 5505596.27
CHP200301774278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578405.64 | 578405.64
CHP200301774721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2391061.59 | 2391061.59
CHP200301774828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15730.53 | 15730.53
CHP200301774830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2048775.93 | 2048775.93
CHP200301775354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009511.36 | 1009511.36
CHP200301776570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4459406.01 | 4459406.01
CHP200301776601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183643.5 | 183643.5
CHP200301777969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174071.31 | 174071.31
CHP200301778477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281450 | 281450
CHP200301778659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613599 | 613599
CHP200301778669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505827 | 505827
CHP200301778729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976928.03 | 976928.03
CHP200301779101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982950.14 | 982950.14
CHP200301780237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5737800 | 5737800
CHP200301788030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1482153.21 | 1482015.66
CHP200301791649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 60000 | 60000
CHP200301791913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21672326.67 | 21672326.67
CHP200401797386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12270445.7 | 12270445.7
CHP200401797397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5609949.02 | 5609949.02
CHP200401807771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
CHP200401808997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630069.52 | 630069.52
CHP200401810815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
CHP200401810823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
CHP200401816300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316361.42 | 316361.42
CHP200401816413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273957.77 | 273957.77
CHP200401817914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1608998.2 | 1608998.2
CHP200401818081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1453232.97 | 1453232.97
CHP200401818106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072128.19 | 1072128.19
CHP200401819430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499632.85 | 1499632.85
CHP200401819919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138428.65 | 138428.65
CHP200401819974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706631.12 | 706631.12
CHP200401820486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448361.36 | 448361.36
CHP200401820495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95233.31 | 95233.31
CHP200401820629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492667.42 | 1492667.42
CHP200401821098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236373.99 | 236373.99
CHP200401821357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1770019.34 | 1770019.34
CHP200401821460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150180.12 | 150180.12
CHP200401821585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500263.63 | 2500263.63
CHP200401822060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340464.8 | 1340464.8
CHP200401822215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399984.8 | 1399984.8
CHP200401822361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882768.76 | 882768.76
CHP200401822890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539266.69 | 539266.69
CHP200401822991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673740.19 | 673740.19
CHP200401823037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313988.37 | 313988.37
CHP200401823465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659658.39 | 659658.39
CHP200401824190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750964.06 | 750964.06
CHP200401824427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995468.42 | 995468.42
CHP200401824480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796844 | 796844
CHP200401824533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340321.48 | 1337797.35
CHP200401824539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314351.97 | 314351.97
CHP200401824657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636177.68 | 636177.68
CHP200401824747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321073.88 | 1321073.88
CHP200401824817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117000 | 117000
CHP200401825082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1519200 | 1519200
CHP200401825099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049000 | 1049000
CHP200401826128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324444.76 | 324444.76
CHP200401826237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428000 | 1428000
CHP200401826582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440465.19 | 440465.19
CHP200401826590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176492.24 | 1176492.24
CHP200401826655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147722.86 | 147722.86
CHP200401826662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654336.62 | 1654336.62
CHP200401826697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040267.52 | 1040267.52
CHP200401826704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214335.65 | 214335.65
CHP200401827023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67507.12 | 67507.12
CHP200401827107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222093.09 | 1222093.09
CHP200401827212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739066.5 | 739066.5
CHP200401827266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89781.29 | 89781.29
CHP200401827422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125385.6 | 125385.6
CHP200401827430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1432445.33 | 1432445.33
CHP200401827500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1137072 | 1128896.76
CHP200401827515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505586 | 505586
CHP200401827553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000861.2 | 2000861.2
CHP200401827954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588564.3 | 588564.3
CHP200401828017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460681.39 | 460681.39
CHP200401828123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933075 | 933075
CHP200401828669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4300802.38 | 4300802.38
CHP200401828789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301000 | 301000
CHP200401828868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000 | 224000
CHP200401828886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16800 | 16800
CHP200401828905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935125.84 | 935125.84
CHP200401828977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2977116.56 | 2977116.56
CHP200401829130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859198.42 | 859198.42
CHP200401829155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391670.24 | 391670.24
CHP200401829262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237466.16 | 236503.12
CHP200401829505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654428.57 | 654356.96
CHP200401829635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633582.14 | 633582.14
CHP200401829660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700966.8 | 700966.8
CHP200401829675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1891925.14 | 1891925.14
CHP200401829759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199699.5 | 199699.5
CHP200401829878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2555559.02 | 2555559.02
CHP200401830025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791446.74 | 791446.74
CHP200401830254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311619 | 311619
CHP200401830407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890947.2 | 890947.2
CHP200401830520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2367908.39 | 2367908.39
CHP200401830980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532908.18 | 532908.18
CHP200401831532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271343.52 | 271343.52
CHP200401831723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248673.32 | 248673.32
CHP200401832402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15150.65 | 15150.65
CHP200401832476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889810.68 | 889810.68
CHP200401832629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709348.85 | 709348.85
CHP200401832704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005641.21 | 1005641.21
CHP200401832768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091091.07 | 1091091.07
CHP200401833527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1683743.04 | 1683743.04
CHP200401833581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585100.68 | 585100.68
CHP200401833587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405340.67 | 1405340.67
CHP200401833776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3872960.12 | 3872960.12
CHP200401833884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140009.1 | 140009.1
CHP200401834012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77822.82 | 77822.82
CHP200401834058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745713.69 | 745713.69
CHP200401834134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2490000 | 2490000
CHP200401834209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520792.45 | 1520792.45
CHP200401834266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586556.02 | 586556.02
CHP200401834326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488651.09 | 488651.09
CHP200401834488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1634904 | 1634904
CHP200401834884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917843.55 | 917843.55
CHP200401835000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176504.86 | 1176504.86
CHP200401835068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1938969.23 | 1938969.23
CHP200401835081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440320.6 | 1440320.6
CHP200401835711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29838.46 | 29838.46
CHP200401835806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59676.92 | 59676.92
CHP200401835808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604989 | 604989
CHP200401835818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808084.39 | 1808084.39
CHP200401835895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164111.53 | 164111.53
CHP200401836085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194481.21 | 194481.21
CHP200401836224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498065.3 | 498065.3
CHP200401836359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1613785.24 | 1613785.24
CHP200401836541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1619883 | 1619883
CHP200401836549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799652.9 | 799652.9
CHP200401836569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395299.2 | 395299.2
CHP200401836583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225011.6 | 225011.6
CHP200401836685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525539.27 | 1525539.27
CHP200401836723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903449.76 | 903449.76
CHP200401837100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201222.19 | 201222.19
CHP200401837120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2109675.41 | 2109675.41
CHP200401837422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125418.14 | 123496.06
CHP200401837478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2856000 | 2856000
CHP200401837581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511917.8 | 511917.8
CHP200401838073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170520 | 170520
CHP200401838218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4071270.1 | 4071270.1
CHP200401838225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4071270.1 | 4071270.1
CHP200401838447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842486.8 | 842486.8
CHP200401838591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335688.35 | 1335688.35
CHP200401838637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169396.83 | 169396.83
CHP200401838650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904016.07 | 904016.07
CHP200401839296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2520000 | 2520000
CHP200401839711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572063.8 | 572063.8
CHP200401839885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999864.7 | 1999864.7
CHP200401840146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762200 | 762200
CHP200401840317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9261.01 | 9261.01
CHP200401840497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249264.62 | 1249264.62
CHP200401841189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1845792 | 1845792
CHP200401841269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525002.98 | 525002.98
CHP200401841715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604668.46 | 604668.46
CHP200401841874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87517.78 | 87517.78
CHP200401842222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103965.05 | 103965.05
CHP200401842493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2826391.78 | 2826391.78
CHP200401842509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96723.93 | 96723.93
CHP200401842525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104237.38 | 104237.38
CHP200401842530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40555.55 | 40555.55
CHP200401842536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612413.68 | 612413.68
CHP200401842542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111719.12 | 111719.12
CHP200401842928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805049.4 | 805049.4
CHP200401843327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396288.95 | 396288.95
CHP200401843329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751379.44 | 751379.44
CHP200401843356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190755.4 | 190755.4
CHP200401843389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157469.28 | 157469.28
CHP200401843876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7808.14 | 7808.14
CHP200401844224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483029.64 | 483029.64
CHP200401844430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90659.88 | 90659.88
CHP200401844450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1261697.39 | 1261697.39
CHP200401844968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2407984.77 | 2407984.77
CHP200401844983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104463.94 | 104463.94
CHP200401845224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29846.84 | 29846.84
CHP200401845349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387503.7 | 387503.7
CHP200401845507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4320180.68 | 4320180.68
CHP200401845629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834485.06 | 834485.06
CHP200401845645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101416.3 | 1101416.3
CHP200401846129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994038.02 | 994038.02
CHP200401846321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1675399.21 | 1675399.21
CHP200401846870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100022.07 | 100022.07
CHP200401847156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871428.49 | 871428.49
CHP200401847178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883166.81 | 883166.81
CHP200401847321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304085.57 | 304085.57
CHP200401847576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331760 | 331760
CHP200401847636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542880 | 542880
CHP200401847722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162864 | 162864
CHP200401847927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2121352.17 | 2121352.17
CHP200401847939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
CHP200401847959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176976.1 | 176976.1
CHP200401847991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2075708.95 | 2075708.95
CHP200401848028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792756.8 | 1792756.8
CHP200401848094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439585.21 | 439585.21
CHP200401848558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157461.24 | 157461.24
CHP200401848589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2923031.03 | 2923031.03
CHP200401848617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048000 | 1048000
CHP200401848642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457921.41 | 1457921.41
CHP200401848843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326099.79 | 326099.79
CHP200401848913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959820.58 | 959820.58
CHP200401849386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3003427.36 | 3003427.36
CHP200401849508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646276.52 | 646276.52
CHP200401849840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293049.94 | 293049.94
CHP200401849928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489284.61 | 1489284.61
CHP200401849998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474784.8 | 474784.8
CHP200401850166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4888261.83 | 4888261.83
CHP200401850533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7201.28 | 7201.28
CHP200401850657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106368 | 1106368
CHP200401851106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186466.32 | 186466.32
CHP200401851239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750604.63 | 750604.63
CHP200401851463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680839.79 | 680839.79
CHP200401851633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629000 | 629000.16
CHP200401851659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2179826.44 | 2179826.44
CHP200401851867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393868.4 | 1393868.4
CHP200401851883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1769157.11 | 1769157.11
CHP200401851921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526542.75 | 526542.75
CHP200401851927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132424.83 | 1132424.83
CHP200401852097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1343741 | 1343741
CHP200401852449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212568.84 | 212568.84
CHP200401852513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643956.28 | 643956.28
CHP200401852613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787185.51 | 787185.51
CHP200401852627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636350.15 | 636350.15
CHP200401852819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720419.68 | 720419.68
CHP200401853275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60003.32 | 60003.32
CHP200401853531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3923544.26 | 3922463.14
CHP200401853557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165875.37 | 165875.37
CHP200401853720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3886707.05 | 3886707.05
CHP200401853795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57695.5 | 57695.5
CHP200401853834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4258827.19 | 4258827.19
CHP200401853969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1263399.06 | 1263399.06
CHP200401854204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69234.6 | 69234.6
CHP200401854251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3795204 | 3795204
CHP200401863515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1123333.17 | 1123333.17
CHP200401863615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66569.5 | 66569.5
CHP200401863636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510000 | 1510000
CHP200401863724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655375.8 | 655375.8
CHP200401863932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475612.84 | 475612.84
CHP200401864351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP200401864722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247263 | 247263
CHP200401866154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455653.92 | 1455653.92
CHP200401866202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170092 | 1170092
CHP200401866290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1508855.78 | 1508855.78
CHP200401866482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1436740.93 | 1436740.93
CHP200401866543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
CHP200401866576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171043.41 | 171043.41
CHP200401866670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178579.86 | 1178579.86
CHP200401866985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1835675 | 1835675
CHP200401867226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027978 | 1027978
CHP200401867520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584735.73 | 584735.73
CHP200401867632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625887.88 | 1625887.88
CHP200401867650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1241090 | 1241090
CHP200401867816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200066.73 | 200066.73
CHP200401867898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP200401867909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36828.98 | 36828.98
CHP200401868121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
CHP200401868254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407148.83 | 1407148.83
CHP200401868409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638001.2 | 1638001.2
CHP200401868477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199660.28 | 1199660.28
CHP200401868676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808104.69 | 1808104.69
CHP200401868779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3627994.93 | 3627994.93
CHP200401868831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258778.3 | 258778.3
CHP200401869077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1431180.02 | 1431180.02
CHP200401869320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1674138.24 | 1674138.24
CHP200401869355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1723377.6 | 1723377.6
CHP200401869433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963710.65 | 963710.65
CHP200401869437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286739.2 | 286739.2
CHP200401869701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175697.42 | 1175697.42
CHP200401870071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908678.19 | 908678.19
CHP200401870101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2011065.42 | 2011065.42
CHP200401870346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389456.78 | 389456.78
CHP200401870352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56900 | 56900
CHP200401870684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89600 | 89600
CHP200401871082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503290.19 | 503290.19
CHP200401871759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261327.86 | 261327.86
CHP200401871893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489759.02 | 486440.52
CHP200401873933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 72073.24 | 72073.24
CHP200401873958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9000000 | 9000000
CHP200401873965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1000000 | 1000000
CHP200401875916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 419900 | 419900
CHP200401876468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60062.08 | 60062.08
CHP200401876501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2211579.03 | 2211579.03
CHP200401877248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP200401877300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
CHP200401877493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142764.68 | 142764.68
CHP200401877535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169601.96 | 169601.96
CHP200401877537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
CHP200401878514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 232484.66 | 232484.66
CHP200501890141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
CHP200501890157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6155860.05 | 4666920.58
CHP200501890159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707105.14 | 707105.14
CHP200501890177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3201600 | 3201600
CHP200501890185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
CHP200501890188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122515.14 | 122515.14
CHP200501890214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4232329.03 | 4232329.5
CHP200501890232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957379.45 | 957379.45
CHP200501890269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135400 | 135400
CHP200501890278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
CHP200501890281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63104 | 63104
CHP200501890313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1552865.73 | 1552865.73
CHP200501892023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620744.04 | 620743.97
CHP200501892025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134015.45 | 134015.45
CHP200501892029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
CHP200501892069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189810.09 | 189810.09
CHP200501892073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364781.01 | 364781.01
CHP200501892113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302774.6 | 302774.6
CHP200501892142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788363.18 | 788363.18
CHP200501937287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1113600 | 1113600
CHP200501937878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 996995.96 | 996995.96
CHP200501939160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1876451.53 | 1876451.53
CHP200101700778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7844412.02 | 8322622.93
CHP200101700787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 486135.01 | 486134.03
CHP200101701213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3856513.6 | 3754099.77
CHP200101703128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999911.65 | 1999911.65
CHP200201707393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2136206.9 | 2136206.9
CHP200201708015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4984482.76 | 4984482.76
CHP200201708308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2783172.41 | 2783172.41
CHP200201709145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999572.04 | 999572.03
CHP200201709157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920644.36 | 920644.35
CHP200201709595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1970247.86 | 2286230.97
CHP200201709983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11724031.41 | 11724031.41
CHP200201710118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3964672 | 4409844.45
CHP200201712822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1250000 | 1250000
CHP200201712952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
CHP200301715223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10224024.2 | 9715809.33
CHP200301715226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30534429.56 | 28701042.94
CHP200301715230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13535616.91 | 13050220.24
CHP200301715416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200749.39 | 200749.39
CHP200301715447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4906850.98 | 4906850.98
CHP200301715470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10209569 | 10209569
CHP200301715485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1117461.26 | 1117461.26
CHP200301715553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3986347.02 | 3986347.02
CHP200301715854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 730624.4 | 730624.4
CHP200301716454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4097511.85 | 4097511.85
CHP200301717612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 690760.27 | 690760.26
CHP200301718010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5315427.75 | 5315427.75
CHP200301722791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630719.04 | 630719.04
CHP200301722991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1424104.97 | 1424104.97
CHP200301723496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2434797.56 | 2434797.56
CHP200301723553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328557.16 | 328557.16
CHP200301723578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602399.36 | 602399.36
CHP200301723884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1374909.5 | 1374909.5
CHP200301723973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423096.58 | 423096.58
CHP200301724110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3762303.18 | 3762303.18
CHP200301724214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1336936.69 | 1336936.69
CHP200301724288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888575.41 | 888575.41
CHP200301724376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630169.7 | 630169.7
CHP200301724604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212644.16 | 212644.16
CHP200301724750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418830.8 | 418830.8
CHP200301724853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444201.87 | 444201.87
CHP200301724868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1745128.32 | 1745128.32
CHP200301725181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349257.56 | 349257.56
CHP200301725234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1208529.17 | 1208529.17
CHP200301725312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198128.22 | 198128.22
CHP200301725640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2830006.12 | 2830006.12
CHP200301725673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8288900 | 8288900
CHP200301725972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908941.89 | 1908941.89
CHP200301726012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4478606.41 | 4478606.41
CHP200301726278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606727.8 | 606727.8
CHP200301726947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2005688.66 | 2005688.66
CHP200301726964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2163333.44 | 2163333.44
CHP200301726992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1554743.95 | 1554743.95
CHP200301727022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090575.15 | 1038352.2
CHP200301727729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191976.14 | 1191976.14
CHP200301728113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367647.5 | 367647.5
CHP200301728326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100709.14 | 2100709.14
CHP200301728500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033878.49 | 1033878.49
CHP200301728671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734366 | 734366
CHP200301728755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2337629.44 | 2337629.44
CHP200301728812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521198.58 | 521198.58
CHP200301728871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197047.9 | 197047.9
CHP200301728938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4820800 | 4820800
CHP200301728980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400140.38 | 400140.38
CHP200301729088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700363.35 | 2700363.35
CHP200301729187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3668000 | 3668000
CHP200301729254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481689.12 | 1481689.12
CHP200301729316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5541253.27 | 5541253.27
CHP200301729428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311562.11 | 1311562.11
CHP200301729593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2563609.01 | 2563609.01
CHP200301729825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5354720.08 | 5354720.08
CHP200301730039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2617771.45 | 2617771.45
CHP200301730044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268343.83 | 1268343.83
CHP200301735234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540904.62 | 1540904.62
CHP200301735240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998639.45 | 998639.45
CHP200301736171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1684782.96 | 1684782.96
CHP200301736564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136895.08 | 136895.08
CHP200301736597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492822.29 | 492822.29
CHP200301736672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1172227.62 | 1172227.62
CHP200301737444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133505.08 | 133505.08
CHP200301738110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441444.42 | 441444.42
CHP200301738656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1408369.55 | 1408369.55
CHP200301738997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150120.96 | 1150120.96
CHP200301739177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3181946.73 | 3181946.73
CHP200301739458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179987 | 179987
CHP200301740111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54758.03 | 54758.03
CHP200301740470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1595354.32 | 1595354.32
CHP200301741312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1819037.75 | 1819037.75
CHP200301741355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300503.26 | 1300503.26
CHP200301741447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207423.21 | 1207423.21
CHP200301741575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1659104.1 | 1659104.1
CHP200301742014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962847.1 | 962847.1
CHP200301742280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54758.03 | 54758.03
CHP200301742534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4663905.82 | 4663905.82
CHP200301742772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4793481.37 | 4793481.37
CHP200301742831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808860.41 | 808860.41
CHP200301742863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6274953.2 | 6274953.2
CHP200301742876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557071.31 | 557071.31
CHP200301743064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1851630.62 | 1851630.62
CHP200301743431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358440 | 358440
CHP200301743803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142974.81 | 1142974.81
CHP200301743816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903843.65 | 903843.65
CHP200301743830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99845.12 | 99845.12
CHP200301744075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892446.21 | 1892446.21
CHP200301744139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP200301744296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210993.08 | 210993.08
CHP200301744419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1994993.81 | 1994993.81
CHP200301744464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1777303.58 | 1777303.58
CHP200301744512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000.82 | 1150000.82
CHP200301744575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3921185.77 | 3921185.77
CHP200301745334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4013266.15 | 4013266.15
CHP200301745447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556404.58 | 556404.58
CHP200301745689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648551 | 648551
CHP200301745793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1361507.29 | 1361507.29
CHP200301745983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798627.39 | 798627.39
CHP200301746204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511777.31 | 511777.31
CHP200301746562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429992.8 | 429992.8
CHP200301746587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538657.34 | 538657.34
CHP200301746933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113070.91 | 2113070.91
CHP200301747121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803300.31 | 803300.31
CHP200301747350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913842.33 | 913842.33
CHP200301747620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705487.91 | 705487.91
CHP200301748007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1332004.05 | 1332004.05
CHP200301748926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1417729.32 | 1417729.32
CHP200301749312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3694793.98 | 3694793.98
CHP200301749542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
CHP200301749587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3848068 | 3848068
CHP200301749591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941444.28 | 850241.21
CHP200301749802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1683026.73 | 1683026.73
CHP200301749830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630634 | 630634
CHP200301750015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573323.74 | 573323.74
CHP200301750260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682334.13 | 682334.13
CHP200301750474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573323.74 | 573323.74
CHP200301750559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003316.54 | 1003316.54
CHP200301750606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1702725.3 | 1702725.3
CHP200301750683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2866618.68 | 2866618.68
CHP200301750760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429992.8 | 429992.8
CHP200301750870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711468.46 | 711468.46
CHP200301750895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1633190.22 | 1633190.22
CHP200301750943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92810.12 | 92810.12
CHP200301751307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379403.52 | 379403.52
CHP200301751379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238908.01 | 1238908.01
CHP200301751505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8333707.73 | 8333707.73
CHP200301751621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417600 | 417600
CHP200301751629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250560 | 250560
CHP200301751632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2311449.4 | 2311449.4
CHP200301752063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194974.51 | 194974.51
CHP200301752300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1461600 | 1461600
CHP200301752537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885796.49 | 885796.49
CHP200301752640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620465.67 | 1618586.51
CHP200301752696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2107599.43 | 2107599.43
CHP200301752807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896459.04 | 896459.04
CHP200301753197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1383744.83 | 1383744.83
CHP200301753229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2076722.88 | 2074997.93
CHP200301753298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816428.53 | 816428.53
CHP200301753326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4040627.04 | 4040627.04
CHP200301753591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3261608.22 | 3261608.22
CHP200301753696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490229 | 490229
CHP200301753896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346344 | 346344
CHP200301754243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905997.3 | 905997.3
CHP200301754545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3442173.04 | 3442173.04
CHP200301754561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398483.87 | 1398483.87
CHP200301754640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205894.19 | 1205894.19
CHP200301754734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100847.42 | 2100847.42
CHP200301754775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232721.64 | 232721.64
CHP200301754837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700336.36 | 1700336.36
CHP200301754852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1368950.8 | 1368950.8
CHP200301754928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2702457.3 | 2702457.3
CHP200301754968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000.83 | 3600000.83
CHP200301755055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393956.65 | 393956.65
CHP200301755104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315328.05 | 315328.05
CHP200301755148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555628.83 | 555628.83
CHP200301755289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548000.8 | 548000.8
CHP200301755669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416590 | 416590
CHP200301755840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113854.52 | 113854.52
CHP200301755953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878828.55 | 878828.55
CHP200301756297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980866.27 | 980866.27
CHP200301756321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661504.5 | 661504.5
CHP200301756326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393956.65 | 393956.65
CHP200301756333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3800779 | 3800779
CHP200301756495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2869571.46 | 2869571.46
CHP200301756497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP200301756614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3367046.71 | 3367046.71
CHP200301756749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446254.53 | 446254.53
CHP200301757256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458361.51 | 458361.51
CHP200301757307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394627 | 394627
CHP200301757366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669961 | 669961
CHP200301757469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099220.79 | 1099220.79
CHP200301757856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1441000 | 1441000
CHP200301758181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502919.78 | 502919.78
CHP200301758191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3056463.73 | 3056463.73
CHP200301758888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3171438.22 | 3171438.22
CHP200301759097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1960000 | 1960000
CHP200301759109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2060343.2 | 2060343.2
CHP200301759132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210351.99 | 210351.99
CHP200301759181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1744328.93 | 1744328.93
CHP200301759787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450428.02 | 450428.02
CHP200301760550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1403335.78 | 1403335.78
CHP200301760559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932633.12 | 932633.12
CHP200301760893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
CHP200301760903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13113.24 | 13113.24
CHP200301761322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593723.13 | 593723.13
CHP200301761347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18462.56 | 18462.56
CHP200301761470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1902922.63 | 1902922.63
CHP200301761546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708112.04 | 708112.04
CHP200301761773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450513.6 | 450513.6
CHP200301761777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22040 | 22040
CHP200301761957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324418.47 | 324418.47
CHP200301761995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265954.07 | 265954.07
CHP200301762054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20449.69 | 20449.69
CHP200301762130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855975.84 | 855975.84
CHP200301762240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911303.66 | 911303.66
CHP200301762320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348480.82 | 348480.82
CHP200301762529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960000 | 960000
CHP200301762833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426265.75 | 426265.75
CHP200301762913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094097.47 | 3094097.47
CHP200301762932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794586.66 | 794586.66
CHP200301763033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044568.98 | 1044568.98
CHP200301763237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4885324.02 | 4885324.02
CHP200301763268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887951.66 | 887951.66
CHP200301763366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196359.79 | 196359.79
CHP200301763472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606552.37 | 606552.37
CHP200301763479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2814489.92 | 2814489.92
CHP200301763509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424051.99 | 424051.99
CHP200301763885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1208755.26 | 1208755.26
CHP200301764029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095657.4 | 1095657.4
CHP200301764076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376313.58 | 1376313.58
CHP200301764242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4671084.82 | 4671084.82
CHP200301764297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384664.36 | 384664.36
CHP200301764344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1686676.76 | 1686676.76
CHP200301764374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707059.28 | 707059.28
CHP200301764679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56629.9 | 56629.9
CHP200301764801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703340.06 | 703340.06
CHP200301764891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2402841.97 | 2402841.97
CHP200301765191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3054382.64 | 3054382.64
CHP200301765327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268945.33 | 1268945.33
CHP200301765443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51980.85 | 51980.85
CHP200301765610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511358.31 | 511358.31
CHP200301765756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972843.65 | 972843.65
CHP200301765782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1691280 | 1691280
CHP200301766052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296123.76 | 296123.76
CHP200301766226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406090.16 | 406090.16
CHP200301766239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38860 | 38860
CHP200301766273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2660593.62 | 2660593.62
CHP200301766430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639660 | 639660
CHP200301766540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2278948.39 | 2278948.39
CHP200301766642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218133.16 | 1218133.16
CHP200301766828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441960 | 441960
CHP200301766969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864292.42 | 864292.42
CHP200301766986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178558.8 | 178558.8
CHP200301767033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595556.35 | 595556.35
CHP200301767139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603120 | 603120
CHP200301767185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906552.92 | 906552.92
CHP200301767341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229345.31 | 229345.31
CHP200301767445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1690526.23 | 1690526.23
CHP200301767451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234345.04 | 234345.04
CHP200301767736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49400 | 49400
CHP200301767971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260312.02 | 1260312.02
CHP200301768309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1967175.85 | 1967175.85
CHP200301768434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106600 | 106600
CHP200301768467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368880 | 368880
CHP200301768602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013023.59 | 1013023.59
CHP200301769225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121964.4 | 121964.4
CHP200301769227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 396720
CHP200301769268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004394 | 1004394
CHP200301769433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1466019.69 | 1466019.69
CHP200301769437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68587.56 | 68587.56
CHP200301769543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1297903.53 | 1297903.53
CHP200301769595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHP200301769837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926041.64 | 1926041.64
CHP200301769927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644756.38 | 644756.38
CHP200301770146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117451.32 | 117451.32
CHP200301770215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750049.79 | 750049.79
CHP200301770796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254040 | 254040
CHP200301770932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320160 | 320160
CHP200301770936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4106400 | 4106400
CHP200301771123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1566528.62 | 1566528.62
CHP200301771199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466320 | 466320
CHP200301771293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869940.53 | 869940.53
CHP200301771345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862439 | 862439
CHP200301771398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479132.78 | 479132.78
CHP200301771582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584640 | 584640
CHP200301771610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257520 | 257520
CHP200301771615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76560 | 76560
CHP200301771627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31320 | 31320
CHP200301771658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6417279.72 | 6417279.73
CHP200301771874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314858.68 | 314858.68
CHP200301771906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648178.26 | 1648178.26
CHP200301772198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996876.35 | 996876.35
CHP200301772437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2954346.27 | 2954346.27
CHP200301772594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179949.5 | 179949.5
CHP200301772775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058456.14 | 1058456.14
CHP200301772883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533890.81 | 533890.81
CHP200301773077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687024.05 | 687024.05
CHP200301773148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1459411.8 | 1459411.8
CHP200301773210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619044.34 | 619044.34
CHP200301773289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1108410.16 | 1108410.16
CHP200301773517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429992.8 | 429992.8
CHP200301773543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229329.49 | 229329.49
CHP200301773838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229665.71 | 229665.71
CHP200301773947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1475182 | 1475182
CHP200301774088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383928.23 | 383928.23
CHP200301774094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990808.11 | 990808.11
CHP200301774226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926053 | 926053
CHP200301774231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7640520.91 | 7640520.91
CHP200301774245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154385.22 | 1154385.22
CHP200301774252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685923 | 685923
CHP200301774363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200543.36 | 1200543.36
CHP200301774525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238892.17 | 238892.17
CHP200301774652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916897.11 | 916897.11
CHP200301774869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4085880 | 4085880
CHP200301775326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801478.56 | 801478.56
CHP200301778402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320517 | 1320517
CHP200301778813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000.82 | 1150000.82
CHP200301779386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273540.66 | 273540.66
CHP200301780362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864996 | 864996
CHP200301780478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677311.84 | 677311.84
CHP200301781803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650365.23 | 650365.23
CHP200301791972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2010908.62 | 2010908.62
CHP200301792308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 915517.24 | 915517.24
CHP200401796753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
CHP200401798294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5314394.21 | 5314394.21
CHP200401798873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4467381.29 | 4467381.29
CHP200401801526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2333294.34 | 2333294.34
CHP200401809351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483192 | 483192
CHP200401810329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4569863.51 | 4569863.51
CHP200401811159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1608159.64 | 1608159.64
CHP200401811225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4469981.52 | 4469981.52
CHP200401812780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903288 | 903288
CHP200401815335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899935 | 899935
CHP200401815765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351946.85 | 1351946.85
CHP200401816984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP200401817166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349869.48 | 1349869.48
CHP200401817916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1253948.4 | 1253948.4
CHP200401819445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716654.36 | 716654.36
CHP200401819843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
CHP200401819930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2241428 | 2241428
CHP200401820386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575401.89 | 575401.89
CHP200401821024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166181.62 | 1166181.62
CHP200401821698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1306387.72 | 1306387.72
CHP200401822006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706073.58 | 706073.58
CHP200401822064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
CHP200401822092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1890000 | 1890000
CHP200401822092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
CHP200401822105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974328 | 974328
CHP200401822522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
CHP200401822651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321034.02 | 1321034.02
CHP200401823018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330831.63 | 330831.63
CHP200401823189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532941.34 | 532941.34
CHP200401823203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279815.72 | 279815.72
CHP200401823296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191479.2 | 191479.2
CHP200401823315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702437.08 | 702437.08
CHP200401823365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242971.52 | 242971.52
CHP200401823439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272402.65 | 272402.65
CHP200401823580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246496 | 246496
CHP200401823726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111213.36 | 111213.36
CHP200401823950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233468.46 | 233468.46
CHP200401823977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800314.85 | 800314.85
CHP200401824044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77822.82 | 77822.82
CHP200401824110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801398.78 | 801398.78
CHP200401824120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37341.26 | 37341.26
CHP200401824205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834635.96 | 1834635.96
CHP200401824276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1653580 | 1653580
CHP200401824466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3201879.97 | 3201879.97
CHP200401824582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327698.04 | 1327698.04
CHP200401824753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4001362.65 | 4001362.65
CHP200401824907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153789.6 | 153789.6
CHP200401825073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444397.33 | 444397.33
CHP200401825365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998024.46 | 998024.46
CHP200401825653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4623709 | 4623709
CHP200401825700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3360000 | 3360000
CHP200401825748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4230204.16 | 4230204.16
CHP200401825803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15270.96 | 15270.96
CHP200401825979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3294619.29 | 3294619.29
CHP200401826039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3899399.02 | 3899399.02
CHP200401826054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147223.13 | 1147223.13
CHP200401826354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567856.13 | 567856.13
CHP200401826923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233468.46 | 233468.46
CHP200401826962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2148020.75 | 2148020.75
CHP200401827101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2062383.64 | 2062383.64
CHP200401827313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404563.5 | 404563.5
CHP200401827333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218364.84 | 1218364.84
CHP200401827590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045783.72 | 1045783.72
CHP200401827813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282149.6 | 281948.51
CHP200401827839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291732 | 291732
CHP200401828113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415188 | 415188
CHP200401828118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114918.21 | 114918.21
CHP200401828176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1263613.2 | 1263613.2
CHP200401828178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525883.54 | 1525883.54
CHP200401828399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106052.26 | 106052.26
CHP200401828538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013334.79 | 1013334.79
CHP200401828840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58800 | 58800
CHP200401828877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16800 | 16800
CHP200401828889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484777.58 | 1484777.58
CHP200401829196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423392.97 | 423343.2
CHP200401829347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36265.18 | 36265.18
CHP200401830431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4884906.25 | 4884906.25
CHP200401830946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313908.8 | 313787.81
CHP200401831101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727152.99 | 758766.06
CHP200401831438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3293382.4 | 3293382.4
CHP200401831515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238896 | 238896
CHP200401831744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59683.4 | 59683.4
CHP200401831776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270446.26 | 1270446.26
CHP200401831973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448244.35 | 448244.35
CHP200401832222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15749.59 | 15749.59
CHP200401832707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513989 | 513989
CHP200401832931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504688.08 | 504688.08
CHP200401832958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932393.09 | 932393.09
CHP200401833402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703681.91 | 703681.91
CHP200401833535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155645.64 | 155645.64
CHP200401833541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649852.94 | 1649852.94
CHP200401833594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98020 | 98020
CHP200401833740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2083007.33 | 2083007.33
CHP200401833883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2244563.66 | 2244563.66
CHP200401833940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902404.8 | 902404.8
CHP200401834432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068923.1 | 1068923.1
CHP200401835041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128656.8 | 1128656.8
CHP200401835085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301154.82 | 1301154.82
CHP200401835907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208869.22 | 208869.22
CHP200401836161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563760 | 563760
CHP200401836167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508190.49 | 508190.49
CHP200401836604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4499675 | 4499675
CHP200401836704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410410 | 410410
CHP200401836828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1538674.67 | 1538674.67
CHP200401837269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166795.2 | 166795.2
CHP200401837429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15749.59 | 15749.59
CHP200401837528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599740 | 3599740
CHP200401837558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079922 | 1079922
CHP200401837758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338793.66 | 338793.66
CHP200401837791 | ESTATAL | 2020 |  |  | COMISION NACIONAL DE AGUA | 1587600 | 1587600
CHP200401837791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176400 | 176400
CHP200401838069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120938.54 | 120938.54
CHP200401838127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048065.93 | 1048065.93
CHP200401838183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2235996.91 | 2235996.91
CHP200401838194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600965.93 | 1600965.93
CHP200401838201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2763462.01 | 2763462.01
CHP200401838236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83578 | 83578
CHP200401838549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791911.55 | 791911.55
CHP200401839285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985046.37 | 985046.37
CHP200401839671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593369.47 | 593369.47
CHP200401839686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639163.8 | 639163.8
CHP200401839836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249850.95 | 249850.95
CHP200401839877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890773.59 | 890773.59
CHP200401839961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890440.18 | 1890440.18
CHP200401839969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060461.94 | 1060461.94
CHP200401840211 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | AHORROS PRESUPUESTALES | 136199.04 | 136199.04
CHP200401840211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000 | 7000
CHP200401840240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1669252.85 | 1669252.85
CHP200401840767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959846.38 | 959846.38
CHP200401840976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347672.79 | 347672.79
CHP200401841132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117000 | 117000
CHP200401841416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999826.93 | 1999826.93
CHP200401841446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581690.1 | 581690.1
CHP200401841507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611760.63 | 611760.63
CHP200401841679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495974.88 | 1495974.88
CHP200401841682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148176.16 | 148176.16
CHP200401841744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
CHP200401841879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691785.13 | 691785.13
CHP200401841955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71731.87 | 71731.87
CHP200401842003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000.3 | 250000.3
CHP200401842123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609610.83 | 609610.83
CHP200401842204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96002.68 | 96002.68
CHP200401842215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231877.04 | 231877.04
CHP200401842262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16128.45 | 16128.45
CHP200401842369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2490525.01 | 2490525.01
CHP200401842469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1964000 | 1964000
CHP200401842514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95470.29 | 95470.29
CHP200401842581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5399610 | 5399610
CHP200401842685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387632.77 | 387632.77
CHP200401842752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489548.89 | 1489548.89
CHP200401843075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66369.19 | 66369.19
CHP200401843096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54656.98 | 54656.98
CHP200401843401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183920.01 | 183920.01
CHP200401843483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286569.09 | 286569.09
CHP200401843494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283404.36 | 1283404.36
CHP200401843685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000.98 | 250000.98
CHP200401843708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15616.28 | 15616.28
CHP200401843753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296529.85 | 296529.85
CHP200401843919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102212.82 | 102212.82
CHP200401844023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2765819.8 | 2765819.8
CHP200401844031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2396084.99 | 2396084.99
CHP200401844065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704700 | 704700
CHP200401844124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805049.4 | 805049.4
CHP200401844154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202275 | 202275
CHP200401844336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184875 | 184875
CHP200401844821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
CHP200401845039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1505634.48 | 1505634.48
CHP200401845551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620211.72 | 620211.72
CHP200401845676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416749.4 | 1389057.21
CHP200401845679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525967.95 | 525967.95
CHP200401846014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP200401846133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871428.49 | 871428.49
CHP200401846622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350808.65 | 350808.65
CHP200401847342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157550.27 | 157550.27
CHP200401847534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554944 | 554944
CHP200401847562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278340 | 278340
CHP200401847663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269502.1 | 1269502.1
CHP200401847673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229303.46 | 229303.46
CHP200401847679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275496.46 | 275496.46
CHP200401848134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103998.23 | 103998.23
CHP200401848176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91832.15 | 91832.15
CHP200401848187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060646.23 | 1060646.23
CHP200401848213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122442.87 | 122442.87
CHP200401848389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHP200401848448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215934.99 | 215934.99
CHP200401848492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915258.61 | 915258.61
CHP200401848547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261339.36 | 261339.36
CHP200401848559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2799498.46 | 2799498.46
CHP200401848839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000944.86 | 1000944.86
CHP200401849492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1709298.21 | 1709298.21
CHP200401849523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386369.4 | 386369.4
CHP200401850439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429462.14 | 429462.14
CHP200401850500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868608 | 868608
CHP200401850889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219140 | 219140
CHP200401850951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115220.48 | 115220.48
CHP200401851076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244856.66 | 244856.66
CHP200401851082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202496.99 | 1202496.99
CHP200401851615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2860240.98 | 2860240.98
CHP200401851735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119746.81 | 119746.81
CHP200401851817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2933495.68 | 2933495.68
CHP200401852108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2342315 | 1690757.35
CHP200401852152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657419 | 657419
CHP200401852170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483369 | 483369
CHP200401852281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000.02 | 39000
CHP200401852367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812366.5 | 812366.5
CHP200401852601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1251829.56 | 1251829.56
CHP200401852789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845413.68 | 845413.68
CHP200401852875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298884.37 | 298884.37
CHP200401852884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559380.53 | 559380.53
CHP200401852992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008572.46 | 1008572.46
CHP200401853774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604652.82 | 604652.82
CHP200401853776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900241.61 | 900241.61
CHP200401853792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130261.01 | 130261.01
CHP200401854218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
CHP200401854233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019662 | 1019662
CHP200401854335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514207 | 514207
CHP200401854417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553266.01 | 553266.01
CHP200401854465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379526.82 | 379526.82
CHP200401854588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
CHP200401863957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754294.61 | 754294.61
CHP200401863967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3613072 | 3613072
CHP200401864247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326042.09 | 1326042.09
CHP200401864295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023388.78 | 1023388.78
CHP200401864529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655200.48 | 655200.48
CHP200401864947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440562 | 440562
CHP200401865748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
CHP200401866054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584959.19 | 584959.19
CHP200401866127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221423.03 | 1221423.03
CHP200401866266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642260.25 | 642260.25
CHP200401866315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053639.18 | 1053639.18
CHP200401866630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367135 | 367135
CHP200401866649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054095.28 | 1054095.28
CHP200401867505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157143.98 | 157143.98
CHP200401867908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP200401868187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764081.65 | 764081.65
CHP200401868242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2651115.92 | 2651115.92
CHP200401868284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457064.38 | 457064.38
CHP200401868293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6083042.57 | 6083042.57
CHP200401868293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2607018.25 | 2607018.25
CHP200401868438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2282801.82 | 2282801.82
CHP200401868877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494138.98 | 494138.98
CHP200401868962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3109620 | 3109620
CHP200401868963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56559.17 | 56559.17
CHP200401868984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225766.34 | 225766.34
CHP200401869195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3270938.22 | 3270938.22
CHP200401869901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
CHP200401870001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2012278.98 | 2012278.98
CHP200401870331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11200 | 11200
CHP200401870341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45728 | 45728
CHP200401870515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68600 | 68600
CHP200401870617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121800 | 121800
CHP200401870661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
CHP200401871730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146036.16 | 146036.16
CHP200401871991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147918.77 | 832737.14
CHP200401872020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3313974.1 | 3298447.39
CHP200401876817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 700000 | 700000
CHP200401876905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1344000 | 1344000
CHP200401876972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1237763.79 | 1237763.79
CHP200401877218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765469.43 | 765469.43
CHP200401877235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99339.56 | 99339.56
CHP200401877269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615739.78 | 615739.78
CHP200401877329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358998 | 1358998
CHP200401877358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6417741.04 | 6417741.04
CHP200401877907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHP200401881204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2323586.46 | 2323586.46
CHP200401882389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1475974.71 | 1475967.79
CHP200501890186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2758845.51 | 2758845.51
CHP200501890193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1952271.42 | 1952271.42
CHP200501890263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178510.26 | 242440
CHP200501890294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000 | 224000
CHP200501892123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590000.02 | 590000.02
CHP200501937875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2517100.3 | 2517100.3
CHP200501937891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3061785.76 | 3061785.76
CHP200501939256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 284352.42 | 284352.42
CHP200501944822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 850000 | 850000
CHP200101700782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2043275.46 | 2043275.46
CHP200101701608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 241553 | 241551.51
CHP200201707330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 356034.48 | 356034.48
CHP200201708948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 700000 | 700000
CHP200201709150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2392707.69 | 2633006.3
CHP200201709549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7840559.11 | 8539441.7
CHP200201709567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7257802.22 | 7257802.15
CHP200201709616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5140800 | 5140512.82
CHP200201709625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1534066.75 | 1534064.36
CHP200201710090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11034102 | 10643454.5
CHP200301715182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000000 | 38492539.73
CHP200301715215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35603448.28 | 33196875.5
CHP200301715380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7895798.32 | 7289457.63
CHP200301715500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6658878 | 6658878
CHP200301715500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1175097 | 1175097
CHP200301715857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3090897.12 | 3090897.12
CHP200301717598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2575693.3 | 2575693.3
CHP200301717601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6793105.26 | 6793105.25
CHP200301717626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1220410.63 | 1220410.63
CHP200301718452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555546.27 | 555546.27
CHP200301718455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1027760.6 | 1027760.6
CHP200301722453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300509.06 | 1300509.06
CHP200301722903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315787.7 | 315787.7
CHP200301723018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8332294.8 | 8332294.8
CHP200301723079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378037.68 | 378037.68
CHP200301723290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1436579.39 | 1436579.39
CHP200301723297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833243.05 | 1833243.05
CHP200301723475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561169.28 | 561169.28
CHP200301723488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043549.13 | 1043549.13
CHP200301723534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360410.88 | 360410.88
CHP200301723623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016619.12 | 1016619.12
CHP200301724022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921059.96 | 921059.96
CHP200301724310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998130.75 | 998130.75
CHP200301724401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186572.29 | 1186572.29
CHP200301724486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701215.27 | 701215.27
CHP200301724512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124121.11 | 1124121.11
CHP200301724637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127645.53 | 127645.53
CHP200301725235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301965.27 | 301965.27
CHP200301725366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1361058.19 | 1361058.19
CHP200301725619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100443.6 | 2100443.6
CHP200301725667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688938.44 | 688938.44
CHP200301725907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112883.17 | 112883.17
CHP200301725993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4096555.16 | 4096555.16
CHP200301726499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848839.19 | 1848839.19
CHP200301727106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328262 | 328262
CHP200301727276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3326632 | 3326632
CHP200301727322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329348.45 | 329348.45
CHP200301727325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999998.83 | 3999998.83
CHP200301727495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200876.5 | 1200876.5
CHP200301727570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501393.62 | 501393.62
CHP200301727802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2544360.46 | 2544360.46
CHP200301727822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2439693.16 | 2439693.16
CHP200301728006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021299.15 | 1021299.15
CHP200301728044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394834.36 | 394834.36
CHP200301728053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620889.25 | 1620889.25
CHP200301728318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1666847.9 | 1666847.9
CHP200301728378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521198.58 | 521198.58
CHP200301728492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202401.07 | 1202401.07
CHP200301728639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1563188.54 | 1563188.54
CHP200301728733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
CHP200301728923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743350 | 1743350
CHP200301729010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6340400 | 6340400
CHP200301729014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4506400 | 4506400
CHP200301729047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6157000 | 6157000
CHP200301729925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745790.12 | 745790.12
CHP200301730024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098747.28 | 1098747.28
CHP200301730028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1551032.82 | 1551032.82
CHP200301730035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758776.47 | 758776.47
CHP200301730088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300516.14 | 1300516.14
CHP200301730206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949099.72 | 949099.72
CHP200301730222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP200301730514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2084140.89 | 2084140.89
CHP200301734959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2528455.84 | 2528455.84
CHP200301735236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3315077.16 | 3315077.16
CHP200301735534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2366485.82 | 2366485.82
CHP200301735604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550020.75 | 550020.75
CHP200301736786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237271.06 | 237271.06
CHP200301738940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2097638.93 | 2097638.93
CHP200301739303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4980121.58 | 4978620.65
CHP200301739613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3685289.96 | 3685289.96
CHP200301739664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3772060.18 | 3772060.18
CHP200301741310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595017.95 | 595017.95
CHP200301741322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834635.96 | 1834635.96
CHP200301742030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2579956.81 | 2579956.81
CHP200301742251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1089315.1 | 1089315.1
CHP200301742806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523329.93 | 523329.93
CHP200301742867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1616364.81 | 1616364.81
CHP200301742895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495481.34 | 495481.34
CHP200301743252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868947.07 | 868947.07
CHP200301743389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5128864.1 | 5128864.1
CHP200301743398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2006633.08 | 2006633.08
CHP200301743575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123205.57 | 123205.57
CHP200301743869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319091.72 | 319091.72
CHP200301743893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865453.91 | 865453.91
CHP200301744305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658648.5 | 1658648.5
CHP200301745104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1827115 | 1827115
CHP200301745387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201387.36 | 201387.36
CHP200301745652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697217.03 | 697217.03
CHP200301746167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429654.43 | 429654.43
CHP200301746382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455653.92 | 1455653.92
CHP200301746386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165029.9 | 1165029.9
CHP200301746695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893958.43 | 893958.43
CHP200301746992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646611.15 | 646611.15
CHP200301747135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575442.45 | 575442.45
CHP200301747198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415424.45 | 415424.45
CHP200301747214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802653.23 | 802653.23
CHP200301747276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699592.28 | 1699592.28
CHP200301747778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3133756.5 | 3133756.5
CHP200301748271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567479.31 | 1567479.31
CHP200301748304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1531676.08 | 1531676.08
CHP200301749013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710619.02 | 1710619.02
CHP200301749220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728476.35 | 1728476.35
CHP200301749395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5375327.43 | 5375327.43
CHP200301749819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913842.3 | 913842.3
CHP200301749974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2035299.26 | 2035299.26
CHP200301750128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395493.76 | 395493.76
CHP200301750431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909629.81 | 909629.81
CHP200301750543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338854.81 | 1338854.81
CHP200301750993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071840 | 1071840
CHP200301751071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39326.32 | 39326.32
CHP200301751215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59776.01 | 59776.01
CHP200301751360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1385015.91 | 1378109.9
CHP200301751402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247286.64 | 247286.64
CHP200301751481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1277229.48 | 1277229.48
CHP200301751756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2680413.04 | 2680413.04
CHP200301751854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985424.17 | 985424.17
CHP200301752210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909700 | 909700
CHP200301752543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2267491.69 | 2267491.69
CHP200301752621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253715.05 | 253715.05
CHP200301752986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2211350.8 | 2211350.8
CHP200301753036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1804316.25 | 1804316.25
CHP200301753194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1336235.95 | 1336235.95
CHP200301753559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480096.32 | 480096.32
CHP200301753823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438457 | 438457
CHP200301753955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2650976.07 | 2650976.07
CHP200301754088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4645478.97 | 4645478.97
CHP200301754097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570595.5 | 570595.5
CHP200301754676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4498835.82 | 4498835.82
CHP200301754735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1708063.16 | 1708063.16
CHP200301754756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548665.18 | 1548665.18
CHP200301754932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11539.1 | 11539.1
CHP200301754982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652159.1 | 1652159.1
CHP200301755094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3812474.41 | 3812474.41
CHP200301755222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503386.38 | 503386.38
CHP200301755349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65575.47 | 65575.47
CHP200301755467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896916.65 | 896916.65
CHP200301755509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104204.63 | 104204.63
CHP200301756027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311506.05 | 311506.05
CHP200301756112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1727752.8 | 1727752.8
CHP200301756131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218135.3 | 218135.3
CHP200301756342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256071.82 | 256071.82
CHP200301756498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215018.81 | 1215018.81
CHP200301756654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3440678.31 | 3440678.31
CHP200301756701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1751328.53 | 1751328.53
CHP200301756717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148650.96 | 148650.96
CHP200301757014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461504.75 | 461504.75
CHP200301757200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084955.23 | 1084955.23
CHP200301757344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569986 | 569986
CHP200301757807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701509 | 701509
CHP200301757820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147179.29 | 1147179.29
CHP200301757920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396902.7 | 396902.7
CHP200301758502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256071.82 | 256071.82
CHP200301758854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2681971.78 | 2681971.78
CHP200301759000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668714.87 | 668714.87
CHP200301759168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108651.88 | 108651.88
CHP200301759291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1842644.98 | 1842644.98
CHP200301759764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103202.08 | 103202.08
CHP200301759818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302620 | 302620
CHP200301759872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3203729.25 | 3203729.25
CHP200301760123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276000.34 | 1276000.34
CHP200301760231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3265940.86 | 3265940.86
CHP200301760713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455719.96 | 1455719.96
CHP200301760782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2963429.25 | 2963429.25
CHP200301761315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1849238.06 | 1849238.06
CHP200301761330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540228.13 | 540228.13
CHP200301761343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215698.63 | 215698.63
CHP200301761577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383670.02 | 383670.02
CHP200301761734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2391998.39 | 2391998.39
CHP200301761794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1976165.58 | 1976165.58
CHP200301761847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201350.76 | 201350.76
CHP200301761877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44045.48 | 44045.48
CHP200301761886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347471.44 | 347471.44
CHP200301762008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426981.33 | 426981.33
CHP200301762039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2480010.02 | 1902811.17
CHP200301762183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520218.33 | 1520288.33
CHP200301762188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
CHP200301762193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810560.3 | 810560.3
CHP200301762248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1427358.63 | 1427358.63
CHP200301762350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2765655.41 | 2765655.41
CHP200301762447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732091.08 | 732091.08
CHP200301762641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2202636.04 | 2202636.04
CHP200301762728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2039549.64 | 2039549.64
CHP200301762740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
CHP200301762800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173169.63 | 173169.63
CHP200301762882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296525.92 | 296525.92
CHP200301763016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503850.15 | 1503850.15
CHP200301763072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974650.35 | 974650.35
CHP200301763129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107095.64 | 107095.64
CHP200301763224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840599.97 | 840599.97
CHP200301763337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763601.67 | 763601.67